## GIS
SITIO | Comunidad | AHUYENTAMIENTO DE FAUNA | DESPEJE TORRE | EXCAVACIÓN | SOLADO | CIMENTACION | ACERO DE REFUERZO | CONCRETO | RELLENO Y COMPACTACIÓN | COOR_X | COOR_Y | Text
T2N | Utkap | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5107351.6247 | 2840267.4283 | Utkap
T3 | Utkap | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5107730.9263 | 2840100.6732 | Utkap
T4 | Utkap | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5108056.3927 | 2839957.586 | Utkap
T5 | Utkap | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5108135.1652 | 2839681.1371 | Utkap
T6 | Utkap | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5108239.0041 | 2839316.715 | Utkap
T7 | Utkap | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5108048.653 | 2838872.1125 | Utkap
T8 | Mashuamana | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5107873.0317 | 2838461.9191 | Mashuamana
T9 | Mashuamana Wane | SI | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5107693.7314 | 2838043.1342 | Mashuamana Wane
T10 | Mashuamana Wane | SI | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5107500.8151 | 2837592.5506 | Mashuamana Wane
T11 | Mashuamana Wane | SI | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5107378.2599 | 2837306.3054 | Mashuamana Wane
T12 | Mashuamana Wane | SI | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 12% | 0% | 5107022.736 | 2837166.3579 | Mashuamana Wane
T13 | Kamushipá | SI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5106568.9208 | 2836987.7204 | Kamushipá
T14 | Kamushipá | SI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5106107.8434 | 2836806.2241 | Kamushipá
T15 | Kamushipá | SI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5105668.9938 | 2836633.4776 | Kamushipá
T16 | Kamushipá | SI | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 5105223.6363 | 2836458.171 | Kamushipá
T17 | Romana | SI | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5104816.7688 | 2836298.0145 | Romana
T18 | Romana | SI | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5104392.4289 | 2836130.9815 | Romana
T19 | Romana | SI | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5104026.1038 | 2835986.7849 | Romana
T20N | Romana | SI | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5103617.01 | 2835825.7542 | Romana
T21N | Romana | SI | 100% | 100% | 100% | 0% | 92.5% | 55.4% | 0% | 5103356.679 | 2835723.2804 | Romana
T22 | Romana | SI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5102904.3521 | 2835545.2322 | Romana
T23 | Romana | SI | 100% | 100% | 100% | 100% | 92.5% | 100% | 100% | 5102549.9583 | 2835352.0897 | Romana
T24N | Romana | SI | 100% | 70% | 66.67% | 0% | 0% | 1% | 0% | 5102155.5324 | 2835137.1299 | Romana
T25 | Kijotchon | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5101739.3172 | 2834910.2958 | Kijotchon
T26N | Kijotchon | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5101450.4377 | 2834752.8599 | Kijotchon
T27 | Kijotchon | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5100918.9082 | 2834463.1812 | Kijotchon
T28N | Kijotchon | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5100421.0136 | 2834191.8355 | Kijotchon
T29N | Kijotchon | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5100047.2645 | 2833988.1474 | Kijotchon
T30N | Pajakat | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5099756.3886 | 2833829.6247 | Pajakat
T31 | Amalipa | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5099342.2011 | 2833603.8989 | Amalipa
T32 | Pioreka | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5099143.4014 | 2833146.8301 | Pioreka
T33N | Pioreka | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5098636.2861 | 2832877.2649 | Pioreka
T34 | Pioreka | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5098295.0798 | 2832695.8916 | Pioreka
T35N | Pioreka | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5097941.5622 | 2832444.767 | Pioreka
T36 | Pioreka | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5097579.0821 | 2832187.2764 | Pioreka
T37 | Pioreka | NO | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5097173.688 | 2831899.3026 | Pioreka
T38 | Pioreka | SI | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5096802.9547 | 2831635.9505 | Pioreka
T39 | Pioreka | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5096783.4352 | 2831282.6021 | Pioreka
T40 | Pioreka | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5096758.6344 | 2830833.6658 | Pioreka
T41 | Pioreka | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5096731.6289 | 2830344.8236 | Pioreka
T42N | Pioreka | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5096711.7319 | 2829984.6766 | Pioreka
T43 | Toloira | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5096683.0691 | 2829465.9061 | Toloira
T44N | Toloira | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5096658.9263 | 2829028.9409 | Toloira
T45N | Toloira | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5096630.9233 | 2828522.1423 | Toloira
T46 | Jununtao | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5096607.4398 | 2828097.149 | Jununtao
T47 | Jununtao | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5096589.258 | 2827768.1214 | Jununtao
T48 | Jununtao | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5096568.2972 | 2827388.8286 | Jununtao
T49 | Jununtao | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5096543.9839 | 2826948.8713 | Jununtao
T50 | Jununtao | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5096516.9578 | 2826459.8453 | Jununtao
T51 | Jununtao | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5096491.0538 | 2825991.1422 | Jununtao
T52 | Sirruma | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5096464.6385 | 2825513.2235 | Sirruma
T53 | Sirruma | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5096429.3134 | 2824874.1208 | Sirruma
T54 | Sirruma | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5096404.9806 | 2824371.041 | Sirruma
T55 | Corralito | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5096382.0657 | 2823897.2866 | Corralito
T56 | Corralito | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5096361.3064 | 2823468.1461 | Corralito
T57 | Corralito | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5096341.2946 | 2823054.4569 | Corralito
T58 | Corralito | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5096321.9854 | 2822655.3145 | Corralito
T59 | Sabanalarga | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5096308.9467 | 2822385.8043 | Sabanalarga
T60N | Sabanalarga | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5096282.9553 | 2821848.5643 | Sabanalarga
T62 | Sabanalarga | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5096254.8197 | 2821267.0595 | Sabanalarga
T63 | Sabanalarga | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5096236.9528 | 2820897.8035 | Sabanalarga
T64 | Siború | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5096214.5388 | 2820434.5987 | Siború
T65 | Siború | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5096011.2297 | 2820049.7516 | Siború
T66 | Siború | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5095803.7401 | 2819656.9931 | Siború
T67 | San Luis | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5095593.0133 | 2819258.109 | San Luis
T68 | San Luis | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5095416.1015 | 2818867.5805 | San Luis
T69 | San Luis | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5095081.1939 | 2818572.9709 | San Luis
T70N | San Luis | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5094873.7555 | 2818253.6812 | San Luis
T71 | Chuluita | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5094645.2436 | 2817901.9583 | Chuluita
T72 | Chuluita | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5094455.0124 | 2817609.1562 | Chuluita
T73 | Chuluita | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5094220.37 | 2817295.4025 | Chuluita
T74 | Chuluita | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5094107.0235 | 2816865.0575 | Chuluita
T75 | Urraichipa | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5093768.2644 | 2816415.1297 | Urraichipa
T76 | Urraichipa | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5093620.609 | 2816097.6074 | Urraichipa
T77 | Urraichipa | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5093382.6271 | 2815722.1296 | Urraichipa
T78 | Urraichipa | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5093178.71 | 2815400.3992 | Urraichipa
T79N | Urraichipa | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5093029.5131 | 2815080.1058 | Urraichipa
T80 | Jaipachon | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5092870.2898 | 2814738.2885 | Jaipachon
T81 | Jaipachon | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5092694.7477 | 2814361.4393 | Jaipachon
T82 | Predio Farallones | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5092534.921 | 2814020.2118 | #N/A
T83 | Predio Farallones | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5092342.8446 | 2813610.1356 | #N/A
T84 | Predio Farallones | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5092151.4039 | 2813201.4172 | #N/A
T85 | Predio Cascabeles | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5091932.7537 | 2812734.6119 | #N/A
T86 | Predio Cascabeles | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5091750.8372 | 2812346.2331 | #N/A
T87 | Predio Cascabeles | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5091583.633 | 2811989.2635 | #N/A
T88 | NO SE TIENE INFORMACIÓN | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5091372.4488 | 2811538.4048 | #N/A
T89 | NO SE TIENE INFORMACIÓN | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5091206.8307 | 2811184.8273 | #N/A
T90 | Predio San Carlos | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5090959.4167 | 2810869.4219 | #N/A
T91 | Predio San Carlos | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5090683.1529 | 2810517.2402 | #N/A
T92 | Predio San Carlos | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5090497.625 | 2810280.7305 | #N/A
T93 | Predio La Unión | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5090277.6264 | 2810000.2774 | #N/A
T94N | Predio Apatud | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5090034.1875 | 2809694.0924 | #N/A
T95N | Predio Apatud | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5089796.7395 | 2809395.4452 | #N/A
T96 | Predio Apatud | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5089479.6224 | 2808996.5965 | #N/A
T97 | Predio Sinu | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5089172.455 | 2808610.262 | #N/A
T98 | Predio Sinu | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5088872.748 | 2808233.3138 | #N/A
T99 | Predio Sinu | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5088557.9339 | 2807837.3656 | #N/A
T100 | Guadalajara | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5088294.5442 | 2807506.0954 | Guadalajara
T101 | Guadalajara | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5088069.6086 | 2807223.1923 | Guadalajara
T102 | Guadalajara | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5087755.3336 | 2806813.2232 | Guadalajara
T103 | Predio Plegatos | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5087467.8481 | 2806438.2013 | #N/A
T104N | Predio Guasimalito | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5087208.0664 | 2806099.3213 | #N/A
T105 | Predio Guasimalito | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5086891.9845 | 2805686.999 | #N/A
T106 | Predio Guasimalito | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5086598.3284 | 2805303.9319 | #N/A
T107 | Predio Guasimalito | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5086298.7219 | 2804913.1051 | #N/A
T108V | Predio Guasimalito | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5085966.5298 | 2804748.666 | #N/A
T109V | Predio Rancho Nercita | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5085605.6833 | 2804570.0401 | #N/A
T110V | Predio Rancho Nercita | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5085216.1848 | 2804377.2322 | #N/A
T111V | Predio Rancho Nercita | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5084856.5972 | 2804199.2304 | #N/A
T112V | Predio Villa Esperanza | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5084549.3994 | 2804047.1634 | #N/A
T113V | Predio Miriam | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5084493.2702 | 2803670.3473 | #N/A
T114V | Predio Miriam | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5084430.1208 | 2803246.4131 | #N/A
T115V | Predio Miriam | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5084377.5702 | 2802893.6297 | #N/A
T115AV | Predio Miriam | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5084320.0129 | 2802507.2474 | #N/A
T115BV | Predio Miriam | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5084253.0338 | 2802057.6217 | #N/A
T116 | Predio Adaluz | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5084187.1487 | 2801615.3409 | #N/A
T117 | Predio Adaluz | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5083962.0842 | 2801156.9598 | #N/A
T118 | Predio La Inmensidad | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5083753.951 | 2800733.062 | #N/A
T119N | Predio La Mina | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5083524.9776 | 2800266.7245 | #N/A
T120 | Predio La Mina | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5083349.6651 | 2799909.6769 | #N/A
T121 | Predio La Mina | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5083249.9512 | 2799706.5973 | #N/A
T122 | Predio Las Perlas | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5083050.578 | 2799300.5481 | #N/A
T123 | Predio Las Perlas | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5082905.4107 | 2799004.8985 | #N/A
T124 | Predio Las Perlas | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5082731.9137 | 2798651.5558 | #N/A
T125 | Predio Santa Martha | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5082551.5152 | 2798284.1562 | #N/A
T126 | Predio Santa Martha | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5082286.1519 | 2797999.7635 | #N/A
T127 | Predio Santa Martha | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5081980.7965 | 2797672.5119 | #N/A
T128 | Predio Santa Rosa 2 | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5081611.3713 | 2797276.5976 | #N/A
T129 | Predio Santa Rosa 2 | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5081345.4572 | 2796991.6177 | #N/A
T130 | Predio Villa Dolores | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5081094.6844 | 2796722.8657 | #N/A
T131 | Predio Noa Noa | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5080770.9197 | 2796342.2513 | #N/A
T132 | Predio Noa Noa | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5080475.8508 | 2795995.3727 | #N/A
T133 | Predio Noa Noa | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5080132.6742 | 2795591.9408 | #N/A
T134 | Predio Noa Noa | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5079851.937 | 2795261.9127 | #N/A
T135N | Predio Noa Noa | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5079491.968 | 2794838.7449 | #N/A
T136 | YARITUAHA | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5079207.0949 | 2794503.8565 | #N/A
T137N | LOS REMEDIOS | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5078881.1051 | 2794120.6354 | #N/A
T138 | LOS REMEDIOS | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5078704.1513 | 2793912.616 | #N/A