## Resumen
Formato Reporte Diario Proyectos Construcción
Ecopetrol Desarrollo de Proyectos Vicepresidencia de Desarrollo y Proyectos
[6 empty] | EDP-F-051 |  |  |  | Elaborado 09/10/2023 | [8 empty] | Versión: 4
| Contratista |  |  |  | CONSORCIO WINDPESHI |  |  |  | Descripción objeto del contrato u ODS |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA AÉREA DE 220 kV PARA EL PROYECTO EÓLICO WINDPESHI | [6 empty] | Fechas |  | Plan |  |  | Real / Proyectada
[19 empty] | Inicio |  | 2026-04-14 |  |  | 2026-04-14
| Contrato / Orden de Servicio No. |  |  |  | CW369033 |  |  |  |  | Reporte No. | 107 |  | Fecha de Reporte |  |  | 2026-09-02 |  |  | Finalización |  | 2027-10-08 |  |  | 2028-01-08
| PROGRESO | [10 empty] | HSE
| % Avance plan acumulado |  |  | % Avance real acumulado |  |  | Fecha Fin plan |  | Fecha Fin Real / Proyectada |  |  | Accidentes con perdida de tiempo | Accidentes sin perdida de tiempo | Primeros Auxilios | Derrames | Incidentes viales | Casi Accidentes | Fallas de control (condiciones inseguras) | Aseguramiento comportamientos | Visitas Gerenciales | Alcoholimetrías positivas | HH registradas - día | HH Total Proyecto | Charla diaria
| 20% |  |  | 17% |  |  | 2027-10-08 |  | 2028-01-08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1608 | 43003.5 | Condiciones de seguridad en el uso de equipos neumaticos
ASPECTOS RELEVANTES
En la comunidad Mashuamana Wane se avanzó en el amarre de acero de la torre T12. Asimismo, se realizó prearmado y montaje en la torre T14 de la comunidad Kamushipa y relleno y compactación en la torre T16 de Flor de la Frontera. Se realizó vaciado de concreto en la torre T21. Se realizó ahuyentamiento de fauna en Amalipa/Pajakat.
Se dio abastecimiento al ejército y se recolectaron hojas de vida en Mashuamana Wane. Se participo en reunión en la gobernación de la Guajira.
| FRENTE / PAQUETE |  |  |  | AVANCE RELEVANTE POR FRENTE / PAQUETE
[15 empty] | Pata A |  | Pata B |  | Pata C |  | Pata D
|  | Mashuamana Wane |  |  | TORRE T12 |  | Excavación | [7 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
[7 empty] | Amarre de acero | [7 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
[7 empty] | Solados | [7 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
[7 empty] | Encofrado | [7 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
[7 empty] | Fundida de concreto | [7 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
[7 empty] | Sistema puesta a tierra | [7 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
[7 empty] | Relleno y compactación | [7 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
[5 empty] | TORRE T9 |  | Despeje forestal |  |  |  | 60%
[5 empty] | Torre 13 |  | Ingreso de estructura | [11 empty] | 100%
[7 empty] | Prearmado | [11 empty] | 100%
[7 empty] | Montaje | [11 empty] | 100%
Medición de resistencia SPT
Revisión
Entrega apta para carga
|  | Kamushipa |  |  | Torre 14 |  | Ingreso de estructura | [11 empty] | 100%
[7 empty] | Prearmado | [11 empty] | 80%
[7 empty] | Montaje | [11 empty] | 50%
Medición de resistencia SPT
Revisión
Entrega apta para carga
[15 empty] | Pata A |  | Pata B |  | Pata C |  | Pata D
|  | Flor de la Frontera |  |  | TORRE T16 |  | Excavación | [7 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
|  | (Kamushipa) |  |  |  |  | Amarre de acero | [7 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
[7 empty] | Solados | [7 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
[7 empty] | Encofrado | [7 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
[7 empty] | Fundida de concreto | [7 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
[7 empty] | Sistema puesta a tierra | [7 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
[7 empty] | Relleno y compactación | [7 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
[15 empty] | Pata A |  | Pata B |  | Pata C |  | Pata D
|  | Romana |  |  | TORRE T21N |  | Excavación | [7 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
[7 empty] | Amarre de acero | [7 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
[7 empty] | Solados | [7 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
[7 empty] | Encofrado | [7 empty] | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100%
[7 empty] | Fundida de concreto | [7 empty] | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100%
[7 empty] | Sistema puesta a tierra | [7 empty] | 40% |  | 0% |  | 0% |  | 40%
[15 empty] | Pata A |  | Pata B |  | Pata C |  | Pata D
[5 empty] | TORRE T24N |  | Excavación | [7 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
[7 empty] | Amarre de acero | [7 empty] | 70% |  | 0% |  | 70% |  | 0%
[7 empty] | Solados | [7 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
[7 empty] | Encofrado | [7 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
[7 empty] | Fundida de concreto | [7 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
[7 empty] | Sistema puesta a tierra | [7 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  | Ejercito |  |  |  | Abastecimiento del ejército
|  | Mashumana Wane |  |  |  | Recolección de hojas de vida
|  | Riohacha |  |  |  | Reunión gobernación de la Guajira
|  | Amalipa/Pajakat |  |  |  | Ahuyentamiento de fauna
FRENTES DE TRABAJO
| No Frentes |  |  |  | No Areas |  |  | No Cuadrillas
| 6 |  |  |  | 0 |  |  | 8
[7 empty] | REGION | NO REGIÓN |  | TOTAL |  | HH REGISTRADAS DIA |  |  |  |  | TIPO DE RECURSO |  |  |  |  | CANTIDAD
| CALIFICADO | [5 empty] | 26 | 36 |  | 62 |  | 496 |  |  |  |  | MAQUINARIA |  |  |  |  | 15
| NO CALIFICADO | [5 empty] | 139 |  |  | 139 |  | 1112 |  |  |  |  | EQUIPO | EQUIPO |  |  |  | 6
| TOTAL | [5 empty] | 165 | 36 |  | 201 |  | 1608 |  |  |  |  | TOTAL | TOTAL |  |  |  | 21
REGISTRO FOTOGRAFICO
|  | #VALUE! | [11 empty] | #VALUE!
| Fecha: |  | 2026-09-02 | [10 empty] | Fecha: |  | 2026-09-02
| Ubicación: |  | Comunidad Mashumana Wane | [10 empty] | Ubicación: |  | Comunidad Kamushipa
| Descripción: |  | Amarre de acero T12 | [10 empty] | Descripción: |  | Prearmado torre T14
|  | #VALUE! | [11 empty] | #VALUE!
| Fecha: |  | 2026-09-02 | [10 empty] | Fecha: |  | 2026-09-02
| Ubicación: |  | Comunidad Flor de la Frontera | [10 empty] | Ubicación: |  | Comunidad Romana
| Descripción: |  | Relleno y compactación T16 | [10 empty] | Descripción: |  | Vaciado de concreto T21
|  | #VALUE! | [11 empty] | #VALUE!
| Fecha: |  | 2026-09-02 | [10 empty] | Fecha: |  | 2026-09-02
| Ubicación: |  | Ejercito | [10 empty] | Ubicación: |  | Comunidad Mashumana Wane
| Descripción: |  | Abastecimiento al ejercito | [10 empty] | Descripción: |  | Recolección hojas de vida
|  | #VALUE! | [11 empty] | #VALUE!
| Fecha: |  | 2026-09-02 | [10 empty] | Fecha: |  | 2026-09-02
| Ubicación: |  | Riohacha | [10 empty] | Ubicación: |  | Amalipa/Pajakat
| Descripción: |  | Reunión gobernación de la Guajira | [10 empty] | Descripción: |  | Ahuyentamiento de fauna
Este documento hace parte del procedimiento EDP-P-016 Procedimiento de Control y Seguimiento para Contratistas. Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente. Este formato se diligencia electrónicamente y no requiere firmas (Se considera validado una vez se envie por correo electrónico por parte del responsable).
Formulas:
Incidentes viales = [Comunidad Mashumana Wane]

## Recursos
Formato Reporte Diario Proyectos Construcción
Ecopetrol Desarrollo de Proyectos Vicepresidencia de Desarrollo y Proyectos
|  |  | EDP-F-051 |  |  | Elaborado 27/10/2023 | [5 empty] | Versión: 4
PROYECTO |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA AÉREA DE 220 kV PARA EL PROYECTO EÓLICO WINDPESHI
CONTRATISTA | [6 empty] | CONSORCIO WINDPESHI
Cantidad Horas día: | [8 empty] | 8
CANTIDAD DE RECUROS POR FRENTE
|  | RECURSO | [5 empty] | FRENTE / PAQUETE
|  |  |  | GENERAL | FRENTE | FRENTE | FRENTE | FRENTE | FRENTE | FRENTE | FRENTE | FRENTE | FRENTE | FRENTE
| DESCRIPCIÓN |  | TIPO DE RECURSO | TRANSVERSAL | UKTAP | MASHUMANA | MASHUMANA WANE | KAMUSHIPA | KAMUSHIPA (Flor de la Frontera) | ROMANA | KIJOTCHON | AMALIPA | PAJAKAT | PIOREKA | TOTAL
[5 empty] | (T2N -T7) | (T8) | (T9-T12) | (T13-T14) | (T15-T16) | (T17-T24N) | (T25-T29N) | (T30N) | (T31) | (T32-T42N)
1 | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS |  | P. CALIFICADO REGIÓN | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #VALUE!
2 | COORDINADOR DE SEGURIDAD FISICA |  | P. CALIFICADO NO REGIÓN | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #VALUE!
3 | GERENTE DE PROYECTO |  | P. CALIFICADO NO REGIÓN | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #VALUE!
4 | TOPOGRAFO |  | P. CALIFICADO NO REGIÓN | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | #VALUE!
5 | COORDINADOR SST |  | P. CALIFICADO NO REGIÓN | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #VALUE!
7 | COORDINADOR AMBIENTAL |  | P. CALIFICADO NO REGIÓN | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #VALUE!
8 | PROFESIONAL ETNICO |  | P. CALIFICADO REGIÓN | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1
9 | COORDINADOR SOCIOECONOMICO |  | P. CALIFICADO NO REGIÓN | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
10 | INGENIERO CIVIL RESIDENTE |  | P. CALIFICADO NO REGIÓN | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
13 | ADMINISTRADOR DE OBRA |  | P. CALIFICADO NO REGIÓN | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
17 | INGENIERO DE PROGRAMACION Y CONTROL |  | P. CALIFICADO NO REGIÓN | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
19 | INGENIERO AUXILIAR CIVIL |  | P. CALIFICADO NO REGIÓN | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
| COORDINADOR DE COMPRAS |  | P. CALIFICADO NO REGIÓN | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| CADENERO |  | P. CALIFICADO NO REGIÓN | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| GESTOR SOCIAL |  | P. CALIFICADO NO REGIÓN | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| SUPERVISOR FORESTAL |  | P. CALIFICADO NO REGIÓN | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| OFICIAL I |  | P. CALIFICADO NO REGIÓN | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| OBRERO |  | P. NO CALIFICADO REGIÓN | 11 | 0 | 0 | 6 |  | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1
| ALBAÑIL |  | P. NO CALIFICADO REGIÓN | 1 | 0 | 0 | 2 |  | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1
| ANALISTA CONTABLE |  | P. CALIFICADO NO REGIÓN | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| COORDINADOR DE PATIO |  | P. CALIFICADO NO REGIÓN | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| PROFESIONAL BIOLOGO |  | P. CALIFICADO REGIÓN | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| INSPECTOR SST |  | P. CALIFICADO REGIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO |  | P. CALIFICADO NO REGIÓN | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| OPERADOR DE MOTOSIERRA |  | P. CALIFICADO REGIÓN | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| LIDER DE PRECOMISIONAMIENTO |  | P. CALIFICADO NO REGIÓN | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| CONDUCTOR |  | P. NO CALIFICADO REGIÓN | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
| INSPECTOR SST |  | P. CALIFICADO NO REGIÓN | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
| LABORATORISTA |  | P. CALIFICADO NO REGIÓN | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| OFICIAL DE OBRA CIVIL |  | P. NO CALIFICADO REGIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
| OPERADOR MAQUINA |  | P. CALIFICADO REGIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
| SUPERVISOR SST |  | P. CALIFICADO REGIÓN | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4
| OFICIAL DE OBRA CIVIL |  | P. NO CALIFICADO REGIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
| OPERADOR MAQUINA |  | P. CALIFICADO REGIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
| TOPOGRAFO |  | P. CALIFICADO REGIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3
| CAPATAZ |  | P. NO CALIFICADO REGIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2
| OFICIAL 1 |  | P. NO CALIFICADO REGIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1
| OFICIAL 2 |  | P. NO CALIFICADO REGIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2
| TOPOGRAFO |  | P. NO CALIFICADO REGIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3
| GUARDA DE SEGURIDAD |  | P. NO CALIFICADO REGIÓN | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
| CAPATAZ |  | P. CALIFICADO REGIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
| OFICIAL 2 |  | P. NO CALIFICADO REGIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
| SUPERVISOR SST |  | P. CALIFICADO NO REGIÓN | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
| MEDICO |  | P. CALIFICADO REGIÓN | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| CONDUCTOR |  | P. CALIFICADO REGIÓN | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3
| ENFERMERA |  | P. CALIFICADO REGIÓN | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| OFICIAL 3 |  | P. NO CALIFICADO REGIÓN | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1
| ENCARGADO |  | P. CALIFICADO NO REGIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| DIRECTOR TECNICO |  | P. CALIFICADO NO REGIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| SUPERVISOR DE CAMPO |  | P. CALIFICADO NO REGIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| OPERADOR DE RETROEXCAVADORA |  | P. NO CALIFICADO REGIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
| INGENIERA AMBIENTAL |  | P. CALIFICADO NO REGIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| OPERADOR DE RETROEXCAVADORA |  | P. NO CALIFICADO REGIÓN | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
| VIAGIA SST |  | P. CALIFICADO NO REGIÓN | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| SUPERVISOR SST |  | P. CALIFICADO NO REGIÓN | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
| SUPERVISOR SST |  | P. CALIFICADO REGIÓN | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4
| CONDUCTOR |  | P. NO CALIFICADO REGIÓN | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3
103 | CAMIONETA |  | MAQUINARIA | 6 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 8
104 | CAMIÓN |  | MAQUINARIA | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
105 | VOLQUETA |  | MAQUINARIA | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
106 | BUSETA |  | MAQUINARIA | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
107 | AMBULANCIA |  | MAQUINARIA | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| MINICARGADOR ARTICULADO |  | MAQUINARIA | 1 | [10 empty] | 1
108 | RETROEXCAVADORA COMBINADA |  | MAQUINARIA | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
109 | ESTACIÓN TOTAL |  | EQUIPO | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
110 | MEZCLADORA DE CONCRETO |  | EQUIPO | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
111 | EQUIPO MENOR |  | EQUIPO | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1608
TOTAL PERSONAL |  |  |  | 44 | 0 | 0 | 9 |  | 10 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 4 |  |  |  |  | 21
Este documento hace parte del procedimiento EDP-P-016 Procedimiento de Control y Seguimiento para Contratistas. Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente. Este formato se diligencia electronicamente y no requiere firmas (Se considera validado una vez se envie por correo electrónico por parte del responsable).

## HSE
[5 empty] | Formato Reporte Diario Proyectos Construcción | [8 empty] | LOGO CONTRATISTA
Ecopetrol Desarrollo de Proyectos Vicepresidencia de Desarrollo y Proyectos
[5 empty] | EDP-F-051 |  |  | Elaborado 27/10/2023 |  |  | Versión: 4
[5 empty] | Fecha: | 2026-09-02 | TOTAL DIA | TOTAL MES | PROYECTO A FECHA | Comentarios |  |  |  |  | 2018-01-01 | 43101 | Mes 1
[5 empty] | ACCID. CON PERDIDA TIEMPO |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2018-01-02 | 43102 | Mes 1
[5 empty] | ACCID. SIN PERDIDA TIEMPO |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2018-01-03 | 43103 | Mes 1
| CONTRATISTA: |  |  |  | PRIMEROS AUXILIOS |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2018-01-05 | 43105 | Mes 1
[5 empty] | DERRAMES |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2018-01-06 | 43106 | Mes 1
[5 empty] | INCIDENTES VIALES |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2018-01-07 | 43107 | Mes 1
| #REF! |  |  |  | CASI ACCIDENTES |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2018-01-08 | 43108 | Mes 1
[5 empty] | FALLAS DE CONTROL |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2018-01-09 | 43109 | Mes 1
[5 empty] | ASEGURAM. COMPORTAMIENTO |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2018-01-10 | 43110 | Mes 1
[5 empty] | VISITAS GERENCIALES |  | 0 | 0 | 7 | [5 empty] | 2018-01-11 | 43111 | Mes 1
[5 empty] | ALCO/METRIAS |  | 82 | 149 | 1487 | [5 empty] | 2018-01-14 | 43114 | Mes 1
[5 empty] | ALCOL/TRIAS POSITIVAS |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2018-01-15 | 43115 | Mes 1
[5 empty] | HH REGISTRADAS DEL DÍA |  | 1608 | 3216 | 43003.5 | [5 empty] | 2018-01-16 | 43116 | Mes 1
| REPORTE DIARIO DE HSE |  |  |  | CHARLA DIARIA |  | Condiciones de seguridad en el uso de equipos neumaticos | [7 empty] | 2018-01-19 | 43119 | Mes 1
[15 empty] | 2018-01-20 | 43120 | Mes 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2018-01-21 | 43121 | Mes 1
| DIA | ACCID. CON PERDIDA TIEMPO | ACCID. SIN PERDIDA TIEMPO | PRIMEROS AUXILIOS | DERRAMES | INCIDENTES VIALES | CASI ACCIDENTES | FALLAS DE CONTROL | ASEGURAM. COMPORTAMIENTO | VISITAS GERENCIALES | ALCO/METRIAS |  | HH REGISTRADAS DEL DÍA | Charla Diaria | 2018-01-22 | 43122 | Mes 1
|  | Total Día | Total Día | Total Día | Total Día | Total Día | Total Día | Total Día | Total Día | Total Día | Total Día | Total Positivas Día | Total Día |  | 2018-01-23 | 43123 | Mes 1
|  | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und |  | 2018-01-24 | 43124 | Mes 1
2026-01-01
2026-01-02
2026-01-03
2026-01-04
2026-01-05
2026-01-06
2026-01-07
2026-01-08
2026-01-09
2026-01-10
2026-01-11
2026-01-12
2026-01-13
2026-01-14
2026-01-15
2026-01-16
2026-01-17
2026-01-18
2026-01-19
2026-01-20
2026-01-21
2026-01-22
2026-01-23
2026-01-24
2026-01-25
2026-01-26
2026-01-27
2026-01-28
2026-01-29
2026-01-30
2026-01-31
2026-02-01
2026-02-02
2026-02-03
2026-02-04
2026-02-05
2026-02-06
2026-02-07
2026-02-08
2026-02-09
2026-02-10
2026-02-11
2026-02-12
2026-02-13
2026-02-14
2026-02-15
2026-02-16
2026-02-17
2026-02-18
2026-02-19
2026-02-20
2026-02-21
2026-02-22
2026-02-23
2026-02-24
2026-02-25
2026-02-26
2026-02-27
2026-02-28
2026-03-01
2026-03-02
2026-03-03
2026-03-04
2026-03-05
2026-03-06
2026-03-07
2026-03-08
2026-03-09
2026-03-10
2026-03-11
2026-03-12
2026-03-13
2026-03-14
2026-03-15
2026-03-16
2026-03-17
2026-03-18
2026-03-19
2026-03-20
2026-03-21
2026-03-22
2026-03-23
2026-03-24
2026-03-25
2026-03-26
2026-03-27
2026-03-28
2026-03-29
2026-03-30
| 2026-03-31 | [13 empty] | 2018-01-26 | 43126 | Mes 1
| 2026-04-01 | [13 empty] | 2018-01-27 | 43127 | Mes 1
| 2026-04-02 | [13 empty] | 2018-01-28 | 43128 | Mes 1
| 2026-04-03 | [13 empty] | 2018-01-29 | 43129 | Mes 1
| 2026-04-04 | [13 empty] | 2018-01-30 | 43130 | Mes 1
| 2026-04-05 | [13 empty] | 2018-01-31 | 43131 | Mes 1
2 | 2026-04-06 | [13 empty] | 2018-02-01 | 43132 | Mes 2
| 2026-04-07 | [13 empty] | 2018-02-02 | 43133 | Mes 2
| 2026-04-08 | [13 empty] | 2018-02-03 | 43134 | Mes 2
| 2026-04-09 | [13 empty] | 2018-02-04 | 43135 | Mes 2
| 2026-04-10 | [13 empty] | 2018-02-05 | 43136 | Mes 2
| 2026-04-11 | [13 empty] | 2018-02-06 | 43137 | Mes 2
| 2026-04-12 | [13 empty] | 2018-02-07 | 43138 | Mes 2
3 | 2026-04-13 | [13 empty] | 2018-02-08 | 43139 | Mes 2
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | Socialización PMA | 2018-02-09 | 43140 | Mes 2
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |  | 2018-02-10 | 43141 | Mes 2
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Importante del Autocuidado | 2018-02-11 | 43142 | Mes 2
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | Que son Actos y Condiciones Inseguras | 2018-02-12 | 43143 | Mes 2
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Usos y costumbres Wayuu / normativa Wayuu | 2018-02-13 | 43144 | Mes 2
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-14 | 43145 | Mes 2
4 | 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | Caídas al mismo nivel | 2018-02-15 | 43146 | Mes 2
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |  | 2018-02-16 | 43147 | Mes 2
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | Cuidados por terrenos irregulares | 2018-02-17 | 43148 | Mes 2
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | Importancia de la Hidratación | 2018-02-18 | 43149 | Mes 2
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | La importancia de los primeros auxilios | 2018-02-19 | 43150 | Mes 2
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |  | 2018-02-20 | 43151 | Mes 2
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-21 | 43152 | Mes 2
5 | 2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | Identificación de Peligros | 2018-02-22 | 43153 | Mes 2
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 |  | 2018-02-23 | 43154 | Mes 2
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | Cuidado de la flora y fauna | 2018-02-24 | 43155 | Mes 2
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | Importancia de la rotulación de sustancias químicas y hojas de seguridad. | 2018-02-25 | 43156 | Mes 2
| 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-02-26 | 43157 | Mes 2
| 2026-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-02-27 | 43158 | Mes 2
| 2026-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-02-28 | 43159 | Mes 2
6 | 2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | Golpes y atrapamientos | 2018-03-01 | 43160 | Mes 3
| 2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | Manejo seguro de herramientas manuales | 2018-03-02 | 43161 | Mes 3
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | Golpe de calor | 2018-03-03 | 43162 | Mes 3
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | Disposición de materiales sobrantes de excavación. | 2018-03-04 | 43163 | Mes 3
| 2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | Que son Actos y Condiciones Inseguras | 2018-03-05 | 43164 | Mes 3
| 2026-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | Importancia de las posturas ergonómicas en la oficina/campo | 2018-03-06 | 43165 | Mes 3
| 2026-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-03-07 | 43166 | Mes 3
7 | 2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | Importancia de identificar y mantener al linea de peligro. | 2018-03-08 | 43167 | Mes 3
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | Tipos de EPP´s y su aplicación | 2018-03-09 | 43168 | Mes 3
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 248 | Diferencia entre Peligro y Riesgo | 2018-03-10 | 43169 | Mes 3
| 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | Capacitación de manejo paisajístico, Impactos negativos asociados | 2018-03-11 | 43170 | Mes 3
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | Riesgo Biomecanico (Levantamiento manual de cargas) | 2018-03-12 | 43171 | Mes 3
| 2026-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | Inspección preoperacional de herramientas | 2018-03-13 | 43172 | Mes 3
| 2026-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-03-14 | 43173 | Mes 3
8 | 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-03-15 | 43174 | Mes 3
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | Seguridad en Excavaciones. | 2018-03-16 | 43175 | Mes 3
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | ¿Como se reducen los Accidentes? | 2018-03-17 | 43176 | Mes 3
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | Charla en manejo de materiales de construcción | 2018-03-18 | 43177 | Mes 3
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | Socialización Política de Alcohol y Drogas | 2018-03-19 | 43178 | Mes 3
| 2026-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | Las 5 reglas de oro de trabajos electricos | 2018-03-20 | 43179 | Mes 3
| 2026-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-03-21 | 43180 | Mes 3
9 | 2026-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | Identificación de riesgos en el área de trabajo | 2018-03-22 | 43181 | Mes 3
| 2026-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | Huella de carbono | 2018-03-23 | 43182 | Mes 3
| 2026-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | Importancia de los Permiso de Trabajo | 2018-03-24 | 43183 | Mes 3
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 256 | Capacitación de manejo de residuos líquidos | 2018-03-25 | 43184 | Mes 3
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | Importancia del plan estratégico de Seguridad vial | 2018-03-26 | 43185 | Mes 3
| 2026-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-03-27 | 43186 | Mes 3
| 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-03-28 | 43187 | Mes 3
10 | 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | Identificación de riesgos en el área de trabajo | 2018-03-29 | 43188 | Mes 3
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | Capacitacion de manejo de cruces de cuerpos de agua | 2018-03-30 | 43189 | Mes 3
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | Guardar distancia en el sitio de trabajo - Linea de Fuego | 2018-03-31 | 43190 | Mes 3
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | Manejo de campos electromagneticos | 2018-04-01 | 43191 | Mes 4
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | Importancia de la Inspección a equipos y herramientas | 2018-04-02 | 43192 | Mes 4
| 2026-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | Buenas practicas de seguridad en el cargue y descargue de materiales | 2018-04-03 | 43193 | Mes 4
| 2026-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-04-04 | 43194 | Mes 4
11 | 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-04-05 | 43195 | Mes 4
| 2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | Capacitación de manejo de fauna silvestre
| 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | Socialización Politica de Responsabilidad Social
| 2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | Manejo de residuos solidos
| 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | Socialización Procedimientos constructivos
| 2026-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | Hábitos de vida saludable
| 2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 296 | Efectos en la salud de los movimientos repetitivos
| 2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | Beneficios del consumo de agua
| 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | Aprovechamiento forestal
| 2026-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | Lección Aprendida
| 2026-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | Que hacer en caso de tormentas electricas
| 2026-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | Sistema de de protección para derrumbes (apuntalamiento, blindaje, inclinación y banqueo)
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 368 | Manejo de especies forestales en veda en categoría de Brinzal y Latizal
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 432 | Trabajo en alturas
| 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | Manejo de fuentes de emisión atmosférica y ruido
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | Socialización Plan de Rescate en Espacios confinados
| 2026-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | Manipulacion de Sustancias Quimicas
| 2026-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | Socialización Reglamento HSI
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | Trabajo en excavaciones
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | Importancia del Modelo de las 5S en los frentes de obra
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | Socialización Programa Izaje de cargas
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | Efectos y cuidado ante la exposición a rayos solares
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | Socialización Procedimiento de excavaciones
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | Charla en disposición de materiales sobrantes de excavación
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | Socialización Politica de Seguridad Vial
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | Capacitacion de manejo paisajístico, Impactos negativos asociados.
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 344 | Riesgo mecánico
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | Uso y manipulacion adecuada de EPP
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 408 | Manejo de materiales de construcción
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 408 | Espacios confinados
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 408 | Huella de carbono
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 408 | Importancia de la identificación de Peligros y Riesgos en el frente de trabajo
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204 | Levantamiento manual de cargas
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | Alerta de seguridad- Volcamiento retroexcavadora tipo oruga
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | Campaña - 5 Reglas de Oro - Cuidado de manos
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | Capacitacion de manejo de cruces de cuerpos de agua.
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 400 | Manejo de residuos liquidos
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 284.5 | Divulgación de lección aprendida - Atrapamiento de manos derecha
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 152 | Medidas de prevención para trabajo en alturas
18 | 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 464 | Medidas de prevención para trabajo en alturas
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 464 | Manejo de campos magnéticos
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 464 | Campaña - Importancia y uso adecuado de los EPPS
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 504 | Manejo de fauna silvestre
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 504 | Controles para minimizar el riesgo locativo
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 252 | Socialización De plan de emergencia
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 504 | Manejo de residuos solidos
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 504 | Identificación de riesgo en el área de trabajo
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 504 | Importancia de los permisos de Trabajo - Socialización y análisis de evento: Lesión en pie derecho por caída de pulidora ocurrido el 01-08-2026
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 728 | Manejo de revegetalización
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 792 | Importancia de respetar la línea de fuego o de peligro
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 792 | Manejo de Aprovechamiento Forestal
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 792 | Importancia de la protección Auditiva
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 792 | Manejo de especies forestales en veda en categoría de beizal y latizal
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 728 | Qué es MEDEVAC
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 364 | - Socialización lección aprendida abolladura a valla informativa con camión grua - Folleto-Golpe de calor
2026-08-16
21 | 2026-08-17
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 824 | Uso correcto de extintores
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 824 | Seguridad en Izajes manuales y con ayuda mecanica
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 824 | Conservación y protección de los habitats naturales
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 576 | Peligros y Riesgos por manipulación inhadecuada de sustancias quimicas
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 576 | Trabajo Seguro en alturas
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 296 | Identificacion de riesgos en el area de trabajo
22 | 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 688 | Importancia del orden y aseo
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 688 | Cuidados frente al fenómeno de El Niño
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 688 | Clasificación de espacios confinados Momentos HSE, Condiciones inseguras
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 688 | Manejo de epifitas vasculares y no vasculares
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 688 | Seguridad en medios de accesos para alturas Alerta HSE Caida al mismo Nivel durante Desplazamiento
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 688 | Socialización Procedimiento relleno y compactación de excavaciones
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 504 | Recomendaciones SST en Actividades de vaciado de concreto
23 | 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 688 | Importancia del Orden y el Aseo en las áreas de trabajo
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 1608 | Los sitios de interes paisajistico
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 1608 | Condiciones de seguridad en el uso de equipos neumaticos
2026-09-03
2026-09-04
2026-09-05
2026-09-06
24 | 2026-09-07
2026-09-08
2026-09-09
2026-09-10
2026-09-11
2026-09-12
2026-09-13
25 | 2026-09-14
2026-09-15
2026-09-16
2026-09-17
2026-09-18
2026-09-19
2026-09-20
26 | 2026-09-21
2026-09-22
2026-09-23
2026-09-24
2026-09-25
2026-09-26
2026-09-27
27 | 2026-09-28
2026-09-29
2026-09-30
2026-10-01
2026-10-02
2026-10-03
2026-10-04
28 | 2026-10-05
2026-10-06
2026-10-07
2026-10-08
2026-10-09
2026-10-10
2026-10-11
29 | 2026-10-12
2026-10-13
2026-10-14
2026-10-15
2026-10-16
2026-10-17
2026-10-18
30 | 2026-10-19
2026-10-20
2026-10-21
2026-10-22
2026-10-23
2026-10-24
2026-10-25
31 | 2026-10-26
2026-10-27
2026-10-28
2026-10-29
2026-10-30
2026-10-31
2026-11-01
32 | 2026-11-02
2026-11-03
2026-11-04
2026-11-05
2026-11-06
2026-11-07
2026-11-08
33 | 2026-11-09
2026-11-10
2026-11-11
2026-11-12
2026-11-13
2026-11-14
2026-11-15
34 | 2026-11-16
2026-11-17
2026-11-18
2026-11-19
2026-11-20
2026-11-21
2026-11-22
2026-11-23
2026-11-24
2026-11-25
2026-11-26
2026-11-27
2026-11-28
2026-11-29
2026-11-30
2026-12-01
2026-12-02
2026-12-03
2026-12-04
2026-12-05
2026-12-06
2026-12-07
2026-12-08
2026-12-09
2026-12-10
2026-12-11
2026-12-12
2026-12-13
2026-12-14
2026-12-15
2026-12-16
2026-12-17
2026-12-18
2026-12-19
2026-12-20
2026-12-21
2026-12-22
2026-12-23
2026-12-24
2026-12-25
2026-12-26
2026-12-27
2026-12-28
2026-12-29
2026-12-30
2026-12-31
2027-01-01
2027-01-02
2027-01-03
2027-01-04
2027-01-05
2027-01-06
2027-01-07
2027-01-08
2027-01-09
2027-01-10
2027-01-11
2027-01-12
2027-01-13
2027-01-14
2027-01-15
2027-01-16
2027-01-17
2027-01-18
2027-01-19
2027-01-20
2027-01-21
2027-01-22
2027-01-23
2027-01-24
2027-01-25
2027-01-26
2027-01-27
2027-01-28
2027-01-29
2027-01-30
2027-01-31
2027-02-01
2027-02-02
2027-02-03
2027-02-04
2027-02-05
2027-02-06
2027-02-07
2027-02-08
2027-02-09
2027-02-10
2027-02-11
2027-02-12
2027-02-13
2027-02-14
2027-02-15
2027-02-16
2027-02-17
2027-02-18
2027-02-19
2027-02-20
2027-02-21
2027-02-22
2027-02-23
2027-02-24
2027-02-25
2027-02-26
2027-02-27
2027-02-28
2027-03-01
2027-03-02
2027-03-03
2027-03-04
2027-03-05
2027-03-06
2027-03-07
2027-03-08
2027-03-09
2027-03-10
2027-03-11
2027-03-12
2027-03-13
2027-03-14
2027-03-15
2027-03-16
2027-03-17
2027-03-18
2027-03-19
2027-03-20
2027-03-21
2027-03-22
2027-03-23
2027-03-24
2027-03-25
2027-03-26
2027-03-27
2027-03-28
2027-03-29
2027-03-30
2027-03-31
2027-04-01
2027-04-02
2027-04-03
2027-04-04
2027-04-05
2027-04-06
2027-04-07
2027-04-08
2027-04-09
2027-04-10
2027-04-11
2027-04-12
2027-04-13
2027-04-14
2027-04-15
2027-04-16
2027-04-17
2027-04-18
2027-04-19
2027-04-20
2027-04-21
2027-04-22
2027-04-23
2027-04-24
2027-04-25
2027-04-26
2027-04-27
2027-04-28
2027-04-29
2027-04-30
2027-05-01
2027-05-02
2027-05-03
2027-05-04
2027-05-05
2027-05-06
2027-05-07
2027-05-08
2027-05-09
2027-05-10
2027-05-11
2027-05-12
2027-05-13
2027-05-14
2027-05-15
2027-05-16
2027-05-17
2027-05-18
2027-05-19
2027-05-20
2027-05-21
2027-05-22
2027-05-23
2027-05-24
2027-05-25
2027-05-26
2027-05-27
2027-05-28
35 | 2027-05-29
2027-05-30
2027-05-31
2027-06-01
2027-06-02
2027-06-03
2027-06-04
| TOTAL PREVIOS MESES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1487 | 0 | 43003.5
| Proyecto Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1487 | 0 | 43003.5
SUMMARY
| Mes 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1324
| Mes 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5029
| Mes 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 7502
| Mes 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117 | 0 | 8004.5
| Mes 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 925 | 0 | 15360
Este documento hace parte del procedimiento EDP-P-016 Procedimiento de Control y Seguimiento para Contratistas. Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente. Este formato se diligencia electronicamente y no requiere firmas (Se considera validado una vez se envie por correo electrónico por parte del responsable).

## Cuadro control diario
[12 empty] | 2026 | [19 empty] | 2026 | [30 empty] | 2026 | [29 empty] | 2026 | [30 empty] | 2026 | [30 empty] | 2026 | [29 empty] | 2026 | [30 empty] | 2026 | [29 empty] | 2026 | [30 empty] | 2027 | [30 empty] | 2027 | [27 empty] | 2027 | [30 empty] | 2027 | [29 empty] | 2027 | [30 empty] | 2027 | [29 empty] | 2027 | [30 empty] | 2027 | [30 empty] | 2027 | [29 empty] | 2027
[12 empty] | ABRIL | [19 empty] | MAYO | [30 empty] | JUNIO | [29 empty] | JULIO | [30 empty] | AGOSTO | [30 empty] | SEPTIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE | [29 empty] | DICIEMBRE | [30 empty] | ENERO | [30 empty] | FEBRERO | [27 empty] | MARZO | [30 empty] | ABRIL | [29 empty] | MAYO | [30 empty] | JUNIO | [29 empty] | JULIO | [30 empty] | AGOSTO | [30 empty] | SEPTIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE
[12 empty] | SEM 6 | [6 empty] | SEM 7 | [6 empty] | SEM 8 | [6 empty] | SEM 9 | [6 empty] | SEM 10 | [6 empty] | SEM 11 | [6 empty] | SEM 12 | [6 empty] | SEM 13 | [6 empty] | SEM 14 | [6 empty] | SEM 15 | [6 empty] | SEM 16 | [6 empty] | SEM 17 | [6 empty] | SEM 18 | [6 empty] | SEM 19 | [6 empty] | SEM 20 | [6 empty] | SEM 21 | [6 empty] | SEM 22 | [6 empty] | SEM 23 | [6 empty] | SEM 24 | [6 empty] | SEM 25 | [6 empty] | SEM 26 | [6 empty] | SEM 27 | [6 empty] | SEM 28 | [6 empty] | SEM 29 | [6 empty] | SEM 30 | [6 empty] | SEM 31 | [6 empty] | SEM 32 | [6 empty] | SEM 33 | [6 empty] | SEM 34 | [6 empty] | SEM 35 | [6 empty] | SEM 36 | [6 empty] | SEM 37 | [6 empty] | SEM 38 | [6 empty] | SEM 39 | [6 empty] | SEM 40 | [6 empty] | SEM 41 | [6 empty] | SEM 42 | [6 empty] | SEM 43 | [6 empty] | SEM 44 | [6 empty] | SEM 45 | [6 empty] | SEM 46 | [6 empty] | SEM 47 | [6 empty] | SEM 48 | [6 empty] | SEM 49 | [6 empty] | SEM 50 | [6 empty] | SEM 51 | [6 empty] | SEM 52 | [6 empty] | SEM 53 | [6 empty] | SEM 54 | [6 empty] | SEM 55 | [6 empty] | SEM 56 | [6 empty] | SEM 57 | [6 empty] | SEM 58 | [6 empty] | SEM 59 | [6 empty] | SEM 60 | [6 empty] | SEM 61 | [6 empty] | SEM 62 | [6 empty] | SEM 63 | [6 empty] | SEM 64 | [6 empty] | SEM 65 | [6 empty] | SEM 66 | [6 empty] | SEM 67 | [6 empty] | SEM 68 | [6 empty] | SEM 69 | [6 empty] | SEM 70 | [6 empty] | SEM 71 | [6 empty] | SEM 72 | [6 empty] | SEM 73 | [6 empty] | SEM 74 | [6 empty] | SEM 75 | [6 empty] | SEM 76 | [6 empty] | SEM 77 | [6 empty] | SEM 78 | [6 empty] | SEM 79 | [6 empty] | SEM 80 | [6 empty] | SEM 81 | [6 empty] | SEM 82 | [6 empty] | SEM 83 | [6 empty] | SEM 84
2026-04-08 | time axis 2026-04-11 to 2027-10-15
 | time axis 2026-04-11 to 2027-10-15
TRAMOS INICIALES | ETAPA DE ACTOS PREPARATORIOS |  |  | 2026-04-14 | 2026-05-30 | 4% | 4% | PROGRAMADO |  | 100% |  | 2.083% | 2.083% | 4.167% | 6.25% | 8.333% | 10.42% | 12.5% | 14.58% | 14.58% | 16.67% | 18.75% | 20.83% | 22.92% | 25% | 27.08% | 27.08% | 29.17% | 31.25% | 33.33% | 35.42% | 37.5% | 39.58% | 39.58% | 41.67% | 43.75% | 45.83% | 47.92% | 50% | 52.08% | 52.08% | 54.17% | 56.25% | 58.33% | 60.42% | 62.5% | 64.58% | 64.58% | 66.67% | 68.75% | 70.83% | 72.92% | 75% | 77.08% | 77.08% | 79.17% | 81.25% | 83.33% | 85.42% | 87.5% | 89.58% | 89.58% | 91.67% | 93.75% | 95.83% | 97.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | 4% |  | % |  | 1 |  | 2.083% |  | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% |  | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% |  | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% |  | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% |  | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% |  | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% |  | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% |  | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 2.083% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 4% |  | GLOBAL |  | 1 |  | 2026-04-11: 0.020833; 2026-04-13: 0.020833; 2026-04-14: 0.020833; 2026-04-15: 0.020833; 2026-04-16: 0.020833; 2026-04-17: 0.020833; 2026-04-18: 0.020833; 2026-04-20: 0.020833; 2026-04-21: 0.020833; 2026-04-22: 0.020833; 2026-04-23: 0.020833; 2026-04-24: 0.020833; 2026-04-25: 0.020833; 2026-04-27: 0.020833; 2026-04-28: 0.020833; 2026-04-29: 0.020833; 2026-04-30: 0.020833; 2026-05-01: 0.020833; 2026-05-02: 0.020833; 2026-05-04: 0.020833; 2026-05-05: 0.020833; 2026-05-06: 0.020833; 2026-05-07: 0.020833; 2026-05-08: 0.020833; 2026-05-09: 0.020833; 2026-05-11: 0.020833; 2026-05-12: 0.020833; 2026-05-13: 0.020833; 2026-05-14: 0.020833; 2026-05-15: 0.020833; 2026-05-16: 0.020833; 2026-05-18: 0.020833; 2026-05-19: 0.020833; 2026-05-20: 0.020833; 2026-05-21: 0.020833; 2026-05-22: 0.020833; 2026-05-23: 0.020833; 2026-05-25: 0.020833; 2026-05-26: 0.020833; 2026-05-27: 0.020833; 2026-05-28: 0.020833; 2026-05-29: 0.020833; 2026-05-30: 0.020833; 2026-06-01: 0.020833; 2026-06-02: 0.020833; 2026-06-03: 0.020833; 2026-06-04: 0.020833; 2026-06-05: 0.020833; 2027-10-09: 0; 2027-10-11: 0; 2027-10-12: 0; 2027-10-13: 0; 2027-10-14: 0; 2027-10-15: 0
[6 empty] | 4% |  | EJECUTADO |  |  |  | 9% | 9% | 18% | 27% | 36% | 45% | 54% | 54.67% | 54.67% | 55.33% | 56% | 56.67% | 57.33% | 58% | 58.33% | 58.33% | 58.67% | 59% | 59.33% | 59.67% | 60% | 60.5% | 60.5% | 61% | 61.5% | 62% | 62.5% | 63% | 63.5% | 63.5% | 64% | 64.5% | 65% | 65.5% | 66% | 66.33% | 66.33% | 66.67% | 67% | 67.33% | 67.67% | 68% | 68.83% | 68.83% | 69.67% | 70.5% | 71.33% | 72.17% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73.83% | 73.83% | 74.67% | 75.5% | 76.33% | 77.17% | 78% | 78.83% | 78.83% | 79.67% | 80.5% | 81.33% | 82.17% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83.17% | 83.17% | 83.33% | 83.5% | 83.67% | 83.83% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
[6 empty] | 4% |  | % |  | 1 |  | 9% |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 0.6667% |  | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.3333% |  | 0.3333% | 0.3333% | 0.3333% | 0.3333% | 0.3333% | 0.5% |  | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |  | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.3333% |  | 0.3333% | 0.3333% | 0.3333% | 0.3333% | 0.3333% | 0.8333% |  | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8333% |  | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% |  | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1667% |  | 0.1667% | 0.1667% | 0.1667% | 0.1667% | 0.1667% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 4% |  | GLOBAL | 0.95 |  |  | 2026-04-11: 0.09; 2026-04-13: 0.09; 2026-04-14: 0.09; 2026-04-15: 0.09; 2026-04-16: 0.09; 2026-04-17: 0.09; 2026-04-18: 0.0066667; 2026-04-20: 0.0066667; 2026-04-21: 0.0066667; 2026-04-22: 0.0066667; 2026-04-23: 0.0066667; 2026-04-24: 0.0066667; 2026-04-25: 0.0033333; 2026-04-27: 0.0033333; 2026-04-28: 0.0033333; 2026-04-29: 0.0033333; 2026-04-30: 0.0033333; 2026-05-01: 0.0033333; 2026-05-02: 0.005; 2026-05-04: 0.005; 2026-05-05: 0.005; 2026-05-06: 0.005; 2026-05-07: 0.005; 2026-05-08: 0.005; 2026-05-09: 0.005; 2026-05-11: 0.005; 2026-05-12: 0.005; 2026-05-13: 0.005; 2026-05-14: 0.005; 2026-05-15: 0.005; 2026-05-16: 0.0033333; 2026-05-18: 0.0033333; 2026-05-19: 0.0033333; 2026-05-20: 0.0033333; 2026-05-21: 0.0033333; 2026-05-22: 0.0033333; 2026-05-23: 0.0083333; 2026-05-25: 0.0083333; 2026-05-26: 0.0083333; 2026-05-27: 0.0083333; 2026-05-28: 0.0083333; 2026-05-29: 0.0083333; 2026-05-30: 0; 2026-06-01: 0; 2026-06-02: 0; 2026-06-03: 0; 2026-06-04: 0; 2026-06-05: 0; 2026-06-06: 0.0083333; 2026-06-08: 0.0083333; 2026-06-09: 0.0083333; 2026-06-10: 0.0083333; 2026-06-11: 0.0083333; 2026-06-12: 0.0083333; 2026-06-13: 0.0083333; 2026-06-15: 0.0083333; 2026-06-16: 0.0083333; 2026-06-17: 0.0083333; 2026-06-18: 0.0083333; 2026-06-19: 0.0083333; 2026-06-20: 0; 2026-06-22: 0; 2026-06-23: 0; 2026-06-24: 0; 2026-06-25: 0; 2026-06-26: 0; 2026-06-27: 0; 2026-06-29: 0; 2026-06-30: 0; 2026-07-01: 0; 2026-07-02: 0; 2026-07-03: 0; 2026-07-04: 0; 2026-07-06: 0; 2026-07-07: 0; 2026-07-08: 0; 2026-07-09: 0; 2026-07-10: 0; 2026-07-11: 0.0016667; 2026-07-13: 0.0016667; 2026-07-14: 0.0016667; 2026-07-15: 0.0016667; 2026-07-16: 0.0016667; 2026-07-17: 0.0016667; 2026-07-18: 0; 2026-07-20: 0; 2026-07-21: 0; 2026-07-22: 0; 2026-07-23: 0; 2026-07-24: 0; 2026-07-25: 0; 2026-07-27: 0; 2026-07-28: 0; 2026-07-29: 0; 2026-07-30: 0; 2026-07-31: 0; 2026-08-01: 0; 2026-08-03: 0; 2026-08-04: 0; 2026-08-05: 0; 2026-08-06: 0; 2026-08-07: 0; 2026-08-08: 0; 2026-08-10: 0; 2026-08-11: 0; 2026-08-12: 0; 2026-08-17: 0.11
| ETAPA PRECONSTRUCTIVA |  | ACCESOS TRAMO 1 | 2026-04-14 | 2027-04-12 | 1.72% | 1.72% | PROGRAMADO |  | 100% |  | 0.3145% | 0.3145% | 0.6289% | 0.9434% | 1.258% | 1.572% | 1.887% | 2.201% | 2.201% | 2.516% | 2.83% | 3.145% | 3.459% | 3.774% | 4.088% | 4.088% | 4.403% | 4.717% | 5.031% | 5.346% | 5.66% | 5.975% | 5.975% | 6.289% | 6.604% | 6.918% | 7.233% | 7.547% | 7.862% | 7.862% | 8.176% | 8.491% | 8.805% | 9.119% | 9.434% | 9.748% | 9.748% | 10.06% | 10.38% | 10.69% | 11.01% | 11.32% | 11.64% | 11.64% | 11.95% | 12.26% | 12.58% | 12.89% | 13.21% | 13.52% | 13.52% | 13.84% | 14.15% | 14.47% | 14.78% | 15.09% | 15.41% | 15.41% | 15.72% | 16.04% | 16.35% | 16.67% | 16.98% | 17.3% | 17.3% | 17.61% | 17.92% | 18.24% | 18.55% | 18.87% | 19.18% | 19.18% | 19.5% | 19.81% | 20.13% | 20.44% | 20.75% | 21.07% | 21.07% | 21.38% | 21.7% | 22.01% | 22.33% | 22.64% | 22.96% | 22.96% | 23.27% | 23.58% | 23.9% | 24.21% | 24.53% | 24.84% | 24.84% | 25.16% | 25.47% | 25.79% | 26.1% | 26.42% | 26.73% | 26.73% | 27.04% | 27.36% | 27.67% | 27.99% | 28.3% | 28.62% | 28.62% | 28.93% | 29.25% | 29.56% | 29.87% | 30.19% | 30.5% | 30.5% | 30.82% | 31.13% | 31.45% | 31.76% | 32.08% | 32.39% | 32.39% | 32.7% | 33.02% | 33.33% | 33.65% | 33.96% | 34.28% | 34.28% | 34.59% | 34.91% | 35.22% | 35.53% | 35.85% | 36.16% | 36.16% | 36.48% | 36.79% | 37.11% | 37.42% | 37.74% | 38.05% | 38.05% | 38.36% | 38.68% | 38.99% | 39.31% | 39.62% | 39.94% | 39.94% | 40.25% | 40.57% | 40.88% | 41.19% | 41.51% | 41.82% | 41.82% | 42.14% | 42.45% | 42.77% | 43.08% | 43.4% | 43.71% | 43.71% | 44.03% | 44.34% | 44.65% | 44.97% | 45.28% | 45.6% | 45.6% | 45.91% | 46.23% | 46.54% | 46.86% | 47.17% | 47.48% | 47.48% | 47.8% | 48.11% | 48.43% | 48.74% | 49.06% | 49.37% | 49.37% | 49.69% | 50% | 50.31% | 50.63% | 50.94% | 51.26% | 51.26% | 51.57% | 51.89% | 52.2% | 52.52% | 52.83% | 53.14% | 53.14% | 53.46% | 53.77% | 54.09% | 54.4% | 54.72% | 55.03% | 55.03% | 55.35% | 55.66% | 55.97% | 56.29% | 56.6% | 56.92% | 56.92% | 57.23% | 57.55% | 57.86% | 58.18% | 58.49% | 58.81% | 58.81% | 59.12% | 59.43% | 59.75% | 60.06% | 60.38% | 60.69% | 60.69% | 61.01% | 61.32% | 61.64% | 61.95% | 62.26% | 62.58% | 62.58% | 62.89% | 63.21% | 63.52% | 63.84% | 64.15% | 64.47% | 64.47% | 64.78% | 65.09% | 65.41% | 65.72% | 66.04% | 66.35% | 66.35% | 66.67% | 66.98% | 67.3% | 67.61% | 67.92% | 68.24% | 68.24% | 68.55% | 68.87% | 69.18% | 69.5% | 69.81% | 70.13% | 70.13% | 70.44% | 70.75% | 71.07% | 71.38% | 71.7% | 72.01% | 72.01% | 72.33% | 72.64% | 72.96% | 73.27% | 73.58% | 73.9% | 73.9% | 74.21% | 74.53% | 74.84% | 75.16% | 75.47% | 75.79% | 75.79% | 76.1% | 76.42% | 76.73% | 77.04% | 77.36% | 77.67% | 77.67% | 77.99% | 78.3% | 78.62% | 78.93% | 79.25% | 79.56% | 79.56% | 79.87% | 80.19% | 80.5% | 80.82% | 81.13% | 81.45% | 81.45% | 81.76% | 82.08% | 82.39% | 82.7% | 83.02% | 83.33% | 83.33% | 83.65% | 83.96% | 84.28% | 84.59% | 84.91% | 85.22% | 85.22% | 85.53% | 85.85% | 86.16% | 86.48% | 86.79% | 87.11% | 87.11% | 87.42% | 87.74% | 88.05% | 88.36% | 88.68% | 88.99% | 88.99% | 89.31% | 89.62% | 89.94% | 90.25% | 90.57% | 90.88% | 90.88% | 91.19% | 91.51% | 91.82% | 92.14% | 92.45% | 92.77% | 92.77% | 93.08% | 93.4% | 93.71% | 94.03% | 94.34% | 94.65% | 94.65% | 94.97% | 95.28% | 95.6% | 95.91% | 96.23% | 96.54% | 96.54% | 96.86% | 97.17% | 97.48% | 97.8% | 98.11% | 98.43% | 98.43% | 98.74% | 99.06% | 99.37% | 99.69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | 1.72% |  | % |  | 74 |  | 0.3145% |  | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% |  | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% |  | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% |  | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% |  | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% |  | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% |  | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% |  | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% |  | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% |  | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% |  | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% |  | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% |  | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% |  | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% |  | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% |  | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% |  | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% |  | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% |  | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% |  | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% |  | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% |  | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% |  | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% |  | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% |  | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% |  | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% |  | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% |  | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% |  | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% |  | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% |  | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% |  | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% |  | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% |  | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% |  | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% |  | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% |  | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% |  | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% |  | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% |  | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% |  | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% |  | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% |  | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% |  | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% |  | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% |  | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% |  | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% |  | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% |  | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% |  | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% |  | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% |  | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% |  | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0.3145% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 1.72% |  | TORRES |  | 74 |  | 2026-04-11: 0.2327; 2026-04-13: 0.2327; 2026-04-14: 0.2327; 2026-04-15: 0.2327; 2026-04-16: 0.2327; 2026-04-17: 0.2327; 2026-04-18: 0.2327; 2026-04-20: 0.2327; 2026-04-21: 0.2327; 2026-04-22: 0.2327; 2026-04-23: 0.2327; 2026-04-24: 0.2327; 2026-04-25: 0.2327; 2026-04-27: 0.2327; 2026-04-28: 0.2327; 2026-04-29: 0.2327; 2026-04-30: 0.2327; 2026-05-01: 0.2327; 2026-05-02: 0.2327; 2026-05-04: 0.2327; 2026-05-05: 0.2327; 2026-05-06: 0.2327; 2026-05-07: 0.2327; 2026-05-08: 0.2327; 2026-05-09: 0.2327; 2026-05-11: 0.2327; 2026-05-12: 0.2327; 2026-05-13: 0.2327; 2026-05-14: 0.2327; 2026-05-15: 0.2327; 2026-05-16: 0.2327; 2026-05-18: 0.2327; 2026-05-19: 0.2327; 2026-05-20: 0.2327; 2026-05-21: 0.2327; 2026-05-22: 0.2327; 2026-05-23: 0.2327; 2026-05-25: 0.2327; 2026-05-26: 0.2327; 2026-05-27: 0.2327; 2026-05-28: 0.2327; 2026-05-29: 0.2327; 2026-05-30: 0.2327; 2026-06-01: 0.2327; 2026-06-02: 0.2327; 2026-06-03: 0.2327; 2026-06-04: 0.2327; 2026-06-05: 0.2327; 2026-06-06: 0.2327; 2026-06-08: 0.2327; 2026-06-09: 0.2327; 2026-06-10: 0.2327; 2026-06-11: 0.2327; 2026-06-12: 0.2327; 2026-06-13: 0.2327; 2026-06-15: 0.2327; 2026-06-16: 0.2327; 2026-06-17: 0.2327; 2026-06-18: 0.2327; 2026-06-19: 0.2327; 2026-06-20: 0.2327; 2026-06-22: 0.2327; 2026-06-23: 0.2327; 2026-06-24: 0.2327; 2026-06-25: 0.2327; 2026-06-26: 0.2327; 2026-06-27: 0.2327; 2026-06-29: 0.2327; 2026-06-30: 0.2327; 2026-07-01: 0.2327; 2026-07-02: 0.2327; 2026-07-03: 0.2327; 2026-07-04: 0.2327; 2026-07-06: 0.2327; 2026-07-07: 0.2327; 2026-07-08: 0.2327; 2026-07-09: 0.2327; 2026-07-10: 0.2327; 2026-07-11: 0.2327; 2026-07-13: 0.2327; 2026-07-14: 0.2327; 2026-07-15: 0.2327; 2026-07-16: 0.2327; 2026-07-17: 0.2327; 2026-07-18: 0.2327; 2026-07-20: 0.2327; 2026-07-21: 0.2327; 2026-07-22: 0.2327; 2026-07-23: 0.2327; 2026-07-24: 0.2327; 2026-07-25: 0.2327; 2026-07-27: 0.2327; 2026-07-28: 0.2327; 2026-07-29: 0.2327; 2026-07-30: 0.2327; 2026-07-31: 0.2327; 2026-08-01: 0.2327; 2026-08-03: 0.2327; 2026-08-04: 0.2327; 2026-08-05: 0.2327; 2026-08-06: 0.2327; 2026-08-07: 0.2327; 2026-08-08: 0.2327; 2026-08-10: 0.2327; 2026-08-11: 0.2327; 2026-08-12: 0.2327; 2026-08-13: 0.2327; 2026-08-14: 0.2327; 2026-08-15: 0.2327; 2026-08-17: 0.2327; 2026-08-18: 0.2327; 2026-08-19: 0.2327; 2026-08-20: 0.2327; 2026-08-21: 0.2327; 2026-08-22: 0.2327; 2026-08-24: 0.2327; 2026-08-25: 0.2327; 2026-08-26: 0.2327; 2026-08-27: 0.2327; 2026-08-28: 0.2327; 2026-08-29: 0.2327; 2026-08-31: 0.2327; 2026-09-01: 0.2327; 2026-09-02: 0.2327; 2026-09-03: 0.2327; 2026-09-04: 0.2327; 2026-09-05: 0.2327; 2026-09-07: 0.2327; 2026-09-08: 0.2327; 2026-09-09: 0.2327; 2026-09-10: 0.2327; 2026-09-11: 0.2327; 2026-09-12: 0.2327; 2026-09-14: 0.2327; 2026-09-15: 0.2327; 2026-09-16: 0.2327; 2026-09-17: 0.2327; 2026-09-18: 0.2327; 2026-09-19: 0.2327; 2026-09-21: 0.2327; 2026-09-22: 0.2327; 2026-09-23: 0.2327; 2026-09-24: 0.2327; 2026-09-25: 0.2327; 2026-09-26: 0.2327; 2026-09-28: 0.2327; 2026-09-29: 0.2327; 2026-09-30: 0.2327; 2026-10-01: 0.2327; 2026-10-02: 0.2327; 2026-10-03: 0.2327; 2026-10-05: 0.2327; 2026-10-06: 0.2327; 2026-10-07: 0.2327; 2026-10-08: 0.2327; 2026-10-09: 0.2327; 2026-10-10: 0.2327; 2026-10-12: 0.2327; 2026-10-13: 0.2327; 2026-10-14: 0.2327; 2026-10-15: 0.2327; 2026-10-16: 0.2327; 2026-10-17: 0.2327; 2026-10-19: 0.2327; 2026-10-20: 0.2327; 2026-10-21: 0.2327; 2026-10-22: 0.2327; 2026-10-23: 0.2327; 2026-10-24: 0.2327; 2026-10-26: 0.2327; 2026-10-27: 0.2327; 2026-10-28: 0.2327; 2026-10-29: 0.2327; 2026-10-30: 0.2327; 2026-10-31: 0.2327; 2026-11-02: 0.2327; 2026-11-03: 0.2327; 2026-11-04: 0.2327; 2026-11-05: 0.2327; 2026-11-06: 0.2327; 2026-11-07: 0.2327; 2026-11-09: 0.2327; 2026-11-10: 0.2327; 2026-11-11: 0.2327; 2026-11-12: 0.2327; 2026-11-13: 0.2327; 2026-11-14: 0.2327; 2026-11-16: 0.2327; 2026-11-17: 0.2327; 2026-11-18: 0.2327; 2026-11-19: 0.2327; 2026-11-20: 0.2327; 2026-11-21: 0.2327; 2026-11-23: 0.2327; 2026-11-24: 0.2327; 2026-11-25: 0.2327; 2026-11-26: 0.2327; 2026-11-27: 0.2327; 2026-11-28: 0.2327; 2026-11-30: 0.2327; 2026-12-01: 0.2327; 2026-12-02: 0.2327; 2026-12-03: 0.2327; 2026-12-04: 0.2327; 2026-12-05: 0.2327; 2026-12-07: 0.2327; 2026-12-08: 0.2327; 2026-12-09: 0.2327; 2026-12-10: 0.2327; 2026-12-11: 0.2327; 2026-12-12: 0.2327; 2026-12-14: 0.2327; 2026-12-15: 0.2327; 2026-12-16: 0.2327; 2026-12-17: 0.2327; 2026-12-18: 0.2327; 2026-12-19: 0.2327; 2026-12-21: 0.2327; 2026-12-22: 0.2327; 2026-12-23: 0.2327; 2026-12-24: 0.2327; 2026-12-25: 0.2327; 2026-12-26: 0.2327; 2026-12-28: 0.2327; 2026-12-29: 0.2327; 2026-12-30: 0.2327; 2026-12-31: 0.2327; 2027-01-01: 0.2327; 2027-01-02: 0.2327; 2027-01-04: 0.2327; 2027-01-05: 0.2327; 2027-01-06: 0.2327; 2027-01-07: 0.2327; 2027-01-08: 0.2327; 2027-01-09: 0.2327; 2027-01-11: 0.2327; 2027-01-12: 0.2327; 2027-01-13: 0.2327; 2027-01-14: 0.2327; 2027-01-15: 0.2327; 2027-01-16: 0.2327; 2027-01-18: 0.2327; 2027-01-19: 0.2327; 2027-01-20: 0.2327; 2027-01-21: 0.2327; 2027-01-22: 0.2327; 2027-01-23: 0.2327; 2027-01-25: 0.2327; 2027-01-26: 0.2327; 2027-01-27: 0.2327; 2027-01-28: 0.2327; 2027-01-29: 0.2327; 2027-01-30: 0.2327; 2027-02-01: 0.2327; 2027-02-02: 0.2327; 2027-02-03: 0.2327; 2027-02-04: 0.2327; 2027-02-05: 0.2327; 2027-02-06: 0.2327; 2027-02-08: 0.2327; 2027-02-09: 0.2327; 2027-02-10: 0.2327; 2027-02-11: 0.2327; 2027-02-12: 0.2327; 2027-02-13: 0.2327; 2027-02-15: 0.2327; 2027-02-16: 0.2327; 2027-02-17: 0.2327; 2027-02-18: 0.2327; 2027-02-19: 0.2327; 2027-02-20: 0.2327; 2027-02-22: 0.2327; 2027-02-23: 0.2327; 2027-02-24: 0.2327; 2027-02-25: 0.2327; 2027-02-26: 0.2327; 2027-02-27: 0.2327; 2027-03-01: 0.2327; 2027-03-02: 0.2327; 2027-03-03: 0.2327; 2027-03-04: 0.2327; 2027-03-05: 0.2327; 2027-03-06: 0.2327; 2027-03-08: 0.2327; 2027-03-09: 0.2327; 2027-03-10: 0.2327; 2027-03-11: 0.2327; 2027-03-12: 0.2327; 2027-03-13: 0.2327; 2027-03-15: 0.2327; 2027-03-16: 0.2327; 2027-03-17: 0.2327; 2027-03-18: 0.2327; 2027-03-19: 0.2327; 2027-03-20: 0.2327; 2027-03-22: 0.2327; 2027-03-23: 0.2327; 2027-03-24: 0.2327; 2027-03-25: 0.2327; 2027-03-26: 0.2327; 2027-03-27: 0.2327; 2027-03-29: 0.2327; 2027-03-30: 0.2327; 2027-03-31: 0.2327; 2027-04-01: 0.2327; 2027-04-02: 0.2327; 2027-04-03: 0.2327; 2027-04-05: 0.2327; 2027-04-06: 0.2327; 2027-04-07: 0.2327; 2027-04-08: 0.2327; 2027-04-09: 0.2327; 2027-04-10: 0.2327; 2027-04-12: 0.2327; 2027-04-13: 0.2327; 2027-04-14: 0.2327; 2027-04-15: 0.2327; 2027-04-16: 0.2327; 2027-10-09: 0; 2027-10-11: 0; 2027-10-12: 0; 2027-10-13: 0; 2027-10-14: 0; 2027-10-15: 0
[6 empty] | 1.72% |  | EJECUTADO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4505% | 0.4505% | 0.9009% | 1.351% | 1.802% | 2.252% | 2.703% | 3.153% | 3.153% | 3.604% | 4.054% | 4.505% | 4.955% | 5.405% | 5.631% | 5.631% | 5.856% | 6.081% | 6.306% | 6.532% | 6.757% | 7.207% | 7.207% | 7.658% | 8.108% | 8.559% | 9.009% | 9.459% | 9.459% | 9.459% | 9.459% | 9.459% | 9.459% | 9.459% | 9.459% | 10.14% | 10.14% | 10.81% | 11.49% | 12.16% | 12.84% | 13.51% | 13.74% | 13.74% | 13.96% | 14.19% | 14.41% | 14.64% | 14.86% | 15.09% | 15.09% | 15.32% | 15.54% | 15.77% | 15.99% | 16.22% | 16.44% | 16.44% | 16.67% | 16.89% | 17.12% | 17.34% | 17.57% | 17.79% | 17.79% | 18.02% | 18.24% | 18.47% | 18.69% | 18.92% | 20.5% | 20.5% | 22.07% | 23.65% | 25.23% | 26.8% | 28.38% | 30.18% | 30.18% | 31.98% | 33.78% | 35.59% | 37.39% | 39.19% | 40.54% | 40.54% | 41.89% | 43.24% | 44.59% | 45.95% | 47.3% | 47.3% | 47.3% | 47.3% | 47.3% | 47.3% | 47.3% | 47.3% | 50.23% | 50.23% | 53.15% | 56.08% | 59.01% | 61.94% | 64.86% | 66.44% | 66.44% | 68.02% | 69.59% | 71.17% | 72.75% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32% | 74.32%
[6 empty] | 1.72% |  | % |  | 74 |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.2252% |  | 0.2252% | 0.2252% | 0.2252% | 0.2252% | 0.2252% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6757% |  | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.2252% |  | 0.2252% | 0.2252% | 0.2252% | 0.2252% | 0.2252% | 0.2252% |  | 0.2252% | 0.2252% | 0.2252% | 0.2252% | 0.2252% | 0.2252% |  | 0.2252% | 0.2252% | 0.2252% | 0.2252% | 0.2252% | 0.2252% |  | 0.2252% | 0.2252% | 0.2252% | 0.2252% | 0.2252% | 1.577% |  | 1.577% | 1.577% | 1.577% | 1.577% | 1.577% | 1.802% |  | 1.802% | 1.802% | 1.802% | 1.802% | 1.802% | 1.351% |  | 1.351% | 1.351% | 1.351% | 1.351% | 1.351% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.928% |  | 2.928% | 2.928% | 2.928% | 2.928% | 2.928% | 1.577% |  | 1.577% | 1.577% | 1.577% | 1.577% | 1.577% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 1.72% |  | TORRES | 55 |  |  | 2026-04-11: 0; 2026-04-13: 0; 2026-04-14: 0; 2026-04-15: 0; 2026-04-16: 0; 2026-04-17: 0; 2026-04-18: 0.33333; 2026-04-20: 0.33333; 2026-04-21: 0.33333; 2026-04-22: 0.33333; 2026-04-23: 0.33333; 2026-04-24: 0.33333; 2026-04-25: 0.33333; 2026-04-27: 0.33333; 2026-04-28: 0.33333; 2026-04-29: 0.33333; 2026-04-30: 0.33333; 2026-05-01: 0.33333; 2026-05-02: 0.16667; 2026-05-04: 0.16667; 2026-05-05: 0.16667; 2026-05-06: 0.16667; 2026-05-07: 0.16667; 2026-05-08: 0.16667; 2026-05-09: 0.33333; 2026-05-11: 0.33333; 2026-05-12: 0.33333; 2026-05-13: 0.33333; 2026-05-14: 0.33333; 2026-05-15: 0.33333; 2026-05-16: 0; 2026-05-18: 0; 2026-05-19: 0; 2026-05-20: 0; 2026-05-21: 0; 2026-05-22: 0; 2026-05-23: 0.5; 2026-05-25: 0.5; 2026-05-26: 0.5; 2026-05-27: 0.5; 2026-05-28: 0.5; 2026-05-29: 0.5; 2026-05-30: 0.16667; 2026-06-01: 0.16667; 2026-06-02: 0.16667; 2026-06-03: 0.16667; 2026-06-04: 0.16667; 2026-06-05: 0.16667; 2026-06-06: 0.16667; 2026-06-08: 0.16667; 2026-06-09: 0.16667; 2026-06-10: 0.16667; 2026-06-11: 0.16667; 2026-06-12: 0.16667; 2026-06-13: 0.16667; 2026-06-15: 0.16667; 2026-06-16: 0.16667; 2026-06-17: 0.16667; 2026-06-18: 0.16667; 2026-06-19: 0.16667; 2026-06-20: 0.16667; 2026-06-22: 0.16667; 2026-06-23: 0.16667; 2026-06-24: 0.16667; 2026-06-25: 0.16667; 2026-06-26: 0.16667; 2026-06-27: 1.1667; 2026-06-29: 1.1667; 2026-06-30: 1.1667; 2026-07-01: 1.1667; 2026-07-02: 1.1667; 2026-07-03: 1.1667; 2026-07-04: 1.3333; 2026-07-06: 1.3333; 2026-07-07: 1.3333; 2026-07-08: 1.3333; 2026-07-09: 1.3333; 2026-07-10: 1.3333; 2026-07-11: 1; 2026-07-13: 1; 2026-07-14: 1; 2026-07-15: 1; 2026-07-16: 1; 2026-07-17: 1; 2026-07-18: 0; 2026-07-20: 0; 2026-07-21: 0; 2026-07-22: 0; 2026-07-23: 0; 2026-07-24: 0; 2026-07-25: 2.1667; 2026-07-27: 2.1667; 2026-07-28: 2.1667; 2026-07-29: 2.1667; 2026-07-30: 2.1667; 2026-07-31: 2.1667; 2026-08-01: 1.1667; 2026-08-03: 1.1667; 2026-08-04: 1.1667; 2026-08-05: 1.1667; 2026-08-06: 1.1667; 2026-08-07: 1.1667; 2026-08-08: 0; 2026-08-10: 0; 2026-08-11: 0; 2026-08-12: 0
|  |  | Reuniones de inicio de obra (RIO's) | 2026-05-04 | 2026-05-12 | 0.47% | 0.47% | PROGRAMADO |  | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.333% | 8.333% | 16.67% | 25% | 33.33% | 41.67% | 50% | 58.33% | 58.33% | 66.67% | 75% | 83.33% | 91.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | 0.47% |  | % |  | 74 |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.333% |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0.47% |  | TORRES |  | 74 |  | 2026-05-02: 6.1667; 2026-05-04: 6.1667; 2026-05-05: 6.1667; 2026-05-06: 6.1667; 2026-05-07: 6.1667; 2026-05-08: 6.1667; 2026-05-09: 6.1667; 2026-05-11: 6.1667; 2026-05-12: 6.1667; 2026-05-13: 6.1667; 2026-05-14: 6.1667; 2026-05-15: 6.1667; 2027-10-09: 0; 2027-10-11: 0; 2027-10-12: 0; 2027-10-13: 0; 2027-10-14: 0; 2027-10-15: 0
[6 empty] | 0.47% |  | EJECUTADO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.982% | 6.982% | 13.96% | 20.95% | 27.93% | 34.91% | 41.89% | 49.55% | 49.55% | 57.21% | 64.86% | 72.52% | 80.18% | 87.84% | 89.41% | 89.41% | 90.99% | 92.57% | 94.14% | 95.72% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.52% | 97.52% | 97.75% | 97.97% | 98.2% | 98.42% | 98.65% | 98.87% | 98.87% | 99.1% | 99.32% | 99.55% | 99.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | 0.47% |  | % |  | 74 |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.982% |  | 6.982% | 6.982% | 6.982% | 6.982% | 6.982% | 7.658% |  | 7.658% | 7.658% | 7.658% | 7.658% | 7.658% | 1.577% |  | 1.577% | 1.577% | 1.577% | 1.577% | 1.577% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2252% |  | 0.2252% | 0.2252% | 0.2252% | 0.2252% | 0.2252% | 0.2252% |  | 0.2252% | 0.2252% | 0.2252% | 0.2252% | 0.2252% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0.47% |  | TORRES | 74 |  |  | 2026-04-11: 0; 2026-04-13: 0; 2026-04-14: 0; 2026-04-15: 0; 2026-04-16: 0; 2026-04-17: 0; 2026-04-18: 0; 2026-04-20: 0; 2026-04-21: 0; 2026-04-22: 0; 2026-04-23: 0; 2026-04-24: 0; 2026-04-25: 0; 2026-04-27: 0; 2026-04-28: 0; 2026-04-29: 0; 2026-04-30: 0; 2026-05-01: 0; 2026-05-02: 5.1667; 2026-05-04: 5.1667; 2026-05-05: 5.1667; 2026-05-06: 5.1667; 2026-05-07: 5.1667; 2026-05-08: 5.1667; 2026-05-09: 5.6667; 2026-05-11: 5.6667; 2026-05-12: 5.6667; 2026-05-13: 5.6667; 2026-05-14: 5.6667; 2026-05-15: 5.6667; 2026-05-16: 1.1667; 2026-05-18: 1.1667; 2026-05-19: 1.1667; 2026-05-20: 1.1667; 2026-05-21: 1.1667; 2026-05-22: 1.1667; 2026-05-23: 0; 2026-05-25: 0; 2026-05-26: 0; 2026-05-27: 0; 2026-05-28: 0; 2026-05-29: 0; 2026-05-30: 0; 2026-06-01: 0; 2026-06-02: 0; 2026-06-03: 0; 2026-06-04: 0; 2026-06-05: 0; 2026-06-06: 0.16667; 2026-06-08: 0.16667; 2026-06-09: 0.16667; 2026-06-10: 0.16667; 2026-06-11: 0.16667; 2026-06-12: 0.16667; 2026-06-13: 0.16667; 2026-06-15: 0.16667; 2026-06-16: 0.16667; 2026-06-17: 0.16667; 2026-06-18: 0.16667; 2026-06-19: 0.16667; 2026-06-20: 0; 2026-06-22: 0; 2026-06-23: 0; 2026-06-24: 0; 2026-06-25: 0; 2026-06-26: 0; 2026-06-27: 0; 2026-06-29: 0; 2026-06-30: 0; 2026-07-01: 0; 2026-07-02: 0; 2026-07-03: 0; 2026-07-04: 0; 2026-07-06: 0; 2026-07-07: 0; 2026-07-08: 0; 2026-07-09: 0; 2026-07-10: 0; 2026-07-11: 0; 2026-07-13: 0; 2026-07-14: 0; 2026-07-15: 0; 2026-07-16: 0; 2026-07-17: 0; 2026-07-18: 0; 2026-07-20: 0; 2026-07-21: 0; 2026-07-22: 0; 2026-07-23: 0; 2026-07-24: 0; 2026-07-25: 0; 2026-07-27: 0; 2026-07-28: 0; 2026-07-29: 0; 2026-07-30: 0; 2026-07-31: 0; 2026-08-01: 0; 2026-08-03: 0; 2026-08-04: 0; 2026-08-05: 0; 2026-08-06: 0; 2026-08-07: 0; 2026-08-08: 0; 2026-08-10: 0; 2026-08-11: 0; 2026-08-12: 0
|  |  | Patio licenciado | 2026-05-14 | 2026-07-17 | 0.47% | 0.47% | PROGRAMADO |  | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 5% | 6.667% | 8.333% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 11.67% | 11.67% | 13.33% | 15% | 16.67% | 18.33% | 20% | 21.67% | 21.67% | 23.33% | 25% | 26.67% | 28.33% | 30% | 31.67% | 31.67% | 33.33% | 35% | 36.67% | 38.33% | 40% | 41.67% | 41.67% | 43.33% | 45% | 46.67% | 48.33% | 50% | 51.67% | 51.67% | 53.33% | 55% | 56.67% | 58.33% | 60% | 61.67% | 61.67% | 63.33% | 65% | 66.67% | 68.33% | 70% | 71.67% | 71.67% | 73.33% | 75% | 76.67% | 78.33% | 80% | 81.67% | 81.67% | 83.33% | 85% | 86.67% | 88.33% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 91.67% | 91.67% | 93.33% | 95% | 96.67% | 98.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | 0.47% |  | % |  | 1 |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.667% |  | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.667% |  | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% |  | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% |  | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% |  | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% |  | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% |  | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% |  | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% |  | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.667% |  | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0.47% |  | GLOBAL |  | 1 |  | 2026-05-09: 0.016667; 2026-05-11: 0.016667; 2026-05-12: 0.016667; 2026-05-13: 0.016667; 2026-05-14: 0.016667; 2026-05-15: 0.016667; 2026-05-23: 0.016667; 2026-05-25: 0.016667; 2026-05-26: 0.016667; 2026-05-27: 0.016667; 2026-05-28: 0.016667; 2026-05-29: 0.016667; 2026-05-30: 0.016667; 2026-06-01: 0.016667; 2026-06-02: 0.016667; 2026-06-03: 0.016667; 2026-06-04: 0.016667; 2026-06-05: 0.016667; 2026-06-06: 0.016667; 2026-06-08: 0.016667; 2026-06-09: 0.016667; 2026-06-10: 0.016667; 2026-06-11: 0.016667; 2026-06-12: 0.016667; 2026-06-13: 0.016667; 2026-06-15: 0.016667; 2026-06-16: 0.016667; 2026-06-17: 0.016667; 2026-06-18: 0.016667; 2026-06-19: 0.016667; 2026-06-20: 0.016667; 2026-06-22: 0.016667; 2026-06-23: 0.016667; 2026-06-24: 0.016667; 2026-06-25: 0.016667; 2026-06-26: 0.016667; 2026-06-27: 0.016667; 2026-06-29: 0.016667; 2026-06-30: 0.016667; 2026-07-01: 0.016667; 2026-07-02: 0.016667; 2026-07-03: 0.016667; 2026-07-04: 0.016667; 2026-07-06: 0.016667; 2026-07-07: 0.016667; 2026-07-08: 0.016667; 2026-07-09: 0.016667; 2026-07-10: 0.016667; 2026-07-11: 0.016667; 2026-07-13: 0.016667; 2026-07-14: 0.016667; 2026-07-15: 0.016667; 2026-07-16: 0.016667; 2026-07-17: 0.016667; 2026-07-25: 0.016667; 2026-07-27: 0.016667; 2026-07-28: 0.016667; 2026-07-29: 0.016667; 2026-07-30: 0.016667; 2026-07-31: 0.016667; 2027-10-09: 0; 2027-10-11: 0; 2027-10-12: 0; 2027-10-13: 0; 2027-10-14: 0; 2027-10-15: 0
[6 empty] | 0.47% |  | EJECUTADO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.667% | 1.667% | 3.333% | 5% | 6.667% | 8.333% | 10% | 13.33% | 13.33% | 16.67% | 20% | 23.33% | 26.67% | 30% | 33.33% | 33.33% | 36.67% | 40% | 43.33% | 46.67% | 50% | 56% | 56% | 62% | 68% | 74% | 80% | 86% | 88.33% | 88.33% | 90.67% | 93% | 95.33% | 97.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | 0.47% |  | % |  | 1 |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.667% |  | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 3.333% |  | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% |  | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 6% |  | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 2.333% |  | 2.333% | 2.333% | 2.333% | 2.333% | 2.333% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0.47% |  | GLOBAL | 1 |  |  | 2026-04-11: 0; 2026-04-13: 0; 2026-04-14: 0; 2026-04-15: 0; 2026-04-16: 0; 2026-04-17: 0; 2026-04-18: 0.016667; 2026-04-20: 0.016667; 2026-04-21: 0.016667; 2026-04-22: 0.016667; 2026-04-23: 0.016667; 2026-04-24: 0.016667; 2026-04-25: 0.033333; 2026-04-27: 0.033333; 2026-04-28: 0.033333; 2026-04-29: 0.033333; 2026-04-30: 0.033333; 2026-05-01: 0.033333; 2026-05-02: 0.033333; 2026-05-04: 0.033333; 2026-05-05: 0.033333; 2026-05-06: 0.033333; 2026-05-07: 0.033333; 2026-05-08: 0.033333; 2026-05-09: 0.06; 2026-05-11: 0.06; 2026-05-12: 0.06; 2026-05-13: 0.06; 2026-05-14: 0.06; 2026-05-15: 0.06; 2026-05-16: 0.023333; 2026-05-18: 0.023333; 2026-05-19: 0.023333; 2026-05-20: 0.023333; 2026-05-21: 0.023333; 2026-05-22: 0.023333; 2026-05-23: 0; 2026-05-25: 0; 2026-05-26: 0; 2026-05-27: 0; 2026-05-28: 0; 2026-05-29: 0; 2026-05-30: 0; 2026-06-01: 0; 2026-06-02: 0; 2026-06-03: 0; 2026-06-04: 0; 2026-06-05: 0; 2026-06-06: 0; 2026-06-08: 0; 2026-06-09: 0; 2026-06-10: 0; 2026-06-11: 0; 2026-06-12: 0; 2026-06-13: 0; 2026-06-15: 0; 2026-06-16: 0; 2026-06-17: 0; 2026-06-18: 0; 2026-06-19: 0; 2026-06-20: 0; 2026-06-22: 0; 2026-06-23: 0; 2026-06-24: 0; 2026-06-25: 0; 2026-06-26: 0; 2026-06-27: 0; 2026-06-29: 0; 2026-06-30: 0; 2026-07-01: 0; 2026-07-02: 0; 2026-07-03: 0; 2026-07-04: 0; 2026-07-06: 0; 2026-07-07: 0; 2026-07-08: 0; 2026-07-09: 0; 2026-07-10: 0; 2026-07-11: 0; 2026-07-13: 0; 2026-07-14: 0; 2026-07-15: 0; 2026-07-16: 0; 2026-07-17: 0; 2026-07-18: 0; 2026-07-20: 0; 2026-07-21: 0; 2026-07-22: 0; 2026-07-23: 0; 2026-07-24: 0; 2026-07-25: 0; 2026-07-27: 0; 2026-07-28: 0; 2026-07-29: 0; 2026-07-30: 0; 2026-07-31: 0; 2026-08-01: 0; 2026-08-03: 0; 2026-08-04: 0; 2026-08-05: 0; 2026-08-06: 0; 2026-08-07: 0; 2026-08-08: 0; 2026-08-10: 0; 2026-08-11: 0; 2026-08-12: 0
|  |  | Materiales | 2026-05-15 | 2026-09-19 | 3.76% | 3.76% | PROGRAMADO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8333% | 0.8333% | 1.667% | 2.5% | 3.333% | 4.167% | 5% | 5.833% | 5.833% | 6.667% | 7.5% | 8.333% | 9.167% | 10% | 10.83% | 10.83% | 11.67% | 12.5% | 13.33% | 14.17% | 15% | 15.83% | 15.83% | 16.67% | 17.5% | 18.33% | 19.17% | 20% | 20.83% | 20.83% | 21.67% | 22.5% | 23.33% | 24.17% | 25% | 25.83% | 25.83% | 26.67% | 27.5% | 28.33% | 29.17% | 30% | 30.83% | 30.83% | 31.67% | 32.5% | 33.33% | 34.17% | 35% | 35.83% | 35.83% | 36.67% | 37.5% | 38.33% | 39.17% | 40% | 40.83% | 40.83% | 41.67% | 42.5% | 43.33% | 44.17% | 45% | 45.83% | 45.83% | 46.67% | 47.5% | 48.33% | 49.17% | 50% | 50.83% | 50.83% | 51.67% | 52.5% | 53.33% | 54.17% | 55% | 55.83% | 55.83% | 56.67% | 57.5% | 58.33% | 59.17% | 60% | 60.83% | 60.83% | 61.67% | 62.5% | 63.33% | 64.17% | 65% | 65.83% | 65.83% | 66.67% | 67.5% | 68.33% | 69.17% | 70% | 70.83% | 70.83% | 71.67% | 72.5% | 73.33% | 74.17% | 75% | 75.83% | 75.83% | 76.67% | 77.5% | 78.33% | 79.17% | 80% | 80.83% | 80.83% | 81.67% | 82.5% | 83.33% | 84.17% | 85% | 85.83% | 85.83% | 86.67% | 87.5% | 88.33% | 89.17% | 90% | 90.83% | 90.83% | 91.67% | 92.5% | 93.33% | 94.17% | 95% | 95.83% | 95.83% | 96.67% | 97.5% | 98.33% | 99.17% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | 3.76% |  | % |  | 1004.01 |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8333% |  | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% |  | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% |  | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% |  | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% |  | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% |  | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% |  | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% |  | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% |  | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% |  | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% |  | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% |  | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% |  | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% |  | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% |  | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% |  | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% |  | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% |  | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% |  | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% |  | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0.8333% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 3.76% |  | TONELADAS |  | 1004.01 |  | 2026-05-09: 8.3667; 2026-05-11: 8.3667; 2026-05-12: 8.3667; 2026-05-13: 8.3667; 2026-05-14: 8.3667; 2026-05-15: 8.3667; 2026-05-16: 8.3667; 2026-05-18: 8.3667; 2026-05-19: 8.3667; 2026-05-20: 8.3667; 2026-05-21: 8.3667; 2026-05-22: 8.3667; 2026-05-23: 8.3667; 2026-05-25: 8.3667; 2026-05-26: 8.3667; 2026-05-27: 8.3667; 2026-05-28: 8.3667; 2026-05-29: 8.3667; 2026-05-30: 8.3667; 2026-06-01: 8.3667; 2026-06-02: 8.3667; 2026-06-03: 8.3667; 2026-06-04: 8.3667; 2026-06-05: 8.3667; 2026-06-06: 8.3667; 2026-06-08: 8.3667; 2026-06-09: 8.3667; 2026-06-10: 8.3667; 2026-06-11: 8.3667; 2026-06-12: 8.3667; 2026-06-13: 8.3667; 2026-06-15: 8.3667; 2026-06-16: 8.3667; 2026-06-17: 8.3667; 2026-06-18: 8.3667; 2026-06-19: 8.3667; 2026-06-20: 8.3667; 2026-06-22: 8.3667; 2026-06-23: 8.3667; 2026-06-24: 8.3667; 2026-06-25: 8.3667; 2026-06-26: 8.3667; 2026-06-27: 8.3667; 2026-06-29: 8.3667; 2026-06-30: 8.3667; 2026-07-01: 8.3667; 2026-07-02: 8.3667; 2026-07-03: 8.3667; 2026-07-04: 8.3667; 2026-07-06: 8.3667; 2026-07-07: 8.3667; 2026-07-08: 8.3667; 2026-07-09: 8.3667; 2026-07-10: 8.3667; 2026-07-11: 8.3667; 2026-07-13: 8.3667; 2026-07-14: 8.3667; 2026-07-15: 8.3667; 2026-07-16: 8.3667; 2026-07-17: 8.3667; 2026-07-18: 8.3667; 2026-07-20: 8.3667; 2026-07-21: 8.3667; 2026-07-22: 8.3667; 2026-07-23: 8.3667; 2026-07-24: 8.3667; 2026-07-25: 8.3667; 2026-07-27: 8.3667; 2026-07-28: 8.3667; 2026-07-29: 8.3667; 2026-07-30: 8.3667; 2026-07-31: 8.3667; 2026-08-01: 8.3667; 2026-08-03: 8.3667; 2026-08-04: 8.3667; 2026-08-05: 8.3667; 2026-08-06: 8.3667; 2026-08-07: 8.3667; 2026-08-08: 8.3667; 2026-08-10: 8.3667; 2026-08-11: 8.3667; 2026-08-12: 8.3667; 2026-08-13: 8.3667; 2026-08-14: 8.3667; 2026-08-15: 8.3667; 2026-08-17: 8.3667; 2026-08-18: 8.3667; 2026-08-19: 8.3667; 2026-08-20: 8.3667; 2026-08-21: 8.3667; 2026-08-22: 8.3667; 2026-08-24: 8.3667; 2026-08-25: 8.3667; 2026-08-26: 8.3667; 2026-08-27: 8.3667; 2026-08-28: 8.3667; 2026-08-29: 8.3667; 2026-08-31: 8.3667; 2026-09-01: 8.3667; 2026-09-02: 8.3667; 2026-09-03: 8.3667; 2026-09-04: 8.3667; 2026-09-05: 8.3667; 2026-09-07: 8.3667; 2026-09-08: 8.3667; 2026-09-09: 8.3667; 2026-09-10: 8.3667; 2026-09-11: 8.3667; 2026-09-12: 8.3667; 2026-09-14: 8.3667; 2026-09-15: 8.3667; 2026-09-16: 8.3667; 2026-09-17: 8.3667; 2026-09-18: 8.3667; 2026-09-19: 8.3667; 2026-09-21: 8.3667; 2026-09-22: 8.3667; 2026-09-23: 8.3667; 2026-09-24: 8.3667; 2026-09-25: 8.3667; 2027-10-09: 0; 2027-10-11: 0; 2027-10-12: 0; 2027-10-13: 0; 2027-10-14: 0; 2027-10-15: 0
[6 empty] | 3.76% |  | EJECUTADO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5216% | 0.5216% | 1.043% | 1.565% | 2.086% | 2.608% | 3.129% | 4.451% | 4.451% | 5.773% | 7.095% | 8.417% | 9.739% | 11.06% | 12.84% | 12.84% | 14.61% | 16.39% | 18.17% | 19.94% | 21.72% | 23.08% | 23.08% | 24.44% | 25.8% | 27.16% | 28.52% | 29.88% | 30.4% | 30.4% | 30.92% | 31.44% | 31.97% | 32.49% | 33.01% | 33.36% | 33.36% | 33.71% | 34.05% | 34.4% | 34.75% | 35.1% | 36.74% | 36.74% | 38.38% | 40.02% | 41.66% | 43.3% | 44.95% | 46.33% | 46.33% | 47.71% | 49.09% | 50.47% | 51.85% | 53.24% | 55.03% | 55.03% | 56.82% | 58.61% | 60.41% | 62.2% | 63.99% | 64.74% | 64.74% | 65.49% | 66.23% | 66.98% | 67.73% | 68.48% | 69.67% | 69.67% | 70.87% | 72.06% | 73.26% | 74.45% | 75.65% | 77.84% | 77.84% | 80.03% | 82.22% | 84.41% | 84.41% | 91.03% | 91.03% | 91.03% | 91.03% | 91.03% | 91.03% | 95.76% | 95.76% | 95.76% | 95.76% | 95.76% | 95.76% | 95.76% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58% | 98.58%
[6 empty] | 3.76% |  | % |  | 1004.01 |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5216% |  | 0.5216% | 0.5216% | 0.5216% | 0.5216% | 0.5216% | 1.322% |  | 1.322% | 1.322% | 1.322% | 1.322% | 1.322% | 1.776% |  | 1.776% | 1.776% | 1.776% | 1.776% | 1.776% | 1.36% |  | 1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.36% | 0.5229% |  | 0.5229% | 0.5229% | 0.5229% | 0.5229% | 0.5229% | 0.3471% |  | 0.3471% | 0.3471% | 0.3471% | 0.3471% | 0.3471% | 1.642% |  | 1.642% | 1.642% | 1.642% | 1.642% | 1.642% | 1.382% |  | 1.382% | 1.382% | 1.382% | 1.382% | 1.382% | 1.793% |  | 1.793% | 1.793% | 1.793% | 1.793% | 1.793% | 0.747% |  | 0.747% | 0.747% | 0.747% | 0.747% | 0.747% | 1.195% |  | 1.195% | 1.195% | 1.195% | 1.195% | 1.195% | 2.191% |  | 2.191% | 2.191% | 2.191% | 0% | 6.623% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 4.727% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 2.818% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 3.76% |  | TONELADAS | 989.75 | 989.75 | 914 | 2026-04-11: 0; 2026-04-13: 0; 2026-04-14: 0; 2026-04-15: 0; 2026-04-16: 0; 2026-04-17: 0; 2026-04-18: 0; 2026-04-20: 0; 2026-04-21: 0; 2026-04-22: 0; 2026-04-23: 0; 2026-04-24: 0; 2026-04-25: 0; 2026-04-27: 0; 2026-04-28: 0; 2026-04-29: 0; 2026-04-30: 0; 2026-05-01: 0; 2026-05-02: 0; 2026-05-04: 0; 2026-05-05: 0; 2026-05-06: 0; 2026-05-07: 0; 2026-05-08: 0; 2026-05-09: 0; 2026-05-11: 0; 2026-05-12: 0; 2026-05-13: 0; 2026-05-14: 0; 2026-05-15: 0; 2026-05-16: 0; 2026-05-18: 0; 2026-05-19: 0; 2026-05-20: 0; 2026-05-21: 0; 2026-05-22: 0; 2026-05-23: 5.2367; 2026-05-25: 5.2367; 2026-05-26: 5.2367; 2026-05-27: 5.2367; 2026-05-28: 5.2367; 2026-05-29: 5.2367; 2026-05-30: 13.2717; 2026-06-01: 13.2717; 2026-06-02: 13.2717; 2026-06-03: 13.2717; 2026-06-04: 13.2717; 2026-06-05: 13.2717; 2026-06-06: 17.8333; 2026-06-08: 17.8333; 2026-06-09: 17.8333; 2026-06-10: 17.8333; 2026-06-11: 17.8333; 2026-06-12: 17.8333; 2026-06-13: 13.65; 2026-06-15: 13.65; 2026-06-16: 13.65; 2026-06-17: 13.65; 2026-06-18: 13.65; 2026-06-19: 13.65; 2026-06-20: 5.25; 2026-06-22: 5.25; 2026-06-23: 5.25; 2026-06-24: 5.25; 2026-06-25: 5.25; 2026-06-26: 5.25; 2026-06-27: 3.485; 2026-06-29: 3.485; 2026-06-30: 3.485; 2026-07-01: 3.485; 2026-07-02: 3.485; 2026-07-03: 3.485; 2026-07-04: 16.4833; 2026-07-06: 16.4833; 2026-07-07: 16.4833; 2026-07-08: 16.4833; 2026-07-09: 16.4833; 2026-07-10: 16.4833; 2026-07-11: 13.8733; 2026-07-13: 13.8733; 2026-07-14: 13.8733; 2026-07-15: 13.8733; 2026-07-16: 13.8733; 2026-07-17: 13.8733; 2026-07-18: 18; 2026-07-20: 18; 2026-07-21: 18; 2026-07-22: 18; 2026-07-23: 18; 2026-07-24: 18; 2026-07-25: 7.5; 2026-07-27: 7.5; 2026-07-28: 7.5; 2026-07-29: 7.5; 2026-07-30: 7.5; 2026-07-31: 7.5; 2026-08-01: 12; 2026-08-03: 12; 2026-08-04: 12; 2026-08-05: 12; 2026-08-06: 12; 2026-08-07: 12; 2026-08-08: 22; 2026-08-10: 22; 2026-08-11: 22; 2026-08-12: 22; 2026-08-14: 66.5; 2026-08-20: 47.46; 2026-08-27: 28.29
|  |  | Preliminares | 2026-05-11 | 2026-11-23 | 2.35% | 2.35% | PROGRAMADO |  | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5747% | 0.5747% | 1.149% | 1.724% | 2.299% | 2.874% | 3.448% | 4.023% | 4.023% | 4.598% | 5.172% | 5.747% | 6.322% | 6.897% | 7.471% | 7.471% | 8.046% | 8.621% | 9.195% | 9.77% | 10.34% | 10.92% | 10.92% | 11.49% | 12.07% | 12.64% | 13.22% | 13.79% | 14.37% | 14.37% | 14.94% | 15.52% | 16.09% | 16.67% | 17.24% | 17.82% | 17.82% | 18.39% | 18.97% | 19.54% | 20.11% | 20.69% | 21.26% | 21.26% | 21.84% | 22.41% | 22.99% | 23.56% | 24.14% | 24.71% | 24.71% | 25.29% | 25.86% | 26.44% | 27.01% | 27.59% | 28.16% | 28.16% | 28.74% | 29.31% | 29.89% | 30.46% | 31.03% | 31.61% | 31.61% | 32.18% | 32.76% | 33.33% | 33.91% | 34.48% | 35.06% | 35.06% | 35.63% | 36.21% | 36.78% | 37.36% | 37.93% | 38.51% | 38.51% | 39.08% | 39.66% | 40.23% | 40.8% | 41.38% | 41.95% | 41.95% | 42.53% | 43.1% | 43.68% | 44.25% | 44.83% | 45.4% | 45.4% | 45.98% | 46.55% | 47.13% | 47.7% | 48.28% | 48.85% | 48.85% | 49.43% | 50% | 50.57% | 51.15% | 51.72% | 52.3% | 52.3% | 52.87% | 53.45% | 54.02% | 54.6% | 55.17% | 55.75% | 55.75% | 56.32% | 56.9% | 57.47% | 58.05% | 58.62% | 59.2% | 59.2% | 59.77% | 60.34% | 60.92% | 61.49% | 62.07% | 62.64% | 62.64% | 63.22% | 63.79% | 64.37% | 64.94% | 65.52% | 66.09% | 66.09% | 66.67% | 67.24% | 67.82% | 68.39% | 68.97% | 69.54% | 69.54% | 70.11% | 70.69% | 71.26% | 71.84% | 72.41% | 72.99% | 72.99% | 73.56% | 74.14% | 74.71% | 75.29% | 75.86% | 76.44% | 76.44% | 77.01% | 77.59% | 78.16% | 78.74% | 79.31% | 79.89% | 79.89% | 80.46% | 81.03% | 81.61% | 82.18% | 82.76% | 83.33% | 83.33% | 83.91% | 84.48% | 85.06% | 85.63% | 86.21% | 86.78% | 86.78% | 87.36% | 87.93% | 88.51% | 89.08% | 89.66% | 90.23% | 90.23% | 90.8% | 91.38% | 91.95% | 92.53% | 93.1% | 93.68% | 93.68% | 94.25% | 94.83% | 95.4% | 95.98% | 96.55% | 97.13% | 97.13% | 97.7% | 98.28% | 98.85% | 99.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | 2.35% |  | % |  | 74 |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5747% |  | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% |  | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% |  | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% |  | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% |  | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% |  | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% |  | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% |  | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% |  | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% |  | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% |  | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% |  | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% |  | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% |  | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% |  | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% |  | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% |  | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% |  | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% |  | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% |  | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% |  | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% |  | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% |  | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% |  | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% |  | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% |  | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% |  | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% |  | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% |  | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0.5747% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 2.35% |  | TORRES |  | 74 |  | 2026-05-09: 0.42529; 2026-05-11: 0.42529; 2026-05-12: 0.42529; 2026-05-13: 0.42529; 2026-05-14: 0.42529; 2026-05-15: 0.42529; 2026-05-16: 0.42529; 2026-05-18: 0.42529; 2026-05-19: 0.42529; 2026-05-20: 0.42529; 2026-05-21: 0.42529; 2026-05-22: 0.42529; 2026-05-23: 0.42529; 2026-05-25: 0.42529; 2026-05-26: 0.42529; 2026-05-27: 0.42529; 2026-05-28: 0.42529; 2026-05-29: 0.42529; 2026-05-30: 0.42529; 2026-06-01: 0.42529; 2026-06-02: 0.42529; 2026-06-03: 0.42529; 2026-06-04: 0.42529; 2026-06-05: 0.42529; 2026-06-06: 0.42529; 2026-06-08: 0.42529; 2026-06-09: 0.42529; 2026-06-10: 0.42529; 2026-06-11: 0.42529; 2026-06-12: 0.42529; 2026-06-13: 0.42529; 2026-06-15: 0.42529; 2026-06-16: 0.42529; 2026-06-17: 0.42529; 2026-06-18: 0.42529; 2026-06-19: 0.42529; 2026-06-20: 0.42529; 2026-06-22: 0.42529; 2026-06-23: 0.42529; 2026-06-24: 0.42529; 2026-06-25: 0.42529; 2026-06-26: 0.42529; 2026-06-27: 0.42529; 2026-06-29: 0.42529; 2026-06-30: 0.42529; 2026-07-01: 0.42529; 2026-07-02: 0.42529; 2026-07-03: 0.42529; 2026-07-04: 0.42529; 2026-07-06: 0.42529; 2026-07-07: 0.42529; 2026-07-08: 0.42529; 2026-07-09: 0.42529; 2026-07-10: 0.42529; 2026-07-11: 0.42529; 2026-07-13: 0.42529; 2026-07-14: 0.42529; 2026-07-15: 0.42529; 2026-07-16: 0.42529; 2026-07-17: 0.42529; 2026-07-18: 0.42529; 2026-07-20: 0.42529; 2026-07-21: 0.42529; 2026-07-22: 0.42529; 2026-07-23: 0.42529; 2026-07-24: 0.42529; 2026-07-25: 0.42529; 2026-07-27: 0.42529; 2026-07-28: 0.42529; 2026-07-29: 0.42529; 2026-07-30: 0.42529; 2026-07-31: 0.42529; 2026-08-01: 0.42529; 2026-08-03: 0.42529; 2026-08-04: 0.42529; 2026-08-05: 0.42529; 2026-08-06: 0.42529; 2026-08-07: 0.42529; 2026-08-08: 0.42529; 2026-08-10: 0.42529; 2026-08-11: 0.42529; 2026-08-12: 0.42529; 2026-08-13: 0.42529; 2026-08-14: 0.42529; 2026-08-15: 0.42529; 2026-08-17: 0.42529; 2026-08-18: 0.42529; 2026-08-19: 0.42529; 2026-08-20: 0.42529; 2026-08-21: 0.42529; 2026-08-22: 0.42529; 2026-08-24: 0.42529; 2026-08-25: 0.42529; 2026-08-26: 0.42529; 2026-08-27: 0.42529; 2026-08-28: 0.42529; 2026-08-29: 0.42529; 2026-08-31: 0.42529; 2026-09-01: 0.42529; 2026-09-02: 0.42529; 2026-09-03: 0.42529; 2026-09-04: 0.42529; 2026-09-05: 0.42529; 2026-09-07: 0.42529; 2026-09-08: 0.42529; 2026-09-09: 0.42529; 2026-09-10: 0.42529; 2026-09-11: 0.42529; 2026-09-12: 0.42529; 2026-09-14: 0.42529; 2026-09-15: 0.42529; 2026-09-16: 0.42529; 2026-09-17: 0.42529; 2026-09-18: 0.42529; 2026-09-19: 0.42529; 2026-09-21: 0.42529; 2026-09-22: 0.42529; 2026-09-23: 0.42529; 2026-09-24: 0.42529; 2026-09-25: 0.42529; 2026-09-26: 0.42529; 2026-09-28: 0.42529; 2026-09-29: 0.42529; 2026-09-30: 0.42529; 2026-10-01: 0.42529; 2026-10-02: 0.42529; 2026-10-03: 0.42529; 2026-10-05: 0.42529; 2026-10-06: 0.42529; 2026-10-07: 0.42529; 2026-10-08: 0.42529; 2026-10-09: 0.42529; 2026-10-10: 0.42529; 2026-10-12: 0.42529; 2026-10-13: 0.42529; 2026-10-14: 0.42529; 2026-10-15: 0.42529; 2026-10-16: 0.42529; 2026-10-17: 0.42529; 2026-10-19: 0.42529; 2026-10-20: 0.42529; 2026-10-21: 0.42529; 2026-10-22: 0.42529; 2026-10-23: 0.42529; 2026-10-24: 0.42529; 2026-10-26: 0.42529; 2026-10-27: 0.42529; 2026-10-28: 0.42529; 2026-10-29: 0.42529; 2026-10-30: 0.42529; 2026-10-31: 0.42529; 2026-11-02: 0.42529; 2026-11-03: 0.42529; 2026-11-04: 0.42529; 2026-11-05: 0.42529; 2026-11-06: 0.42529; 2026-11-07: 0.42529; 2026-11-09: 0.42529; 2026-11-10: 0.42529; 2026-11-11: 0.42529; 2026-11-12: 0.42529; 2026-11-13: 0.42529; 2026-11-14: 0.42529; 2026-11-16: 0.42529; 2026-11-17: 0.42529; 2026-11-18: 0.42529; 2026-11-19: 0.42529; 2026-11-20: 0.42529; 2026-11-21: 0.42529; 2026-11-23: 0.42529; 2026-11-24: 0.42529; 2026-11-25: 0.42529; 2026-11-26: 0.42529; 2026-11-27: 0.42529; 2027-10-09: 0; 2027-10-11: 0; 2027-10-12: 0; 2027-10-13: 0; 2027-10-14: 0; 2027-10-15: 0
[6 empty] | 2.35% |  | EJECUTADO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9009% | 0.9009% | 1.802% | 2.703% | 3.604% | 4.505% | 5.405% | 5.405% | 5.405% | 5.405% | 5.405% | 5.405% | 5.405% | 5.405% | 7.883% | 7.883% | 10.36% | 12.84% | 15.32% | 17.79% | 20.27% | 20.27% | 20.27% | 20.27% | 20.27% | 20.27% | 20.27% | 20.27% | 20.27% | 20.27% | 20.27% | 20.27% | 20.27% | 20.27% | 20.27% | 21.85% | 21.85% | 23.42% | 25% | 26.58% | 28.15% | 29.73% | 30.41% | 30.41% | 31.08% | 31.76% | 32.43% | 33.11% | 33.78% | 33.78% | 33.78% | 33.78% | 33.78% | 33.78% | 33.78% | 33.78% | 33.78% | 33.78% | 33.78% | 33.78% | 33.78% | 33.78% | 33.78% | 33.78% | 33.78% | 33.78% | 33.78% | 33.78% | 33.78% | 33.78% | 33.78% | 33.78% | 33.78% | 33.78% | 33.78% | 33.78% | 33.78% | 33.78% | 33.78% | 33.78% | 33.78% | 33.78% | 33.78% | 33.78% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11% | 58.11%
[6 empty] | 2.35% |  | % |  | 74 |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9009% |  | 0.9009% | 0.9009% | 0.9009% | 0.9009% | 0.9009% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.477% |  | 2.477% | 2.477% | 2.477% | 2.477% | 2.477% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.577% |  | 1.577% | 1.577% | 1.577% | 1.577% | 1.577% | 0.6757% |  | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0.6757% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24.32% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 2.35% |  | TORRES | 43 |  |  | 2026-04-11: 0; 2026-04-13: 0; 2026-04-14: 0; 2026-04-15: 0; 2026-04-16: 0; 2026-04-17: 0; 2026-04-18: 0; 2026-04-20: 0; 2026-04-21: 0; 2026-04-22: 0; 2026-04-23: 0; 2026-04-24: 0; 2026-04-25: 0; 2026-04-27: 0; 2026-04-28: 0; 2026-04-29: 0; 2026-04-30: 0; 2026-05-01: 0; 2026-05-02: 0; 2026-05-04: 0; 2026-05-05: 0; 2026-05-06: 0; 2026-05-07: 0; 2026-05-08: 0; 2026-05-09: 0; 2026-05-11: 0; 2026-05-12: 0; 2026-05-13: 0; 2026-05-14: 0; 2026-05-15: 0; 2026-05-16: 0; 2026-05-18: 0; 2026-05-19: 0; 2026-05-20: 0; 2026-05-21: 0; 2026-05-22: 0; 2026-05-23: 0; 2026-05-25: 0; 2026-05-26: 0; 2026-05-27: 0; 2026-05-28: 0; 2026-05-29: 0; 2026-05-30: 0; 2026-06-01: 0; 2026-06-02: 0; 2026-06-03: 0; 2026-06-04: 0; 2026-06-05: 0; 2026-06-06: 0.66667; 2026-06-08: 0.66667; 2026-06-09: 0.66667; 2026-06-10: 0.66667; 2026-06-11: 0.66667; 2026-06-12: 0.66667; 2026-06-13: 0; 2026-06-15: 0; 2026-06-16: 0; 2026-06-17: 0; 2026-06-18: 0; 2026-06-19: 0; 2026-06-20: 1.8333; 2026-06-22: 1.8333; 2026-06-23: 1.8333; 2026-06-24: 1.8333; 2026-06-25: 1.8333; 2026-06-26: 1.8333; 2026-06-27: 0; 2026-06-29: 0; 2026-06-30: 0; 2026-07-01: 0; 2026-07-02: 0; 2026-07-03: 0; 2026-07-04: 0; 2026-07-06: 0; 2026-07-07: 0; 2026-07-08: 0; 2026-07-09: 0; 2026-07-10: 0; 2026-07-11: 1.1667; 2026-07-13: 1.1667; 2026-07-14: 1.1667; 2026-07-15: 1.1667; 2026-07-16: 1.1667; 2026-07-17: 1.1667; 2026-07-18: 0.5; 2026-07-20: 0.5; 2026-07-21: 0.5; 2026-07-22: 0.5; 2026-07-23: 0.5; 2026-07-24: 0.5; 2026-07-25: 0; 2026-07-27: 0; 2026-07-28: 0; 2026-07-29: 0; 2026-07-30: 0; 2026-07-31: 0; 2026-08-01: 0; 2026-08-03: 0; 2026-08-04: 0; 2026-08-05: 0; 2026-08-06: 0; 2026-08-07: 0; 2026-08-08: 0; 2026-08-10: 0; 2026-08-11: 0; 2026-08-12: 0; 2026-08-29: 18
| ETAPA CONSTRUCTIVA | Obra civil | Excavación | 2026-06-09 | 2027-03-09 | 8.012% | 8.012% | PROGRAMADO |  | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4167% | 0.4167% | 0.8333% | 1.25% | 1.667% | 2.083% | 2.5% | 2.917% | 2.917% | 3.333% | 3.75% | 4.167% | 4.583% | 5% | 5.417% | 5.417% | 5.833% | 6.25% | 6.667% | 7.083% | 7.5% | 7.917% | 7.917% | 8.333% | 8.75% | 9.167% | 9.583% | 10% | 10.42% | 10.42% | 10.83% | 11.25% | 11.67% | 12.08% | 12.5% | 12.92% | 12.92% | 13.33% | 13.75% | 14.17% | 14.58% | 15% | 15.42% | 15.42% | 15.83% | 16.25% | 16.67% | 17.08% | 17.5% | 17.92% | 17.92% | 18.33% | 18.75% | 19.17% | 19.58% | 20% | 20.42% | 20.42% | 20.83% | 21.25% | 21.67% | 22.08% | 22.5% | 22.92% | 22.92% | 23.33% | 23.75% | 24.17% | 24.58% | 25% | 25.42% | 25.42% | 25.83% | 26.25% | 26.67% | 27.08% | 27.5% | 27.92% | 27.92% | 28.33% | 28.75% | 29.17% | 29.58% | 30% | 30.42% | 30.42% | 30.83% | 31.25% | 31.67% | 32.08% | 32.5% | 32.92% | 32.92% | 33.33% | 33.75% | 34.17% | 34.58% | 35% | 35.42% | 35.42% | 35.83% | 36.25% | 36.67% | 37.08% | 37.5% | 37.92% | 37.92% | 38.33% | 38.75% | 39.17% | 39.58% | 40% | 40.42% | 40.42% | 40.83% | 41.25% | 41.67% | 42.08% | 42.5% | 42.92% | 42.92% | 43.33% | 43.75% | 44.17% | 44.58% | 45% | 45.42% | 45.42% | 45.83% | 46.25% | 46.67% | 47.08% | 47.5% | 47.92% | 47.92% | 48.33% | 48.75% | 49.17% | 49.58% | 50% | 50.42% | 50.42% | 50.83% | 51.25% | 51.67% | 52.08% | 52.5% | 52.92% | 52.92% | 53.33% | 53.75% | 54.17% | 54.58% | 55% | 55.42% | 55.42% | 55.83% | 56.25% | 56.67% | 57.08% | 57.5% | 57.92% | 57.92% | 58.33% | 58.75% | 59.17% | 59.58% | 60% | 60.42% | 60.42% | 60.83% | 61.25% | 61.67% | 62.08% | 62.5% | 62.92% | 62.92% | 63.33% | 63.75% | 64.17% | 64.58% | 65% | 65.42% | 65.42% | 65.83% | 66.25% | 66.67% | 67.08% | 67.5% | 67.92% | 67.92% | 68.33% | 68.75% | 69.17% | 69.58% | 70% | 70.42% | 70.42% | 70.83% | 71.25% | 71.67% | 72.08% | 72.5% | 72.92% | 72.92% | 73.33% | 73.75% | 74.17% | 74.58% | 75% | 75.42% | 75.42% | 75.83% | 76.25% | 76.67% | 77.08% | 77.5% | 77.92% | 77.92% | 78.33% | 78.75% | 79.17% | 79.58% | 80% | 80.42% | 80.42% | 80.83% | 81.25% | 81.67% | 82.08% | 82.5% | 82.92% | 82.92% | 83.33% | 83.75% | 84.17% | 84.58% | 85% | 85.42% | 85.42% | 85.83% | 86.25% | 86.67% | 87.08% | 87.5% | 87.92% | 87.92% | 88.33% | 88.75% | 89.17% | 89.58% | 90% | 90.42% | 90.42% | 90.83% | 91.25% | 91.67% | 92.08% | 92.5% | 92.92% | 92.92% | 93.33% | 93.75% | 94.17% | 94.58% | 95% | 95.42% | 95.42% | 95.83% | 96.25% | 96.67% | 97.08% | 97.5% | 97.92% | 97.92% | 98.33% | 98.75% | 99.17% | 99.58% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | 8.012% |  | % |  | 74 |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 8.012% |  | TORRES |  | 74 |  | 2026-06-06: 0.30833; 2026-06-08: 0.30833; 2026-06-09: 0.30833; 2026-06-10: 0.30833; 2026-06-11: 0.30833; 2026-06-12: 0.30833; 2026-06-13: 0.30833; 2026-06-15: 0.30833; 2026-06-16: 0.30833; 2026-06-17: 0.30833; 2026-06-18: 0.30833; 2026-06-19: 0.30833; 2026-06-20: 0.30833; 2026-06-22: 0.30833; 2026-06-23: 0.30833; 2026-06-24: 0.30833; 2026-06-25: 0.30833; 2026-06-26: 0.30833; 2026-06-27: 0.30833; 2026-06-29: 0.30833; 2026-06-30: 0.30833; 2026-07-01: 0.30833; 2026-07-02: 0.30833; 2026-07-03: 0.30833; 2026-07-04: 0.30833; 2026-07-06: 0.30833; 2026-07-07: 0.30833; 2026-07-08: 0.30833; 2026-07-09: 0.30833; 2026-07-10: 0.30833; 2026-07-11: 0.30833; 2026-07-13: 0.30833; 2026-07-14: 0.30833; 2026-07-15: 0.30833; 2026-07-16: 0.30833; 2026-07-17: 0.30833; 2026-07-18: 0.30833; 2026-07-20: 0.30833; 2026-07-21: 0.30833; 2026-07-22: 0.30833; 2026-07-23: 0.30833; 2026-07-24: 0.30833; 2026-07-25: 0.30833; 2026-07-27: 0.30833; 2026-07-28: 0.30833; 2026-07-29: 0.30833; 2026-07-30: 0.30833; 2026-07-31: 0.30833; 2026-08-01: 0.30833; 2026-08-03: 0.30833; 2026-08-04: 0.30833; 2026-08-05: 0.30833; 2026-08-06: 0.30833; 2026-08-07: 0.30833; 2026-08-08: 0.30833; 2026-08-10: 0.30833; 2026-08-11: 0.30833; 2026-08-12: 0.30833; 2026-08-13: 0.30833; 2026-08-14: 0.30833; 2026-08-15: 0.30833; 2026-08-17: 0.30833; 2026-08-18: 0.30833; 2026-08-19: 0.30833; 2026-08-20: 0.30833; 2026-08-21: 0.30833; 2026-08-22: 0.30833; 2026-08-24: 0.30833; 2026-08-25: 0.30833; 2026-08-26: 0.30833; 2026-08-27: 0.30833; 2026-08-28: 0.30833; 2026-08-29: 0.30833; 2026-08-31: 0.30833; 2026-09-01: 0.30833; 2026-09-02: 0.30833; 2026-09-03: 0.30833; 2026-09-04: 0.30833; 2026-09-05: 0.30833; 2026-09-07: 0.30833; 2026-09-08: 0.30833; 2026-09-09: 0.30833; 2026-09-10: 0.30833; 2026-09-11: 0.30833; 2026-09-12: 0.30833; 2026-09-14: 0.30833; 2026-09-15: 0.30833; 2026-09-16: 0.30833; 2026-09-17: 0.30833; 2026-09-18: 0.30833; 2026-09-19: 0.30833; 2026-09-21: 0.30833; 2026-09-22: 0.30833; 2026-09-23: 0.30833; 2026-09-24: 0.30833; 2026-09-25: 0.30833; 2026-09-26: 0.30833; 2026-09-28: 0.30833; 2026-09-29: 0.30833; 2026-09-30: 0.30833; 2026-10-01: 0.30833; 2026-10-02: 0.30833; 2026-10-03: 0.30833; 2026-10-05: 0.30833; 2026-10-06: 0.30833; 2026-10-07: 0.30833; 2026-10-08: 0.30833; 2026-10-09: 0.30833; 2026-10-10: 0.30833; 2026-10-12: 0.30833; 2026-10-13: 0.30833; 2026-10-14: 0.30833; 2026-10-15: 0.30833; 2026-10-16: 0.30833; 2026-10-17: 0.30833; 2026-10-19: 0.30833; 2026-10-20: 0.30833; 2026-10-21: 0.30833; 2026-10-22: 0.30833; 2026-10-23: 0.30833; 2026-10-24: 0.30833; 2026-10-26: 0.30833; 2026-10-27: 0.30833; 2026-10-28: 0.30833; 2026-10-29: 0.30833; 2026-10-30: 0.30833; 2026-10-31: 0.30833; 2026-11-02: 0.30833; 2026-11-03: 0.30833; 2026-11-04: 0.30833; 2026-11-05: 0.30833; 2026-11-06: 0.30833; 2026-11-07: 0.30833; 2026-11-09: 0.30833; 2026-11-10: 0.30833; 2026-11-11: 0.30833; 2026-11-12: 0.30833; 2026-11-13: 0.30833; 2026-11-14: 0.30833; 2026-11-16: 0.30833; 2026-11-17: 0.30833; 2026-11-18: 0.30833; 2026-11-19: 0.30833; 2026-11-20: 0.30833; 2026-11-21: 0.30833; 2026-11-23: 0.30833; 2026-11-24: 0.30833; 2026-11-25: 0.30833; 2026-11-26: 0.30833; 2026-11-27: 0.30833; 2026-11-28: 0.30833; 2026-11-30: 0.30833; 2026-12-01: 0.30833; 2026-12-02: 0.30833; 2026-12-03: 0.30833; 2026-12-04: 0.30833; 2026-12-05: 0.30833; 2026-12-07: 0.30833; 2026-12-08: 0.30833; 2026-12-09: 0.30833; 2026-12-10: 0.30833; 2026-12-11: 0.30833; 2026-12-12: 0.30833; 2026-12-14: 0.30833; 2026-12-15: 0.30833; 2026-12-16: 0.30833; 2026-12-17: 0.30833; 2026-12-18: 0.30833; 2026-12-19: 0.30833; 2026-12-21: 0.30833; 2026-12-22: 0.30833; 2026-12-23: 0.30833; 2026-12-24: 0.30833; 2026-12-25: 0.30833; 2026-12-26: 0.30833; 2026-12-28: 0.30833; 2026-12-29: 0.30833; 2026-12-30: 0.30833; 2026-12-31: 0.30833; 2027-01-01: 0.30833; 2027-01-02: 0.30833; 2027-01-04: 0.30833; 2027-01-05: 0.30833; 2027-01-06: 0.30833; 2027-01-07: 0.30833; 2027-01-08: 0.30833; 2027-01-09: 0.30833; 2027-01-11: 0.30833; 2027-01-12: 0.30833; 2027-01-13: 0.30833; 2027-01-14: 0.30833; 2027-01-15: 0.30833; 2027-01-16: 0.30833; 2027-01-18: 0.30833; 2027-01-19: 0.30833; 2027-01-20: 0.30833; 2027-01-21: 0.30833; 2027-01-22: 0.30833; 2027-01-23: 0.30833; 2027-01-25: 0.30833; 2027-01-26: 0.30833; 2027-01-27: 0.30833; 2027-01-28: 0.30833; 2027-01-29: 0.30833; 2027-01-30: 0.30833; 2027-02-01: 0.30833; 2027-02-02: 0.30833; 2027-02-03: 0.30833; 2027-02-04: 0.30833; 2027-02-05: 0.30833; 2027-02-06: 0.30833; 2027-02-08: 0.30833; 2027-02-09: 0.30833; 2027-02-10: 0.30833; 2027-02-11: 0.30833; 2027-02-12: 0.30833; 2027-02-13: 0.30833; 2027-02-15: 0.30833; 2027-02-16: 0.30833; 2027-02-17: 0.30833; 2027-02-18: 0.30833; 2027-02-19: 0.30833; 2027-02-20: 0.30833; 2027-02-22: 0.30833; 2027-02-23: 0.30833; 2027-02-24: 0.30833; 2027-02-25: 0.30833; 2027-02-26: 0.30833; 2027-02-27: 0.30833; 2027-03-01: 0.30833; 2027-03-02: 0.30833; 2027-03-03: 0.30833; 2027-03-04: 0.30833; 2027-03-05: 0.30833; 2027-03-06: 0.30833; 2027-03-08: 0.30833; 2027-03-09: 0.30833; 2027-03-10: 0.30833; 2027-03-11: 0.30833; 2027-03-12: 0.30833; 2027-10-09: 0; 2027-10-11: 0; 2027-10-12: 0; 2027-10-13: 0; 2027-10-14: 0; 2027-10-15: 0
[6 empty] | 8.012% |  | EJECUTADO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2252% | 0.2252% | 0.4505% | 0.6757% | 0.9009% | 1.126% | 1.351% | 1.351% | 1.351% | 1.351% | 1.351% | 1.351% | 1.351% | 1.351% | 1.351% | 1.351% | 1.351% | 1.351% | 1.351% | 1.351% | 1.351% | 1.351% | 1.351% | 1.351% | 1.351% | 1.351% | 1.351% | 1.351% | 1.351% | 1.351% | 1.351% | 1.351% | 1.351% | 1.351% | 1.351% | 1.577% | 1.577% | 1.802% | 2.027% | 2.252% | 2.477% | 2.703% | 2.703% | 2.703% | 2.703% | 2.703% | 2.703% | 2.703% | 2.703% | 2.928% | 2.928% | 3.153% | 3.378% | 3.604% | 3.829% | 4.054% | 4.054% | 4.054% | 4.054% | 4.054% | 4.054% | 4.054% | 4.054% | 4.185% | 4.185% | 4.316% | 4.446% | 4.577% | 5.415% | 6.482% | 6.482% | 6.482% | 6.482% | 6.482% | 7.496% | 7.496% | 7.496% | 8.172% | 8.172% | 8.469% | 9.455% | 9.996% | 10.67% | 11.21% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75% | 11.75%
[6 empty] | 8.012% |  | % |  | 74 |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2252% |  | 0.2252% | 0.2252% | 0.2252% | 0.2252% | 0.2252% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2252% |  | 0.2252% | 0.2252% | 0.2252% | 0.2252% | 0.2252% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2252% |  | 0.2252% | 0.2252% | 0.2252% | 0.2252% | 0.2252% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1307% |  | 0.1307% | 0.1307% | 0.1307% | 0.8378% | 1.068% | 0% |  | 0% | 0% | 1.014% | 0% | 0% | 0.6757% |  | 0.2973% | 0.9865% | 0.5405% | 0.6757% | 0.5405% | 0.5405% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 8.012% |  | TORRES | 8.697 |  | 4.797 | 2026-04-11: 0; 2026-04-13: 0; 2026-04-14: 0; 2026-04-15: 0; 2026-04-16: 0; 2026-04-17: 0; 2026-04-18: 0; 2026-04-20: 0; 2026-04-21: 0; 2026-04-22: 0; 2026-04-23: 0; 2026-04-24: 0; 2026-04-25: 0; 2026-04-27: 0; 2026-04-28: 0; 2026-04-29: 0; 2026-04-30: 0; 2026-05-01: 0; 2026-05-02: 0; 2026-05-04: 0; 2026-05-05: 0; 2026-05-06: 0; 2026-05-07: 0; 2026-05-08: 0; 2026-05-09: 0; 2026-05-11: 0; 2026-05-12: 0; 2026-05-13: 0; 2026-05-14: 0; 2026-05-15: 0; 2026-05-16: 0; 2026-05-18: 0; 2026-05-19: 0; 2026-05-20: 0; 2026-05-21: 0; 2026-05-22: 0; 2026-05-23: 0; 2026-05-25: 0; 2026-05-26: 0; 2026-05-27: 0; 2026-05-28: 0; 2026-05-29: 0; 2026-05-30: 0; 2026-06-01: 0; 2026-06-02: 0; 2026-06-03: 0; 2026-06-04: 0; 2026-06-05: 0; 2026-06-06: 0.16667; 2026-06-08: 0.16667; 2026-06-09: 0.16667; 2026-06-10: 0.16667; 2026-06-11: 0.16667; 2026-06-12: 0.16667; 2026-06-13: 0; 2026-06-15: 0; 2026-06-16: 0; 2026-06-17: 0; 2026-06-18: 0; 2026-06-19: 0; 2026-06-20: 0; 2026-06-22: 0; 2026-06-23: 0; 2026-06-24: 0; 2026-06-25: 0; 2026-06-26: 0; 2026-06-27: 0; 2026-06-29: 0; 2026-06-30: 0; 2026-07-01: 0; 2026-07-02: 0; 2026-07-03: 0; 2026-07-04: 0; 2026-07-06: 0; 2026-07-07: 0; 2026-07-08: 0; 2026-07-09: 0; 2026-07-10: 0; 2026-07-11: 0.16667; 2026-07-13: 0.16667; 2026-07-14: 0.16667; 2026-07-15: 0.16667; 2026-07-16: 0.16667; 2026-07-17: 0.16667; 2026-07-18: 0; 2026-07-20: 0; 2026-07-21: 0; 2026-07-22: 0; 2026-07-23: 0; 2026-07-24: 0; 2026-07-25: 0.16667; 2026-07-27: 0.16667; 2026-07-28: 0.16667; 2026-07-29: 0.16667; 2026-07-30: 0.16667; 2026-07-31: 0.16667; 2026-08-01: 0; 2026-08-03: 0; 2026-08-04: 0; 2026-08-05: 0; 2026-08-06: 0; 2026-08-07: 0; 2026-08-08: 0.09675; 2026-08-10: 0.09675; 2026-08-11: 0.09675; 2026-08-12: 0.09675; 2026-08-13: 0.62; 2026-08-14: 0.79; 2026-08-19: 0.75; 2026-08-22: 0.5; 2026-08-24: 0.22; 2026-08-25: 0.73; 2026-08-26: 0.4; 2026-08-27: 0.5; 2026-08-28: 0.4; 2026-08-29: 0.4
|  |  | Concreto | 2026-06-16 | 2027-03-19 | 8.012% | 8.012% | PROGRAMADO |  | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4167% | 0.4167% | 0.8333% | 1.25% | 1.667% | 2.083% | 2.5% | 2.917% | 2.917% | 3.333% | 3.75% | 4.167% | 4.583% | 5% | 5.417% | 5.417% | 5.833% | 6.25% | 6.667% | 7.083% | 7.5% | 7.917% | 7.917% | 8.333% | 8.75% | 9.167% | 9.583% | 10% | 10.42% | 10.42% | 10.83% | 11.25% | 11.67% | 12.08% | 12.5% | 12.92% | 12.92% | 13.33% | 13.75% | 14.17% | 14.58% | 15% | 15.42% | 15.42% | 15.83% | 16.25% | 16.67% | 17.08% | 17.5% | 17.92% | 17.92% | 18.33% | 18.75% | 19.17% | 19.58% | 20% | 20.42% | 20.42% | 20.83% | 21.25% | 21.67% | 22.08% | 22.5% | 22.92% | 22.92% | 23.33% | 23.75% | 24.17% | 24.58% | 25% | 25.42% | 25.42% | 25.83% | 26.25% | 26.67% | 27.08% | 27.5% | 27.92% | 27.92% | 28.33% | 28.75% | 29.17% | 29.58% | 30% | 30.42% | 30.42% | 30.83% | 31.25% | 31.67% | 32.08% | 32.5% | 32.92% | 32.92% | 33.33% | 33.75% | 34.17% | 34.58% | 35% | 35.42% | 35.42% | 35.83% | 36.25% | 36.67% | 37.08% | 37.5% | 37.92% | 37.92% | 38.33% | 38.75% | 39.17% | 39.58% | 40% | 40.42% | 40.42% | 40.83% | 41.25% | 41.67% | 42.08% | 42.5% | 42.92% | 42.92% | 43.33% | 43.75% | 44.17% | 44.58% | 45% | 45.42% | 45.42% | 45.83% | 46.25% | 46.67% | 47.08% | 47.5% | 47.92% | 47.92% | 48.33% | 48.75% | 49.17% | 49.58% | 50% | 50.42% | 50.42% | 50.83% | 51.25% | 51.67% | 52.08% | 52.5% | 52.92% | 52.92% | 53.33% | 53.75% | 54.17% | 54.58% | 55% | 55.42% | 55.42% | 55.83% | 56.25% | 56.67% | 57.08% | 57.5% | 57.92% | 57.92% | 58.33% | 58.75% | 59.17% | 59.58% | 60% | 60.42% | 60.42% | 60.83% | 61.25% | 61.67% | 62.08% | 62.5% | 62.92% | 62.92% | 63.33% | 63.75% | 64.17% | 64.58% | 65% | 65.42% | 65.42% | 65.83% | 66.25% | 66.67% | 67.08% | 67.5% | 67.92% | 67.92% | 68.33% | 68.75% | 69.17% | 69.58% | 70% | 70.42% | 70.42% | 70.83% | 71.25% | 71.67% | 72.08% | 72.5% | 72.92% | 72.92% | 73.33% | 73.75% | 74.17% | 74.58% | 75% | 75.42% | 75.42% | 75.83% | 76.25% | 76.67% | 77.08% | 77.5% | 77.92% | 77.92% | 78.33% | 78.75% | 79.17% | 79.58% | 80% | 80.42% | 80.42% | 80.83% | 81.25% | 81.67% | 82.08% | 82.5% | 82.92% | 82.92% | 83.33% | 83.75% | 84.17% | 84.58% | 85% | 85.42% | 85.42% | 85.83% | 86.25% | 86.67% | 87.08% | 87.5% | 87.92% | 87.92% | 88.33% | 88.75% | 89.17% | 89.58% | 90% | 90.42% | 90.42% | 90.83% | 91.25% | 91.67% | 92.08% | 92.5% | 92.92% | 92.92% | 93.33% | 93.75% | 94.17% | 94.58% | 95% | 95.42% | 95.42% | 95.83% | 96.25% | 96.67% | 97.08% | 97.5% | 97.92% | 97.92% | 98.33% | 98.75% | 99.17% | 99.58% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | 8.012% |  | % |  | 74 |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 8.012% |  | TORRES |  | 74 |  | 2026-06-13: 0.30833; 2026-06-15: 0.30833; 2026-06-16: 0.30833; 2026-06-17: 0.30833; 2026-06-18: 0.30833; 2026-06-19: 0.30833; 2026-06-20: 0.30833; 2026-06-22: 0.30833; 2026-06-23: 0.30833; 2026-06-24: 0.30833; 2026-06-25: 0.30833; 2026-06-26: 0.30833; 2026-06-27: 0.30833; 2026-06-29: 0.30833; 2026-06-30: 0.30833; 2026-07-01: 0.30833; 2026-07-02: 0.30833; 2026-07-03: 0.30833; 2026-07-04: 0.30833; 2026-07-06: 0.30833; 2026-07-07: 0.30833; 2026-07-08: 0.30833; 2026-07-09: 0.30833; 2026-07-10: 0.30833; 2026-07-11: 0.30833; 2026-07-13: 0.30833; 2026-07-14: 0.30833; 2026-07-15: 0.30833; 2026-07-16: 0.30833; 2026-07-17: 0.30833; 2026-07-18: 0.30833; 2026-07-20: 0.30833; 2026-07-21: 0.30833; 2026-07-22: 0.30833; 2026-07-23: 0.30833; 2026-07-24: 0.30833; 2026-07-25: 0.30833; 2026-07-27: 0.30833; 2026-07-28: 0.30833; 2026-07-29: 0.30833; 2026-07-30: 0.30833; 2026-07-31: 0.30833; 2026-08-01: 0.30833; 2026-08-03: 0.30833; 2026-08-04: 0.30833; 2026-08-05: 0.30833; 2026-08-06: 0.30833; 2026-08-07: 0.30833; 2026-08-08: 0.30833; 2026-08-10: 0.30833; 2026-08-11: 0.30833; 2026-08-12: 0.30833; 2026-08-13: 0.30833; 2026-08-14: 0.30833; 2026-08-15: 0.30833; 2026-08-17: 0.30833; 2026-08-18: 0.30833; 2026-08-19: 0.30833; 2026-08-20: 0.30833; 2026-08-21: 0.30833; 2026-08-22: 0.30833; 2026-08-24: 0.30833; 2026-08-25: 0.30833; 2026-08-26: 0.30833; 2026-08-27: 0.30833; 2026-08-28: 0.30833; 2026-08-29: 0.30833; 2026-08-31: 0.30833; 2026-09-01: 0.30833; 2026-09-02: 0.30833; 2026-09-03: 0.30833; 2026-09-04: 0.30833; 2026-09-05: 0.30833; 2026-09-07: 0.30833; 2026-09-08: 0.30833; 2026-09-09: 0.30833; 2026-09-10: 0.30833; 2026-09-11: 0.30833; 2026-09-12: 0.30833; 2026-09-14: 0.30833; 2026-09-15: 0.30833; 2026-09-16: 0.30833; 2026-09-17: 0.30833; 2026-09-18: 0.30833; 2026-09-19: 0.30833; 2026-09-21: 0.30833; 2026-09-22: 0.30833; 2026-09-23: 0.30833; 2026-09-24: 0.30833; 2026-09-25: 0.30833; 2026-09-26: 0.30833; 2026-09-28: 0.30833; 2026-09-29: 0.30833; 2026-09-30: 0.30833; 2026-10-01: 0.30833; 2026-10-02: 0.30833; 2026-10-03: 0.30833; 2026-10-05: 0.30833; 2026-10-06: 0.30833; 2026-10-07: 0.30833; 2026-10-08: 0.30833; 2026-10-09: 0.30833; 2026-10-10: 0.30833; 2026-10-12: 0.30833; 2026-10-13: 0.30833; 2026-10-14: 0.30833; 2026-10-15: 0.30833; 2026-10-16: 0.30833; 2026-10-17: 0.30833; 2026-10-19: 0.30833; 2026-10-20: 0.30833; 2026-10-21: 0.30833; 2026-10-22: 0.30833; 2026-10-23: 0.30833; 2026-10-24: 0.30833; 2026-10-26: 0.30833; 2026-10-27: 0.30833; 2026-10-28: 0.30833; 2026-10-29: 0.30833; 2026-10-30: 0.30833; 2026-10-31: 0.30833; 2026-11-02: 0.30833; 2026-11-03: 0.30833; 2026-11-04: 0.30833; 2026-11-05: 0.30833; 2026-11-06: 0.30833; 2026-11-07: 0.30833; 2026-11-09: 0.30833; 2026-11-10: 0.30833; 2026-11-11: 0.30833; 2026-11-12: 0.30833; 2026-11-13: 0.30833; 2026-11-14: 0.30833; 2026-11-16: 0.30833; 2026-11-17: 0.30833; 2026-11-18: 0.30833; 2026-11-19: 0.30833; 2026-11-20: 0.30833; 2026-11-21: 0.30833; 2026-11-23: 0.30833; 2026-11-24: 0.30833; 2026-11-25: 0.30833; 2026-11-26: 0.30833; 2026-11-27: 0.30833; 2026-11-28: 0.30833; 2026-11-30: 0.30833; 2026-12-01: 0.30833; 2026-12-02: 0.30833; 2026-12-03: 0.30833; 2026-12-04: 0.30833; 2026-12-05: 0.30833; 2026-12-07: 0.30833; 2026-12-08: 0.30833; 2026-12-09: 0.30833; 2026-12-10: 0.30833; 2026-12-11: 0.30833; 2026-12-12: 0.30833; 2026-12-14: 0.30833; 2026-12-15: 0.30833; 2026-12-16: 0.30833; 2026-12-17: 0.30833; 2026-12-18: 0.30833; 2026-12-19: 0.30833; 2026-12-21: 0.30833; 2026-12-22: 0.30833; 2026-12-23: 0.30833; 2026-12-24: 0.30833; 2026-12-25: 0.30833; 2026-12-26: 0.30833; 2026-12-28: 0.30833; 2026-12-29: 0.30833; 2026-12-30: 0.30833; 2026-12-31: 0.30833; 2027-01-01: 0.30833; 2027-01-02: 0.30833; 2027-01-04: 0.30833; 2027-01-05: 0.30833; 2027-01-06: 0.30833; 2027-01-07: 0.30833; 2027-01-08: 0.30833; 2027-01-09: 0.30833; 2027-01-11: 0.30833; 2027-01-12: 0.30833; 2027-01-13: 0.30833; 2027-01-14: 0.30833; 2027-01-15: 0.30833; 2027-01-16: 0.30833; 2027-01-18: 0.30833; 2027-01-19: 0.30833; 2027-01-20: 0.30833; 2027-01-21: 0.30833; 2027-01-22: 0.30833; 2027-01-23: 0.30833; 2027-01-25: 0.30833; 2027-01-26: 0.30833; 2027-01-27: 0.30833; 2027-01-28: 0.30833; 2027-01-29: 0.30833; 2027-01-30: 0.30833; 2027-02-01: 0.30833; 2027-02-02: 0.30833; 2027-02-03: 0.30833; 2027-02-04: 0.30833; 2027-02-05: 0.30833; 2027-02-06: 0.30833; 2027-02-08: 0.30833; 2027-02-09: 0.30833; 2027-02-10: 0.30833; 2027-02-11: 0.30833; 2027-02-12: 0.30833; 2027-02-13: 0.30833; 2027-02-15: 0.30833; 2027-02-16: 0.30833; 2027-02-17: 0.30833; 2027-02-18: 0.30833; 2027-02-19: 0.30833; 2027-02-20: 0.30833; 2027-02-22: 0.30833; 2027-02-23: 0.30833; 2027-02-24: 0.30833; 2027-02-25: 0.30833; 2027-02-26: 0.30833; 2027-02-27: 0.30833; 2027-03-01: 0.30833; 2027-03-02: 0.30833; 2027-03-03: 0.30833; 2027-03-04: 0.30833; 2027-03-05: 0.30833; 2027-03-06: 0.30833; 2027-03-08: 0.30833; 2027-03-09: 0.30833; 2027-03-10: 0.30833; 2027-03-11: 0.30833; 2027-03-12: 0.30833; 2027-03-13: 0.30833; 2027-03-15: 0.30833; 2027-03-16: 0.30833; 2027-03-17: 0.30833; 2027-03-18: 0.30833; 2027-03-19: 0.30833; 2027-10-09: 0; 2027-10-11: 0; 2027-10-12: 0; 2027-10-13: 0; 2027-10-14: 0; 2027-10-15: 0
[6 empty] | 8.012% |  | EJECUTADO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05631% | 0.05631% | 0.1126% | 0.1689% | 0.2252% | 0.2815% | 0.3378% | 0.4505% | 0.4505% | 0.5631% | 0.6757% | 0.7883% | 0.9009% | 1.014% | 1.126% | 1.126% | 1.239% | 1.351% | 1.464% | 1.577% | 1.689% | 1.858% | 1.858% | 2.027% | 2.196% | 2.365% | 2.534% | 2.703% | 2.966% | 2.966% | 3.23% | 3.493% | 3.757% | 4.108% | 5.054% | 5.054% | 5.054% | 5.392% | 5.392% | 5.392% | 5.392% | 5.392% | 5.73% | 5.73% | 5.73% | 5.73% | 6.068% | 6.486% | 7.162% | 7.162% | 7.162% | 7.162% | 7.162% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838% | 7.838%
[6 empty] | 8.012% |  | % |  | 74 |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05631% |  | 0.05631% | 0.05631% | 0.05631% | 0.05631% | 0.05631% | 0.1126% |  | 0.1126% | 0.1126% | 0.1126% | 0.1126% | 0.1126% | 0.1126% |  | 0.1126% | 0.1126% | 0.1126% | 0.1126% | 0.1126% | 0.1689% |  | 0.1689% | 0.1689% | 0.1689% | 0.1689% | 0.1689% | 0.2635% |  | 0.2635% | 0.2635% | 0.2635% | 0.3514% | 0.9459% | 0% |  | 0.3378% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3378% |  | 0% | 0% | 0.3378% | 0.4189% | 0.6757% | 0% |  | 0% | 0% | 0.6757% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 8.012% |  | TORRES | 6.5 |  | 3.74 | 2026-04-11: 0; 2026-04-13: 0; 2026-04-14: 0; 2026-04-15: 0; 2026-04-16: 0; 2026-04-17: 0; 2026-04-18: 0; 2026-04-20: 0; 2026-04-21: 0; 2026-04-22: 0; 2026-04-23: 0; 2026-04-24: 0; 2026-04-25: 0; 2026-04-27: 0; 2026-04-28: 0; 2026-04-29: 0; 2026-04-30: 0; 2026-05-01: 0; 2026-05-02: 0; 2026-05-04: 0; 2026-05-05: 0; 2026-05-06: 0; 2026-05-07: 0; 2026-05-08: 0; 2026-05-09: 0; 2026-05-11: 0; 2026-05-12: 0; 2026-05-13: 0; 2026-05-14: 0; 2026-05-15: 0; 2026-05-16: 0; 2026-05-18: 0; 2026-05-19: 0; 2026-05-20: 0; 2026-05-21: 0; 2026-05-22: 0; 2026-05-23: 0; 2026-05-25: 0; 2026-05-26: 0; 2026-05-27: 0; 2026-05-28: 0; 2026-05-29: 0; 2026-05-30: 0; 2026-06-01: 0; 2026-06-02: 0; 2026-06-03: 0; 2026-06-04: 0; 2026-06-05: 0; 2026-06-06: 0; 2026-06-08: 0; 2026-06-09: 0; 2026-06-10: 0; 2026-06-11: 0; 2026-06-12: 0; 2026-06-13: 0; 2026-06-15: 0; 2026-06-16: 0; 2026-06-17: 0; 2026-06-18: 0; 2026-06-19: 0; 2026-06-20: 0; 2026-06-22: 0; 2026-06-23: 0; 2026-06-24: 0; 2026-06-25: 0; 2026-06-26: 0; 2026-06-27: 0; 2026-06-29: 0; 2026-06-30: 0; 2026-07-01: 0; 2026-07-02: 0; 2026-07-03: 0; 2026-07-04: 0; 2026-07-06: 0; 2026-07-07: 0; 2026-07-08: 0; 2026-07-09: 0; 2026-07-10: 0; 2026-07-11: 0.041667; 2026-07-13: 0.041667; 2026-07-14: 0.041667; 2026-07-15: 0.041667; 2026-07-16: 0.041667; 2026-07-17: 0.041667; 2026-07-18: 0.083333; 2026-07-20: 0.083333; 2026-07-21: 0.083333; 2026-07-22: 0.083333; 2026-07-23: 0.083333; 2026-07-24: 0.083333; 2026-07-25: 0.083333; 2026-07-27: 0.083333; 2026-07-28: 0.083333; 2026-07-29: 0.083333; 2026-07-30: 0.083333; 2026-07-31: 0.083333; 2026-08-01: 0.125; 2026-08-03: 0.125; 2026-08-04: 0.125; 2026-08-05: 0.125; 2026-08-06: 0.125; 2026-08-07: 0.125; 2026-08-08: 0.195; 2026-08-10: 0.195; 2026-08-11: 0.195; 2026-08-12: 0.195; 2026-08-13: 0.26; 2026-08-14: 0.7; 2026-08-17: 0.25; 2026-08-22: 0.25; 2026-08-23: 0.2; 2026-08-26: 0.25; 2026-08-27: 0.31; 2026-08-28: 0.5; 2026-08-30: 0.5; 2026-09-02: 0.5
|  |  | Relleno | 2026-06-25 | 2027-03-23 | 4.006% | 4.006% | PROGRAMADO |  | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4167% | 0.4167% | 0.8333% | 1.25% | 1.667% | 2.083% | 2.5% | 2.917% | 2.917% | 3.333% | 3.75% | 4.167% | 4.583% | 5% | 5.417% | 5.417% | 5.833% | 6.25% | 6.667% | 7.083% | 7.5% | 7.917% | 7.917% | 8.333% | 8.75% | 9.167% | 9.583% | 10% | 10.42% | 10.42% | 10.83% | 11.25% | 11.67% | 12.08% | 12.5% | 12.92% | 12.92% | 13.33% | 13.75% | 14.17% | 14.58% | 15% | 15.42% | 15.42% | 15.83% | 16.25% | 16.67% | 17.08% | 17.5% | 17.92% | 17.92% | 18.33% | 18.75% | 19.17% | 19.58% | 20% | 20.42% | 20.42% | 20.83% | 21.25% | 21.67% | 22.08% | 22.5% | 22.92% | 22.92% | 23.33% | 23.75% | 24.17% | 24.58% | 25% | 25.42% | 25.42% | 25.83% | 26.25% | 26.67% | 27.08% | 27.5% | 27.92% | 27.92% | 28.33% | 28.75% | 29.17% | 29.58% | 30% | 30.42% | 30.42% | 30.83% | 31.25% | 31.67% | 32.08% | 32.5% | 32.92% | 32.92% | 33.33% | 33.75% | 34.17% | 34.58% | 35% | 35.42% | 35.42% | 35.83% | 36.25% | 36.67% | 37.08% | 37.5% | 37.92% | 37.92% | 38.33% | 38.75% | 39.17% | 39.58% | 40% | 40.42% | 40.42% | 40.83% | 41.25% | 41.67% | 42.08% | 42.5% | 42.92% | 42.92% | 43.33% | 43.75% | 44.17% | 44.58% | 45% | 45.42% | 45.42% | 45.83% | 46.25% | 46.67% | 47.08% | 47.5% | 47.92% | 47.92% | 48.33% | 48.75% | 49.17% | 49.58% | 50% | 50.42% | 50.42% | 50.83% | 51.25% | 51.67% | 52.08% | 52.5% | 52.92% | 52.92% | 53.33% | 53.75% | 54.17% | 54.58% | 55% | 55.42% | 55.42% | 55.83% | 56.25% | 56.67% | 57.08% | 57.5% | 57.92% | 57.92% | 58.33% | 58.75% | 59.17% | 59.58% | 60% | 60.42% | 60.42% | 60.83% | 61.25% | 61.67% | 62.08% | 62.5% | 62.92% | 62.92% | 63.33% | 63.75% | 64.17% | 64.58% | 65% | 65.42% | 65.42% | 65.83% | 66.25% | 66.67% | 67.08% | 67.5% | 67.92% | 67.92% | 68.33% | 68.75% | 69.17% | 69.58% | 70% | 70.42% | 70.42% | 70.83% | 71.25% | 71.67% | 72.08% | 72.5% | 72.92% | 72.92% | 73.33% | 73.75% | 74.17% | 74.58% | 75% | 75.42% | 75.42% | 75.83% | 76.25% | 76.67% | 77.08% | 77.5% | 77.92% | 77.92% | 78.33% | 78.75% | 79.17% | 79.58% | 80% | 80.42% | 80.42% | 80.83% | 81.25% | 81.67% | 82.08% | 82.5% | 82.92% | 82.92% | 83.33% | 83.75% | 84.17% | 84.58% | 85% | 85.42% | 85.42% | 85.83% | 86.25% | 86.67% | 87.08% | 87.5% | 87.92% | 87.92% | 88.33% | 88.75% | 89.17% | 89.58% | 90% | 90.42% | 90.42% | 90.83% | 91.25% | 91.67% | 92.08% | 92.5% | 92.92% | 92.92% | 93.33% | 93.75% | 94.17% | 94.58% | 95% | 95.42% | 95.42% | 95.83% | 96.25% | 96.67% | 97.08% | 97.5% | 97.92% | 97.92% | 98.33% | 98.75% | 99.17% | 99.58% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | 4.006% |  | % |  | 74 |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% |  | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0.4167% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 4.006% |  | TORRES |  | 74 |  | 2026-06-20: 0.30833; 2026-06-22: 0.30833; 2026-06-23: 0.30833; 2026-06-24: 0.30833; 2026-06-25: 0.30833; 2026-06-26: 0.30833; 2026-06-27: 0.30833; 2026-06-29: 0.30833; 2026-06-30: 0.30833; 2026-07-01: 0.30833; 2026-07-02: 0.30833; 2026-07-03: 0.30833; 2026-07-04: 0.30833; 2026-07-06: 0.30833; 2026-07-07: 0.30833; 2026-07-08: 0.30833; 2026-07-09: 0.30833; 2026-07-10: 0.30833; 2026-07-11: 0.30833; 2026-07-13: 0.30833; 2026-07-14: 0.30833; 2026-07-15: 0.30833; 2026-07-16: 0.30833; 2026-07-17: 0.30833; 2026-07-18: 0.30833; 2026-07-20: 0.30833; 2026-07-21: 0.30833; 2026-07-22: 0.30833; 2026-07-23: 0.30833; 2026-07-24: 0.30833; 2026-07-25: 0.30833; 2026-07-27: 0.30833; 2026-07-28: 0.30833; 2026-07-29: 0.30833; 2026-07-30: 0.30833; 2026-07-31: 0.30833; 2026-08-01: 0.30833; 2026-08-03: 0.30833; 2026-08-04: 0.30833; 2026-08-05: 0.30833; 2026-08-06: 0.30833; 2026-08-07: 0.30833; 2026-08-08: 0.30833; 2026-08-10: 0.30833; 2026-08-11: 0.30833; 2026-08-12: 0.30833; 2026-08-13: 0.30833; 2026-08-14: 0.30833; 2026-08-15: 0.30833; 2026-08-17: 0.30833; 2026-08-18: 0.30833; 2026-08-19: 0.30833; 2026-08-20: 0.30833; 2026-08-21: 0.30833; 2026-08-22: 0.30833; 2026-08-24: 0.30833; 2026-08-25: 0.30833; 2026-08-26: 0.30833; 2026-08-27: 0.30833; 2026-08-28: 0.30833; 2026-08-29: 0.30833; 2026-08-31: 0.30833; 2026-09-01: 0.30833; 2026-09-02: 0.30833; 2026-09-03: 0.30833; 2026-09-04: 0.30833; 2026-09-05: 0.30833; 2026-09-07: 0.30833; 2026-09-08: 0.30833; 2026-09-09: 0.30833; 2026-09-10: 0.30833; 2026-09-11: 0.30833; 2026-09-12: 0.30833; 2026-09-14: 0.30833; 2026-09-15: 0.30833; 2026-09-16: 0.30833; 2026-09-17: 0.30833; 2026-09-18: 0.30833; 2026-09-19: 0.30833; 2026-09-21: 0.30833; 2026-09-22: 0.30833; 2026-09-23: 0.30833; 2026-09-24: 0.30833; 2026-09-25: 0.30833; 2026-09-26: 0.30833; 2026-09-28: 0.30833; 2026-09-29: 0.30833; 2026-09-30: 0.30833; 2026-10-01: 0.30833; 2026-10-02: 0.30833; 2026-10-03: 0.30833; 2026-10-05: 0.30833; 2026-10-06: 0.30833; 2026-10-07: 0.30833; 2026-10-08: 0.30833; 2026-10-09: 0.30833; 2026-10-10: 0.30833; 2026-10-12: 0.30833; 2026-10-13: 0.30833; 2026-10-14: 0.30833; 2026-10-15: 0.30833; 2026-10-16: 0.30833; 2026-10-17: 0.30833; 2026-10-19: 0.30833; 2026-10-20: 0.30833; 2026-10-21: 0.30833; 2026-10-22: 0.30833; 2026-10-23: 0.30833; 2026-10-24: 0.30833; 2026-10-26: 0.30833; 2026-10-27: 0.30833; 2026-10-28: 0.30833; 2026-10-29: 0.30833; 2026-10-30: 0.30833; 2026-10-31: 0.30833; 2026-11-02: 0.30833; 2026-11-03: 0.30833; 2026-11-04: 0.30833; 2026-11-05: 0.30833; 2026-11-06: 0.30833; 2026-11-07: 0.30833; 2026-11-09: 0.30833; 2026-11-10: 0.30833; 2026-11-11: 0.30833; 2026-11-12: 0.30833; 2026-11-13: 0.30833; 2026-11-14: 0.30833; 2026-11-16: 0.30833; 2026-11-17: 0.30833; 2026-11-18: 0.30833; 2026-11-19: 0.30833; 2026-11-20: 0.30833; 2026-11-21: 0.30833; 2026-11-23: 0.30833; 2026-11-24: 0.30833; 2026-11-25: 0.30833; 2026-11-26: 0.30833; 2026-11-27: 0.30833; 2026-11-28: 0.30833; 2026-11-30: 0.30833; 2026-12-01: 0.30833; 2026-12-02: 0.30833; 2026-12-03: 0.30833; 2026-12-04: 0.30833; 2026-12-05: 0.30833; 2026-12-07: 0.30833; 2026-12-08: 0.30833; 2026-12-09: 0.30833; 2026-12-10: 0.30833; 2026-12-11: 0.30833; 2026-12-12: 0.30833; 2026-12-14: 0.30833; 2026-12-15: 0.30833; 2026-12-16: 0.30833; 2026-12-17: 0.30833; 2026-12-18: 0.30833; 2026-12-19: 0.30833; 2026-12-21: 0.30833; 2026-12-22: 0.30833; 2026-12-23: 0.30833; 2026-12-24: 0.30833; 2026-12-25: 0.30833; 2026-12-26: 0.30833; 2026-12-28: 0.30833; 2026-12-29: 0.30833; 2026-12-30: 0.30833; 2026-12-31: 0.30833; 2027-01-01: 0.30833; 2027-01-02: 0.30833; 2027-01-04: 0.30833; 2027-01-05: 0.30833; 2027-01-06: 0.30833; 2027-01-07: 0.30833; 2027-01-08: 0.30833; 2027-01-09: 0.30833; 2027-01-11: 0.30833; 2027-01-12: 0.30833; 2027-01-13: 0.30833; 2027-01-14: 0.30833; 2027-01-15: 0.30833; 2027-01-16: 0.30833; 2027-01-18: 0.30833; 2027-01-19: 0.30833; 2027-01-20: 0.30833; 2027-01-21: 0.30833; 2027-01-22: 0.30833; 2027-01-23: 0.30833; 2027-01-25: 0.30833; 2027-01-26: 0.30833; 2027-01-27: 0.30833; 2027-01-28: 0.30833; 2027-01-29: 0.30833; 2027-01-30: 0.30833; 2027-02-01: 0.30833; 2027-02-02: 0.30833; 2027-02-03: 0.30833; 2027-02-04: 0.30833; 2027-02-05: 0.30833; 2027-02-06: 0.30833; 2027-02-08: 0.30833; 2027-02-09: 0.30833; 2027-02-10: 0.30833; 2027-02-11: 0.30833; 2027-02-12: 0.30833; 2027-02-13: 0.30833; 2027-02-15: 0.30833; 2027-02-16: 0.30833; 2027-02-17: 0.30833; 2027-02-18: 0.30833; 2027-02-19: 0.30833; 2027-02-20: 0.30833; 2027-02-22: 0.30833; 2027-02-23: 0.30833; 2027-02-24: 0.30833; 2027-02-25: 0.30833; 2027-02-26: 0.30833; 2027-02-27: 0.30833; 2027-03-01: 0.30833; 2027-03-02: 0.30833; 2027-03-03: 0.30833; 2027-03-04: 0.30833; 2027-03-05: 0.30833; 2027-03-06: 0.30833; 2027-03-08: 0.30833; 2027-03-09: 0.30833; 2027-03-10: 0.30833; 2027-03-11: 0.30833; 2027-03-12: 0.30833; 2027-03-13: 0.30833; 2027-03-15: 0.30833; 2027-03-16: 0.30833; 2027-03-17: 0.30833; 2027-03-18: 0.30833; 2027-03-19: 0.30833; 2027-03-20: 0.30833; 2027-03-22: 0.30833; 2027-03-23: 0.30833; 2027-03-24: 0.30833; 2027-03-25: 0.30833; 2027-03-26: 0.30833; 2027-10-09: 0; 2027-10-11: 0; 2027-10-12: 0; 2027-10-13: 0; 2027-10-14: 0; 2027-10-15: 0
[6 empty] | 4.006% |  | EJECUTADO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1847% | 0.1847% | 0.3694% | 0.5541% | 0.7387% | 0.9234% | 1.108% | 1.507% | 1.507% | 1.905% | 2.304% | 2.703% | 3.041% | 3.378% | 3.378% | 3.378% | 3.378% | 3.378% | 3.378% | 3.378% | 3.378% | 3.378% | 3.378% | 4.865% | 5.405% | 5.405% | 5.405% | 5.405% | 5.743% | 5.743% | 7.432% | 7.77% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108% | 8.108%
[6 empty] | 4.006% |  | % |  | 74 |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1847% |  | 0.1847% | 0.1847% | 0.1847% | 0.1847% | 0.1847% | 0.3986% |  | 0.3986% | 0.3986% | 0.3986% | 0.3378% | 0.3378% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 1.486% | 0.5405% | 0% | 0% | 0% | 0.3378% |  | 1.689% | 0.3378% | 0.3378% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 4.006% |  | TORRES | 6 |  | 2.5 | 2026-04-11: 0; 2026-04-13: 0; 2026-04-14: 0; 2026-04-15: 0; 2026-04-16: 0; 2026-04-17: 0; 2026-04-18: 0; 2026-04-20: 0; 2026-04-21: 0; 2026-04-22: 0; 2026-04-23: 0; 2026-04-24: 0; 2026-04-25: 0; 2026-04-27: 0; 2026-04-28: 0; 2026-04-29: 0; 2026-04-30: 0; 2026-05-01: 0; 2026-05-02: 0; 2026-05-04: 0; 2026-05-05: 0; 2026-05-06: 0; 2026-05-07: 0; 2026-05-08: 0; 2026-05-09: 0; 2026-05-11: 0; 2026-05-12: 0; 2026-05-13: 0; 2026-05-14: 0; 2026-05-15: 0; 2026-05-16: 0; 2026-05-18: 0; 2026-05-19: 0; 2026-05-20: 0; 2026-05-21: 0; 2026-05-22: 0; 2026-05-23: 0; 2026-05-25: 0; 2026-05-26: 0; 2026-05-27: 0; 2026-05-28: 0; 2026-05-29: 0; 2026-05-30: 0; 2026-06-01: 0; 2026-06-02: 0; 2026-06-03: 0; 2026-06-04: 0; 2026-06-05: 0; 2026-06-06: 0; 2026-06-08: 0; 2026-06-09: 0; 2026-06-10: 0; 2026-06-11: 0; 2026-06-12: 0; 2026-06-13: 0; 2026-06-15: 0; 2026-06-16: 0; 2026-06-17: 0; 2026-06-18: 0; 2026-06-19: 0; 2026-06-20: 0; 2026-06-22: 0; 2026-06-23: 0; 2026-06-24: 0; 2026-06-25: 0; 2026-06-26: 0; 2026-06-27: 0; 2026-06-29: 0; 2026-06-30: 0; 2026-07-01: 0; 2026-07-02: 0; 2026-07-03: 0; 2026-07-04: 0; 2026-07-06: 0; 2026-07-07: 0; 2026-07-08: 0; 2026-07-09: 0; 2026-07-10: 0; 2026-07-11: 0; 2026-07-13: 0; 2026-07-14: 0; 2026-07-15: 0; 2026-07-16: 0; 2026-07-17: 0; 2026-07-18: 0; 2026-07-20: 0; 2026-07-21: 0; 2026-07-22: 0; 2026-07-23: 0; 2026-07-24: 0; 2026-07-25: 0; 2026-07-27: 0; 2026-07-28: 0; 2026-07-29: 0; 2026-07-30: 0; 2026-07-31: 0; 2026-08-01: 0.13667; 2026-08-03: 0.13667; 2026-08-04: 0.13667; 2026-08-05: 0.13667; 2026-08-06: 0.13667; 2026-08-07: 0.13667; 2026-08-08: 0.295; 2026-08-10: 0.295; 2026-08-11: 0.295; 2026-08-12: 0.295; 2026-08-13: 0.25; 2026-08-14: 0.25; 2026-08-24: 1.1; 2026-08-25: 0.4; 2026-08-29: 0.25; 2026-08-31: 1.25; 2026-09-01: 0.25; 2026-09-02: 0.25
|  |  | Puesta a tierra | 2026-06-27 | 2027-03-09 | 3% | 3% | PROGRAMADO |  | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4505% | 0.4505% | 0.9009% | 1.351% | 1.802% | 2.252% | 2.703% | 3.153% | 3.153% | 3.604% | 4.054% | 4.505% | 4.955% | 5.405% | 5.856% | 5.856% | 6.306% | 6.757% | 7.207% | 7.658% | 8.108% | 8.559% | 8.559% | 9.009% | 9.459% | 9.91% | 10.36% | 10.81% | 11.26% | 11.26% | 11.71% | 12.16% | 12.61% | 13.06% | 13.51% | 13.96% | 13.96% | 14.41% | 14.86% | 15.32% | 15.77% | 16.22% | 16.67% | 16.67% | 17.12% | 17.57% | 18.02% | 18.47% | 18.92% | 19.37% | 19.37% | 19.82% | 20.27% | 20.72% | 21.17% | 21.62% | 22.07% | 22.07% | 22.52% | 22.97% | 23.42% | 23.87% | 24.32% | 24.77% | 24.77% | 25.23% | 25.68% | 26.13% | 26.58% | 27.03% | 27.48% | 27.48% | 27.93% | 28.38% | 28.83% | 29.28% | 29.73% | 30.18% | 30.18% | 30.63% | 31.08% | 31.53% | 31.98% | 32.43% | 32.88% | 32.88% | 33.33% | 33.78% | 34.23% | 34.68% | 35.14% | 35.59% | 35.59% | 36.04% | 36.49% | 36.94% | 37.39% | 37.84% | 38.29% | 38.29% | 38.74% | 39.19% | 39.64% | 40.09% | 40.54% | 40.99% | 40.99% | 41.44% | 41.89% | 42.34% | 42.79% | 43.24% | 43.69% | 43.69% | 44.14% | 44.59% | 45.05% | 45.5% | 45.95% | 46.4% | 46.4% | 46.85% | 47.3% | 47.75% | 48.2% | 48.65% | 49.1% | 49.1% | 49.55% | 50% | 50.45% | 50.9% | 51.35% | 51.8% | 51.8% | 52.25% | 52.7% | 53.15% | 53.6% | 54.05% | 54.5% | 54.5% | 54.95% | 55.41% | 55.86% | 56.31% | 56.76% | 57.21% | 57.21% | 57.66% | 58.11% | 58.56% | 59.01% | 59.46% | 59.91% | 59.91% | 60.36% | 60.81% | 61.26% | 61.71% | 62.16% | 62.61% | 62.61% | 63.06% | 63.51% | 63.96% | 64.41% | 64.86% | 65.32% | 65.32% | 65.77% | 66.22% | 66.67% | 67.12% | 67.57% | 68.02% | 68.02% | 68.47% | 68.92% | 69.37% | 69.82% | 70.27% | 70.72% | 70.72% | 71.17% | 71.62% | 72.07% | 72.52% | 72.97% | 73.42% | 73.42% | 73.87% | 74.32% | 74.77% | 75.23% | 75.68% | 76.13% | 76.13% | 76.58% | 77.03% | 77.48% | 77.93% | 78.38% | 78.83% | 78.83% | 79.28% | 79.73% | 80.18% | 80.63% | 81.08% | 81.53% | 81.53% | 81.98% | 82.43% | 82.88% | 83.33% | 83.78% | 84.23% | 84.23% | 84.68% | 85.14% | 85.59% | 86.04% | 86.49% | 86.94% | 86.94% | 87.39% | 87.84% | 88.29% | 88.74% | 89.19% | 89.64% | 89.64% | 90.09% | 90.54% | 90.99% | 91.44% | 91.89% | 92.34% | 92.34% | 92.79% | 93.24% | 93.69% | 94.14% | 94.59% | 95.05% | 95.05% | 95.5% | 95.95% | 96.4% | 96.85% | 97.3% | 97.75% | 97.75% | 98.2% | 98.65% | 99.1% | 99.55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | 3% |  | % |  | 74 |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 3% |  | TORRES |  | 74 |  | 2026-06-27: 0.33333; 2026-06-29: 0.33333; 2026-06-30: 0.33333; 2026-07-01: 0.33333; 2026-07-02: 0.33333; 2026-07-03: 0.33333; 2026-07-04: 0.33333; 2026-07-06: 0.33333; 2026-07-07: 0.33333; 2026-07-08: 0.33333; 2026-07-09: 0.33333; 2026-07-10: 0.33333; 2026-07-11: 0.33333; 2026-07-13: 0.33333; 2026-07-14: 0.33333; 2026-07-15: 0.33333; 2026-07-16: 0.33333; 2026-07-17: 0.33333; 2026-07-18: 0.33333; 2026-07-20: 0.33333; 2026-07-21: 0.33333; 2026-07-22: 0.33333; 2026-07-23: 0.33333; 2026-07-24: 0.33333; 2026-07-25: 0.33333; 2026-07-27: 0.33333; 2026-07-28: 0.33333; 2026-07-29: 0.33333; 2026-07-30: 0.33333; 2026-07-31: 0.33333; 2026-08-01: 0.33333; 2026-08-03: 0.33333; 2026-08-04: 0.33333; 2026-08-05: 0.33333; 2026-08-06: 0.33333; 2026-08-07: 0.33333; 2026-08-08: 0.33333; 2026-08-10: 0.33333; 2026-08-11: 0.33333; 2026-08-12: 0.33333; 2026-08-13: 0.33333; 2026-08-14: 0.33333; 2026-08-15: 0.33333; 2026-08-17: 0.33333; 2026-08-18: 0.33333; 2026-08-19: 0.33333; 2026-08-20: 0.33333; 2026-08-21: 0.33333; 2026-08-22: 0.33333; 2026-08-24: 0.33333; 2026-08-25: 0.33333; 2026-08-26: 0.33333; 2026-08-27: 0.33333; 2026-08-28: 0.33333; 2026-08-29: 0.33333; 2026-08-31: 0.33333; 2026-09-01: 0.33333; 2026-09-02: 0.33333; 2026-09-03: 0.33333; 2026-09-04: 0.33333; 2026-09-05: 0.33333; 2026-09-07: 0.33333; 2026-09-08: 0.33333; 2026-09-09: 0.33333; 2026-09-10: 0.33333; 2026-09-11: 0.33333; 2026-09-12: 0.33333; 2026-09-14: 0.33333; 2026-09-15: 0.33333; 2026-09-16: 0.33333; 2026-09-17: 0.33333; 2026-09-18: 0.33333; 2026-09-19: 0.33333; 2026-09-21: 0.33333; 2026-09-22: 0.33333; 2026-09-23: 0.33333; 2026-09-24: 0.33333; 2026-09-25: 0.33333; 2026-09-26: 0.33333; 2026-09-28: 0.33333; 2026-09-29: 0.33333; 2026-09-30: 0.33333; 2026-10-01: 0.33333; 2026-10-02: 0.33333; 2026-10-03: 0.33333; 2026-10-05: 0.33333; 2026-10-06: 0.33333; 2026-10-07: 0.33333; 2026-10-08: 0.33333; 2026-10-09: 0.33333; 2026-10-10: 0.33333; 2026-10-12: 0.33333; 2026-10-13: 0.33333; 2026-10-14: 0.33333; 2026-10-15: 0.33333; 2026-10-16: 0.33333; 2026-10-17: 0.33333; 2026-10-19: 0.33333; 2026-10-20: 0.33333; 2026-10-21: 0.33333; 2026-10-22: 0.33333; 2026-10-23: 0.33333; 2026-10-24: 0.33333; 2026-10-26: 0.33333; 2026-10-27: 0.33333; 2026-10-28: 0.33333; 2026-10-29: 0.33333; 2026-10-30: 0.33333; 2026-10-31: 0.33333; 2026-11-02: 0.33333; 2026-11-03: 0.33333; 2026-11-04: 0.33333; 2026-11-05: 0.33333; 2026-11-06: 0.33333; 2026-11-07: 0.33333; 2026-11-09: 0.33333; 2026-11-10: 0.33333; 2026-11-11: 0.33333; 2026-11-12: 0.33333; 2026-11-13: 0.33333; 2026-11-14: 0.33333; 2026-11-16: 0.33333; 2026-11-17: 0.33333; 2026-11-18: 0.33333; 2026-11-19: 0.33333; 2026-11-20: 0.33333; 2026-11-21: 0.33333; 2026-11-23: 0.33333; 2026-11-24: 0.33333; 2026-11-25: 0.33333; 2026-11-26: 0.33333; 2026-11-27: 0.33333; 2026-11-28: 0.33333; 2026-11-30: 0.33333; 2026-12-01: 0.33333; 2026-12-02: 0.33333; 2026-12-03: 0.33333; 2026-12-04: 0.33333; 2026-12-05: 0.33333; 2026-12-07: 0.33333; 2026-12-08: 0.33333; 2026-12-09: 0.33333; 2026-12-10: 0.33333; 2026-12-11: 0.33333; 2026-12-12: 0.33333; 2026-12-14: 0.33333; 2026-12-15: 0.33333; 2026-12-16: 0.33333; 2026-12-17: 0.33333; 2026-12-18: 0.33333; 2026-12-19: 0.33333; 2026-12-21: 0.33333; 2026-12-22: 0.33333; 2026-12-23: 0.33333; 2026-12-24: 0.33333; 2026-12-25: 0.33333; 2026-12-26: 0.33333; 2026-12-28: 0.33333; 2026-12-29: 0.33333; 2026-12-30: 0.33333; 2026-12-31: 0.33333; 2027-01-01: 0.33333; 2027-01-02: 0.33333; 2027-01-04: 0.33333; 2027-01-05: 0.33333; 2027-01-06: 0.33333; 2027-01-07: 0.33333; 2027-01-08: 0.33333; 2027-01-09: 0.33333; 2027-01-11: 0.33333; 2027-01-12: 0.33333; 2027-01-13: 0.33333; 2027-01-14: 0.33333; 2027-01-15: 0.33333; 2027-01-16: 0.33333; 2027-01-18: 0.33333; 2027-01-19: 0.33333; 2027-01-20: 0.33333; 2027-01-21: 0.33333; 2027-01-22: 0.33333; 2027-01-23: 0.33333; 2027-01-25: 0.33333; 2027-01-26: 0.33333; 2027-01-27: 0.33333; 2027-01-28: 0.33333; 2027-01-29: 0.33333; 2027-01-30: 0.33333; 2027-02-01: 0.33333; 2027-02-02: 0.33333; 2027-02-03: 0.33333; 2027-02-04: 0.33333; 2027-02-05: 0.33333; 2027-02-06: 0.33333; 2027-02-08: 0.33333; 2027-02-09: 0.33333; 2027-02-10: 0.33333; 2027-02-11: 0.33333; 2027-02-12: 0.33333; 2027-02-13: 0.33333; 2027-02-15: 0.33333; 2027-02-16: 0.33333; 2027-02-17: 0.33333; 2027-02-18: 0.33333; 2027-02-19: 0.33333; 2027-02-20: 0.33333; 2027-02-22: 0.33333; 2027-02-23: 0.33333; 2027-02-24: 0.33333; 2027-02-25: 0.33333; 2027-02-26: 0.33333; 2027-02-27: 0.33333; 2027-03-01: 0.33333; 2027-03-02: 0.33333; 2027-03-03: 0.33333; 2027-03-04: 0.33333; 2027-03-05: 0.33333; 2027-03-06: 0.33333; 2027-03-08: 0.33333; 2027-03-09: 0.33333; 2027-03-10: 0.33333; 2027-03-11: 0.33333; 2027-03-12: 0.33333; 2027-10-09: 0; 2027-10-11: 0; 2027-10-12: 0; 2027-10-13: 0; 2027-10-14: 0; 2027-10-15: 0
[6 empty] | 3% |  | EJECUTADO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1802% | 0.1802% | 0.3604% | 0.5405% | 0.7207% | 0.9009% | 1.081% | 1.486% | 1.486% | 1.892% | 2.297% | 2.703% | 3.108% | 3.311% | 3.311% | 3.311% | 3.311% | 3.311% | 3.311% | 3.311% | 3.311% | 3.311% | 3.311% | 4.662% | 5.405% | 5.608% | 5.811% | 6.149% | 6.554% | 6.554% | 6.892% | 6.892% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297% | 7.297%
[6 empty] | 3% |  | % |  | 74 |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1802% |  | 0.1802% | 0.1802% | 0.1802% | 0.1802% | 0.1802% | 0.4054% |  | 0.4054% | 0.4054% | 0.4054% | 0.4054% | 0.2027% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 1.351% | 0.7432% | 0.2027% | 0.2027% | 0.3378% | 0.4054% |  | 0.3378% | 0% | 0.4054% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 3% |  | TORRES | 6 |  | 2.45 | 2026-04-11: 0; 2026-04-13: 0; 2026-04-14: 0; 2026-04-15: 0; 2026-04-16: 0; 2026-04-17: 0; 2026-04-18: 0; 2026-04-20: 0; 2026-04-21: 0; 2026-04-22: 0; 2026-04-23: 0; 2026-04-24: 0; 2026-04-25: 0; 2026-04-27: 0; 2026-04-28: 0; 2026-04-29: 0; 2026-04-30: 0; 2026-05-01: 0; 2026-05-02: 0; 2026-05-04: 0; 2026-05-05: 0; 2026-05-06: 0; 2026-05-07: 0; 2026-05-08: 0; 2026-05-09: 0; 2026-05-11: 0; 2026-05-12: 0; 2026-05-13: 0; 2026-05-14: 0; 2026-05-15: 0; 2026-05-16: 0; 2026-05-18: 0; 2026-05-19: 0; 2026-05-20: 0; 2026-05-21: 0; 2026-05-22: 0; 2026-05-23: 0; 2026-05-25: 0; 2026-05-26: 0; 2026-05-27: 0; 2026-05-28: 0; 2026-05-29: 0; 2026-05-30: 0; 2026-06-01: 0; 2026-06-02: 0; 2026-06-03: 0; 2026-06-04: 0; 2026-06-05: 0; 2026-06-06: 0; 2026-06-08: 0; 2026-06-09: 0; 2026-06-10: 0; 2026-06-11: 0; 2026-06-12: 0; 2026-06-13: 0; 2026-06-15: 0; 2026-06-16: 0; 2026-06-17: 0; 2026-06-18: 0; 2026-06-19: 0; 2026-06-20: 0; 2026-06-22: 0; 2026-06-23: 0; 2026-06-24: 0; 2026-06-25: 0; 2026-06-26: 0; 2026-06-27: 0; 2026-06-29: 0; 2026-06-30: 0; 2026-07-01: 0; 2026-07-02: 0; 2026-07-03: 0; 2026-07-04: 0; 2026-07-06: 0; 2026-07-07: 0; 2026-07-08: 0; 2026-07-09: 0; 2026-07-10: 0; 2026-07-11: 0; 2026-07-13: 0; 2026-07-14: 0; 2026-07-15: 0; 2026-07-16: 0; 2026-07-17: 0; 2026-07-18: 0; 2026-07-20: 0; 2026-07-21: 0; 2026-07-22: 0; 2026-07-23: 0; 2026-07-24: 0; 2026-07-25: 0; 2026-07-27: 0; 2026-07-28: 0; 2026-07-29: 0; 2026-07-30: 0; 2026-07-31: 0; 2026-08-01: 0.13333; 2026-08-03: 0.13333; 2026-08-04: 0.13333; 2026-08-05: 0.13333; 2026-08-06: 0.13333; 2026-08-07: 0.13333; 2026-08-08: 0.3; 2026-08-10: 0.3; 2026-08-11: 0.3; 2026-08-12: 0.3; 2026-08-13: 0.3; 2026-08-14: 0.15; 2026-08-24: 1; 2026-08-25: 0.55; 2026-08-26: 0.15; 2026-08-27: 0.15; 2026-08-28: 0.25; 2026-08-29: 0.3; 2026-08-30: 0.6; 2026-08-31: 0.25; 2026-09-02: 0.3
|  | Montaje | Prearmado | 2026-07-17 | 2027-03-29 | 1.128% | 1.128% | PROGRAMADO |  | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4386% | 0.4386% | 0.8772% | 1.316% | 1.754% | 2.193% | 2.632% | 3.07% | 3.07% | 3.509% | 3.947% | 4.386% | 4.825% | 5.263% | 5.702% | 5.702% | 6.14% | 6.579% | 7.018% | 7.456% | 7.895% | 8.333% | 8.333% | 8.772% | 9.211% | 9.649% | 10.09% | 10.53% | 10.96% | 10.96% | 11.4% | 11.84% | 12.28% | 12.72% | 13.16% | 13.6% | 13.6% | 14.04% | 14.47% | 14.91% | 15.35% | 15.79% | 16.23% | 16.23% | 16.67% | 17.11% | 17.54% | 17.98% | 18.42% | 18.86% | 18.86% | 19.3% | 19.74% | 20.18% | 20.61% | 21.05% | 21.49% | 21.49% | 21.93% | 22.37% | 22.81% | 23.25% | 23.68% | 24.12% | 24.12% | 24.56% | 25% | 25.44% | 25.88% | 26.32% | 26.75% | 26.75% | 27.19% | 27.63% | 28.07% | 28.51% | 28.95% | 29.39% | 29.39% | 29.82% | 30.26% | 30.7% | 31.14% | 31.58% | 32.02% | 32.02% | 32.46% | 32.89% | 33.33% | 33.77% | 34.21% | 34.65% | 34.65% | 35.09% | 35.53% | 35.96% | 36.4% | 36.84% | 37.28% | 37.28% | 37.72% | 38.16% | 38.6% | 39.04% | 39.47% | 39.91% | 39.91% | 40.35% | 40.79% | 41.23% | 41.67% | 42.11% | 42.54% | 42.54% | 42.98% | 43.42% | 43.86% | 44.3% | 44.74% | 45.18% | 45.18% | 45.61% | 46.05% | 46.49% | 46.93% | 47.37% | 47.81% | 47.81% | 48.25% | 48.68% | 49.12% | 49.56% | 50% | 50.44% | 50.44% | 50.88% | 51.32% | 51.75% | 52.19% | 52.63% | 53.07% | 53.07% | 53.51% | 53.95% | 54.39% | 54.82% | 55.26% | 55.7% | 55.7% | 56.14% | 56.58% | 57.02% | 57.46% | 57.89% | 58.33% | 58.33% | 58.77% | 59.21% | 59.65% | 60.09% | 60.53% | 60.96% | 60.96% | 61.4% | 61.84% | 62.28% | 62.72% | 63.16% | 63.6% | 63.6% | 64.04% | 64.47% | 64.91% | 65.35% | 65.79% | 66.23% | 66.23% | 66.67% | 67.11% | 67.54% | 67.98% | 68.42% | 68.86% | 68.86% | 69.3% | 69.74% | 70.18% | 70.61% | 71.05% | 71.49% | 71.49% | 71.93% | 72.37% | 72.81% | 73.25% | 73.68% | 74.12% | 74.12% | 74.56% | 75% | 75.44% | 75.88% | 76.32% | 76.75% | 76.75% | 77.19% | 77.63% | 78.07% | 78.51% | 78.95% | 79.39% | 79.39% | 79.82% | 80.26% | 80.7% | 81.14% | 81.58% | 82.02% | 82.02% | 82.46% | 82.89% | 83.33% | 83.77% | 84.21% | 84.65% | 84.65% | 85.09% | 85.53% | 85.96% | 86.4% | 86.84% | 87.28% | 87.28% | 87.72% | 88.16% | 88.6% | 89.04% | 89.47% | 89.91% | 89.91% | 90.35% | 90.79% | 91.23% | 91.67% | 92.11% | 92.54% | 92.54% | 92.98% | 93.42% | 93.86% | 94.3% | 94.74% | 95.18% | 95.18% | 95.61% | 96.05% | 96.49% | 96.93% | 97.37% | 97.81% | 97.81% | 98.25% | 98.68% | 99.12% | 99.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | 1.128% |  | % |  | 74 |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4386% |  | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% |  | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% |  | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% |  | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% |  | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% |  | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% |  | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% |  | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% |  | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% |  | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% |  | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% |  | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% |  | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% |  | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% |  | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% |  | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% |  | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% |  | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% |  | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% |  | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% |  | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% |  | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% |  | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% |  | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% |  | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% |  | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% |  | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% |  | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% |  | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% |  | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% |  | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% |  | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% |  | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% |  | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% |  | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% |  | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% |  | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% |  | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0.4386% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 1.128% |  | TORRES |  | 74 |  | 2026-07-11: 0.32456; 2026-07-13: 0.32456; 2026-07-14: 0.32456; 2026-07-15: 0.32456; 2026-07-16: 0.32456; 2026-07-17: 0.32456; 2026-07-18: 0.32456; 2026-07-20: 0.32456; 2026-07-21: 0.32456; 2026-07-22: 0.32456; 2026-07-23: 0.32456; 2026-07-24: 0.32456; 2026-07-25: 0.32456; 2026-07-27: 0.32456; 2026-07-28: 0.32456; 2026-07-29: 0.32456; 2026-07-30: 0.32456; 2026-07-31: 0.32456; 2026-08-01: 0.32456; 2026-08-03: 0.32456; 2026-08-04: 0.32456; 2026-08-05: 0.32456; 2026-08-06: 0.32456; 2026-08-07: 0.32456; 2026-08-08: 0.32456; 2026-08-10: 0.32456; 2026-08-11: 0.32456; 2026-08-12: 0.32456; 2026-08-13: 0.32456; 2026-08-14: 0.32456; 2026-08-15: 0.32456; 2026-08-17: 0.32456; 2026-08-18: 0.32456; 2026-08-19: 0.32456; 2026-08-20: 0.32456; 2026-08-21: 0.32456; 2026-08-22: 0.32456; 2026-08-24: 0.32456; 2026-08-25: 0.32456; 2026-08-26: 0.32456; 2026-08-27: 0.32456; 2026-08-28: 0.32456; 2026-08-29: 0.32456; 2026-08-31: 0.32456; 2026-09-01: 0.32456; 2026-09-02: 0.32456; 2026-09-03: 0.32456; 2026-09-04: 0.32456; 2026-09-05: 0.32456; 2026-09-07: 0.32456; 2026-09-08: 0.32456; 2026-09-09: 0.32456; 2026-09-10: 0.32456; 2026-09-11: 0.32456; 2026-09-12: 0.32456; 2026-09-14: 0.32456; 2026-09-15: 0.32456; 2026-09-16: 0.32456; 2026-09-17: 0.32456; 2026-09-18: 0.32456; 2026-09-19: 0.32456; 2026-09-21: 0.32456; 2026-09-22: 0.32456; 2026-09-23: 0.32456; 2026-09-24: 0.32456; 2026-09-25: 0.32456; 2026-09-26: 0.32456; 2026-09-28: 0.32456; 2026-09-29: 0.32456; 2026-09-30: 0.32456; 2026-10-01: 0.32456; 2026-10-02: 0.32456; 2026-10-03: 0.32456; 2026-10-05: 0.32456; 2026-10-06: 0.32456; 2026-10-07: 0.32456; 2026-10-08: 0.32456; 2026-10-09: 0.32456; 2026-10-10: 0.32456; 2026-10-12: 0.32456; 2026-10-13: 0.32456; 2026-10-14: 0.32456; 2026-10-15: 0.32456; 2026-10-16: 0.32456; 2026-10-17: 0.32456; 2026-10-19: 0.32456; 2026-10-20: 0.32456; 2026-10-21: 0.32456; 2026-10-22: 0.32456; 2026-10-23: 0.32456; 2026-10-24: 0.32456; 2026-10-26: 0.32456; 2026-10-27: 0.32456; 2026-10-28: 0.32456; 2026-10-29: 0.32456; 2026-10-30: 0.32456; 2026-10-31: 0.32456; 2026-11-02: 0.32456; 2026-11-03: 0.32456; 2026-11-04: 0.32456; 2026-11-05: 0.32456; 2026-11-06: 0.32456; 2026-11-07: 0.32456; 2026-11-09: 0.32456; 2026-11-10: 0.32456; 2026-11-11: 0.32456; 2026-11-12: 0.32456; 2026-11-13: 0.32456; 2026-11-14: 0.32456; 2026-11-16: 0.32456; 2026-11-17: 0.32456; 2026-11-18: 0.32456; 2026-11-19: 0.32456; 2026-11-20: 0.32456; 2026-11-21: 0.32456; 2026-11-23: 0.32456; 2026-11-24: 0.32456; 2026-11-25: 0.32456; 2026-11-26: 0.32456; 2026-11-27: 0.32456; 2026-11-28: 0.32456; 2026-11-30: 0.32456; 2026-12-01: 0.32456; 2026-12-02: 0.32456; 2026-12-03: 0.32456; 2026-12-04: 0.32456; 2026-12-05: 0.32456; 2026-12-07: 0.32456; 2026-12-08: 0.32456; 2026-12-09: 0.32456; 2026-12-10: 0.32456; 2026-12-11: 0.32456; 2026-12-12: 0.32456; 2026-12-14: 0.32456; 2026-12-15: 0.32456; 2026-12-16: 0.32456; 2026-12-17: 0.32456; 2026-12-18: 0.32456; 2026-12-19: 0.32456; 2026-12-21: 0.32456; 2026-12-22: 0.32456; 2026-12-23: 0.32456; 2026-12-24: 0.32456; 2026-12-25: 0.32456; 2026-12-26: 0.32456; 2026-12-28: 0.32456; 2026-12-29: 0.32456; 2026-12-30: 0.32456; 2026-12-31: 0.32456; 2027-01-01: 0.32456; 2027-01-02: 0.32456; 2027-01-04: 0.32456; 2027-01-05: 0.32456; 2027-01-06: 0.32456; 2027-01-07: 0.32456; 2027-01-08: 0.32456; 2027-01-09: 0.32456; 2027-01-11: 0.32456; 2027-01-12: 0.32456; 2027-01-13: 0.32456; 2027-01-14: 0.32456; 2027-01-15: 0.32456; 2027-01-16: 0.32456; 2027-01-18: 0.32456; 2027-01-19: 0.32456; 2027-01-20: 0.32456; 2027-01-21: 0.32456; 2027-01-22: 0.32456; 2027-01-23: 0.32456; 2027-01-25: 0.32456; 2027-01-26: 0.32456; 2027-01-27: 0.32456; 2027-01-28: 0.32456; 2027-01-29: 0.32456; 2027-01-30: 0.32456; 2027-02-01: 0.32456; 2027-02-02: 0.32456; 2027-02-03: 0.32456; 2027-02-04: 0.32456; 2027-02-05: 0.32456; 2027-02-06: 0.32456; 2027-02-08: 0.32456; 2027-02-09: 0.32456; 2027-02-10: 0.32456; 2027-02-11: 0.32456; 2027-02-12: 0.32456; 2027-02-13: 0.32456; 2027-02-15: 0.32456; 2027-02-16: 0.32456; 2027-02-17: 0.32456; 2027-02-18: 0.32456; 2027-02-19: 0.32456; 2027-02-20: 0.32456; 2027-02-22: 0.32456; 2027-02-23: 0.32456; 2027-02-24: 0.32456; 2027-02-25: 0.32456; 2027-02-26: 0.32456; 2027-02-27: 0.32456; 2027-03-01: 0.32456; 2027-03-02: 0.32456; 2027-03-03: 0.32456; 2027-03-04: 0.32456; 2027-03-05: 0.32456; 2027-03-06: 0.32456; 2027-03-08: 0.32456; 2027-03-09: 0.32456; 2027-03-10: 0.32456; 2027-03-11: 0.32456; 2027-03-12: 0.32456; 2027-03-13: 0.32456; 2027-03-15: 0.32456; 2027-03-16: 0.32456; 2027-03-17: 0.32456; 2027-03-18: 0.32456; 2027-03-19: 0.32456; 2027-03-20: 0.32456; 2027-03-22: 0.32456; 2027-03-23: 0.32456; 2027-03-24: 0.32456; 2027-03-25: 0.32456; 2027-03-26: 0.32456; 2027-03-27: 0.32456; 2027-03-29: 0.32456; 2027-03-30: 0.32456; 2027-03-31: 0.32456; 2027-04-01: 0.32456; 2027-04-02: 0.32456; 2027-10-09: 0; 2027-10-11: 0; 2027-10-12: 0; 2027-10-13: 0; 2027-10-14: 0; 2027-10-15: 0
[6 empty] | 1.128% |  | EJECUTADO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9459% | 0.9459% | 1.081% | 1.351% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162% | 2.162%
[6 empty] | 1.128% |  | % |  | 74 |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9459% |  | 0.1351% | 0.2703% | 0.8108% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 1.128% |  | TORRES | 1.8 |  |  | 2026-04-11: 0; 2026-04-13: 0; 2026-04-14: 0; 2026-04-15: 0; 2026-04-16: 0; 2026-04-17: 0; 2026-04-18: 0; 2026-04-20: 0; 2026-04-21: 0; 2026-04-22: 0; 2026-04-23: 0; 2026-04-24: 0; 2026-04-25: 0; 2026-04-27: 0; 2026-04-28: 0; 2026-04-29: 0; 2026-04-30: 0; 2026-05-01: 0; 2026-05-02: 0; 2026-05-04: 0; 2026-05-05: 0; 2026-05-06: 0; 2026-05-07: 0; 2026-05-08: 0; 2026-05-09: 0; 2026-05-11: 0; 2026-05-12: 0; 2026-05-13: 0; 2026-05-14: 0; 2026-05-15: 0; 2026-05-16: 0; 2026-05-18: 0; 2026-05-19: 0; 2026-05-20: 0; 2026-05-21: 0; 2026-05-22: 0; 2026-05-23: 0; 2026-05-25: 0; 2026-05-26: 0; 2026-05-27: 0; 2026-05-28: 0; 2026-05-29: 0; 2026-05-30: 0; 2026-06-01: 0; 2026-06-02: 0; 2026-06-03: 0; 2026-06-04: 0; 2026-06-05: 0; 2026-06-06: 0; 2026-06-08: 0; 2026-06-09: 0; 2026-06-10: 0; 2026-06-11: 0; 2026-06-12: 0; 2026-06-13: 0; 2026-06-15: 0; 2026-06-16: 0; 2026-06-17: 0; 2026-06-18: 0; 2026-06-19: 0; 2026-06-20: 0; 2026-06-22: 0; 2026-06-23: 0; 2026-06-24: 0; 2026-06-25: 0; 2026-06-26: 0; 2026-06-27: 0; 2026-06-29: 0; 2026-06-30: 0; 2026-07-01: 0; 2026-07-02: 0; 2026-07-03: 0; 2026-07-04: 0; 2026-07-06: 0; 2026-07-07: 0; 2026-07-08: 0; 2026-07-09: 0; 2026-07-10: 0; 2026-07-11: 0; 2026-07-13: 0; 2026-07-14: 0; 2026-07-15: 0; 2026-07-16: 0; 2026-07-17: 0; 2026-07-18: 0; 2026-07-20: 0; 2026-07-21: 0; 2026-07-22: 0; 2026-07-23: 0; 2026-07-24: 0; 2026-07-25: 0; 2026-07-27: 0; 2026-07-28: 0; 2026-07-29: 0; 2026-07-30: 0; 2026-07-31: 0; 2026-08-01: 0; 2026-08-03: 0; 2026-08-04: 0; 2026-08-05: 0; 2026-08-06: 0; 2026-08-07: 0; 2026-08-08: 0; 2026-08-10: 0; 2026-08-11: 0; 2026-08-12: 0; 2026-08-29: 0.7; 2026-08-30: 0.2; 2026-08-31: 0.1; 2026-09-01: 0.2; 2026-09-02: 0.6
|  |  | Montaje | 2026-07-21 | 2027-04-02 | 4.888% | 4.888% | PROGRAMADO |  | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4505% | 0.4505% | 0.9009% | 1.351% | 1.802% | 2.252% | 2.703% | 3.153% | 3.153% | 3.604% | 4.054% | 4.505% | 4.955% | 5.405% | 5.856% | 5.856% | 6.306% | 6.757% | 7.207% | 7.658% | 8.108% | 8.559% | 8.559% | 9.009% | 9.459% | 9.91% | 10.36% | 10.81% | 11.26% | 11.26% | 11.71% | 12.16% | 12.61% | 13.06% | 13.51% | 13.96% | 13.96% | 14.41% | 14.86% | 15.32% | 15.77% | 16.22% | 16.67% | 16.67% | 17.12% | 17.57% | 18.02% | 18.47% | 18.92% | 19.37% | 19.37% | 19.82% | 20.27% | 20.72% | 21.17% | 21.62% | 22.07% | 22.07% | 22.52% | 22.97% | 23.42% | 23.87% | 24.32% | 24.77% | 24.77% | 25.23% | 25.68% | 26.13% | 26.58% | 27.03% | 27.48% | 27.48% | 27.93% | 28.38% | 28.83% | 29.28% | 29.73% | 30.18% | 30.18% | 30.63% | 31.08% | 31.53% | 31.98% | 32.43% | 32.88% | 32.88% | 33.33% | 33.78% | 34.23% | 34.68% | 35.14% | 35.59% | 35.59% | 36.04% | 36.49% | 36.94% | 37.39% | 37.84% | 38.29% | 38.29% | 38.74% | 39.19% | 39.64% | 40.09% | 40.54% | 40.99% | 40.99% | 41.44% | 41.89% | 42.34% | 42.79% | 43.24% | 43.69% | 43.69% | 44.14% | 44.59% | 45.05% | 45.5% | 45.95% | 46.4% | 46.4% | 46.85% | 47.3% | 47.75% | 48.2% | 48.65% | 49.1% | 49.1% | 49.55% | 50% | 50.45% | 50.9% | 51.35% | 51.8% | 51.8% | 52.25% | 52.7% | 53.15% | 53.6% | 54.05% | 54.5% | 54.5% | 54.95% | 55.41% | 55.86% | 56.31% | 56.76% | 57.21% | 57.21% | 57.66% | 58.11% | 58.56% | 59.01% | 59.46% | 59.91% | 59.91% | 60.36% | 60.81% | 61.26% | 61.71% | 62.16% | 62.61% | 62.61% | 63.06% | 63.51% | 63.96% | 64.41% | 64.86% | 65.32% | 65.32% | 65.77% | 66.22% | 66.67% | 67.12% | 67.57% | 68.02% | 68.02% | 68.47% | 68.92% | 69.37% | 69.82% | 70.27% | 70.72% | 70.72% | 71.17% | 71.62% | 72.07% | 72.52% | 72.97% | 73.42% | 73.42% | 73.87% | 74.32% | 74.77% | 75.23% | 75.68% | 76.13% | 76.13% | 76.58% | 77.03% | 77.48% | 77.93% | 78.38% | 78.83% | 78.83% | 79.28% | 79.73% | 80.18% | 80.63% | 81.08% | 81.53% | 81.53% | 81.98% | 82.43% | 82.88% | 83.33% | 83.78% | 84.23% | 84.23% | 84.68% | 85.14% | 85.59% | 86.04% | 86.49% | 86.94% | 86.94% | 87.39% | 87.84% | 88.29% | 88.74% | 89.19% | 89.64% | 89.64% | 90.09% | 90.54% | 90.99% | 91.44% | 91.89% | 92.34% | 92.34% | 92.79% | 93.24% | 93.69% | 94.14% | 94.59% | 95.05% | 95.05% | 95.5% | 95.95% | 96.4% | 96.85% | 97.3% | 97.75% | 97.75% | 98.2% | 98.65% | 99.1% | 99.55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | 4.888% |  | % |  | 74 |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 4.888% |  | TORRES |  | 74 |  | 2026-07-18: 0.33333; 2026-07-20: 0.33333; 2026-07-21: 0.33333; 2026-07-22: 0.33333; 2026-07-23: 0.33333; 2026-07-24: 0.33333; 2026-07-25: 0.33333; 2026-07-27: 0.33333; 2026-07-28: 0.33333; 2026-07-29: 0.33333; 2026-07-30: 0.33333; 2026-07-31: 0.33333; 2026-08-01: 0.33333; 2026-08-03: 0.33333; 2026-08-04: 0.33333; 2026-08-05: 0.33333; 2026-08-06: 0.33333; 2026-08-07: 0.33333; 2026-08-08: 0.33333; 2026-08-10: 0.33333; 2026-08-11: 0.33333; 2026-08-12: 0.33333; 2026-08-13: 0.33333; 2026-08-14: 0.33333; 2026-08-15: 0.33333; 2026-08-17: 0.33333; 2026-08-18: 0.33333; 2026-08-19: 0.33333; 2026-08-20: 0.33333; 2026-08-21: 0.33333; 2026-08-22: 0.33333; 2026-08-24: 0.33333; 2026-08-25: 0.33333; 2026-08-26: 0.33333; 2026-08-27: 0.33333; 2026-08-28: 0.33333; 2026-08-29: 0.33333; 2026-08-31: 0.33333; 2026-09-01: 0.33333; 2026-09-02: 0.33333; 2026-09-03: 0.33333; 2026-09-04: 0.33333; 2026-09-05: 0.33333; 2026-09-07: 0.33333; 2026-09-08: 0.33333; 2026-09-09: 0.33333; 2026-09-10: 0.33333; 2026-09-11: 0.33333; 2026-09-12: 0.33333; 2026-09-14: 0.33333; 2026-09-15: 0.33333; 2026-09-16: 0.33333; 2026-09-17: 0.33333; 2026-09-18: 0.33333; 2026-09-19: 0.33333; 2026-09-21: 0.33333; 2026-09-22: 0.33333; 2026-09-23: 0.33333; 2026-09-24: 0.33333; 2026-09-25: 0.33333; 2026-09-26: 0.33333; 2026-09-28: 0.33333; 2026-09-29: 0.33333; 2026-09-30: 0.33333; 2026-10-01: 0.33333; 2026-10-02: 0.33333; 2026-10-03: 0.33333; 2026-10-05: 0.33333; 2026-10-06: 0.33333; 2026-10-07: 0.33333; 2026-10-08: 0.33333; 2026-10-09: 0.33333; 2026-10-10: 0.33333; 2026-10-12: 0.33333; 2026-10-13: 0.33333; 2026-10-14: 0.33333; 2026-10-15: 0.33333; 2026-10-16: 0.33333; 2026-10-17: 0.33333; 2026-10-19: 0.33333; 2026-10-20: 0.33333; 2026-10-21: 0.33333; 2026-10-22: 0.33333; 2026-10-23: 0.33333; 2026-10-24: 0.33333; 2026-10-26: 0.33333; 2026-10-27: 0.33333; 2026-10-28: 0.33333; 2026-10-29: 0.33333; 2026-10-30: 0.33333; 2026-10-31: 0.33333; 2026-11-02: 0.33333; 2026-11-03: 0.33333; 2026-11-04: 0.33333; 2026-11-05: 0.33333; 2026-11-06: 0.33333; 2026-11-07: 0.33333; 2026-11-09: 0.33333; 2026-11-10: 0.33333; 2026-11-11: 0.33333; 2026-11-12: 0.33333; 2026-11-13: 0.33333; 2026-11-14: 0.33333; 2026-11-16: 0.33333; 2026-11-17: 0.33333; 2026-11-18: 0.33333; 2026-11-19: 0.33333; 2026-11-20: 0.33333; 2026-11-21: 0.33333; 2026-11-23: 0.33333; 2026-11-24: 0.33333; 2026-11-25: 0.33333; 2026-11-26: 0.33333; 2026-11-27: 0.33333; 2026-11-28: 0.33333; 2026-11-30: 0.33333; 2026-12-01: 0.33333; 2026-12-02: 0.33333; 2026-12-03: 0.33333; 2026-12-04: 0.33333; 2026-12-05: 0.33333; 2026-12-07: 0.33333; 2026-12-08: 0.33333; 2026-12-09: 0.33333; 2026-12-10: 0.33333; 2026-12-11: 0.33333; 2026-12-12: 0.33333; 2026-12-14: 0.33333; 2026-12-15: 0.33333; 2026-12-16: 0.33333; 2026-12-17: 0.33333; 2026-12-18: 0.33333; 2026-12-19: 0.33333; 2026-12-21: 0.33333; 2026-12-22: 0.33333; 2026-12-23: 0.33333; 2026-12-24: 0.33333; 2026-12-25: 0.33333; 2026-12-26: 0.33333; 2026-12-28: 0.33333; 2026-12-29: 0.33333; 2026-12-30: 0.33333; 2026-12-31: 0.33333; 2027-01-01: 0.33333; 2027-01-02: 0.33333; 2027-01-04: 0.33333; 2027-01-05: 0.33333; 2027-01-06: 0.33333; 2027-01-07: 0.33333; 2027-01-08: 0.33333; 2027-01-09: 0.33333; 2027-01-11: 0.33333; 2027-01-12: 0.33333; 2027-01-13: 0.33333; 2027-01-14: 0.33333; 2027-01-15: 0.33333; 2027-01-16: 0.33333; 2027-01-18: 0.33333; 2027-01-19: 0.33333; 2027-01-20: 0.33333; 2027-01-21: 0.33333; 2027-01-22: 0.33333; 2027-01-23: 0.33333; 2027-01-25: 0.33333; 2027-01-26: 0.33333; 2027-01-27: 0.33333; 2027-01-28: 0.33333; 2027-01-29: 0.33333; 2027-01-30: 0.33333; 2027-02-01: 0.33333; 2027-02-02: 0.33333; 2027-02-03: 0.33333; 2027-02-04: 0.33333; 2027-02-05: 0.33333; 2027-02-06: 0.33333; 2027-02-08: 0.33333; 2027-02-09: 0.33333; 2027-02-10: 0.33333; 2027-02-11: 0.33333; 2027-02-12: 0.33333; 2027-02-13: 0.33333; 2027-02-15: 0.33333; 2027-02-16: 0.33333; 2027-02-17: 0.33333; 2027-02-18: 0.33333; 2027-02-19: 0.33333; 2027-02-20: 0.33333; 2027-02-22: 0.33333; 2027-02-23: 0.33333; 2027-02-24: 0.33333; 2027-02-25: 0.33333; 2027-02-26: 0.33333; 2027-02-27: 0.33333; 2027-03-01: 0.33333; 2027-03-02: 0.33333; 2027-03-03: 0.33333; 2027-03-04: 0.33333; 2027-03-05: 0.33333; 2027-03-06: 0.33333; 2027-03-08: 0.33333; 2027-03-09: 0.33333; 2027-03-10: 0.33333; 2027-03-11: 0.33333; 2027-03-12: 0.33333; 2027-03-13: 0.33333; 2027-03-15: 0.33333; 2027-03-16: 0.33333; 2027-03-17: 0.33333; 2027-03-18: 0.33333; 2027-03-19: 0.33333; 2027-03-20: 0.33333; 2027-03-22: 0.33333; 2027-03-23: 0.33333; 2027-03-24: 0.33333; 2027-03-25: 0.33333; 2027-03-26: 0.33333; 2027-03-27: 0.33333; 2027-03-29: 0.33333; 2027-03-30: 0.33333; 2027-03-31: 0.33333; 2027-04-01: 0.33333; 2027-04-02: 0.33333; 2027-10-09: 0; 2027-10-11: 0; 2027-10-12: 0; 2027-10-13: 0; 2027-10-14: 0; 2027-10-15: 0
[6 empty] | 4.888% |  | EJECUTADO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2703% | 1.081% | 1.351% | 1.351% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027% | 2.027%
[6 empty] | 4.888% |  | % |  | 74 |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2703% | 0.8108% | 0.2703% | 0% | 0.6757% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 4.888% |  | TORRES | 1.5 |  |  | 2026-04-11: 0; 2026-04-13: 0; 2026-04-14: 0; 2026-04-15: 0; 2026-04-16: 0; 2026-04-17: 0; 2026-04-18: 0; 2026-04-20: 0; 2026-04-21: 0; 2026-04-22: 0; 2026-04-23: 0; 2026-04-24: 0; 2026-04-25: 0; 2026-04-27: 0; 2026-04-28: 0; 2026-04-29: 0; 2026-04-30: 0; 2026-05-01: 0; 2026-05-02: 0; 2026-05-04: 0; 2026-05-05: 0; 2026-05-06: 0; 2026-05-07: 0; 2026-05-08: 0; 2026-05-09: 0; 2026-05-11: 0; 2026-05-12: 0; 2026-05-13: 0; 2026-05-14: 0; 2026-05-15: 0; 2026-05-16: 0; 2026-05-18: 0; 2026-05-19: 0; 2026-05-20: 0; 2026-05-21: 0; 2026-05-22: 0; 2026-05-23: 0; 2026-05-25: 0; 2026-05-26: 0; 2026-05-27: 0; 2026-05-28: 0; 2026-05-29: 0; 2026-05-30: 0; 2026-06-01: 0; 2026-06-02: 0; 2026-06-03: 0; 2026-06-04: 0; 2026-06-05: 0; 2026-06-06: 0; 2026-06-08: 0; 2026-06-09: 0; 2026-06-10: 0; 2026-06-11: 0; 2026-06-12: 0; 2026-06-13: 0; 2026-06-15: 0; 2026-06-16: 0; 2026-06-17: 0; 2026-06-18: 0; 2026-06-19: 0; 2026-06-20: 0; 2026-06-22: 0; 2026-06-23: 0; 2026-06-24: 0; 2026-06-25: 0; 2026-06-26: 0; 2026-06-27: 0; 2026-06-29: 0; 2026-06-30: 0; 2026-07-01: 0; 2026-07-02: 0; 2026-07-03: 0; 2026-07-04: 0; 2026-07-06: 0; 2026-07-07: 0; 2026-07-08: 0; 2026-07-09: 0; 2026-07-10: 0; 2026-07-11: 0; 2026-07-13: 0; 2026-07-14: 0; 2026-07-15: 0; 2026-07-16: 0; 2026-07-17: 0; 2026-07-18: 0; 2026-07-20: 0; 2026-07-21: 0; 2026-07-22: 0; 2026-07-23: 0; 2026-07-24: 0; 2026-07-25: 0; 2026-07-27: 0; 2026-07-28: 0; 2026-07-29: 0; 2026-07-30: 0; 2026-07-31: 0; 2026-08-01: 0; 2026-08-03: 0; 2026-08-04: 0; 2026-08-05: 0; 2026-08-06: 0; 2026-08-07: 0; 2026-08-08: 0; 2026-08-10: 0; 2026-08-11: 0; 2026-08-12: 0; 2026-08-29: 0.2; 2026-08-30: 0.6; 2026-08-31: 0.2; 2026-09-02: 0.5
|  |  | Revision | 2026-07-25 | 2027-04-05 | 1.504% | 1.504% | PROGRAMADO |  | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4505% | 0.4505% | 0.9009% | 1.351% | 1.802% | 2.252% | 2.703% | 3.153% | 3.153% | 3.604% | 4.054% | 4.505% | 4.955% | 5.405% | 5.856% | 5.856% | 6.306% | 6.757% | 7.207% | 7.658% | 8.108% | 8.559% | 8.559% | 9.009% | 9.459% | 9.91% | 10.36% | 10.81% | 11.26% | 11.26% | 11.71% | 12.16% | 12.61% | 13.06% | 13.51% | 13.96% | 13.96% | 14.41% | 14.86% | 15.32% | 15.77% | 16.22% | 16.67% | 16.67% | 17.12% | 17.57% | 18.02% | 18.47% | 18.92% | 19.37% | 19.37% | 19.82% | 20.27% | 20.72% | 21.17% | 21.62% | 22.07% | 22.07% | 22.52% | 22.97% | 23.42% | 23.87% | 24.32% | 24.77% | 24.77% | 25.23% | 25.68% | 26.13% | 26.58% | 27.03% | 27.48% | 27.48% | 27.93% | 28.38% | 28.83% | 29.28% | 29.73% | 30.18% | 30.18% | 30.63% | 31.08% | 31.53% | 31.98% | 32.43% | 32.88% | 32.88% | 33.33% | 33.78% | 34.23% | 34.68% | 35.14% | 35.59% | 35.59% | 36.04% | 36.49% | 36.94% | 37.39% | 37.84% | 38.29% | 38.29% | 38.74% | 39.19% | 39.64% | 40.09% | 40.54% | 40.99% | 40.99% | 41.44% | 41.89% | 42.34% | 42.79% | 43.24% | 43.69% | 43.69% | 44.14% | 44.59% | 45.05% | 45.5% | 45.95% | 46.4% | 46.4% | 46.85% | 47.3% | 47.75% | 48.2% | 48.65% | 49.1% | 49.1% | 49.55% | 50% | 50.45% | 50.9% | 51.35% | 51.8% | 51.8% | 52.25% | 52.7% | 53.15% | 53.6% | 54.05% | 54.5% | 54.5% | 54.95% | 55.41% | 55.86% | 56.31% | 56.76% | 57.21% | 57.21% | 57.66% | 58.11% | 58.56% | 59.01% | 59.46% | 59.91% | 59.91% | 60.36% | 60.81% | 61.26% | 61.71% | 62.16% | 62.61% | 62.61% | 63.06% | 63.51% | 63.96% | 64.41% | 64.86% | 65.32% | 65.32% | 65.77% | 66.22% | 66.67% | 67.12% | 67.57% | 68.02% | 68.02% | 68.47% | 68.92% | 69.37% | 69.82% | 70.27% | 70.72% | 70.72% | 71.17% | 71.62% | 72.07% | 72.52% | 72.97% | 73.42% | 73.42% | 73.87% | 74.32% | 74.77% | 75.23% | 75.68% | 76.13% | 76.13% | 76.58% | 77.03% | 77.48% | 77.93% | 78.38% | 78.83% | 78.83% | 79.28% | 79.73% | 80.18% | 80.63% | 81.08% | 81.53% | 81.53% | 81.98% | 82.43% | 82.88% | 83.33% | 83.78% | 84.23% | 84.23% | 84.68% | 85.14% | 85.59% | 86.04% | 86.49% | 86.94% | 86.94% | 87.39% | 87.84% | 88.29% | 88.74% | 89.19% | 89.64% | 89.64% | 90.09% | 90.54% | 90.99% | 91.44% | 91.89% | 92.34% | 92.34% | 92.79% | 93.24% | 93.69% | 94.14% | 94.59% | 95.05% | 95.05% | 95.5% | 95.95% | 96.4% | 96.85% | 97.3% | 97.75% | 97.75% | 98.2% | 98.65% | 99.1% | 99.55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | 1.504% |  | % |  | 74 |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% |  | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0.4505% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 1.504% |  | TORRES |  | 74 |  | 2026-07-25: 0.33333; 2026-07-27: 0.33333; 2026-07-28: 0.33333; 2026-07-29: 0.33333; 2026-07-30: 0.33333; 2026-07-31: 0.33333; 2026-08-01: 0.33333; 2026-08-03: 0.33333; 2026-08-04: 0.33333; 2026-08-05: 0.33333; 2026-08-06: 0.33333; 2026-08-07: 0.33333; 2026-08-08: 0.33333; 2026-08-10: 0.33333; 2026-08-11: 0.33333; 2026-08-12: 0.33333; 2026-08-13: 0.33333; 2026-08-14: 0.33333; 2026-08-15: 0.33333; 2026-08-17: 0.33333; 2026-08-18: 0.33333; 2026-08-19: 0.33333; 2026-08-20: 0.33333; 2026-08-21: 0.33333; 2026-08-22: 0.33333; 2026-08-24: 0.33333; 2026-08-25: 0.33333; 2026-08-26: 0.33333; 2026-08-27: 0.33333; 2026-08-28: 0.33333; 2026-08-29: 0.33333; 2026-08-31: 0.33333; 2026-09-01: 0.33333; 2026-09-02: 0.33333; 2026-09-03: 0.33333; 2026-09-04: 0.33333; 2026-09-05: 0.33333; 2026-09-07: 0.33333; 2026-09-08: 0.33333; 2026-09-09: 0.33333; 2026-09-10: 0.33333; 2026-09-11: 0.33333; 2026-09-12: 0.33333; 2026-09-14: 0.33333; 2026-09-15: 0.33333; 2026-09-16: 0.33333; 2026-09-17: 0.33333; 2026-09-18: 0.33333; 2026-09-19: 0.33333; 2026-09-21: 0.33333; 2026-09-22: 0.33333; 2026-09-23: 0.33333; 2026-09-24: 0.33333; 2026-09-25: 0.33333; 2026-09-26: 0.33333; 2026-09-28: 0.33333; 2026-09-29: 0.33333; 2026-09-30: 0.33333; 2026-10-01: 0.33333; 2026-10-02: 0.33333; 2026-10-03: 0.33333; 2026-10-05: 0.33333; 2026-10-06: 0.33333; 2026-10-07: 0.33333; 2026-10-08: 0.33333; 2026-10-09: 0.33333; 2026-10-10: 0.33333; 2026-10-12: 0.33333; 2026-10-13: 0.33333; 2026-10-14: 0.33333; 2026-10-15: 0.33333; 2026-10-16: 0.33333; 2026-10-17: 0.33333; 2026-10-19: 0.33333; 2026-10-20: 0.33333; 2026-10-21: 0.33333; 2026-10-22: 0.33333; 2026-10-23: 0.33333; 2026-10-24: 0.33333; 2026-10-26: 0.33333; 2026-10-27: 0.33333; 2026-10-28: 0.33333; 2026-10-29: 0.33333; 2026-10-30: 0.33333; 2026-10-31: 0.33333; 2026-11-02: 0.33333; 2026-11-03: 0.33333; 2026-11-04: 0.33333; 2026-11-05: 0.33333; 2026-11-06: 0.33333; 2026-11-07: 0.33333; 2026-11-09: 0.33333; 2026-11-10: 0.33333; 2026-11-11: 0.33333; 2026-11-12: 0.33333; 2026-11-13: 0.33333; 2026-11-14: 0.33333; 2026-11-16: 0.33333; 2026-11-17: 0.33333; 2026-11-18: 0.33333; 2026-11-19: 0.33333; 2026-11-20: 0.33333; 2026-11-21: 0.33333; 2026-11-23: 0.33333; 2026-11-24: 0.33333; 2026-11-25: 0.33333; 2026-11-26: 0.33333; 2026-11-27: 0.33333; 2026-11-28: 0.33333; 2026-11-30: 0.33333; 2026-12-01: 0.33333; 2026-12-02: 0.33333; 2026-12-03: 0.33333; 2026-12-04: 0.33333; 2026-12-05: 0.33333; 2026-12-07: 0.33333; 2026-12-08: 0.33333; 2026-12-09: 0.33333; 2026-12-10: 0.33333; 2026-12-11: 0.33333; 2026-12-12: 0.33333; 2026-12-14: 0.33333; 2026-12-15: 0.33333; 2026-12-16: 0.33333; 2026-12-17: 0.33333; 2026-12-18: 0.33333; 2026-12-19: 0.33333; 2026-12-21: 0.33333; 2026-12-22: 0.33333; 2026-12-23: 0.33333; 2026-12-24: 0.33333; 2026-12-25: 0.33333; 2026-12-26: 0.33333; 2026-12-28: 0.33333; 2026-12-29: 0.33333; 2026-12-30: 0.33333; 2026-12-31: 0.33333; 2027-01-01: 0.33333; 2027-01-02: 0.33333; 2027-01-04: 0.33333; 2027-01-05: 0.33333; 2027-01-06: 0.33333; 2027-01-07: 0.33333; 2027-01-08: 0.33333; 2027-01-09: 0.33333; 2027-01-11: 0.33333; 2027-01-12: 0.33333; 2027-01-13: 0.33333; 2027-01-14: 0.33333; 2027-01-15: 0.33333; 2027-01-16: 0.33333; 2027-01-18: 0.33333; 2027-01-19: 0.33333; 2027-01-20: 0.33333; 2027-01-21: 0.33333; 2027-01-22: 0.33333; 2027-01-23: 0.33333; 2027-01-25: 0.33333; 2027-01-26: 0.33333; 2027-01-27: 0.33333; 2027-01-28: 0.33333; 2027-01-29: 0.33333; 2027-01-30: 0.33333; 2027-02-01: 0.33333; 2027-02-02: 0.33333; 2027-02-03: 0.33333; 2027-02-04: 0.33333; 2027-02-05: 0.33333; 2027-02-06: 0.33333; 2027-02-08: 0.33333; 2027-02-09: 0.33333; 2027-02-10: 0.33333; 2027-02-11: 0.33333; 2027-02-12: 0.33333; 2027-02-13: 0.33333; 2027-02-15: 0.33333; 2027-02-16: 0.33333; 2027-02-17: 0.33333; 2027-02-18: 0.33333; 2027-02-19: 0.33333; 2027-02-20: 0.33333; 2027-02-22: 0.33333; 2027-02-23: 0.33333; 2027-02-24: 0.33333; 2027-02-25: 0.33333; 2027-02-26: 0.33333; 2027-02-27: 0.33333; 2027-03-01: 0.33333; 2027-03-02: 0.33333; 2027-03-03: 0.33333; 2027-03-04: 0.33333; 2027-03-05: 0.33333; 2027-03-06: 0.33333; 2027-03-08: 0.33333; 2027-03-09: 0.33333; 2027-03-10: 0.33333; 2027-03-11: 0.33333; 2027-03-12: 0.33333; 2027-03-13: 0.33333; 2027-03-15: 0.33333; 2027-03-16: 0.33333; 2027-03-17: 0.33333; 2027-03-18: 0.33333; 2027-03-19: 0.33333; 2027-03-20: 0.33333; 2027-03-22: 0.33333; 2027-03-23: 0.33333; 2027-03-24: 0.33333; 2027-03-25: 0.33333; 2027-03-26: 0.33333; 2027-03-27: 0.33333; 2027-03-29: 0.33333; 2027-03-30: 0.33333; 2027-03-31: 0.33333; 2027-04-01: 0.33333; 2027-04-02: 0.33333; 2027-04-03: 0.33333; 2027-04-05: 0.33333; 2027-04-06: 0.33333; 2027-04-07: 0.33333; 2027-04-08: 0.33333; 2027-04-09: 0.33333; 2027-10-09: 0; 2027-10-11: 0; 2027-10-12: 0; 2027-10-13: 0; 2027-10-14: 0; 2027-10-15: 0
[6 empty] | 1.504% |  | EJECUTADO | bar: 2026-04-11 to 2027-10-15
[6 empty] | 1.504% |  | % |  | 74 | bar: 2026-04-11; 2026-04-13 to 2026-04-18; 2026-04-20 to 2026-04-25; 2026-04-27 to 2026-05-02; 2026-05-04 to 2026-05-09; 2026-05-11 to 2026-05-16; 2026-05-18 to 2026-05-23; 2026-05-25 to 2026-05-30; 2026-06-01 to 2026-06-06; 2026-06-08 to 2026-06-13; 2026-06-15 to 2026-06-20; 2026-06-22 to 2026-06-27; 2026-06-29 to 2026-07-04; 2026-07-06 to 2026-07-11; 2026-07-13 to 2026-07-18; 2026-07-20 to 2026-07-25; 2026-07-27 to 2026-08-01; 2026-08-03 to 2026-08-08; 2026-08-10 to 2026-08-15; 2026-08-17 to 2026-08-22; 2026-08-24 to 2026-08-29; 2026-08-31 to 2026-09-05; 2026-09-07 to 2026-09-12; 2026-09-14 to 2026-09-19; 2026-09-21 to 2026-09-26; 2026-09-28 to 2026-10-03; 2026-10-05 to 2026-10-10; 2026-10-12 to 2026-10-17; 2026-10-19 to 2026-10-24; 2026-10-26 to 2026-10-31; 2026-11-02 to 2026-11-07; 2026-11-09 to 2026-11-14; 2026-11-16 to 2026-11-21; 2026-11-23 to 2026-11-28; 2026-11-30 to 2026-12-05; 2026-12-07 to 2026-12-12; 2026-12-14 to 2026-12-19; 2026-12-21 to 2026-12-26; 2026-12-28 to 2027-01-02; 2027-01-04 to 2027-01-09; 2027-01-11 to 2027-01-16; 2027-01-18 to 2027-01-23; 2027-01-25 to 2027-01-30; 2027-02-01 to 2027-02-06; 2027-02-08 to 2027-02-13; 2027-02-15 to 2027-02-20; 2027-02-22 to 2027-02-27; 2027-03-01 to 2027-03-06; 2027-03-08 to 2027-03-13; 2027-03-15 to 2027-03-20; 2027-03-22 to 2027-03-27; 2027-03-29 to 2027-04-03; 2027-04-05 to 2027-04-10; 2027-04-12 to 2027-04-17; 2027-04-19 to 2027-04-24; 2027-04-26 to 2027-05-01; 2027-05-03 to 2027-05-08; 2027-05-10 to 2027-05-15; 2027-05-17 to 2027-05-22; 2027-05-24 to 2027-05-29; 2027-05-31 to 2027-06-05; 2027-06-07 to 2027-06-12; 2027-06-14 to 2027-06-19; 2027-06-21 to 2027-06-26; 2027-06-28 to 2027-07-03; 2027-07-05 to 2027-07-10; 2027-07-12 to 2027-07-17; 2027-07-19 to 2027-07-24; 2027-07-26 to 2027-07-31; 2027-08-02 to 2027-08-07; 2027-08-09 to 2027-08-14; 2027-08-16 to 2027-08-21; 2027-08-23 to 2027-08-28; 2027-08-30 to 2027-09-04; 2027-09-06 to 2027-09-11; 2027-09-13 to 2027-09-18; 2027-09-20 to 2027-09-25; 2027-09-27 to 2027-10-02; 2027-10-04 to 2027-10-09; 2027-10-11 to 2027-10-15
[6 empty] | 1.504% |  | TORRES | 0 |  |  | 2026-04-11: 0; 2026-04-13: 0; 2026-04-14: 0; 2026-04-15: 0; 2026-04-16: 0; 2026-04-17: 0; 2026-04-18: 0; 2026-04-20: 0; 2026-04-21: 0; 2026-04-22: 0; 2026-04-23: 0; 2026-04-24: 0; 2026-04-25: 0; 2026-04-27: 0; 2026-04-28: 0; 2026-04-29: 0; 2026-04-30: 0; 2026-05-01: 0; 2026-05-02: 0; 2026-05-04: 0; 2026-05-05: 0; 2026-05-06: 0; 2026-05-07: 0; 2026-05-08: 0; 2026-05-09: 0; 2026-05-11: 0; 2026-05-12: 0; 2026-05-13: 0; 2026-05-14: 0; 2026-05-15: 0; 2026-05-16: 0; 2026-05-18: 0; 2026-05-19: 0; 2026-05-20: 0; 2026-05-21: 0; 2026-05-22: 0; 2026-05-23: 0; 2026-05-25: 0; 2026-05-26: 0; 2026-05-27: 0; 2026-05-28: 0; 2026-05-29: 0; 2026-05-30: 0; 2026-06-01: 0; 2026-06-02: 0; 2026-06-03: 0; 2026-06-04: 0; 2026-06-05: 0; 2026-06-06: 0; 2026-06-08: 0; 2026-06-09: 0; 2026-06-10: 0; 2026-06-11: 0; 2026-06-12: 0; 2026-06-13: 0; 2026-06-15: 0; 2026-06-16: 0; 2026-06-17: 0; 2026-06-18: 0; 2026-06-19: 0; 2026-06-20: 0; 2026-06-22: 0; 2026-06-23: 0; 2026-06-24: 0; 2026-06-25: 0; 2026-06-26: 0; 2026-06-27: 0; 2026-06-29: 0; 2026-06-30: 0; 2026-07-01: 0; 2026-07-02: 0; 2026-07-03: 0; 2026-07-04: 0; 2026-07-06: 0; 2026-07-07: 0; 2026-07-08: 0; 2026-07-09: 0; 2026-07-10: 0; 2026-07-11: 0; 2026-07-13: 0; 2026-07-14: 0; 2026-07-15: 0; 2026-07-16: 0; 2026-07-17: 0; 2026-07-18: 0; 2026-07-20: 0; 2026-07-21: 0; 2026-07-22: 0; 2026-07-23: 0; 2026-07-24: 0; 2026-07-25: 0; 2026-07-27: 0; 2026-07-28: 0; 2026-07-29: 0; 2026-07-30: 0; 2026-07-31: 0; 2026-08-01: 0; 2026-08-03: 0; 2026-08-04: 0; 2026-08-05: 0; 2026-08-06: 0; 2026-08-07: 0; 2026-08-08: 0; 2026-08-10: 0; 2026-08-11: 0; 2026-08-12: 0
|  | Tendido | Riega | 2026-07-16 | 2027-01-20 | 3.29% | 3.29% | PROGRAMADO |  | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5952% | 0.5952% | 1.19% | 1.786% | 2.381% | 2.976% | 3.571% | 4.167% | 4.167% | 4.762% | 5.357% | 5.952% | 6.548% | 7.143% | 7.738% | 7.738% | 8.333% | 8.929% | 9.524% | 10.12% | 10.71% | 11.31% | 11.31% | 11.9% | 12.5% | 13.1% | 13.69% | 14.29% | 14.88% | 14.88% | 15.48% | 16.07% | 16.67% | 17.26% | 17.86% | 18.45% | 18.45% | 19.05% | 19.64% | 20.24% | 20.83% | 21.43% | 22.02% | 22.02% | 22.62% | 23.21% | 23.81% | 24.4% | 25% | 25.6% | 25.6% | 26.19% | 26.79% | 27.38% | 27.98% | 28.57% | 29.17% | 29.17% | 29.76% | 30.36% | 30.95% | 31.55% | 32.14% | 32.74% | 32.74% | 33.33% | 33.93% | 34.52% | 35.12% | 35.71% | 36.31% | 36.31% | 36.9% | 37.5% | 38.1% | 38.69% | 39.29% | 39.88% | 39.88% | 40.48% | 41.07% | 41.67% | 42.26% | 42.86% | 43.45% | 43.45% | 44.05% | 44.64% | 45.24% | 45.83% | 46.43% | 47.02% | 47.02% | 47.62% | 48.21% | 48.81% | 49.4% | 50% | 50.6% | 50.6% | 51.19% | 51.79% | 52.38% | 52.98% | 53.57% | 54.17% | 54.17% | 54.76% | 55.36% | 55.95% | 56.55% | 57.14% | 57.74% | 57.74% | 58.33% | 58.93% | 59.52% | 60.12% | 60.71% | 61.31% | 61.31% | 61.9% | 62.5% | 63.1% | 63.69% | 64.29% | 64.88% | 64.88% | 65.48% | 66.07% | 66.67% | 67.26% | 67.86% | 68.45% | 68.45% | 69.05% | 69.64% | 70.24% | 70.83% | 71.43% | 72.02% | 72.02% | 72.62% | 73.21% | 73.81% | 74.4% | 75% | 75.6% | 75.6% | 76.19% | 76.79% | 77.38% | 77.98% | 78.57% | 79.17% | 79.17% | 79.76% | 80.36% | 80.95% | 81.55% | 82.14% | 82.74% | 82.74% | 83.33% | 83.93% | 84.52% | 85.12% | 85.71% | 86.31% | 86.31% | 86.9% | 87.5% | 88.1% | 88.69% | 89.29% | 89.88% | 89.88% | 90.48% | 91.07% | 91.67% | 92.26% | 92.86% | 93.45% | 93.45% | 94.05% | 94.64% | 95.24% | 95.83% | 96.43% | 97.02% | 97.02% | 97.62% | 98.21% | 98.81% | 99.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | 3.29% |  | % |  | 31.3 |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 3.29% |  | KILOMETRO |  | 31.3 |  | 2026-07-11: 0.18631; 2026-07-13: 0.18631; 2026-07-14: 0.18631; 2026-07-15: 0.18631; 2026-07-16: 0.18631; 2026-07-17: 0.18631; 2026-07-18: 0.18631; 2026-07-20: 0.18631; 2026-07-21: 0.18631; 2026-07-22: 0.18631; 2026-07-23: 0.18631; 2026-07-24: 0.18631; 2026-07-25: 0.18631; 2026-07-27: 0.18631; 2026-07-28: 0.18631; 2026-07-29: 0.18631; 2026-07-30: 0.18631; 2026-07-31: 0.18631; 2026-08-01: 0.18631; 2026-08-03: 0.18631; 2026-08-04: 0.18631; 2026-08-05: 0.18631; 2026-08-06: 0.18631; 2026-08-07: 0.18631; 2026-08-08: 0.18631; 2026-08-10: 0.18631; 2026-08-11: 0.18631; 2026-08-12: 0.18631; 2026-08-13: 0.18631; 2026-08-14: 0.18631; 2026-08-15: 0.18631; 2026-08-17: 0.18631; 2026-08-18: 0.18631; 2026-08-19: 0.18631; 2026-08-20: 0.18631; 2026-08-21: 0.18631; 2026-08-22: 0.18631; 2026-08-24: 0.18631; 2026-08-25: 0.18631; 2026-08-26: 0.18631; 2026-08-27: 0.18631; 2026-08-28: 0.18631; 2026-08-29: 0.18631; 2026-08-31: 0.18631; 2026-09-01: 0.18631; 2026-09-02: 0.18631; 2026-09-03: 0.18631; 2026-09-04: 0.18631; 2026-09-05: 0.18631; 2026-09-07: 0.18631; 2026-09-08: 0.18631; 2026-09-09: 0.18631; 2026-09-10: 0.18631; 2026-09-11: 0.18631; 2026-09-12: 0.18631; 2026-09-14: 0.18631; 2026-09-15: 0.18631; 2026-09-16: 0.18631; 2026-09-17: 0.18631; 2026-09-18: 0.18631; 2026-09-19: 0.18631; 2026-09-21: 0.18631; 2026-09-22: 0.18631; 2026-09-23: 0.18631; 2026-09-24: 0.18631; 2026-09-25: 0.18631; 2026-09-26: 0.18631; 2026-09-28: 0.18631; 2026-09-29: 0.18631; 2026-09-30: 0.18631; 2026-10-01: 0.18631; 2026-10-02: 0.18631; 2026-10-03: 0.18631; 2026-10-05: 0.18631; 2026-10-06: 0.18631; 2026-10-07: 0.18631; 2026-10-08: 0.18631; 2026-10-09: 0.18631; 2026-10-10: 0.18631; 2026-10-12: 0.18631; 2026-10-13: 0.18631; 2026-10-14: 0.18631; 2026-10-15: 0.18631; 2026-10-16: 0.18631; 2026-10-17: 0.18631; 2026-10-19: 0.18631; 2026-10-20: 0.18631; 2026-10-21: 0.18631; 2026-10-22: 0.18631; 2026-10-23: 0.18631; 2026-10-24: 0.18631; 2026-10-26: 0.18631; 2026-10-27: 0.18631; 2026-10-28: 0.18631; 2026-10-29: 0.18631; 2026-10-30: 0.18631; 2026-10-31: 0.18631; 2026-11-02: 0.18631; 2026-11-03: 0.18631; 2026-11-04: 0.18631; 2026-11-05: 0.18631; 2026-11-06: 0.18631; 2026-11-07: 0.18631; 2026-11-09: 0.18631; 2026-11-10: 0.18631; 2026-11-11: 0.18631; 2026-11-12: 0.18631; 2026-11-13: 0.18631; 2026-11-14: 0.18631; 2026-11-16: 0.18631; 2026-11-17: 0.18631; 2026-11-18: 0.18631; 2026-11-19: 0.18631; 2026-11-20: 0.18631; 2026-11-21: 0.18631; 2026-11-23: 0.18631; 2026-11-24: 0.18631; 2026-11-25: 0.18631; 2026-11-26: 0.18631; 2026-11-27: 0.18631; 2026-11-28: 0.18631; 2026-11-30: 0.18631; 2026-12-01: 0.18631; 2026-12-02: 0.18631; 2026-12-03: 0.18631; 2026-12-04: 0.18631; 2026-12-05: 0.18631; 2026-12-07: 0.18631; 2026-12-08: 0.18631; 2026-12-09: 0.18631; 2026-12-10: 0.18631; 2026-12-11: 0.18631; 2026-12-12: 0.18631; 2026-12-14: 0.18631; 2026-12-15: 0.18631; 2026-12-16: 0.18631; 2026-12-17: 0.18631; 2026-12-18: 0.18631; 2026-12-19: 0.18631; 2026-12-21: 0.18631; 2026-12-22: 0.18631; 2026-12-23: 0.18631; 2026-12-24: 0.18631; 2026-12-25: 0.18631; 2026-12-26: 0.18631; 2026-12-28: 0.18631; 2026-12-29: 0.18631; 2026-12-30: 0.18631; 2026-12-31: 0.18631; 2027-01-01: 0.18631; 2027-01-02: 0.18631; 2027-01-04: 0.18631; 2027-01-05: 0.18631; 2027-01-06: 0.18631; 2027-01-07: 0.18631; 2027-01-08: 0.18631; 2027-01-09: 0.18631; 2027-01-11: 0.18631; 2027-01-12: 0.18631; 2027-01-13: 0.18631; 2027-01-14: 0.18631; 2027-01-15: 0.18631; 2027-01-16: 0.18631; 2027-01-18: 0.18631; 2027-01-19: 0.18631; 2027-01-20: 0.18631; 2027-01-21: 0.18631; 2027-01-22: 0.18631; 2027-10-09: 0; 2027-10-11: 0; 2027-10-12: 0; 2027-10-13: 0; 2027-10-14: 0; 2027-10-15: 0
[6 empty] | 3.29% |  | EJECUTADO | bar: 2026-04-11 to 2027-10-15
[6 empty] | 3.29% |  | % |  | 31.3 | bar: 2026-04-11; 2026-04-13 to 2026-04-18; 2026-04-20 to 2026-04-25; 2026-04-27 to 2026-05-02; 2026-05-04 to 2026-05-09; 2026-05-11 to 2026-05-16; 2026-05-18 to 2026-05-23; 2026-05-25 to 2026-05-30; 2026-06-01 to 2026-06-06; 2026-06-08 to 2026-06-13; 2026-06-15 to 2026-06-20; 2026-06-22 to 2026-06-27; 2026-06-29 to 2026-07-04; 2026-07-06 to 2026-07-11; 2026-07-13 to 2026-07-18; 2026-07-20 to 2026-07-25; 2026-07-27 to 2026-08-01; 2026-08-03 to 2026-08-08; 2026-08-10 to 2026-08-15; 2026-08-17 to 2026-08-22; 2026-08-24 to 2026-08-29; 2026-08-31 to 2026-09-05; 2026-09-07 to 2026-09-12; 2026-09-14 to 2026-09-19; 2026-09-21 to 2026-09-26; 2026-09-28 to 2026-10-03; 2026-10-05 to 2026-10-10; 2026-10-12 to 2026-10-17; 2026-10-19 to 2026-10-24; 2026-10-26 to 2026-10-31; 2026-11-02 to 2026-11-07; 2026-11-09 to 2026-11-14; 2026-11-16 to 2026-11-21; 2026-11-23 to 2026-11-28; 2026-11-30 to 2026-12-05; 2026-12-07 to 2026-12-12; 2026-12-14 to 2026-12-19; 2026-12-21 to 2026-12-26; 2026-12-28 to 2027-01-02; 2027-01-04 to 2027-01-09; 2027-01-11 to 2027-01-16; 2027-01-18 to 2027-01-23; 2027-01-25 to 2027-01-30; 2027-02-01 to 2027-02-06; 2027-02-08 to 2027-02-13; 2027-02-15 to 2027-02-20; 2027-02-22 to 2027-02-27; 2027-03-01 to 2027-03-06; 2027-03-08 to 2027-03-13; 2027-03-15 to 2027-03-20; 2027-03-22 to 2027-03-27; 2027-03-29 to 2027-04-03; 2027-04-05 to 2027-04-10; 2027-04-12 to 2027-04-17; 2027-04-19 to 2027-04-24; 2027-04-26 to 2027-05-01; 2027-05-03 to 2027-05-08; 2027-05-10 to 2027-05-15; 2027-05-17 to 2027-05-22; 2027-05-24 to 2027-05-29; 2027-05-31 to 2027-06-05; 2027-06-07 to 2027-06-12; 2027-06-14 to 2027-06-19; 2027-06-21 to 2027-06-26; 2027-06-28 to 2027-07-03; 2027-07-05 to 2027-07-10; 2027-07-12 to 2027-07-17; 2027-07-19 to 2027-07-24; 2027-07-26 to 2027-07-31; 2027-08-02 to 2027-08-07; 2027-08-09 to 2027-08-14; 2027-08-16 to 2027-08-21; 2027-08-23 to 2027-08-28; 2027-08-30 to 2027-09-04; 2027-09-06 to 2027-09-11; 2027-09-13 to 2027-09-18; 2027-09-20 to 2027-09-25; 2027-09-27 to 2027-10-02; 2027-10-04 to 2027-10-09; 2027-10-11 to 2027-10-15
[6 empty] | 3.29% |  | KILOMETRO | 0 |  |  | 2026-04-11: 0; 2026-04-13: 0; 2026-04-14: 0; 2026-04-15: 0; 2026-04-16: 0; 2026-04-17: 0; 2026-04-18: 0; 2026-04-20: 0; 2026-04-21: 0; 2026-04-22: 0; 2026-04-23: 0; 2026-04-24: 0; 2026-04-25: 0; 2026-04-27: 0; 2026-04-28: 0; 2026-04-29: 0; 2026-04-30: 0; 2026-05-01: 0; 2026-05-02: 0; 2026-05-04: 0; 2026-05-05: 0; 2026-05-06: 0; 2026-05-07: 0; 2026-05-08: 0; 2026-05-09: 0; 2026-05-11: 0; 2026-05-12: 0; 2026-05-13: 0; 2026-05-14: 0; 2026-05-15: 0; 2026-05-16: 0; 2026-05-18: 0; 2026-05-19: 0; 2026-05-20: 0; 2026-05-21: 0; 2026-05-22: 0; 2026-05-23: 0; 2026-05-25: 0; 2026-05-26: 0; 2026-05-27: 0; 2026-05-28: 0; 2026-05-29: 0; 2026-05-30: 0; 2026-06-01: 0; 2026-06-02: 0; 2026-06-03: 0; 2026-06-04: 0; 2026-06-05: 0; 2026-06-06: 0; 2026-06-08: 0; 2026-06-09: 0; 2026-06-10: 0; 2026-06-11: 0; 2026-06-12: 0; 2026-06-13: 0; 2026-06-15: 0; 2026-06-16: 0; 2026-06-17: 0; 2026-06-18: 0; 2026-06-19: 0; 2026-06-20: 0; 2026-06-22: 0; 2026-06-23: 0; 2026-06-24: 0; 2026-06-25: 0; 2026-06-26: 0; 2026-06-27: 0; 2026-06-29: 0; 2026-06-30: 0; 2026-07-01: 0; 2026-07-02: 0; 2026-07-03: 0; 2026-07-04: 0; 2026-07-06: 0; 2026-07-07: 0; 2026-07-08: 0; 2026-07-09: 0; 2026-07-10: 0; 2026-07-11: 0; 2026-07-13: 0; 2026-07-14: 0; 2026-07-15: 0; 2026-07-16: 0; 2026-07-17: 0; 2026-07-18: 0; 2026-07-20: 0; 2026-07-21: 0; 2026-07-22: 0; 2026-07-23: 0; 2026-07-24: 0; 2026-07-25: 0; 2026-07-27: 0; 2026-07-28: 0; 2026-07-29: 0; 2026-07-30: 0; 2026-07-31: 0; 2026-08-01: 0; 2026-08-03: 0; 2026-08-04: 0; 2026-08-05: 0; 2026-08-06: 0; 2026-08-07: 0; 2026-08-08: 0; 2026-08-10: 0; 2026-08-11: 0; 2026-08-12: 0
|  |  | Tendido | 2027-02-03 | 2027-08-11 | 3.29% | 3.29% | KILOMETRO |  | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5952% | 0.5952% | 1.19% | 1.786% | 2.381% | 2.976% | 3.571% | 4.167% | 4.167% | 4.762% | 5.357% | 5.952% | 6.548% | 7.143% | 7.738% | 7.738% | 8.333% | 8.929% | 9.524% | 10.12% | 10.71% | 11.31% | 11.31% | 11.9% | 12.5% | 13.1% | 13.69% | 14.29% | 14.88% | 14.88% | 15.48% | 16.07% | 16.67% | 17.26% | 17.86% | 18.45% | 18.45% | 19.05% | 19.64% | 20.24% | 20.83% | 21.43% | 22.02% | 22.02% | 22.62% | 23.21% | 23.81% | 24.4% | 25% | 25.6% | 25.6% | 26.19% | 26.79% | 27.38% | 27.98% | 28.57% | 29.17% | 29.17% | 29.76% | 30.36% | 30.95% | 31.55% | 32.14% | 32.74% | 32.74% | 33.33% | 33.93% | 34.52% | 35.12% | 35.71% | 36.31% | 36.31% | 36.9% | 37.5% | 38.1% | 38.69% | 39.29% | 39.88% | 39.88% | 40.48% | 41.07% | 41.67% | 42.26% | 42.86% | 43.45% | 43.45% | 44.05% | 44.64% | 45.24% | 45.83% | 46.43% | 47.02% | 47.02% | 47.62% | 48.21% | 48.81% | 49.4% | 50% | 50.6% | 50.6% | 51.19% | 51.79% | 52.38% | 52.98% | 53.57% | 54.17% | 54.17% | 54.76% | 55.36% | 55.95% | 56.55% | 57.14% | 57.74% | 57.74% | 58.33% | 58.93% | 59.52% | 60.12% | 60.71% | 61.31% | 61.31% | 61.9% | 62.5% | 63.1% | 63.69% | 64.29% | 64.88% | 64.88% | 65.48% | 66.07% | 66.67% | 67.26% | 67.86% | 68.45% | 68.45% | 69.05% | 69.64% | 70.24% | 70.83% | 71.43% | 72.02% | 72.02% | 72.62% | 73.21% | 73.81% | 74.4% | 75% | 75.6% | 75.6% | 76.19% | 76.79% | 77.38% | 77.98% | 78.57% | 79.17% | 79.17% | 79.76% | 80.36% | 80.95% | 81.55% | 82.14% | 82.74% | 82.74% | 83.33% | 83.93% | 84.52% | 85.12% | 85.71% | 86.31% | 86.31% | 86.9% | 87.5% | 88.1% | 88.69% | 89.29% | 89.88% | 89.88% | 90.48% | 91.07% | 91.67% | 92.26% | 92.86% | 93.45% | 93.45% | 94.05% | 94.64% | 95.24% | 95.83% | 96.43% | 97.02% | 97.02% | 97.62% | 98.21% | 98.81% | 99.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | 3.29% |  | % |  | 31.3 |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% |  | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0.5952% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 3.29% |  | TORRES |  | 31.3 |  | 2027-01-30: 0.18631; 2027-02-01: 0.18631; 2027-02-02: 0.18631; 2027-02-03: 0.18631; 2027-02-04: 0.18631; 2027-02-05: 0.18631; 2027-02-06: 0.18631; 2027-02-08: 0.18631; 2027-02-09: 0.18631; 2027-02-10: 0.18631; 2027-02-11: 0.18631; 2027-02-12: 0.18631; 2027-02-13: 0.18631; 2027-02-15: 0.18631; 2027-02-16: 0.18631; 2027-02-17: 0.18631; 2027-02-18: 0.18631; 2027-02-19: 0.18631; 2027-02-20: 0.18631; 2027-02-22: 0.18631; 2027-02-23: 0.18631; 2027-02-24: 0.18631; 2027-02-25: 0.18631; 2027-02-26: 0.18631; 2027-02-27: 0.18631; 2027-03-01: 0.18631; 2027-03-02: 0.18631; 2027-03-03: 0.18631; 2027-03-04: 0.18631; 2027-03-05: 0.18631; 2027-03-06: 0.18631; 2027-03-08: 0.18631; 2027-03-09: 0.18631; 2027-03-10: 0.18631; 2027-03-11: 0.18631; 2027-03-12: 0.18631; 2027-03-13: 0.18631; 2027-03-15: 0.18631; 2027-03-16: 0.18631; 2027-03-17: 0.18631; 2027-03-18: 0.18631; 2027-03-19: 0.18631; 2027-03-20: 0.18631; 2027-03-22: 0.18631; 2027-03-23: 0.18631; 2027-03-24: 0.18631; 2027-03-25: 0.18631; 2027-03-26: 0.18631; 2027-03-27: 0.18631; 2027-03-29: 0.18631; 2027-03-30: 0.18631; 2027-03-31: 0.18631; 2027-04-01: 0.18631; 2027-04-02: 0.18631; 2027-04-03: 0.18631; 2027-04-05: 0.18631; 2027-04-06: 0.18631; 2027-04-07: 0.18631; 2027-04-08: 0.18631; 2027-04-09: 0.18631; 2027-04-10: 0.18631; 2027-04-12: 0.18631; 2027-04-13: 0.18631; 2027-04-14: 0.18631; 2027-04-15: 0.18631; 2027-04-16: 0.18631; 2027-04-17: 0.18631; 2027-04-19: 0.18631; 2027-04-20: 0.18631; 2027-04-21: 0.18631; 2027-04-22: 0.18631; 2027-04-23: 0.18631; 2027-04-24: 0.18631; 2027-04-26: 0.18631; 2027-04-27: 0.18631; 2027-04-28: 0.18631; 2027-04-29: 0.18631; 2027-04-30: 0.18631; 2027-05-01: 0.18631; 2027-05-03: 0.18631; 2027-05-04: 0.18631; 2027-05-05: 0.18631; 2027-05-06: 0.18631; 2027-05-07: 0.18631; 2027-05-08: 0.18631; 2027-05-10: 0.18631; 2027-05-11: 0.18631; 2027-05-12: 0.18631; 2027-05-13: 0.18631; 2027-05-14: 0.18631; 2027-05-15: 0.18631; 2027-05-17: 0.18631; 2027-05-18: 0.18631; 2027-05-19: 0.18631; 2027-05-20: 0.18631; 2027-05-21: 0.18631; 2027-05-22: 0.18631; 2027-05-24: 0.18631; 2027-05-25: 0.18631; 2027-05-26: 0.18631; 2027-05-27: 0.18631; 2027-05-28: 0.18631; 2027-05-29: 0.18631; 2027-05-31: 0.18631; 2027-06-01: 0.18631; 2027-06-02: 0.18631; 2027-06-03: 0.18631; 2027-06-04: 0.18631; 2027-06-05: 0.18631; 2027-06-07: 0.18631; 2027-06-08: 0.18631; 2027-06-09: 0.18631; 2027-06-10: 0.18631; 2027-06-11: 0.18631; 2027-06-12: 0.18631; 2027-06-14: 0.18631; 2027-06-15: 0.18631; 2027-06-16: 0.18631; 2027-06-17: 0.18631; 2027-06-18: 0.18631; 2027-06-19: 0.18631; 2027-06-21: 0.18631; 2027-06-22: 0.18631; 2027-06-23: 0.18631; 2027-06-24: 0.18631; 2027-06-25: 0.18631; 2027-06-26: 0.18631; 2027-06-28: 0.18631; 2027-06-29: 0.18631; 2027-06-30: 0.18631; 2027-07-01: 0.18631; 2027-07-02: 0.18631; 2027-07-03: 0.18631; 2027-07-05: 0.18631; 2027-07-06: 0.18631; 2027-07-07: 0.18631; 2027-07-08: 0.18631; 2027-07-09: 0.18631; 2027-07-10: 0.18631; 2027-07-12: 0.18631; 2027-07-13: 0.18631; 2027-07-14: 0.18631; 2027-07-15: 0.18631; 2027-07-16: 0.18631; 2027-07-17: 0.18631; 2027-07-19: 0.18631; 2027-07-20: 0.18631; 2027-07-21: 0.18631; 2027-07-22: 0.18631; 2027-07-23: 0.18631; 2027-07-24: 0.18631; 2027-07-26: 0.18631; 2027-07-27: 0.18631; 2027-07-28: 0.18631; 2027-07-29: 0.18631; 2027-07-30: 0.18631; 2027-07-31: 0.18631; 2027-08-02: 0.18631; 2027-08-03: 0.18631; 2027-08-04: 0.18631; 2027-08-05: 0.18631; 2027-08-06: 0.18631; 2027-08-07: 0.18631; 2027-08-09: 0.18631; 2027-08-10: 0.18631; 2027-08-11: 0.18631; 2027-08-12: 0.18631; 2027-08-13: 0.18631; 2027-10-09: 0; 2027-10-11: 0; 2027-10-12: 0; 2027-10-13: 0; 2027-10-14: 0; 2027-10-15: 0
[6 empty] | 3.29% |  | EJECUTADO | bar: 2026-04-11 to 2027-10-15
[6 empty] | 3.29% |  | % |  | 31.3 | bar: 2026-04-11; 2026-04-13 to 2026-04-18; 2026-04-20 to 2026-04-25; 2026-04-27 to 2026-05-02; 2026-05-04 to 2026-05-09; 2026-05-11 to 2026-05-16; 2026-05-18 to 2026-05-23; 2026-05-25 to 2026-05-30; 2026-06-01 to 2026-06-06; 2026-06-08 to 2026-06-13; 2026-06-15 to 2026-06-20; 2026-06-22 to 2026-06-27; 2026-06-29 to 2026-07-04; 2026-07-06 to 2026-07-11; 2026-07-13 to 2026-07-18; 2026-07-20 to 2026-07-25; 2026-07-27 to 2026-08-01; 2026-08-03 to 2026-08-08; 2026-08-10 to 2026-08-15; 2026-08-17 to 2026-08-22; 2026-08-24 to 2026-08-29; 2026-08-31 to 2026-09-05; 2026-09-07 to 2026-09-12; 2026-09-14 to 2026-09-19; 2026-09-21 to 2026-09-26; 2026-09-28 to 2026-10-03; 2026-10-05 to 2026-10-10; 2026-10-12 to 2026-10-17; 2026-10-19 to 2026-10-24; 2026-10-26 to 2026-10-31; 2026-11-02 to 2026-11-07; 2026-11-09 to 2026-11-14; 2026-11-16 to 2026-11-21; 2026-11-23 to 2026-11-28; 2026-11-30 to 2026-12-05; 2026-12-07 to 2026-12-12; 2026-12-14 to 2026-12-19; 2026-12-21 to 2026-12-26; 2026-12-28 to 2027-01-02; 2027-01-04 to 2027-01-09; 2027-01-11 to 2027-01-16; 2027-01-18 to 2027-01-23; 2027-01-25 to 2027-01-30; 2027-02-01 to 2027-02-06; 2027-02-08 to 2027-02-13; 2027-02-15 to 2027-02-20; 2027-02-22 to 2027-02-27; 2027-03-01 to 2027-03-06; 2027-03-08 to 2027-03-13; 2027-03-15 to 2027-03-20; 2027-03-22 to 2027-03-27; 2027-03-29 to 2027-04-03; 2027-04-05 to 2027-04-10; 2027-04-12 to 2027-04-17; 2027-04-19 to 2027-04-24; 2027-04-26 to 2027-05-01; 2027-05-03 to 2027-05-08; 2027-05-10 to 2027-05-15; 2027-05-17 to 2027-05-22; 2027-05-24 to 2027-05-29; 2027-05-31 to 2027-06-05; 2027-06-07 to 2027-06-12; 2027-06-14 to 2027-06-19; 2027-06-21 to 2027-06-26; 2027-06-28 to 2027-07-03; 2027-07-05 to 2027-07-10; 2027-07-12 to 2027-07-17; 2027-07-19 to 2027-07-24; 2027-07-26 to 2027-07-31; 2027-08-02 to 2027-08-07; 2027-08-09 to 2027-08-14; 2027-08-16 to 2027-08-21; 2027-08-23 to 2027-08-28; 2027-08-30 to 2027-09-04; 2027-09-06 to 2027-09-11; 2027-09-13 to 2027-09-18; 2027-09-20 to 2027-09-25; 2027-09-27 to 2027-10-02; 2027-10-04 to 2027-10-09; 2027-10-11 to 2027-10-15
[6 empty] | 3.29% |  | KILOMETRO | 0 |  |  | 2026-04-11: 0; 2026-04-13: 0; 2026-04-14: 0; 2026-04-15: 0; 2026-04-16: 0; 2026-04-17: 0; 2026-04-18: 0; 2026-04-20: 0; 2026-04-21: 0; 2026-04-22: 0; 2026-04-23: 0; 2026-04-24: 0; 2026-04-25: 0; 2026-04-27: 0; 2026-04-28: 0; 2026-04-29: 0; 2026-04-30: 0; 2026-05-01: 0; 2026-05-02: 0; 2026-05-04: 0; 2026-05-05: 0; 2026-05-06: 0; 2026-05-07: 0; 2026-05-08: 0; 2026-05-09: 0; 2026-05-11: 0; 2026-05-12: 0; 2026-05-13: 0; 2026-05-14: 0; 2026-05-15: 0; 2026-05-16: 0; 2026-05-18: 0; 2026-05-19: 0; 2026-05-20: 0; 2026-05-21: 0; 2026-05-22: 0; 2026-05-23: 0; 2026-05-25: 0; 2026-05-26: 0; 2026-05-27: 0; 2026-05-28: 0; 2026-05-29: 0; 2026-05-30: 0; 2026-06-01: 0; 2026-06-02: 0; 2026-06-03: 0; 2026-06-04: 0; 2026-06-05: 0; 2026-06-06: 0; 2026-06-08: 0; 2026-06-09: 0; 2026-06-10: 0; 2026-06-11: 0; 2026-06-12: 0; 2026-06-13: 0; 2026-06-15: 0; 2026-06-16: 0; 2026-06-17: 0; 2026-06-18: 0; 2026-06-19: 0; 2026-06-20: 0; 2026-06-22: 0; 2026-06-23: 0; 2026-06-24: 0; 2026-06-25: 0; 2026-06-26: 0; 2026-06-27: 0; 2026-06-29: 0; 2026-06-30: 0; 2026-07-01: 0; 2026-07-02: 0; 2026-07-03: 0; 2026-07-04: 0; 2026-07-06: 0; 2026-07-07: 0; 2026-07-08: 0; 2026-07-09: 0; 2026-07-10: 0; 2026-07-11: 0; 2026-07-13: 0; 2026-07-14: 0; 2026-07-15: 0; 2026-07-16: 0; 2026-07-17: 0; 2026-07-18: 0; 2026-07-20: 0; 2026-07-21: 0; 2026-07-22: 0; 2026-07-23: 0; 2026-07-24: 0; 2026-07-25: 0; 2026-07-27: 0; 2026-07-28: 0; 2026-07-29: 0; 2026-07-30: 0; 2026-07-31: 0; 2026-08-01: 0; 2026-08-03: 0; 2026-08-04: 0; 2026-08-05: 0; 2026-08-06: 0; 2026-08-07: 0; 2026-08-08: 0; 2026-08-10: 0; 2026-08-11: 0; 2026-08-12: 0
|  |  | Regulación | 2027-01-27 | 2027-08-31 | 2.82% | 2.82% | PROGRAMADO |  | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5208% | 0.5208% | 1.042% | 1.562% | 2.083% | 2.604% | 3.125% | 3.646% | 3.646% | 4.167% | 4.688% | 5.208% | 5.729% | 6.25% | 6.771% | 6.771% | 7.292% | 7.812% | 8.333% | 8.854% | 9.375% | 9.896% | 9.896% | 10.42% | 10.94% | 11.46% | 11.98% | 12.5% | 13.02% | 13.02% | 13.54% | 14.06% | 14.58% | 15.1% | 15.62% | 16.15% | 16.15% | 16.67% | 17.19% | 17.71% | 18.23% | 18.75% | 19.27% | 19.27% | 19.79% | 20.31% | 20.83% | 21.35% | 21.88% | 22.4% | 22.4% | 22.92% | 23.44% | 23.96% | 24.48% | 25% | 25.52% | 25.52% | 26.04% | 26.56% | 27.08% | 27.6% | 28.13% | 28.65% | 28.65% | 29.17% | 29.69% | 30.21% | 30.73% | 31.25% | 31.77% | 31.77% | 32.29% | 32.81% | 33.33% | 33.85% | 34.37% | 34.9% | 34.9% | 35.42% | 35.94% | 36.46% | 36.98% | 37.5% | 38.02% | 38.02% | 38.54% | 39.06% | 39.58% | 40.1% | 40.62% | 41.15% | 41.15% | 41.67% | 42.19% | 42.71% | 43.23% | 43.75% | 44.27% | 44.27% | 44.79% | 45.31% | 45.83% | 46.35% | 46.87% | 47.4% | 47.4% | 47.92% | 48.44% | 48.96% | 49.48% | 50% | 50.52% | 50.52% | 51.04% | 51.56% | 52.08% | 52.6% | 53.12% | 53.65% | 53.65% | 54.17% | 54.69% | 55.21% | 55.73% | 56.25% | 56.77% | 56.77% | 57.29% | 57.81% | 58.33% | 58.85% | 59.37% | 59.9% | 59.9% | 60.42% | 60.94% | 61.46% | 61.98% | 62.5% | 63.02% | 63.02% | 63.54% | 64.06% | 64.58% | 65.1% | 65.63% | 66.15% | 66.15% | 66.67% | 67.19% | 67.71% | 68.23% | 68.75% | 69.27% | 69.27% | 69.79% | 70.31% | 70.83% | 71.35% | 71.88% | 72.4% | 72.4% | 72.92% | 73.44% | 73.96% | 74.48% | 75% | 75.52% | 75.52% | 76.04% | 76.56% | 77.08% | 77.6% | 78.13% | 78.65% | 78.65% | 79.17% | 79.69% | 80.21% | 80.73% | 81.25% | 81.77% | 81.77% | 82.29% | 82.81% | 83.33% | 83.85% | 84.38% | 84.9% | 84.9% | 85.42% | 85.94% | 86.46% | 86.98% | 87.5% | 88.02% | 88.02% | 88.54% | 89.06% | 89.58% | 90.1% | 90.63% | 91.15% | 91.15% | 91.67% | 92.19% | 92.71% | 93.23% | 93.75% | 94.27% | 94.27% | 94.79% | 95.31% | 95.83% | 96.35% | 96.88% | 97.4% | 97.4% | 97.92% | 98.44% | 98.96% | 99.48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | 2.82% |  | % |  | 31.3 |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 2.82% |  | KILOMETRO |  | 31.3 |  | 2027-01-23: 0.16302; 2027-01-25: 0.16302; 2027-01-26: 0.16302; 2027-01-27: 0.16302; 2027-01-28: 0.16302; 2027-01-29: 0.16302; 2027-01-30: 0.16302; 2027-02-01: 0.16302; 2027-02-02: 0.16302; 2027-02-03: 0.16302; 2027-02-04: 0.16302; 2027-02-05: 0.16302; 2027-02-06: 0.16302; 2027-02-08: 0.16302; 2027-02-09: 0.16302; 2027-02-10: 0.16302; 2027-02-11: 0.16302; 2027-02-12: 0.16302; 2027-02-13: 0.16302; 2027-02-15: 0.16302; 2027-02-16: 0.16302; 2027-02-17: 0.16302; 2027-02-18: 0.16302; 2027-02-19: 0.16302; 2027-02-20: 0.16302; 2027-02-22: 0.16302; 2027-02-23: 0.16302; 2027-02-24: 0.16302; 2027-02-25: 0.16302; 2027-02-26: 0.16302; 2027-02-27: 0.16302; 2027-03-01: 0.16302; 2027-03-02: 0.16302; 2027-03-03: 0.16302; 2027-03-04: 0.16302; 2027-03-05: 0.16302; 2027-03-06: 0.16302; 2027-03-08: 0.16302; 2027-03-09: 0.16302; 2027-03-10: 0.16302; 2027-03-11: 0.16302; 2027-03-12: 0.16302; 2027-03-13: 0.16302; 2027-03-15: 0.16302; 2027-03-16: 0.16302; 2027-03-17: 0.16302; 2027-03-18: 0.16302; 2027-03-19: 0.16302; 2027-03-20: 0.16302; 2027-03-22: 0.16302; 2027-03-23: 0.16302; 2027-03-24: 0.16302; 2027-03-25: 0.16302; 2027-03-26: 0.16302; 2027-03-27: 0.16302; 2027-03-29: 0.16302; 2027-03-30: 0.16302; 2027-03-31: 0.16302; 2027-04-01: 0.16302; 2027-04-02: 0.16302; 2027-04-03: 0.16302; 2027-04-05: 0.16302; 2027-04-06: 0.16302; 2027-04-07: 0.16302; 2027-04-08: 0.16302; 2027-04-09: 0.16302; 2027-04-10: 0.16302; 2027-04-12: 0.16302; 2027-04-13: 0.16302; 2027-04-14: 0.16302; 2027-04-15: 0.16302; 2027-04-16: 0.16302; 2027-04-17: 0.16302; 2027-04-19: 0.16302; 2027-04-20: 0.16302; 2027-04-21: 0.16302; 2027-04-22: 0.16302; 2027-04-23: 0.16302; 2027-04-24: 0.16302; 2027-04-26: 0.16302; 2027-04-27: 0.16302; 2027-04-28: 0.16302; 2027-04-29: 0.16302; 2027-04-30: 0.16302; 2027-05-01: 0.16302; 2027-05-03: 0.16302; 2027-05-04: 0.16302; 2027-05-05: 0.16302; 2027-05-06: 0.16302; 2027-05-07: 0.16302; 2027-05-08: 0.16302; 2027-05-10: 0.16302; 2027-05-11: 0.16302; 2027-05-12: 0.16302; 2027-05-13: 0.16302; 2027-05-14: 0.16302; 2027-05-15: 0.16302; 2027-05-17: 0.16302; 2027-05-18: 0.16302; 2027-05-19: 0.16302; 2027-05-20: 0.16302; 2027-05-21: 0.16302; 2027-05-22: 0.16302; 2027-05-24: 0.16302; 2027-05-25: 0.16302; 2027-05-26: 0.16302; 2027-05-27: 0.16302; 2027-05-28: 0.16302; 2027-05-29: 0.16302; 2027-05-31: 0.16302; 2027-06-01: 0.16302; 2027-06-02: 0.16302; 2027-06-03: 0.16302; 2027-06-04: 0.16302; 2027-06-05: 0.16302; 2027-06-07: 0.16302; 2027-06-08: 0.16302; 2027-06-09: 0.16302; 2027-06-10: 0.16302; 2027-06-11: 0.16302; 2027-06-12: 0.16302; 2027-06-14: 0.16302; 2027-06-15: 0.16302; 2027-06-16: 0.16302; 2027-06-17: 0.16302; 2027-06-18: 0.16302; 2027-06-19: 0.16302; 2027-06-21: 0.16302; 2027-06-22: 0.16302; 2027-06-23: 0.16302; 2027-06-24: 0.16302; 2027-06-25: 0.16302; 2027-06-26: 0.16302; 2027-06-28: 0.16302; 2027-06-29: 0.16302; 2027-06-30: 0.16302; 2027-07-01: 0.16302; 2027-07-02: 0.16302; 2027-07-03: 0.16302; 2027-07-05: 0.16302; 2027-07-06: 0.16302; 2027-07-07: 0.16302; 2027-07-08: 0.16302; 2027-07-09: 0.16302; 2027-07-10: 0.16302; 2027-07-12: 0.16302; 2027-07-13: 0.16302; 2027-07-14: 0.16302; 2027-07-15: 0.16302; 2027-07-16: 0.16302; 2027-07-17: 0.16302; 2027-07-19: 0.16302; 2027-07-20: 0.16302; 2027-07-21: 0.16302; 2027-07-22: 0.16302; 2027-07-23: 0.16302; 2027-07-24: 0.16302; 2027-07-26: 0.16302; 2027-07-27: 0.16302; 2027-07-28: 0.16302; 2027-07-29: 0.16302; 2027-07-30: 0.16302; 2027-07-31: 0.16302; 2027-08-02: 0.16302; 2027-08-03: 0.16302; 2027-08-04: 0.16302; 2027-08-05: 0.16302; 2027-08-06: 0.16302; 2027-08-07: 0.16302; 2027-08-09: 0.16302; 2027-08-10: 0.16302; 2027-08-11: 0.16302; 2027-08-12: 0.16302; 2027-08-13: 0.16302; 2027-08-14: 0.16302; 2027-08-16: 0.16302; 2027-08-17: 0.16302; 2027-08-18: 0.16302; 2027-08-19: 0.16302; 2027-08-20: 0.16302; 2027-08-21: 0.16302; 2027-08-23: 0.16302; 2027-08-24: 0.16302; 2027-08-25: 0.16302; 2027-08-26: 0.16302; 2027-08-27: 0.16302; 2027-08-28: 0.16302; 2027-08-30: 0.16302; 2027-08-31: 0.16302; 2027-09-01: 0.16302; 2027-09-02: 0.16302; 2027-09-03: 0.16302; 2027-10-09: 0; 2027-10-11: 0; 2027-10-12: 0; 2027-10-13: 0; 2027-10-14: 0; 2027-10-15: 0
[6 empty] | 2.82% |  | EJECUTADO | bar: 2026-04-11 to 2027-10-15
[6 empty] | 2.82% |  | % |  | 31.3 | bar: 2026-04-11; 2026-04-13 to 2026-04-18; 2026-04-20 to 2026-04-25; 2026-04-27 to 2026-05-02; 2026-05-04 to 2026-05-09; 2026-05-11 to 2026-05-16; 2026-05-18 to 2026-05-23; 2026-05-25 to 2026-05-30; 2026-06-01 to 2026-06-06; 2026-06-08 to 2026-06-13; 2026-06-15 to 2026-06-20; 2026-06-22 to 2026-06-27; 2026-06-29 to 2026-07-04; 2026-07-06 to 2026-07-11; 2026-07-13 to 2026-07-18; 2026-07-20 to 2026-07-25; 2026-07-27 to 2026-08-01; 2026-08-03 to 2026-08-08; 2026-08-10 to 2026-08-15; 2026-08-17 to 2026-08-22; 2026-08-24 to 2026-08-29; 2026-08-31 to 2026-09-05; 2026-09-07 to 2026-09-12; 2026-09-14 to 2026-09-19; 2026-09-21 to 2026-09-26; 2026-09-28 to 2026-10-03; 2026-10-05 to 2026-10-10; 2026-10-12 to 2026-10-17; 2026-10-19 to 2026-10-24; 2026-10-26 to 2026-10-31; 2026-11-02 to 2026-11-07; 2026-11-09 to 2026-11-14; 2026-11-16 to 2026-11-21; 2026-11-23 to 2026-11-28; 2026-11-30 to 2026-12-05; 2026-12-07 to 2026-12-12; 2026-12-14 to 2026-12-19; 2026-12-21 to 2026-12-26; 2026-12-28 to 2027-01-02; 2027-01-04 to 2027-01-09; 2027-01-11 to 2027-01-16; 2027-01-18 to 2027-01-23; 2027-01-25 to 2027-01-30; 2027-02-01 to 2027-02-06; 2027-02-08 to 2027-02-13; 2027-02-15 to 2027-02-20; 2027-02-22 to 2027-02-27; 2027-03-01 to 2027-03-06; 2027-03-08 to 2027-03-13; 2027-03-15 to 2027-03-20; 2027-03-22 to 2027-03-27; 2027-03-29 to 2027-04-03; 2027-04-05 to 2027-04-10; 2027-04-12 to 2027-04-17; 2027-04-19 to 2027-04-24; 2027-04-26 to 2027-05-01; 2027-05-03 to 2027-05-08; 2027-05-10 to 2027-05-15; 2027-05-17 to 2027-05-22; 2027-05-24 to 2027-05-29; 2027-05-31 to 2027-06-05; 2027-06-07 to 2027-06-12; 2027-06-14 to 2027-06-19; 2027-06-21 to 2027-06-26; 2027-06-28 to 2027-07-03; 2027-07-05 to 2027-07-10; 2027-07-12 to 2027-07-17; 2027-07-19 to 2027-07-24; 2027-07-26 to 2027-07-31; 2027-08-02 to 2027-08-07; 2027-08-09 to 2027-08-14; 2027-08-16 to 2027-08-21; 2027-08-23 to 2027-08-28; 2027-08-30 to 2027-09-04; 2027-09-06 to 2027-09-11; 2027-09-13 to 2027-09-18; 2027-09-20 to 2027-09-25; 2027-09-27 to 2027-10-02; 2027-10-04 to 2027-10-09; 2027-10-11 to 2027-10-15
[6 empty] | 2.82% |  | KILOMETRO | 0 |  |  | 2026-04-11: 0; 2026-04-13: 0; 2026-04-14: 0; 2026-04-15: 0; 2026-04-16: 0; 2026-04-17: 0; 2026-04-18: 0; 2026-04-20: 0; 2026-04-21: 0; 2026-04-22: 0; 2026-04-23: 0; 2026-04-24: 0; 2026-04-25: 0; 2026-04-27: 0; 2026-04-28: 0; 2026-04-29: 0; 2026-04-30: 0; 2026-05-01: 0; 2026-05-02: 0; 2026-05-04: 0; 2026-05-05: 0; 2026-05-06: 0; 2026-05-07: 0; 2026-05-08: 0; 2026-05-09: 0; 2026-05-11: 0; 2026-05-12: 0; 2026-05-13: 0; 2026-05-14: 0; 2026-05-15: 0; 2026-05-16: 0; 2026-05-18: 0; 2026-05-19: 0; 2026-05-20: 0; 2026-05-21: 0; 2026-05-22: 0; 2026-05-23: 0; 2026-05-25: 0; 2026-05-26: 0; 2026-05-27: 0; 2026-05-28: 0; 2026-05-29: 0; 2026-05-30: 0; 2026-06-01: 0; 2026-06-02: 0; 2026-06-03: 0; 2026-06-04: 0; 2026-06-05: 0; 2026-06-06: 0; 2026-06-08: 0; 2026-06-09: 0; 2026-06-10: 0; 2026-06-11: 0; 2026-06-12: 0; 2026-06-13: 0; 2026-06-15: 0; 2026-06-16: 0; 2026-06-17: 0; 2026-06-18: 0; 2026-06-19: 0; 2026-06-20: 0; 2026-06-22: 0; 2026-06-23: 0; 2026-06-24: 0; 2026-06-25: 0; 2026-06-26: 0; 2026-06-27: 0; 2026-06-29: 0; 2026-06-30: 0; 2026-07-01: 0; 2026-07-02: 0; 2026-07-03: 0; 2026-07-04: 0; 2026-07-06: 0; 2026-07-07: 0; 2026-07-08: 0; 2026-07-09: 0; 2026-07-10: 0; 2026-07-11: 0; 2026-07-13: 0; 2026-07-14: 0; 2026-07-15: 0; 2026-07-16: 0; 2026-07-17: 0; 2026-07-18: 0; 2026-07-20: 0; 2026-07-21: 0; 2026-07-22: 0; 2026-07-23: 0; 2026-07-24: 0; 2026-07-25: 0; 2026-07-27: 0; 2026-07-28: 0; 2026-07-29: 0; 2026-07-30: 0; 2026-07-31: 0; 2026-08-01: 0; 2026-08-03: 0; 2026-08-04: 0; 2026-08-05: 0; 2026-08-06: 0; 2026-08-07: 0; 2026-08-08: 0; 2026-08-10: 0; 2026-08-11: 0; 2026-08-12: 0
TRAMOS CONDICIONADOS | ETAPA PRECONSTRUCTIVA |  | ACCESOS TRAMO 2 | 2027-02-01 | 2027-09-07 | 1.28% | 1.28% | PROGRAMADO |  | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5208% | 0.5208% | 1.042% | 1.562% | 2.083% | 2.604% | 3.125% | 3.646% | 3.646% | 4.167% | 4.688% | 5.208% | 5.729% | 6.25% | 6.771% | 6.771% | 7.292% | 7.812% | 8.333% | 8.854% | 9.375% | 9.896% | 9.896% | 10.42% | 10.94% | 11.46% | 11.98% | 12.5% | 13.02% | 13.02% | 13.54% | 14.06% | 14.58% | 15.1% | 15.62% | 16.15% | 16.15% | 16.67% | 17.19% | 17.71% | 18.23% | 18.75% | 19.27% | 19.27% | 19.79% | 20.31% | 20.83% | 21.35% | 21.88% | 22.4% | 22.4% | 22.92% | 23.44% | 23.96% | 24.48% | 25% | 25.52% | 25.52% | 26.04% | 26.56% | 27.08% | 27.6% | 28.13% | 28.65% | 28.65% | 29.17% | 29.69% | 30.21% | 30.73% | 31.25% | 31.77% | 31.77% | 32.29% | 32.81% | 33.33% | 33.85% | 34.37% | 34.9% | 34.9% | 35.42% | 35.94% | 36.46% | 36.98% | 37.5% | 38.02% | 38.02% | 38.54% | 39.06% | 39.58% | 40.1% | 40.62% | 41.15% | 41.15% | 41.67% | 42.19% | 42.71% | 43.23% | 43.75% | 44.27% | 44.27% | 44.79% | 45.31% | 45.83% | 46.35% | 46.87% | 47.4% | 47.4% | 47.92% | 48.44% | 48.96% | 49.48% | 50% | 50.52% | 50.52% | 51.04% | 51.56% | 52.08% | 52.6% | 53.12% | 53.65% | 53.65% | 54.17% | 54.69% | 55.21% | 55.73% | 56.25% | 56.77% | 56.77% | 57.29% | 57.81% | 58.33% | 58.85% | 59.37% | 59.9% | 59.9% | 60.42% | 60.94% | 61.46% | 61.98% | 62.5% | 63.02% | 63.02% | 63.54% | 64.06% | 64.58% | 65.1% | 65.63% | 66.15% | 66.15% | 66.67% | 67.19% | 67.71% | 68.23% | 68.75% | 69.27% | 69.27% | 69.79% | 70.31% | 70.83% | 71.35% | 71.88% | 72.4% | 72.4% | 72.92% | 73.44% | 73.96% | 74.48% | 75% | 75.52% | 75.52% | 76.04% | 76.56% | 77.08% | 77.6% | 78.13% | 78.65% | 78.65% | 79.17% | 79.69% | 80.21% | 80.73% | 81.25% | 81.77% | 81.77% | 82.29% | 82.81% | 83.33% | 83.85% | 84.38% | 84.9% | 84.9% | 85.42% | 85.94% | 86.46% | 86.98% | 87.5% | 88.02% | 88.02% | 88.54% | 89.06% | 89.58% | 90.1% | 90.63% | 91.15% | 91.15% | 91.67% | 92.19% | 92.71% | 93.23% | 93.75% | 94.27% | 94.27% | 94.79% | 95.31% | 95.83% | 96.35% | 96.88% | 97.4% | 97.4% | 97.92% | 98.44% | 98.96% | 99.48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | 1.28% |  | % |  | 64 |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% |  | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0.5208% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 1.28% |  | TORRES |  | 64 |  | 2027-01-30: 0.33333; 2027-02-01: 0.33333; 2027-02-02: 0.33333; 2027-02-03: 0.33333; 2027-02-04: 0.33333; 2027-02-05: 0.33333; 2027-02-06: 0.33333; 2027-02-08: 0.33333; 2027-02-09: 0.33333; 2027-02-10: 0.33333; 2027-02-11: 0.33333; 2027-02-12: 0.33333; 2027-02-13: 0.33333; 2027-02-15: 0.33333; 2027-02-16: 0.33333; 2027-02-17: 0.33333; 2027-02-18: 0.33333; 2027-02-19: 0.33333; 2027-02-20: 0.33333; 2027-02-22: 0.33333; 2027-02-23: 0.33333; 2027-02-24: 0.33333; 2027-02-25: 0.33333; 2027-02-26: 0.33333; 2027-02-27: 0.33333; 2027-03-01: 0.33333; 2027-03-02: 0.33333; 2027-03-03: 0.33333; 2027-03-04: 0.33333; 2027-03-05: 0.33333; 2027-03-06: 0.33333; 2027-03-08: 0.33333; 2027-03-09: 0.33333; 2027-03-10: 0.33333; 2027-03-11: 0.33333; 2027-03-12: 0.33333; 2027-03-13: 0.33333; 2027-03-15: 0.33333; 2027-03-16: 0.33333; 2027-03-17: 0.33333; 2027-03-18: 0.33333; 2027-03-19: 0.33333; 2027-03-20: 0.33333; 2027-03-22: 0.33333; 2027-03-23: 0.33333; 2027-03-24: 0.33333; 2027-03-25: 0.33333; 2027-03-26: 0.33333; 2027-03-27: 0.33333; 2027-03-29: 0.33333; 2027-03-30: 0.33333; 2027-03-31: 0.33333; 2027-04-01: 0.33333; 2027-04-02: 0.33333; 2027-04-03: 0.33333; 2027-04-05: 0.33333; 2027-04-06: 0.33333; 2027-04-07: 0.33333; 2027-04-08: 0.33333; 2027-04-09: 0.33333; 2027-04-10: 0.33333; 2027-04-12: 0.33333; 2027-04-13: 0.33333; 2027-04-14: 0.33333; 2027-04-15: 0.33333; 2027-04-16: 0.33333; 2027-04-17: 0.33333; 2027-04-19: 0.33333; 2027-04-20: 0.33333; 2027-04-21: 0.33333; 2027-04-22: 0.33333; 2027-04-23: 0.33333; 2027-04-24: 0.33333; 2027-04-26: 0.33333; 2027-04-27: 0.33333; 2027-04-28: 0.33333; 2027-04-29: 0.33333; 2027-04-30: 0.33333; 2027-05-01: 0.33333; 2027-05-03: 0.33333; 2027-05-04: 0.33333; 2027-05-05: 0.33333; 2027-05-06: 0.33333; 2027-05-07: 0.33333; 2027-05-08: 0.33333; 2027-05-10: 0.33333; 2027-05-11: 0.33333; 2027-05-12: 0.33333; 2027-05-13: 0.33333; 2027-05-14: 0.33333; 2027-05-15: 0.33333; 2027-05-17: 0.33333; 2027-05-18: 0.33333; 2027-05-19: 0.33333; 2027-05-20: 0.33333; 2027-05-21: 0.33333; 2027-05-22: 0.33333; 2027-05-24: 0.33333; 2027-05-25: 0.33333; 2027-05-26: 0.33333; 2027-05-27: 0.33333; 2027-05-28: 0.33333; 2027-05-29: 0.33333; 2027-05-31: 0.33333; 2027-06-01: 0.33333; 2027-06-02: 0.33333; 2027-06-03: 0.33333; 2027-06-04: 0.33333; 2027-06-05: 0.33333; 2027-06-07: 0.33333; 2027-06-08: 0.33333; 2027-06-09: 0.33333; 2027-06-10: 0.33333; 2027-06-11: 0.33333; 2027-06-12: 0.33333; 2027-06-14: 0.33333; 2027-06-15: 0.33333; 2027-06-16: 0.33333; 2027-06-17: 0.33333; 2027-06-18: 0.33333; 2027-06-19: 0.33333; 2027-06-21: 0.33333; 2027-06-22: 0.33333; 2027-06-23: 0.33333; 2027-06-24: 0.33333; 2027-06-25: 0.33333; 2027-06-26: 0.33333; 2027-06-28: 0.33333; 2027-06-29: 0.33333; 2027-06-30: 0.33333; 2027-07-01: 0.33333; 2027-07-02: 0.33333; 2027-07-03: 0.33333; 2027-07-05: 0.33333; 2027-07-06: 0.33333; 2027-07-07: 0.33333; 2027-07-08: 0.33333; 2027-07-09: 0.33333; 2027-07-10: 0.33333; 2027-07-12: 0.33333; 2027-07-13: 0.33333; 2027-07-14: 0.33333; 2027-07-15: 0.33333; 2027-07-16: 0.33333; 2027-07-17: 0.33333; 2027-07-19: 0.33333; 2027-07-20: 0.33333; 2027-07-21: 0.33333; 2027-07-22: 0.33333; 2027-07-23: 0.33333; 2027-07-24: 0.33333; 2027-07-26: 0.33333; 2027-07-27: 0.33333; 2027-07-28: 0.33333; 2027-07-29: 0.33333; 2027-07-30: 0.33333; 2027-07-31: 0.33333; 2027-08-02: 0.33333; 2027-08-03: 0.33333; 2027-08-04: 0.33333; 2027-08-05: 0.33333; 2027-08-06: 0.33333; 2027-08-07: 0.33333; 2027-08-09: 0.33333; 2027-08-10: 0.33333; 2027-08-11: 0.33333; 2027-08-12: 0.33333; 2027-08-13: 0.33333; 2027-08-14: 0.33333; 2027-08-16: 0.33333; 2027-08-17: 0.33333; 2027-08-18: 0.33333; 2027-08-19: 0.33333; 2027-08-20: 0.33333; 2027-08-21: 0.33333; 2027-08-23: 0.33333; 2027-08-24: 0.33333; 2027-08-25: 0.33333; 2027-08-26: 0.33333; 2027-08-27: 0.33333; 2027-08-28: 0.33333; 2027-08-30: 0.33333; 2027-08-31: 0.33333; 2027-09-01: 0.33333; 2027-09-02: 0.33333; 2027-09-03: 0.33333; 2027-09-04: 0.33333; 2027-09-06: 0.33333; 2027-09-07: 0.33333; 2027-09-08: 0.33333; 2027-09-09: 0.33333; 2027-09-10: 0.33333; 2027-10-09: 0; 2027-10-11: 0; 2027-10-12: 0; 2027-10-13: 0; 2027-10-14: 0; 2027-10-15: 0
[6 empty] | 1.28% |  | EJECUTADO | bar: 2026-04-11 to 2027-10-15
[6 empty] | 1.28% |  | % |  | 64 | bar: 2026-04-11; 2026-04-13 to 2026-04-18; 2026-04-20 to 2026-04-25; 2026-04-27 to 2026-05-02; 2026-05-04 to 2026-05-09; 2026-05-11 to 2026-05-16; 2026-05-18 to 2026-05-23; 2026-05-25 to 2026-05-30; 2026-06-01 to 2026-06-06; 2026-06-08 to 2026-06-13; 2026-06-15 to 2026-06-20; 2026-06-22 to 2026-06-27; 2026-06-29 to 2026-07-04; 2026-07-06 to 2026-07-11; 2026-07-13 to 2026-07-18; 2026-07-20 to 2026-07-25; 2026-07-27 to 2026-08-01; 2026-08-03 to 2026-08-08; 2026-08-10 to 2026-08-15; 2026-08-17 to 2026-08-22; 2026-08-24 to 2026-08-29; 2026-08-31 to 2026-09-05; 2026-09-07 to 2026-09-12; 2026-09-14 to 2026-09-19; 2026-09-21 to 2026-09-26; 2026-09-28 to 2026-10-03; 2026-10-05 to 2026-10-10; 2026-10-12 to 2026-10-17; 2026-10-19 to 2026-10-24; 2026-10-26 to 2026-10-31; 2026-11-02 to 2026-11-07; 2026-11-09 to 2026-11-14; 2026-11-16 to 2026-11-21; 2026-11-23 to 2026-11-28; 2026-11-30 to 2026-12-05; 2026-12-07 to 2026-12-12; 2026-12-14 to 2026-12-19; 2026-12-21 to 2026-12-26; 2026-12-28 to 2027-01-02; 2027-01-04 to 2027-01-09; 2027-01-11 to 2027-01-16; 2027-01-18 to 2027-01-23; 2027-01-25 to 2027-01-30; 2027-02-01 to 2027-02-06; 2027-02-08 to 2027-02-13; 2027-02-15 to 2027-02-20; 2027-02-22 to 2027-02-27; 2027-03-01 to 2027-03-06; 2027-03-08 to 2027-03-13; 2027-03-15 to 2027-03-20; 2027-03-22 to 2027-03-27; 2027-03-29 to 2027-04-03; 2027-04-05 to 2027-04-10; 2027-04-12 to 2027-04-17; 2027-04-19 to 2027-04-24; 2027-04-26 to 2027-05-01; 2027-05-03 to 2027-05-08; 2027-05-10 to 2027-05-15; 2027-05-17 to 2027-05-22; 2027-05-24 to 2027-05-29; 2027-05-31 to 2027-06-05; 2027-06-07 to 2027-06-12; 2027-06-14 to 2027-06-19; 2027-06-21 to 2027-06-26; 2027-06-28 to 2027-07-03; 2027-07-05 to 2027-07-10; 2027-07-12 to 2027-07-17; 2027-07-19 to 2027-07-24; 2027-07-26 to 2027-07-31; 2027-08-02 to 2027-08-07; 2027-08-09 to 2027-08-14; 2027-08-16 to 2027-08-21; 2027-08-23 to 2027-08-28; 2027-08-30 to 2027-09-04; 2027-09-06 to 2027-09-11; 2027-09-13 to 2027-09-18; 2027-09-20 to 2027-09-25; 2027-09-27 to 2027-10-02; 2027-10-04 to 2027-10-09; 2027-10-11 to 2027-10-15
[6 empty] | 1.28% |  | TORRES | 0 |  |  | 2026-04-11: 0; 2026-04-13: 0; 2026-04-14: 0; 2026-04-15: 0; 2026-04-16: 0; 2026-04-17: 0; 2026-04-18: 0; 2026-04-20: 0; 2026-04-21: 0; 2026-04-22: 0; 2026-04-23: 0; 2026-04-24: 0; 2026-04-25: 0; 2026-04-27: 0; 2026-04-28: 0; 2026-04-29: 0; 2026-04-30: 0; 2026-05-01: 0; 2026-05-02: 0; 2026-05-04: 0; 2026-05-05: 0; 2026-05-06: 0; 2026-05-07: 0; 2026-05-08: 0; 2026-05-09: 0; 2026-05-11: 0; 2026-05-12: 0; 2026-05-13: 0; 2026-05-14: 0; 2026-05-15: 0; 2026-05-16: 0; 2026-05-18: 0; 2026-05-19: 0; 2026-05-20: 0; 2026-05-21: 0; 2026-05-22: 0; 2026-05-23: 0; 2026-05-25: 0; 2026-05-26: 0; 2026-05-27: 0; 2026-05-28: 0; 2026-05-29: 0; 2026-05-30: 0; 2026-06-01: 0; 2026-06-02: 0; 2026-06-03: 0; 2026-06-04: 0; 2026-06-05: 0; 2026-06-06: 0; 2026-06-08: 0; 2026-06-09: 0; 2026-06-10: 0; 2026-06-11: 0; 2026-06-12: 0; 2026-06-13: 0; 2026-06-15: 0; 2026-06-16: 0; 2026-06-17: 0; 2026-06-18: 0; 2026-06-19: 0; 2026-06-20: 0; 2026-06-22: 0; 2026-06-23: 0; 2026-06-24: 0; 2026-06-25: 0; 2026-06-26: 0; 2026-06-27: 0; 2026-06-29: 0; 2026-06-30: 0; 2026-07-01: 0; 2026-07-02: 0; 2026-07-03: 0; 2026-07-04: 0; 2026-07-06: 0; 2026-07-07: 0; 2026-07-08: 0; 2026-07-09: 0; 2026-07-10: 0; 2026-07-11: 0; 2026-07-13: 0; 2026-07-14: 0; 2026-07-15: 0; 2026-07-16: 0; 2026-07-17: 0; 2026-07-18: 0; 2026-07-20: 0; 2026-07-21: 0; 2026-07-22: 0; 2026-07-23: 0; 2026-07-24: 0; 2026-07-25: 0; 2026-07-27: 0; 2026-07-28: 0; 2026-07-29: 0; 2026-07-30: 0; 2026-07-31: 0; 2026-08-01: 0; 2026-08-03: 0; 2026-08-04: 0; 2026-08-05: 0; 2026-08-06: 0; 2026-08-07: 0; 2026-08-08: 0; 2026-08-10: 0; 2026-08-11: 0; 2026-08-12: 0
|  |  | Reuniones de inicio de obra (RIO's) | 2027-02-01 | 2027-02-18 | 0.86% | 0.86% | PROGRAMADO |  | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.556% | 5.556% | 11.11% | 16.67% | 22.22% | 27.78% | 33.33% | 38.89% | 38.89% | 44.44% | 50% | 55.56% | 61.11% | 66.67% | 72.22% | 72.22% | 77.78% | 83.33% | 88.89% | 94.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | 0.86% |  | % |  | 64 |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.556% |  | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% |  | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% |  | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0.86% |  | TORRES |  | 64 |  | 2027-01-30: 3.5556; 2027-02-01: 3.5556; 2027-02-02: 3.5556; 2027-02-03: 3.5556; 2027-02-04: 3.5556; 2027-02-05: 3.5556; 2027-02-06: 3.5556; 2027-02-08: 3.5556; 2027-02-09: 3.5556; 2027-02-10: 3.5556; 2027-02-11: 3.5556; 2027-02-12: 3.5556; 2027-02-13: 3.5556; 2027-02-15: 3.5556; 2027-02-16: 3.5556; 2027-02-17: 3.5556; 2027-02-18: 3.5556; 2027-02-19: 3.5556; 2027-10-09: 0; 2027-10-11: 0; 2027-10-12: 0; 2027-10-13: 0; 2027-10-14: 0; 2027-10-15: 0
[6 empty] | 0.86% |  | EJECUTADO | bar: 2026-04-11 to 2027-10-15
[6 empty] | 0.86% |  | % |  | 64 | bar: 2026-04-11; 2026-04-13 to 2026-04-18; 2026-04-20 to 2026-04-25; 2026-04-27 to 2026-05-02; 2026-05-04 to 2026-05-09; 2026-05-11 to 2026-05-16; 2026-05-18 to 2026-05-23; 2026-05-25 to 2026-05-30; 2026-06-01 to 2026-06-06; 2026-06-08 to 2026-06-13; 2026-06-15 to 2026-06-20; 2026-06-22 to 2026-06-27; 2026-06-29 to 2026-07-04; 2026-07-06 to 2026-07-11; 2026-07-13 to 2026-07-18; 2026-07-20 to 2026-07-25; 2026-07-27 to 2026-08-01; 2026-08-03 to 2026-08-08; 2026-08-10 to 2026-08-15; 2026-08-17 to 2026-08-22; 2026-08-24 to 2026-08-29; 2026-08-31 to 2026-09-05; 2026-09-07 to 2026-09-12; 2026-09-14 to 2026-09-19; 2026-09-21 to 2026-09-26; 2026-09-28 to 2026-10-03; 2026-10-05 to 2026-10-10; 2026-10-12 to 2026-10-17; 2026-10-19 to 2026-10-24; 2026-10-26 to 2026-10-31; 2026-11-02 to 2026-11-07; 2026-11-09 to 2026-11-14; 2026-11-16 to 2026-11-21; 2026-11-23 to 2026-11-28; 2026-11-30 to 2026-12-05; 2026-12-07 to 2026-12-12; 2026-12-14 to 2026-12-19; 2026-12-21 to 2026-12-26; 2026-12-28 to 2027-01-02; 2027-01-04 to 2027-01-09; 2027-01-11 to 2027-01-16; 2027-01-18 to 2027-01-23; 2027-01-25 to 2027-01-30; 2027-02-01 to 2027-02-06; 2027-02-08 to 2027-02-13; 2027-02-15 to 2027-02-20; 2027-02-22 to 2027-02-27; 2027-03-01 to 2027-03-06; 2027-03-08 to 2027-03-13; 2027-03-15 to 2027-03-20; 2027-03-22 to 2027-03-27; 2027-03-29 to 2027-04-03; 2027-04-05 to 2027-04-10; 2027-04-12 to 2027-04-17; 2027-04-19 to 2027-04-24; 2027-04-26 to 2027-05-01; 2027-05-03 to 2027-05-08; 2027-05-10 to 2027-05-15; 2027-05-17 to 2027-05-22; 2027-05-24 to 2027-05-29; 2027-05-31 to 2027-06-05; 2027-06-07 to 2027-06-12; 2027-06-14 to 2027-06-19; 2027-06-21 to 2027-06-26; 2027-06-28 to 2027-07-03; 2027-07-05 to 2027-07-10; 2027-07-12 to 2027-07-17; 2027-07-19 to 2027-07-24; 2027-07-26 to 2027-07-31; 2027-08-02 to 2027-08-07; 2027-08-09 to 2027-08-14; 2027-08-16 to 2027-08-21; 2027-08-23 to 2027-08-28; 2027-08-30 to 2027-09-04; 2027-09-06 to 2027-09-11; 2027-09-13 to 2027-09-18; 2027-09-20 to 2027-09-25; 2027-09-27 to 2027-10-02; 2027-10-04 to 2027-10-09; 2027-10-11 to 2027-10-15
[6 empty] | 0.86% |  | TORRES | 0 |  |  | 2026-04-11: 0; 2026-04-13: 0; 2026-04-14: 0; 2026-04-15: 0; 2026-04-16: 0; 2026-04-17: 0; 2026-04-18: 0; 2026-04-20: 0; 2026-04-21: 0; 2026-04-22: 0; 2026-04-23: 0; 2026-04-24: 0; 2026-04-25: 0; 2026-04-27: 0; 2026-04-28: 0; 2026-04-29: 0; 2026-04-30: 0; 2026-05-01: 0; 2026-05-02: 0; 2026-05-04: 0; 2026-05-05: 0; 2026-05-06: 0; 2026-05-07: 0; 2026-05-08: 0; 2026-05-09: 0; 2026-05-11: 0; 2026-05-12: 0; 2026-05-13: 0; 2026-05-14: 0; 2026-05-15: 0; 2026-05-16: 0; 2026-05-18: 0; 2026-05-19: 0; 2026-05-20: 0; 2026-05-21: 0; 2026-05-22: 0; 2026-05-23: 0; 2026-05-25: 0; 2026-05-26: 0; 2026-05-27: 0; 2026-05-28: 0; 2026-05-29: 0; 2026-05-30: 0; 2026-06-01: 0; 2026-06-02: 0; 2026-06-03: 0; 2026-06-04: 0; 2026-06-05: 0; 2026-06-06: 0; 2026-06-08: 0; 2026-06-09: 0; 2026-06-10: 0; 2026-06-11: 0; 2026-06-12: 0; 2026-06-13: 0; 2026-06-15: 0; 2026-06-16: 0; 2026-06-17: 0; 2026-06-18: 0; 2026-06-19: 0; 2026-06-20: 0; 2026-06-22: 0; 2026-06-23: 0; 2026-06-24: 0; 2026-06-25: 0; 2026-06-26: 0; 2026-06-27: 0; 2026-06-29: 0; 2026-06-30: 0; 2026-07-01: 0; 2026-07-02: 0; 2026-07-03: 0; 2026-07-04: 0; 2026-07-06: 0; 2026-07-07: 0; 2026-07-08: 0; 2026-07-09: 0; 2026-07-10: 0; 2026-07-11: 0; 2026-07-13: 0; 2026-07-14: 0; 2026-07-15: 0; 2026-07-16: 0; 2026-07-17: 0; 2026-07-18: 0; 2026-07-20: 0; 2026-07-21: 0; 2026-07-22: 0; 2026-07-23: 0; 2026-07-24: 0; 2026-07-25: 0; 2026-07-27: 0; 2026-07-28: 0; 2026-07-29: 0; 2026-07-30: 0; 2026-07-31: 0; 2026-08-01: 0; 2026-08-03: 0; 2026-08-04: 0; 2026-08-05: 0; 2026-08-06: 0; 2026-08-07: 0; 2026-08-08: 0; 2026-08-10: 0; 2026-08-11: 0; 2026-08-12: 0
|  |  | Materiales | 2027-02-01 | 2027-06-04 | 3.44% | 3.44% | PROGRAMADO |  | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9259% | 0.9259% | 1.852% | 2.778% | 3.704% | 4.63% | 5.556% | 6.481% | 6.481% | 7.407% | 8.333% | 9.259% | 10.19% | 11.11% | 12.04% | 12.04% | 12.96% | 13.89% | 14.81% | 15.74% | 16.67% | 17.59% | 17.59% | 18.52% | 19.44% | 20.37% | 21.3% | 22.22% | 23.15% | 23.15% | 24.07% | 25% | 25.93% | 26.85% | 27.78% | 28.7% | 28.7% | 29.63% | 30.56% | 31.48% | 32.41% | 33.33% | 34.26% | 34.26% | 35.19% | 36.11% | 37.04% | 37.96% | 38.89% | 39.81% | 39.81% | 40.74% | 41.67% | 42.59% | 43.52% | 44.44% | 45.37% | 45.37% | 46.3% | 47.22% | 48.15% | 49.07% | 50% | 50.93% | 50.93% | 51.85% | 52.78% | 53.7% | 54.63% | 55.56% | 56.48% | 56.48% | 57.41% | 58.33% | 59.26% | 60.19% | 61.11% | 62.04% | 62.04% | 62.96% | 63.89% | 64.81% | 65.74% | 66.67% | 67.59% | 67.59% | 68.52% | 69.44% | 70.37% | 71.3% | 72.22% | 73.15% | 73.15% | 74.07% | 75% | 75.93% | 76.85% | 77.78% | 78.7% | 78.7% | 79.63% | 80.56% | 81.48% | 82.41% | 83.33% | 84.26% | 84.26% | 85.19% | 86.11% | 87.04% | 87.96% | 88.89% | 89.81% | 89.81% | 90.74% | 91.67% | 92.59% | 93.52% | 94.44% | 95.37% | 95.37% | 96.3% | 97.22% | 98.15% | 99.07% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | 3.44% |  | % |  | 863.16 |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9259% |  | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% |  | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% |  | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% |  | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% |  | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% |  | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% |  | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% |  | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% |  | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% |  | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% |  | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% |  | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% |  | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% |  | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% |  | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% |  | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% |  | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% |  | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% | 0.9259% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 3.44% |  | TONELADAS |  | 863.16 |  | 2027-01-30: 7.9922; 2027-02-01: 7.9922; 2027-02-02: 7.9922; 2027-02-03: 7.9922; 2027-02-04: 7.9922; 2027-02-05: 7.9922; 2027-02-06: 7.9922; 2027-02-08: 7.9922; 2027-02-09: 7.9922; 2027-02-10: 7.9922; 2027-02-11: 7.9922; 2027-02-12: 7.9922; 2027-02-13: 7.9922; 2027-02-15: 7.9922; 2027-02-16: 7.9922; 2027-02-17: 7.9922; 2027-02-18: 7.9922; 2027-02-19: 7.9922; 2027-02-20: 7.9922; 2027-02-22: 7.9922; 2027-02-23: 7.9922; 2027-02-24: 7.9922; 2027-02-25: 7.9922; 2027-02-26: 7.9922; 2027-02-27: 7.9922; 2027-03-01: 7.9922; 2027-03-02: 7.9922; 2027-03-03: 7.9922; 2027-03-04: 7.9922; 2027-03-05: 7.9922; 2027-03-06: 7.9922; 2027-03-08: 7.9922; 2027-03-09: 7.9922; 2027-03-10: 7.9922; 2027-03-11: 7.9922; 2027-03-12: 7.9922; 2027-03-13: 7.9922; 2027-03-15: 7.9922; 2027-03-16: 7.9922; 2027-03-17: 7.9922; 2027-03-18: 7.9922; 2027-03-19: 7.9922; 2027-03-20: 7.9922; 2027-03-22: 7.9922; 2027-03-23: 7.9922; 2027-03-24: 7.9922; 2027-03-25: 7.9922; 2027-03-26: 7.9922; 2027-03-27: 7.9922; 2027-03-29: 7.9922; 2027-03-30: 7.9922; 2027-03-31: 7.9922; 2027-04-01: 7.9922; 2027-04-02: 7.9922; 2027-04-03: 7.9922; 2027-04-05: 7.9922; 2027-04-06: 7.9922; 2027-04-07: 7.9922; 2027-04-08: 7.9922; 2027-04-09: 7.9922; 2027-04-10: 7.9922; 2027-04-12: 7.9922; 2027-04-13: 7.9922; 2027-04-14: 7.9922; 2027-04-15: 7.9922; 2027-04-16: 7.9922; 2027-04-17: 7.9922; 2027-04-19: 7.9922; 2027-04-20: 7.9922; 2027-04-21: 7.9922; 2027-04-22: 7.9922; 2027-04-23: 7.9922; 2027-04-24: 7.9922; 2027-04-26: 7.9922; 2027-04-27: 7.9922; 2027-04-28: 7.9922; 2027-04-29: 7.9922; 2027-04-30: 7.9922; 2027-05-01: 7.9922; 2027-05-03: 7.9922; 2027-05-04: 7.9922; 2027-05-05: 7.9922; 2027-05-06: 7.9922; 2027-05-07: 7.9922; 2027-05-08: 7.9922; 2027-05-10: 7.9922; 2027-05-11: 7.9922; 2027-05-12: 7.9922; 2027-05-13: 7.9922; 2027-05-14: 7.9922; 2027-05-15: 7.9922; 2027-05-17: 7.9922; 2027-05-18: 7.9922; 2027-05-19: 7.9922; 2027-05-20: 7.9922; 2027-05-21: 7.9922; 2027-05-22: 7.9922; 2027-05-24: 7.9922; 2027-05-25: 7.9922; 2027-05-26: 7.9922; 2027-05-27: 7.9922; 2027-05-28: 7.9922; 2027-05-29: 7.9922; 2027-05-31: 7.9922; 2027-06-01: 7.9922; 2027-06-02: 7.9922; 2027-06-03: 7.9922; 2027-06-04: 7.9922; 2027-10-09: 0; 2027-10-11: 0; 2027-10-12: 0; 2027-10-13: 0; 2027-10-14: 0; 2027-10-15: 0
[6 empty] | 3.44% |  | EJECUTADO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7724% | 0.7724% | 1.545% | 2.317% | 3.089% | 3.862% | 4.634% | 5.449% | 5.449% | 6.264% | 7.079% | 7.893% | 8.708% | 9.523% | 10.31% | 10.31% | 11.11% | 11.9% | 12.69% | 13.48% | 14.27% | 15.07% | 15.07% | 15.86% | 16.65% | 17.45% | 18.24% | 19.03% | 19.03% | 19.03% | 19.03% | 19.03% | 19.03% | 19.03% | 19.03% | 21% | 21% | 22.96% | 24.93% | 26.89% | 28.85% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82%
[6 empty] | 3.44% |  | % |  | 863.16 |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7724% |  | 0.7724% | 0.7724% | 0.7724% | 0.7724% | 0.7724% | 0.8148% |  | 0.8148% | 0.8148% | 0.8148% | 0.8148% | 0.8148% | 0.7917% |  | 0.7917% | 0.7917% | 0.7917% | 0.7917% | 0.7917% | 0.7936% |  | 0.7936% | 0.7936% | 0.7936% | 0.7936% | 0.7936% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.964% |  | 1.964% | 1.964% | 1.964% | 1.964% | 1.964% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 3.44% |  | TONELADAS | 266 |  |  | 2026-04-11: 0; 2026-04-13: 0; 2026-04-14: 0; 2026-04-15: 0; 2026-04-16: 0; 2026-04-17: 0; 2026-04-18: 0; 2026-04-20: 0; 2026-04-21: 0; 2026-04-22: 0; 2026-04-23: 0; 2026-04-24: 0; 2026-04-25: 0; 2026-04-27: 0; 2026-04-28: 0; 2026-04-29: 0; 2026-04-30: 0; 2026-05-01: 0; 2026-05-02: 0; 2026-05-04: 0; 2026-05-05: 0; 2026-05-06: 0; 2026-05-07: 0; 2026-05-08: 0; 2026-05-09: 0; 2026-05-11: 0; 2026-05-12: 0; 2026-05-13: 0; 2026-05-14: 0; 2026-05-15: 0; 2026-05-16: 0; 2026-05-18: 0; 2026-05-19: 0; 2026-05-20: 0; 2026-05-21: 0; 2026-05-22: 0; 2026-05-23: 0; 2026-05-25: 0; 2026-05-26: 0; 2026-05-27: 0; 2026-05-28: 0; 2026-05-29: 0; 2026-05-30: 0; 2026-06-01: 0; 2026-06-02: 0; 2026-06-03: 0; 2026-06-04: 0; 2026-06-05: 0; 2026-06-06: 0; 2026-06-08: 0; 2026-06-09: 0; 2026-06-10: 0; 2026-06-11: 0; 2026-06-12: 0; 2026-06-13: 6.6667; 2026-06-15: 6.6667; 2026-06-16: 6.6667; 2026-06-17: 6.6667; 2026-06-18: 6.6667; 2026-06-19: 6.6667; 2026-06-20: 7.0333; 2026-06-22: 7.0333; 2026-06-23: 7.0333; 2026-06-24: 7.0333; 2026-06-25: 7.0333; 2026-06-26: 7.0333; 2026-06-27: 6.8333; 2026-06-29: 6.8333; 2026-06-30: 6.8333; 2026-07-01: 6.8333; 2026-07-02: 6.8333; 2026-07-03: 6.8333; 2026-07-04: 6.85; 2026-07-06: 6.85; 2026-07-07: 6.85; 2026-07-08: 6.85; 2026-07-09: 6.85; 2026-07-10: 6.85; 2026-07-11: 0; 2026-07-13: 0; 2026-07-14: 0; 2026-07-15: 0; 2026-07-16: 0; 2026-07-17: 0; 2026-07-18: 16.95; 2026-07-20: 16.95; 2026-07-21: 16.95; 2026-07-22: 16.95; 2026-07-23: 16.95; 2026-07-24: 16.95; 2026-07-25: 0; 2026-07-27: 0; 2026-07-28: 0; 2026-07-29: 0; 2026-07-30: 0; 2026-07-31: 0; 2026-08-01: 0; 2026-08-03: 0; 2026-08-04: 0; 2026-08-05: 0; 2026-08-06: 0; 2026-08-07: 0; 2026-08-08: 0; 2026-08-10: 0; 2026-08-11: 0; 2026-08-12: 0
|  |  | Preliminares | 2027-02-01 | 2027-07-07 | 2.15% | 2.15% | PROGRAMADO |  | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7246% | 0.7246% | 1.449% | 2.174% | 2.899% | 3.623% | 4.348% | 5.072% | 5.072% | 5.797% | 6.522% | 7.246% | 7.971% | 8.696% | 9.42% | 9.42% | 10.14% | 10.87% | 11.59% | 12.32% | 13.04% | 13.77% | 13.77% | 14.49% | 15.22% | 15.94% | 16.67% | 17.39% | 18.12% | 18.12% | 18.84% | 19.57% | 20.29% | 21.01% | 21.74% | 22.46% | 22.46% | 23.19% | 23.91% | 24.64% | 25.36% | 26.09% | 26.81% | 26.81% | 27.54% | 28.26% | 28.99% | 29.71% | 30.43% | 31.16% | 31.16% | 31.88% | 32.61% | 33.33% | 34.06% | 34.78% | 35.51% | 35.51% | 36.23% | 36.96% | 37.68% | 38.41% | 39.13% | 39.86% | 39.86% | 40.58% | 41.3% | 42.03% | 42.75% | 43.48% | 44.2% | 44.2% | 44.93% | 45.65% | 46.38% | 47.1% | 47.83% | 48.55% | 48.55% | 49.28% | 50% | 50.72% | 51.45% | 52.17% | 52.9% | 52.9% | 53.62% | 54.35% | 55.07% | 55.8% | 56.52% | 57.25% | 57.25% | 57.97% | 58.7% | 59.42% | 60.14% | 60.87% | 61.59% | 61.59% | 62.32% | 63.04% | 63.77% | 64.49% | 65.22% | 65.94% | 65.94% | 66.67% | 67.39% | 68.12% | 68.84% | 69.57% | 70.29% | 70.29% | 71.01% | 71.74% | 72.46% | 73.19% | 73.91% | 74.64% | 74.64% | 75.36% | 76.09% | 76.81% | 77.54% | 78.26% | 78.99% | 78.99% | 79.71% | 80.43% | 81.16% | 81.88% | 82.61% | 83.33% | 83.33% | 84.06% | 84.78% | 85.51% | 86.23% | 86.96% | 87.68% | 87.68% | 88.41% | 89.13% | 89.86% | 90.58% | 91.3% | 92.03% | 92.03% | 92.75% | 93.48% | 94.2% | 94.93% | 95.65% | 96.38% | 96.38% | 97.1% | 97.83% | 98.55% | 99.28% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | 2.15% |  | % |  | 64 |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7246% |  | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% |  | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% |  | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% |  | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% |  | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% |  | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% |  | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% |  | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% |  | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% |  | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% |  | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% |  | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% |  | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% |  | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% |  | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% |  | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% |  | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% |  | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% |  | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% |  | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% |  | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% |  | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% |  | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7246% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 2.15% |  | TORRES |  | 64 |  | 2027-01-30: 0.46377; 2027-02-01: 0.46377; 2027-02-02: 0.46377; 2027-02-03: 0.46377; 2027-02-04: 0.46377; 2027-02-05: 0.46377; 2027-02-06: 0.46377; 2027-02-08: 0.46377; 2027-02-09: 0.46377; 2027-02-10: 0.46377; 2027-02-11: 0.46377; 2027-02-12: 0.46377; 2027-02-13: 0.46377; 2027-02-15: 0.46377; 2027-02-16: 0.46377; 2027-02-17: 0.46377; 2027-02-18: 0.46377; 2027-02-19: 0.46377; 2027-02-20: 0.46377; 2027-02-22: 0.46377; 2027-02-23: 0.46377; 2027-02-24: 0.46377; 2027-02-25: 0.46377; 2027-02-26: 0.46377; 2027-02-27: 0.46377; 2027-03-01: 0.46377; 2027-03-02: 0.46377; 2027-03-03: 0.46377; 2027-03-04: 0.46377; 2027-03-05: 0.46377; 2027-03-06: 0.46377; 2027-03-08: 0.46377; 2027-03-09: 0.46377; 2027-03-10: 0.46377; 2027-03-11: 0.46377; 2027-03-12: 0.46377; 2027-03-13: 0.46377; 2027-03-15: 0.46377; 2027-03-16: 0.46377; 2027-03-17: 0.46377; 2027-03-18: 0.46377; 2027-03-19: 0.46377; 2027-03-20: 0.46377; 2027-03-22: 0.46377; 2027-03-23: 0.46377; 2027-03-24: 0.46377; 2027-03-25: 0.46377; 2027-03-26: 0.46377; 2027-03-27: 0.46377; 2027-03-29: 0.46377; 2027-03-30: 0.46377; 2027-03-31: 0.46377; 2027-04-01: 0.46377; 2027-04-02: 0.46377; 2027-04-03: 0.46377; 2027-04-05: 0.46377; 2027-04-06: 0.46377; 2027-04-07: 0.46377; 2027-04-08: 0.46377; 2027-04-09: 0.46377; 2027-04-10: 0.46377; 2027-04-12: 0.46377; 2027-04-13: 0.46377; 2027-04-14: 0.46377; 2027-04-15: 0.46377; 2027-04-16: 0.46377; 2027-04-17: 0.46377; 2027-04-19: 0.46377; 2027-04-20: 0.46377; 2027-04-21: 0.46377; 2027-04-22: 0.46377; 2027-04-23: 0.46377; 2027-04-24: 0.46377; 2027-04-26: 0.46377; 2027-04-27: 0.46377; 2027-04-28: 0.46377; 2027-04-29: 0.46377; 2027-04-30: 0.46377; 2027-05-01: 0.46377; 2027-05-03: 0.46377; 2027-05-04: 0.46377; 2027-05-05: 0.46377; 2027-05-06: 0.46377; 2027-05-07: 0.46377; 2027-05-08: 0.46377; 2027-05-10: 0.46377; 2027-05-11: 0.46377; 2027-05-12: 0.46377; 2027-05-13: 0.46377; 2027-05-14: 0.46377; 2027-05-15: 0.46377; 2027-05-17: 0.46377; 2027-05-18: 0.46377; 2027-05-19: 0.46377; 2027-05-20: 0.46377; 2027-05-21: 0.46377; 2027-05-22: 0.46377; 2027-05-24: 0.46377; 2027-05-25: 0.46377; 2027-05-26: 0.46377; 2027-05-27: 0.46377; 2027-05-28: 0.46377; 2027-05-29: 0.46377; 2027-05-31: 0.46377; 2027-06-01: 0.46377; 2027-06-02: 0.46377; 2027-06-03: 0.46377; 2027-06-04: 0.46377; 2027-06-05: 0.46377; 2027-06-07: 0.46377; 2027-06-08: 0.46377; 2027-06-09: 0.46377; 2027-06-10: 0.46377; 2027-06-11: 0.46377; 2027-06-12: 0.46377; 2027-06-14: 0.46377; 2027-06-15: 0.46377; 2027-06-16: 0.46377; 2027-06-17: 0.46377; 2027-06-18: 0.46377; 2027-06-19: 0.46377; 2027-06-21: 0.46377; 2027-06-22: 0.46377; 2027-06-23: 0.46377; 2027-06-24: 0.46377; 2027-06-25: 0.46377; 2027-06-26: 0.46377; 2027-06-28: 0.46377; 2027-06-29: 0.46377; 2027-06-30: 0.46377; 2027-07-01: 0.46377; 2027-07-02: 0.46377; 2027-07-03: 0.46377; 2027-07-05: 0.46377; 2027-07-06: 0.46377; 2027-07-07: 0.46377; 2027-07-08: 0.46377; 2027-07-09: 0.46377; 2027-10-09: 0; 2027-10-11: 0; 2027-10-12: 0; 2027-10-13: 0; 2027-10-14: 0; 2027-10-15: 0
[6 empty] | 2.15% |  | EJECUTADO | bar: 2026-04-11 to 2027-10-15
[6 empty] | 2.15% |  | % |  | 64 | bar: 2026-04-11; 2026-04-13 to 2026-04-18; 2026-04-20 to 2026-04-25; 2026-04-27 to 2026-05-02; 2026-05-04 to 2026-05-09; 2026-05-11 to 2026-05-16; 2026-05-18 to 2026-05-23; 2026-05-25 to 2026-05-30; 2026-06-01 to 2026-06-06; 2026-06-08 to 2026-06-13; 2026-06-15 to 2026-06-20; 2026-06-22 to 2026-06-27; 2026-06-29 to 2026-07-04; 2026-07-06 to 2026-07-11; 2026-07-13 to 2026-07-18; 2026-07-20 to 2026-07-25; 2026-07-27 to 2026-08-01; 2026-08-03 to 2026-08-08; 2026-08-10 to 2026-08-15; 2026-08-17 to 2026-08-22; 2026-08-24 to 2026-08-29; 2026-08-31 to 2026-09-05; 2026-09-07 to 2026-09-12; 2026-09-14 to 2026-09-19; 2026-09-21 to 2026-09-26; 2026-09-28 to 2026-10-03; 2026-10-05 to 2026-10-10; 2026-10-12 to 2026-10-17; 2026-10-19 to 2026-10-24; 2026-10-26 to 2026-10-31; 2026-11-02 to 2026-11-07; 2026-11-09 to 2026-11-14; 2026-11-16 to 2026-11-21; 2026-11-23 to 2026-11-28; 2026-11-30 to 2026-12-05; 2026-12-07 to 2026-12-12; 2026-12-14 to 2026-12-19; 2026-12-21 to 2026-12-26; 2026-12-28 to 2027-01-02; 2027-01-04 to 2027-01-09; 2027-01-11 to 2027-01-16; 2027-01-18 to 2027-01-23; 2027-01-25 to 2027-01-30; 2027-02-01 to 2027-02-06; 2027-02-08 to 2027-02-13; 2027-02-15 to 2027-02-20; 2027-02-22 to 2027-02-27; 2027-03-01 to 2027-03-06; 2027-03-08 to 2027-03-13; 2027-03-15 to 2027-03-20; 2027-03-22 to 2027-03-27; 2027-03-29 to 2027-04-03; 2027-04-05 to 2027-04-10; 2027-04-12 to 2027-04-17; 2027-04-19 to 2027-04-24; 2027-04-26 to 2027-05-01; 2027-05-03 to 2027-05-08; 2027-05-10 to 2027-05-15; 2027-05-17 to 2027-05-22; 2027-05-24 to 2027-05-29; 2027-05-31 to 2027-06-05; 2027-06-07 to 2027-06-12; 2027-06-14 to 2027-06-19; 2027-06-21 to 2027-06-26; 2027-06-28 to 2027-07-03; 2027-07-05 to 2027-07-10; 2027-07-12 to 2027-07-17; 2027-07-19 to 2027-07-24; 2027-07-26 to 2027-07-31; 2027-08-02 to 2027-08-07; 2027-08-09 to 2027-08-14; 2027-08-16 to 2027-08-21; 2027-08-23 to 2027-08-28; 2027-08-30 to 2027-09-04; 2027-09-06 to 2027-09-11; 2027-09-13 to 2027-09-18; 2027-09-20 to 2027-09-25; 2027-09-27 to 2027-10-02; 2027-10-04 to 2027-10-09; 2027-10-11 to 2027-10-15
[6 empty] | 2.15% |  | TORRES | 0 |  |  | 2026-04-11: 0; 2026-04-13: 0; 2026-04-14: 0; 2026-04-15: 0; 2026-04-16: 0; 2026-04-17: 0; 2026-04-18: 0; 2026-04-20: 0; 2026-04-21: 0; 2026-04-22: 0; 2026-04-23: 0; 2026-04-24: 0; 2026-04-25: 0; 2026-04-27: 0; 2026-04-28: 0; 2026-04-29: 0; 2026-04-30: 0; 2026-05-01: 0; 2026-05-02: 0; 2026-05-04: 0; 2026-05-05: 0; 2026-05-06: 0; 2026-05-07: 0; 2026-05-08: 0; 2026-05-09: 0; 2026-05-11: 0; 2026-05-12: 0; 2026-05-13: 0; 2026-05-14: 0; 2026-05-15: 0; 2026-05-16: 0; 2026-05-18: 0; 2026-05-19: 0; 2026-05-20: 0; 2026-05-21: 0; 2026-05-22: 0; 2026-05-23: 0; 2026-05-25: 0; 2026-05-26: 0; 2026-05-27: 0; 2026-05-28: 0; 2026-05-29: 0; 2026-05-30: 0; 2026-06-01: 0; 2026-06-02: 0; 2026-06-03: 0; 2026-06-04: 0; 2026-06-05: 0; 2026-06-06: 0; 2026-06-08: 0; 2026-06-09: 0; 2026-06-10: 0; 2026-06-11: 0; 2026-06-12: 0; 2026-06-13: 0; 2026-06-15: 0; 2026-06-16: 0; 2026-06-17: 0; 2026-06-18: 0; 2026-06-19: 0; 2026-06-20: 0; 2026-06-22: 0; 2026-06-23: 0; 2026-06-24: 0; 2026-06-25: 0; 2026-06-26: 0; 2026-06-27: 0; 2026-06-29: 0; 2026-06-30: 0; 2026-07-01: 0; 2026-07-02: 0; 2026-07-03: 0; 2026-07-04: 0; 2026-07-06: 0; 2026-07-07: 0; 2026-07-08: 0; 2026-07-09: 0; 2026-07-10: 0; 2026-07-11: 0; 2026-07-13: 0; 2026-07-14: 0; 2026-07-15: 0; 2026-07-16: 0; 2026-07-17: 0; 2026-07-18: 0; 2026-07-20: 0; 2026-07-21: 0; 2026-07-22: 0; 2026-07-23: 0; 2026-07-24: 0; 2026-07-25: 0; 2026-07-27: 0; 2026-07-28: 0; 2026-07-29: 0; 2026-07-30: 0; 2026-07-31: 0; 2026-08-01: 0; 2026-08-03: 0; 2026-08-04: 0; 2026-08-05: 0; 2026-08-06: 0; 2026-08-07: 0; 2026-08-08: 0; 2026-08-10: 0; 2026-08-11: 0; 2026-08-12: 0
| ETAPA CONSTRUCTTIVA | Obra civil | Excavación | 2027-02-24 | 2027-08-03 | 7.228% | 7.228% | PROGRAMADO |  | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6944% | 0.6944% | 1.389% | 2.083% | 2.778% | 3.472% | 4.167% | 4.861% | 4.861% | 5.556% | 6.25% | 6.944% | 7.639% | 8.333% | 9.028% | 9.028% | 9.722% | 10.42% | 11.11% | 11.81% | 12.5% | 13.19% | 13.19% | 13.89% | 14.58% | 15.28% | 15.97% | 16.67% | 17.36% | 17.36% | 18.06% | 18.75% | 19.44% | 20.14% | 20.83% | 21.53% | 21.53% | 22.22% | 22.92% | 23.61% | 24.31% | 25% | 25.69% | 25.69% | 26.39% | 27.08% | 27.78% | 28.47% | 29.17% | 29.86% | 29.86% | 30.56% | 31.25% | 31.94% | 32.64% | 33.33% | 34.03% | 34.03% | 34.72% | 35.42% | 36.11% | 36.81% | 37.5% | 38.19% | 38.19% | 38.89% | 39.58% | 40.28% | 40.97% | 41.67% | 42.36% | 42.36% | 43.06% | 43.75% | 44.44% | 45.14% | 45.83% | 46.53% | 46.53% | 47.22% | 47.92% | 48.61% | 49.31% | 50% | 50.69% | 50.69% | 51.39% | 52.08% | 52.78% | 53.47% | 54.17% | 54.86% | 54.86% | 55.56% | 56.25% | 56.94% | 57.64% | 58.33% | 59.03% | 59.03% | 59.72% | 60.42% | 61.11% | 61.81% | 62.5% | 63.19% | 63.19% | 63.89% | 64.58% | 65.28% | 65.97% | 66.67% | 67.36% | 67.36% | 68.06% | 68.75% | 69.44% | 70.14% | 70.83% | 71.53% | 71.53% | 72.22% | 72.92% | 73.61% | 74.31% | 75% | 75.69% | 75.69% | 76.39% | 77.08% | 77.78% | 78.47% | 79.17% | 79.86% | 79.86% | 80.56% | 81.25% | 81.94% | 82.64% | 83.33% | 84.03% | 84.03% | 84.72% | 85.42% | 86.11% | 86.81% | 87.5% | 88.19% | 88.19% | 88.89% | 89.58% | 90.28% | 90.97% | 91.67% | 92.36% | 92.36% | 93.06% | 93.75% | 94.44% | 95.14% | 95.83% | 96.53% | 96.53% | 97.22% | 97.92% | 98.61% | 99.31% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | 7.228% |  | % |  | 64 |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6944% |  | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% |  | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% |  | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% |  | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% |  | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% |  | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% |  | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% |  | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% |  | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% |  | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% |  | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% |  | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% |  | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% |  | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% |  | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% |  | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% |  | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% |  | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% |  | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% |  | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% |  | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% |  | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% |  | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% |  | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 7.228% |  | TORRES |  | 64 |  | 2027-02-20: 0.44444; 2027-02-22: 0.44444; 2027-02-23: 0.44444; 2027-02-24: 0.44444; 2027-02-25: 0.44444; 2027-02-26: 0.44444; 2027-02-27: 0.44444; 2027-03-01: 0.44444; 2027-03-02: 0.44444; 2027-03-03: 0.44444; 2027-03-04: 0.44444; 2027-03-05: 0.44444; 2027-03-06: 0.44444; 2027-03-08: 0.44444; 2027-03-09: 0.44444; 2027-03-10: 0.44444; 2027-03-11: 0.44444; 2027-03-12: 0.44444; 2027-03-13: 0.44444; 2027-03-15: 0.44444; 2027-03-16: 0.44444; 2027-03-17: 0.44444; 2027-03-18: 0.44444; 2027-03-19: 0.44444; 2027-03-20: 0.44444; 2027-03-22: 0.44444; 2027-03-23: 0.44444; 2027-03-24: 0.44444; 2027-03-25: 0.44444; 2027-03-26: 0.44444; 2027-03-27: 0.44444; 2027-03-29: 0.44444; 2027-03-30: 0.44444; 2027-03-31: 0.44444; 2027-04-01: 0.44444; 2027-04-02: 0.44444; 2027-04-03: 0.44444; 2027-04-05: 0.44444; 2027-04-06: 0.44444; 2027-04-07: 0.44444; 2027-04-08: 0.44444; 2027-04-09: 0.44444; 2027-04-10: 0.44444; 2027-04-12: 0.44444; 2027-04-13: 0.44444; 2027-04-14: 0.44444; 2027-04-15: 0.44444; 2027-04-16: 0.44444; 2027-04-17: 0.44444; 2027-04-19: 0.44444; 2027-04-20: 0.44444; 2027-04-21: 0.44444; 2027-04-22: 0.44444; 2027-04-23: 0.44444; 2027-04-24: 0.44444; 2027-04-26: 0.44444; 2027-04-27: 0.44444; 2027-04-28: 0.44444; 2027-04-29: 0.44444; 2027-04-30: 0.44444; 2027-05-01: 0.44444; 2027-05-03: 0.44444; 2027-05-04: 0.44444; 2027-05-05: 0.44444; 2027-05-06: 0.44444; 2027-05-07: 0.44444; 2027-05-08: 0.44444; 2027-05-10: 0.44444; 2027-05-11: 0.44444; 2027-05-12: 0.44444; 2027-05-13: 0.44444; 2027-05-14: 0.44444; 2027-05-15: 0.44444; 2027-05-17: 0.44444; 2027-05-18: 0.44444; 2027-05-19: 0.44444; 2027-05-20: 0.44444; 2027-05-21: 0.44444; 2027-05-22: 0.44444; 2027-05-24: 0.44444; 2027-05-25: 0.44444; 2027-05-26: 0.44444; 2027-05-27: 0.44444; 2027-05-28: 0.44444; 2027-05-29: 0.44444; 2027-05-31: 0.44444; 2027-06-01: 0.44444; 2027-06-02: 0.44444; 2027-06-03: 0.44444; 2027-06-04: 0.44444; 2027-06-05: 0.44444; 2027-06-07: 0.44444; 2027-06-08: 0.44444; 2027-06-09: 0.44444; 2027-06-10: 0.44444; 2027-06-11: 0.44444; 2027-06-12: 0.44444; 2027-06-14: 0.44444; 2027-06-15: 0.44444; 2027-06-16: 0.44444; 2027-06-17: 0.44444; 2027-06-18: 0.44444; 2027-06-19: 0.44444; 2027-06-21: 0.44444; 2027-06-22: 0.44444; 2027-06-23: 0.44444; 2027-06-24: 0.44444; 2027-06-25: 0.44444; 2027-06-26: 0.44444; 2027-06-28: 0.44444; 2027-06-29: 0.44444; 2027-06-30: 0.44444; 2027-07-01: 0.44444; 2027-07-02: 0.44444; 2027-07-03: 0.44444; 2027-07-05: 0.44444; 2027-07-06: 0.44444; 2027-07-07: 0.44444; 2027-07-08: 0.44444; 2027-07-09: 0.44444; 2027-07-10: 0.44444; 2027-07-12: 0.44444; 2027-07-13: 0.44444; 2027-07-14: 0.44444; 2027-07-15: 0.44444; 2027-07-16: 0.44444; 2027-07-17: 0.44444; 2027-07-19: 0.44444; 2027-07-20: 0.44444; 2027-07-21: 0.44444; 2027-07-22: 0.44444; 2027-07-23: 0.44444; 2027-07-24: 0.44444; 2027-07-26: 0.44444; 2027-07-27: 0.44444; 2027-07-28: 0.44444; 2027-07-29: 0.44444; 2027-07-30: 0.44444; 2027-07-31: 0.44444; 2027-08-02: 0.44444; 2027-08-03: 0.44444; 2027-08-04: 0.44444; 2027-08-05: 0.44444; 2027-08-06: 0.44444; 2027-10-09: 0; 2027-10-11: 0; 2027-10-12: 0; 2027-10-13: 0; 2027-10-14: 0; 2027-10-15: 0
[6 empty] | 7.228% |  | EJECUTADO | bar: 2026-04-11 to 2027-10-15
[6 empty] | 7.228% |  | % |  | 64 | bar: 2026-04-11; 2026-04-13 to 2026-04-18; 2026-04-20 to 2026-04-25; 2026-04-27 to 2026-05-02; 2026-05-04 to 2026-05-09; 2026-05-11 to 2026-05-16; 2026-05-18 to 2026-05-23; 2026-05-25 to 2026-05-30; 2026-06-01 to 2026-06-06; 2026-06-08 to 2026-06-13; 2026-06-15 to 2026-06-20; 2026-06-22 to 2026-06-27; 2026-06-29 to 2026-07-04; 2026-07-06 to 2026-07-11; 2026-07-13 to 2026-07-18; 2026-07-20 to 2026-07-25; 2026-07-27 to 2026-08-01; 2026-08-03 to 2026-08-08; 2026-08-10 to 2026-08-15; 2026-08-17 to 2026-08-22; 2026-08-24 to 2026-08-29; 2026-08-31 to 2026-09-05; 2026-09-07 to 2026-09-12; 2026-09-14 to 2026-09-19; 2026-09-21 to 2026-09-26; 2026-09-28 to 2026-10-03; 2026-10-05 to 2026-10-10; 2026-10-12 to 2026-10-17; 2026-10-19 to 2026-10-24; 2026-10-26 to 2026-10-31; 2026-11-02 to 2026-11-07; 2026-11-09 to 2026-11-14; 2026-11-16 to 2026-11-21; 2026-11-23 to 2026-11-28; 2026-11-30 to 2026-12-05; 2026-12-07 to 2026-12-12; 2026-12-14 to 2026-12-19; 2026-12-21 to 2026-12-26; 2026-12-28 to 2027-01-02; 2027-01-04 to 2027-01-09; 2027-01-11 to 2027-01-16; 2027-01-18 to 2027-01-23; 2027-01-25 to 2027-01-30; 2027-02-01 to 2027-02-06; 2027-02-08 to 2027-02-13; 2027-02-15 to 2027-02-20; 2027-02-22 to 2027-02-27; 2027-03-01 to 2027-03-06; 2027-03-08 to 2027-03-13; 2027-03-15 to 2027-03-20; 2027-03-22 to 2027-03-27; 2027-03-29 to 2027-04-03; 2027-04-05 to 2027-04-10; 2027-04-12 to 2027-04-17; 2027-04-19 to 2027-04-24; 2027-04-26 to 2027-05-01; 2027-05-03 to 2027-05-08; 2027-05-10 to 2027-05-15; 2027-05-17 to 2027-05-22; 2027-05-24 to 2027-05-29; 2027-05-31 to 2027-06-05; 2027-06-07 to 2027-06-12; 2027-06-14 to 2027-06-19; 2027-06-21 to 2027-06-26; 2027-06-28 to 2027-07-03; 2027-07-05 to 2027-07-10; 2027-07-12 to 2027-07-17; 2027-07-19 to 2027-07-24; 2027-07-26 to 2027-07-31; 2027-08-02 to 2027-08-07; 2027-08-09 to 2027-08-14; 2027-08-16 to 2027-08-21; 2027-08-23 to 2027-08-28; 2027-08-30 to 2027-09-04; 2027-09-06 to 2027-09-11; 2027-09-13 to 2027-09-18; 2027-09-20 to 2027-09-25; 2027-09-27 to 2027-10-02; 2027-10-04 to 2027-10-09; 2027-10-11 to 2027-10-15
[6 empty] | 7.228% |  | TORRES | 0 |  |  | 2026-04-11: 0; 2026-04-13: 0; 2026-04-14: 0; 2026-04-15: 0; 2026-04-16: 0; 2026-04-17: 0; 2026-04-18: 0; 2026-04-20: 0; 2026-04-21: 0; 2026-04-22: 0; 2026-04-23: 0; 2026-04-24: 0; 2026-04-25: 0; 2026-04-27: 0; 2026-04-28: 0; 2026-04-29: 0; 2026-04-30: 0; 2026-05-01: 0; 2026-05-02: 0; 2026-05-04: 0; 2026-05-05: 0; 2026-05-06: 0; 2026-05-07: 0; 2026-05-08: 0; 2026-05-09: 0; 2026-05-11: 0; 2026-05-12: 0; 2026-05-13: 0; 2026-05-14: 0; 2026-05-15: 0; 2026-05-16: 0; 2026-05-18: 0; 2026-05-19: 0; 2026-05-20: 0; 2026-05-21: 0; 2026-05-22: 0; 2026-05-23: 0; 2026-05-25: 0; 2026-05-26: 0; 2026-05-27: 0; 2026-05-28: 0; 2026-05-29: 0; 2026-05-30: 0; 2026-06-01: 0; 2026-06-02: 0; 2026-06-03: 0; 2026-06-04: 0; 2026-06-05: 0; 2026-06-06: 0; 2026-06-08: 0; 2026-06-09: 0; 2026-06-10: 0; 2026-06-11: 0; 2026-06-12: 0; 2026-06-13: 0; 2026-06-15: 0; 2026-06-16: 0; 2026-06-17: 0; 2026-06-18: 0; 2026-06-19: 0; 2026-06-20: 0; 2026-06-22: 0; 2026-06-23: 0; 2026-06-24: 0; 2026-06-25: 0; 2026-06-26: 0; 2026-06-27: 0; 2026-06-29: 0; 2026-06-30: 0; 2026-07-01: 0; 2026-07-02: 0; 2026-07-03: 0; 2026-07-04: 0; 2026-07-06: 0; 2026-07-07: 0; 2026-07-08: 0; 2026-07-09: 0; 2026-07-10: 0; 2026-07-11: 0; 2026-07-13: 0; 2026-07-14: 0; 2026-07-15: 0; 2026-07-16: 0; 2026-07-17: 0; 2026-07-18: 0; 2026-07-20: 0; 2026-07-21: 0; 2026-07-22: 0; 2026-07-23: 0; 2026-07-24: 0; 2026-07-25: 0; 2026-07-27: 0; 2026-07-28: 0; 2026-07-29: 0; 2026-07-30: 0; 2026-07-31: 0; 2026-08-01: 0; 2026-08-03: 0; 2026-08-04: 0; 2026-08-05: 0; 2026-08-06: 0; 2026-08-07: 0; 2026-08-08: 0; 2026-08-10: 0; 2026-08-11: 0; 2026-08-12: 0
|  |  | Concreto | 2027-02-24 | 2027-08-11 | 7.228% | 7.228% | PROGRAMADO |  | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6667% | 0.6667% | 1.333% | 2% | 2.667% | 3.333% | 4% | 4.667% | 4.667% | 5.333% | 6% | 6.667% | 7.333% | 8% | 8.667% | 8.667% | 9.333% | 10% | 10.67% | 11.33% | 12% | 12.67% | 12.67% | 13.33% | 14% | 14.67% | 15.33% | 16% | 16.67% | 16.67% | 17.33% | 18% | 18.67% | 19.33% | 20% | 20.67% | 20.67% | 21.33% | 22% | 22.67% | 23.33% | 24% | 24.67% | 24.67% | 25.33% | 26% | 26.67% | 27.33% | 28% | 28.67% | 28.67% | 29.33% | 30% | 30.67% | 31.33% | 32% | 32.67% | 32.67% | 33.33% | 34% | 34.67% | 35.33% | 36% | 36.67% | 36.67% | 37.33% | 38% | 38.67% | 39.33% | 40% | 40.67% | 40.67% | 41.33% | 42% | 42.67% | 43.33% | 44% | 44.67% | 44.67% | 45.33% | 46% | 46.67% | 47.33% | 48% | 48.67% | 48.67% | 49.33% | 50% | 50.67% | 51.33% | 52% | 52.67% | 52.67% | 53.33% | 54% | 54.67% | 55.33% | 56% | 56.67% | 56.67% | 57.33% | 58% | 58.67% | 59.33% | 60% | 60.67% | 60.67% | 61.33% | 62% | 62.67% | 63.33% | 64% | 64.67% | 64.67% | 65.33% | 66% | 66.67% | 67.33% | 68% | 68.67% | 68.67% | 69.33% | 70% | 70.67% | 71.33% | 72% | 72.67% | 72.67% | 73.33% | 74% | 74.67% | 75.33% | 76% | 76.67% | 76.67% | 77.33% | 78% | 78.67% | 79.33% | 80% | 80.67% | 80.67% | 81.33% | 82% | 82.67% | 83.33% | 84% | 84.67% | 84.67% | 85.33% | 86% | 86.67% | 87.33% | 88% | 88.67% | 88.67% | 89.33% | 90% | 90.67% | 91.33% | 92% | 92.67% | 92.67% | 93.33% | 94% | 94.67% | 95.33% | 96% | 96.67% | 96.67% | 97.33% | 98% | 98.67% | 99.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | 7.228% |  | % |  | 64 |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6667% |  | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% |  | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% |  | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% |  | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% |  | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% |  | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% |  | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% |  | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% |  | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% |  | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% |  | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% |  | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% |  | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% |  | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% |  | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% |  | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% |  | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% |  | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% |  | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% |  | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% |  | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% |  | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% |  | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% |  | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% |  | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 7.228% |  | TORRES |  | 64 |  | 2027-02-20: 0.42667; 2027-02-22: 0.42667; 2027-02-23: 0.42667; 2027-02-24: 0.42667; 2027-02-25: 0.42667; 2027-02-26: 0.42667; 2027-02-27: 0.42667; 2027-03-01: 0.42667; 2027-03-02: 0.42667; 2027-03-03: 0.42667; 2027-03-04: 0.42667; 2027-03-05: 0.42667; 2027-03-06: 0.42667; 2027-03-08: 0.42667; 2027-03-09: 0.42667; 2027-03-10: 0.42667; 2027-03-11: 0.42667; 2027-03-12: 0.42667; 2027-03-13: 0.42667; 2027-03-15: 0.42667; 2027-03-16: 0.42667; 2027-03-17: 0.42667; 2027-03-18: 0.42667; 2027-03-19: 0.42667; 2027-03-20: 0.42667; 2027-03-22: 0.42667; 2027-03-23: 0.42667; 2027-03-24: 0.42667; 2027-03-25: 0.42667; 2027-03-26: 0.42667; 2027-03-27: 0.42667; 2027-03-29: 0.42667; 2027-03-30: 0.42667; 2027-03-31: 0.42667; 2027-04-01: 0.42667; 2027-04-02: 0.42667; 2027-04-03: 0.42667; 2027-04-05: 0.42667; 2027-04-06: 0.42667; 2027-04-07: 0.42667; 2027-04-08: 0.42667; 2027-04-09: 0.42667; 2027-04-10: 0.42667; 2027-04-12: 0.42667; 2027-04-13: 0.42667; 2027-04-14: 0.42667; 2027-04-15: 0.42667; 2027-04-16: 0.42667; 2027-04-17: 0.42667; 2027-04-19: 0.42667; 2027-04-20: 0.42667; 2027-04-21: 0.42667; 2027-04-22: 0.42667; 2027-04-23: 0.42667; 2027-04-24: 0.42667; 2027-04-26: 0.42667; 2027-04-27: 0.42667; 2027-04-28: 0.42667; 2027-04-29: 0.42667; 2027-04-30: 0.42667; 2027-05-01: 0.42667; 2027-05-03: 0.42667; 2027-05-04: 0.42667; 2027-05-05: 0.42667; 2027-05-06: 0.42667; 2027-05-07: 0.42667; 2027-05-08: 0.42667; 2027-05-10: 0.42667; 2027-05-11: 0.42667; 2027-05-12: 0.42667; 2027-05-13: 0.42667; 2027-05-14: 0.42667; 2027-05-15: 0.42667; 2027-05-17: 0.42667; 2027-05-18: 0.42667; 2027-05-19: 0.42667; 2027-05-20: 0.42667; 2027-05-21: 0.42667; 2027-05-22: 0.42667; 2027-05-24: 0.42667; 2027-05-25: 0.42667; 2027-05-26: 0.42667; 2027-05-27: 0.42667; 2027-05-28: 0.42667; 2027-05-29: 0.42667; 2027-05-31: 0.42667; 2027-06-01: 0.42667; 2027-06-02: 0.42667; 2027-06-03: 0.42667; 2027-06-04: 0.42667; 2027-06-05: 0.42667; 2027-06-07: 0.42667; 2027-06-08: 0.42667; 2027-06-09: 0.42667; 2027-06-10: 0.42667; 2027-06-11: 0.42667; 2027-06-12: 0.42667; 2027-06-14: 0.42667; 2027-06-15: 0.42667; 2027-06-16: 0.42667; 2027-06-17: 0.42667; 2027-06-18: 0.42667; 2027-06-19: 0.42667; 2027-06-21: 0.42667; 2027-06-22: 0.42667; 2027-06-23: 0.42667; 2027-06-24: 0.42667; 2027-06-25: 0.42667; 2027-06-26: 0.42667; 2027-06-28: 0.42667; 2027-06-29: 0.42667; 2027-06-30: 0.42667; 2027-07-01: 0.42667; 2027-07-02: 0.42667; 2027-07-03: 0.42667; 2027-07-05: 0.42667; 2027-07-06: 0.42667; 2027-07-07: 0.42667; 2027-07-08: 0.42667; 2027-07-09: 0.42667; 2027-07-10: 0.42667; 2027-07-12: 0.42667; 2027-07-13: 0.42667; 2027-07-14: 0.42667; 2027-07-15: 0.42667; 2027-07-16: 0.42667; 2027-07-17: 0.42667; 2027-07-19: 0.42667; 2027-07-20: 0.42667; 2027-07-21: 0.42667; 2027-07-22: 0.42667; 2027-07-23: 0.42667; 2027-07-24: 0.42667; 2027-07-26: 0.42667; 2027-07-27: 0.42667; 2027-07-28: 0.42667; 2027-07-29: 0.42667; 2027-07-30: 0.42667; 2027-07-31: 0.42667; 2027-08-02: 0.42667; 2027-08-03: 0.42667; 2027-08-04: 0.42667; 2027-08-05: 0.42667; 2027-08-06: 0.42667; 2027-08-07: 0.42667; 2027-08-09: 0.42667; 2027-08-10: 0.42667; 2027-08-11: 0.42667; 2027-08-12: 0.42667; 2027-08-13: 0.42667; 2027-10-09: 0; 2027-10-11: 0; 2027-10-12: 0; 2027-10-13: 0; 2027-10-14: 0; 2027-10-15: 0
[6 empty] | 7.228% |  | EJECUTADO | bar: 2026-04-11 to 2027-10-15
[6 empty] | 7.228% |  | % |  | 64 | bar: 2026-04-11; 2026-04-13 to 2026-04-18; 2026-04-20 to 2026-04-25; 2026-04-27 to 2026-05-02; 2026-05-04 to 2026-05-09; 2026-05-11 to 2026-05-16; 2026-05-18 to 2026-05-23; 2026-05-25 to 2026-05-30; 2026-06-01 to 2026-06-06; 2026-06-08 to 2026-06-13; 2026-06-15 to 2026-06-20; 2026-06-22 to 2026-06-27; 2026-06-29 to 2026-07-04; 2026-07-06 to 2026-07-11; 2026-07-13 to 2026-07-18; 2026-07-20 to 2026-07-25; 2026-07-27 to 2026-08-01; 2026-08-03 to 2026-08-08; 2026-08-10 to 2026-08-15; 2026-08-17 to 2026-08-22; 2026-08-24 to 2026-08-29; 2026-08-31 to 2026-09-05; 2026-09-07 to 2026-09-12; 2026-09-14 to 2026-09-19; 2026-09-21 to 2026-09-26; 2026-09-28 to 2026-10-03; 2026-10-05 to 2026-10-10; 2026-10-12 to 2026-10-17; 2026-10-19 to 2026-10-24; 2026-10-26 to 2026-10-31; 2026-11-02 to 2026-11-07; 2026-11-09 to 2026-11-14; 2026-11-16 to 2026-11-21; 2026-11-23 to 2026-11-28; 2026-11-30 to 2026-12-05; 2026-12-07 to 2026-12-12; 2026-12-14 to 2026-12-19; 2026-12-21 to 2026-12-26; 2026-12-28 to 2027-01-02; 2027-01-04 to 2027-01-09; 2027-01-11 to 2027-01-16; 2027-01-18 to 2027-01-23; 2027-01-25 to 2027-01-30; 2027-02-01 to 2027-02-06; 2027-02-08 to 2027-02-13; 2027-02-15 to 2027-02-20; 2027-02-22 to 2027-02-27; 2027-03-01 to 2027-03-06; 2027-03-08 to 2027-03-13; 2027-03-15 to 2027-03-20; 2027-03-22 to 2027-03-27; 2027-03-29 to 2027-04-03; 2027-04-05 to 2027-04-10; 2027-04-12 to 2027-04-17; 2027-04-19 to 2027-04-24; 2027-04-26 to 2027-05-01; 2027-05-03 to 2027-05-08; 2027-05-10 to 2027-05-15; 2027-05-17 to 2027-05-22; 2027-05-24 to 2027-05-29; 2027-05-31 to 2027-06-05; 2027-06-07 to 2027-06-12; 2027-06-14 to 2027-06-19; 2027-06-21 to 2027-06-26; 2027-06-28 to 2027-07-03; 2027-07-05 to 2027-07-10; 2027-07-12 to 2027-07-17; 2027-07-19 to 2027-07-24; 2027-07-26 to 2027-07-31; 2027-08-02 to 2027-08-07; 2027-08-09 to 2027-08-14; 2027-08-16 to 2027-08-21; 2027-08-23 to 2027-08-28; 2027-08-30 to 2027-09-04; 2027-09-06 to 2027-09-11; 2027-09-13 to 2027-09-18; 2027-09-20 to 2027-09-25; 2027-09-27 to 2027-10-02; 2027-10-04 to 2027-10-09; 2027-10-11 to 2027-10-15
[6 empty] | 7.228% |  | TORRES | 0 |  |  | 2026-04-11: 0; 2026-04-13: 0; 2026-04-14: 0; 2026-04-15: 0; 2026-04-16: 0; 2026-04-17: 0; 2026-04-18: 0; 2026-04-20: 0; 2026-04-21: 0; 2026-04-22: 0; 2026-04-23: 0; 2026-04-24: 0; 2026-04-25: 0; 2026-04-27: 0; 2026-04-28: 0; 2026-04-29: 0; 2026-04-30: 0; 2026-05-01: 0; 2026-05-02: 0; 2026-05-04: 0; 2026-05-05: 0; 2026-05-06: 0; 2026-05-07: 0; 2026-05-08: 0; 2026-05-09: 0; 2026-05-11: 0; 2026-05-12: 0; 2026-05-13: 0; 2026-05-14: 0; 2026-05-15: 0; 2026-05-16: 0; 2026-05-18: 0; 2026-05-19: 0; 2026-05-20: 0; 2026-05-21: 0; 2026-05-22: 0; 2026-05-23: 0; 2026-05-25: 0; 2026-05-26: 0; 2026-05-27: 0; 2026-05-28: 0; 2026-05-29: 0; 2026-05-30: 0; 2026-06-01: 0; 2026-06-02: 0; 2026-06-03: 0; 2026-06-04: 0; 2026-06-05: 0; 2026-06-06: 0; 2026-06-08: 0; 2026-06-09: 0; 2026-06-10: 0; 2026-06-11: 0; 2026-06-12: 0; 2026-06-13: 0; 2026-06-15: 0; 2026-06-16: 0; 2026-06-17: 0; 2026-06-18: 0; 2026-06-19: 0; 2026-06-20: 0; 2026-06-22: 0; 2026-06-23: 0; 2026-06-24: 0; 2026-06-25: 0; 2026-06-26: 0; 2026-06-27: 0; 2026-06-29: 0; 2026-06-30: 0; 2026-07-01: 0; 2026-07-02: 0; 2026-07-03: 0; 2026-07-04: 0; 2026-07-06: 0; 2026-07-07: 0; 2026-07-08: 0; 2026-07-09: 0; 2026-07-10: 0; 2026-07-11: 0; 2026-07-13: 0; 2026-07-14: 0; 2026-07-15: 0; 2026-07-16: 0; 2026-07-17: 0; 2026-07-18: 0; 2026-07-20: 0; 2026-07-21: 0; 2026-07-22: 0; 2026-07-23: 0; 2026-07-24: 0; 2026-07-25: 0; 2026-07-27: 0; 2026-07-28: 0; 2026-07-29: 0; 2026-07-30: 0; 2026-07-31: 0; 2026-08-01: 0; 2026-08-03: 0; 2026-08-04: 0; 2026-08-05: 0; 2026-08-06: 0; 2026-08-07: 0; 2026-08-08: 0; 2026-08-10: 0; 2026-08-11: 0; 2026-08-12: 0
|  |  | Relleno | 2027-03-04 | 2027-08-12 | 3.614% | 3.614% | PROGRAMADO |  | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6944% | 0.6944% | 1.389% | 2.083% | 2.778% | 3.472% | 4.167% | 4.861% | 4.861% | 5.556% | 6.25% | 6.944% | 7.639% | 8.333% | 9.028% | 9.028% | 9.722% | 10.42% | 11.11% | 11.81% | 12.5% | 13.19% | 13.19% | 13.89% | 14.58% | 15.28% | 15.97% | 16.67% | 17.36% | 17.36% | 18.06% | 18.75% | 19.44% | 20.14% | 20.83% | 21.53% | 21.53% | 22.22% | 22.92% | 23.61% | 24.31% | 25% | 25.69% | 25.69% | 26.39% | 27.08% | 27.78% | 28.47% | 29.17% | 29.86% | 29.86% | 30.56% | 31.25% | 31.94% | 32.64% | 33.33% | 34.03% | 34.03% | 34.72% | 35.42% | 36.11% | 36.81% | 37.5% | 38.19% | 38.19% | 38.89% | 39.58% | 40.28% | 40.97% | 41.67% | 42.36% | 42.36% | 43.06% | 43.75% | 44.44% | 45.14% | 45.83% | 46.53% | 46.53% | 47.22% | 47.92% | 48.61% | 49.31% | 50% | 50.69% | 50.69% | 51.39% | 52.08% | 52.78% | 53.47% | 54.17% | 54.86% | 54.86% | 55.56% | 56.25% | 56.94% | 57.64% | 58.33% | 59.03% | 59.03% | 59.72% | 60.42% | 61.11% | 61.81% | 62.5% | 63.19% | 63.19% | 63.89% | 64.58% | 65.28% | 65.97% | 66.67% | 67.36% | 67.36% | 68.06% | 68.75% | 69.44% | 70.14% | 70.83% | 71.53% | 71.53% | 72.22% | 72.92% | 73.61% | 74.31% | 75% | 75.69% | 75.69% | 76.39% | 77.08% | 77.78% | 78.47% | 79.17% | 79.86% | 79.86% | 80.56% | 81.25% | 81.94% | 82.64% | 83.33% | 84.03% | 84.03% | 84.72% | 85.42% | 86.11% | 86.81% | 87.5% | 88.19% | 88.19% | 88.89% | 89.58% | 90.28% | 90.97% | 91.67% | 92.36% | 92.36% | 93.06% | 93.75% | 94.44% | 95.14% | 95.83% | 96.53% | 96.53% | 97.22% | 97.92% | 98.61% | 99.31% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | 3.614% |  | % |  | 64 |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6944% |  | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% |  | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% |  | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% |  | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% |  | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% |  | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% |  | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% |  | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% |  | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% |  | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% |  | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% |  | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% |  | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% |  | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% |  | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% |  | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% |  | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% |  | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% |  | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% |  | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% |  | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% |  | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% |  | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% |  | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0.6944% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 3.614% |  | TORRES |  | 64 |  | 2027-02-27: 0.44444; 2027-03-01: 0.44444; 2027-03-02: 0.44444; 2027-03-03: 0.44444; 2027-03-04: 0.44444; 2027-03-05: 0.44444; 2027-03-06: 0.44444; 2027-03-08: 0.44444; 2027-03-09: 0.44444; 2027-03-10: 0.44444; 2027-03-11: 0.44444; 2027-03-12: 0.44444; 2027-03-13: 0.44444; 2027-03-15: 0.44444; 2027-03-16: 0.44444; 2027-03-17: 0.44444; 2027-03-18: 0.44444; 2027-03-19: 0.44444; 2027-03-20: 0.44444; 2027-03-22: 0.44444; 2027-03-23: 0.44444; 2027-03-24: 0.44444; 2027-03-25: 0.44444; 2027-03-26: 0.44444; 2027-03-27: 0.44444; 2027-03-29: 0.44444; 2027-03-30: 0.44444; 2027-03-31: 0.44444; 2027-04-01: 0.44444; 2027-04-02: 0.44444; 2027-04-03: 0.44444; 2027-04-05: 0.44444; 2027-04-06: 0.44444; 2027-04-07: 0.44444; 2027-04-08: 0.44444; 2027-04-09: 0.44444; 2027-04-10: 0.44444; 2027-04-12: 0.44444; 2027-04-13: 0.44444; 2027-04-14: 0.44444; 2027-04-15: 0.44444; 2027-04-16: 0.44444; 2027-04-17: 0.44444; 2027-04-19: 0.44444; 2027-04-20: 0.44444; 2027-04-21: 0.44444; 2027-04-22: 0.44444; 2027-04-23: 0.44444; 2027-04-24: 0.44444; 2027-04-26: 0.44444; 2027-04-27: 0.44444; 2027-04-28: 0.44444; 2027-04-29: 0.44444; 2027-04-30: 0.44444; 2027-05-01: 0.44444; 2027-05-03: 0.44444; 2027-05-04: 0.44444; 2027-05-05: 0.44444; 2027-05-06: 0.44444; 2027-05-07: 0.44444; 2027-05-08: 0.44444; 2027-05-10: 0.44444; 2027-05-11: 0.44444; 2027-05-12: 0.44444; 2027-05-13: 0.44444; 2027-05-14: 0.44444; 2027-05-15: 0.44444; 2027-05-17: 0.44444; 2027-05-18: 0.44444; 2027-05-19: 0.44444; 2027-05-20: 0.44444; 2027-05-21: 0.44444; 2027-05-22: 0.44444; 2027-05-24: 0.44444; 2027-05-25: 0.44444; 2027-05-26: 0.44444; 2027-05-27: 0.44444; 2027-05-28: 0.44444; 2027-05-29: 0.44444; 2027-05-31: 0.44444; 2027-06-01: 0.44444; 2027-06-02: 0.44444; 2027-06-03: 0.44444; 2027-06-04: 0.44444; 2027-06-05: 0.44444; 2027-06-07: 0.44444; 2027-06-08: 0.44444; 2027-06-09: 0.44444; 2027-06-10: 0.44444; 2027-06-11: 0.44444; 2027-06-12: 0.44444; 2027-06-14: 0.44444; 2027-06-15: 0.44444; 2027-06-16: 0.44444; 2027-06-17: 0.44444; 2027-06-18: 0.44444; 2027-06-19: 0.44444; 2027-06-21: 0.44444; 2027-06-22: 0.44444; 2027-06-23: 0.44444; 2027-06-24: 0.44444; 2027-06-25: 0.44444; 2027-06-26: 0.44444; 2027-06-28: 0.44444; 2027-06-29: 0.44444; 2027-06-30: 0.44444; 2027-07-01: 0.44444; 2027-07-02: 0.44444; 2027-07-03: 0.44444; 2027-07-05: 0.44444; 2027-07-06: 0.44444; 2027-07-07: 0.44444; 2027-07-08: 0.44444; 2027-07-09: 0.44444; 2027-07-10: 0.44444; 2027-07-12: 0.44444; 2027-07-13: 0.44444; 2027-07-14: 0.44444; 2027-07-15: 0.44444; 2027-07-16: 0.44444; 2027-07-17: 0.44444; 2027-07-19: 0.44444; 2027-07-20: 0.44444; 2027-07-21: 0.44444; 2027-07-22: 0.44444; 2027-07-23: 0.44444; 2027-07-24: 0.44444; 2027-07-26: 0.44444; 2027-07-27: 0.44444; 2027-07-28: 0.44444; 2027-07-29: 0.44444; 2027-07-30: 0.44444; 2027-07-31: 0.44444; 2027-08-02: 0.44444; 2027-08-03: 0.44444; 2027-08-04: 0.44444; 2027-08-05: 0.44444; 2027-08-06: 0.44444; 2027-08-07: 0.44444; 2027-08-09: 0.44444; 2027-08-10: 0.44444; 2027-08-11: 0.44444; 2027-08-12: 0.44444; 2027-08-13: 0.44444; 2027-10-09: 0; 2027-10-11: 0; 2027-10-12: 0; 2027-10-13: 0; 2027-10-14: 0; 2027-10-15: 0
[6 empty] | 3.614% |  | EJECUTADO | bar: 2026-04-11 to 2027-10-15
[6 empty] | 3.614% |  | % |  | 64 | bar: 2026-04-11; 2026-04-13 to 2026-04-18; 2026-04-20 to 2026-04-25; 2026-04-27 to 2026-05-02; 2026-05-04 to 2026-05-09; 2026-05-11 to 2026-05-16; 2026-05-18 to 2026-05-23; 2026-05-25 to 2026-05-30; 2026-06-01 to 2026-06-06; 2026-06-08 to 2026-06-13; 2026-06-15 to 2026-06-20; 2026-06-22 to 2026-06-27; 2026-06-29 to 2026-07-04; 2026-07-06 to 2026-07-11; 2026-07-13 to 2026-07-18; 2026-07-20 to 2026-07-25; 2026-07-27 to 2026-08-01; 2026-08-03 to 2026-08-08; 2026-08-10 to 2026-08-15; 2026-08-17 to 2026-08-22; 2026-08-24 to 2026-08-29; 2026-08-31 to 2026-09-05; 2026-09-07 to 2026-09-12; 2026-09-14 to 2026-09-19; 2026-09-21 to 2026-09-26; 2026-09-28 to 2026-10-03; 2026-10-05 to 2026-10-10; 2026-10-12 to 2026-10-17; 2026-10-19 to 2026-10-24; 2026-10-26 to 2026-10-31; 2026-11-02 to 2026-11-07; 2026-11-09 to 2026-11-14; 2026-11-16 to 2026-11-21; 2026-11-23 to 2026-11-28; 2026-11-30 to 2026-12-05; 2026-12-07 to 2026-12-12; 2026-12-14 to 2026-12-19; 2026-12-21 to 2026-12-26; 2026-12-28 to 2027-01-02; 2027-01-04 to 2027-01-09; 2027-01-11 to 2027-01-16; 2027-01-18 to 2027-01-23; 2027-01-25 to 2027-01-30; 2027-02-01 to 2027-02-06; 2027-02-08 to 2027-02-13; 2027-02-15 to 2027-02-20; 2027-02-22 to 2027-02-27; 2027-03-01 to 2027-03-06; 2027-03-08 to 2027-03-13; 2027-03-15 to 2027-03-20; 2027-03-22 to 2027-03-27; 2027-03-29 to 2027-04-03; 2027-04-05 to 2027-04-10; 2027-04-12 to 2027-04-17; 2027-04-19 to 2027-04-24; 2027-04-26 to 2027-05-01; 2027-05-03 to 2027-05-08; 2027-05-10 to 2027-05-15; 2027-05-17 to 2027-05-22; 2027-05-24 to 2027-05-29; 2027-05-31 to 2027-06-05; 2027-06-07 to 2027-06-12; 2027-06-14 to 2027-06-19; 2027-06-21 to 2027-06-26; 2027-06-28 to 2027-07-03; 2027-07-05 to 2027-07-10; 2027-07-12 to 2027-07-17; 2027-07-19 to 2027-07-24; 2027-07-26 to 2027-07-31; 2027-08-02 to 2027-08-07; 2027-08-09 to 2027-08-14; 2027-08-16 to 2027-08-21; 2027-08-23 to 2027-08-28; 2027-08-30 to 2027-09-04; 2027-09-06 to 2027-09-11; 2027-09-13 to 2027-09-18; 2027-09-20 to 2027-09-25; 2027-09-27 to 2027-10-02; 2027-10-04 to 2027-10-09; 2027-10-11 to 2027-10-15
[6 empty] | 3.614% |  | TORRES | 0 |  |  | 2026-04-11: 0; 2026-04-13: 0; 2026-04-14: 0; 2026-04-15: 0; 2026-04-16: 0; 2026-04-17: 0; 2026-04-18: 0; 2026-04-20: 0; 2026-04-21: 0; 2026-04-22: 0; 2026-04-23: 0; 2026-04-24: 0; 2026-04-25: 0; 2026-04-27: 0; 2026-04-28: 0; 2026-04-29: 0; 2026-04-30: 0; 2026-05-01: 0; 2026-05-02: 0; 2026-05-04: 0; 2026-05-05: 0; 2026-05-06: 0; 2026-05-07: 0; 2026-05-08: 0; 2026-05-09: 0; 2026-05-11: 0; 2026-05-12: 0; 2026-05-13: 0; 2026-05-14: 0; 2026-05-15: 0; 2026-05-16: 0; 2026-05-18: 0; 2026-05-19: 0; 2026-05-20: 0; 2026-05-21: 0; 2026-05-22: 0; 2026-05-23: 0; 2026-05-25: 0; 2026-05-26: 0; 2026-05-27: 0; 2026-05-28: 0; 2026-05-29: 0; 2026-05-30: 0; 2026-06-01: 0; 2026-06-02: 0; 2026-06-03: 0; 2026-06-04: 0; 2026-06-05: 0; 2026-06-06: 0; 2026-06-08: 0; 2026-06-09: 0; 2026-06-10: 0; 2026-06-11: 0; 2026-06-12: 0; 2026-06-13: 0; 2026-06-15: 0; 2026-06-16: 0; 2026-06-17: 0; 2026-06-18: 0; 2026-06-19: 0; 2026-06-20: 0; 2026-06-22: 0; 2026-06-23: 0; 2026-06-24: 0; 2026-06-25: 0; 2026-06-26: 0; 2026-06-27: 0; 2026-06-29: 0; 2026-06-30: 0; 2026-07-01: 0; 2026-07-02: 0; 2026-07-03: 0; 2026-07-04: 0; 2026-07-06: 0; 2026-07-07: 0; 2026-07-08: 0; 2026-07-09: 0; 2026-07-10: 0; 2026-07-11: 0; 2026-07-13: 0; 2026-07-14: 0; 2026-07-15: 0; 2026-07-16: 0; 2026-07-17: 0; 2026-07-18: 0; 2026-07-20: 0; 2026-07-21: 0; 2026-07-22: 0; 2026-07-23: 0; 2026-07-24: 0; 2026-07-25: 0; 2026-07-27: 0; 2026-07-28: 0; 2026-07-29: 0; 2026-07-30: 0; 2026-07-31: 0; 2026-08-01: 0; 2026-08-03: 0; 2026-08-04: 0; 2026-08-05: 0; 2026-08-06: 0; 2026-08-07: 0; 2026-08-08: 0; 2026-08-10: 0; 2026-08-11: 0; 2026-08-12: 0
|  |  | Puesta a tierra | 2027-02-24 | 2027-08-13 | 3% | 3% | PROGRAMADO |  | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6667% | 0.6667% | 1.333% | 2% | 2.667% | 3.333% | 4% | 4.667% | 4.667% | 5.333% | 6% | 6.667% | 7.333% | 8% | 8.667% | 8.667% | 9.333% | 10% | 10.67% | 11.33% | 12% | 12.67% | 12.67% | 13.33% | 14% | 14.67% | 15.33% | 16% | 16.67% | 16.67% | 17.33% | 18% | 18.67% | 19.33% | 20% | 20.67% | 20.67% | 21.33% | 22% | 22.67% | 23.33% | 24% | 24.67% | 24.67% | 25.33% | 26% | 26.67% | 27.33% | 28% | 28.67% | 28.67% | 29.33% | 30% | 30.67% | 31.33% | 32% | 32.67% | 32.67% | 33.33% | 34% | 34.67% | 35.33% | 36% | 36.67% | 36.67% | 37.33% | 38% | 38.67% | 39.33% | 40% | 40.67% | 40.67% | 41.33% | 42% | 42.67% | 43.33% | 44% | 44.67% | 44.67% | 45.33% | 46% | 46.67% | 47.33% | 48% | 48.67% | 48.67% | 49.33% | 50% | 50.67% | 51.33% | 52% | 52.67% | 52.67% | 53.33% | 54% | 54.67% | 55.33% | 56% | 56.67% | 56.67% | 57.33% | 58% | 58.67% | 59.33% | 60% | 60.67% | 60.67% | 61.33% | 62% | 62.67% | 63.33% | 64% | 64.67% | 64.67% | 65.33% | 66% | 66.67% | 67.33% | 68% | 68.67% | 68.67% | 69.33% | 70% | 70.67% | 71.33% | 72% | 72.67% | 72.67% | 73.33% | 74% | 74.67% | 75.33% | 76% | 76.67% | 76.67% | 77.33% | 78% | 78.67% | 79.33% | 80% | 80.67% | 80.67% | 81.33% | 82% | 82.67% | 83.33% | 84% | 84.67% | 84.67% | 85.33% | 86% | 86.67% | 87.33% | 88% | 88.67% | 88.67% | 89.33% | 90% | 90.67% | 91.33% | 92% | 92.67% | 92.67% | 93.33% | 94% | 94.67% | 95.33% | 96% | 96.67% | 96.67% | 97.33% | 98% | 98.67% | 99.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | 3% |  | % |  | 64 |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6667% |  | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% |  | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% |  | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% |  | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% |  | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% |  | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% |  | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% |  | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% |  | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% |  | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% |  | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% |  | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% |  | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% |  | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% |  | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% |  | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% |  | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% |  | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% |  | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% |  | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% |  | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% |  | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% |  | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% |  | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% |  | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 3% |  | TORRES |  | 64 |  | 2027-02-20: 0.42667; 2027-02-22: 0.42667; 2027-02-23: 0.42667; 2027-02-24: 0.42667; 2027-02-25: 0.42667; 2027-02-26: 0.42667; 2027-02-27: 0.42667; 2027-03-01: 0.42667; 2027-03-02: 0.42667; 2027-03-03: 0.42667; 2027-03-04: 0.42667; 2027-03-05: 0.42667; 2027-03-06: 0.42667; 2027-03-08: 0.42667; 2027-03-09: 0.42667; 2027-03-10: 0.42667; 2027-03-11: 0.42667; 2027-03-12: 0.42667; 2027-03-13: 0.42667; 2027-03-15: 0.42667; 2027-03-16: 0.42667; 2027-03-17: 0.42667; 2027-03-18: 0.42667; 2027-03-19: 0.42667; 2027-03-20: 0.42667; 2027-03-22: 0.42667; 2027-03-23: 0.42667; 2027-03-24: 0.42667; 2027-03-25: 0.42667; 2027-03-26: 0.42667; 2027-03-27: 0.42667; 2027-03-29: 0.42667; 2027-03-30: 0.42667; 2027-03-31: 0.42667; 2027-04-01: 0.42667; 2027-04-02: 0.42667; 2027-04-03: 0.42667; 2027-04-05: 0.42667; 2027-04-06: 0.42667; 2027-04-07: 0.42667; 2027-04-08: 0.42667; 2027-04-09: 0.42667; 2027-04-10: 0.42667; 2027-04-12: 0.42667; 2027-04-13: 0.42667; 2027-04-14: 0.42667; 2027-04-15: 0.42667; 2027-04-16: 0.42667; 2027-04-17: 0.42667; 2027-04-19: 0.42667; 2027-04-20: 0.42667; 2027-04-21: 0.42667; 2027-04-22: 0.42667; 2027-04-23: 0.42667; 2027-04-24: 0.42667; 2027-04-26: 0.42667; 2027-04-27: 0.42667; 2027-04-28: 0.42667; 2027-04-29: 0.42667; 2027-04-30: 0.42667; 2027-05-01: 0.42667; 2027-05-03: 0.42667; 2027-05-04: 0.42667; 2027-05-05: 0.42667; 2027-05-06: 0.42667; 2027-05-07: 0.42667; 2027-05-08: 0.42667; 2027-05-10: 0.42667; 2027-05-11: 0.42667; 2027-05-12: 0.42667; 2027-05-13: 0.42667; 2027-05-14: 0.42667; 2027-05-15: 0.42667; 2027-05-17: 0.42667; 2027-05-18: 0.42667; 2027-05-19: 0.42667; 2027-05-20: 0.42667; 2027-05-21: 0.42667; 2027-05-22: 0.42667; 2027-05-24: 0.42667; 2027-05-25: 0.42667; 2027-05-26: 0.42667; 2027-05-27: 0.42667; 2027-05-28: 0.42667; 2027-05-29: 0.42667; 2027-05-31: 0.42667; 2027-06-01: 0.42667; 2027-06-02: 0.42667; 2027-06-03: 0.42667; 2027-06-04: 0.42667; 2027-06-05: 0.42667; 2027-06-07: 0.42667; 2027-06-08: 0.42667; 2027-06-09: 0.42667; 2027-06-10: 0.42667; 2027-06-11: 0.42667; 2027-06-12: 0.42667; 2027-06-14: 0.42667; 2027-06-15: 0.42667; 2027-06-16: 0.42667; 2027-06-17: 0.42667; 2027-06-18: 0.42667; 2027-06-19: 0.42667; 2027-06-21: 0.42667; 2027-06-22: 0.42667; 2027-06-23: 0.42667; 2027-06-24: 0.42667; 2027-06-25: 0.42667; 2027-06-26: 0.42667; 2027-06-28: 0.42667; 2027-06-29: 0.42667; 2027-06-30: 0.42667; 2027-07-01: 0.42667; 2027-07-02: 0.42667; 2027-07-03: 0.42667; 2027-07-05: 0.42667; 2027-07-06: 0.42667; 2027-07-07: 0.42667; 2027-07-08: 0.42667; 2027-07-09: 0.42667; 2027-07-10: 0.42667; 2027-07-12: 0.42667; 2027-07-13: 0.42667; 2027-07-14: 0.42667; 2027-07-15: 0.42667; 2027-07-16: 0.42667; 2027-07-17: 0.42667; 2027-07-19: 0.42667; 2027-07-20: 0.42667; 2027-07-21: 0.42667; 2027-07-22: 0.42667; 2027-07-23: 0.42667; 2027-07-24: 0.42667; 2027-07-26: 0.42667; 2027-07-27: 0.42667; 2027-07-28: 0.42667; 2027-07-29: 0.42667; 2027-07-30: 0.42667; 2027-07-31: 0.42667; 2027-08-02: 0.42667; 2027-08-03: 0.42667; 2027-08-04: 0.42667; 2027-08-05: 0.42667; 2027-08-06: 0.42667; 2027-08-07: 0.42667; 2027-08-09: 0.42667; 2027-08-10: 0.42667; 2027-08-11: 0.42667; 2027-08-12: 0.42667; 2027-08-13: 0.42667; 2027-10-09: 0; 2027-10-11: 0; 2027-10-12: 0; 2027-10-13: 0; 2027-10-14: 0; 2027-10-15: 0
[6 empty] | 3% |  | EJECUTADO | bar: 2026-04-11 to 2027-10-15
[6 empty] | 3% |  | % |  | 64 | bar: 2026-04-11; 2026-04-13 to 2026-04-18; 2026-04-20 to 2026-04-25; 2026-04-27 to 2026-05-02; 2026-05-04 to 2026-05-09; 2026-05-11 to 2026-05-16; 2026-05-18 to 2026-05-23; 2026-05-25 to 2026-05-30; 2026-06-01 to 2026-06-06; 2026-06-08 to 2026-06-13; 2026-06-15 to 2026-06-20; 2026-06-22 to 2026-06-27; 2026-06-29 to 2026-07-04; 2026-07-06 to 2026-07-11; 2026-07-13 to 2026-07-18; 2026-07-20 to 2026-07-25; 2026-07-27 to 2026-08-01; 2026-08-03 to 2026-08-08; 2026-08-10 to 2026-08-15; 2026-08-17 to 2026-08-22; 2026-08-24 to 2026-08-29; 2026-08-31 to 2026-09-05; 2026-09-07 to 2026-09-12; 2026-09-14 to 2026-09-19; 2026-09-21 to 2026-09-26; 2026-09-28 to 2026-10-03; 2026-10-05 to 2026-10-10; 2026-10-12 to 2026-10-17; 2026-10-19 to 2026-10-24; 2026-10-26 to 2026-10-31; 2026-11-02 to 2026-11-07; 2026-11-09 to 2026-11-14; 2026-11-16 to 2026-11-21; 2026-11-23 to 2026-11-28; 2026-11-30 to 2026-12-05; 2026-12-07 to 2026-12-12; 2026-12-14 to 2026-12-19; 2026-12-21 to 2026-12-26; 2026-12-28 to 2027-01-02; 2027-01-04 to 2027-01-09; 2027-01-11 to 2027-01-16; 2027-01-18 to 2027-01-23; 2027-01-25 to 2027-01-30; 2027-02-01 to 2027-02-06; 2027-02-08 to 2027-02-13; 2027-02-15 to 2027-02-20; 2027-02-22 to 2027-02-27; 2027-03-01 to 2027-03-06; 2027-03-08 to 2027-03-13; 2027-03-15 to 2027-03-20; 2027-03-22 to 2027-03-27; 2027-03-29 to 2027-04-03; 2027-04-05 to 2027-04-10; 2027-04-12 to 2027-04-17; 2027-04-19 to 2027-04-24; 2027-04-26 to 2027-05-01; 2027-05-03 to 2027-05-08; 2027-05-10 to 2027-05-15; 2027-05-17 to 2027-05-22; 2027-05-24 to 2027-05-29; 2027-05-31 to 2027-06-05; 2027-06-07 to 2027-06-12; 2027-06-14 to 2027-06-19; 2027-06-21 to 2027-06-26; 2027-06-28 to 2027-07-03; 2027-07-05 to 2027-07-10; 2027-07-12 to 2027-07-17; 2027-07-19 to 2027-07-24; 2027-07-26 to 2027-07-31; 2027-08-02 to 2027-08-07; 2027-08-09 to 2027-08-14; 2027-08-16 to 2027-08-21; 2027-08-23 to 2027-08-28; 2027-08-30 to 2027-09-04; 2027-09-06 to 2027-09-11; 2027-09-13 to 2027-09-18; 2027-09-20 to 2027-09-25; 2027-09-27 to 2027-10-02; 2027-10-04 to 2027-10-09; 2027-10-11 to 2027-10-15
[6 empty] | 3% |  | TORRES | 0 |  |  | 2026-04-11: 0; 2026-04-13: 0; 2026-04-14: 0; 2026-04-15: 0; 2026-04-16: 0; 2026-04-17: 0; 2026-04-18: 0; 2026-04-20: 0; 2026-04-21: 0; 2026-04-22: 0; 2026-04-23: 0; 2026-04-24: 0; 2026-04-25: 0; 2026-04-27: 0; 2026-04-28: 0; 2026-04-29: 0; 2026-04-30: 0; 2026-05-01: 0; 2026-05-02: 0; 2026-05-04: 0; 2026-05-05: 0; 2026-05-06: 0; 2026-05-07: 0; 2026-05-08: 0; 2026-05-09: 0; 2026-05-11: 0; 2026-05-12: 0; 2026-05-13: 0; 2026-05-14: 0; 2026-05-15: 0; 2026-05-16: 0; 2026-05-18: 0; 2026-05-19: 0; 2026-05-20: 0; 2026-05-21: 0; 2026-05-22: 0; 2026-05-23: 0; 2026-05-25: 0; 2026-05-26: 0; 2026-05-27: 0; 2026-05-28: 0; 2026-05-29: 0; 2026-05-30: 0; 2026-06-01: 0; 2026-06-02: 0; 2026-06-03: 0; 2026-06-04: 0; 2026-06-05: 0; 2026-06-06: 0; 2026-06-08: 0; 2026-06-09: 0; 2026-06-10: 0; 2026-06-11: 0; 2026-06-12: 0; 2026-06-13: 0; 2026-06-15: 0; 2026-06-16: 0; 2026-06-17: 0; 2026-06-18: 0; 2026-06-19: 0; 2026-06-20: 0; 2026-06-22: 0; 2026-06-23: 0; 2026-06-24: 0; 2026-06-25: 0; 2026-06-26: 0; 2026-06-27: 0; 2026-06-29: 0; 2026-06-30: 0; 2026-07-01: 0; 2026-07-02: 0; 2026-07-03: 0; 2026-07-04: 0; 2026-07-06: 0; 2026-07-07: 0; 2026-07-08: 0; 2026-07-09: 0; 2026-07-10: 0; 2026-07-11: 0; 2026-07-13: 0; 2026-07-14: 0; 2026-07-15: 0; 2026-07-16: 0; 2026-07-17: 0; 2026-07-18: 0; 2026-07-20: 0; 2026-07-21: 0; 2026-07-22: 0; 2026-07-23: 0; 2026-07-24: 0; 2026-07-25: 0; 2026-07-27: 0; 2026-07-28: 0; 2026-07-29: 0; 2026-07-30: 0; 2026-07-31: 0; 2026-08-01: 0; 2026-08-03: 0; 2026-08-04: 0; 2026-08-05: 0; 2026-08-06: 0; 2026-08-07: 0; 2026-08-08: 0; 2026-08-10: 0; 2026-08-11: 0; 2026-08-12: 0
|  | Montaje | Prearmado | 2027-03-06 | 2027-07-30 | 0.7095% | 0.7095% | PROGRAMADO |  | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7937% | 0.7937% | 1.587% | 2.381% | 3.175% | 3.968% | 4.762% | 5.556% | 5.556% | 6.349% | 7.143% | 7.937% | 8.73% | 9.524% | 10.32% | 10.32% | 11.11% | 11.9% | 12.7% | 13.49% | 14.29% | 15.08% | 15.08% | 15.87% | 16.67% | 17.46% | 18.25% | 19.05% | 19.84% | 19.84% | 20.63% | 21.43% | 22.22% | 23.02% | 23.81% | 24.6% | 24.6% | 25.4% | 26.19% | 26.98% | 27.78% | 28.57% | 29.37% | 29.37% | 30.16% | 30.95% | 31.75% | 32.54% | 33.33% | 34.13% | 34.13% | 34.92% | 35.71% | 36.51% | 37.3% | 38.1% | 38.89% | 38.89% | 39.68% | 40.48% | 41.27% | 42.06% | 42.86% | 43.65% | 43.65% | 44.44% | 45.24% | 46.03% | 46.83% | 47.62% | 48.41% | 48.41% | 49.21% | 50% | 50.79% | 51.59% | 52.38% | 53.17% | 53.17% | 53.97% | 54.76% | 55.56% | 56.35% | 57.14% | 57.94% | 57.94% | 58.73% | 59.52% | 60.32% | 61.11% | 61.9% | 62.7% | 62.7% | 63.49% | 64.29% | 65.08% | 65.87% | 66.67% | 67.46% | 67.46% | 68.25% | 69.05% | 69.84% | 70.63% | 71.43% | 72.22% | 72.22% | 73.02% | 73.81% | 74.6% | 75.4% | 76.19% | 76.98% | 76.98% | 77.78% | 78.57% | 79.37% | 80.16% | 80.95% | 81.75% | 81.75% | 82.54% | 83.33% | 84.13% | 84.92% | 85.71% | 86.51% | 86.51% | 87.3% | 88.1% | 88.89% | 89.68% | 90.48% | 91.27% | 91.27% | 92.06% | 92.86% | 93.65% | 94.44% | 95.24% | 96.03% | 96.03% | 96.83% | 97.62% | 98.41% | 99.21% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | 0.7095% |  | % |  | 64 |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7937% |  | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% |  | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% |  | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% |  | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% |  | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% |  | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% |  | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% |  | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% |  | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% |  | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% |  | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% |  | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% |  | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% |  | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% |  | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% |  | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% |  | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% |  | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% |  | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% |  | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% |  | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0.7095% |  | TORRES |  | 64 |  | 2027-03-06: 0.50794; 2027-03-08: 0.50794; 2027-03-09: 0.50794; 2027-03-10: 0.50794; 2027-03-11: 0.50794; 2027-03-12: 0.50794; 2027-03-13: 0.50794; 2027-03-15: 0.50794; 2027-03-16: 0.50794; 2027-03-17: 0.50794; 2027-03-18: 0.50794; 2027-03-19: 0.50794; 2027-03-20: 0.50794; 2027-03-22: 0.50794; 2027-03-23: 0.50794; 2027-03-24: 0.50794; 2027-03-25: 0.50794; 2027-03-26: 0.50794; 2027-03-27: 0.50794; 2027-03-29: 0.50794; 2027-03-30: 0.50794; 2027-03-31: 0.50794; 2027-04-01: 0.50794; 2027-04-02: 0.50794; 2027-04-03: 0.50794; 2027-04-05: 0.50794; 2027-04-06: 0.50794; 2027-04-07: 0.50794; 2027-04-08: 0.50794; 2027-04-09: 0.50794; 2027-04-10: 0.50794; 2027-04-12: 0.50794; 2027-04-13: 0.50794; 2027-04-14: 0.50794; 2027-04-15: 0.50794; 2027-04-16: 0.50794; 2027-04-17: 0.50794; 2027-04-19: 0.50794; 2027-04-20: 0.50794; 2027-04-21: 0.50794; 2027-04-22: 0.50794; 2027-04-23: 0.50794; 2027-04-24: 0.50794; 2027-04-26: 0.50794; 2027-04-27: 0.50794; 2027-04-28: 0.50794; 2027-04-29: 0.50794; 2027-04-30: 0.50794; 2027-05-01: 0.50794; 2027-05-03: 0.50794; 2027-05-04: 0.50794; 2027-05-05: 0.50794; 2027-05-06: 0.50794; 2027-05-07: 0.50794; 2027-05-08: 0.50794; 2027-05-10: 0.50794; 2027-05-11: 0.50794; 2027-05-12: 0.50794; 2027-05-13: 0.50794; 2027-05-14: 0.50794; 2027-05-15: 0.50794; 2027-05-17: 0.50794; 2027-05-18: 0.50794; 2027-05-19: 0.50794; 2027-05-20: 0.50794; 2027-05-21: 0.50794; 2027-05-22: 0.50794; 2027-05-24: 0.50794; 2027-05-25: 0.50794; 2027-05-26: 0.50794; 2027-05-27: 0.50794; 2027-05-28: 0.50794; 2027-05-29: 0.50794; 2027-05-31: 0.50794; 2027-06-01: 0.50794; 2027-06-02: 0.50794; 2027-06-03: 0.50794; 2027-06-04: 0.50794; 2027-06-05: 0.50794; 2027-06-07: 0.50794; 2027-06-08: 0.50794; 2027-06-09: 0.50794; 2027-06-10: 0.50794; 2027-06-11: 0.50794; 2027-06-12: 0.50794; 2027-06-14: 0.50794; 2027-06-15: 0.50794; 2027-06-16: 0.50794; 2027-06-17: 0.50794; 2027-06-18: 0.50794; 2027-06-19: 0.50794; 2027-06-21: 0.50794; 2027-06-22: 0.50794; 2027-06-23: 0.50794; 2027-06-24: 0.50794; 2027-06-25: 0.50794; 2027-06-26: 0.50794; 2027-06-28: 0.50794; 2027-06-29: 0.50794; 2027-06-30: 0.50794; 2027-07-01: 0.50794; 2027-07-02: 0.50794; 2027-07-03: 0.50794; 2027-07-05: 0.50794; 2027-07-06: 0.50794; 2027-07-07: 0.50794; 2027-07-08: 0.50794; 2027-07-09: 0.50794; 2027-07-10: 0.50794; 2027-07-12: 0.50794; 2027-07-13: 0.50794; 2027-07-14: 0.50794; 2027-07-15: 0.50794; 2027-07-16: 0.50794; 2027-07-17: 0.50794; 2027-07-19: 0.50794; 2027-07-20: 0.50794; 2027-07-21: 0.50794; 2027-07-22: 0.50794; 2027-07-23: 0.50794; 2027-07-24: 0.50794; 2027-07-26: 0.50794; 2027-07-27: 0.50794; 2027-07-28: 0.50794; 2027-07-29: 0.50794; 2027-07-30: 0.50794; 2027-10-09: 0; 2027-10-11: 0; 2027-10-12: 0; 2027-10-13: 0; 2027-10-14: 0; 2027-10-15: 0
[6 empty] | 0.7095% |  | EJECUTADO | bar: 2026-04-11 to 2027-10-15
[6 empty] | 0.7095% |  | % |  | 64 | bar: 2026-04-11; 2026-04-13 to 2026-04-18; 2026-04-20 to 2026-04-25; 2026-04-27 to 2026-05-02; 2026-05-04 to 2026-05-09; 2026-05-11 to 2026-05-16; 2026-05-18 to 2026-05-23; 2026-05-25 to 2026-05-30; 2026-06-01 to 2026-06-06; 2026-06-08 to 2026-06-13; 2026-06-15 to 2026-06-20; 2026-06-22 to 2026-06-27; 2026-06-29 to 2026-07-04; 2026-07-06 to 2026-07-11; 2026-07-13 to 2026-07-18; 2026-07-20 to 2026-07-25; 2026-07-27 to 2026-08-01; 2026-08-03 to 2026-08-08; 2026-08-10 to 2026-08-15; 2026-08-17 to 2026-08-22; 2026-08-24 to 2026-08-29; 2026-08-31 to 2026-09-05; 2026-09-07 to 2026-09-12; 2026-09-14 to 2026-09-19; 2026-09-21 to 2026-09-26; 2026-09-28 to 2026-10-03; 2026-10-05 to 2026-10-10; 2026-10-12 to 2026-10-17; 2026-10-19 to 2026-10-24; 2026-10-26 to 2026-10-31; 2026-11-02 to 2026-11-07; 2026-11-09 to 2026-11-14; 2026-11-16 to 2026-11-21; 2026-11-23 to 2026-11-28; 2026-11-30 to 2026-12-05; 2026-12-07 to 2026-12-12; 2026-12-14 to 2026-12-19; 2026-12-21 to 2026-12-26; 2026-12-28 to 2027-01-02; 2027-01-04 to 2027-01-09; 2027-01-11 to 2027-01-16; 2027-01-18 to 2027-01-23; 2027-01-25 to 2027-01-30; 2027-02-01 to 2027-02-06; 2027-02-08 to 2027-02-13; 2027-02-15 to 2027-02-20; 2027-02-22 to 2027-02-27; 2027-03-01 to 2027-03-06; 2027-03-08 to 2027-03-13; 2027-03-15 to 2027-03-20; 2027-03-22 to 2027-03-27; 2027-03-29 to 2027-04-03; 2027-04-05 to 2027-04-10; 2027-04-12 to 2027-04-17; 2027-04-19 to 2027-04-24; 2027-04-26 to 2027-05-01; 2027-05-03 to 2027-05-08; 2027-05-10 to 2027-05-15; 2027-05-17 to 2027-05-22; 2027-05-24 to 2027-05-29; 2027-05-31 to 2027-06-05; 2027-06-07 to 2027-06-12; 2027-06-14 to 2027-06-19; 2027-06-21 to 2027-06-26; 2027-06-28 to 2027-07-03; 2027-07-05 to 2027-07-10; 2027-07-12 to 2027-07-17; 2027-07-19 to 2027-07-24; 2027-07-26 to 2027-07-31; 2027-08-02 to 2027-08-07; 2027-08-09 to 2027-08-14; 2027-08-16 to 2027-08-21; 2027-08-23 to 2027-08-28; 2027-08-30 to 2027-09-04; 2027-09-06 to 2027-09-11; 2027-09-13 to 2027-09-18; 2027-09-20 to 2027-09-25; 2027-09-27 to 2027-10-02; 2027-10-04 to 2027-10-09; 2027-10-11 to 2027-10-15
[6 empty] | 0.7095% |  | TORRES | 0 |  |  | 2026-04-11: 0; 2026-04-13: 0; 2026-04-14: 0; 2026-04-15: 0; 2026-04-16: 0; 2026-04-17: 0; 2026-04-18: 0; 2026-04-20: 0; 2026-04-21: 0; 2026-04-22: 0; 2026-04-23: 0; 2026-04-24: 0; 2026-04-25: 0; 2026-04-27: 0; 2026-04-28: 0; 2026-04-29: 0; 2026-04-30: 0; 2026-05-01: 0; 2026-05-02: 0; 2026-05-04: 0; 2026-05-05: 0; 2026-05-06: 0; 2026-05-07: 0; 2026-05-08: 0; 2026-05-09: 0; 2026-05-11: 0; 2026-05-12: 0; 2026-05-13: 0; 2026-05-14: 0; 2026-05-15: 0; 2026-05-16: 0; 2026-05-18: 0; 2026-05-19: 0; 2026-05-20: 0; 2026-05-21: 0; 2026-05-22: 0; 2026-05-23: 0; 2026-05-25: 0; 2026-05-26: 0; 2026-05-27: 0; 2026-05-28: 0; 2026-05-29: 0; 2026-05-30: 0; 2026-06-01: 0; 2026-06-02: 0; 2026-06-03: 0; 2026-06-04: 0; 2026-06-05: 0; 2026-06-06: 0; 2026-06-08: 0; 2026-06-09: 0; 2026-06-10: 0; 2026-06-11: 0; 2026-06-12: 0; 2026-06-13: 0; 2026-06-15: 0; 2026-06-16: 0; 2026-06-17: 0; 2026-06-18: 0; 2026-06-19: 0; 2026-06-20: 0; 2026-06-22: 0; 2026-06-23: 0; 2026-06-24: 0; 2026-06-25: 0; 2026-06-26: 0; 2026-06-27: 0; 2026-06-29: 0; 2026-06-30: 0; 2026-07-01: 0; 2026-07-02: 0; 2026-07-03: 0; 2026-07-04: 0; 2026-07-06: 0; 2026-07-07: 0; 2026-07-08: 0; 2026-07-09: 0; 2026-07-10: 0; 2026-07-11: 0; 2026-07-13: 0; 2026-07-14: 0; 2026-07-15: 0; 2026-07-16: 0; 2026-07-17: 0; 2026-07-18: 0; 2026-07-20: 0; 2026-07-21: 0; 2026-07-22: 0; 2026-07-23: 0; 2026-07-24: 0; 2026-07-25: 0; 2026-07-27: 0; 2026-07-28: 0; 2026-07-29: 0; 2026-07-30: 0; 2026-07-31: 0; 2026-08-01: 0; 2026-08-03: 0; 2026-08-04: 0; 2026-08-05: 0; 2026-08-06: 0; 2026-08-07: 0; 2026-08-08: 0; 2026-08-10: 0; 2026-08-11: 0; 2026-08-12: 0
|  |  | Montaje | 2027-03-09 | 2027-08-04 | 3.075% | 3.075% | PROGRAMADO |  | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% | 0.7576% | 1.515% | 2.273% | 3.03% | 3.788% | 4.545% | 5.303% | 5.303% | 6.061% | 6.818% | 7.576% | 8.333% | 9.091% | 9.848% | 9.848% | 10.61% | 11.36% | 12.12% | 12.88% | 13.64% | 14.39% | 14.39% | 15.15% | 15.91% | 16.67% | 17.42% | 18.18% | 18.94% | 18.94% | 19.7% | 20.45% | 21.21% | 21.97% | 22.73% | 23.48% | 23.48% | 24.24% | 25% | 25.76% | 26.52% | 27.27% | 28.03% | 28.03% | 28.79% | 29.55% | 30.3% | 31.06% | 31.82% | 32.58% | 32.58% | 33.33% | 34.09% | 34.85% | 35.61% | 36.36% | 37.12% | 37.12% | 37.88% | 38.64% | 39.39% | 40.15% | 40.91% | 41.67% | 41.67% | 42.42% | 43.18% | 43.94% | 44.7% | 45.45% | 46.21% | 46.21% | 46.97% | 47.73% | 48.48% | 49.24% | 50% | 50.76% | 50.76% | 51.52% | 52.27% | 53.03% | 53.79% | 54.55% | 55.3% | 55.3% | 56.06% | 56.82% | 57.58% | 58.33% | 59.09% | 59.85% | 59.85% | 60.61% | 61.36% | 62.12% | 62.88% | 63.64% | 64.39% | 64.39% | 65.15% | 65.91% | 66.67% | 67.42% | 68.18% | 68.94% | 68.94% | 69.7% | 70.45% | 71.21% | 71.97% | 72.73% | 73.48% | 73.48% | 74.24% | 75% | 75.76% | 76.52% | 77.27% | 78.03% | 78.03% | 78.79% | 79.55% | 80.3% | 81.06% | 81.82% | 82.58% | 82.58% | 83.33% | 84.09% | 84.85% | 85.61% | 86.36% | 87.12% | 87.12% | 87.88% | 88.64% | 89.39% | 90.15% | 90.91% | 91.67% | 91.67% | 92.42% | 93.18% | 93.94% | 94.7% | 95.45% | 96.21% | 96.21% | 96.97% | 97.73% | 98.48% | 99.24% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | 3.075% |  | % |  | 64 |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7576% |  | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% |  | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% |  | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% |  | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% |  | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% |  | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% |  | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% |  | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% |  | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% |  | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% |  | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% |  | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% |  | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% |  | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% |  | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% |  | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% |  | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% |  | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% |  | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% |  | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% |  | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% |  | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0.7576% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 3.075% |  | TORRES |  | 64 |  | 2027-03-06: 0.48485; 2027-03-08: 0.48485; 2027-03-09: 0.48485; 2027-03-10: 0.48485; 2027-03-11: 0.48485; 2027-03-12: 0.48485; 2027-03-13: 0.48485; 2027-03-15: 0.48485; 2027-03-16: 0.48485; 2027-03-17: 0.48485; 2027-03-18: 0.48485; 2027-03-19: 0.48485; 2027-03-20: 0.48485; 2027-03-22: 0.48485; 2027-03-23: 0.48485; 2027-03-24: 0.48485; 2027-03-25: 0.48485; 2027-03-26: 0.48485; 2027-03-27: 0.48485; 2027-03-29: 0.48485; 2027-03-30: 0.48485; 2027-03-31: 0.48485; 2027-04-01: 0.48485; 2027-04-02: 0.48485; 2027-04-03: 0.48485; 2027-04-05: 0.48485; 2027-04-06: 0.48485; 2027-04-07: 0.48485; 2027-04-08: 0.48485; 2027-04-09: 0.48485; 2027-04-10: 0.48485; 2027-04-12: 0.48485; 2027-04-13: 0.48485; 2027-04-14: 0.48485; 2027-04-15: 0.48485; 2027-04-16: 0.48485; 2027-04-17: 0.48485; 2027-04-19: 0.48485; 2027-04-20: 0.48485; 2027-04-21: 0.48485; 2027-04-22: 0.48485; 2027-04-23: 0.48485; 2027-04-24: 0.48485; 2027-04-26: 0.48485; 2027-04-27: 0.48485; 2027-04-28: 0.48485; 2027-04-29: 0.48485; 2027-04-30: 0.48485; 2027-05-01: 0.48485; 2027-05-03: 0.48485; 2027-05-04: 0.48485; 2027-05-05: 0.48485; 2027-05-06: 0.48485; 2027-05-07: 0.48485; 2027-05-08: 0.48485; 2027-05-10: 0.48485; 2027-05-11: 0.48485; 2027-05-12: 0.48485; 2027-05-13: 0.48485; 2027-05-14: 0.48485; 2027-05-15: 0.48485; 2027-05-17: 0.48485; 2027-05-18: 0.48485; 2027-05-19: 0.48485; 2027-05-20: 0.48485; 2027-05-21: 0.48485; 2027-05-22: 0.48485; 2027-05-24: 0.48485; 2027-05-25: 0.48485; 2027-05-26: 0.48485; 2027-05-27: 0.48485; 2027-05-28: 0.48485; 2027-05-29: 0.48485; 2027-05-31: 0.48485; 2027-06-01: 0.48485; 2027-06-02: 0.48485; 2027-06-03: 0.48485; 2027-06-04: 0.48485; 2027-06-05: 0.48485; 2027-06-07: 0.48485; 2027-06-08: 0.48485; 2027-06-09: 0.48485; 2027-06-10: 0.48485; 2027-06-11: 0.48485; 2027-06-12: 0.48485; 2027-06-14: 0.48485; 2027-06-15: 0.48485; 2027-06-16: 0.48485; 2027-06-17: 0.48485; 2027-06-18: 0.48485; 2027-06-19: 0.48485; 2027-06-21: 0.48485; 2027-06-22: 0.48485; 2027-06-23: 0.48485; 2027-06-24: 0.48485; 2027-06-25: 0.48485; 2027-06-26: 0.48485; 2027-06-28: 0.48485; 2027-06-29: 0.48485; 2027-06-30: 0.48485; 2027-07-01: 0.48485; 2027-07-02: 0.48485; 2027-07-03: 0.48485; 2027-07-05: 0.48485; 2027-07-06: 0.48485; 2027-07-07: 0.48485; 2027-07-08: 0.48485; 2027-07-09: 0.48485; 2027-07-10: 0.48485; 2027-07-12: 0.48485; 2027-07-13: 0.48485; 2027-07-14: 0.48485; 2027-07-15: 0.48485; 2027-07-16: 0.48485; 2027-07-17: 0.48485; 2027-07-19: 0.48485; 2027-07-20: 0.48485; 2027-07-21: 0.48485; 2027-07-22: 0.48485; 2027-07-23: 0.48485; 2027-07-24: 0.48485; 2027-07-26: 0.48485; 2027-07-27: 0.48485; 2027-07-28: 0.48485; 2027-07-29: 0.48485; 2027-07-30: 0.48485; 2027-07-31: 0.48485; 2027-08-02: 0.48485; 2027-08-03: 0.48485; 2027-08-04: 0.48485; 2027-08-05: 0.48485; 2027-08-06: 0.48485; 2027-10-09: 0; 2027-10-11: 0; 2027-10-12: 0; 2027-10-13: 0; 2027-10-14: 0; 2027-10-15: 0
[6 empty] | 3.075% |  | EJECUTADO | bar: 2026-04-11 to 2027-10-15
[6 empty] | 3.075% |  | % |  | 64 | bar: 2026-04-11; 2026-04-13 to 2026-04-18; 2026-04-20 to 2026-04-25; 2026-04-27 to 2026-05-02; 2026-05-04 to 2026-05-09; 2026-05-11 to 2026-05-16; 2026-05-18 to 2026-05-23; 2026-05-25 to 2026-05-30; 2026-06-01 to 2026-06-06; 2026-06-08 to 2026-06-13; 2026-06-15 to 2026-06-20; 2026-06-22 to 2026-06-27; 2026-06-29 to 2026-07-04; 2026-07-06 to 2026-07-11; 2026-07-13 to 2026-07-18; 2026-07-20 to 2026-07-25; 2026-07-27 to 2026-08-01; 2026-08-03 to 2026-08-08; 2026-08-10 to 2026-08-15; 2026-08-17 to 2026-08-22; 2026-08-24 to 2026-08-29; 2026-08-31 to 2026-09-05; 2026-09-07 to 2026-09-12; 2026-09-14 to 2026-09-19; 2026-09-21 to 2026-09-26; 2026-09-28 to 2026-10-03; 2026-10-05 to 2026-10-10; 2026-10-12 to 2026-10-17; 2026-10-19 to 2026-10-24; 2026-10-26 to 2026-10-31; 2026-11-02 to 2026-11-07; 2026-11-09 to 2026-11-14; 2026-11-16 to 2026-11-21; 2026-11-23 to 2026-11-28; 2026-11-30 to 2026-12-05; 2026-12-07 to 2026-12-12; 2026-12-14 to 2026-12-19; 2026-12-21 to 2026-12-26; 2026-12-28 to 2027-01-02; 2027-01-04 to 2027-01-09; 2027-01-11 to 2027-01-16; 2027-01-18 to 2027-01-23; 2027-01-25 to 2027-01-30; 2027-02-01 to 2027-02-06; 2027-02-08 to 2027-02-13; 2027-02-15 to 2027-02-20; 2027-02-22 to 2027-02-27; 2027-03-01 to 2027-03-06; 2027-03-08 to 2027-03-13; 2027-03-15 to 2027-03-20; 2027-03-22 to 2027-03-27; 2027-03-29 to 2027-04-03; 2027-04-05 to 2027-04-10; 2027-04-12 to 2027-04-17; 2027-04-19 to 2027-04-24; 2027-04-26 to 2027-05-01; 2027-05-03 to 2027-05-08; 2027-05-10 to 2027-05-15; 2027-05-17 to 2027-05-22; 2027-05-24 to 2027-05-29; 2027-05-31 to 2027-06-05; 2027-06-07 to 2027-06-12; 2027-06-14 to 2027-06-19; 2027-06-21 to 2027-06-26; 2027-06-28 to 2027-07-03; 2027-07-05 to 2027-07-10; 2027-07-12 to 2027-07-17; 2027-07-19 to 2027-07-24; 2027-07-26 to 2027-07-31; 2027-08-02 to 2027-08-07; 2027-08-09 to 2027-08-14; 2027-08-16 to 2027-08-21; 2027-08-23 to 2027-08-28; 2027-08-30 to 2027-09-04; 2027-09-06 to 2027-09-11; 2027-09-13 to 2027-09-18; 2027-09-20 to 2027-09-25; 2027-09-27 to 2027-10-02; 2027-10-04 to 2027-10-09; 2027-10-11 to 2027-10-15
[6 empty] | 3.075% |  | TORRES | 0 |  |  | 2026-04-11: 0; 2026-04-13: 0; 2026-04-14: 0; 2026-04-15: 0; 2026-04-16: 0; 2026-04-17: 0; 2026-04-18: 0; 2026-04-20: 0; 2026-04-21: 0; 2026-04-22: 0; 2026-04-23: 0; 2026-04-24: 0; 2026-04-25: 0; 2026-04-27: 0; 2026-04-28: 0; 2026-04-29: 0; 2026-04-30: 0; 2026-05-01: 0; 2026-05-02: 0; 2026-05-04: 0; 2026-05-05: 0; 2026-05-06: 0; 2026-05-07: 0; 2026-05-08: 0; 2026-05-09: 0; 2026-05-11: 0; 2026-05-12: 0; 2026-05-13: 0; 2026-05-14: 0; 2026-05-15: 0; 2026-05-16: 0; 2026-05-18: 0; 2026-05-19: 0; 2026-05-20: 0; 2026-05-21: 0; 2026-05-22: 0; 2026-05-23: 0; 2026-05-25: 0; 2026-05-26: 0; 2026-05-27: 0; 2026-05-28: 0; 2026-05-29: 0; 2026-05-30: 0; 2026-06-01: 0; 2026-06-02: 0; 2026-06-03: 0; 2026-06-04: 0; 2026-06-05: 0; 2026-06-06: 0; 2026-06-08: 0; 2026-06-09: 0; 2026-06-10: 0; 2026-06-11: 0; 2026-06-12: 0; 2026-06-13: 0; 2026-06-15: 0; 2026-06-16: 0; 2026-06-17: 0; 2026-06-18: 0; 2026-06-19: 0; 2026-06-20: 0; 2026-06-22: 0; 2026-06-23: 0; 2026-06-24: 0; 2026-06-25: 0; 2026-06-26: 0; 2026-06-27: 0; 2026-06-29: 0; 2026-06-30: 0; 2026-07-01: 0; 2026-07-02: 0; 2026-07-03: 0; 2026-07-04: 0; 2026-07-06: 0; 2026-07-07: 0; 2026-07-08: 0; 2026-07-09: 0; 2026-07-10: 0; 2026-07-11: 0; 2026-07-13: 0; 2026-07-14: 0; 2026-07-15: 0; 2026-07-16: 0; 2026-07-17: 0; 2026-07-18: 0; 2026-07-20: 0; 2026-07-21: 0; 2026-07-22: 0; 2026-07-23: 0; 2026-07-24: 0; 2026-07-25: 0; 2026-07-27: 0; 2026-07-28: 0; 2026-07-29: 0; 2026-07-30: 0; 2026-07-31: 0; 2026-08-01: 0; 2026-08-03: 0; 2026-08-04: 0; 2026-08-05: 0; 2026-08-06: 0; 2026-08-07: 0; 2026-08-08: 0; 2026-08-10: 0; 2026-08-11: 0; 2026-08-12: 0
|  |  | Revision | 2027-03-15 | 2027-08-02 | 0.946% | 0.946% | PROGRAMADO |  | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7937% | 0.7937% | 1.587% | 2.381% | 3.175% | 3.968% | 4.762% | 5.556% | 5.556% | 6.349% | 7.143% | 7.937% | 8.73% | 9.524% | 10.32% | 10.32% | 11.11% | 11.9% | 12.7% | 13.49% | 14.29% | 15.08% | 15.08% | 15.87% | 16.67% | 17.46% | 18.25% | 19.05% | 19.84% | 19.84% | 20.63% | 21.43% | 22.22% | 23.02% | 23.81% | 24.6% | 24.6% | 25.4% | 26.19% | 26.98% | 27.78% | 28.57% | 29.37% | 29.37% | 30.16% | 30.95% | 31.75% | 32.54% | 33.33% | 34.13% | 34.13% | 34.92% | 35.71% | 36.51% | 37.3% | 38.1% | 38.89% | 38.89% | 39.68% | 40.48% | 41.27% | 42.06% | 42.86% | 43.65% | 43.65% | 44.44% | 45.24% | 46.03% | 46.83% | 47.62% | 48.41% | 48.41% | 49.21% | 50% | 50.79% | 51.59% | 52.38% | 53.17% | 53.17% | 53.97% | 54.76% | 55.56% | 56.35% | 57.14% | 57.94% | 57.94% | 58.73% | 59.52% | 60.32% | 61.11% | 61.9% | 62.7% | 62.7% | 63.49% | 64.29% | 65.08% | 65.87% | 66.67% | 67.46% | 67.46% | 68.25% | 69.05% | 69.84% | 70.63% | 71.43% | 72.22% | 72.22% | 73.02% | 73.81% | 74.6% | 75.4% | 76.19% | 76.98% | 76.98% | 77.78% | 78.57% | 79.37% | 80.16% | 80.95% | 81.75% | 81.75% | 82.54% | 83.33% | 84.13% | 84.92% | 85.71% | 86.51% | 86.51% | 87.3% | 88.1% | 88.89% | 89.68% | 90.48% | 91.27% | 91.27% | 92.06% | 92.86% | 93.65% | 94.44% | 95.24% | 96.03% | 96.03% | 96.83% | 97.62% | 98.41% | 99.21% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | 0.946% |  | % |  | 64 |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7937% |  | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% |  | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% |  | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% |  | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% |  | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% |  | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% |  | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% |  | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% |  | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% |  | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% |  | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% |  | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% |  | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% |  | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% |  | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% |  | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% |  | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% |  | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% |  | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% |  | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% |  | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0.7937% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0.946% |  | TORRES |  | 64 |  | 2027-03-13: 0.50794; 2027-03-15: 0.50794; 2027-03-16: 0.50794; 2027-03-17: 0.50794; 2027-03-18: 0.50794; 2027-03-19: 0.50794; 2027-03-20: 0.50794; 2027-03-22: 0.50794; 2027-03-23: 0.50794; 2027-03-24: 0.50794; 2027-03-25: 0.50794; 2027-03-26: 0.50794; 2027-03-27: 0.50794; 2027-03-29: 0.50794; 2027-03-30: 0.50794; 2027-03-31: 0.50794; 2027-04-01: 0.50794; 2027-04-02: 0.50794; 2027-04-03: 0.50794; 2027-04-05: 0.50794; 2027-04-06: 0.50794; 2027-04-07: 0.50794; 2027-04-08: 0.50794; 2027-04-09: 0.50794; 2027-04-10: 0.50794; 2027-04-12: 0.50794; 2027-04-13: 0.50794; 2027-04-14: 0.50794; 2027-04-15: 0.50794; 2027-04-16: 0.50794; 2027-04-17: 0.50794; 2027-04-19: 0.50794; 2027-04-20: 0.50794; 2027-04-21: 0.50794; 2027-04-22: 0.50794; 2027-04-23: 0.50794; 2027-04-24: 0.50794; 2027-04-26: 0.50794; 2027-04-27: 0.50794; 2027-04-28: 0.50794; 2027-04-29: 0.50794; 2027-04-30: 0.50794; 2027-05-01: 0.50794; 2027-05-03: 0.50794; 2027-05-04: 0.50794; 2027-05-05: 0.50794; 2027-05-06: 0.50794; 2027-05-07: 0.50794; 2027-05-08: 0.50794; 2027-05-10: 0.50794; 2027-05-11: 0.50794; 2027-05-12: 0.50794; 2027-05-13: 0.50794; 2027-05-14: 0.50794; 2027-05-15: 0.50794; 2027-05-17: 0.50794; 2027-05-18: 0.50794; 2027-05-19: 0.50794; 2027-05-20: 0.50794; 2027-05-21: 0.50794; 2027-05-22: 0.50794; 2027-05-24: 0.50794; 2027-05-25: 0.50794; 2027-05-26: 0.50794; 2027-05-27: 0.50794; 2027-05-28: 0.50794; 2027-05-29: 0.50794; 2027-05-31: 0.50794; 2027-06-01: 0.50794; 2027-06-02: 0.50794; 2027-06-03: 0.50794; 2027-06-04: 0.50794; 2027-06-05: 0.50794; 2027-06-07: 0.50794; 2027-06-08: 0.50794; 2027-06-09: 0.50794; 2027-06-10: 0.50794; 2027-06-11: 0.50794; 2027-06-12: 0.50794; 2027-06-14: 0.50794; 2027-06-15: 0.50794; 2027-06-16: 0.50794; 2027-06-17: 0.50794; 2027-06-18: 0.50794; 2027-06-19: 0.50794; 2027-06-21: 0.50794; 2027-06-22: 0.50794; 2027-06-23: 0.50794; 2027-06-24: 0.50794; 2027-06-25: 0.50794; 2027-06-26: 0.50794; 2027-06-28: 0.50794; 2027-06-29: 0.50794; 2027-06-30: 0.50794; 2027-07-01: 0.50794; 2027-07-02: 0.50794; 2027-07-03: 0.50794; 2027-07-05: 0.50794; 2027-07-06: 0.50794; 2027-07-07: 0.50794; 2027-07-08: 0.50794; 2027-07-09: 0.50794; 2027-07-10: 0.50794; 2027-07-12: 0.50794; 2027-07-13: 0.50794; 2027-07-14: 0.50794; 2027-07-15: 0.50794; 2027-07-16: 0.50794; 2027-07-17: 0.50794; 2027-07-19: 0.50794; 2027-07-20: 0.50794; 2027-07-21: 0.50794; 2027-07-22: 0.50794; 2027-07-23: 0.50794; 2027-07-24: 0.50794; 2027-07-26: 0.50794; 2027-07-27: 0.50794; 2027-07-28: 0.50794; 2027-07-29: 0.50794; 2027-07-30: 0.50794; 2027-07-31: 0.50794; 2027-08-02: 0.50794; 2027-08-03: 0.50794; 2027-08-04: 0.50794; 2027-08-05: 0.50794; 2027-08-06: 0.50794; 2027-10-09: 0; 2027-10-11: 0; 2027-10-12: 0; 2027-10-13: 0; 2027-10-14: 0; 2027-10-15: 0
[6 empty] | 0.946% |  | EJECUTADO | bar: 2026-04-11 to 2027-10-15
[6 empty] | 0.946% |  | % |  | 64 | bar: 2026-04-11; 2026-04-13 to 2026-04-18; 2026-04-20 to 2026-04-25; 2026-04-27 to 2026-05-02; 2026-05-04 to 2026-05-09; 2026-05-11 to 2026-05-16; 2026-05-18 to 2026-05-23; 2026-05-25 to 2026-05-30; 2026-06-01 to 2026-06-06; 2026-06-08 to 2026-06-13; 2026-06-15 to 2026-06-20; 2026-06-22 to 2026-06-27; 2026-06-29 to 2026-07-04; 2026-07-06 to 2026-07-11; 2026-07-13 to 2026-07-18; 2026-07-20 to 2026-07-25; 2026-07-27 to 2026-08-01; 2026-08-03 to 2026-08-08; 2026-08-10 to 2026-08-15; 2026-08-17 to 2026-08-22; 2026-08-24 to 2026-08-29; 2026-08-31 to 2026-09-05; 2026-09-07 to 2026-09-12; 2026-09-14 to 2026-09-19; 2026-09-21 to 2026-09-26; 2026-09-28 to 2026-10-03; 2026-10-05 to 2026-10-10; 2026-10-12 to 2026-10-17; 2026-10-19 to 2026-10-24; 2026-10-26 to 2026-10-31; 2026-11-02 to 2026-11-07; 2026-11-09 to 2026-11-14; 2026-11-16 to 2026-11-21; 2026-11-23 to 2026-11-28; 2026-11-30 to 2026-12-05; 2026-12-07 to 2026-12-12; 2026-12-14 to 2026-12-19; 2026-12-21 to 2026-12-26; 2026-12-28 to 2027-01-02; 2027-01-04 to 2027-01-09; 2027-01-11 to 2027-01-16; 2027-01-18 to 2027-01-23; 2027-01-25 to 2027-01-30; 2027-02-01 to 2027-02-06; 2027-02-08 to 2027-02-13; 2027-02-15 to 2027-02-20; 2027-02-22 to 2027-02-27; 2027-03-01 to 2027-03-06; 2027-03-08 to 2027-03-13; 2027-03-15 to 2027-03-20; 2027-03-22 to 2027-03-27; 2027-03-29 to 2027-04-03; 2027-04-05 to 2027-04-10; 2027-04-12 to 2027-04-17; 2027-04-19 to 2027-04-24; 2027-04-26 to 2027-05-01; 2027-05-03 to 2027-05-08; 2027-05-10 to 2027-05-15; 2027-05-17 to 2027-05-22; 2027-05-24 to 2027-05-29; 2027-05-31 to 2027-06-05; 2027-06-07 to 2027-06-12; 2027-06-14 to 2027-06-19; 2027-06-21 to 2027-06-26; 2027-06-28 to 2027-07-03; 2027-07-05 to 2027-07-10; 2027-07-12 to 2027-07-17; 2027-07-19 to 2027-07-24; 2027-07-26 to 2027-07-31; 2027-08-02 to 2027-08-07; 2027-08-09 to 2027-08-14; 2027-08-16 to 2027-08-21; 2027-08-23 to 2027-08-28; 2027-08-30 to 2027-09-04; 2027-09-06 to 2027-09-11; 2027-09-13 to 2027-09-18; 2027-09-20 to 2027-09-25; 2027-09-27 to 2027-10-02; 2027-10-04 to 2027-10-09; 2027-10-11 to 2027-10-15
[6 empty] | 0.946% |  | TORRES | 0 |  |  | 2026-04-11: 0; 2026-04-13: 0; 2026-04-14: 0; 2026-04-15: 0; 2026-04-16: 0; 2026-04-17: 0; 2026-04-18: 0; 2026-04-20: 0; 2026-04-21: 0; 2026-04-22: 0; 2026-04-23: 0; 2026-04-24: 0; 2026-04-25: 0; 2026-04-27: 0; 2026-04-28: 0; 2026-04-29: 0; 2026-04-30: 0; 2026-05-01: 0; 2026-05-02: 0; 2026-05-04: 0; 2026-05-05: 0; 2026-05-06: 0; 2026-05-07: 0; 2026-05-08: 0; 2026-05-09: 0; 2026-05-11: 0; 2026-05-12: 0; 2026-05-13: 0; 2026-05-14: 0; 2026-05-15: 0; 2026-05-16: 0; 2026-05-18: 0; 2026-05-19: 0; 2026-05-20: 0; 2026-05-21: 0; 2026-05-22: 0; 2026-05-23: 0; 2026-05-25: 0; 2026-05-26: 0; 2026-05-27: 0; 2026-05-28: 0; 2026-05-29: 0; 2026-05-30: 0; 2026-06-01: 0; 2026-06-02: 0; 2026-06-03: 0; 2026-06-04: 0; 2026-06-05: 0; 2026-06-06: 0; 2026-06-08: 0; 2026-06-09: 0; 2026-06-10: 0; 2026-06-11: 0; 2026-06-12: 0; 2026-06-13: 0; 2026-06-15: 0; 2026-06-16: 0; 2026-06-17: 0; 2026-06-18: 0; 2026-06-19: 0; 2026-06-20: 0; 2026-06-22: 0; 2026-06-23: 0; 2026-06-24: 0; 2026-06-25: 0; 2026-06-26: 0; 2026-06-27: 0; 2026-06-29: 0; 2026-06-30: 0; 2026-07-01: 0; 2026-07-02: 0; 2026-07-03: 0; 2026-07-04: 0; 2026-07-06: 0; 2026-07-07: 0; 2026-07-08: 0; 2026-07-09: 0; 2026-07-10: 0; 2026-07-11: 0; 2026-07-13: 0; 2026-07-14: 0; 2026-07-15: 0; 2026-07-16: 0; 2026-07-17: 0; 2026-07-18: 0; 2026-07-20: 0; 2026-07-21: 0; 2026-07-22: 0; 2026-07-23: 0; 2026-07-24: 0; 2026-07-25: 0; 2026-07-27: 0; 2026-07-28: 0; 2026-07-29: 0; 2026-07-30: 0; 2026-07-31: 0; 2026-08-01: 0; 2026-08-03: 0; 2026-08-04: 0; 2026-08-05: 0; 2026-08-06: 0; 2026-08-07: 0; 2026-08-08: 0; 2026-08-10: 0; 2026-08-11: 0; 2026-08-12: 0
|  | Tendido | Riega | 2027-05-26 | 2027-08-25 | 3.762% | 3.762% | PROGRAMADO |  | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.19% | 1.19% | 2.381% | 3.571% | 4.762% | 5.952% | 7.143% | 8.333% | 8.333% | 9.524% | 10.71% | 11.9% | 13.1% | 14.29% | 15.48% | 15.48% | 16.67% | 17.86% | 19.05% | 20.24% | 21.43% | 22.62% | 22.62% | 23.81% | 25% | 26.19% | 27.38% | 28.57% | 29.76% | 29.76% | 30.95% | 32.14% | 33.33% | 34.52% | 35.71% | 36.9% | 36.9% | 38.1% | 39.29% | 40.48% | 41.67% | 42.86% | 44.05% | 44.05% | 45.24% | 46.43% | 47.62% | 48.81% | 50% | 51.19% | 51.19% | 52.38% | 53.57% | 54.76% | 55.95% | 57.14% | 58.33% | 58.33% | 59.52% | 60.71% | 61.9% | 63.1% | 64.29% | 65.48% | 65.48% | 66.67% | 67.86% | 69.05% | 70.24% | 71.43% | 72.62% | 72.62% | 73.81% | 75% | 76.19% | 77.38% | 78.57% | 79.76% | 79.76% | 80.95% | 82.14% | 83.33% | 84.52% | 85.71% | 86.9% | 86.9% | 88.1% | 89.29% | 90.48% | 91.67% | 92.86% | 94.05% | 94.05% | 95.24% | 96.43% | 97.62% | 98.81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | 3.762% |  | % |  | 28.3 |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.19% |  | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% |  | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% |  | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% |  | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% |  | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% |  | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% |  | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% |  | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% |  | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% |  | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% |  | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% |  | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% |  | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% |  | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 3.762% |  | KILOMETRO |  | 28.3 |  | 2027-05-22: 0.3369; 2027-05-24: 0.3369; 2027-05-25: 0.3369; 2027-05-26: 0.3369; 2027-05-27: 0.3369; 2027-05-28: 0.3369; 2027-05-29: 0.3369; 2027-05-31: 0.3369; 2027-06-01: 0.3369; 2027-06-02: 0.3369; 2027-06-03: 0.3369; 2027-06-04: 0.3369; 2027-06-05: 0.3369; 2027-06-07: 0.3369; 2027-06-08: 0.3369; 2027-06-09: 0.3369; 2027-06-10: 0.3369; 2027-06-11: 0.3369; 2027-06-12: 0.3369; 2027-06-14: 0.3369; 2027-06-15: 0.3369; 2027-06-16: 0.3369; 2027-06-17: 0.3369; 2027-06-18: 0.3369; 2027-06-19: 0.3369; 2027-06-21: 0.3369; 2027-06-22: 0.3369; 2027-06-23: 0.3369; 2027-06-24: 0.3369; 2027-06-25: 0.3369; 2027-06-26: 0.3369; 2027-06-28: 0.3369; 2027-06-29: 0.3369; 2027-06-30: 0.3369; 2027-07-01: 0.3369; 2027-07-02: 0.3369; 2027-07-03: 0.3369; 2027-07-05: 0.3369; 2027-07-06: 0.3369; 2027-07-07: 0.3369; 2027-07-08: 0.3369; 2027-07-09: 0.3369; 2027-07-10: 0.3369; 2027-07-12: 0.3369; 2027-07-13: 0.3369; 2027-07-14: 0.3369; 2027-07-15: 0.3369; 2027-07-16: 0.3369; 2027-07-17: 0.3369; 2027-07-19: 0.3369; 2027-07-20: 0.3369; 2027-07-21: 0.3369; 2027-07-22: 0.3369; 2027-07-23: 0.3369; 2027-07-24: 0.3369; 2027-07-26: 0.3369; 2027-07-27: 0.3369; 2027-07-28: 0.3369; 2027-07-29: 0.3369; 2027-07-30: 0.3369; 2027-07-31: 0.3369; 2027-08-02: 0.3369; 2027-08-03: 0.3369; 2027-08-04: 0.3369; 2027-08-05: 0.3369; 2027-08-06: 0.3369; 2027-08-07: 0.3369; 2027-08-09: 0.3369; 2027-08-10: 0.3369; 2027-08-11: 0.3369; 2027-08-12: 0.3369; 2027-08-13: 0.3369; 2027-08-14: 0.3369; 2027-08-16: 0.3369; 2027-08-17: 0.3369; 2027-08-18: 0.3369; 2027-08-19: 0.3369; 2027-08-20: 0.3369; 2027-08-21: 0.3369; 2027-08-23: 0.3369; 2027-08-24: 0.3369; 2027-08-25: 0.3369; 2027-08-26: 0.3369; 2027-08-27: 0.3369; 2027-10-09: 0; 2027-10-11: 0; 2027-10-12: 0; 2027-10-13: 0; 2027-10-14: 0; 2027-10-15: 0
[6 empty] | 3.762% |  | EJECUTADO | bar: 2026-04-11 to 2027-10-15
[6 empty] | 3.762% |  | % |  | 28.3 | bar: 2026-04-11; 2026-04-13 to 2026-04-18; 2026-04-20 to 2026-04-25; 2026-04-27 to 2026-05-02; 2026-05-04 to 2026-05-09; 2026-05-11 to 2026-05-16; 2026-05-18 to 2026-05-23; 2026-05-25 to 2026-05-30; 2026-06-01 to 2026-06-06; 2026-06-08 to 2026-06-13; 2026-06-15 to 2026-06-20; 2026-06-22 to 2026-06-27; 2026-06-29 to 2026-07-04; 2026-07-06 to 2026-07-11; 2026-07-13 to 2026-07-18; 2026-07-20 to 2026-07-25; 2026-07-27 to 2026-08-01; 2026-08-03 to 2026-08-08; 2026-08-10 to 2026-08-15; 2026-08-17 to 2026-08-22; 2026-08-24 to 2026-08-29; 2026-08-31 to 2026-09-05; 2026-09-07 to 2026-09-12; 2026-09-14 to 2026-09-19; 2026-09-21 to 2026-09-26; 2026-09-28 to 2026-10-03; 2026-10-05 to 2026-10-10; 2026-10-12 to 2026-10-17; 2026-10-19 to 2026-10-24; 2026-10-26 to 2026-10-31; 2026-11-02 to 2026-11-07; 2026-11-09 to 2026-11-14; 2026-11-16 to 2026-11-21; 2026-11-23 to 2026-11-28; 2026-11-30 to 2026-12-05; 2026-12-07 to 2026-12-12; 2026-12-14 to 2026-12-19; 2026-12-21 to 2026-12-26; 2026-12-28 to 2027-01-02; 2027-01-04 to 2027-01-09; 2027-01-11 to 2027-01-16; 2027-01-18 to 2027-01-23; 2027-01-25 to 2027-01-30; 2027-02-01 to 2027-02-06; 2027-02-08 to 2027-02-13; 2027-02-15 to 2027-02-20; 2027-02-22 to 2027-02-27; 2027-03-01 to 2027-03-06; 2027-03-08 to 2027-03-13; 2027-03-15 to 2027-03-20; 2027-03-22 to 2027-03-27; 2027-03-29 to 2027-04-03; 2027-04-05 to 2027-04-10; 2027-04-12 to 2027-04-17; 2027-04-19 to 2027-04-24; 2027-04-26 to 2027-05-01; 2027-05-03 to 2027-05-08; 2027-05-10 to 2027-05-15; 2027-05-17 to 2027-05-22; 2027-05-24 to 2027-05-29; 2027-05-31 to 2027-06-05; 2027-06-07 to 2027-06-12; 2027-06-14 to 2027-06-19; 2027-06-21 to 2027-06-26; 2027-06-28 to 2027-07-03; 2027-07-05 to 2027-07-10; 2027-07-12 to 2027-07-17; 2027-07-19 to 2027-07-24; 2027-07-26 to 2027-07-31; 2027-08-02 to 2027-08-07; 2027-08-09 to 2027-08-14; 2027-08-16 to 2027-08-21; 2027-08-23 to 2027-08-28; 2027-08-30 to 2027-09-04; 2027-09-06 to 2027-09-11; 2027-09-13 to 2027-09-18; 2027-09-20 to 2027-09-25; 2027-09-27 to 2027-10-02; 2027-10-04 to 2027-10-09; 2027-10-11 to 2027-10-15
[6 empty] | 3.762% |  | KILOMETRO | 0 |  |  | 2026-04-11: 0; 2026-04-13: 0; 2026-04-14: 0; 2026-04-15: 0; 2026-04-16: 0; 2026-04-17: 0; 2026-04-18: 0; 2026-04-20: 0; 2026-04-21: 0; 2026-04-22: 0; 2026-04-23: 0; 2026-04-24: 0; 2026-04-25: 0; 2026-04-27: 0; 2026-04-28: 0; 2026-04-29: 0; 2026-04-30: 0; 2026-05-01: 0; 2026-05-02: 0; 2026-05-04: 0; 2026-05-05: 0; 2026-05-06: 0; 2026-05-07: 0; 2026-05-08: 0; 2026-05-09: 0; 2026-05-11: 0; 2026-05-12: 0; 2026-05-13: 0; 2026-05-14: 0; 2026-05-15: 0; 2026-05-16: 0; 2026-05-18: 0; 2026-05-19: 0; 2026-05-20: 0; 2026-05-21: 0; 2026-05-22: 0; 2026-05-23: 0; 2026-05-25: 0; 2026-05-26: 0; 2026-05-27: 0; 2026-05-28: 0; 2026-05-29: 0; 2026-05-30: 0; 2026-06-01: 0; 2026-06-02: 0; 2026-06-03: 0; 2026-06-04: 0; 2026-06-05: 0; 2026-06-06: 0; 2026-06-08: 0; 2026-06-09: 0; 2026-06-10: 0; 2026-06-11: 0; 2026-06-12: 0; 2026-06-13: 0; 2026-06-15: 0; 2026-06-16: 0; 2026-06-17: 0; 2026-06-18: 0; 2026-06-19: 0; 2026-06-20: 0; 2026-06-22: 0; 2026-06-23: 0; 2026-06-24: 0; 2026-06-25: 0; 2026-06-26: 0; 2026-06-27: 0; 2026-06-29: 0; 2026-06-30: 0; 2026-07-01: 0; 2026-07-02: 0; 2026-07-03: 0; 2026-07-04: 0; 2026-07-06: 0; 2026-07-07: 0; 2026-07-08: 0; 2026-07-09: 0; 2026-07-10: 0; 2026-07-11: 0; 2026-07-13: 0; 2026-07-14: 0; 2026-07-15: 0; 2026-07-16: 0; 2026-07-17: 0; 2026-07-18: 0; 2026-07-20: 0; 2026-07-21: 0; 2026-07-22: 0; 2026-07-23: 0; 2026-07-24: 0; 2026-07-25: 0; 2026-07-27: 0; 2026-07-28: 0; 2026-07-29: 0; 2026-07-30: 0; 2026-07-31: 0; 2026-08-01: 0; 2026-08-03: 0; 2026-08-04: 0; 2026-08-05: 0; 2026-08-06: 0; 2026-08-07: 0; 2026-08-08: 0; 2026-08-10: 0; 2026-08-11: 0; 2026-08-12: 0
|  |  | Tendido | 2027-06-02 | 2027-09-03 | 3.762% | 3.762% | PROGRAMADO |  | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.19% | 1.19% | 2.381% | 3.571% | 4.762% | 5.952% | 7.143% | 8.333% | 8.333% | 9.524% | 10.71% | 11.9% | 13.1% | 14.29% | 15.48% | 15.48% | 16.67% | 17.86% | 19.05% | 20.24% | 21.43% | 22.62% | 22.62% | 23.81% | 25% | 26.19% | 27.38% | 28.57% | 29.76% | 29.76% | 30.95% | 32.14% | 33.33% | 34.52% | 35.71% | 36.9% | 36.9% | 38.1% | 39.29% | 40.48% | 41.67% | 42.86% | 44.05% | 44.05% | 45.24% | 46.43% | 47.62% | 48.81% | 50% | 51.19% | 51.19% | 52.38% | 53.57% | 54.76% | 55.95% | 57.14% | 58.33% | 58.33% | 59.52% | 60.71% | 61.9% | 63.1% | 64.29% | 65.48% | 65.48% | 66.67% | 67.86% | 69.05% | 70.24% | 71.43% | 72.62% | 72.62% | 73.81% | 75% | 76.19% | 77.38% | 78.57% | 79.76% | 79.76% | 80.95% | 82.14% | 83.33% | 84.52% | 85.71% | 86.9% | 86.9% | 88.1% | 89.29% | 90.48% | 91.67% | 92.86% | 94.05% | 94.05% | 95.24% | 96.43% | 97.62% | 98.81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | 3.762% |  | % |  | 28.3 |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.19% |  | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% |  | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% |  | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% |  | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% |  | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% |  | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% |  | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% |  | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% |  | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% |  | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% |  | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% |  | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% |  | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% |  | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 3.762% |  | KILOMETRO |  | 28.3 |  | 2027-05-29: 0.3369; 2027-05-31: 0.3369; 2027-06-01: 0.3369; 2027-06-02: 0.3369; 2027-06-03: 0.3369; 2027-06-04: 0.3369; 2027-06-05: 0.3369; 2027-06-07: 0.3369; 2027-06-08: 0.3369; 2027-06-09: 0.3369; 2027-06-10: 0.3369; 2027-06-11: 0.3369; 2027-06-12: 0.3369; 2027-06-14: 0.3369; 2027-06-15: 0.3369; 2027-06-16: 0.3369; 2027-06-17: 0.3369; 2027-06-18: 0.3369; 2027-06-19: 0.3369; 2027-06-21: 0.3369; 2027-06-22: 0.3369; 2027-06-23: 0.3369; 2027-06-24: 0.3369; 2027-06-25: 0.3369; 2027-06-26: 0.3369; 2027-06-28: 0.3369; 2027-06-29: 0.3369; 2027-06-30: 0.3369; 2027-07-01: 0.3369; 2027-07-02: 0.3369; 2027-07-03: 0.3369; 2027-07-05: 0.3369; 2027-07-06: 0.3369; 2027-07-07: 0.3369; 2027-07-08: 0.3369; 2027-07-09: 0.3369; 2027-07-10: 0.3369; 2027-07-12: 0.3369; 2027-07-13: 0.3369; 2027-07-14: 0.3369; 2027-07-15: 0.3369; 2027-07-16: 0.3369; 2027-07-17: 0.3369; 2027-07-19: 0.3369; 2027-07-20: 0.3369; 2027-07-21: 0.3369; 2027-07-22: 0.3369; 2027-07-23: 0.3369; 2027-07-24: 0.3369; 2027-07-26: 0.3369; 2027-07-27: 0.3369; 2027-07-28: 0.3369; 2027-07-29: 0.3369; 2027-07-30: 0.3369; 2027-07-31: 0.3369; 2027-08-02: 0.3369; 2027-08-03: 0.3369; 2027-08-04: 0.3369; 2027-08-05: 0.3369; 2027-08-06: 0.3369; 2027-08-07: 0.3369; 2027-08-09: 0.3369; 2027-08-10: 0.3369; 2027-08-11: 0.3369; 2027-08-12: 0.3369; 2027-08-13: 0.3369; 2027-08-14: 0.3369; 2027-08-16: 0.3369; 2027-08-17: 0.3369; 2027-08-18: 0.3369; 2027-08-19: 0.3369; 2027-08-20: 0.3369; 2027-08-21: 0.3369; 2027-08-23: 0.3369; 2027-08-24: 0.3369; 2027-08-25: 0.3369; 2027-08-26: 0.3369; 2027-08-27: 0.3369; 2027-08-28: 0.3369; 2027-08-30: 0.3369; 2027-08-31: 0.3369; 2027-09-01: 0.3369; 2027-09-02: 0.3369; 2027-09-03: 0.3369; 2027-10-09: 0; 2027-10-11: 0; 2027-10-12: 0; 2027-10-13: 0; 2027-10-14: 0; 2027-10-15: 0
[6 empty] | 3.762% |  | EJECUTADO | bar: 2026-04-11 to 2027-10-15
[6 empty] | 3.762% |  | % |  | 28.3 | bar: 2026-04-11; 2026-04-13 to 2026-04-18; 2026-04-20 to 2026-04-25; 2026-04-27 to 2026-05-02; 2026-05-04 to 2026-05-09; 2026-05-11 to 2026-05-16; 2026-05-18 to 2026-05-23; 2026-05-25 to 2026-05-30; 2026-06-01 to 2026-06-06; 2026-06-08 to 2026-06-13; 2026-06-15 to 2026-06-20; 2026-06-22 to 2026-06-27; 2026-06-29 to 2026-07-04; 2026-07-06 to 2026-07-11; 2026-07-13 to 2026-07-18; 2026-07-20 to 2026-07-25; 2026-07-27 to 2026-08-01; 2026-08-03 to 2026-08-08; 2026-08-10 to 2026-08-15; 2026-08-17 to 2026-08-22; 2026-08-24 to 2026-08-29; 2026-08-31 to 2026-09-05; 2026-09-07 to 2026-09-12; 2026-09-14 to 2026-09-19; 2026-09-21 to 2026-09-26; 2026-09-28 to 2026-10-03; 2026-10-05 to 2026-10-10; 2026-10-12 to 2026-10-17; 2026-10-19 to 2026-10-24; 2026-10-26 to 2026-10-31; 2026-11-02 to 2026-11-07; 2026-11-09 to 2026-11-14; 2026-11-16 to 2026-11-21; 2026-11-23 to 2026-11-28; 2026-11-30 to 2026-12-05; 2026-12-07 to 2026-12-12; 2026-12-14 to 2026-12-19; 2026-12-21 to 2026-12-26; 2026-12-28 to 2027-01-02; 2027-01-04 to 2027-01-09; 2027-01-11 to 2027-01-16; 2027-01-18 to 2027-01-23; 2027-01-25 to 2027-01-30; 2027-02-01 to 2027-02-06; 2027-02-08 to 2027-02-13; 2027-02-15 to 2027-02-20; 2027-02-22 to 2027-02-27; 2027-03-01 to 2027-03-06; 2027-03-08 to 2027-03-13; 2027-03-15 to 2027-03-20; 2027-03-22 to 2027-03-27; 2027-03-29 to 2027-04-03; 2027-04-05 to 2027-04-10; 2027-04-12 to 2027-04-17; 2027-04-19 to 2027-04-24; 2027-04-26 to 2027-05-01; 2027-05-03 to 2027-05-08; 2027-05-10 to 2027-05-15; 2027-05-17 to 2027-05-22; 2027-05-24 to 2027-05-29; 2027-05-31 to 2027-06-05; 2027-06-07 to 2027-06-12; 2027-06-14 to 2027-06-19; 2027-06-21 to 2027-06-26; 2027-06-28 to 2027-07-03; 2027-07-05 to 2027-07-10; 2027-07-12 to 2027-07-17; 2027-07-19 to 2027-07-24; 2027-07-26 to 2027-07-31; 2027-08-02 to 2027-08-07; 2027-08-09 to 2027-08-14; 2027-08-16 to 2027-08-21; 2027-08-23 to 2027-08-28; 2027-08-30 to 2027-09-04; 2027-09-06 to 2027-09-11; 2027-09-13 to 2027-09-18; 2027-09-20 to 2027-09-25; 2027-09-27 to 2027-10-02; 2027-10-04 to 2027-10-09; 2027-10-11 to 2027-10-15
[6 empty] | 3.762% |  | KILOMETRO | 0 |  |  | 2026-04-11: 0; 2026-04-13: 0; 2026-04-14: 0; 2026-04-15: 0; 2026-04-16: 0; 2026-04-17: 0; 2026-04-18: 0; 2026-04-20: 0; 2026-04-21: 0; 2026-04-22: 0; 2026-04-23: 0; 2026-04-24: 0; 2026-04-25: 0; 2026-04-27: 0; 2026-04-28: 0; 2026-04-29: 0; 2026-04-30: 0; 2026-05-01: 0; 2026-05-02: 0; 2026-05-04: 0; 2026-05-05: 0; 2026-05-06: 0; 2026-05-07: 0; 2026-05-08: 0; 2026-05-09: 0; 2026-05-11: 0; 2026-05-12: 0; 2026-05-13: 0; 2026-05-14: 0; 2026-05-15: 0; 2026-05-16: 0; 2026-05-18: 0; 2026-05-19: 0; 2026-05-20: 0; 2026-05-21: 0; 2026-05-22: 0; 2026-05-23: 0; 2026-05-25: 0; 2026-05-26: 0; 2026-05-27: 0; 2026-05-28: 0; 2026-05-29: 0; 2026-05-30: 0; 2026-06-01: 0; 2026-06-02: 0; 2026-06-03: 0; 2026-06-04: 0; 2026-06-05: 0; 2026-06-06: 0; 2026-06-08: 0; 2026-06-09: 0; 2026-06-10: 0; 2026-06-11: 0; 2026-06-12: 0; 2026-06-13: 0; 2026-06-15: 0; 2026-06-16: 0; 2026-06-17: 0; 2026-06-18: 0; 2026-06-19: 0; 2026-06-20: 0; 2026-06-22: 0; 2026-06-23: 0; 2026-06-24: 0; 2026-06-25: 0; 2026-06-26: 0; 2026-06-27: 0; 2026-06-29: 0; 2026-06-30: 0; 2026-07-01: 0; 2026-07-02: 0; 2026-07-03: 0; 2026-07-04: 0; 2026-07-06: 0; 2026-07-07: 0; 2026-07-08: 0; 2026-07-09: 0; 2026-07-10: 0; 2026-07-11: 0; 2026-07-13: 0; 2026-07-14: 0; 2026-07-15: 0; 2026-07-16: 0; 2026-07-17: 0; 2026-07-18: 0; 2026-07-20: 0; 2026-07-21: 0; 2026-07-22: 0; 2026-07-23: 0; 2026-07-24: 0; 2026-07-25: 0; 2026-07-27: 0; 2026-07-28: 0; 2026-07-29: 0; 2026-07-30: 0; 2026-07-31: 0; 2026-08-01: 0; 2026-08-03: 0; 2026-08-04: 0; 2026-08-05: 0; 2026-08-06: 0; 2026-08-07: 0; 2026-08-08: 0; 2026-08-10: 0; 2026-08-11: 0; 2026-08-12: 0
|  |  | Regulación | 2027-06-04 | 2027-09-08 | 3.225% | 3.225% | PROGRAMADO |  | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.111% | 1.111% | 2.222% | 3.333% | 4.444% | 5.556% | 6.667% | 7.778% | 7.778% | 8.889% | 10% | 11.11% | 12.22% | 13.33% | 14.44% | 14.44% | 15.56% | 16.67% | 17.78% | 18.89% | 20% | 21.11% | 21.11% | 22.22% | 23.33% | 24.44% | 25.56% | 26.67% | 27.78% | 27.78% | 28.89% | 30% | 31.11% | 32.22% | 33.33% | 34.44% | 34.44% | 35.56% | 36.67% | 37.78% | 38.89% | 40% | 41.11% | 41.11% | 42.22% | 43.33% | 44.44% | 45.56% | 46.67% | 47.78% | 47.78% | 48.89% | 50% | 51.11% | 52.22% | 53.33% | 54.44% | 54.44% | 55.56% | 56.67% | 57.78% | 58.89% | 60% | 61.11% | 61.11% | 62.22% | 63.33% | 64.44% | 65.56% | 66.67% | 67.78% | 67.78% | 68.89% | 70% | 71.11% | 72.22% | 73.33% | 74.44% | 74.44% | 75.56% | 76.67% | 77.78% | 78.89% | 80% | 81.11% | 81.11% | 82.22% | 83.33% | 84.44% | 85.56% | 86.67% | 87.78% | 87.78% | 88.89% | 90% | 91.11% | 92.22% | 93.33% | 94.44% | 94.44% | 95.56% | 96.67% | 97.78% | 98.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | 3.225% |  | % |  | 28.3 |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.111% |  | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% |  | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% |  | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% |  | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% |  | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% |  | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% |  | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% |  | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% |  | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% |  | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% |  | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% |  | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% |  | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% |  | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% |  | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 3.225% |  | KILOMETRO |  | 28.3 |  | 2027-05-29: 0.31444; 2027-05-31: 0.31444; 2027-06-01: 0.31444; 2027-06-02: 0.31444; 2027-06-03: 0.31444; 2027-06-04: 0.31444; 2027-06-05: 0.31444; 2027-06-07: 0.31444; 2027-06-08: 0.31444; 2027-06-09: 0.31444; 2027-06-10: 0.31444; 2027-06-11: 0.31444; 2027-06-12: 0.31444; 2027-06-14: 0.31444; 2027-06-15: 0.31444; 2027-06-16: 0.31444; 2027-06-17: 0.31444; 2027-06-18: 0.31444; 2027-06-19: 0.31444; 2027-06-21: 0.31444; 2027-06-22: 0.31444; 2027-06-23: 0.31444; 2027-06-24: 0.31444; 2027-06-25: 0.31444; 2027-06-26: 0.31444; 2027-06-28: 0.31444; 2027-06-29: 0.31444; 2027-06-30: 0.31444; 2027-07-01: 0.31444; 2027-07-02: 0.31444; 2027-07-03: 0.31444; 2027-07-05: 0.31444; 2027-07-06: 0.31444; 2027-07-07: 0.31444; 2027-07-08: 0.31444; 2027-07-09: 0.31444; 2027-07-10: 0.31444; 2027-07-12: 0.31444; 2027-07-13: 0.31444; 2027-07-14: 0.31444; 2027-07-15: 0.31444; 2027-07-16: 0.31444; 2027-07-17: 0.31444; 2027-07-19: 0.31444; 2027-07-20: 0.31444; 2027-07-21: 0.31444; 2027-07-22: 0.31444; 2027-07-23: 0.31444; 2027-07-24: 0.31444; 2027-07-26: 0.31444; 2027-07-27: 0.31444; 2027-07-28: 0.31444; 2027-07-29: 0.31444; 2027-07-30: 0.31444; 2027-07-31: 0.31444; 2027-08-02: 0.31444; 2027-08-03: 0.31444; 2027-08-04: 0.31444; 2027-08-05: 0.31444; 2027-08-06: 0.31444; 2027-08-07: 0.31444; 2027-08-09: 0.31444; 2027-08-10: 0.31444; 2027-08-11: 0.31444; 2027-08-12: 0.31444; 2027-08-13: 0.31444; 2027-08-14: 0.31444; 2027-08-16: 0.31444; 2027-08-17: 0.31444; 2027-08-18: 0.31444; 2027-08-19: 0.31444; 2027-08-20: 0.31444; 2027-08-21: 0.31444; 2027-08-23: 0.31444; 2027-08-24: 0.31444; 2027-08-25: 0.31444; 2027-08-26: 0.31444; 2027-08-27: 0.31444; 2027-08-28: 0.31444; 2027-08-30: 0.31444; 2027-08-31: 0.31444; 2027-09-01: 0.31444; 2027-09-02: 0.31444; 2027-09-03: 0.31444; 2027-09-04: 0.31444; 2027-09-06: 0.31444; 2027-09-07: 0.31444; 2027-09-08: 0.31444; 2027-09-09: 0.31444; 2027-09-10: 0.31444; 2027-10-09: 0; 2027-10-11: 0; 2027-10-12: 0; 2027-10-13: 0; 2027-10-14: 0; 2027-10-15: 0
[6 empty] | 3.225% |  | EJECUTADO | bar: 2026-04-11 to 2027-10-15
[6 empty] | 3.225% |  | % |  | 28.3 | bar: 2026-04-11; 2026-04-13 to 2026-04-18; 2026-04-20 to 2026-04-25; 2026-04-27 to 2026-05-02; 2026-05-04 to 2026-05-09; 2026-05-11 to 2026-05-16; 2026-05-18 to 2026-05-23; 2026-05-25 to 2026-05-30; 2026-06-01 to 2026-06-06; 2026-06-08 to 2026-06-13; 2026-06-15 to 2026-06-20; 2026-06-22 to 2026-06-27; 2026-06-29 to 2026-07-04; 2026-07-06 to 2026-07-11; 2026-07-13 to 2026-07-18; 2026-07-20 to 2026-07-25; 2026-07-27 to 2026-08-01; 2026-08-03 to 2026-08-08; 2026-08-10 to 2026-08-15; 2026-08-17 to 2026-08-22; 2026-08-24 to 2026-08-29; 2026-08-31 to 2026-09-05; 2026-09-07 to 2026-09-12; 2026-09-14 to 2026-09-19; 2026-09-21 to 2026-09-26; 2026-09-28 to 2026-10-03; 2026-10-05 to 2026-10-10; 2026-10-12 to 2026-10-17; 2026-10-19 to 2026-10-24; 2026-10-26 to 2026-10-31; 2026-11-02 to 2026-11-07; 2026-11-09 to 2026-11-14; 2026-11-16 to 2026-11-21; 2026-11-23 to 2026-11-28; 2026-11-30 to 2026-12-05; 2026-12-07 to 2026-12-12; 2026-12-14 to 2026-12-19; 2026-12-21 to 2026-12-26; 2026-12-28 to 2027-01-02; 2027-01-04 to 2027-01-09; 2027-01-11 to 2027-01-16; 2027-01-18 to 2027-01-23; 2027-01-25 to 2027-01-30; 2027-02-01 to 2027-02-06; 2027-02-08 to 2027-02-13; 2027-02-15 to 2027-02-20; 2027-02-22 to 2027-02-27; 2027-03-01 to 2027-03-06; 2027-03-08 to 2027-03-13; 2027-03-15 to 2027-03-20; 2027-03-22 to 2027-03-27; 2027-03-29 to 2027-04-03; 2027-04-05 to 2027-04-10; 2027-04-12 to 2027-04-17; 2027-04-19 to 2027-04-24; 2027-04-26 to 2027-05-01; 2027-05-03 to 2027-05-08; 2027-05-10 to 2027-05-15; 2027-05-17 to 2027-05-22; 2027-05-24 to 2027-05-29; 2027-05-31 to 2027-06-05; 2027-06-07 to 2027-06-12; 2027-06-14 to 2027-06-19; 2027-06-21 to 2027-06-26; 2027-06-28 to 2027-07-03; 2027-07-05 to 2027-07-10; 2027-07-12 to 2027-07-17; 2027-07-19 to 2027-07-24; 2027-07-26 to 2027-07-31; 2027-08-02 to 2027-08-07; 2027-08-09 to 2027-08-14; 2027-08-16 to 2027-08-21; 2027-08-23 to 2027-08-28; 2027-08-30 to 2027-09-04; 2027-09-06 to 2027-09-11; 2027-09-13 to 2027-09-18; 2027-09-20 to 2027-09-25; 2027-09-27 to 2027-10-02; 2027-10-04 to 2027-10-09; 2027-10-11 to 2027-10-15
[6 empty] | 3.225% |  | KILOMETRO | 0 |  |  | 2026-04-11: 0; 2026-04-13: 0; 2026-04-14: 0; 2026-04-15: 0; 2026-04-16: 0; 2026-04-17: 0; 2026-04-18: 0; 2026-04-20: 0; 2026-04-21: 0; 2026-04-22: 0; 2026-04-23: 0; 2026-04-24: 0; 2026-04-25: 0; 2026-04-27: 0; 2026-04-28: 0; 2026-04-29: 0; 2026-04-30: 0; 2026-05-01: 0; 2026-05-02: 0; 2026-05-04: 0; 2026-05-05: 0; 2026-05-06: 0; 2026-05-07: 0; 2026-05-08: 0; 2026-05-09: 0; 2026-05-11: 0; 2026-05-12: 0; 2026-05-13: 0; 2026-05-14: 0; 2026-05-15: 0; 2026-05-16: 0; 2026-05-18: 0; 2026-05-19: 0; 2026-05-20: 0; 2026-05-21: 0; 2026-05-22: 0; 2026-05-23: 0; 2026-05-25: 0; 2026-05-26: 0; 2026-05-27: 0; 2026-05-28: 0; 2026-05-29: 0; 2026-05-30: 0; 2026-06-01: 0; 2026-06-02: 0; 2026-06-03: 0; 2026-06-04: 0; 2026-06-05: 0; 2026-06-06: 0; 2026-06-08: 0; 2026-06-09: 0; 2026-06-10: 0; 2026-06-11: 0; 2026-06-12: 0; 2026-06-13: 0; 2026-06-15: 0; 2026-06-16: 0; 2026-06-17: 0; 2026-06-18: 0; 2026-06-19: 0; 2026-06-20: 0; 2026-06-22: 0; 2026-06-23: 0; 2026-06-24: 0; 2026-06-25: 0; 2026-06-26: 0; 2026-06-27: 0; 2026-06-29: 0; 2026-06-30: 0; 2026-07-01: 0; 2026-07-02: 0; 2026-07-03: 0; 2026-07-04: 0; 2026-07-06: 0; 2026-07-07: 0; 2026-07-08: 0; 2026-07-09: 0; 2026-07-10: 0; 2026-07-11: 0; 2026-07-13: 0; 2026-07-14: 0; 2026-07-15: 0; 2026-07-16: 0; 2026-07-17: 0; 2026-07-18: 0; 2026-07-20: 0; 2026-07-21: 0; 2026-07-22: 0; 2026-07-23: 0; 2026-07-24: 0; 2026-07-25: 0; 2026-07-27: 0; 2026-07-28: 0; 2026-07-29: 0; 2026-07-30: 0; 2026-07-31: 0; 2026-08-01: 0; 2026-08-03: 0; 2026-08-04: 0; 2026-08-05: 0; 2026-08-06: 0; 2026-08-07: 0; 2026-08-08: 0; 2026-08-10: 0; 2026-08-11: 0; 2026-08-12: 0
PRUEBAS |  |  | PRUEBAS | 2026-03-10 | 2027-10-08 | 3% | 3% | PROGRAMADO |  | 100% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.4274% | 0.641% | 0.8547% | 1.068% | 1.282% | 1.496% | 1.496% | 1.709% | 1.923% | 2.137% | 2.35% | 2.564% | 2.778% | 2.778% | 2.991% | 3.205% | 3.419% | 3.632% | 3.846% | 4.06% | 4.06% | 4.274% | 4.487% | 4.701% | 4.915% | 5.128% | 5.342% | 5.342% | 5.556% | 5.769% | 5.983% | 6.197% | 6.41% | 6.624% | 6.624% | 6.838% | 7.051% | 7.265% | 7.479% | 7.692% | 7.906% | 7.906% | 8.12% | 8.333% | 8.547% | 8.761% | 8.974% | 9.188% | 9.188% | 9.402% | 9.615% | 9.829% | 10.04% | 10.26% | 10.47% | 10.47% | 10.68% | 10.9% | 11.11% | 11.32% | 11.54% | 11.75% | 11.75% | 11.97% | 12.18% | 12.39% | 12.61% | 12.82% | 13.03% | 13.03% | 13.25% | 13.46% | 13.68% | 13.89% | 14.1% | 14.32% | 14.32% | 14.53% | 14.74% | 14.96% | 15.17% | 15.38% | 15.6% | 15.6% | 15.81% | 16.03% | 16.24% | 16.45% | 16.67% | 16.88% | 16.88% | 17.09% | 17.31% | 17.52% | 17.74% | 17.95% | 18.16% | 18.16% | 18.38% | 18.59% | 18.8% | 19.02% | 19.23% | 19.44% | 19.44% | 19.66% | 19.87% | 20.09% | 20.3% | 20.51% | 20.73% | 20.73% | 20.94% | 21.15% | 21.37% | 21.58% | 21.79% | 22.01% | 22.01% | 22.22% | 22.44% | 22.65% | 22.86% | 23.08% | 23.29% | 23.29% | 23.5% | 23.72% | 23.93% | 24.15% | 24.36% | 24.57% | 24.57% | 24.79% | 25% | 25.21% | 25.43% | 25.64% | 25.85% | 25.85% | 26.07% | 26.28% | 26.5% | 26.71% | 26.92% | 27.14% | 27.14% | 27.35% | 27.56% | 27.78% | 27.99% | 28.21% | 28.42% | 28.42% | 28.63% | 28.85% | 29.06% | 29.27% | 29.49% | 29.7% | 29.7% | 29.91% | 30.13% | 30.34% | 30.56% | 30.77% | 30.98% | 30.98% | 31.2% | 31.41% | 31.62% | 31.84% | 32.05% | 32.26% | 32.26% | 32.48% | 32.69% | 32.91% | 33.12% | 33.33% | 33.55% | 33.55% | 33.76% | 33.97% | 34.19% | 34.4% | 34.62% | 34.83% | 34.83% | 35.04% | 35.26% | 35.47% | 35.68% | 35.9% | 36.11% | 36.11% | 36.32% | 36.54% | 36.75% | 36.97% | 37.18% | 37.39% | 37.39% | 37.61% | 37.82% | 38.03% | 38.25% | 38.46% | 38.68% | 38.68% | 38.89% | 39.1% | 39.32% | 39.53% | 39.74% | 39.96% | 39.96% | 40.17% | 40.38% | 40.6% | 40.81% | 41.03% | 41.24% | 41.24% | 41.45% | 41.67% | 41.88% | 42.09% | 42.31% | 42.52% | 42.52% | 42.74% | 42.95% | 43.16% | 43.38% | 43.59% | 43.8% | 43.8% | 44.02% | 44.23% | 44.44% | 44.66% | 44.87% | 45.09% | 45.09% | 45.3% | 45.51% | 45.73% | 45.94% | 46.15% | 46.37% | 46.37% | 46.58% | 46.79% | 47.01% | 47.22% | 47.44% | 47.65% | 47.65% | 47.86% | 48.08% | 48.29% | 48.5% | 48.72% | 48.93% | 48.93% | 49.15% | 49.36% | 49.57% | 49.79% | 50% | 50.21% | 50.21% | 50.43% | 50.64% | 50.85% | 51.07% | 51.28% | 51.5% | 51.5% | 51.71% | 51.92% | 52.14% | 52.35% | 52.56% | 52.78% | 52.78% | 52.99% | 53.21% | 53.42% | 53.63% | 53.85% | 54.06% | 54.06% | 54.27% | 54.49% | 54.7% | 54.91% | 55.13% | 55.34% | 55.34% | 55.56% | 55.77% | 55.98% | 56.2% | 56.41% | 56.62% | 56.62% | 56.84% | 57.05% | 57.26% | 57.48% | 57.69% | 57.91% | 57.91% | 58.12% | 58.33% | 58.55% | 58.76% | 58.97% | 59.19% | 59.19% | 59.4% | 59.62% | 59.83% | 60.04% | 60.26% | 60.47% | 60.47% | 60.68% | 60.9% | 61.11% | 61.32% | 61.54% | 61.75% | 61.75% | 61.97% | 62.18% | 62.39% | 62.61% | 62.82% | 63.03% | 63.03% | 63.25% | 63.46% | 63.68% | 63.89% | 64.1% | 64.32% | 64.32% | 64.53% | 64.74% | 64.96% | 65.17% | 65.38% | 65.6% | 65.6% | 65.81% | 66.03% | 66.24% | 66.45% | 66.67% | 66.88% | 66.88% | 67.09% | 67.31% | 67.52% | 67.74% | 67.95% | 68.16% | 68.16% | 68.38% | 68.59% | 68.8% | 69.02% | 69.23% | 69.44% | 69.44% | 69.66% | 69.87% | 70.09% | 70.3% | 70.51% | 70.73% | 70.73% | 70.94% | 71.15% | 71.37% | 71.58% | 71.79% | 72.01% | 72.01% | 72.22% | 72.44% | 72.65% | 72.86% | 73.08% | 73.29% | 73.29% | 73.5% | 73.72% | 73.93% | 74.15% | 74.36% | 74.57% | 74.57% | 74.79% | 75% | 75.21% | 75.43% | 75.64% | 75.85% | 75.85% | 76.07% | 76.28% | 76.5% | 76.71% | 76.92% | 77.14% | 77.14% | 77.35% | 77.56% | 77.78% | 77.99% | 78.21% | 78.42% | 78.42% | 78.63% | 78.85% | 79.06% | 79.27% | 79.49% | 79.7% | 79.7% | 79.91% | 80.13% | 80.34% | 80.56% | 80.77% | 80.98% | 80.98% | 81.2% | 81.41% | 81.62% | 81.84% | 82.05% | 82.26% | 82.26% | 82.48% | 82.69% | 82.91% | 83.12% | 83.33% | 83.55% | 83.55% | 83.76% | 83.97% | 84.19% | 84.4% | 84.62% | 84.83% | 84.83% | 85.04% | 85.26% | 85.47% | 85.68% | 85.9% | 86.11% | 86.11% | 86.32% | 86.54% | 86.75% | 86.97% | 87.18% | 87.39% | 87.39% | 87.61% | 87.82% | 88.03% | 88.25% | 88.46% | 88.68% | 88.68% | 88.89% | 89.1% | 89.32% | 89.53% | 89.74% | 89.96% | 89.96% | 90.17% | 90.38% | 90.6% | 90.81% | 91.03% | 91.24% | 91.24% | 91.45% | 91.67% | 91.88% | 92.09% | 92.31% | 92.52% | 92.52% | 92.74% | 92.95% | 93.16% | 93.38% | 93.59% | 93.8% | 93.8% | 94.02% | 94.23% | 94.44% | 94.66% | 94.87% | 95.09% | 95.09% | 95.3% | 95.51% | 95.73% | 95.94% | 96.15% | 96.37% | 96.37% | 96.58% | 96.79% | 97.01% | 97.22% | 97.44% | 97.65% | 97.65% | 97.86% | 98.08% | 98.29% | 98.5% | 98.72% | 98.93% | 98.93% | 99.15% | 99.36% | 99.57% | 99.79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | 3% |  | % |  | 138 |  | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% |  | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0.2137% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 3% |  | TORRES |  | 138 |  | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 |  | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0.29487 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 3% |  | EJECUTADO | bar: 2026-04-11 to 2027-10-15
[6 empty] | 3% |  | % |  | 138 | bar: 2026-04-11; 2026-04-13 to 2026-04-18; 2026-04-20 to 2026-04-25; 2026-04-27 to 2026-05-02; 2026-05-04 to 2026-05-09; 2026-05-11 to 2026-05-16; 2026-05-18 to 2026-05-23; 2026-05-25 to 2026-05-30; 2026-06-01 to 2026-06-06; 2026-06-08 to 2026-06-13; 2026-06-15 to 2026-06-20; 2026-06-22 to 2026-06-27; 2026-06-29 to 2026-07-04; 2026-07-06 to 2026-07-11; 2026-07-13 to 2026-07-18; 2026-07-20 to 2026-07-25; 2026-07-27 to 2026-08-01; 2026-08-03 to 2026-08-08; 2026-08-10 to 2026-08-15; 2026-08-17 to 2026-08-22; 2026-08-24 to 2026-08-29; 2026-08-31 to 2026-09-05; 2026-09-07 to 2026-09-12; 2026-09-14 to 2026-09-19; 2026-09-21 to 2026-09-26; 2026-09-28 to 2026-10-03; 2026-10-05 to 2026-10-10; 2026-10-12 to 2026-10-17; 2026-10-19 to 2026-10-24; 2026-10-26 to 2026-10-31; 2026-11-02 to 2026-11-07; 2026-11-09 to 2026-11-14; 2026-11-16 to 2026-11-21; 2026-11-23 to 2026-11-28; 2026-11-30 to 2026-12-05; 2026-12-07 to 2026-12-12; 2026-12-14 to 2026-12-19; 2026-12-21 to 2026-12-26; 2026-12-28 to 2027-01-02; 2027-01-04 to 2027-01-09; 2027-01-11 to 2027-01-16; 2027-01-18 to 2027-01-23; 2027-01-25 to 2027-01-30; 2027-02-01 to 2027-02-06; 2027-02-08 to 2027-02-13; 2027-02-15 to 2027-02-20; 2027-02-22 to 2027-02-27; 2027-03-01 to 2027-03-06; 2027-03-08 to 2027-03-13; 2027-03-15 to 2027-03-20; 2027-03-22 to 2027-03-27; 2027-03-29 to 2027-04-03; 2027-04-05 to 2027-04-10; 2027-04-12 to 2027-04-17; 2027-04-19 to 2027-04-24; 2027-04-26 to 2027-05-01; 2027-05-03 to 2027-05-08; 2027-05-10 to 2027-05-15; 2027-05-17 to 2027-05-22; 2027-05-24 to 2027-05-29; 2027-05-31 to 2027-06-05; 2027-06-07 to 2027-06-12; 2027-06-14 to 2027-06-19; 2027-06-21 to 2027-06-26; 2027-06-28 to 2027-07-03; 2027-07-05 to 2027-07-10; 2027-07-12 to 2027-07-17; 2027-07-19 to 2027-07-24; 2027-07-26 to 2027-07-31; 2027-08-02 to 2027-08-07; 2027-08-09 to 2027-08-14; 2027-08-16 to 2027-08-21; 2027-08-23 to 2027-08-28; 2027-08-30 to 2027-09-04; 2027-09-06 to 2027-09-11; 2027-09-13 to 2027-09-18; 2027-09-20 to 2027-09-25; 2027-09-27 to 2027-10-02; 2027-10-04 to 2027-10-09; 2027-10-11 to 2027-10-15
[6 empty] | 3% |  | TORRES | 0 |  |  | 2026-04-11: 0; 2026-04-13: 0; 2026-04-14: 0; 2026-04-15: 0; 2026-04-16: 0; 2026-04-17: 0; 2026-04-18: 0; 2026-04-20: 0; 2026-04-21: 0; 2026-04-22: 0; 2026-04-23: 0; 2026-04-24: 0; 2026-04-25: 0; 2026-04-27: 0; 2026-04-28: 0; 2026-04-29: 0; 2026-04-30: 0; 2026-05-01: 0; 2026-05-02: 0; 2026-05-04: 0; 2026-05-05: 0; 2026-05-06: 0; 2026-05-07: 0; 2026-05-08: 0; 2026-05-09: 0; 2026-05-11: 0; 2026-05-12: 0; 2026-05-13: 0; 2026-05-14: 0; 2026-05-15: 0; 2026-05-16: 0; 2026-05-18: 0; 2026-05-19: 0; 2026-05-20: 0; 2026-05-21: 0; 2026-05-22: 0; 2026-05-23: 0; 2026-05-25: 0; 2026-05-26: 0; 2026-05-27: 0; 2026-05-28: 0; 2026-05-29: 0; 2026-05-30: 0; 2026-06-01: 0; 2026-06-02: 0; 2026-06-03: 0; 2026-06-04: 0; 2026-06-05: 0; 2026-06-06: 0; 2026-06-08: 0; 2026-06-09: 0; 2026-06-10: 0; 2026-06-11: 0; 2026-06-12: 0; 2026-06-13: 0; 2026-06-15: 0; 2026-06-16: 0; 2026-06-17: 0; 2026-06-18: 0; 2026-06-19: 0; 2026-06-20: 0; 2026-06-22: 0; 2026-06-23: 0; 2026-06-24: 0; 2026-06-25: 0; 2026-06-26: 0; 2026-06-27: 0; 2026-06-29: 0; 2026-06-30: 0; 2026-07-01: 0; 2026-07-02: 0; 2026-07-03: 0; 2026-07-04: 0; 2026-07-06: 0; 2026-07-07: 0; 2026-07-08: 0; 2026-07-09: 0; 2026-07-10: 0; 2026-07-11: 0; 2026-07-13: 0; 2026-07-14: 0; 2026-07-15: 0; 2026-07-16: 0; 2026-07-17: 0; 2026-07-18: 0; 2026-07-20: 0; 2026-07-21: 0; 2026-07-22: 0; 2026-07-23: 0; 2026-07-24: 0; 2026-07-25: 0; 2026-07-27: 0; 2026-07-28: 0; 2026-07-29: 0; 2026-07-30: 0; 2026-07-31: 0; 2026-08-01: 0; 2026-08-03: 0; 2026-08-04: 0; 2026-08-05: 0; 2026-08-06: 0; 2026-08-07: 0; 2026-08-08: 0; 2026-08-10: 0; 2026-08-11: 0; 2026-08-12: 0
100%
|  |  | TRAMOS INICIALES | ETAPA DE ACTOS PREPARATORIOS |  |  |  | PROGRAMADO |  |  |  | 0.08333% | 0.08333% | 0.1667% | 0.25% | 0.3333% | 0.4167% | 0.5% | 0.5833% | 0.5833% | 0.6667% | 0.75% | 0.8333% | 0.9167% | 1% | 1.083% | 1.083% | 1.167% | 1.25% | 1.333% | 1.417% | 1.5% | 1.583% | 1.583% | 1.667% | 1.75% | 1.833% | 1.917% | 2% | 2.083% | 2.083% | 2.167% | 2.25% | 2.333% | 2.417% | 2.5% | 2.583% | 2.583% | 2.667% | 2.75% | 2.833% | 2.917% | 3% | 3.083% | 3.083% | 3.167% | 3.25% | 3.333% | 3.417% | 3.5% | 3.583% | 3.583% | 3.667% | 3.75% | 3.833% | 3.917% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
|  |  |  | ETAPA PRECONSTRUCTIVA |  |  | ACCESOS TRAMO 1 | PROGRAMADO |  |  |  | 0.005409% | 0.005409% | 0.01082% | 0.01623% | 0.02164% | 0.02704% | 0.03245% | 0.03786% | 0.03786% | 0.04327% | 0.04868% | 0.05409% | 0.0595% | 0.06491% | 0.07031% | 0.07031% | 0.07572% | 0.08113% | 0.08654% | 0.09195% | 0.09736% | 0.1028% | 0.1028% | 0.1082% | 0.1136% | 0.119% | 0.1244% | 0.1298% | 0.1352% | 0.1352% | 0.1406% | 0.146% | 0.1514% | 0.1569% | 0.1623% | 0.1677% | 0.1677% | 0.1731% | 0.1785% | 0.1839% | 0.1893% | 0.1947% | 0.2001% | 0.2001% | 0.2055% | 0.2109% | 0.2164% | 0.2218% | 0.2272% | 0.2326% | 0.2326% | 0.238% | 0.2434% | 0.2488% | 0.2542% | 0.2596% | 0.265% | 0.265% | 0.2704% | 0.2758% | 0.2813% | 0.2867% | 0.2921% | 0.2975% | 0.2975% | 0.3029% | 0.3083% | 0.3137% | 0.3191% | 0.3245% | 0.3299% | 0.3299% | 0.3353% | 0.3408% | 0.3462% | 0.3516% | 0.357% | 0.3624% | 0.3624% | 0.3678% | 0.3732% | 0.3786% | 0.384% | 0.3894% | 0.3948% | 0.3948% | 0.4003% | 0.4057% | 0.4111% | 0.4165% | 0.4219% | 0.4273% | 0.4273% | 0.4327% | 0.4381% | 0.4435% | 0.4489% | 0.4543% | 0.4597% | 0.4597% | 0.4652% | 0.4706% | 0.476% | 0.4814% | 0.4868% | 0.4922% | 0.4922% | 0.4976% | 0.503% | 0.5084% | 0.5138% | 0.5192% | 0.5247% | 0.5247% | 0.5301% | 0.5355% | 0.5409% | 0.5463% | 0.5517% | 0.5571% | 0.5571% | 0.5625% | 0.5679% | 0.5733% | 0.5787% | 0.5842% | 0.5896% | 0.5896% | 0.595% | 0.6004% | 0.6058% | 0.6112% | 0.6166% | 0.622% | 0.622% | 0.6274% | 0.6328% | 0.6382% | 0.6436% | 0.6491% | 0.6545% | 0.6545% | 0.6599% | 0.6653% | 0.6707% | 0.6761% | 0.6815% | 0.6869% | 0.6869% | 0.6923% | 0.6977% | 0.7031% | 0.7086% | 0.714% | 0.7194% | 0.7194% | 0.7248% | 0.7302% | 0.7356% | 0.741% | 0.7464% | 0.7518% | 0.7518% | 0.7572% | 0.7626% | 0.7681% | 0.7735% | 0.7789% | 0.7843% | 0.7843% | 0.7897% | 0.7951% | 0.8005% | 0.8059% | 0.8113% | 0.8167% | 0.8167% | 0.8221% | 0.8275% | 0.833% | 0.8384% | 0.8438% | 0.8492% | 0.8492% | 0.8546% | 0.86% | 0.8654% | 0.8708% | 0.8762% | 0.8816% | 0.8816% | 0.887% | 0.8925% | 0.8979% | 0.9033% | 0.9087% | 0.9141% | 0.9141% | 0.9195% | 0.9249% | 0.9303% | 0.9357% | 0.9411% | 0.9465% | 0.9465% | 0.9519% | 0.9574% | 0.9628% | 0.9682% | 0.9736% | 0.979% | 0.979% | 0.9844% | 0.9898% | 0.9952% | 1.001% | 1.006% | 1.011% | 1.011% | 1.017% | 1.022% | 1.028% | 1.033% | 1.038% | 1.044% | 1.044% | 1.049% | 1.055% | 1.06% | 1.066% | 1.071% | 1.076% | 1.076% | 1.082% | 1.087% | 1.093% | 1.098% | 1.103% | 1.109% | 1.109% | 1.114% | 1.12% | 1.125% | 1.13% | 1.136% | 1.141% | 1.141% | 1.147% | 1.152% | 1.157% | 1.163% | 1.168% | 1.174% | 1.174% | 1.179% | 1.185% | 1.19% | 1.195% | 1.201% | 1.206% | 1.206% | 1.212% | 1.217% | 1.222% | 1.228% | 1.233% | 1.239% | 1.239% | 1.244% | 1.249% | 1.255% | 1.26% | 1.266% | 1.271% | 1.271% | 1.276% | 1.282% | 1.287% | 1.293% | 1.298% | 1.304% | 1.304% | 1.309% | 1.314% | 1.32% | 1.325% | 1.331% | 1.336% | 1.336% | 1.341% | 1.347% | 1.352% | 1.358% | 1.363% | 1.368% | 1.368% | 1.374% | 1.379% | 1.385% | 1.39% | 1.395% | 1.401% | 1.401% | 1.406% | 1.412% | 1.417% | 1.423% | 1.428% | 1.433% | 1.433% | 1.439% | 1.444% | 1.45% | 1.455% | 1.46% | 1.466% | 1.466% | 1.471% | 1.477% | 1.482% | 1.487% | 1.493% | 1.498% | 1.498% | 1.504% | 1.509% | 1.514% | 1.52% | 1.525% | 1.531% | 1.531% | 1.536% | 1.542% | 1.547% | 1.552% | 1.558% | 1.563% | 1.563% | 1.569% | 1.574% | 1.579% | 1.585% | 1.59% | 1.596% | 1.596% | 1.601% | 1.606% | 1.612% | 1.617% | 1.623% | 1.628% | 1.628% | 1.633% | 1.639% | 1.644% | 1.65% | 1.655% | 1.661% | 1.661% | 1.666% | 1.671% | 1.677% | 1.682% | 1.688% | 1.693% | 1.693% | 1.698% | 1.704% | 1.709% | 1.715% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 1.72%
[7 empty] | Reuniones de inicio de obra (RIO's) | PROGRAMADO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03917% | 0.03917% | 0.07833% | 0.1175% | 0.1567% | 0.1958% | 0.235% | 0.2742% | 0.2742% | 0.3133% | 0.3525% | 0.3917% | 0.4308% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47%
[7 empty] | Patio licenciado | PROGRAMADO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.007833% | 0.007833% | 0.01567% | 0.0235% | 0.03133% | 0.03917% | 0.047% | 0.047% | 0.047% | 0.047% | 0.047% | 0.047% | 0.047% | 0.047% | 0.05483% | 0.05483% | 0.06267% | 0.0705% | 0.07833% | 0.08617% | 0.094% | 0.1018% | 0.1018% | 0.1097% | 0.1175% | 0.1253% | 0.1332% | 0.141% | 0.1488% | 0.1488% | 0.1567% | 0.1645% | 0.1723% | 0.1802% | 0.188% | 0.1958% | 0.1958% | 0.2037% | 0.2115% | 0.2193% | 0.2272% | 0.235% | 0.2428% | 0.2428% | 0.2507% | 0.2585% | 0.2663% | 0.2742% | 0.282% | 0.2898% | 0.2898% | 0.2977% | 0.3055% | 0.3133% | 0.3212% | 0.329% | 0.3368% | 0.3368% | 0.3447% | 0.3525% | 0.3603% | 0.3682% | 0.376% | 0.3838% | 0.3838% | 0.3917% | 0.3995% | 0.4073% | 0.4152% | 0.423% | 0.423% | 0.423% | 0.423% | 0.423% | 0.423% | 0.423% | 0.423% | 0.4308% | 0.4308% | 0.4387% | 0.4465% | 0.4543% | 0.4622% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47%
[7 empty] | Materiales | PROGRAMADO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03133% | 0.03133% | 0.06267% | 0.094% | 0.1253% | 0.1567% | 0.188% | 0.2193% | 0.2193% | 0.2507% | 0.282% | 0.3133% | 0.3447% | 0.376% | 0.4073% | 0.4073% | 0.4387% | 0.47% | 0.5013% | 0.5327% | 0.564% | 0.5953% | 0.5953% | 0.6267% | 0.658% | 0.6893% | 0.7207% | 0.752% | 0.7833% | 0.7833% | 0.8147% | 0.846% | 0.8773% | 0.9087% | 0.94% | 0.9713% | 0.9713% | 1.003% | 1.034% | 1.065% | 1.097% | 1.128% | 1.159% | 1.159% | 1.191% | 1.222% | 1.253% | 1.285% | 1.316% | 1.347% | 1.347% | 1.379% | 1.41% | 1.441% | 1.473% | 1.504% | 1.535% | 1.535% | 1.567% | 1.598% | 1.629% | 1.661% | 1.692% | 1.723% | 1.723% | 1.755% | 1.786% | 1.817% | 1.849% | 1.88% | 1.911% | 1.911% | 1.943% | 1.974% | 2.005% | 2.037% | 2.068% | 2.099% | 2.099% | 2.131% | 2.162% | 2.193% | 2.225% | 2.256% | 2.287% | 2.287% | 2.319% | 2.35% | 2.381% | 2.413% | 2.444% | 2.475% | 2.475% | 2.507% | 2.538% | 2.569% | 2.601% | 2.632% | 2.663% | 2.663% | 2.695% | 2.726% | 2.757% | 2.789% | 2.82% | 2.851% | 2.851% | 2.883% | 2.914% | 2.945% | 2.977% | 3.008% | 3.039% | 3.039% | 3.071% | 3.102% | 3.133% | 3.165% | 3.196% | 3.227% | 3.227% | 3.259% | 3.29% | 3.321% | 3.353% | 3.384% | 3.415% | 3.415% | 3.447% | 3.478% | 3.509% | 3.541% | 3.572% | 3.603% | 3.603% | 3.635% | 3.666% | 3.697% | 3.729% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76% | 3.76%
[7 empty] | Preliminares | PROGRAMADO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01351% | 0.01351% | 0.02701% | 0.04052% | 0.05402% | 0.06753% | 0.08103% | 0.09454% | 0.09454% | 0.108% | 0.1216% | 0.1351% | 0.1486% | 0.1621% | 0.1756% | 0.1756% | 0.1891% | 0.2026% | 0.2161% | 0.2296% | 0.2431% | 0.2566% | 0.2566% | 0.2701% | 0.2836% | 0.2971% | 0.3106% | 0.3241% | 0.3376% | 0.3376% | 0.3511% | 0.3647% | 0.3782% | 0.3917% | 0.4052% | 0.4187% | 0.4187% | 0.4322% | 0.4457% | 0.4592% | 0.4727% | 0.4862% | 0.4997% | 0.4997% | 0.5132% | 0.5267% | 0.5402% | 0.5537% | 0.5672% | 0.5807% | 0.5807% | 0.5943% | 0.6078% | 0.6213% | 0.6348% | 0.6483% | 0.6618% | 0.6618% | 0.6753% | 0.6888% | 0.7023% | 0.7158% | 0.7293% | 0.7428% | 0.7428% | 0.7563% | 0.7698% | 0.7833% | 0.7968% | 0.8103% | 0.8239% | 0.8239% | 0.8374% | 0.8509% | 0.8644% | 0.8779% | 0.8914% | 0.9049% | 0.9049% | 0.9184% | 0.9319% | 0.9454% | 0.9589% | 0.9724% | 0.9859% | 0.9859% | 0.9994% | 1.013% | 1.026% | 1.04% | 1.053% | 1.067% | 1.067% | 1.08% | 1.094% | 1.107% | 1.121% | 1.134% | 1.148% | 1.148% | 1.161% | 1.175% | 1.189% | 1.202% | 1.216% | 1.229% | 1.229% | 1.243% | 1.256% | 1.27% | 1.283% | 1.297% | 1.31% | 1.31% | 1.324% | 1.337% | 1.351% | 1.364% | 1.378% | 1.391% | 1.391% | 1.405% | 1.418% | 1.432% | 1.445% | 1.459% | 1.472% | 1.472% | 1.486% | 1.499% | 1.513% | 1.526% | 1.54% | 1.553% | 1.553% | 1.567% | 1.58% | 1.594% | 1.607% | 1.621% | 1.634% | 1.634% | 1.648% | 1.661% | 1.675% | 1.688% | 1.702% | 1.715% | 1.715% | 1.729% | 1.742% | 1.756% | 1.769% | 1.783% | 1.796% | 1.796% | 1.81% | 1.823% | 1.837% | 1.85% | 1.864% | 1.877% | 1.877% | 1.891% | 1.904% | 1.918% | 1.931% | 1.945% | 1.958% | 1.958% | 1.972% | 1.985% | 1.999% | 2.012% | 2.026% | 2.039% | 2.039% | 2.053% | 2.066% | 2.08% | 2.093% | 2.107% | 2.12% | 2.12% | 2.134% | 2.147% | 2.161% | 2.174% | 2.188% | 2.201% | 2.201% | 2.215% | 2.228% | 2.242% | 2.255% | 2.269% | 2.282% | 2.282% | 2.296% | 2.309% | 2.323% | 2.336% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35%
|  |  |  | ETAPA CONSTRUCTIVA | Obra civil |  | Excavación | PROGRAMADO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03338% | 0.03338% | 0.06677% | 0.1002% | 0.1335% | 0.1669% | 0.2003% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2671% | 0.3004% | 0.3338% | 0.3672% | 0.4006% | 0.434% | 0.434% | 0.4674% | 0.5008% | 0.5341% | 0.5675% | 0.6009% | 0.6343% | 0.6343% | 0.6677% | 0.7011% | 0.7344% | 0.7678% | 0.8012% | 0.8346% | 0.8346% | 0.868% | 0.9014% | 0.9347% | 0.9681% | 1.002% | 1.035% | 1.035% | 1.068% | 1.102% | 1.135% | 1.168% | 1.202% | 1.235% | 1.235% | 1.269% | 1.302% | 1.335% | 1.369% | 1.402% | 1.435% | 1.435% | 1.469% | 1.502% | 1.536% | 1.569% | 1.602% | 1.636% | 1.636% | 1.669% | 1.703% | 1.736% | 1.769% | 1.803% | 1.836% | 1.836% | 1.869% | 1.903% | 1.936% | 1.97% | 2.003% | 2.036% | 2.036% | 2.07% | 2.103% | 2.137% | 2.17% | 2.203% | 2.237% | 2.237% | 2.27% | 2.303% | 2.337% | 2.37% | 2.404% | 2.437% | 2.437% | 2.47% | 2.504% | 2.537% | 2.571% | 2.604% | 2.637% | 2.637% | 2.671% | 2.704% | 2.737% | 2.771% | 2.804% | 2.838% | 2.838% | 2.871% | 2.904% | 2.938% | 2.971% | 3.004% | 3.038% | 3.038% | 3.071% | 3.105% | 3.138% | 3.171% | 3.205% | 3.238% | 3.238% | 3.272% | 3.305% | 3.338% | 3.372% | 3.405% | 3.438% | 3.438% | 3.472% | 3.505% | 3.539% | 3.572% | 3.605% | 3.639% | 3.639% | 3.672% | 3.706% | 3.739% | 3.772% | 3.806% | 3.839% | 3.839% | 3.872% | 3.906% | 3.939% | 3.973% | 4.006% | 4.039% | 4.039% | 4.073% | 4.106% | 4.14% | 4.173% | 4.206% | 4.24% | 4.24% | 4.273% | 4.306% | 4.34% | 4.373% | 4.407% | 4.44% | 4.44% | 4.473% | 4.507% | 4.54% | 4.574% | 4.607% | 4.64% | 4.64% | 4.674% | 4.707% | 4.74% | 4.774% | 4.807% | 4.841% | 4.841% | 4.874% | 4.907% | 4.941% | 4.974% | 5.007% | 5.041% | 5.041% | 5.074% | 5.108% | 5.141% | 5.174% | 5.208% | 5.241% | 5.241% | 5.275% | 5.308% | 5.341% | 5.375% | 5.408% | 5.441% | 5.441% | 5.475% | 5.508% | 5.542% | 5.575% | 5.608% | 5.642% | 5.642% | 5.675% | 5.709% | 5.742% | 5.775% | 5.809% | 5.842% | 5.842% | 5.875% | 5.909% | 5.942% | 5.976% | 6.009% | 6.042% | 6.042% | 6.076% | 6.109% | 6.143% | 6.176% | 6.209% | 6.243% | 6.243% | 6.276% | 6.309% | 6.343% | 6.376% | 6.41% | 6.443% | 6.443% | 6.476% | 6.51% | 6.543% | 6.577% | 6.61% | 6.643% | 6.643% | 6.677% | 6.71% | 6.743% | 6.777% | 6.81% | 6.844% | 6.844% | 6.877% | 6.91% | 6.944% | 6.977% | 7.01% | 7.044% | 7.044% | 7.077% | 7.111% | 7.144% | 7.177% | 7.211% | 7.244% | 7.244% | 7.278% | 7.311% | 7.344% | 7.378% | 7.411% | 7.444% | 7.444% | 7.478% | 7.511% | 7.545% | 7.578% | 7.611% | 7.645% | 7.645% | 7.678% | 7.712% | 7.745% | 7.778% | 7.812% | 7.845% | 7.845% | 7.878% | 7.912% | 7.945% | 7.979% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012%
[7 empty] | Concreto | PROGRAMADO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03338% | 0.03338% | 0.06677% | 0.1002% | 0.1335% | 0.1669% | 0.2003% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2671% | 0.3004% | 0.3338% | 0.3672% | 0.4006% | 0.434% | 0.434% | 0.4674% | 0.5008% | 0.5341% | 0.5675% | 0.6009% | 0.6343% | 0.6343% | 0.6677% | 0.7011% | 0.7344% | 0.7678% | 0.8012% | 0.8346% | 0.8346% | 0.868% | 0.9014% | 0.9347% | 0.9681% | 1.002% | 1.035% | 1.035% | 1.068% | 1.102% | 1.135% | 1.168% | 1.202% | 1.235% | 1.235% | 1.269% | 1.302% | 1.335% | 1.369% | 1.402% | 1.435% | 1.435% | 1.469% | 1.502% | 1.536% | 1.569% | 1.602% | 1.636% | 1.636% | 1.669% | 1.703% | 1.736% | 1.769% | 1.803% | 1.836% | 1.836% | 1.869% | 1.903% | 1.936% | 1.97% | 2.003% | 2.036% | 2.036% | 2.07% | 2.103% | 2.137% | 2.17% | 2.203% | 2.237% | 2.237% | 2.27% | 2.303% | 2.337% | 2.37% | 2.404% | 2.437% | 2.437% | 2.47% | 2.504% | 2.537% | 2.571% | 2.604% | 2.637% | 2.637% | 2.671% | 2.704% | 2.737% | 2.771% | 2.804% | 2.838% | 2.838% | 2.871% | 2.904% | 2.938% | 2.971% | 3.004% | 3.038% | 3.038% | 3.071% | 3.105% | 3.138% | 3.171% | 3.205% | 3.238% | 3.238% | 3.272% | 3.305% | 3.338% | 3.372% | 3.405% | 3.438% | 3.438% | 3.472% | 3.505% | 3.539% | 3.572% | 3.605% | 3.639% | 3.639% | 3.672% | 3.706% | 3.739% | 3.772% | 3.806% | 3.839% | 3.839% | 3.872% | 3.906% | 3.939% | 3.973% | 4.006% | 4.039% | 4.039% | 4.073% | 4.106% | 4.14% | 4.173% | 4.206% | 4.24% | 4.24% | 4.273% | 4.306% | 4.34% | 4.373% | 4.407% | 4.44% | 4.44% | 4.473% | 4.507% | 4.54% | 4.574% | 4.607% | 4.64% | 4.64% | 4.674% | 4.707% | 4.74% | 4.774% | 4.807% | 4.841% | 4.841% | 4.874% | 4.907% | 4.941% | 4.974% | 5.007% | 5.041% | 5.041% | 5.074% | 5.108% | 5.141% | 5.174% | 5.208% | 5.241% | 5.241% | 5.275% | 5.308% | 5.341% | 5.375% | 5.408% | 5.441% | 5.441% | 5.475% | 5.508% | 5.542% | 5.575% | 5.608% | 5.642% | 5.642% | 5.675% | 5.709% | 5.742% | 5.775% | 5.809% | 5.842% | 5.842% | 5.875% | 5.909% | 5.942% | 5.976% | 6.009% | 6.042% | 6.042% | 6.076% | 6.109% | 6.143% | 6.176% | 6.209% | 6.243% | 6.243% | 6.276% | 6.309% | 6.343% | 6.376% | 6.41% | 6.443% | 6.443% | 6.476% | 6.51% | 6.543% | 6.577% | 6.61% | 6.643% | 6.643% | 6.677% | 6.71% | 6.743% | 6.777% | 6.81% | 6.844% | 6.844% | 6.877% | 6.91% | 6.944% | 6.977% | 7.01% | 7.044% | 7.044% | 7.077% | 7.111% | 7.144% | 7.177% | 7.211% | 7.244% | 7.244% | 7.278% | 7.311% | 7.344% | 7.378% | 7.411% | 7.444% | 7.444% | 7.478% | 7.511% | 7.545% | 7.578% | 7.611% | 7.645% | 7.645% | 7.678% | 7.712% | 7.745% | 7.778% | 7.812% | 7.845% | 7.845% | 7.878% | 7.912% | 7.945% | 7.979% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012% | 8.012%
[7 empty] | Relleno | PROGRAMADO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01669% | 0.01669% | 0.03338% | 0.05008% | 0.06677% | 0.08346% | 0.1002% | 0.1168% | 0.1168% | 0.1335% | 0.1502% | 0.1669% | 0.1836% | 0.2003% | 0.217% | 0.217% | 0.2337% | 0.2504% | 0.2671% | 0.2838% | 0.3004% | 0.3171% | 0.3171% | 0.3338% | 0.3505% | 0.3672% | 0.3839% | 0.4006% | 0.4173% | 0.4173% | 0.434% | 0.4507% | 0.4674% | 0.4841% | 0.5008% | 0.5174% | 0.5174% | 0.5341% | 0.5508% | 0.5675% | 0.5842% | 0.6009% | 0.6176% | 0.6176% | 0.6343% | 0.651% | 0.6677% | 0.6844% | 0.7011% | 0.7177% | 0.7177% | 0.7344% | 0.7511% | 0.7678% | 0.7845% | 0.8012% | 0.8179% | 0.8179% | 0.8346% | 0.8513% | 0.868% | 0.8847% | 0.9014% | 0.918% | 0.918% | 0.9347% | 0.9514% | 0.9681% | 0.9848% | 1.002% | 1.018% | 1.018% | 1.035% | 1.052% | 1.068% | 1.085% | 1.102% | 1.118% | 1.118% | 1.135% | 1.152% | 1.168% | 1.185% | 1.202% | 1.218% | 1.218% | 1.235% | 1.252% | 1.269% | 1.285% | 1.302% | 1.319% | 1.319% | 1.335% | 1.352% | 1.369% | 1.385% | 1.402% | 1.419% | 1.419% | 1.435% | 1.452% | 1.469% | 1.486% | 1.502% | 1.519% | 1.519% | 1.536% | 1.552% | 1.569% | 1.586% | 1.602% | 1.619% | 1.619% | 1.636% | 1.652% | 1.669% | 1.686% | 1.703% | 1.719% | 1.719% | 1.736% | 1.753% | 1.769% | 1.786% | 1.803% | 1.819% | 1.819% | 1.836% | 1.853% | 1.869% | 1.886% | 1.903% | 1.92% | 1.92% | 1.936% | 1.953% | 1.97% | 1.986% | 2.003% | 2.02% | 2.02% | 2.036% | 2.053% | 2.07% | 2.086% | 2.103% | 2.12% | 2.12% | 2.137% | 2.153% | 2.17% | 2.187% | 2.203% | 2.22% | 2.22% | 2.237% | 2.253% | 2.27% | 2.287% | 2.303% | 2.32% | 2.32% | 2.337% | 2.354% | 2.37% | 2.387% | 2.404% | 2.42% | 2.42% | 2.437% | 2.454% | 2.47% | 2.487% | 2.504% | 2.52% | 2.52% | 2.537% | 2.554% | 2.571% | 2.587% | 2.604% | 2.621% | 2.621% | 2.637% | 2.654% | 2.671% | 2.687% | 2.704% | 2.721% | 2.721% | 2.737% | 2.754% | 2.771% | 2.788% | 2.804% | 2.821% | 2.821% | 2.838% | 2.854% | 2.871% | 2.888% | 2.904% | 2.921% | 2.921% | 2.938% | 2.954% | 2.971% | 2.988% | 3.004% | 3.021% | 3.021% | 3.038% | 3.055% | 3.071% | 3.088% | 3.105% | 3.121% | 3.121% | 3.138% | 3.155% | 3.171% | 3.188% | 3.205% | 3.221% | 3.221% | 3.238% | 3.255% | 3.272% | 3.288% | 3.305% | 3.322% | 3.322% | 3.338% | 3.355% | 3.372% | 3.388% | 3.405% | 3.422% | 3.422% | 3.438% | 3.455% | 3.472% | 3.489% | 3.505% | 3.522% | 3.522% | 3.539% | 3.555% | 3.572% | 3.589% | 3.605% | 3.622% | 3.622% | 3.639% | 3.655% | 3.672% | 3.689% | 3.706% | 3.722% | 3.722% | 3.739% | 3.756% | 3.772% | 3.789% | 3.806% | 3.822% | 3.822% | 3.839% | 3.856% | 3.872% | 3.889% | 3.906% | 3.923% | 3.923% | 3.939% | 3.956% | 3.973% | 3.989% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006% | 4.006%
[7 empty] | Puesta a tierra | PROGRAMADO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01351% | 0.01351% | 0.02703% | 0.04054% | 0.05405% | 0.06757% | 0.08108% | 0.09459% | 0.09459% | 0.1081% | 0.1216% | 0.1351% | 0.1486% | 0.1622% | 0.1757% | 0.1757% | 0.1892% | 0.2027% | 0.2162% | 0.2297% | 0.2432% | 0.2568% | 0.2568% | 0.2703% | 0.2838% | 0.2973% | 0.3108% | 0.3243% | 0.3378% | 0.3378% | 0.3514% | 0.3649% | 0.3784% | 0.3919% | 0.4054% | 0.4189% | 0.4189% | 0.4324% | 0.4459% | 0.4595% | 0.473% | 0.4865% | 0.5% | 0.5% | 0.5135% | 0.527% | 0.5405% | 0.5541% | 0.5676% | 0.5811% | 0.5811% | 0.5946% | 0.6081% | 0.6216% | 0.6351% | 0.6486% | 0.6622% | 0.6622% | 0.6757% | 0.6892% | 0.7027% | 0.7162% | 0.7297% | 0.7432% | 0.7432% | 0.7568% | 0.7703% | 0.7838% | 0.7973% | 0.8108% | 0.8243% | 0.8243% | 0.8378% | 0.8514% | 0.8649% | 0.8784% | 0.8919% | 0.9054% | 0.9054% | 0.9189% | 0.9324% | 0.9459% | 0.9595% | 0.973% | 0.9865% | 0.9865% | 1% | 1.014% | 1.027% | 1.041% | 1.054% | 1.068% | 1.068% | 1.081% | 1.095% | 1.108% | 1.122% | 1.135% | 1.149% | 1.149% | 1.162% | 1.176% | 1.189% | 1.203% | 1.216% | 1.23% | 1.23% | 1.243% | 1.257% | 1.27% | 1.284% | 1.297% | 1.311% | 1.311% | 1.324% | 1.338% | 1.351% | 1.365% | 1.378% | 1.392% | 1.392% | 1.405% | 1.419% | 1.432% | 1.446% | 1.459% | 1.473% | 1.473% | 1.486% | 1.5% | 1.514% | 1.527% | 1.541% | 1.554% | 1.554% | 1.568% | 1.581% | 1.595% | 1.608% | 1.622% | 1.635% | 1.635% | 1.649% | 1.662% | 1.676% | 1.689% | 1.703% | 1.716% | 1.716% | 1.73% | 1.743% | 1.757% | 1.77% | 1.784% | 1.797% | 1.797% | 1.811% | 1.824% | 1.838% | 1.851% | 1.865% | 1.878% | 1.878% | 1.892% | 1.905% | 1.919% | 1.932% | 1.946% | 1.959% | 1.959% | 1.973% | 1.986% | 2% | 2.014% | 2.027% | 2.041% | 2.041% | 2.054% | 2.068% | 2.081% | 2.095% | 2.108% | 2.122% | 2.122% | 2.135% | 2.149% | 2.162% | 2.176% | 2.189% | 2.203% | 2.203% | 2.216% | 2.23% | 2.243% | 2.257% | 2.27% | 2.284% | 2.284% | 2.297% | 2.311% | 2.324% | 2.338% | 2.351% | 2.365% | 2.365% | 2.378% | 2.392% | 2.405% | 2.419% | 2.432% | 2.446% | 2.446% | 2.459% | 2.473% | 2.486% | 2.5% | 2.514% | 2.527% | 2.527% | 2.541% | 2.554% | 2.568% | 2.581% | 2.595% | 2.608% | 2.608% | 2.622% | 2.635% | 2.649% | 2.662% | 2.676% | 2.689% | 2.689% | 2.703% | 2.716% | 2.73% | 2.743% | 2.757% | 2.77% | 2.77% | 2.784% | 2.797% | 2.811% | 2.824% | 2.838% | 2.851% | 2.851% | 2.865% | 2.878% | 2.892% | 2.905% | 2.919% | 2.932% | 2.932% | 2.946% | 2.959% | 2.973% | 2.986% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
[5 empty] | Montaje |  | Prearmado | PROGRAMADO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.004947% | 0.004947% | 0.009895% | 0.01484% | 0.01979% | 0.02474% | 0.02968% | 0.03463% | 0.03463% | 0.03958% | 0.04453% | 0.04947% | 0.05442% | 0.05937% | 0.06432% | 0.06432% | 0.06926% | 0.07421% | 0.07916% | 0.08411% | 0.08905% | 0.094% | 0.094% | 0.09895% | 0.1039% | 0.1088% | 0.1138% | 0.1187% | 0.1237% | 0.1237% | 0.1286% | 0.1336% | 0.1385% | 0.1435% | 0.1484% | 0.1534% | 0.1534% | 0.1583% | 0.1633% | 0.1682% | 0.1732% | 0.1781% | 0.1831% | 0.1831% | 0.188% | 0.1929% | 0.1979% | 0.2028% | 0.2078% | 0.2127% | 0.2127% | 0.2177% | 0.2226% | 0.2276% | 0.2325% | 0.2375% | 0.2424% | 0.2424% | 0.2474% | 0.2523% | 0.2573% | 0.2622% | 0.2672% | 0.2721% | 0.2721% | 0.2771% | 0.282% | 0.2869% | 0.2919% | 0.2968% | 0.3018% | 0.3018% | 0.3067% | 0.3117% | 0.3166% | 0.3216% | 0.3265% | 0.3315% | 0.3315% | 0.3364% | 0.3414% | 0.3463% | 0.3513% | 0.3562% | 0.3612% | 0.3612% | 0.3661% | 0.3711% | 0.376% | 0.3809% | 0.3859% | 0.3908% | 0.3908% | 0.3958% | 0.4007% | 0.4057% | 0.4106% | 0.4156% | 0.4205% | 0.4205% | 0.4255% | 0.4304% | 0.4354% | 0.4403% | 0.4453% | 0.4502% | 0.4502% | 0.4552% | 0.4601% | 0.4651% | 0.47% | 0.4749% | 0.4799% | 0.4799% | 0.4848% | 0.4898% | 0.4947% | 0.4997% | 0.5046% | 0.5096% | 0.5096% | 0.5145% | 0.5195% | 0.5244% | 0.5294% | 0.5343% | 0.5393% | 0.5393% | 0.5442% | 0.5492% | 0.5541% | 0.5591% | 0.564% | 0.5689% | 0.5689% | 0.5739% | 0.5788% | 0.5838% | 0.5887% | 0.5937% | 0.5986% | 0.5986% | 0.6036% | 0.6085% | 0.6135% | 0.6184% | 0.6234% | 0.6283% | 0.6283% | 0.6333% | 0.6382% | 0.6432% | 0.6481% | 0.6531% | 0.658% | 0.658% | 0.6629% | 0.6679% | 0.6728% | 0.6778% | 0.6827% | 0.6877% | 0.6877% | 0.6926% | 0.6976% | 0.7025% | 0.7075% | 0.7124% | 0.7174% | 0.7174% | 0.7223% | 0.7273% | 0.7322% | 0.7372% | 0.7421% | 0.7471% | 0.7471% | 0.752% | 0.7569% | 0.7619% | 0.7668% | 0.7718% | 0.7767% | 0.7767% | 0.7817% | 0.7866% | 0.7916% | 0.7965% | 0.8015% | 0.8064% | 0.8064% | 0.8114% | 0.8163% | 0.8213% | 0.8262% | 0.8312% | 0.8361% | 0.8361% | 0.8411% | 0.846% | 0.8509% | 0.8559% | 0.8608% | 0.8658% | 0.8658% | 0.8707% | 0.8757% | 0.8806% | 0.8856% | 0.8905% | 0.8955% | 0.8955% | 0.9004% | 0.9054% | 0.9103% | 0.9153% | 0.9202% | 0.9252% | 0.9252% | 0.9301% | 0.9351% | 0.94% | 0.9449% | 0.9499% | 0.9548% | 0.9548% | 0.9598% | 0.9647% | 0.9697% | 0.9746% | 0.9796% | 0.9845% | 0.9845% | 0.9895% | 0.9944% | 0.9994% | 1.004% | 1.009% | 1.014% | 1.014% | 1.019% | 1.024% | 1.029% | 1.034% | 1.039% | 1.044% | 1.044% | 1.049% | 1.054% | 1.059% | 1.064% | 1.069% | 1.074% | 1.074% | 1.079% | 1.083% | 1.088% | 1.093% | 1.098% | 1.103% | 1.103% | 1.108% | 1.113% | 1.118% | 1.123% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128% | 1.128%
[7 empty] | Montaje | PROGRAMADO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02202% | 0.02202% | 0.04404% | 0.06605% | 0.08807% | 0.1101% | 0.1321% | 0.1541% | 0.1541% | 0.1761% | 0.1982% | 0.2202% | 0.2422% | 0.2642% | 0.2862% | 0.2862% | 0.3083% | 0.3303% | 0.3523% | 0.3743% | 0.3963% | 0.4183% | 0.4183% | 0.4404% | 0.4624% | 0.4844% | 0.5064% | 0.5284% | 0.5505% | 0.5505% | 0.5725% | 0.5945% | 0.6165% | 0.6385% | 0.6605% | 0.6826% | 0.6826% | 0.7046% | 0.7266% | 0.7486% | 0.7706% | 0.7926% | 0.8147% | 0.8147% | 0.8367% | 0.8587% | 0.8807% | 0.9027% | 0.9248% | 0.9468% | 0.9468% | 0.9688% | 0.9908% | 1.013% | 1.035% | 1.057% | 1.079% | 1.079% | 1.101% | 1.123% | 1.145% | 1.167% | 1.189% | 1.211% | 1.211% | 1.233% | 1.255% | 1.277% | 1.299% | 1.321% | 1.343% | 1.343% | 1.365% | 1.387% | 1.409% | 1.431% | 1.453% | 1.475% | 1.475% | 1.497% | 1.519% | 1.541% | 1.563% | 1.585% | 1.607% | 1.607% | 1.629% | 1.651% | 1.673% | 1.695% | 1.717% | 1.739% | 1.739% | 1.761% | 1.783% | 1.805% | 1.827% | 1.85% | 1.872% | 1.872% | 1.894% | 1.916% | 1.938% | 1.96% | 1.982% | 2.004% | 2.004% | 2.026% | 2.048% | 2.07% | 2.092% | 2.114% | 2.136% | 2.136% | 2.158% | 2.18% | 2.202% | 2.224% | 2.246% | 2.268% | 2.268% | 2.29% | 2.312% | 2.334% | 2.356% | 2.378% | 2.4% | 2.4% | 2.422% | 2.444% | 2.466% | 2.488% | 2.51% | 2.532% | 2.532% | 2.554% | 2.576% | 2.598% | 2.62% | 2.642% | 2.664% | 2.664% | 2.686% | 2.708% | 2.73% | 2.752% | 2.774% | 2.796% | 2.796% | 2.818% | 2.84% | 2.862% | 2.884% | 2.906% | 2.928% | 2.928% | 2.95% | 2.972% | 2.994% | 3.016% | 3.038% | 3.061% | 3.061% | 3.083% | 3.105% | 3.127% | 3.149% | 3.171% | 3.193% | 3.193% | 3.215% | 3.237% | 3.259% | 3.281% | 3.303% | 3.325% | 3.325% | 3.347% | 3.369% | 3.391% | 3.413% | 3.435% | 3.457% | 3.457% | 3.479% | 3.501% | 3.523% | 3.545% | 3.567% | 3.589% | 3.589% | 3.611% | 3.633% | 3.655% | 3.677% | 3.699% | 3.721% | 3.721% | 3.743% | 3.765% | 3.787% | 3.809% | 3.831% | 3.853% | 3.853% | 3.875% | 3.897% | 3.919% | 3.941% | 3.963% | 3.985% | 3.985% | 4.007% | 4.029% | 4.051% | 4.073% | 4.095% | 4.117% | 4.117% | 4.139% | 4.161% | 4.183% | 4.205% | 4.227% | 4.249% | 4.249% | 4.271% | 4.294% | 4.316% | 4.338% | 4.36% | 4.382% | 4.382% | 4.404% | 4.426% | 4.448% | 4.47% | 4.492% | 4.514% | 4.514% | 4.536% | 4.558% | 4.58% | 4.602% | 4.624% | 4.646% | 4.646% | 4.668% | 4.69% | 4.712% | 4.734% | 4.756% | 4.778% | 4.778% | 4.8% | 4.822% | 4.844% | 4.866% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888% | 4.888%
[7 empty] | Revision | PROGRAMADO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.006775% | 0.006775% | 0.01355% | 0.02032% | 0.0271% | 0.03387% | 0.04065% | 0.04742% | 0.04742% | 0.0542% | 0.06097% | 0.06775% | 0.07452% | 0.0813% | 0.08807% | 0.08807% | 0.09485% | 0.1016% | 0.1084% | 0.1152% | 0.1219% | 0.1287% | 0.1287% | 0.1355% | 0.1423% | 0.149% | 0.1558% | 0.1626% | 0.1694% | 0.1694% | 0.1761% | 0.1829% | 0.1897% | 0.1965% | 0.2032% | 0.21% | 0.21% | 0.2168% | 0.2236% | 0.2303% | 0.2371% | 0.2439% | 0.2507% | 0.2507% | 0.2574% | 0.2642% | 0.271% | 0.2778% | 0.2845% | 0.2913% | 0.2913% | 0.2981% | 0.3049% | 0.3116% | 0.3184% | 0.3252% | 0.332% | 0.332% | 0.3387% | 0.3455% | 0.3523% | 0.3591% | 0.3658% | 0.3726% | 0.3726% | 0.3794% | 0.3862% | 0.3929% | 0.3997% | 0.4065% | 0.4133% | 0.4133% | 0.42% | 0.4268% | 0.4336% | 0.4404% | 0.4471% | 0.4539% | 0.4539% | 0.4607% | 0.4675% | 0.4742% | 0.481% | 0.4878% | 0.4946% | 0.4946% | 0.5013% | 0.5081% | 0.5149% | 0.5217% | 0.5284% | 0.5352% | 0.5352% | 0.542% | 0.5488% | 0.5555% | 0.5623% | 0.5691% | 0.5759% | 0.5759% | 0.5826% | 0.5894% | 0.5962% | 0.603% | 0.6097% | 0.6165% | 0.6165% | 0.6233% | 0.6301% | 0.6368% | 0.6436% | 0.6504% | 0.6572% | 0.6572% | 0.6639% | 0.6707% | 0.6775% | 0.6843% | 0.691% | 0.6978% | 0.6978% | 0.7046% | 0.7114% | 0.7181% | 0.7249% | 0.7317% | 0.7385% | 0.7385% | 0.7452% | 0.752% | 0.7588% | 0.7655% | 0.7723% | 0.7791% | 0.7791% | 0.7859% | 0.7926% | 0.7994% | 0.8062% | 0.813% | 0.8197% | 0.8197% | 0.8265% | 0.8333% | 0.8401% | 0.8468% | 0.8536% | 0.8604% | 0.8604% | 0.8672% | 0.8739% | 0.8807% | 0.8875% | 0.8943% | 0.901% | 0.901% | 0.9078% | 0.9146% | 0.9214% | 0.9281% | 0.9349% | 0.9417% | 0.9417% | 0.9485% | 0.9552% | 0.962% | 0.9688% | 0.9756% | 0.9823% | 0.9823% | 0.9891% | 0.9959% | 1.003% | 1.009% | 1.016% | 1.023% | 1.023% | 1.03% | 1.037% | 1.043% | 1.05% | 1.057% | 1.064% | 1.064% | 1.07% | 1.077% | 1.084% | 1.091% | 1.098% | 1.104% | 1.104% | 1.111% | 1.118% | 1.125% | 1.131% | 1.138% | 1.145% | 1.145% | 1.152% | 1.158% | 1.165% | 1.172% | 1.179% | 1.186% | 1.186% | 1.192% | 1.199% | 1.206% | 1.213% | 1.219% | 1.226% | 1.226% | 1.233% | 1.24% | 1.247% | 1.253% | 1.26% | 1.267% | 1.267% | 1.274% | 1.28% | 1.287% | 1.294% | 1.301% | 1.308% | 1.308% | 1.314% | 1.321% | 1.328% | 1.335% | 1.341% | 1.348% | 1.348% | 1.355% | 1.362% | 1.369% | 1.375% | 1.382% | 1.389% | 1.389% | 1.396% | 1.402% | 1.409% | 1.416% | 1.423% | 1.429% | 1.429% | 1.436% | 1.443% | 1.45% | 1.457% | 1.463% | 1.47% | 1.47% | 1.477% | 1.484% | 1.49% | 1.497% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504% | 1.504%
[5 empty] | Tendido |  | Riega | PROGRAMADO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01958% | 0.01958% | 0.03917% | 0.05875% | 0.07833% | 0.09792% | 0.1175% | 0.1371% | 0.1371% | 0.1567% | 0.1763% | 0.1958% | 0.2154% | 0.235% | 0.2546% | 0.2546% | 0.2742% | 0.2938% | 0.3133% | 0.3329% | 0.3525% | 0.3721% | 0.3721% | 0.3917% | 0.4113% | 0.4308% | 0.4504% | 0.47% | 0.4896% | 0.4896% | 0.5092% | 0.5288% | 0.5483% | 0.5679% | 0.5875% | 0.6071% | 0.6071% | 0.6267% | 0.6463% | 0.6658% | 0.6854% | 0.705% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7442% | 0.7638% | 0.7833% | 0.8029% | 0.8225% | 0.8421% | 0.8421% | 0.8617% | 0.8813% | 0.9008% | 0.9204% | 0.94% | 0.9596% | 0.9596% | 0.9792% | 0.9988% | 1.018% | 1.038% | 1.057% | 1.077% | 1.077% | 1.097% | 1.116% | 1.136% | 1.155% | 1.175% | 1.195% | 1.195% | 1.214% | 1.234% | 1.253% | 1.273% | 1.292% | 1.312% | 1.312% | 1.332% | 1.351% | 1.371% | 1.39% | 1.41% | 1.43% | 1.43% | 1.449% | 1.469% | 1.488% | 1.508% | 1.527% | 1.547% | 1.547% | 1.567% | 1.586% | 1.606% | 1.625% | 1.645% | 1.665% | 1.665% | 1.684% | 1.704% | 1.723% | 1.743% | 1.762% | 1.782% | 1.782% | 1.802% | 1.821% | 1.841% | 1.86% | 1.88% | 1.9% | 1.9% | 1.919% | 1.939% | 1.958% | 1.978% | 1.997% | 2.017% | 2.017% | 2.037% | 2.056% | 2.076% | 2.095% | 2.115% | 2.135% | 2.135% | 2.154% | 2.174% | 2.193% | 2.213% | 2.232% | 2.252% | 2.252% | 2.272% | 2.291% | 2.311% | 2.33% | 2.35% | 2.37% | 2.37% | 2.389% | 2.409% | 2.428% | 2.448% | 2.467% | 2.487% | 2.487% | 2.507% | 2.526% | 2.546% | 2.565% | 2.585% | 2.605% | 2.605% | 2.624% | 2.644% | 2.663% | 2.683% | 2.702% | 2.722% | 2.722% | 2.742% | 2.761% | 2.781% | 2.8% | 2.82% | 2.84% | 2.84% | 2.859% | 2.879% | 2.898% | 2.918% | 2.937% | 2.957% | 2.957% | 2.977% | 2.996% | 3.016% | 3.035% | 3.055% | 3.075% | 3.075% | 3.094% | 3.114% | 3.133% | 3.153% | 3.172% | 3.192% | 3.192% | 3.212% | 3.231% | 3.251% | 3.27% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29%
[7 empty] | Tendido | PROGRAMADO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01958% | 0.01958% | 0.03917% | 0.05875% | 0.07833% | 0.09792% | 0.1175% | 0.1371% | 0.1371% | 0.1567% | 0.1763% | 0.1958% | 0.2154% | 0.235% | 0.2546% | 0.2546% | 0.2742% | 0.2938% | 0.3133% | 0.3329% | 0.3525% | 0.3721% | 0.3721% | 0.3917% | 0.4113% | 0.4308% | 0.4504% | 0.47% | 0.4896% | 0.4896% | 0.5092% | 0.5288% | 0.5483% | 0.5679% | 0.5875% | 0.6071% | 0.6071% | 0.6267% | 0.6463% | 0.6658% | 0.6854% | 0.705% | 0.7246% | 0.7246% | 0.7442% | 0.7638% | 0.7833% | 0.8029% | 0.8225% | 0.8421% | 0.8421% | 0.8617% | 0.8813% | 0.9008% | 0.9204% | 0.94% | 0.9596% | 0.9596% | 0.9792% | 0.9988% | 1.018% | 1.038% | 1.057% | 1.077% | 1.077% | 1.097% | 1.116% | 1.136% | 1.155% | 1.175% | 1.195% | 1.195% | 1.214% | 1.234% | 1.253% | 1.273% | 1.292% | 1.312% | 1.312% | 1.332% | 1.351% | 1.371% | 1.39% | 1.41% | 1.43% | 1.43% | 1.449% | 1.469% | 1.488% | 1.508% | 1.527% | 1.547% | 1.547% | 1.567% | 1.586% | 1.606% | 1.625% | 1.645% | 1.665% | 1.665% | 1.684% | 1.704% | 1.723% | 1.743% | 1.762% | 1.782% | 1.782% | 1.802% | 1.821% | 1.841% | 1.86% | 1.88% | 1.9% | 1.9% | 1.919% | 1.939% | 1.958% | 1.978% | 1.997% | 2.017% | 2.017% | 2.037% | 2.056% | 2.076% | 2.095% | 2.115% | 2.135% | 2.135% | 2.154% | 2.174% | 2.193% | 2.213% | 2.232% | 2.252% | 2.252% | 2.272% | 2.291% | 2.311% | 2.33% | 2.35% | 2.37% | 2.37% | 2.389% | 2.409% | 2.428% | 2.448% | 2.467% | 2.487% | 2.487% | 2.507% | 2.526% | 2.546% | 2.565% | 2.585% | 2.605% | 2.605% | 2.624% | 2.644% | 2.663% | 2.683% | 2.702% | 2.722% | 2.722% | 2.742% | 2.761% | 2.781% | 2.8% | 2.82% | 2.84% | 2.84% | 2.859% | 2.879% | 2.898% | 2.918% | 2.937% | 2.957% | 2.957% | 2.977% | 2.996% | 3.016% | 3.035% | 3.055% | 3.075% | 3.075% | 3.094% | 3.114% | 3.133% | 3.153% | 3.172% | 3.192% | 3.192% | 3.212% | 3.231% | 3.251% | 3.27% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29%
[7 empty] | Regulación | PROGRAMADO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01469% | 0.01469% | 0.02938% | 0.04406% | 0.05875% | 0.07344% | 0.08812% | 0.1028% | 0.1028% | 0.1175% | 0.1322% | 0.1469% | 0.1616% | 0.1763% | 0.1909% | 0.1909% | 0.2056% | 0.2203% | 0.235% | 0.2497% | 0.2644% | 0.2791% | 0.2791% | 0.2937% | 0.3084% | 0.3231% | 0.3378% | 0.3525% | 0.3672% | 0.3672% | 0.3819% | 0.3966% | 0.4113% | 0.4259% | 0.4406% | 0.4553% | 0.4553% | 0.47% | 0.4847% | 0.4994% | 0.5141% | 0.5288% | 0.5434% | 0.5434% | 0.5581% | 0.5728% | 0.5875% | 0.6022% | 0.6169% | 0.6316% | 0.6316% | 0.6463% | 0.6609% | 0.6756% | 0.6903% | 0.705% | 0.7197% | 0.7197% | 0.7344% | 0.7491% | 0.7638% | 0.7784% | 0.7931% | 0.8078% | 0.8078% | 0.8225% | 0.8372% | 0.8519% | 0.8666% | 0.8812% | 0.8959% | 0.8959% | 0.9106% | 0.9253% | 0.94% | 0.9547% | 0.9694% | 0.9841% | 0.9841% | 0.9987% | 1.013% | 1.028% | 1.043% | 1.057% | 1.072% | 1.072% | 1.087% | 1.102% | 1.116% | 1.131% | 1.146% | 1.16% | 1.16% | 1.175% | 1.19% | 1.204% | 1.219% | 1.234% | 1.248% | 1.248% | 1.263% | 1.278% | 1.292% | 1.307% | 1.322% | 1.337% | 1.337% | 1.351% | 1.366% | 1.381% | 1.395% | 1.41% | 1.425% | 1.425% | 1.439% | 1.454% | 1.469% | 1.483% | 1.498% | 1.513% | 1.513% | 1.527% | 1.542% | 1.557% | 1.572% | 1.586% | 1.601% | 1.601% | 1.616% | 1.63% | 1.645% | 1.66% | 1.674% | 1.689% | 1.689% | 1.704% | 1.718% | 1.733% | 1.748% | 1.763% | 1.777% | 1.777% | 1.792% | 1.807% | 1.821% | 1.836% | 1.851% | 1.865% | 1.865% | 1.88% | 1.895% | 1.909% | 1.924% | 1.939% | 1.953% | 1.953% | 1.968% | 1.983% | 1.998% | 2.012% | 2.027% | 2.042% | 2.042% | 2.056% | 2.071% | 2.086% | 2.1% | 2.115% | 2.13% | 2.13% | 2.144% | 2.159% | 2.174% | 2.188% | 2.203% | 2.218% | 2.218% | 2.233% | 2.247% | 2.262% | 2.277% | 2.291% | 2.306% | 2.306% | 2.321% | 2.335% | 2.35% | 2.365% | 2.379% | 2.394% | 2.394% | 2.409% | 2.423% | 2.438% | 2.453% | 2.468% | 2.482% | 2.482% | 2.497% | 2.512% | 2.526% | 2.541% | 2.556% | 2.57% | 2.57% | 2.585% | 2.6% | 2.614% | 2.629% | 2.644% | 2.658% | 2.658% | 2.673% | 2.688% | 2.703% | 2.717% | 2.732% | 2.747% | 2.747% | 2.761% | 2.776% | 2.791% | 2.805% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.82%
|  |  | TRAMOS CONDICIONADOS | ETAPA PRECONSTRUCTIVA |  |  | ACCESOS TRAMO 2 | PROGRAMADO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.006667% | 0.006667% | 0.01333% | 0.02% | 0.02667% | 0.03333% | 0.04% | 0.04667% | 0.04667% | 0.05333% | 0.06% | 0.06667% | 0.07333% | 0.08% | 0.08667% | 0.08667% | 0.09333% | 0.1% | 0.1067% | 0.1133% | 0.12% | 0.1267% | 0.1267% | 0.1333% | 0.14% | 0.1467% | 0.1533% | 0.16% | 0.1667% | 0.1667% | 0.1733% | 0.18% | 0.1867% | 0.1933% | 0.2% | 0.2067% | 0.2067% | 0.2133% | 0.22% | 0.2267% | 0.2333% | 0.24% | 0.2467% | 0.2467% | 0.2533% | 0.26% | 0.2667% | 0.2733% | 0.28% | 0.2867% | 0.2867% | 0.2933% | 0.3% | 0.3067% | 0.3133% | 0.32% | 0.3267% | 0.3267% | 0.3333% | 0.34% | 0.3467% | 0.3533% | 0.36% | 0.3667% | 0.3667% | 0.3733% | 0.38% | 0.3867% | 0.3933% | 0.4% | 0.4067% | 0.4067% | 0.4133% | 0.42% | 0.4267% | 0.4333% | 0.44% | 0.4467% | 0.4467% | 0.4533% | 0.46% | 0.4667% | 0.4733% | 0.48% | 0.4867% | 0.4867% | 0.4933% | 0.5% | 0.5067% | 0.5133% | 0.52% | 0.5267% | 0.5267% | 0.5333% | 0.54% | 0.5467% | 0.5533% | 0.56% | 0.5667% | 0.5667% | 0.5733% | 0.58% | 0.5867% | 0.5933% | 0.6% | 0.6067% | 0.6067% | 0.6133% | 0.62% | 0.6267% | 0.6333% | 0.64% | 0.6467% | 0.6467% | 0.6533% | 0.66% | 0.6667% | 0.6733% | 0.68% | 0.6867% | 0.6867% | 0.6933% | 0.7% | 0.7067% | 0.7133% | 0.72% | 0.7267% | 0.7267% | 0.7333% | 0.74% | 0.7467% | 0.7533% | 0.76% | 0.7667% | 0.7667% | 0.7733% | 0.78% | 0.7867% | 0.7933% | 0.8% | 0.8067% | 0.8067% | 0.8133% | 0.82% | 0.8267% | 0.8333% | 0.84% | 0.8467% | 0.8467% | 0.8533% | 0.86% | 0.8667% | 0.8733% | 0.88% | 0.8867% | 0.8867% | 0.8933% | 0.9% | 0.9067% | 0.9133% | 0.92% | 0.9267% | 0.9267% | 0.9333% | 0.94% | 0.9467% | 0.9533% | 0.96% | 0.9667% | 0.9667% | 0.9733% | 0.98% | 0.9867% | 0.9933% | 1% | 1.007% | 1.007% | 1.013% | 1.02% | 1.027% | 1.033% | 1.04% | 1.047% | 1.047% | 1.053% | 1.06% | 1.067% | 1.073% | 1.08% | 1.087% | 1.087% | 1.093% | 1.1% | 1.107% | 1.113% | 1.12% | 1.127% | 1.127% | 1.133% | 1.14% | 1.147% | 1.153% | 1.16% | 1.167% | 1.167% | 1.173% | 1.18% | 1.187% | 1.193% | 1.2% | 1.207% | 1.207% | 1.213% | 1.22% | 1.227% | 1.233% | 1.24% | 1.247% | 1.247% | 1.253% | 1.26% | 1.267% | 1.273% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28%
[7 empty] | Reuniones de inicio de obra (RIO's) | PROGRAMADO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.04778% | 0.04778% | 0.09556% | 0.1433% | 0.1911% | 0.2389% | 0.2867% | 0.3344% | 0.3344% | 0.3822% | 0.43% | 0.4778% | 0.5256% | 0.5733% | 0.6211% | 0.6211% | 0.6689% | 0.7167% | 0.7644% | 0.8122% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86%
[7 empty] | Materiales | PROGRAMADO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03185% | 0.03185% | 0.0637% | 0.09556% | 0.1274% | 0.1593% | 0.1911% | 0.223% | 0.223% | 0.2548% | 0.2867% | 0.3185% | 0.3504% | 0.3822% | 0.4141% | 0.4141% | 0.4459% | 0.4778% | 0.5096% | 0.5415% | 0.5733% | 0.6052% | 0.6052% | 0.637% | 0.6689% | 0.7007% | 0.7326% | 0.7644% | 0.7963% | 0.7963% | 0.8281% | 0.86% | 0.8919% | 0.9237% | 0.9556% | 0.9874% | 0.9874% | 1.019% | 1.051% | 1.083% | 1.115% | 1.147% | 1.179% | 1.179% | 1.21% | 1.242% | 1.274% | 1.306% | 1.338% | 1.37% | 1.37% | 1.401% | 1.433% | 1.465% | 1.497% | 1.529% | 1.561% | 1.561% | 1.593% | 1.624% | 1.656% | 1.688% | 1.72% | 1.752% | 1.752% | 1.784% | 1.816% | 1.847% | 1.879% | 1.911% | 1.943% | 1.943% | 1.975% | 2.007% | 2.039% | 2.07% | 2.102% | 2.134% | 2.134% | 2.166% | 2.198% | 2.23% | 2.261% | 2.293% | 2.325% | 2.325% | 2.357% | 2.389% | 2.421% | 2.453% | 2.484% | 2.516% | 2.516% | 2.548% | 2.58% | 2.612% | 2.644% | 2.676% | 2.707% | 2.707% | 2.739% | 2.771% | 2.803% | 2.835% | 2.867% | 2.899% | 2.899% | 2.93% | 2.962% | 2.994% | 3.026% | 3.058% | 3.09% | 3.09% | 3.121% | 3.153% | 3.185% | 3.217% | 3.249% | 3.281% | 3.281% | 3.313% | 3.344% | 3.376% | 3.408% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44% | 3.44%
[7 empty] | Preliminares | PROGRAMADO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01558% | 0.01558% | 0.03116% | 0.04674% | 0.06232% | 0.0779% | 0.09348% | 0.1091% | 0.1091% | 0.1246% | 0.1402% | 0.1558% | 0.1714% | 0.187% | 0.2025% | 0.2025% | 0.2181% | 0.2337% | 0.2493% | 0.2649% | 0.2804% | 0.296% | 0.296% | 0.3116% | 0.3272% | 0.3428% | 0.3583% | 0.3739% | 0.3895% | 0.3895% | 0.4051% | 0.4207% | 0.4362% | 0.4518% | 0.4674% | 0.483% | 0.483% | 0.4986% | 0.5141% | 0.5297% | 0.5453% | 0.5609% | 0.5764% | 0.5764% | 0.592% | 0.6076% | 0.6232% | 0.6388% | 0.6543% | 0.6699% | 0.6699% | 0.6855% | 0.7011% | 0.7167% | 0.7322% | 0.7478% | 0.7634% | 0.7634% | 0.779% | 0.7946% | 0.8101% | 0.8257% | 0.8413% | 0.8569% | 0.8569% | 0.8725% | 0.888% | 0.9036% | 0.9192% | 0.9348% | 0.9504% | 0.9504% | 0.9659% | 0.9815% | 0.9971% | 1.013% | 1.028% | 1.044% | 1.044% | 1.059% | 1.075% | 1.091% | 1.106% | 1.122% | 1.137% | 1.137% | 1.153% | 1.168% | 1.184% | 1.2% | 1.215% | 1.231% | 1.231% | 1.246% | 1.262% | 1.278% | 1.293% | 1.309% | 1.324% | 1.324% | 1.34% | 1.355% | 1.371% | 1.387% | 1.402% | 1.418% | 1.418% | 1.433% | 1.449% | 1.464% | 1.48% | 1.496% | 1.511% | 1.511% | 1.527% | 1.542% | 1.558% | 1.574% | 1.589% | 1.605% | 1.605% | 1.62% | 1.636% | 1.651% | 1.667% | 1.683% | 1.698% | 1.698% | 1.714% | 1.729% | 1.745% | 1.761% | 1.776% | 1.792% | 1.792% | 1.807% | 1.823% | 1.838% | 1.854% | 1.87% | 1.885% | 1.885% | 1.901% | 1.916% | 1.932% | 1.947% | 1.963% | 1.979% | 1.979% | 1.994% | 2.01% | 2.025% | 2.041% | 2.057% | 2.072% | 2.072% | 2.088% | 2.103% | 2.119% | 2.134% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15%
|  |  |  | ETAPA CONSTRUCTTIVA | Obra civil |  | Excavación | PROGRAMADO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05019% | 0.05019% | 0.1004% | 0.1506% | 0.2008% | 0.251% | 0.3012% | 0.3514% | 0.3514% | 0.4016% | 0.4518% | 0.5019% | 0.5521% | 0.6023% | 0.6525% | 0.6525% | 0.7027% | 0.7529% | 0.8031% | 0.8533% | 0.9035% | 0.9537% | 0.9537% | 1.004% | 1.054% | 1.104% | 1.154% | 1.205% | 1.255% | 1.255% | 1.305% | 1.355% | 1.405% | 1.456% | 1.506% | 1.556% | 1.556% | 1.606% | 1.656% | 1.707% | 1.757% | 1.807% | 1.857% | 1.857% | 1.907% | 1.958% | 2.008% | 2.058% | 2.108% | 2.158% | 2.158% | 2.209% | 2.259% | 2.309% | 2.359% | 2.409% | 2.46% | 2.46% | 2.51% | 2.56% | 2.61% | 2.66% | 2.71% | 2.761% | 2.761% | 2.811% | 2.861% | 2.911% | 2.961% | 3.012% | 3.062% | 3.062% | 3.112% | 3.162% | 3.212% | 3.263% | 3.313% | 3.363% | 3.363% | 3.413% | 3.463% | 3.514% | 3.564% | 3.614% | 3.664% | 3.664% | 3.714% | 3.765% | 3.815% | 3.865% | 3.915% | 3.965% | 3.965% | 4.016% | 4.066% | 4.116% | 4.166% | 4.216% | 4.267% | 4.267% | 4.317% | 4.367% | 4.417% | 4.467% | 4.517% | 4.568% | 4.568% | 4.618% | 4.668% | 4.718% | 4.768% | 4.819% | 4.869% | 4.869% | 4.919% | 4.969% | 5.019% | 5.07% | 5.12% | 5.17% | 5.17% | 5.22% | 5.27% | 5.321% | 5.371% | 5.421% | 5.471% | 5.471% | 5.521% | 5.572% | 5.622% | 5.672% | 5.722% | 5.772% | 5.772% | 5.823% | 5.873% | 5.923% | 5.973% | 6.023% | 6.074% | 6.074% | 6.124% | 6.174% | 6.224% | 6.274% | 6.324% | 6.375% | 6.375% | 6.425% | 6.475% | 6.525% | 6.575% | 6.626% | 6.676% | 6.676% | 6.726% | 6.776% | 6.826% | 6.877% | 6.927% | 6.977% | 6.977% | 7.027% | 7.077% | 7.128% | 7.178% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228%
[7 empty] | Concreto | PROGRAMADO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.04819% | 0.04819% | 0.09637% | 0.1446% | 0.1927% | 0.2409% | 0.2891% | 0.3373% | 0.3373% | 0.3855% | 0.4337% | 0.4819% | 0.5301% | 0.5782% | 0.6264% | 0.6264% | 0.6746% | 0.7228% | 0.771% | 0.8192% | 0.8674% | 0.9155% | 0.9155% | 0.9637% | 1.012% | 1.06% | 1.108% | 1.156% | 1.205% | 1.205% | 1.253% | 1.301% | 1.349% | 1.397% | 1.446% | 1.494% | 1.494% | 1.542% | 1.59% | 1.638% | 1.687% | 1.735% | 1.783% | 1.783% | 1.831% | 1.879% | 1.927% | 1.976% | 2.024% | 2.072% | 2.072% | 2.12% | 2.168% | 2.217% | 2.265% | 2.313% | 2.361% | 2.361% | 2.409% | 2.458% | 2.506% | 2.554% | 2.602% | 2.65% | 2.65% | 2.698% | 2.747% | 2.795% | 2.843% | 2.891% | 2.939% | 2.939% | 2.988% | 3.036% | 3.084% | 3.132% | 3.18% | 3.229% | 3.229% | 3.277% | 3.325% | 3.373% | 3.421% | 3.469% | 3.518% | 3.518% | 3.566% | 3.614% | 3.662% | 3.71% | 3.759% | 3.807% | 3.807% | 3.855% | 3.903% | 3.951% | 3.999% | 4.048% | 4.096% | 4.096% | 4.144% | 4.192% | 4.24% | 4.289% | 4.337% | 4.385% | 4.385% | 4.433% | 4.481% | 4.53% | 4.578% | 4.626% | 4.674% | 4.674% | 4.722% | 4.77% | 4.819% | 4.867% | 4.915% | 4.963% | 4.963% | 5.011% | 5.06% | 5.108% | 5.156% | 5.204% | 5.252% | 5.252% | 5.301% | 5.349% | 5.397% | 5.445% | 5.493% | 5.541% | 5.541% | 5.59% | 5.638% | 5.686% | 5.734% | 5.782% | 5.831% | 5.831% | 5.879% | 5.927% | 5.975% | 6.023% | 6.072% | 6.12% | 6.12% | 6.168% | 6.216% | 6.264% | 6.312% | 6.361% | 6.409% | 6.409% | 6.457% | 6.505% | 6.553% | 6.602% | 6.65% | 6.698% | 6.698% | 6.746% | 6.794% | 6.843% | 6.891% | 6.939% | 6.987% | 6.987% | 7.035% | 7.083% | 7.132% | 7.18% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228% | 7.228%
[7 empty] | Relleno | PROGRAMADO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0251% | 0.0251% | 0.05019% | 0.07529% | 0.1004% | 0.1255% | 0.1506% | 0.1757% | 0.1757% | 0.2008% | 0.2259% | 0.251% | 0.2761% | 0.3012% | 0.3263% | 0.3263% | 0.3514% | 0.3765% | 0.4016% | 0.4267% | 0.4518% | 0.4768% | 0.4768% | 0.5019% | 0.527% | 0.5521% | 0.5772% | 0.6023% | 0.6274% | 0.6274% | 0.6525% | 0.6776% | 0.7027% | 0.7278% | 0.7529% | 0.778% | 0.778% | 0.8031% | 0.8282% | 0.8533% | 0.8784% | 0.9035% | 0.9286% | 0.9286% | 0.9537% | 0.9788% | 1.004% | 1.029% | 1.054% | 1.079% | 1.079% | 1.104% | 1.129% | 1.154% | 1.18% | 1.205% | 1.23% | 1.23% | 1.255% | 1.28% | 1.305% | 1.33% | 1.355% | 1.38% | 1.38% | 1.405% | 1.431% | 1.456% | 1.481% | 1.506% | 1.531% | 1.531% | 1.556% | 1.581% | 1.606% | 1.631% | 1.656% | 1.682% | 1.682% | 1.707% | 1.732% | 1.757% | 1.782% | 1.807% | 1.832% | 1.832% | 1.857% | 1.882% | 1.907% | 1.932% | 1.958% | 1.983% | 1.983% | 2.008% | 2.033% | 2.058% | 2.083% | 2.108% | 2.133% | 2.133% | 2.158% | 2.183% | 2.209% | 2.234% | 2.259% | 2.284% | 2.284% | 2.309% | 2.334% | 2.359% | 2.384% | 2.409% | 2.434% | 2.434% | 2.46% | 2.485% | 2.51% | 2.535% | 2.56% | 2.585% | 2.585% | 2.61% | 2.635% | 2.66% | 2.685% | 2.71% | 2.736% | 2.736% | 2.761% | 2.786% | 2.811% | 2.836% | 2.861% | 2.886% | 2.886% | 2.911% | 2.936% | 2.961% | 2.987% | 3.012% | 3.037% | 3.037% | 3.062% | 3.087% | 3.112% | 3.137% | 3.162% | 3.187% | 3.187% | 3.212% | 3.238% | 3.263% | 3.288% | 3.313% | 3.338% | 3.338% | 3.363% | 3.388% | 3.413% | 3.438% | 3.463% | 3.489% | 3.489% | 3.514% | 3.539% | 3.564% | 3.589% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614% | 3.614%
[7 empty] | Puesta a tierra | PROGRAMADO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02% | 0.02% | 0.04% | 0.06% | 0.08% | 0.1% | 0.12% | 0.14% | 0.14% | 0.16% | 0.18% | 0.2% | 0.22% | 0.24% | 0.26% | 0.26% | 0.28% | 0.3% | 0.32% | 0.34% | 0.36% | 0.38% | 0.38% | 0.4% | 0.42% | 0.44% | 0.46% | 0.48% | 0.5% | 0.5% | 0.52% | 0.54% | 0.56% | 0.58% | 0.6% | 0.62% | 0.62% | 0.64% | 0.66% | 0.68% | 0.7% | 0.72% | 0.74% | 0.74% | 0.76% | 0.78% | 0.8% | 0.82% | 0.84% | 0.86% | 0.86% | 0.88% | 0.9% | 0.92% | 0.94% | 0.96% | 0.98% | 0.98% | 1% | 1.02% | 1.04% | 1.06% | 1.08% | 1.1% | 1.1% | 1.12% | 1.14% | 1.16% | 1.18% | 1.2% | 1.22% | 1.22% | 1.24% | 1.26% | 1.28% | 1.3% | 1.32% | 1.34% | 1.34% | 1.36% | 1.38% | 1.4% | 1.42% | 1.44% | 1.46% | 1.46% | 1.48% | 1.5% | 1.52% | 1.54% | 1.56% | 1.58% | 1.58% | 1.6% | 1.62% | 1.64% | 1.66% | 1.68% | 1.7% | 1.7% | 1.72% | 1.74% | 1.76% | 1.78% | 1.8% | 1.82% | 1.82% | 1.84% | 1.86% | 1.88% | 1.9% | 1.92% | 1.94% | 1.94% | 1.96% | 1.98% | 2% | 2.02% | 2.04% | 2.06% | 2.06% | 2.08% | 2.1% | 2.12% | 2.14% | 2.16% | 2.18% | 2.18% | 2.2% | 2.22% | 2.24% | 2.26% | 2.28% | 2.3% | 2.3% | 2.32% | 2.34% | 2.36% | 2.38% | 2.4% | 2.42% | 2.42% | 2.44% | 2.46% | 2.48% | 2.5% | 2.52% | 2.54% | 2.54% | 2.56% | 2.58% | 2.6% | 2.62% | 2.64% | 2.66% | 2.66% | 2.68% | 2.7% | 2.72% | 2.74% | 2.76% | 2.78% | 2.78% | 2.8% | 2.82% | 2.84% | 2.86% | 2.88% | 2.9% | 2.9% | 2.92% | 2.94% | 2.96% | 2.98% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
[5 empty] | Montaje |  | Prearmado | PROGRAMADO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.005631% | 0.005631% | 0.01126% | 0.01689% | 0.02252% | 0.02815% | 0.03379% | 0.03942% | 0.03942% | 0.04505% | 0.05068% | 0.05631% | 0.06194% | 0.06757% | 0.0732% | 0.0732% | 0.07883% | 0.08446% | 0.0901% | 0.09573% | 0.1014% | 0.107% | 0.107% | 0.1126% | 0.1182% | 0.1239% | 0.1295% | 0.1351% | 0.1408% | 0.1408% | 0.1464% | 0.152% | 0.1577% | 0.1633% | 0.1689% | 0.1746% | 0.1746% | 0.1802% | 0.1858% | 0.1915% | 0.1971% | 0.2027% | 0.2083% | 0.2083% | 0.214% | 0.2196% | 0.2252% | 0.2309% | 0.2365% | 0.2421% | 0.2421% | 0.2478% | 0.2534% | 0.259% | 0.2647% | 0.2703% | 0.2759% | 0.2759% | 0.2815% | 0.2872% | 0.2928% | 0.2984% | 0.3041% | 0.3097% | 0.3097% | 0.3153% | 0.321% | 0.3266% | 0.3322% | 0.3379% | 0.3435% | 0.3435% | 0.3491% | 0.3547% | 0.3604% | 0.366% | 0.3716% | 0.3773% | 0.3773% | 0.3829% | 0.3885% | 0.3942% | 0.3998% | 0.4054% | 0.4111% | 0.4111% | 0.4167% | 0.4223% | 0.428% | 0.4336% | 0.4392% | 0.4448% | 0.4448% | 0.4505% | 0.4561% | 0.4617% | 0.4674% | 0.473% | 0.4786% | 0.4786% | 0.4843% | 0.4899% | 0.4955% | 0.5012% | 0.5068% | 0.5124% | 0.5124% | 0.518% | 0.5237% | 0.5293% | 0.5349% | 0.5406% | 0.5462% | 0.5462% | 0.5518% | 0.5575% | 0.5631% | 0.5687% | 0.5744% | 0.58% | 0.58% | 0.5856% | 0.5912% | 0.5969% | 0.6025% | 0.6081% | 0.6138% | 0.6138% | 0.6194% | 0.625% | 0.6307% | 0.6363% | 0.6419% | 0.6476% | 0.6476% | 0.6532% | 0.6588% | 0.6645% | 0.6701% | 0.6757% | 0.6813% | 0.6813% | 0.687% | 0.6926% | 0.6982% | 0.7039% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095% | 0.7095%
[7 empty] | Montaje | PROGRAMADO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02329% | 0.02329% | 0.04658% | 0.06988% | 0.09317% | 0.1165% | 0.1398% | 0.163% | 0.163% | 0.1863% | 0.2096% | 0.2329% | 0.2562% | 0.2795% | 0.3028% | 0.3028% | 0.3261% | 0.3494% | 0.3727% | 0.396% | 0.4192% | 0.4425% | 0.4425% | 0.4658% | 0.4891% | 0.5124% | 0.5357% | 0.559% | 0.5823% | 0.5823% | 0.6056% | 0.6289% | 0.6522% | 0.6755% | 0.6987% | 0.722% | 0.722% | 0.7453% | 0.7686% | 0.7919% | 0.8152% | 0.8385% | 0.8618% | 0.8618% | 0.8851% | 0.9084% | 0.9317% | 0.955% | 0.9782% | 1.002% | 1.002% | 1.025% | 1.048% | 1.071% | 1.095% | 1.118% | 1.141% | 1.141% | 1.165% | 1.188% | 1.211% | 1.234% | 1.258% | 1.281% | 1.281% | 1.304% | 1.328% | 1.351% | 1.374% | 1.397% | 1.421% | 1.421% | 1.444% | 1.467% | 1.491% | 1.514% | 1.537% | 1.561% | 1.561% | 1.584% | 1.607% | 1.63% | 1.654% | 1.677% | 1.7% | 1.7% | 1.724% | 1.747% | 1.77% | 1.793% | 1.817% | 1.84% | 1.84% | 1.863% | 1.887% | 1.91% | 1.933% | 1.956% | 1.98% | 1.98% | 2.003% | 2.026% | 2.05% | 2.073% | 2.096% | 2.12% | 2.12% | 2.143% | 2.166% | 2.189% | 2.213% | 2.236% | 2.259% | 2.259% | 2.283% | 2.306% | 2.329% | 2.352% | 2.376% | 2.399% | 2.399% | 2.422% | 2.446% | 2.469% | 2.492% | 2.515% | 2.539% | 2.539% | 2.562% | 2.585% | 2.609% | 2.632% | 2.655% | 2.679% | 2.679% | 2.702% | 2.725% | 2.748% | 2.772% | 2.795% | 2.818% | 2.818% | 2.842% | 2.865% | 2.888% | 2.911% | 2.935% | 2.958% | 2.958% | 2.981% | 3.005% | 3.028% | 3.051% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074% | 3.074%
[7 empty] | Revision | PROGRAMADO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.007508% | 0.007508% | 0.01502% | 0.02252% | 0.03003% | 0.03754% | 0.04505% | 0.05256% | 0.05256% | 0.06006% | 0.06757% | 0.07508% | 0.08259% | 0.0901% | 0.0976% | 0.0976% | 0.1051% | 0.1126% | 0.1201% | 0.1276% | 0.1351% | 0.1427% | 0.1427% | 0.1502% | 0.1577% | 0.1652% | 0.1727% | 0.1802% | 0.1877% | 0.1877% | 0.1952% | 0.2027% | 0.2102% | 0.2177% | 0.2252% | 0.2327% | 0.2327% | 0.2403% | 0.2478% | 0.2553% | 0.2628% | 0.2703% | 0.2778% | 0.2778% | 0.2853% | 0.2928% | 0.3003% | 0.3078% | 0.3153% | 0.3228% | 0.3228% | 0.3303% | 0.3379% | 0.3454% | 0.3529% | 0.3604% | 0.3679% | 0.3679% | 0.3754% | 0.3829% | 0.3904% | 0.3979% | 0.4054% | 0.4129% | 0.4129% | 0.4204% | 0.428% | 0.4355% | 0.443% | 0.4505% | 0.458% | 0.458% | 0.4655% | 0.473% | 0.4805% | 0.488% | 0.4955% | 0.503% | 0.503% | 0.5105% | 0.518% | 0.5256% | 0.5331% | 0.5406% | 0.5481% | 0.5481% | 0.5556% | 0.5631% | 0.5706% | 0.5781% | 0.5856% | 0.5931% | 0.5931% | 0.6006% | 0.6081% | 0.6157% | 0.6232% | 0.6307% | 0.6382% | 0.6382% | 0.6457% | 0.6532% | 0.6607% | 0.6682% | 0.6757% | 0.6832% | 0.6832% | 0.6907% | 0.6982% | 0.7057% | 0.7133% | 0.7208% | 0.7283% | 0.7283% | 0.7358% | 0.7433% | 0.7508% | 0.7583% | 0.7658% | 0.7733% | 0.7733% | 0.7808% | 0.7883% | 0.7958% | 0.8033% | 0.8109% | 0.8184% | 0.8184% | 0.8259% | 0.8334% | 0.8409% | 0.8484% | 0.8559% | 0.8634% | 0.8634% | 0.8709% | 0.8784% | 0.8859% | 0.8934% | 0.901% | 0.9085% | 0.9085% | 0.916% | 0.9235% | 0.931% | 0.9385% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946% | 0.946%
[5 empty] | Tendido |  | Riega | PROGRAMADO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.04479% | 0.04479% | 0.08958% | 0.1344% | 0.1792% | 0.224% | 0.2687% | 0.3135% | 0.3135% | 0.3583% | 0.4031% | 0.4479% | 0.4927% | 0.5375% | 0.5823% | 0.5823% | 0.6271% | 0.6719% | 0.7167% | 0.7615% | 0.8063% | 0.851% | 0.851% | 0.8958% | 0.9406% | 0.9854% | 1.03% | 1.075% | 1.12% | 1.12% | 1.165% | 1.209% | 1.254% | 1.299% | 1.344% | 1.389% | 1.389% | 1.433% | 1.478% | 1.523% | 1.568% | 1.613% | 1.657% | 1.657% | 1.702% | 1.747% | 1.792% | 1.836% | 1.881% | 1.926% | 1.926% | 1.971% | 2.016% | 2.06% | 2.105% | 2.15% | 2.195% | 2.195% | 2.24% | 2.284% | 2.329% | 2.374% | 2.419% | 2.464% | 2.464% | 2.508% | 2.553% | 2.598% | 2.643% | 2.687% | 2.732% | 2.732% | 2.777% | 2.822% | 2.867% | 2.911% | 2.956% | 3.001% | 3.001% | 3.046% | 3.091% | 3.135% | 3.18% | 3.225% | 3.27% | 3.27% | 3.315% | 3.359% | 3.404% | 3.449% | 3.494% | 3.539% | 3.539% | 3.583% | 3.628% | 3.673% | 3.718% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762%
[7 empty] | Tendido | PROGRAMADO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.04479% | 0.04479% | 0.08958% | 0.1344% | 0.1792% | 0.224% | 0.2687% | 0.3135% | 0.3135% | 0.3583% | 0.4031% | 0.4479% | 0.4927% | 0.5375% | 0.5823% | 0.5823% | 0.6271% | 0.6719% | 0.7167% | 0.7615% | 0.8063% | 0.851% | 0.851% | 0.8958% | 0.9406% | 0.9854% | 1.03% | 1.075% | 1.12% | 1.12% | 1.165% | 1.209% | 1.254% | 1.299% | 1.344% | 1.389% | 1.389% | 1.433% | 1.478% | 1.523% | 1.568% | 1.613% | 1.657% | 1.657% | 1.702% | 1.747% | 1.792% | 1.836% | 1.881% | 1.926% | 1.926% | 1.971% | 2.016% | 2.06% | 2.105% | 2.15% | 2.195% | 2.195% | 2.24% | 2.284% | 2.329% | 2.374% | 2.419% | 2.464% | 2.464% | 2.508% | 2.553% | 2.598% | 2.643% | 2.687% | 2.732% | 2.732% | 2.777% | 2.822% | 2.867% | 2.911% | 2.956% | 3.001% | 3.001% | 3.046% | 3.091% | 3.135% | 3.18% | 3.225% | 3.27% | 3.27% | 3.315% | 3.359% | 3.404% | 3.449% | 3.494% | 3.539% | 3.539% | 3.583% | 3.628% | 3.673% | 3.718% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762% | 3.762%
[7 empty] | Regulación | PROGRAMADO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03583% | 0.03583% | 0.07167% | 0.1075% | 0.1433% | 0.1792% | 0.215% | 0.2508% | 0.2508% | 0.2867% | 0.3225% | 0.3583% | 0.3942% | 0.43% | 0.4658% | 0.4658% | 0.5017% | 0.5375% | 0.5733% | 0.6092% | 0.645% | 0.6808% | 0.6808% | 0.7167% | 0.7525% | 0.7883% | 0.8242% | 0.86% | 0.8958% | 0.8958% | 0.9317% | 0.9675% | 1.003% | 1.039% | 1.075% | 1.111% | 1.111% | 1.147% | 1.183% | 1.218% | 1.254% | 1.29% | 1.326% | 1.326% | 1.362% | 1.398% | 1.433% | 1.469% | 1.505% | 1.541% | 1.541% | 1.577% | 1.613% | 1.648% | 1.684% | 1.72% | 1.756% | 1.756% | 1.792% | 1.827% | 1.863% | 1.899% | 1.935% | 1.971% | 1.971% | 2.007% | 2.042% | 2.078% | 2.114% | 2.15% | 2.186% | 2.186% | 2.222% | 2.257% | 2.293% | 2.329% | 2.365% | 2.401% | 2.401% | 2.437% | 2.472% | 2.508% | 2.544% | 2.58% | 2.616% | 2.616% | 2.652% | 2.687% | 2.723% | 2.759% | 2.795% | 2.831% | 2.831% | 2.867% | 2.902% | 2.938% | 2.974% | 3.01% | 3.046% | 3.046% | 3.082% | 3.117% | 3.153% | 3.189% | 3.225% | 3.225% | 3.225% | 3.225% | 3.225% | 3.225% | 3.225% | 3.225% | 3.225% | 3.225% | 3.225% | 3.225% | 3.225% | 3.225% | 3.225% | 3.225% | 3.225% | 3.225% | 3.225% | 3.225% | 3.225% | 3.225% | 3.225% | 3.225% | 3.225% | 3.225% | 3.225% | 3.225% | 3.225% | 3.225% | 3.225% | 3.225% | 3.225% | 3.225% | 3.225% | 3.225%
|  |  | PRUEBAS |  |  |  | PRUEBAS | PROGRAMADO |  |  |  | 0.00641% | 0.00641% | 0.01282% | 0.01923% | 0.02564% | 0.03205% | 0.03846% | 0.04487% | 0.04487% | 0.05128% | 0.05769% | 0.0641% | 0.07051% | 0.07692% | 0.08333% | 0.08333% | 0.08974% | 0.09615% | 0.1026% | 0.109% | 0.1154% | 0.1218% | 0.1218% | 0.1282% | 0.1346% | 0.141% | 0.1474% | 0.1538% | 0.1603% | 0.1603% | 0.1667% | 0.1731% | 0.1795% | 0.1859% | 0.1923% | 0.1987% | 0.1987% | 0.2051% | 0.2115% | 0.2179% | 0.2244% | 0.2308% | 0.2372% | 0.2372% | 0.2436% | 0.25% | 0.2564% | 0.2628% | 0.2692% | 0.2756% | 0.2756% | 0.2821% | 0.2885% | 0.2949% | 0.3013% | 0.3077% | 0.3141% | 0.3141% | 0.3205% | 0.3269% | 0.3333% | 0.3397% | 0.3462% | 0.3526% | 0.3526% | 0.359% | 0.3654% | 0.3718% | 0.3782% | 0.3846% | 0.391% | 0.391% | 0.3974% | 0.4038% | 0.4103% | 0.4167% | 0.4231% | 0.4295% | 0.4295% | 0.4359% | 0.4423% | 0.4487% | 0.4551% | 0.4615% | 0.4679% | 0.4679% | 0.4744% | 0.4808% | 0.4872% | 0.4936% | 0.5% | 0.5064% | 0.5064% | 0.5128% | 0.5192% | 0.5256% | 0.5321% | 0.5385% | 0.5449% | 0.5449% | 0.5513% | 0.5577% | 0.5641% | 0.5705% | 0.5769% | 0.5833% | 0.5833% | 0.5897% | 0.5962% | 0.6026% | 0.609% | 0.6154% | 0.6218% | 0.6218% | 0.6282% | 0.6346% | 0.641% | 0.6474% | 0.6538% | 0.6603% | 0.6603% | 0.6667% | 0.6731% | 0.6795% | 0.6859% | 0.6923% | 0.6987% | 0.6987% | 0.7051% | 0.7115% | 0.7179% | 0.7244% | 0.7308% | 0.7372% | 0.7372% | 0.7436% | 0.75% | 0.7564% | 0.7628% | 0.7692% | 0.7756% | 0.7756% | 0.7821% | 0.7885% | 0.7949% | 0.8013% | 0.8077% | 0.8141% | 0.8141% | 0.8205% | 0.8269% | 0.8333% | 0.8397% | 0.8462% | 0.8526% | 0.8526% | 0.859% | 0.8654% | 0.8718% | 0.8782% | 0.8846% | 0.891% | 0.891% | 0.8974% | 0.9038% | 0.9103% | 0.9167% | 0.9231% | 0.9295% | 0.9295% | 0.9359% | 0.9423% | 0.9487% | 0.9551% | 0.9615% | 0.9679% | 0.9679% | 0.9744% | 0.9808% | 0.9872% | 0.9936% | 1% | 1.006% | 1.006% | 1.013% | 1.019% | 1.026% | 1.032% | 1.038% | 1.045% | 1.045% | 1.051% | 1.058% | 1.064% | 1.071% | 1.077% | 1.083% | 1.083% | 1.09% | 1.096% | 1.103% | 1.109% | 1.115% | 1.122% | 1.122% | 1.128% | 1.135% | 1.141% | 1.147% | 1.154% | 1.16% | 1.16% | 1.167% | 1.173% | 1.179% | 1.186% | 1.192% | 1.199% | 1.199% | 1.205% | 1.212% | 1.218% | 1.224% | 1.231% | 1.237% | 1.237% | 1.244% | 1.25% | 1.256% | 1.263% | 1.269% | 1.276% | 1.276% | 1.282% | 1.288% | 1.295% | 1.301% | 1.308% | 1.314% | 1.314% | 1.321% | 1.327% | 1.333% | 1.34% | 1.346% | 1.353% | 1.353% | 1.359% | 1.365% | 1.372% | 1.378% | 1.385% | 1.391% | 1.391% | 1.397% | 1.404% | 1.41% | 1.417% | 1.423% | 1.429% | 1.429% | 1.436% | 1.442% | 1.449% | 1.455% | 1.462% | 1.468% | 1.468% | 1.474% | 1.481% | 1.487% | 1.494% | 1.5% | 1.506% | 1.506% | 1.513% | 1.519% | 1.526% | 1.532% | 1.538% | 1.545% | 1.545% | 1.551% | 1.558% | 1.564% | 1.571% | 1.577% | 1.583% | 1.583% | 1.59% | 1.596% | 1.603% | 1.609% | 1.615% | 1.622% | 1.622% | 1.628% | 1.635% | 1.641% | 1.647% | 1.654% | 1.66% | 1.66% | 1.667% | 1.673% | 1.679% | 1.686% | 1.692% | 1.699% | 1.699% | 1.705% | 1.712% | 1.718% | 1.724% | 1.731% | 1.737% | 1.737% | 1.744% | 1.75% | 1.756% | 1.763% | 1.769% | 1.776% | 1.776% | 1.782% | 1.788% | 1.795% | 1.801% | 1.808% | 1.814% | 1.814% | 1.821% | 1.827% | 1.833% | 1.84% | 1.846% | 1.853% | 1.853% | 1.859% | 1.865% | 1.872% | 1.878% | 1.885% | 1.891% | 1.891% | 1.897% | 1.904% | 1.91% | 1.917% | 1.923% | 1.929% | 1.929% | 1.936% | 1.942% | 1.949% | 1.955% | 1.962% | 1.968% | 1.968% | 1.974% | 1.981% | 1.987% | 1.994% | 2% | 2.006% | 2.006% | 2.013% | 2.019% | 2.026% | 2.032% | 2.038% | 2.045% | 2.045% | 2.051% | 2.058% | 2.064% | 2.071% | 2.077% | 2.083% | 2.083% | 2.09% | 2.096% | 2.103% | 2.109% | 2.115% | 2.122% | 2.122% | 2.128% | 2.135% | 2.141% | 2.147% | 2.154% | 2.16% | 2.16% | 2.167% | 2.173% | 2.179% | 2.186% | 2.192% | 2.199% | 2.199% | 2.205% | 2.212% | 2.218% | 2.224% | 2.231% | 2.237% | 2.237% | 2.244% | 2.25% | 2.256% | 2.263% | 2.269% | 2.276% | 2.276% | 2.282% | 2.288% | 2.295% | 2.301% | 2.308% | 2.314% | 2.314% | 2.321% | 2.327% | 2.333% | 2.34% | 2.346% | 2.353% | 2.353% | 2.359% | 2.365% | 2.372% | 2.378% | 2.385% | 2.391% | 2.391% | 2.397% | 2.404% | 2.41% | 2.417% | 2.423% | 2.429% | 2.429% | 2.436% | 2.442% | 2.449% | 2.455% | 2.462% | 2.468% | 2.468% | 2.474% | 2.481% | 2.487% | 2.494% | 2.5% | 2.506% | 2.506% | 2.513% | 2.519% | 2.526% | 2.532% | 2.538% | 2.545% | 2.545% | 2.551% | 2.558% | 2.564% | 2.571% | 2.577% | 2.583% | 2.583% | 2.59% | 2.596% | 2.603% | 2.609% | 2.615% | 2.622% | 2.622% | 2.628% | 2.635% | 2.641% | 2.647% | 2.654% | 2.66% | 2.66% | 2.667% | 2.673% | 2.679% | 2.686% | 2.692% | 2.699% | 2.699% | 2.705% | 2.712% | 2.718% | 2.724% | 2.731% | 2.737% | 2.737% | 2.744% | 2.75% | 2.756% | 2.763% | 2.769% | 2.776% | 2.776% | 2.782% | 2.788% | 2.795% | 2.801% | 2.808% | 2.814% | 2.814% | 2.821% | 2.827% | 2.833% | 2.84% | 2.846% | 2.853% | 2.853% | 2.859% | 2.865% | 2.872% | 2.878% | 2.885% | 2.891% | 2.891% | 2.897% | 2.904% | 2.91% | 2.917% | 2.923% | 2.929% | 2.929% | 2.936% | 2.942% | 2.949% | 2.955% | 2.962% | 2.968% | 2.968% | 2.974% | 2.981% | 2.987% | 2.994% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
[8 empty] | PROGRAMADO |  |  |  | 0.09515% | 0.09515% | 0.1903% | 0.2855% | 0.3806% | 0.4758% | 0.5709% | 0.6661% | 0.6661% | 0.7612% | 0.8564% | 0.9515% | 1.047% | 1.142% | 1.237% | 1.237% | 1.332% | 1.427% | 1.522% | 1.618% | 1.713% | 1.847% | 1.847% | 1.981% | 2.116% | 2.25% | 2.384% | 2.519% | 2.706% | 2.706% | 2.893% | 3.08% | 3.267% | 3.454% | 3.641% | 3.781% | 3.781% | 3.921% | 4.061% | 4.201% | 4.341% | 4.481% | 4.628% | 4.628% | 4.776% | 4.924% | 5.072% | 5.22% | 5.368% | 5.515% | 5.515% | 5.663% | 5.811% | 5.959% | 6.107% | 6.254% | 6.352% | 6.352% | 6.45% | 6.548% | 6.646% | 6.744% | 6.842% | 6.973% | 6.973% | 7.104% | 7.235% | 7.367% | 7.498% | 7.629% | 7.777% | 7.777% | 7.925% | 8.073% | 8.221% | 8.369% | 8.517% | 8.678% | 8.678% | 8.84% | 9.001% | 9.163% | 9.324% | 9.486% | 9.647% | 9.647% | 9.809% | 9.97% | 10.13% | 10.29% | 10.45% | 10.64% | 10.64% | 10.83% | 11.01% | 11.2% | 11.38% | 11.57% | 11.77% | 11.77% | 11.97% | 12.17% | 12.37% | 12.57% | 12.77% | 12.99% | 12.99% | 13.2% | 13.42% | 13.63% | 13.85% | 14.06% | 14.27% | 14.27% | 14.47% | 14.68% | 14.89% | 15.1% | 15.3% | 15.51% | 15.51% | 15.72% | 15.92% | 16.13% | 16.34% | 16.54% | 16.75% | 16.75% | 16.96% | 17.16% | 17.37% | 17.58% | 17.79% | 17.99% | 17.99% | 18.2% | 18.41% | 18.61% | 18.82% | 19.03% | 19.23% | 19.23% | 19.44% | 19.65% | 19.85% | 20.06% | 20.27% | 20.48% | 20.48% | 20.68% | 20.89% | 21.1% | 21.3% | 21.51% | 21.72% | 21.72% | 21.92% | 22.13% | 22.34% | 22.55% | 22.75% | 22.96% | 22.96% | 23.17% | 23.37% | 23.58% | 23.79% | 23.99% | 24.17% | 24.17% | 24.35% | 24.52% | 24.7% | 24.87% | 25.05% | 25.22% | 25.22% | 25.4% | 25.57% | 25.75% | 25.93% | 26.1% | 26.28% | 26.28% | 26.45% | 26.63% | 26.8% | 26.98% | 27.16% | 27.33% | 27.33% | 27.51% | 27.68% | 27.86% | 28.03% | 28.21% | 28.38% | 28.38% | 28.56% | 28.74% | 28.91% | 29.09% | 29.26% | 29.44% | 29.44% | 29.61% | 29.79% | 29.97% | 30.14% | 30.32% | 30.49% | 30.49% | 30.67% | 30.84% | 31.02% | 31.19% | 31.37% | 31.55% | 31.55% | 31.72% | 31.9% | 32.07% | 32.25% | 32.42% | 32.6% | 32.6% | 32.78% | 32.95% | 33.13% | 33.3% | 33.48% | 33.64% | 33.64% | 33.8% | 33.96% | 34.13% | 34.29% | 34.45% | 34.61% | 34.61% | 34.77% | 34.94% | 35.1% | 35.26% | 35.42% | 35.59% | 35.59% | 35.75% | 35.91% | 36.07% | 36.23% | 36.4% | 36.56% | 36.56% | 36.72% | 36.88% | 37.04% | 37.21% | 37.37% | 37.53% | 37.53% | 37.69% | 37.85% | 38.02% | 38.18% | 38.34% | 38.5% | 38.5% | 38.67% | 38.83% | 38.99% | 39.15% | 39.31% | 39.48% | 39.48% | 39.64% | 39.8% | 39.96% | 40.12% | 40.29% | 40.45% | 40.45% | 40.61% | 40.77% | 40.93% | 41.1% | 41.26% | 41.42% | 41.42% | 41.57% | 41.73% | 41.89% | 42.05% | 42.2% | 42.48% | 42.48% | 42.76% | 43.04% | 43.32% | 43.6% | 43.87% | 44.15% | 44.15% | 44.43% | 44.71% | 44.99% | 45.27% | 45.55% | 45.83% | 45.83% | 46.1% | 46.38% | 46.66% | 46.94% | 47.22% | 47.57% | 47.57% | 47.92% | 48.27% | 48.62% | 48.96% | 49.31% | 49.69% | 49.69% | 50.06% | 50.44% | 50.81% | 51.19% | 51.56% | 51.96% | 51.96% | 52.37% | 52.77% | 53.17% | 53.58% | 53.98% | 54.34% | 54.34% | 54.71% | 55.07% | 55.44% | 55.8% | 56.16% | 56.49% | 56.49% | 56.82% | 57.16% | 57.49% | 57.82% | 58.15% | 58.46% | 58.46% | 58.77% | 59.09% | 59.4% | 59.72% | 60.03% | 60.32% | 60.32% | 60.6% | 60.89% | 61.18% | 61.46% | 61.75% | 62.03% | 62.03% | 62.31% | 62.59% | 62.87% | 63.15% | 63.43% | 63.71% | 63.71% | 63.98% | 64.26% | 64.53% | 64.81% | 65.08% | 65.35% | 65.35% | 65.63% | 65.9% | 66.18% | 66.45% | 66.73% | 67% | 67% | 67.28% | 67.55% | 67.83% | 68.1% | 68.38% | 68.65% | 68.65% | 68.93% | 69.2% | 69.47% | 69.75% | 70.02% | 70.3% | 70.3% | 70.57% | 70.85% | 71.12% | 71.4% | 71.67% | 71.99% | 71.99% | 72.31% | 72.63% | 72.95% | 73.27% | 73.59% | 73.99% | 73.99% | 74.39% | 74.79% | 75.19% | 75.59% | 75.99% | 76.36% | 76.36% | 76.73% | 77.09% | 77.46% | 77.83% | 78.2% | 78.57% | 78.57% | 78.94% | 79.3% | 79.67% | 80.04% | 80.41% | 80.78% | 80.78% | 81.15% | 81.51% | 81.88% | 82.25% | 82.62% | 82.99% | 82.99% | 83.35% | 83.72% | 84.09% | 84.46% | 84.83% | 85.2% | 85.2% | 85.56% | 85.93% | 86.3% | 86.67% | 87.04% | 87.39% | 87.39% | 87.74% | 88.1% | 88.45% | 88.8% | 89.15% | 89.51% | 89.51% | 89.86% | 90.21% | 90.56% | 90.92% | 91.27% | 91.62% | 91.62% | 91.97% | 92.33% | 92.68% | 93.03% | 93.39% | 93.73% | 93.73% | 94.08% | 94.43% | 94.77% | 95.12% | 95.47% | 95.73% | 95.73% | 96% | 96.27% | 96.53% | 96.8% | 97.06% | 97.22% | 97.22% | 97.37% | 97.52% | 97.68% | 97.83% | 97.98% | 98.14% | 98.14% | 98.29% | 98.44% | 98.6% | 98.75% | 98.9% | 99.01% | 99.01% | 99.12% | 99.23% | 99.34% | 99.44% | 99.55% | 99.6% | 99.6% | 99.65% | 99.7% | 99.75% | 99.8% | 99.85% | 99.85% | 99.85% | 99.86% | 99.87% | 99.87% | 99.88% | 99.88% | 99.89% | 99.89% | 99.9% | 99.9% | 99.91% | 99.92% | 99.92% | 99.93% | 99.93% | 99.94% | 99.94% | 99.95% | 99.96% | 99.96% | 99.97% | 99.97% | 99.97% | 99.98% | 99.99% | 99.99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | TRAMOS INICIALES | ETAPA DE ACTOS PREPARATORIOS |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | 0.36% | 0.36% | 0.72% | 1.08% | 1.44% | 1.8% | 2.16% | 2.187% | 2.187% | 2.213% | 2.24% | 2.267% | 2.293% | 2.32% | 2.333% | 2.333% | 2.347% | 2.36% | 2.373% | 2.387% | 2.4% | 2.42% | 2.42% | 2.44% | 2.46% | 2.48% | 2.5% | 2.52% | 2.54% | 2.54% | 2.56% | 2.58% | 2.6% | 2.62% | 2.64% | 2.653% | 2.653% | 2.667% | 2.68% | 2.693% | 2.707% | 2.72% | 2.753% | 2.753% | 2.787% | 2.82% | 2.853% | 2.887% | 2.92% | 2.92% | 2.92% | 2.92% | 2.92% | 2.92% | 2.92% | 2.92% | 2.953% | 2.953% | 2.987% | 3.02% | 3.053% | 3.087% | 3.12% | 3.153% | 3.153% | 3.187% | 3.22% | 3.253% | 3.287% | 3.32% | 3.32% | 3.32% | 3.32% | 3.32% | 3.32% | 3.32% | 3.32% | 3.32% | 3.32% | 3.32% | 3.32% | 3.32% | 3.32% | 3.32% | 3.32% | 3.32% | 3.32% | 3.32% | 3.32% | 3.32% | 3.32% | 3.327% | 3.327% | 3.333% | 3.34% | 3.347% | 3.353% | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8%
|  |  |  | ETAPA PRECONSTRUCTIVA |  |  | ACCESOS TRAMO 1 | EJECUTADO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.007748% | 0.007748% | 0.0155% | 0.02324% | 0.03099% | 0.03874% | 0.04649% | 0.05423% | 0.05423% | 0.06198% | 0.06973% | 0.07748% | 0.08523% | 0.09297% | 0.09685% | 0.09685% | 0.1007% | 0.1046% | 0.1085% | 0.1123% | 0.1162% | 0.124% | 0.124% | 0.1317% | 0.1395% | 0.1472% | 0.155% | 0.1627% | 0.1627% | 0.1627% | 0.1627% | 0.1627% | 0.1627% | 0.1627% | 0.1627% | 0.1743% | 0.1743% | 0.1859% | 0.1976% | 0.2092% | 0.2208% | 0.2324% | 0.2363% | 0.2363% | 0.2402% | 0.2441% | 0.2479% | 0.2518% | 0.2557% | 0.2595% | 0.2595% | 0.2634% | 0.2673% | 0.2712% | 0.275% | 0.2789% | 0.2828% | 0.2828% | 0.2867% | 0.2905% | 0.2944% | 0.2983% | 0.3022% | 0.306% | 0.306% | 0.3099% | 0.3138% | 0.3177% | 0.3215% | 0.3254% | 0.3525% | 0.3525% | 0.3796% | 0.4068% | 0.4339% | 0.461% | 0.4881% | 0.5191% | 0.5191% | 0.5501% | 0.5811% | 0.6121% | 0.6431% | 0.6741% | 0.6973% | 0.6973% | 0.7205% | 0.7438% | 0.767% | 0.7903% | 0.8135% | 0.8135% | 0.8135% | 0.8135% | 0.8135% | 0.8135% | 0.8135% | 0.8135% | 0.8639% | 0.8639% | 0.9142% | 0.9646% | 1.015% | 1.065% | 1.116% | 1.143% | 1.143% | 1.17% | 1.197% | 1.224% | 1.251% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278% | 1.278%
[7 empty] | Reuniones de inicio de obra (RIO's) | EJECUTADO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03282% | 0.03282% | 0.06563% | 0.09845% | 0.1313% | 0.1641% | 0.1969% | 0.2329% | 0.2329% | 0.2689% | 0.3049% | 0.3409% | 0.3768% | 0.4128% | 0.4202% | 0.4202% | 0.4277% | 0.4351% | 0.4425% | 0.4499% | 0.4573% | 0.4573% | 0.4573% | 0.4573% | 0.4573% | 0.4573% | 0.4573% | 0.4573% | 0.4573% | 0.4573% | 0.4573% | 0.4573% | 0.4573% | 0.4573% | 0.4573% | 0.4584% | 0.4584% | 0.4594% | 0.4605% | 0.4615% | 0.4626% | 0.4636% | 0.4647% | 0.4647% | 0.4658% | 0.4668% | 0.4679% | 0.4689% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47%
[7 empty] | Patio licenciado | EJECUTADO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.007833% | 0.007833% | 0.01567% | 0.0235% | 0.03133% | 0.03917% | 0.047% | 0.06267% | 0.06267% | 0.07833% | 0.094% | 0.1097% | 0.1253% | 0.141% | 0.1567% | 0.1567% | 0.1723% | 0.188% | 0.2037% | 0.2193% | 0.235% | 0.2632% | 0.2632% | 0.2914% | 0.3196% | 0.3478% | 0.376% | 0.4042% | 0.4152% | 0.4152% | 0.4261% | 0.4371% | 0.4481% | 0.459% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47%
[7 empty] | Materiales | EJECUTADO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01961% | 0.01961% | 0.03922% | 0.05883% | 0.07844% | 0.09806% | 0.1177% | 0.1674% | 0.1674% | 0.2171% | 0.2668% | 0.3165% | 0.3662% | 0.4159% | 0.4827% | 0.4827% | 0.5495% | 0.6162% | 0.683% | 0.7498% | 0.8166% | 0.8677% | 0.8677% | 0.9188% | 0.97% | 1.021% | 1.072% | 1.123% | 1.143% | 1.143% | 1.163% | 1.182% | 1.202% | 1.222% | 1.241% | 1.254% | 1.254% | 1.267% | 1.28% | 1.293% | 1.307% | 1.32% | 1.381% | 1.381% | 1.443% | 1.505% | 1.567% | 1.628% | 1.69% | 1.742% | 1.742% | 1.794% | 1.846% | 1.898% | 1.95% | 2.002% | 2.069% | 2.069% | 2.137% | 2.204% | 2.271% | 2.339% | 2.406% | 2.434% | 2.434% | 2.462% | 2.49% | 2.519% | 2.547% | 2.575% | 2.62% | 2.62% | 2.665% | 2.709% | 2.754% | 2.799% | 2.844% | 2.927% | 2.927% | 3.009% | 3.091% | 3.174% | 3.174% | 3.423% | 3.423% | 3.423% | 3.423% | 3.423% | 3.423% | 3.601% | 3.601% | 3.601% | 3.601% | 3.601% | 3.601% | 3.601% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707% | 3.707%
[7 empty] | Preliminares | EJECUTADO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02117% | 0.02117% | 0.04234% | 0.06351% | 0.08468% | 0.1059% | 0.127% | 0.127% | 0.127% | 0.127% | 0.127% | 0.127% | 0.127% | 0.127% | 0.1852% | 0.1852% | 0.2435% | 0.3017% | 0.3599% | 0.4181% | 0.4764% | 0.4764% | 0.4764% | 0.4764% | 0.4764% | 0.4764% | 0.4764% | 0.4764% | 0.4764% | 0.4764% | 0.4764% | 0.4764% | 0.4764% | 0.4764% | 0.4764% | 0.5134% | 0.5134% | 0.5505% | 0.5875% | 0.6245% | 0.6616% | 0.6986% | 0.7145% | 0.7145% | 0.7304% | 0.7463% | 0.7622% | 0.778% | 0.7939% | 0.7939% | 0.7939% | 0.7939% | 0.7939% | 0.7939% | 0.7939% | 0.7939% | 0.7939% | 0.7939% | 0.7939% | 0.7939% | 0.7939% | 0.7939% | 0.7939% | 0.7939% | 0.7939% | 0.7939% | 0.7939% | 0.7939% | 0.7939% | 0.7939% | 0.7939% | 0.7939% | 0.7939% | 0.7939% | 0.7939% | 0.7939% | 0.7939% | 0.7939% | 0.7939% | 0.7939% | 0.7939% | 0.7939% | 0.7939% | 0.7939% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366% | 1.366%
|  |  |  | ETAPA CONSTRUCTIVA | Obra civil |  | Excavación | EJECUTADO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01805% | 0.01805% | 0.03609% | 0.05414% | 0.07218% | 0.09023% | 0.1083% | 0.1083% | 0.1083% | 0.1083% | 0.1083% | 0.1083% | 0.1083% | 0.1083% | 0.1083% | 0.1083% | 0.1083% | 0.1083% | 0.1083% | 0.1083% | 0.1083% | 0.1083% | 0.1083% | 0.1083% | 0.1083% | 0.1083% | 0.1083% | 0.1083% | 0.1083% | 0.1083% | 0.1083% | 0.1083% | 0.1083% | 0.1083% | 0.1083% | 0.1263% | 0.1263% | 0.1444% | 0.1624% | 0.1805% | 0.1985% | 0.2165% | 0.2165% | 0.2165% | 0.2165% | 0.2165% | 0.2165% | 0.2165% | 0.2165% | 0.2346% | 0.2346% | 0.2526% | 0.2707% | 0.2887% | 0.3068% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3353% | 0.3353% | 0.3458% | 0.3562% | 0.3667% | 0.4338% | 0.5194% | 0.5194% | 0.5194% | 0.5194% | 0.5194% | 0.6006% | 0.6006% | 0.6006% | 0.6547% | 0.6547% | 0.6785% | 0.7576% | 0.8009% | 0.855% | 0.8983% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416% | 0.9416%
[7 empty] | Concreto | EJECUTADO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.004511% | 0.004511% | 0.009023% | 0.01353% | 0.01805% | 0.02256% | 0.02707% | 0.03609% | 0.03609% | 0.04511% | 0.05414% | 0.06316% | 0.07218% | 0.0812% | 0.09023% | 0.09023% | 0.09925% | 0.1083% | 0.1173% | 0.1263% | 0.1353% | 0.1489% | 0.1489% | 0.1624% | 0.1759% | 0.1895% | 0.203% | 0.2165% | 0.2377% | 0.2377% | 0.2588% | 0.2799% | 0.301% | 0.3291% | 0.4049% | 0.4049% | 0.4049% | 0.432% | 0.432% | 0.432% | 0.432% | 0.432% | 0.4591% | 0.4591% | 0.4591% | 0.4591% | 0.4861% | 0.5197% | 0.5738% | 0.5738% | 0.5738% | 0.5738% | 0.5738% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628% | 0.628%
[7 empty] | Relleno | EJECUTADO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.007398% | 0.007398% | 0.0148% | 0.0222% | 0.02959% | 0.03699% | 0.04439% | 0.06036% | 0.06036% | 0.07633% | 0.0923% | 0.1083% | 0.1218% | 0.1353% | 0.1353% | 0.1353% | 0.1353% | 0.1353% | 0.1353% | 0.1353% | 0.1353% | 0.1353% | 0.1353% | 0.1949% | 0.2165% | 0.2165% | 0.2165% | 0.2165% | 0.2301% | 0.2301% | 0.2977% | 0.3113% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248% | 0.3248%
[7 empty] | Puesta a tierra | EJECUTADO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.005405% | 0.005405% | 0.01081% | 0.01622% | 0.02162% | 0.02703% | 0.03243% | 0.04459% | 0.04459% | 0.05676% | 0.06892% | 0.08108% | 0.09324% | 0.09932% | 0.09932% | 0.09932% | 0.09932% | 0.09932% | 0.09932% | 0.09932% | 0.09932% | 0.09932% | 0.09932% | 0.1399% | 0.1622% | 0.1682% | 0.1743% | 0.1845% | 0.1966% | 0.1966% | 0.2068% | 0.2068% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189% | 0.2189%
[5 empty] | Montaje |  | Prearmado | EJECUTADO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01067% | 0.01067% | 0.01219% | 0.01524% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439% | 0.02439%
[7 empty] | Montaje | EJECUTADO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01321% | 0.05284% | 0.06605% | 0.06605% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908% | 0.09908%
[7 empty] | Revision | EJECUTADO | bar: 2026-04-11 to 2027-10-15
[5 empty] | Tendido |  | Riega | EJECUTADO | bar: 2026-04-11 to 2027-10-15
[7 empty] | Tendido | EJECUTADO | bar: 2026-04-11 to 2027-10-15
[7 empty] | Regulación | EJECUTADO | bar: 2026-04-11 to 2027-10-15
|  |  | TRAMOS CONDICIONADOS | ETAPA PRECONSTRUCTIVA |  |  | ACCESOS TRAMO 2 | EJECUTADO | bar: 2026-04-11 to 2027-10-15
[7 empty] | Reuniones de inicio de obra (RIO's) | EJECUTADO | bar: 2026-04-11 to 2027-10-15
[7 empty] | Materiales | EJECUTADO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02657% | 0.02657% | 0.05314% | 0.07971% | 0.1063% | 0.1328% | 0.1594% | 0.1874% | 0.1874% | 0.2155% | 0.2435% | 0.2715% | 0.2996% | 0.3276% | 0.3548% | 0.3548% | 0.3821% | 0.4093% | 0.4365% | 0.4638% | 0.491% | 0.5183% | 0.5183% | 0.5456% | 0.5729% | 0.6002% | 0.6275% | 0.6548% | 0.6548% | 0.6548% | 0.6548% | 0.6548% | 0.6548% | 0.6548% | 0.6548% | 0.7223% | 0.7223% | 0.7899% | 0.8574% | 0.925% | 0.9926% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06%
[7 empty] | Preliminares | EJECUTADO | bar: 2026-04-11 to 2027-10-15
|  |  |  | ETAPA CONSTRUCTTIVA | Obra civil |  | Excavación | EJECUTADO | bar: 2026-04-11 to 2027-10-15
[7 empty] | Concreto | EJECUTADO | bar: 2026-04-11 to 2027-10-15
[7 empty] | Relleno | EJECUTADO | bar: 2026-04-11 to 2027-10-15
[7 empty] | Puesta a tierra | EJECUTADO | bar: 2026-04-11 to 2027-10-15
[5 empty] | Montaje |  | Prearmado | EJECUTADO | bar: 2026-04-11 to 2027-10-15
[7 empty] | Montaje | EJECUTADO | bar: 2026-04-11 to 2027-10-15
[7 empty] | Revision | EJECUTADO | bar: 2026-04-11 to 2027-10-15
[5 empty] | Tendido |  | Riega | EJECUTADO | bar: 2026-04-11 to 2027-10-15
[7 empty] | Tendido | EJECUTADO | bar: 2026-04-11 to 2027-10-15
[7 empty] | Regulación | EJECUTADO | bar: 2026-04-11 to 2027-10-15
|  |  | PRUEBAS |  |  |  | PRUEBAS | EJECUTADO | bar: 2026-04-11 to 2027-10-15
[8 empty] | EJECUTADO |  |  |  | 0.36% | 0.36% | 0.72% | 1.08% | 1.44% | 1.8% | 2.16% | 2.202% | 2.202% | 2.244% | 2.287% | 2.329% | 2.371% | 2.413% | 2.45% | 2.45% | 2.487% | 2.524% | 2.56% | 2.597% | 2.634% | 2.706% | 2.706% | 2.779% | 2.851% | 2.923% | 2.996% | 3.068% | 3.16% | 3.16% | 3.252% | 3.344% | 3.436% | 3.528% | 3.62% | 3.651% | 3.651% | 3.683% | 3.715% | 3.747% | 3.778% | 3.81% | 3.875% | 3.875% | 3.939% | 4.004% | 4.068% | 4.133% | 4.197% | 4.251% | 4.251% | 4.305% | 4.358% | 4.412% | 4.465% | 4.519% | 4.663% | 4.663% | 4.807% | 4.952% | 5.096% | 5.24% | 5.384% | 5.5% | 5.5% | 5.616% | 5.732% | 5.848% | 5.964% | 6.08% | 6.19% | 6.19% | 6.3% | 6.41% | 6.519% | 6.629% | 6.739% | 6.806% | 6.806% | 6.874% | 6.941% | 7.009% | 7.076% | 7.143% | 7.263% | 7.263% | 7.383% | 7.503% | 7.623% | 7.743% | 7.863% | 8.005% | 8.005% | 8.146% | 8.288% | 8.429% | 8.571% | 8.712% | 8.872% | 8.872% | 9.032% | 9.192% | 9.352% | 9.512% | 9.671% | 9.777% | 9.777% | 9.882% | 9.988% | 10.09% | 10.2% | 10.3% | 10.4% | 10.4% | 10.5% | 10.6% | 10.7% | 10.8% | 10.89% | 11.04% | 11.04% | 11.18% | 11.32% | 11.46% | 11.58% | 12.01% | 12.01% | 12.01% | 12.48% | 12.48% | 12.56% | 12.74% | 12.74% | 12.82% | 12.82% | 12.95% | 13.07% | 13.14% | 13.34% | 13.45% | 14.12% | 14.16% | 14.25% | 14.27% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 14.39%

## Control obra
[74 empty] | 8.012% | [26 empty] | 8.01% | [38 empty] | 4.01% |  |  |  | 3% |  |  | 1.13% |  |  | 4.89% | [5 empty] | 1.5%
CUADRO CONTROL | SOCIAL | [10 empty] | AMBIENTAL | [13 empty] | ARQUEOLOGÍA | [10 empty] | PRELIMINARES | [24 empty] | OBRA CIVIL | [79 empty] | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA |  |  |  | MONTAJE | [21 empty] | TENDIDO | [85 empty] | OBRAS COMPLEMENTARIAS (NA ; 0%, 100%)
[62 empty] | EXCAVACIÓN | [12 empty] | SOLADO | [12 empty] | INSTALACIÓN DE CIMENTACION | [13 empty] | ACERO DE REFUERZO | [12 empty] | CONCRETO | [12 empty] | RELLENO Y COMPACTACIÓN | [12 empty] | AVANCE TOTAL OBRA CIVIL | Fecha ini | Avance | Fecha fin | AVANCE TOTAL SPT | PREARMADO |  |  | MONTAJE |  |  | VERTICALIDAD, TORSIÓN Y TORQUE |  |  | REVISION Y AJUSTE DE ESTRUCTURA |  |  | ENTREGA APTA PARA CARGA |  |  | SEÑALIZACIÓN |  |  | MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA |  |  | AVANCE TOTAL MONTAJE | VESTIDA |  |  | RIEGA | [15 empty] | TENDIDO CONDUCTOR | [9 empty] | TENDIDO CABLE DE COMUNICACIONES | [6 empty] | REGULACIÓN | [15 empty] | AMARRE Y GRAPADO | [14 empty] | ACCESORIOS Y MEDIDAS DE AMORTIGUAMIENTO | [17 empty] | AVANCE TOTAL TENDIDO
SITIO DE TORRE | COMUNIDAD / PROPIETARIO | ESTADO |  | SOLICITUD DE PERMISOS DE ACCESO |  | SOCIALIZACIONES (RIO) |  | ACTA VIAL PRELIMINAR |  | ACTAS DE VECINDAD |  | AREAS ESTRATEGICAS | TORRE REPLANTEADA | VERIFICACION CUERPOS DE AGUA | PLAN DE ACCESOS | TORRES CAMBIO MENOR | INVENTARIO FORESTAL | APROVECHAMIENTO FORESTAL | POLIGONO DE APROVECHAMIENTO | NÚMERO DE INDIVIDUOS | PRESENCIA EPIFITAS | VEDAS FORESTALES | AHUYENTAMIENTO DE FAUNA | FORMATOS DE LIBERACION | PERMISO DESPEJE DE VEGETACIÓN | MONITOREO |  |  | HALLAZGOS | RE QUIERE RESCATE | ESTADO RESCATE |  |  | LABORATORIO |  |  | REPLANTEO TORRE |  |  | REPLANTEO VANO ADELANTE |  |  | PLAN DE ACCESOS |  |  | DESPEJE TORRE (Avance de 0% a 100%, o NA) |  |  | DESPEJE EN VANO (Avance de 0% a 100%, o NA) |  |  | ESTUDIO DE SUELOS (Avance de 0% o 100%, o NA) |  |  | MEDIDA DE RESISTIVIDAD (Avance de 0% o 100%, o NA) |  |  | PINTURA DE PARRILLAS (Avance de 0% a 100%, o NA) |  |  | AVANCE TOTAL PRELIMINAR | A o 1 |  |  | B o 2 |  |  | C o 3 |  |  | D o 4 |  |  | Total | A o 1 |  |  | B o 2 |  |  | C o 3 |  |  | D o 4 |  |  | Total | TIPO | A o 1 |  |  | B o 2 |  |  | C o 3 |  |  | D o 4 |  |  | Total | A o 1 |  |  | B o 2 |  |  | C o 3 |  |  | D o 4 |  |  | Total | A o 1 |  |  | B o 2 |  |  | C o 3 |  |  | D o 4 |  |  | Total | A o 1 |  |  | B o 2 |  |  | C o 3 |  |  | D o 4 |  |  | Total | [5 empty] | PREARMADO | [5 empty] | VERTICALIDAD Y TORSIÓN |  |  | REVISION |  |  | REVISION |  |  | VESTIDA | [9 empty] | CONDUCTOR FASE 1 |  |  | CONDUCTOR FASE 2 |  |  | CONDUCTOR FASE 3 |  |  | CABLE DE COMUNICACIONES IZQUIERDA |  |  | CABLE DE COMUNICACIONES DERECHA |  |  |  | Fase 1 De (NA % avance ) |  |  | Fase 2 De (NA % avance ) |  |  | Fase 3 De (NA % avance ) |  |  | Total | CABLE DE COMUNICACIONES |  |  | CABLE DE COMUNICACIONES |  |  |  | CONDUCTOR FASE 1 |  |  | CONDUCTOR FASE 2 |  |  | CONDUCTOR FASE 3 |  |  | CABLE DE COMUNICACIONES IZQUIERDA |  |  | CABLE DE COMUNICACIONES DERECHA |  |  |  | CONDUCTOR FASE 1 |  |  | CONDUCTOR FASE 2 |  |  | CONDUCTOR FASE 3 |  |  | CABLE DE COMUNICACIONES |  |  | CABLE DE COMUNICACIONES |  |  | INSTALACIÓN DE AMORTIGUADORES (NA o % de avance) |  |  | INSTALACIÓN DE DESVIADORES DE VUELO (NA o % de avance) |  |  | INSTALACIÓN BALIZAS (NA o % de avance) |  |  | INSTALACIÓN DE SEPARADORES (NA o % de avance) |  |  | CAJAS DE EMPALME DE OPGW (NA o % de avance) |  |  | INSTALACIÓN DE HERRAJES (NA ; 0%, 100%)
|  | CIVIL | MONTAJE | Fecha | Avance | Fecha | Avance | Fecha | Avance | Fecha | Avance | [14 empty] | Fecha ini | Avance | Fecha fin |  |  | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin |  | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | % | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | % |  | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | % | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | % | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | % | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | % | [5 empty] | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin |  | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Tipo | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | % | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Tipo | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Tipo | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin | Fecha ini | Avance | Fecha fin |  | Fecha ini | Avance | Fecha fin
Pórtico | Utkap | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-04-24 | 100% | 2026-04-24 |  | 100% | 2026-04-23 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T2N | Utkap | BLOQUEADA | BLOQUEADA | 2026-06-17 | 100% | 2026-05-09 | 100% | 2026-06-01 | 100% | 2026-06-01 | 100% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-04-24 | 100% | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 100% | 2026-04-24 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T3 | Utkap | BLOQUEADA | BLOQUEADA | 2026-06-17 | 100% | 2026-05-09 | 100% | 2026-06-01 | 100% | 2026-06-01 | 100% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-04-24 | 100% | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 100% | 2026-04-24 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T4 | Utkap | BLOQUEADA | BLOQUEADA | 2026-06-17 | 100% | 2026-05-09 | 100% | 2026-06-01 | 100% | 2026-06-01 | 100% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-04-24 | 100% | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 100% | 2026-04-24 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T5 | Utkap | BLOQUEADA | BLOQUEADA | 2026-06-17 | 100% | 2026-05-09 | 100% | 2026-06-01 | 100% | 2026-06-01 | 100% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-04-24 | 100% | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 100% | 2026-04-24 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T6 | Utkap | BLOQUEADA | BLOQUEADA | 2026-06-17 | 100% | 2026-05-09 | 100% | 2026-06-01 | 100% | 2026-06-01 | 100% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-04-24 | 100% | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 100% | 2026-04-24 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T7 | Utkap | BLOQUEADA | BLOQUEADA | 2026-06-17 | 100% | 2026-05-09 | 100% | 2026-06-01 | 100% | 2026-06-01 | 100% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-04-24 | 100% | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 100% | 2026-04-24 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T8 | Mashuamana | BLOQUEADA | BLOQUEADA | 2026-06-09 | 100% | 2026-05-07 | 100% | 2026-05-25 | 100% | 2026-05-25 | 100% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-04-30 | 100% | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 100% | 2026-04-30 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T9 | Mashuamana Wane | PRELIMINARES | LIBERADA SIN INTERVENIR | 2026-06-22 | 100% | 2026-05-07 | 100% | 2026-06-22 | 100% | 2026-06-22 | 100% |  | SI | SI |  |  | REALIZADO | REALIZADO | REALIZADO | 0 | NO | NO | REALIZADO |  | SI |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-04-30 | 100% | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 100% | 2026-04-30 |  | 0% |  | 2026-08-31 | 40% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T10 | Mashuamana Wane | PRELIMINARES | LIBERADA SIN INTERVENIR | 2026-06-22 | 100% | 2026-05-07 | 100% | 2026-06-22 | 100% | 2026-06-22 | 100% |  | SI | SI |  |  | REALIZADO | REALIZADO | REALIZADO | 12 | NO | NO | REALIZADO |  | SI |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-04-30 | 100% | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 100% | 2026-04-30 |  | 0% |  | 2026-08-14 | 100% | 2026-08-19 | NA | 0% | NA | NA | 0% | NA |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T11 | Mashuamana Wane | PRELIMINARES | LIBERADA SIN INTERVENIR | 2026-06-22 | 100% | 2026-05-07 | 100% | 2026-06-22 | 100% | 2026-06-22 | 100% |  | SI | SI |  |  | REALIZADO | REALIZADO | REALIZADO | 1 | NO | NO | REALIZADO |  | SI |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-04-30 | 100% | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 100% | 2026-04-30 |  | 0% |  | 2026-08-11 | 100% | 2026-08-13 | NA | 0% | NA | NA | 0% | NA |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T12 | Mashuamana Wane | EN EJECUCIÓN | LIBERADA SIN INTERVENIR | 2026-06-22 | 100% | 2026-05-07 | 100% | 2026-06-22 | 100% | 2026-06-22 | 100% |  | SI | SI |  |  | REALIZADO | REALIZADO | REALIZADO | 1 | NO | NO | REALIZADO |  | SI |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-04-23 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 100% | 2026-04-23 |  | 0% |  | 2026-08-10 | 100% | 2026-08-11 | NA | 0% | NA | NA | 0% | NA |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% | 2026-08-26 | 100% | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 100% | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 100% | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 100% | 2026-08-28 | 100% | 2026-08-30 | 100% | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 100% | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 100% | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 100% | 2026-08-30 | 100% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 2026-08-29 | 100% | 2026-08-31 | 2026-08-29 | 100% | 2026-08-31 | 2026-08-30 | 100% | 2026-09-02 | 2026-08-30 | 100% | 2026-09-02 | 100% |  | 12% |  |  | 12% |  |  | 12% |  |  | 12% |  | 12% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 8.012% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T13 | Kamushipá | FINALIZADA | FINALIZADA | 2026-06-09 | 100% | 2026-05-08 | 100% | 2026-05-25 | 100% | 2026-05-25 | 100% |  | SI | SI |  |  | RELAIZADO | REALIZADO | REALIZADO | 0 | NO | NO | REALIZADO |  | SI |  | 20% |  | NO | NO | NA | 0% |  | NA | 0% |  | 2026-04-23 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 100% | 2026-04-23 |  | 0% |  | 2026-06-10 | 100% | 2026-06-11 | NA | 0% | NA | NA | 0% | NA |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% | 2026-06-13 | 100% | 2026-06-16 | 2026-06-13 | 100% | 2026-06-13 | 2026-06-11 | 100% | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 100% | 2026-06-12 | 100% | 2026-07-15 | 100% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 100% | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 100% | 2026-07-16 | 2026-07-15 | 100% | 2026-07-15 | 100% | Zapata | 2026-07-28 | 100% | 2026-07-28 | 2026-07-17 | 100% | 2026-07-17 | 2026-07-25 | 100% | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 100% | 2026-07-26 | 100% | 2026-07-15 | 100% | 2026-07-26 | 2026-07-15 | 100% | 2026-07-18 | 2026-07-15 | 100% | 2026-07-25 | 2026-07-15 | 100% | 2026-07-26 | 100% | 2026-07-28 | 100% | 2026-07-28 | 2026-07-17 | 100% | 2026-07-17 | 2026-07-25 | 100% | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 100% | 2026-07-26 | 100% | 2026-08-06 | 100% | 2026-08-10 | 2026-08-06 | 100% | 2026-08-10 | 2026-08-06 | 100% | 2026-08-10 | 2026-08-06 | 100% | 2026-08-10 | 100% | 20.03% | 2026-08-06 | 100% | 2026-08-10 | 3% | 2026-08-27 | 100% | 2026-08-31 | 2026-08-29 | 100% | 2026-08-31 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 6.02% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T14 | Kamushipá | FINALIZADA | EN EJECUCIÓN | 2026-06-09 | 100% | 2026-05-08 | 100% | 2026-05-25 | 100% | 2026-05-25 | 100% |  | SI | SI |  |  | REALIZADO | REALIZADO | REALIZADO | 4 | NO | NO | REALIZADO |  | SI |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-04-23 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 100% | 2026-04-23 |  | 0% |  | 2026-06-11 | 100% | 2026-06-12 | NA | 0% | NA | NA | 0% | NA |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% | 2026-07-15 | 100% | 2026-07-17 | 2026-07-15 | 100% | 2026-07-16 | 2026-07-15 | 100% | 2026-07-16 | 2026-07-15 | 100% | 2026-07-17 | 100% | 2026-07-18 | 100% | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 100% | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 100% | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 100% | 2026-07-18 | 100% | Zapata | 2026-07-30 | 100% | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 100% | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 100% | 2026-08-05 | 2026-08-03 | 100% | 2026-08-03 | 100% | 2026-07-28 | 100% | 2026-07-30 | 2026-07-28 | 100% | 2026-07-04 | 2026-07-28 | 100% | 4/07/206 | 2026-07-28 | 100% | 2026-07-30 | 100% | 2026-07-30 | 100% | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 100% | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 100% | 2026-08-05 | 2026-08-03 | 100% | 2026-08-03 | 100% | 2026-08-06 | 100% | 2026-08-12 | 2026-08-11 | 100% | 2026-08-12 | 2026-08-11 | 100% | 2026-08-12 | 2026-08-11 | 100% | 2026-08-12 | 100% | 20.03% | 2026-08-06 | 100% | 2026-08-12 | 3% | 2026-09-01 | 80% |  | 2026-09-02 | 50% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 3.349% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T15 | Kamushipá | FINALIZADA | LIBERADA SIN INTERVENIR | 2026-06-09 | 100% | 2026-05-08 | 100% | 2026-05-25 | 100% | 2026-05-25 | 100% |  | SI | SI |  |  | REALIZADO | REALIZADO | REALIZADO | 0 | NO | NO | REALIZADO |  | SI |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-04-23 | 100% | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 100% | 2026-04-23 |  | 0% |  | 2026-06-12 | 100% | 2026-07-25 | NA | 0% | NA | NA | 0% | NA |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% | 2026-07-28 | 100% | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 100% | 2026-07-30 | 2026-07-29 | 100% | 2026-07-30 | 2026-07-28 | 100% | 2026-07-30 | 100% | 2026-08-05 | 100% | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 100% | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 100% | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 100% | 2026-08-05 | 100% | Zapata | 2026-08-10 | 100% | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 100% | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 100% | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 100% | 2026-08-13 | 100% | 2026-07-30 | 100% | 2026-08-05 | 2026-07-30 | 100% | 2026-08-05 | 2026-07-30 | 100% | 2026-08-05 | 2026-07-30 | 100% | 2026-08-05 | 100% | 2026-08-10 | 100% | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 100% | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 100% | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 100% | 2026-08-13 | 100% | 2026-08-13 | 100% | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 100% | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 100% | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 100% | 2026-08-25 | 100% | 20.03% | 2026-08-13 | 100% | 2026-08-24 | 3% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T16 | Kamushipá | FINALIZADA | LIBERADA SIN INTERVENIR | 2026-06-09 | 100% | 2026-05-08 | 100% | 2026-05-25 | 100% | 2026-05-25 | 100% |  | SI | SI |  |  | REALIZADO | REALIZADO | REALIZADO | 2 | NO | NO | REALIZADO |  | SI |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-04-22 | 100% | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 100% | 2026-04-22 |  | 0% |  | 2026-06-24 | 100% | 2026-07-26 | NA | 0% | NA | NA | 0% | NA |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% | 2026-08-14 | 100% | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 100% | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 100% | 2026-08-25 | 2026-08-14 | 100% |  | 100% | 2026-08-25 | 100% | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 100% | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 100% | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 100% | 2026-08-25 | 100% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 2026-08-24 | 100% | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 100% | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 100% | 2026-08-28 | 2026-08-25 | 100% | 2026-08-26 | 100% | 2026-08-27 | 100% | 2026-08-27 | 2026-08-30 | 100% | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 100% | 2026-08-30 | 2026-08-27 | 100% | 2026-08-27 | 100% | 2026-08-31 | 100% | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 100% | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 100% | 2026-09-02 | 2026-08-31 | 100% | 2026-08-31 | 100% | 12.02% | 2026-08-27 | 100% | 2026-09-02 | 3% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T17 | Romana | LIBERADA SIN INTERVENIR | LIBERADA SIN INTERVENIR | 2026-06-17 | 100% | 2026-05-09 | 100% | 2026-06-03 | 100% | 2026-06-03 | 100% |  | SI | SI |  |  | REALIZADO | REALIZADO | REALIZADO | 2 | NO | NO | REALIZADO |  | SI |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-04-22 | 100% | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 100% | 2026-04-22 |  | 0% |  | 2026-06-28 | 100% | 2026-07-29 | NA | 0% | NA | NA | 0% | NA |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T18 | Romana | LIBERADA SIN INTERVENIR | LIBERADA SIN INTERVENIR | 2026-06-17 | 100% | 2026-05-09 | 100% | 2026-06-03 | 100% | 2026-06-03 | 100% |  | SI | SI |  |  | REALIZADO | REALIZADO | REALIZADO | 1 | NO | NO | REALIZADO |  | SI |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-04-22 | 100% | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 100% | 2026-04-22 |  | 0% |  | 2026-06-29 | 100% | 2026-07-30 | NA | 0% | NA | NA | 0% | NA |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T19 | Romana | LIBERADA SIN INTERVENIR | LIBERADA SIN INTERVENIR | 2026-06-17 | 100% | 2026-05-09 | 100% | 2026-06-03 | 100% | 2026-06-03 | 100% |  | SI | SI |  |  | REALIZADO | REALIZADO | REALIZADO | 0 | NO | NO | REALIZADO |  | SI |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-04-22 | 100% | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 100% | 2026-04-22 |  | 0% |  | 2026-07-30 | 100% | 2026-07-30 | NA | 0% | NA | NA | 0% | NA |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T20N | Romana | LIBERADA SIN INTERVENIR | LIBERADA SIN INTERVENIR | 2026-06-17 | 100% | 2026-05-09 | 100% | 2026-06-03 | 100% | 2026-06-03 | 100% |  | SI | SI |  |  | REALIZADO | REALIZADO | REALIZADO | 0 | NO | NO | REALIZADO |  | SI |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-04-22 | 100% | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 100% | 2026-04-22 |  | 0% |  | 2026-07-31 | 100% | 2026-07-31 | NA | 0% | NA | NA | 0% | NA |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T21N | Romana | EN EJECUCIÓN | LIBERADA SIN INTERVENIR | 2026-06-17 | 100% | 2026-05-09 | 100% | 2026-06-03 | 100% | 2026-06-03 | 100% |  | SI | SI |  |  | REALIZADO | REALIZADO | REALIZADO | 0 | NO | NO | REALIZADO |  | SI |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-04-22 | 100% | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 100% | 2026-04-22 |  | 0% |  | 2026-07-31 | 100% | 2026-07-31 | NA | 0% | NA | NA | 0% | NA |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% | 2026-08-25 | 100% | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 100% | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 100% | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 100% | 2026-08-25 | 100% | 2026-08-27 | 100% | 2026-08-27 | 2026-08-29 | 100% | 2026-08-29 | 2026-08-27 | 100% | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 100% | 2026-08-27 | 100% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 2026-08-28 | 100% | 2026-08-30 | 2026-08-29 | 70% |  | 2026-08-29 | 100% | 2026-08-31 | 2026-08-29 | 100% | 2026-08-30 | 92.5% | 2026-09-02 | 100% | 2026-09-02 |  | 9.6% |  |  | 12% |  | 2026-09-02 | 100% | 2026-09-02 | 55.4% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 8.012% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T22 | Romana | FINALIZADA | LIBERADA SIN INTERVENIR | 2026-06-17 | 100% | 2026-05-09 | 100% | 2026-06-03 | 100% | 2026-06-03 | 100% |  | SI | SI |  |  | REALIZADO | REALIZADO | REALIZADO | 0 | NO | NO | REALIZADO |  | SI |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-04-22 | 100% | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 100% | 2026-04-22 |  | 0% |  | 2026-07-31 | 100% | 2026-07-31 | NA | 0% | NA | NA | 0% | NA |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% | 2026-08-05 | 100% | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 100% | 2026-08-14 | 2026-08-13 | 100% | 2026-08-14 | 2026-07-12 | 100% | 2026-08-14 | 100% | 2026-08-12 | 100% | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 100% | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 100% | 2026-08-19 | 2026-08-14 | 100% | 2026-08-14 | 100% | Zapata | 2026-08-14 | 100% | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 100% | 2026-08-18 | 2026-08-23 | 100% | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 100% | 2026-08-23 | 100% | 2026-08-10 | 100% | 2026-08-13 | 2026-08-11 | 100% | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 100% | 2026-08-22 | 2026-08-13 | 100% | 2026-08-19 | 100% | 2026-08-14 | 100% | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 100% | 2026-08-18 | 2026-08-23 | 100% | 2026-08-23 | 2026-08-22 | 100% | 2026-08-22 | 100% | 2026-08-24 | 100% | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 100% | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 100% | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 100% | 2026-08-25 | 100% | 20.03% | 2026-08-24 | 100% | 2026-08-24 | 3% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T23 | Romana | FINALIZADA | LIBERADA SIN INTERVENIR | 2026-06-17 | 100% | 2026-05-09 | 100% | 2026-06-03 | 100% | 2026-06-03 | 100% |  | SI | SI |  |  | REALIZADO | REALIZADO | REALIZADO | 3 | NO | NO | REALIZADO |  | SI |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-04-22 | 100% | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 100% | 2026-04-22 |  | 0% |  | 2026-08-01 | 100% | 2026-07-04 | NA | 0% | NA | NA | 0% | NA |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% | 2026-08-19 | 100% | 2026-08-22 | 2026-08-19 | 100% | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 100% | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 100% | 2026-08-22 | 100% | 2026-08-24 | 100% | 2026-08-24 | 2026-08-22 | 100% | 2026-08-22 | 2026-08-22 | 100% | 2026-08-22 | 2026-08-22 | 100% | 2026-08-22 | 100% | Zapata | 2026-08-28 | 100% | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 100% | 2026-08-28 | 2026-08-26 | 100% | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 100% | 2026-08-26 | 100% | 2026-08-25 | 70% |  | 2026-08-24 | 100% | 2026-08-25 | 2026-08-23 | 100% | 2026-08-24 | 2026-08-23 | 100% | 2026-08-24 | 92.5% | 2026-08-28 | 100% | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 100% | 2026-08-28 | 2026-08-26 | 100% | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 100% | 2026-08-26 | 100% | 2026-08-30 | 100% | 2026-08-31 | 2026-08-30 | 100% | 2026-08-31 | 2026-08-29 | 100% | 2026-08-31 | 2026-08-29 | 100% | 2026-08-31 | 100% | 20.03% | 2026-08-26 | 100% | 2026-08-30 | 3% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T24N | Romana | EN EJECUCIÓN | LIBERADA SIN INTERVENIR | 2026-06-17 | 100% | 2026-05-09 | 100% | 2026-06-03 | 100% | 2026-06-03 | 100% |  | SI | SI |  |  | REALIZADO | REALIZADO | REALIZADO | 5 | NO | NO | REALIZADO |  | SI |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-04-22 | 100% | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 100% | 2026-04-22 |  | 0% |  | 2026-08-26 | 100% | 2026-08-27 | NA | 0% | NA | NA |  | NA |  | 0% |  | NA | 0% | NA | #VALUE! | 2026-08-29 | 95% | 2026-08-31 | 2026-08-29 | 100% | 2026-08-29 | 2026-08-28 | 15% | 2026-08-31 | 2026-08-29 | 70% | 2026-08-31 | 70% | 2026-08-31 | 100% | 2026-08-31 |  | 0% |  | 2026-08-31 | 100% | 2026-08-31 |  |  |  | 66.67% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 4% |  |  | 0% |  | 1% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 5.608% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T25 | Kijotchon | BLOQUEADA | BLOQUEADA | 2026-07-31 | 100% | 2026-05-12 | 100% | 2026-07-24 | 100% | 2026-07-24 | 100% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-04-27 | 100% | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 100% | 2026-04-27 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T26N | Kijotchon | BLOQUEADA | BLOQUEADA | 2026-07-31 | 100% | 2026-05-12 | 100% | 2026-07-24 | 100% | 2026-07-24 | 100% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-04-27 | 100% | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 100% | 2026-04-27 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T27 | Kijotchon | BLOQUEADA | BLOQUEADA | 2026-07-31 | 100% | 2026-05-12 | 100% | 2026-07-24 | 100% | 2026-07-24 | 100% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-04-27 | 100% | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 100% | 2026-04-27 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T28N | Kijotchon | BLOQUEADA | BLOQUEADA | 2026-07-31 | 100% | 2026-05-12 | 100% | 2026-07-24 | 100% | 2026-07-24 | 100% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-04-27 | 100% | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 100% | 2026-04-27 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T29N | Kijotchon | BLOQUEADA | BLOQUEADA | 2026-07-31 | 100% | 2026-05-12 | 100% | 2026-07-24 | 100% | 2026-07-24 | 100% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-04-27 | 100% | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 100% | 2026-04-27 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T30N | Pajakat | BLOQUEADA | BLOQUEADA | 2026-06-23 | 100% | 2026-06-03 | 100% | 2026-06-23 | 100% | 2026-06-23 | 100% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-04-27 | 100% | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 100% | 2026-04-27 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T31 | Amalipa | BLOQUEADA | BLOQUEADA | 2026-06-23 | 100% | 2026-06-03 | 100% | 2026-06-23 | 100% | 2026-06-23 | 100% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-04-27 | 100% | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 100% | 2026-04-27 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T32 | Pioreka | BLOQUEADA | BLOQUEADA | 2026-08-28 | 100% | 2026-06-04 | 100% | 2026-06-23 | 100% | 2026-06-23 | 100% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-04-27 | 100% | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 100% | 2026-04-27 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T33N | Pioreka | BLOQUEADA | BLOQUEADA | 2026-06-12 | 100% | 2026-05-12 | 100% | 2026-06-02 | 100% | 2026-06-02 | 100% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-04-27 | 100% | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 100% | 2026-04-27 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T34 | Pioreka | BLOQUEADA | BLOQUEADA | 2026-06-12 | 100% | 2026-05-12 | 100% | 2026-06-02 | 100% | 2026-06-02 | 100% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-04-27 | 100% | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 100% | 2026-04-27 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T35N | Pioreka | BLOQUEADA | BLOQUEADA | 2026-06-12 | 100% | 2026-05-12 | 100% | 2026-06-02 | 100% | 2026-06-02 | 100% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-04-27 | 100% | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 100% | 2026-04-27 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T36 | Pioreka | BLOQUEADA | BLOQUEADA | 2026-06-12 | 100% | 2026-05-12 | 100% | 2026-06-02 | 100% | 2026-06-02 | 100% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-04-27 | 100% | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 100% | 2026-04-27 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T37 | Pioreka | BLOQUEADA | BLOQUEADA | 2026-06-12 | 100% | 2026-05-12 | 100% | 2026-06-02 | 100% | 2026-06-02 | 100% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-04-27 | 100% | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 100% | 2026-04-27 |  | 0% |  | 2026-06-24 | 10% |  | NA | 0% | NA | NA | 0% | NA |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T38 | Pioreka | BLOQUEADA | BLOQUEADA | 2026-06-12 | 100% | 2026-05-12 | 100% | 2026-06-02 | 100% | 2026-06-02 | 100% |  | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI | 1 | NO | NO | SI |  | SI |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-04-27 | 100% | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 100% | 2026-04-27 |  | 0% |  | 2026-06-23 | 100% | 2026-06-24 | NA | 0% | NA | NA | 0% | NA |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T39 | Pioreka | BLOQUEADA | BLOQUEADA | 2026-06-12 | 100% | 2026-05-12 | 100% | 2026-06-02 | 100% | 2026-06-02 | 100% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-05-04 | 100% | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 100% | 2026-05-04 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T40 | Pioreka | BLOQUEADA | BLOQUEADA | 2026-06-12 | 100% | 2026-05-12 | 100% | 2026-06-02 | 100% | 2026-06-02 | 100% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-05-04 | 100% | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 100% | 2026-05-04 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T41 | Pioreka | BLOQUEADA | BLOQUEADA | 2026-06-12 | 100% | 2026-05-12 | 100% | 2026-06-02 | 100% | 2026-06-02 | 100% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-05-04 | 100% | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 100% | 2026-05-04 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T42N | Pioreka | BLOQUEADA | BLOQUEADA | 2026-06-12 | 100% | 2026-05-12 | 100% | 2026-06-02 | 100% | 2026-06-02 | 100% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-05-04 | 100% | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 100% | 2026-05-04 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T43 | Toloira | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% | 2026-07-01 | 100% | 2026-08-12 | 100% | 2026-08-12 | 100% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T44N | Toloira | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% | 2026-07-01 | 100% | 2026-08-12 | 100% | 2026-08-12 | 100% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T45N | Toloira | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% | 2026-07-01 | 100% | 2026-08-12 | 100% | 2026-08-12 | 100% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T46 | Jununtao | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% | 2026-06-11 | 100% | 2026-08-19 | 100% | 2026-08-19 | 100% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-08-19 | 100% | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 0% | 2026-08-19 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T47 | Jununtao | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% | 2026-06-11 | 100% | 2026-08-19 | 100% | 2026-08-19 | 100% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-08-19 | 100% | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 0% | 2026-08-19 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T48 | Jununtao | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% | 2026-06-11 | 100% | 2026-08-19 | 100% | 2026-08-19 | 100% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-08-19 | 100% | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 0% | 2026-08-19 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T49 | Jununtao | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% | 2026-06-11 | 100% | 2026-08-19 | 100% | 2026-08-19 | 100% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-08-19 | 100% | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 0% | 2026-08-19 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T50 | Jununtao | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% | 2026-06-11 | 100% | 2026-08-19 | 100% | 2026-08-19 | 100% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-05-05 | 100% | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 100% | 2026-05-05 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T51 | Jununtao | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% | 2026-08-19 | 100% | 2026-08-19 | 100% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-05-05 | 100% | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 100% | 2026-05-05 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T52 | Sirruma | BLOQUEADA | BLOQUEADA | 2026-07-02 | 100% | 2026-06-13 | 100% | 2026-07-02 | 100% | 2026-07-02 | 100% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-05-05 | 100% | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 100% | 2026-05-05 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T53 | Sirruma | BLOQUEADA | BLOQUEADA | 2026-07-02 | 100% | 2026-06-13 | 100% | 2026-07-02 | 100% | 2026-07-02 | 100% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-05-05 | 100% | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 100% | 2026-05-05 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T54 | Sirruma | BLOQUEADA | BLOQUEADA | 2026-07-02 | 100% | 2026-06-13 | 100% | 2026-07-02 | 100% | 2026-07-02 | 100% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-05-05 | 100% | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 100% | 2026-05-05 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T55 | Corralito | BLOQUEADA | BLOQUEADA | 2026-07-01 | 100% | 2026-06-13 | 100% | 2026-07-02 | 100% | 2026-07-02 | 100% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-05-07 | 100% | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 100% | 2026-05-07 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T56 | Corralito | BLOQUEADA | BLOQUEADA | 2026-07-01 | 100% | 2026-06-13 | 100% | 2026-07-02 | 100% | 2026-07-02 | 100% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-05-07 | 100% | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 100% | 2026-05-07 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T57 | Corralito | BLOQUEADA | BLOQUEADA | 2026-07-01 | 100% | 2026-06-13 | 100% | 2026-07-02 | 100% | 2026-07-02 | 100% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-05-07 | 100% | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 100% | 2026-05-07 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T58 | Corralito | BLOQUEADA | BLOQUEADA | 2026-07-01 | 100% | 2026-06-13 | 100% | 2026-07-02 | 100% | 2026-07-02 | 100% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-05-07 | 100% | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 100% | 2026-05-07 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T59 | Sabanalarga | BLOQUEADA | BLOQUEADA | 2026-08-04 | 0% | 2026-05-16 | 100% | 2026-07-08 | 100% | 2026-07-08 | 100% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-05-07 | 100% | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 100% | 2026-05-07 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T60N | Sabanalarga | BLOQUEADA | BLOQUEADA | 2026-08-04 | 0% | 2026-05-16 | 100% | 2026-07-08 | 100% | 2026-07-08 | 100% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-05-07 | 100% | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 100% | 2026-05-07 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T62 | Sabanalarga | BLOQUEADA | BLOQUEADA | 2026-08-04 | 0% | 2026-05-16 | 100% | 2026-07-08 | 100% | 2026-07-08 | 100% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-05-07 | 100% | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 100% | 2026-05-07 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T63 | Sabanalarga | BLOQUEADA | BLOQUEADA | 2026-08-04 | 0% | 2026-05-16 | 100% | 2026-07-08 | 100% | 2026-07-08 | 100% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-05-08 | 100% | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 100% | 2026-05-08 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T64 | Siború | BLOQUEADA | BLOQUEADA | 2026-08-04 | 0% | 2026-05-14 | 100% | 2026-07-09 | 100% | 2026-07-09 | 100% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-05-08 | 100% | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 100% | 2026-05-08 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T65 | Siború | BLOQUEADA | BLOQUEADA | 2026-08-04 | 0% | 2026-05-14 | 100% | 2026-07-09 | 100% | 2026-07-09 | 100% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-05-08 | 100% | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 100% | 2026-05-08 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T66 | Siború | BLOQUEADA | BLOQUEADA | 2026-08-04 | 0% | 2026-05-15 | 100% | 2026-07-09 | 100% | 2026-07-09 | 100% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-05-08 | 100% | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 100% | 2026-05-08 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T67 | San Luis | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% | 2026-05-16 | 100% | 2026-08-20 | 100% | 2026-08-20 | 100% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-05-08 | 100% | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 100% | 2026-05-08 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T68 | San Luis | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% | 2026-05-16 | 100% | 2026-08-20 | 100% | 2026-08-20 | 100% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-05-08 | 100% | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 100% | 2026-05-08 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T69 | San Luis | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% | 2026-05-16 | 100% | 2026-08-20 | 100% | 2026-08-20 | 100% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-05-08 | 100% | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 100% | 2026-05-08 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T70N | San Luis | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% | 2026-05-16 | 100% | 2026-08-20 | 100% | 2026-08-20 | 100% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-05-08 | 100% | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 100% | 2026-05-08 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T71 | Chuluita | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% | 2026-05-15 | 100% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-05-11 | 100% | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 100% | 2026-05-11 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T72 | Chuluita | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% | 2026-05-15 | 100% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-05-11 | 100% | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 100% | 2026-05-11 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T73 | Chuluita | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% | 2026-05-15 | 100% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-05-11 | 100% | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 100% | 2026-05-11 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T74 | Chuluita | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% | 2026-05-15 | 100% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-05-11 | 100% | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 100% | 2026-05-11 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | NA | 0% | NA | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T75 | Predio privado - Urraichipa | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% | 2026-05-19 | 100% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-05-12 | 100% | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 100% | 2026-05-12 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T76 | Predio privado - Urraichipa | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% | 2026-05-19 | 100% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-05-12 | 100% | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 100% | 2026-05-12 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T77 | Predio privado - Urraichipa | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% | 2026-05-19 | 100% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-05-12 | 100% | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 100% | 2026-05-12 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T78 | Predio privado - Urraichipa | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% | 2026-05-19 | 100% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-05-12 | 100% | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 100% | 2026-05-12 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T79N | Predio privado - Urraichipa | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% | 2026-05-19 | 100% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-05-12 | 100% | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 100% | 2026-05-12 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T80 | Jaipachon | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% | 2026-05-19 | 100% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-05-12 | 100% | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 100% | 2026-05-12 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T81 | Jaipachon | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% | 2026-05-19 | 100% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2026-05-12 | 100% | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 100% | 2026-05-12 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T82 | Predio Farallones | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T83 | Predio Farallones | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T84 | Predio Farallones | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T85 | Predio Cascabeles | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T86 | Predio Cascabeles | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T87 | Predio Cascabeles | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T88 | NO SE TIENE INFORMACIÓN | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T89 | NO SE TIENE INFORMACIÓN | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T90 | Predio San Carlos | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T91 | Predio San Carlos | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T92 | Predio San Carlos | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T93 | Predio La Unión | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T94N | Predio Apatud | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T95N | Predio Apatud | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Parrilla |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T96 | Predio Apatud | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Parrilla |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T97 | Predio Sinu | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T98 | Predio Sinu | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T99 | Predio Sinu | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T100 | Predio Guadalajara | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T101 | Predio Guadalajara | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T102 | Predio Guadalajara | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Parrilla |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T103 | Predio Plegatos | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Parrilla |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T104N | Predio Guasimalito | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T105 | Predio Guasimalito | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Parrilla |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T106 | Predio Guasimalito | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Parrilla |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T107 | Predio Guasimalito | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T108V | Predio Guasimalito | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Parrilla |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T109V | Predio Rancho Nercita | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Parrilla |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T110V | Predio Rancho Nercita | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Parrilla |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T111V | Predio Rancho Nercita | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Parrilla |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T112V | Predio Villa Esperanza | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T113V | Predio Miriam | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Parrilla |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T114V | Predio Miriam | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T115V | Predio Miriam | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T115AV | Predio Miriam | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Parrilla |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T115BV | Predio Miriam | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Parrilla |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T116 | Predio Adaluz | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T117 | Predio Adaluz | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Parrilla |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T118 | Predio La Inmensidad | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T119N | Predio La Mina | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T120 | Predio La Mina | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Parrilla |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T121 | Predio La Mina | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Parrilla |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T122 | Predio Las Perlas | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Parrilla |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T123 | Predio Las Perlas | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T124 | Predio Las Perlas | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T125 | Predio Santa Martha | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T126 | Predio Santa Martha | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Parrilla |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T127 | Predio Santa Martha | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Parrilla |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T128 | Predio Santa Rosa 2 | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Parrilla |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T129 | Predio Santa Rosa 2 | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Parrilla |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T130 | Predio Villa Dolores | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T131 | Predio Noa Noa | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Parrilla |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T132 | Predio Noa Noa | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Parrilla |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T133 | Predio Noa Noa | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Parrilla |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T134 | Predio Noa Noa | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T135N | Predio Noa Noa | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T136 | YARITUAHA | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T137N | LOS REMEDIOS | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
T138 | LOS REMEDIOS | BLOQUEADA | BLOQUEADA |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [15 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | Zapata |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | #REF! |  | 0%
RENDIMIENTOS
Total por torre terminada |  |  |  |  | 48 |  | 78 |  | 68 |  | 68 |  | 0 |  |  |  | 15 | 16 |  |  |  |  | 16 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 77 |  |  | 73 |  |  | 0 |  |  | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 102 |  | 9 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 8 |  | 8 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 6 |  | 7 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 6 |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
% Avance por torre terminada |  |  |  |  | 34.53% |  | 56.12% |  | 48.92% |  | 48.92% |  | 0% |  |  |  | 10.79% | 11.51% |  |  |  |  | 11.51% |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 55.4% |  |  | 52.52% |  |  | 0% |  |  | 11.51% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 5.755% |  |  | 6.475% |  |  | 5.755% |  |  | 5.755% |  | 73.91% |  | 7.895% |  |  | 7.018% |  |  | 7.895% |  |  | 7.018% |  | 7.018% |  |  | 3.597% |  |  | 3.597% |  |  | 3.597% |  |  | 3.597% |  | 3.597% |  | 6.14% |  |  | 6.14% |  |  | 7.018% |  |  | 7.018% |  | 5.263% |  | 6.14% |  |  | 5.263% |  |  | 5.263% |  |  | 6.14% |  | 5.263% |  | 4.317% |  |  | 4.317% |  |  | 4.317% |  |  | 4.317% |  | 4.348% |  |  | 4.317% |  |  |  | 0.7194% |  |  | 0.7194% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0%
TOTAL GENERAL (Torres) |  |  |  |  | 48 |  | 78 |  | 68 |  | 68 |  | 0 |  |  |  | 15 | 16 |  |  |  |  | 16 |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 77 |  |  | 73 |  |  | 0 |  |  | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  | 8.7 |  | 9 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 8 |  | 9 |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
AVANCE GENERAL (%) |  |  |  |  | 34.53% |  | 56.12% |  | 48.92% |  | 48.92% |  | 11.56% |  |  |  | 11.56% | 11.56% |  |  |  |  | 11.56% |  | 11.56% |  | 0.1439% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 55.4% |  |  | 52.52% |  |  | 0% |  |  | 11.87% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 6.439% |  |  | 6.475% |  |  | 5.863% |  |  | 6.259% |  | 6.304% |  | 7.895% |  |  | 7.018% |  |  | 7.895% |  |  | 7.08% |  | 7.602% |  |  | 3.597% |  |  | 3.597% |  |  | 3.597% |  |  | 3.597% |  | 3.597% |  | 6.754% |  |  | 6.754% |  |  | 7.018% |  |  | 7.018% |  | 6.886% |  | 6.246% |  |  | 5.453% |  |  | 5.509% |  |  | 6.246% |  | 5.863% |  | 4.317% |  |  | 4.317% |  |  | 4.317% |  |  | 4.317% |  | 4.348% |  |  | 4.317% |  |  |  | 1.295% |  |  | 1.079% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0%
BLOQUEADA
EN EJECUCIÓN
PRELIMINARES
FINALIZADA
LIBERADA SIN INTERVENIR
Formulas:
Fecha fin = [SOLADO]
Fecha fin = [B o 2]
A o 1 = [CONCRETO]
Note on CO3: INGRESAR AVANCE DE: 1, CONCRETOS (ZAPATAS, PILASTRAS) O 2, PARRILLAS NO INGRESAR N/A
Note on AY79: 16/06/2025 inicio despeje, bloqueo comunidad y se retoman actividades 23/01/2026
Note on EE111: Finaliza revisión del relleno el 2/09/2025
Note on EN111: Finaliza revisión del relleno el 2/09/2025

## GIS
N | SITIO | Comunidad | AHUYENTAMIENTO DE FAUNA | DESPEJE TORRE | EXCAVACIÓN | SOLADO | CIMENTACION | ACERO DE REFUERZO | CONCRETO | RELLENO Y COMPACTACIÓN | COOR_X | COOR_Y | Text
1 | T2N | Utkap | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5107351.6247 | 2840267.4283 | Utkap
2 | T3 | Utkap | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5107730.9263 | 2840100.6732 | Utkap
3 | T4 | Utkap | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5108056.3927 | 2839957.586 | Utkap
4 | T5 | Utkap | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5108135.1652 | 2839681.1371 | Utkap
5 | T6 | Utkap | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5108239.0041 | 2839316.715 | Utkap
6 | T7 | Utkap | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5108048.653 | 2838872.1125 | Utkap
7 | T8 | Mashuamana | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5107873.0317 | 2838461.9191 | Mashuamana
8 | T9 | Mashuamana Wane | SI | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5107693.7314 | 2838043.1342 | Mashuamana Wane
9 | T10 | Mashuamana Wane | SI | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5107500.8151 | 2837592.5506 | Mashuamana Wane
10 | T11 | Mashuamana Wane | SI | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5107378.2599 | 2837306.3054 | Mashuamana Wane
11 | T12 | Mashuamana Wane | SI | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 12% | 0% | 5107022.736 | 2837166.3579 | Mashuamana Wane
12 | T13 | Kamushipá | SI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5106568.9208 | 2836987.7204 | Kamushipá
13 | T14 | Kamushipá | SI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5106107.8434 | 2836806.2241 | Kamushipá
14 | T15 | Kamushipá | SI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5105668.9938 | 2836633.4776 | Kamushipá
15 | T16 | Kamushipá | SI | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 5105223.6363 | 2836458.171 | Kamushipá
16 | T17 | Romana | SI | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5104816.7688 | 2836298.0145 | Romana
17 | T18 | Romana | SI | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5104392.4289 | 2836130.9815 | Romana
18 | T19 | Romana | SI | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5104026.1038 | 2835986.7849 | Romana
19 | T20N | Romana | SI | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5103617.01 | 2835825.7542 | Romana
20 | T21N | Romana | SI | 100% | 100% | 100% | 0% | 92.5% | 55.4% | 0% | 5103356.679 | 2835723.2804 | Romana
21 | T22 | Romana | SI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5102904.3521 | 2835545.2322 | Romana
22 | T23 | Romana | SI | 100% | 100% | 100% | 100% | 92.5% | 100% | 100% | 5102549.9583 | 2835352.0897 | Romana
23 | T24N | Romana | SI | 100% | 70% | 66.67% | 0% | 0% | 1% | 0% | 5102155.5324 | 2835137.1299 | Romana
24 | T25 | Kijotchon | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5101739.3172 | 2834910.2958 | Kijotchon
25 | T26N | Kijotchon | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5101450.4377 | 2834752.8599 | Kijotchon
26 | T27 | Kijotchon | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5100918.9082 | 2834463.1812 | Kijotchon
27 | T28N | Kijotchon | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5100421.0136 | 2834191.8355 | Kijotchon
28 | T29N | Kijotchon | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5100047.2645 | 2833988.1474 | Kijotchon
29 | T30N | Pajakat | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5099756.3886 | 2833829.6247 | Pajakat
30 | T31 | Amalipa | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5099342.2011 | 2833603.8989 | Amalipa
31 | T32 | Pioreka | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5099143.4014 | 2833146.8301 | Pioreka
32 | T33N | Pioreka | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5098636.2861 | 2832877.2649 | Pioreka
33 | T34 | Pioreka | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5098295.0798 | 2832695.8916 | Pioreka
34 | T35N | Pioreka | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5097941.5622 | 2832444.767 | Pioreka
35 | T36 | Pioreka | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5097579.0821 | 2832187.2764 | Pioreka
36 | T37 | Pioreka | NO | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5097173.688 | 2831899.3026 | Pioreka
37 | T38 | Pioreka | SI | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5096802.9547 | 2831635.9505 | Pioreka
38 | T39 | Pioreka | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5096783.4352 | 2831282.6021 | Pioreka
39 | T40 | Pioreka | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5096758.6344 | 2830833.6658 | Pioreka
40 | T41 | Pioreka | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5096731.6289 | 2830344.8236 | Pioreka
41 | T42N | Pioreka | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5096711.7319 | 2829984.6766 | Pioreka
42 | T43 | Toloira | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5096683.0691 | 2829465.9061 | Toloira
43 | T44N | Toloira | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5096658.9263 | 2829028.9409 | Toloira
44 | T45N | Toloira | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5096630.9233 | 2828522.1423 | Toloira
45 | T46 | Jununtao | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5096607.4398 | 2828097.149 | Jununtao
46 | T47 | Jununtao | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5096589.258 | 2827768.1214 | Jununtao
47 | T48 | Jununtao | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5096568.2972 | 2827388.8286 | Jununtao
48 | T49 | Jununtao | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5096543.9839 | 2826948.8713 | Jununtao
49 | T50 | Jununtao | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5096516.9578 | 2826459.8453 | Jununtao
50 | T51 | Jununtao | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5096491.0538 | 2825991.1422 | Jununtao
51 | T52 | Sirruma | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5096464.6385 | 2825513.2235 | Sirruma
52 | T53 | Sirruma | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5096429.3134 | 2824874.1208 | Sirruma
53 | T54 | Sirruma | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5096404.9806 | 2824371.041 | Sirruma
54 | T55 | Corralito | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5096382.0657 | 2823897.2866 | Corralito
55 | T56 | Corralito | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5096361.3064 | 2823468.1461 | Corralito
56 | T57 | Corralito | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5096341.2946 | 2823054.4569 | Corralito
57 | T58 | Corralito | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5096321.9854 | 2822655.3145 | Corralito
58 | T59 | Sabanalarga | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5096308.9467 | 2822385.8043 | Sabanalarga
59 | T60N | Sabanalarga | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5096282.9553 | 2821848.5643 | Sabanalarga
60 | T62 | Sabanalarga | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5096254.8197 | 2821267.0595 | Sabanalarga
61 | T63 | Sabanalarga | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5096236.9528 | 2820897.8035 | Sabanalarga
62 | T64 | Siború | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5096214.5388 | 2820434.5987 | Siború
63 | T65 | Siború | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5096011.2297 | 2820049.7516 | Siború
64 | T66 | Siború | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5095803.7401 | 2819656.9931 | Siború
65 | T67 | San Luis | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5095593.0133 | 2819258.109 | San Luis
66 | T68 | San Luis | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5095416.1015 | 2818867.5805 | San Luis
67 | T69 | San Luis | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5095081.1939 | 2818572.9709 | San Luis
68 | T70N | San Luis | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5094873.7555 | 2818253.6812 | San Luis
69 | T71 | Chuluita | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5094645.2436 | 2817901.9583 | Chuluita
70 | T72 | Chuluita | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5094455.0124 | 2817609.1562 | Chuluita
71 | T73 | Chuluita | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5094220.37 | 2817295.4025 | Chuluita
72 | T74 | Chuluita | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5094107.0235 | 2816865.0575 | Chuluita
73 | T75 | Urraichipa | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5093768.2644 | 2816415.1297 | Urraichipa
74 | T76 | Urraichipa | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5093620.609 | 2816097.6074 | Urraichipa
75 | T77 | Urraichipa | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5093382.6271 | 2815722.1296 | Urraichipa
76 | T78 | Urraichipa | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5093178.71 | 2815400.3992 | Urraichipa
77 | T79N | Urraichipa | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5093029.5131 | 2815080.1058 | Urraichipa
78 | T80 | Jaipachon | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5092870.2898 | 2814738.2885 | Jaipachon
79 | T81 | Jaipachon | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5092694.7477 | 2814361.4393 | Jaipachon
80 | T82 | Predio Farallones | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5092534.921 | 2814020.2118 | #N/A
81 | T83 | Predio Farallones | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5092342.8446 | 2813610.1356 | #N/A
82 | T84 | Predio Farallones | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5092151.4039 | 2813201.4172 | #N/A
83 | T85 | Predio Cascabeles | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5091932.7537 | 2812734.6119 | #N/A
84 | T86 | Predio Cascabeles | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5091750.8372 | 2812346.2331 | #N/A
85 | T87 | Predio Cascabeles | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5091583.633 | 2811989.2635 | #N/A
86 | T88 | NO SE TIENE INFORMACIÓN | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5091372.4488 | 2811538.4048 | #N/A
87 | T89 | NO SE TIENE INFORMACIÓN | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5091206.8307 | 2811184.8273 | #N/A
88 | T90 | Predio San Carlos | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5090959.4167 | 2810869.4219 | #N/A
89 | T91 | Predio San Carlos | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5090683.1529 | 2810517.2402 | #N/A
90 | T92 | Predio San Carlos | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5090497.625 | 2810280.7305 | #N/A
91 | T93 | Predio La Unión | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5090277.6264 | 2810000.2774 | #N/A
92 | T94N | Predio Apatud | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5090034.1875 | 2809694.0924 | #N/A
93 | T95N | Predio Apatud | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5089796.7395 | 2809395.4452 | #N/A
94 | T96 | Predio Apatud | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5089479.6224 | 2808996.5965 | #N/A
95 | T97 | Predio Sinu | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5089172.455 | 2808610.262 | #N/A
96 | T98 | Predio Sinu | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5088872.748 | 2808233.3138 | #N/A
97 | T99 | Predio Sinu | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5088557.9339 | 2807837.3656 | #N/A
98 | T100 | Guadalajara | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5088294.5442 | 2807506.0954 | Guadalajara
99 | T101 | Guadalajara | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5088069.6086 | 2807223.1923 | Guadalajara
100 | T102 | Guadalajara | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5087755.3336 | 2806813.2232 | Guadalajara
101 | T103 | Predio Plegatos | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5087467.8481 | 2806438.2013 | #N/A
102 | T104N | Predio Guasimalito | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5087208.0664 | 2806099.3213 | #N/A
103 | T105 | Predio Guasimalito | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5086891.9845 | 2805686.999 | #N/A
104 | T106 | Predio Guasimalito | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5086598.3284 | 2805303.9319 | #N/A
105 | T107 | Predio Guasimalito | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5086298.7219 | 2804913.1051 | #N/A
106 | T108V | Predio Guasimalito | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5085966.5298 | 2804748.666 | #N/A
107 | T109V | Predio Rancho Nercita | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5085605.6833 | 2804570.0401 | #N/A
108 | T110V | Predio Rancho Nercita | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5085216.1848 | 2804377.2322 | #N/A
109 | T111V | Predio Rancho Nercita | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5084856.5972 | 2804199.2304 | #N/A
110 | T112V | Predio Villa Esperanza | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5084549.3994 | 2804047.1634 | #N/A
111 | T113V | Predio Miriam | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5084493.2702 | 2803670.3473 | #N/A
112 | T114V | Predio Miriam | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5084430.1208 | 2803246.4131 | #N/A
113 | T115V | Predio Miriam | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5084377.5702 | 2802893.6297 | #N/A
114 | T115AV | Predio Miriam | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5084320.0129 | 2802507.2474 | #N/A
115 | T115BV | Predio Miriam | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5084253.0338 | 2802057.6217 | #N/A
116 | T116 | Predio Adaluz | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5084187.1487 | 2801615.3409 | #N/A
117 | T117 | Predio Adaluz | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5083962.0842 | 2801156.9598 | #N/A
118 | T118 | Predio La Inmensidad | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5083753.951 | 2800733.062 | #N/A
119 | T119N | Predio La Mina | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5083524.9776 | 2800266.7245 | #N/A
120 | T120 | Predio La Mina | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5083349.6651 | 2799909.6769 | #N/A
121 | T121 | Predio La Mina | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5083249.9512 | 2799706.5973 | #N/A
122 | T122 | Predio Las Perlas | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5083050.578 | 2799300.5481 | #N/A
123 | T123 | Predio Las Perlas | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5082905.4107 | 2799004.8985 | #N/A
124 | T124 | Predio Las Perlas | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5082731.9137 | 2798651.5558 | #N/A
125 | T125 | Predio Santa Martha | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5082551.5152 | 2798284.1562 | #N/A
126 | T126 | Predio Santa Martha | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5082286.1519 | 2797999.7635 | #N/A
127 | T127 | Predio Santa Martha | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5081980.7965 | 2797672.5119 | #N/A
128 | T128 | Predio Santa Rosa 2 | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5081611.3713 | 2797276.5976 | #N/A
129 | T129 | Predio Santa Rosa 2 | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5081345.4572 | 2796991.6177 | #N/A
130 | T130 | Predio Villa Dolores | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5081094.6844 | 2796722.8657 | #N/A
131 | T131 | Predio Noa Noa | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5080770.9197 | 2796342.2513 | #N/A
132 | T132 | Predio Noa Noa | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5080475.8508 | 2795995.3727 | #N/A
133 | T133 | Predio Noa Noa | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5080132.6742 | 2795591.9408 | #N/A
134 | T134 | Predio Noa Noa | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5079851.937 | 2795261.9127 | #N/A
135 | T135N | Predio Noa Noa | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5079491.968 | 2794838.7449 | #N/A
136 | T136 | YARITUAHA | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5079207.0949 | 2794503.8565 | #N/A
137 | T137N | LOS REMEDIOS | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5078881.1051 | 2794120.6354 | #N/A
138 | T138 | LOS REMEDIOS | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5078704.1513 | 2793912.616 | #N/A

## Torres
ID_INFRA_PT | COOR_ESTE | COOR_NORTE | Latitud | Longitud | OBJECTID * | TIPO_INFRA | ID_INFRA_PT | COOR_ESTE | COOR_NORTE
T1 | 5107301.329 | 2840267.5945 | 11.602 | -72.0154 | 13 | Torre | T1 | 5107301.329 | 2840267.5945
T10 | 5107500.8151 | 2837592.5506 | 11.5778 | -72.0136 | 22 | Torre | T10 | 5107500.8151 | 2837592.5506
T100 | 5088294.5442 | 2807506.0954 | 11.3062 | -72.1906 | 111 | Torre | T100 | 5088294.5442 | 2807506.0954
T101 | 5088069.6086 | 2807223.1923 | 11.3036 | -72.1927 | 112 | Torre | T101 | 5088069.6086 | 2807223.1923
T102 | 5087755.3336 | 2806813.2232 | 11.2999 | -72.1956 | 113 | Torre | T102 | 5087755.3336 | 2806813.2232
T103 | 5087467.8481 | 2806438.2013 | 11.2965 | -72.1982 | 114 | Torre | T103 | 5087467.8481 | 2806438.2013
T104N | 5087208.0664 | 2806099.3213 | 11.2935 | -72.2006 | 115 | Torre | T104N | 5087208.0664 | 2806099.3213
T105 | 5086891.9845 | 2805686.999 | 11.2898 | -72.2035 | 116 | Torre | T105 | 5086891.9845 | 2805686.999
T106 | 5086598.3284 | 2805303.9319 | 11.2863 | -72.2062 | 117 | Torre | T106 | 5086598.3284 | 2805303.9319
T107 | 5086298.7219 | 2804913.1051 | 11.2828 | -72.209 | 118 | Torre | T107 | 5086298.7219 | 2804913.1051
T108V | 5085966.5298 | 2804748.666 | 11.2813 | -72.212 | 2 | Torre | T108V | 5085966.5298 | 2804748.666
T109V | 5085605.6833 | 2804570.0401 | 11.2797 | -72.2153 | 3 | Torre | T109V | 5085605.6833 | 2804570.0401
T11 | 5107378.2599 | 2837306.3054 | 11.5752 | -72.0148 | 23 | Torre | T11 | 5107378.2599 | 2837306.3054
T110V | 5085216.1848 | 2804377.2322 | 11.278 | -72.2189 | 4 | Torre | T110V | 5085216.1848 | 2804377.2322
T111V | 5084856.5972 | 2804199.2304 | 11.2764 | -72.2222 | 5 | Torre | T111V | 5084856.5972 | 2804199.2304
T112V | 5084549.3994 | 2804047.1634 | 11.275 | -72.225 | 6 | Torre | T112V | 5084549.3994 | 2804047.1634
T113V | 5084493.2702 | 2803670.3473 | 11.2716 | -72.2256 | 7 | Torre | T113V | 5084493.2702 | 2803670.3473
T114V | 5084430.1208 | 2803246.4131 | 11.2677 | -72.2261 | 8 | Torre | T114V | 5084430.1208 | 2803246.4131
T115AV | 5084320.0129 | 2802507.2474 | 11.2611 | -72.2272 | 10 | Torre | T115AV | 5084320.0129 | 2802507.2474
T115BV | 5084253.0338 | 2802057.6217 | 11.257 | -72.2278 | 11 | Torre | T115BV | 5084253.0338 | 2802057.6217
T115V | 5084377.5702 | 2802893.6297 | 11.2646 | -72.2266 | 9 | Torre | T115V | 5084377.5702 | 2802893.6297
T116 | 5084187.1487 | 2801615.3409 | 11.253 | -72.2284 | 127 | Torre | T116 | 5084187.1487 | 2801615.3409
T117 | 5083962.0842 | 2801156.9598 | 11.2488 | -72.2305 | 128 | Torre | T117 | 5083962.0842 | 2801156.9598
T118 | 5083753.951 | 2800733.062 | 11.245 | -72.2324 | 129 | Torre | T118 | 5083753.951 | 2800733.062
T119N | 5083524.9776 | 2800266.7245 | 11.2408 | -72.2345 | 130 | Torre | T119N | 5083524.9776 | 2800266.7245
T12 | 5107022.736 | 2837166.3579 | 11.574 | -72.018 | 24 | Torre | T12 | 5107022.736 | 2837166.3579
T120 | 5083349.6651 | 2799909.6769 | 11.2376 | -72.2361 | 131 | Torre | T120 | 5083349.6651 | 2799909.6769
T121 | 5083249.9512 | 2799706.5973 | 11.2357 | -72.237 | 132 | Torre | T121 | 5083249.9512 | 2799706.5973
T122 | 5083050.578 | 2799300.5481 | 11.2321 | -72.2389 | 133 | Torre | T122 | 5083050.578 | 2799300.5481
T123 | 5082905.4107 | 2799004.8985 | 11.2294 | -72.2402 | 134 | Torre | T123 | 5082905.4107 | 2799004.8985
T124 | 5082731.9137 | 2798651.5558 | 11.2262 | -72.2418 | 135 | Torre | T124 | 5082731.9137 | 2798651.5558
T125 | 5082551.5152 | 2798284.1562 | 11.2229 | -72.2435 | 136 | Torre | T125 | 5082551.5152 | 2798284.1562
T126 | 5082286.1519 | 2797999.7635 | 11.2203 | -72.2459 | 137 | Torre | T126 | 5082286.1519 | 2797999.7635
T127 | 5081980.7965 | 2797672.5119 | 11.2174 | -72.2487 | 138 | Torre | T127 | 5081980.7965 | 2797672.5119
T128 | 5081611.3713 | 2797276.5976 | 11.2138 | -72.2521 | 139 | Torre | T128 | 5081611.3713 | 2797276.5976
T129 | 5081345.4572 | 2796991.6177 | 11.2112 | -72.2546 | 140 | Torre | T129 | 5081345.4572 | 2796991.6177
T13 | 5106568.9208 | 2836987.7204 | 11.5724 | -72.0222 | 25 | Torre | T13 | 5106568.9208 | 2836987.7204
T130 | 5081094.6844 | 2796722.8657 | 11.2088 | -72.2569 | 141 | Torre | T130 | 5081094.6844 | 2796722.8657
T131 | 5080770.9197 | 2796342.2513 | 11.2054 | -72.2598 | 142 | Torre | T131 | 5080770.9197 | 2796342.2513
T132 | 5080475.8508 | 2795995.3727 | 11.2022 | -72.2626 | 143 | Torre | T132 | 5080475.8508 | 2795995.3727
T133 | 5080132.6742 | 2795591.9408 | 11.1986 | -72.2657 | 144 | Torre | T133 | 5080132.6742 | 2795591.9408
T134 | 5079851.937 | 2795261.9127 | 11.1956 | -72.2683 | 145 | Torre | T134 | 5079851.937 | 2795261.9127
T135N | 5079491.968 | 2794838.7449 | 11.1918 | -72.2716 | 146 | Torre | T135N | 5079491.968 | 2794838.7449
T136 | 5079207.0949 | 2794503.8565 | 11.1888 | -72.2742 | 147 | Torre | T136 | 5079207.0949 | 2794503.8565
T137N | 5078881.1051 | 2794120.6354 | 11.1853 | -72.2772 | 148 | Torre | T137N | 5078881.1051 | 2794120.6354
T138 | 5078704.1513 | 2793912.616 | 11.1834 | -72.2788 | 149 | Torre | T138 | 5078704.1513 | 2793912.616
T14 | 5106107.8434 | 2836806.2241 | 11.5707 | -72.0264 | 26 | Torre | T14 | 5106107.8434 | 2836806.2241
T15 | 5105668.9938 | 2836633.4776 | 11.5692 | -72.0305 | 27 | Torre | T15 | 5105668.9938 | 2836633.4776
T16 | 5105223.6363 | 2836458.171 | 11.5676 | -72.0346 | 28 | Torre | T16 | 5105223.6363 | 2836458.171
T17 | 5104816.7688 | 2836298.0145 | 11.5662 | -72.0383 | 29 | Torre | T17 | 5104816.7688 | 2836298.0145
T18 | 5104392.4289 | 2836130.9815 | 11.5647 | -72.0422 | 30 | Torre | T18 | 5104392.4289 | 2836130.9815
T19 | 5104026.1038 | 2835986.7849 | 11.5634 | -72.0456 | 31 | Torre | T19 | 5104026.1038 | 2835986.7849
T20N | 5103617.01 | 2835825.7542 | 11.5619 | -72.0493 | 32 | Torre | T20N | 5103617.01 | 2835825.7542
T21N | 5103356.679 | 2835723.2804 | 11.561 | -72.0517 | 33 | Torre | T21N | 5103356.679 | 2835723.2804
T22 | 5102904.3521 | 2835545.2322 | 11.5594 | -72.0559 | 34 | Torre | T22 | 5102904.3521 | 2835545.2322
T23 | 5102549.9583 | 2835352.0897 | 11.5577 | -72.0591 | 35 | Torre | T23 | 5102549.9583 | 2835352.0897
T24N | 5102155.5324 | 2835137.1299 | 11.5558 | -72.0627 | 36 | Torre | T24N | 5102155.5324 | 2835137.1299
T25 | 5101739.3172 | 2834910.2958 | 11.5537 | -72.0666 | 37 | Torre | T25 | 5101739.3172 | 2834910.2958
T26N | 5101450.4377 | 2834752.8599 | 11.5523 | -72.0692 | 38 | Torre | T26N | 5101450.4377 | 2834752.8599
T27 | 5100918.9082 | 2834463.1812 | 11.5497 | -72.0741 | 39 | Torre | T27 | 5100918.9082 | 2834463.1812
T28N | 5100421.0136 | 2834191.8355 | 11.5473 | -72.0787 | 40 | Torre | T28N | 5100421.0136 | 2834191.8355
T29N | 5100047.2645 | 2833988.1474 | 11.5454 | -72.0821 | 41 | Torre | T29N | 5100047.2645 | 2833988.1474
T2N | 5107351.6247 | 2840267.4283 | 11.602 | -72.0149 | 14 | Torre | T2N | 5107351.6247 | 2840267.4283
T3 | 5107730.9263 | 2840100.6732 | 11.6005 | -72.0114 | 15 | Torre | T3 | 5107730.9263 | 2840100.6732
T30N | 5099756.3886 | 2833829.6247 | 11.544 | -72.0848 | 42 | Torre | T30N | 5099756.3886 | 2833829.6247
T31 | 5099342.2011 | 2833603.8989 | 11.542 | -72.0886 | 43 | Torre | T31 | 5099342.2011 | 2833603.8989
T32 | 5099143.4014 | 2833146.8301 | 11.5378 | -72.0904 | 44 | Torre | T32 | 5099143.4014 | 2833146.8301
T33N | 5098636.2861 | 2832877.2649 | 11.5354 | -72.0951 | 45 | Torre | T33N | 5098636.2861 | 2832877.2649
T34 | 5098295.0798 | 2832695.8916 | 11.5338 | -72.0982 | 46 | Torre | T34 | 5098295.0798 | 2832695.8916
T35N | 5097941.5622 | 2832444.767 | 11.5315 | -72.1015 | 47 | Torre | T35N | 5097941.5622 | 2832444.767
T36 | 5097579.0821 | 2832187.2764 | 11.5292 | -72.1048 | 48 | Torre | T36 | 5097579.0821 | 2832187.2764
T37 | 5097173.688 | 2831899.3026 | 11.5266 | -72.1085 | 49 | Torre | T37 | 5097173.688 | 2831899.3026
T38 | 5096802.9547 | 2831635.9505 | 11.5242 | -72.112 | 50 | Torre | T38 | 5096802.9547 | 2831635.9505
T39 | 5096783.4352 | 2831282.6021 | 11.521 | -72.1121 | 51 | Torre | T39 | 5096783.4352 | 2831282.6021
T4 | 5108056.3927 | 2839957.586 | 11.5992 | -72.0085 | 16 | Torre | T4 | 5108056.3927 | 2839957.586
T40 | 5096758.6344 | 2830833.6658 | 11.517 | -72.1124 | 52 | Torre | T40 | 5096758.6344 | 2830833.6658
T41 | 5096731.6289 | 2830344.8236 | 11.5126 | -72.1126 | 53 | Torre | T41 | 5096731.6289 | 2830344.8236
T42N | 5096711.7319 | 2829984.6766 | 11.5093 | -72.1128 | 54 | Torre | T42N | 5096711.7319 | 2829984.6766
T43 | 5096683.0691 | 2829465.9061 | 11.5046 | -72.1131 | 55 | Torre | T43 | 5096683.0691 | 2829465.9061
T44N | 5096658.9263 | 2829028.9409 | 11.5007 | -72.1133 | 56 | Torre | T44N | 5096658.9263 | 2829028.9409
T45N | 5096630.9233 | 2828522.1423 | 11.4961 | -72.1136 | 57 | Torre | T45N | 5096630.9233 | 2828522.1423
T46 | 5096607.4398 | 2828097.149 | 11.4922 | -72.1138 | 58 | Torre | T46 | 5096607.4398 | 2828097.149
T47 | 5096589.258 | 2827768.1214 | 11.4893 | -72.114 | 59 | Torre | T47 | 5096589.258 | 2827768.1214
T48 | 5096568.2972 | 2827388.8286 | 11.4858 | -72.1142 | 60 | Torre | T48 | 5096568.2972 | 2827388.8286
T49 | 5096543.9839 | 2826948.8713 | 11.4819 | -72.1145 | 61 | Torre | T49 | 5096543.9839 | 2826948.8713
T5 | 5108135.1652 | 2839681.1371 | 11.5967 | -72.0077 | 17 | Torre | T5 | 5108135.1652 | 2839681.1371
T50 | 5096516.9578 | 2826459.8453 | 11.4774 | -72.1147 | 62 | Torre | T50 | 5096516.9578 | 2826459.8453
T51 | 5096491.0538 | 2825991.1422 | 11.4732 | -72.115 | 63 | Torre | T51 | 5096491.0538 | 2825991.1422
T52 | 5096464.6385 | 2825513.2235 | 11.4689 | -72.1152 | 64 | Torre | T52 | 5096464.6385 | 2825513.2235
T53 | 5096429.3134 | 2824874.1208 | 11.4631 | -72.1156 | 65 | Torre | T53 | 5096429.3134 | 2824874.1208
T54 | 5096404.9806 | 2824371.041 | 11.4585 | -72.1158 | 66 | Torre | T54 | 5096404.9806 | 2824371.041
T55 | 5096382.0657 | 2823897.2866 | 11.4542 | -72.116 | 67 | Torre | T55 | 5096382.0657 | 2823897.2866
T56 | 5096361.3064 | 2823468.1461 | 11.4504 | -72.1162 | 68 | Torre | T56 | 5096361.3064 | 2823468.1461
T57 | 5096341.2946 | 2823054.4569 | 11.4466 | -72.1164 | 69 | Torre | T57 | 5096341.2946 | 2823054.4569
T58 | 5096321.9854 | 2822655.3145 | 11.443 | -72.1166 | 70 | Torre | T58 | 5096321.9854 | 2822655.3145
T59 | 5096308.9467 | 2822385.8043 | 11.4406 | -72.1167 | 71 | Torre | T59 | 5096308.9467 | 2822385.8043
T6 | 5108239.0041 | 2839316.715 | 11.5934 | -72.0068 | 18 | Torre | T6 | 5108239.0041 | 2839316.715
T60N | 5096282.9553 | 2821848.5643 | 11.4357 | -72.117 | 72 | Torre | T60N | 5096282.9553 | 2821848.5643
T62 | 5096254.8197 | 2821267.0595 | 11.4305 | -72.1173 | 73 | Torre | T62 | 5096254.8197 | 2821267.0595
T63 | 5096236.9528 | 2820897.8035 | 11.4271 | -72.1174 | 74 | Torre | T63 | 5096236.9528 | 2820897.8035
T64 | 5096214.5388 | 2820434.5987 | 11.4229 | -72.1177 | 75 | Torre | T64 | 5096214.5388 | 2820434.5987
T65 | 5096011.2297 | 2820049.7516 | 11.4195 | -72.1195 | 76 | Torre | T65 | 5096011.2297 | 2820049.7516
T66 | 5095803.7401 | 2819656.9931 | 11.4159 | -72.1215 | 77 | Torre | T66 | 5095803.7401 | 2819656.9931
T67 | 5095593.0133 | 2819258.109 | 11.4123 | -72.1234 | 78 | Torre | T67 | 5095593.0133 | 2819258.109
T68 | 5095416.1015 | 2818867.5805 | 11.4088 | -72.125 | 79 | Torre | T68 | 5095416.1015 | 2818867.5805
T69 | 5095081.1939 | 2818572.9709 | 11.4061 | -72.1281 | 80 | Torre | T69 | 5095081.1939 | 2818572.9709
T7 | 5108048.653 | 2838872.1125 | 11.5894 | -72.0086 | 19 | Torre | T7 | 5108048.653 | 2838872.1125
T70N | 5094873.7555 | 2818253.6812 | 11.4032 | -72.13 | 81 | Torre | T70N | 5094873.7555 | 2818253.6812
T71 | 5094645.2436 | 2817901.9583 | 11.4001 | -72.1321 | 82 | Torre | T71 | 5094645.2436 | 2817901.9583
T72 | 5094455.0124 | 2817609.1562 | 11.3974 | -72.1339 | 83 | Torre | T72 | 5094455.0124 | 2817609.1562
T73 | 5094220.37 | 2817295.4025 | 11.3946 | -72.136 | 84 | Torre | T73 | 5094220.37 | 2817295.4025
T74 | 5094107.0235 | 2816865.0575 | 11.3907 | -72.1371 | 85 | Torre | T74 | 5094107.0235 | 2816865.0575
T75 | 5093768.2644 | 2816415.1297 | 11.3866 | -72.1402 | 86 | Torre | T75 | 5093768.2644 | 2816415.1297
T76 | 5093620.609 | 2816097.6074 | 11.3838 | -72.1416 | 87 | Torre | T76 | 5093620.609 | 2816097.6074
T77 | 5093382.6271 | 2815722.1296 | 11.3804 | -72.1438 | 88 | Torre | T77 | 5093382.6271 | 2815722.1296
T78 | 5093178.71 | 2815400.3992 | 11.3775 | -72.1456 | 89 | Torre | T78 | 5093178.71 | 2815400.3992
T79N | 5093029.5131 | 2815080.1058 | 11.3746 | -72.147 | 90 | Torre | T79N | 5093029.5131 | 2815080.1058
T8 | 5107873.0317 | 2838461.9191 | 11.5857 | -72.0102 | 20 | Torre | T8 | 5107873.0317 | 2838461.9191
T80 | 5092870.2898 | 2814738.2885 | 11.3715 | -72.1485 | 91 | Torre | T80 | 5092870.2898 | 2814738.2885
T81 | 5092694.7477 | 2814361.4393 | 11.3681 | -72.1501 | 92 | Torre | T81 | 5092694.7477 | 2814361.4393
T82 | 5092534.921 | 2814020.2118 | 11.365 | -72.1516 | 93 | Torre | T82 | 5092534.921 | 2814020.2118
T83 | 5092342.8446 | 2813610.1356 | 11.3613 | -72.1534 | 94 | Torre | T83 | 5092342.8446 | 2813610.1356
T84 | 5092151.4039 | 2813201.4172 | 11.3576 | -72.1551 | 95 | Torre | T84 | 5092151.4039 | 2813201.4172
T85 | 5091932.7537 | 2812734.6119 | 11.3534 | -72.1571 | 96 | Torre | T85 | 5091932.7537 | 2812734.6119
T86 | 5091750.8372 | 2812346.2331 | 11.3499 | -72.1588 | 97 | Torre | T86 | 5091750.8372 | 2812346.2331
T87 | 5091583.633 | 2811989.2635 | 11.3467 | -72.1604 | 98 | Torre | T87 | 5091583.633 | 2811989.2635
T88 | 5091372.4488 | 2811538.4048 | 11.3426 | -72.1623 | 99 | Torre | T88 | 5091372.4488 | 2811538.4048
T89 | 5091206.8307 | 2811184.8273 | 11.3394 | -72.1638 | 100 | Torre | T89 | 5091206.8307 | 2811184.8273
T9 | 5107693.7314 | 2838043.1342 | 11.5819 | -72.0119 | 21 | Torre | T9 | 5107693.7314 | 2838043.1342
T90 | 5090959.4167 | 2810869.4219 | 11.3365 | -72.1661 | 101 | Torre | T90 | 5090959.4167 | 2810869.4219
T91 | 5090683.1529 | 2810517.2402 | 11.3334 | -72.1686 | 102 | Torre | T91 | 5090683.1529 | 2810517.2402
T92 | 5090497.625 | 2810280.7305 | 11.3312 | -72.1704 | 103 | Torre | T92 | 5090497.625 | 2810280.7305
T93 | 5090277.6264 | 2810000.2774 | 11.3287 | -72.1724 | 104 | Torre | T93 | 5090277.6264 | 2810000.2774
T94N | 5090034.1875 | 2809694.0924 | 11.3259 | -72.1746 | 105 | Torre | T94N | 5090034.1875 | 2809694.0924
T95N | 5089796.7395 | 2809395.4452 | 11.3232 | -72.1768 | 106 | Torre | T95N | 5089796.7395 | 2809395.4452
T96 | 5089479.6224 | 2808996.5965 | 11.3196 | -72.1797 | 107 | Torre | T96 | 5089479.6224 | 2808996.5965
T97 | 5089172.455 | 2808610.262 | 11.3161 | -72.1825 | 108 | Torre | T97 | 5089172.455 | 2808610.262
T98 | 5088872.748 | 2808233.3138 | 11.3127 | -72.1853 | 109 | Torre | T98 | 5088872.748 | 2808233.3138
T99 | 5088557.9339 | 2807837.3656 | 11.3092 | -72.1882 | 110 | Torre | T99 | 5088557.9339 | 2807837.3656

## Comunidades
Name | Lat | Longitud | Listado59 | Listado30
Amalipa | 11.5302 | -72.0746 | <Null> | <Null>
Area por definir | <Null> | <Null> | <Null> | <Null>
Aritepchon | 11.6016 | -72.1019 | 1 | 1
Aritepchon-Manzanita | 11.6052 | -72.1072 | 1 | 1
Cadenachon | 11.6931 | -72.2853 | <Null> | <Null>
Cañaveral | 11.6012 | -72.0347 | <Null> | <Null>
Toloira | 11.4951 | -72.1613 | <Null> | <Null>
Chichankat | 11.6906 | -72.2347 | <Null> | <Null>
Chuluita | 11.3851 | -72.1304 | <Null> | <Null>
Corralito | 11.457 | -72.1405 | <Null> | <Null>
Flor de la Frontera | 11.565 | -72.0166 | <Null> | <Null>
Franelamana | <Null> | <Null> | <Null> | <Null>
Guadalajara | 11.3007 | -72.1937 | <Null> | <Null>
Ipashirain | <Null> | <Null> | 2 | <Null>
Irruishirra | <Null> | <Null> | <Null> | <Null>
Itrashi | <Null> | <Null> | <Null> | <Null>
Jaika Kalinchon | 11.6443 | -72.0232 | <Null> | <Null>
Jaipachon | 11.3724 | -72.1503 | <Null> | <Null>
Jamucherra | 11.6401 | -72.0034 | <Null> | <Null>
Jasaichon | 11.6901 | -72.2767 | 1 | 1
Jasaimana | <Null> | <Null> | 2 | <Null>
Jemechi / Jemema | 11.6464 | -72.1799 | 1 | 1
Jololo | 11.7 | -72.2349 | 1 | 1
Joloushen | 11.6795 | -72.2172 | 2 | <Null>
Julapa - Romana | 11.583 | -72.061 | <Null> | <Null>
Jununtao | 11.4819 | -72.1241 | <Null> | <Null>
Jurula Paraiso | 11.6408 | -72.1297 | <Null> | <Null>
Kaatsuo | <Null> | <Null> | <Null> | <Null>
Kaichirin | 11.5939 | -72.0971 | 1 | 1
Kalinchon | 11.6136 | -72.0242 | <Null> | <Null>
Kamushipá | 11.5658 | -72.0276 | <Null> | <Null>
Karraisirra | 11.6973 | -72.2502 | 2 | <Null>
Kijotchon | 11.5483 | -72.0798 | 1 | 1
Kurrarirain | 11.6023 | -72.0772 | 1 | <Null>
Kurrura | 11.6439 | -72.1217 | <Null> | <Null>
Mashuamana Wane | 11.5841 | -72.0213 | <Null> | <Null>
Majayut | 11.6064 | -72.1244 | 1 | 1
Manantial de Vida | 11.6744 | -72.2071 | 2 | <Null>
Mannachon | 11.6744 | -72.2294 | <Null> | <Null>
Mannapaz | 11.6193 | -72.0942 | 1 | 1
Mantapa | 11.6395 | -72.1648 | 1 | 1
Mantara | 11.6456 | -72.1726 | 1 | 1
Manzanita | 11.6018 | -72.1083 | 1 | 1
Mapuain | 11.5162 | -72.1682 | 2 | <Null>
Masamana | 11.6605 | -72.1708 | 1 | 1
Mashuamana | 11.5856 | -72.0107 | <Null> | <Null>
Matajuna | 11.6446 | -71.9733 | <Null> | <Null>
Matnajuyaii | 11.6368 | -71.9913 | <Null> | <Null>
Matnashon | 11.6805 | -72.2383 | 2 | <Null>
Media Luna | 11.6636 | -72.1819 | 1 | 1
Montermon | 11.668 | -72.1761 | 2 | <Null>
Olopa | 11.6692 | -72.224 | <Null> | <Null>
Ousinalu | 11.6931 | -72.1587 | 2 | <Null>
Pajakat | 11.5485 | -72.0944 | 2 | <Null>
Pájaro | 11.6085 | -72.0883 | 1 | 1
Pájaro-2 / Isashi | 11.6096 | -72.0896 | 1 | 1
Palishiteimana | 11.6935 | -72.2627 | 1 | 1
Paliyawain | 11.6284 | -71.9934 | <Null> | <Null>
Patajatamana | 11.6157 | -71.9983 | <Null> | <Null>
Petsuapa | 11.7017 | -72.2597 | 1 | 1
Petsupa | 11.7031 | -72.2666 | 1 | 1
Pioreka | 11.5265 | -72.1022 | <Null> | <Null>
Pololima | 11.6321 | -72.1048 | 1 | 1
Potcho /Potchi | 11.6562 | -72.1818 | 1 | 1
Poulaput | 11.6821 | -72.2465 | 2 | <Null>
Romana | 11.5578 | -72.056 | 1 | 1
Sabanalarga | 11.4267 | -72.1237 | <Null> | <Null>
San Luis | 11.4019 | -72.1257 | <Null> | <Null>
Santa Lucia | 11.3156 | -72.1948 | <Null> | <Null>
Siború | 11.4145 | -72.1319 | <Null> | <Null>
Siboru x 3 | <Null> | <Null> | <Null> | <Null>
Sirruma | 11.4699 | -72.1093 | <Null> | <Null>
Suchiwaralu | 11.6916 | -72.2577 | 1 | <Null>
Tewou | 11.6161 | -72.1439 | 1 | 1
Uraichirap | <Null> | <Null> | <Null> | <Null>
Urraichipa | 11.374 | -72.1508 | <Null> | <Null>
Utkap | 11.6017 | -72.0063 | <Null> | <Null>
Walakali II | 11.6821 | -72.2208 | 2 | <Null>
Walakaly I | 11.686 | -72.2251 | 2 | <Null>
Walawalao | 11.6638 | -72.1833 | 1 | <Null>
Walijio | 11.7032 | -72.2602 | 1 | 1
Wimpeshi | 11.5535 | -72.0345 | <Null> | <Null>
Yatapchi | 11.6209 | -72.1147 | <Null> | <Null>
Yatashi | 11.6145 | -72.1061 | 1 | 1
Yolujapien | 11.83 | -72.3095 | 2 | <Null>
Yotojoroin | 11.5926 | -72.0261 | <Null> | <Null>

## Hoja1 (hidden)
[5 empty] | SALUD | PENSION | ARL
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS | CALIFICADA REGIÓN | CALIFICADA REGIÓN | GENES CANTILLO NELLIS MARIA | EPS ANAS WAYUU | PORVENIR | SEGUROS BOLIVAR
COORDINADOR DE SEGURIDAD FISICA | COORDINADOR DE SEGURIDAD FISICA | CALIFICADA NACIONAL | CALIFICADA NACIONAL | GOMEZ CEPEDA HENRY ALBERTO | DIR GRAL DE SANIDAD MILITAR | COLPENSIONES | SEGUROS BOLIVAR
GERENTE DE PROYECTO | GERENTE DE PROYECTO | CALIFICADA NACIONAL | CALIFICADA NACIONAL | RAMIREZ CORDOBA CARLOS AUGUSTO | E.P.S SANITAS | COLPENSIONES | SEGUROS BOLIVAR
TOPOGRAFO | TOPOGRAFO | CALIFICADA NACIONAL | CALIFICADA NACIONAL | MERCHAN JIMENEZ JUAN PABLO | NUEVA EPS | PORVENIR | SEGUROS BOLIVAR
COORDINADOR SST | COORDINADOR SST | CALIFICADA NACIONAL | CALIFICADA NACIONAL | ORTIZ FLOR ORLANDO RAUL | NUEVA EPS | PROTECCION | SEGUROS BOLIVAR
COORDINADOR DE CALIDAD | COORDINADOR DE CALIDAD | CALIFICADA NACIONAL | CALIFICADA NACIONAL | CARREÑO CARREÑO JUAN LEONARDO | FUNDACION SALUD MIA EPS | PORVENIR | SEGUROS BOLIVAR
COORDINADOR AMBIENTAL | COORDINADOR AMBIENTAL | CALIFICADA NACIONAL | CALIFICADA NACIONAL | RAMIREZ CRUZ JULIAN JOSE | E.P.S SANITAS | PORVENIR | SEGUROS BOLIVAR
PROFESIONAL ETNICO | PROFESIONAL ETNICO | CALIFICADA REGIÓN | CALIFICADA REGIÓN | URARIYU MATHA MILENA | ANAS WAYUU | PORVENIR | SEGUROS BOLIVAR
COORDINADOR SOCIOECONOMICO | COORDINADOR SOCIOECONOMICO | CALIFICADA NACIONAL | CALIFICADA NACIONAL | MACKIU RODRIGUEZ ELIANA | E.P.S SANITAS | PORVENIR | SEGUROS BOLIVAR
INGENIERO CIVIL RESIDENTE | INGENIERO CIVIL RESIDENTE | CALIFICADA NACIONAL | CALIFICADA NACIONAL | RODRIGUEZ ECHAVARRIA WILFER ALEXANDER | E.P.S SANITAS | PORVENIR | SEGUROS BOLIVAR
ADMINISTRADOR DE OBRA | ADMINISTRADOR DE OBRA | CALIFICADA NACIONAL | CALIFICADA NACIONAL | PARRADO BASTO LUZ DANIA | E.P.S SANITAS | COLPENSIONES | SEGUROS BOLIVAR
INGENIERO DE PROGRAMACION Y CONTROL | INGENIERO DE PROGRAMACION Y CONTROL |  |  | POVEDA CALDERON MAYRA ALEJANDRA | SALUD TOTAL E.P.S | COLPENSIONES | SEGUROS BOLIVAR
INGENIERO AUXILIAR CIVIL | INGENIERO AUXILIAR CIVIL |  |  | SALCEDO BARAHONA ANGELA CAMILA | NUEVA EPS | PORVENIR | SEGUROS BOLIVAR
PROFESIONAL ETNICO | PROFESIONAL ETNICO | CALIFICADA REGIÓN | CALIFICADA REGIÓN | EPIAYU EPIEYU DIONICIA | ANAS WAYUU | PORVENIR | SEGUROS BOLIVAR
COORDINADOR DE COMPRAS | COORDINADOR DE COMPRAS | CALIFICADA NACIONAL | CALIFICADA NACIONAL | RODRIGUEZ PRADA ANDRES FELIPE | E.P.S SANITAS | PORVENIR | SEGUROS BOLIVAR
INGENIERO DE PROGRAMACION Y CONTROL | INGENIERO DE PROGRAMACION Y CONTROL | CALIFICADA NACIONAL | CALIFICADA NACIONAL | CIFUENTES QUINTERO MARTHA SOFIA | E.P.S SANITAS | PORVENIR | SEGUROS BOLIVAR
CADENERO | CADENERO | CALIFICADA NACIONAL | CALIFICADA NACIONAL | LEYVA MARICHAL ROMARIO ANDRES | NUEVA EPS | PORVENIR | SEGUROS BOLIVAR
CADENERO | CADENERO |  |  | MOLINA RODRIGUEZ WILMER FRANCISCO | ASMET SALUD EPS | PORVENIR | SEGUROS BOLIVAR
GESTOR SOCIAL | GESTOR SOCIAL | CALIFICADA REGIÓN | CALIFICADA REGIÓN | PULIDO RODRIGUEZ ALEINIS YISSETH | E.P.S SANITAS | PORVENIR | SEGUROS BOLIVAR
SUPERVISOR FORESTAL | SUPERVISOR FORESTAL | CALIFICADA NACIONAL | CALIFICADA NACIONAL | CORZO BLANCO STEFANY | E.P.S SANITAS | COLPENSIONES | SEGUROS BOLIVAR
OFICIAL I | OFICIAL I | CALIFICADA NACIONAL | CALIFICADA NACIONAL | MESA MARTINEZ EDICSON DUVAN | NUEVA EPS | COLPENSIONES | SEGUROS BOLIVAR
OBRERO | OBRERO | NO CALIFICADA REGIÓN | NO CALIFICADA REGIÓN | URIANA EPIAYU ANIBAL SEGUNDO | FAMISANAR LTDA (CAFAM-CO) | PORVENIR | SEGUROS BOLIVAR
OBRERO | OBRERO | NO CALIFICADA REGIÓN | NO CALIFICADA REGIÓN | HERNANDEZ JARABA KEINER MOISES | SALUD TOTAL E.P.S | COLPENSIONES | SEGUROS BOLIVAR
OBRERO | OBRERO |  |  | ANGULO VILLAMIL HERNANDO ALFONSO | NUEVA EPS | PORVENIR | SEGUROS BOLIVAR
OBRERO | OBRERO | NO CALIFICADA REGIÓN | NO CALIFICADA REGIÓN | PEINADO MARTINEZ JHON FREDYS | DUSAKAWI | COLPENSIONES | SEGUROS BOLIVAR
ALBAÑIL | ALBAÑIL | NO CALIFICADA REGIÓN | NO CALIFICADA REGIÓN | IGUARAN ROMERO BRAYAN JOSE | FAMISANAR LTDA (CAFAM-CO) | PORVENIR | SEGUROS BOLIVAR
PROFESIONAL ETNICO | PROFESIONAL ETNICO | CALIFICADA REGIÓN | CALIFICADA REGIÓN | RUIZ IPUANA ALEJANDRINA CRISTINA | E.P.S SANITAS | COLPENSIONES | SEGUROS BOLIVAR
PROFESIONAL ETNICO | PROFESIONAL ETNICO |  |  | RAMIREZ GIRNU LILIBETH DELCARMEN | NUEVA EPS | PORVENIR | SEGUROS BOLIVAR
ANALISTA CONTABLE | ANALISTA CONTABLE | CALIFICADA NACIONAL | CALIFICADA NACIONAL | CHACON LUENGAS ARLEY | NUEVA EPS | PORVENIR | SEGUROS BOLIVAR
COORDINADOR DE PATIO | COORDINADOR DE PATIO | CALIFICADA NACIONAL | CALIFICADA NACIONAL | MAHECHA MORENO CARLOS ALBERTO | NUEVA EPS | COLPENSIONES | SEGUROS BOLIVAR
TECNICO BIOLOGO | TECNICO BIOLOGO | CALIFICADA REGIÓN | CALIFICADA REGIÓN | CRISTANCHO CASTILLA ANDREA CRISTINA | NUEVA EPS | PROTECCION | SEGUROS BOLIVAR
AUXILIAR DE OFICIOS VARIOS ASEO | AUXILIAR DE OFICIOS VARIOS ASEO | NO CALIFICADA REGIÓN | NO CALIFICADA REGIÓN | MARTINEZ GONZALEZ MAYERLIS PAOLA | NUEVA EPS | PORVENIR | SEGUROS BOLIVAR
PROFESIONAL ETNICO | PROFESIONAL ETNICO | CALIFICADA REGIÓN | CALIFICADA REGIÓN | GOMEZ BONIVENTO ROBERTO CARLOS | EPS ANAS WAYUU | PROTECCION | SEGUROS BOLIVAR
INSPECTOR SST | INSPECTOR SST | CALIFICADA REGIÓN | CALIFICADA REGIÓN | VERA GARCIA MARIA JIMENA | CAJACOPI | COLPENSIONES | SEGUROS BOLIVAR
INGENIERO AUXILIAR CIVIL | INGENIERO AUXILIAR CIVIL | CALIFICADA NACIONAL | CALIFICADA NACIONAL | CIFUENTES QUINTERO DUBAN FELIPE | E.P.S SURA | PROTECCION | SEGUROS BOLIVAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CALIFICADA NACIONAL | CALIFICADA NACIONAL | AREVALO CHACON FREDERIK ANELCKA | COMPENSAR EPS |  | SEGUROS BOLIVAR
OBRERO | OBRERO | NO CALIFICADA REGIÓN | NO CALIFICADA REGIÓN | NASSER JOSE PAZ GONZALEZ | ANAS WAYUU | PORVENIR | SEGUROS BOLIVAR
OBRERO | OBRERO | NO CALIFICADA REGIÓN | NO CALIFICADA REGIÓN | ENYERBER ENRIQUE ACOSTA BENITEZ | ANAS WAYUU | PORVENIR | SEGUROS BOLIVAR
OBRERO | OBRERO | NO CALIFICADA REGIÓN | NO CALIFICADA REGIÓN | JESUS ANDRES PALACIO CHARRIS | ANAS WAYUU | PORVENIR | SEGUROS BOLIVAR
OPERADOR DE MOTOSIERRA | OPERADOR DE MOTOSIERRA | CALIFICADA REGIÓN | CALIFICADA REGIÓN | FLORES URARIYU NAVO NAZAR | DUSAKAWI EPS | PORVENIR | SEGUROS BOLIVAR
OBRERO | OBRERO | NO CALIFICADA REGIÓN | NO CALIFICADA REGIÓN | PEREZ PEREZ MANUEL ANTONIO | ANAS WAYUU | PORVENIR | SEGUROS BOLIVAR
LIDER DE PRECOMISIONAMIENTO | LIDER DE PRECOMISIONAMIENTO | CALIFICADA NACIONAL | CALIFICADA NACIONAL | ORTIZ NEIRA JAIME HUMBERTO | FAMISANAR | PORVENIR | SEGUROS BOLIVAR
ALBAÑIL | ALBAÑIL | NO CALIFICADA REGIÓN | NO CALIFICADA REGIÓN | GONZALEZ IPUANA JESUS NICOLAS | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD "P | PORVENIR | SEGUROS BOLIVAR
OBRERO | OBRERO | NO CALIFICADA REGIÓN | NO CALIFICADA REGIÓN | SAPUANA FREDY FRANCISCO | EPS ANAS WAYUU | PORVENIR | SEGUROS BOLIVAR
OBRERO | OBRERO | NO CALIFICADA REGIÓN | NO CALIFICADA REGIÓN | IGUARAN GONZALEZ ISMAEL DAVID | DUSAKAWI EPS | PORVENIR | SEGUROS BOLIVAR
OBRERO | OBRERO | NO CALIFICADA REGIÓN | NO CALIFICADA REGIÓN | IGUARAN GONZALEZ ARNOLDO REMIGIO | DUSAKAWI EPS | PORVENIR | SEGUROS BOLIVAR
ALBAÑIL | ALBAÑIL | NO CALIFICADA REGIÓN | NO CALIFICADA REGIÓN | GONZALEZ GONZALEZ JUAN DOMINGO | EPS ANAS WAYUU | PORVENIR | SEGUROS BOLIVAR
OBRERO | OBRERO | NO CALIFICADA REGIÓN | NO CALIFICADA REGIÓN | GONZALEZ SAPUANA FRANCISCO | EPS FAMILIAR DE COLOMBIA | PORVENIR | SEGUROS BOLIVAR
OBRERO | OBRERO | NO CALIFICADA REGIÓN | NO CALIFICADA REGIÓN | GONZALEZ IPUANA ALBENIS JOSE | EPS ANAS WAYUU | PORVENIR | SEGUROS BOLIVAR
OBRERO | OBRERO | NO CALIFICADA REGIÓN | NO CALIFICADA REGIÓN | GONZALEZ ADRIAN JOSE | NUEVA EPS | PORVENIR | SEGUROS BOLIVAR
OBRERO | OBRERO | NO CALIFICADA REGIÓN | NO CALIFICADA REGIÓN | GONZALEZ SAPUANA LUCAS DANIEL | EPS ANAS WAYUU | PORVENIR | SEGUROS BOLIVAR