## 21-09 a 27-09
PROGRAMACIÓN SEMANAL DE OBRA | [14 empty] | torre | Comunidad | ESTE (m) | NORTE (m)
Proyecto |  | Línea de transmisión a 220 kV entre el parque eólico WINDPESHI y la subestación Cuestecitas | [12 empty] | Pórtico |  | 897711.3087 | 1774994.6558
Contratista |  | CONSORCIO WINDPESHI | [12 empty] | T2N | Utkap | 897761.6418 | 1774994.1498
Semana |  | DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2026 | [12 empty] | T3 | Utkap | 898140.1067 | 1774824.7058
Programación | [14 empty] | T4 | Utkap | 898464.8548 | 1774679.3118
Descripción |  | Lunes |  | martes |  | miércoles |  | jueves |  | viernes |  | sábado |  | Domingo | T5 | Utkap | 898541.8207 | 1774402.1208
Frente trabajo No 1 | [14 empty] | T6 | Utkap | 898643.2787 | 1774036.7208
Comunidad |  | Maicao |  |  |  | Oficina Maicao PAC |  | Todos |  | Oficina Maicao PAC |  |  |  |  | T7 | Utkap | 898449.7827 | 1773593.0648
Coordenadas | [14 empty] | T8 | Mashuamana | 898271.2607 | 1773183.7438
Actividad |  | Reunión de articulación inmooviliaria de entorno |  |  |  | Punto de Atención a la Comunidad |  | Capacitación a trabajadores |  | Punto de Atención a la Comunidad |  |  |  |  | T9 | Mashuamana Wane | 898088.9997 | 1772765.8488
Frente trabajo No 2 | [14 empty] | T10 | Mashuamana Wane | 897892.8987 | 1772316.2218
Comunidad |  |  |  | Visita de entrega por parte del área Inmobiliaria de Ecopetrol |  | Visita de entrega por parte del área Inmobiliaria de Ecopetrol |  |  |  | RIO predio privado |  |  |  |  | T11 | Mashuamana Wane | 897768.3207 | 1772030.5838
Coordenadas | [14 empty] | T12 | Mashuamana Wane | 897411.5817 | 1771892.9249
Actividad |  |  |  | Predios Privados |  | Predios Privados |  |  |  | Predios privados |  |  |  |  | T13 | Kamushipá | 896956.2147 | 1771717.2078
Frente trabajo No 3 | [14 empty] | T14 | Kamushipá | 896493.5597 | 1771538.6778
Comunidad |  | Amalipa - Pajakat (PT05) |  | San Luis (T69) |  | San Luis (T69) |  | Pioreka (T32) |  | Pioreka (T32) |  | Pioreka (T33) |  |  | T15 | Kamushipá | 896053.2078 | 1771368.7538
Coordenadas | [14 empty] | T16 | Kamushipá | 895606.3247 | 1771196.3108
Actividad |  | Aprovechamiento Forestal Acompañamiento biotico |  | Aprovechamiento Forestal Acompañamiento biotico |  | Aprovechamiento Forestal Acompañamiento biotico |  | Aprovechamiento Forestal Acompañamiento biotico |  | Aprovechamiento Forestal Acompañamiento biotico |  | Aprovechamiento Forestal Acompañamiento biotico |  |  | T17 | Romana | 895198.0627 | 1771038.7698
Frente trabajo No 4 | [14 empty] | T18 | Romana | 894772.2677 | 1770874.4638
Comunidad |  | San Luis (T70N - T69) |  | San Luis (T70N - T68) Pioreka (T32) |  | San Luis (T70N - T68) Pioreka (T32) |  | Pioreka (T33 - T34) |  | Pioreka (T33 - T34) |  | Pioreka (T34 - T35) |  |  | T19 | Romana | 894404.6857 | 1770732.6208
Coordenadas | [14 empty] | T20N | Romana | 893994.1877 | 1770574.2178
Actividad |  | Ahuyentamiento de Fauna |  | Ahuyentamiento de Fauna |  | Ahuyentamiento de Fauna |  | Ahuyentamiento de Fauna |  | Ahuyentamiento de Fauna |  | Ahuyentamiento de Fauna |  |  | T21N | Romana | 893732.9627 | 1770473.4158
Frente trabajo No 5 | [14 empty] | T22 | Romana | 893279.0817 | 1770298.2718
Comunidad | [7 empty] | San Luis (T69) |  | San Luis (T69) |  | San Luis (T69) |  |  | T23 | Romana | 892923.1087 | 1770107.3618
Coordenadas | [14 empty] | T24N | Romana | 892526.9247 | 1769894.8859
Actividad | [7 empty] | Adecuacion de Campamento Obra Civil |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  |  | T25 | Kijotchon | 892108.8537 | 1769670.6718
Frente trabajo No 5 | [14 empty] | T26N | Kijotchon | 891818.6857 | 1769515.0538
Comunidad |  | Amalipa/Pajakat (T30) |  | Amalipa/Pajakat (T30) |  | Amalipa/Pajakat (T30) |  | Amalipa/Pajakat (T30) |  | Amalipa/Pajakat (T30) |  | Pioreka (T32) |  |  | T27 | Kijotchon | 891284.7847 | 1769228.7189
Coordenadas | [14 empty] | T28N | Kijotchon | 890784.6677 | 1768960.5038
Actividad |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  | Adecuacion de Campamento Obra Civil |  |  | T29N | Kijotchon | 890409.2497 | 1768759.1649
Frente trabajo No 6 | [14 empty] | T30N | Pajakat | 890117.0747 | 1768602.4698
Comunidad |  | Amalipa/Pajakat (T31) |  | Amalipa/Pajakat (T31) |  | Amalipa/Pajakat (T31) |  | Amalipa/Pajakat (T31) |  | Amalipa/Pajakat (T31) |  | Amalipa/Pajakat (T31) |  |  | T31 | Pajakat | 889701.0367 | 1768379.3459
Coordenadas | [14 empty] | T32 | Pioreka | 889499.0057 | 1767923.2438
Actividad |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  |  | T33N | Pioreka | 888989.6686 | 1767656.8668
Frente trabajo No 7 | [14 empty] | T34 | Pioreka | 888646.9687 | 1767477.6379
Comunidad |  | Romana (T19) |  | Romana (T19) |  | Romana (T17) |  | Romana (T17) |  | Romana (T17) |  | Romana (T17) |  |  | T35N | Pioreka | 888291.4777 | 1767228.6828
Coordenadas | [14 empty] | T36 | Pioreka | 887926.9737 | 1766973.4159
Actividad |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  | Adecuacion de Campamento Obra Civil |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  |  | T37 | Pioreka | 887519.3157 | 1766687.9279
Frente trabajo No 8 | [14 empty] | T38 | Pioreka | 887146.5116 | 1766426.8478
Comunidad |  | Romana (T18) |  | Romana (T18) |  | Romana (T18) |  | Romana (T18) |  | Romana (T18) |  | Romana (T18) |  |  | T39 | Pioreka | 887124.6057 | 1766073.3409
Coordenadas | [14 empty] | T40 | Pioreka | 887096.7747 | 1765624.2029
Actividad |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  |  | T41 | Pioreka | 887066.4687 | 1765135.1408
Frente trabajo No 10 | [14 empty] | T42N | Pioreka | 887044.1416 | 1764774.8319
Comunidad | [7 empty] | Amalipa/Pajakat (OC16) |  | Amalipa/Pajakat (OC16) |  | Amalipa/Pajakat (OC16) |  |  | T43 | Toloira | 887011.9797 | 1764255.8268
Coordenadas | [14 empty] | T44N | Toloira | 886984.8907 | 1763818.6658
Actividad | [7 empty] | Ocupaciones de cauce |  | Ocupaciones de cauce |  | Ocupaciones de cauce |  |  | T45N | Toloira | 886953.4717 | 1763311.6379
Frente trabajo No 12 | [14 empty] | T46 | Jununtao | 886927.1247 | 1762886.4539
Comunidad |  | Uribia |  | Uribia |  | Uribia |  | Uribia |  | Uribia |  | Uribia |  |  | T47 | Jununtao | 886906.7257 | 1762557.2769
Coordenadas | [14 empty] | T48 | Jununtao | 886883.2117 | 1762177.8129
Actividad |  | Abastecimiento ejercito |  | Abastecimiento ejercito |  | Abastecimiento ejercito |  | Abastecimiento ejercito |  | Abastecimiento ejercito |  | Abastecimiento ejercito |  |  | T49 | Jununtao | 886855.9367 | 1761737.6569
Frente trabajo No 13 | [14 empty] | T50 | Jununtao | 886825.6197 | 1761248.4109
Comunidad |  | Patio zona franca Cartagena |  | Patio zona franca Cartagena |  | Patio zona franca Cartagena |  | Patio zona franca Cartagena |  | Patio zona franca Cartagena |  | Patio zona franca Cartagena |  |  | T51 | Sirruma/Jununtao | 886796.5626 | 1760779.4949
Coordenadas | [14 empty] | T52 | Sirruma | 886766.9337 | 1760301.3599
Actividad |  | Despacho de estructura cartagena |  | Despacho de estructura cartagena |  | Despacho de estructura cartagena |  | Despacho de estructura cartagena |  | Despacho de estructura cartagena |  | Despacho de estructura cartagena |  |  | T53 | Sirruma | 886727.3127 | 1759661.9689
Frente trabajo No 14 | [14 empty] | T54 | Sirruma | 886699.6027 | 1759158.6379
Comunidad |  | Materiales |  | Materiales |  | Materiales |  | Materiales |  | Materiales |  | Materiales |  |  | T55 | Corralito | 886673.5076 | 1758684.6469
Coordenadas | [14 empty] | T56 | Corralito | 886649.8707 | 1758255.2919
Actividad |  | Recepción y descargue de estructura de torres en patio Maicao |  | Recepción y descargue de estructura de torres en patio Maicao |  | Recepción y descargue de estructura de torres en patio Maicao |  | Recepción y descargue de estructura de torres en patio Maicao |  | Recepción y descargue de estructura de torres en patio Maicao |  | Recepción y descargue de estructura de torres en patio Maicao |  |  | T57 | Corralito | 886627.0846 | 1757841.396
RECURSOS HUMANOS Y LOGISTICA | [14 empty] | T58 | Corralito | 886605.0997 | 1757442.0529
Descripción |  |  | frente No 1 |  | frente No 2 |  | frente No 3 |  | frente No 4 |  | frente No 5 |  | comentarios |  | T59 | Sabanalarga | 886590.2546 | 1757172.4089
Recurso humano aproximado |  |  | Profesional Étnico |  | Profesional Étnico |  | Forestal |  | Biologo |  | Supervisor (1) |  |  |  | T60N | Sabanalarga | 886560.6627 | 1756634.8999
Transporte (placas) |  |  | Profesonal Étnico |  | Ingeniero auxiliar civil |  | Motosierrista |  | 1 conductor |  | Capataz (1) |  |  |  | T62 | Sabanalarga | 886528.6337 | 1756053.1039
|  |  | Gestor social |  | Gestor social |  | 4 Ayudantes |  |  |  | Oficial 1 (2) |  |  |  | T63 | Sabanalarga | 886508.2947 | 1755683.6629
|  |  | Coordinador Social |  | Conductor |  | 1 conductor |  |  |  | Oficial 2 (4) |  |  |  | T64 | Siború | 886482.7807 | 1755220.226
[11 empty] | Obrero (6) |  |  |  | T65 | Siború | 886276.7446 | 1754836.4129
[11 empty] | Operador de retro(1) |  |  |  | T66 | Siború | 886066.4727 | 1754444.711
[11 empty] | Topografo (1) |  |  |  | T67 | San Luis | 885852.9207 | 1754046.898
[11 empty] | Cadenero (2) |  |  |  | T68 | San Luis | 885673.2676 | 1753657.2219
[11 empty] | Supervisor SST (1) |  |  |  | T69 | San Luis | 885336.1256 | 1753364.593
[11 empty] | Conductor (2) |  |  |  | T70N | San Luis | 885126.3947 | 1753046.416
[15 empty] | T71 | Chuluita | 884895.3576 | 1752695.917
[15 empty] | T72 | Chuluita | 884703.0246 | 1752404.135
|  |  | # de personas 4 |  | # de personas 4 |  | # de personas 10 |  | # de personas 21 |  | # de personas 21 |  |  |  | T73 | Chuluita | 884466.1047 | 1752091.677
|  |  | frente No 6 |  | frente No 7 |  | frente No 8 |  | frente No 9 |  | frente No 10 |  |  |  | T74 | Chuluita | 884349.8086 | 1751661.7249
|  |  | Supervisor (1) |  | Supervisor (1) |  | Supervisor (1) |  | Supervisor (1) |  | Coordinador de seguridad fisica |  |  |  | T75 | Predio privado - Urraichipa | 884007.7827 | 1751213.668
|  |  | Capataz (1) |  | Capataz (1) |  | Capataz (1) |  | Capataz (1) |  | Conductor |  |  |  | T76 | Predio privado - Urraichipa | 883857.8986 | 1750896.8589
|  |  | Oficial 1 (2) |  | Oficial 1 (2) |  | Oficial 1 (2) |  | Oficial 1 (6) | [5 empty] | T77 | Predio privado - Urraichipa | 883617.2287 | 1750522.6439
|  |  | Oficial 2 (4) |  | Oficial 2 (4) |  | Oficial 2 (4) |  | Oficial 2 (4) | [5 empty] | T78 | Predio privado - Urraichipa | 883411.0087 | 1750201.9949
|  |  | Obrero (6) |  | Obrero (6) |  | Obrero (6) |  | Ayudante (8) | [5 empty] | T79N | Predio privado - Urraichipa | 883259.5647 | 1749882.4199
|  |  | Operador de retro(1) |  | Operador de retro(1) |  | Operador de retro(1) |  | Rescatista (1) | [5 empty] | T80 | Jaipachon | 883097.9436 | 1749541.371
|  |  | Topografo (1) |  | Topografo (1) |  | Topografo (1) |  | Supervisor SST (1) | [5 empty] | T81 | Jaipachon | 882919.7587 | 1749165.367
|  |  | Cadenero (2) |  | Cadenero (2) |  | Cadenero (2) |  | Conductor (2)
|  |  | Supervisor SST (1) |  | Supervisor SST (1) |  | Supervisor SST (1)
|  |  | Conductor (2) |  | Conductor (2) |  | Conductor (2)
|  |  | # de personas 21 |  | # de personas 21 |  | # de personas 21 |  | # de personas 24 |  | # de personas 21
|  |  | frente No 11 |  | frente No 12
|  |  | Ing logistica |  | Coordinador de patio (1)
OFICIAL 1 (1)
AYUDANTES (7)
# de personas 9
Elaboró | [8 empty] | Revisó
Nombre | Carlos Ramirez | [7 empty] | Nombre | Andres Alejandro Taborda Suescun
Cédula | 80218358 | [7 empty] | Cédula | 79.629.711
Contratista | Consorcio Windpeshi | [7 empty] | Contratista | RINA
Fecha | 2026-05-25 | [7 empty] | Fecha | 2026-05-25

## 28-09 a 04-10
PROGRAMACIÓN SEMANAL DE OBRA | [14 empty] | torre | Comunidad | ESTE (m) | NORTE (m)
Proyecto |  | Línea de transmisión a 220 kV entre el parque eólico WINDPESHI y la subestación Cuestecitas | [12 empty] | Pórtico |  | 897711.3087 | 1774994.6558
Contratista |  | CONSORCIO WINDPESHI | [12 empty] | T2N | Utkap | 897761.6418 | 1774994.1498
Semana |  | DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2026 | [12 empty] | T3 | Utkap | 898140.1067 | 1774824.7058
Programación | [14 empty] | T4 | Utkap | 898464.8548 | 1774679.3118
Descripción |  | Lunes |  | martes |  | miércoles |  | jueves |  | viernes |  | sábado |  | Domingo | T5 | Utkap | 898541.8207 | 1774402.1208
Frente trabajo No 1 | [14 empty] | T6 | Utkap | 898643.2787 | 1774036.7208
Comunidad |  |  |  | Uribia - Maicao |  | Oficina Maicao PAC |  | Jaipachon |  | Oficina Maicao PAC |  |  |  |  | T7 | Utkap | 898449.7827 | 1773593.0648
Coordenadas | [14 empty] | T8 | Mashuamana | 898271.2607 | 1773183.7438
Actividad |  |  |  | Radicación PMT Secretarias de transito |  | Punto de Atención a la Comunidad |  | Entrega de copias de actas de vecindad y viales |  | Punto de Atención a la Comunidad |  |  |  |  | T9 | Mashuamana Wane | 898088.9997 | 1772765.8488
Frente trabajo No 2 | [14 empty] | T10 | Mashuamana Wane | 897892.8987 | 1772316.2218
Comunidad |  |  |  | RIO |  | RIO |  | RIO predio privado |  | RIO predio privado |  |  |  |  | T11 | Mashuamana Wane | 897768.3207 | 1772030.5838
Coordenadas | [14 empty] | T12 | Mashuamana Wane | 897411.5817 | 1771892.9249
Actividad |  |  |  | Corregimiento Majayura |  | Corregimiento Paraguachon |  | Predios privados |  | Predios privados |  |  |  |  | T13 | Kamushipá | 896956.2147 | 1771717.2078
Frente trabajo No 3 | [14 empty] | T14 | Kamushipá | 896493.5597 | 1771538.6778
Comunidad |  | Pioreka (T33) San Luis (T70) |  | Pioreka (T34) San Luis (T70) |  | Pioreka (T34) San Luis (T70) |  | Pioreka (T35) San Luis (T68) |  | Pioreka (T35) San Luis (T68) |  | Pioreka (T35) San Luis (T68) |  |  | T15 | Kamushipá | 896053.2078 | 1771368.7538
Coordenadas | [14 empty] | T16 | Kamushipá | 895606.3247 | 1771196.3108
Actividad |  | Aprovechamiento Forestal Acompañamiento biotico |  | Aprovechamiento Forestal Acompañamiento biotico |  | Aprovechamiento Forestal Acompañamiento biotico |  | Aprovechamiento Forestal Acompañamiento biotico |  | Aprovechamiento Forestal Acompañamiento biotico |  | Aprovechamiento Forestal Acompañamiento biotico |  |  | T17 | Romana | 895198.0627 | 1771038.7698
Frente trabajo No 4 | [14 empty] | T18 | Romana | 894772.2677 | 1770874.4638
Comunidad |  | Pioreka (T35-T36) San Luis (T69) |  | Pioreka (T35-T36) San Luis (T69) |  | Pioreka (T35-T36) San Luis (T69) |  | Pioreka (T36-T37) San Luis (68) |  | Pioreka (T36-T37) San Luis (68) |  | Pioreka (T36-T37) San Luis (68) |  |  | T19 | Romana | 894404.6857 | 1770732.6208
Coordenadas | [14 empty] | T20N | Romana | 893994.1877 | 1770574.2178
Actividad |  | Ahuyentamiento de Fauna |  | Ahuyentamiento de Fauna |  | Ahuyentamiento de Fauna |  | Ahuyentamiento de Fauna |  | Ahuyentamiento de Fauna |  | Ahuyentamiento de Fauna |  |  | T21N | Romana | 893732.9627 | 1770473.4158
Frente trabajo No 3 | [14 empty] | T22 | Romana | 893279.0817 | 1770298.2718
Comunidad |  | San Luis (T69) |  | San Luis (T69) |  | San Luis (T69) |  | San Luis (T69) |  | San Luis (T69) |  | San Luis (T69) |  |  | T23 | Romana | 892923.1087 | 1770107.3618
Coordenadas | [14 empty] | T24N | Romana | 892526.9247 | 1769894.8859
Actividad |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  |  | T25 | Kijotchon | 892108.8537 | 1769670.6718
Frente trabajo No 5 | [14 empty] | T26N | Kijotchon | 891818.6857 | 1769515.0538
Actividad |  | Pioreka (T32) |  | Pioreka (T32) |  | Pioreka (T32) |  | Pioreka (T32) |  | Pioreka (T32) |  | Pioreka (T32) |  |  | T27 | Kijotchon | 891284.7847 | 1769228.7189
Coordenadas | [14 empty] | T28N | Kijotchon | 890784.6677 | 1768960.5038
Actividad |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  |  | T29N | Kijotchon | 890409.2497 | 1768759.1649
Frente trabajo No 6 | [14 empty] | T30N | Pajakat | 890117.0747 | 1768602.4698
Actividad |  | Amalipa/Pajakat (T31) |  | Amalipa/Pajakat (T31) |  | Amalipa/Pajakat (T31) |  | Amalipa/Pajakat (T31) |  | Amalipa/Pajakat (T31) |  | Pioreka (T33) |  |  | T31 | Pajakat | 889701.0367 | 1768379.3459
Coordenadas | [14 empty] | T32 | Pioreka | 889499.0057 | 1767923.2438
Actividad |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  | Adecuacion de Campamento Obra Civil |  |  | T33N | Pioreka | 888989.6686 | 1767656.8668
Frente trabajo No 7 | [14 empty] | T34 | Pioreka | 888646.9687 | 1767477.6379
Comunidad |  | Romana (T17) |  | Romana (T17) |  | Romana (T17) |  | Romana (T17) |  | Romana (T17) |  | Romana (T17) |  |  | T35N | Pioreka | 888291.4777 | 1767228.6828
Coordenadas | [14 empty] | T36 | Pioreka | 887926.9737 | 1766973.4159
Actividad |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  |  | T37 | Pioreka | 887519.3157 | 1766687.9279
Frente trabajo No 8 | [14 empty] | T38 | Pioreka | 887146.5116 | 1766426.8478
Comunidad |  | Romana (T18) |  | Romana (T18) | [5 empty] | San Luis (T70) |  | San Luis (T70) |  |  | T39 | Pioreka | 887124.6057 | 1766073.3409
Coordenadas | [14 empty] | T40 | Pioreka | 887096.7747 | 1765624.2029
Actividad |  | Obra Civil |  | Obra Civil | [5 empty] | Adecuacion de Campamento Obra Civil |  | Obra Civil |  |  | T41 | Pioreka | 887066.4687 | 1765135.1408
Frente trabajo No 10 | [14 empty] | T42N | Pioreka | 887044.1416 | 1764774.8319
Comunidad |  | Amalipa/Pajakat (OC17) |  | Amalipa/Pajakat (OC17) |  | Amalipa/Pajakat (OC17) |  | Amalipa/Pajakat (OC53) |  | Amalipa/Pajakat (OC53) |  | Amalipa/Pajakat (OC53) |  |  | T43 | Toloira | 887011.9797 | 1764255.8268
Coordenadas | [14 empty] | T44N | Toloira | 886984.8907 | 1763818.6658
Actividad |  | Ocupaciones de cauce |  | Ocupaciones de cauce |  | Ocupaciones de cauce |  | Ocupaciones de cauce |  | Ocupaciones de cauce |  | Ocupaciones de cauce |  |  | T45N | Toloira | 886953.4717 | 1763311.6379
Frente trabajo No 11 | [14 empty] | T46 | Jununtao | 886927.1247 | 1762886.4539
Comunidad |  | San Luis (OC40) |  | San Luis (OC40) |  | San Luis (OC40) |  | San Luis (OC39) |  | San Luis (OC39) |  | San Luis (OC39) |  |  | T47 | Jununtao | 886906.7257 | 1762557.2769
Coordenadas | [14 empty] | T48 | Jununtao | 886883.2117 | 1762177.8129
Actividad |  | Ocupaciones de cauce |  | Ocupaciones de cauce |  | Ocupaciones de cauce |  | Ocupaciones de cauce |  | Ocupaciones de cauce |  | Ocupaciones de cauce |  |  | T49 | Jununtao | 886855.9367 | 1761737.6569
Frente trabajo No 12 | [14 empty] | T50 | Jununtao | 886825.6197 | 1761248.4109
Comunidad |  | Kamushipa |  | Kamushipa |  | Kamushipa |  | Kamushipa |  | Kamushipa |  | Kamushipa |  |  | T51 | Sirruma/Jununtao | 886796.5626 | 1760779.4949
Coordenadas | [14 empty] | T52 | Sirruma | 886766.9337 | 1760301.3599
Actividad |  | Abastecimiento ejercito |  | Abastecimiento ejercito |  | Abastecimiento ejercito |  | Abastecimiento ejercito |  | Abastecimiento ejercito |  | Abastecimiento ejercito |  |  | T53 | Sirruma | 886727.3127 | 1759661.9689
Frente trabajo No 13 | [14 empty] | T54 | Sirruma | 886699.6027 | 1759158.6379
Actividad |  | Patio zona franca Cartagena |  | Patio zona franca Cartagena |  | Patio zona franca Cartagena |  | Patio zona franca Cartagena |  | Patio zona franca Cartagena |  | Patio zona franca Cartagena |  |  | T55 | Corralito | 886673.5076 | 1758684.6469
Coordenadas | [14 empty] | T56 | Corralito | 886649.8707 | 1758255.2919
Actividad |  | Despacho de estructura cartagena |  | Despacho de estructura cartagena |  | Despacho de estructura cartagena |  | Despacho de estructura cartagena |  | Despacho de estructura cartagena |  | Despacho de estructura cartagena |  |  | T57 | Corralito | 886627.0846 | 1757841.396
Frente trabajo No 14 | [14 empty] | T58 | Corralito | 886605.0997 | 1757442.0529
Actividad |  | Materiales |  | Materiales |  | Materiales |  | Materiales |  | Materiales |  | Materiales |  |  | T59 | Sabanalarga | 886590.2546 | 1757172.4089
Coordenadas | [14 empty] | T60N | Sabanalarga | 886560.6627 | 1756634.8999
Actividad |  | Recepción y descargue de estructura de torres en patio Maicao |  | Recepción y descargue de estructura de torres en patio Maicao |  | Recepción y descargue de estructura de torres en patio Maicao |  | Recepción y descargue de estructura de torres en patio Maicao |  | Recepción y descargue de estructura de torres en patio Maicao |  | Recepción y descargue de estructura de torres en patio Maicao |  |  | T62 | Sabanalarga | 886528.6337 | 1756053.1039
RECURSOS HUMANOS Y LOGISTICA | [14 empty] | T63 | Sabanalarga | 886508.2947 | 1755683.6629
Descripción |  |  | frente No 1 |  | frente No 2 |  | frente No 3 |  | frente No 4 |  | frente No 5 |  | comentarios |  | T64 | Siború | 886482.7807 | 1755220.226
Recurso humano aproximado |  |  | Profesional Étnico |  | Profesional Étnico |  | Forestal |  | Biologo |  | Supervisor (1) |  |  |  | T65 | Siború | 886276.7446 | 1754836.4129
|  |  | Profesonal Étnico |  | Ingeniero auxiliar civil |  | Motosierrista |  | 1 conductor |  | Capataz (1) |  |  |  | T66 | Siború | 886066.4727 | 1754444.711
|  |  | Gestor social |  | Gestor social |  | 4 Ayudantes |  |  |  | Oficial 1 (2) |  |  |  | T67 | San Luis | 885852.9207 | 1754046.898
|  |  | Coordinador Social |  | Conductor |  | 1 conductor |  |  |  | Oficial 2 (4) |  |  |  | T68 | San Luis | 885673.2676 | 1753657.2219
[11 empty] | Obrero (6) |  |  |  | T69 | San Luis | 885336.1256 | 1753364.593
[11 empty] | Operador de retro(1) |  |  |  | T70N | San Luis | 885126.3947 | 1753046.416
[11 empty] | Topografo (1) |  |  |  | T71 | Chuluita | 884895.3576 | 1752695.917
[11 empty] | Cadenero (2) |  |  |  | T72 | Chuluita | 884703.0246 | 1752404.135
[11 empty] | Supervisor SST (1) |  |  |  | T56 | Corralito | 886649.8707 | 1758255.2919
[11 empty] | Conductor (2) |  |  |  | T57 | Corralito | 886627.0846 | 1757841.396
[15 empty] | T58 | Corralito | 886605.0997 | 1757442.0529
[15 empty] | T59 | Sabanalarga | 886590.2546 | 1757172.4089
|  |  | # de personas 4 |  | # de personas 4 |  | # de personas 10 |  | # de personas 21 |  | # de personas 21 |  |  |  | T60N | Sabanalarga | 886560.6627 | 1756634.8999
|  |  | frente No 6 |  | frente No 7 |  | frente No 8 |  | frente No 9 |  | frente No 10 |  |  |  | T62 | Sabanalarga | 886528.6337 | 1756053.1039
|  |  | Supervisor (1) |  | Supervisor (1) |  | Supervisor (1) |  | Supervisor (1) |  | Coordinador de seguridad fisica |  |  |  | T63 | Sabanalarga | 886508.2947 | 1755683.6629
|  |  | Capataz (1) |  | Capataz (1) |  | Capataz (1) |  | Capataz (1) |  | Conductor |  |  |  | T64 | Siború | 886482.7807 | 1755220.226
|  |  | Oficial 1 (2) |  | Oficial 1 (2) |  | Oficial 1 (2) |  | Oficial 1 (6) | [5 empty] | T65 | Siború | 886276.7446 | 1754836.4129
|  |  | Oficial 2 (4) |  | Oficial 2 (4) |  | Oficial 2 (4) |  | Oficial 2 (4) | [5 empty] | T66 | Siború | 886066.4727 | 1754444.711
|  |  | Obrero (6) |  | Obrero (6) |  | Obrero (6) |  | Ayudante (8) | [5 empty] | T67 | San Luis | 885852.9207 | 1754046.898
|  |  | Operador de retro(1) |  | Operador de retro(1) |  | Operador de retro(1) |  | Rescatista (1) | [5 empty] | T68 | San Luis | 885673.2676 | 1753657.2219
|  |  | Topografo (1) |  | Topografo (1) |  | Topografo (1) |  | Supervisor SST (1) | [5 empty] | T69 | San Luis | 885336.1256 | 1753364.593
|  |  | Cadenero (2) |  | Cadenero (2) |  | Cadenero (2) |  | Conductor (2) | [5 empty] | T70N | San Luis | 885126.3947 | 1753046.416
|  |  | Supervisor SST (1) |  | Supervisor SST (1) |  | Supervisor SST (1) | [7 empty] | T71 | Chuluita | 884895.3576 | 1752695.917
|  |  | Conductor (2) |  | Conductor (2) |  | Conductor (2) | [7 empty] | T72 | Chuluita | 884703.0246 | 1752404.135
[15 empty] | T73 | Chuluita | 884466.1047 | 1752091.677
[15 empty] | T74 | Chuluita | 884349.8086 | 1751661.7249
[15 empty] | T75 | Predio privado - Urraichipa | 884007.7827 | 1751213.668
|  |  | # de personas 21 |  | # de personas 21 |  | # de personas 21 |  | # de personas 24 |  | # de personas 21 |  |  |  | T76 | Predio privado - Urraichipa | 883857.8986 | 1750896.8589
|  |  | frente No 11 |  | frente No 12 | [9 empty] | T77 | Predio privado - Urraichipa | 883617.2287 | 1750522.6439
|  |  | Ing logistica |  | Coordinador de patio (1) | [9 empty] | T78 | Predio privado - Urraichipa | 883411.0087 | 1750201.9949
[5 empty] | OFICIAL 1 (1) | [9 empty] | T79N | Predio privado - Urraichipa | 883259.5647 | 1749882.4199
[5 empty] | AYUDANTES (7) | [9 empty] | T80 | Jaipachon | 883097.9436 | 1749541.371
[15 empty] | T81 | Jaipachon | 882919.7587 | 1749165.367
Elaboró | [8 empty] | Revisó
Nombre | Carlos Ramirez | [7 empty] | Nombre | Andres Alejandro Taborda Suescun
Cédula | 80218358 | [7 empty] | Cédula | 79.629.711
Contratista | Consorcio Windpeshi | [7 empty] | Contratista | RINA
Fecha | 2026-07-27 | [7 empty] | Fecha | 2026-07-27

## 5-10 a 11-10
PROGRAMACIÓN SEMANAL DE OBRA | [14 empty] | torre | Comunidad | ESTE (m) | NORTE (m)
Proyecto |  | Línea de transmisión a 220 kV entre el parque eólico WINDPESHI y la subestación Cuestecitas | [12 empty] | Pórtico |  | 897711.3087 | 1774994.6558
Contratista |  | CONSORCIO WINDPESHI | [12 empty] | T2N | Utkap | 897761.6418 | 1774994.1498
Semana |  | DEL 5 DE OCTUBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2026 | [12 empty] | T3 | Utkap | 898140.1067 | 1774824.7058
Programación | [14 empty] | T4 | Utkap | 898464.8548 | 1774679.3118
Descripción |  | Lunes |  | martes |  | miércoles |  | jueves |  | viernes |  | sábado |  | Domingo | T5 | Utkap | 898541.8207 | 1774402.1208
Frente trabajo No 1 | [14 empty] | T6 | Utkap | 898643.2787 | 1774036.7208
Comunidad | [5 empty] | Oficina Maicao PAC |  | Chuluita |  | Oficina Maicao PAC |  |  |  |  | T7 | Utkap | 898449.7827 | 1773593.0648
Coordenadas | [14 empty] | T8 | Mashuamana | 898271.2607 | 1773183.7438
Actividad | [5 empty] | Punto de Atención a la Comunidad |  | Entrega de copias de actas de vecindad y viales |  | Punto de Atención a la Comunidad |  |  |  |  | T9 | Mashuamana Wane | 898088.9997 | 1772765.8488
Frente trabajo No 2 | [14 empty] | T10 | Mashuamana Wane | 897892.8987 | 1772316.2218
Comunidad |  |  |  | RIO predio privado |  | RIO predio privado |  |  |  | Todos |  |  |  |  | T11 | Mashuamana Wane | 897768.3207 | 1772030.5838
Coordenadas | [14 empty] | T12 | Mashuamana Wane | 897411.5817 | 1771892.9249
Actividad |  |  |  | Predios privados |  | Predios privados |  |  |  | Capacitación a trabajadores |  |  |  |  | T13 | Kamushipá | 896956.2147 | 1771717.2078
Frente trabajo No 3 | [14 empty] | T14 | Kamushipá | 896493.5597 | 1771538.6778
Comunidad |  | Pioreka (T36) San Luis (T67) |  | Pioreka (T36) San Luis (T67) |  | Pioreka (T36) San Luis (T67) |  | Pioreka (T37) San Luis (T69) |  | Pioreka (T37) San Luis (T69) |  | Pioreka (T37) San Luis (T69) |  |  | T15 | Kamushipá | 896053.2078 | 1771368.7538
Coordenadas | [14 empty] | T16 | Kamushipá | 895606.3247 | 1771196.3108
Actividad |  | Aprovechamiento Forestal Acompañamiento biotico |  | Aprovechamiento Forestal Acompañamiento biotico |  | Aprovechamiento Forestal Acompañamiento biotico |  | Aprovechamiento Forestal Acompañamiento biotico |  | Aprovechamiento Forestal Acompañamiento biotico |  | Aprovechamiento Forestal Acompañamiento biotico |  |  | T17 | Romana | 895198.0627 | 1771038.7698
Frente trabajo No 4 | [14 empty] | T18 | Romana | 894772.2677 | 1770874.4638
Comunidad |  | Pioreka (T37-T38) San Luis (T67) |  | Pioreka (T37-T38) San Luis (T67) |  | Pioreka (T37-T38) San Luis (T67) | [8 empty] | T19 | Romana | 894404.6857 | 1770732.6208
Coordenadas | [14 empty] | T20N | Romana | 893994.1877 | 1770574.2178
Actividad |  | Ahuyentamiento de fauna |  | Ahuyentamiento de fauna |  | Ahuyentamiento de fauna | [8 empty] | T21N | Romana | 893732.9627 | 1770473.4158
Frente trabajo No 5 | [14 empty] | T22 | Romana | 893279.0817 | 1770298.2718
Comunidad |  | San Luis (T69) |  | San Luis (T69) |  | San Luis (T69) |  | San Luis (T68) |  | San Luis (T67) |  | San Luis (T67) |  |  | T23 | Romana | 892923.1087 | 1770107.3618
Coordenadas | [14 empty] | T24N | Romana | 892526.9247 | 1769894.8859
Actividad |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  | Adecuacion de Campamento Obra Civil |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  |  | T25 | Kijotchon | 892108.8537 | 1769670.6718
Frente trabajo No 5 | [14 empty] | T26N | Kijotchon | 890117.0747 | 1768602.4698
Comunidad |  | Pioreka (T32) |  | Pioreka (T32) |  | Pioreka (T32) |  | Pioreka (T34) |  | Pioreka (T34) |  | Pioreka (T34) |  |  | T27 | Kijotchon | 889701.0367 | 1768379.3459
Coordenadas | [14 empty] | T28N | Kijotchon | 889499.0057 | 1767923.2438
Actividad |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  | Adecuacion de Campamento Obra Civil |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  |  | T29N | Kijotchon | 888989.6686 | 1767656.8668
Frente trabajo No 6 | [14 empty] | T30N | Pajakat | 888646.9687 | 1767477.6379
Comunidad |  | Pioreka (T33) |  | Pioreka (T33) |  | Pioreka (T33) |  | Pioreka (T33) |  | Pioreka (T33) |  | Pioreka (T33) |  |  | T31 | Pajakat | 888291.4777 | 1767228.6828
Coordenadas | [14 empty] | T32 | Pioreka | 887926.9737 | 1766973.4159
Actividad |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  |  | T33N | Pioreka | 887519.3157 | 1766687.9279
Frente trabajo No 7 | [14 empty] | T34 | Pioreka | 887146.5116 | 1766426.8478
Actividad |  | Romana (T17) |  | San Luis (T68) |  | San Luis (T68) |  | San Luis (T68) |  | San Luis (T68) |  | San Luis (T68) |  |  | T35N | Pioreka | 887124.6057 | 1766073.3409
Coordenadas | [14 empty] | T36 | Pioreka | 887096.7747 | 1765624.2029
Actividad |  | Obra Civil |  | Adecuacion de Campamento Obra Civil |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  |  | T37 | Pioreka | 887066.4687 | 1765135.1408
Frente trabajo No 8 | [14 empty] | T38 | Pioreka | 887044.1416 | 1764774.8319
Actividad |  | San Luis (T70) |  | San Luis (T70) |  | San Luis (T70) |  | San Luis (T70) |  | San Luis (T70) |  | San Luis (T70) |  |  | T39 | Pioreka | 887011.9797 | 1764255.8268
Coordenadas | [14 empty] | T40 | Pioreka | 886984.8907 | 1763818.6658
Actividad |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  | Obra Civil |  |  | T41 | Pioreka | 886953.4717 | 1763311.6379
Frente trabajo No 9 | [14 empty] | T42N | Pioreka | 886927.1247 | 1762886.4539
Actividad |  | Romana (OC 02) |  | Romana (OC 02) |  | Romana (OC 02) |  | Romana (OC 03) |  | Romana (OC 03) |  | Romana (OC 03) |  |  | T43 | Toloira | 886906.7257 | 1762557.2769
Coordenadas | [14 empty] | T44N | Toloira | 886883.2117 | 1762177.8129
Actividad |  | Ocupaciones de cauce |  | Ocupaciones de cauce |  | Ocupaciones de cauce |  | Ocupaciones de cauce |  | Ocupaciones de cauce |  | Ocupaciones de cauce |  |  | T45N | Toloira | 886855.9367 | 1761737.6569
Frente trabajo No 10 | [14 empty] | T46 | Jununtao | 886825.6197 | 1761248.4109
Actividad |  | San Luis (OC38) |  | San Luis (OC38) |  | San Luis (OC38) | [8 empty] | T47 | Jununtao | 886796.5626 | 1760779.4949
Coordenadas | [14 empty] | T48 | Jununtao | 886766.9337 | 1760301.3599
Actividad |  | Ocupaciones de cauce |  | Ocupaciones de cauce |  | Ocupaciones de cauce | [8 empty] | T49 | Jununtao | 886727.3127 | 1759661.9689
Frente trabajo No 11 | [14 empty] | T50 | Jununtao | 886699.6027 | 1759158.6379
Comunidad |  | Kamushipa |  | Kamushipa |  | Kamushipa |  | Kamushipa |  | Kamushipa |  | Kamushipa |  |  | T51 | Sirruma/Jununtao | 886673.5076 | 1758684.6469
Coordenadas | [14 empty] | T52 | Sirruma | 886649.8707 | 1758255.2919
Actividad |  | Abastecimiento ejercito |  | Abastecimiento ejercito |  | Abastecimiento ejercito |  | Abastecimiento ejercito |  | Abastecimiento ejercito |  | Abastecimiento ejercito |  |  | T53 | Sirruma | 886627.0846 | 1757841.396
Frente trabajo No 12 | [14 empty] | T54 | Sirruma | 886605.0997 | 1757442.0529
Comunidad |  | Patio zona franca Cartagena |  | Patio zona franca Cartagena |  | Patio zona franca Cartagena |  | Patio zona franca Cartagena |  | Patio zona franca Cartagena |  | Patio zona franca Cartagena |  |  | T55 | Corralito | 886590.2546 | 1757172.4089
Coordenadas | [14 empty] | T56 | Corralito | 886560.6627 | 1756634.8999
Actividad |  | Despacho de estructura cartagena |  | Despacho de estructura cartagena |  | Despacho de estructura cartagena |  | Despacho de estructura cartagena |  | Despacho de estructura cartagena |  | Despacho de estructura cartagena |  |  | T57 | Corralito | 886528.6337 | 1756053.1039
Frente trabajo No 13 | [14 empty] | T58 | Corralito | 886508.2947 | 1755683.6629
Comunidad |  | Materiales |  | Materiales |  | Materiales |  | Materiales |  | Materiales |  | Materiales |  |  | T59 | Sabanalarga | 886482.7807 | 1755220.226
Coordenadas | [14 empty] | T60N | Sabanalarga | 886276.7446 | 1754836.4129
Actividad |  | Recepción y descargue de estructura de torres en patio Maicao |  | Recepción y descargue de estructura de torres en patio Maicao |  | Recepción y descargue de estructura de torres en patio Maicao |  | Recepción y descargue de estructura de torres en patio Maicao |  | Recepción y descargue de estructura de torres en patio Maicao |  | Recepción y descargue de estructura de torres en patio Maicao |  |  | T62 | Sabanalarga | 886066.4727 | 1754444.711
RECURSOS HUMANOS Y LOGISTICA | [14 empty] | T63 | Sabanalarga | 885852.9207 | 1754046.898
Descripción |  |  | frente No 1 |  | frente No 2 |  | frente No 3 |  | frente No 4 |  | frente No 5 |  | comentarios |  | T64 | Siború | 885673.2676 | 1753657.2219
Recurso humano aproximado |  |  | Profesional Étnico |  | Profesional Étnico |  | Forestal |  | Biologo |  | Supervisor (1) |  |  |  | T65 | Siború | 885336.1256 | 1753364.593
Transporte (placas) |  |  | Profesonal Étnico |  | Ingeniero auxiliar civil |  | Motosierrista |  | 1 conductor |  | Capataz (1) |  |  |  | T66 | Siború | 885126.3947 | 1753046.416
|  |  | Gestor social |  | Gestor social |  | 4 Ayudantes |  |  |  | Oficial 1 (2) |  |  |  | T67 | San Luis | 884895.3576 | 1752695.917
|  |  | Coordinador Social |  | Conductor |  | 1 conductor |  |  |  | Oficial 2 (4) |  |  |  | T68 | San Luis | 884703.0246 | 1752404.135
[11 empty] | Obrero (6) |  |  |  | T69 | San Luis | 884466.1047 | 1752091.677
[11 empty] | Operador de retro(1) |  |  |  | T70N | San Luis | 884349.8086 | 1751661.7249
[11 empty] | Topografo (1) |  |  |  | T71 | Chuluita | 884007.7827 | 1751213.668
[11 empty] | Cadenero (2) |  |  |  | T72 | Chuluita | 883857.8986 | 1750896.8589
[11 empty] | Supervisor SST (1) |  |  |  | T73 | Chuluita | 883617.2287 | 1750522.6439
[11 empty] | Conductor (2) |  |  |  | T74 | Chuluita | 883411.0087 | 1750201.9949
[15 empty] | T75 | Predio privado - Urraichipa | 883259.5647 | 1749882.4199
|  |  | # de personas 5 |  | # de personas 8 |  | # de personas 7 |  | # de personas 2 |  | # de personas 21 |  |  |  | T76 | Predio privado - Urraichipa | 883097.9436 | 1749541.371
|  |  | frente No 6 |  | frente No 7 |  | frente No 8 |  | frente No 9 |  | frente No 10 |  |  |  | T77 | Predio privado - Urraichipa | 882919.7587 | 1749165.367
|  |  | Supervisor (1) |  | Supervisor (1) |  | Supervisor (1) |  | Supervisor (1) |  | Supervisor (1) |  |  |  | T78 | Predio privado - Urraichipa
|  |  | Capataz (1) |  | Capataz (1) |  | Capataz (1) |  | Capataz (1) |  | Obrero (4) |  |  |  | T79N | Predio privado - Urraichipa
|  |  | Oficial 1 (2) |  | Oficial 1 (2) |  | Oficial 1 (2) |  | Oficial 1 (6) | [5 empty] | T80 | Jaipachon
|  |  | Oficial 2 (4) |  | Oficial 2 (4) |  | Oficial 2 (4) |  | Oficial 2 (4) | [5 empty] | T81 | Jaipachon
|  |  | Obrero (6) |  | Obrero (6) |  | Obrero (6) |  | Ayudante (8)
|  |  | Operador de retro(1) |  | Operador de retro(1) |  | Operador de retro(1) |  | Rescatista (1)
|  |  | Topografo (1) |  | Topografo (1) |  | Topografo (1) |  | Supervisor SST (1)
|  |  | Cadenero (2) |  | Cadenero (2) |  | Cadenero (2) |  | Conductor (2)
|  |  | Supervisor SST (1) |  | Supervisor SST (1) |  | Supervisor SST (1)
|  |  | Conductor (2) |  | Conductor (2) |  | Conductor (2)
|  |  | # de personas 21 |  | # de personas 21 |  | # de personas 21 |  | # de personas 24 |  | # de personas 5
|  |  | frente No 11 |  | frente No 12 |  | frente No 13
|  |  | Coordinador de seguridad fisica |  | Ing logistica |  | Coordinador de patio (1)
|  |  | Conductor |  |  |  | OFICIAL 1 (1)
AYUDANTES (7)
# de personas 9
Elaboró | [8 empty] | Revisó
Nombre | Carlos Ramirez | [7 empty] | Nombre | Andres Alejandro Taborda Suescun
Cédula | 80218358 | [7 empty] | Cédula | 79.629.711
Contratista | Consorcio Windpeshi | [7 empty] | Contratista | RINA
Fecha | 2026-04-27 | [7 empty] | Fecha | 2026-04-27

## Hoja1
Descripción | Lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | Domingo
Frente trabajo No 1
Comunidad | Maicao |  | Oficina Maicao PAC | Todos | Oficina Maicao PAC
Coordenadas
Actividad | Reunión de articulación inmooviliaria de entorno |  | Punto de Atención a la Comunidad | Capacitación a trabajadores | Punto de Atención a la Comunidad
Frente trabajo No 2
Comunidad |  | Visita de entrega por parte del área Inmobiliaria de Ecopetrol | Visita de entrega por parte del área Inmobiliaria de Ecopetrol |  | RIO predio privado
Coordenadas
Actividad |  | Predios Privados | Predios Privados |  | Predios privados
Frente trabajo No 3
Comunidad | Amalipa - Pajakat (PT05) | San Luis (T69) | San Luis (T69) | Pioreka (T32) | Pioreka (T32) | Pioreka (T33)
Coordenadas
Actividad | Aprovechamiento Forestal Acompañamiento biotico | Aprovechamiento Forestal Acompañamiento biotico | Aprovechamiento Forestal Acompañamiento biotico | Aprovechamiento Forestal Acompañamiento biotico | Aprovechamiento Forestal Acompañamiento biotico | Aprovechamiento Forestal Acompañamiento biotico
Frente trabajo No 4
Comunidad | San Luis (T70N - T69) | San Luis (T70N - T68) Pioreka (T32) | San Luis (T70N - T68) Pioreka (T32) | Pioreka (T33 - T34) | Pioreka (T33 - T34) | Pioreka (T34 - T35)
Coordenadas
Actividad | Ahuyentamiento de Fauna | Ahuyentamiento de Fauna | Ahuyentamiento de Fauna | Ahuyentamiento de Fauna | Ahuyentamiento de Fauna | Ahuyentamiento de Fauna
Frente trabajo No 5
Comunidad |  |  |  | San Luis (T69) | San Luis (T69) | San Luis (T69)
Coordenadas
Actividad |  |  |  | Adecuacion de Campamento Obra Civil | Obra Civil | Obra Civil
Frente trabajo No 5
Comunidad | Amalipa/Pajakat (T30) | Amalipa/Pajakat (T30) | Amalipa/Pajakat (T30) | Amalipa/Pajakat (T30) | Amalipa/Pajakat (T30) | Pioreka (T32)
Coordenadas
Actividad | Obra Civil | Obra Civil | Obra Civil | Obra Civil | Obra Civil | Adecuacion de Campamento Obra Civil
Frente trabajo No 6
Comunidad | Amalipa/Pajakat (T31) | Amalipa/Pajakat (T31) | Amalipa/Pajakat (T31) | Amalipa/Pajakat (T31) | Amalipa/Pajakat (T31) | Amalipa/Pajakat (T31)
Coordenadas
Actividad | Obra Civil | Obra Civil | Obra Civil | Obra Civil | Obra Civil | Obra Civil
Frente trabajo No 7
Comunidad | Romana (T19) | Romana (T19) | Romana (T17) | Romana (T17) | Romana (T17) | Romana (T17)
Coordenadas
Actividad | Obra Civil | Obra Civil | Adecuacion de Campamento Obra Civil | Obra Civil | Obra Civil | Obra Civil
Frente trabajo No 8
Comunidad | Romana (T18) | Romana (T18) | Romana (T18) | Romana (T18) | Romana (T18) | Romana (T18)
Coordenadas
Actividad | Obra Civil | Obra Civil | Obra Civil | Obra Civil | Obra Civil | Obra Civil
Frente trabajo No 10
Comunidad |  |  |  | Amalipa/Pajakat (OC16) | Amalipa/Pajakat (OC16) | Amalipa/Pajakat (OC16)
Coordenadas
Actividad |  |  |  | Ocupaciones de cauce | Ocupaciones de cauce | Ocupaciones de cauce
Frente trabajo No 12
Comunidad | Uribia | Uribia | Uribia | Uribia | Uribia | Uribia
Coordenadas
Actividad | Abastecimiento ejercito | Abastecimiento ejercito | Abastecimiento ejercito | Abastecimiento ejercito | Abastecimiento ejercito | Abastecimiento ejercito
Frente trabajo No 13
Comunidad | Patio zona franca Cartagena | Patio zona franca Cartagena | Patio zona franca Cartagena | Patio zona franca Cartagena | Patio zona franca Cartagena | Patio zona franca Cartagena
Coordenadas
Actividad | Despacho de estructura cartagena | Despacho de estructura cartagena | Despacho de estructura cartagena | Despacho de estructura cartagena | Despacho de estructura cartagena | Despacho de estructura cartagena
Frente trabajo No 14
Comunidad | Materiales | Materiales | Materiales | Materiales | Materiales | Materiales
Coordenadas
Actividad | Recepción y descargue de estructura de torres en patio Maicao | Recepción y descargue de estructura de torres en patio Maicao | Recepción y descargue de estructura de torres en patio Maicao | Recepción y descargue de estructura de torres en patio Maicao | Recepción y descargue de estructura de torres en patio Maicao | Recepción y descargue de estructura de torres en patio Maicao

## Hoja2
Frente | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
Frente 1 | Maicao | - | Oficina Maicao PAC | Todos | Oficina Maicao PAC | -
Frente 2 | - | Visita de entrega por parte del área Inmobiliaria de Ecopetrol | Visita de entrega por parte del área Inmobiliaria de Ecopetrol | - | RIO Predio Privado | -
Frente 3 | Amalipa-Pajakat (PT05) | San Luis (T69) | San Luis (T69) | Pioreka (T32) | Pioreka (T32) | Pioreka (T33)
Frente 4 | San Luis (T70N-T69) | San Luis (T70N-T68), Pioreka (T32) | San Luis (T70N-T68), Pioreka (T32) | Pioreka (T33-T34) | Pioreka (T33-T34) | Pioreka (T34-T35)
Frente 5A | - | - | - | San Luis (T69) | San Luis (T69) | San Luis (T69)
Frente 5B | Amalipa/Pajakat (T30) | Amalipa/Pajakat (T30) | Amalipa/Pajakat (T30) | Amalipa/Pajakat (T30) | Amalipa/Pajakat (T30) | Pioreka (T32)
Frente 6 | Amalipa/Pajakat (T31) | Amalipa/Pajakat (T31) | Amalipa/Pajakat (T31) | Amalipa/Pajakat (T31) | Amalipa/Pajakat (T31) | Amalipa/Pajakat (T31)
Frente 7 | Romana (T19) | Romana (T19) | Romana (T17) | Romana (T17) | Romana (T17) | Romana (T17)
Frente 8 | Romana (T18) | Romana (T18) | Romana (T18) | Romana (T18) | Romana (T18) | Romana (T18)
Frente 10 | - | - | - | Amalipa/Pajakat (OC16) | Amalipa/Pajakat (OC16) | Amalipa/Pajakat (OC16)
Frente 12 | Uribia | Uribia | Uribia | Uribia | Uribia | Uribia
Frente 13 | Patio Zona Franca Cartagena | Patio Zona Franca Cartagena | Patio Zona Franca Cartagena | Patio Zona Franca Cartagena | Patio Zona Franca Cartagena | Patio Zona Franca Cartagena
Frente 14 | Materiales (Patio Maicao) | Materiales (Patio Maicao) | Materiales (Patio Maicao) | Materiales (Patio Maicao) | Materiales (Patio Maicao) | Materiales (Patio Maicao)