## Diario
PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DIARIO DE OBRA
Proyecto |  |  | Línea de transmisión a 220 kV entre el parque eólico WINDPESHI y la subestación Cuestecitas
Contratista |  |  | CONSORCIO WINDPESHI
Fecha |  |  | 2026-09-02
Programación item contractuales | [13 empty] | Ejecutado/ validación en campo
Item | Descripción |  |  |  | Unidad | cantidad |  | Coordenadas |  |  | frente/ abscisa/localización |  |  | Unidad |  | cantidad |  | avance | comentarios
T9 | Despeje foerestal |  |  |  | Ha | 0.1024 |  | E 898089,00 N 1772765,85 |  |  | Mashuamana Wane |  |  | Ha |  | 0.06144 |  | 60% | Avance acumulado (cantidades teoricas)
T12 | Amarre de acero | [6 empty] | E 89741,58 N 1771892,92 |  |  | Mashumana Wane | [6 empty] | 100% | Avance acumulado (cantidades teoricas)
T16 | Relleno y compactación |  |  |  | m3 | 72.08 |  | E 895606,32 N 1771196,31 |  |  | Flor de la frontera |  |  | m3 |  | 72.08 |  | 100% | Avance acumulado (cantidades teoricas)
T16 | Instalación del sistema puesta a tirra | [6 empty] | E 895606,32 N 1771196,31 |  |  | Flor de la frontera | [6 empty] | 100% | Avance acumulado (cantidades teoricas)
T21N | Fundida de concreto |  |  |  | m3 | 23.84 |  | E 892923,11 N 1770107,36 |  |  | Romana |  |  | m3 |  | 11.92 |  | 50% | Avance acumulado (cantidades teoricas)
T21N | Instalación del sistema puesta a tirra | [6 empty] | E 892923,11 N 1770107,37 |  |  | Romana | [6 empty] | 20% | Avance acumulado (cantidades teoricas)
T24 | Amarre de acero | [6 empty] | E 892526,92 N 1769894,89 |  |  | Romana | [6 empty] | 75% | Avance acumulado (cantidades teoricas)
T24 | Solados |  |  |  | m3 | 3.52 |  | E 892526,92 N 1769894,89 |  |  | Romana |  |  | m3 |  | 3.52 |  | 100% | Avance acumulado (cantidades teoricas)
T14 | Prearmado de estructura | [6 empty] | E 896493,56 N 1771538,68 |  |  | Kamushipa | [6 empty] | 80% | Avance acumulado
T14 | Montaje de estructura | [6 empty] | E 896493,56 N 1771538,68 |  |  | Kamushipa | [6 empty] | 50% | Avance acumulado
| Abastecimiento del ejercito | [9 empty] | Kamushipa | [7 empty] | Se realizó la actividad
| Recolección de hojas de vida | [9 empty] | Kamushipa | [7 empty] | Se realizó la actividad
| Reunion gobernación de la Guajira | [9 empty] | Romana | [7 empty] | Se realizó la actividad
| Ahuyentamiento de fauna | [9 empty] | Romana | [7 empty] | Se realizó la actividad
Se realizó la actividad
Recurso humano | [13 empty] | Validación campo
Cargo |  |  | cantidad | Identifiaciones (Cédula) | [5 empty] | Frente | Salud | pensión | ARL | cantidad | comentarios
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS |  |  | 1 | GENES CANTILLO NELLIS MARIA | [9 empty] | 1 | TRANSVERSAL
COORDINADOR DE SEGURIDAD FISICA |  |  | 1 | GOMEZ CEPEDA HENRY ALBERTO | [9 empty] | 1 | TRANSVERSAL
GERENTE DE PROYECTO |  |  | 1 | RAMIREZ CORDOBA CARLOS AUGUSTO | [9 empty] | 1 | TRANSVERSAL
TOPOGRAFO |  |  | 1 | MERCHAN JIMENEZ JUAN PABLO | [9 empty] | 1 | TRANSVERSAL
COORDINADOR SST |  |  | 1 | ORTIZ FLOR ORLANDO RAUL | [9 empty] | 1 | TRANSVERSAL
COORDINADOR AMBIENTAL |  |  | 1 | RAMIREZ CRUZ JULIAN JOSE | [9 empty] | 1 | TRANSVERSAL
PROFESIONAL ETNICO |  |  | 1 | URARIYU MARTHA MILENA | [9 empty] | 1 | TRANSVERSAL
COORDINADOR SOCIOECONOMICO |  |  | 1 | MACKIU RODRIGUEZ ELIANA | [9 empty] | 1 | TRANSVERSAL
INGENIERO CIVIL RESIDENTE |  |  | 1 | RODRIGUEZ ECHAVARRIA WILFER ALEXANDER | [9 empty] | 1 | TRANSVERSAL
ADMINISTRADOR DE OBRA |  |  | 1 | PARRADO BASTO LUZ DANIA | [9 empty] | 1 | TRANSVERSAL
PROFESIONAL ETNICO |  |  | 1 | EPIAYU EPIEYU DIONICIA | [9 empty] | 1 | TRANSVERSAL
COORDINADOR DE COMPRAS |  |  | 1 | RODRIGUEZ PRADA ANDRES FELIPE | [9 empty] | 1 | TRANSVERSAL
INGENIERO DE PROGRAMACION Y CONTROL |  |  | 1 | CIFUENTES QUINTERO MARTHA SOFIA | [9 empty] | 1 | TRANSVERSAL
CADENERO |  |  | 1 | LEYVA MARICHAL ROMARIO ANDRES | [9 empty] | 1 | TRANSVERSAL
GESTOR SOCIAL |  |  | 1 | PULIDO RODRIGUEZ ALEINIS YISSETH | [9 empty] | 1 | TRANSVERSAL
OFICIAL I |  |  | 1 | MESA MARTINEZ EDICSON DUVAN | [9 empty] | 1 | TRANSVERSAL
OBRERO |  |  | 1 | URIANA EPIAYU ANIBAL SEGUNDO | [9 empty] | 1 | TRANSVERSAL
OBRERO |  |  | 1 | HERNANDEZ JARABA KEINER MOISES | [9 empty] | 1 | TRANSVERSAL
OBRERO |  |  | 1 | PEINADO MARTINEZ JHON FREDYS | [9 empty] | 1 | TRANSVERSAL
ALBAÑIL |  |  | 1 | IGUARAN ROMERO BRAYAN JOSE | [9 empty] | 1 | TRANSVERSAL
PROFESIONAL ETNICO |  |  | 1 | RUIZ IPUANA ALEJANDRINA CRISTINA | [9 empty] | 1 | TRANSVERSAL
ANALISTA CONTABLE |  |  | 1 | CHACON LUENGAS ARLEY | [9 empty] | 1 | TRANSVERSAL
COORDINADOR DE PATIO |  |  | 1 | MAHECHA MORENO CARLOS ALBERTO | [9 empty] | 1 | TRANSVERSAL
PROFESIONAL BIOLOGO |  |  | 1 | CRISTANCHO CASTILLA ANDREA CRISTINA | [9 empty] | 1 | TRANSVERSAL
PROFESIONAL ETNICO |  |  | 1 | GOMEZ BONIVENTO ROBERTO CARLOS | [9 empty] | 1 | TRANSVERSAL
INGENIERO AUXILIAR CIVIL |  |  | 1 | CIFUENTES QUINTERO DUBAN FELIPE | [9 empty] | 1 | TRANSVERSAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO |  |  | 1 | AREVALO CHACON FREDERIK ANELCKA | [9 empty] | 1 | TRANSVERSAL
OBRERO |  |  | 1 | PAZ GONZALEZ NASSER JOSE | [9 empty] | 1 | TRANSVERSAL
OBRERO |  |  | 1 | ACOSTA BENITEZ ENYERBER ENRIQUE | [9 empty] | 1 | TRANSVERSAL
OBRERO |  |  | 1 | PALACIO CHARRIS JESUS ANDRES | [9 empty] | 1 | TRANSVERSAL
OPERADOR DE MOTOSIERRA |  |  | 1 | FLORES URARIYU NAVO NAZAR | [9 empty] | 1 | TRANSVERSAL
OBRERO |  |  | 1 | PEREZ PEREZ MANUEL ANTONIO | [9 empty] | 1 | TRANSVERSAL
LIDER DE PRECOMISIONAMIENTO |  |  | 1 | ORTIZ NEIRA JAIME HUMBERTO | [9 empty] | 1 | TRANSVERSAL
ALBAÑIL |  |  | 1 | URIANA GONZALEZ EDWIN ENRIQUE | [9 empty] | 1 | Kamushipa (Flor de la frontera)
ALBAÑIL |  |  | 1 | IPUANA EVER SERGIO | [9 empty] | 1 | Kamushipa (Flor de la frontera)
OBRERO |  |  | 1 | FERNANDEZ IPUANA ENMANUEL | [9 empty] | 1 | Kamushipa (Flor de la frontera)
OBRERO |  |  | 1 | RAMIREZ EPIEYU RONAL EUSEBIO | [9 empty] | 1 | Kamushipa (Flor de la frontera)
OBRERO |  |  | 1 | RAMIREZ FERNANDEZ OSCAR LIBARDO | [9 empty] | 1 | Kamushipa (Flor de la frontera)
OBRERO |  |  | 1 | RAMIREZ MARIO | [9 empty] | 1 | Kamushipa (Flor de la frontera)
OBRERO |  |  | 1 | RAMIREZ EPIEYU JAINER SELECTO | [9 empty] | 1 | Kamushipa (Flor de la frontera)
OBRERO |  |  | 1 | FERNANDEZ DAIVER | [9 empty] | 1 | Kamushipa (Flor de la frontera)
ALBAÑIL |  |  | 1 | PALMAR EPIEYU ADELSON | [9 empty] | 1 | Romana
ALBAÑIL |  |  | 1 | GONZALEZ ADRIAN MANUEL | [9 empty] | 1 | Romana
OBRERO |  |  | 1 | EPIAYU EMIRCO | [9 empty] | 1 | Romana
OBRERO |  |  | 1 | GONZALEZ IPUANA JESUS | [9 empty] | 1 | Romana
OBRERO |  |  | 1 | GONZALEZ MONTIEL JOSE LUIS | [9 empty] | 1 | Romana
OBRERO |  |  | 1 | IPUANA GONZALEZ KEINER | [9 empty] | 1 | Romana
OBRERO |  |  | 1 | IPUANA MANUEL | [9 empty] | 1 | Romana
OBRERO |  |  | 1 | GONZALEZ JUSAYU MARTIN SEGUNDO | [9 empty] | 1 | Romana
CONDUCTOR |  |  | 1 | CAMBAR URIANA OMAR ANTONIO | [9 empty] | 1 | TRANSVERSAL
CONDUCTOR |  |  | 1 | ROJAS FERNANDEZ EDWIN FABIAN | [9 empty] | 1 | TRANSVERSAL
CONDUCTOR |  |  | 1 | CORREA ROBLES VIRGILIO SIMEON | [9 empty] | 1 | TRANSVERSAL
SUPERVISOR FORESTAL |  |  | 1 | ROJAS MARTINEZ CESAR AUGUSTO | [9 empty] | 1 | TRANSVERSAL
INGENIERO AUXILIAR CIVIL |  |  | 1 | BLANDON LAVERDE WILL | [9 empty] | 1 | TRANSVERSAL
INSPECTOR SST |  |  | 1 | MAHECHA ALEXA ELUDIT | [9 empty] | 1 | TRANSVERSAL
ALBAÑIL |  |  | 1 | IPUANA LUZARDO JUNIOR JOSE | [9 empty] | 1 | MASHUMANA WANE
ALBAÑIL |  |  | 1 | GONZALEZ ARPUSHANA SILVIO ELIAS | [9 empty] | 1 | MASHUMANA WANE
OBRERO |  |  | 1 | FERNANDEZ IPUANA BERNABE ANTONIO | [9 empty] | 1 | MASHUMANA WANE
OBRERO |  |  | 1 | IPUANA YOSSER JULIO | [9 empty] | 1 | MASHUMANA WANE
OBRERO |  |  | 1 | APUSHANA ROBIN | [9 empty] | 1 | MASHUMANA WANE
OBRERO |  |  | 1 | APUSHANA ROMARIO BEBETO | [9 empty] | 1 | MASHUMANA WANE
OBRERO |  |  | 1 | EPIEYU JUSAYU ANGEL DE JESUS | [9 empty] | 1 | MASHUMANA WANE
OBRERO |  |  | 1 | IPUANA KEO MANUEL | [9 empty] | 1 | MASHUMANA WANE
LABORATORISTA |  |  | 1 | PUENGUENAN COLIMBA ELIANA DAMARIS | [9 empty] | 1 | TRANSVERSAL
ALBAÑIL |  |  | 1 | GONZALEZ IPUANA JAVIER | [9 empty] | 1 | Romana
OBRERO |  |  | 1 | GONZALEZ IPUANA JUAN CARLOS | [9 empty] | 1 | Romana
OBRERO |  |  | 1 | PUSHAINA PUSHAINA VICTOR | [9 empty] | 1 | Romana
OBRERO |  |  | 1 | GONZALEZ PALMER JOSE MANUEL | [9 empty] | 1 | Romana
OBRERO |  |  | 1 | EPIEYU ALEXANDER | [9 empty] | 1 | Romana
OBRERO |  |  | 1 | IPUANA GONZALEZ RONALDO | [9 empty] | 1 | Romana
OBRERO |  |  | 1 | GARCIA VILLAR YUSEF ALBERTO | [9 empty] | 1 | TRANSVERSAL
OBRERO |  |  | 1 | MARTINEZ BARRAZA MAIKOL DAVID | [9 empty] | 1 | TRANSVERSAL
OBRERO |  |  | 1 | PABA VARGAS YACER | [9 empty] | 1 | TRANSVERSAL
OBRERO |  |  | 1 | PALACIO CHARRIS ALI JOSE | [9 empty] | 1 | TRANSVERSAL
OFICIAL DE OBRA CIVIL |  |  | 1 | FLOREZ JIMENEZ FERNANDO | [9 empty] | 1 | Romana
OPERADOR MAQUINA |  |  | 1 | BOLAÑO SUAREZ ARIEL DE JESUS | [9 empty] | 1 | Romana
SUPERVISOR SST |  |  | 1 | JIMENEZ AMAYA JENNIFFER JULIETH | [9 empty] | 1 | Romana
OFICIAL DE OBRA CIVIL |  |  | 1 | ARPUSHANA JUAN CARLOS | [9 empty] | 1 | Romana
OFICIAL DE OBRA CIVIL |  |  | 1 | JAYARIYU GONZALEZ LUIS EDIEL | [9 empty] | 1 | Romana
OFICIAL DE OBRA CIVIL |  |  | 1 | NERIO REYES EVER LUIS | [9 empty] | 1 | Romana
OFICIAL DE OBRA CIVIL |  |  | 1 | VARGAS GAMARRA ISIDRO MANUEL | [9 empty] | 1 | Romana
OFICIAL DE OBRA CIVIL |  |  | 1 | PEREZ BONIVENTO MANJAREY | [9 empty] | 1 | Romana
OFICIAL DE OBRA CIVIL |  |  | 1 | VILORIA MONTERO HIDAL ANDRES | [9 empty] | 1 | Romana
OFICIAL DE OBRA CIVIL |  |  | 1 | HERAZO ACOSTA AQUILES RAFAEL | [9 empty] | 1 | Romana
CONDUCTOR |  |  | 1 | RUIZ RODRIGUEZ EIDER JUAN | [9 empty] | 1 | Romana
CONDUCTOR |  |  | 1 | PINO EPIAYU URIEL | [9 empty] | 1 | Romana
INSPECTOR SST |  |  | 1 | MARIN RIVEROS LUIS ANTONIO | [9 empty] | 1 | Romana
OFICIAL DE OBRA CIVIL |  |  | 1 | GOMEZ HERNANDEZ PEDRO ANTONIO | [9 empty] | 1 | Romana
OPERADOR MAQUINA |  |  | 1 | RUA RUEDA PEDRO LUIS | [9 empty] | 1 | Romana
CAPATAZ |  |  | 1 | PEDROZO AGAMEZ MAURICIO JOSE | [9 empty] | 1 | Romana
OFICIAL DE OBRA CIVIL |  |  | 1 | GAMEZ AVENDAÑO DAVID ALFONSO | [9 empty] | 1 | Romana
OFICIAL DE OBRA CIVIL |  |  | 1 | MERCADO MOLINA MILDER MANUEL | [9 empty] | 1 | Romana
OFICIAL DE OBRA CIVIL |  |  | 1 | GAMEZ SALINAS JUAN DAVID | [9 empty] | 1 | Romana
OFICIAL DE OBRA CIVIL |  |  | 1 | ROMO BRITO ELVIS DE JESUS | [9 empty] | 1 | Romana
OFICIAL DE OBRA CIVIL |  |  | 1 | GAMEZ BRITO VICTOR ELIAS | [9 empty] | 1 | Romana
OFICIAL DE OBRA CIVIL |  |  | 1 | BRITO BRITO OSNEIDER DAVID | [9 empty] | 1 | Romana
CONDUCTOR |  |  | 1 | VILLAMIL CASTAÑO MARIO | [9 empty] | 1 | Romana
CONDUCTOR |  |  | 1 | PANA EPIAYU ROBERT DE JESUS | [9 empty] | 1 | Romana
CONDUCTOR |  |  | 1 | GALAN ARROYO ALFREDO | [9 empty] | 1 | Romana
CONDUCTOR |  |  | 1 | EPIAYU IPUANA DIBERTO ALEXANDER | [9 empty] | 1 | Romana
CONDUCTOR |  |  | 1 | PEREZ BELALCAZAR MARIO | [9 empty] | 1 | Romana
TOPOGRAFO |  |  | 1 | TINTINAGO CARVAJAL BAIRON OSWALDO | [9 empty] | 1 | Romana
OFICIAL DE OBRA CIVIL |  |  | 1 | CARABALLO PEREZ CARLOS ALBERTO | [9 empty] | 1 | Romana
CAPATAZ |  |  | 1 | VEGA RODRIGUEZ FELIX | [9 empty] | 1 | Romana
CAPATAZ |  |  | 1 | FLOREZ QUIROZ REINALDO | [9 empty] | 1 | Romana
OFICIAL 1 |  |  | 1 | MUÑOZ MUÑOZ JIMY ALEXANDER | [9 empty] | 1 | Romana
OFICIAL 1 |  |  | 1 | NORIEGA GONZALEZ SALOMON | [9 empty] | 1 | Romana
OFICIAL 1 |  |  | 1 | HERNANDEZ RINCON JOSE ALBEIRO | [9 empty] | 1 | Romana
OFICIAL 1 |  |  | 1 | ORTIZ MARTINEZ DIEGO ARMANDO | [9 empty] | 1 | Romana
OFICIAL 1 |  |  | 1 | ROMERO RUIZ REISON RENE | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OFICIAL 1 |  |  | 1 | LOPEZ PALACIO GUILLERMO ALFONSO | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OFICIAL 1 |  |  | 1 | MONSALVE OSORIO VICTOR MARIO | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OFICIAL 2 |  |  | 1 | MORALES RAMIREZ DEIVER | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OFICIAL 2 |  |  | 1 | CALVO OLIVERO DANILO MANUEL | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OFICIAL 2 |  |  | 1 | DAVID TORRES NALDO | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OFICIAL 2 |  |  | 1 | MORALES LEIVA CARLOS DAVID | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OFICIAL 2 |  |  | 1 | POLO JIMENEZ RICHARD ANDRES | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OFICIAL 2 |  |  | 1 | CAMPO PEÑATE DIEGO ANDRES | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OFICIAL 2 |  |  | 1 | GUZMAN FLOREZ IVAN DARIO | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OFICIAL 2 |  |  | 1 | RODRIGUEZ CONTRERAS JEAN CARLOS | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OFICIAL 2 |  |  | 1 | NORIEGA LOPEZ SERGIO LUIS | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
SUPERVISOR SST |  |  | 1 | GUTIERREZ CORTES SERGIO ANDRES | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
INSPECTOR SST |  |  | 1 | PALMEZANO SEGURA JHOHANA PATRICIA | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
TOPOGRAFO |  |  | 1 | BRITO GUERRERO JUAN JOSE | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
TOPOGRAFO |  |  | 1 | PINTA TRUJILLO LEON WILLAN | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
INSPECTOR SST |  |  | 1 | ANCHILA MURILLO GISELA ABIGAIL | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OFICIAL 1 |  |  | 1 | VANEGAS PERTUZ MIGUEL ENRIQUE | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OFICIAL 1 |  |  | 1 | GONZALEZ CASERES JOSE MANUEL | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
GUARDA DE SEGURIDAD |  |  | 1 | HERNANDEZ MEJIA WALBERTO | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
GUARDA DE SEGURIDAD |  |  | 1 | LOPEZ BRACHO JEIMAN DAVID | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
GUARDA DE SEGURIDAD |  |  | 1 | MEZA BARRANCO JOSE MIGUEL | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
CAPATAZ |  |  | 1 | CARREÑO SANJUAN JEINER | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
CONDUCTOR DE BUSETA |  |  | 1 | CARREÑO SANJUAN DANUIL | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
CONDUCTOR DE VOLQUETA |  |  | 1 | TORRES HERRERA LUIS EDUARDO | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
CONDUCTOR DE VOLQUETA |  |  | 1 | CAMACHO MARTINEZ JAIDER | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OFICIAL 1 |  |  | 1 | TERNERA JIMENEZ ADAIN ANTONIO | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OFICIAL 1 |  |  | 1 | MORENO ESCOBAR ANGEL ALBERTO | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OFICIAL 1 |  |  | 1 | RAMIREZ TAFUR DIOFANEY | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OFICIAL 1 |  |  | 1 | VELASQUEZ GARCIA HENRY DE JESUS | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OFICIAL 1 |  |  | 1 | GRANDETT ORTEGA OBVIER MANUEL | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OFICIAL 2 |  |  | 1 | RUEDAS BOTELLO FREIDER | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OFICIAL 2 |  |  | 1 | JIMENEZ RINCON SEBASTIAN JOSE | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OFICIAL 2 |  |  | 1 | BLANDON CORDOBA YEIFER | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OFICIAL 1 |  |  | 1 | RAMOS CARDONA DUVAN ARLEY | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OFICIAL 1 |  |  | 1 | GONZALEZ JIMENEZ JUAN DAVID | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OFICIAL 2 |  |  | 1 | MUÑOZ HENRY | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
SUPERVISOR SST |  |  | 1 | QUIÑONES DE LEON KATHERINE PAOLA | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
SUPERVISOR SST |  |  | 1 | RODRIGUEZ PALOMINO INGRIS CAROLINA | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OFICIAL 1 |  |  | 1 | RUIZ GUEVARA RUPERTO MANUEL | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OFICIAL 1 |  |  | 1 | GUACAS ZAMBRANO CARLOS HERNANDO | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OFICIAL 1 |  |  | 1 | COGOLLO PEREZ EDER DAVID | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OFICIAL 1 |  |  | 1 | MOSQUERA QUINTERO GIOVANNI ANDRES | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OFICIAL 2 |  |  | 1 | PACHECO CASTAÑEDA ANDRES FELIPE | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OFICIAL 1 |  |  | 1 | PEREZ FUENTES ANTONIO MARIA | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
CONDUCTOR BUSETA |  |  | 1 | QUIÑONES RODRIGUEZ LUIS FERNANDO | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OFICIAL 1 |  |  | 1 | CASTILLO BELEÑO ALEXANDER MANUEL | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OFICIAL 2 |  |  | 1 | POLO COGOLLO BRAYAN DAVID | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
MEDICO |  |  | 1 | SUÁREZ PINTO JAIDER MIGUEL | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
CONDUCTOR |  |  | 1 | MARTÍNEZ ULLOQUE MICHAEL ANDERSON | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
ENFERMERA |  |  | 1 | RUIZ SANTO ESTEFANY ESTHER | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OFICIAL 3 |  |  | 1 | CAMACHO GUEVARA ALEX FERNEY | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OFICIAL 3 |  |  | 1 | ZABALETA NARVAEZ DAVINSON | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
ENCARGADO |  |  | 1 | SERNA LEON OMER DE JESUS | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OFICIAL 3 |  |  | 1 | AVILEZ LOZANO CARLOS BADEL | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OFICIAL 3 |  |  | 1 | REDONDO MORENO LORENZO DEL CARMEN | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OFICIAL 3 |  |  | 1 | PAYARES MENDOZA OBER LUIS | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OFICIAL 3 |  |  | 1 | ARIAS ROMERO ALVEIRO JOSE | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OFICIAL 3 |  |  | 1 | DIAZ LOPEZ EDWIN | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OFICIAL 3 |  |  | 1 | CASTRO CUELLO EDILBERTO | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
TOPOGRAFO |  |  | 1 | SERNA SARMIENTO HAMER DE JESUS | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
DIRECTOR TECNICO |  |  | 1 | SERNA SARMIENTO NADÍN ENRRIQUE | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
SUPERVISOR DE CAMPO |  |  | 1 | BALLESTEROS BALLESTEROS ALBERTO LUIS | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OFICIAL 3 |  |  | 1 | MARTINEZ VELASQUEZ JORGE ANDRES | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OFICIAL 3 |  |  | 1 | BERMUDEZ PEÑA ERNESTO | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OPERADOR DE RETROEXCAVADORA |  |  | 1 | CARRILLO MACEA BREINER | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OFICIAL 3 |  |  | 1 | ALCENDRA ZABALETA JULIAN ENRIQUE | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
SUPERVISOR SST |  |  | 1 | CORRALES JHON JAIRO | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
SUPERVISOR SST |  |  | 1 | LOPEZ SIERRA JAIDER | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OPERADOR DE RETROEXCAVADORA |  |  | 1 | CARRIONI BARROS JAVIER ENRIQUE | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
CAPATAZ |  |  | 1 | SEPULVEDA LICONA EDWIN | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
CONDUCTOR |  |  | 1 | RANGEL BOHORQUEZ JABINSON | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
INGENIERA AMBIENTAL |  |  | 1 | SERNA SARMIENTO KATERINE DE JESUS | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OFICIAL 2 |  |  | 1 | FLOREZ VILLALOBOS FREDY | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OFICIAL 3 |  |  | 1 | ANGULO VELEZ ANDRES FELIPE | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OFICIAL 3 |  |  | 1 | JIMENEZ VERGARA BRAYAN DAVID | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OPERADOR DE RETROEXCAVADORA |  |  | 1 | JUSAYU GERMAN ANDRES | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OFICIAL 3 |  |  | 1 | ARZUAGA MORALES JEIDER JAVIER | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
VIAGIA SST |  |  | 1 | RODRIGUEZ CUJIA GUSTAVO ANDRES | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
SUPERVISOR SST |  |  | 1 | HERNANDEZ PEREZ MARTA ISABEL | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
SUPERVISOR SST |  |  | 1 | SIMANCA URIETA DAVID ANTONIO | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OFICIAL 3 |  |  | 1 | BARRAZA TORRENEGRA BRAYAN | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OFICIAL 3 |  |  | 1 | PUEELLO PACHECO ESNEIDER DE JESUS | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OFICIAL 3 |  |  | 1 | RUIZ LOPEZ MIGUEL DE JESUS | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OFICIAL 3 |  |  | 1 | MARTINEZ MARTINEZ MILTON JOSE | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OFICIAL 3 |  |  | 1 | ZUÑIGA MUENGUES KEIVER MANUEL | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
OFICIAL 3 |  |  | 1 | VILLALOBOS MARTINEZ DAIRO ENRIQUE | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
SUPERVISOR SST |  |  | 1 | ESCALANTE VIANA FERNANDO ALFONSO | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
CONDUCTOR |  |  | 1 | VIVANCO VARGAS EDUARDO ENRIQUE | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
CONDUCTOR |  |  | 1 | MORALES ARJONA LUIS FERNANDO | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
CONDUCTOR |  |  | 1 | VANEGAS RODRIGUEZ EDUARDO DAVID | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
CONDUCTOR |  |  | 1 | RICO SALCEDO JOAQUIN FANOR | [9 empty] | 1 | COMUNIDAD KAMUSCHIPA
Programación Maquinaria / equipos | [14 empty] | Validación campo
Descripción | [10 empty] | cantidad | frente | preoperativo |  | cantidad |  | Comentarios
CAMIONETA (LSF-546) | [10 empty] | 1 | Transversal | SI |  | 1 |  | EN CAMPO
CAMIONETA (MYS-281) | [10 empty] | 1 | Transversal | SI |  | 1 |  | EN CAMPO
CAMIONETA (LPN-078) | [10 empty] | 1 | Transversal | SI |  | 1 |  | EN CAMPO
CAMIONETA (WNL-543) | [10 empty] | 1 | Transversal | SI |  | 1 |  | EN CAMPO
MINICARGADOR ARTICULADO | [10 empty] | 1 | Transversal | SI |  | 1 |  | EN PATIO
CAMIONETA (PAU- 378) | [10 empty] | 1 | Transversal | SI |  | 1 |  | EN PATIO
CAMIONETAS (Seguridad Fisica "SF") (KOV-727) | [10 empty] | 1 | Transversal | SI |  | 1 |  | EN CAMPO
CAMIONETA | [10 empty] | 2 | Ejercito | SI |  | 2 |  | EN CAMPO
VOLQUETA | [10 empty] | 1 | Transversal | SI |  | 1 |  | EN CAMPO
AMBULANCIA (SPK-086) | [10 empty] | 1 | Transversal | SI |  | 1 |  | EN CAMPO
BUSETA (XVW-379) | [10 empty] | 1 | Kamushipa | SI |  | 1 |  | EN CAMPO
CAMION (LCO-784) | [10 empty] | 1 | Kamushipa | SI |  | 1 |  | EN CAMPO
Retroexcavadora combinada | [10 empty] | 1 | Kamushipa | SI |  | 1 |  | EN CAMPO
Retroexcavadora combinada | [10 empty] | 1 | Kamushipa | SI |  | 1 |  | EN CAMPO
ESTACIÓN TOTAL | [10 empty] | 1 | Kamushipa |  |  | 1 |  | EN CAMPO
ESTACIÓN TOTAL | [10 empty] | 1 | Romana |  |  | 1 |  | EN CAMPO
MEZCLADORA DE CONCRETO | [10 empty] | 1 | Romana | SI |  | 1 |  | EN CAMPO
MEZCLADORA DE CONCRETO | [10 empty] | 1 | Kamushipa | SI |  | 1 |  | EN CAMPO
EQUIPO MENOR | [10 empty] | 1 | Romana |  |  | 1 |  | EN CAMPO
EQUIPO MENOR | [10 empty] | 1 | Kamushipa |  |  | 1 |  | EN CAMPO
Comentarios Adicionales:
Elaboró: | [6 empty] | Revisó: | [7 empty] | Aprobó / validó:
Nombre |  | Sofia Cifuentes Quintero |  |  |  |  | Nombre |  | Wilfer Rodriguez Echaverria | [5 empty] | Nombre |  | Carlos Augusto Ramirez Cordoba
Cédula |  | 1010023699 |  |  |  |  | Cédula |  | 1128434282 | [5 empty] | Cédula |  | 80218358
Contratista |  | Ingeniera de programación y control |  |  |  |  | Contratista |  | Ingeniero Residente | [5 empty] | Contratista |  | Gerente del proyecto
Fecha |  | 2026-09-02 |  |  |  |  | Fecha |  | 2026-09-02 | [5 empty] | Fecha |  | 2026-09-02
NOTA: las cantidades de avance relacionadas deberán ser coorroborodas por el contratista y la gestoría, a su vez, deberán presentarse memorias de cálculo que soporten la ejejcución, para fines de facturación