## Probabilistico
Id | Nombre de Tarea | DETERMINISTICO |  |  | PROBABILISTICO | [8 empty] | Tareas críticas | Tarea Subcrítica | Predecesoras | Sucesoras | Observaciones | Notas
[5 empty] | P10 |  |  | P50 |  |  | P90
|  | Duración | Comienzo | Fin | Duración | Comienzo | Fin | Duración | Comienzo | Fin | Duración | Comienzo | Fin
Id | Nombre de Tarea | Duración | Comienzo | Fin | Duración de línea base9 | Comienzo de línea base9 | Fin de línea base9 | Duración de línea base | Comienzo previsto | Fin de línea base | Duración de línea base10 | Comienzo de línea base10 | Fin de línea base10 | Tareas críticas | Tarea Subcrítica | Predecesoras | Sucesoras | Observaciones | Notas | Especialidad | Tag | Circuito
0 | ECE25031 - WINDPESHI | 2012 días | 2024-09-04 | 2030-03-08 | 1942 días | 2024-09-04 | 2029-12-28 | 2211 días | 2024-09-04 | 2030-09-23 | 2547 días | 2024-09-04 | 2031-08-25 | Sí |  |  |  | 205 MW
1 | NEGOCIACIÓN | 307 días | 2024-09-04 | 2025-07-07 | 307 días | 2024-09-04 | 2025-07-07 | 307 días | 2024-09-04 | 2025-07-07 | 307 días | 2024-09-04 | 2025-07-07 | No
2 | Entrega de Información por parte de Enel realizado | 0 días | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 0 días | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 0 días | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 0 días | 2024-09-04 | 2024-09-04 | No |  |  | 3FC+101 días;11FC+26 días;5FC+148 días;6FC+174 días;7FC+134 días;8;4FC+137 días;150;154;9 | Ejecutado | Hito externo y punto de inicio del proyecto
3 | Peritaje de los aerogeneradores finalizado | 0 días | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0 días | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0 días | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0 días | 2024-12-13 | 2024-12-13 | No |  | 2FC+101 días | 15;214;489FC+744 días;491FC+1109 días | Ejecutado
4 | Informe y recomendaciones geotécnicas finalizadas | 0 días | 2025-01-18 | 2025-01-18 | 0 días | 2025-01-18 | 2025-01-18 | 0 días | 2025-01-18 | 2025-01-18 | 0 días | 2025-01-18 | 2025-01-18 | No |  | 2FC+137 días | 15 | Ejecutado | Retardo de 137 días a fin de proyectar la fecha de entrega del informe y recomendaciones geotecnicas
5 | Aprobación/ Confirmación de la Solicitud SIC realizada | 0 días | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 0 días | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 0 días | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 0 días | 2025-01-29 | 2025-01-29 | No |  | 2FC+148 días | 15FC+1 día;266FC+66 días | Ejecutado | 2025-02-07: Según ultimo cronograma negociación se ejecuto el 29-enero-2025
6 | Sustitución de las Garantías (AL CIERRE) realizada | 0 días | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 0 días | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 0 días | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 0 días | 2025-02-24 | 2025-02-24 | No |  | 2FC+174 días | 15FC+133 días | Ejecutado | Retardo de 174 días a fin de proyectar la fecha del cierre de garantías
7 | Constitución de la Nueva Sociedad (WIND) realizada | 0 días | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0 días | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0 días | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0 días | 2025-01-15 | 2025-01-15 | No |  | 2FC+134 días | 15;267;17;25;26;27;28;29;30;31;32;13;14;10 | Ejecutado | Retardo de 174 días a fin de proyectar la fecha de constitucion de la sociedad WIND
8 | Evidencia de la cesión en firme de los Contratos Materiales a favor de la Compañía realizada | 0 días | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 0 días | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 0 días | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 0 días | 2025-07-07 | 2025-07-07 | No |  | 2;15FF | 486;2212;215 | Ejecutado
9 | Cesión de 3 programas de arqueología preventiva (acto administrativo del ICANH) realizado | 0 días | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 0 días | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 0 días | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 0 días | 2025-07-07 | 2025-07-07 | No |  | 2;15FF | 147 | Ejecutado | Esta cesión de los programas se ceden a WIND
10 | Cesión de licencias ambientales (Parque & Línea) realizada | 0 días | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 0 días | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 0 días | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 0 días | 2025-03-19 | 2025-03-19 | No |  | 7 | 15 | Ejecutado | ANLA tiene 3.5 meses para dar respuesta e históricos de ECP son alrededor de 3-5 meses....
11 | ODS para diagnostico de ingeniería básica gestionada | 0 días | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 0 días | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 0 días | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 0 días | 2024-09-29 | 2024-09-29 | No |  | 2FC+26 días | 12FC+26 días | Ejecutado | Retardo de 26 dias fecha donde se proyecta el fin del hito
12 | Diagnostico de la ingeniería básica finalizado | 0 días | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0 días | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0 días | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0 días | 2024-10-25 | 2024-10-25 | No |  | 11FC+26 días | 145;267;223;37;62FC+205 días;313FC+310 días | Ejecutado | Retardo de 26 dias dado que el diagnostico se proyecta entregar el 25 de octubre de 2024
13 | Radicación de la representación en los procesos judiciales y administrativos realizada | 0 días | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 0 días | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 0 días | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 0 días | 2025-02-04 | 2025-02-04 | No |  | 7 | 15;282 | Ejecutado
14 | Cesión de la posición contractual de las servidumbres realizado | 0 días | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 0 días | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 0 días | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 0 días | 2025-02-14 | 2025-02-14 | No |  | 7 | 15 | Ejecutado
15 | Cierre de la transacción (totalidad de documentos) realizado | 0 días | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 0 días | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 0 días | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 0 días | 2025-07-07 | 2025-07-07 | No |  | 5FC+1 día;6FC+133 días;7;3;4;13;14;10 | 141;18FC+9 días;22;214FF;17FC+20 días;8FF;151FF;269FC+30 días;282;9FF | Ejecutado | Retardo de 133 dias para proyeccion de la fecha del cierre transaccion
16 | SU | 11 días | 2025-07-16 | 2025-07-27 | 11 días | 2025-07-16 | 2025-07-27 | 11 días | 2025-07-16 | 2025-07-27 | 11 días | 2025-07-16 | 2025-07-27 | No
17 | Acuerdos de prestación de servicios administrativos WIND & Ecopetrol firmado | 0 días | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 0 días | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 0 días | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 0 días | 2025-07-27 | 2025-07-27 | No |  | 7;15FC+20 días | 67;94;25FF;26FF;27FF;28FF;29FF;30FF;31FF;32FF | Ejecutado | Se firman 20 días después del cierre de la transacción
18 | Start Up en CIN WIND aprobado | 0 días | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 0 días | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 0 días | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 0 días | 2025-07-16 | 2025-07-16 | No |  | 15FC+9 días | 20;141FC+10 días;222;213;220FC+82 días;216FC+30 días;67;94;148;116FC+60 días | Ejecutado | Retardo 9 días dado que el 16 de julio se proyecta la aprobación del SU...
19 | FASE DE DEFINICIÓN | 510 días | 2024-12-21 | 2026-05-14 | 549 días | 2024-12-21 | 2026-06-22 | 556 días | 2024-12-21 | 2026-06-29 | 633 días | 2024-12-21 | 2026-09-14 | No
20 | Realizar cargue de recursos Fase Definición | 3 días | 2025-07-17 | 2025-07-19 | 3 días | 2025-07-17 | 2025-07-19 | 3 días | 2025-07-17 | 2025-07-19 | 3 días | 2025-07-17 | 2025-07-19 | No |  | 18 | 269;145;318;143;345;288;118 | Ejecutado
21 | Gestión de activos | 125 días | 2025-07-08 | 2025-11-09 | 110 días | 2025-07-08 | 2025-10-25 | 125 días | 2025-07-08 | 2025-11-09 | 140 días | 2025-07-08 | 2025-11-24 | No
22 | Gestionar la transferencia de activos | 35 días | 2025-07-08 | 2025-08-11 | 30 días | 2025-07-08 | 2025-08-06 | 35 días | 2025-07-08 | 2025-08-11 | 40 días | 2025-07-08 | 2025-08-16 | No |  | 15 | 23 | En ejecucion
23 | Gestionar la creación de activos | 90 días | 2025-08-12 | 2025-11-09 | 80 días | 2025-08-07 | 2025-10-25 | 90 días | 2025-08-12 | 2025-11-09 | 100 días | 2025-08-17 | 2025-11-24 | No |  | 22 | 262 | En ejecucion
24 | Transferencia de contratos existentes | 154 días | 2025-05-13 | 2025-10-13 | 154 días | 2025-05-13 | 2025-10-13 | 154 días | 2025-05-13 | 2025-10-13 | 154 días | 2025-05-13 | 2025-10-13 | No |  |  |  |  | Es la Transferencia a WIND SAS y finaliza con la firma del acuerdo de servicios administrativos.
25 | Transferir contrato de Conexión No. 4010083 - ISA Inter Colombia S.A E.S.P | 60 días | 2025-05-29 | 2025-07-27 | 60 días | 2025-05-29 | 2025-07-27 | 60 días | 2025-05-29 | 2025-07-27 | 60 días | 2025-05-29 | 2025-07-27 | No |  | 7;17FF | 33 | Ejecutado | Inicia con la Constitución de la Nueva Sociedad (WIND) y finaliza con la firma del acuerdo de prestación de servicios
26 | Transferir contrato de Conexión de Asignación de Capacidad No. 4001023 - ISA Inter Colombia S.A. E.S.P | 60 días | 2025-05-29 | 2025-07-27 | 60 días | 2025-05-29 | 2025-07-27 | 60 días | 2025-05-29 | 2025-07-27 | 60 días | 2025-05-29 | 2025-07-27 | No |  | 7;17FF | 33 | Ejecutado | Inicia con la Constitución de la Nueva Sociedad (WIND) y finaliza con la firma del acuerdo de prestación de servicios
27 | Transferir contrato de Uso de Bienes de Conexión - ISA Inter Colombia S.A. E.S.P. e interconexión eléctrica S,A, E,S,P. | 60 días | 2025-05-29 | 2025-07-27 | 60 días | 2025-05-29 | 2025-07-27 | 60 días | 2025-05-29 | 2025-07-27 | 60 días | 2025-05-29 | 2025-07-27 | No |  | 7;17FF | 33 | Ejecutado | Inicia con la Constitución de la Nueva Sociedad (WIND) y finaliza con la firma del acuerdo de prestación de servicios
28 | Transferir contrato de Suministro de Turbinas - Wind Turbine Supply – TSA Nordex Energy GMBH | 76 días | 2025-05-13 | 2025-07-27 | 76 días | 2025-05-13 | 2025-07-27 | 76 días | 2025-05-13 | 2025-07-27 | 76 días | 2025-05-13 | 2025-07-27 | No |  | 7;17FF | 33;486 | Ejecutado | Contempla todo el montaje y prueba de aerogeneradores
29 | Transferir contrato de Servicios y Disponibilidad - Service And Availability Agreement – SAA Nordex Energy Colombia S.A.S. | 76 días | 2025-05-13 | 2025-07-27 | 76 días | 2025-05-13 | 2025-07-27 | 76 días | 2025-05-13 | 2025-07-27 | 76 días | 2025-05-13 | 2025-07-27 | No |  | 7;17FF | 33;486;2179 | Ejecutado | Contempla todo el montaje y prueba de aerogeneradores
30 | Transferir contrato Transformador - CHINT Electric Co LTDA. | 76 días | 2025-05-13 | 2025-07-27 | 76 días | 2025-05-13 | 2025-07-27 | 76 días | 2025-05-13 | 2025-07-27 | 76 días | 2025-05-13 | 2025-07-27 | No |  | 7;17FF | 33;2145 | Ejecutado | Contempla el diseño, fabricación, suministro, transporte, montaje, cimentación, supervisión del montaje, pruebas y puesta en servicio de un transformador de poder para el parque eólico...
31 | Transferir contrato de Prestación de Servicios de Almacenamiento - ALBRI | 60 días | 2025-05-29 | 2025-07-27 | 60 días | 2025-05-29 | 2025-07-27 | 60 días | 2025-05-29 | 2025-07-27 | 60 días | 2025-05-29 | 2025-07-27 | No |  | 7;17FF | 33;486 | Ejecutado | Contempla contrato de prestación de servicios de almacenamiento en zona franca de los componentes eólicos del parque...
32 | Transferir contrato de prestación de servicios - Custom Logistics | 60 días | 2025-05-29 | 2025-07-27 | 60 días | 2025-05-29 | 2025-07-27 | 60 días | 2025-05-29 | 2025-07-27 | 60 días | 2025-05-29 | 2025-07-27 | No |  | 7;17FF | 33;486;2133 | Ejecutado | Contrato con Custom Logistics para traslado y almacenamiento de materiales asociados a la subestación.
33 | Transferencia de contratos finalizada | 0 días | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 0 días | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 0 días | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 0 días | 2025-07-27 | 2025-07-27 | No |  | 25;26;27;28;29;30;31;32 | 262;34 | Ejecutado
34 | Gestionar otrosíes para continuación de contratos cedidos | 78 días | 2025-07-28 | 2025-10-13 | 78 días | 2025-07-28 | 2025-10-13 | 78 días | 2025-07-28 | 2025-10-13 | 78 días | 2025-07-28 | 2025-10-13 | No |  | 33 | 260 | En ejecución | Contrato con Custom Logistics para traslado y almacenamiento de materiales asociados a la subestación.
35 | Contratación especializada (Project Manager) | 299 días | 2024-12-21 | 2025-10-15 | 299 días | 2024-12-21 | 2025-10-15 | 299 días | 2024-12-21 | 2025-10-15 | 299 días | 2024-12-21 | 2025-10-15 | No |  |  |  |  | Esta contratación es para apoyar todo el tema de la transferencia del proyecto y debe tener experiencia en proyectos eólicos. Sus recursos vienen de la aprobación del Start Up
36 | Planeación contractual (Project Manager) | 97 días | 2024-12-21 | 2025-03-27 | 97 días | 2024-12-21 | 2025-03-27 | 97 días | 2024-12-21 | 2025-03-27 | 97 días | 2024-12-21 | 2025-03-27 | No
37 | Realizar identificación potencial de proveedores (Project Manager) | 65 días | 2024-12-21 | 2025-02-23 | 65 días | 2024-12-21 | 2025-02-23 | 65 días | 2024-12-21 | 2025-02-23 | 65 días | 2024-12-21 | 2025-02-23 | No |  | 12 | 38CC+10 días;40 | Ejecutada | A los 10 dias de iniciar la identificacion, se proyecta el inicio de las especificaciones, dado por abastecimiento
38 | Realizar la especificación técnica (Project Manager) | 55 días | 2024-12-31 | 2025-02-23 | 55 días | 2024-12-31 | 2025-02-23 | 55 días | 2024-12-31 | 2025-02-23 | 55 días | 2024-12-31 | 2025-02-23 | No |  | 37CC+10 días | 39 | Ejecutada | A los 10 dias de iniciar la identificacion, se proyecta el inicio de las especificaciones, dado por abastecimiento
39 | Realizar el estimado de costos (Project Manager) | 6 días | 2025-02-24 | 2025-03-01 | 6 días | 2025-02-24 | 2025-03-01 | 6 días | 2025-02-24 | 2025-03-01 | 6 días | 2025-02-24 | 2025-03-01 | No |  | 38 | 40CC;41 | Ejecutada
40 | Realizar planeación contractual (Project Manager) | 25 días | 2025-02-24 | 2025-03-20 | 25 días | 2025-02-24 | 2025-03-20 | 25 días | 2025-02-24 | 2025-03-20 | 25 días | 2025-02-24 | 2025-03-20 | No |  | 39CC;37 | 41;42 | Ejecutada
41 | Radicación de solicitud de contratación formal en abastecimiento (Project Manager) realizada | 0 días | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0 días | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0 días | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0 días | 2025-03-20 | 2025-03-20 | No |  | 40;39 | 44;42 | Ejecutada
42 | Informar al comité de compras y contratación por ser mayor a 10.000 SMLV (Project Manager) | 7 días | 2025-03-21 | 2025-03-27 | 7 días | 2025-03-21 | 2025-03-27 | 7 días | 2025-03-21 | 2025-03-27 | 7 días | 2025-03-21 | 2025-03-27 | No |  | 40;41 | 45 | Ejecutada
43 | ME (Project Manager) | 209 días | 2025-03-21 | 2025-10-15 | 209 días | 2025-03-21 | 2025-10-15 | 209 días | 2025-03-21 | 2025-10-15 | 209 días | 2025-03-21 | 2025-10-15 | No
44 | Revisar internamente en abastecimiento la solicitud y la asignación del Gestor (Project Manager) | 7 días | 2025-03-21 | 2025-03-27 | 7 días | 2025-03-21 | 2025-03-27 | 7 días | 2025-03-21 | 2025-03-27 | 7 días | 2025-03-21 | 2025-03-27 | No |  | 41 | 45 | Ejecutada
45 | Realizar apertura del método de elección (Project Manager) invitación de ofertas | 6 días | 2025-03-28 | 2025-04-02 | 6 días | 2025-03-28 | 2025-04-02 | 6 días | 2025-03-28 | 2025-04-02 | 6 días | 2025-03-28 | 2025-04-02 | No |  | 44;42 | 49;50;46 | Ejecutada
46 | Realizar consulta DME (Project Manager) | 5 días | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 5 días | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 5 días | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 5 días | 2025-04-03 | 2025-04-07 | No |  | 45 | 47 | Ejecutada | Documento Método de Elección
47 | Realizar reunión de precisión de DME (virtual) (Project Manager) | 8 días | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 8 días | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 8 días | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 8 días | 2025-04-08 | 2025-04-15 | No |  | 46 | 48FC+29 días | Ejecutada | Retardo de 29 dias para proyectar fecha de inicio de la reunion
48 | Realizar manifestación proponente conjunto (Project Manager) | 1 día | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 1 día | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 1 día | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 1 día | 2025-05-15 | 2025-05-15 | No |  | 47FC+29 días | 54 | Ejecutada | Retardo de 29 dias para proyectar fecha de inicio de la reunion
49 | Recibir observaciones (Project Manager) | 20 días | 2025-04-03 | 2025-04-22 | 20 días | 2025-04-03 | 2025-04-22 | 20 días | 2025-04-03 | 2025-04-22 | 20 días | 2025-04-03 | 2025-04-22 | No |  | 45 | 50FC+14 días;51 | Ejecutada | Se estima 2 semanas despues para el inicio de las respuestas
50 | Responder observaciones (Project Manager) | 9 días | 2025-05-07 | 2025-05-15 | 9 días | 2025-05-07 | 2025-05-15 | 9 días | 2025-05-07 | 2025-05-15 | 9 días | 2025-05-07 | 2025-05-15 | No |  | 45;49FC+14 días | 51 | Ejecutada | Se estima 2 semanas despues para el inicio de las respuestas
51 | Realizar recepción de ofertas (Project Manager) | 36 días | 2025-05-16 | 2025-06-20 | 36 días | 2025-05-16 | 2025-06-20 | 36 días | 2025-05-16 | 2025-06-20 | 36 días | 2025-05-16 | 2025-06-20 | No |  | 49;50 | 52 | Ejecutada | finalizo el 20 junio 2025
52 | Realizar análisis de ofertas (Project Manager) (estimación de Ingeniería, Costos, análisis financiero preliminar, seguridad de procesos) | 23 días | 2025-06-21 | 2025-07-13 | 23 días | 2025-06-21 | 2025-07-13 | 23 días | 2025-06-21 | 2025-07-13 | 23 días | 2025-06-21 | 2025-07-13 | No |  | 51 | 53 | Ejecutada
53 | Realizar negociación y recepción de contraofertas (Project Manager) | 36 días | 2025-07-14 | 2025-08-18 | 36 días | 2025-07-14 | 2025-08-18 | 36 días | 2025-07-14 | 2025-08-18 | 36 días | 2025-07-14 | 2025-08-18 | No |  | 52 | 54 | Ejecutada
54 | Método de elección del (Project Manager) realizado | 0 días | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0 días | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0 días | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0 días | 2025-08-18 | 2025-08-18 | No |  | 53;48 | 58;55;56 | Ejecutada
55 | Informar asignación al Comité CYC (Project Manager) | 12 días | 2025-08-19 | 2025-08-30 | 12 días | 2025-08-19 | 2025-08-30 | 12 días | 2025-08-19 | 2025-08-30 | 12 días | 2025-08-19 | 2025-08-30 | No |  | 54 | 59 | Ejecutada
56 | Asignar y notificar contrato (Project Manager) | 3 días | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 3 días | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 3 días | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 3 días | 2025-08-19 | 2025-08-21 | No |  | 54 | 57 | Ejecutada
57 | Realizar firma del contrato por el contratista (Project Manager) | 5 días | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 5 días | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 5 días | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 5 días | 2025-08-22 | 2025-08-26 | No |  | 56 | 59;58 | Ejecutada
58 | Realizar perfeccionamiento del contrato (Project Manager) | 50 días | 2025-08-27 | 2025-10-15 | 50 días | 2025-08-27 | 2025-10-15 | 50 días | 2025-08-27 | 2025-10-15 | 50 días | 2025-08-27 | 2025-10-15 | No |  | 54;57 | 59 | En ejecucion
59 | Acta de inicio y KOM (Project Manager) realizado | 0 días | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 0 días | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 0 días | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 0 días | 2025-10-15 | 2025-10-15 | No |  | 58;55;57 | 368;246FC+5 días |  | Retardo de 5 dias para proyectar la fecha de inicio del KOM
60 | Contratación (Obras civiles vías Acceso) | 347 días | 2025-05-19 | 2026-04-30 | 285 días | 2025-05-19 | 2026-02-27 | 369 días | 2025-05-19 | 2026-05-22 | 482 días | 2025-05-19 | 2026-09-12 | No
61 | Planeación contractual (Obras civiles vías Acceso) | 167 días | 2025-05-19 | 2025-11-01 | 167 días | 2025-05-19 | 2025-11-01 | 167 días | 2025-05-19 | 2025-11-01 | 167 días | 2025-05-19 | 2025-11-01 | No
62 | Realizar identificación potencial de proveedores (obras vías acceso) | 132 días | 2025-05-19 | 2025-09-27 | 132 días | 2025-05-19 | 2025-09-27 | 132 días | 2025-05-19 | 2025-09-27 | 132 días | 2025-05-19 | 2025-09-27 | No |  | 12FC+205 días | 63CC;65;89CC | En ejecución | Se coloca retardo de 205 dias, por proyeccion del inicio de la contratacion
63 | Realizar la especificación técnica (obras vías acceso) | 132 días | 2025-05-19 | 2025-09-27 | 132 días | 2025-05-19 | 2025-09-27 | 132 días | 2025-05-19 | 2025-09-27 | 132 días | 2025-05-19 | 2025-09-27 | No |  | 62CC | 64 | En ejecución
64 | Realizar el estimado de costos (obras vías acceso) | 7 días | 2025-09-28 | 2025-10-04 | 7 días | 2025-09-28 | 2025-10-04 | 7 días | 2025-09-28 | 2025-10-04 | 7 días | 2025-09-28 | 2025-10-04 | No |  | 63 | 65CC;66
65 | Realizar planeación contractual (obras vías acceso) | 32 días | 2025-09-28 | 2025-10-29 | 32 días | 2025-09-28 | 2025-10-29 | 32 días | 2025-09-28 | 2025-10-29 | 32 días | 2025-09-28 | 2025-10-29 | No |  | 64CC;62 | 66;67 | Incluye minutas | Planeación contractual (Obras Civiles Parque Eólico y Vías Acceso): Se asume que con la información entregada por ENEL en el cierre de documentos, se contara con ingeniería para iniciar la contratación...
66 | Informar al comité de compras y contratación por ser mayor a 10.000 SMLV (obras vías acceso) | 3 días | 2025-10-30 | 2025-11-01 | 3 días | 2025-10-30 | 2025-11-01 | 3 días | 2025-10-30 | 2025-11-01 | 3 días | 2025-10-30 | 2025-11-01 | No |  | 65;64 | 67
67 | Radicación de solicitud de contratación formal en abastecimiento (obras vías acceso) realizada | 0 días | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 0 días | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 0 días | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 0 días | 2025-11-01 | 2025-11-01 | No |  | 17;65;66;18 | 69 |  | Ir al SU a que aprueben desarrollar un Método de Elección, con el condicionamiento de que la asignación y el compromiso de recursos solo se haría hasta tener un FID
68 | ME (Obras civiles vías Acceso) | 180 días | 2025-11-02 | 2026-04-30 | 118 días | 2025-11-02 | 2026-02-27 | 202 días | 2025-11-02 | 2026-05-22 | 315 días | 2025-11-02 | 2026-09-12 | No
69 | Revisar internamente en abastecimiento la solicitud y la asignación del Gestor (obras vías acceso) | 7 días | 2025-11-02 | 2025-11-08 | 3 días | 2025-11-02 | 2025-11-04 | 7 días | 2025-11-02 | 2025-11-08 | 9 días | 2025-11-02 | 2025-11-10 | No |  | 67 | 70
70 | Realizar apertura del método de elección (obras vías acceso) invitación de ofertas | 3 días | 2025-11-09 | 2025-11-11 | 1 día | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 3 días | 2025-11-09 | 2025-11-11 | 4 días | 2025-11-11 | 2025-11-14 | No |  | 69 | 71;74;75;76
71 | Realizar consulta DME (obras vías acceso) | 4 días | 2025-11-12 | 2025-11-15 | 4 días | 2025-11-06 | 2025-11-09 | 4 días | 2025-11-12 | 2025-11-15 | 5 días | 2025-11-15 | 2025-11-19 | No |  | 70 | 72
72 | Realizar reunión de precisión de DME (obras vías acceso) | 1 día | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 1 día | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 1 día | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 3 días | 2025-11-20 | 2025-11-22 | No |  | 71;219 | 73 |  | Esta reunión se realiza en sitio
73 | Realizar manifestación proponente conjunto (obras vías acceso) | 3 días | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 2 días | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 3 días | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 5 días | 2025-11-23 | 2025-11-27 | No |  | 72 | 79
74 | Recibir observaciones (obras vías acceso) | 5 días | 2025-11-12 | 2025-11-16 | 5 días | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 5 días | 2025-11-12 | 2025-11-16 | 8 días | 2025-11-15 | 2025-11-22 | No |  | 70 | 75
75 | Responder observaciones (obras vías acceso) | 15 días | 2025-11-17 | 2025-12-01 | 10 días | 2025-11-11 | 2025-11-20 | 15 días | 2025-11-17 | 2025-12-01 | 20 días | 2025-11-23 | 2025-12-12 | No |  | 70;74 | 76
76 | Realizar recepción de ofertas (obras vías acceso) | 20 días | 2025-12-02 | 2025-12-21 | 12 días | 2025-11-21 | 2025-12-02 | 20 días | 2025-12-02 | 2025-12-21 | 30 días | 2025-12-13 | 2026-01-11 | No |  | 70;75 | 77
77 | Realizar análisis de ofertas (obras vías acceso), (estimación de Ingeniería, Costos, análisis financiero preliminar, seguridad de procesos) | 20 días | 2025-12-22 | 2026-01-10 | 12 días | 2025-12-03 | 2025-12-14 | 20 días | 2025-12-22 | 2026-01-10 | 30 días | 2026-01-12 | 2026-02-10 | No |  | 76 | 78
78 | Realizar negociación y recepción de contraofertas (obras vías acceso) | 21 días | 2026-01-11 | 2026-01-31 | 17 días | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 35 días | 2026-01-11 | 2026-02-14 | 66 días | 2026-02-11 | 2026-04-17 | No |  | 77 | 79
79 | Método de elección del (obras vías acceso) realizado | 0 días | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 0 días | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0 días | 2026-02-14 | 2026-02-14 | 0 días | 2026-04-17 | 2026-04-17 | No |  | 78;73 | 80
80 | Informar asignación al Comité CYC (obras vías acceso) | 1 día | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 1 día | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 día | 2026-02-15 | 2026-02-15 | 3 días | 2026-04-18 | 2026-04-20 | No |  | 79;262 | 84;81 | Con recursos de FID | Con recursos de FID
81 | Asignar y notificar contrato (obras vías acceso) | 3 días | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 3 días | 2026-01-02 | 2026-01-04 | 3 días | 2026-02-16 | 2026-02-18 | 5 días | 2026-04-21 | 2026-04-25 | No |  | 80 | 82
82 | Realizar firma del contrato por el contratista (obras vías acceso) | 7 días | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 5 días | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 7 días | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 10 días | 2026-04-26 | 2026-05-05 | No |  | 81 | 83
83 | Realizar perfeccionamiento del contrato (obras vías acceso) | 14 días | 2026-02-12 | 2026-02-25 | 7 días | 2026-01-10 | 2026-01-16 | 22 días | 2026-02-26 | 2026-03-19 | 43 días | 2026-05-06 | 2026-06-17 | No |  | 82 | 84
84 | Contrato (obras vías acceso) perfeccionado | 0 días | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 0 días | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0 días | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0 días | 2026-06-17 | 2026-06-17 | No |  | 83;80 | 85
85 | Realizar reunión de aspectos de entorno critico - RAEC (obras vías acceso) | 4 días | 2026-02-26 | 2026-03-01 | 2 días | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 4 días | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 7 días | 2026-06-18 | 2026-06-24 | No |  | 84 | 86
86 | Realizar socialización a comunidades y contratación del personal por contratista (Obras civiles vías Acceso) | 60 días | 2026-03-02 | 2026-04-30 | 40 días | 2026-01-19 | 2026-02-27 | 60 días | 2026-03-24 | 2026-05-22 | 80 días | 2026-06-25 | 2026-09-12 | No |  | 85 | 368;369 |  | Contempla los tiempos de socialización de las vacantes con todas las comunidades. Publicación de vacantes en el SPE y luego la contratación
87 | Contratación (obras civiles parque eólico) | 347 días | 2025-05-19 | 2026-04-30 | 285 días | 2025-05-19 | 2026-02-27 | 361 días | 2025-05-19 | 2026-05-14 | 469 días | 2025-05-19 | 2026-08-30 | No
88 | Planeación contractual (obras civiles parque eólico) | 167 días | 2025-05-19 | 2025-11-01 | 167 días | 2025-05-19 | 2025-11-01 | 167 días | 2025-05-19 | 2025-11-01 | 167 días | 2025-05-19 | 2025-11-01 | No
89 | Realizar identificación potencial de proveedores (obras civiles parque eólico) | 135 días | 2025-05-19 | 2025-09-30 | 135 días | 2025-05-19 | 2025-09-30 | 135 días | 2025-05-19 | 2025-09-30 | 135 días | 2025-05-19 | 2025-09-30 | No |  | 62CC | 90CC;92 | En ejecución
90 | Realizar la especificación técnica (obras civiles parque eólico) | 135 días | 2025-05-19 | 2025-09-30 | 135 días | 2025-05-19 | 2025-09-30 | 135 días | 2025-05-19 | 2025-09-30 | 135 días | 2025-05-19 | 2025-09-30 | No |  | 89CC | 91 | En ejecución
91 | Realizar el estimado de costos (obras civiles parque eólico) | 7 días | 2025-10-01 | 2025-10-07 | 7 días | 2025-10-01 | 2025-10-07 | 7 días | 2025-10-01 | 2025-10-07 | 7 días | 2025-10-01 | 2025-10-07 | No |  | 90 | 92CC;93
92 | Realizar planeación contractual (obras civiles parque eólico) | 32 días | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 32 días | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 32 días | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 32 días | 2025-10-01 | 2025-11-01 | No |  | 91CC;89 | 93CC+11 días;94 |  | Se estima 11 dias para informar al comité una vez halla iniciado la planeacion contractual
93 | Informar al comité de compras y contratación por ser mayor a 10.000 SMLV (obras civiles parque eólico) | 3 días | 2025-10-12 | 2025-10-14 | 3 días | 2025-10-12 | 2025-10-14 | 3 días | 2025-10-12 | 2025-10-14 | 3 días | 2025-10-12 | 2025-10-14 | No |  | 92CC+11 días;91 | 94 |  | Se estima 11 dias para informar al comité una vez halla iniciado la planeacion contractual
94 | Radicación de solicitud de contratación formal en abastecimiento (obras civiles parque eólico) realizada | 0 días | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 0 días | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 0 días | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 0 días | 2025-11-01 | 2025-11-01 | No |  | 92;93;17;18 | 96
95 | ME (obras civiles parque eólico) | 180 días | 2025-11-02 | 2026-04-30 | 118 días | 2025-11-02 | 2026-02-27 | 194 días | 2025-11-02 | 2026-05-14 | 302 días | 2025-11-02 | 2026-08-30 | No
96 | Revisar internamente en abastecimiento la solicitud y la asignación del Gestor (obras civiles parque eólico) | 7 días | 2025-11-02 | 2025-11-08 | 3 días | 2025-11-02 | 2025-11-04 | 7 días | 2025-11-02 | 2025-11-08 | 9 días | 2025-11-02 | 2025-11-10 | No |  | 94 | 97
97 | Realizar apertura del método de elección (obras civiles parque eólico) invitación de ofertas | 3 días | 2025-11-09 | 2025-11-11 | 1 día | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 3 días | 2025-11-09 | 2025-11-11 | 4 días | 2025-11-11 | 2025-11-14 | No |  | 96 | 98;101;102;103
98 | Realizar consulta DME (obras civiles parque eólico) | 4 días | 2025-11-12 | 2025-11-15 | 4 días | 2025-11-06 | 2025-11-09 | 4 días | 2025-11-12 | 2025-11-15 | 5 días | 2025-11-15 | 2025-11-19 | No |  | 97 | 99
99 | Realizar reunión de precisión de DME (obras civiles parque eólico) | 1 día | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 1 día | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 1 día | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 3 días | 2025-11-20 | 2025-11-22 | No |  | 98 | 100
100 | Realizar manifestación proponente conjunto (obras civiles parque eólico) | 3 días | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 2 días | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 3 días | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 5 días | 2025-11-23 | 2025-11-27 | No |  | 99 | 106
101 | Recibir observaciones (obras civiles parque eólico) | 5 días | 2025-11-12 | 2025-11-16 | 5 días | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 5 días | 2025-11-12 | 2025-11-16 | 8 días | 2025-11-15 | 2025-11-22 | No |  | 97 | 102
102 | Responder observaciones (obras civiles parque eólico) | 15 días | 2025-11-17 | 2025-12-01 | 10 días | 2025-11-11 | 2025-11-20 | 15 días | 2025-11-17 | 2025-12-01 | 20 días | 2025-11-23 | 2025-12-12 | No |  | 97;101 | 103
103 | Realizar recepción de ofertas (obras civiles parque eólico) | 20 días | 2025-12-02 | 2025-12-21 | 12 días | 2025-11-21 | 2025-12-02 | 20 días | 2025-12-02 | 2025-12-21 | 30 días | 2025-12-13 | 2026-01-11 | No |  | 97;102 | 104
104 | Realizar análisis de ofertas (obras civiles parque eólico), (estimación de Ingeniería, Costos, análisis financiero preliminar, seguridad de procesos) | 20 días | 2025-12-22 | 2026-01-10 | 12 días | 2025-12-03 | 2025-12-14 | 20 días | 2025-12-22 | 2026-01-10 | 30 días | 2026-01-12 | 2026-02-10 | No |  | 103 | 105
105 | Realizar negociación y recepción de contraofertas (obras civiles parque eólico) | 21 días | 2026-01-11 | 2026-01-31 | 17 días | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 35 días | 2026-01-11 | 2026-02-14 | 66 días | 2026-02-11 | 2026-04-17 | No |  | 104 | 106
106 | Método de elección del (obras civiles parque eólico) realizado | 0 días | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 0 días | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0 días | 2026-02-14 | 2026-02-14 | 0 días | 2026-04-17 | 2026-04-17 | No |  | 100;105 | 107
107 | Informar asignación al Comité CYC (obras civiles parque eólico) | 1 día | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 1 día | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 día | 2026-02-15 | 2026-02-15 | 3 días | 2026-04-18 | 2026-04-20 | No |  | 106;262 | 108 | Con recursos de FID
108 | Asignar y notificar contrato (obras civiles parque eólico) | 3 días | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 3 días | 2026-01-02 | 2026-01-04 | 3 días | 2026-02-16 | 2026-02-18 | 5 días | 2026-04-21 | 2026-04-25 | No |  | 107 | 109
109 | Realizar firma del contrato por el contratista (obras civiles parque eólico) | 7 días | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 5 días | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 7 días | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 10 días | 2026-04-26 | 2026-05-05 | No |  | 108 | 110
110 | Realizar perfeccionamiento del contrato (obras civiles parque eólico) | 14 días | 2026-02-12 | 2026-02-25 | 7 días | 2026-01-10 | 2026-01-16 | 14 días | 2026-02-26 | 2026-03-11 | 30 días | 2026-05-06 | 2026-06-04 | No |  | 109 | 111
111 | Contrato (obras civiles parque eólico) perfeccionado | 0 días | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 0 días | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0 días | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0 días | 2026-06-04 | 2026-06-04 | No |  | 110 | 112
112 | Realizar reunión de aspectos de entorno critico - RAEC (obras civiles parque eólico) | 4 días | 2026-02-26 | 2026-03-01 | 2 días | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 4 días | 2026-03-12 | 2026-03-15 | 7 días | 2026-06-05 | 2026-06-11 | No |  | 111 | 113
113 | Realizar socialización a comunidades y contratación del personal por contratista (obras civiles parque eólico) | 60 días | 2026-03-02 | 2026-04-30 | 40 días | 2026-01-19 | 2026-02-27 | 60 días | 2026-03-16 | 2026-05-14 | 80 días | 2026-06-12 | 2026-08-30 | No |  | 112 | 503;373;370
114 | Contratación (Línea Interconexión) | 242 días | 2025-09-15 | 2026-05-14 | 281 días | 2025-09-15 | 2026-06-22 | 288 días | 2025-09-15 | 2026-06-29 | 365 días | 2025-09-15 | 2026-09-14 | Sí
115 | Planeación contractual (Línea Interconexión) | 62 días | 2025-09-15 | 2025-11-15 | 65 días | 2025-09-15 | 2025-11-18 | 71 días | 2025-09-15 | 2025-11-24 | 79 días | 2025-09-15 | 2025-12-02 | Sí
116 | Realizar identificación potencial de proveedores (Línea Interconexión) | 50 días | 2025-09-15 | 2025-11-03 | 50 días | 2025-09-15 | 2025-11-03 | 60 días | 2025-09-15 | 2025-11-13 | 65 días | 2025-09-15 | 2025-11-18 | Sí |  | 18FC+60 días | 117CC;118FF;119CC+60% | En ejecución | Inicia 2 meses despues del SU. Esta en ejecucion
117 | Realizar la especificación técnica (Línea Interconexión) | 50 días | 2025-09-15 | 2025-11-03 | 50 días | 2025-09-15 | 2025-11-03 | 53 días | 2025-09-15 | 2025-11-06 | 60 días | 2025-09-15 | 2025-11-13 | No |  | 116CC | 120 | En ejecución
118 | Realizar el estimado de costos (Línea Interconexión) | 7 días | 2025-10-28 | 2025-11-03 | 7 días | 2025-10-28 | 2025-11-03 | 7 días | 2025-11-07 | 2025-11-13 | 12 días | 2025-11-07 | 2025-11-18 | No |  | 116FF;20 | 120
119 | Realizar planeación contractual (Línea Interconexión) | 32 días | 2025-10-15 | 2025-11-15 | 35 días | 2025-10-15 | 2025-11-18 | 35 días | 2025-10-21 | 2025-11-24 | 40 días | 2025-10-24 | 2025-12-02 | Sí |  | 116CC+60% | 120 |  | Inicia con el 60% de avance de la identificacion de proveedores.
120 | Radicación de solicitud de contratación formal en abastecimiento (Línea Interconexión) realizada | 0 días | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 0 días | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 0 días | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 0 días | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Sí |  | 119;117;118 | 122
121 | ME (Línea Interconexión) | 180 días | 2025-11-16 | 2026-05-14 | 216 días | 2025-11-19 | 2026-06-22 | 217 días | 2025-11-25 | 2026-06-29 | 286 días | 2025-12-03 | 2026-09-14 | Sí
122 | Revisar internamente en abastecimiento la solicitud y la asignación del Gestor (Línea Interconexión) | 7 días | 2025-11-16 | 2025-11-22 | 6 días | 2025-11-19 | 2025-11-24 | 7 días | 2025-11-25 | 2025-12-01 | 9 días | 2025-12-03 | 2025-12-11 | Sí |  | 120 | 123
123 | Realizar apertura del método de elección (Línea Interconexión) invitación de ofertas | 3 días | 2025-11-23 | 2025-11-25 | 3 días | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 3 días | 2025-12-02 | 2025-12-04 | 4 días | 2025-12-12 | 2025-12-15 | Sí |  | 122 | 124;127;128;129
124 | Realizar consulta DME (Línea Interconexión) | 4 días | 2025-11-26 | 2025-11-29 | 4 días | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 4 días | 2025-12-05 | 2025-12-08 | 5 días | 2025-12-16 | 2025-12-20 | No |  | 123 | 125
125 | Realizar reunión de precisión de DME (Línea Interconexión) | 1 día | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 1 día | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 1 día | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 3 días | 2025-12-21 | 2025-12-23 | No |  | 124 | 126
126 | Realizar manifestación proponente conjunto (Línea Interconexión) | 3 días | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 3 días | 2025-12-03 | 2025-12-05 | 3 días | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 5 días | 2025-12-24 | 2025-12-28 | No |  | 125 | 132
127 | Recibir observaciones (Línea Interconexión) | 5 días | 2025-11-26 | 2025-11-30 | 6 días | 2025-11-28 | 2025-12-03 | 6 días | 2025-12-05 | 2025-12-10 | 8 días | 2025-12-16 | 2025-12-23 | Sí |  | 123 | 128
128 | Responder observaciones (Línea Interconexión) | 15 días | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 30 días | 2025-12-04 | 2026-01-02 | 30 días | 2025-12-11 | 2026-01-09 | 42 días | 2025-12-24 | 2026-02-03 | Sí |  | 123;127 | 129
129 | Realizar recepción de ofertas (Línea Interconexión) | 20 días | 2025-12-16 | 2026-01-04 | 22 días | 2026-01-03 | 2026-01-24 | 22 días | 2026-01-10 | 2026-01-31 | 28 días | 2026-02-04 | 2026-03-03 | Sí |  | 123;128 | 130
130 | Realizar análisis de ofertas (Línea Interconexión), (estimación de Ingeniería, Costos, análisis financiero preliminar, seguridad de procesos) | 20 días | 2026-01-05 | 2026-01-24 | 31 días | 2026-01-25 | 2026-02-24 | 31 días | 2026-02-01 | 2026-03-03 | 45 días | 2026-03-04 | 2026-04-17 | Sí |  | 129 | 131
131 | Realizar negociación y recepción de contraofertas (Línea Interconexión) | 21 días | 2026-01-25 | 2026-02-14 | 23 días | 2026-02-25 | 2026-03-19 | 23 días | 2026-03-04 | 2026-03-26 | 28 días | 2026-04-18 | 2026-05-15 | Sí |  | 130 | 132
132 | Método de elección del (Línea Interconexión) realizado | 0 días | 2026-02-14 | 2026-02-14 | 0 días | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0 días | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0 días | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Sí |  | 126;131 | 133
133 | Informar asignación al Comité CYC (Línea Interconexión) | 1 día | 2026-02-15 | 2026-02-15 | 2 días | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2 días | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 3 días | 2026-05-16 | 2026-05-18 | Sí |  | 132;262 | 134 | Con recursos de FID
134 | Asignar y notificar contrato (Línea Interconexión) | 3 días | 2026-02-16 | 2026-02-18 | 4 días | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 4 días | 2026-03-29 | 2026-04-01 | 5 días | 2026-05-19 | 2026-05-23 | Sí |  | 133 | 135
135 | Realizar firma del contrato por el contratista (Línea Interconexión) | 7 días | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 7 días | 2026-03-26 | 2026-04-01 | 7 días | 2026-04-02 | 2026-04-08 | 10 días | 2026-05-24 | 2026-06-02 | Sí |  | 134 | 136
136 | Realizar perfeccionamiento del contrato (Línea Interconexión) | 14 días | 2026-02-26 | 2026-03-11 | 18 días | 2026-04-02 | 2026-04-19 | 18 días | 2026-04-09 | 2026-04-26 | 25 días | 2026-06-03 | 2026-06-27 | Sí |  | 135 | 137
137 | Contrato (Línea Interconexión) perfeccionado | 0 días | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0 días | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 0 días | 2026-04-26 | 2026-04-26 | 0 días | 2026-06-27 | 2026-06-27 | Sí |  | 136 | 138
138 | Realizar reunión de aspectos de entorno critico - RAEC (Línea Interconexión) | 4 días | 2026-03-12 | 2026-03-15 | 4 días | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 4 días | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 4 días | 2026-06-28 | 2026-07-01 | Sí |  | 137 | 139
139 | Realizar socialización a comunidades y contratación del personal por contratista (Línea Interconexión) | 60 días | 2026-03-16 | 2026-05-14 | 60 días | 2026-04-24 | 2026-06-22 | 60 días | 2026-05-01 | 2026-06-29 | 75 días | 2026-07-02 | 2026-09-14 | Sí |  | 138 | 2212
140 | Inmobiliario fase definición | 230 días | 2025-02-27 | 2025-10-14 | 212 días | 2025-02-27 | 2025-09-26 | 233 días | 2025-02-27 | 2025-10-17 | 250 días | 2025-02-27 | 2025-11-03 | No |  |  |  |  | Se inicia gestión para adquisición de derechos inmobiliarios de 5 predios (predios privados y se requiere formalizar el derecho) y ejecución del plan de saneamiento de derechos gestionados por ENEL de manera anticipada en fase de planeación (Una vez se re
141 | Solicitud del inicio del servicio inmobiliario realizada | 0 días | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 0 días | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 0 días | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 0 días | 2025-02-27 | 2025-02-27 | No |  | 15;18FC+10 días | 290;142;143 | Ejecutada | A los 10 días de aprobado el Start Up se monta la solicitud.
142 | Realizar diagnosticos jurídico catastrales de 32 predios recibidos por el vendedor | 45 días | 2025-08-31 | 2025-10-14 | 40 días | 2025-08-18 | 2025-09-26 | 45 días | 2025-09-03 | 2025-10-17 | 55 días | 2025-09-10 | 2025-11-03 | No |  | 141;218FF+30 días | 262;284 |  | 30 dias despues de la visita finalizaria el diagnostico
143 | Realizar diagnosticos jurídico catastrales de 23 predios nuevos para la linea y los accesos a la línea de transmisión | 80 días | 2025-07-20 | 2025-10-07 | 60 días | 2025-07-22 | 2025-09-19 | 87 días | 2025-07-20 | 2025-10-14 | 88 días | 2025-08-01 | 2025-10-27 | No |  | 141;20;218FF+23 días | 288 |  | La identificación de estos predios dependerían de si la vía es publica o privada, son los accesos para la línea de transmisión....
144 | Ingeniería básica fase definición | 35 días | 2025-08-31 | 2025-10-04 | 35 días | 2025-08-23 | 2025-09-26 | 35 días | 2025-09-03 | 2025-10-07 | 45 días | 2025-09-15 | 2025-10-29 | No
145 | Revisar diagnostico Ingeniería Vs instrumento ambiental | 35 días | 2025-08-31 | 2025-10-04 | 35 días | 2025-08-23 | 2025-09-26 | 35 días | 2025-09-03 | 2025-10-07 | 45 días | 2025-09-15 | 2025-10-29 | No |  | 12;20;217 | 270 |  | Requerido por ambiental para conocer posible cambio en instrumento ambiental
146 | Arqueología preventiva fase definición | 87 días | 2025-07-17 | 2025-10-11 | 82 días | 2025-07-17 | 2025-10-06 | 91 días | 2025-07-17 | 2025-10-15 | 102 días | 2025-07-17 | 2025-10-26 | No |  |  |  |  | Se cuenta con plan de manejo arqueológico aprobado para la ejecución de los trabajos en el parque eólico, la subestación y la línea de transmisión. Son 3 programas...
147 | Realizar reunión con construcción para acordar el plan de trabajo | 15 días | 2025-09-27 | 2025-10-11 | 10 días | 2025-09-27 | 2025-10-06 | 19 días | 2025-09-27 | 2025-10-15 | 30 días | 2025-09-27 | 2025-10-26 | No |  | 9;242 | 307 |  | Estas actividad se pueden realizar al tiempo de las actividades de monitoreo
148 | Gestionar la cesión de 3 programas de arqueología preventiva (acto administrativo del ICANH) | 60 días | 2025-07-17 | 2025-09-14 | 55 días | 2025-07-17 | 2025-09-09 | 62 días | 2025-07-17 | 2025-09-16 | 70 días | 2025-07-17 | 2025-09-24 | No |  | 18 | 307;304 | En ejecucion
149 | Gestión territorial fase definición | 383 días | 2025-01-24 | 2026-02-10 | 365 días | 2025-01-24 | 2026-01-23 | 396 días | 2025-01-24 | 2026-02-23 | 489 días | 2025-01-24 | 2026-05-27 | No
150 | Informar a las comunidades del área de influencia del proyecto, así como a las instituciones, de la firma de compra venta del proyecto a favor de Ecopetrol. Responsable ENEL | 10 días | 2025-01-27 | 2025-02-05 | 10 días | 2025-01-27 | 2025-02-05 | 10 días | 2025-01-27 | 2025-02-05 | 10 días | 2025-01-27 | 2025-02-05 | No |  | 2 | 153CC;151 | Ejecutado | Alcaldías y Personerías de Uribia y Maicao, Gobernación de La Guajira y entidades regionales de Procuraduría y Defensoría del Pueblo
151 | Asegurar plan de empalme social con Enel | 19 días | 2025-06-19 | 2025-07-07 | 19 días | 2025-06-19 | 2025-07-07 | 19 días | 2025-06-19 | 2025-07-07 | 19 días | 2025-06-19 | 2025-07-07 | No |  | 15FF;150 | 152CC+1 día;216 | Ejecutado | Adelanto de 1 dia, se inicia al otro dia de iniciado el aseguramiento del plan de empalme
152 | Asegurar cláusulas contractuales Project Management (componente social) | 9 días | 2025-01-28 | 2025-02-05 | 9 días | 2025-01-28 | 2025-02-05 | 9 días | 2025-01-28 | 2025-02-05 | 9 días | 2025-01-28 | 2025-02-05 | No |  | 151CC+1 día | 299 | Ejecutado | Adelanto de 1 dia, se inicia al otro dia de iniciado el aseguramiento del plan de empalme
153 | Validar plan de empalme relacionamiento comunitario y consultas previas con ENEL. | 19 días | 2025-01-27 | 2025-02-14 | 19 días | 2025-01-27 | 2025-02-14 | 19 días | 2025-01-27 | 2025-02-14 | 19 días | 2025-01-27 | 2025-02-14 | No |  | 150CC | 299;155FC+31 días | Ejecutado | Retardo de 31 dias dado q se estimo un mes para el inicio de la planeacion
154 | Asegurar el plan de abastecimiento para el cumplimiento de acuerdos de consulta previa y obligaciones sociales | 66 días | 2025-01-24 | 2025-03-30 | 66 días | 2025-01-24 | 2025-03-30 | 66 días | 2025-01-24 | 2025-03-30 | 66 días | 2025-01-24 | 2025-03-30 | No |  | 2 | 299 | Ejecutado | Restricción: el 24-01-2025 iniciaría esta actividad la cual no se relaciona con ninguna otra actividad del cronograma por lo cual se coloca restricción.
155 | Planear los nuevos contratos para logística/ gestión social/cumplimiento consulta previa | 150 días | 2025-03-18 | 2025-08-14 | 130 días | 2025-03-18 | 2025-07-25 | 150 días | 2025-03-18 | 2025-08-14 | 170 días | 2025-03-18 | 2025-09-03 | No |  | 153FC+31 días | 299;157;176;195 | En ejecución | Retardo de 31 dias dado q se estimo un mes para el inicio de la planeacion
156 | Gestionar ME contratos para logística territorial Guajira | 180 días | 2025-08-15 | 2026-02-10 | 182 días | 2025-07-26 | 2026-01-23 | 193 días | 2025-08-15 | 2026-02-23 | 266 días | 2025-09-04 | 2026-05-27 | No |  |  |  | En ejecución
157 | Revisar internamente en abastecimiento la solicitud y la asignación del Gestor (logística territorial Guajira) | 7 días | 2025-08-15 | 2025-08-21 | 3 días | 2025-07-26 | 2025-07-28 | 7 días | 2025-08-15 | 2025-08-21 | 9 días | 2025-09-04 | 2025-09-12 | No |  | 155 | 158 | En ejecución
158 | Realizar apertura del método de elección (logística territorial Guajira) invitación de ofertas | 3 días | 2025-08-22 | 2025-08-24 | 1 día | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 3 días | 2025-08-22 | 2025-08-24 | 4 días | 2025-09-13 | 2025-09-16 | No |  | 157 | 159;162;163;164 | En ejecución
159 | Realizar consulta DME (logística territorial Guajira) | 4 días | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 4 días | 2025-07-30 | 2025-08-02 | 4 días | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 5 días | 2025-09-17 | 2025-09-21 | No |  | 158 | 160
160 | Realizar reunión de precisión de DME (logística territorial Guajira) | 1 día | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 1 día | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 1 día | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 3 días | 2025-09-22 | 2025-09-24 | No |  | 159 | 161
161 | Realizar manifestación proponente conjunto (logística territorial Guajira) | 3 días | 2025-08-30 | 2025-09-01 | 2 días | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 3 días | 2025-08-30 | 2025-09-01 | 5 días | 2025-09-25 | 2025-09-29 | No |  | 160 | 167
162 | Recibir observaciones (logística territorial Guajira) | 5 días | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 5 días | 2025-07-30 | 2025-08-03 | 5 días | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 8 días | 2025-09-17 | 2025-09-24 | No |  | 158 | 163
163 | Responder observaciones (logística territorial Guajira) | 15 días | 2025-08-30 | 2025-09-13 | 10 días | 2025-08-04 | 2025-08-13 | 15 días | 2025-08-30 | 2025-09-13 | 20 días | 2025-09-25 | 2025-10-14 | No |  | 158;162 | 164
164 | Realizar recepción de ofertas (logística territorial Guajira) | 20 días | 2025-09-14 | 2025-10-03 | 12 días | 2025-08-14 | 2025-08-25 | 20 días | 2025-09-14 | 2025-10-03 | 30 días | 2025-10-15 | 2025-11-13 | No |  | 158;163 | 165
165 | Realizar análisis de ofertas (logística territorial Guajira), (estimación de Ingeniería, Costos, análisis financiero preliminar, seguridad de procesos) | 20 días | 2025-10-04 | 2025-10-23 | 12 días | 2025-08-26 | 2025-09-06 | 20 días | 2025-10-04 | 2025-10-23 | 30 días | 2025-11-14 | 2025-12-13 | No |  | 164 | 166
166 | Realizar negociación y recepción de contraofertas (logística territorial Guajira) | 21 días | 2025-10-24 | 2025-11-13 | 17 días | 2025-09-07 | 2025-09-23 | 21 días | 2025-10-24 | 2025-11-13 | 30 días | 2025-12-14 | 2026-01-12 | No |  | 165 | 167
167 | Método de elección del (logística territorial Guajira) realizado | 0 días | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0 días | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0 días | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0 días | 2026-01-12 | 2026-01-12 | No |  | 161;166 | 168
168 | Informar asignación al Comité CYC (logística territorial Guajira) | 1 día | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 1 día | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 1 día | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 3 días | 2026-01-13 | 2026-01-15 | No |  | 167;262 | 169
169 | Asignar y notificar contrato (logística territorial Guajira) | 3 días | 2025-11-15 | 2025-11-17 | 3 días | 2025-11-28 | 2025-11-30 | 3 días | 2025-11-28 | 2025-11-30 | 5 días | 2026-01-16 | 2026-01-20 | No |  | 168 | 170
170 | Realizar firma del contrato por el contratista (logística territorial Guajira) | 7 días | 2025-11-18 | 2025-11-24 | 5 días | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 7 días | 2025-12-01 | 2025-12-07 | 10 días | 2026-01-21 | 2026-01-30 | No |  | 169 | 171
171 | Realizar perfeccionamiento del contrato (logística territorial Guajira) | 14 días | 2025-11-25 | 2025-12-08 | 7 días | 2025-12-06 | 2025-12-12 | 14 días | 2025-12-08 | 2025-12-21 | 30 días | 2026-01-31 | 2026-03-01 | No |  | 170 | 172
172 | Acta de inicio y KOM (logística territorial Guajira) realizado | 0 días | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0 días | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0 días | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 0 días | 2026-03-01 | 2026-03-01 | No |  | 171 | 173
173 | Realizar reunión de aspectos de entorno critico - RAEC (logística territorial Guajira) | 4 días | 2025-12-09 | 2025-12-12 | 2 días | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 4 días | 2025-12-22 | 2025-12-25 | 7 días | 2026-03-02 | 2026-03-08 | No |  | 172 | 174
174 | Realizar socialización a comunidades y contratación del personal por contratista (logística territorial Guajira) | 60 días | 2025-12-13 | 2026-02-10 | 40 días | 2025-12-15 | 2026-01-23 | 60 días | 2025-12-26 | 2026-02-23 | 80 días | 2026-03-09 | 2026-05-27 | No |  | 173 | 299
175 | Gestionar ME contratos para gestión social | 180 días | 2025-08-15 | 2026-02-10 | 182 días | 2025-07-26 | 2026-01-23 | 193 días | 2025-08-15 | 2026-02-23 | 266 días | 2025-09-04 | 2026-05-27 | No |  |  |  | En ejecución
176 | Revisar internamente en abastecimiento la solicitud y la asignación del Gestor (gestión social) | 7 días | 2025-08-15 | 2025-08-21 | 3 días | 2025-07-26 | 2025-07-28 | 7 días | 2025-08-15 | 2025-08-21 | 9 días | 2025-09-04 | 2025-09-12 | No |  | 155 | 177 | En ejecución
177 | Realizar apertura del método de elección (gestión social) invitación de ofertas | 3 días | 2025-08-22 | 2025-08-24 | 1 día | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 3 días | 2025-08-22 | 2025-08-24 | 4 días | 2025-09-13 | 2025-09-16 | No |  | 176 | 178;181;182;183 | En ejecución
178 | Realizar consulta DME ( gestión social) | 4 días | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 4 días | 2025-07-30 | 2025-08-02 | 4 días | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 5 días | 2025-09-17 | 2025-09-21 | No |  | 177 | 179
179 | Realizar reunión de precisión de DME (gestión social) | 1 día | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 1 día | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 1 día | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 3 días | 2025-09-22 | 2025-09-24 | No |  | 178 | 180
180 | Realizar manifestación proponente conjunto (gestión social) | 3 días | 2025-08-30 | 2025-09-01 | 2 días | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 3 días | 2025-08-30 | 2025-09-01 | 5 días | 2025-09-25 | 2025-09-29 | No |  | 179 | 186
181 | Recibir observaciones (gestión social) | 5 días | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 5 días | 2025-07-30 | 2025-08-03 | 5 días | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 8 días | 2025-09-17 | 2025-09-24 | No |  | 177 | 182
182 | Responder observaciones ( gestión social) | 15 días | 2025-08-30 | 2025-09-13 | 10 días | 2025-08-04 | 2025-08-13 | 15 días | 2025-08-30 | 2025-09-13 | 20 días | 2025-09-25 | 2025-10-14 | No |  | 177;181 | 183
183 | Realizar recepción de ofertas ( gestión social) | 20 días | 2025-09-14 | 2025-10-03 | 12 días | 2025-08-14 | 2025-08-25 | 20 días | 2025-09-14 | 2025-10-03 | 30 días | 2025-10-15 | 2025-11-13 | No |  | 177;182 | 184
184 | Realizar análisis de ofertas ( gestión social), (estimación de Ingeniería, Costos, análisis financiero preliminar, seguridad de procesos) | 20 días | 2025-10-04 | 2025-10-23 | 12 días | 2025-08-26 | 2025-09-06 | 20 días | 2025-10-04 | 2025-10-23 | 30 días | 2025-11-14 | 2025-12-13 | No |  | 183 | 185
185 | Realizar negociación y recepción de contraofertas ( gestión social) | 21 días | 2025-10-24 | 2025-11-13 | 17 días | 2025-09-07 | 2025-09-23 | 21 días | 2025-10-24 | 2025-11-13 | 30 días | 2025-12-14 | 2026-01-12 | No |  | 184 | 186
186 | Método de elección del ( gestión social) realizado | 0 días | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0 días | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0 días | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0 días | 2026-01-12 | 2026-01-12 | No |  | 180;185 | 187
187 | Informar asignación al Comité CYC ( gestión social) | 1 día | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 1 día | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 1 día | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 3 días | 2026-01-13 | 2026-01-15 | No |  | 186;262 | 188
188 | Asignar y notificar contrato ( gestión social) | 3 días | 2025-11-15 | 2025-11-17 | 3 días | 2025-11-28 | 2025-11-30 | 3 días | 2025-11-28 | 2025-11-30 | 5 días | 2026-01-16 | 2026-01-20 | No |  | 187 | 189
189 | Realizar firma del contrato por el contratista ( gestión social) | 7 días | 2025-11-18 | 2025-11-24 | 5 días | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 7 días | 2025-12-01 | 2025-12-07 | 10 días | 2026-01-21 | 2026-01-30 | No |  | 188 | 190
190 | Realizar perfeccionamiento del contrato ( gestión social) | 14 días | 2025-11-25 | 2025-12-08 | 7 días | 2025-12-06 | 2025-12-12 | 14 días | 2025-12-08 | 2025-12-21 | 30 días | 2026-01-31 | 2026-03-01 | No |  | 189 | 191
191 | Acta de inicio y KOM ( gestión social) realizado | 0 días | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0 días | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0 días | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 0 días | 2026-03-01 | 2026-03-01 | No |  | 190 | 192
192 | Realizar reunión de aspectos de entorno critico - RAEC ( gestión social) | 4 días | 2025-12-09 | 2025-12-12 | 2 días | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 4 días | 2025-12-22 | 2025-12-25 | 7 días | 2026-03-02 | 2026-03-08 | No |  | 191 | 193
193 | Realizar socialización a comunidades y contratación del personal por contratista (gestión social) | 60 días | 2025-12-13 | 2026-02-10 | 40 días | 2025-12-15 | 2026-01-23 | 60 días | 2025-12-26 | 2026-02-23 | 80 días | 2026-03-09 | 2026-05-27 | No |  | 192 | 299
194 | Gestionar ME contratos para cumplimiento consulta previa | 180 días | 2025-08-15 | 2026-02-10 | 182 días | 2025-07-26 | 2026-01-23 | 193 días | 2025-08-15 | 2026-02-23 | 266 días | 2025-09-04 | 2026-05-27 | No |  |  |  | En ejecución
195 | Revisar internamente en abastecimiento la solicitud y la asignación del Gestor (cumplimiento consulta previa) | 7 días | 2025-08-15 | 2025-08-21 | 3 días | 2025-07-26 | 2025-07-28 | 7 días | 2025-08-15 | 2025-08-21 | 9 días | 2025-09-04 | 2025-09-12 | No |  | 155 | 196 | En ejecución
196 | Realizar apertura del método de elección (cumplimiento consulta previa) invitación de ofertas | 3 días | 2025-08-22 | 2025-08-24 | 1 día | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 3 días | 2025-08-22 | 2025-08-24 | 4 días | 2025-09-13 | 2025-09-16 | No |  | 195 | 197;200;201;202 | En ejecución
197 | Realizar consulta DME (cumplimiento consulta previa) | 4 días | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 4 días | 2025-07-30 | 2025-08-02 | 4 días | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 5 días | 2025-09-17 | 2025-09-21 | No |  | 196 | 198
198 | Realizar reunión de precisión de DME (cumplimiento consulta previa) | 1 día | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 1 día | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 1 día | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 3 días | 2025-09-22 | 2025-09-24 | No |  | 197 | 199
199 | Realizar manifestación proponente conjunto (cumplimiento consulta previa) | 3 días | 2025-08-30 | 2025-09-01 | 2 días | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 3 días | 2025-08-30 | 2025-09-01 | 5 días | 2025-09-25 | 2025-09-29 | No |  | 198 | 205
200 | Recibir observaciones (cumplimiento consulta previa) | 5 días | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 5 días | 2025-07-30 | 2025-08-03 | 5 días | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 8 días | 2025-09-17 | 2025-09-24 | No |  | 196 | 201
201 | Responder observaciones (cumplimiento consulta previa) | 15 días | 2025-08-30 | 2025-09-13 | 10 días | 2025-08-04 | 2025-08-13 | 15 días | 2025-08-30 | 2025-09-13 | 20 días | 2025-09-25 | 2025-10-14 | No |  | 196;200 | 202
202 | Realizar recepción de ofertas (cumplimiento consulta previa) | 20 días | 2025-09-14 | 2025-10-03 | 12 días | 2025-08-14 | 2025-08-25 | 20 días | 2025-09-14 | 2025-10-03 | 30 días | 2025-10-15 | 2025-11-13 | No |  | 196;201 | 203
203 | Realizar análisis de ofertas (cumplimiento consulta previa), (estimación de Ingeniería, Costos, análisis financiero preliminar, seguridad de procesos) | 20 días | 2025-10-04 | 2025-10-23 | 12 días | 2025-08-26 | 2025-09-06 | 20 días | 2025-10-04 | 2025-10-23 | 30 días | 2025-11-14 | 2025-12-13 | No |  | 202 | 204
204 | Realizar negociación y recepción de contraofertas (cumplimiento consulta previa) | 21 días | 2025-10-24 | 2025-11-13 | 17 días | 2025-09-07 | 2025-09-23 | 21 días | 2025-10-24 | 2025-11-13 | 30 días | 2025-12-14 | 2026-01-12 | No |  | 203 | 205
205 | Método de elección del (cumplimiento consulta previa) realizado | 0 días | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0 días | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0 días | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0 días | 2026-01-12 | 2026-01-12 | No |  | 199;204 | 206
206 | Informar asignación al Comité CYC (cumplimiento consulta previa) | 1 día | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 1 día | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 1 día | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 3 días | 2026-01-13 | 2026-01-15 | No |  | 205;262 | 207
207 | Asignar y notificar contrato (cumplimiento consulta previa) | 3 días | 2025-11-15 | 2025-11-17 | 3 días | 2025-11-28 | 2025-11-30 | 3 días | 2025-11-28 | 2025-11-30 | 5 días | 2026-01-16 | 2026-01-20 | No |  | 206 | 208
208 | Realizar firma del contrato por el contratista (cumplimiento consulta previa) | 7 días | 2025-11-18 | 2025-11-24 | 5 días | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 7 días | 2025-12-01 | 2025-12-07 | 10 días | 2026-01-21 | 2026-01-30 | No |  | 207 | 209
209 | Realizar perfeccionamiento del contrato (cumplimiento consulta previa) | 14 días | 2025-11-25 | 2025-12-08 | 7 días | 2025-12-06 | 2025-12-12 | 14 días | 2025-12-08 | 2025-12-21 | 30 días | 2026-01-31 | 2026-03-01 | No |  | 208 | 210
210 | Acta de inicio y KOM (cumplimiento consulta previa) realizado | 0 días | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0 días | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0 días | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 0 días | 2026-03-01 | 2026-03-01 | No |  | 209 | 211
211 | Realizar reunión de aspectos de entorno critico - RAEC (cumplimiento consulta previa) | 4 días | 2025-12-09 | 2025-12-12 | 2 días | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 4 días | 2025-12-22 | 2025-12-25 | 7 días | 2026-03-02 | 2026-03-08 | No |  | 210 | 212
212 | Realizar socialización a comunidades y contratación del personal por contratista (cumplimiento consulta previa) | 60 días | 2025-12-13 | 2026-02-10 | 40 días | 2025-12-15 | 2026-01-23 | 60 días | 2025-12-26 | 2026-02-23 | 80 días | 2026-03-09 | 2026-05-27 | No |  | 211 | 299
213 | Realizar la contratación de equipo social. | 30 días | 2025-07-17 | 2025-08-15 | 30 días | 2025-07-17 | 2025-08-15 | 30 días | 2025-07-17 | 2025-08-15 | 45 días | 2025-07-17 | 2025-08-30 | No |  | 18 | 299;298 |  | Debe cerrarse un mes después del SU
214 | Realizar recibo de información por parte de Enel (complemento al Plan de empalme) | 23 días | 2025-06-15 | 2025-07-07 | 23 días | 2025-06-15 | 2025-07-07 | 23 días | 2025-06-15 | 2025-07-07 | 23 días | 2025-06-15 | 2025-07-07 | No |  | 3;15FF | 299 | Ejecutado | Esta entrega de información se completa con el cierre de la transacción
215 | Recibo de otrosí No. 7 Ecologic para cumplimiento de acuerdos de consulta previa (pagos anticipados) realizado | 0 días | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 0 días | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 0 días | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 0 días | 2025-07-07 | 2025-07-07 | No |  | 8 | 503 | Ejecutado-sucesora es el inicio de la construcción | Otrosí 7 con Ecologic para pago de acuerdos de Consulta Previa (pago anticipado a comunidades). Sucesora es el inicio de la construcción
216 | Realizar 1er acercamiento a las comunidades del área de influencia del proyecto con institucionalidad (parque y línea) | 15 días | 2025-08-16 | 2025-08-30 | 7 días | 2025-08-16 | 2025-08-22 | 18 días | 2025-08-16 | 2025-09-02 | 30 días | 2025-08-16 | 2025-09-14 | No |  | 18FC+30 días;151 | 220;217 |  | Se estima 30 días después del cierre de la transacción, sin embargo se toma fecha del SU
217 | Entrada a campo parcial para actividades ingeniería e inmobiliaria iniciada | 0 días | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 0 días | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 0 días | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 0 días | 2025-09-14 | 2025-09-14 | No |  | 216 | 218;145;219FC+20 días |  | 20 dias despues de la entrada de inmobiliaria e ingenieria podran entrar todas las demas areas a campo.
218 | Realizar visita de campo de ingeniería e inmobiliaria a la Guajira | 15 días | 2025-08-31 | 2025-09-14 | 5 días | 2025-08-23 | 2025-08-27 | 15 días | 2025-09-03 | 2025-09-17 | 20 días | 2025-09-15 | 2025-10-04 | No |  | 217 | 299;272;142FF+30 días;143FF+23 días |  | Visita de campo requiere el Go de territorio, donde estarían los equipos de ingeniería y proyecto.
219 | Entrada a campo con todas las comunidades socializadas | 0 días | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 0 días | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 0 días | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0 días | 2025-10-04 | 2025-10-04 | No |  | 217FC+20 días | 72;308;306 |  | 20 dias despues de la entrada de inmobiliaria e ingenieria podran entrar todas las demas areas a campo.
220 | Decisión de solicitud de procedencia consulta previa- DANCP realizado | 0 días | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 0 días | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 0 días | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 0 días | 2025-10-06 | 2025-10-06 | No |  | 18FC+82 días;216 | 244 |  | Se da aprox 3 meses después del cierre de la transacción....
221 | Integración EDP fase definición | 82 días | 2025-07-17 | 2025-10-06 | 82 días | 2025-07-17 | 2025-10-06 | 82 días | 2025-07-17 | 2025-10-06 | 82 días | 2025-07-17 | 2025-10-06 | No |  |  |  |  | Premisa: estos 2 entregables, estrategia de viabilidad ambiental y el diagnostico ambiental, no aplican dado que ya se cuenta con licencias ambientales vigentes. Por lo cual no se incluyen dentro de los entregables de integración....
222 | Realizar Organigrama | 2 días | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2 días | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2 días | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2 días | 2025-07-17 | 2025-07-18 | No |  | 18 | 223 | Ejecutado
223 | Realizar alcance: matriz de requisitos y SoR | 9 días | 2025-07-19 | 2025-07-27 | 9 días | 2025-07-19 | 2025-07-27 | 9 días | 2025-07-19 | 2025-07-27 | 9 días | 2025-07-19 | 2025-07-27 | No |  | 222;12 | 224FC+21 días;235;230;231;232;229;233;234;236;237;238;239 | Ejecutado | Durante los 21 dias de retardo, se adelantan las reuniones de cronograma con las areas
224 | Realizar cronograma determinístico Fase de Definición | 5 días | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 5 días | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 5 días | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 5 días | 2025-08-18 | 2025-08-22 | No |  | 223FC+21 días | 225;226;229;230;231;232;233;234;235;236;237;238 | Ejecutado | Durante los 21 dias de retardo, se adelantan las reuniones de cronograma con las areas
225 | Realizar reporte y taller de riesgos TVR Fase de Definición | 10 días | 2025-08-23 | 2025-09-01 | 10 días | 2025-08-23 | 2025-09-01 | 10 días | 2025-08-23 | 2025-09-01 | 10 días | 2025-08-23 | 2025-09-01 | No |  | 224 | 226;227;243 | En ejecucion
226 | Elaborar y sensibilizar cronograma probabilístico, bases de cronograma, WBS de la fase y diccionario WBS. | 2 días | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2 días | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2 días | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2 días | 2025-09-02 | 2025-09-03 | No |  | 225;224 | 227;228;243
227 | Elaborar Estimado de Costos clase III, presupuesto de la siguiente fase, bases del estimado | 5 días | 2025-09-04 | 2025-09-08 | 5 días | 2025-09-04 | 2025-09-08 | 5 días | 2025-09-04 | 2025-09-08 | 5 días | 2025-09-04 | 2025-09-08 | No |  | 226;225 | 228;243
228 | Realizar plan de control del proyecto | 10 días | 2025-09-09 | 2025-09-18 | 10 días | 2025-09-09 | 2025-09-18 | 10 días | 2025-09-09 | 2025-09-18 | 10 días | 2025-09-09 | 2025-09-18 | No |  | 226;227 | 242
229 | Realizar plan de abastecimiento | 10 días | 2025-08-23 | 2025-09-01 | 10 días | 2025-08-23 | 2025-09-01 | 10 días | 2025-08-23 | 2025-09-01 | 10 días | 2025-08-23 | 2025-09-01 | No |  | 223;224 | 242
230 | Realizar plan de comisionamiento del proyecto | 10 días | 2025-08-23 | 2025-09-01 | 10 días | 2025-08-23 | 2025-09-01 | 10 días | 2025-08-23 | 2025-09-01 | 10 días | 2025-08-23 | 2025-09-01 | No |  | 223;224 | 240
231 | Realizar plan de calidad integral del proyecto | 10 días | 2025-08-23 | 2025-09-01 | 10 días | 2025-08-23 | 2025-09-01 | 10 días | 2025-08-23 | 2025-09-01 | 10 días | 2025-08-23 | 2025-09-01 | No |  | 223;224 | 242
232 | Realizar Plan de Gestión de Interesados | 10 días | 2025-08-23 | 2025-09-01 | 10 días | 2025-08-23 | 2025-09-01 | 10 días | 2025-08-23 | 2025-09-01 | 10 días | 2025-08-23 | 2025-09-01 | No |  | 223;224 | 242
233 | Realizar plan gestión inmobiliaria y concepto inmobiliario fase de definición | 10 días | 2025-08-23 | 2025-09-01 | 10 días | 2025-08-23 | 2025-09-01 | 10 días | 2025-08-23 | 2025-09-01 | 10 días | 2025-08-23 | 2025-09-01 | No |  | 223;224 | 234
234 | Realizar plan gestión seguridad física y estado de alerta regional | 10 días | 2025-09-02 | 2025-09-11 | 10 días | 2025-09-02 | 2025-09-11 | 10 días | 2025-09-02 | 2025-09-11 | 10 días | 2025-09-02 | 2025-09-11 | No |  | 223;233;224 | 242
235 | Realizar plan de gestión social | 10 días | 2025-08-23 | 2025-09-01 | 10 días | 2025-08-23 | 2025-09-01 | 10 días | 2025-08-23 | 2025-09-01 | 10 días | 2025-08-23 | 2025-09-01 | No |  | 223;224 | 239
236 | Realizar entregables HSE | 10 días | 2025-08-23 | 2025-09-01 | 10 días | 2025-08-23 | 2025-09-01 | 10 días | 2025-08-23 | 2025-09-01 | 10 días | 2025-08-23 | 2025-09-01 | No |  | 223;224 | 242
237 | Realizar listado de practicas de Incremento de valor aplicadas (EDP-F-030) | 10 días | 2025-08-23 | 2025-09-01 | 10 días | 2025-08-23 | 2025-09-01 | 10 días | 2025-08-23 | 2025-09-01 | 10 días | 2025-08-23 | 2025-09-01 | No |  | 223;224 | 244
238 | Realizar estrategia de construcción | 8 días | 2025-08-23 | 2025-08-30 | 8 días | 2025-08-23 | 2025-08-30 | 8 días | 2025-08-23 | 2025-08-30 | 8 días | 2025-08-23 | 2025-08-30 | No |  | 223;224 | 240
239 | Realizar plan de comunicaciones | 10 días | 2025-09-02 | 2025-09-11 | 10 días | 2025-09-02 | 2025-09-11 | 10 días | 2025-09-02 | 2025-09-11 | 10 días | 2025-09-02 | 2025-09-11 | No |  | 223;235 | 242
240 | Realizar formato de requerimientos de seguridad de procesos | 8 días | 2025-09-02 | 2025-09-09 | 8 días | 2025-09-02 | 2025-09-09 | 8 días | 2025-09-02 | 2025-09-09 | 8 días | 2025-09-02 | 2025-09-09 | No |  | 230;238 | 241
241 | Realizar plan de entrenamiento a operaciones y mantenimiento | 8 días | 2025-09-10 | 2025-09-17 | 8 días | 2025-09-10 | 2025-09-17 | 8 días | 2025-09-10 | 2025-09-17 | 8 días | 2025-09-10 | 2025-09-17 | No |  | 240 | 242
242 | Actualizar plan de ejecución del proyecto | 8 días | 2025-09-19 | 2025-09-26 | 8 días | 2025-09-19 | 2025-09-26 | 8 días | 2025-09-19 | 2025-09-26 | 8 días | 2025-09-19 | 2025-09-26 | No |  | 229;228;231;232;234;236;239;241 | 244;147
243 | Actualizar evaluación financiera y caso negocio | 20 días | 2025-09-09 | 2025-09-28 | 20 días | 2025-09-09 | 2025-09-28 | 20 días | 2025-09-09 | 2025-09-28 | 20 días | 2025-09-09 | 2025-09-28 | No |  | 226;227;225 | 244
244 | Entregables Fase de Definición finalizados | 0 días | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 0 días | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 0 días | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 0 días | 2025-10-06 | 2025-10-06 | No |  | 243;237;242;220 | 246
245 | Aseguramiento fase definición | 8 días | 2025-10-21 | 2025-10-28 | 8 días | 2025-10-21 | 2025-10-28 | 8 días | 2025-10-21 | 2025-10-28 | 8 días | 2025-10-21 | 2025-10-28 | No
246 | Realizar KOM y AR fase de definición | 8 días | 2025-10-21 | 2025-10-28 | 8 días | 2025-10-21 | 2025-10-28 | 8 días | 2025-10-21 | 2025-10-28 | 8 días | 2025-10-21 | 2025-10-28 | No |  | 244;59FC+5 días | 247;248CC+1 día;251CC+7 días |  | Retardo de 5 dias para proyectar la fecha de inicio del KOM...
247 | Assurance Review Fase de Definición realizado | 0 días | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 0 días | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 0 días | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 0 días | 2025-10-28 | 2025-10-28 | No |  | 246 | 260
248 | Actualizar reporte de Assurance Review caracterización y cierre brechas fase de definición | 7 días | 2025-10-22 | 2025-10-28 | 7 días | 2025-10-22 | 2025-10-28 | 7 días | 2025-10-22 | 2025-10-28 | 7 días | 2025-10-22 | 2025-10-28 | No |  | 246CC+1 día | 249 |  | Retardo de 1 dia por programacion de las fechas del AR
249 | Assurance Review Fase de Definición liberado para toma de decisión | 0 días | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 0 días | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 0 días | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 0 días | 2025-10-28 | 2025-10-28 | No |  | 248 | 276
250 | Toma de decisión fase definición | 30 días | 2025-10-28 | 2025-11-26 | 30 días | 2025-10-28 | 2025-11-26 | 30 días | 2025-10-28 | 2025-11-26 | 30 días | 2025-10-28 | 2025-11-26 | No
251 | Inscribir y presentar en Junta Directiva Wind fase de definición | 4 días | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 4 días | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 4 días | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 4 días | 2025-10-28 | 2025-10-31 | No |  | 246CC+7 días | 252;253CC;255CC | Según calendario del SCIN/CIN | Retardo de 7 dias, dado que la inscripcion a la JD es el 28/10/2025
252 | Fase de Definicion en Junta Directiva Wind presentada | 0 días | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0 días | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0 días | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0 días | 2025-10-31 | 2025-10-31 | No |  | 251 | 260
253 | Inscribir y presentar al SCI VEE fase de definición | 8 días | 2025-10-28 | 2025-11-04 | 8 días | 2025-10-28 | 2025-11-04 | 8 días | 2025-10-28 | 2025-11-04 | 8 días | 2025-10-28 | 2025-11-04 | No |  | 251CC | 254
254 | Fase de de definición en SCI VEE Presentada | 0 días | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0 días | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0 días | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0 días | 2025-11-04 | 2025-11-04 | No |  | 253 | 260
255 | Inscribir y presentar al CIN fase de definición | 3 días | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 3 días | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 3 días | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 3 días | 2025-10-28 | 2025-10-30 | No |  | 251CC | 256;261CC+3 días |  | Adelanto de 3 dias, dado que la inscripcion al CIN es el 28/10/2025
256 | Realizar Sesión de asesores CIN | 5 días | 2025-10-31 | 2025-11-04 | 5 días | 2025-10-31 | 2025-11-04 | 5 días | 2025-10-31 | 2025-11-04 | 5 días | 2025-10-31 | 2025-11-04 | No |  | 255 | 257
257 | Entregar material final CIN | 2 días | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2 días | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2 días | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2 días | 2025-11-05 | 2025-11-06 | No |  | 256 | 258
258 | Presentar position paper y conceptos CIN | 3 días | 2025-11-07 | 2025-11-09 | 3 días | 2025-11-07 | 2025-11-09 | 3 días | 2025-11-07 | 2025-11-09 | 3 días | 2025-11-07 | 2025-11-09 | No |  | 257 | 259
259 | Realizar Pre CIN VFV | 3 días | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 3 días | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 3 días | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 3 días | 2025-11-10 | 2025-11-12 | No |  | 258 | 260
260 | Fase de Definición en CIN Presentada | 0 días | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 0 días | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 0 días | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 0 días | 2025-11-12 | 2025-11-12 | No |  | 259;34;252;247;254 | 262
261 | Inscribir y presentar en Junta Directiva Ecopetrol fase de definición | 27 días | 2025-10-31 | 2025-11-26 | 27 días | 2025-10-31 | 2025-11-26 | 27 días | 2025-10-31 | 2025-11-26 | 27 días | 2025-10-31 | 2025-11-26 | No |  | 255CC+3 días | 262 |  | Adelanto de 3 dias, dado que la inscripcion a la JD de Ecopetrol es el 31/10/2025
262 | Fase de Definición Junta Directiva Ecopetrol aprobada | 0 días | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 0 días | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 0 días | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 0 días | 2025-11-26 | 2025-11-26 | No |  | 23;33;142;261;260 | 264;282;80;107;168;187;206;133
263 | FASE DE EJECUCIÓN | 1204 días | 2025-04-06 | 2028-07-22 | 1314 días | 2025-04-06 | 2028-11-09 | 1394 días | 2025-04-06 | 2029-01-28 | 1530 días | 2025-04-06 | 2029-06-13 | No
264 | Realizar cargue de recursos fase ejecución | 3 días | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2 días | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 3 días | 2025-11-27 | 2025-11-29 | 4 días | 2025-11-27 | 2025-11-30 | No |  | 262 | 331;307FF;358
265 | Ingeniería de detalle eólica, línea interc, S/E (sistema de control) y vías | 437 días | 2025-04-06 | 2026-06-16 | 403 días | 2025-04-06 | 2026-05-13 | 450 días | 2025-04-06 | 2026-06-29 | 517 días | 2025-04-06 | 2026-09-04 | No
266 | Revisar información técnica entregada por EnEl | 26 días | 2025-04-06 | 2025-05-01 | 26 días | 2025-04-06 | 2025-05-01 | 26 días | 2025-04-06 | 2025-05-01 | 26 días | 2025-04-06 | 2025-05-01 | No |  | 5FC+66 días | 267FC+76 días | Ejecutada | Se colocan 66 días de retardo para que no se de holgura entre la revisión de la información y solicitar ofertas para ODS
267 | Planear ODS para actualizar ingeniería de detalle | 5 días | 2025-07-17 | 2025-07-21 | 5 días | 2025-07-17 | 2025-07-21 | 5 días | 2025-07-17 | 2025-07-21 | 5 días | 2025-07-17 | 2025-07-21 | No |  | 12;7;266FC+76 días | 268 | Ejecutada | Los 76 días retardo son por actualización de la fecha de inicio de la planeación. Las ODS Ingeniería se . tramitaran a través de los contratos marco, ...
268 | Solicitar ofertas para ODS para actualizar ingeniería de detalle | 15 días | 2025-07-22 | 2025-08-05 | 15 días | 2025-07-22 | 2025-08-05 | 15 días | 2025-07-22 | 2025-08-05 | 15 días | 2025-07-22 | 2025-08-05 | No |  | 267 | 269 | Ejecutada
269 | Asignar ofertas para ODS para actualizar ingeniería de detalle | 15 días | 2025-08-07 | 2025-08-21 | 15 días | 2025-08-07 | 2025-08-21 | 15 días | 2025-08-07 | 2025-08-21 | 15 días | 2025-08-07 | 2025-08-21 | No |  | 268;20;15FC+30 días | 273;271;270 | Ejecutada | Se asigna 30 dias despues del cierre de la transaccion
270 | Realizar levantamiento topográfico | 75 días | 2025-10-05 | 2025-12-18 | 69 días | 2025-09-27 | 2025-12-04 | 75 días | 2025-10-08 | 2025-12-21 | 90 días | 2025-10-30 | 2026-01-27 | No |  | 145;269 | 271
271 | Actualizar Ingeniería de detalle | 180 días | 2025-12-19 | 2026-06-16 | 160 días | 2025-12-05 | 2026-05-13 | 190 días | 2025-12-22 | 2026-06-29 | 220 días | 2026-01-28 | 2026-09-04 | No |  | 269;270 | 274;277CC+30%;272CC+50% |  | Incluye diagnostico de vías internas y de acceso al parque....
272 | 1ra entrega del 50% avance actualización de la ingeniería de detalle realizado | 0 días | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 0 días | 2026-02-22 | 2026-02-22 | 0 días | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0 días | 2026-05-17 | 2026-05-17 | No |  | 271CC+50%;218 | 368;369;370;2134;503 |  | Con el 50% de la actualizacion de la ingenieria, inician las adecuaciones de las vias y la obra civil de los aerogeneradores.
273 | Revisar la actualización de la ingeniería detalle con la procedencia de la Lic. Ambiental | 180 días | 2025-08-22 | 2026-02-17 | 160 días | 2025-08-22 | 2026-01-28 | 180 días | 2025-08-22 | 2026-02-17 | 200 días | 2025-08-22 | 2026-03-09 | No |  | 269 | 274 | En ejecucion | 2024-08-20: Los cambios en la licencia ambiental (parque o Línea de transmisión), depende del resultado de la comparación entre lo que está autorizado (licencias) vs el concepto de ingeniería (actualización), esto determina si se requiere cambio menor, o
274 | Ingeniería de detalle eólica, vías e interconexión actualizada | 0 días | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0 días | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 0 días | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0 días | 2026-09-04 | 2026-09-04 | No |  | 273;271 | 371;2177;2179;340
275 | Ambiental fase ejecución | 271 días | 2025-10-28 | 2026-07-25 | 250 días | 2025-10-29 | 2026-07-05 | 276 días | 2025-10-29 | 2026-07-31 | 382 días | 2025-10-29 | 2026-11-14 | No |  |  |  |  | Escenario 2 - no Consulta Previa, No modificación de licencia ambiental, sino cambio menor para trabajos nocturnos de la planta....
276 | Elaborar analisis y documento, y gestionar reunion con ANLA, previo a la radicacion del oficio para solicitud de la extensión de tiempo de operación de la planta de concreto y uso de la via con cargas extradimensionadas | 90 días | 2025-10-28 | 2026-01-25 | 80 días | 2025-10-29 | 2026-01-16 | 90 días | 2025-10-29 | 2026-01-26 | 100 días | 2025-10-29 | 2026-02-05 | No |  | 249 | 277
277 | Tramitar cambio menor para extensión de tiempo de operación de la planta de concreto y uso de la via con cargas extradimensionadas - t ANLA | 120 días | 2026-02-11 | 2026-06-10 | 120 días | 2026-01-22 | 2026-05-21 | 120 días | 2026-02-17 | 2026-06-16 | 180 días | 2026-04-04 | 2026-09-30 | No |  | 276;271CC+30% | 278 |  | Se estimo que con el 30% de avance de la ingeniería de detalle se tiene información suficiente para dar inicio a la extensión del cambio menor.
278 | Cambio menor para extensión de tiempo de operación de la planta de concreto y uso de la via con cargas extradimensionadas radicado | 0 días | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0 días | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0 días | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0 días | 2026-09-30 | 2026-09-30 | No |  | 277 | 279FC+45 días |  | Supuesto: la actualización de la Ing. no implica una modificación de Licencia...
279 | Respuesta del cambio menor del ANLA para extensión de tiempo de operación de la planta de concreto y uso de la via con cargas extradimensionadas obtenida | 0 días | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 0 días | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 0 días | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 0 días | 2026-11-14 | 2026-11-14 | No |  | 278FC+45 días | 662 |  | Los 45 días de retardo es por el tiempo que se demora la respuesta del ANLA. Input para los horarios de la concretera específicamente para las cimentaciones de los aerogeneradores,
280 | Inmobiliario fase ejecución | 450 días | 2025-10-07 | 2026-12-31 | 359 días | 2025-09-19 | 2026-09-13 | 654 días | 2025-10-14 | 2027-07-30 | 1220 días | 2025-10-27 | 2029-02-28 | No |  |  |  |  | Se inicia gestión para adquisición de derechos inmobiliarios de 5 predios (predios privados y se requiere formalizar el derecho) y ejecución del plan de saneamiento de derechos gestionados por ENEL de manera anticipada en fase de planeación (Una vez se re
281 | Obligaciones del negocio | 0 días | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0 días | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 0 días | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 0 días | 2025-11-26 | 2025-11-26 | No
282 | Obtener la representación en los procesos judiciales y administrativos realizada | 0 días | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0 días | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 0 días | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 0 días | 2025-11-26 | 2025-11-26 | No |  | 13;15;262 | 284 |  | Esta actividad depende de los tiempos de los despachos judiciales...
283 | Saneamiento | 367 días | 2025-11-14 | 2026-11-16 | 275 días | 2025-11-26 | 2026-08-28 | 611 días | 2025-11-26 | 2027-07-30 | 1190 días | 2025-11-26 | 2029-02-28 | No
284 | Solicitud de servicio de plan de saneamiento realizada | 0 días | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0 días | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 0 días | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 0 días | 2025-11-26 | 2025-11-26 | No |  | 142;282 | 285
285 | Estructurar el plan de saneamiento | 7 días | 2025-11-15 | 2025-11-21 | 5 días | 2025-11-27 | 2025-12-01 | 7 días | 2025-11-27 | 2025-12-03 | 10 días | 2025-11-27 | 2025-12-06 | No |  | 284 | 286 |  | Es el resultado del diagnostico
286 | Ejecutar el plan de saneamiento | 360 días | 2025-11-22 | 2026-11-16 | 270 días | 2025-12-02 | 2026-08-28 | 604 días | 2025-12-04 | 2027-07-30 | 1180 días | 2025-12-07 | 2029-02-28 | No |  | 285 | 2267 |  | Anticipar saneamiento de derechos inmobiliarios con procesos de imposición acuerdo 29 o escritura publica en tramite por parte de ENEL
287 | Adquisición de derechos inmobiliarios (8 predios) línea eléctrica | 224 días | 2025-10-07 | 2026-05-19 | 180 días | 2025-09-19 | 2026-03-18 | 285 días | 2025-10-14 | 2026-07-26 | 450 días | 2025-10-27 | 2027-01-20 | No |  |  |  |  | Estos predios están fuera del resguardo
288 | Solicitud de servicio de adquisición de derechos inmobiliarios realizada | 0 días | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 0 días | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 0 días | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 0 días | 2025-10-27 | 2025-10-27 | No |  | 143;20 | 289;293;294;295 |  | A los 10 días de aprobado el Start Up se monta la solicitud.
289 | Realizar adquisición de derechos inmobiliarios en (8) predios (Imposición-entrega expediente a VIJ) | 224 días | 2025-10-08 | 2026-05-19 | 180 días | 2025-09-20 | 2026-03-18 | 285 días | 2025-10-15 | 2026-07-26 | 450 días | 2025-10-28 | 2027-01-20 | No |  | 288 | 290FF;291 |  | Adicional a la gestión de los 5 predios, se encuentra en proceso de imposición 3 predios...
290 | Gestionar pagos de afectaciones y servidumbres 8 predios (antes de inicio de obras) | 90 días | 2026-02-19 | 2026-05-19 | 75 días | 2026-01-03 | 2026-03-18 | 110 días | 2026-04-08 | 2026-07-26 | 160 días | 2026-08-14 | 2027-01-20 | No |  | 289FF;141 | 291
291 | Gestión Inmobiliaria (entrega de áreas línea interconexión) finalizada | 0 días | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 0 días | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 0 días | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 0 días | 2027-01-20 | 2027-01-20 | No |  | 290;289 | 2239
292 | Adquisición de derechos inmobiliarios sobre 49 predios adicionales para los accesos a la línea eléctrica | 450 días | 2025-10-08 | 2026-12-31 | 359 días | 2025-09-20 | 2026-09-13 | 479 días | 2025-10-15 | 2027-02-05 | 630 días | 2025-10-28 | 2027-07-19 | No |  |  |  |  | Son los accesos para llegar a los puntos donde se construirá la línea, en total serian 55 predios dentro del resguardo
293 | Realizar adquisición de derechos inmobiliarios en (15) predios por acuerdo directo | 180 días | 2025-10-08 | 2026-04-05 | 120 días | 2025-09-20 | 2026-01-17 | 180 días | 2025-10-15 | 2026-04-12 | 270 días | 2025-10-28 | 2026-07-24 | No |  | 288 | 296 |  | VIJ Vice presidencia jurídica, se estiman 15 predios de los 49 por acuerdo directo. De los 49 predios hay 7 que estan incluidos en la gestion inmobiliaria de la linea
294 | Realizar adquisición de derechos inmobiliarios en (13) predios por inviabilidad jurídica (Imposición-entrega expediente a VIJ) | 450 días | 2025-10-08 | 2026-12-31 | 359 días | 2025-09-20 | 2026-09-13 | 479 días | 2025-10-15 | 2027-02-05 | 630 días | 2025-10-28 | 2027-07-19 | No | Subcritica | 288 | 296 |  | Se estiman 13 predios por proceso de imposicion por inviabilidad juridica de los 49 ...
295 | Realizar adquisición de derechos inmobiliarios en (21) predios por No acuerdo con propietarios (Imposición-entrega expediente a VIJ) | 450 días | 2025-10-08 | 2026-12-31 | 358 días | 2025-09-20 | 2026-09-12 | 478 días | 2025-10-15 | 2027-02-04 | 629 días | 2025-10-28 | 2027-07-18 | No | Subcritica | 288 | 296
296 | Gestión Inmobiliaria (entrega de áreas accesos línea interconexión 49 predios) finalizada | 0 días | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 0 días | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 0 días | 2027-02-05 | 2027-02-05 | 0 días | 2027-07-19 | 2027-07-19 | No |  | 293;294;295 | 2239 | Input linea 2do tramo | La viabilidad inmobiliaria para los accesos de la línea se requieren únicamente para los 30 km que se encuentran ubicados fuera del resguardo. Los otros 30 km que se encuentran dentro del resguardo tienen garantizado los accesos.
297 | Gestión territorial fase ejecución | 270 días | 2025-08-16 | 2026-05-12 | 180 días | 2025-08-16 | 2026-02-11 | 280 días | 2025-08-16 | 2026-05-22 | 390 días | 2025-08-31 | 2026-09-24 | No
298 | Hacer reuniones seguimiento de consulta previa/socialización de contratos (Enel-ECP-DANCP) | 120 días | 2025-08-16 | 2025-12-13 | 110 días | 2025-08-16 | 2025-12-03 | 124 días | 2025-08-16 | 2025-12-17 | 140 días | 2025-08-31 | 2026-01-17 | No |  | 213 | 299;300CC;368;369;370;373;2213;383;2132 | En ejecucion
299 | Gestión de comunidades del parque, la línea y la vía finalizada | 0 días | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 0 días | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 0 días | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 0 días | 2026-05-27 | 2026-05-27 | No |  | 298;154;153;213;214;152;155;218;174;193;212 | 486
300 | Realizar la actualización de la caracterización territorial con fuentes primarias | 180 días | 2025-08-16 | 2026-02-11 | 120 días | 2025-08-16 | 2025-12-13 | 190 días | 2025-08-16 | 2026-02-21 | 270 días | 2025-08-31 | 2026-05-27 | No |  | 298CC | 301 | En ejecucion | Diagnósticos participativos, es validar información suministrada por ENEL
301 | Realizar identificación de inversión social estratégica | 90 días | 2026-02-12 | 2026-05-12 | 60 días | 2025-12-14 | 2026-02-11 | 90 días | 2026-02-22 | 2026-05-22 | 120 días | 2026-05-28 | 2026-09-24 | No |  | 300 | 302
302 | Desarrollo de plan de inversión social estratégica iniciado | 0 días | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 0 días | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 0 días | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0 días | 2026-09-24 | 2026-09-24 | No |  | 301 | 2267
303 | Arqueología preventiva fase ejecución | 182 días | 2025-09-15 | 2026-03-15 | 185 días | 2025-09-10 | 2026-03-13 | 229 días | 2025-09-17 | 2026-05-03 | 312 días | 2025-09-25 | 2026-08-02 | No |  |  |  |  | Se cuenta con plan de manejo arqueológico aprobado para la ejecución de los trabajos en el parque eólico, la subestación y la línea de transmisión. Son 3 programas...
304 | Planear y asignar ODS para prospección de áreas no intervenidas | 15 días | 2025-09-15 | 2025-09-29 | 10 días | 2025-09-10 | 2025-09-19 | 19 días | 2025-09-17 | 2025-10-05 | 30 días | 2025-09-25 | 2025-10-24 | No |  | 148 | 305
305 | Realizar socialización y contratación de personal para ODS prospección de áreas no intervenidas | 45 días | 2025-09-30 | 2025-11-13 | 45 días | 2025-09-20 | 2025-11-03 | 65 días | 2025-10-06 | 2025-12-09 | 105 días | 2025-10-25 | 2026-02-06 | No |  | 304 | 306
306 | Áreas para realizar prospección de áreas no intervenidas iniciadas | 0 días | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0 días | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 0 días | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0 días | 2026-02-06 | 2026-02-06 | No |  | 305;219 | 503;370
307 | Planear y asignar ODS para Implementación de Programa de Arqueología Preventiva Fase Ejecución (Dec 138) | 15 días | 2025-11-06 | 2025-11-20 | 10 días | 2025-11-19 | 2025-11-28 | 19 días | 2025-11-11 | 2025-11-29 | 30 días | 2025-11-01 | 2025-11-30 | No |  | 147;264FF;148 | 308 |  | Los recursos se aprueban en FID y se puso FF para que los monitoreos inicien antes de las obras civiles de las vías.
308 | Realizar socialización y contratación de personal para ODS Programa de Arqueología Preventiva Fase Ejecución | 45 días | 2025-11-21 | 2026-01-04 | 45 días | 2025-11-29 | 2026-01-12 | 65 días | 2025-11-30 | 2026-02-02 | 105 días | 2025-12-01 | 2026-03-15 | No |  | 307;219 | 309;310
309 | Realizar implementación del plan de manejo Arqueológico (rescate y monitoreos) | 70 días | 2026-01-05 | 2026-03-15 | 60 días | 2026-01-13 | 2026-03-13 | 90 días | 2026-02-03 | 2026-05-03 | 140 días | 2026-03-16 | 2026-08-02 | No |  | 308 | 2267 | cierra con el final de las obras | Estas actividad se pueden realizar al tiempo de las actividades de monitoreo y cierra con el final de la construcción
310 | Áreas para realizar monitoreo/rescate Dec.138 (inicio obra) liberadas | 0 días | 2026-01-04 | 2026-01-04 | 0 días | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 0 días | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 0 días | 2026-03-15 | 2026-03-15 | No |  | 308 | 503;370
311 | Contratación (S/E alta tensión) | 319 días | 2025-09-01 | 2026-07-16 | 256 días | 2025-09-01 | 2026-05-14 | 343 días | 2025-09-01 | 2026-08-09 | 441 días | 2025-09-01 | 2026-11-15 | No
312 | Planeación contractual (S/E alta tensión) | 139 días | 2025-09-01 | 2026-01-17 | 139 días | 2025-09-01 | 2026-01-17 | 139 días | 2025-09-01 | 2026-01-17 | 139 días | 2025-09-01 | 2026-01-17 | No
313 | Realizar identificación potencial de proveedores (S/E) | 107 días | 2025-09-01 | 2025-12-16 | 107 días | 2025-09-01 | 2025-12-16 | 107 días | 2025-09-01 | 2025-12-16 | 107 días | 2025-09-01 | 2025-12-16 | No |  | 12FC+310 días | 314CC;316 | En ejecución | Retardo de 310 días dado que se necesita finalizar las obras eléctricas de la S/E acercándose al final de la línea transmisión....
314 | Realizar la especificación técnica (S/E) | 107 días | 2025-09-01 | 2025-12-16 | 107 días | 2025-09-01 | 2025-12-16 | 107 días | 2025-09-01 | 2025-12-16 | 107 días | 2025-09-01 | 2025-12-16 | No |  | 313CC | 315 | En ejecución
315 | Realizar el estimado de costos (S/E) | 7 días | 2025-12-17 | 2025-12-23 | 7 días | 2025-12-17 | 2025-12-23 | 7 días | 2025-12-17 | 2025-12-23 | 7 días | 2025-12-17 | 2025-12-23 | No |  | 314 | 316CC;317
316 | Realizar planeación contractual (S/E) | 32 días | 2025-12-17 | 2026-01-17 | 32 días | 2025-12-17 | 2026-01-17 | 32 días | 2025-12-17 | 2026-01-17 | 32 días | 2025-12-17 | 2026-01-17 | No |  | 315CC;313 | 317CC+11 días;318 |  | Adelanto de 11 dias con respecto a la planeacion, dado por el area de abastecimiento
317 | Informar al comité de compras y contratación por ser mayor a 10.000 SMLV (S/E) | 3 días | 2025-12-28 | 2025-12-30 | 3 días | 2025-12-28 | 2025-12-30 | 3 días | 2025-12-28 | 2025-12-30 | 3 días | 2025-12-28 | 2025-12-30 | No |  | 316CC+11 días;315 | 318 |  | Adelanto de 11 dias con respecto a la planeacion, dado por el area de abastecimiento
318 | Radicación de solicitud de contratación formal en abastecimiento (S/E) realizada | 0 días | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 0 días | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 0 días | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 0 días | 2026-01-17 | 2026-01-17 | No |  | 317;20;316 | 320
319 | ME (S/E alta tensión) | 180 días | 2026-01-18 | 2026-07-16 | 117 días | 2026-01-18 | 2026-05-14 | 204 días | 2026-01-18 | 2026-08-09 | 302 días | 2026-01-18 | 2026-11-15 | No
320 | Revisar internamente en abastecimiento la solicitud y la asignación del Gestor (S/E alta tensión) | 7 días | 2026-01-18 | 2026-01-24 | 3 días | 2026-01-18 | 2026-01-20 | 7 días | 2026-01-18 | 2026-01-24 | 9 días | 2026-01-18 | 2026-01-26 | No |  | 318 | 321
321 | Realizar apertura del método de elección (S/E alta tensión) invitación de ofertas | 3 días | 2026-01-25 | 2026-01-27 | 1 día | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 3 días | 2026-01-25 | 2026-01-27 | 4 días | 2026-01-27 | 2026-01-30 | No |  | 320 | 322;325;326
322 | Realizar consulta DME (S/E alta tensión) | 4 días | 2026-01-28 | 2026-01-31 | 4 días | 2026-01-22 | 2026-01-25 | 5 días | 2026-01-28 | 2026-02-01 | 5 días | 2026-01-31 | 2026-02-04 | No |  | 321 | 323
323 | Realizar reunión de precisión de DME (S/E alta tensión) | 1 día | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 1 día | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2 días | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 3 días | 2026-02-05 | 2026-02-07 | No |  | 322 | 324
324 | Realizar manifestación proponente conjunto (S/E alta tensión) | 3 días | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 2 días | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 4 días | 2026-02-04 | 2026-02-07 | 5 días | 2026-02-08 | 2026-02-12 | No |  | 323 | 330
325 | Recibir observaciones (S/E alta tensión) | 5 días | 2026-01-28 | 2026-02-01 | 5 días | 2026-01-22 | 2026-01-26 | 6 días | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 8 días | 2026-01-31 | 2026-02-07 | No |  | 321 | 327;326
326 | Responder observaciones (S/E alta tensión) | 15 días | 2026-02-02 | 2026-02-16 | 10 días | 2026-01-27 | 2026-02-05 | 15 días | 2026-02-03 | 2026-02-17 | 20 días | 2026-02-08 | 2026-02-27 | No |  | 321;325 | 327
327 | Realizar recepción de ofertas (S/E alta tensión) | 20 días | 2026-02-17 | 2026-03-08 | 12 días | 2026-02-06 | 2026-02-17 | 21 días | 2026-02-18 | 2026-03-10 | 30 días | 2026-02-28 | 2026-03-29 | No |  | 325;326 | 328
328 | Realizar análisis de ofertas (S/E alta tensión), (estimación de Ingeniería, costos, análisis financiero preliminar, seguridad de procesos) | 20 días | 2026-03-09 | 2026-03-28 | 12 días | 2026-02-18 | 2026-03-01 | 21 días | 2026-03-11 | 2026-03-31 | 30 días | 2026-03-30 | 2026-04-28 | No |  | 327 | 329
329 | Realizar negociación y recepción de contraofertas (S/E alta tensión) | 21 días | 2026-03-29 | 2026-04-18 | 17 días | 2026-03-02 | 2026-03-18 | 35 días | 2026-04-01 | 2026-05-05 | 66 días | 2026-04-29 | 2026-07-03 | No |  | 328 | 330
330 | Método de elección del (S/E alta tensión) realizado | 0 días | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0 días | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 0 días | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 0 días | 2026-07-03 | 2026-07-03 | No |  | 329;324 | 331
331 | Informar asignación al comité CYC (S/E alta tensión) | 1 día | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 1 día | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2 días | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 3 días | 2026-07-04 | 2026-07-06 | No |  | 330;264 | 332
332 | Asignar y notificar contrato (S/E alta tensión) | 3 días | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 3 días | 2026-03-20 | 2026-03-22 | 4 días | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 5 días | 2026-07-07 | 2026-07-11 | No |  | 331 | 333
333 | Realizar firma del contrato por el contratista (S/E alta tensión) | 7 días | 2026-04-23 | 2026-04-29 | 5 días | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 8 días | 2026-05-12 | 2026-05-19 | 10 días | 2026-07-12 | 2026-07-21 | No |  | 332 | 334
334 | Realizar perfeccionamiento del contrato (S/E alta tensión) | 14 días | 2026-04-30 | 2026-05-13 | 7 días | 2026-03-28 | 2026-04-03 | 17 días | 2026-05-20 | 2026-06-05 | 30 días | 2026-07-22 | 2026-08-20 | No |  | 333 | 335
335 | Acta de inicio y KOM (S/E alta tensión) realizado | 0 días | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 0 días | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 0 días | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0 días | 2026-08-20 | 2026-08-20 | No |  | 334 | 336
336 | Realizar reunión de aspectos de entorno critico - RAEC (S/E alta tensión) | 4 días | 2026-05-14 | 2026-05-17 | 2 días | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 5 días | 2026-06-06 | 2026-06-10 | 7 días | 2026-08-21 | 2026-08-27 | No |  | 335 | 337
337 | Realizar socialización a comunidades y contratación del personal por contratista (S/E alta tensión) | 60 días | 2026-05-18 | 2026-07-16 | 39 días | 2026-04-06 | 2026-05-14 | 60 días | 2026-06-11 | 2026-08-09 | 80 días | 2026-08-28 | 2026-11-15 | No |  | 336 | 2134;2145;383;380FC+90 días;2133;2132 |  | Se estimaron 90 dias despues de la socializacion para realizar esta validacion, dado por el area de construccion.
338 | Contratación (Scada eléctrico y control del parque) | 286 días | 2026-06-17 | 2027-03-29 | 224 días | 2026-05-14 | 2026-12-23 | 305 días | 2026-06-30 | 2027-04-30 | 391 días | 2026-09-05 | 2027-09-30 | No
339 | Planeación contractual (Scada eléctrico y control del parque) | 106 días | 2026-06-17 | 2026-09-30 | 106 días | 2026-05-14 | 2026-08-27 | 113 días | 2026-06-30 | 2026-10-20 | 125 días | 2026-09-05 | 2027-01-07 | No
340 | Realizar identificación potencial de proveedores (Scada eléctrico y control del parque) | 76 días | 2026-06-17 | 2026-08-31 | 76 días | 2026-05-14 | 2026-07-28 | 81 días | 2026-06-30 | 2026-09-18 | 90 días | 2026-09-05 | 2026-12-03 | No |  | 274 | 341CC;343
341 | Realizar la especificación técnica (Scada eléctrico y control del parque) | 76 días | 2026-06-17 | 2026-08-31 | 76 días | 2026-05-14 | 2026-07-28 | 81 días | 2026-06-30 | 2026-09-18 | 90 días | 2026-09-05 | 2026-12-03 | No |  | 340CC | 342
342 | Realizar el estimado de costos (Scada eléctrico y control del parque) | 6 días | 2026-09-01 | 2026-09-06 | 5 días | 2026-07-29 | 2026-08-02 | 7 días | 2026-09-19 | 2026-09-25 | 8 días | 2026-12-04 | 2026-12-11 | No |  | 341 | 343CC;344
343 | Realizar planeación contractual (Scada eléctrico y control del parque) | 30 días | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 30 días | 2026-07-29 | 2026-08-27 | 32 días | 2026-09-19 | 2026-10-20 | 35 días | 2026-12-04 | 2027-01-07 | No |  | 340;342CC | 344CC+11 días;345 |  | Adelanto de 11 dias con respecto a la planeacion, dado por el area de abastecimiento
344 | Informar al comité de compras y contratación por ser mayor a 10.000 SMLV (Scada eléctrico y control del parque) | 3 días | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 2 días | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 3 días | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 4 días | 2026-12-15 | 2026-12-18 | No |  | 342;343CC+11 días | 345 |  | Adelanto de 11 dias con respecto a la planeacion, dado por el area de abastecimiento
345 | Radicación de solicitud de contratación formal en abastecimiento (Scada eléctrico y control del parque) realizada | 0 días | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 0 días | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 0 días | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 0 días | 2027-01-07 | 2027-01-07 | No |  | 343;344;20 | 347
346 | ME (Scada eléctrico y control del parque) | 180 días | 2026-10-01 | 2027-03-29 | 118 días | 2026-08-28 | 2026-12-23 | 192 días | 2026-10-21 | 2027-04-30 | 266 días | 2027-01-08 | 2027-09-30 | No
347 | Revisar internamente en abastecimiento la solicitud y la asignación del Gestor (Scada eléctrico y control del parque) | 7 días | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 3 días | 2026-08-28 | 2026-08-30 | 7 días | 2026-10-21 | 2026-10-27 | 9 días | 2027-01-08 | 2027-01-16 | No |  | 345 | 348
348 | Realizar apertura del método de elección (Scada eléctrico y control del parque) invitación de ofertas | 3 días | 2026-10-08 | 2026-10-10 | 1 día | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 3 días | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 4 días | 2027-01-17 | 2027-01-20 | No |  | 347 | 349;352;353
349 | Realizar consulta DME (Scada eléctrico y control del parque) | 4 días | 2026-10-11 | 2026-10-14 | 4 días | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 5 días | 2026-10-31 | 2026-11-04 | 5 días | 2027-01-21 | 2027-01-25 | No |  | 348 | 350
350 | Realizar reunión de precisión de DME (Scada eléctrico y control del parque) | 1 día | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 día | 2026-09-05 | 2026-09-05 | 2 días | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 3 días | 2027-01-26 | 2027-01-28 | No |  | 349 | 351
351 | Realizar manifestación proponente conjunto (Scada eléctrico y control del parque) | 3 días | 2026-10-16 | 2026-10-18 | 2 días | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 4 días | 2026-11-07 | 2026-11-10 | 5 días | 2027-01-29 | 2027-02-02 | No |  | 350 | 357
352 | Recibir observaciones (Scada eléctrico y control del parque) | 5 días | 2026-10-11 | 2026-10-15 | 5 días | 2026-09-01 | 2026-09-05 | 6 días | 2026-10-31 | 2026-11-05 | 8 días | 2027-01-21 | 2027-01-28 | No |  | 348 | 354;353
353 | Responder observaciones (Scada eléctrico y control del parque) | 15 días | 2026-10-16 | 2026-10-30 | 10 días | 2026-09-06 | 2026-09-15 | 15 días | 2026-11-06 | 2026-11-20 | 20 días | 2027-01-29 | 2027-02-17 | No |  | 348;352 | 354
354 | Realizar recepción de ofertas (Scada eléctrico y control del parque) | 20 días | 2026-10-31 | 2026-11-19 | 12 días | 2026-09-16 | 2026-09-27 | 21 días | 2026-11-21 | 2026-12-11 | 30 días | 2027-02-18 | 2027-03-19 | No |  | 352;353 | 355
355 | Realizar análisis de ofertas (Scada eléctrico y control del parque), (estimación de Ingeniería, costos, análisis financiero preliminar, seguridad de procesos) | 20 días | 2026-11-20 | 2026-12-09 | 12 días | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 21 días | 2026-12-12 | 2027-01-01 | 30 días | 2027-03-20 | 2027-04-18 | No |  | 354 | 356
356 | Realizar negociación y recepción de contraofertas (Scada eléctrico y control del parque) | 21 días | 2026-12-10 | 2026-12-30 | 17 días | 2026-10-10 | 2026-10-26 | 23 días | 2027-01-02 | 2027-01-24 | 30 días | 2027-04-19 | 2027-05-18 | No |  | 355 | 357
357 | Método de elección del (Scada eléctrico y control del parque) realizado | 0 días | 2026-12-30 | 2026-12-30 | 0 días | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 0 días | 2027-01-24 | 2027-01-24 | 0 días | 2027-05-18 | 2027-05-18 | No |  | 351;356 | 358
358 | Informar asignación al comité CYC (Scada eléctrico y control del parque) | 1 día | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 1 día | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2 días | 2027-01-25 | 2027-01-26 | 3 días | 2027-05-19 | 2027-05-21 | No |  | 357;264 | 359
359 | Asignar y notificar contrato (Scada eléctrico y control del parque) | 3 días | 2027-01-01 | 2027-01-03 | 3 días | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 4 días | 2027-01-27 | 2027-01-30 | 5 días | 2027-05-22 | 2027-05-26 | No |  | 358 | 360
360 | Realizar firma del contrato por el contratista (Scada eléctrico y control del parque) | 7 días | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 5 días | 2026-10-31 | 2026-11-04 | 8 días | 2027-01-31 | 2027-02-07 | 10 días | 2027-05-27 | 2027-06-05 | No |  | 359 | 361
361 | Realizar perfeccionamiento del contrato (Scada eléctrico y control del parque) | 14 días | 2027-01-11 | 2027-01-24 | 7 días | 2026-11-05 | 2026-11-11 | 17 días | 2027-02-08 | 2027-02-24 | 30 días | 2027-06-06 | 2027-07-05 | No |  | 360 | 362
362 | Acta de inicio y KOM (Scada eléctrico y control del parque) realizado | 0 días | 2027-01-24 | 2027-01-24 | 0 días | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 0 días | 2027-02-24 | 2027-02-24 | 0 días | 2027-07-05 | 2027-07-05 | No |  | 361 | 363
363 | Realizar reunión de aspectos de entorno critico - RAEC (Scada eléctrico y control del parque) | 4 días | 2027-01-25 | 2027-01-28 | 2 días | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 5 días | 2027-02-25 | 2027-03-01 | 7 días | 2027-07-06 | 2027-07-12 | No |  | 362 | 364
364 | Realizar socialización a comunidades y contratación del personal por contratista (Scada eléctrico y control del parque) | 60 días | 2027-01-29 | 2027-03-29 | 40 días | 2026-11-14 | 2026-12-23 | 60 días | 2027-03-02 | 2027-04-30 | 80 días | 2027-07-13 | 2027-09-30 | No |  | 363 | 2177;2178;2180;2179
365 | Eólico | 814 días | 2026-05-01 | 2028-07-22 | 986 días | 2026-02-28 | 2028-11-09 | 990 días | 2026-05-15 | 2029-01-28 | 1018 días | 2026-08-31 | 2029-06-13 | No
366 | Infraestructura civil | 774 días | 2026-05-01 | 2028-06-12 | 944 días | 2026-02-28 | 2028-09-28 | 943 días | 2026-05-15 | 2028-12-12 | 957 días | 2026-08-31 | 2029-04-13 | No
367 | Vías de acceso | 240 días | 2026-05-01 | 2026-12-26 | 220 días | 2026-02-28 | 2026-10-05 | 260 días | 2026-05-15 | 2027-01-29 | 330 días | 2026-08-31 | 2027-07-26 | No
368 | Realizar adecuación de vía Puerto Brisas - Uribia (38 km) | 180 días | 2026-05-01 | 2026-10-27 | 180 días | 2026-02-28 | 2026-08-26 | 200 días | 2026-05-23 | 2026-12-08 | 270 días | 2026-09-13 | 2027-06-09 | No |  | 59;272;298;86 | 371;486;508;509;510 |  | De los 180 km de la vía, solo 38 km desde Yutaho hasta Uribia requieren una adecuación fuerte por baches y huecos en la vía....
369 | Ejecutar adecuación de la vía Uribia- Parque Windpeshi (33 Km) | 180 días | 2026-05-01 | 2026-10-27 | 180 días | 2026-02-28 | 2026-08-26 | 200 días | 2026-05-23 | 2026-12-08 | 270 días | 2026-09-13 | 2027-06-09 | No |  | 272;298;86 | 371;508CC;509CC;510CC |  | Son 33 km en tierra en afirmado, las vías ya se encuentran y son transitables. Se estiman 6 meses. Se contempla variante de 1 km incluido dentro de los 33 km....
370 | Construir y adecuar las vías internas Parque Windpeshi (34,6 Km) | 240 días | 2026-05-01 | 2026-12-26 | 220 días | 2026-02-28 | 2026-10-05 | 260 días | 2026-05-15 | 2027-01-29 | 330 días | 2026-08-31 | 2027-07-26 | No |  | 272;310;298;306;113 | 371;503CC+30%;373CC;508;509;510 |  | Son 34,6 km Incluye construir estructuras de ocupación de cauce (53) boxcoulvert....
371 | Vías de acceso adecuadas | 0 días | 2026-12-26 | 2026-12-26 | 0 días | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 0 días | 2027-01-29 | 2027-01-29 | 0 días | 2027-07-26 | 2027-07-26 | No |  | 369;370;368;274 | 2267;380
372 | Edificaciones | 774 días | 2026-05-01 | 2028-06-12 | 944 días | 2026-02-28 | 2028-09-28 | 943 días | 2026-05-15 | 2028-12-12 | 957 días | 2026-08-31 | 2029-04-13 | No
373 | Realizar movilización de maquinaria, equipos y herramientas (edificaciones) | 90 días | 2026-05-01 | 2026-07-29 | 80 días | 2026-02-28 | 2026-05-18 | 90 días | 2026-05-15 | 2026-08-12 | 120 días | 2026-08-31 | 2026-12-28 | No |  | 370CC;298;113 | 374;376 |  | Corresponde a movilizaciones del contratista
374 | Adecuar campamento temporal y facilidades | 180 días | 2026-07-30 | 2027-01-25 | 170 días | 2026-05-19 | 2026-11-04 | 187 días | 2026-08-13 | 2027-02-15 | 210 días | 2026-12-29 | 2027-07-26 | No |  | 373 | 375;377;376FF | Go para inicio trabajos | Campamento temporal: facilidades eléctricas, sanitarias, contenedores, baterías de baños químicos, iluminación, baterías, generadores, zona de comidas.
375 | Construir (45) plataformas para la ubicación de la planta móvil de concreto | 60 días | 2027-01-26 | 2027-03-26 | 55 días | 2026-11-05 | 2026-12-29 | 60 días | 2027-02-16 | 2027-04-16 | 80 días | 2027-07-27 | 2027-10-14 | No |  | 374 | 1986 |  | Se contempla una planta de 80M3/hr con un área de aprox. 1 hectárea...
376 | Construir (1) piscina de agua industrial para almacenamiento temporal | 60 días | 2026-11-27 | 2027-01-25 | 55 días | 2026-09-11 | 2026-11-04 | 65 días | 2026-12-13 | 2027-02-15 | 80 días | 2027-05-08 | 2027-07-26 | No |  | 374FF;373 | 1986 |  | 900 m3 por piscina, total 1800m2 de área y profundidad de 0,5 m, caudal de 300m3/día...
377 | Construir (21) zodmes | 180 días | 2027-01-26 | 2027-07-24 | 180 días | 2026-11-05 | 2027-05-03 | 190 días | 2027-02-16 | 2027-08-24 | 210 días | 2027-07-27 | 2028-02-21 | No |  | 374 | 378 |  | 45 días por (21) zodme, con 4 frentes de trabajo, cada frente construye 6 zodmes...
378 | Edificaciones finalizadas | 0 días | 2027-07-24 | 2027-07-24 | 0 días | 2027-05-03 | 2027-05-03 | 0 días | 2027-08-24 | 2027-08-24 | 0 días | 2028-02-21 | 2028-02-21 | No |  | 377 | 2267
379 | Torres meteorológicas | 534 días | 2026-12-27 | 2028-06-12 | 724 días | 2026-10-06 | 2028-09-28 | 683 días | 2027-01-30 | 2028-12-12 | 627 días | 2027-07-27 | 2029-04-13 | No
380 | Validar estado físico de (2) torres de monitoreo de variables meteorológicas | 60 días | 2026-12-27 | 2027-02-24 | 55 días | 2026-10-06 | 2026-11-29 | 60 días | 2027-01-30 | 2027-03-30 | 80 días | 2027-07-27 | 2027-10-14 | No |  | 337FC+90 días;371 | 2192;381 |  | Se estimaron 90 dias despues de la socializacion para realizar esta validacion, dado por el area de construccion.... | mete reológica
381 | Validar funcionamiento de (2) torres de monitoreo de variables meteorológicas | 60 días | 2028-04-14 | 2028-06-12 | 55 días | 2028-08-05 | 2028-09-28 | 60 días | 2028-10-14 | 2028-12-12 | 80 días | 2029-01-24 | 2029-04-13 | No |  | 2125FF;380 | 2267 |  | Esta construcción se realiza con el contrato de la S/E y debe finalizar con el comisionamiento en caliente de los aerogeneradores. De acuerdo a la licencia serian 2 torres, sin embargo en almacenamiento se encuentran 3.... | mete reológica
382 | Red de MT y fibra óptica aerogeneradores | 562 días | 2026-07-17 | 2028-01-29 | 503 días | 2026-05-15 | 2027-09-29 | 562 días | 2026-08-10 | 2028-02-22 | 710 días | 2026-11-16 | 2028-10-25 | No |  |  |  |  | Son 11 circuitos que agrupan los aerogeneradores, se ejecutara con el contrato de la S/E
383 | Realizar movilización de maquinaria, equipos y herramientas (red MT y FO) | 45 días | 2026-07-17 | 2026-08-30 | 30 días | 2026-05-15 | 2026-06-13 | 45 días | 2026-08-10 | 2026-09-23 | 60 días | 2026-11-16 | 2027-01-14 | No |  | 298;337 | 385 | Input contrato | MT, media tensión y FO fibra óptica
384 | Circuito 3 | 47 días | 2026-08-31 | 2026-10-16 | 43 días | 2026-06-14 | 2026-07-26 | 47 días | 2026-09-24 | 2026-11-09 | 60 días | 2027-01-15 | 2027-03-15 | No | [6 empty] | WP47,WP46,WP45,WP44 | Cto 3
385 | Realizar replanteo de zanjas Cto 3 | 9 días | 2026-08-31 | 2026-09-08 | 7 días | 2026-06-14 | 2026-06-20 | 9 días | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 14 días | 2027-01-15 | 2027-01-28 | No |  | 383 | 386CC+2 días;391 |  |  |  | WP47,WP46,WP45,WP44 | Cto 3
386 | Realizar excavación de zanjas Cto 3 | 27 días | 2026-09-02 | 2026-09-28 | 23 días | 2026-06-16 | 2026-07-08 | 27 días | 2026-09-26 | 2026-10-22 | 34 días | 2027-01-17 | 2027-02-19 | No |  | 385CC+2 días | 387CC+4 días;391 |  | Adelanto dado por el area de construccion de acuerdo a los calculos de cantidades y estrategia |  | WP47,WP46,WP45,WP44 | Cto 3
387 | Realizar tendido de conductores (MT) Cto 3 | 34 días | 2026-09-06 | 2026-10-09 | 29 días | 2026-06-20 | 2026-07-18 | 34 días | 2026-09-30 | 2026-11-02 | 41 días | 2027-01-21 | 2027-03-02 | No |  | 386CC+4 días | 389CC+5 días;390CC+10 días;391;392 |  | Adelanto dado por el area de construccion de acuerdo a los calculos de cantidades y estrategia |  | WP47,WP46,WP45,WP44 | Cto 3
388 | Realizar tendido de conductores (fibra óptica) Cto 3 | 29 días | 2026-09-15 | 2026-10-13 | 26 días | 2026-06-29 | 2026-07-24 | 29 días | 2026-10-09 | 2026-11-06 | 41 días | 2027-01-30 | 2027-03-11 | No |  | 389CC+4 días | 391;392 |  | Adelanto dado por el area de construccion de acuerdo a los calculos de cantidades y estrategia |  | WP47,WP46,WP45,WP44 | Cto 3
389 | Realizar tapado de zanjas Cto 3 | 27 días | 2026-09-11 | 2026-10-07 | 23 días | 2026-06-25 | 2026-07-17 | 27 días | 2026-10-05 | 2026-10-31 | 34 días | 2027-01-26 | 2027-02-28 | No |  | 387CC+5 días | 388CC+4 días;391 |  | Adelanto dado por el area de construccion de acuerdo a los calculos de cantidades y estrategia |  | WP47,WP46,WP45,WP44 | Cto 3
390 | Realizar terminales y empalmes Cto 3 | 14 días | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 13 días | 2026-06-30 | 2026-07-12 | 14 días | 2026-10-10 | 2026-10-23 | 17 días | 2027-01-31 | 2027-02-16 | No |  | 387CC+10 días | 391;392 |  | Adelanto dado por el area de construccion de acuerdo a los calculos de cantidades y estrategia |  | WP47,WP46,WP45,WP44 | Cto 3
391 | Red de MT y fibra óptica Cto 3 finalizada | 0 días | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 0 días | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 0 días | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 0 días | 2027-03-11 | 2027-03-11 | No |  | 385;386;387;388;389;390 | 392;394 |  |  |  | WP47,WP46,WP45,WP44 | Cto 3
392 | Realizar pruebas y comisionamiento (red MT y fibra óptica) Cto 3 | 3 días | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 2 días | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 3 días | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 4 días | 2027-03-12 | 2027-03-15 | No |  | 387;388;390;391 | 483;2124 |  |  | Comisionamiento | WP47,WP46,WP45,WP44 | Cto 3
393 | Circuito 4 | 52 días | 2026-10-14 | 2026-12-04 | 47 días | 2026-07-25 | 2026-09-09 | 52 días | 2026-11-07 | 2026-12-28 | 65 días | 2027-03-12 | 2027-05-15 | No | [6 empty] | WP52,WP50,WP49,WP48 | Cto 4
394 | Realizar replanteo de zanjas Cto 4 | 10 días | 2026-10-14 | 2026-10-23 | 7 días | 2026-07-25 | 2026-07-31 | 10 días | 2026-11-07 | 2026-11-16 | 15 días | 2027-03-12 | 2027-03-26 | No |  | 391 | 395CC+2 días;400 |  |  |  | WP52,WP50,WP49,WP48 | Cto 4
395 | Realizar excavación de zanjas Cto 4 | 29 días | 2026-10-16 | 2026-11-13 | 25 días | 2026-07-27 | 2026-08-20 | 29 días | 2026-11-09 | 2026-12-07 | 37 días | 2027-03-14 | 2027-04-19 | No |  | 394CC+2 días | 396CC+4 días;400 |  | Adelanto dado por el area de construccion de acuerdo a los calculos de cantidades y estrategia |  | WP52,WP50,WP49,WP48 | Cto 4
396 | Realizar tendido de conductores (MT) Cto 4 | 37 días | 2026-10-20 | 2026-11-25 | 32 días | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 37 días | 2026-11-13 | 2026-12-19 | 44 días | 2027-03-18 | 2027-04-30 | No |  | 395CC+4 días | 398CC+6 días;399CC+11 días;400;401 |  | Adelanto dado por el area de construccion de acuerdo a los calculos de cantidades y estrategia |  | WP52,WP50,WP49,WP48 | Cto 4
397 | Realizar tendido de conductores (fibra óptica) Cto 4 | 32 días | 2026-10-31 | 2026-12-01 | 28 días | 2026-08-11 | 2026-09-07 | 32 días | 2026-11-24 | 2026-12-25 | 44 días | 2027-03-29 | 2027-05-11 | No |  | 398CC+5 días | 400;401 |  | Adelanto dado por el area de construccion de acuerdo a los calculos de cantidades y estrategia |  | WP52,WP50,WP49,WP48 | Cto 4
398 | Realizar tapado de zanjas Cto 4 | 29 días | 2026-10-26 | 2026-11-23 | 25 días | 2026-08-06 | 2026-08-30 | 29 días | 2026-11-19 | 2026-12-17 | 37 días | 2027-03-24 | 2027-04-29 | No |  | 396CC+6 días | 397CC+5 días;400 |  | Adelanto dado por el area de construccion de acuerdo a los calculos de cantidades y estrategia |  | WP52,WP50,WP49,WP48 | Cto 4
399 | Realizar terminales y empalmes Cto 4 | 15 días | 2026-10-31 | 2026-11-14 | 13 días | 2026-08-11 | 2026-08-23 | 15 días | 2026-11-24 | 2026-12-08 | 18 días | 2027-03-29 | 2027-04-15 | No |  | 396CC+11 días | 400;401 |  | Adelanto dado por el area de construccion de acuerdo a los calculos de cantidades y estrategia |  | WP52,WP50,WP49,WP48 | Cto 4
400 | Red de MT y fibra óptica Cto 4 finalizada | 0 días | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 0 días | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 0 días | 2026-12-25 | 2026-12-25 | 0 días | 2027-05-11 | 2027-05-11 | No |  | 394;395;396;397;398;399 | 401;403 |  |  |  | WP52,WP50,WP49,WP48 | Cto 4
401 | Realizar pruebas y comisionamiento (red MT y fibra óptica) Cto 4 | 3 días | 2026-12-02 | 2026-12-04 | 2 días | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 3 días | 2026-12-26 | 2026-12-28 | 4 días | 2027-05-12 | 2027-05-15 | No |  | 396;397;399;400 | 483;2123 |  |  | Comisionamiento | WP52,WP50,WP49,WP48 | Cto 4
402 | Circuito 9 | 58 días | 2026-12-02 | 2027-01-28 | 53 días | 2026-09-08 | 2026-10-30 | 58 días | 2026-12-26 | 2027-02-21 | 74 días | 2027-05-12 | 2027-07-24 | No | [6 empty] | WP22,WP23,WP24 | Cto 9
403 | Realizar replanteo de zanjas Cto 9 | 12 días | 2026-12-02 | 2026-12-13 | 9 días | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 12 días | 2026-12-26 | 2027-01-06 | 17 días | 2027-05-12 | 2027-05-28 | No |  | 400 | 404CC+2 días;409 |  |  |  | WP22,WP23,WP24 | Cto 9
404 | Realizar excavación de zanjas Cto 9 | 35 días | 2026-12-04 | 2027-01-07 | 29 días | 2026-09-10 | 2026-10-08 | 35 días | 2026-12-28 | 2027-01-31 | 43 días | 2027-05-14 | 2027-06-25 | No |  | 403CC+2 días | 405CC+5 días;409 |  | Adelanto dado por el area de construccion de acuerdo a los calculos de cantidades y estrategia |  | WP22,WP23,WP24 | Cto 9
405 | Realizar tendido de conductores (MT) Cto 9 | 43 días | 2026-12-09 | 2027-01-20 | 37 días | 2026-09-15 | 2026-10-21 | 43 días | 2027-01-02 | 2027-02-13 | 52 días | 2027-05-19 | 2027-07-09 | No |  | 404CC+5 días | 407CC+6 días;408CC+13 días;409;410 |  | Adelanto dado por el area de construccion de acuerdo a los calculos de cantidades y estrategia |  | WP22,WP23,WP24 | Cto 9
406 | Realizar tendido de conductores (fibra óptica) Cto 9 | 37 días | 2026-12-20 | 2027-01-25 | 33 días | 2026-09-26 | 2026-10-28 | 37 días | 2027-01-13 | 2027-02-18 | 52 días | 2027-05-30 | 2027-07-20 | No |  | 407CC+5 días | 409;410 |  | Adelanto dado por el area de construccion de acuerdo a los calculos de cantidades y estrategia |  | WP22,WP23,WP24 | Cto 9
407 | Realizar tapado de zanjas Cto 9 | 35 días | 2026-12-15 | 2027-01-18 | 29 días | 2026-09-21 | 2026-10-19 | 35 días | 2027-01-08 | 2027-02-11 | 43 días | 2027-05-25 | 2027-07-06 | No |  | 405CC+6 días | 406CC+5 días;409 |  | Adelanto dado por el area de construccion de acuerdo a los calculos de cantidades y estrategia |  | WP22,WP23,WP24 | Cto 9
408 | Realizar terminales y empalmes Cto 9 | 18 días | 2026-12-22 | 2027-01-08 | 16 días | 2026-09-28 | 2026-10-13 | 18 días | 2027-01-15 | 2027-02-01 | 20 días | 2027-06-01 | 2027-06-20 | No |  | 405CC+13 días | 409;410 |  | Adelanto dado por el area de construccion de acuerdo a los calculos de cantidades y estrategia |  | WP22,WP23,WP24 | Cto 9
409 | Red de MT y fibra óptica Cto 9 finalizada | 0 días | 2027-01-25 | 2027-01-25 | 0 días | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 0 días | 2027-02-18 | 2027-02-18 | 0 días | 2027-07-20 | 2027-07-20 | No |  | 403;404;405;406;407;408 | 410;412 |  |  |  | WP22,WP23,WP24 | Cto 9
410 | Realizar pruebas y comisionamiento (red MT y fibra óptica) Cto 9 | 3 días | 2027-01-26 | 2027-01-28 | 2 días | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 3 días | 2027-02-19 | 2027-02-21 | 4 días | 2027-07-21 | 2027-07-24 | No |  | 405;406;408;409 | 483;2114 |  |  | Comisionamiento | WP22,WP23,WP24 | Cto 9
411 | Circuito 11 | 57 días | 2027-01-26 | 2027-03-23 | 51 días | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 57 días | 2027-02-19 | 2027-04-16 | 72 días | 2027-07-21 | 2027-09-30 | No | [6 empty] | WP42,WP41,WP40,WP39 | Cto 11
412 | Realizar replanteo de zanjas Cto 11 | 11 días | 2027-01-26 | 2027-02-05 | 8 días | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 11 días | 2027-02-19 | 2027-03-01 | 17 días | 2027-07-21 | 2027-08-06 | No |  | 409 | 413CC+2 días;418 |  |  |  | WP42,WP41,WP40,WP39 | Cto 11
413 | Realizar excavación de zanjas Cto 11 | 33 días | 2027-01-28 | 2027-03-01 | 28 días | 2026-10-31 | 2026-11-27 | 33 días | 2027-02-21 | 2027-03-25 | 42 días | 2027-07-23 | 2027-09-02 | No |  | 412CC+2 días | 414CC+5 días;418 |  | Adelanto dado por el area de construccion de acuerdo a los calculos de cantidades y estrategia |  | WP42,WP41,WP40,WP39 | Cto 11
414 | Realizar tendido de conductores (MT) Cto 11 | 42 días | 2027-02-02 | 2027-03-15 | 36 días | 2026-11-05 | 2026-12-10 | 42 días | 2027-02-26 | 2027-04-08 | 50 días | 2027-07-28 | 2027-09-15 | No |  | 413CC+5 días | 416CC+6 días;417CC+13 días;418;419 |  | Adelanto dado por el area de construccion de acuerdo a los calculos de cantidades y estrategia |  | WP42,WP41,WP40,WP39 | Cto 11
415 | Realizar tendido de conductores (fibra óptica) Cto 11 | 36 días | 2027-02-13 | 2027-03-20 | 31 días | 2026-11-16 | 2026-12-16 | 36 días | 2027-03-09 | 2027-04-13 | 50 días | 2027-08-08 | 2027-09-26 | No |  | 416CC+5 días | 418;419 |  | Adelanto dado por el area de construccion de acuerdo a los calculos de cantidades y estrategia |  | WP42,WP41,WP40,WP39 | Cto 11
416 | Realizar tapado de zanjas Cto 11 | 33 días | 2027-02-08 | 2027-03-12 | 28 días | 2026-11-11 | 2026-12-08 | 33 días | 2027-03-04 | 2027-04-05 | 42 días | 2027-08-03 | 2027-09-13 | No |  | 414CC+6 días | 415CC+5 días;418 |  | Adelanto dado por el area de construccion de acuerdo a los calculos de cantidades y estrategia |  | WP42,WP41,WP40,WP39 | Cto 11
417 | Realizar terminales y empalmes Cto 11 | 17 días | 2027-02-15 | 2027-03-03 | 15 días | 2026-11-18 | 2026-12-02 | 17 días | 2027-03-11 | 2027-03-27 | 20 días | 2027-08-10 | 2027-08-29 | No |  | 414CC+13 días | 418;419 |  | Adelanto dado por el area de construccion de acuerdo a los calculos de cantidades y estrategia |  | WP42,WP41,WP40,WP39 | Cto 11
418 | Red de MT y fibra óptica Cto 11 finalizada | 0 días | 2027-03-20 | 2027-03-20 | 0 días | 2026-12-16 | 2026-12-16 | 0 días | 2027-04-13 | 2027-04-13 | 0 días | 2027-09-26 | 2027-09-26 | No |  | 412;413;414;415;416;417 | 419;421 |  |  |  | WP42,WP41,WP40,WP39 | Cto 11
419 | Realizar pruebas y comisionamiento (red MT y fibra óptica) Cto 11 | 3 días | 2027-03-21 | 2027-03-23 | 2 días | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 3 días | 2027-04-14 | 2027-04-16 | 4 días | 2027-09-27 | 2027-09-30 | No |  | 414;415;417;418 | 483;2115 |  |  | Comisionamiento | WP42,WP41,WP40,WP39 | Cto 11
420 | Circuito 2 | 42 días | 2027-03-21 | 2027-05-01 | 39 días | 2026-12-17 | 2027-01-24 | 42 días | 2027-04-14 | 2027-05-25 | 52 días | 2027-09-27 | 2027-11-17 | No | [6 empty] | WP8,WP9,WP6,WP5 | Cto 2
421 | Realizar replanteo de zanjas Cto 2 | 7 días | 2027-03-21 | 2027-03-27 | 5 días | 2026-12-17 | 2026-12-21 | 7 días | 2027-04-14 | 2027-04-20 | 10 días | 2027-09-27 | 2027-10-06 | No |  | 418 | 422CC+2 días;427 |  |  |  | WP8,WP9,WP6,WP5 | Cto 2
422 | Realizar excavación de zanjas Cto 2 | 20 días | 2027-03-23 | 2027-04-11 | 17 días | 2026-12-19 | 2027-01-04 | 20 días | 2027-04-16 | 2027-05-05 | 25 días | 2027-09-29 | 2027-10-23 | No |  | 421CC+2 días | 423CC+9 días;427 |  |  |  | WP8,WP9,WP6,WP5 | Cto 2
423 | Realizar tendido de conductores (MT) Cto 2 | 25 días | 2027-04-01 | 2027-04-25 | 21 días | 2026-12-28 | 2027-01-17 | 25 días | 2027-04-25 | 2027-05-19 | 30 días | 2027-10-08 | 2027-11-06 | No |  | 422CC+9 días | 425CC+4 días;426CC+8 días;427;428 |  |  |  | WP8,WP9,WP6,WP5 | Cto 2
424 | Realizar tendido de conductores (fibra óptica) Cto 2 | 21 días | 2027-04-08 | 2027-04-28 | 19 días | 2027-01-04 | 2027-01-22 | 21 días | 2027-05-02 | 2027-05-22 | 30 días | 2027-10-15 | 2027-11-13 | No |  | 425CC+3 días | 427;428 |  |  |  | WP8,WP9,WP6,WP5 | Cto 2
425 | Realizar tapado de zanjas Cto 2 | 20 días | 2027-04-05 | 2027-04-24 | 17 días | 2027-01-01 | 2027-01-17 | 20 días | 2027-04-29 | 2027-05-18 | 25 días | 2027-10-12 | 2027-11-05 | No |  | 423CC+4 días | 424CC+3 días;427 |  |  |  | WP8,WP9,WP6,WP5 | Cto 2
426 | Realizar terminales y empalmes Cto 2 | 10 días | 2027-04-09 | 2027-04-18 | 9 días | 2027-01-05 | 2027-01-13 | 10 días | 2027-05-03 | 2027-05-12 | 12 días | 2027-10-16 | 2027-10-27 | No |  | 423CC+8 días | 427;428 |  |  |  | WP8,WP9,WP6,WP5 | Cto 2
427 | Red de MT y fibra óptica Cto 2 finalizada | 0 días | 2027-04-28 | 2027-04-28 | 0 días | 2027-01-22 | 2027-01-22 | 0 días | 2027-05-22 | 2027-05-22 | 0 días | 2027-11-13 | 2027-11-13 | No |  | 421;422;423;424;425;426 | 428;430 |  |  |  | WP8,WP9,WP6,WP5 | Cto 2
428 | Realizar pruebas y comisionamiento (red MT y fibra óptica) Cto 2 | 3 días | 2027-04-29 | 2027-05-01 | 2 días | 2027-01-23 | 2027-01-24 | 3 días | 2027-05-23 | 2027-05-25 | 4 días | 2027-11-14 | 2027-11-17 | No |  | 423;424;426;427 | 483;2116 |  |  | Comisionamiento | WP8,WP9,WP6,WP5 | Cto 2
429 | Circuito 8 | 30 días | 2027-04-29 | 2027-05-28 | 26 días | 2027-01-23 | 2027-02-17 | 30 días | 2027-05-23 | 2027-06-21 | 38 días | 2027-11-14 | 2027-12-21 | No | [6 empty] | WP25,WP26,WP27,WP28 | Cto 8
430 | Realizar replanteo de zanjas Cto 8 | 5 días | 2027-04-29 | 2027-05-03 | 4 días | 2027-01-23 | 2027-01-26 | 5 días | 2027-05-23 | 2027-05-27 | 8 días | 2027-11-14 | 2027-11-21 | No |  | 427 | 431CC+2 días;436 |  |  |  | WP25,WP26,WP27,WP28 | Cto 8
431 | Realizar excavación de zanjas Cto 8 | 16 días | 2027-05-01 | 2027-05-16 | 14 días | 2027-01-25 | 2027-02-07 | 16 días | 2027-05-25 | 2027-06-09 | 20 días | 2027-11-16 | 2027-12-05 | No |  | 430CC+2 días | 432CC+2 días;436 |  |  |  | WP25,WP26,WP27,WP28 | Cto 8
432 | Realizar tendido de conductores (MT) Cto 8 | 20 días | 2027-05-03 | 2027-05-22 | 18 días | 2027-01-27 | 2027-02-13 | 20 días | 2027-05-27 | 2027-06-15 | 25 días | 2027-11-18 | 2027-12-12 | No |  | 431CC+2 días | 434CC+3 días;435CC+6 días;436;437 |  |  |  | WP25,WP26,WP27,WP28 | Cto 8
433 | Realizar tendido de conductores (fibra óptica) Cto 8 | 18 días | 2027-05-08 | 2027-05-25 | 15 días | 2027-02-01 | 2027-02-15 | 18 días | 2027-06-01 | 2027-06-18 | 25 días | 2027-11-23 | 2027-12-17 | No |  | 434CC+2 días | 436;437 |  |  |  | WP25,WP26,WP27,WP28 | Cto 8
434 | Realizar tapado de zanjas Cto 8 | 16 días | 2027-05-06 | 2027-05-21 | 14 días | 2027-01-30 | 2027-02-12 | 16 días | 2027-05-30 | 2027-06-14 | 20 días | 2027-11-21 | 2027-12-10 | No |  | 432CC+3 días | 433CC+2 días;436 |  |  |  | WP25,WP26,WP27,WP28 | Cto 8
435 | Realizar terminales y empalmes Cto 8 | 9 días | 2027-05-09 | 2027-05-17 | 7 días | 2027-02-02 | 2027-02-08 | 9 días | 2027-06-02 | 2027-06-10 | 12 días | 2027-11-24 | 2027-12-05 | No |  | 432CC+6 días | 436;437 |  |  |  | WP25,WP26,WP27,WP28 | Cto 8
436 | Red de MT y fibra óptica Cto 8 finalizada | 0 días | 2027-05-25 | 2027-05-25 | 0 días | 2027-02-15 | 2027-02-15 | 0 días | 2027-06-18 | 2027-06-18 | 0 días | 2027-12-17 | 2027-12-17 | No |  | 430;431;432;433;434;435 | 437;439 |  |  |  | WP25,WP26,WP27,WP28 | Cto 8
437 | Realizar pruebas y comisionamiento (red MT y fibra óptica) Cto 8 | 3 días | 2027-05-26 | 2027-05-28 | 2 días | 2027-02-16 | 2027-02-17 | 3 días | 2027-06-19 | 2027-06-21 | 4 días | 2027-12-18 | 2027-12-21 | No |  | 432;433;435;436 | 483;2117 |  |  | Comisionamiento | WP25,WP26,WP27,WP28 | Cto 8
438 | Circuito 10 | 25 días | 2027-05-26 | 2027-06-19 | 22 días | 2027-02-16 | 2027-03-09 | 25 días | 2027-06-19 | 2027-07-13 | 31 días | 2027-12-18 | 2028-01-17 | No | [6 empty] | WP20,WP18,WP19 | Cto 10
439 | Realizar replanteo de zanjas Cto 10 | 4 días | 2027-05-26 | 2027-05-29 | 3 días | 2027-02-16 | 2027-02-18 | 4 días | 2027-06-19 | 2027-06-22 | 6 días | 2027-12-18 | 2027-12-23 | No |  | 436 | 440CC+2 días;445 |  |  |  | WP20,WP18,WP19 | Cto 10
440 | Realizar excavación de zanjas Cto 10 | 13 días | 2027-05-28 | 2027-06-09 | 11 días | 2027-02-18 | 2027-02-28 | 13 días | 2027-06-21 | 2027-07-03 | 16 días | 2027-12-20 | 2028-01-04 | No |  | 439CC+2 días | 441CC+2 días;445 |  |  |  | WP20,WP18,WP19 | Cto 10
441 | Realizar tendido de conductores (MT) Cto 10 | 16 días | 2027-05-30 | 2027-06-14 | 14 días | 2027-02-20 | 2027-03-05 | 16 días | 2027-06-23 | 2027-07-08 | 19 días | 2027-12-22 | 2028-01-09 | No |  | 440CC+2 días | 443CC+2 días;444CC+5 días;445;446 |  |  |  | WP20,WP18,WP19 | Cto 10
442 | Realizar tendido de conductores (fibra óptica) Cto 10 | 14 días | 2027-06-03 | 2027-06-16 | 12 días | 2027-02-24 | 2027-03-07 | 14 días | 2027-06-27 | 2027-07-10 | 19 días | 2027-12-26 | 2028-01-13 | No |  | 443CC+2 días | 445;446 |  |  |  | WP20,WP18,WP19 | Cto 10
443 | Realizar tapado de zanjas Cto 10 | 13 días | 2027-06-01 | 2027-06-13 | 11 días | 2027-02-22 | 2027-03-04 | 13 días | 2027-06-25 | 2027-07-07 | 16 días | 2027-12-24 | 2028-01-08 | No |  | 441CC+2 días | 442CC+2 días;445 |  |  |  | WP20,WP18,WP19 | Cto 10
444 | Realizar terminales y empalmes Cto 10 | 7 días | 2027-06-04 | 2027-06-10 | 5 días | 2027-02-25 | 2027-03-01 | 7 días | 2027-06-28 | 2027-07-04 | 9 días | 2027-12-27 | 2028-01-04 | No |  | 441CC+5 días | 445;446 |  |  |  | WP20,WP18,WP19 | Cto 10
445 | Red de MT y fibra óptica Cto 10 finalizada | 0 días | 2027-06-16 | 2027-06-16 | 0 días | 2027-03-07 | 2027-03-07 | 0 días | 2027-07-10 | 2027-07-10 | 0 días | 2028-01-13 | 2028-01-13 | No |  | 439;440;441;442;443;444 | 446;448 |  |  |  | WP20,WP18,WP19 | Cto 10
446 | Realizar pruebas y comisionamiento (red MT y fibra óptica) Cto 10 | 3 días | 2027-06-17 | 2027-06-19 | 2 días | 2027-03-08 | 2027-03-09 | 3 días | 2027-07-11 | 2027-07-13 | 4 días | 2028-01-14 | 2028-01-17 | No |  | 441;442;444;445 | 483;2118 |  |  | Comisionamiento | WP20,WP18,WP19 | Cto 10
447 | Circuito 7 | 45 días | 2027-06-17 | 2027-07-31 | 40 días | 2027-03-08 | 2027-04-16 | 45 días | 2027-07-11 | 2027-08-24 | 56 días | 2028-01-14 | 2028-03-09 | No | [6 empty] | WP29,WP30,WP31 | Cto 7
448 | Realizar replanteo de zanjas Cto 7 | 8 días | 2027-06-17 | 2027-06-24 | 6 días | 2027-03-08 | 2027-03-13 | 8 días | 2027-07-11 | 2027-07-18 | 12 días | 2028-01-14 | 2028-01-25 | No |  | 445 | 449CC+2 días;454 |  |  |  | WP29,WP30,WP31 | Cto 7
449 | Realizar excavación de zanjas Cto 7 | 25 días | 2027-06-19 | 2027-07-13 | 21 días | 2027-03-10 | 2027-03-30 | 25 días | 2027-07-13 | 2027-08-06 | 31 días | 2028-01-16 | 2028-02-15 | No |  | 448CC+2 días | 450CC+4 días;454 |  |  |  | WP29,WP30,WP31 | Cto 7
450 | Realizar tendido de conductores (MT) Cto 7 | 31 días | 2027-06-23 | 2027-07-23 | 27 días | 2027-03-14 | 2027-04-09 | 31 días | 2027-07-17 | 2027-08-16 | 37 días | 2028-01-20 | 2028-02-25 | No |  | 449CC+4 días | 452CC+5 días;453CC+9 días;454;455 |  |  |  | WP29,WP30,WP31 | Cto 7
451 | Realizar tendido de conductores (fibra óptica) Cto 7 | 27 días | 2027-07-02 | 2027-07-28 | 23 días | 2027-03-23 | 2027-04-14 | 27 días | 2027-07-26 | 2027-08-21 | 37 días | 2028-01-29 | 2028-03-05 | No |  | 452CC+4 días | 454;455 |  |  |  | WP29,WP30,WP31 | Cto 7
452 | Realizar tapado de zanjas Cto 7 | 25 días | 2027-06-28 | 2027-07-22 | 21 días | 2027-03-19 | 2027-04-08 | 25 días | 2027-07-22 | 2027-08-15 | 31 días | 2028-01-25 | 2028-02-24 | No |  | 450CC+5 días | 451CC+4 días;454 |  |  |  | WP29,WP30,WP31 | Cto 7
453 | Realizar terminales y empalmes Cto 7 | 13 días | 2027-07-02 | 2027-07-14 | 11 días | 2027-03-23 | 2027-04-02 | 13 días | 2027-07-26 | 2027-08-07 | 16 días | 2028-01-29 | 2028-02-13 | No |  | 450CC+9 días | 454;455 |  |  |  | WP29,WP30,WP31 | Cto 7
454 | Red de MT y fibra óptica Cto 7 finalizada | 0 días | 2027-07-28 | 2027-07-28 | 0 días | 2027-04-14 | 2027-04-14 | 0 días | 2027-08-21 | 2027-08-21 | 0 días | 2028-03-05 | 2028-03-05 | No |  | 448;449;450;451;452;453 | 455;457 |  |  |  | WP29,WP30,WP31 | Cto 7
455 | Realizar pruebas y comisionamiento (red MT y fibra óptica) Cto 7 | 3 días | 2027-07-29 | 2027-07-31 | 2 días | 2027-04-15 | 2027-04-16 | 3 días | 2027-08-22 | 2027-08-24 | 4 días | 2028-03-06 | 2028-03-09 | No |  | 450;451;453;454 | 483;2119 |  |  | Comisionamiento | WP29,WP30,WP31 | Cto 7
456 | Circuito 6 | 65 días | 2027-07-29 | 2027-10-01 | 58 días | 2027-04-15 | 2027-06-11 | 65 días | 2027-08-22 | 2027-10-25 | 82 días | 2028-03-06 | 2028-05-26 | No | [6 empty] | WP35,WP34,WP33,WP32 | Cto 6
457 | Realizar replanteo de zanjas Cto 6 | 13 días | 2027-07-29 | 2027-08-10 | 9 días | 2027-04-15 | 2027-04-23 | 13 días | 2027-08-22 | 2027-09-03 | 19 días | 2028-03-06 | 2028-03-24 | No |  | 454 | 458CC+2 días;463 |  |  |  | WP35,WP34,WP33,WP32 | Cto 6
458 | Realizar excavación de zanjas Cto 6 | 38 días | 2027-07-31 | 2027-09-06 | 32 días | 2027-04-17 | 2027-05-18 | 38 días | 2027-08-24 | 2027-09-30 | 47 días | 2028-03-08 | 2028-04-23 | No |  | 457CC+2 días | 459CC+6 días;463 |  |  |  | WP35,WP34,WP33,WP32 | Cto 6
459 | Realizar tendido de conductores (MT) Cto 6 | 47 días | 2027-08-06 | 2027-09-21 | 41 días | 2027-04-23 | 2027-06-02 | 47 días | 2027-08-30 | 2027-10-15 | 57 días | 2028-03-14 | 2028-05-09 | No |  | 458CC+6 días | 461CC+7 días;462CC+14 días;463;464 |  |  |  | WP35,WP34,WP33,WP32 | Cto 6
460 | Realizar tendido de conductores (fibra óptica) Cto 6 | 41 días | 2027-08-19 | 2027-09-28 | 35 días | 2027-05-06 | 2027-06-09 | 41 días | 2027-09-12 | 2027-10-22 | 57 días | 2028-03-27 | 2028-05-22 | No |  | 461CC+6 días | 463;464 |  |  |  | WP35,WP34,WP33,WP32 | Cto 6
461 | Realizar tapado de zanjas Cto 6 | 38 días | 2027-08-13 | 2027-09-19 | 32 días | 2027-04-30 | 2027-05-31 | 38 días | 2027-09-06 | 2027-10-13 | 47 días | 2028-03-21 | 2028-05-06 | No |  | 459CC+7 días | 460CC+6 días;463 |  |  |  | WP35,WP34,WP33,WP32 | Cto 6
462 | Realizar terminales y empalmes Cto 6 | 19 días | 2027-08-20 | 2027-09-07 | 17 días | 2027-05-07 | 2027-05-23 | 19 días | 2027-09-13 | 2027-10-01 | 22 días | 2028-03-28 | 2028-04-18 | No |  | 459CC+14 días | 463;464 |  |  |  | WP35,WP34,WP33,WP32 | Cto 6
463 | Red de MT y fibra óptica Cto 6 finalizada | 0 días | 2027-09-28 | 2027-09-28 | 0 días | 2027-06-09 | 2027-06-09 | 0 días | 2027-10-22 | 2027-10-22 | 0 días | 2028-05-22 | 2028-05-22 | No |  | 457;458;459;460;461;462 | 464;466 |  |  |  | WP35,WP34,WP33,WP32 | Cto 6
464 | Realizar pruebas y comisionamiento (red MT y fibra óptica) Cto 6 | 3 días | 2027-09-29 | 2027-10-01 | 2 días | 2027-06-10 | 2027-06-11 | 3 días | 2027-10-23 | 2027-10-25 | 4 días | 2028-05-23 | 2028-05-26 | No |  | 459;460;462;463 | 483;2120 |  |  | Comisionamiento | WP35,WP34,WP33,WP32 | Cto 6
465 | Circuito 1 | 57 días | 2027-09-29 | 2027-11-24 | 51 días | 2027-06-10 | 2027-07-30 | 57 días | 2027-10-23 | 2027-12-18 | 72 días | 2028-05-23 | 2028-08-02 | No | [6 empty] | WP3,WP4,WP2,WP1 | Cto 1
466 | Realizar replanteo de zanjas Cto 1 | 11 días | 2027-09-29 | 2027-10-09 | 8 días | 2027-06-10 | 2027-06-17 | 11 días | 2027-10-23 | 2027-11-02 | 17 días | 2028-05-23 | 2028-06-08 | No |  | 463 | 467CC+2 días;472 |  |  |  | WP3,WP4,WP2,WP1 | Cto 1
467 | Realizar excavación de zanjas Cto 1 | 33 días | 2027-10-01 | 2027-11-02 | 28 días | 2027-06-12 | 2027-07-09 | 33 días | 2027-10-25 | 2027-11-26 | 42 días | 2028-05-25 | 2028-07-05 | No |  | 466CC+2 días | 468CC+5 días;472 |  |  |  | WP3,WP4,WP2,WP1 | Cto 1
468 | Realizar tendido de conductores (MT) Cto 1 | 42 días | 2027-10-06 | 2027-11-16 | 36 días | 2027-06-17 | 2027-07-22 | 42 días | 2027-10-30 | 2027-12-10 | 50 días | 2028-05-30 | 2028-07-18 | No |  | 467CC+5 días | 470CC+6 días;471CC+13 días;472;473 |  |  |  | WP3,WP4,WP2,WP1 | Cto 1
469 | Realizar tendido de conductores (fibra óptica) Cto 1 | 36 días | 2027-10-17 | 2027-11-21 | 31 días | 2027-06-28 | 2027-07-28 | 36 días | 2027-11-10 | 2027-12-15 | 50 días | 2028-06-10 | 2028-07-29 | No |  | 470CC+5 días | 472;473 |  |  |  | WP3,WP4,WP2,WP1 | Cto 1
470 | Realizar tapado de zanjas Cto 1 | 33 días | 2027-10-12 | 2027-11-13 | 28 días | 2027-06-23 | 2027-07-20 | 33 días | 2027-11-05 | 2027-12-07 | 42 días | 2028-06-05 | 2028-07-16 | No |  | 468CC+6 días | 469CC+5 días;472 |  |  |  | WP3,WP4,WP2,WP1 | Cto 1
471 | Realizar terminales y empalmes Cto 1 | 17 días | 2027-10-19 | 2027-11-04 | 15 días | 2027-06-30 | 2027-07-14 | 17 días | 2027-11-12 | 2027-11-28 | 20 días | 2028-06-12 | 2028-07-01 | No |  | 468CC+13 días | 472;473 |  |  |  | WP3,WP4,WP2,WP1 | Cto 1
472 | Red de MT y fibra óptica Cto 1 finalizada | 0 días | 2027-11-21 | 2027-11-21 | 0 días | 2027-07-28 | 2027-07-28 | 0 días | 2027-12-15 | 2027-12-15 | 0 días | 2028-07-29 | 2028-07-29 | No |  | 466;467;468;469;470;471 | 473;475 |  |  |  | WP3,WP4,WP2,WP1 | Cto 1
473 | Realizar pruebas y comisionamiento (red MT y fibra óptica) Cto 1 | 3 días | 2027-11-22 | 2027-11-24 | 2 días | 2027-07-29 | 2027-07-30 | 3 días | 2027-12-16 | 2027-12-18 | 4 días | 2028-07-30 | 2028-08-02 | No |  | 468;469;471;472 | 483;2121 |  |  | Comisionamiento | WP3,WP4,WP2,WP1 | Cto 1
474 | Circuito 5 | 69 días | 2027-11-22 | 2028-01-29 | 63 días | 2027-07-29 | 2027-09-29 | 69 días | 2027-12-16 | 2028-02-22 | 88 días | 2028-07-30 | 2028-10-25 | No | [6 empty] | WP16,WP53,WP15,WP14 | Cto 5
475 | Realizar replanteo de zanjas Cto 5 | 14 días | 2027-11-22 | 2027-12-05 | 10 días | 2027-07-29 | 2027-08-07 | 14 días | 2027-12-16 | 2027-12-29 | 21 días | 2028-07-30 | 2028-08-19 | No |  | 472 | 476CC+2 días;481 |  |  |  | WP16,WP53,WP15,WP14 | Cto 5
476 | Realizar excavación de zanjas Cto 5 | 41 días | 2027-11-24 | 2028-01-03 | 34 días | 2027-07-31 | 2027-09-02 | 41 días | 2027-12-18 | 2028-01-27 | 52 días | 2028-08-01 | 2028-09-21 | No |  | 475CC+2 días | 477CC+6 días;481 |  |  |  | WP16,WP53,WP15,WP14 | Cto 5
477 | Realizar tendido de conductores (MT) Cto 5 | 51 días | 2027-11-30 | 2028-01-19 | 44 días | 2027-08-06 | 2027-09-18 | 51 días | 2027-12-24 | 2028-02-12 | 62 días | 2028-08-07 | 2028-10-07 | No |  | 476CC+6 días | 479CC+8 días;480CC+15 días;481;482 |  |  |  | WP16,WP53,WP15,WP14 | Cto 5
478 | Realizar tendido de conductores (fibra óptica) Cto 5 | 44 días | 2027-12-14 | 2028-01-26 | 39 días | 2027-08-20 | 2027-09-27 | 44 días | 2028-01-07 | 2028-02-19 | 62 días | 2028-08-21 | 2028-10-21 | No |  | 479CC+6 días | 481;482 |  |  |  | WP16,WP53,WP15,WP14 | Cto 5
479 | Realizar tapado de zanjas Cto 5 | 41 días | 2027-12-08 | 2028-01-17 | 34 días | 2027-08-14 | 2027-09-16 | 41 días | 2028-01-01 | 2028-02-10 | 52 días | 2028-08-15 | 2028-10-05 | No |  | 477CC+8 días | 481;478CC+6 días |  |  |  | WP16,WP53,WP15,WP14 | Cto 5
480 | Realizar terminales y empalmes Cto 5 | 20 días | 2027-12-15 | 2028-01-03 | 18 días | 2027-08-21 | 2027-09-07 | 20 días | 2028-01-08 | 2028-01-27 | 30 días | 2028-08-22 | 2028-09-20 | No |  | 477CC+15 días | 481;482 |  |  |  | WP16,WP53,WP15,WP14 | Cto 5
481 | Red de MT y fibra óptica Cto 5 finalizada | 0 días | 2028-01-26 | 2028-01-26 | 0 días | 2027-09-27 | 2027-09-27 | 0 días | 2028-02-19 | 2028-02-19 | 0 días | 2028-10-21 | 2028-10-21 | No |  | 475;476;477;479;480;478 | 482 |  |  |  | WP16,WP53,WP15,WP14 | Cto 5
482 | Realizar pruebas y comisionamiento (red MT y fibra óptica) Cto 5 | 3 días | 2028-01-27 | 2028-01-29 | 2 días | 2027-09-28 | 2027-09-29 | 3 días | 2028-02-20 | 2028-02-22 | 4 días | 2028-10-22 | 2028-10-25 | No |  | 477;480;481;478 | 483;2122 |  |  | Comisionamiento | WP16,WP53,WP15,WP14 | Cto 5
483 | Pruebas y comisionamiento (11 circuitos) redes MT y fibra óptica finalizados | 0 días | 2028-01-29 | 2028-01-29 | 0 días | 2027-09-29 | 2027-09-29 | 0 días | 2028-02-22 | 2028-02-22 | 0 días | 2028-10-25 | 2028-10-25 | No |  | 482;428;392;401;410;464;473;455;446;419;437 | 2193 |  |  | Comisionamiento |  | Ctos
484 | Aerogeneradores | 730 días | 2026-07-11 | 2028-07-10 | 906 días | 2026-05-04 | 2028-10-26 | 893 días | 2026-07-31 | 2029-01-09 | 886 días | 2026-12-07 | 2029-05-11 | No
485 | Pruebas y pre alistamiento de equipos (Puerto Brisas) | 287 días | 2026-10-28 | 2027-08-10 | 270 días | 2026-08-27 | 2027-05-23 | 287 días | 2026-12-09 | 2027-09-21 | 332 días | 2027-06-10 | 2028-05-06 | No
486 | Realizar pruebas y pre alistamiento de equipos y materiales en Puerto Brisas (incluye protocolos de pre operación) | 287 días | 2026-10-28 | 2027-08-10 | 270 días | 2026-08-27 | 2027-05-23 | 287 días | 2026-12-09 | 2027-09-21 | 332 días | 2027-06-10 | 2028-05-06 | No |  | 368;8;299;28;29;31;32 | 487CC;1986 |  | El recurso económico para esta actividad se aseguran en el start up, esta actividad se debe realizar con Nordex/aliados....
487 | Realizar transporte de prueba | 30 días | 2026-10-28 | 2026-11-26 | 30 días | 2026-08-27 | 2026-09-25 | 30 días | 2026-12-09 | 2027-01-07 | 40 días | 2027-06-10 | 2027-07-19 | No |  | 486CC | 508;509;510
488 | Hitos externos - ventanas operativas Nordex | 379 días | 2026-12-27 | 2028-01-10 | 379 días | 2026-12-27 | 2028-01-10 | 379 días | 2026-12-27 | 2028-01-10 | 379 días | 2026-12-27 | 2028-01-10 | No
489 | Ventana no operativa de NORDEX año 2026-2027 iniciada | 0 días | 2026-12-27 | 2026-12-27 | 0 días | 2026-12-27 | 2026-12-27 | 0 días | 2026-12-27 | 2026-12-27 | 0 días | 2026-12-27 | 2026-12-27 | No |  | 3FC+744 días | 490FC+14 días | Restricción | Restricción, se puso dado a que es un hito externo y son fechas del cronograma de Nordex se ajusta inicio con 744 dias
490 | Ventana no operativa de NORDEX año 2026-2027 finalizada | 0 días | 2027-01-10 | 2027-01-10 | 0 días | 2027-01-10 | 2027-01-10 | 0 días | 2027-01-10 | 2027-01-10 | 0 días | 2027-01-10 | 2027-01-10 | No |  | 489FC+14 días | 2308 | Restricción | El retardo obedece a las fechas de la ventana de Nordex
491 | Ventana no operativa de NORDEX año 2027-2028 iniciada | 0 días | 2027-12-27 | 2027-12-27 | 0 días | 2027-12-27 | 2027-12-27 | 0 días | 2027-12-27 | 2027-12-27 | 0 días | 2027-12-27 | 2027-12-27 | No |  | 3FC+1109 días | 492FC+14 días | Restricción | Restricción, se puso dado a que es un hito externo y son fechas del cronograma de Nordex
492 | Ventana no operativa de NORDEX año 2027-2028 finalizada | 0 días | 2028-01-10 | 2028-01-10 | 0 días | 2028-01-10 | 2028-01-10 | 0 días | 2028-01-10 | 2028-01-10 | 0 días | 2028-01-10 | 2028-01-10 | No |  | 491FC+14 días | 2308 | Restricción | El retardo obedece a las fechas de la ventana de Nordex
493 | Obra civil Aerogeneradores (41) | 312 días | 2026-07-11 | 2027-05-19 | 355 días | 2026-05-04 | 2027-04-24 | 357 días | 2026-07-31 | 2027-07-23 | 438 días | 2026-12-07 | 2028-02-18 | No |  |  |  |  | Tarea resumen incluida para visualizar los tiempos de las obras civiles de los aerogeneradores
494 | Obra civil aerogeneradores (41 und) iniciada | 0 días | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 0 días | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 días | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 0 días | 2026-12-07 | 2026-12-07 | No |  | 503CC | 495
495 | Obra civil aerogeneradores (41 und) finalizada | 0 días | 2027-05-19 | 2027-05-19 | 0 días | 2027-04-24 | 2027-04-24 | 0 días | 2027-07-23 | 2027-07-23 | 0 días | 2028-02-18 | 2028-02-18 | No |  | 494;1985 | 2267
496 | (7) Montaje Aerogeneradores | 84 días | 2027-01-17 | 2027-04-11 | 99 días | 2026-11-18 | 2027-02-25 | 108 días | 2027-02-06 | 2027-05-25 | 165 días | 2027-08-03 | 2028-01-15 | No |  |  |  |  | Tarea resumen incluida para visualizar los tiempos del montaje de los aerogeneradores | Montaje
497 | Montaje de Aerogeneradores (7 und) iniciado | 0 días | 2027-01-17 | 2027-01-17 | 0 días | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 0 días | 2027-02-06 | 2027-02-06 | 0 días | 2027-08-03 | 2027-08-03 | No |  | 511CC | 498 |  |  | Montaje
498 | Montaje de Aerogeneradores (7 und) finalizado | 0 días | 2027-04-11 | 2027-04-11 | 0 días | 2027-02-25 | 2027-02-25 | 0 días | 2027-05-25 | 2027-05-25 | 0 días | 2028-01-15 | 2028-01-15 | No |  | 497;653 | 2267 |  |  | Montaje
499 | (34) Montaje Aerogeneradores | 238 días | 2027-04-11 | 2027-12-05 | 238 días | 2027-02-25 | 2027-10-21 | 293 días | 2027-05-25 | 2028-03-13 | 296 días | 2028-01-15 | 2028-11-06 | No |  |  |  |  | Tarea resumen incluida para visualizar los tiempos del montaje de los aerogeneradores | Montaje
500 | Montaje de Aerogeneradores (34 und) iniciado | 0 días | 2027-04-11 | 2027-04-11 | 0 días | 2027-02-25 | 2027-02-25 | 0 días | 2027-05-25 | 2027-05-25 | 0 días | 2028-01-15 | 2028-01-15 | No |  | 658 | 501 |  |  | Montaje
501 | Montaje de Aerogeneradores (34 und) finalizado | 0 días | 2027-12-05 | 2027-12-05 | 0 días | 2027-10-21 | 2027-10-21 | 0 días | 2028-03-13 | 2028-03-13 | 0 días | 2028-11-06 | 2028-11-06 | No |  | 500;1986 | 2267 |  |  | Montaje
502 | Aerogenerador A01 | 242 días | 2026-07-11 | 2027-03-10 | 265 días | 2026-05-04 | 2027-01-24 | 249 días | 2026-07-31 | 2027-04-06 | 304 días | 2026-12-07 | 2027-10-07 | No | [6 empty] | WP44 | Cto 3
503 | Obra civil aerogeneradores iniciada | 0 días | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 0 días | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 días | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 0 días | 2026-12-07 | 2026-12-07 | No |  | 370CC+30%;310;272;215;306;113 | 662;505;494CC |  |  | Civil Aero | WP44 | Cto 3
504 | Obra civil A01 frente 1 | 7 días | 2026-07-12 | 2026-07-18 | 5 días | 2026-05-05 | 2026-05-09 | 8 días | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 10 días | 2026-12-08 | 2026-12-17 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP44 | Cto 3
505 | Realizar refuerzo de cimentación A01 | 7 días | 2026-07-12 | 2026-07-18 | 5 días | 2026-05-05 | 2026-05-09 | 8 días | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 10 días | 2026-12-08 | 2026-12-17 | No |  | 503 | 506 |  |  | Civil Aero | WP44 | Cto 3
506 | Obras civiles A01 finalizadas | 0 días | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 0 días | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 0 días | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 0 días | 2026-12-17 | 2026-12-17 | No |  | 505 | 1985;528;523 |  |  | Civil Aero | WP44 | Cto 3
507 | Desplazamiento y acopio A01 | 7 días | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 7 días | 2026-10-06 | 2026-10-12 | 8 días | 2027-01-30 | 2027-02-06 | 8 días | 2027-07-27 | 2027-08-03 | No | [6 empty] | WP44 | Cto 3
508 | Realizar desplazamiento y acopio ASPAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A01 | 7 días | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 7 días | 2026-10-06 | 2026-10-12 | 8 días | 2027-01-30 | 2027-02-06 | 8 días | 2027-07-27 | 2027-08-03 | No |  | 369CC;487;368;370 | 531;511 |  | Esta actividad contempla ventana operativa de Nordex por eso se pasa a enero de 2027... | Despla | WP44 | Cto 3
509 | Realizar desplazamiento y acopio TORRES (Puerto Brisas-Windpeshi) A01 | 7 días | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 7 días | 2026-10-06 | 2026-10-12 | 8 días | 2027-01-30 | 2027-02-06 | 8 días | 2027-07-27 | 2027-08-03 | No |  | 369CC;368;370;487 | 532;511 |  | Son 41 Torres y en el desplazamiento y entrega se demora 1 semana por Torre de aerogenerador, para un total de 287 días... | Despla | WP44 | Cto 3
510 | Realizar desplazamiento y acopio GÓNDOLAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A01 | 7 días | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 7 días | 2026-10-06 | 2026-10-12 | 8 días | 2027-01-30 | 2027-02-06 | 8 días | 2027-07-27 | 2027-08-03 | No |  | 369CC;368;370;487 | 533;511 |  | Son 41 Góndolas y en el desplazamiento y entrega se demora 1 semana por Góndola de aerogenerador, para un total de 287 días... | Despla | WP44 | Cto 3
511 | Montaje de Aerogeneradores iniciado | 0 días | 2027-01-17 | 2027-01-17 | 0 días | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 0 días | 2027-02-06 | 2027-02-06 | 0 días | 2027-08-03 | 2027-08-03 | No |  | 508;509;510;1301 | 513;523;497CC |  | El montaje iniciara cuando tengamos las primeras 25 cimentaciones, por eso tiene predecesora el relleno del cimiento No. A25.... | Montaje
512 | Montaje A01 | 42 días | 2027-01-18 | 2027-02-28 | 57 días | 2026-11-19 | 2027-01-14 | 48 días | 2027-02-07 | 2027-03-26 | 54 días | 2027-08-04 | 2027-09-26 | No | [5 empty] | Montaje | WP44 | Cto 3
513 | Realizar montaje ERECTION A01 | 7 días | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 7 días | 2026-11-19 | 2026-11-25 | 8 días | 2027-02-07 | 2027-02-14 | 8 días | 2027-08-04 | 2027-08-11 | No |  | 511 | 514CC+14 días;515CC+14 días;516CC+14 días;521;535 |  | Son 41 Erectión y en el montaje se demora 1 semana por aerogenerador, para un total de 287 días.... | Montaje | WP44 | Cto 3
514 | Realizar montaje de TORRE A01 | 7 días | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 7 días | 2026-12-03 | 2026-12-09 | 10 días | 2027-02-21 | 2027-03-02 | 16 días | 2027-08-18 | 2027-09-02 | No |  | 513CC+14 días | 517;536 |  | Son 41 Torres y en el montaje se demora 1 semana por aerogenerador, para un total de 287 días... | Montaje | WP44 | Cto 3
515 | Realizar montaje de GÓNDOLA A01 | 7 días | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 7 días | 2026-12-03 | 2026-12-09 | 10 días | 2027-02-21 | 2027-03-02 | 16 días | 2027-08-18 | 2027-09-02 | No |  | 513CC+14 días | 517;537 |  | Son 41 Góndolas y en el montaje se demora 1 semana por aerogenerador, para un total de 287 días... | Montaje | WP44 | Cto 3
516 | Realizar montaje de ASPAS A01 | 7 días | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 7 días | 2026-12-03 | 2026-12-09 | 10 días | 2027-02-21 | 2027-03-02 | 16 días | 2027-08-18 | 2027-09-02 | No |  | 513CC+14 días | 517;538 |  | Son 41x3 aspas en el montaje se demora 1 semana por 3 aspas/ aerogenerador, para un total de 287 días. El retardo de 14 días, es porque Nordex inicia el montaje de torres, góndolas y aspas con 2 semanas después del erection | Montaje | WP44 | Cto 3
517 | Realizar TORSIÓN A01 | 7 días | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 7 días | 2026-12-10 | 2026-12-16 | 8 días | 2027-03-03 | 2027-03-10 | 8 días | 2027-09-03 | 2027-09-10 | No |  | 516;514;515 | 518;519 |  |  | Montaje | WP44 | Cto 3
518 | Realizar montaje eléctrico de aerogeneradores (cableado de alimentación) A01 | 7 días | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 7 días | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 8 días | 2027-03-11 | 2027-03-18 | 8 días | 2027-09-11 | 2027-09-18 | No |  | 517 | 520 |  | Son 41 Torres y en el montaje eléctrico se demora 1 semana por aerogenerador, para un total de 287 días... | Montaje | WP44 | Cto 3
519 | Realizar montaje y conexionado de cable fibra óptica al tablero de comunicaciones A01 | 7 días | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 7 días | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 8 días | 2027-03-11 | 2027-03-18 | 8 días | 2027-09-11 | 2027-09-18 | No |  | 517 | 520;524 | Integración a Scada | Actividad de Ecopetrol | Montaje | WP44 | Cto 3
520 | Realizar revisión de calidad por aerogenerador A01 | 7 días | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 7 días | 2026-12-24 | 2027-01-14 | 8 días | 2027-03-19 | 2027-03-26 | 8 días | 2027-09-19 | 2027-09-26 | No |  | 518;519 | 521;524FF |  | Son 41 Torres y la revisión de calidad se demora 1 semana por aerogenerador, para un total de 287 días... | Montaje | WP44 | Cto 3
521 | Montaje A01 finalizado | 0 días | 2027-02-28 | 2027-02-28 | 0 días | 2027-01-14 | 2027-01-14 | 0 días | 2027-03-26 | 2027-03-26 | 0 días | 2027-09-26 | 2027-09-26 | No |  | 520;513 | 1986;523FF+7 días;658 |  |  | Montaje | WP44 | Cto 3
522 | Comisionamiento en frio A01 | 20 días | 2027-02-19 | 2027-03-10 | 11 días | 2027-01-14 | 2027-01-24 | 23 días | 2027-03-15 | 2027-04-06 | 34 días | 2027-09-04 | 2027-10-07 | No | [5 empty] | Comisionamiento | WP44 | Cto 3
523 | Realizar pre comisionamiento de equipos (verificación integridad y completitud) A01 | 17 días | 2027-02-19 | 2027-03-07 | 8 días | 2027-01-14 | 2027-01-21 | 19 días | 2027-03-15 | 2027-04-02 | 30 días | 2027-09-04 | 2027-10-03 | No |  | 521FF+7 días;511;506 | 524;1990 |  | Finaliza 7 dias despues del montaje | Comisionamiento | WP44 | Cto 3
524 | Realizar comisionamiento en frio A01 | 3 días | 2027-03-08 | 2027-03-10 | 3 días | 2027-01-22 | 2027-01-24 | 4 días | 2027-04-03 | 2027-04-06 | 4 días | 2027-10-04 | 2027-10-07 | No |  | 520FF;519;523 | 525 |  |  | Comisionamiento | WP44 | Cto 3
525 | Comisionamiento en frio A01 finalizado | 0 días | 2027-03-10 | 2027-03-10 | 0 días | 2027-01-24 | 2027-01-24 | 0 días | 2027-04-06 | 2027-04-06 | 0 días | 2027-10-07 | 2027-10-07 | No |  | 524 | 546 |  |  | Comisionamiento | WP44 | Cto 3
526 | Aerogenerador A02 | 242 días | 2026-07-19 | 2027-03-17 | 267 días | 2026-05-10 | 2027-01-31 | 251 días | 2026-08-09 | 2027-04-16 | 310 días | 2026-12-18 | 2027-10-23 | No | [6 empty] | WP45 | Cto 3
527 | Obra civil A02 frente 1 | 7 días | 2026-07-19 | 2026-07-25 | 5 días | 2026-05-10 | 2026-05-14 | 8 días | 2026-08-09 | 2026-08-16 | 10 días | 2026-12-18 | 2026-12-27 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP45 | Cto 3
528 | Realizar refuerzo de cimentación A02 | 7 días | 2026-07-19 | 2026-07-25 | 5 días | 2026-05-10 | 2026-05-14 | 8 días | 2026-08-09 | 2026-08-16 | 10 días | 2026-12-18 | 2026-12-27 | No |  | 506 | 529 |  |  | Civil Aero | WP45 | Cto 3
529 | Obras civiles A02 finalizadas | 0 días | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 0 días | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0 días | 2026-08-16 | 2026-08-16 | 0 días | 2026-12-27 | 2026-12-27 | No |  | 528 | 1985;550;545 |  |  | Civil Aero | WP45 | Cto 3
530 | Desplazamiento y acopio A02 | 7 días | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 7 días | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 8 días | 2027-02-07 | 2027-02-14 | 8 días | 2027-08-04 | 2027-08-11 | No | [5 empty] | Despla | WP45 | Cto 3
531 | Realizar desplazamiento y acopio ASPAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A02 | 7 días | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 7 días | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 8 días | 2027-02-07 | 2027-02-14 | 8 días | 2027-08-04 | 2027-08-11 | No |  | 508 | 535;553 |  |  | Despla | WP45 | Cto 3
532 | Realizar desplazamiento y acopio TORRES (Puerto Brisas-Windpeshi) A02 | 7 días | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 7 días | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 8 días | 2027-02-07 | 2027-02-14 | 8 días | 2027-08-04 | 2027-08-11 | No |  | 509 | 535;554 |  |  | Despla | WP45 | Cto 3
533 | Realizar desplazamiento y acopio GÓNDOLAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A02 | 7 días | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 7 días | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 8 días | 2027-02-07 | 2027-02-14 | 8 días | 2027-08-04 | 2027-08-11 | No |  | 510 | 535;555 |  |  | Despla | WP45 | Cto 3
534 | Montaje A02 | 42 días | 2027-01-25 | 2027-03-07 | 57 días | 2026-11-26 | 2027-01-21 | 50 días | 2027-02-15 | 2027-04-05 | 62 días | 2027-08-12 | 2027-10-12 | No | [5 empty] | Montaje | WP45 | Cto 3
535 | Realizar montaje ERECTION A02 | 7 días | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 7 días | 2026-11-26 | 2026-12-02 | 8 días | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 8 días | 2027-08-12 | 2027-08-19 | No |  | 531;532;533;513 | 543;536;537;538;557;545 |  |  | Montaje | WP45 | Cto 3
536 | Realizar montaje de TORRE A02 | 7 días | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 7 días | 2026-12-10 | 2026-12-16 | 10 días | 2027-03-03 | 2027-03-12 | 16 días | 2027-09-03 | 2027-09-18 | No |  | 535;514 | 539;558 |  |  | Montaje | WP45 | Cto 3
537 | Realizar montaje de GÓNDOLA A02 | 7 días | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 7 días | 2026-12-10 | 2026-12-16 | 10 días | 2027-03-03 | 2027-03-12 | 16 días | 2027-09-03 | 2027-09-18 | No |  | 535;515 | 539;559 |  |  | Montaje | WP45 | Cto 3
538 | Realizar montaje de ASPAS A02 | 7 días | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 7 días | 2026-12-10 | 2026-12-16 | 10 días | 2027-03-03 | 2027-03-12 | 16 días | 2027-09-03 | 2027-09-18 | No |  | 535;516 | 539;560 |  |  | Montaje | WP45 | Cto 3
539 | Realizar TORSIÓN A02 | 7 días | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 7 días | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 8 días | 2027-03-13 | 2027-03-20 | 8 días | 2027-09-19 | 2027-09-26 | No |  | 536;537;538 | 540;541 |  |  | Montaje | WP45 | Cto 3
540 | Realizar montaje eléctrico de aerogeneradores (cableado de alimentación) A02 | 7 días | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 7 días | 2026-12-24 | 2027-01-14 | 8 días | 2027-03-21 | 2027-03-28 | 8 días | 2027-09-27 | 2027-10-04 | No |  | 539 | 542 |  |  | Montaje | WP45 | Cto 3
541 | Realizar montaje y conexionado de cable fibra óptica al tablero de comunicaciones A02 | 7 días | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 7 días | 2026-12-24 | 2027-01-14 | 8 días | 2027-03-21 | 2027-03-28 | 8 días | 2027-09-27 | 2027-10-04 | No |  | 539 | 542 | Integración a Scada | Actividad de Ecopetrol | Montaje | WP45 | Cto 3
542 | Realizar revisión de calidad por aerogenerador A02 | 7 días | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 7 días | 2027-01-15 | 2027-01-21 | 8 días | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 8 días | 2027-10-05 | 2027-10-12 | No |  | 540;541 | 543;546FF |  |  | Montaje | WP45 | Cto 3
543 | Montaje A02 finalizado | 0 días | 2027-03-07 | 2027-03-07 | 0 días | 2027-01-21 | 2027-01-21 | 0 días | 2027-04-05 | 2027-04-05 | 0 días | 2027-10-12 | 2027-10-12 | No |  | 535;542 | 1986;545FF+7 días;658 |  |  | Montaje | WP45 | Cto 3
544 | Comisionamiento en frio A02 | 20 días | 2027-02-26 | 2027-03-17 | 11 días | 2027-01-21 | 2027-01-31 | 23 días | 2027-03-25 | 2027-04-16 | 34 días | 2027-09-20 | 2027-10-23 | No | [5 empty] | Comisionamiento | WP45 | Cto 3
545 | Realizar pre comisionamiento de equipos (verificación integridad y completitud) A02 | 17 días | 2027-02-26 | 2027-03-14 | 8 días | 2027-01-21 | 2027-01-28 | 19 días | 2027-03-25 | 2027-04-12 | 30 días | 2027-09-20 | 2027-10-19 | No |  | 543FF+7 días;535;529 | 546;1993 |  | Finaliza 7 dias despues del montaje | Comisionamiento | WP45 | Cto 3
546 | Realizar comisionamiento en frio A02 | 3 días | 2027-03-15 | 2027-03-17 | 3 días | 2027-01-29 | 2027-01-31 | 4 días | 2027-04-13 | 2027-04-16 | 4 días | 2027-10-20 | 2027-10-23 | No |  | 542FF;525;545 | 547 |  |  | Comisionamiento | WP45 | Cto 3
547 | Comisionamiento en frio A02 finalizado | 0 días | 2027-03-17 | 2027-03-17 | 0 días | 2027-01-31 | 2027-01-31 | 0 días | 2027-04-16 | 2027-04-16 | 0 días | 2027-10-23 | 2027-10-23 | No |  | 546 | 568 |  |  | Comisionamiento | WP45 | Cto 3
548 | Aerogenerador A03 | 242 días | 2026-07-26 | 2027-03-24 | 269 días | 2026-05-15 | 2027-02-07 | 253 días | 2026-08-17 | 2027-04-26 | 316 días | 2026-12-28 | 2027-11-08 | No | [6 empty] | WP46 | Cto 3
549 | Obra civil A03 frente 1 | 7 días | 2026-07-26 | 2026-08-01 | 5 días | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 8 días | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 10 días | 2026-12-28 | 2027-01-06 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP46 | Cto 3
550 | Realizar refuerzo de cimentación A03 | 7 días | 2026-07-26 | 2026-08-01 | 5 días | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 8 días | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 10 días | 2026-12-28 | 2027-01-06 | No |  | 529 | 551 |  |  | Civil Aero | WP46 | Cto 3
551 | Obras civiles A03 finalizadas | 0 días | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 0 días | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 0 días | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 0 días | 2027-01-06 | 2027-01-06 | No |  | 550 | 1985;572;567 |  |  | Civil Aero | WP46 | Cto 3
552 | Desplazamiento y acopio A03 | 7 días | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 7 días | 2026-10-20 | 2026-10-26 | 8 días | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 8 días | 2027-08-12 | 2027-08-19 | No | [5 empty] | Despla | WP46 | Cto 3
553 | Realizar desplazamiento y acopio ASPAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A03 | 7 días | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 7 días | 2026-10-20 | 2026-10-26 | 8 días | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 8 días | 2027-08-12 | 2027-08-19 | No |  | 531 | 575 |  |  | Despla | WP46 | Cto 3
554 | Realizar desplazamiento y acopio TORRES (Puerto Brisas-Windpeshi) A03 | 7 días | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 7 días | 2026-10-20 | 2026-10-26 | 8 días | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 8 días | 2027-08-12 | 2027-08-19 | No |  | 532 | 576 |  |  | Despla | WP46 | Cto 3
555 | Realizar desplazamiento y acopio GÓNDOLAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A03 | 7 días | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 7 días | 2026-10-20 | 2026-10-26 | 8 días | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 8 días | 2027-08-12 | 2027-08-19 | No |  | 533 | 577 |  |  | Despla | WP46 | Cto 3
556 | Montaje A03 | 42 días | 2027-02-01 | 2027-03-14 | 57 días | 2026-12-03 | 2027-01-28 | 52 días | 2027-02-23 | 2027-04-15 | 70 días | 2027-08-20 | 2027-10-28 | No | [5 empty] | Montaje | WP46 | Cto 3
557 | Realizar montaje ERECTION A03 | 7 días | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 7 días | 2026-12-03 | 2026-12-09 | 8 días | 2027-02-23 | 2027-03-02 | 8 días | 2027-08-20 | 2027-08-27 | No |  | 535 | 558;559;560;565;579;567 |  |  | Montaje | WP46 | Cto 3
558 | Realizar montaje de TORRE A03 | 7 días | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 7 días | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 10 días | 2027-03-13 | 2027-03-22 | 16 días | 2027-09-19 | 2027-10-04 | No |  | 557;536 | 561;580 |  |  | Montaje | WP46 | Cto 3
559 | Realizar montaje de GÓNDOLA A03 | 7 días | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 7 días | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 10 días | 2027-03-13 | 2027-03-22 | 16 días | 2027-09-19 | 2027-10-04 | No |  | 557;537 | 561;581 |  |  | Montaje | WP46 | Cto 3
560 | Realizar montaje de ASPAS A03 | 7 días | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 7 días | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 10 días | 2027-03-13 | 2027-03-22 | 16 días | 2027-09-19 | 2027-10-04 | No |  | 557;538 | 561;582 |  |  | Montaje | WP46 | Cto 3
561 | Realizar TORSIÓN A03 | 7 días | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 7 días | 2026-12-24 | 2027-01-14 | 8 días | 2027-03-23 | 2027-03-30 | 8 días | 2027-10-05 | 2027-10-12 | No |  | 558;559;560 | 562;563 |  |  | Montaje | WP46 | Cto 3
562 | Realizar montaje eléctrico de aerogeneradores (cableado de alimentación) A03 | 7 días | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 7 días | 2027-01-15 | 2027-01-21 | 8 días | 2027-03-31 | 2027-04-07 | 8 días | 2027-10-13 | 2027-10-20 | No |  | 561 | 564 |  |  | Montaje | WP46 | Cto 3
563 | Realizar montaje y conexionado de cable fibra óptica al tablero de comunicaciones A03 | 7 días | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 7 días | 2027-01-15 | 2027-01-21 | 8 días | 2027-03-31 | 2027-04-07 | 8 días | 2027-10-13 | 2027-10-20 | No |  | 561 | 564 |  |  | Montaje | WP46 | Cto 3
564 | Realizar revisión de calidad por Aerogenerador A03 | 7 días | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 7 días | 2027-01-22 | 2027-01-28 | 8 días | 2027-04-08 | 2027-04-15 | 8 días | 2027-10-21 | 2027-10-28 | No |  | 562;563 | 565;568FF |  |  | Montaje | WP46 | Cto 3
565 | Montaje A03 finalizado | 0 días | 2027-03-14 | 2027-03-14 | 0 días | 2027-01-28 | 2027-01-28 | 0 días | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 0 días | 2027-10-28 | 2027-10-28 | No |  | 557;564 | 1986;567FF+7 días;658 |  |  | Montaje | WP46 | Cto 3
566 | Comisionamiento en frio A03 | 20 días | 2027-03-05 | 2027-03-24 | 11 días | 2027-01-28 | 2027-02-07 | 23 días | 2027-04-04 | 2027-04-26 | 34 días | 2027-10-06 | 2027-11-08 | No | [5 empty] | Comisionamiento | WP46 | Cto 3
567 | Realizar pre comisionamiento de equipos (verificación integridad y completitud) A03 | 17 días | 2027-03-05 | 2027-03-21 | 8 días | 2027-01-28 | 2027-02-04 | 19 días | 2027-04-04 | 2027-04-22 | 30 días | 2027-10-06 | 2027-11-04 | No |  | 565FF+7 días;557;551 | 568;1996 |  | Finaliza 7 dias despues del montaje | Comisionamiento | WP46 | Cto 3
568 | Realizar comisionamiento en frio A03 | 3 días | 2027-03-22 | 2027-03-24 | 3 días | 2027-02-05 | 2027-02-07 | 4 días | 2027-04-23 | 2027-04-26 | 4 días | 2027-11-05 | 2027-11-08 | No |  | 564FF;547;567 | 569 |  |  | Comisionamiento | WP46 | Cto 3
569 | Comisionamiento en frio A03 finalizado | 0 días | 2027-03-24 | 2027-03-24 | 0 días | 2027-02-07 | 2027-02-07 | 0 días | 2027-04-26 | 2027-04-26 | 0 días | 2027-11-08 | 2027-11-08 | No |  | 568 | 590 |  |  | Comisionamiento | WP46 | Cto 3
570 | Aerogenerador A04 | 242 días | 2026-08-02 | 2027-03-31 | 271 días | 2026-05-20 | 2027-02-14 | 255 días | 2026-08-25 | 2027-05-06 | 322 días | 2027-01-07 | 2027-11-24 | No | [6 empty] | WP47 | Cto 3
571 | Obra civil A04 frente 1 | 7 días | 2026-08-02 | 2026-08-08 | 5 días | 2026-05-20 | 2026-05-24 | 8 días | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 10 días | 2027-01-07 | 2027-01-16 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP47 | Cto 3
572 | Realizar refuerzo de cimentación A04 | 7 días | 2026-08-02 | 2026-08-08 | 5 días | 2026-05-20 | 2026-05-24 | 8 días | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 10 días | 2027-01-07 | 2027-01-16 | No |  | 551 | 573 |  |  | Civil Aero | WP47 | Cto 3
573 | Obras civiles A04 finalizadas | 0 días | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 0 días | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 0 días | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 0 días | 2027-01-16 | 2027-01-16 | No |  | 572 | 1985;594;589 |  |  | Civil Aero | WP47 | Cto 3
574 | Desplazamiento y acopio A04 | 7 días | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 7 días | 2026-10-27 | 2026-11-02 | 8 días | 2027-02-23 | 2027-03-02 | 8 días | 2027-08-20 | 2027-08-27 | No | [5 empty] | Despla | WP47 | Cto 3
575 | Realizar desplazamiento y acopio ASPAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A04 | 7 días | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 7 días | 2026-10-27 | 2026-11-02 | 8 días | 2027-02-23 | 2027-03-02 | 8 días | 2027-08-20 | 2027-08-27 | No |  | 553 | 597;579 |  |  | Despla | WP47 | Cto 3
576 | Realizar desplazamiento y acopio TORRES (Puerto Brisas-Windpeshi) A04 | 7 días | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 7 días | 2026-10-27 | 2026-11-02 | 8 días | 2027-02-23 | 2027-03-02 | 8 días | 2027-08-20 | 2027-08-27 | No |  | 554 | 598;579 |  |  | Despla | WP47 | Cto 3
577 | Realizar desplazamiento y acopio GÓNDOLAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A04 | 7 días | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 7 días | 2026-10-27 | 2026-11-02 | 8 días | 2027-02-23 | 2027-03-02 | 8 días | 2027-08-20 | 2027-08-27 | No |  | 555 | 599;579 |  |  | Despla | WP47 | Cto 3
578 | Montaje A04 | 42 días | 2027-02-08 | 2027-03-21 | 57 días | 2026-12-10 | 2027-02-04 | 54 días | 2027-03-03 | 2027-04-25 | 78 días | 2027-08-28 | 2027-11-13 | No | [5 empty] | Montaje | WP47 | Cto 3
579 | Realizar montaje ERECTION A04 | 7 días | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 7 días | 2026-12-10 | 2026-12-16 | 8 días | 2027-03-03 | 2027-03-10 | 8 días | 2027-08-28 | 2027-09-04 | No |  | 575;576;577;557 | 580;581;582;587;601;589 |  |  | Montaje | WP47 | Cto 3
580 | Realizar montaje de TORRE A04 | 7 días | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 7 días | 2026-12-24 | 2027-01-14 | 10 días | 2027-03-23 | 2027-04-01 | 16 días | 2027-10-05 | 2027-10-20 | No |  | 579;558 | 583;602 |  |  | Montaje | WP47 | Cto 3
581 | Realizar montaje de GÓNDOLA A04 | 7 días | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 7 días | 2026-12-24 | 2027-01-14 | 10 días | 2027-03-23 | 2027-04-01 | 16 días | 2027-10-05 | 2027-10-20 | No |  | 579;559 | 583;603 |  |  | Montaje | WP47 | Cto 3
582 | Realizar montaje de ASPAS A04 | 7 días | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 7 días | 2026-12-24 | 2027-01-14 | 10 días | 2027-03-23 | 2027-04-01 | 16 días | 2027-10-05 | 2027-10-20 | No |  | 579;560 | 583;604 |  |  | Montaje | WP47 | Cto 3
583 | Realizar TORSIÓN A04 | 7 días | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 7 días | 2027-01-15 | 2027-01-21 | 8 días | 2027-04-02 | 2027-04-09 | 8 días | 2027-10-21 | 2027-10-28 | No |  | 580;581;582 | 584;585 |  |  | Montaje | WP47 | Cto 3
584 | Realizar montaje eléctrico de aerogeneradores (cableado de alimentación) A04 | 7 días | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 7 días | 2027-01-22 | 2027-01-28 | 8 días | 2027-04-10 | 2027-04-17 | 8 días | 2027-10-29 | 2027-11-05 | No |  | 583 | 586 |  |  | Montaje | WP47 | Cto 3
585 | Realizar montaje y conexionado de cable fibra óptica al tablero de comunicaciones A04 | 7 días | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 7 días | 2027-01-22 | 2027-01-28 | 8 días | 2027-04-10 | 2027-04-17 | 8 días | 2027-10-29 | 2027-11-05 | No |  | 583 | 586 |  |  | Montaje | WP47 | Cto 3
586 | Realizar revisión de calidad por aerogenerador A04 | 7 días | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 7 días | 2027-01-29 | 2027-02-04 | 8 días | 2027-04-18 | 2027-04-25 | 8 días | 2027-11-06 | 2027-11-13 | No |  | 584;585 | 587;590FF |  |  | Montaje | WP47 | Cto 3
587 | Montaje A04 finalizado | 0 días | 2027-03-21 | 2027-03-21 | 0 días | 2027-02-04 | 2027-02-04 | 0 días | 2027-04-25 | 2027-04-25 | 0 días | 2027-11-13 | 2027-11-13 | No |  | 579;586 | 1986;589FF+7 días;658 |  |  | Montaje | WP47 | Cto 3
588 | Comisionamiento en frio A04 | 20 días | 2027-03-12 | 2027-03-31 | 11 días | 2027-02-04 | 2027-02-14 | 23 días | 2027-04-14 | 2027-05-06 | 34 días | 2027-10-22 | 2027-11-24 | No | [5 empty] | Comisionamiento | WP47 | Cto 3
589 | Realizar pre comisionamiento de equipos (verificación integridad y completitud) A04 | 17 días | 2027-03-12 | 2027-03-28 | 8 días | 2027-02-04 | 2027-02-11 | 19 días | 2027-04-14 | 2027-05-02 | 30 días | 2027-10-22 | 2027-11-20 | No |  | 587FF+7 días;579;573 | 590;1999 |  | Finaliza 7 dias despues del montaje | Comisionamiento | WP47 | Cto 3
590 | Realizar comisionamiento en frio A04 | 3 días | 2027-03-29 | 2027-03-31 | 3 días | 2027-02-12 | 2027-02-14 | 4 días | 2027-05-03 | 2027-05-06 | 4 días | 2027-11-21 | 2027-11-24 | No |  | 586FF;569;589 | 591 |  |  | Comisionamiento | WP47 | Cto 3
591 | Comisionamiento en frio A04 finalizado | 0 días | 2027-03-31 | 2027-03-31 | 0 días | 2027-02-14 | 2027-02-14 | 0 días | 2027-05-06 | 2027-05-06 | 0 días | 2027-11-24 | 2027-11-24 | No |  | 590 | 612;2124 |  |  | Comisionamiento | WP47 | Cto 3
592 | Aerogenerador A05 | 242 días | 2026-08-09 | 2027-04-07 | 273 días | 2026-05-25 | 2027-02-21 | 257 días | 2026-09-02 | 2027-05-16 | 328 días | 2027-01-17 | 2027-12-10 | No | [6 empty] | WP48 | Cto 4
593 | Obra civil A05 frente 1 | 7 días | 2026-08-09 | 2026-08-15 | 5 días | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 8 días | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 10 días | 2027-01-17 | 2027-01-26 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP48 | Cto 4
594 | Realizar refuerzo de cimentación A05 | 7 días | 2026-08-09 | 2026-08-15 | 5 días | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 8 días | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 10 días | 2027-01-17 | 2027-01-26 | No |  | 573 | 595 |  |  | Civil Aero | WP48 | Cto 4
595 | Obras civiles A05 finalizadas | 0 días | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 0 días | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 0 días | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 0 días | 2027-01-26 | 2027-01-26 | No |  | 594 | 1985;616;611 |  |  | Civil Aero | WP48 | Cto 4
596 | Desplazamiento y acopio A05 | 7 días | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 7 días | 2026-11-03 | 2026-11-09 | 8 días | 2027-03-03 | 2027-03-10 | 8 días | 2027-08-28 | 2027-09-04 | No | [5 empty] | Despla | WP48 | Cto 4
597 | Realizar desplazamiento y acopio ASPAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A05 | 7 días | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 7 días | 2026-11-03 | 2026-11-09 | 8 días | 2027-03-03 | 2027-03-10 | 8 días | 2027-08-28 | 2027-09-04 | No |  | 575 | 619;601 |  |  | Despla | WP48 | Cto 4
598 | Realizar desplazamiento y acopio TORRES (Puerto Brisas-Windpeshi) A05 | 7 días | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 7 días | 2026-11-03 | 2026-11-09 | 8 días | 2027-03-03 | 2027-03-10 | 8 días | 2027-08-28 | 2027-09-04 | No |  | 576 | 620;601 |  |  | Despla | WP48 | Cto 4
599 | Realizar desplazamiento y acopio GÓNDOLAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A05 | 7 días | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 7 días | 2026-11-03 | 2026-11-09 | 8 días | 2027-03-03 | 2027-03-10 | 8 días | 2027-08-28 | 2027-09-04 | No |  | 577 | 621;601 |  |  | Despla | WP48 | Cto 4
600 | Montaje A05 | 42 días | 2027-02-15 | 2027-03-28 | 57 días | 2026-12-17 | 2027-02-11 | 56 días | 2027-03-11 | 2027-05-05 | 86 días | 2027-09-05 | 2027-11-29 | No | [5 empty] | Montaje | WP48 | Cto 4
601 | Realizar montaje ERECTION A05 | 7 días | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 7 días | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 8 días | 2027-03-11 | 2027-03-18 | 8 días | 2027-09-05 | 2027-09-12 | No |  | 597;598;599;579 | 609;602;603;604;623;611 |  |  | Montaje | WP48 | Cto 4
602 | Realizar montaje de TORRE A05 | 7 días | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 7 días | 2027-01-15 | 2027-01-21 | 10 días | 2027-04-02 | 2027-04-11 | 16 días | 2027-10-21 | 2027-11-05 | No |  | 601;580 | 605;624 |  |  | Montaje | WP48 | Cto 4
603 | Realizar montaje de GÓNDOLA A05 | 7 días | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 7 días | 2027-01-15 | 2027-01-21 | 10 días | 2027-04-02 | 2027-04-11 | 16 días | 2027-10-21 | 2027-11-05 | No |  | 601;581 | 605;625 |  |  | Montaje | WP48 | Cto 4
604 | Realizar montaje de ASPAS A05 | 7 días | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 7 días | 2027-01-15 | 2027-01-21 | 10 días | 2027-04-02 | 2027-04-11 | 16 días | 2027-10-21 | 2027-11-05 | No |  | 601;582 | 605;626 |  |  | Montaje | WP48 | Cto 4
605 | Realizar TORSIÓN A05 | 7 días | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 7 días | 2027-01-22 | 2027-01-28 | 8 días | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 8 días | 2027-11-06 | 2027-11-13 | No |  | 602;603;604 | 606;607 |  |  | Montaje | WP48 | Cto 4
606 | Realizar montaje eléctrico de aerogeneradores (cableado de alimentación) A05 | 7 días | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 7 días | 2027-01-29 | 2027-02-04 | 8 días | 2027-04-20 | 2027-04-27 | 8 días | 2027-11-14 | 2027-11-21 | No |  | 605 | 608 |  |  | Montaje | WP48 | Cto 4
607 | Realizar montaje y conexionado de cable fibra óptica al tablero de comunicaciones A05 | 7 días | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 7 días | 2027-01-29 | 2027-02-04 | 8 días | 2027-04-20 | 2027-04-27 | 8 días | 2027-11-14 | 2027-11-21 | No |  | 605 | 608 |  |  | Montaje | WP48 | Cto 4
608 | Realizar revisión de calidad por aerogenerador A05 | 7 días | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 7 días | 2027-02-05 | 2027-02-11 | 8 días | 2027-04-28 | 2027-05-05 | 8 días | 2027-11-22 | 2027-11-29 | No |  | 606;607 | 609;612FF |  |  | Montaje | WP48 | Cto 4
609 | Montaje A05 finalizado | 0 días | 2027-03-28 | 2027-03-28 | 0 días | 2027-02-11 | 2027-02-11 | 0 días | 2027-05-05 | 2027-05-05 | 0 días | 2027-11-29 | 2027-11-29 | No |  | 601;608 | 1986;611FF+7 días;658 |  |  | Montaje | WP48 | Cto 4
610 | Comisionamiento en frio A05 | 20 días | 2027-03-19 | 2027-04-07 | 11 días | 2027-02-11 | 2027-02-21 | 23 días | 2027-04-24 | 2027-05-16 | 34 días | 2027-11-07 | 2027-12-10 | No | [5 empty] | Comisionamiento | WP48 | Cto 4
611 | Realizar pre comisionamiento de equipos (verificación integridad y completitud) A05 | 17 días | 2027-03-19 | 2027-04-04 | 8 días | 2027-02-11 | 2027-02-18 | 19 días | 2027-04-24 | 2027-05-12 | 30 días | 2027-11-07 | 2027-12-06 | No |  | 609FF+7 días;601;595 | 612;2002 |  | Finaliza 7 dias despues del montaje | Comisionamiento | WP48 | Cto 4
612 | Realizar comisionamiento en frio A05 | 3 días | 2027-04-05 | 2027-04-07 | 3 días | 2027-02-19 | 2027-02-21 | 4 días | 2027-05-13 | 2027-05-16 | 4 días | 2027-12-07 | 2027-12-10 | No |  | 608FF;591;611 | 613 |  |  | Comisionamiento | WP48 | Cto 4
613 | Comisionamiento en frio A05 finalizado | 0 días | 2027-04-07 | 2027-04-07 | 0 días | 2027-02-21 | 2027-02-21 | 0 días | 2027-05-16 | 2027-05-16 | 0 días | 2027-12-10 | 2027-12-10 | No |  | 612 | 634 |  |  | Comisionamiento | WP48 | Cto 4
614 | Aerogenerador A06 | 242 días | 2026-08-16 | 2027-04-14 | 275 días | 2026-05-30 | 2027-02-28 | 259 días | 2026-09-10 | 2027-05-26 | 334 días | 2027-01-27 | 2027-12-26 | No | [6 empty] | WP49 | Cto 4
615 | Obra civil A06 frente 1 | 7 días | 2026-08-16 | 2026-08-22 | 5 días | 2026-05-30 | 2026-06-03 | 8 días | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 10 días | 2027-01-27 | 2027-02-05 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP49 | Cto 4
616 | Realizar refuerzo de cimentación A06 | 7 días | 2026-08-16 | 2026-08-22 | 5 días | 2026-05-30 | 2026-06-03 | 8 días | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 10 días | 2027-01-27 | 2027-02-05 | No |  | 595 | 617 |  |  | Civil Aero | WP49 | Cto 4
617 | Obras civiles A06 finalizadas | 0 días | 2026-08-22 | 2026-08-22 | 0 días | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 0 días | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 días | 2027-02-05 | 2027-02-05 | No |  | 616 | 1985;638;633 |  |  | Civil Aero | WP49 | Cto 4
618 | Desplazamiento y acopio A06 | 7 días | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 7 días | 2026-11-10 | 2026-11-16 | 8 días | 2027-03-11 | 2027-03-18 | 8 días | 2027-09-05 | 2027-09-12 | No | [5 empty] | Despla | WP49 | Cto 4
619 | Realizar desplazamiento y acopio ASPAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A06 | 7 días | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 7 días | 2026-11-10 | 2026-11-16 | 8 días | 2027-03-11 | 2027-03-18 | 8 días | 2027-09-05 | 2027-09-12 | No |  | 597 | 641;623 |  |  | Despla | WP49 | Cto 4
620 | Realizar desplazamiento y acopio TORRES (Puerto Brisas-Windpeshi) A06 | 7 días | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 7 días | 2026-11-10 | 2026-11-16 | 8 días | 2027-03-11 | 2027-03-18 | 8 días | 2027-09-05 | 2027-09-12 | No |  | 598 | 642;623 |  |  | Despla | WP49 | Cto 4
621 | Realizar desplazamiento y acopio GÓNDOLAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A06 | 7 días | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 7 días | 2026-11-10 | 2026-11-16 | 8 días | 2027-03-11 | 2027-03-18 | 8 días | 2027-09-05 | 2027-09-12 | No |  | 599 | 643;623 |  |  | Despla | WP49 | Cto 4
622 | Montaje A06 | 42 días | 2027-02-22 | 2027-04-04 | 57 días | 2026-12-24 | 2027-02-18 | 58 días | 2027-03-19 | 2027-05-15 | 94 días | 2027-09-13 | 2027-12-15 | No | [5 empty] | Montaje | WP49 | Cto 4
623 | Realizar montaje ERECTION A06 | 7 días | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 7 días | 2026-12-24 | 2027-01-14 | 8 días | 2027-03-19 | 2027-03-26 | 8 días | 2027-09-13 | 2027-09-20 | No |  | 619;620;621;601 | 631;645;624;625;626;633 |  |  | Montaje | WP49 | Cto 4
624 | Realizar montaje de TORRE A06 | 7 días | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 7 días | 2027-01-22 | 2027-01-28 | 10 días | 2027-04-12 | 2027-04-21 | 16 días | 2027-11-06 | 2027-11-21 | No |  | 623;602 | 627;646 |  |  | Montaje | WP49 | Cto 4
625 | Realizar montaje de GÓNDOLA A06 | 7 días | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 7 días | 2027-01-22 | 2027-01-28 | 10 días | 2027-04-12 | 2027-04-21 | 16 días | 2027-11-06 | 2027-11-21 | No |  | 623;603 | 627;647 |  |  | Montaje | WP49 | Cto 4
626 | Realizar montaje de ASPAS A06 | 7 días | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 7 días | 2027-01-22 | 2027-01-28 | 10 días | 2027-04-12 | 2027-04-21 | 16 días | 2027-11-06 | 2027-11-21 | No |  | 623;604 | 627;648 |  |  | Montaje | WP49 | Cto 4
627 | Realizar TORSIÓN A06 | 7 días | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 7 días | 2027-01-29 | 2027-02-04 | 8 días | 2027-04-22 | 2027-04-29 | 8 días | 2027-11-22 | 2027-11-29 | No |  | 624;625;626 | 628;629 |  |  | Montaje | WP49 | Cto 4
628 | Realizar montaje eléctrico de aerogeneradores (cableado de alimentación) A06 | 7 días | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 7 días | 2027-02-05 | 2027-02-11 | 8 días | 2027-04-30 | 2027-05-07 | 8 días | 2027-11-30 | 2027-12-07 | No |  | 627 | 630 |  |  | Montaje | WP49 | Cto 4
629 | Realizar montaje y conexionado de cable fibra óptica al tablero de comunicaciones A06 | 7 días | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 7 días | 2027-02-05 | 2027-02-11 | 8 días | 2027-04-30 | 2027-05-07 | 8 días | 2027-11-30 | 2027-12-07 | No |  | 627 | 630 |  |  | Montaje | WP49 | Cto 4
630 | Realizar revisión de calidad por aerogenerador A06 | 7 días | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 7 días | 2027-02-12 | 2027-02-18 | 8 días | 2027-05-08 | 2027-05-15 | 8 días | 2027-12-08 | 2027-12-15 | No |  | 628;629 | 631;634FF |  |  | Montaje | WP49 | Cto 4
631 | Montaje A06 finalizado | 0 días | 2027-04-04 | 2027-04-04 | 0 días | 2027-02-18 | 2027-02-18 | 0 días | 2027-05-15 | 2027-05-15 | 0 días | 2027-12-15 | 2027-12-15 | No |  | 623;630 | 1986;633FF+7 días;658 |  |  | Montaje | WP49 | Cto 4
632 | Comisionamiento en frio A06 | 20 días | 2027-03-26 | 2027-04-14 | 11 días | 2027-02-18 | 2027-02-28 | 23 días | 2027-05-04 | 2027-05-26 | 34 días | 2027-11-23 | 2027-12-26 | No | [5 empty] | Comisionamiento | WP49 | Cto 4
633 | Realizar pre comisionamiento de equipos (verificación integridad y completitud) A06 | 17 días | 2027-03-26 | 2027-04-11 | 8 días | 2027-02-18 | 2027-02-25 | 19 días | 2027-05-04 | 2027-05-22 | 30 días | 2027-11-23 | 2027-12-22 | No |  | 631FF+7 días;623;617 | 634;2005 |  | Finaliza 7 dias despues del montaje | Comisionamiento | WP49 | Cto 4
634 | Realizar comisionamiento en frio A06 | 3 días | 2027-04-12 | 2027-04-14 | 3 días | 2027-02-26 | 2027-02-28 | 4 días | 2027-05-23 | 2027-05-26 | 4 días | 2027-12-23 | 2027-12-26 | No |  | 630FF;613;633 | 635 |  |  | Comisionamiento | WP49 | Cto 4
635 | Comisionamiento en frio A06 finalizado | 0 días | 2027-04-14 | 2027-04-14 | 0 días | 2027-02-28 | 2027-02-28 | 0 días | 2027-05-26 | 2027-05-26 | 0 días | 2027-12-26 | 2027-12-26 | No |  | 634 | 656 |  |  | Comisionamiento | WP49 | Cto 4
636 | Aerogenerador A07 | 242 días | 2026-08-23 | 2027-04-21 | 277 días | 2026-06-04 | 2027-03-07 | 261 días | 2026-09-18 | 2027-06-05 | 355 días | 2027-02-06 | 2028-01-26 | No | [6 empty] | WP50 | Cto 4
637 | Obra civil A07 frente 1 | 7 días | 2026-08-23 | 2026-08-29 | 5 días | 2026-06-04 | 2026-06-08 | 8 días | 2026-09-18 | 2026-09-25 | 10 días | 2027-02-06 | 2027-02-15 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP50 | Cto 4
638 | Realizar refuerzo de cimentación A07 | 7 días | 2026-08-23 | 2026-08-29 | 5 días | 2026-06-04 | 2026-06-08 | 8 días | 2026-09-18 | 2026-09-25 | 10 días | 2027-02-06 | 2027-02-15 | No |  | 617 | 639 |  |  | Civil Aero | WP50 | Cto 4
639 | Obras civiles A07 finalizadas | 0 días | 2026-08-29 | 2026-08-29 | 0 días | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 0 días | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 0 días | 2027-02-15 | 2027-02-15 | No |  | 638 | 1985;655 |  |  | Civil Aero | WP50 | Cto 4
640 | Desplazamiento y acopio A07 | 7 días | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 7 días | 2026-11-17 | 2026-11-23 | 8 días | 2027-03-19 | 2027-03-26 | 8 días | 2027-09-13 | 2027-09-20 | No | [5 empty] | Despla | WP50 | Cto 4
641 | Realizar desplazamiento y acopio ASPAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A07 | 7 días | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 7 días | 2026-11-17 | 2026-11-23 | 8 días | 2027-03-19 | 2027-03-26 | 8 días | 2027-09-13 | 2027-09-20 | No |  | 619 | 645;681 |  |  | Despla | WP50 | Cto 4
642 | Realizar desplazamiento y acopio TORRES (Puerto Brisas-Windpeshi) A07 | 7 días | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 7 días | 2026-11-17 | 2026-11-23 | 8 días | 2027-03-19 | 2027-03-26 | 8 días | 2027-09-13 | 2027-09-20 | No |  | 620 | 645;682 |  |  | Despla | WP50 | Cto 4
643 | Realizar desplazamiento y acopio GÓNDOLAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A07 | 7 días | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 7 días | 2026-11-17 | 2026-11-23 | 8 días | 2027-03-19 | 2027-03-26 | 8 días | 2027-09-13 | 2027-09-20 | No |  | 621 | 645;683 |  |  | Despla | WP50 | Cto 4
644 | Montaje A07 | 42 días | 2027-03-01 | 2027-04-11 | 42 días | 2027-01-15 | 2027-02-25 | 60 días | 2027-03-27 | 2027-05-25 | 117 días | 2027-09-21 | 2028-01-15 | No | [5 empty] | Montaje | WP50 | Cto 4
645 | Realizar montaje ERECTION A07 | 7 días | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 7 días | 2027-01-15 | 2027-01-21 | 8 días | 2027-03-27 | 2027-04-03 | 8 días | 2027-09-21 | 2027-09-28 | No |  | 641;642;643;623 | 653;646;647;648;685;655 |  |  | Montaje | WP50 | Cto 4
646 | Realizar montaje de TORRE A07 | 7 días | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 7 días | 2027-01-29 | 2027-02-04 | 10 días | 2027-04-22 | 2027-05-01 | 16 días | 2027-11-22 | 2027-12-07 | No |  | 645;624 | 649;686 |  |  | Montaje | WP50 | Cto 4
647 | Realizar montaje de GÓNDOLA A07 | 7 días | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 7 días | 2027-01-29 | 2027-02-04 | 10 días | 2027-04-22 | 2027-05-01 | 16 días | 2027-11-22 | 2027-12-07 | No |  | 645;625 | 649;687 |  |  | Montaje | WP50 | Cto 4
648 | Realizar montaje de ASPAS A07 | 7 días | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 7 días | 2027-01-29 | 2027-02-04 | 10 días | 2027-04-22 | 2027-05-01 | 16 días | 2027-11-22 | 2027-12-07 | No |  | 645;626 | 649;688 |  |  | Montaje | WP50 | Cto 4
649 | Realizar TORSIÓN A07 | 7 días | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 7 días | 2027-02-05 | 2027-02-11 | 8 días | 2027-05-02 | 2027-05-09 | 8 días | 2027-12-08 | 2027-12-15 | No |  | 646;647;648 | 650;651 |  |  | Montaje | WP50 | Cto 4
650 | Realizar montaje eléctrico de aerogeneradores (cableado de alimentación) A07 | 7 días | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 7 días | 2027-02-12 | 2027-02-18 | 8 días | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 8 días | 2027-12-16 | 2027-12-23 | No |  | 649 | 652 |  |  | Montaje | WP50 | Cto 4
651 | Realizar montaje y conexionado de cable fibra óptica al tablero de comunicaciones A07 | 7 días | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 7 días | 2027-02-12 | 2027-02-18 | 8 días | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 8 días | 2027-12-16 | 2027-12-23 | No |  | 649 | 652 |  |  | Montaje | WP50 | Cto 4
652 | Realizar revisión de calidad por aerogenerador A07 | 7 días | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 7 días | 2027-02-19 | 2027-02-25 | 8 días | 2027-05-18 | 2027-05-25 | 8 días | 2027-12-24 | 2028-01-15 | No |  | 650;651 | 653;656FF |  |  | Montaje | WP50 | Cto 4
653 | Montaje A07 finalizado | 0 días | 2027-04-11 | 2027-04-11 | 0 días | 2027-02-25 | 2027-02-25 | 0 días | 2027-05-25 | 2027-05-25 | 0 días | 2028-01-15 | 2028-01-15 | No |  | 645;652 | 1986;655FF+7 días;658;498 |  |  | Montaje | WP50 | Cto 4
654 | Comisionamiento en frio A07 | 20 días | 2027-04-02 | 2027-04-21 | 11 días | 2027-02-25 | 2027-03-07 | 23 días | 2027-05-14 | 2027-06-05 | 34 días | 2027-12-24 | 2028-01-26 | No | [5 empty] | Comisionamiento | WP50 | Cto 4
655 | Realizar pre comisionamiento de equipos (verificación integridad y completitud) A07 | 17 días | 2027-04-02 | 2027-04-18 | 8 días | 2027-02-25 | 2027-03-04 | 19 días | 2027-05-14 | 2027-06-01 | 30 días | 2027-12-24 | 2028-01-22 | No |  | 653FF+7 días;645;639 | 656;2008 |  |  | Comisionamiento | WP50 | Cto 4
656 | Realizar comisionamiento en frio A07 | 3 días | 2027-04-19 | 2027-04-21 | 3 días | 2027-03-05 | 2027-03-07 | 4 días | 2027-06-02 | 2027-06-05 | 4 días | 2028-01-23 | 2028-01-26 | No |  | 652FF;635;655 | 657 |  |  | Comisionamiento | WP50 | Cto 4
657 | Comisionamiento en frio A07 finalizado | 0 días | 2027-04-21 | 2027-04-21 | 0 días | 2027-03-07 | 2027-03-07 | 0 días | 2027-06-05 | 2027-06-05 | 0 días | 2028-01-26 | 2028-01-26 | No |  | 656 | 696 |  |  | Comisionamiento | WP50 | Cto 4
658 | Primer montaje (7) aerogeneradores finalizado | 0 días | 2027-04-11 | 2027-04-11 | 0 días | 2027-02-25 | 2027-02-25 | 0 días | 2027-05-25 | 2027-05-25 | 0 días | 2028-01-15 | 2028-01-15 | No |  | 653;631;609;587;565;543;521 | 696;500 |  |  | Montaje | WP50 | Cto 4
659 | Aerogenerador A08 | 277 días | 2026-07-26 | 2027-04-28 | 252 días | 2026-07-06 | 2027-03-14 | 319 días | 2026-08-01 | 2027-06-15 | 431 días | 2026-12-08 | 2028-02-11 | No | [6 empty] | WP52 | Cto 4
660 | Obra civil A08 frente 1 | 80 días | 2026-07-26 | 2026-10-13 | 75 días | 2026-07-06 | 2026-09-18 | 83 días | 2026-08-01 | 2026-10-22 | 97 días | 2026-12-08 | 2027-03-14 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP52 | Cto 4
661 | Plataforma A08 frente 1 | 20 días | 2026-07-26 | 2026-08-14 | 20 días | 2026-07-06 | 2026-07-25 | 25 días | 2026-08-01 | 2026-08-25 | 31 días | 2026-12-08 | 2027-01-07 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP52 | Cto 4
662 | Realizar replanteo A08 | 1 día | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 1 día | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2 días | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2 días | 2026-12-08 | 2026-12-09 | No |  | 503;279 | 663CC;664;669CC |  |  | Civil Aero | WP52 | Cto 4
663 | Realizar aprovechamiento forestal A08 | 2 días | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2 días | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 3 días | 2026-08-01 | 2026-08-03 | 4 días | 2026-12-08 | 2026-12-11 | No |  | 662CC | 664 |  |  | Civil Aero | WP52 | Cto 4
664 | Realizar desbroce A08 | 1 día | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 1 día | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2 días | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 3 días | 2026-12-12 | 2026-12-14 | No |  | 662;663 | 665 |  |  | Civil Aero | WP52 | Cto 4
665 | Realizar movimiento de tierras A08 | 15 días | 2026-07-29 | 2026-08-12 | 15 días | 2026-07-09 | 2026-07-23 | 17 días | 2026-08-06 | 2026-08-22 | 20 días | 2026-12-15 | 2027-01-03 | No |  | 664 | 666CC;667 |  |  | Civil Aero | WP52 | Cto 4
666 | Construir drenajes y obras de geotecnia A08 | 15 días | 2026-07-29 | 2026-08-12 | 15 días | 2026-07-09 | 2026-07-23 | 17 días | 2026-08-06 | 2026-08-22 | 20 días | 2026-12-15 | 2027-01-03 | No |  | 665CC | 667 |  |  | Civil Aero | WP52 | Cto 4
667 | Realizar capa de plataforma A08 | 2 días | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2 días | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 3 días | 2026-08-23 | 2026-08-25 | 4 días | 2027-01-04 | 2027-01-07 | No |  | 666;665 | 701;779CC;1169CC;1559CC | cuadrillas |  | Civil Aero | WP52 | Cto 4
668 | Cimentación A08 frente 1 | 80 días | 2026-07-26 | 2026-10-13 | 75 días | 2026-07-06 | 2026-09-18 | 83 días | 2026-08-01 | 2026-10-22 | 97 días | 2026-12-08 | 2027-03-14 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP52 | Cto 4
669 | Realizar replanteo in situ en localización A08 | 80 días | 2026-07-26 | 2026-10-13 | 75 días | 2026-07-06 | 2026-09-18 | 82 días | 2026-08-01 | 2026-10-21 | 90 días | 2026-12-08 | 2027-03-07 | No |  | 662CC | 679;670CC+1 día |  |  | Civil Aero | WP52 | Cto 4
670 | Realizar desbroce y excavación A08 | 10 días | 2026-07-27 | 2026-08-05 | 8 días | 2026-07-07 | 2026-07-14 | 10 días | 2026-08-02 | 2026-08-11 | 12 días | 2026-12-09 | 2026-12-20 | No |  | 669CC+1 día | 671 |  | Adelanto de 1 dia con respecto al replanteo, estrategia constructiva | Civil Aero | WP52 | Cto 4
671 | Realizar hormigonado de limpieza y base blanda con SOFT-SPOT y base blanda con SOFT-SPOT A08 | 10 días | 2026-08-06 | 2026-08-15 | 8 días | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 10 días | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 12 días | 2026-12-21 | 2027-01-01 | No |  | 670 | 672 |  |  | Civil Aero | WP52 | Cto 4
672 | Colocar pernos A08 | 15 días | 2026-08-16 | 2026-08-30 | 13 días | 2026-07-23 | 2026-08-04 | 16 días | 2026-08-22 | 2026-09-06 | 18 días | 2027-01-02 | 2027-01-19 | No |  | 671 | 673CC;679 |  |  | Civil Aero | WP52 | Cto 4
673 | Realizar armado de ferralla A08 | 15 días | 2026-08-16 | 2026-08-30 | 13 días | 2026-07-23 | 2026-08-04 | 16 días | 2026-08-22 | 2026-09-06 | 18 días | 2027-01-02 | 2027-01-19 | No |  | 672CC | 674 |  |  | Civil Aero | WP52 | Cto 4
674 | Realizar red de tierras A08 | 4 días | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 3 días | 2026-08-05 | 2026-08-07 | 5 días | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 6 días | 2027-01-20 | 2027-01-25 | No |  | 673 | 675 |  |  | Civil Aero | WP52 | Cto 4
675 | Realizar encofrado A08 | 10 días | 2026-09-04 | 2026-09-13 | 8 días | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 10 días | 2026-09-12 | 2026-09-21 | 12 días | 2027-01-26 | 2027-02-06 | No |  | 674 | 676 |  |  | Civil Aero | WP52 | Cto 4
676 | Realizar hormigonado de la cimentación A08 | 3 días | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 2 días | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 4 días | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 5 días | 2027-02-07 | 2027-02-11 | No |  | 675 | 677FC+7 días |  |  | Civil Aero | WP52 | Cto 4
677 | Realizar relleno A08 | 10 días | 2026-09-24 | 2026-10-03 | 8 días | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 10 días | 2026-10-03 | 2026-10-12 | 12 días | 2027-02-19 | 2027-03-02 | No |  | 676FC+7 días | 678 |  | El retardo de 7 días es por los tiempos de fraguado del hormigonado | Civil Aero | WP52 | Cto 4
678 | Realizar la restauración Ambiental A08 | 10 días | 2026-10-04 | 2026-10-13 | 8 días | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 10 días | 2026-10-13 | 2026-10-22 | 12 días | 2027-03-03 | 2027-03-14 | No |  | 677 | 679 |  |  | Civil Aero | WP52 | Cto 4
679 | Obras civiles A08 finalizadas | 0 días | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 0 días | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 0 días | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 0 días | 2027-03-14 | 2027-03-14 | No |  | 678;669;672 | 685;1985 |  |  | Civil Aero | WP52 | Cto 4
680 | Desplazamiento y acopio A08 | 7 días | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 7 días | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 8 días | 2027-03-27 | 2027-04-03 | 8 días | 2027-09-21 | 2027-09-28 | No | [5 empty] | Despla | WP52 | Cto 4
681 | Realizar desplazamiento y acopio ASPAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A08 | 7 días | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 7 días | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 8 días | 2027-03-27 | 2027-04-03 | 8 días | 2027-09-21 | 2027-09-28 | No |  | 641 | 685;720 |  |  | Despla | WP52 | Cto 4
682 | Realizar desplazamiento y acopio TORRES (Puerto Brisas-Windpeshi) A08 | 7 días | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 7 días | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 8 días | 2027-03-27 | 2027-04-03 | 8 días | 2027-09-21 | 2027-09-28 | No |  | 642 | 685;721 |  |  | Despla | WP52 | Cto 4
683 | Realizar desplazamiento y acopio GÓNDOLAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A08 | 7 días | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 7 días | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 8 días | 2027-03-27 | 2027-04-03 | 8 días | 2027-09-21 | 2027-09-28 | No |  | 643 | 685;722 |  |  | Despla | WP52 | Cto 4
684 | Montaje A08 | 42 días | 2027-03-08 | 2027-04-18 | 42 días | 2027-01-22 | 2027-03-04 | 62 días | 2027-04-04 | 2027-06-04 | 125 días | 2027-09-29 | 2028-01-31 | No | [5 empty] | Montaje | WP52 | Cto 4
685 | Realizar montaje ERECTION A08 | 7 días | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 7 días | 2027-01-22 | 2027-01-28 | 8 días | 2027-04-04 | 2027-04-11 | 8 días | 2027-09-29 | 2027-10-06 | No |  | 681;682;683;645;679 | 693;686;687;688;724;695 | Input cimentacion A30 |  | Montaje | WP52 | Cto 4
686 | Realizar montaje de TORRE A08 | 7 días | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 7 días | 2027-02-05 | 2027-02-11 | 10 días | 2027-05-02 | 2027-05-11 | 16 días | 2027-12-08 | 2027-12-23 | No |  | 685;646 | 689;725 |  |  | Montaje | WP52 | Cto 4
687 | Realizar montaje de GÓNDOLA A08 | 7 días | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 7 días | 2027-02-05 | 2027-02-11 | 10 días | 2027-05-02 | 2027-05-11 | 16 días | 2027-12-08 | 2027-12-23 | No |  | 685;647 | 689;726 |  |  | Montaje | WP52 | Cto 4
688 | Realizar montaje de ASPAS A08 | 7 días | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 7 días | 2027-02-05 | 2027-02-11 | 10 días | 2027-05-02 | 2027-05-11 | 16 días | 2027-12-08 | 2027-12-23 | No |  | 685;648 | 689;727 |  |  | Montaje | WP52 | Cto 4
689 | Realizar TORSIÓN A08 | 7 días | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 7 días | 2027-02-12 | 2027-02-18 | 8 días | 2027-05-12 | 2027-05-19 | 8 días | 2027-12-24 | 2028-01-15 | No |  | 686;687;688 | 690;691 |  |  | Montaje | WP52 | Cto 4
690 | Realizar montaje eléctrico de aerogeneradores (cableado de alimentación) A08 | 7 días | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 7 días | 2027-02-19 | 2027-02-25 | 8 días | 2027-05-20 | 2027-05-27 | 8 días | 2028-01-16 | 2028-01-23 | No |  | 689 | 692 |  |  | Montaje | WP52 | Cto 4
691 | Realizar montaje y conexionado de cable fibra óptica al tablero de comunicaciones A08 | 7 días | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 7 días | 2027-02-19 | 2027-02-25 | 8 días | 2027-05-20 | 2027-05-27 | 8 días | 2028-01-16 | 2028-01-23 | No |  | 689 | 692 |  |  | Montaje | WP52 | Cto 4
692 | Realizar revisión de calidad por aerogenerador A08 | 7 días | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 7 días | 2027-02-26 | 2027-03-04 | 8 días | 2027-05-28 | 2027-06-04 | 8 días | 2028-01-24 | 2028-01-31 | No |  | 690;691 | 693;696FF |  |  | Montaje | WP52 | Cto 4
693 | Montaje A08 finalizado | 0 días | 2027-04-18 | 2027-04-18 | 0 días | 2027-03-04 | 2027-03-04 | 0 días | 2027-06-04 | 2027-06-04 | 0 días | 2028-01-31 | 2028-01-31 | No |  | 685;692 | 1986;695FF+7 días |  |  | Montaje | WP52 | Cto 4
694 | Comisionamiento en frio A08 | 20 días | 2027-04-09 | 2027-04-28 | 11 días | 2027-03-04 | 2027-03-14 | 23 días | 2027-05-24 | 2027-06-15 | 34 días | 2028-01-09 | 2028-02-11 | No | [5 empty] | Comisionamiento | WP52 | Cto 4
695 | Realizar pre comisionamiento de equipos (verificación integridad y completitud) A08 | 17 días | 2027-04-09 | 2027-04-25 | 8 días | 2027-03-04 | 2027-03-11 | 19 días | 2027-05-24 | 2027-06-11 | 30 días | 2028-01-09 | 2028-02-07 | No |  | 693FF+7 días;685 | 696;2011 |  |  | Comisionamiento | WP52 | Cto 4
696 | Realizar comisionamiento en frio A08 | 3 días | 2027-04-26 | 2027-04-28 | 3 días | 2027-03-12 | 2027-03-14 | 4 días | 2027-06-12 | 2027-06-15 | 4 días | 2028-02-08 | 2028-02-11 | No |  | 692FF;657;658;695 | 697 |  |  | Comisionamiento | WP52 | Cto 4
697 | Comisionamiento en frio A08 finalizado | 0 días | 2027-04-28 | 2027-04-28 | 0 días | 2027-03-14 | 2027-03-14 | 0 días | 2027-06-15 | 2027-06-15 | 0 días | 2028-02-11 | 2028-02-11 | No |  | 696 | 735;2123 |  |  | Comisionamiento | WP52 | Cto 4
698 | Aerogenerador A09 | 264 días | 2026-08-15 | 2027-05-05 | 239 días | 2026-07-26 | 2027-03-21 | 304 días | 2026-08-26 | 2027-06-25 | 416 días | 2027-01-08 | 2028-02-27 | No | [6 empty] | WP22 | Cto 9
699 | Obra civil A09 frente 1 | 80 días | 2026-08-15 | 2026-11-02 | 75 días | 2026-07-26 | 2026-10-08 | 83 días | 2026-08-26 | 2026-11-16 | 97 días | 2027-01-08 | 2027-04-14 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP22 | Cto 9
700 | Plataforma A09 frente 1 | 20 días | 2026-08-15 | 2026-09-03 | 20 días | 2026-07-26 | 2026-08-14 | 25 días | 2026-08-26 | 2026-09-19 | 31 días | 2027-01-08 | 2027-02-07 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP22 | Cto 9
701 | Realizar replanteo A09 | 1 día | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 1 día | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 2 días | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2 días | 2027-01-08 | 2027-01-09 | No |  | 667 | 702CC;703;708CC |  |  | Civil Aero | WP22 | Cto 9
702 | Realizar aprovechamiento forestal A09 | 2 días | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2 días | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 3 días | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 4 días | 2027-01-08 | 2027-01-11 | No |  | 701CC | 703 |  |  | Civil Aero | WP22 | Cto 9
703 | Realizar desbroce A09 | 1 día | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 día | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2 días | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 3 días | 2027-01-12 | 2027-01-14 | No |  | 701;702 | 704 |  |  | Civil Aero | WP22 | Cto 9
704 | Realizar movimiento de tierras A09 | 15 días | 2026-08-18 | 2026-09-01 | 15 días | 2026-07-29 | 2026-08-12 | 17 días | 2026-08-31 | 2026-09-16 | 20 días | 2027-01-15 | 2027-02-03 | No |  | 703 | 705CC;706 |  |  | Civil Aero | WP22 | Cto 9
705 | Construir drenajes y obras de geotecnia A09 | 15 días | 2026-08-18 | 2026-09-01 | 15 días | 2026-07-29 | 2026-08-12 | 17 días | 2026-08-31 | 2026-09-16 | 20 días | 2027-01-15 | 2027-02-03 | No |  | 704CC | 706 |  |  | Civil Aero | WP22 | Cto 9
706 | Realizar capa de plataforma A09 | 2 días | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2 días | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 3 días | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 4 días | 2027-02-04 | 2027-02-07 | No |  | 705;704 | 740 |  |  | Civil Aero | WP22 | Cto 9
707 | Cimentación A09 frente 1 | 80 días | 2026-08-15 | 2026-11-02 | 75 días | 2026-07-26 | 2026-10-08 | 83 días | 2026-08-26 | 2026-11-16 | 97 días | 2027-01-08 | 2027-04-14 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP22 | Cto 9
708 | Realizar replanteo in situ en localización A09 | 80 días | 2026-08-15 | 2026-11-02 | 75 días | 2026-07-26 | 2026-10-08 | 82 días | 2026-08-26 | 2026-11-15 | 90 días | 2027-01-08 | 2027-04-07 | No |  | 701CC | 709CC+1 día;718 |  |  | Civil Aero | WP22 | Cto 9
709 | Realizar desbroce y excavación A09 | 10 días | 2026-08-16 | 2026-08-25 | 8 días | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 10 días | 2026-08-27 | 2026-09-05 | 12 días | 2027-01-09 | 2027-01-20 | No |  | 708CC+1 día | 710 |  |  | Civil Aero | WP22 | Cto 9
710 | Realizar hormigonado de limpieza y base blanda con SOFT-SPOT y base blanda con SOFT-SPOT A09 | 10 días | 2026-08-26 | 2026-09-04 | 8 días | 2026-08-04 | 2026-08-11 | 10 días | 2026-09-06 | 2026-09-15 | 12 días | 2027-01-21 | 2027-02-01 | No |  | 709 | 711 |  |  | Civil Aero | WP22 | Cto 9
711 | Colocar pernos A09 | 15 días | 2026-09-05 | 2026-09-19 | 13 días | 2026-08-12 | 2026-08-24 | 16 días | 2026-09-16 | 2026-10-01 | 18 días | 2027-02-02 | 2027-02-19 | No |  | 710 | 712CC;718 |  |  | Civil Aero | WP22 | Cto 9
712 | Realizar armado de ferralla A09 | 15 días | 2026-09-05 | 2026-09-19 | 13 días | 2026-08-12 | 2026-08-24 | 16 días | 2026-09-16 | 2026-10-01 | 18 días | 2027-02-02 | 2027-02-19 | No |  | 711CC | 713 |  |  | Civil Aero | WP22 | Cto 9
713 | Realizar red de tierras A09 | 4 días | 2026-09-20 | 2026-09-23 | 3 días | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 5 días | 2026-10-02 | 2026-10-06 | 6 días | 2027-02-20 | 2027-02-25 | No |  | 712 | 714 |  |  | Civil Aero | WP22 | Cto 9
714 | Realizar encofrado A09 | 10 días | 2026-09-24 | 2026-10-03 | 8 días | 2026-08-28 | 2026-09-04 | 10 días | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 12 días | 2027-02-26 | 2027-03-09 | No |  | 713 | 715 |  |  | Civil Aero | WP22 | Cto 9
715 | Realizar hormigonado de la cimentación A09 | 3 días | 2026-10-04 | 2026-10-06 | 2 días | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 4 días | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 5 días | 2027-03-10 | 2027-03-14 | No |  | 714 | 716FC+7 días |  |  | Civil Aero | WP22 | Cto 9
716 | Realizar relleno A09 | 10 días | 2026-10-14 | 2026-10-23 | 8 días | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 10 días | 2026-10-28 | 2026-11-06 | 12 días | 2027-03-22 | 2027-04-02 | No |  | 715FC+7 días | 717 |  |  | Civil Aero | WP22 | Cto 9
717 | Realizar la restauración Ambiental A09 | 10 días | 2026-10-24 | 2026-11-02 | 8 días | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 10 días | 2026-11-07 | 2026-11-16 | 12 días | 2027-04-03 | 2027-04-14 | No |  | 716 | 718 |  |  | Civil Aero | WP22 | Cto 9
718 | Obras civiles A09 finalizadas | 0 días | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 0 días | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 0 días | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 0 días | 2027-04-14 | 2027-04-14 | No |  | 717;708;711 | 724;1985 |  |  | Civil Aero | WP22 | Cto 9
719 | Desplazamiento y acopio A09 | 7 días | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 7 días | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 8 días | 2027-04-04 | 2027-04-11 | 8 días | 2027-09-29 | 2027-10-06 | No | [5 empty] | Despla | WP22 | Cto 9
720 | Realizar desplazamiento y acopio ASPAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A09 | 7 días | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 7 días | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 8 días | 2027-04-04 | 2027-04-11 | 8 días | 2027-09-29 | 2027-10-06 | No |  | 681 | 724;759 |  |  | Despla | WP22 | Cto 9
721 | Realizar desplazamiento y acopio TORRES (Puerto Brisas-Windpeshi) A09 | 7 días | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 7 días | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 8 días | 2027-04-04 | 2027-04-11 | 8 días | 2027-09-29 | 2027-10-06 | No |  | 682 | 724;760 |  |  | Despla | WP22 | Cto 9
722 | Realizar desplazamiento y acopio GÓNDOLAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A09 | 7 días | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 7 días | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 8 días | 2027-04-04 | 2027-04-11 | 8 días | 2027-09-29 | 2027-10-06 | No |  | 683 | 724;761 |  |  | Despla | WP22 | Cto 9
723 | Montaje A09 | 42 días | 2027-03-15 | 2027-04-25 | 42 días | 2027-01-29 | 2027-03-11 | 64 días | 2027-04-12 | 2027-06-14 | 133 días | 2027-10-07 | 2028-02-16 | No | [5 empty] | Montaje | WP22 | Cto 9
724 | Realizar montaje ERECTION A09 | 7 días | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 7 días | 2027-01-29 | 2027-02-04 | 8 días | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 8 días | 2027-10-07 | 2027-10-14 | No |  | 720;721;722;685;718 | 732;725;726;727;763;734 |  |  | Montaje | WP22 | Cto 9
725 | Realizar montaje de TORRE A09 | 7 días | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 7 días | 2027-02-12 | 2027-02-18 | 10 días | 2027-05-12 | 2027-05-21 | 16 días | 2027-12-24 | 2028-01-23 | No |  | 724;686 | 728;764 |  |  | Montaje | WP22 | Cto 9
726 | Realizar montaje de GÓNDOLA A09 | 7 días | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 7 días | 2027-02-12 | 2027-02-18 | 10 días | 2027-05-12 | 2027-05-21 | 16 días | 2027-12-24 | 2028-01-23 | No |  | 724;687 | 728;765 |  |  | Montaje | WP22 | Cto 9
727 | Realizar montaje de ASPAS A09 | 7 días | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 7 días | 2027-02-12 | 2027-02-18 | 10 días | 2027-05-12 | 2027-05-21 | 16 días | 2027-12-24 | 2028-01-23 | No |  | 724;688 | 728;766 |  |  | Montaje | WP22 | Cto 9
728 | Realizar TORSIÓN A09 | 7 días | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 7 días | 2027-02-19 | 2027-02-25 | 8 días | 2027-05-22 | 2027-05-29 | 8 días | 2028-01-24 | 2028-01-31 | No |  | 725;726;727 | 729;730 |  |  | Montaje | WP22 | Cto 9
729 | Realizar montaje eléctrico de aerogeneradores (cableado de alimentación) A09 | 7 días | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 7 días | 2027-02-26 | 2027-03-04 | 8 días | 2027-05-30 | 2027-06-06 | 8 días | 2028-02-01 | 2028-02-08 | No |  | 728 | 731 |  |  | Montaje | WP22 | Cto 9
730 | Realizar montaje y conexionado de cable fibra óptica al tablero de comunicaciones A09 | 7 días | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 7 días | 2027-02-26 | 2027-03-04 | 8 días | 2027-05-30 | 2027-06-06 | 8 días | 2028-02-01 | 2028-02-08 | No |  | 728 | 731 |  |  | Montaje | WP22 | Cto 9
731 | Realizar revisión de calidad por aerogenerador A09 | 7 días | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 7 días | 2027-03-05 | 2027-03-11 | 8 días | 2027-06-07 | 2027-06-14 | 8 días | 2028-02-09 | 2028-02-16 | No |  | 729;730 | 732;735FF |  |  | Montaje | WP22 | Cto 9
732 | Montaje A09 finalizado | 0 días | 2027-04-25 | 2027-04-25 | 0 días | 2027-03-11 | 2027-03-11 | 0 días | 2027-06-14 | 2027-06-14 | 0 días | 2028-02-16 | 2028-02-16 | No |  | 724;731 | 1986;734FF+7 días |  |  | Montaje | WP22 | Cto 9
733 | Comisionamiento en frio A09 | 20 días | 2027-04-16 | 2027-05-05 | 11 días | 2027-03-11 | 2027-03-21 | 23 días | 2027-06-03 | 2027-06-25 | 34 días | 2028-01-25 | 2028-02-27 | No | [5 empty] | Comisionamiento | WP22 | Cto 9
734 | Realizar pre comisionamiento de equipos (verificación integridad y completitud) A09 | 17 días | 2027-04-16 | 2027-05-02 | 8 días | 2027-03-11 | 2027-03-18 | 19 días | 2027-06-03 | 2027-06-21 | 30 días | 2028-01-25 | 2028-02-23 | No |  | 732FF+7 días;724 | 735;2014 |  |  | Comisionamiento | WP22 | Cto 9
735 | Realizar comisionamiento en frio A09 | 3 días | 2027-05-03 | 2027-05-05 | 3 días | 2027-03-19 | 2027-03-21 | 4 días | 2027-06-22 | 2027-06-25 | 4 días | 2028-02-24 | 2028-02-27 | No |  | 731FF;697;734 | 736 |  |  | Comisionamiento | WP22 | Cto 9
736 | Comisionamiento en frio A09 finalizado | 0 días | 2027-05-05 | 2027-05-05 | 0 días | 2027-03-21 | 2027-03-21 | 0 días | 2027-06-25 | 2027-06-25 | 0 días | 2028-02-27 | 2028-02-27 | No |  | 735 | 774 |  |  | Comisionamiento | WP22 | Cto 9
737 | Aerogenerador A10 | 251 días | 2026-09-04 | 2027-05-12 | 226 días | 2026-08-15 | 2027-03-28 | 289 días | 2026-09-20 | 2027-07-05 | 401 días | 2027-02-08 | 2028-03-14 | No | [6 empty] | WP23 | Cto 9
738 | Obra civil A10 frente 1 | 80 días | 2026-09-04 | 2026-11-22 | 75 días | 2026-08-15 | 2026-10-28 | 83 días | 2026-09-20 | 2026-12-11 | 97 días | 2027-02-08 | 2027-05-15 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP23 | Cto 9
739 | Plataforma A10 frente 1 | 20 días | 2026-09-04 | 2026-09-23 | 20 días | 2026-08-15 | 2026-09-03 | 25 días | 2026-09-20 | 2026-10-14 | 31 días | 2027-02-08 | 2027-03-10 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP23 | Cto 9
740 | Realizar replanteo A10 | 1 día | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 día | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 2 días | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2 días | 2027-02-08 | 2027-02-09 | No |  | 706 | 741CC;742;747CC |  |  | Civil Aero | WP23 | Cto 9
741 | Realizar aprovechamiento forestal A10 | 2 días | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2 días | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 3 días | 2026-09-20 | 2026-09-22 | 4 días | 2027-02-08 | 2027-02-11 | No |  | 740CC | 742 |  |  | Civil Aero | WP23 | Cto 9
742 | Realizar desbroce A10 | 1 día | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 1 día | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2 días | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 3 días | 2027-02-12 | 2027-02-14 | No |  | 740;741 | 743 |  |  | Civil Aero | WP23 | Cto 9
743 | Realizar movimiento de tierras A10 | 15 días | 2026-09-07 | 2026-09-21 | 15 días | 2026-08-18 | 2026-09-01 | 17 días | 2026-09-25 | 2026-10-11 | 20 días | 2027-02-15 | 2027-03-06 | No |  | 742 | 744CC;745 |  |  | Civil Aero | WP23 | Cto 9
744 | Construir drenajes y obras de geotecnia A10 | 15 días | 2026-09-07 | 2026-09-21 | 15 días | 2026-08-18 | 2026-09-01 | 17 días | 2026-09-25 | 2026-10-11 | 20 días | 2027-02-15 | 2027-03-06 | No |  | 743CC | 745 |  |  | Civil Aero | WP23 | Cto 9
745 | Realizar capa de plataforma A10 | 2 días | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 días | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 3 días | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 4 días | 2027-03-07 | 2027-03-10 | No |  | 744;743 | 757 |  |  | Civil Aero | WP23 | Cto 9
746 | Cimentación A10 frente 1 | 80 días | 2026-09-04 | 2026-11-22 | 75 días | 2026-08-15 | 2026-10-28 | 83 días | 2026-09-20 | 2026-12-11 | 97 días | 2027-02-08 | 2027-05-15 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP23 | Cto 9
747 | Realizar replanteo in situ en localización A10 | 80 días | 2026-09-04 | 2026-11-22 | 75 días | 2026-08-15 | 2026-10-28 | 82 días | 2026-09-20 | 2026-12-10 | 90 días | 2027-02-08 | 2027-05-08 | No |  | 740CC | 748CC+1 día;757 |  |  | Civil Aero | WP23 | Cto 9
748 | Realizar desbroce y excavación A10 | 10 días | 2026-09-05 | 2026-09-14 | 8 días | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 10 días | 2026-09-21 | 2026-09-30 | 12 días | 2027-02-09 | 2027-02-20 | No |  | 747CC+1 día | 749 |  |  | Civil Aero | WP23 | Cto 9
749 | Realizar hormigonado de limpieza y base blanda con SOFT-SPOT A10 | 10 días | 2026-09-15 | 2026-09-24 | 8 días | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 10 días | 2026-10-01 | 2026-10-10 | 12 días | 2027-02-21 | 2027-03-04 | No |  | 748 | 750 |  |  | Civil Aero | WP23 | Cto 9
750 | Colocar pernos A10 | 15 días | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 13 días | 2026-09-01 | 2026-09-13 | 16 días | 2026-10-11 | 2026-10-26 | 18 días | 2027-03-05 | 2027-03-22 | No |  | 749 | 751CC;757 |  |  | Civil Aero | WP23 | Cto 9
751 | Realizar armado de ferralla A10 | 15 días | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 13 días | 2026-09-01 | 2026-09-13 | 16 días | 2026-10-11 | 2026-10-26 | 18 días | 2027-03-05 | 2027-03-22 | No |  | 750CC | 752 |  |  | Civil Aero | WP23 | Cto 9
752 | Realizar red de tierras A10 | 4 días | 2026-10-10 | 2026-10-13 | 3 días | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 5 días | 2026-10-27 | 2026-10-31 | 6 días | 2027-03-23 | 2027-03-28 | No |  | 751 | 753 |  |  | Civil Aero | WP23 | Cto 9
753 | Realizar encofrado A10 | 10 días | 2026-10-14 | 2026-10-23 | 8 días | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 10 días | 2026-11-01 | 2026-11-10 | 12 días | 2027-03-29 | 2027-04-09 | No |  | 752 | 754 |  |  | Civil Aero | WP23 | Cto 9
754 | Realizar hormigonado de la cimentación A10 | 3 días | 2026-10-24 | 2026-10-26 | 2 días | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 4 días | 2026-11-11 | 2026-11-14 | 5 días | 2027-04-10 | 2027-04-14 | No |  | 753 | 755FC+7 días |  |  | Civil Aero | WP23 | Cto 9
755 | Realizar relleno A10 | 10 días | 2026-11-03 | 2026-11-12 | 8 días | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 10 días | 2026-11-22 | 2026-12-01 | 12 días | 2027-04-22 | 2027-05-03 | No |  | 754FC+7 días | 756 |  |  | Civil Aero | WP23 | Cto 9
756 | Realizar la restauración Ambiental A10 | 10 días | 2026-11-13 | 2026-11-22 | 8 días | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 10 días | 2026-12-02 | 2026-12-11 | 12 días | 2027-05-04 | 2027-05-15 | No |  | 755 | 757 |  |  | Civil Aero | WP23 | Cto 9
757 | Obras civiles A10 finalizadas | 0 días | 2026-11-22 | 2026-11-22 | 0 días | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 0 días | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 0 días | 2027-05-15 | 2027-05-15 | No |  | 756;745;747;750 | 763;1985 |  |  | Civil Aero | WP23 | Cto 9
758 | Desplazamiento y acopio A10 | 7 días | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 7 días | 2026-12-08 | 2026-12-14 | 8 días | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 8 días | 2027-10-07 | 2027-10-14 | No | [5 empty] | Despla | WP23 | Cto 9
759 | Realizar desplazamiento y acopio ASPAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A10 | 7 días | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 7 días | 2026-12-08 | 2026-12-14 | 8 días | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 8 días | 2027-10-07 | 2027-10-14 | No |  | 720 | 763;798 |  |  | Despla | WP23 | Cto 9
760 | Realizar desplazamiento y acopio TORRES (Puerto Brisas-Windpeshi) A10 | 7 días | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 7 días | 2026-12-08 | 2026-12-14 | 8 días | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 8 días | 2027-10-07 | 2027-10-14 | No |  | 721 | 763;799 |  |  | Despla | WP23 | Cto 9
761 | Realizar desplazamiento y acopio GÓNDOLAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A10 | 7 días | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 7 días | 2026-12-08 | 2026-12-14 | 8 días | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 8 días | 2027-10-07 | 2027-10-14 | No |  | 722 | 763;800 |  |  | Despla | WP23 | Cto 9
762 | Montaje A10 | 42 días | 2027-03-22 | 2027-05-02 | 42 días | 2027-02-05 | 2027-03-18 | 66 días | 2027-04-20 | 2027-06-24 | 141 días | 2027-10-15 | 2028-03-03 | No | [5 empty] | Montaje | WP23 | Cto 9
763 | Realizar montaje ERECTION A10 | 7 días | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 7 días | 2027-02-05 | 2027-02-11 | 8 días | 2027-04-20 | 2027-04-27 | 8 días | 2027-10-15 | 2027-10-22 | No |  | 759;760;761;724;757 | 771;764;765;766;802;773 |  |  | Montaje | WP23 | Cto 9
764 | Realizar montaje de TORRE A10 | 7 días | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 7 días | 2027-02-19 | 2027-02-25 | 10 días | 2027-05-22 | 2027-05-31 | 16 días | 2028-01-24 | 2028-02-08 | No |  | 763;725 | 767;803 |  |  | Montaje | WP23 | Cto 9
765 | Realizar montaje de GÓNDOLA A10 | 7 días | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 7 días | 2027-02-19 | 2027-02-25 | 10 días | 2027-05-22 | 2027-05-31 | 16 días | 2028-01-24 | 2028-02-08 | No |  | 763;726 | 767;804 |  |  | Montaje | WP23 | Cto 9
766 | Realizar montaje de ASPAS A10 | 7 días | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 7 días | 2027-02-19 | 2027-02-25 | 10 días | 2027-05-22 | 2027-05-31 | 16 días | 2028-01-24 | 2028-02-08 | No |  | 763;727 | 767;805 |  |  | Montaje | WP23 | Cto 9
767 | Realizar TORSIÓN A10 | 7 días | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 7 días | 2027-02-26 | 2027-03-04 | 8 días | 2027-06-01 | 2027-06-08 | 8 días | 2028-02-09 | 2028-02-16 | No |  | 764;765;766 | 768;769 |  |  | Montaje | WP23 | Cto 9
768 | Realizar montaje eléctrico de aerogeneradores (cableado de alimentación) A10 | 7 días | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 7 días | 2027-03-05 | 2027-03-11 | 8 días | 2027-06-09 | 2027-06-16 | 8 días | 2028-02-17 | 2028-02-24 | No |  | 767 | 770 |  |  | Montaje | WP23 | Cto 9
769 | Realizar montaje y conexionado de cable fibra óptica al tablero de comunicaciones A10 | 7 días | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 7 días | 2027-03-05 | 2027-03-11 | 8 días | 2027-06-09 | 2027-06-16 | 8 días | 2028-02-17 | 2028-02-24 | No |  | 767 | 770 |  |  | Montaje | WP23 | Cto 9
770 | Realizar revisión de calidad por aerogenerador A10 | 7 días | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 7 días | 2027-03-12 | 2027-03-18 | 8 días | 2027-06-17 | 2027-06-24 | 8 días | 2028-02-25 | 2028-03-03 | No |  | 768;769 | 771;774FF |  |  | Montaje | WP23 | Cto 9
771 | Montaje A10 finalizado | 0 días | 2027-05-02 | 2027-05-02 | 0 días | 2027-03-18 | 2027-03-18 | 0 días | 2027-06-24 | 2027-06-24 | 0 días | 2028-03-03 | 2028-03-03 | No |  | 763;770 | 1986;773FF+7 días |  |  | Montaje | WP23 | Cto 9
772 | Comisionamiento en frio A10 | 20 días | 2027-04-23 | 2027-05-12 | 11 días | 2027-03-18 | 2027-03-28 | 23 días | 2027-06-13 | 2027-07-05 | 34 días | 2028-02-10 | 2028-03-14 | No | [5 empty] | Comisionamiento | WP23 | Cto 9
773 | Realizar pre comisionamiento de equipos (verificación integridad y completitud) A10 | 17 días | 2027-04-23 | 2027-05-09 | 8 días | 2027-03-18 | 2027-03-25 | 19 días | 2027-06-13 | 2027-07-01 | 30 días | 2028-02-10 | 2028-03-10 | No |  | 771FF+7 días;763 | 774;2017 |  |  | Comisionamiento | WP23 | Cto 9
774 | Realizar comisionamiento en frio A10 | 3 días | 2027-05-10 | 2027-05-12 | 3 días | 2027-03-26 | 2027-03-28 | 4 días | 2027-07-02 | 2027-07-05 | 4 días | 2028-03-11 | 2028-03-14 | No |  | 770FF;736;773 | 775 |  |  | Comisionamiento | WP23 | Cto 9
775 | Comisionamiento en frio A10 finalizado | 0 días | 2027-05-12 | 2027-05-12 | 0 días | 2027-03-28 | 2027-03-28 | 0 días | 2027-07-05 | 2027-07-05 | 0 días | 2028-03-14 | 2028-03-14 | No |  | 774 | 813 |  |  | Comisionamiento | WP23 | Cto 9
776 | Aerogenerador A11 | 280 días | 2026-08-13 | 2027-05-19 | 255 días | 2026-07-24 | 2027-04-04 | 325 días | 2026-08-23 | 2027-07-13 | 444 días | 2027-01-04 | 2028-03-22 | No | [6 empty] | WP24 | Cto 9
777 | Obra civil A11 frente 2 | 80 días | 2026-08-13 | 2026-10-31 | 75 días | 2026-07-24 | 2026-10-06 | 84 días | 2026-08-23 | 2026-11-14 | 99 días | 2027-01-04 | 2027-04-12 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP24 | Cto 9
778 | Plataforma A11 frente 2 | 20 días | 2026-08-13 | 2026-09-01 | 20 días | 2026-07-24 | 2026-08-12 | 25 días | 2026-08-23 | 2026-09-16 | 31 días | 2027-01-04 | 2027-02-03 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP24 | Cto 9
779 | Realizar replanteo A11 | 1 día | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 1 día | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2 días | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2 días | 2027-01-04 | 2027-01-05 | No |  | 667CC | 780CC;781;786CC |  |  | Civil Aero | WP24 | Cto 9
780 | Realizar aprovechamiento forestal A11 | 2 días | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2 días | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 3 días | 2026-08-23 | 2026-08-25 | 4 días | 2027-01-04 | 2027-01-07 | No |  | 779CC | 781 |  |  | Civil Aero | WP24 | Cto 9
781 | Realizar desbroce A11 | 1 día | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 1 día | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 2 días | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 3 días | 2027-01-08 | 2027-01-10 | No |  | 779;780 | 782 |  |  | Civil Aero | WP24 | Cto 9
782 | Realizar movimiento de tierras A11 | 15 días | 2026-08-16 | 2026-08-30 | 15 días | 2026-07-27 | 2026-08-10 | 17 días | 2026-08-28 | 2026-09-13 | 20 días | 2027-01-11 | 2027-01-30 | No |  | 781 | 783CC;784 |  |  | Civil Aero | WP24 | Cto 9
783 | Construir drenajes y obras de geotecnia A11 | 15 días | 2026-08-16 | 2026-08-30 | 15 días | 2026-07-27 | 2026-08-10 | 17 días | 2026-08-28 | 2026-09-13 | 20 días | 2027-01-11 | 2027-01-30 | No |  | 782CC | 784 |  |  | Civil Aero | WP24 | Cto 9
784 | Realizar capa de plataforma A11 | 2 días | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2 días | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 3 días | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 4 días | 2027-01-31 | 2027-02-03 | No |  | 783;782 | 818 |  |  | Civil Aero | WP24 | Cto 9
785 | Cimentación A11 frente 2 | 80 días | 2026-08-13 | 2026-10-31 | 75 días | 2026-07-24 | 2026-10-06 | 84 días | 2026-08-23 | 2026-11-14 | 99 días | 2027-01-04 | 2027-04-12 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP24 | Cto 9
786 | Realizar replanteo in situ en localización A11 | 80 días | 2026-08-13 | 2026-10-31 | 75 días | 2026-07-24 | 2026-10-06 | 82 días | 2026-08-23 | 2026-11-12 | 90 días | 2027-01-04 | 2027-04-03 | No |  | 779CC | 787CC+1 día;796 |  |  | Civil Aero | WP24 | Cto 9
787 | Realizar desbroce y excavación A11 | 10 días | 2026-08-14 | 2026-08-23 | 8 días | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 10 días | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 12 días | 2027-01-05 | 2027-01-16 | No |  | 786CC+1 día | 788 |  |  | Civil Aero | WP24 | Cto 9
788 | Realizar hormigonado de limpieza y base blanda con SOFT-SPOT A11 | 10 días | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 8 días | 2026-08-02 | 2026-08-09 | 11 días | 2026-09-03 | 2026-09-13 | 14 días | 2027-01-17 | 2027-01-30 | No |  | 787 | 789 |  |  | Civil Aero | WP24 | Cto 9
789 | Colocar pernos A11 | 15 días | 2026-09-03 | 2026-09-17 | 13 días | 2026-08-10 | 2026-08-22 | 16 días | 2026-09-14 | 2026-09-29 | 18 días | 2027-01-31 | 2027-02-17 | No |  | 788 | 790CC;796 |  |  | Civil Aero | WP24 | Cto 9
790 | Realizar armado de ferralla A11 | 15 días | 2026-09-03 | 2026-09-17 | 13 días | 2026-08-10 | 2026-08-22 | 16 días | 2026-09-14 | 2026-09-29 | 18 días | 2027-01-31 | 2027-02-17 | No |  | 789CC | 791 |  |  | Civil Aero | WP24 | Cto 9
791 | Realizar red de tierras A11 | 4 días | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 3 días | 2026-08-23 | 2026-08-25 | 5 días | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 6 días | 2027-02-18 | 2027-02-23 | No |  | 790 | 792 |  |  | Civil Aero | WP24 | Cto 9
792 | Realizar encofrado A11 | 10 días | 2026-09-22 | 2026-10-01 | 8 días | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 10 días | 2026-10-05 | 2026-10-14 | 12 días | 2027-02-24 | 2027-03-07 | No |  | 791 | 793 |  |  | Civil Aero | WP24 | Cto 9
793 | Realizar hormigonado de la cimentación A11 | 3 días | 2026-10-02 | 2026-10-04 | 2 días | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 4 días | 2026-10-15 | 2026-10-18 | 5 días | 2027-03-08 | 2027-03-12 | No |  | 792 | 794FC+7 días |  |  | Civil Aero | WP24 | Cto 9
794 | Realizar relleno A11 | 10 días | 2026-10-12 | 2026-10-21 | 8 días | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 10 días | 2026-10-26 | 2026-11-04 | 12 días | 2027-03-20 | 2027-03-31 | No |  | 793FC+7 días | 795 |  |  | Civil Aero | WP24 | Cto 9
795 | Realizar la restauración Ambiental A11 | 10 días | 2026-10-22 | 2026-10-31 | 8 días | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 10 días | 2026-11-05 | 2026-11-14 | 12 días | 2027-04-01 | 2027-04-12 | No |  | 794 | 796 |  |  | Civil Aero | WP24 | Cto 9
796 | Obras civiles A11 finalizadas | 0 días | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 0 días | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 0 días | 2026-11-14 | 2026-11-14 | 0 días | 2027-04-12 | 2027-04-12 | No |  | 795;786;789 | 802;1985 |  |  | Civil Aero | WP24 | Cto 9
797 | Desplazamiento y acopio A11 | 7 días | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 7 días | 2026-12-15 | 2026-12-21 | 8 días | 2027-04-20 | 2027-04-27 | 8 días | 2027-10-15 | 2027-10-22 | No | [5 empty] | Despla | WP24 | Cto 9
798 | Realizar desplazamiento y acopio ASPAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A11 | 7 días | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 7 días | 2026-12-15 | 2026-12-21 | 8 días | 2027-04-20 | 2027-04-27 | 8 días | 2027-10-15 | 2027-10-22 | No |  | 759 | 837;802 |  |  | Despla | WP24 | Cto 9
799 | Realizar desplazamiento y acopio TORRES (Puerto Brisas-Windpeshi) A11 | 7 días | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 7 días | 2026-12-15 | 2026-12-21 | 8 días | 2027-04-20 | 2027-04-27 | 8 días | 2027-10-15 | 2027-10-22 | No |  | 760 | 838;802 |  |  | Despla | WP24 | Cto 9
800 | Realizar desplazamiento y acopio GÓNDOLAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A11 | 7 días | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 7 días | 2026-12-15 | 2026-12-21 | 8 días | 2027-04-20 | 2027-04-27 | 8 días | 2027-10-15 | 2027-10-22 | No |  | 761 | 839;802 |  |  | Despla | WP24 | Cto 9
801 | Montaje A11 | 42 días | 2027-03-29 | 2027-05-09 | 42 días | 2027-02-12 | 2027-03-25 | 66 días | 2027-04-28 | 2027-07-02 | 141 días | 2027-10-23 | 2028-03-11 | No | [5 empty] | Montaje | WP24 | Cto 9
802 | Realizar montaje ERECTION A11 | 7 días | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 7 días | 2027-02-12 | 2027-02-18 | 8 días | 2027-04-28 | 2027-05-05 | 8 días | 2027-10-23 | 2027-10-30 | No |  | 798;799;800;763;796 | 810;803;804;805;841;812 |  |  | Montaje | WP24 | Cto 9
803 | Realizar montaje de TORRE A11 | 7 días | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 7 días | 2027-02-26 | 2027-03-04 | 8 días | 2027-06-01 | 2027-06-08 | 8 días | 2028-02-09 | 2028-02-16 | No |  | 802;764 | 806;842 |  |  | Montaje | WP24 | Cto 9
804 | Realizar montaje de GÓNDOLA A11 | 7 días | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 7 días | 2027-02-26 | 2027-03-04 | 8 días | 2027-06-01 | 2027-06-08 | 8 días | 2028-02-09 | 2028-02-16 | No |  | 802;765 | 806;843 |  |  | Montaje | WP24 | Cto 9
805 | Realizar montaje de ASPAS A11 | 7 días | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 7 días | 2027-02-26 | 2027-03-04 | 8 días | 2027-06-01 | 2027-06-08 | 8 días | 2028-02-09 | 2028-02-16 | No |  | 802;766 | 806;844 |  |  | Montaje | WP24 | Cto 9
806 | Realizar TORSIÓN A11 | 7 días | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 7 días | 2027-03-05 | 2027-03-11 | 8 días | 2027-06-09 | 2027-06-16 | 8 días | 2028-02-17 | 2028-02-24 | No |  | 803;804;805 | 807;808 |  |  | Montaje | WP24 | Cto 9
807 | Realizar montaje eléctrico de aerogeneradores (cableado de alimentación) A11 | 7 días | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 7 días | 2027-03-12 | 2027-03-18 | 8 días | 2027-06-17 | 2027-06-24 | 8 días | 2028-02-25 | 2028-03-03 | No |  | 806 | 809 |  |  | Montaje | WP24 | Cto 9
808 | Realizar montaje y conexionado de cable fibra óptica al tablero de comunicaciones A11 | 7 días | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 7 días | 2027-03-12 | 2027-03-18 | 8 días | 2027-06-17 | 2027-06-24 | 8 días | 2028-02-25 | 2028-03-03 | No |  | 806 | 809 |  |  | Montaje | WP24 | Cto 9
809 | Realizar revisión de calidad por aerogenerador A11 | 7 días | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 7 días | 2027-03-19 | 2027-03-25 | 8 días | 2027-06-25 | 2027-07-02 | 8 días | 2028-03-04 | 2028-03-11 | No |  | 807;808 | 810;813FF |  |  | Montaje | WP24 | Cto 9
810 | Montaje A11 finalizado | 0 días | 2027-05-09 | 2027-05-09 | 0 días | 2027-03-25 | 2027-03-25 | 0 días | 2027-07-02 | 2027-07-02 | 0 días | 2028-03-11 | 2028-03-11 | No |  | 802;809 | 1986;812FF+7 días |  |  | Montaje | WP24 | Cto 9
811 | Comisionamiento en frio A11 | 20 días | 2027-04-30 | 2027-05-19 | 11 días | 2027-03-25 | 2027-04-04 | 23 días | 2027-06-21 | 2027-07-13 | 34 días | 2028-02-18 | 2028-03-22 | No | [5 empty] | Comisionamiento | WP24 | Cto 9
812 | Realizar pre comisionamiento de equipos (verificación integridad y completitud) A11 | 17 días | 2027-04-30 | 2027-05-16 | 8 días | 2027-03-25 | 2027-04-01 | 19 días | 2027-06-21 | 2027-07-09 | 30 días | 2028-02-18 | 2028-03-18 | No |  | 810FF+7 días;802 | 813;2020 |  |  | Comisionamiento | WP24 | Cto 9
813 | Realizar comisionamiento en frio A11 | 3 días | 2027-05-17 | 2027-05-19 | 3 días | 2027-04-02 | 2027-04-04 | 4 días | 2027-07-10 | 2027-07-13 | 4 días | 2028-03-19 | 2028-03-22 | No |  | 809FF;775;812 | 814 |  |  | Comisionamiento | WP24 | Cto 9
814 | Comisionamiento en frio A11 finalizado | 0 días | 2027-05-19 | 2027-05-19 | 0 días | 2027-04-04 | 2027-04-04 | 0 días | 2027-07-13 | 2027-07-13 | 0 días | 2028-03-22 | 2028-03-22 | No |  | 813 | 852;2114 |  |  | Comisionamiento | WP24 | Cto 9
815 | Aerogenerador A12 | 267 días | 2026-09-02 | 2027-05-26 | 242 días | 2026-08-13 | 2027-04-11 | 308 días | 2026-09-17 | 2027-07-21 | 421 días | 2027-02-04 | 2028-03-30 | No | [6 empty] | WP42 | Cto 11
816 | Obra civil A12 frente 2 | 80 días | 2026-09-02 | 2026-11-20 | 75 días | 2026-08-13 | 2026-10-26 | 84 días | 2026-09-17 | 2026-12-09 | 99 días | 2027-02-04 | 2027-05-13 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP42 | Cto 11
817 | Plataforma A12 frente 2 | 20 días | 2026-09-02 | 2026-09-21 | 20 días | 2026-08-13 | 2026-09-01 | 25 días | 2026-09-17 | 2026-10-11 | 31 días | 2027-02-04 | 2027-03-06 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP42 | Cto 11
818 | Realizar replanteo A12 | 1 día | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 1 día | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2 días | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2 días | 2027-02-04 | 2027-02-05 | No |  | 784 | 819CC;820;825CC |  |  | Civil Aero | WP42 | Cto 11
819 | Realizar aprovechamiento forestal A12 | 2 días | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2 días | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 3 días | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 4 días | 2027-02-04 | 2027-02-07 | No |  | 818CC | 820 |  |  | Civil Aero | WP42 | Cto 11
820 | Realizar desbroce A12 | 1 día | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 día | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 2 días | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 3 días | 2027-02-08 | 2027-02-10 | No |  | 818;819 | 821 |  |  | Civil Aero | WP42 | Cto 11
821 | Realizar movimiento de tierras A12 | 15 días | 2026-09-05 | 2026-09-19 | 15 días | 2026-08-16 | 2026-08-30 | 17 días | 2026-09-22 | 2026-10-08 | 20 días | 2027-02-11 | 2027-03-02 | No |  | 820 | 822CC;823 |  |  | Civil Aero | WP42 | Cto 11
822 | Construir drenajes y obras de geotecnia A12 | 15 días | 2026-09-05 | 2026-09-19 | 15 días | 2026-08-16 | 2026-08-30 | 17 días | 2026-09-22 | 2026-10-08 | 20 días | 2027-02-11 | 2027-03-02 | No |  | 821CC | 823 |  |  | Civil Aero | WP42 | Cto 11
823 | Realizar capa de plataforma A12 | 2 días | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2 días | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 3 días | 2026-10-09 | 2026-10-11 | 4 días | 2027-03-03 | 2027-03-06 | No |  | 822;821 | 857 |  |  | Civil Aero | WP42 | Cto 11
824 | Cimentación A12 frente 2 | 80 días | 2026-09-02 | 2026-11-20 | 75 días | 2026-08-13 | 2026-10-26 | 84 días | 2026-09-17 | 2026-12-09 | 99 días | 2027-02-04 | 2027-05-13 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP42 | Cto 11
825 | Realizar replanteo in situ en localización A12 | 80 días | 2026-09-02 | 2026-11-20 | 75 días | 2026-08-13 | 2026-10-26 | 82 días | 2026-09-17 | 2026-12-07 | 90 días | 2027-02-04 | 2027-05-04 | No |  | 818CC | 826CC+1 día;835 |  |  | Civil Aero | WP42 | Cto 11
826 | Realizar desbroce y excavación A12 | 10 días | 2026-09-03 | 2026-09-12 | 8 días | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 10 días | 2026-09-18 | 2026-09-27 | 12 días | 2027-02-05 | 2027-02-16 | No |  | 825CC+1 día | 827 |  |  | Civil Aero | WP42 | Cto 11
827 | Realizar hormigonado de limpieza y base blanda con SOFT-SPOT A12 | 10 días | 2026-09-13 | 2026-09-22 | 8 días | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 11 días | 2026-09-28 | 2026-10-08 | 14 días | 2027-02-17 | 2027-03-02 | No |  | 826 | 828 |  |  | Civil Aero | WP42 | Cto 11
828 | Colocar pernos A12 | 15 días | 2026-09-23 | 2026-10-07 | 13 días | 2026-08-30 | 2026-09-11 | 16 días | 2026-10-09 | 2026-10-24 | 18 días | 2027-03-03 | 2027-03-20 | No |  | 827 | 829CC;835 |  |  | Civil Aero | WP42 | Cto 11
829 | Realizar armado de ferralla A12 | 15 días | 2026-09-23 | 2026-10-07 | 13 días | 2026-08-30 | 2026-09-11 | 16 días | 2026-10-09 | 2026-10-24 | 18 días | 2027-03-03 | 2027-03-20 | No |  | 828CC | 830 |  |  | Civil Aero | WP42 | Cto 11
830 | Realizar red de tierras A12 | 4 días | 2026-10-08 | 2026-10-11 | 3 días | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 5 días | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 6 días | 2027-03-21 | 2027-03-26 | No |  | 829 | 831 |  |  | Civil Aero | WP42 | Cto 11
831 | Realizar encofrado A12 | 10 días | 2026-10-12 | 2026-10-21 | 8 días | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 10 días | 2026-10-30 | 2026-11-08 | 12 días | 2027-03-27 | 2027-04-07 | No |  | 830 | 832 |  |  | Civil Aero | WP42 | Cto 11
832 | Realizar hormigonado de la cimentación A12 | 3 días | 2026-10-22 | 2026-10-24 | 2 días | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 4 días | 2026-11-09 | 2026-11-12 | 5 días | 2027-04-08 | 2027-04-12 | No |  | 831 | 833FC+7 días |  |  | Civil Aero | WP42 | Cto 11
833 | Realizar relleno A12 | 10 días | 2026-11-01 | 2026-11-10 | 8 días | 2026-10-02 | 2026-10-09 | 10 días | 2026-11-20 | 2026-11-29 | 12 días | 2027-04-20 | 2027-05-01 | No |  | 832FC+7 días | 834 |  |  | Civil Aero | WP42 | Cto 11
834 | Realizar la restauración Ambiental A12 | 10 días | 2026-11-11 | 2026-11-20 | 8 días | 2026-10-10 | 2026-10-17 | 10 días | 2026-11-30 | 2026-12-09 | 12 días | 2027-05-02 | 2027-05-13 | No |  | 833 | 835 |  |  | Civil Aero | WP42 | Cto 11
835 | Obras civiles A12 finalizadas | 0 días | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 0 días | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 0 días | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 0 días | 2027-05-13 | 2027-05-13 | No |  | 834;825;828 | 841;1985 |  |  | Civil Aero | WP42 | Cto 11
836 | Desplazamiento y acopio A12 | 7 días | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 22 días | 2026-12-22 | 2027-01-12 | 8 días | 2027-04-28 | 2027-05-05 | 8 días | 2027-10-23 | 2027-10-30 | No | [5 empty] | Despla | WP42 | Cto 11
837 | Realizar desplazamiento y acopio ASPAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A12 | 7 días | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 7 días | 2026-12-22 | 2027-01-12 | 8 días | 2027-04-28 | 2027-05-05 | 8 días | 2027-10-23 | 2027-10-30 | No |  | 798 | 876;841 |  |  | Despla | WP42 | Cto 11
838 | Realizar desplazamiento y acopio TORRES (Puerto Brisas-Windpeshi) A12 | 7 días | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 7 días | 2026-12-22 | 2027-01-12 | 8 días | 2027-04-28 | 2027-05-05 | 8 días | 2027-10-23 | 2027-10-30 | No |  | 799 | 877;841 |  |  | Despla | WP42 | Cto 11
839 | Realizar desplazamiento y acopio GÓNDOLAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A12 | 7 días | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 7 días | 2026-12-22 | 2027-01-12 | 8 días | 2027-04-28 | 2027-05-05 | 8 días | 2027-10-23 | 2027-10-30 | No |  | 800 | 878;841 |  |  | Despla | WP42 | Cto 11
840 | Montaje A12 | 42 días | 2027-04-05 | 2027-05-16 | 42 días | 2027-02-19 | 2027-04-01 | 66 días | 2027-05-06 | 2027-07-10 | 141 días | 2027-10-31 | 2028-03-19 | No | [5 empty] | Montaje | WP42 | Cto 11
841 | Realizar montaje ERECTION A12 | 7 días | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 7 días | 2027-02-19 | 2027-02-25 | 8 días | 2027-05-06 | 2027-05-13 | 8 días | 2027-10-31 | 2027-11-07 | No |  | 837;838;839;802;835 | 849;842;843;844;880;851 |  |  | Montaje | WP42 | Cto 11
842 | Realizar montaje de TORRE A12 | 7 días | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 7 días | 2027-03-05 | 2027-03-11 | 8 días | 2027-06-09 | 2027-06-16 | 8 días | 2028-02-17 | 2028-02-24 | No |  | 841;803 | 845;881 |  |  | Montaje | WP42 | Cto 11
843 | Realizar montaje de GÓNDOLA A12 | 7 días | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 7 días | 2027-03-05 | 2027-03-11 | 8 días | 2027-06-09 | 2027-06-16 | 8 días | 2028-02-17 | 2028-02-24 | No |  | 841;804 | 845;882 |  |  | Montaje | WP42 | Cto 11
844 | Realizar montaje de ASPAS A12 | 7 días | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 7 días | 2027-03-05 | 2027-03-11 | 8 días | 2027-06-09 | 2027-06-16 | 8 días | 2028-02-17 | 2028-02-24 | No |  | 841;805 | 845;883 |  |  | Montaje | WP42 | Cto 11
845 | Realizar TORSIÓN A12 | 7 días | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 7 días | 2027-03-12 | 2027-03-18 | 8 días | 2027-06-17 | 2027-06-24 | 8 días | 2028-02-25 | 2028-03-03 | No |  | 842;843;844 | 846;847 |  |  | Montaje | WP42 | Cto 11
846 | Realizar montaje eléctrico de aerogeneradores (cableado de alimentación) A12 | 7 días | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 7 días | 2027-03-19 | 2027-03-25 | 8 días | 2027-06-25 | 2027-07-02 | 8 días | 2028-03-04 | 2028-03-11 | No |  | 845 | 848 |  |  | Montaje | WP42 | Cto 11
847 | Realizar montaje y conexionado de cable fibra óptica al tablero de comunicaciones A12 | 7 días | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 7 días | 2027-03-19 | 2027-03-25 | 8 días | 2027-06-25 | 2027-07-02 | 8 días | 2028-03-04 | 2028-03-11 | No |  | 845 | 848 |  |  | Montaje | WP42 | Cto 11
848 | Realizar revisión de calidad por aerogenerador A12 | 7 días | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 7 días | 2027-03-26 | 2027-04-01 | 8 días | 2027-07-03 | 2027-07-10 | 8 días | 2028-03-12 | 2028-03-19 | No |  | 846;847 | 849;852FF |  |  | Montaje | WP42 | Cto 11
849 | Montaje A12 finalizado | 0 días | 2027-05-16 | 2027-05-16 | 0 días | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 0 días | 2027-07-10 | 2027-07-10 | 0 días | 2028-03-19 | 2028-03-19 | No |  | 841;848 | 1986;851FF+7 días |  |  | Montaje | WP42 | Cto 11
850 | Comisionamiento en frio A12 | 20 días | 2027-05-07 | 2027-05-26 | 11 días | 2027-04-01 | 2027-04-11 | 23 días | 2027-06-29 | 2027-07-21 | 34 días | 2028-02-26 | 2028-03-30 | No | [5 empty] | Comisionamiento | WP42 | Cto 11
851 | Realizar pre comisionamiento de equipos (verificación integridad y completitud) A12 | 17 días | 2027-05-07 | 2027-05-23 | 8 días | 2027-04-01 | 2027-04-08 | 19 días | 2027-06-29 | 2027-07-17 | 30 días | 2028-02-26 | 2028-03-26 | No |  | 849FF+7 días;841 | 852;2023 |  |  | Comisionamiento | WP42 | Cto 11
852 | Realizar comisionamiento en frio A12 | 3 días | 2027-05-24 | 2027-05-26 | 3 días | 2027-04-09 | 2027-04-11 | 4 días | 2027-07-18 | 2027-07-21 | 4 días | 2028-03-27 | 2028-03-30 | No |  | 848FF;814;851 | 853 |  |  | Comisionamiento | WP42 | Cto 11
853 | Comisionamiento en frio A12 finalizado | 0 días | 2027-05-26 | 2027-05-26 | 0 días | 2027-04-11 | 2027-04-11 | 0 días | 2027-07-21 | 2027-07-21 | 0 días | 2028-03-30 | 2028-03-30 | No |  | 852 | 891 |  |  | Comisionamiento | WP42 | Cto 11
854 | Aerogenerador A13 | 254 días | 2026-09-22 | 2027-06-02 | 229 días | 2026-09-02 | 2027-04-18 | 291 días | 2026-10-12 | 2027-07-29 | 398 días | 2027-03-07 | 2028-04-07 | No | [6 empty] | WP41 | Cto 11
855 | Obra civil A13 frente 2 | 80 días | 2026-09-22 | 2026-12-10 | 75 días | 2026-09-02 | 2026-11-15 | 84 días | 2026-10-12 | 2027-01-03 | 99 días | 2027-03-07 | 2027-06-13 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP41 | Cto 11
856 | Plataforma A13 frente 2 | 20 días | 2026-09-22 | 2026-10-11 | 20 días | 2026-09-02 | 2026-09-21 | 25 días | 2026-10-12 | 2026-11-05 | 31 días | 2027-03-07 | 2027-04-06 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP41 | Cto 11
857 | Realizar replanteo A13 | 1 día | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 día | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2 días | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2 días | 2027-03-07 | 2027-03-08 | No |  | 823 | 858CC;859;864CC |  |  | Civil Aero | WP41 | Cto 11
858 | Realizar aprovechamiento forestal A13 | 2 días | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 días | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 3 días | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 4 días | 2027-03-07 | 2027-03-10 | No |  | 857CC | 859 |  |  | Civil Aero | WP41 | Cto 11
859 | Realizar desbroce A13 | 1 día | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 día | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2 días | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 3 días | 2027-03-11 | 2027-03-13 | No |  | 857;858 | 860 |  |  | Civil Aero | WP41 | Cto 11
860 | Realizar movimiento de tierras A13 | 15 días | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 15 días | 2026-09-05 | 2026-09-19 | 17 días | 2026-10-17 | 2026-11-02 | 20 días | 2027-03-14 | 2027-04-02 | No |  | 859 | 861CC;862 |  |  | Civil Aero | WP41 | Cto 11
861 | Construir drenajes y obras de geotecnia A13 | 15 días | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 15 días | 2026-09-05 | 2026-09-19 | 17 días | 2026-10-17 | 2026-11-02 | 20 días | 2027-03-14 | 2027-04-02 | No |  | 860CC | 862 |  |  | Civil Aero | WP41 | Cto 11
862 | Realizar capa de plataforma A13 | 2 días | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2 días | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 3 días | 2026-11-03 | 2026-11-05 | 4 días | 2027-04-03 | 2027-04-06 | No |  | 861;860 | 896 |  |  | Civil Aero | WP41 | Cto 11
863 | Cimentación A13 frente 2 | 80 días | 2026-09-22 | 2026-12-10 | 75 días | 2026-09-02 | 2026-11-15 | 84 días | 2026-10-12 | 2027-01-03 | 99 días | 2027-03-07 | 2027-06-13 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP41 | Cto 11
864 | Realizar replanteo in situ en localización A13 | 80 días | 2026-09-22 | 2026-12-10 | 75 días | 2026-09-02 | 2026-11-15 | 82 días | 2026-10-12 | 2027-01-01 | 90 días | 2027-03-07 | 2027-06-04 | No |  | 857CC | 865CC+1 día;874 |  |  | Civil Aero | WP41 | Cto 11
865 | Realizar desbroce y excavación A13 | 10 días | 2026-09-23 | 2026-10-02 | 8 días | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 10 días | 2026-10-13 | 2026-10-22 | 12 días | 2027-03-08 | 2027-03-19 | No |  | 864CC+1 día | 866 |  |  | Civil Aero | WP41 | Cto 11
866 | Realizar hormigonado de limpieza y base blanda con SOFT-SPOT A13 | 10 días | 2026-10-03 | 2026-10-12 | 8 días | 2026-09-11 | 2026-09-18 | 11 días | 2026-10-23 | 2026-11-02 | 14 días | 2027-03-20 | 2027-04-02 | No |  | 865 | 867 |  |  | Civil Aero | WP41 | Cto 11
867 | Colocar pernos A13 | 15 días | 2026-10-13 | 2026-10-27 | 13 días | 2026-09-19 | 2026-10-01 | 16 días | 2026-11-03 | 2026-11-18 | 18 días | 2027-04-03 | 2027-04-20 | No |  | 866 | 868CC;874 |  |  | Civil Aero | WP41 | Cto 11
868 | Realizar armado de ferralla A13 | 15 días | 2026-10-13 | 2026-10-27 | 13 días | 2026-09-19 | 2026-10-01 | 16 días | 2026-11-03 | 2026-11-18 | 18 días | 2027-04-03 | 2027-04-20 | No |  | 867CC | 869 |  |  | Civil Aero | WP41 | Cto 11
869 | Realizar red de tierras A13 | 4 días | 2026-10-28 | 2026-10-31 | 3 días | 2026-10-02 | 2026-10-04 | 5 días | 2026-11-19 | 2026-11-23 | 6 días | 2027-04-21 | 2027-04-26 | No |  | 868 | 870 |  |  | Civil Aero | WP41 | Cto 11
870 | Realizar encofrado A13 | 10 días | 2026-11-01 | 2026-11-10 | 8 días | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 10 días | 2026-11-24 | 2026-12-03 | 12 días | 2027-04-27 | 2027-05-08 | No |  | 869 | 871 |  |  | Civil Aero | WP41 | Cto 11
871 | Realizar hormigonado de la cimentación A13 | 3 días | 2026-11-11 | 2026-11-13 | 2 días | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 4 días | 2026-12-04 | 2026-12-07 | 5 días | 2027-05-09 | 2027-05-13 | No |  | 870 | 872FC+7 días |  |  | Civil Aero | WP41 | Cto 11
872 | Realizar relleno A13 | 10 días | 2026-11-21 | 2026-11-30 | 8 días | 2026-10-22 | 2026-10-29 | 10 días | 2026-12-15 | 2026-12-24 | 12 días | 2027-05-21 | 2027-06-01 | No |  | 871FC+7 días | 873 |  |  | Civil Aero | WP41 | Cto 11
873 | Realizar la restauración Ambiental A13 | 10 días | 2026-12-01 | 2026-12-10 | 8 días | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 10 días | 2026-12-25 | 2027-01-03 | 12 días | 2027-06-02 | 2027-06-13 | No |  | 872 | 874 |  |  | Civil Aero | WP41 | Cto 11
874 | Obras civiles A13 finalizadas | 0 días | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 0 días | 2026-11-15 | 2026-11-15 | 0 días | 2027-01-03 | 2027-01-03 | 0 días | 2027-06-13 | 2027-06-13 | No |  | 873;864;867 | 880;1985 |  |  | Civil Aero | WP41 | Cto 11
875 | Desplazamiento y acopio A13 | 7 días | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 7 días | 2027-01-13 | 2027-01-19 | 8 días | 2027-05-06 | 2027-05-13 | 8 días | 2027-10-31 | 2027-11-07 | No | [5 empty] | Despla | WP41 | Cto 11
876 | Realizar desplazamiento y acopio ASPAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A13 | 7 días | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 7 días | 2027-01-13 | 2027-01-19 | 8 días | 2027-05-06 | 2027-05-13 | 8 días | 2027-10-31 | 2027-11-07 | No |  | 837 | 915;880 |  |  | Despla | WP41 | Cto 11
877 | Realizar desplazamiento y acopio TORRES (Puerto Brisas-Windpeshi) A13 | 7 días | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 7 días | 2027-01-13 | 2027-01-19 | 8 días | 2027-05-06 | 2027-05-13 | 8 días | 2027-10-31 | 2027-11-07 | No |  | 838 | 916;880 |  |  | Despla | WP41 | Cto 11
878 | Realizar desplazamiento y acopio GÓNDOLAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A13 | 7 días | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 7 días | 2027-01-13 | 2027-01-19 | 8 días | 2027-05-06 | 2027-05-13 | 8 días | 2027-10-31 | 2027-11-07 | No |  | 839 | 917;880 |  |  | Despla | WP41 | Cto 11
879 | Montaje A13 | 42 días | 2027-04-12 | 2027-05-23 | 42 días | 2027-02-26 | 2027-04-08 | 66 días | 2027-05-14 | 2027-07-18 | 141 días | 2027-11-08 | 2028-03-27 | No | [5 empty] | Montaje | WP41 | Cto 11
880 | Realizar montaje ERECTION A13 | 7 días | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 7 días | 2027-02-26 | 2027-03-04 | 8 días | 2027-05-14 | 2027-05-21 | 8 días | 2027-11-08 | 2027-11-15 | No |  | 876;877;878;841;874 | 888;881;882;883;919;890 |  |  | Montaje | WP41 | Cto 11
881 | Realizar montaje de TORRE A13 | 7 días | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 7 días | 2027-03-12 | 2027-03-18 | 8 días | 2027-06-17 | 2027-06-24 | 8 días | 2028-02-25 | 2028-03-03 | No |  | 880;842 | 884;920 |  |  | Montaje | WP41 | Cto 11
882 | Realizar montaje de GÓNDOLA A13 | 7 días | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 7 días | 2027-03-12 | 2027-03-18 | 8 días | 2027-06-17 | 2027-06-24 | 8 días | 2028-02-25 | 2028-03-03 | No |  | 880;843 | 884;921 |  |  | Montaje | WP41 | Cto 11
883 | Realizar montaje de ASPAS A13 | 7 días | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 7 días | 2027-03-12 | 2027-03-18 | 8 días | 2027-06-17 | 2027-06-24 | 8 días | 2028-02-25 | 2028-03-03 | No |  | 880;844 | 884;922 |  |  | Montaje | WP41 | Cto 11
884 | Realizar TORSIÓN A13 | 7 días | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 7 días | 2027-03-19 | 2027-03-25 | 8 días | 2027-06-25 | 2027-07-02 | 8 días | 2028-03-04 | 2028-03-11 | No |  | 881;882;883 | 885;886 |  |  | Montaje | WP41 | Cto 11
885 | Realizar montaje eléctrico de aerogeneradores (cableado de alimentación) A13 | 7 días | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 7 días | 2027-03-26 | 2027-04-01 | 8 días | 2027-07-03 | 2027-07-10 | 8 días | 2028-03-12 | 2028-03-19 | No |  | 884 | 887 |  |  | Montaje | WP41 | Cto 11
886 | Realizar montaje y conexionado de cable fibra óptica al tablero de comunicaciones A13 | 7 días | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 7 días | 2027-03-26 | 2027-04-01 | 8 días | 2027-07-03 | 2027-07-10 | 8 días | 2028-03-12 | 2028-03-19 | No |  | 884 | 887 |  |  | Montaje | WP41 | Cto 11
887 | Realizar revisión de calidad por aerogenerador A13 | 7 días | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 7 días | 2027-04-02 | 2027-04-08 | 8 días | 2027-07-11 | 2027-07-18 | 8 días | 2028-03-20 | 2028-03-27 | No |  | 885;886 | 888;891FF |  |  | Montaje | WP41 | Cto 11
888 | Montaje A13 finalizado | 0 días | 2027-05-23 | 2027-05-23 | 0 días | 2027-04-08 | 2027-04-08 | 0 días | 2027-07-18 | 2027-07-18 | 0 días | 2028-03-27 | 2028-03-27 | No |  | 880;887 | 1986;890FF+7 días |  |  | Montaje | WP41 | Cto 11
889 | Comisionamiento en frio A13 | 20 días | 2027-05-14 | 2027-06-02 | 11 días | 2027-04-08 | 2027-04-18 | 23 días | 2027-07-07 | 2027-07-29 | 34 días | 2028-03-05 | 2028-04-07 | No | [5 empty] | Comisionamiento | WP41 | Cto 11
890 | Realizar pre comisionamiento de equipos (verificación integridad y completitud) A13 | 17 días | 2027-05-14 | 2027-05-30 | 8 días | 2027-04-08 | 2027-04-15 | 19 días | 2027-07-07 | 2027-07-25 | 30 días | 2028-03-05 | 2028-04-03 | No |  | 888FF+7 días;880 | 891;2026 |  |  | Comisionamiento | WP41 | Cto 11
891 | Realizar comisionamiento en frio A13 | 3 días | 2027-05-31 | 2027-06-02 | 3 días | 2027-04-16 | 2027-04-18 | 4 días | 2027-07-26 | 2027-07-29 | 4 días | 2028-04-04 | 2028-04-07 | No |  | 887FF;853;890 | 892 |  |  | Comisionamiento | WP41 | Cto 11
892 | Comisionamiento en frio A13 finalizado | 0 días | 2027-06-02 | 2027-06-02 | 0 días | 2027-04-18 | 2027-04-18 | 0 días | 2027-07-29 | 2027-07-29 | 0 días | 2028-04-07 | 2028-04-07 | No |  | 891 | 930 |  |  | Comisionamiento | WP41 | Cto 11
893 | Aerogenerador A14 | 241 días | 2026-10-12 | 2027-06-09 | 216 días | 2026-09-22 | 2027-04-25 | 274 días | 2026-11-06 | 2027-08-06 | 375 días | 2027-04-07 | 2028-04-15 | No | [6 empty] | WP40 | Cto 11
894 | Obra civil A14 frente 2 | 80 días | 2026-10-12 | 2026-12-30 | 75 días | 2026-09-22 | 2026-12-05 | 84 días | 2026-11-06 | 2027-01-28 | 99 días | 2027-04-07 | 2027-07-14 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP40 | Cto 11
895 | Plataforma A14 frente 2 | 20 días | 2026-10-12 | 2026-10-31 | 20 días | 2026-09-22 | 2026-10-11 | 25 días | 2026-11-06 | 2026-11-30 | 31 días | 2027-04-07 | 2027-05-07 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP40 | Cto 11
896 | Realizar replanteo A14 | 1 día | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 día | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2 días | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2 días | 2027-04-07 | 2027-04-08 | No |  | 862 | 897CC;898;903CC |  |  | Civil Aero | WP40 | Cto 11
897 | Realizar aprovechamiento forestal A14 | 2 días | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2 días | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 3 días | 2026-11-06 | 2026-11-08 | 4 días | 2027-04-07 | 2027-04-10 | No |  | 896CC | 898 |  |  | Civil Aero | WP40 | Cto 11
898 | Realizar desbroce A14 | 1 día | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 día | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2 días | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 3 días | 2027-04-11 | 2027-04-13 | No |  | 896;897 | 899 |  |  | Civil Aero | WP40 | Cto 11
899 | Realizar movimiento de tierras A14 | 15 días | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 15 días | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 17 días | 2026-11-11 | 2026-11-27 | 20 días | 2027-04-14 | 2027-05-03 | No |  | 898 | 900CC;901 |  |  | Civil Aero | WP40 | Cto 11
900 | Construir drenajes y obras de geotecnia A14 | 15 días | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 15 días | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 17 días | 2026-11-11 | 2026-11-27 | 20 días | 2027-04-14 | 2027-05-03 | No |  | 899CC | 901 |  |  | Civil Aero | WP40 | Cto 11
901 | Realizar capa de plataforma A14 | 2 días | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2 días | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 3 días | 2026-11-28 | 2026-11-30 | 4 días | 2027-05-04 | 2027-05-07 | No |  | 900;899 | 935 |  |  | Civil Aero | WP40 | Cto 11
902 | Cimentación A14 frente 2 | 80 días | 2026-10-12 | 2026-12-30 | 75 días | 2026-09-22 | 2026-12-05 | 84 días | 2026-11-06 | 2027-01-28 | 99 días | 2027-04-07 | 2027-07-14 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP40 | Cto 11
903 | Realizar replanteo in situ en localización A14 | 80 días | 2026-10-12 | 2026-12-30 | 75 días | 2026-09-22 | 2026-12-05 | 82 días | 2026-11-06 | 2027-01-26 | 90 días | 2027-04-07 | 2027-07-05 | No |  | 896CC | 904CC+1 día;913 |  |  | Civil Aero | WP40 | Cto 11
904 | Realizar desbroce y excavación A14 | 10 días | 2026-10-13 | 2026-10-22 | 8 días | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 10 días | 2026-11-07 | 2026-11-16 | 12 días | 2027-04-08 | 2027-04-19 | No |  | 903CC+1 día | 905 |  |  | Civil Aero | WP40 | Cto 11
905 | Realizar hormigonado de limpieza y base blanda con SOFT-SPOT A14 | 10 días | 2026-10-23 | 2026-11-01 | 8 días | 2026-10-01 | 2026-10-08 | 11 días | 2026-11-17 | 2026-11-27 | 14 días | 2027-04-20 | 2027-05-03 | No |  | 904 | 906 |  |  | Civil Aero | WP40 | Cto 11
906 | Colocar pernos A14 | 15 días | 2026-11-02 | 2026-11-16 | 13 días | 2026-10-09 | 2026-10-21 | 16 días | 2026-11-28 | 2026-12-13 | 18 días | 2027-05-04 | 2027-05-21 | No |  | 905 | 907CC;913 |  |  | Civil Aero | WP40 | Cto 11
907 | Realizar armado de ferralla A14 | 15 días | 2026-11-02 | 2026-11-16 | 13 días | 2026-10-09 | 2026-10-21 | 16 días | 2026-11-28 | 2026-12-13 | 18 días | 2027-05-04 | 2027-05-21 | No |  | 906CC | 908 |  |  | Civil Aero | WP40 | Cto 11
908 | Realizar red de tierras A14 | 4 días | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 3 días | 2026-10-22 | 2026-10-24 | 5 días | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 6 días | 2027-05-22 | 2027-05-27 | No |  | 907 | 909 |  |  | Civil Aero | WP40 | Cto 11
909 | Realizar encofrado A14 | 10 días | 2026-11-21 | 2026-11-30 | 8 días | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 10 días | 2026-12-19 | 2026-12-28 | 12 días | 2027-05-28 | 2027-06-08 | No |  | 908 | 910 |  |  | Civil Aero | WP40 | Cto 11
910 | Realizar hormigonado de la cimentación A14 | 3 días | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 2 días | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 4 días | 2026-12-29 | 2027-01-01 | 5 días | 2027-06-09 | 2027-06-13 | No |  | 909 | 911FC+7 días |  |  | Civil Aero | WP40 | Cto 11
911 | Realizar relleno A14 | 10 días | 2026-12-11 | 2026-12-20 | 8 días | 2026-11-11 | 2026-11-18 | 10 días | 2027-01-09 | 2027-01-18 | 12 días | 2027-06-21 | 2027-07-02 | No |  | 910FC+7 días | 912 |  |  | Civil Aero | WP40 | Cto 11
912 | Realizar la restauración Ambiental A14 | 10 días | 2026-12-21 | 2026-12-30 | 8 días | 2026-11-19 | 2026-11-26 | 10 días | 2027-01-19 | 2027-01-28 | 12 días | 2027-07-03 | 2027-07-14 | No |  | 911 | 913 |  |  | Civil Aero | WP40 | Cto 11
913 | Obras civiles A14 finalizadas | 0 días | 2026-12-30 | 2026-12-30 | 0 días | 2026-12-05 | 2026-12-05 | 0 días | 2027-01-28 | 2027-01-28 | 0 días | 2027-07-14 | 2027-07-14 | No |  | 912;903;906 | 919;1985 |  |  | Civil Aero | WP40 | Cto 11
914 | Desplazamiento y acopio A14 | 7 días | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 7 días | 2027-01-20 | 2027-01-26 | 8 días | 2027-05-14 | 2027-05-21 | 8 días | 2027-11-08 | 2027-11-15 | No | [5 empty] | Despla | WP40 | Cto 11
915 | Realizar desplazamiento y acopio ASPAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A14 | 7 días | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 7 días | 2027-01-20 | 2027-01-26 | 8 días | 2027-05-14 | 2027-05-21 | 8 días | 2027-11-08 | 2027-11-15 | No |  | 876 | 954;919 |  |  | Despla | WP40 | Cto 11
916 | Realizar desplazamiento y acopio TORRES (Puerto Brisas-Windpeshi) A14 | 7 días | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 7 días | 2027-01-20 | 2027-01-26 | 8 días | 2027-05-14 | 2027-05-21 | 8 días | 2027-11-08 | 2027-11-15 | No |  | 877 | 955;919 |  |  | Despla | WP40 | Cto 11
917 | Realizar desplazamiento y acopio GÓNDOLAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A14 | 7 días | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 7 días | 2027-01-20 | 2027-01-26 | 8 días | 2027-05-14 | 2027-05-21 | 8 días | 2027-11-08 | 2027-11-15 | No |  | 878 | 956;919 |  |  | Despla | WP40 | Cto 11
918 | Montaje A14 | 42 días | 2027-04-19 | 2027-05-30 | 42 días | 2027-03-05 | 2027-04-15 | 66 días | 2027-05-22 | 2027-07-26 | 141 días | 2027-11-16 | 2028-04-04 | No | [5 empty] | Montaje | WP40 | Cto 11
919 | Realizar montaje ERECTION A14 | 7 días | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 7 días | 2027-03-05 | 2027-03-11 | 8 días | 2027-05-22 | 2027-05-29 | 8 días | 2027-11-16 | 2027-11-23 | No |  | 915;916;917;880;913 | 927;920;921;922;958;929 |  |  | Montaje | WP40 | Cto 11
920 | Realizar montaje de TORRE A14 | 7 días | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 7 días | 2027-03-19 | 2027-03-25 | 8 días | 2027-06-25 | 2027-07-02 | 8 días | 2028-03-04 | 2028-03-11 | No |  | 919;881 | 923;959 |  |  | Montaje | WP40 | Cto 11
921 | Realizar montaje de GÓNDOLA A14 | 7 días | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 7 días | 2027-03-19 | 2027-03-25 | 8 días | 2027-06-25 | 2027-07-02 | 8 días | 2028-03-04 | 2028-03-11 | No |  | 919;882 | 923;960 |  |  | Montaje | WP40 | Cto 11
922 | Realizar montaje de ASPAS A14 | 7 días | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 7 días | 2027-03-19 | 2027-03-25 | 8 días | 2027-06-25 | 2027-07-02 | 8 días | 2028-03-04 | 2028-03-11 | No |  | 919;883 | 923;961 |  |  | Montaje | WP40 | Cto 11
923 | Realizar TORSIÓN A14 | 7 días | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 7 días | 2027-03-26 | 2027-04-01 | 8 días | 2027-07-03 | 2027-07-10 | 8 días | 2028-03-12 | 2028-03-19 | No |  | 920;921;922 | 924;925 |  |  | Montaje | WP40 | Cto 11
924 | Realizar montaje eléctrico de aerogeneradores (cableado de alimentación) A14 | 7 días | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 7 días | 2027-04-02 | 2027-04-08 | 8 días | 2027-07-11 | 2027-07-18 | 8 días | 2028-03-20 | 2028-03-27 | No |  | 923 | 926 |  |  | Montaje | WP40 | Cto 11
925 | Realizar montaje y conexionado de cable fibra óptica al tablero de comunicaciones A14 | 7 días | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 7 días | 2027-04-02 | 2027-04-08 | 8 días | 2027-07-11 | 2027-07-18 | 8 días | 2028-03-20 | 2028-03-27 | No |  | 923 | 926 |  |  | Montaje | WP40 | Cto 11
926 | Realizar revisión de calidad por aerogenerador A14 | 7 días | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 7 días | 2027-04-09 | 2027-04-15 | 8 días | 2027-07-19 | 2027-07-26 | 8 días | 2028-03-28 | 2028-04-04 | No |  | 924;925 | 927;930FF |  |  | Montaje | WP40 | Cto 11
927 | Montaje A14 finalizado | 0 días | 2027-05-30 | 2027-05-30 | 0 días | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 0 días | 2027-07-26 | 2027-07-26 | 0 días | 2028-04-04 | 2028-04-04 | No |  | 919;926 | 1986;929FF+7 días |  |  | Montaje | WP40 | Cto 11
928 | Comisionamiento en frio A14 | 20 días | 2027-05-21 | 2027-06-09 | 11 días | 2027-04-15 | 2027-04-25 | 23 días | 2027-07-15 | 2027-08-06 | 34 días | 2028-03-13 | 2028-04-15 | No | [5 empty] | Comisionamiento | WP40 | Cto 11
929 | Realizar pre comisionamiento de equipos (verificación integridad y completitud) A14 | 17 días | 2027-05-21 | 2027-06-06 | 8 días | 2027-04-15 | 2027-04-22 | 19 días | 2027-07-15 | 2027-08-02 | 30 días | 2028-03-13 | 2028-04-11 | No |  | 927FF+7 días;919 | 930;2029 |  |  | Comisionamiento | WP40 | Cto 11
930 | Realizar comisionamiento en frio A14 | 3 días | 2027-06-07 | 2027-06-09 | 3 días | 2027-04-23 | 2027-04-25 | 4 días | 2027-08-03 | 2027-08-06 | 4 días | 2028-04-12 | 2028-04-15 | No |  | 926FF;892;929 | 931 |  |  | Comisionamiento | WP40 | Cto 11
931 | Comisionamiento en frio A14 finalizado | 0 días | 2027-06-09 | 2027-06-09 | 0 días | 2027-04-25 | 2027-04-25 | 0 días | 2027-08-06 | 2027-08-06 | 0 días | 2028-04-15 | 2028-04-15 | No |  | 930 | 969 |  |  | Comisionamiento | WP40 | Cto 11
932 | Aerogenerador A15 | 228 días | 2026-11-01 | 2027-06-16 | 203 días | 2026-10-12 | 2027-05-02 | 257 días | 2026-12-01 | 2027-08-14 | 352 días | 2027-05-08 | 2028-04-23 | No | [6 empty] | WP39 | Cto 11
933 | Obra civil A15 frente 2 | 80 días | 2026-11-01 | 2027-01-19 | 75 días | 2026-10-12 | 2026-12-25 | 84 días | 2026-12-01 | 2027-02-22 | 99 días | 2027-05-08 | 2027-08-14 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP39 | Cto 11
934 | Plataforma A15 frente 2 | 20 días | 2026-11-01 | 2026-11-20 | 20 días | 2026-10-12 | 2026-10-31 | 25 días | 2026-12-01 | 2026-12-25 | 31 días | 2027-05-08 | 2027-06-07 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP39 | Cto 11
935 | Realizar replanteo A15 | 1 día | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1 día | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2 días | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2 días | 2027-05-08 | 2027-05-09 | No |  | 901 | 936CC;937;942CC |  |  | Civil Aero | WP39 | Cto 11
936 | Realizar aprovechamiento forestal A15 | 2 días | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2 días | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 3 días | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 4 días | 2027-05-08 | 2027-05-11 | No |  | 935CC | 937 |  |  | Civil Aero | WP39 | Cto 11
937 | Realizar desbroce A15 | 1 día | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1 día | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 2 días | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 3 días | 2027-05-12 | 2027-05-14 | No |  | 935;936 | 938 |  |  | Civil Aero | WP39 | Cto 11
938 | Realizar movimiento de tierras A15 | 15 días | 2026-11-04 | 2026-11-18 | 15 días | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 17 días | 2026-12-06 | 2026-12-22 | 20 días | 2027-05-15 | 2027-06-03 | No |  | 937 | 939CC;940 |  |  | Civil Aero | WP39 | Cto 11
939 | Construir drenajes y obras de geotecnia A15 | 15 días | 2026-11-04 | 2026-11-18 | 15 días | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 17 días | 2026-12-06 | 2026-12-22 | 20 días | 2027-05-15 | 2027-06-03 | No |  | 938CC | 940 |  |  | Civil Aero | WP39 | Cto 11
940 | Realizar capa de plataforma A15 | 2 días | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2 días | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 3 días | 2026-12-23 | 2026-12-25 | 4 días | 2027-06-04 | 2027-06-07 | No |  | 939;938 | 974 |  |  | Civil Aero | WP39 | Cto 11
941 | Cimentación A15 frente 2 | 80 días | 2026-11-01 | 2027-01-19 | 75 días | 2026-10-12 | 2026-12-25 | 84 días | 2026-12-01 | 2027-02-22 | 99 días | 2027-05-08 | 2027-08-14 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP39 | Cto 11
942 | Realizar replanteo in situ en localización A15 | 80 días | 2026-11-01 | 2027-01-19 | 75 días | 2026-10-12 | 2026-12-25 | 82 días | 2026-12-01 | 2027-02-20 | 90 días | 2027-05-08 | 2027-08-05 | No |  | 935CC | 943CC+1 día;952 |  |  | Civil Aero | WP39 | Cto 11
943 | Realizar desbroce y excavación A15 | 10 días | 2026-11-02 | 2026-11-11 | 8 días | 2026-10-13 | 2026-10-20 | 10 días | 2026-12-02 | 2026-12-11 | 12 días | 2027-05-09 | 2027-05-20 | No |  | 942CC+1 día | 944 |  |  | Civil Aero | WP39 | Cto 11
944 | Realizar hormigonado de limpieza y base blanda con SOFT-SPOT A15 | 10 días | 2026-11-12 | 2026-11-21 | 8 días | 2026-10-21 | 2026-10-28 | 11 días | 2026-12-12 | 2026-12-22 | 14 días | 2027-05-21 | 2027-06-03 | No |  | 943 | 945 |  |  | Civil Aero | WP39 | Cto 11
945 | Colocar pernos A15 | 15 días | 2026-11-22 | 2026-12-06 | 13 días | 2026-10-29 | 2026-11-10 | 16 días | 2026-12-23 | 2027-01-07 | 18 días | 2027-06-04 | 2027-06-21 | No |  | 944 | 946CC;952 |  |  | Civil Aero | WP39 | Cto 11
946 | Realizar armado de ferralla A15 | 15 días | 2026-11-22 | 2026-12-06 | 13 días | 2026-10-29 | 2026-11-10 | 16 días | 2026-12-23 | 2027-01-07 | 18 días | 2027-06-04 | 2027-06-21 | No |  | 945CC | 947 |  |  | Civil Aero | WP39 | Cto 11
947 | Realizar red de tierras A15 | 4 días | 2026-12-07 | 2026-12-10 | 3 días | 2026-11-11 | 2026-11-13 | 5 días | 2027-01-08 | 2027-01-12 | 6 días | 2027-06-22 | 2027-06-27 | No |  | 946 | 948 |  |  | Civil Aero | WP39 | Cto 11
948 | Realizar encofrado A15 | 10 días | 2026-12-11 | 2026-12-20 | 8 días | 2026-11-14 | 2026-11-21 | 10 días | 2027-01-13 | 2027-01-22 | 12 días | 2027-06-28 | 2027-07-09 | No |  | 947 | 949 |  |  | Civil Aero | WP39 | Cto 11
949 | Realizar hormigonado de la cimentación A15 | 3 días | 2026-12-21 | 2026-12-23 | 2 días | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 4 días | 2027-01-23 | 2027-01-26 | 5 días | 2027-07-10 | 2027-07-14 | No |  | 948 | 950FC+7 días |  |  | Civil Aero | WP39 | Cto 11
950 | Realizar relleno A15 | 10 días | 2026-12-31 | 2027-01-09 | 8 días | 2026-12-01 | 2026-12-08 | 10 días | 2027-02-03 | 2027-02-12 | 12 días | 2027-07-22 | 2027-08-02 | No |  | 949FC+7 días | 951 |  |  | Civil Aero | WP39 | Cto 11
951 | Realizar la restauración Ambiental A15 | 10 días | 2027-01-10 | 2027-01-19 | 8 días | 2026-12-09 | 2026-12-16 | 10 días | 2027-02-13 | 2027-02-22 | 12 días | 2027-08-03 | 2027-08-14 | No |  | 950 | 952 |  |  | Civil Aero | WP39 | Cto 11
952 | Obras civiles A15 finalizadas | 0 días | 2027-01-19 | 2027-01-19 | 0 días | 2026-12-25 | 2026-12-25 | 0 días | 2027-02-22 | 2027-02-22 | 0 días | 2027-08-14 | 2027-08-14 | No |  | 951;942;945 | 958;1985 |  |  | Civil Aero | WP39 | Cto 11
953 | Desplazamiento y acopio A15 | 7 días | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 7 días | 2027-01-27 | 2027-02-02 | 8 días | 2027-05-22 | 2027-05-29 | 8 días | 2027-11-16 | 2027-11-23 | No | [5 empty] | Despla | WP39 | Cto 11
954 | Realizar desplazamiento y acopio ASPAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A15 | 7 días | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 7 días | 2027-01-27 | 2027-02-02 | 8 días | 2027-05-22 | 2027-05-29 | 8 días | 2027-11-16 | 2027-11-23 | No |  | 915 | 993;958 |  |  | Despla | WP39 | Cto 11
955 | Realizar desplazamiento y acopio TORRES (Puerto Brisas-Windpeshi) A15 | 7 días | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 7 días | 2027-01-27 | 2027-02-02 | 8 días | 2027-05-22 | 2027-05-29 | 8 días | 2027-11-16 | 2027-11-23 | No |  | 916 | 994 |  |  | Despla | WP39 | Cto 11
956 | Realizar desplazamiento y acopio GÓNDOLAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A15 | 7 días | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 7 días | 2027-01-27 | 2027-02-02 | 8 días | 2027-05-22 | 2027-05-29 | 8 días | 2027-11-16 | 2027-11-23 | No |  | 917 | 995;958 |  |  | Despla | WP39 | Cto 11
957 | Montaje A15 | 42 días | 2027-04-26 | 2027-06-06 | 42 días | 2027-03-12 | 2027-04-22 | 66 días | 2027-05-30 | 2027-08-03 | 141 días | 2027-11-24 | 2028-04-12 | No | [5 empty] | Montaje | WP39 | Cto 11
958 | Realizar montaje ERECTION A15 | 7 días | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 7 días | 2027-03-12 | 2027-03-18 | 8 días | 2027-05-30 | 2027-06-06 | 8 días | 2027-11-24 | 2027-12-01 | No |  | 954;956;919;952 | 966;959;960;961;997;968 |  |  | Montaje | WP39 | Cto 11
959 | Realizar montaje de TORRE A15 | 7 días | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 7 días | 2027-03-26 | 2027-04-01 | 8 días | 2027-07-03 | 2027-07-10 | 8 días | 2028-03-12 | 2028-03-19 | No |  | 958;920 | 962;998 |  |  | Montaje | WP39 | Cto 11
960 | Realizar montaje de GÓNDOLA A15 | 7 días | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 7 días | 2027-03-26 | 2027-04-01 | 8 días | 2027-07-03 | 2027-07-10 | 8 días | 2028-03-12 | 2028-03-19 | No |  | 958;921 | 962;999 |  |  | Montaje | WP39 | Cto 11
961 | Realizar montaje de ASPAS A15 | 7 días | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 7 días | 2027-03-26 | 2027-04-01 | 8 días | 2027-07-03 | 2027-07-10 | 8 días | 2028-03-12 | 2028-03-19 | No |  | 958;922 | 962;1000 |  |  | Montaje | WP39 | Cto 11
962 | Realizar TORSIÓN A15 | 7 días | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 7 días | 2027-04-02 | 2027-04-08 | 8 días | 2027-07-11 | 2027-07-18 | 8 días | 2028-03-20 | 2028-03-27 | No |  | 959;960;961 | 963;964 |  |  | Montaje | WP39 | Cto 11
963 | Realizar montaje eléctrico de aerogeneradores (cableado de alimentación) A15 | 7 días | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 7 días | 2027-04-09 | 2027-04-15 | 8 días | 2027-07-19 | 2027-07-26 | 8 días | 2028-03-28 | 2028-04-04 | No |  | 962 | 965 |  |  | Montaje | WP39 | Cto 11
964 | Realizar montaje y conexionado de cable fibra óptica al tablero de comunicaciones A15 | 7 días | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 7 días | 2027-04-09 | 2027-04-15 | 8 días | 2027-07-19 | 2027-07-26 | 8 días | 2028-03-28 | 2028-04-04 | No |  | 962 | 965 |  |  | Montaje | WP39 | Cto 11
965 | Realizar revisión de calidad por aerogenerador A15 | 7 días | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 7 días | 2027-04-16 | 2027-04-22 | 8 días | 2027-07-27 | 2027-08-03 | 8 días | 2028-04-05 | 2028-04-12 | No |  | 963;964 | 966;969FF |  |  | Montaje | WP39 | Cto 11
966 | Montaje A15 finalizado | 0 días | 2027-06-06 | 2027-06-06 | 0 días | 2027-04-22 | 2027-04-22 | 0 días | 2027-08-03 | 2027-08-03 | 0 días | 2028-04-12 | 2028-04-12 | No |  | 958;965 | 1986;968FF+7 días |  |  | Montaje | WP39 | Cto 11
967 | Comisionamiento en frio A15 | 20 días | 2027-05-28 | 2027-06-16 | 11 días | 2027-04-22 | 2027-05-02 | 23 días | 2027-07-23 | 2027-08-14 | 34 días | 2028-03-21 | 2028-04-23 | No | [5 empty] | Comisionamiento | WP39 | Cto 11
968 | Realizar pre comisionamiento de equipos (verificación integridad y completitud) A15 | 17 días | 2027-05-28 | 2027-06-13 | 8 días | 2027-04-22 | 2027-04-29 | 19 días | 2027-07-23 | 2027-08-10 | 30 días | 2028-03-21 | 2028-04-19 | No |  | 966FF+7 días;958 | 969;2032 |  |  | Comisionamiento | WP39 | Cto 11
969 | Realizar comisionamiento en frio A15 | 3 días | 2027-06-14 | 2027-06-16 | 3 días | 2027-04-30 | 2027-05-02 | 4 días | 2027-08-11 | 2027-08-14 | 4 días | 2028-04-20 | 2028-04-23 | No |  | 965FF;931;968 | 970 |  |  | Comisionamiento | WP39 | Cto 11
970 | Comisionamiento en frio A15 finalizado | 0 días | 2027-06-16 | 2027-06-16 | 0 días | 2027-05-02 | 2027-05-02 | 0 días | 2027-08-14 | 2027-08-14 | 0 días | 2028-04-23 | 2028-04-23 | No |  | 969 | 1008;2115 |  |  | Comisionamiento | WP39 | Cto 11
971 | Aerogenerador A16 | 215 días | 2026-11-21 | 2027-06-23 | 190 días | 2026-11-01 | 2027-05-09 | 240 días | 2026-12-26 | 2027-08-22 | 329 días | 2027-06-08 | 2028-05-01 | No | [6 empty] | WP05 | Cto 2
972 | Obra civil A16 frente 2 | 80 días | 2026-11-21 | 2027-02-08 | 75 días | 2026-11-01 | 2027-01-14 | 84 días | 2026-12-26 | 2027-03-19 | 99 días | 2027-06-08 | 2027-09-14 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP05 | Cto 2
973 | Plataforma A16 frente 2 | 20 días | 2026-11-21 | 2026-12-10 | 20 días | 2026-11-01 | 2026-11-20 | 25 días | 2026-12-26 | 2027-01-19 | 31 días | 2027-06-08 | 2027-07-08 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP05 | Cto 2
974 | Realizar replanteo A16 | 1 día | 2026-11-21 | 2026-11-21 | 1 día | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2 días | 2026-12-26 | 2026-12-27 | 2 días | 2027-06-08 | 2027-06-09 | No |  | 940 | 975CC;976;981CC |  |  | Civil Aero | WP05 | Cto 2
975 | Realizar aprovechamiento forestal A16 | 2 días | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2 días | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 3 días | 2026-12-26 | 2026-12-28 | 4 días | 2027-06-08 | 2027-06-11 | No |  | 974CC | 976 |  |  | Civil Aero | WP05 | Cto 2
976 | Realizar desbroce A16 | 1 día | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 día | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 2 días | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 3 días | 2027-06-12 | 2027-06-14 | No |  | 974;975 | 977 |  |  | Civil Aero | WP05 | Cto 2
977 | Realizar movimiento de tierras A16 | 15 días | 2026-11-24 | 2026-12-08 | 15 días | 2026-11-04 | 2026-11-18 | 17 días | 2026-12-31 | 2027-01-16 | 20 días | 2027-06-15 | 2027-07-04 | No |  | 976 | 978CC;979 |  |  | Civil Aero | WP05 | Cto 2
978 | Construir drenajes y obras de geotecnia A16 | 15 días | 2026-11-24 | 2026-12-08 | 15 días | 2026-11-04 | 2026-11-18 | 17 días | 2026-12-31 | 2027-01-16 | 20 días | 2027-06-15 | 2027-07-04 | No |  | 977CC | 979 |  |  | Civil Aero | WP05 | Cto 2
979 | Realizar capa de plataforma A16 | 2 días | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2 días | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 3 días | 2027-01-17 | 2027-01-19 | 4 días | 2027-07-05 | 2027-07-08 | No |  | 978;977 | 1013 |  |  | Civil Aero | WP05 | Cto 2
980 | Cimentación A16 frente 2 | 80 días | 2026-11-21 | 2027-02-08 | 75 días | 2026-11-01 | 2027-01-14 | 84 días | 2026-12-26 | 2027-03-19 | 99 días | 2027-06-08 | 2027-09-14 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP05 | Cto 2
981 | Realizar replanteo in situ en localización A16 | 80 días | 2026-11-21 | 2027-02-08 | 75 días | 2026-11-01 | 2027-01-14 | 82 días | 2026-12-26 | 2027-03-17 | 90 días | 2027-06-08 | 2027-09-05 | No |  | 974CC | 982CC+1 día;991 |  |  | Civil Aero | WP05 | Cto 2
982 | Realizar desbroce y excavación A16 | 10 días | 2026-11-22 | 2026-12-01 | 8 días | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 10 días | 2026-12-27 | 2027-01-05 | 12 días | 2027-06-09 | 2027-06-20 | No |  | 981CC+1 día | 983 |  |  | Civil Aero | WP05 | Cto 2
983 | Realizar hormigonado de limpieza y base blanda con SOFT-SPOT A16 | 10 días | 2026-12-02 | 2026-12-11 | 8 días | 2026-11-10 | 2026-11-17 | 11 días | 2027-01-06 | 2027-01-16 | 14 días | 2027-06-21 | 2027-07-04 | No |  | 982 | 984 |  |  | Civil Aero | WP05 | Cto 2
984 | Colocar pernos A16 | 15 días | 2026-12-12 | 2026-12-26 | 13 días | 2026-11-18 | 2026-11-30 | 16 días | 2027-01-17 | 2027-02-01 | 18 días | 2027-07-05 | 2027-07-22 | No |  | 983 | 985CC;991 |  |  | Civil Aero | WP05 | Cto 2
985 | Realizar armado de ferralla A16 | 15 días | 2026-12-12 | 2026-12-26 | 13 días | 2026-11-18 | 2026-11-30 | 16 días | 2027-01-17 | 2027-02-01 | 18 días | 2027-07-05 | 2027-07-22 | No |  | 984CC | 986 |  |  | Civil Aero | WP05 | Cto 2
986 | Realizar red de tierras A16 | 4 días | 2026-12-27 | 2026-12-30 | 3 días | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 5 días | 2027-02-02 | 2027-02-06 | 6 días | 2027-07-23 | 2027-07-28 | No |  | 985 | 987 |  |  | Civil Aero | WP05 | Cto 2
987 | Realizar encofrado A16 | 10 días | 2026-12-31 | 2027-01-09 | 8 días | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 10 días | 2027-02-07 | 2027-02-16 | 12 días | 2027-07-29 | 2027-08-09 | No |  | 986 | 988 |  |  | Civil Aero | WP05 | Cto 2
988 | Realizar hormigonado de la cimentación A16 | 3 días | 2027-01-10 | 2027-01-12 | 2 días | 2026-12-12 | 2026-12-13 | 4 días | 2027-02-17 | 2027-02-20 | 5 días | 2027-08-10 | 2027-08-14 | No |  | 987 | 989FC+7 días |  |  | Civil Aero | WP05 | Cto 2
989 | Realizar relleno A16 | 10 días | 2027-01-20 | 2027-01-29 | 8 días | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 10 días | 2027-02-28 | 2027-03-09 | 12 días | 2027-08-22 | 2027-09-02 | No |  | 988FC+7 días | 990 |  |  | Civil Aero | WP05 | Cto 2
990 | Realizar la restauración Ambiental A16 | 10 días | 2027-01-30 | 2027-02-08 | 8 días | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 10 días | 2027-03-10 | 2027-03-19 | 12 días | 2027-09-03 | 2027-09-14 | No |  | 989 | 991 |  |  | Civil Aero | WP05 | Cto 2
991 | Obras civiles A16 finalizadas | 0 días | 2027-02-08 | 2027-02-08 | 0 días | 2027-01-14 | 2027-01-14 | 0 días | 2027-03-19 | 2027-03-19 | 0 días | 2027-09-14 | 2027-09-14 | No |  | 990;981;984 | 997;1985 |  |  | Civil Aero | WP05 | Cto 2
992 | Desplazamiento y acopio A16 | 7 días | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 7 días | 2027-02-03 | 2027-02-09 | 8 días | 2027-05-30 | 2027-06-06 | 8 días | 2027-11-24 | 2027-12-01 | No | [5 empty] | Despla | WP05 | Cto 2
993 | Realizar desplazamiento y acopio ASPAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A16 | 7 días | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 7 días | 2027-02-03 | 2027-02-09 | 8 días | 2027-05-30 | 2027-06-06 | 8 días | 2027-11-24 | 2027-12-01 | No |  | 954 | 1032;997 |  |  | Despla | WP05 | Cto 2
994 | Realizar desplazamiento y acopio TORRES (Puerto Brisas-Windpeshi) A16 | 7 días | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 7 días | 2027-02-03 | 2027-02-09 | 8 días | 2027-05-30 | 2027-06-06 | 8 días | 2027-11-24 | 2027-12-01 | No |  | 955 | 1033;997 |  |  | Despla | WP05 | Cto 2
995 | Realizar desplazamiento y acopio GÓNDOLAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A16 | 7 días | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 7 días | 2027-02-03 | 2027-02-09 | 8 días | 2027-05-30 | 2027-06-06 | 8 días | 2027-11-24 | 2027-12-01 | No |  | 956 | 1034;997 |  |  | Despla | WP05 | Cto 2
996 | Montaje A16 | 42 días | 2027-05-03 | 2027-06-13 | 42 días | 2027-03-19 | 2027-04-29 | 66 días | 2027-06-07 | 2027-08-11 | 141 días | 2027-12-02 | 2028-04-20 | No | [5 empty] | Montaje | WP05 | Cto 2
997 | Realizar montaje ERECTION A16 | 7 días | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 7 días | 2027-03-19 | 2027-03-25 | 8 días | 2027-06-07 | 2027-06-14 | 8 días | 2027-12-02 | 2027-12-09 | No |  | 993;958;994;995;991 | 1005;998;999;1000;1036;1007 |  |  | Montaje | WP05 | Cto 2
998 | Realizar montaje de TORRE A16 | 7 días | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 7 días | 2027-04-02 | 2027-04-08 | 8 días | 2027-07-11 | 2027-07-18 | 8 días | 2028-03-20 | 2028-03-27 | No |  | 997;959 | 1001;1037 |  |  | Montaje | WP05 | Cto 2
999 | Realizar montaje de GÓNDOLA A16 | 7 días | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 7 días | 2027-04-02 | 2027-04-08 | 8 días | 2027-07-11 | 2027-07-18 | 8 días | 2028-03-20 | 2028-03-27 | No |  | 997;960 | 1001;1038 |  |  | Montaje | WP05 | Cto 2
1000 | Realizar montaje de ASPAS A16 | 7 días | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 7 días | 2027-04-02 | 2027-04-08 | 8 días | 2027-07-11 | 2027-07-18 | 8 días | 2028-03-20 | 2028-03-27 | No |  | 997;961 | 1001;1039 |  |  | Montaje | WP05 | Cto 2
1001 | Realizar TORSIÓN A16 | 7 días | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 7 días | 2027-04-09 | 2027-04-15 | 8 días | 2027-07-19 | 2027-07-26 | 8 días | 2028-03-28 | 2028-04-04 | No |  | 998;999;1000 | 1002;1003 |  |  | Montaje | WP05 | Cto 2
1002 | Realizar montaje eléctrico de aerogeneradores (cableado de alimentación) A16 | 7 días | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 7 días | 2027-04-16 | 2027-04-22 | 8 días | 2027-07-27 | 2027-08-03 | 8 días | 2028-04-05 | 2028-04-12 | No |  | 1001 | 1004 |  |  | Montaje | WP05 | Cto 2
1003 | Realizar montaje y conexionado de cable fibra óptica al tablero de comunicaciones A16 | 7 días | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 7 días | 2027-04-16 | 2027-04-22 | 8 días | 2027-07-27 | 2027-08-03 | 8 días | 2028-04-05 | 2028-04-12 | No |  | 1001 | 1004 |  |  | Montaje | WP05 | Cto 2
1004 | Realizar revisión de calidad por aerogenerador A16 | 7 días | 2027-06-07 | 2027-06-13 | 7 días | 2027-04-23 | 2027-04-29 | 8 días | 2027-08-04 | 2027-08-11 | 8 días | 2028-04-13 | 2028-04-20 | No |  | 1002;1003 | 1005;1008FF |  |  | Montaje | WP05 | Cto 2
1005 | Montaje A16 finalizado | 0 días | 2027-06-13 | 2027-06-13 | 0 días | 2027-04-29 | 2027-04-29 | 0 días | 2027-08-11 | 2027-08-11 | 0 días | 2028-04-20 | 2028-04-20 | No |  | 997;1004 | 1986;1007FF+7 días |  |  | Montaje | WP05 | Cto 2
1006 | Comisionamiento en frio A16 | 20 días | 2027-06-04 | 2027-06-23 | 11 días | 2027-04-29 | 2027-05-09 | 23 días | 2027-07-31 | 2027-08-22 | 34 días | 2028-03-29 | 2028-05-01 | No | [5 empty] | Comisionamiento | WP05 | Cto 2
1007 | Realizar pre comisionamiento de equipos (verificación integridad y completitud) A16 | 17 días | 2027-06-04 | 2027-06-20 | 8 días | 2027-04-29 | 2027-05-06 | 19 días | 2027-07-31 | 2027-08-18 | 30 días | 2028-03-29 | 2028-04-27 | No |  | 1005FF+7 días;997 | 1008;2035 |  |  | Comisionamiento | WP05 | Cto 2
1008 | Realizar comisionamiento en frio A16 | 3 días | 2027-06-21 | 2027-06-23 | 3 días | 2027-05-07 | 2027-05-09 | 4 días | 2027-08-19 | 2027-08-22 | 4 días | 2028-04-28 | 2028-05-01 | No |  | 1004FF;970;1007 | 1009 |  |  | Comisionamiento | WP05 | Cto 2
1009 | Comisionamiento en frio A16 finalizado | 0 días | 2027-06-23 | 2027-06-23 | 0 días | 2027-05-09 | 2027-05-09 | 0 días | 2027-08-22 | 2027-08-22 | 0 días | 2028-05-01 | 2028-05-01 | No |  | 1008 | 1047 |  |  | Comisionamiento | WP05 | Cto 2
1010 | Aerogenerador A17 | 202 días | 2026-12-11 | 2027-06-30 | 177 días | 2026-11-21 | 2027-05-16 | 223 días | 2027-01-20 | 2027-08-30 | 306 días | 2027-07-09 | 2028-05-09 | No | [6 empty] | WP06 | Cto 2
1011 | Obra civil A17 frente 2 | 80 días | 2026-12-11 | 2027-02-28 | 75 días | 2026-11-21 | 2027-02-03 | 84 días | 2027-01-20 | 2027-04-13 | 99 días | 2027-07-09 | 2027-10-15 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP06 | Cto 2
1012 | Plataforma A17 frente 2 | 20 días | 2026-12-11 | 2026-12-30 | 20 días | 2026-11-21 | 2026-12-10 | 25 días | 2027-01-20 | 2027-02-13 | 31 días | 2027-07-09 | 2027-08-08 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP06 | Cto 2
1013 | Realizar replanteo A17 | 1 día | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 día | 2026-11-21 | 2026-11-21 | 2 días | 2027-01-20 | 2027-01-21 | 2 días | 2027-07-09 | 2027-07-10 | No |  | 979 | 1014CC;1015;1020CC |  |  | Civil Aero | WP06 | Cto 2
1014 | Realizar aprovechamiento forestal A17 | 2 días | 2026-12-11 | 2026-12-12 | 2 días | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 3 días | 2027-01-20 | 2027-01-22 | 4 días | 2027-07-09 | 2027-07-12 | No |  | 1013CC | 1015 |  |  | Civil Aero | WP06 | Cto 2
1015 | Realizar desbroce A17 | 1 día | 2026-12-13 | 2026-12-13 | 1 día | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 2 días | 2027-01-23 | 2027-01-24 | 3 días | 2027-07-13 | 2027-07-15 | No |  | 1013;1014 | 1016 |  |  | Civil Aero | WP06 | Cto 2
1016 | Realizar movimiento de tierras A17 | 15 días | 2026-12-14 | 2026-12-28 | 15 días | 2026-11-24 | 2026-12-08 | 17 días | 2027-01-25 | 2027-02-10 | 20 días | 2027-07-16 | 2027-08-04 | No |  | 1015 | 1017CC;1018 |  |  | Civil Aero | WP06 | Cto 2
1017 | Construir drenajes y obras de geotecnia A17 | 15 días | 2026-12-14 | 2026-12-28 | 15 días | 2026-11-24 | 2026-12-08 | 17 días | 2027-01-25 | 2027-02-10 | 20 días | 2027-07-16 | 2027-08-04 | No |  | 1016CC | 1018 |  |  | Civil Aero | WP06 | Cto 2
1018 | Realizar capa de plataforma A17 | 2 días | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2 días | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 3 días | 2027-02-11 | 2027-02-13 | 4 días | 2027-08-05 | 2027-08-08 | No |  | 1017;1016 | 1052 |  |  | Civil Aero | WP06 | Cto 2
1019 | Cimentación A17 frente 2 | 80 días | 2026-12-11 | 2027-02-28 | 75 días | 2026-11-21 | 2027-02-03 | 84 días | 2027-01-20 | 2027-04-13 | 99 días | 2027-07-09 | 2027-10-15 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP06 | Cto 2
1020 | Realizar replanteo in situ en localización A17 | 80 días | 2026-12-11 | 2027-02-28 | 75 días | 2026-11-21 | 2027-02-03 | 82 días | 2027-01-20 | 2027-04-11 | 90 días | 2027-07-09 | 2027-10-06 | No |  | 1013CC | 1021CC+1 día;1030 |  |  | Civil Aero | WP06 | Cto 2
1021 | Realizar desbroce y excavación A17 | 10 días | 2026-12-12 | 2026-12-21 | 8 días | 2026-11-22 | 2026-11-29 | 10 días | 2027-01-21 | 2027-01-30 | 12 días | 2027-07-10 | 2027-07-21 | No |  | 1020CC+1 día | 1022 |  |  | Civil Aero | WP06 | Cto 2
1022 | Realizar hormigonado de limpieza y base blanda con SOFT-SPOT A17 | 10 días | 2026-12-22 | 2026-12-31 | 8 días | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 11 días | 2027-01-31 | 2027-02-10 | 14 días | 2027-07-22 | 2027-08-04 | No |  | 1021 | 1023 |  |  | Civil Aero | WP06 | Cto 2
1023 | Colocar pernos A17 | 15 días | 2027-01-01 | 2027-01-15 | 13 días | 2026-12-08 | 2026-12-20 | 16 días | 2027-02-11 | 2027-02-26 | 18 días | 2027-08-05 | 2027-08-22 | No |  | 1022 | 1024CC;1030 |  |  | Civil Aero | WP06 | Cto 2
1024 | Realizar armado de ferralla A17 | 15 días | 2027-01-01 | 2027-01-15 | 13 días | 2026-12-08 | 2026-12-20 | 16 días | 2027-02-11 | 2027-02-26 | 18 días | 2027-08-05 | 2027-08-22 | No |  | 1023CC | 1025 |  |  | Civil Aero | WP06 | Cto 2
1025 | Realizar red de tierras A17 | 4 días | 2027-01-16 | 2027-01-19 | 3 días | 2026-12-21 | 2026-12-23 | 5 días | 2027-02-27 | 2027-03-03 | 6 días | 2027-08-23 | 2027-08-28 | No |  | 1024 | 1026 |  |  | Civil Aero | WP06 | Cto 2
1026 | Realizar encofrado A17 | 10 días | 2027-01-20 | 2027-01-29 | 8 días | 2026-12-24 | 2026-12-31 | 10 días | 2027-03-04 | 2027-03-13 | 12 días | 2027-08-29 | 2027-09-09 | No |  | 1025 | 1027 |  |  | Civil Aero | WP06 | Cto 2
1027 | Realizar hormigonado de la cimentación A17 | 3 días | 2027-01-30 | 2027-02-01 | 2 días | 2027-01-01 | 2027-01-02 | 4 días | 2027-03-14 | 2027-03-17 | 5 días | 2027-09-10 | 2027-09-14 | No |  | 1026 | 1028FC+7 días |  |  | Civil Aero | WP06 | Cto 2
1028 | Realizar relleno A17 | 10 días | 2027-02-09 | 2027-02-18 | 8 días | 2027-01-10 | 2027-01-17 | 10 días | 2027-03-25 | 2027-04-03 | 12 días | 2027-09-22 | 2027-10-03 | No |  | 1027FC+7 días | 1029 |  |  | Civil Aero | WP06 | Cto 2
1029 | Realizar la restauración Ambiental A17 | 10 días | 2027-02-19 | 2027-02-28 | 8 días | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 10 días | 2027-04-04 | 2027-04-13 | 12 días | 2027-10-04 | 2027-10-15 | No |  | 1028 | 1030 |  |  | Civil Aero | WP06 | Cto 2
1030 | Obras civiles A17 finalizadas | 0 días | 2027-02-28 | 2027-02-28 | 0 días | 2027-02-03 | 2027-02-03 | 0 días | 2027-04-13 | 2027-04-13 | 0 días | 2027-10-15 | 2027-10-15 | No |  | 1029;1020;1023 | 1036;1985 |  |  | Civil Aero | WP06 | Cto 2
1031 | Desplazamiento y acopio A17 | 7 días | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 7 días | 2027-02-10 | 2027-02-16 | 8 días | 2027-06-07 | 2027-06-14 | 8 días | 2027-12-02 | 2027-12-09 | No | [5 empty] | Despla | WP06 | Cto 2
1032 | Realizar desplazamiento y acopio ASPAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A17 | 7 días | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 7 días | 2027-02-10 | 2027-02-16 | 8 días | 2027-06-07 | 2027-06-14 | 8 días | 2027-12-02 | 2027-12-09 | No |  | 993 | 1071;1036 |  |  | Despla | WP06 | Cto 2
1033 | Realizar desplazamiento y acopio TORRES (Puerto Brisas-Windpeshi) A17 | 7 días | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 7 días | 2027-02-10 | 2027-02-16 | 8 días | 2027-06-07 | 2027-06-14 | 8 días | 2027-12-02 | 2027-12-09 | No |  | 994 | 1072;1036 |  |  | Despla | WP06 | Cto 2
1034 | Realizar desplazamiento y acopio GÓNDOLAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A17 | 7 días | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 7 días | 2027-02-10 | 2027-02-16 | 8 días | 2027-06-07 | 2027-06-14 | 8 días | 2027-12-02 | 2027-12-09 | No |  | 995 | 1073;1036 |  |  | Despla | WP06 | Cto 2
1035 | Montaje A17 | 42 días | 2027-05-10 | 2027-06-20 | 42 días | 2027-03-26 | 2027-05-06 | 66 días | 2027-06-15 | 2027-08-19 | 141 días | 2027-12-10 | 2028-04-28 | No | [5 empty] | Montaje | WP06 | Cto 2
1036 | Realizar montaje ERECTION A17 | 7 días | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 7 días | 2027-03-26 | 2027-04-01 | 8 días | 2027-06-15 | 2027-06-22 | 8 días | 2027-12-10 | 2027-12-17 | No |  | 1032;1033;1034;997;1030 | 1044;1037;1038;1039;1075;1046 |  |  | Montaje | WP06 | Cto 2
1037 | Realizar montaje de TORRE A17 | 7 días | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 7 días | 2027-04-09 | 2027-04-15 | 8 días | 2027-07-19 | 2027-07-26 | 8 días | 2028-03-28 | 2028-04-04 | No |  | 1036;998 | 1040;1076 |  |  | Montaje | WP06 | Cto 2
1038 | Realizar montaje de GÓNDOLA A17 | 7 días | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 7 días | 2027-04-09 | 2027-04-15 | 8 días | 2027-07-19 | 2027-07-26 | 8 días | 2028-03-28 | 2028-04-04 | No |  | 1036;999 | 1040;1077 |  |  | Montaje | WP06 | Cto 2
1039 | Realizar montaje de ASPAS A17 | 7 días | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 7 días | 2027-04-09 | 2027-04-15 | 8 días | 2027-07-19 | 2027-07-26 | 8 días | 2028-03-28 | 2028-04-04 | No |  | 1036;1000 | 1040;1078 |  |  | Montaje | WP06 | Cto 2
1040 | Realizar TORSIÓN A17 | 7 días | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 7 días | 2027-04-16 | 2027-04-22 | 8 días | 2027-07-27 | 2027-08-03 | 8 días | 2028-04-05 | 2028-04-12 | No |  | 1037;1038;1039 | 1041;1042 |  |  | Montaje | WP06 | Cto 2
1041 | Realizar montaje eléctrico de aerogeneradores (cableado de alimentación) A17 | 7 días | 2027-06-07 | 2027-06-13 | 7 días | 2027-04-23 | 2027-04-29 | 8 días | 2027-08-04 | 2027-08-11 | 8 días | 2028-04-13 | 2028-04-20 | No |  | 1040 | 1043 |  |  | Montaje | WP06 | Cto 2
1042 | Realizar montaje y conexionado de cable fibra óptica al tablero de comunicaciones A17 | 7 días | 2027-06-07 | 2027-06-13 | 7 días | 2027-04-23 | 2027-04-29 | 8 días | 2027-08-04 | 2027-08-11 | 8 días | 2028-04-13 | 2028-04-20 | No |  | 1040 | 1043 |  |  | Montaje | WP06 | Cto 2
1043 | Realizar revisión de calidad por aerogenerador A17 | 7 días | 2027-06-14 | 2027-06-20 | 7 días | 2027-04-30 | 2027-05-06 | 8 días | 2027-08-12 | 2027-08-19 | 8 días | 2028-04-21 | 2028-04-28 | No |  | 1041;1042 | 1044;1047FF |  |  | Montaje | WP06 | Cto 2
1044 | Montaje A17 finalizado | 0 días | 2027-06-20 | 2027-06-20 | 0 días | 2027-05-06 | 2027-05-06 | 0 días | 2027-08-19 | 2027-08-19 | 0 días | 2028-04-28 | 2028-04-28 | No |  | 1036;1043 | 1986;1046FF+7 días |  |  | Montaje | WP06 | Cto 2
1045 | Comisionamiento en frio A17 | 20 días | 2027-06-11 | 2027-06-30 | 11 días | 2027-05-06 | 2027-05-16 | 23 días | 2027-08-08 | 2027-08-30 | 34 días | 2028-04-06 | 2028-05-09 | No | [5 empty] | Comisionamiento | WP06 | Cto 2
1046 | Realizar pre comisionamiento de equipos (verificación integridad y completitud) A17 | 17 días | 2027-06-11 | 2027-06-27 | 8 días | 2027-05-06 | 2027-05-13 | 19 días | 2027-08-08 | 2027-08-26 | 30 días | 2028-04-06 | 2028-05-05 | No |  | 1044FF+7 días;1036 | 1047;2038 |  |  | Comisionamiento | WP06 | Cto 2
1047 | Realizar comisionamiento en frio A17 | 3 días | 2027-06-28 | 2027-06-30 | 3 días | 2027-05-14 | 2027-05-16 | 4 días | 2027-08-27 | 2027-08-30 | 4 días | 2028-05-06 | 2028-05-09 | No |  | 1043FF;1009;1046 | 1048 |  |  | Comisionamiento | WP06 | Cto 2
1048 | Comisionamiento en frio A17 finalizado | 0 días | 2027-06-30 | 2027-06-30 | 0 días | 2027-05-16 | 2027-05-16 | 0 días | 2027-08-30 | 2027-08-30 | 0 días | 2028-05-09 | 2028-05-09 | No |  | 1047 | 1086 |  |  | Comisionamiento | WP06 | Cto 2
1049 | Aerogenerador A18 | 189 días | 2026-12-31 | 2027-07-07 | 164 días | 2026-12-11 | 2027-05-23 | 206 días | 2027-02-14 | 2027-09-07 | 283 días | 2027-08-09 | 2028-05-17 | No | [6 empty] | WP08 | Cto 2
1050 | Obra civil A18 frente 2 | 80 días | 2026-12-31 | 2027-03-20 | 75 días | 2026-12-11 | 2027-02-23 | 84 días | 2027-02-14 | 2027-05-08 | 99 días | 2027-08-09 | 2027-11-15 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP08 | Cto 2
1051 | Plataforma A18 frente 2 | 20 días | 2026-12-31 | 2027-01-19 | 20 días | 2026-12-11 | 2026-12-30 | 25 días | 2027-02-14 | 2027-03-10 | 31 días | 2027-08-09 | 2027-09-08 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP08 | Cto 2
1052 | Realizar replanteo A18 | 1 día | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 1 día | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 2 días | 2027-02-14 | 2027-02-15 | 2 días | 2027-08-09 | 2027-08-10 | No |  | 1018 | 1053CC;1054;1059CC |  |  | Civil Aero | WP08 | Cto 2
1053 | Realizar aprovechamiento forestal A18 | 2 días | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2 días | 2026-12-11 | 2026-12-12 | 3 días | 2027-02-14 | 2027-02-16 | 4 días | 2027-08-09 | 2027-08-12 | No |  | 1052CC | 1054 |  |  | Civil Aero | WP08 | Cto 2
1054 | Realizar desbroce A18 | 1 día | 2027-01-02 | 2027-01-02 | 1 día | 2026-12-13 | 2026-12-13 | 2 días | 2027-02-17 | 2027-02-18 | 3 días | 2027-08-13 | 2027-08-15 | No |  | 1052;1053 | 1055 |  |  | Civil Aero | WP08 | Cto 2
1055 | Realizar movimiento de tierras A18 | 15 días | 2027-01-03 | 2027-01-17 | 15 días | 2026-12-14 | 2026-12-28 | 17 días | 2027-02-19 | 2027-03-07 | 20 días | 2027-08-16 | 2027-09-04 | No |  | 1054 | 1056CC;1057 |  |  | Civil Aero | WP08 | Cto 2
1056 | Construir drenajes y obras de geotecnia A18 | 15 días | 2027-01-03 | 2027-01-17 | 15 días | 2026-12-14 | 2026-12-28 | 17 días | 2027-02-19 | 2027-03-07 | 20 días | 2027-08-16 | 2027-09-04 | No |  | 1055CC | 1057 |  |  | Civil Aero | WP08 | Cto 2
1057 | Realizar capa de plataforma A18 | 2 días | 2027-01-18 | 2027-01-19 | 2 días | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 3 días | 2027-03-08 | 2027-03-10 | 4 días | 2027-09-05 | 2027-09-08 | No |  | 1056;1055 | 1091 |  |  | Civil Aero | WP08 | Cto 2
1058 | Cimentación A18 frente 2 | 80 días | 2026-12-31 | 2027-03-20 | 75 días | 2026-12-11 | 2027-02-23 | 84 días | 2027-02-14 | 2027-05-08 | 99 días | 2027-08-09 | 2027-11-15 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP08 | Cto 2
1059 | Realizar replanteo in situ en localización A18 | 80 días | 2026-12-31 | 2027-03-20 | 75 días | 2026-12-11 | 2027-02-23 | 82 días | 2027-02-14 | 2027-05-06 | 90 días | 2027-08-09 | 2027-11-06 | No |  | 1052CC | 1060CC+1 día;1069 |  |  | Civil Aero | WP08 | Cto 2
1060 | Realizar desbroce y excavación A18 | 10 días | 2027-01-01 | 2027-01-10 | 8 días | 2026-12-12 | 2026-12-19 | 10 días | 2027-02-15 | 2027-02-24 | 12 días | 2027-08-10 | 2027-08-21 | No |  | 1059CC+1 día | 1061 |  |  | Civil Aero | WP08 | Cto 2
1061 | Realizar hormigonado de limpieza y base blanda con SOFT-SPOT A18 | 10 días | 2027-01-11 | 2027-01-20 | 8 días | 2026-12-20 | 2026-12-27 | 11 días | 2027-02-25 | 2027-03-07 | 14 días | 2027-08-22 | 2027-09-04 | No |  | 1060 | 1062 |  |  | Civil Aero | WP08 | Cto 2
1062 | Colocar pernos A18 | 15 días | 2027-01-21 | 2027-02-04 | 13 días | 2026-12-28 | 2027-01-09 | 16 días | 2027-03-08 | 2027-03-23 | 18 días | 2027-09-05 | 2027-09-22 | No |  | 1061 | 1063CC;1069 |  |  | Civil Aero | WP08 | Cto 2
1063 | Realizar armado de ferralla A18 | 15 días | 2027-01-21 | 2027-02-04 | 13 días | 2026-12-28 | 2027-01-09 | 16 días | 2027-03-08 | 2027-03-23 | 18 días | 2027-09-05 | 2027-09-22 | No |  | 1062CC | 1064 |  |  | Civil Aero | WP08 | Cto 2
1064 | Realizar red de tierras A18 | 4 días | 2027-02-05 | 2027-02-08 | 3 días | 2027-01-10 | 2027-01-12 | 5 días | 2027-03-24 | 2027-03-28 | 6 días | 2027-09-23 | 2027-09-28 | No |  | 1063 | 1065 |  |  | Civil Aero | WP08 | Cto 2
1065 | Realizar encofrado A18 | 10 días | 2027-02-09 | 2027-02-18 | 8 días | 2027-01-13 | 2027-01-20 | 10 días | 2027-03-29 | 2027-04-07 | 12 días | 2027-09-29 | 2027-10-10 | No |  | 1064 | 1066 |  |  | Civil Aero | WP08 | Cto 2
1066 | Realizar hormigonado de la cimentación A18 | 3 días | 2027-02-19 | 2027-02-21 | 2 días | 2027-01-21 | 2027-01-22 | 4 días | 2027-04-08 | 2027-04-11 | 5 días | 2027-10-11 | 2027-10-15 | No |  | 1065 | 1067FC+7 días |  |  | Civil Aero | WP08 | Cto 2
1067 | Realizar relleno A18 | 10 días | 2027-03-01 | 2027-03-10 | 8 días | 2027-01-30 | 2027-02-06 | 10 días | 2027-04-19 | 2027-04-28 | 12 días | 2027-10-23 | 2027-11-03 | No |  | 1066FC+7 días | 1068 |  |  | Civil Aero | WP08 | Cto 2
1068 | Realizar la restauración Ambiental A18 | 10 días | 2027-03-11 | 2027-03-20 | 8 días | 2027-02-07 | 2027-02-14 | 10 días | 2027-04-29 | 2027-05-08 | 12 días | 2027-11-04 | 2027-11-15 | No |  | 1067 | 1069 |  |  | Civil Aero | WP08 | Cto 2
1069 | Obras civiles A18 finalizadas | 0 días | 2027-03-20 | 2027-03-20 | 0 días | 2027-02-23 | 2027-02-23 | 0 días | 2027-05-08 | 2027-05-08 | 0 días | 2027-11-15 | 2027-11-15 | No |  | 1068;1059;1062 | 1075;1985 |  |  | Civil Aero | WP08 | Cto 2
1070 | Desplazamiento y acopio A18 | 7 días | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 7 días | 2027-02-17 | 2027-02-23 | 8 días | 2027-06-15 | 2027-06-22 | 8 días | 2027-12-10 | 2027-12-17 | No | [5 empty] | Despla | WP08 | Cto 2
1071 | Realizar desplazamiento y acopio ASPAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A18 | 7 días | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 7 días | 2027-02-17 | 2027-02-23 | 8 días | 2027-06-15 | 2027-06-22 | 8 días | 2027-12-10 | 2027-12-17 | No |  | 1032 | 1110;1075 |  |  | Despla | WP08 | Cto 2
1072 | Realizar desplazamiento y acopio TORRES (Puerto Brisas-Windpeshi) A18 | 7 días | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 7 días | 2027-02-17 | 2027-02-23 | 8 días | 2027-06-15 | 2027-06-22 | 8 días | 2027-12-10 | 2027-12-17 | No |  | 1033 | 1111;1075 |  |  | Despla | WP08 | Cto 2
1073 | Realizar desplazamiento y acopio GÓNDOLAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A18 | 7 días | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 7 días | 2027-02-17 | 2027-02-23 | 8 días | 2027-06-15 | 2027-06-22 | 8 días | 2027-12-10 | 2027-12-17 | No |  | 1034 | 1112;1075 |  |  | Despla | WP08 | Cto 2
1074 | Montaje A18 | 42 días | 2027-05-17 | 2027-06-27 | 42 días | 2027-04-02 | 2027-05-13 | 66 días | 2027-06-23 | 2027-08-27 | 141 días | 2027-12-18 | 2028-05-06 | No | [5 empty] | Montaje | WP08 | Cto 2
1075 | Realizar montaje ERECTION A18 | 7 días | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 7 días | 2027-04-02 | 2027-04-08 | 8 días | 2027-06-23 | 2027-06-30 | 8 días | 2027-12-18 | 2027-12-25 | No |  | 1071;1072;1073;1036;1069 | 1083;1076;1077;1078;1114;1085 |  |  | Montaje | WP08 | Cto 2
1076 | Realizar montaje de TORRE A18 | 7 días | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 7 días | 2027-04-16 | 2027-04-22 | 8 días | 2027-07-27 | 2027-08-03 | 8 días | 2028-04-05 | 2028-04-12 | No |  | 1075;1037 | 1079;1115 |  |  | Montaje | WP08 | Cto 2
1077 | Realizar montaje de GÓNDOLA A18 | 7 días | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 7 días | 2027-04-16 | 2027-04-22 | 8 días | 2027-07-27 | 2027-08-03 | 8 días | 2028-04-05 | 2028-04-12 | No |  | 1075;1038 | 1079;1116 |  |  | Montaje | WP08 | Cto 2
1078 | Realizar montaje de ASPAS A18 | 7 días | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 7 días | 2027-04-16 | 2027-04-22 | 8 días | 2027-07-27 | 2027-08-03 | 8 días | 2028-04-05 | 2028-04-12 | No |  | 1075;1039 | 1079;1117 |  |  | Montaje | WP08 | Cto 2
1079 | Realizar TORSIÓN A18 | 7 días | 2027-06-07 | 2027-06-13 | 7 días | 2027-04-23 | 2027-04-29 | 8 días | 2027-08-04 | 2027-08-11 | 8 días | 2028-04-13 | 2028-04-20 | No |  | 1076;1077;1078 | 1080;1081 |  |  | Montaje | WP08 | Cto 2
1080 | Realizar montaje eléctrico de aerogeneradores (cableado de alimentación) A18 | 7 días | 2027-06-14 | 2027-06-20 | 7 días | 2027-04-30 | 2027-05-06 | 8 días | 2027-08-12 | 2027-08-19 | 8 días | 2028-04-21 | 2028-04-28 | No |  | 1079 | 1082 |  |  | Montaje | WP08 | Cto 2
1081 | Realizar montaje y conexionado de cable fibra óptica al tablero de comunicaciones A18 | 7 días | 2027-06-14 | 2027-06-20 | 7 días | 2027-04-30 | 2027-05-06 | 8 días | 2027-08-12 | 2027-08-19 | 8 días | 2028-04-21 | 2028-04-28 | No |  | 1079 | 1082 |  |  | Montaje | WP08 | Cto 2
1082 | Realizar revisión de calidad por aerogenerador A18 | 7 días | 2027-06-21 | 2027-06-27 | 7 días | 2027-05-07 | 2027-05-13 | 8 días | 2027-08-20 | 2027-08-27 | 8 días | 2028-04-29 | 2028-05-06 | No |  | 1080;1081 | 1083;1086FF |  |  | Montaje | WP08 | Cto 2
1083 | Montaje A18 finalizado | 0 días | 2027-06-27 | 2027-06-27 | 0 días | 2027-05-13 | 2027-05-13 | 0 días | 2027-08-27 | 2027-08-27 | 0 días | 2028-05-06 | 2028-05-06 | No |  | 1075;1082 | 1986;1085FF+7 días |  |  | Montaje | WP08 | Cto 2
1084 | Comisionamiento en frio A18 | 20 días | 2027-06-18 | 2027-07-07 | 11 días | 2027-05-13 | 2027-05-23 | 23 días | 2027-08-16 | 2027-09-07 | 34 días | 2028-04-14 | 2028-05-17 | No | [5 empty] | Comisionamiento | WP08 | Cto 2
1085 | Realizar pre comisionamiento de equipos (verificación integridad y completitud) A18 | 17 días | 2027-06-18 | 2027-07-04 | 8 días | 2027-05-13 | 2027-05-20 | 19 días | 2027-08-16 | 2027-09-03 | 30 días | 2028-04-14 | 2028-05-13 | No |  | 1083FF+7 días;1075 | 1086;2041 |  |  | Comisionamiento | WP08 | Cto 2
1086 | Realizar comisionamiento en frio A18 | 3 días | 2027-07-05 | 2027-07-07 | 3 días | 2027-05-21 | 2027-05-23 | 4 días | 2027-09-04 | 2027-09-07 | 4 días | 2028-05-14 | 2028-05-17 | No |  | 1082FF;1048;1085 | 1087 |  |  | Comisionamiento | WP08 | Cto 2
1087 | Comisionamiento en frio A18 finalizado | 0 días | 2027-07-07 | 2027-07-07 | 0 días | 2027-05-23 | 2027-05-23 | 0 días | 2027-09-07 | 2027-09-07 | 0 días | 2028-05-17 | 2028-05-17 | No |  | 1086 | 1125 |  |  | Comisionamiento | WP08 | Cto 2
1088 | Aerogenerador A19 | 176 días | 2027-01-20 | 2027-07-14 | 151 días | 2026-12-31 | 2027-05-30 | 189 días | 2027-03-11 | 2027-09-15 | 260 días | 2027-09-09 | 2028-05-25 | No | [6 empty] | WP09 | Cto 2
1089 | Obra civil A19 frente 2 | 80 días | 2027-01-20 | 2027-04-09 | 75 días | 2026-12-31 | 2027-03-15 | 83 días | 2027-03-11 | 2027-06-01 | 97 días | 2027-09-09 | 2027-12-14 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP09 | Cto 2
1090 | Plataforma A19 frente 2 | 20 días | 2027-01-20 | 2027-02-08 | 20 días | 2026-12-31 | 2027-01-19 | 25 días | 2027-03-11 | 2027-04-04 | 31 días | 2027-09-09 | 2027-10-09 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP09 | Cto 2
1091 | Realizar replanteo A19 | 1 día | 2027-01-20 | 2027-01-20 | 1 día | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2 días | 2027-03-11 | 2027-03-12 | 2 días | 2027-09-09 | 2027-09-10 | No |  | 1057 | 1092CC;1093;1098CC |  |  | Civil Aero | WP09 | Cto 2
1092 | Realizar aprovechamiento forestal A19 | 2 días | 2027-01-20 | 2027-01-21 | 2 días | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 3 días | 2027-03-11 | 2027-03-13 | 4 días | 2027-09-09 | 2027-09-12 | No |  | 1091CC | 1093 |  |  | Civil Aero | WP09 | Cto 2
1093 | Realizar desbroce A19 | 1 día | 2027-01-22 | 2027-01-22 | 1 día | 2027-01-02 | 2027-01-02 | 2 días | 2027-03-14 | 2027-03-15 | 3 días | 2027-09-13 | 2027-09-15 | No |  | 1091;1092 | 1094 |  |  | Civil Aero | WP09 | Cto 2
1094 | Realizar movimiento de tierras A19 | 15 días | 2027-01-23 | 2027-02-06 | 15 días | 2027-01-03 | 2027-01-17 | 17 días | 2027-03-16 | 2027-04-01 | 20 días | 2027-09-16 | 2027-10-05 | No |  | 1093 | 1095CC;1096 |  |  | Civil Aero | WP09 | Cto 2
1095 | Construir drenajes y obras de geotecnia A19 | 15 días | 2027-01-23 | 2027-02-06 | 15 días | 2027-01-03 | 2027-01-17 | 17 días | 2027-03-16 | 2027-04-01 | 20 días | 2027-09-16 | 2027-10-05 | No |  | 1094CC | 1096 |  |  | Civil Aero | WP09 | Cto 2
1096 | Realizar capa de plataforma A19 | 2 días | 2027-02-07 | 2027-02-08 | 2 días | 2027-01-18 | 2027-01-19 | 3 días | 2027-04-02 | 2027-04-04 | 4 días | 2027-10-06 | 2027-10-09 | No |  | 1095;1094 | 1130 |  |  | Civil Aero | WP09 | Cto 2
1097 | Cimentación A19 frente 2 | 80 días | 2027-01-20 | 2027-04-09 | 75 días | 2026-12-31 | 2027-03-15 | 83 días | 2027-03-11 | 2027-06-01 | 97 días | 2027-09-09 | 2027-12-14 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP09 | Cto 2
1098 | Realizar replanteo in situ en localización A19 | 80 días | 2027-01-20 | 2027-04-09 | 75 días | 2026-12-31 | 2027-03-15 | 82 días | 2027-03-11 | 2027-05-31 | 90 días | 2027-09-09 | 2027-12-07 | No |  | 1091CC | 1099CC+1 día;1108 |  |  | Civil Aero | WP09 | Cto 2
1099 | Realizar desbroce y excavación A19 | 10 días | 2027-01-21 | 2027-01-30 | 8 días | 2027-01-01 | 2027-01-08 | 10 días | 2027-03-12 | 2027-03-21 | 12 días | 2027-09-10 | 2027-09-21 | No |  | 1098CC+1 día | 1100 |  |  | Civil Aero | WP09 | Cto 2
1100 | Realizar hormigonado de limpieza y base blanda con SOFT-SPOT A19 | 10 días | 2027-01-31 | 2027-02-09 | 8 días | 2027-01-09 | 2027-01-16 | 10 días | 2027-03-22 | 2027-03-31 | 12 días | 2027-09-22 | 2027-10-03 | No |  | 1099 | 1101 |  |  | Civil Aero | WP09 | Cto 2
1101 | Colocar pernos A19 | 15 días | 2027-02-10 | 2027-02-24 | 13 días | 2027-01-17 | 2027-01-29 | 16 días | 2027-04-01 | 2027-04-16 | 18 días | 2027-10-04 | 2027-10-21 | No |  | 1100 | 1102CC;1108 |  |  | Civil Aero | WP09 | Cto 2
1102 | Realizar armado de ferralla A19 | 15 días | 2027-02-10 | 2027-02-24 | 13 días | 2027-01-17 | 2027-01-29 | 16 días | 2027-04-01 | 2027-04-16 | 18 días | 2027-10-04 | 2027-10-21 | No |  | 1101CC | 1103 |  |  | Civil Aero | WP09 | Cto 2
1103 | Realizar red de tierras A19 | 4 días | 2027-02-25 | 2027-02-28 | 3 días | 2027-01-30 | 2027-02-01 | 5 días | 2027-04-17 | 2027-04-21 | 6 días | 2027-10-22 | 2027-10-27 | No |  | 1102 | 1104 |  |  | Civil Aero | WP09 | Cto 2
1104 | Realizar encofrado A19 | 10 días | 2027-03-01 | 2027-03-10 | 8 días | 2027-02-02 | 2027-02-09 | 10 días | 2027-04-22 | 2027-05-01 | 12 días | 2027-10-28 | 2027-11-08 | No |  | 1103 | 1105 |  |  | Civil Aero | WP09 | Cto 2
1105 | Realizar hormigonado de la cimentación A19 | 3 días | 2027-03-11 | 2027-03-13 | 2 días | 2027-02-10 | 2027-02-11 | 4 días | 2027-05-02 | 2027-05-05 | 5 días | 2027-11-09 | 2027-11-13 | No |  | 1104 | 1106FC+7 días |  |  | Civil Aero | WP09 | Cto 2
1106 | Realizar relleno A19 | 10 días | 2027-03-21 | 2027-03-30 | 8 días | 2027-02-19 | 2027-02-26 | 10 días | 2027-05-13 | 2027-05-22 | 12 días | 2027-11-21 | 2027-12-02 | No |  | 1105FC+7 días | 1107 |  |  | Civil Aero | WP09 | Cto 2
1107 | Realizar la restauración Ambiental A19 | 10 días | 2027-03-31 | 2027-04-09 | 8 días | 2027-02-27 | 2027-03-06 | 10 días | 2027-05-23 | 2027-06-01 | 12 días | 2027-12-03 | 2027-12-14 | No |  | 1106 | 1108 |  |  | Civil Aero | WP09 | Cto 2
1108 | Obras civiles A19 finalizadas | 0 días | 2027-04-09 | 2027-04-09 | 0 días | 2027-03-15 | 2027-03-15 | 0 días | 2027-06-01 | 2027-06-01 | 0 días | 2027-12-14 | 2027-12-14 | No |  | 1107;1098;1101 | 1114;1985 |  |  | Civil Aero | WP09 | Cto 2
1109 | Desplazamiento y acopio A19 | 7 días | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 7 días | 2027-02-24 | 2027-03-02 | 8 días | 2027-06-23 | 2027-06-30 | 8 días | 2027-12-18 | 2027-12-25 | No | [5 empty] | Despla | WP09 | Cto 2
1110 | Realizar desplazamiento y acopio ASPAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A19 | 7 días | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 7 días | 2027-02-24 | 2027-03-02 | 8 días | 2027-06-23 | 2027-06-30 | 8 días | 2027-12-18 | 2027-12-25 | No |  | 1071 | 1149;1114 |  |  | Despla | WP09 | Cto 2
1111 | Realizar desplazamiento y acopio TORRES (Puerto Brisas-Windpeshi) A19 | 7 días | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 7 días | 2027-02-24 | 2027-03-02 | 8 días | 2027-06-23 | 2027-06-30 | 8 días | 2027-12-18 | 2027-12-25 | No |  | 1072 | 1150;1114 |  |  | Despla | WP09 | Cto 2
1112 | Realizar desplazamiento y acopio GÓNDOLAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A19 | 7 días | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 7 días | 2027-02-24 | 2027-03-02 | 8 días | 2027-06-23 | 2027-06-30 | 8 días | 2027-12-18 | 2027-12-25 | No |  | 1073 | 1151;1114 |  |  | Despla | WP09 | Cto 2
1113 | Montaje A19 | 42 días | 2027-05-24 | 2027-07-04 | 42 días | 2027-04-09 | 2027-05-20 | 66 días | 2027-07-01 | 2027-09-04 | 141 días | 2027-12-26 | 2028-05-14 | No | [5 empty] | Montaje | WP09 | Cto 2
1114 | Realizar montaje ERECTION A19 | 7 días | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 7 días | 2027-04-09 | 2027-04-15 | 8 días | 2027-07-01 | 2027-07-08 | 8 días | 2027-12-26 | 2028-01-17 | No |  | 1110;1111;1112;1075;1108 | 1122;1115;1116;1117;1153;1124 |  |  | Montaje | WP09 | Cto 2
1115 | Realizar montaje de TORRE A19 | 7 días | 2027-06-07 | 2027-06-13 | 7 días | 2027-04-23 | 2027-04-29 | 8 días | 2027-08-04 | 2027-08-11 | 8 días | 2028-04-13 | 2028-04-20 | No |  | 1114;1076 | 1118;1154 |  |  | Montaje | WP09 | Cto 2
1116 | Realizar montaje de GÓNDOLA A19 | 7 días | 2027-06-07 | 2027-06-13 | 7 días | 2027-04-23 | 2027-04-29 | 8 días | 2027-08-04 | 2027-08-11 | 8 días | 2028-04-13 | 2028-04-20 | No |  | 1114;1077 | 1118;1155 |  |  | Montaje | WP09 | Cto 2
1117 | Realizar montaje de ASPAS A19 | 7 días | 2027-06-07 | 2027-06-13 | 7 días | 2027-04-23 | 2027-04-29 | 8 días | 2027-08-04 | 2027-08-11 | 8 días | 2028-04-13 | 2028-04-20 | No |  | 1114;1078 | 1118;1156 |  |  | Montaje | WP09 | Cto 2
1118 | Realizar TORSIÓN A19 | 7 días | 2027-06-14 | 2027-06-20 | 7 días | 2027-04-30 | 2027-05-06 | 8 días | 2027-08-12 | 2027-08-19 | 8 días | 2028-04-21 | 2028-04-28 | No |  | 1115;1116;1117 | 1119;1120 |  |  | Montaje | WP09 | Cto 2
1119 | Realizar montaje eléctrico de aerogeneradores (cableado de alimentación) A19 | 7 días | 2027-06-21 | 2027-06-27 | 7 días | 2027-05-07 | 2027-05-13 | 8 días | 2027-08-20 | 2027-08-27 | 8 días | 2028-04-29 | 2028-05-06 | No |  | 1118 | 1121 |  |  | Montaje | WP09 | Cto 2
1120 | Realizar montaje y conexionado de cable fibra óptica al tablero de comunicaciones A19 | 7 días | 2027-06-21 | 2027-06-27 | 7 días | 2027-05-07 | 2027-05-13 | 8 días | 2027-08-20 | 2027-08-27 | 8 días | 2028-04-29 | 2028-05-06 | No |  | 1118 | 1121 |  |  | Montaje | WP09 | Cto 2
1121 | Realizar revisión de calidad por aerogenerador A19 | 7 días | 2027-06-28 | 2027-07-04 | 7 días | 2027-05-14 | 2027-05-20 | 8 días | 2027-08-28 | 2027-09-04 | 8 días | 2028-05-07 | 2028-05-14 | No |  | 1119;1120 | 1122;1125FF |  |  | Montaje | WP09 | Cto 2
1122 | Montaje A19 finalizado | 0 días | 2027-07-04 | 2027-07-04 | 0 días | 2027-05-20 | 2027-05-20 | 0 días | 2027-09-04 | 2027-09-04 | 0 días | 2028-05-14 | 2028-05-14 | No |  | 1114;1121 | 1986;1124FF+7 días |  |  | Montaje | WP09 | Cto 2
1123 | Comisionamiento en frio A19 | 20 días | 2027-06-25 | 2027-07-14 | 11 días | 2027-05-20 | 2027-05-30 | 23 días | 2027-08-24 | 2027-09-15 | 34 días | 2028-04-22 | 2028-05-25 | No | [5 empty] | Comisionamiento | WP09 | Cto 2
1124 | Realizar pre comisionamiento de equipos (verificación integridad y completitud) A19 | 17 días | 2027-06-25 | 2027-07-11 | 8 días | 2027-05-20 | 2027-05-27 | 19 días | 2027-08-24 | 2027-09-11 | 30 días | 2028-04-22 | 2028-05-21 | No |  | 1122FF+7 días;1114 | 1125;2044 |  |  | Comisionamiento | WP09 | Cto 2
1125 | Realizar comisionamiento en frio A19 | 3 días | 2027-07-12 | 2027-07-14 | 3 días | 2027-05-28 | 2027-05-30 | 4 días | 2027-09-12 | 2027-09-15 | 4 días | 2028-05-22 | 2028-05-25 | No |  | 1121FF;1087;1124 | 1126 |  |  | Comisionamiento | WP09 | Cto 2
1126 | Comisionamiento en frio A19 finalizado | 0 días | 2027-07-14 | 2027-07-14 | 0 días | 2027-05-30 | 2027-05-30 | 0 días | 2027-09-15 | 2027-09-15 | 0 días | 2028-05-25 | 2028-05-25 | No |  | 1125 | 1164;2116 |  |  | Comisionamiento | WP09 | Cto 2
1127 | Aerogenerador A20 | 163 días | 2027-02-09 | 2027-07-21 | 138 días | 2027-01-20 | 2027-06-06 | 172 días | 2027-04-05 | 2027-09-23 | 237 días | 2027-10-10 | 2028-06-02 | No | [6 empty] | WP25 | Cto 8
1128 | Obra civil A20 frente 2 | 80 días | 2027-02-09 | 2027-04-29 | 75 días | 2027-01-20 | 2027-04-04 | 83 días | 2027-04-05 | 2027-06-26 | 97 días | 2027-10-10 | 2028-01-14 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP25 | Cto 8
1129 | Plataforma A20 frente 2 | 20 días | 2027-02-09 | 2027-02-28 | 20 días | 2027-01-20 | 2027-02-08 | 25 días | 2027-04-05 | 2027-04-29 | 31 días | 2027-10-10 | 2027-11-09 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP25 | Cto 8
1130 | Realizar replanteo A20 | 1 día | 2027-02-09 | 2027-02-09 | 1 día | 2027-01-20 | 2027-01-20 | 2 días | 2027-04-05 | 2027-04-06 | 2 días | 2027-10-10 | 2027-10-11 | No |  | 1096 | 1131CC;1132;1137CC |  |  | Civil Aero | WP25 | Cto 8
1131 | Realizar aprovechamiento forestal A20 | 2 días | 2027-02-09 | 2027-02-10 | 2 días | 2027-01-20 | 2027-01-21 | 3 días | 2027-04-05 | 2027-04-07 | 4 días | 2027-10-10 | 2027-10-13 | No |  | 1130CC | 1132 |  |  | Civil Aero | WP25 | Cto 8
1132 | Realizar desbroce A20 | 1 día | 2027-02-11 | 2027-02-11 | 1 día | 2027-01-22 | 2027-01-22 | 2 días | 2027-04-08 | 2027-04-09 | 3 días | 2027-10-14 | 2027-10-16 | No |  | 1130;1131 | 1133 |  |  | Civil Aero | WP25 | Cto 8
1133 | Realizar movimiento de tierras A20 | 15 días | 2027-02-12 | 2027-02-26 | 15 días | 2027-01-23 | 2027-02-06 | 17 días | 2027-04-10 | 2027-04-26 | 20 días | 2027-10-17 | 2027-11-05 | No |  | 1132 | 1134CC;1135 |  |  | Civil Aero | WP25 | Cto 8
1134 | Construir drenajes y obras de geotecnia A20 | 15 días | 2027-02-12 | 2027-02-26 | 15 días | 2027-01-23 | 2027-02-06 | 17 días | 2027-04-10 | 2027-04-26 | 20 días | 2027-10-17 | 2027-11-05 | No |  | 1133CC | 1135 |  |  | Civil Aero | WP25 | Cto 8
1135 | Realizar capa de plataforma A20 | 2 días | 2027-02-27 | 2027-02-28 | 2 días | 2027-02-07 | 2027-02-08 | 3 días | 2027-04-27 | 2027-04-29 | 4 días | 2027-11-06 | 2027-11-09 | No |  | 1134;1133 | 1147 |  |  | Civil Aero | WP25 | Cto 8
1136 | Cimentación A20 frente 2 | 80 días | 2027-02-09 | 2027-04-29 | 75 días | 2027-01-20 | 2027-04-04 | 83 días | 2027-04-05 | 2027-06-26 | 97 días | 2027-10-10 | 2028-01-14 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP25 | Cto 8
1137 | Realizar replanteo in situ en localización A20 | 80 días | 2027-02-09 | 2027-04-29 | 75 días | 2027-01-20 | 2027-04-04 | 82 días | 2027-04-05 | 2027-06-25 | 90 días | 2027-10-10 | 2028-01-07 | No |  | 1130CC | 1138CC+1 día;1147 |  |  | Civil Aero | WP25 | Cto 8
1138 | Realizar desbroce y excavación A20 | 10 días | 2027-02-10 | 2027-02-19 | 8 días | 2027-01-21 | 2027-01-28 | 10 días | 2027-04-06 | 2027-04-15 | 12 días | 2027-10-11 | 2027-10-22 | No |  | 1137CC+1 día | 1139 |  |  | Civil Aero | WP25 | Cto 8
1139 | Realizar hormigonado de limpieza y base blanda con SOFT-SPOT A20 | 10 días | 2027-02-20 | 2027-03-01 | 8 días | 2027-01-29 | 2027-02-05 | 10 días | 2027-04-16 | 2027-04-25 | 12 días | 2027-10-23 | 2027-11-03 | No |  | 1138 | 1140 |  |  | Civil Aero | WP25 | Cto 8
1140 | Colocar pernos A20 | 15 días | 2027-03-02 | 2027-03-16 | 13 días | 2027-02-06 | 2027-02-18 | 16 días | 2027-04-26 | 2027-05-11 | 18 días | 2027-11-04 | 2027-11-21 | No |  | 1139 | 1141CC;1147 |  |  | Civil Aero | WP25 | Cto 8
1141 | Realizar armado de ferralla A20 | 15 días | 2027-03-02 | 2027-03-16 | 13 días | 2027-02-06 | 2027-02-18 | 16 días | 2027-04-26 | 2027-05-11 | 18 días | 2027-11-04 | 2027-11-21 | No |  | 1140CC | 1142 |  |  | Civil Aero | WP25 | Cto 8
1142 | Realizar red de tierras A20 | 4 días | 2027-03-17 | 2027-03-20 | 3 días | 2027-02-19 | 2027-02-21 | 5 días | 2027-05-12 | 2027-05-16 | 6 días | 2027-11-22 | 2027-11-27 | No |  | 1141 | 1143 |  |  | Civil Aero | WP25 | Cto 8
1143 | Realizar encofrado A20 | 10 días | 2027-03-21 | 2027-03-30 | 8 días | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 10 días | 2027-05-17 | 2027-05-26 | 12 días | 2027-11-28 | 2027-12-09 | No |  | 1142 | 1144 |  |  | Civil Aero | WP25 | Cto 8
1144 | Realizar hormigonado de la cimentación A20 | 3 días | 2027-03-31 | 2027-04-02 | 2 días | 2027-03-02 | 2027-03-03 | 4 días | 2027-05-27 | 2027-05-30 | 5 días | 2027-12-10 | 2027-12-14 | No |  | 1143 | 1145FC+7 días |  |  | Civil Aero | WP25 | Cto 8
1145 | Realizar relleno A20 | 10 días | 2027-04-10 | 2027-04-19 | 8 días | 2027-03-11 | 2027-03-18 | 10 días | 2027-06-07 | 2027-06-16 | 12 días | 2027-12-22 | 2028-01-02 | No |  | 1144FC+7 días | 1146 |  |  | Civil Aero | WP25 | Cto 8
1146 | Realizar la restauración Ambiental A20 | 10 días | 2027-04-20 | 2027-04-29 | 8 días | 2027-03-19 | 2027-03-26 | 10 días | 2027-06-17 | 2027-06-26 | 12 días | 2028-01-03 | 2028-01-14 | No |  | 1145 | 1147 |  |  | Civil Aero | WP25 | Cto 8
1147 | Obras civiles A20 finalizadas | 0 días | 2027-04-29 | 2027-04-29 | 0 días | 2027-04-04 | 2027-04-04 | 0 días | 2027-06-26 | 2027-06-26 | 0 días | 2028-01-14 | 2028-01-14 | No |  | 1146;1137;1140;1135 | 1153;1985 |  |  | Civil Aero | WP25 | Cto 8
1148 | Desplazamiento y acopio A20 | 7 días | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 7 días | 2027-03-03 | 2027-03-09 | 8 días | 2027-07-01 | 2027-07-08 | 23 días | 2027-12-26 | 2028-01-17 | No | [5 empty] | Despla | WP25 | Cto 8
1149 | Realizar desplazamiento y acopio ASPAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A20 | 7 días | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 7 días | 2027-03-03 | 2027-03-09 | 8 días | 2027-07-01 | 2027-07-08 | 8 días | 2027-12-26 | 2028-01-17 | No |  | 1110 | 1188;1153 |  |  | Despla | WP25 | Cto 8
1150 | Realizar desplazamiento y acopio TORRES (Puerto Brisas-Windpeshi) A20 | 7 días | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 7 días | 2027-03-03 | 2027-03-09 | 8 días | 2027-07-01 | 2027-07-08 | 8 días | 2027-12-26 | 2028-01-17 | No |  | 1111 | 1189;1153 |  |  | Despla | WP25 | Cto 8
1151 | Realizar desplazamiento y acopio GÓNDOLAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A20 | 7 días | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 7 días | 2027-03-03 | 2027-03-09 | 8 días | 2027-07-01 | 2027-07-08 | 8 días | 2027-12-26 | 2028-01-17 | No |  | 1112 | 1190;1153 |  |  | Despla | WP25 | Cto 8
1152 | Montaje A20 | 42 días | 2027-05-31 | 2027-07-11 | 42 días | 2027-04-16 | 2027-05-27 | 66 días | 2027-07-09 | 2027-09-12 | 126 días | 2028-01-18 | 2028-05-22 | No | [5 empty] | Montaje | WP25 | Cto 8
1153 | Realizar montaje ERECTION A20 | 7 días | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 7 días | 2027-04-16 | 2027-04-22 | 8 días | 2027-07-09 | 2027-07-16 | 8 días | 2028-01-18 | 2028-01-25 | No |  | 1149;1150;1151;1114;1147 | 1161;1154;1155;1156;1192;1163 |  |  | Montaje | WP25 | Cto 8
1154 | Realizar montaje de TORRE A20 | 7 días | 2027-06-14 | 2027-06-20 | 7 días | 2027-04-30 | 2027-05-06 | 8 días | 2027-08-12 | 2027-08-19 | 8 días | 2028-04-21 | 2028-04-28 | No |  | 1153;1115 | 1157;1193 |  |  | Montaje | WP25 | Cto 8
1155 | Realizar montaje de GÓNDOLA A20 | 7 días | 2027-06-14 | 2027-06-20 | 7 días | 2027-04-30 | 2027-05-06 | 8 días | 2027-08-12 | 2027-08-19 | 8 días | 2028-04-21 | 2028-04-28 | No |  | 1153;1116 | 1157;1194 |  |  | Montaje | WP25 | Cto 8
1156 | Realizar montaje de ASPAS A20 | 7 días | 2027-06-14 | 2027-06-20 | 7 días | 2027-04-30 | 2027-05-06 | 8 días | 2027-08-12 | 2027-08-19 | 8 días | 2028-04-21 | 2028-04-28 | No |  | 1153;1117 | 1157;1195 |  |  | Montaje | WP25 | Cto 8
1157 | Realizar TORSIÓN A20 | 7 días | 2027-06-21 | 2027-06-27 | 7 días | 2027-05-07 | 2027-05-13 | 8 días | 2027-08-20 | 2027-08-27 | 8 días | 2028-04-29 | 2028-05-06 | No |  | 1154;1155;1156 | 1158;1159 |  |  | Montaje | WP25 | Cto 8
1158 | Realizar montaje eléctrico de aerogeneradores (cableado de alimentación) A20 | 7 días | 2027-06-28 | 2027-07-04 | 7 días | 2027-05-14 | 2027-05-20 | 8 días | 2027-08-28 | 2027-09-04 | 8 días | 2028-05-07 | 2028-05-14 | No |  | 1157 | 1160 |  |  | Montaje | WP25 | Cto 8
1159 | Realizar montaje y conexionado de cable fibra óptica al tablero de comunicaciones A20 | 7 días | 2027-06-28 | 2027-07-04 | 7 días | 2027-05-14 | 2027-05-20 | 8 días | 2027-08-28 | 2027-09-04 | 8 días | 2028-05-07 | 2028-05-14 | No |  | 1157 | 1160 |  |  | Montaje | WP25 | Cto 8
1160 | Realizar revisión de calidad por aerogenerador A20 | 7 días | 2027-07-05 | 2027-07-11 | 7 días | 2027-05-21 | 2027-05-27 | 8 días | 2027-09-05 | 2027-09-12 | 8 días | 2028-05-15 | 2028-05-22 | No |  | 1158;1159 | 1161;1164FF |  |  | Montaje | WP25 | Cto 8
1161 | Montaje A20 finalizado | 0 días | 2027-07-11 | 2027-07-11 | 0 días | 2027-05-27 | 2027-05-27 | 0 días | 2027-09-12 | 2027-09-12 | 0 días | 2028-05-22 | 2028-05-22 | No |  | 1153;1160 | 1986;1163FF+7 días |  |  | Montaje | WP25 | Cto 8
1162 | Comisionamiento en frio A20 | 20 días | 2027-07-02 | 2027-07-21 | 11 días | 2027-05-27 | 2027-06-06 | 23 días | 2027-09-01 | 2027-09-23 | 34 días | 2028-04-30 | 2028-06-02 | No | [5 empty] | Comisionamiento | WP25 | Cto 8
1163 | Realizar pre comisionamiento de equipos (verificación integridad y completitud) 20 | 17 días | 2027-07-02 | 2027-07-18 | 8 días | 2027-05-27 | 2027-06-03 | 19 días | 2027-09-01 | 2027-09-19 | 30 días | 2028-04-30 | 2028-05-29 | No |  | 1161FF+7 días;1153 | 1164;2047 |  |  | Comisionamiento | WP25 | Cto 8
1164 | Realizar comisionamiento en frio A20 | 3 días | 2027-07-19 | 2027-07-21 | 3 días | 2027-06-04 | 2027-06-06 | 4 días | 2027-09-20 | 2027-09-23 | 4 días | 2028-05-30 | 2028-06-02 | No |  | 1160FF;1126;1163 | 1165 |  |  | Comisionamiento | WP25 | Cto 8
1165 | Comisionamiento en frio A20 finalizado | 0 días | 2027-07-21 | 2027-07-21 | 0 días | 2027-06-06 | 2027-06-06 | 0 días | 2027-09-23 | 2027-09-23 | 0 días | 2028-06-02 | 2028-06-02 | No |  | 1164 | 1203 |  |  | Comisionamiento | WP25 | Cto 8
1166 | Aerogenerador A21 | 350 días | 2026-08-13 | 2027-07-28 | 325 días | 2026-07-24 | 2027-06-13 | 405 días | 2026-08-23 | 2027-10-01 | 524 días | 2027-01-04 | 2028-06-10 | No | [6 empty] | WP26 | Cto 8
1167 | Obra civil A21 frente 3 | 80 días | 2026-08-13 | 2026-10-31 | 75 días | 2026-07-24 | 2026-10-06 | 83 días | 2026-08-23 | 2026-11-13 | 97 días | 2027-01-04 | 2027-04-10 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP26 | Cto 8
1168 | Plataforma A21 frente 3 | 20 días | 2026-08-13 | 2026-09-01 | 20 días | 2026-07-24 | 2026-08-12 | 25 días | 2026-08-23 | 2026-09-16 | 31 días | 2027-01-04 | 2027-02-03 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP26 | Cto 8
1169 | Realizar replanteo A21 | 1 día | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 1 día | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2 días | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2 días | 2027-01-04 | 2027-01-05 | No |  | 667CC | 1170CC;1171;1176CC |  |  | Civil Aero | WP26 | Cto 8
1170 | Realizar aprovechamiento forestal A21 | 2 días | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2 días | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 3 días | 2026-08-23 | 2026-08-25 | 4 días | 2027-01-04 | 2027-01-07 | No |  | 1169CC | 1171 |  |  | Civil Aero | WP26 | Cto 8
1171 | Realizar desbroce A21 | 1 día | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 1 día | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 2 días | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 3 días | 2027-01-08 | 2027-01-10 | No |  | 1169;1170 | 1172 |  |  | Civil Aero | WP26 | Cto 8
1172 | Realizar movimiento de tierras A21 | 15 días | 2026-08-16 | 2026-08-30 | 15 días | 2026-07-27 | 2026-08-10 | 17 días | 2026-08-28 | 2026-09-13 | 20 días | 2027-01-11 | 2027-01-30 | No |  | 1171 | 1173CC;1174 |  |  | Civil Aero | WP26 | Cto 8
1173 | Construir drenajes y obras de geotecnia A21 | 15 días | 2026-08-16 | 2026-08-30 | 15 días | 2026-07-27 | 2026-08-10 | 17 días | 2026-08-28 | 2026-09-13 | 20 días | 2027-01-11 | 2027-01-30 | No |  | 1172CC | 1174 |  |  | Civil Aero | WP26 | Cto 8
1174 | Realizar capa de plataforma A21 | 2 días | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2 días | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 3 días | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 4 días | 2027-01-31 | 2027-02-03 | No |  | 1173;1172 | 1208 |  |  | Civil Aero | WP26 | Cto 8
1175 | Cimentación A21 frente 3 | 80 días | 2026-08-13 | 2026-10-31 | 75 días | 2026-07-24 | 2026-10-06 | 83 días | 2026-08-23 | 2026-11-13 | 97 días | 2027-01-04 | 2027-04-10 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP26 | Cto 8
1176 | Realizar replanteo in situ en localización A21 | 80 días | 2026-08-13 | 2026-10-31 | 75 días | 2026-07-24 | 2026-10-06 | 82 días | 2026-08-23 | 2026-11-12 | 90 días | 2027-01-04 | 2027-04-03 | No |  | 1169CC | 1177CC+1 día;1186 |  |  | Civil Aero | WP26 | Cto 8
1177 | Realizar desbroce y excavación A21 | 10 días | 2026-08-14 | 2026-08-23 | 8 días | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 10 días | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 12 días | 2027-01-05 | 2027-01-16 | No |  | 1176CC+1 día | 1178 |  |  | Civil Aero | WP26 | Cto 8
1178 | Realizar hormigonado de limpieza y base blanda con SOFT-SPOT A21 | 10 días | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 8 días | 2026-08-02 | 2026-08-09 | 10 días | 2026-09-03 | 2026-09-12 | 12 días | 2027-01-17 | 2027-01-28 | No |  | 1177 | 1179 |  |  | Civil Aero | WP26 | Cto 8
1179 | Colocar pernos A21 | 15 días | 2026-09-03 | 2026-09-17 | 13 días | 2026-08-10 | 2026-08-22 | 16 días | 2026-09-13 | 2026-09-28 | 18 días | 2027-01-29 | 2027-02-15 | No |  | 1178 | 1180CC;1186 |  |  | Civil Aero | WP26 | Cto 8
1180 | Realizar armado de ferralla A21 | 15 días | 2026-09-03 | 2026-09-17 | 13 días | 2026-08-10 | 2026-08-22 | 16 días | 2026-09-13 | 2026-09-28 | 18 días | 2027-01-29 | 2027-02-15 | No |  | 1179CC | 1181 |  |  | Civil Aero | WP26 | Cto 8
1181 | Realizar red de tierras A21 | 4 días | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 3 días | 2026-08-23 | 2026-08-25 | 5 días | 2026-09-29 | 2026-10-03 | 6 días | 2027-02-16 | 2027-02-21 | No |  | 1180 | 1182 |  |  | Civil Aero | WP26 | Cto 8
1182 | Realizar encofrado A21 | 10 días | 2026-09-22 | 2026-10-01 | 8 días | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 10 días | 2026-10-04 | 2026-10-13 | 12 días | 2027-02-22 | 2027-03-05 | No |  | 1181 | 1183 |  |  | Civil Aero | WP26 | Cto 8
1183 | Realizar hormigonado de la cimentación A21 | 3 días | 2026-10-02 | 2026-10-04 | 2 días | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 4 días | 2026-10-14 | 2026-10-17 | 5 días | 2027-03-06 | 2027-03-10 | No |  | 1182 | 1184FC+7 días |  |  | Civil Aero | WP26 | Cto 8
1184 | Realizar relleno A21 | 10 días | 2026-10-12 | 2026-10-21 | 8 días | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 10 días | 2026-10-25 | 2026-11-03 | 12 días | 2027-03-18 | 2027-03-29 | No |  | 1183FC+7 días | 1185 |  |  | Civil Aero | WP26 | Cto 8
1185 | Realizar la restauración Ambiental A22 | 10 días | 2026-10-22 | 2026-10-31 | 8 días | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 10 días | 2026-11-04 | 2026-11-13 | 12 días | 2027-03-30 | 2027-04-10 | No |  | 1184 | 1186 |  |  | Civil Aero | WP26 | Cto 8
1186 | Obras civiles A21 finalizadas | 0 días | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 0 días | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 0 días | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 0 días | 2027-04-10 | 2027-04-10 | No |  | 1185;1176;1179 | 1192;1985 |  |  | Civil Aero | WP26 | Cto 8
1187 | Desplazamiento y acopio A21 | 7 días | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 7 días | 2027-03-10 | 2027-03-16 | 8 días | 2027-07-09 | 2027-07-16 | 8 días | 2028-01-18 | 2028-01-25 | No | [5 empty] | Despla | WP26 | Cto 8
1188 | Realizar desplazamiento y acopio ASPAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A21 | 7 días | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 7 días | 2027-03-10 | 2027-03-16 | 8 días | 2027-07-09 | 2027-07-16 | 8 días | 2028-01-18 | 2028-01-25 | No |  | 1149 | 1227;1192 |  |  | Despla | WP26 | Cto 8
1189 | Realizar desplazamiento y acopio TORRES (Puerto Brisas-Windpeshi) A21 | 7 días | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 7 días | 2027-03-10 | 2027-03-16 | 8 días | 2027-07-09 | 2027-07-16 | 8 días | 2028-01-18 | 2028-01-25 | No |  | 1150 | 1228;1192 |  |  | Despla | WP26 | Cto 8
1190 | Realizar desplazamiento y acopio GÓNDOLAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A21 | 7 días | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 7 días | 2027-03-10 | 2027-03-16 | 8 días | 2027-07-09 | 2027-07-16 | 8 días | 2028-01-18 | 2028-01-25 | No |  | 1151 | 1229;1192 |  |  | Despla | WP26 | Cto 8
1191 | Montaje A21 | 42 días | 2027-06-07 | 2027-07-18 | 42 días | 2027-04-23 | 2027-06-03 | 66 días | 2027-07-17 | 2027-09-20 | 126 días | 2028-01-26 | 2028-05-30 | No | [5 empty] | Montaje | WP26 | Cto 8
1192 | Realizar montaje ERECTION A21 | 7 días | 2027-06-07 | 2027-06-13 | 7 días | 2027-04-23 | 2027-04-29 | 8 días | 2027-07-17 | 2027-07-24 | 8 días | 2028-01-26 | 2028-02-02 | No |  | 1188;1189;1190;1153;1186 | 1200;1193;1194;1195;1231;1202 |  |  | Montaje | WP26 | Cto 8
1193 | Realizar montaje de TORRE A21 | 7 días | 2027-06-21 | 2027-06-27 | 7 días | 2027-05-07 | 2027-05-13 | 8 días | 2027-08-20 | 2027-08-27 | 8 días | 2028-04-29 | 2028-05-06 | No |  | 1192;1154 | 1196;1232 |  |  | Montaje | WP26 | Cto 8
1194 | Realizar montaje de GÓNDOLA A21 | 7 días | 2027-06-21 | 2027-06-27 | 7 días | 2027-05-07 | 2027-05-13 | 8 días | 2027-08-20 | 2027-08-27 | 8 días | 2028-04-29 | 2028-05-06 | No |  | 1192;1155 | 1196;1233 |  |  | Montaje | WP26 | Cto 8
1195 | Realizar montaje de ASPAS A21 | 7 días | 2027-06-21 | 2027-06-27 | 7 días | 2027-05-07 | 2027-05-13 | 8 días | 2027-08-20 | 2027-08-27 | 8 días | 2028-04-29 | 2028-05-06 | No |  | 1192;1156 | 1196;1234 |  |  | Montaje | WP26 | Cto 8
1196 | Realizar TORSIÓN A21 | 7 días | 2027-06-28 | 2027-07-04 | 7 días | 2027-05-14 | 2027-05-20 | 8 días | 2027-08-28 | 2027-09-04 | 8 días | 2028-05-07 | 2028-05-14 | No |  | 1193;1194;1195 | 1197;1198 |  |  | Montaje | WP26 | Cto 8
1197 | Realizar montaje eléctrico de aerogeneradores (cableado de alimentación) A21 | 7 días | 2027-07-05 | 2027-07-11 | 7 días | 2027-05-21 | 2027-05-27 | 8 días | 2027-09-05 | 2027-09-12 | 8 días | 2028-05-15 | 2028-05-22 | No |  | 1196 | 1199 |  |  | Montaje | WP26 | Cto 8
1198 | Realizar montaje y conexionado de cable fibra óptica al tablero de comunicaciones A21 | 7 días | 2027-07-05 | 2027-07-11 | 7 días | 2027-05-21 | 2027-05-27 | 8 días | 2027-09-05 | 2027-09-12 | 8 días | 2028-05-15 | 2028-05-22 | No |  | 1196 | 1199 |  |  | Montaje | WP26 | Cto 8
1199 | Realizar revisión de calidad por aerogenerador A21 | 7 días | 2027-07-12 | 2027-07-18 | 7 días | 2027-05-28 | 2027-06-03 | 8 días | 2027-09-13 | 2027-09-20 | 8 días | 2028-05-23 | 2028-05-30 | No |  | 1197;1198 | 1200;1203FF |  |  | Montaje | WP26 | Cto 8
1200 | Montaje A21 finalizado | 0 días | 2027-07-18 | 2027-07-18 | 0 días | 2027-06-03 | 2027-06-03 | 0 días | 2027-09-20 | 2027-09-20 | 0 días | 2028-05-30 | 2028-05-30 | No |  | 1192;1199 | 1986;1202FF+7 días |  |  | Montaje | WP26 | Cto 8
1201 | Comisionamiento en frio A21 | 20 días | 2027-07-09 | 2027-07-28 | 11 días | 2027-06-03 | 2027-06-13 | 23 días | 2027-09-09 | 2027-10-01 | 34 días | 2028-05-08 | 2028-06-10 | No | [5 empty] | Comisionamiento | WP26 | Cto 8
1202 | Realizar pre comisionamiento de equipos (verificación integridad y completitud) A21 | 17 días | 2027-07-09 | 2027-07-25 | 8 días | 2027-06-03 | 2027-06-10 | 19 días | 2027-09-09 | 2027-09-27 | 30 días | 2028-05-08 | 2028-06-06 | No |  | 1200FF+7 días;1192 | 1203;2050 |  |  | Comisionamiento | WP26 | Cto 8
1203 | Realizar comisionamiento en frio A21 | 3 días | 2027-07-26 | 2027-07-28 | 3 días | 2027-06-11 | 2027-06-13 | 4 días | 2027-09-28 | 2027-10-01 | 4 días | 2028-06-07 | 2028-06-10 | No |  | 1199FF;1165;1202 | 1204 |  |  | Comisionamiento | WP26 | Cto 8
1204 | Comisionamiento en frio A21 finalizado | 0 días | 2027-07-28 | 2027-07-28 | 0 días | 2027-06-13 | 2027-06-13 | 0 días | 2027-10-01 | 2027-10-01 | 0 días | 2028-06-10 | 2028-06-10 | No |  | 1203 | 1242 |  |  | Comisionamiento | WP26 | Cto 8
1205 | Aerogenerador A22 | 337 días | 2026-09-02 | 2027-08-04 | 312 días | 2026-08-13 | 2027-06-20 | 388 días | 2026-09-17 | 2027-10-09 | 501 días | 2027-02-04 | 2028-06-18 | No | [6 empty] | WP27 | Cto 8
1206 | Obra civil A22 frente 3 | 80 días | 2026-09-02 | 2026-11-20 | 75 días | 2026-08-13 | 2026-10-26 | 83 días | 2026-09-17 | 2026-12-08 | 97 días | 2027-02-04 | 2027-05-11 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP27 | Cto 8
1207 | Plataforma A22 frente 3 | 20 días | 2026-09-02 | 2026-09-21 | 20 días | 2026-08-13 | 2026-09-01 | 25 días | 2026-09-17 | 2026-10-11 | 31 días | 2027-02-04 | 2027-03-06 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP27 | Cto 8
1208 | Realizar replanteo A22 | 1 día | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 1 día | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2 días | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2 días | 2027-02-04 | 2027-02-05 | No |  | 1174 | 1209CC;1210;1215CC |  |  | Civil Aero | WP27 | Cto 8
1209 | Realizar aprovechamiento forestal A22 | 2 días | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2 días | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 3 días | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 4 días | 2027-02-04 | 2027-02-07 | No |  | 1208CC | 1210 |  |  | Civil Aero | WP27 | Cto 8
1210 | Realizar desbroce A22 | 1 día | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 día | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 2 días | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 3 días | 2027-02-08 | 2027-02-10 | No |  | 1208;1209 | 1211 |  |  | Civil Aero | WP27 | Cto 8
1211 | Realizar movimiento de tierras A22 | 15 días | 2026-09-05 | 2026-09-19 | 15 días | 2026-08-16 | 2026-08-30 | 17 días | 2026-09-22 | 2026-10-08 | 20 días | 2027-02-11 | 2027-03-02 | No |  | 1210 | 1212CC;1213 |  |  | Civil Aero | WP27 | Cto 8
1212 | Construir drenajes y obras de geotecnia A22 | 15 días | 2026-09-05 | 2026-09-19 | 15 días | 2026-08-16 | 2026-08-30 | 17 días | 2026-09-22 | 2026-10-08 | 20 días | 2027-02-11 | 2027-03-02 | No |  | 1211CC | 1213 |  |  | Civil Aero | WP27 | Cto 8
1213 | Realizar capa de plataforma A22 | 2 días | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2 días | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 3 días | 2026-10-09 | 2026-10-11 | 4 días | 2027-03-03 | 2027-03-06 | No |  | 1212;1211 | 1247 |  |  | Civil Aero | WP27 | Cto 8
1214 | Cimentación A22 frente 3 | 80 días | 2026-09-02 | 2026-11-20 | 75 días | 2026-08-13 | 2026-10-26 | 83 días | 2026-09-17 | 2026-12-08 | 97 días | 2027-02-04 | 2027-05-11 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP27 | Cto 8
1215 | Realizar replanteo in situ en localización A22 | 80 días | 2026-09-02 | 2026-11-20 | 75 días | 2026-08-13 | 2026-10-26 | 82 días | 2026-09-17 | 2026-12-07 | 90 días | 2027-02-04 | 2027-05-04 | No |  | 1208CC | 1216CC+1 día;1225 |  |  | Civil Aero | WP27 | Cto 8
1216 | Realizar desbroce y excavación A22 | 10 días | 2026-09-03 | 2026-09-12 | 8 días | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 10 días | 2026-09-18 | 2026-09-27 | 12 días | 2027-02-05 | 2027-02-16 | No |  | 1215CC+1 día | 1217 |  |  | Civil Aero | WP27 | Cto 8
1217 | Realizar hormigonado de limpieza y base blanda con SOFT-SPOT A22 | 10 días | 2026-09-13 | 2026-09-22 | 8 días | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 10 días | 2026-09-28 | 2026-10-07 | 12 días | 2027-02-17 | 2027-02-28 | No |  | 1216 | 1218 |  |  | Civil Aero | WP27 | Cto 8
1218 | Colocar pernos A22 | 15 días | 2026-09-23 | 2026-10-07 | 13 días | 2026-08-30 | 2026-09-11 | 16 días | 2026-10-08 | 2026-10-23 | 18 días | 2027-03-01 | 2027-03-18 | No |  | 1217 | 1219CC;1225 |  |  | Civil Aero | WP27 | Cto 8
1219 | Realizar armado de ferralla A22 | 15 días | 2026-09-23 | 2026-10-07 | 13 días | 2026-08-30 | 2026-09-11 | 16 días | 2026-10-08 | 2026-10-23 | 18 días | 2027-03-01 | 2027-03-18 | No |  | 1218CC | 1220 |  |  | Civil Aero | WP27 | Cto 8
1220 | Realizar red de tierras A22 | 4 días | 2026-10-08 | 2026-10-11 | 3 días | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 5 días | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 6 días | 2027-03-19 | 2027-03-24 | No |  | 1219 | 1221 |  |  | Civil Aero | WP27 | Cto 8
1221 | Realizar encofrado A22 | 10 días | 2026-10-12 | 2026-10-21 | 8 días | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 10 días | 2026-10-29 | 2026-11-07 | 12 días | 2027-03-25 | 2027-04-05 | No |  | 1220 | 1222 |  |  | Civil Aero | WP27 | Cto 8
1222 | Realizar hormigonado de la cimentación A22 | 3 días | 2026-10-22 | 2026-10-24 | 2 días | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 4 días | 2026-11-08 | 2026-11-11 | 5 días | 2027-04-06 | 2027-04-10 | No |  | 1221 | 1223FC+7 días |  |  | Civil Aero | WP27 | Cto 8
1223 | Realizar relleno A22 | 10 días | 2026-11-01 | 2026-11-10 | 8 días | 2026-10-02 | 2026-10-09 | 10 días | 2026-11-19 | 2026-11-28 | 12 días | 2027-04-18 | 2027-04-29 | No |  | 1222FC+7 días | 1224 |  |  | Civil Aero | WP27 | Cto 8
1224 | Realizar la restauración Ambiental A23 | 10 días | 2026-11-11 | 2026-11-20 | 8 días | 2026-10-10 | 2026-10-17 | 10 días | 2026-11-29 | 2026-12-08 | 12 días | 2027-04-30 | 2027-05-11 | No |  | 1223 | 1225 |  |  | Civil Aero | WP27 | Cto 8
1225 | Obras civiles A22 finalizadas | 0 días | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 0 días | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 0 días | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 0 días | 2027-05-11 | 2027-05-11 | No |  | 1224;1215;1218 | 1231;1985 |  |  | Civil Aero | WP27 | Cto 8
1226 | Desplazamiento y acopio A22 | 7 días | 2027-06-07 | 2027-06-13 | 7 días | 2027-03-17 | 2027-03-23 | 8 días | 2027-07-17 | 2027-07-24 | 8 días | 2028-01-26 | 2028-02-02 | No | [5 empty] | Despla | WP27 | Cto 8
1227 | Realizar desplazamiento y acopio ASPAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A22 | 7 días | 2027-06-07 | 2027-06-13 | 7 días | 2027-03-17 | 2027-03-23 | 8 días | 2027-07-17 | 2027-07-24 | 8 días | 2028-01-26 | 2028-02-02 | No |  | 1188 | 1266;1231 |  |  | Despla | WP27 | Cto 8
1228 | Realizar desplazamiento y acopio TORRES (Puerto Brisas-Windpeshi) A22 | 7 días | 2027-06-07 | 2027-06-13 | 7 días | 2027-03-17 | 2027-03-23 | 8 días | 2027-07-17 | 2027-07-24 | 8 días | 2028-01-26 | 2028-02-02 | No |  | 1189 | 1267;1231 |  |  | Despla | WP27 | Cto 8
1229 | Realizar desplazamiento y acopio GÓNDOLAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A22 | 7 días | 2027-06-07 | 2027-06-13 | 7 días | 2027-03-17 | 2027-03-23 | 8 días | 2027-07-17 | 2027-07-24 | 8 días | 2028-01-26 | 2028-02-02 | No |  | 1190 | 1268;1231 |  |  | Despla | WP27 | Cto 8
1230 | Montaje A22 | 42 días | 2027-06-14 | 2027-07-25 | 42 días | 2027-04-30 | 2027-06-10 | 66 días | 2027-07-25 | 2027-09-28 | 126 días | 2028-02-03 | 2028-06-07 | No | [5 empty] | Montaje | WP27 | Cto 8
1231 | Realizar montaje ERECTION A22 | 7 días | 2027-06-14 | 2027-06-20 | 7 días | 2027-04-30 | 2027-05-06 | 8 días | 2027-07-25 | 2027-08-01 | 8 días | 2028-02-03 | 2028-02-10 | No |  | 1227;1228;1229;1192;1225 | 1239;1232;1233;1234;1270;1241 |  |  | Montaje | WP27 | Cto 8
1232 | Realizar montaje de TORRE A22 | 7 días | 2027-06-28 | 2027-07-04 | 7 días | 2027-05-14 | 2027-05-20 | 8 días | 2027-08-28 | 2027-09-04 | 8 días | 2028-05-07 | 2028-05-14 | No |  | 1231;1193 | 1235;1271 |  |  | Montaje | WP27 | Cto 8
1233 | Realizar montaje de GÓNDOLA A22 | 7 días | 2027-06-28 | 2027-07-04 | 7 días | 2027-05-14 | 2027-05-20 | 8 días | 2027-08-28 | 2027-09-04 | 8 días | 2028-05-07 | 2028-05-14 | No |  | 1231;1194 | 1235;1272 |  |  | Montaje | WP27 | Cto 8
1234 | Realizar montaje de ASPAS A22 | 7 días | 2027-06-28 | 2027-07-04 | 7 días | 2027-05-14 | 2027-05-20 | 8 días | 2027-08-28 | 2027-09-04 | 8 días | 2028-05-07 | 2028-05-14 | No |  | 1231;1195 | 1235;1273 |  |  | Montaje | WP27 | Cto 8
1235 | Realizar TORSIÓN A22 | 7 días | 2027-07-05 | 2027-07-11 | 7 días | 2027-05-21 | 2027-05-27 | 8 días | 2027-09-05 | 2027-09-12 | 8 días | 2028-05-15 | 2028-05-22 | No |  | 1232;1233;1234 | 1236;1237 |  |  | Montaje | WP27 | Cto 8
1236 | Realizar montaje eléctrico de aerogeneradores (cableado de alimentación) A22 | 7 días | 2027-07-12 | 2027-07-18 | 7 días | 2027-05-28 | 2027-06-03 | 8 días | 2027-09-13 | 2027-09-20 | 8 días | 2028-05-23 | 2028-05-30 | No |  | 1235 | 1238 |  |  | Montaje | WP27 | Cto 8
1237 | Realizar montaje y conexionado de cable fibra óptica al tablero de comunicaciones A22 | 7 días | 2027-07-12 | 2027-07-18 | 7 días | 2027-05-28 | 2027-06-03 | 8 días | 2027-09-13 | 2027-09-20 | 8 días | 2028-05-23 | 2028-05-30 | No |  | 1235 | 1238 |  |  | Montaje | WP27 | Cto 8
1238 | Realizar revisión de calidad por aerogenerador A22 | 7 días | 2027-07-19 | 2027-07-25 | 7 días | 2027-06-04 | 2027-06-10 | 8 días | 2027-09-21 | 2027-09-28 | 8 días | 2028-05-31 | 2028-06-07 | No |  | 1236;1237 | 1239;1242FF |  |  | Montaje | WP27 | Cto 8
1239 | Montaje A22 finalizado | 0 días | 2027-07-25 | 2027-07-25 | 0 días | 2027-06-10 | 2027-06-10 | 0 días | 2027-09-28 | 2027-09-28 | 0 días | 2028-06-07 | 2028-06-07 | No |  | 1231;1238 | 1986;1241FF+7 días |  |  | Montaje | WP27 | Cto 8
1240 | Comisionamiento en frio A22 | 20 días | 2027-07-16 | 2027-08-04 | 11 días | 2027-06-10 | 2027-06-20 | 23 días | 2027-09-17 | 2027-10-09 | 34 días | 2028-05-16 | 2028-06-18 | No | [5 empty] | Comisionamiento | WP27 | Cto 8
1241 | Realizar pre comisionamiento de equipos (verificación integridad y completitud) A22 | 17 días | 2027-07-16 | 2027-08-01 | 8 días | 2027-06-10 | 2027-06-17 | 19 días | 2027-09-17 | 2027-10-05 | 30 días | 2028-05-16 | 2028-06-14 | No |  | 1239FF+7 días;1231 | 1242;2053 |  |  | Comisionamiento | WP27 | Cto 8
1242 | Realizar comisionamiento en frio A22 | 3 días | 2027-08-02 | 2027-08-04 | 3 días | 2027-06-18 | 2027-06-20 | 4 días | 2027-10-06 | 2027-10-09 | 4 días | 2028-06-15 | 2028-06-18 | No |  | 1238FF;1204;1241 | 1243 |  |  | Comisionamiento | WP27 | Cto 8
1243 | Comisionamiento en frio A22 finalizado | 0 días | 2027-08-04 | 2027-08-04 | 0 días | 2027-06-20 | 2027-06-20 | 0 días | 2027-10-09 | 2027-10-09 | 0 días | 2028-06-18 | 2028-06-18 | No |  | 1242 | 1281 |  |  | Comisionamiento | WP27 | Cto 8
1244 | Aerogenerador A23 | 324 días | 2026-09-22 | 2027-08-11 | 299 días | 2026-09-02 | 2027-06-27 | 371 días | 2026-10-12 | 2027-10-17 | 478 días | 2027-03-07 | 2028-06-26 | No | [6 empty] | WP28 | Cto 8
1245 | Obra civil A23 frente 3 | 80 días | 2026-09-22 | 2026-12-10 | 75 días | 2026-09-02 | 2026-11-15 | 83 días | 2026-10-12 | 2027-01-02 | 97 días | 2027-03-07 | 2027-06-11 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP28 | Cto 8
1246 | Plataforma A23 frente 3 | 20 días | 2026-09-22 | 2026-10-11 | 20 días | 2026-09-02 | 2026-09-21 | 25 días | 2026-10-12 | 2026-11-05 | 31 días | 2027-03-07 | 2027-04-06 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP28 | Cto 8
1247 | Realizar replanteo A23 | 1 día | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 día | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2 días | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2 días | 2027-03-07 | 2027-03-08 | No |  | 1213 | 1248CC;1249;1254CC |  |  | Civil Aero | WP28 | Cto 8
1248 | Realizar aprovechamiento forestal A23 | 2 días | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 días | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 3 días | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 4 días | 2027-03-07 | 2027-03-10 | No |  | 1247CC | 1249 |  |  | Civil Aero | WP28 | Cto 8
1249 | Realizar desbroce A23 | 1 día | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 día | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2 días | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 3 días | 2027-03-11 | 2027-03-13 | No |  | 1247;1248 | 1250 |  |  | Civil Aero | WP28 | Cto 8
1250 | Realizar movimiento de tierras A23 | 15 días | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 15 días | 2026-09-05 | 2026-09-19 | 17 días | 2026-10-17 | 2026-11-02 | 20 días | 2027-03-14 | 2027-04-02 | No |  | 1249 | 1251CC;1252 |  |  | Civil Aero | WP28 | Cto 8
1251 | Construir drenajes y obras de geotecnia A23 | 15 días | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 15 días | 2026-09-05 | 2026-09-19 | 17 días | 2026-10-17 | 2026-11-02 | 20 días | 2027-03-14 | 2027-04-02 | No |  | 1250CC | 1252 |  |  | Civil Aero | WP28 | Cto 8
1252 | Realizar capa de plataforma A23 | 2 días | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2 días | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 3 días | 2026-11-03 | 2026-11-05 | 4 días | 2027-04-03 | 2027-04-06 | No |  | 1251;1250 | 1286 |  |  | Civil Aero | WP28 | Cto 8
1253 | Cimentación A23 frente 3 | 80 días | 2026-09-22 | 2026-12-10 | 75 días | 2026-09-02 | 2026-11-15 | 83 días | 2026-10-12 | 2027-01-02 | 97 días | 2027-03-07 | 2027-06-11 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP28 | Cto 8
1254 | Realizar replanteo in situ en localización A23 | 80 días | 2026-09-22 | 2026-12-10 | 75 días | 2026-09-02 | 2026-11-15 | 82 días | 2026-10-12 | 2027-01-01 | 90 días | 2027-03-07 | 2027-06-04 | No |  | 1247CC | 1255CC+1 día;1264 |  |  | Civil Aero | WP28 | Cto 8
1255 | Realizar desbroce y excavación A23 | 10 días | 2026-09-23 | 2026-10-02 | 8 días | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 10 días | 2026-10-13 | 2026-10-22 | 12 días | 2027-03-08 | 2027-03-19 | No |  | 1254CC+1 día | 1256 |  |  | Civil Aero | WP28 | Cto 8
1256 | Realizar hormigonado de limpieza y base blanda con SOFT-SPOT A23 | 10 días | 2026-10-03 | 2026-10-12 | 8 días | 2026-09-11 | 2026-09-18 | 10 días | 2026-10-23 | 2026-11-01 | 12 días | 2027-03-20 | 2027-03-31 | No |  | 1255 | 1257 |  |  | Civil Aero | WP28 | Cto 8
1257 | Colocar pernos A23 | 15 días | 2026-10-13 | 2026-10-27 | 13 días | 2026-09-19 | 2026-10-01 | 16 días | 2026-11-02 | 2026-11-17 | 18 días | 2027-04-01 | 2027-04-18 | No |  | 1256 | 1258CC;1264 |  |  | Civil Aero | WP28 | Cto 8
1258 | Realizar armado de ferralla A23 | 15 días | 2026-10-13 | 2026-10-27 | 13 días | 2026-09-19 | 2026-10-01 | 16 días | 2026-11-02 | 2026-11-17 | 18 días | 2027-04-01 | 2027-04-18 | No |  | 1257CC | 1259 |  |  | Civil Aero | WP28 | Cto 8
1259 | Realizar red de tierras A23 | 4 días | 2026-10-28 | 2026-10-31 | 3 días | 2026-10-02 | 2026-10-04 | 5 días | 2026-11-18 | 2026-11-22 | 6 días | 2027-04-19 | 2027-04-24 | No |  | 1258 | 1260 |  |  | Civil Aero | WP28 | Cto 8
1260 | Realizar encofrado A23 | 10 días | 2026-11-01 | 2026-11-10 | 8 días | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 10 días | 2026-11-23 | 2026-12-02 | 12 días | 2027-04-25 | 2027-05-06 | No |  | 1259 | 1261 |  |  | Civil Aero | WP28 | Cto 8
1261 | Realizar hormigonado de la cimentación A23 | 3 días | 2026-11-11 | 2026-11-13 | 2 días | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 4 días | 2026-12-03 | 2026-12-06 | 5 días | 2027-05-07 | 2027-05-11 | No |  | 1260 | 1262FC+7 días |  |  | Civil Aero | WP28 | Cto 8
1262 | Realizar relleno A23 | 10 días | 2026-11-21 | 2026-11-30 | 8 días | 2026-10-22 | 2026-10-29 | 10 días | 2026-12-14 | 2026-12-23 | 12 días | 2027-05-19 | 2027-05-30 | No |  | 1261FC+7 días | 1263 |  |  | Civil Aero | WP28 | Cto 8
1263 | Realizar la restauración Ambiental A23 | 10 días | 2026-12-01 | 2026-12-10 | 8 días | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 10 días | 2026-12-24 | 2027-01-02 | 12 días | 2027-05-31 | 2027-06-11 | No |  | 1262 | 1264 |  |  | Civil Aero | WP28 | Cto 8
1264 | Obras civiles A23 finalizadas | 0 días | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 0 días | 2026-11-15 | 2026-11-15 | 0 días | 2027-01-02 | 2027-01-02 | 0 días | 2027-06-11 | 2027-06-11 | No |  | 1263;1254;1257 | 1270;1985 |  |  | Civil Aero | WP28 | Cto 8
1265 | Desplazamiento y acopio A23 | 7 días | 2027-06-14 | 2027-06-20 | 7 días | 2027-03-24 | 2027-03-30 | 8 días | 2027-07-25 | 2027-08-01 | 8 días | 2028-02-03 | 2028-02-10 | No | [5 empty] | Despla | WP28 | Cto 8
1266 | Realizar desplazamiento y acopio ASPAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A23 | 7 días | 2027-06-14 | 2027-06-20 | 7 días | 2027-03-24 | 2027-03-30 | 8 días | 2027-07-25 | 2027-08-01 | 8 días | 2028-02-03 | 2028-02-10 | No |  | 1227 | 1305;1270 |  |  | Despla | WP28 | Cto 8
1267 | Realizar desplazamiento y acopio TORRES (Puerto Brisas-Windpeshi) A23 | 7 días | 2027-06-14 | 2027-06-20 | 7 días | 2027-03-24 | 2027-03-30 | 8 días | 2027-07-25 | 2027-08-01 | 8 días | 2028-02-03 | 2028-02-10 | No |  | 1228 | 1306;1270 |  |  | Despla | WP28 | Cto 8
1268 | Realizar desplazamiento y acopio GÓNDOLAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A23 | 7 días | 2027-06-14 | 2027-06-20 | 7 días | 2027-03-24 | 2027-03-30 | 8 días | 2027-07-25 | 2027-08-01 | 8 días | 2028-02-03 | 2028-02-10 | No |  | 1229 | 1307;1270 |  |  | Despla | WP28 | Cto 8
1269 | Montaje A23 | 42 días | 2027-06-21 | 2027-08-01 | 42 días | 2027-05-07 | 2027-06-17 | 66 días | 2027-08-02 | 2027-10-06 | 126 días | 2028-02-11 | 2028-06-15 | No | [5 empty] | Montaje | WP28 | Cto 8
1270 | Realizar montaje ERECTION A23 | 7 días | 2027-06-21 | 2027-06-27 | 7 días | 2027-05-07 | 2027-05-13 | 8 días | 2027-08-02 | 2027-08-09 | 8 días | 2028-02-11 | 2028-02-18 | No |  | 1266;1267;1268;1231;1264 | 1278;1271;1272;1273;1309;1280 |  |  | Montaje | WP28 | Cto 8
1271 | Realizar montaje de TORRE A23 | 7 días | 2027-07-05 | 2027-07-11 | 7 días | 2027-05-21 | 2027-05-27 | 8 días | 2027-09-05 | 2027-09-12 | 8 días | 2028-05-15 | 2028-05-22 | No |  | 1270;1232 | 1274;1310 |  |  | Montaje | WP28 | Cto 8
1272 | Realizar montaje de GÓNDOLA A23 | 7 días | 2027-07-05 | 2027-07-11 | 7 días | 2027-05-21 | 2027-05-27 | 8 días | 2027-09-05 | 2027-09-12 | 8 días | 2028-05-15 | 2028-05-22 | No |  | 1270;1233 | 1274;1311 |  |  | Montaje | WP28 | Cto 8
1273 | Realizar montaje de ASPAS A23 | 7 días | 2027-07-05 | 2027-07-11 | 7 días | 2027-05-21 | 2027-05-27 | 8 días | 2027-09-05 | 2027-09-12 | 8 días | 2028-05-15 | 2028-05-22 | No |  | 1270;1234 | 1274;1312 |  |  | Montaje | WP28 | Cto 8
1274 | Realizar TORSIÓN A23 | 7 días | 2027-07-12 | 2027-07-18 | 7 días | 2027-05-28 | 2027-06-03 | 8 días | 2027-09-13 | 2027-09-20 | 8 días | 2028-05-23 | 2028-05-30 | No |  | 1271;1272;1273 | 1275;1276 |  |  | Montaje | WP28 | Cto 8
1275 | Realizar montaje eléctrico de aerogeneradores (cableado de alimentación) A23 | 7 días | 2027-07-19 | 2027-07-25 | 7 días | 2027-06-04 | 2027-06-10 | 8 días | 2027-09-21 | 2027-09-28 | 8 días | 2028-05-31 | 2028-06-07 | No |  | 1274 | 1277 |  |  | Montaje | WP28 | Cto 8
1276 | Realizar montaje y conexionado de cable fibra óptica al tablero de comunicaciones A23 | 7 días | 2027-07-19 | 2027-07-25 | 7 días | 2027-06-04 | 2027-06-10 | 8 días | 2027-09-21 | 2027-09-28 | 8 días | 2028-05-31 | 2028-06-07 | No |  | 1274 | 1277 |  |  | Montaje | WP28 | Cto 8
1277 | Realizar revisión de calidad por aerogenerador A23 | 7 días | 2027-07-26 | 2027-08-01 | 7 días | 2027-06-11 | 2027-06-17 | 8 días | 2027-09-29 | 2027-10-06 | 8 días | 2028-06-08 | 2028-06-15 | No |  | 1275;1276 | 1278;1281FF |  |  | Montaje | WP28 | Cto 8
1278 | Montaje A23 finalizado | 0 días | 2027-08-01 | 2027-08-01 | 0 días | 2027-06-17 | 2027-06-17 | 0 días | 2027-10-06 | 2027-10-06 | 0 días | 2028-06-15 | 2028-06-15 | No |  | 1270;1277 | 1986;1280FF+7 días |  |  | Montaje | WP28 | Cto 8
1279 | Comisionamiento en frio A23 | 20 días | 2027-07-23 | 2027-08-11 | 11 días | 2027-06-17 | 2027-06-27 | 23 días | 2027-09-25 | 2027-10-17 | 34 días | 2028-05-24 | 2028-06-26 | No | [5 empty] | Comisionamiento | WP28 | Cto 8
1280 | Realizar pre comisionamiento de equipos (verificación integridad y completitud) A23 | 17 días | 2027-07-23 | 2027-08-08 | 8 días | 2027-06-17 | 2027-06-24 | 19 días | 2027-09-25 | 2027-10-13 | 30 días | 2028-05-24 | 2028-06-22 | No |  | 1278FF+7 días;1270 | 1281;2056 |  |  | Comisionamiento | WP28 | Cto 8
1281 | Realizar comisionamiento en frio A23 | 3 días | 2027-08-09 | 2027-08-11 | 3 días | 2027-06-25 | 2027-06-27 | 4 días | 2027-10-14 | 2027-10-17 | 4 días | 2028-06-23 | 2028-06-26 | No |  | 1277FF;1243;1280 | 1282 |  |  | Comisionamiento | WP28 | Cto 8
1282 | Comisionamiento en frio A23 finalizado | 0 días | 2027-08-11 | 2027-08-11 | 0 días | 2027-06-27 | 2027-06-27 | 0 días | 2027-10-17 | 2027-10-17 | 0 días | 2028-06-26 | 2028-06-26 | No |  | 1281 | 1320;2117 |  |  | Comisionamiento | WP28 | Cto 8
1283 | Aerogenerador A24 | 311 días | 2026-10-12 | 2027-08-18 | 286 días | 2026-09-22 | 2027-07-04 | 354 días | 2026-11-06 | 2027-10-25 | 455 días | 2027-04-07 | 2028-07-04 | No | [6 empty] | WP18 | Cto 10
1284 | Obra civil A24 frente 3 | 80 días | 2026-10-12 | 2026-12-30 | 75 días | 2026-09-22 | 2026-12-05 | 83 días | 2026-11-06 | 2027-01-27 | 97 días | 2027-04-07 | 2027-07-12 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP18 | Cto 10
1285 | Plataforma A24 frente 3 | 20 días | 2026-10-12 | 2026-10-31 | 20 días | 2026-09-22 | 2026-10-11 | 25 días | 2026-11-06 | 2026-11-30 | 31 días | 2027-04-07 | 2027-05-07 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP18 | Cto 10
1286 | Realizar replanteo A24 | 1 día | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 día | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2 días | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2 días | 2027-04-07 | 2027-04-08 | No |  | 1252 | 1287CC;1288;1293CC |  |  | Civil Aero | WP18 | Cto 10
1287 | Realizar aprovechamiento forestal A24 | 2 días | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2 días | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 3 días | 2026-11-06 | 2026-11-08 | 4 días | 2027-04-07 | 2027-04-10 | No |  | 1286CC | 1288 |  |  | Civil Aero | WP18 | Cto 10
1288 | Realizar desbroce A24 | 1 día | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 día | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2 días | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 3 días | 2027-04-11 | 2027-04-13 | No |  | 1286;1287 | 1289 |  |  | Civil Aero | WP18 | Cto 10
1289 | Realizar movimiento de tierras A24 | 15 días | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 15 días | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 17 días | 2026-11-11 | 2026-11-27 | 20 días | 2027-04-14 | 2027-05-03 | No |  | 1288 | 1290CC;1291 |  |  | Civil Aero | WP18 | Cto 10
1290 | Construir drenajes y obras de geotecnia A24 | 15 días | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 15 días | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 17 días | 2026-11-11 | 2026-11-27 | 20 días | 2027-04-14 | 2027-05-03 | No |  | 1289CC | 1291 |  |  | Civil Aero | WP18 | Cto 10
1291 | Realizar capa de plataforma A24 | 2 días | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2 días | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 3 días | 2026-11-28 | 2026-11-30 | 4 días | 2027-05-04 | 2027-05-07 | No |  | 1290;1289 | 1325 |  |  | Civil Aero | WP18 | Cto 10
1292 | Cimentación A24 frente 3 | 80 días | 2026-10-12 | 2026-12-30 | 75 días | 2026-09-22 | 2026-12-05 | 83 días | 2026-11-06 | 2027-01-27 | 97 días | 2027-04-07 | 2027-07-12 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP18 | Cto 10
1293 | Realizar replanteo in situ en localización A24 | 80 días | 2026-10-12 | 2026-12-30 | 75 días | 2026-09-22 | 2026-12-05 | 82 días | 2026-11-06 | 2027-01-26 | 90 días | 2027-04-07 | 2027-07-05 | No |  | 1286CC | 1294CC+1 día;1303 |  |  | Civil Aero | WP18 | Cto 10
1294 | Realizar desbroce y excavación A24 | 10 días | 2026-10-13 | 2026-10-22 | 8 días | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 10 días | 2026-11-07 | 2026-11-16 | 12 días | 2027-04-08 | 2027-04-19 | No |  | 1293CC+1 día | 1295 |  |  | Civil Aero | WP18 | Cto 10
1295 | Realizar hormigonado de limpieza y base blanda con SOFT-SPOT A24 | 10 días | 2026-10-23 | 2026-11-01 | 8 días | 2026-10-01 | 2026-10-08 | 10 días | 2026-11-17 | 2026-11-26 | 12 días | 2027-04-20 | 2027-05-01 | No |  | 1294 | 1296 |  |  | Civil Aero | WP18 | Cto 10
1296 | Colocar pernos A24 | 15 días | 2026-11-02 | 2026-11-16 | 13 días | 2026-10-09 | 2026-10-21 | 16 días | 2026-11-27 | 2026-12-12 | 18 días | 2027-05-02 | 2027-05-19 | No |  | 1295 | 1297CC;1303 |  |  | Civil Aero | WP18 | Cto 10
1297 | Realizar armado de ferralla A24 | 15 días | 2026-11-02 | 2026-11-16 | 13 días | 2026-10-09 | 2026-10-21 | 16 días | 2026-11-27 | 2026-12-12 | 18 días | 2027-05-02 | 2027-05-19 | No |  | 1296CC | 1298 |  |  | Civil Aero | WP18 | Cto 10
1298 | Realizar red de tierras A24 | 4 días | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 3 días | 2026-10-22 | 2026-10-24 | 5 días | 2026-12-13 | 2026-12-17 | 6 días | 2027-05-20 | 2027-05-25 | No |  | 1297 | 1299 |  |  | Civil Aero | WP18 | Cto 10
1299 | Realizar encofrado A24 | 10 días | 2026-11-21 | 2026-11-30 | 8 días | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 10 días | 2026-12-18 | 2026-12-27 | 12 días | 2027-05-26 | 2027-06-06 | No |  | 1298 | 1300 |  |  | Civil Aero | WP18 | Cto 10
1300 | Realizar hormigonado de la cimentación A24 | 3 días | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 2 días | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 4 días | 2026-12-28 | 2026-12-31 | 5 días | 2027-06-07 | 2027-06-11 | No |  | 1299 | 1301FC+7 días |  |  | Civil Aero | WP18 | Cto 10
1301 | Realizar relleno A24 | 10 días | 2026-12-11 | 2026-12-20 | 8 días | 2026-11-11 | 2026-11-18 | 10 días | 2027-01-08 | 2027-01-17 | 12 días | 2027-06-19 | 2027-06-30 | No |  | 1300FC+7 días | 1302;511 |  |  | Civil Aero | WP18 | Cto 10
1302 | Realizar la restauración Ambiental A24 | 10 días | 2026-12-21 | 2026-12-30 | 8 días | 2026-11-19 | 2026-11-26 | 10 días | 2027-01-18 | 2027-01-27 | 12 días | 2027-07-01 | 2027-07-12 | No |  | 1301 | 1303 |  |  | Civil Aero | WP18 | Cto 10
1303 | Obras civiles A24 finalizadas | 0 días | 2026-12-30 | 2026-12-30 | 0 días | 2026-12-05 | 2026-12-05 | 0 días | 2027-01-27 | 2027-01-27 | 0 días | 2027-07-12 | 2027-07-12 | No |  | 1302;1296;1293 | 1309;1985 |  |  | Civil Aero | WP18 | Cto 10
1304 | Desplazamiento y acopio A24 | 7 días | 2027-06-21 | 2027-06-27 | 7 días | 2027-03-31 | 2027-04-06 | 8 días | 2027-08-02 | 2027-08-09 | 8 días | 2028-02-11 | 2028-02-18 | No | [5 empty] | Despla | WP18 | Cto 10
1305 | Realizar desplazamiento y acopio ASPAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A24 | 7 días | 2027-06-21 | 2027-06-27 | 7 días | 2027-03-31 | 2027-04-06 | 8 días | 2027-08-02 | 2027-08-09 | 8 días | 2028-02-11 | 2028-02-18 | No |  | 1266 | 1344;1309 |  |  | Despla | WP18 | Cto 10
1306 | Realizar desplazamiento y acopio TORRES (Puerto Brisas-Windpeshi) A24 | 7 días | 2027-06-21 | 2027-06-27 | 7 días | 2027-03-31 | 2027-04-06 | 8 días | 2027-08-02 | 2027-08-09 | 8 días | 2028-02-11 | 2028-02-18 | No |  | 1267 | 1345;1309 |  |  | Despla | WP18 | Cto 10
1307 | Realizar desplazamiento y acopio GÓNDOLAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A24 | 7 días | 2027-06-21 | 2027-06-27 | 7 días | 2027-03-31 | 2027-04-06 | 8 días | 2027-08-02 | 2027-08-09 | 8 días | 2028-02-11 | 2028-02-18 | No |  | 1268 | 1346;1309 |  |  | Despla | WP18 | Cto 10
1308 | Montaje A24 | 42 días | 2027-06-28 | 2027-08-08 | 42 días | 2027-05-14 | 2027-06-24 | 66 días | 2027-08-10 | 2027-10-14 | 126 días | 2028-02-19 | 2028-06-23 | No | [5 empty] | Montaje | WP18 | Cto 10
1309 | Realizar montaje ERECTION A24 | 7 días | 2027-06-28 | 2027-07-04 | 7 días | 2027-05-14 | 2027-05-20 | 8 días | 2027-08-10 | 2027-08-17 | 8 días | 2028-02-19 | 2028-02-26 | No |  | 1305;1306;1307;1270;1303 | 1317;1310;1311;1312;1348;1319 |  |  | Montaje | WP18 | Cto 10
1310 | Realizar montaje de TORRE A24 | 7 días | 2027-07-12 | 2027-07-18 | 7 días | 2027-05-28 | 2027-06-03 | 8 días | 2027-09-13 | 2027-09-20 | 8 días | 2028-05-23 | 2028-05-30 | No |  | 1309;1271 | 1313;1349 |  |  | Montaje | WP18 | Cto 10
1311 | Realizar montaje de GÓNDOLA A24 | 7 días | 2027-07-12 | 2027-07-18 | 7 días | 2027-05-28 | 2027-06-03 | 8 días | 2027-09-13 | 2027-09-20 | 8 días | 2028-05-23 | 2028-05-30 | No |  | 1309;1272 | 1313;1350 |  |  | Montaje | WP18 | Cto 10
1312 | Realizar montaje de ASPAS A24 | 7 días | 2027-07-12 | 2027-07-18 | 7 días | 2027-05-28 | 2027-06-03 | 8 días | 2027-09-13 | 2027-09-20 | 8 días | 2028-05-23 | 2028-05-30 | No |  | 1309;1273 | 1313;1351 |  |  | Montaje | WP18 | Cto 10
1313 | Realizar TORSIÓN A24 | 7 días | 2027-07-19 | 2027-07-25 | 7 días | 2027-06-04 | 2027-06-10 | 8 días | 2027-09-21 | 2027-09-28 | 8 días | 2028-05-31 | 2028-06-07 | No |  | 1310;1311;1312 | 1314;1315 |  |  | Montaje | WP18 | Cto 10
1314 | Realizar montaje eléctrico de aerogeneradores (cableado de alimentación) A24 | 7 días | 2027-07-26 | 2027-08-01 | 7 días | 2027-06-11 | 2027-06-17 | 8 días | 2027-09-29 | 2027-10-06 | 8 días | 2028-06-08 | 2028-06-15 | No |  | 1313 | 1316 |  |  | Montaje | WP18 | Cto 10
1315 | Realizar montaje y conexionado de cable fibra óptica al tablero de comunicaciones A24 | 7 días | 2027-07-26 | 2027-08-01 | 7 días | 2027-06-11 | 2027-06-17 | 8 días | 2027-09-29 | 2027-10-06 | 8 días | 2028-06-08 | 2028-06-15 | No |  | 1313 | 1316 |  |  | Montaje | WP18 | Cto 10
1316 | Realizar revisión de calidad por aerogenerador A24 | 7 días | 2027-08-02 | 2027-08-08 | 7 días | 2027-06-18 | 2027-06-24 | 8 días | 2027-10-07 | 2027-10-14 | 8 días | 2028-06-16 | 2028-06-23 | No |  | 1314;1315 | 1317;1320FF |  |  | Montaje | WP18 | Cto 10
1317 | Montaje A24 finalizado | 0 días | 2027-08-08 | 2027-08-08 | 0 días | 2027-06-24 | 2027-06-24 | 0 días | 2027-10-14 | 2027-10-14 | 0 días | 2028-06-23 | 2028-06-23 | No |  | 1309;1316 | 1986;1319FF+7 días |  |  | Montaje | WP18 | Cto 10
1318 | Comisionamiento en frio A24 | 20 días | 2027-07-30 | 2027-08-18 | 11 días | 2027-06-24 | 2027-07-04 | 23 días | 2027-10-03 | 2027-10-25 | 34 días | 2028-06-01 | 2028-07-04 | No | [5 empty] | Comisionamiento | WP18 | Cto 10
1319 | Realizar pre comisionamiento de equipos (verificación integridad y completitud) A24 | 17 días | 2027-07-30 | 2027-08-15 | 8 días | 2027-06-24 | 2027-07-01 | 19 días | 2027-10-03 | 2027-10-21 | 30 días | 2028-06-01 | 2028-06-30 | No |  | 1317FF+7 días;1309 | 1320;2059 |  |  | Comisionamiento | WP18 | Cto 10
1320 | Realizar comisionamiento en frio A24 | 3 días | 2027-08-16 | 2027-08-18 | 3 días | 2027-07-02 | 2027-07-04 | 4 días | 2027-10-22 | 2027-10-25 | 4 días | 2028-07-01 | 2028-07-04 | No |  | 1316FF;1282;1319 | 1321 |  |  | Comisionamiento | WP18 | Cto 10
1321 | Comisionamiento en frio A24 finalizado | 0 días | 2027-08-18 | 2027-08-18 | 0 días | 2027-07-04 | 2027-07-04 | 0 días | 2027-10-25 | 2027-10-25 | 0 días | 2028-07-04 | 2028-07-04 | No |  | 1320 | 1359 |  |  | Comisionamiento | WP18 | Cto 10
1322 | Aerogenerador A25 | 298 días | 2026-11-01 | 2027-08-25 | 273 días | 2026-10-12 | 2027-07-11 | 337 días | 2026-12-01 | 2027-11-02 | 432 días | 2027-05-08 | 2028-07-12 | No | [6 empty] | WP19 | Cto 10
1323 | Obra civil A25 frente 3 | 80 días | 2026-11-01 | 2027-01-19 | 75 días | 2026-10-12 | 2026-12-25 | 83 días | 2026-12-01 | 2027-02-21 | 97 días | 2027-05-08 | 2027-08-12 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP19 | Cto 10
1324 | Plataforma A25 frente 3 | 20 días | 2026-11-01 | 2026-11-20 | 20 días | 2026-10-12 | 2026-10-31 | 25 días | 2026-12-01 | 2026-12-25 | 31 días | 2027-05-08 | 2027-06-07 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP19 | Cto 10
1325 | Realizar replanteo A25 | 1 día | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1 día | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2 días | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2 días | 2027-05-08 | 2027-05-09 | No |  | 1291 | 1326CC;1327;1332CC |  |  | Civil Aero | WP19 | Cto 10
1326 | Realizar aprovechamiento forestal A25 | 2 días | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2 días | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 3 días | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 4 días | 2027-05-08 | 2027-05-11 | No |  | 1325CC | 1327 |  |  | Civil Aero | WP19 | Cto 10
1327 | Realizar desbroce A25 | 1 día | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1 día | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 2 días | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 3 días | 2027-05-12 | 2027-05-14 | No |  | 1325;1326 | 1328 |  |  | Civil Aero | WP19 | Cto 10
1328 | Realizar movimiento de tierras A25 | 15 días | 2026-11-04 | 2026-11-18 | 15 días | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 17 días | 2026-12-06 | 2026-12-22 | 20 días | 2027-05-15 | 2027-06-03 | No |  | 1327 | 1329CC;1330 |  |  | Civil Aero | WP19 | Cto 10
1329 | Construir drenajes y obras de geotecnia A25 | 15 días | 2026-11-04 | 2026-11-18 | 15 días | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 17 días | 2026-12-06 | 2026-12-22 | 20 días | 2027-05-15 | 2027-06-03 | No |  | 1328CC | 1330 |  |  | Civil Aero | WP19 | Cto 10
1330 | Realizar capa de plataforma A25 | 2 días | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2 días | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 3 días | 2026-12-23 | 2026-12-25 | 4 días | 2027-06-04 | 2027-06-07 | No |  | 1329;1328 | 1364 |  |  | Civil Aero | WP19 | Cto 10
1331 | Cimentación A25 frente 3 | 80 días | 2026-11-01 | 2027-01-19 | 75 días | 2026-10-12 | 2026-12-25 | 83 días | 2026-12-01 | 2027-02-21 | 97 días | 2027-05-08 | 2027-08-12 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP19 | Cto 10
1332 | Realizar replanteo in situ en localización A25 | 80 días | 2026-11-01 | 2027-01-19 | 75 días | 2026-10-12 | 2026-12-25 | 82 días | 2026-12-01 | 2027-02-20 | 90 días | 2027-05-08 | 2027-08-05 | No |  | 1325CC | 1333CC+1 día;1342 |  |  | Civil Aero | WP19 | Cto 10
1333 | Realizar desbroce y excavación A25 | 10 días | 2026-11-02 | 2026-11-11 | 8 días | 2026-10-13 | 2026-10-20 | 10 días | 2026-12-02 | 2026-12-11 | 12 días | 2027-05-09 | 2027-05-20 | No |  | 1332CC+1 día | 1334 |  |  | Civil Aero | WP19 | Cto 10
1334 | Realizar hormigonado de limpieza y base blanda con SOFT-SPOT A25 | 10 días | 2026-11-12 | 2026-11-21 | 8 días | 2026-10-21 | 2026-10-28 | 10 días | 2026-12-12 | 2026-12-21 | 12 días | 2027-05-21 | 2027-06-01 | No |  | 1333 | 1335 |  |  | Civil Aero | WP19 | Cto 10
1335 | Colocar pernos A25 | 15 días | 2026-11-22 | 2026-12-06 | 13 días | 2026-10-29 | 2026-11-10 | 16 días | 2026-12-22 | 2027-01-06 | 18 días | 2027-06-02 | 2027-06-19 | No |  | 1334 | 1336CC;1342 |  |  | Civil Aero | WP19 | Cto 10
1336 | Realizar armado de ferralla A25 | 15 días | 2026-11-22 | 2026-12-06 | 13 días | 2026-10-29 | 2026-11-10 | 16 días | 2026-12-22 | 2027-01-06 | 18 días | 2027-06-02 | 2027-06-19 | No |  | 1335CC | 1337 |  |  | Civil Aero | WP19 | Cto 10
1337 | Realizar red de tierras A25 | 4 días | 2026-12-07 | 2026-12-10 | 3 días | 2026-11-11 | 2026-11-13 | 5 días | 2027-01-07 | 2027-01-11 | 6 días | 2027-06-20 | 2027-06-25 | No |  | 1336 | 1338 |  |  | Civil Aero | WP19 | Cto 10
1338 | Realizar encofrado A25 | 10 días | 2026-12-11 | 2026-12-20 | 8 días | 2026-11-14 | 2026-11-21 | 10 días | 2027-01-12 | 2027-01-21 | 12 días | 2027-06-26 | 2027-07-07 | No |  | 1337 | 1339 |  |  | Civil Aero | WP19 | Cto 10
1339 | Realizar hormigonado de la cimentación A25 | 3 días | 2026-12-21 | 2026-12-23 | 2 días | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 4 días | 2027-01-22 | 2027-01-25 | 5 días | 2027-07-08 | 2027-07-12 | No |  | 1338 | 1340FC+7 días |  |  | Civil Aero | WP19 | Cto 10
1340 | Realizar relleno A25 | 10 días | 2026-12-31 | 2027-01-09 | 8 días | 2026-12-01 | 2026-12-08 | 10 días | 2027-02-02 | 2027-02-11 | 12 días | 2027-07-20 | 2027-07-31 | No |  | 1339FC+7 días | 1341 |  |  | Civil Aero | WP19 | Cto 10
1341 | Realizar la restauración Ambiental A25 | 10 días | 2027-01-10 | 2027-01-19 | 8 días | 2026-12-09 | 2026-12-16 | 10 días | 2027-02-12 | 2027-02-21 | 12 días | 2027-08-01 | 2027-08-12 | No |  | 1340 | 1342 |  |  | Civil Aero | WP19 | Cto 10
1342 | Obras civiles A25 finalizadas | 0 días | 2027-01-19 | 2027-01-19 | 0 días | 2026-12-25 | 2026-12-25 | 0 días | 2027-02-21 | 2027-02-21 | 0 días | 2027-08-12 | 2027-08-12 | No |  | 1341;1332;1335 | 1348;1985 |  |  | Civil Aero | WP19 | Cto 10
1343 | Desplazamiento y acopio A25 | 7 días | 2027-06-28 | 2027-07-04 | 7 días | 2027-04-07 | 2027-04-13 | 8 días | 2027-08-10 | 2027-08-17 | 8 días | 2028-02-19 | 2028-02-26 | No | [5 empty] | Despla | WP19 | Cto 10
1344 | Realizar desplazamiento y acopio ASPAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A25 | 7 días | 2027-06-28 | 2027-07-04 | 7 días | 2027-04-07 | 2027-04-13 | 8 días | 2027-08-10 | 2027-08-17 | 8 días | 2028-02-19 | 2028-02-26 | No |  | 1305 | 1383;1348 |  |  | Despla | WP19 | Cto 10
1345 | Realizar desplazamiento y acopio TORRES (Puerto Brisas-Windpeshi) A25 | 7 días | 2027-06-28 | 2027-07-04 | 7 días | 2027-04-07 | 2027-04-13 | 8 días | 2027-08-10 | 2027-08-17 | 8 días | 2028-02-19 | 2028-02-26 | No |  | 1306 | 1384;1348 |  |  | Despla | WP19 | Cto 10
1346 | Realizar desplazamiento y acopio GÓNDOLAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A25 | 7 días | 2027-06-28 | 2027-07-04 | 7 días | 2027-04-07 | 2027-04-13 | 8 días | 2027-08-10 | 2027-08-17 | 8 días | 2028-02-19 | 2028-02-26 | No |  | 1307 | 1385;1348 |  |  | Despla | WP19 | Cto 10
1347 | Montaje A25 | 42 días | 2027-07-05 | 2027-08-15 | 42 días | 2027-05-21 | 2027-07-01 | 66 días | 2027-08-18 | 2027-10-22 | 126 días | 2028-02-27 | 2028-07-01 | No | [5 empty] | Montaje | WP19 | Cto 10
1348 | Realizar montaje ERECTION A25 | 7 días | 2027-07-05 | 2027-07-11 | 7 días | 2027-05-21 | 2027-05-27 | 8 días | 2027-08-18 | 2027-08-25 | 8 días | 2028-02-27 | 2028-03-05 | No |  | 1344;1345;1346;1309;1342 | 1356;1349;1350;1351;1387;1358 |  |  | Montaje | WP19 | Cto 10
1349 | Realizar montaje de TORRE A25 | 7 días | 2027-07-19 | 2027-07-25 | 7 días | 2027-06-04 | 2027-06-10 | 8 días | 2027-09-21 | 2027-09-28 | 8 días | 2028-05-31 | 2028-06-07 | No |  | 1348;1310 | 1352;1388 |  |  | Montaje | WP19 | Cto 10
1350 | Realizar montaje de GÓNDOLA A25 | 7 días | 2027-07-19 | 2027-07-25 | 7 días | 2027-06-04 | 2027-06-10 | 8 días | 2027-09-21 | 2027-09-28 | 8 días | 2028-05-31 | 2028-06-07 | No |  | 1348;1311 | 1352;1389 |  |  | Montaje | WP19 | Cto 10
1351 | Realizar montaje de ASPAS A25 | 7 días | 2027-07-19 | 2027-07-25 | 7 días | 2027-06-04 | 2027-06-10 | 8 días | 2027-09-21 | 2027-09-28 | 8 días | 2028-05-31 | 2028-06-07 | No |  | 1348;1312 | 1352;1390 |  |  | Montaje | WP19 | Cto 10
1352 | Realizar TORSIÓN A25 | 7 días | 2027-07-26 | 2027-08-01 | 7 días | 2027-06-11 | 2027-06-17 | 8 días | 2027-09-29 | 2027-10-06 | 8 días | 2028-06-08 | 2028-06-15 | No |  | 1349;1350;1351 | 1353;1354 |  |  | Montaje | WP19 | Cto 10
1353 | Realizar montaje eléctrico de aerogeneradores (cableado de alimentación) A25 | 7 días | 2027-08-02 | 2027-08-08 | 7 días | 2027-06-18 | 2027-06-24 | 8 días | 2027-10-07 | 2027-10-14 | 8 días | 2028-06-16 | 2028-06-23 | No |  | 1352 | 1355 |  |  | Montaje | WP19 | Cto 10
1354 | Realizar montaje y conexionado de cable fibra óptica al tablero de comunicaciones A25 | 7 días | 2027-08-02 | 2027-08-08 | 7 días | 2027-06-18 | 2027-06-24 | 8 días | 2027-10-07 | 2027-10-14 | 8 días | 2028-06-16 | 2028-06-23 | No |  | 1352 | 1355 |  |  | Montaje | WP19 | Cto 10
1355 | Realizar revisión de calidad por aerogenerador A25 | 7 días | 2027-08-09 | 2027-08-15 | 7 días | 2027-06-25 | 2027-07-01 | 8 días | 2027-10-15 | 2027-10-22 | 8 días | 2028-06-24 | 2028-07-01 | No |  | 1353;1354 | 1356;1359FF |  |  | Montaje | WP19 | Cto 10
1356 | Montaje A25 finalizado | 0 días | 2027-08-15 | 2027-08-15 | 0 días | 2027-07-01 | 2027-07-01 | 0 días | 2027-10-22 | 2027-10-22 | 0 días | 2028-07-01 | 2028-07-01 | No |  | 1348;1355 | 1986;1358FF+7 días |  |  | Montaje | WP19 | Cto 10
1357 | Comisionamiento en frio A25 | 20 días | 2027-08-06 | 2027-08-25 | 11 días | 2027-07-01 | 2027-07-11 | 23 días | 2027-10-11 | 2027-11-02 | 34 días | 2028-06-09 | 2028-07-12 | No | [5 empty] | Comisionamiento | WP19 | Cto 10
1358 | Realizar pre comisionamiento de equipos (verificación integridad y completitud) A25 | 17 días | 2027-08-06 | 2027-08-22 | 8 días | 2027-07-01 | 2027-07-08 | 19 días | 2027-10-11 | 2027-10-29 | 30 días | 2028-06-09 | 2028-07-08 | No |  | 1356FF+7 días;1348 | 1359;2062 |  |  | Comisionamiento | WP19 | Cto 10
1359 | Realizar comisionamiento en frio A25 | 3 días | 2027-08-23 | 2027-08-25 | 3 días | 2027-07-09 | 2027-07-11 | 4 días | 2027-10-30 | 2027-11-02 | 4 días | 2028-07-09 | 2028-07-12 | No |  | 1355FF;1321;1358 | 1360 |  |  | Comisionamiento | WP19 | Cto 10
1360 | Comisionamiento en frio A25 finalizado | 0 días | 2027-08-25 | 2027-08-25 | 0 días | 2027-07-11 | 2027-07-11 | 0 días | 2027-11-02 | 2027-11-02 | 0 días | 2028-07-12 | 2028-07-12 | No |  | 1359 | 1398 |  |  | Comisionamiento | WP19 | Cto 10
1361 | Aerogenerador A26 | 285 días | 2026-11-21 | 2027-09-01 | 260 días | 2026-11-01 | 2027-07-18 | 320 días | 2026-12-26 | 2027-11-10 | 409 días | 2027-06-08 | 2028-07-20 | No | [6 empty] | WP20 | Cto 10
1362 | Obra civil A26 frente 3 | 80 días | 2026-11-21 | 2027-02-08 | 75 días | 2026-11-01 | 2027-01-14 | 85 días | 2026-12-26 | 2027-03-20 | 101 días | 2027-06-08 | 2027-09-16 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP20 | Cto 10
1363 | Plataforma A26 frente 3 | 20 días | 2026-11-21 | 2026-12-10 | 20 días | 2026-11-01 | 2026-11-20 | 25 días | 2026-12-26 | 2027-01-19 | 31 días | 2027-06-08 | 2027-07-08 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP20 | Cto 10
1364 | Realizar replanteo A26 | 1 día | 2026-11-21 | 2026-11-21 | 1 día | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2 días | 2026-12-26 | 2026-12-27 | 2 días | 2027-06-08 | 2027-06-09 | No |  | 1330 | 1365CC;1366;1371CC |  |  | Civil Aero | WP20 | Cto 10
1365 | Realizar aprovechamiento forestal A26 | 2 días | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2 días | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 3 días | 2026-12-26 | 2026-12-28 | 4 días | 2027-06-08 | 2027-06-11 | No |  | 1364CC | 1366 |  |  | Civil Aero | WP20 | Cto 10
1366 | Realizar desbroce A26 | 1 día | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 día | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 2 días | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 3 días | 2027-06-12 | 2027-06-14 | No |  | 1364;1365 | 1367 |  |  | Civil Aero | WP20 | Cto 10
1367 | Realizar movimiento de tierras A26 | 15 días | 2026-11-24 | 2026-12-08 | 15 días | 2026-11-04 | 2026-11-18 | 17 días | 2026-12-31 | 2027-01-16 | 20 días | 2027-06-15 | 2027-07-04 | No |  | 1366 | 1368CC;1369 |  |  | Civil Aero | WP20 | Cto 10
1368 | Construir drenajes y obras de geotecnia A26 | 15 días | 2026-11-24 | 2026-12-08 | 15 días | 2026-11-04 | 2026-11-18 | 17 días | 2026-12-31 | 2027-01-16 | 20 días | 2027-06-15 | 2027-07-04 | No |  | 1367CC | 1369 |  |  | Civil Aero | WP20 | Cto 10
1369 | Realizar capa de plataforma A26 | 2 días | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2 días | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 3 días | 2027-01-17 | 2027-01-19 | 4 días | 2027-07-05 | 2027-07-08 | No |  | 1368;1367 | 1403 |  |  | Civil Aero | WP20 | Cto 10
1370 | Cimentación A26 frente 3 | 80 días | 2026-11-21 | 2027-02-08 | 75 días | 2026-11-01 | 2027-01-14 | 85 días | 2026-12-26 | 2027-03-20 | 101 días | 2027-06-08 | 2027-09-16 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP20 | Cto 10
1371 | Realizar replanteo in situ en localización A26 | 80 días | 2026-11-21 | 2027-02-08 | 75 días | 2026-11-01 | 2027-01-14 | 82 días | 2026-12-26 | 2027-03-17 | 90 días | 2027-06-08 | 2027-09-05 | No |  | 1364CC | 1372CC+1 día;1381 |  |  | Civil Aero | WP20 | Cto 10
1372 | Realizar desbroce y excavación A26 | 10 días | 2026-11-22 | 2026-12-01 | 8 días | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 10 días | 2026-12-27 | 2027-01-05 | 12 días | 2027-06-09 | 2027-06-20 | No |  | 1371CC+1 día | 1373 |  |  | Civil Aero | WP20 | Cto 10
1373 | Realizar hormigonado de limpieza y base blanda con SOFT-SPOT A26 | 10 días | 2026-12-02 | 2026-12-11 | 8 días | 2026-11-10 | 2026-11-17 | 12 días | 2027-01-06 | 2027-01-17 | 16 días | 2027-06-21 | 2027-07-06 | No |  | 1372 | 1374 |  | R56 impacto de 90 días, se distribuye entre 15 aerogeneradores, 6 días en las actividades de hormigoneo por aerogenerador | Civil Aero | WP20 | Cto 10
1374 | Colocar pernos A26 | 15 días | 2026-12-12 | 2026-12-26 | 13 días | 2026-11-18 | 2026-11-30 | 16 días | 2027-01-18 | 2027-02-02 | 18 días | 2027-07-07 | 2027-07-24 | No |  | 1373 | 1375CC;1381 |  |  | Civil Aero | WP20 | Cto 10
1375 | Realizar armado de ferralla A26 | 15 días | 2026-12-12 | 2026-12-26 | 13 días | 2026-11-18 | 2026-11-30 | 16 días | 2027-01-18 | 2027-02-02 | 18 días | 2027-07-07 | 2027-07-24 | No |  | 1374CC | 1376 |  |  | Civil Aero | WP20 | Cto 10
1376 | Realizar red de tierras A26 | 4 días | 2026-12-27 | 2026-12-30 | 3 días | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 5 días | 2027-02-03 | 2027-02-07 | 6 días | 2027-07-25 | 2027-07-30 | No |  | 1375 | 1377 |  |  | Civil Aero | WP20 | Cto 10
1377 | Realizar encofrado A26 | 10 días | 2026-12-31 | 2027-01-09 | 8 días | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 10 días | 2027-02-08 | 2027-02-17 | 12 días | 2027-07-31 | 2027-08-11 | No |  | 1376 | 1378 |  |  | Civil Aero | WP20 | Cto 10
1378 | Realizar hormigonado de la cimentación A26 | 3 días | 2027-01-10 | 2027-01-12 | 2 días | 2026-12-12 | 2026-12-13 | 4 días | 2027-02-18 | 2027-02-21 | 5 días | 2027-08-12 | 2027-08-16 | No |  | 1377 | 1379FC+7 días |  |  | Civil Aero | WP20 | Cto 10
1379 | Realizar relleno A26 | 10 días | 2027-01-20 | 2027-01-29 | 8 días | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 10 días | 2027-03-01 | 2027-03-10 | 12 días | 2027-08-24 | 2027-09-04 | No |  | 1378FC+7 días | 1380 |  |  | Civil Aero | WP20 | Cto 10
1380 | Realizar la restauración Ambiental A26 | 10 días | 2027-01-30 | 2027-02-08 | 8 días | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 10 días | 2027-03-11 | 2027-03-20 | 12 días | 2027-09-05 | 2027-09-16 | No |  | 1379 | 1381 |  |  | Civil Aero | WP20 | Cto 10
1381 | Obras civiles A26 finalizadas | 0 días | 2027-02-08 | 2027-02-08 | 0 días | 2027-01-14 | 2027-01-14 | 0 días | 2027-03-20 | 2027-03-20 | 0 días | 2027-09-16 | 2027-09-16 | No |  | 1380;1371;1374 | 1387;1985 |  |  | Civil Aero | WP20 | Cto 10
1382 | Desplazamiento y acopio A26 | 7 días | 2027-07-05 | 2027-07-11 | 7 días | 2027-04-14 | 2027-04-20 | 8 días | 2027-08-18 | 2027-08-25 | 8 días | 2028-02-27 | 2028-03-05 | No | [5 empty] | Despla | WP20 | Cto 10
1383 | Realizar desplazamiento y acopio ASPAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A26 | 7 días | 2027-07-05 | 2027-07-11 | 7 días | 2027-04-14 | 2027-04-20 | 8 días | 2027-08-18 | 2027-08-25 | 8 días | 2028-02-27 | 2028-03-05 | No |  | 1344 | 1422;1387 |  |  | Despla | WP20 | Cto 10
1384 | Realizar desplazamiento y acopio TORRES (Puerto Brisas-Windpeshi) A26 | 7 días | 2027-07-05 | 2027-07-11 | 7 días | 2027-04-14 | 2027-04-20 | 8 días | 2027-08-18 | 2027-08-25 | 8 días | 2028-02-27 | 2028-03-05 | No |  | 1345 | 1423;1387 |  |  | Despla | WP20 | Cto 10
1385 | Realizar desplazamiento y acopio GÓNDOLAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A26 | 7 días | 2027-07-05 | 2027-07-11 | 7 días | 2027-04-14 | 2027-04-20 | 8 días | 2027-08-18 | 2027-08-25 | 8 días | 2028-02-27 | 2028-03-05 | No |  | 1346 | 1424;1387 |  |  | Despla | WP20 | Cto 10
1386 | Montaje A26 | 42 días | 2027-07-12 | 2027-08-22 | 42 días | 2027-05-28 | 2027-07-08 | 66 días | 2027-08-26 | 2027-10-30 | 126 días | 2028-03-06 | 2028-07-09 | No | [5 empty] | Montaje | WP20 | Cto 10
1387 | Realizar montaje ERECTION A26 | 7 días | 2027-07-12 | 2027-07-18 | 7 días | 2027-05-28 | 2027-06-03 | 8 días | 2027-08-26 | 2027-09-02 | 8 días | 2028-03-06 | 2028-03-13 | No |  | 1383;1384;1385;1348;1381 | 1395;1388;1389;1390;1426;1397 |  |  | Montaje | WP20 | Cto 10
1388 | Realizar montaje de TORRE A26 | 7 días | 2027-07-26 | 2027-08-01 | 7 días | 2027-06-11 | 2027-06-17 | 8 días | 2027-09-29 | 2027-10-06 | 8 días | 2028-06-08 | 2028-06-15 | No |  | 1387;1349 | 1391;1427 |  |  | Montaje | WP20 | Cto 10
1389 | Realizar montaje de GÓNDOLA A26 | 7 días | 2027-07-26 | 2027-08-01 | 7 días | 2027-06-11 | 2027-06-17 | 8 días | 2027-09-29 | 2027-10-06 | 8 días | 2028-06-08 | 2028-06-15 | No |  | 1387;1350 | 1391;1428 |  |  | Montaje | WP20 | Cto 10
1390 | Realizar montaje de ASPAS A26 | 7 días | 2027-07-26 | 2027-08-01 | 7 días | 2027-06-11 | 2027-06-17 | 8 días | 2027-09-29 | 2027-10-06 | 8 días | 2028-06-08 | 2028-06-15 | No |  | 1387;1351 | 1391;1429 |  |  | Montaje | WP20 | Cto 10
1391 | Realizar TORSIÓN A26 | 7 días | 2027-08-02 | 2027-08-08 | 7 días | 2027-06-18 | 2027-06-24 | 8 días | 2027-10-07 | 2027-10-14 | 8 días | 2028-06-16 | 2028-06-23 | No |  | 1388;1389;1390 | 1392;1393 |  |  | Montaje | WP20 | Cto 10
1392 | Realizar montaje eléctrico de aerogeneradores (cableado de alimentación) A26 | 7 días | 2027-08-09 | 2027-08-15 | 7 días | 2027-06-25 | 2027-07-01 | 8 días | 2027-10-15 | 2027-10-22 | 8 días | 2028-06-24 | 2028-07-01 | No |  | 1391 | 1394 |  |  | Montaje | WP20 | Cto 10
1393 | Realizar montaje y conexionado de cable fibra óptica al tablero de comunicaciones A26 | 7 días | 2027-08-09 | 2027-08-15 | 7 días | 2027-06-25 | 2027-07-01 | 8 días | 2027-10-15 | 2027-10-22 | 8 días | 2028-06-24 | 2028-07-01 | No |  | 1391 | 1394 |  |  | Montaje | WP20 | Cto 10
1394 | Realizar revisión de calidad por aerogenerador A26 | 7 días | 2027-08-16 | 2027-08-22 | 7 días | 2027-07-02 | 2027-07-08 | 8 días | 2027-10-23 | 2027-10-30 | 8 días | 2028-07-02 | 2028-07-09 | No |  | 1392;1393 | 1395;1398FF |  |  | Montaje | WP20 | Cto 10
1395 | Montaje A26 finalizado | 0 días | 2027-08-22 | 2027-08-22 | 0 días | 2027-07-08 | 2027-07-08 | 0 días | 2027-10-30 | 2027-10-30 | 0 días | 2028-07-09 | 2028-07-09 | No |  | 1387;1394 | 1986;1397FF+7 días |  |  | Montaje | WP20 | Cto 10
1396 | Comisionamiento en frio A26 | 20 días | 2027-08-13 | 2027-09-01 | 11 días | 2027-07-08 | 2027-07-18 | 23 días | 2027-10-19 | 2027-11-10 | 34 días | 2028-06-17 | 2028-07-20 | No | [5 empty] | Comisionamiento | WP20 | Cto 10
1397 | Realizar pre comisionamiento de equipos (verificación integridad y completitud) A26 | 17 días | 2027-08-13 | 2027-08-29 | 8 días | 2027-07-08 | 2027-07-15 | 19 días | 2027-10-19 | 2027-11-06 | 30 días | 2028-06-17 | 2028-07-16 | No |  | 1395FF+7 días;1387 | 1398;2065 |  |  | Comisionamiento | WP20 | Cto 10
1398 | Realizar comisionamiento en frio A26 | 3 días | 2027-08-30 | 2027-09-01 | 3 días | 2027-07-16 | 2027-07-18 | 4 días | 2027-11-07 | 2027-11-10 | 4 días | 2028-07-17 | 2028-07-20 | No |  | 1394FF;1360;1397 | 1399 |  |  | Comisionamiento | WP20 | Cto 10
1399 | Comisionamiento en frio A26 finalizado | 0 días | 2027-09-01 | 2027-09-01 | 0 días | 2027-07-18 | 2027-07-18 | 0 días | 2027-11-10 | 2027-11-10 | 0 días | 2028-07-20 | 2028-07-20 | No |  | 1398 | 1437;2118 |  |  | Comisionamiento | WP20 | Cto 10
1400 | Aerogenerador A27 | 272 días | 2026-12-11 | 2027-09-08 | 247 días | 2026-11-21 | 2027-07-25 | 303 días | 2027-01-20 | 2027-11-18 | 386 días | 2027-07-09 | 2028-07-28 | No | [6 empty] | WP31 | Cto 7
1401 | Obra civil A27 frente 3 | 80 días | 2026-12-11 | 2027-02-28 | 75 días | 2026-11-21 | 2027-02-03 | 85 días | 2027-01-20 | 2027-04-14 | 101 días | 2027-07-09 | 2027-10-17 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP31 | Cto 7
1402 | Plataforma A27 frente 3 | 20 días | 2026-12-11 | 2026-12-30 | 20 días | 2026-11-21 | 2026-12-10 | 25 días | 2027-01-20 | 2027-02-13 | 31 días | 2027-07-09 | 2027-08-08 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP31 | Cto 7
1403 | Realizar replanteo A27 | 1 día | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 día | 2026-11-21 | 2026-11-21 | 2 días | 2027-01-20 | 2027-01-21 | 2 días | 2027-07-09 | 2027-07-10 | No |  | 1369 | 1404CC;1405;1410CC |  |  | Civil Aero | WP31 | Cto 7
1404 | Realizar aprovechamiento forestal A27 | 2 días | 2026-12-11 | 2026-12-12 | 2 días | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 3 días | 2027-01-20 | 2027-01-22 | 4 días | 2027-07-09 | 2027-07-12 | No |  | 1403CC | 1405 |  |  | Civil Aero | WP31 | Cto 7
1405 | Realizar desbroce A27 | 1 día | 2026-12-13 | 2026-12-13 | 1 día | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 2 días | 2027-01-23 | 2027-01-24 | 3 días | 2027-07-13 | 2027-07-15 | No |  | 1403;1404 | 1406 |  |  | Civil Aero | WP31 | Cto 7
1406 | Realizar movimiento de tierras A27 | 15 días | 2026-12-14 | 2026-12-28 | 15 días | 2026-11-24 | 2026-12-08 | 17 días | 2027-01-25 | 2027-02-10 | 20 días | 2027-07-16 | 2027-08-04 | No |  | 1405 | 1407CC;1408 |  |  | Civil Aero | WP31 | Cto 7
1407 | Construir drenajes y obras de geotecnia A27 | 15 días | 2026-12-14 | 2026-12-28 | 15 días | 2026-11-24 | 2026-12-08 | 17 días | 2027-01-25 | 2027-02-10 | 20 días | 2027-07-16 | 2027-08-04 | No |  | 1406CC | 1408 |  |  | Civil Aero | WP31 | Cto 7
1408 | Realizar capa de plataforma A27 | 2 días | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2 días | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 3 días | 2027-02-11 | 2027-02-13 | 4 días | 2027-08-05 | 2027-08-08 | No |  | 1407;1406 | 1442 |  |  | Civil Aero | WP31 | Cto 7
1409 | Cimentación A27 frente 3 | 80 días | 2026-12-11 | 2027-02-28 | 75 días | 2026-11-21 | 2027-02-03 | 85 días | 2027-01-20 | 2027-04-14 | 101 días | 2027-07-09 | 2027-10-17 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP31 | Cto 7
1410 | Realizar replanteo in situ en localización A27 | 80 días | 2026-12-11 | 2027-02-28 | 75 días | 2026-11-21 | 2027-02-03 | 82 días | 2027-01-20 | 2027-04-11 | 90 días | 2027-07-09 | 2027-10-06 | No |  | 1403CC | 1411CC+1 día;1420 |  |  | Civil Aero | WP31 | Cto 7
1411 | Realizar desbroce y excavación A27 | 10 días | 2026-12-12 | 2026-12-21 | 8 días | 2026-11-22 | 2026-11-29 | 10 días | 2027-01-21 | 2027-01-30 | 12 días | 2027-07-10 | 2027-07-21 | No |  | 1410CC+1 día | 1412 |  |  | Civil Aero | WP31 | Cto 7
1412 | Realizar hormigonado de limpieza y base blanda con SOFT-SPOT A27 | 10 días | 2026-12-22 | 2026-12-31 | 8 días | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 12 días | 2027-01-31 | 2027-02-11 | 16 días | 2027-07-22 | 2027-08-06 | No |  | 1411 | 1413 |  |  | Civil Aero | WP31 | Cto 7
1413 | Colocar pernos A27 | 15 días | 2027-01-01 | 2027-01-15 | 13 días | 2026-12-08 | 2026-12-20 | 16 días | 2027-02-12 | 2027-02-27 | 18 días | 2027-08-07 | 2027-08-24 | No |  | 1412 | 1414CC;1420 |  |  | Civil Aero | WP31 | Cto 7
1414 | Realizar armado de ferralla A27 | 15 días | 2027-01-01 | 2027-01-15 | 13 días | 2026-12-08 | 2026-12-20 | 16 días | 2027-02-12 | 2027-02-27 | 18 días | 2027-08-07 | 2027-08-24 | No |  | 1413CC | 1415 |  |  | Civil Aero | WP31 | Cto 7
1415 | Realizar red de tierras A27 | 4 días | 2027-01-16 | 2027-01-19 | 3 días | 2026-12-21 | 2026-12-23 | 5 días | 2027-02-28 | 2027-03-04 | 6 días | 2027-08-25 | 2027-08-30 | No |  | 1414 | 1416 |  |  | Civil Aero | WP31 | Cto 7
1416 | Realizar encofrado A27 | 10 días | 2027-01-20 | 2027-01-29 | 8 días | 2026-12-24 | 2026-12-31 | 10 días | 2027-03-05 | 2027-03-14 | 12 días | 2027-08-31 | 2027-09-11 | No |  | 1415 | 1417 |  |  | Civil Aero | WP31 | Cto 7
1417 | Realizar hormigonado de la cimentación A27 | 3 días | 2027-01-30 | 2027-02-01 | 2 días | 2027-01-01 | 2027-01-02 | 4 días | 2027-03-15 | 2027-03-18 | 5 días | 2027-09-12 | 2027-09-16 | No |  | 1416 | 1418FC+7 días |  |  | Civil Aero | WP31 | Cto 7
1418 | Realizar relleno A27 | 10 días | 2027-02-09 | 2027-02-18 | 8 días | 2027-01-10 | 2027-01-17 | 10 días | 2027-03-26 | 2027-04-04 | 12 días | 2027-09-24 | 2027-10-05 | No |  | 1417FC+7 días | 1419 |  |  | Civil Aero | WP31 | Cto 7
1419 | Realizar la restauración Ambiental A27 | 10 días | 2027-02-19 | 2027-02-28 | 8 días | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 10 días | 2027-04-05 | 2027-04-14 | 12 días | 2027-10-06 | 2027-10-17 | No |  | 1418 | 1420 |  |  | Civil Aero | WP31 | Cto 7
1420 | Obras civiles A27 finalizadas | 0 días | 2027-02-28 | 2027-02-28 | 0 días | 2027-02-03 | 2027-02-03 | 0 días | 2027-04-14 | 2027-04-14 | 0 días | 2027-10-17 | 2027-10-17 | No |  | 1419;1410;1413 | 1426;1985 |  |  | Civil Aero | WP31 | Cto 7
1421 | Desplazamiento y acopio A27 | 7 días | 2027-07-12 | 2027-07-18 | 7 días | 2027-04-21 | 2027-04-27 | 8 días | 2027-08-26 | 2027-09-02 | 8 días | 2028-03-06 | 2028-03-13 | No | [5 empty] | Despla | WP31 | Cto 7
1422 | Realizar desplazamiento y acopio ASPAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A27 | 7 días | 2027-07-12 | 2027-07-18 | 7 días | 2027-04-21 | 2027-04-27 | 8 días | 2027-08-26 | 2027-09-02 | 8 días | 2028-03-06 | 2028-03-13 | No |  | 1383 | 1461;1426 |  |  | Despla | WP31 | Cto 7
1423 | Realizar desplazamiento y acopio TORRES (Puerto Brisas-Windpeshi) A27 | 7 días | 2027-07-12 | 2027-07-18 | 7 días | 2027-04-21 | 2027-04-27 | 8 días | 2027-08-26 | 2027-09-02 | 8 días | 2028-03-06 | 2028-03-13 | No |  | 1384 | 1462;1426 |  |  | Despla | WP31 | Cto 7
1424 | Realizar desplazamiento y acopio GÓNDOLAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A27 | 7 días | 2027-07-12 | 2027-07-18 | 7 días | 2027-04-21 | 2027-04-27 | 8 días | 2027-08-26 | 2027-09-02 | 8 días | 2028-03-06 | 2028-03-13 | No |  | 1385 | 1463;1426 |  |  | Despla | WP31 | Cto 7
1425 | Montaje A27 | 42 días | 2027-07-19 | 2027-08-29 | 42 días | 2027-06-04 | 2027-07-15 | 66 días | 2027-09-03 | 2027-11-07 | 126 días | 2028-03-14 | 2028-07-17 | No | [5 empty] | Montaje | WP31 | Cto 7
1426 | Realizar montaje ERECTION A27 | 7 días | 2027-07-19 | 2027-07-25 | 7 días | 2027-06-04 | 2027-06-10 | 8 días | 2027-09-03 | 2027-09-10 | 8 días | 2028-03-14 | 2028-03-21 | No |  | 1422;1423;1424;1387;1420 | 1434;1427;1428;1429;1465;1436 |  |  | Montaje | WP31 | Cto 7
1427 | Realizar montaje de TORRE A27 | 7 días | 2027-08-02 | 2027-08-08 | 7 días | 2027-06-18 | 2027-06-24 | 8 días | 2027-10-07 | 2027-10-14 | 8 días | 2028-06-16 | 2028-06-23 | No |  | 1426;1388 | 1430;1466 |  |  | Montaje | WP31 | Cto 7
1428 | Realizar montaje de GÓNDOLA A27 | 7 días | 2027-08-02 | 2027-08-08 | 7 días | 2027-06-18 | 2027-06-24 | 8 días | 2027-10-07 | 2027-10-14 | 8 días | 2028-06-16 | 2028-06-23 | No |  | 1426;1389 | 1430;1467 |  |  | Montaje | WP31 | Cto 7
1429 | Realizar montaje de ASPAS A27 | 7 días | 2027-08-02 | 2027-08-08 | 7 días | 2027-06-18 | 2027-06-24 | 8 días | 2027-10-07 | 2027-10-14 | 8 días | 2028-06-16 | 2028-06-23 | No |  | 1426;1390 | 1430;1468 |  |  | Montaje | WP31 | Cto 7
1430 | Realizar TORSIÓN A27 | 7 días | 2027-08-09 | 2027-08-15 | 7 días | 2027-06-25 | 2027-07-01 | 8 días | 2027-10-15 | 2027-10-22 | 8 días | 2028-06-24 | 2028-07-01 | No |  | 1427;1428;1429 | 1431;1432 |  |  | Montaje | WP31 | Cto 7
1431 | Realizar montaje eléctrico de aerogeneradores (cableado de alimentación) A27 | 7 días | 2027-08-16 | 2027-08-22 | 7 días | 2027-07-02 | 2027-07-08 | 8 días | 2027-10-23 | 2027-10-30 | 8 días | 2028-07-02 | 2028-07-09 | No |  | 1430 | 1433 |  |  | Montaje | WP31 | Cto 7
1432 | Realizar montaje y conexionado de cable fibra óptica al tablero de comunicaciones A27 | 7 días | 2027-08-16 | 2027-08-22 | 7 días | 2027-07-02 | 2027-07-08 | 8 días | 2027-10-23 | 2027-10-30 | 8 días | 2028-07-02 | 2028-07-09 | No |  | 1430 | 1433 |  |  | Montaje | WP31 | Cto 7
1433 | Realizar revisión de calidad por aerogenerador A27 | 7 días | 2027-08-23 | 2027-08-29 | 7 días | 2027-07-09 | 2027-07-15 | 8 días | 2027-10-31 | 2027-11-07 | 8 días | 2028-07-10 | 2028-07-17 | No |  | 1431;1432 | 1434;1437FF |  |  | Montaje | WP31 | Cto 7
1434 | Montaje A27 finalizado | 0 días | 2027-08-29 | 2027-08-29 | 0 días | 2027-07-15 | 2027-07-15 | 0 días | 2027-11-07 | 2027-11-07 | 0 días | 2028-07-17 | 2028-07-17 | No |  | 1426;1433 | 1986;1436FF+7 días |  |  | Montaje | WP31 | Cto 7
1435 | Comisionamiento en frio A27 | 20 días | 2027-08-20 | 2027-09-08 | 11 días | 2027-07-15 | 2027-07-25 | 23 días | 2027-10-27 | 2027-11-18 | 34 días | 2028-06-25 | 2028-07-28 | No | [5 empty] | Comisionamiento | WP31 | Cto 7
1436 | Realizar pre comisionamiento de equipos (verificación integridad y completitud) A27 | 17 días | 2027-08-20 | 2027-09-05 | 8 días | 2027-07-15 | 2027-07-22 | 19 días | 2027-10-27 | 2027-11-14 | 30 días | 2028-06-25 | 2028-07-24 | No |  | 1434FF+7 días;1426 | 1437;2068 |  |  | Comisionamiento | WP31 | Cto 7
1437 | Realizar comisionamiento en frio A27 | 3 días | 2027-09-06 | 2027-09-08 | 3 días | 2027-07-23 | 2027-07-25 | 4 días | 2027-11-15 | 2027-11-18 | 4 días | 2028-07-25 | 2028-07-28 | No |  | 1433FF;1399;1436 | 1438 |  |  | Comisionamiento | WP31 | Cto 7
1438 | Comisionamiento en frio A27 finalizado | 0 días | 2027-09-08 | 2027-09-08 | 0 días | 2027-07-25 | 2027-07-25 | 0 días | 2027-11-18 | 2027-11-18 | 0 días | 2028-07-28 | 2028-07-28 | No |  | 1437 | 1476 |  |  | Comisionamiento | WP31 | Cto 7
1439 | Aerogenerador A28 | 259 días | 2026-12-31 | 2027-09-15 | 234 días | 2026-12-11 | 2027-08-01 | 286 días | 2027-02-14 | 2027-11-26 | 363 días | 2027-08-09 | 2028-08-05 | No | [6 empty] | WP30 | Cto 7
1440 | Obra civil A28 frente 3 | 80 días | 2026-12-31 | 2027-03-20 | 75 días | 2026-12-11 | 2027-02-23 | 85 días | 2027-02-14 | 2027-05-09 | 101 días | 2027-08-09 | 2027-11-17 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP30 | Cto 7
1441 | Plataforma A28 frente 3 | 20 días | 2026-12-31 | 2027-01-19 | 20 días | 2026-12-11 | 2026-12-30 | 25 días | 2027-02-14 | 2027-03-10 | 31 días | 2027-08-09 | 2027-09-08 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP30 | Cto 7
1442 | Realizar replanteo A28 | 1 día | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 1 día | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 2 días | 2027-02-14 | 2027-02-15 | 2 días | 2027-08-09 | 2027-08-10 | No |  | 1408 | 1443CC;1444;1449CC |  |  | Civil Aero | WP30 | Cto 7
1443 | Realizar aprovechamiento forestal A28 | 2 días | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2 días | 2026-12-11 | 2026-12-12 | 3 días | 2027-02-14 | 2027-02-16 | 4 días | 2027-08-09 | 2027-08-12 | No |  | 1442CC | 1444 |  |  | Civil Aero | WP30 | Cto 7
1444 | Realizar desbroce A28 | 1 día | 2027-01-02 | 2027-01-02 | 1 día | 2026-12-13 | 2026-12-13 | 2 días | 2027-02-17 | 2027-02-18 | 3 días | 2027-08-13 | 2027-08-15 | No |  | 1442;1443 | 1445 |  |  | Civil Aero | WP30 | Cto 7
1445 | Realizar movimiento de tierras A28 | 15 días | 2027-01-03 | 2027-01-17 | 15 días | 2026-12-14 | 2026-12-28 | 17 días | 2027-02-19 | 2027-03-07 | 20 días | 2027-08-16 | 2027-09-04 | No |  | 1444 | 1446CC;1447 |  |  | Civil Aero | WP30 | Cto 7
1446 | Construir drenajes y obras de geotecnia A28 | 15 días | 2027-01-03 | 2027-01-17 | 15 días | 2026-12-14 | 2026-12-28 | 17 días | 2027-02-19 | 2027-03-07 | 20 días | 2027-08-16 | 2027-09-04 | No |  | 1445CC | 1447 |  |  | Civil Aero | WP30 | Cto 7
1447 | Realizar capa de plataforma A28 | 2 días | 2027-01-18 | 2027-01-19 | 2 días | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 3 días | 2027-03-08 | 2027-03-10 | 4 días | 2027-09-05 | 2027-09-08 | No |  | 1446;1445 | 1481 |  |  | Civil Aero | WP30 | Cto 7
1448 | Cimentación A28 frente 3 | 80 días | 2026-12-31 | 2027-03-20 | 75 días | 2026-12-11 | 2027-02-23 | 85 días | 2027-02-14 | 2027-05-09 | 101 días | 2027-08-09 | 2027-11-17 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP30 | Cto 7
1449 | Realizar replanteo in situ en localización A28 | 80 días | 2026-12-31 | 2027-03-20 | 75 días | 2026-12-11 | 2027-02-23 | 82 días | 2027-02-14 | 2027-05-06 | 90 días | 2027-08-09 | 2027-11-06 | No |  | 1442CC | 1450CC+1 día;1459 |  |  | Civil Aero | WP30 | Cto 7
1450 | Realizar desbroce y excavación A28 | 10 días | 2027-01-01 | 2027-01-10 | 8 días | 2026-12-12 | 2026-12-19 | 10 días | 2027-02-15 | 2027-02-24 | 12 días | 2027-08-10 | 2027-08-21 | No |  | 1449CC+1 día | 1451 |  |  | Civil Aero | WP30 | Cto 7
1451 | Realizar hormigonado de limpieza y base blanda con SOFT-SPOT A28 | 10 días | 2027-01-11 | 2027-01-20 | 8 días | 2026-12-20 | 2026-12-27 | 12 días | 2027-02-25 | 2027-03-08 | 16 días | 2027-08-22 | 2027-09-06 | No |  | 1450 | 1452 |  |  | Civil Aero | WP30 | Cto 7
1452 | Colocar pernos A28 | 15 días | 2027-01-21 | 2027-02-04 | 13 días | 2026-12-28 | 2027-01-09 | 16 días | 2027-03-09 | 2027-03-24 | 18 días | 2027-09-07 | 2027-09-24 | No |  | 1451 | 1453CC;1459 |  |  | Civil Aero | WP30 | Cto 7
1453 | Realizar armado de ferralla A28 | 15 días | 2027-01-21 | 2027-02-04 | 13 días | 2026-12-28 | 2027-01-09 | 16 días | 2027-03-09 | 2027-03-24 | 18 días | 2027-09-07 | 2027-09-24 | No |  | 1452CC | 1454 |  |  | Civil Aero | WP30 | Cto 7
1454 | Realizar red de tierras A28 | 4 días | 2027-02-05 | 2027-02-08 | 3 días | 2027-01-10 | 2027-01-12 | 5 días | 2027-03-25 | 2027-03-29 | 6 días | 2027-09-25 | 2027-09-30 | No |  | 1453 | 1455 |  |  | Civil Aero | WP30 | Cto 7
1455 | Realizar encofrado A28 | 10 días | 2027-02-09 | 2027-02-18 | 8 días | 2027-01-13 | 2027-01-20 | 10 días | 2027-03-30 | 2027-04-08 | 12 días | 2027-10-01 | 2027-10-12 | No |  | 1454 | 1456 |  |  | Civil Aero | WP30 | Cto 7
1456 | Realizar hormigonado de la cimentación A28 | 3 días | 2027-02-19 | 2027-02-21 | 2 días | 2027-01-21 | 2027-01-22 | 4 días | 2027-04-09 | 2027-04-12 | 5 días | 2027-10-13 | 2027-10-17 | No |  | 1455 | 1457FC+7 días |  |  | Civil Aero | WP30 | Cto 7
1457 | Realizar relleno A28 | 10 días | 2027-03-01 | 2027-03-10 | 8 días | 2027-01-30 | 2027-02-06 | 10 días | 2027-04-20 | 2027-04-29 | 12 días | 2027-10-25 | 2027-11-05 | No |  | 1456FC+7 días | 1458 |  |  | Civil Aero | WP30 | Cto 7
1458 | Realizar la restauración Ambiental A28 | 10 días | 2027-03-11 | 2027-03-20 | 8 días | 2027-02-07 | 2027-02-14 | 10 días | 2027-04-30 | 2027-05-09 | 12 días | 2027-11-06 | 2027-11-17 | No |  | 1457 | 1459 |  |  | Civil Aero | WP30 | Cto 7
1459 | Obras civiles A28 finalizadas | 0 días | 2027-03-20 | 2027-03-20 | 0 días | 2027-02-23 | 2027-02-23 | 0 días | 2027-05-09 | 2027-05-09 | 0 días | 2027-11-17 | 2027-11-17 | No |  | 1458;1449;1452 | 1465;1985 |  |  | Civil Aero | WP30 | Cto 7
1460 | Desplazamiento y acopio A28 | 7 días | 2027-07-19 | 2027-07-25 | 7 días | 2027-04-28 | 2027-05-04 | 8 días | 2027-09-03 | 2027-09-10 | 8 días | 2028-03-14 | 2028-03-21 | No | [5 empty] | Despla | WP30 | Cto 7
1461 | Realizar desplazamiento y acopio ASPAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A28 | 7 días | 2027-07-19 | 2027-07-25 | 7 días | 2027-04-28 | 2027-05-04 | 8 días | 2027-09-03 | 2027-09-10 | 8 días | 2028-03-14 | 2028-03-21 | No |  | 1422 | 1500;1465 |  |  | Despla | WP30 | Cto 7
1462 | Realizar desplazamiento y acopio TORRES (Puerto Brisas-Windpeshi) A28 | 7 días | 2027-07-19 | 2027-07-25 | 7 días | 2027-04-28 | 2027-05-04 | 8 días | 2027-09-03 | 2027-09-10 | 8 días | 2028-03-14 | 2028-03-21 | No |  | 1423 | 1501;1465 |  |  | Despla | WP30 | Cto 7
1463 | Realizar desplazamiento y acopio GÓNDOLAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A28 | 7 días | 2027-07-19 | 2027-07-25 | 7 días | 2027-04-28 | 2027-05-04 | 8 días | 2027-09-03 | 2027-09-10 | 8 días | 2028-03-14 | 2028-03-21 | No |  | 1424 | 1502;1465 |  |  | Despla | WP30 | Cto 7
1464 | Montaje A28 | 42 días | 2027-07-26 | 2027-09-05 | 42 días | 2027-06-11 | 2027-07-22 | 66 días | 2027-09-11 | 2027-11-15 | 126 días | 2028-03-22 | 2028-07-25 | No | [5 empty] | Montaje | WP30 | Cto 7
1465 | Realizar montaje ERECTION A28 | 7 días | 2027-07-26 | 2027-08-01 | 7 días | 2027-06-11 | 2027-06-17 | 8 días | 2027-09-11 | 2027-09-18 | 8 días | 2028-03-22 | 2028-03-29 | No |  | 1461;1462;1463;1426;1459 | 1473;1466;1467;1468;1504;1475 |  |  | Montaje | WP30 | Cto 7
1466 | Realizar montaje de TORRE A28 | 7 días | 2027-08-09 | 2027-08-15 | 7 días | 2027-06-25 | 2027-07-01 | 8 días | 2027-10-15 | 2027-10-22 | 8 días | 2028-06-24 | 2028-07-01 | No |  | 1465;1427 | 1469;1505 |  |  | Montaje | WP30 | Cto 7
1467 | Realizar montaje de GÓNDOLA A28 | 7 días | 2027-08-09 | 2027-08-15 | 7 días | 2027-06-25 | 2027-07-01 | 8 días | 2027-10-15 | 2027-10-22 | 8 días | 2028-06-24 | 2028-07-01 | No |  | 1465;1428 | 1469;1506 |  |  | Montaje | WP30 | Cto 7
1468 | Realizar montaje de ASPAS A28 | 7 días | 2027-08-09 | 2027-08-15 | 7 días | 2027-06-25 | 2027-07-01 | 8 días | 2027-10-15 | 2027-10-22 | 8 días | 2028-06-24 | 2028-07-01 | No |  | 1465;1429 | 1469;1507 |  |  | Montaje | WP30 | Cto 7
1469 | Realizar TORSIÓN A28 | 7 días | 2027-08-16 | 2027-08-22 | 7 días | 2027-07-02 | 2027-07-08 | 8 días | 2027-10-23 | 2027-10-30 | 8 días | 2028-07-02 | 2028-07-09 | No |  | 1466;1467;1468 | 1470;1471 |  |  | Montaje | WP30 | Cto 7
1470 | Realizar montaje eléctrico de aerogeneradores (cableado de alimentación) A28 | 7 días | 2027-08-23 | 2027-08-29 | 7 días | 2027-07-09 | 2027-07-15 | 8 días | 2027-10-31 | 2027-11-07 | 8 días | 2028-07-10 | 2028-07-17 | No |  | 1469 | 1472 |  |  | Montaje | WP30 | Cto 7
1471 | Realizar montaje y conexionado de cable fibra óptica al tablero de comunicaciones A28 | 7 días | 2027-08-23 | 2027-08-29 | 7 días | 2027-07-09 | 2027-07-15 | 8 días | 2027-10-31 | 2027-11-07 | 8 días | 2028-07-10 | 2028-07-17 | No |  | 1469 | 1472 |  |  | Montaje | WP30 | Cto 7
1472 | Realizar revisión de calidad por aerogenerador A28 | 7 días | 2027-08-30 | 2027-09-05 | 7 días | 2027-07-16 | 2027-07-22 | 8 días | 2027-11-08 | 2027-11-15 | 8 días | 2028-07-18 | 2028-07-25 | No |  | 1470;1471 | 1473;1476FF |  |  | Montaje | WP30 | Cto 7
1473 | Montaje A28 finalizado | 0 días | 2027-09-05 | 2027-09-05 | 0 días | 2027-07-22 | 2027-07-22 | 0 días | 2027-11-15 | 2027-11-15 | 0 días | 2028-07-25 | 2028-07-25 | No |  | 1465;1472 | 1986;1475FF+7 días |  |  | Montaje | WP30 | Cto 7
1474 | Comisionamiento en frio A28 | 20 días | 2027-08-27 | 2027-09-15 | 11 días | 2027-07-22 | 2027-08-01 | 23 días | 2027-11-04 | 2027-11-26 | 34 días | 2028-07-03 | 2028-08-05 | No | [5 empty] | Comisionamiento | WP30 | Cto 7
1475 | Realizar pre comisionamiento de equipos (verificación integridad y completitud) A28 | 17 días | 2027-08-27 | 2027-09-12 | 8 días | 2027-07-22 | 2027-07-29 | 19 días | 2027-11-04 | 2027-11-22 | 30 días | 2028-07-03 | 2028-08-01 | No |  | 1473FF+7 días;1465 | 1476;2071 |  |  | Comisionamiento | WP30 | Cto 7
1476 | Realizar comisionamiento en frio A28 | 3 días | 2027-09-13 | 2027-09-15 | 3 días | 2027-07-30 | 2027-08-01 | 4 días | 2027-11-23 | 2027-11-26 | 4 días | 2028-08-02 | 2028-08-05 | No |  | 1472FF;1438;1475 | 1477 |  |  | Comisionamiento | WP30 | Cto 7
1477 | Comisionamiento en frio A28 finalizado | 0 días | 2027-09-15 | 2027-09-15 | 0 días | 2027-08-01 | 2027-08-01 | 0 días | 2027-11-26 | 2027-11-26 | 0 días | 2028-08-05 | 2028-08-05 | No |  | 1476 | 1515 |  |  | Comisionamiento | WP30 | Cto 7
1478 | Aerogenerador A29 | 246 días | 2027-01-20 | 2027-09-22 | 221 días | 2026-12-31 | 2027-08-08 | 269 días | 2027-03-11 | 2027-12-04 | 340 días | 2027-09-09 | 2028-08-13 | No | [6 empty] | WP29 | Cto 7
1479 | Obra civil A29 frente 3 | 80 días | 2027-01-20 | 2027-04-09 | 75 días | 2026-12-31 | 2027-03-15 | 85 días | 2027-03-11 | 2027-06-03 | 101 días | 2027-09-09 | 2027-12-18 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP29 | Cto 7
1480 | Plataforma A29 frente 3 | 20 días | 2027-01-20 | 2027-02-08 | 20 días | 2026-12-31 | 2027-01-19 | 25 días | 2027-03-11 | 2027-04-04 | 31 días | 2027-09-09 | 2027-10-09 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP29 | Cto 7
1481 | Realizar replanteo A29 | 1 día | 2027-01-20 | 2027-01-20 | 1 día | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2 días | 2027-03-11 | 2027-03-12 | 2 días | 2027-09-09 | 2027-09-10 | No |  | 1447 | 1482CC;1483;1488CC |  |  | Civil Aero | WP29 | Cto 7
1482 | Realizar aprovechamiento forestal A29 | 2 días | 2027-01-20 | 2027-01-21 | 2 días | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 3 días | 2027-03-11 | 2027-03-13 | 4 días | 2027-09-09 | 2027-09-12 | No |  | 1481CC | 1483 |  |  | Civil Aero | WP29 | Cto 7
1483 | Realizar desbroce A29 | 1 día | 2027-01-22 | 2027-01-22 | 1 día | 2027-01-02 | 2027-01-02 | 2 días | 2027-03-14 | 2027-03-15 | 3 días | 2027-09-13 | 2027-09-15 | No |  | 1481;1482 | 1484 |  |  | Civil Aero | WP29 | Cto 7
1484 | Realizar movimiento de tierras A29 | 15 días | 2027-01-23 | 2027-02-06 | 15 días | 2027-01-03 | 2027-01-17 | 17 días | 2027-03-16 | 2027-04-01 | 20 días | 2027-09-16 | 2027-10-05 | No |  | 1483 | 1485CC;1486 |  |  | Civil Aero | WP29 | Cto 7
1485 | Construir drenajes y obras de geotecnia A29 | 15 días | 2027-01-23 | 2027-02-06 | 15 días | 2027-01-03 | 2027-01-17 | 17 días | 2027-03-16 | 2027-04-01 | 20 días | 2027-09-16 | 2027-10-05 | No |  | 1484CC | 1486 |  |  | Civil Aero | WP29 | Cto 7
1486 | Realizar capa de plataforma A29 | 2 días | 2027-02-07 | 2027-02-08 | 2 días | 2027-01-18 | 2027-01-19 | 3 días | 2027-04-02 | 2027-04-04 | 4 días | 2027-10-06 | 2027-10-09 | No |  | 1485;1484 | 1520 |  |  | Civil Aero | WP29 | Cto 7
1487 | Cimentación A29 frente 3 | 80 días | 2027-01-20 | 2027-04-09 | 75 días | 2026-12-31 | 2027-03-15 | 85 días | 2027-03-11 | 2027-06-03 | 101 días | 2027-09-09 | 2027-12-18 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP29 | Cto 7
1488 | Realizar replanteo in situ en localización A29 | 80 días | 2027-01-20 | 2027-04-09 | 75 días | 2026-12-31 | 2027-03-15 | 82 días | 2027-03-11 | 2027-05-31 | 90 días | 2027-09-09 | 2027-12-07 | No |  | 1481CC | 1489CC+1 día;1498 |  |  | Civil Aero | WP29 | Cto 7
1489 | Realizar desbroce y excavación A29 | 10 días | 2027-01-21 | 2027-01-30 | 8 días | 2027-01-01 | 2027-01-08 | 10 días | 2027-03-12 | 2027-03-21 | 12 días | 2027-09-10 | 2027-09-21 | No |  | 1488CC+1 día | 1490 |  |  | Civil Aero | WP29 | Cto 7
1490 | Realizar hormigonado de limpieza y base blanda con SOFT-SPOT A29 | 10 días | 2027-01-31 | 2027-02-09 | 8 días | 2027-01-09 | 2027-01-16 | 12 días | 2027-03-22 | 2027-04-02 | 16 días | 2027-09-22 | 2027-10-07 | No |  | 1489 | 1491 |  |  | Civil Aero | WP29 | Cto 7
1491 | Colocar pernos A29 | 15 días | 2027-02-10 | 2027-02-24 | 13 días | 2027-01-17 | 2027-01-29 | 16 días | 2027-04-03 | 2027-04-18 | 18 días | 2027-10-08 | 2027-10-25 | No |  | 1490 | 1492CC;1498 |  |  | Civil Aero | WP29 | Cto 7
1492 | Realizar armado de ferralla A29 | 15 días | 2027-02-10 | 2027-02-24 | 13 días | 2027-01-17 | 2027-01-29 | 16 días | 2027-04-03 | 2027-04-18 | 18 días | 2027-10-08 | 2027-10-25 | No |  | 1491CC | 1493 |  |  | Civil Aero | WP29 | Cto 7
1493 | Realizar red de tierras A29 | 4 días | 2027-02-25 | 2027-02-28 | 3 días | 2027-01-30 | 2027-02-01 | 5 días | 2027-04-19 | 2027-04-23 | 6 días | 2027-10-26 | 2027-10-31 | No |  | 1492 | 1494 |  |  | Civil Aero | WP29 | Cto 7
1494 | Realizar encofrado A29 | 10 días | 2027-03-01 | 2027-03-10 | 8 días | 2027-02-02 | 2027-02-09 | 10 días | 2027-04-24 | 2027-05-03 | 12 días | 2027-11-01 | 2027-11-12 | No |  | 1493 | 1495 |  |  | Civil Aero | WP29 | Cto 7
1495 | Realizar hormigonado de la cimentación A29 | 3 días | 2027-03-11 | 2027-03-13 | 2 días | 2027-02-10 | 2027-02-11 | 4 días | 2027-05-04 | 2027-05-07 | 5 días | 2027-11-13 | 2027-11-17 | No |  | 1494 | 1496FC+7 días |  |  | Civil Aero | WP29 | Cto 7
1496 | Realizar relleno A29 | 10 días | 2027-03-21 | 2027-03-30 | 8 días | 2027-02-19 | 2027-02-26 | 10 días | 2027-05-15 | 2027-05-24 | 12 días | 2027-11-25 | 2027-12-06 | No |  | 1495FC+7 días | 1497 |  |  | Civil Aero | WP29 | Cto 7
1497 | Realizar la restauración Ambiental A29 | 10 días | 2027-03-31 | 2027-04-09 | 8 días | 2027-02-27 | 2027-03-06 | 10 días | 2027-05-25 | 2027-06-03 | 12 días | 2027-12-07 | 2027-12-18 | No |  | 1496 | 1498 |  |  | Civil Aero | WP29 | Cto 7
1498 | Obras civiles A29 finalizadas | 0 días | 2027-04-09 | 2027-04-09 | 0 días | 2027-03-15 | 2027-03-15 | 0 días | 2027-06-03 | 2027-06-03 | 0 días | 2027-12-18 | 2027-12-18 | No |  | 1497;1488;1491 | 1504;1985 |  |  | Civil Aero | WP29 | Cto 7
1499 | Desplazamiento y acopio A29 | 7 días | 2027-07-26 | 2027-08-01 | 7 días | 2027-05-05 | 2027-05-11 | 8 días | 2027-09-11 | 2027-09-18 | 8 días | 2028-03-22 | 2028-03-29 | No | [5 empty] | Despla | WP29 | Cto 7
1500 | Realizar desplazamiento y acopio ASPAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A29 | 7 días | 2027-07-26 | 2027-08-01 | 7 días | 2027-05-05 | 2027-05-11 | 8 días | 2027-09-11 | 2027-09-18 | 8 días | 2028-03-22 | 2028-03-29 | No |  | 1461 | 1539;1504 |  |  | Despla | WP29 | Cto 7
1501 | Realizar desplazamiento y acopio TORRES (Puerto Brisas-Windpeshi) A29 | 7 días | 2027-07-26 | 2027-08-01 | 7 días | 2027-05-05 | 2027-05-11 | 8 días | 2027-09-11 | 2027-09-18 | 8 días | 2028-03-22 | 2028-03-29 | No |  | 1462 | 1540;1504 |  |  | Despla | WP29 | Cto 7
1502 | Realizar desplazamiento y acopio GÓNDOLAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A29 | 7 días | 2027-07-26 | 2027-08-01 | 7 días | 2027-05-05 | 2027-05-11 | 8 días | 2027-09-11 | 2027-09-18 | 8 días | 2028-03-22 | 2028-03-29 | No |  | 1463 | 1541;1504 |  |  | Despla | WP29 | Cto 7
1503 | Montaje A29 | 42 días | 2027-08-02 | 2027-09-12 | 42 días | 2027-06-18 | 2027-07-29 | 66 días | 2027-09-19 | 2027-11-23 | 126 días | 2028-03-30 | 2028-08-02 | No | [5 empty] | Montaje | WP29 | Cto 7
1504 | Realizar montaje ERECTION A29 | 7 días | 2027-08-02 | 2027-08-08 | 7 días | 2027-06-18 | 2027-06-24 | 8 días | 2027-09-19 | 2027-09-26 | 8 días | 2028-03-30 | 2028-04-06 | No |  | 1500;1501;1502;1465;1498 | 1512;1505;1506;1507;1543;1514 |  |  | Montaje | WP29 | Cto 7
1505 | Realizar montaje de TORRE A29 | 7 días | 2027-08-16 | 2027-08-22 | 7 días | 2027-07-02 | 2027-07-08 | 8 días | 2027-10-23 | 2027-10-30 | 8 días | 2028-07-02 | 2028-07-09 | No |  | 1504;1466 | 1508;1544 |  |  | Montaje | WP29 | Cto 7
1506 | Realizar montaje de GÓNDOLA A29 | 7 días | 2027-08-16 | 2027-08-22 | 7 días | 2027-07-02 | 2027-07-08 | 8 días | 2027-10-23 | 2027-10-30 | 8 días | 2028-07-02 | 2028-07-09 | No |  | 1504;1467 | 1508;1545 |  |  | Montaje | WP29 | Cto 7
1507 | Realizar montaje de ASPAS A29 | 7 días | 2027-08-16 | 2027-08-22 | 7 días | 2027-07-02 | 2027-07-08 | 8 días | 2027-10-23 | 2027-10-30 | 8 días | 2028-07-02 | 2028-07-09 | No |  | 1504;1468 | 1508;1546 |  |  | Montaje | WP29 | Cto 7
1508 | Realizar TORSIÓN A29 | 7 días | 2027-08-23 | 2027-08-29 | 7 días | 2027-07-09 | 2027-07-15 | 8 días | 2027-10-31 | 2027-11-07 | 8 días | 2028-07-10 | 2028-07-17 | No |  | 1505;1506;1507 | 1509;1510 |  |  | Montaje | WP29 | Cto 7
1509 | Realizar montaje eléctrico de aerogeneradores (cableado de alimentación) A29 | 7 días | 2027-08-30 | 2027-09-05 | 7 días | 2027-07-16 | 2027-07-22 | 8 días | 2027-11-08 | 2027-11-15 | 8 días | 2028-07-18 | 2028-07-25 | No |  | 1508 | 1511 |  |  | Montaje | WP29 | Cto 7
1510 | Realizar montaje y conexionado de cable fibra óptica al tablero de comunicaciones A29 | 7 días | 2027-08-30 | 2027-09-05 | 7 días | 2027-07-16 | 2027-07-22 | 8 días | 2027-11-08 | 2027-11-15 | 8 días | 2028-07-18 | 2028-07-25 | No |  | 1508 | 1511 |  |  | Montaje | WP29 | Cto 7
1511 | Realizar revisión de calidad por aerogenerador A29 | 7 días | 2027-09-06 | 2027-09-12 | 7 días | 2027-07-23 | 2027-07-29 | 8 días | 2027-11-16 | 2027-11-23 | 8 días | 2028-07-26 | 2028-08-02 | No |  | 1509;1510 | 1512;1515FF |  |  | Montaje | WP29 | Cto 7
1512 | Montaje A29 finalizado | 0 días | 2027-09-12 | 2027-09-12 | 0 días | 2027-07-29 | 2027-07-29 | 0 días | 2027-11-23 | 2027-11-23 | 0 días | 2028-08-02 | 2028-08-02 | No |  | 1504;1511 | 1986;1514FF+7 días |  |  | Montaje | WP29 | Cto 7
1513 | Comisionamiento en frio A29 | 20 días | 2027-09-03 | 2027-09-22 | 11 días | 2027-07-29 | 2027-08-08 | 23 días | 2027-11-12 | 2027-12-04 | 34 días | 2028-07-11 | 2028-08-13 | No | [5 empty] | Comisionamiento | WP29 | Cto 7
1514 | Realizar pre comisionamiento de equipos (verificación integridad y completitud) A29 | 17 días | 2027-09-03 | 2027-09-19 | 8 días | 2027-07-29 | 2027-08-05 | 19 días | 2027-11-12 | 2027-11-30 | 30 días | 2028-07-11 | 2028-08-09 | No |  | 1512FF+7 días;1504 | 1515;2074 |  |  | Comisionamiento | WP29 | Cto 7
1515 | Realizar comisionamiento en frio A29 | 3 días | 2027-09-20 | 2027-09-22 | 3 días | 2027-08-06 | 2027-08-08 | 4 días | 2027-12-01 | 2027-12-04 | 4 días | 2028-08-10 | 2028-08-13 | No |  | 1511FF;1477;1514 | 1516 |  |  | Comisionamiento | WP29 | Cto 7
1516 | Comisionamiento en frio A29 finalizado | 0 días | 2027-09-22 | 2027-09-22 | 0 días | 2027-08-08 | 2027-08-08 | 0 días | 2027-12-04 | 2027-12-04 | 0 días | 2028-08-13 | 2028-08-13 | No |  | 1515 | 1554;2119 |  |  | Comisionamiento | WP29 | Cto 7
1517 | Aerogenerador A30 | 233 días | 2027-02-09 | 2027-09-29 | 208 días | 2027-01-20 | 2027-08-15 | 252 días | 2027-04-05 | 2027-12-12 | 317 días | 2027-10-10 | 2028-08-21 | No | [6 empty] | WP32 | Cto 6
1518 | Obra civil A30 frente 3 | 80 días | 2027-02-09 | 2027-04-29 | 75 días | 2027-01-20 | 2027-04-04 | 85 días | 2027-04-05 | 2027-06-28 | 101 días | 2027-10-10 | 2028-01-18 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP32 | Cto 6
1519 | Plataforma A30 frente 3 | 20 días | 2027-02-09 | 2027-02-28 | 20 días | 2027-01-20 | 2027-02-08 | 25 días | 2027-04-05 | 2027-04-29 | 31 días | 2027-10-10 | 2027-11-09 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP32 | Cto 6
1520 | Realizar replanteo A30 | 1 día | 2027-02-09 | 2027-02-09 | 1 día | 2027-01-20 | 2027-01-20 | 2 días | 2027-04-05 | 2027-04-06 | 2 días | 2027-10-10 | 2027-10-11 | No |  | 1486 | 1521CC;1522;1527CC |  |  | Civil Aero | WP32 | Cto 6
1521 | Realizar aprovechamiento forestal A30 | 2 días | 2027-02-09 | 2027-02-10 | 2 días | 2027-01-20 | 2027-01-21 | 3 días | 2027-04-05 | 2027-04-07 | 4 días | 2027-10-10 | 2027-10-13 | No |  | 1520CC | 1522 |  |  | Civil Aero | WP32 | Cto 6
1522 | Realizar desbroce A30 | 1 día | 2027-02-11 | 2027-02-11 | 1 día | 2027-01-22 | 2027-01-22 | 2 días | 2027-04-08 | 2027-04-09 | 3 días | 2027-10-14 | 2027-10-16 | No |  | 1520;1521 | 1523 |  |  | Civil Aero | WP32 | Cto 6
1523 | Realizar movimiento de tierras A30 | 15 días | 2027-02-12 | 2027-02-26 | 15 días | 2027-01-23 | 2027-02-06 | 17 días | 2027-04-10 | 2027-04-26 | 20 días | 2027-10-17 | 2027-11-05 | No |  | 1522 | 1524CC;1525 |  |  | Civil Aero | WP32 | Cto 6
1524 | Construir drenajes y obras de geotecnia A30 | 15 días | 2027-02-12 | 2027-02-26 | 15 días | 2027-01-23 | 2027-02-06 | 17 días | 2027-04-10 | 2027-04-26 | 20 días | 2027-10-17 | 2027-11-05 | No |  | 1523CC | 1525 |  |  | Civil Aero | WP32 | Cto 6
1525 | Realizar capa de plataforma A30 | 2 días | 2027-02-27 | 2027-02-28 | 2 días | 2027-02-07 | 2027-02-08 | 3 días | 2027-04-27 | 2027-04-29 | 4 días | 2027-11-06 | 2027-11-09 | No |  | 1524;1523 | 1537 |  |  | Civil Aero | WP32 | Cto 6
1526 | Cimentación A30 frente 3 | 80 días | 2027-02-09 | 2027-04-29 | 75 días | 2027-01-20 | 2027-04-04 | 85 días | 2027-04-05 | 2027-06-28 | 101 días | 2027-10-10 | 2028-01-18 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP32 | Cto 6
1527 | Realizar replanteo in situ en localización A30 | 80 días | 2027-02-09 | 2027-04-29 | 75 días | 2027-01-20 | 2027-04-04 | 82 días | 2027-04-05 | 2027-06-25 | 90 días | 2027-10-10 | 2028-01-07 | No |  | 1520CC | 1528CC+1 día;1537 |  |  | Civil Aero | WP32 | Cto 6
1528 | Realizar desbroce y excavación A30 | 10 días | 2027-02-10 | 2027-02-19 | 8 días | 2027-01-21 | 2027-01-28 | 10 días | 2027-04-06 | 2027-04-15 | 12 días | 2027-10-11 | 2027-10-22 | No |  | 1527CC+1 día | 1529 |  |  | Civil Aero | WP32 | Cto 6
1529 | Realizar hormigonado de limpieza y base blanda con SOFT-SPOT A30 | 10 días | 2027-02-20 | 2027-03-01 | 8 días | 2027-01-29 | 2027-02-05 | 12 días | 2027-04-16 | 2027-04-27 | 16 días | 2027-10-23 | 2027-11-07 | No |  | 1528 | 1530 |  |  | Civil Aero | WP32 | Cto 6
1530 | Colocar pernos A30 | 15 días | 2027-03-02 | 2027-03-16 | 13 días | 2027-02-06 | 2027-02-18 | 16 días | 2027-04-28 | 2027-05-13 | 18 días | 2027-11-08 | 2027-11-25 | No |  | 1529 | 1531CC;1537 |  |  | Civil Aero | WP32 | Cto 6
1531 | Realizar armado de ferralla A30 | 15 días | 2027-03-02 | 2027-03-16 | 13 días | 2027-02-06 | 2027-02-18 | 16 días | 2027-04-28 | 2027-05-13 | 18 días | 2027-11-08 | 2027-11-25 | No |  | 1530CC | 1532 |  |  | Civil Aero | WP32 | Cto 6
1532 | Realizar red de tierras A30 | 4 días | 2027-03-17 | 2027-03-20 | 3 días | 2027-02-19 | 2027-02-21 | 5 días | 2027-05-14 | 2027-05-18 | 6 días | 2027-11-26 | 2027-12-01 | No |  | 1531 | 1533 |  |  | Civil Aero | WP32 | Cto 6
1533 | Realizar encofrado A30 | 10 días | 2027-03-21 | 2027-03-30 | 8 días | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 10 días | 2027-05-19 | 2027-05-28 | 12 días | 2027-12-02 | 2027-12-13 | No |  | 1532 | 1534 |  |  | Civil Aero | WP32 | Cto 6
1534 | Realizar hormigonado de la cimentación A30 | 3 días | 2027-03-31 | 2027-04-02 | 2 días | 2027-03-02 | 2027-03-03 | 4 días | 2027-05-29 | 2027-06-01 | 5 días | 2027-12-14 | 2027-12-18 | No |  | 1533 | 1535FC+7 días |  |  | Civil Aero | WP32 | Cto 6
1535 | Realizar relleno A30 | 10 días | 2027-04-10 | 2027-04-19 | 8 días | 2027-03-11 | 2027-03-18 | 10 días | 2027-06-09 | 2027-06-18 | 12 días | 2027-12-26 | 2028-01-06 | No |  | 1534FC+7 días | 1536 |  |  | Civil Aero | WP32 | Cto 6
1536 | Realizar la restauración Ambiental A30 | 10 días | 2027-04-20 | 2027-04-29 | 8 días | 2027-03-19 | 2027-03-26 | 10 días | 2027-06-19 | 2027-06-28 | 12 días | 2028-01-07 | 2028-01-18 | No |  | 1535 | 1537 |  |  | Civil Aero | WP32 | Cto 6
1537 | Obras civiles A30 finalizadas | 0 días | 2027-04-29 | 2027-04-29 | 0 días | 2027-04-04 | 2027-04-04 | 0 días | 2027-06-28 | 2027-06-28 | 0 días | 2028-01-18 | 2028-01-18 | No |  | 1536;1527;1530;1525 | 1543;1985 |  |  | Civil Aero | WP32 | Cto 6
1538 | Desplazamiento y acopio A30 | 7 días | 2027-08-02 | 2027-08-08 | 7 días | 2027-05-12 | 2027-05-18 | 8 días | 2027-09-19 | 2027-09-26 | 8 días | 2028-03-30 | 2028-04-06 | No | [5 empty] | Despla | WP32 | Cto 6
1539 | Realizar desplazamiento y acopio ASPAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A30 | 7 días | 2027-08-02 | 2027-08-08 | 7 días | 2027-05-12 | 2027-05-18 | 8 días | 2027-09-19 | 2027-09-26 | 8 días | 2028-03-30 | 2028-04-06 | No |  | 1500 | 1578;1543 |  |  | Despla | WP32 | Cto 6
1540 | Realizar desplazamiento y acopio TORRES (Puerto Brisas-Windpeshi) A30 | 7 días | 2027-08-02 | 2027-08-08 | 7 días | 2027-05-12 | 2027-05-18 | 8 días | 2027-09-19 | 2027-09-26 | 8 días | 2028-03-30 | 2028-04-06 | No |  | 1501 | 1579;1543 |  |  | Despla | WP32 | Cto 6
1541 | Realizar desplazamiento y acopio GÓNDOLAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A30 | 7 días | 2027-08-02 | 2027-08-08 | 7 días | 2027-05-12 | 2027-05-18 | 8 días | 2027-09-19 | 2027-09-26 | 8 días | 2028-03-30 | 2028-04-06 | No |  | 1502 | 1580;1543 |  |  | Despla | WP32 | Cto 6
1542 | Montaje A30 | 42 días | 2027-08-09 | 2027-09-19 | 42 días | 2027-06-25 | 2027-08-05 | 66 días | 2027-09-27 | 2027-12-01 | 126 días | 2028-04-07 | 2028-08-10 | No | [5 empty] | Montaje | WP32 | Cto 6
1543 | Realizar montaje ERECTION A30 | 7 días | 2027-08-09 | 2027-08-15 | 7 días | 2027-06-25 | 2027-07-01 | 8 días | 2027-09-27 | 2027-10-04 | 8 días | 2028-04-07 | 2028-04-14 | No |  | 1539;1540;1541;1504;1537 | 1551;1544;1545;1546;1582;1553 |  |  | Montaje | WP32 | Cto 6
1544 | Realizar montaje de TORRE A30 | 7 días | 2027-08-23 | 2027-08-29 | 7 días | 2027-07-09 | 2027-07-15 | 8 días | 2027-10-31 | 2027-11-07 | 8 días | 2028-07-10 | 2028-07-17 | No |  | 1543;1505 | 1547;1583 |  |  | Montaje | WP32 | Cto 6
1545 | Realizar montaje de GÓNDOLA A30 | 7 días | 2027-08-23 | 2027-08-29 | 7 días | 2027-07-09 | 2027-07-15 | 8 días | 2027-10-31 | 2027-11-07 | 8 días | 2028-07-10 | 2028-07-17 | No |  | 1543;1506 | 1547;1584 |  |  | Montaje | WP32 | Cto 6
1546 | Realizar montaje de ASPAS A30 | 7 días | 2027-08-23 | 2027-08-29 | 7 días | 2027-07-09 | 2027-07-15 | 8 días | 2027-10-31 | 2027-11-07 | 8 días | 2028-07-10 | 2028-07-17 | No |  | 1543;1507 | 1547;1585 |  |  | Montaje | WP32 | Cto 6
1547 | Realizar TORSIÓN A30 | 7 días | 2027-08-30 | 2027-09-05 | 7 días | 2027-07-16 | 2027-07-22 | 8 días | 2027-11-08 | 2027-11-15 | 8 días | 2028-07-18 | 2028-07-25 | No |  | 1544;1545;1546 | 1548;1549 |  |  | Montaje | WP32 | Cto 6
1548 | Realizar montaje eléctrico de aerogeneradores (cableado de alimentación) | 7 días | 2027-09-06 | 2027-09-12 | 7 días | 2027-07-23 | 2027-07-29 | 8 días | 2027-11-16 | 2027-11-23 | 8 días | 2028-07-26 | 2028-08-02 | No |  | 1547 | 1550 |  |  | Montaje | WP32 | Cto 6
1549 | Realizar montaje y conexionado de cable fibra óptica al tablero de comunicaciones A30 | 7 días | 2027-09-06 | 2027-09-12 | 7 días | 2027-07-23 | 2027-07-29 | 8 días | 2027-11-16 | 2027-11-23 | 8 días | 2028-07-26 | 2028-08-02 | No |  | 1547 | 1550 |  |  | Montaje | WP32 | Cto 6
1550 | Realizar revisión de calidad por aerogenerador A30 | 7 días | 2027-09-13 | 2027-09-19 | 7 días | 2027-07-30 | 2027-08-05 | 8 días | 2027-11-24 | 2027-12-01 | 8 días | 2028-08-03 | 2028-08-10 | No |  | 1548;1549 | 1551;1554FF |  |  | Montaje | WP32 | Cto 6
1551 | Montaje A30 finalizado | 0 días | 2027-09-19 | 2027-09-19 | 0 días | 2027-08-05 | 2027-08-05 | 0 días | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 0 días | 2028-08-10 | 2028-08-10 | No |  | 1543;1550 | 1986;1553FF+7 días |  |  | Montaje | WP32 | Cto 6
1552 | Comisionamiento en frio A30 | 20 días | 2027-09-10 | 2027-09-29 | 11 días | 2027-08-05 | 2027-08-15 | 23 días | 2027-11-20 | 2027-12-12 | 34 días | 2028-07-19 | 2028-08-21 | No | [5 empty] | Comisionamiento | WP32 | Cto 6
1553 | Realizar pre comisionamiento de equipos (verificación integridad y completitud) A30 | 17 días | 2027-09-10 | 2027-09-26 | 8 días | 2027-08-05 | 2027-08-12 | 19 días | 2027-11-20 | 2027-12-08 | 30 días | 2028-07-19 | 2028-08-17 | No |  | 1551FF+7 días;1543 | 1554;2077 |  |  | Comisionamiento | WP32 | Cto 6
1554 | Realizar comisionamiento en frio A30 | 3 días | 2027-09-27 | 2027-09-29 | 3 días | 2027-08-13 | 2027-08-15 | 4 días | 2027-12-09 | 2027-12-12 | 4 días | 2028-08-18 | 2028-08-21 | No |  | 1550FF;1516;1553 | 1555 |  |  | Comisionamiento | WP32 | Cto 6
1555 | Comisionamiento en frio A30 finalizado | 0 días | 2027-09-29 | 2027-09-29 | 0 días | 2027-08-15 | 2027-08-15 | 0 días | 2027-12-12 | 2027-12-12 | 0 días | 2028-08-21 | 2028-08-21 | No |  | 1554 | 1593 |  |  | Comisionamiento | WP32 | Cto 6
1556 | Aerogenerador A31 | 420 días | 2026-08-13 | 2027-10-06 | 395 días | 2026-07-24 | 2027-08-22 | 485 días | 2026-08-23 | 2027-12-20 | 604 días | 2027-01-04 | 2028-08-29 | No | [6 empty] | WP33 | Cto 6
1557 | Obra civil A31 frente 4 | 80 días | 2026-08-13 | 2026-10-31 | 75 días | 2026-07-24 | 2026-10-06 | 85 días | 2026-08-23 | 2026-11-15 | 101 días | 2027-01-04 | 2027-04-14 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP33 | Cto 6
1558 | Plataforma A31 frente 4 | 20 días | 2026-08-13 | 2026-09-01 | 20 días | 2026-07-24 | 2026-08-12 | 25 días | 2026-08-23 | 2026-09-16 | 31 días | 2027-01-04 | 2027-02-03 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP33 | Cto 6
1559 | Realizar replanteo A31 | 1 día | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 1 día | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2 días | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2 días | 2027-01-04 | 2027-01-05 | No |  | 667CC | 1560CC;1561;1566CC |  |  | Civil Aero | WP33 | Cto 6
1560 | Realizar aprovechamiento forestal A31 | 2 días | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2 días | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 3 días | 2026-08-23 | 2026-08-25 | 4 días | 2027-01-04 | 2027-01-07 | No |  | 1559CC | 1561 |  |  | Civil Aero | WP33 | Cto 6
1561 | Realizar desbroce A31 | 1 día | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 1 día | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 2 días | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 3 días | 2027-01-08 | 2027-01-10 | No |  | 1559;1560 | 1562 |  |  | Civil Aero | WP33 | Cto 6
1562 | Realizar movimiento de tierras A31 | 15 días | 2026-08-16 | 2026-08-30 | 15 días | 2026-07-27 | 2026-08-10 | 17 días | 2026-08-28 | 2026-09-13 | 20 días | 2027-01-11 | 2027-01-30 | No |  | 1561 | 1563CC;1564 |  |  | Civil Aero | WP33 | Cto 6
1563 | Construir drenajes y obras de geotecnia A31 | 15 días | 2026-08-16 | 2026-08-30 | 15 días | 2026-07-27 | 2026-08-10 | 17 días | 2026-08-28 | 2026-09-13 | 20 días | 2027-01-11 | 2027-01-30 | No |  | 1562CC | 1564 |  |  | Civil Aero | WP33 | Cto 6
1564 | Realizar capa de plataforma A31 | 2 días | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2 días | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 3 días | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 4 días | 2027-01-31 | 2027-02-03 | No |  | 1563;1562 | 1598 |  |  | Civil Aero | WP33 | Cto 6
1565 | Cimentación A31 frente 4 | 80 días | 2026-08-13 | 2026-10-31 | 75 días | 2026-07-24 | 2026-10-06 | 85 días | 2026-08-23 | 2026-11-15 | 101 días | 2027-01-04 | 2027-04-14 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP33 | Cto 6
1566 | Realizar replanteo in situ en localización A31 | 80 días | 2026-08-13 | 2026-10-31 | 75 días | 2026-07-24 | 2026-10-06 | 82 días | 2026-08-23 | 2026-11-12 | 90 días | 2027-01-04 | 2027-04-03 | No |  | 1559CC | 1567CC+1 día;1576 |  |  | Civil Aero | WP33 | Cto 6
1567 | Realizar desbroce y excavación A31 | 10 días | 2026-08-14 | 2026-08-23 | 8 días | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 10 días | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 12 días | 2027-01-05 | 2027-01-16 | No |  | 1566CC+1 día | 1568 |  |  | Civil Aero | WP33 | Cto 6
1568 | Realizar hormigonado de limpieza y base blanda con SOFT-SPOT A31 | 10 días | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 8 días | 2026-08-02 | 2026-08-09 | 12 días | 2026-09-03 | 2026-09-14 | 16 días | 2027-01-17 | 2027-02-01 | No |  | 1567 | 1569 |  |  | Civil Aero | WP33 | Cto 6
1569 | Colocar pernos A31 | 15 días | 2026-09-03 | 2026-09-17 | 13 días | 2026-08-10 | 2026-08-22 | 16 días | 2026-09-15 | 2026-09-30 | 18 días | 2027-02-02 | 2027-02-19 | No |  | 1568 | 1570CC;1576 |  |  | Civil Aero | WP33 | Cto 6
1570 | Realizar armado de ferralla A31 | 15 días | 2026-09-03 | 2026-09-17 | 13 días | 2026-08-10 | 2026-08-22 | 16 días | 2026-09-15 | 2026-09-30 | 18 días | 2027-02-02 | 2027-02-19 | No |  | 1569CC | 1571 |  |  | Civil Aero | WP33 | Cto 6
1571 | Realizar red de tierras A31 | 4 días | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 3 días | 2026-08-23 | 2026-08-25 | 5 días | 2026-10-01 | 2026-10-05 | 6 días | 2027-02-20 | 2027-02-25 | No |  | 1570 | 1572 |  |  | Civil Aero | WP33 | Cto 6
1572 | Realizar encofrado A31 | 10 días | 2026-09-22 | 2026-10-01 | 8 días | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 10 días | 2026-10-06 | 2026-10-15 | 12 días | 2027-02-26 | 2027-03-09 | No |  | 1571 | 1573 |  |  | Civil Aero | WP33 | Cto 6
1573 | Realizar hormigonado de la cimentación A31 | 3 días | 2026-10-02 | 2026-10-04 | 2 días | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 4 días | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 5 días | 2027-03-10 | 2027-03-14 | No |  | 1572 | 1574FC+7 días |  |  | Civil Aero | WP33 | Cto 6
1574 | Realizar relleno A31 | 10 días | 2026-10-12 | 2026-10-21 | 8 días | 2026-09-12 | 2026-09-19 | 10 días | 2026-10-27 | 2026-11-05 | 12 días | 2027-03-22 | 2027-04-02 | No |  | 1573FC+7 días | 1575 |  |  | Civil Aero | WP33 | Cto 6
1575 | Realizar la restauración Ambiental A31 | 10 días | 2026-10-22 | 2026-10-31 | 8 días | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 10 días | 2026-11-06 | 2026-11-15 | 12 días | 2027-04-03 | 2027-04-14 | No |  | 1574 | 1576 |  |  | Civil Aero | WP33 | Cto 6
1576 | Obras civiles A31 finalizadas | 0 días | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 0 días | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 0 días | 2026-11-15 | 2026-11-15 | 0 días | 2027-04-14 | 2027-04-14 | No |  | 1575;1566;1569 | 1582;1985 |  |  | Civil Aero | WP33 | Cto 6
1577 | Desplazamiento y acopio A31 | 7 días | 2027-08-09 | 2027-08-15 | 7 días | 2027-05-19 | 2027-05-25 | 8 días | 2027-09-27 | 2027-10-04 | 8 días | 2028-04-07 | 2028-04-14 | No | [5 empty] | Despla | WP33 | Cto 6
1578 | Realizar desplazamiento y acopio ASPAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A31 | 7 días | 2027-08-09 | 2027-08-15 | 7 días | 2027-05-19 | 2027-05-25 | 8 días | 2027-09-27 | 2027-10-04 | 8 días | 2028-04-07 | 2028-04-14 | No |  | 1539 | 1617;1582 |  |  | Despla | WP33 | Cto 6
1579 | Realizar desplazamiento y acopio TORRES (Puerto Brisas-Windpeshi) A31 | 7 días | 2027-08-09 | 2027-08-15 | 7 días | 2027-05-19 | 2027-05-25 | 8 días | 2027-09-27 | 2027-10-04 | 8 días | 2028-04-07 | 2028-04-14 | No |  | 1540 | 1618;1582 |  |  | Despla | WP33 | Cto 6
1580 | Realizar desplazamiento y acopio GÓNDOLAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A31 | 7 días | 2027-08-09 | 2027-08-15 | 7 días | 2027-05-19 | 2027-05-25 | 8 días | 2027-09-27 | 2027-10-04 | 8 días | 2028-04-07 | 2028-04-14 | No |  | 1541 | 1619;1582 |  |  | Despla | WP33 | Cto 6
1581 | Montaje A31 | 42 días | 2027-08-16 | 2027-09-26 | 42 días | 2027-07-02 | 2027-08-12 | 66 días | 2027-10-05 | 2027-12-09 | 126 días | 2028-04-15 | 2028-08-18 | No | [5 empty] | Montaje | WP33 | Cto 6
1582 | Realizar montaje ERECTION A31 | 7 días | 2027-08-16 | 2027-08-22 | 7 días | 2027-07-02 | 2027-07-08 | 8 días | 2027-10-05 | 2027-10-12 | 8 días | 2028-04-15 | 2028-04-22 | No |  | 1578;1579;1580;1543;1576 | 1590;1583;1584;1585;1621;1592 |  |  | Montaje | WP33 | Cto 6
1583 | Realizar montaje de TORRE A31 | 7 días | 2027-08-30 | 2027-09-05 | 7 días | 2027-07-16 | 2027-07-22 | 8 días | 2027-11-08 | 2027-11-15 | 8 días | 2028-07-18 | 2028-07-25 | No |  | 1582;1544 | 1586;1622 |  |  | Montaje | WP33 | Cto 6
1584 | Realizar montaje de GÓNDOLA A31 | 7 días | 2027-08-30 | 2027-09-05 | 7 días | 2027-07-16 | 2027-07-22 | 8 días | 2027-11-08 | 2027-11-15 | 8 días | 2028-07-18 | 2028-07-25 | No |  | 1582;1545 | 1586;1623 |  |  | Montaje | WP33 | Cto 6
1585 | Realizar montaje de ASPAS A31 | 7 días | 2027-08-30 | 2027-09-05 | 7 días | 2027-07-16 | 2027-07-22 | 8 días | 2027-11-08 | 2027-11-15 | 8 días | 2028-07-18 | 2028-07-25 | No |  | 1582;1546 | 1586;1624 |  |  | Montaje | WP33 | Cto 6
1586 | Realizar TORSIÓN A31 | 7 días | 2027-09-06 | 2027-09-12 | 7 días | 2027-07-23 | 2027-07-29 | 8 días | 2027-11-16 | 2027-11-23 | 8 días | 2028-07-26 | 2028-08-02 | No |  | 1583;1584;1585 | 1587;1588 |  |  | Montaje | WP33 | Cto 6
1587 | Realizar montaje eléctrico de aerogeneradores (cableado de alimentación) A31 | 7 días | 2027-09-13 | 2027-09-19 | 7 días | 2027-07-30 | 2027-08-05 | 8 días | 2027-11-24 | 2027-12-01 | 8 días | 2028-08-03 | 2028-08-10 | No |  | 1586 | 1589 |  |  | Montaje | WP33 | Cto 6
1588 | Realizar montaje y conexionado de cable fibra óptica al tablero de comunicaciones A31 | 7 días | 2027-09-13 | 2027-09-19 | 7 días | 2027-07-30 | 2027-08-05 | 8 días | 2027-11-24 | 2027-12-01 | 8 días | 2028-08-03 | 2028-08-10 | No |  | 1586 | 1589 |  |  | Montaje | WP33 | Cto 6
1589 | Realizar revisión de calidad por aerogenerador A31 | 7 días | 2027-09-20 | 2027-09-26 | 7 días | 2027-08-06 | 2027-08-12 | 8 días | 2027-12-02 | 2027-12-09 | 8 días | 2028-08-11 | 2028-08-18 | No |  | 1587;1588 | 1590;1593FF |  |  | Montaje | WP33 | Cto 6
1590 | Montaje A31 finalizado | 0 días | 2027-09-26 | 2027-09-26 | 0 días | 2027-08-12 | 2027-08-12 | 0 días | 2027-12-09 | 2027-12-09 | 0 días | 2028-08-18 | 2028-08-18 | No |  | 1582;1589 | 1986;1592FF+7 días |  |  | Montaje | WP33 | Cto 6
1591 | Comisionamiento en frio A31 | 20 días | 2027-09-17 | 2027-10-06 | 11 días | 2027-08-12 | 2027-08-22 | 23 días | 2027-11-28 | 2027-12-20 | 34 días | 2028-07-27 | 2028-08-29 | No | [5 empty] | Comisionamiento | WP33 | Cto 6
1592 | Realizar pre comisionamiento de equipos (verificación integridad y completitud) A31 | 17 días | 2027-09-17 | 2027-10-03 | 8 días | 2027-08-12 | 2027-08-19 | 19 días | 2027-11-28 | 2027-12-16 | 30 días | 2028-07-27 | 2028-08-25 | No |  | 1590FF+7 días;1582 | 1593;2080 |  |  | Comisionamiento | WP33 | Cto 6
1593 | Realizar comisionamiento en frio A31 | 3 días | 2027-10-04 | 2027-10-06 | 3 días | 2027-08-20 | 2027-08-22 | 4 días | 2027-12-17 | 2027-12-20 | 4 días | 2028-08-26 | 2028-08-29 | No |  | 1589FF;1555;1592 | 1594 |  |  | Comisionamiento | WP33 | Cto 6
1594 | Comisionamiento en frio A31 finalizado | 0 días | 2027-10-06 | 2027-10-06 | 0 días | 2027-08-22 | 2027-08-22 | 0 días | 2027-12-20 | 2027-12-20 | 0 días | 2028-08-29 | 2028-08-29 | No |  | 1593 | 1632 |  |  | Comisionamiento | WP33 | Cto 6
1595 | Aerogenerador A32 | 407 días | 2026-09-02 | 2027-10-13 | 382 días | 2026-08-13 | 2027-08-29 | 468 días | 2026-09-17 | 2027-12-28 | 581 días | 2027-02-04 | 2028-09-06 | No | [6 empty] | WP34 | Cto 6
1596 | Obra civil A32 frente 4 | 80 días | 2026-09-02 | 2026-11-20 | 75 días | 2026-08-13 | 2026-10-26 | 85 días | 2026-09-17 | 2026-12-10 | 101 días | 2027-02-04 | 2027-05-15 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP34 | Cto 6
1597 | Plataforma A32 frente 4 | 20 días | 2026-09-02 | 2026-09-21 | 20 días | 2026-08-13 | 2026-09-01 | 25 días | 2026-09-17 | 2026-10-11 | 31 días | 2027-02-04 | 2027-03-06 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP34 | Cto 6
1598 | Realizar replanteo A32 | 1 día | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 1 día | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2 días | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2 días | 2027-02-04 | 2027-02-05 | No |  | 1564 | 1599CC;1600;1605CC |  |  | Civil Aero | WP34 | Cto 6
1599 | Realizar aprovechamiento forestal A32 | 2 días | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2 días | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 3 días | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 4 días | 2027-02-04 | 2027-02-07 | No |  | 1598CC | 1600 |  |  | Civil Aero | WP34 | Cto 6
1600 | Realizar desbroce A32 | 1 día | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 día | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 2 días | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 3 días | 2027-02-08 | 2027-02-10 | No |  | 1598;1599 | 1601 |  |  | Civil Aero | WP34 | Cto 6
1601 | Realizar movimiento de tierras A32 | 15 días | 2026-09-05 | 2026-09-19 | 15 días | 2026-08-16 | 2026-08-30 | 17 días | 2026-09-22 | 2026-10-08 | 20 días | 2027-02-11 | 2027-03-02 | No |  | 1600 | 1602CC;1603 |  |  | Civil Aero | WP34 | Cto 6
1602 | Construir drenajes y obras de geotecnia A32 | 15 días | 2026-09-05 | 2026-09-19 | 15 días | 2026-08-16 | 2026-08-30 | 17 días | 2026-09-22 | 2026-10-08 | 20 días | 2027-02-11 | 2027-03-02 | No |  | 1601CC | 1603 |  |  | Civil Aero | WP34 | Cto 6
1603 | Realizar capa de plataforma A32 | 2 días | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2 días | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 3 días | 2026-10-09 | 2026-10-11 | 4 días | 2027-03-03 | 2027-03-06 | No |  | 1602;1601 | 1637 |  |  | Civil Aero | WP34 | Cto 6
1604 | Cimentación A32 frente 4 | 80 días | 2026-09-02 | 2026-11-20 | 75 días | 2026-08-13 | 2026-10-26 | 85 días | 2026-09-17 | 2026-12-10 | 101 días | 2027-02-04 | 2027-05-15 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP34 | Cto 6
1605 | Realizar replanteo in situ en localización A32 | 80 días | 2026-09-02 | 2026-11-20 | 75 días | 2026-08-13 | 2026-10-26 | 82 días | 2026-09-17 | 2026-12-07 | 90 días | 2027-02-04 | 2027-05-04 | No |  | 1598CC | 1606CC+1 día;1615 |  |  | Civil Aero | WP34 | Cto 6
1606 | Realizar desbroce y excavación A32 | 10 días | 2026-09-03 | 2026-09-12 | 8 días | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 10 días | 2026-09-18 | 2026-09-27 | 12 días | 2027-02-05 | 2027-02-16 | No |  | 1605CC+1 día | 1607 |  |  | Civil Aero | WP34 | Cto 6
1607 | Realizar hormigonado de limpieza y base blanda con SOFT-SPOT A32 | 10 días | 2026-09-13 | 2026-09-22 | 8 días | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 12 días | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 16 días | 2027-02-17 | 2027-03-04 | No |  | 1606 | 1608 |  |  | Civil Aero | WP34 | Cto 6
1608 | Colocar pernos A32 | 15 días | 2026-09-23 | 2026-10-07 | 13 días | 2026-08-30 | 2026-09-11 | 16 días | 2026-10-10 | 2026-10-25 | 18 días | 2027-03-05 | 2027-03-22 | No |  | 1607 | 1609CC;1615 |  |  | Civil Aero | WP34 | Cto 6
1609 | Realizar armado de ferralla A32 | 15 días | 2026-09-23 | 2026-10-07 | 13 días | 2026-08-30 | 2026-09-11 | 16 días | 2026-10-10 | 2026-10-25 | 18 días | 2027-03-05 | 2027-03-22 | No |  | 1608CC | 1610 |  |  | Civil Aero | WP34 | Cto 6
1610 | Realizar red de tierras A32 | 4 días | 2026-10-08 | 2026-10-11 | 3 días | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 5 días | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 6 días | 2027-03-23 | 2027-03-28 | No |  | 1609 | 1611 |  |  | Civil Aero | WP34 | Cto 6
1611 | Realizar encofrado A32 | 10 días | 2026-10-12 | 2026-10-21 | 8 días | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 10 días | 2026-10-31 | 2026-11-09 | 12 días | 2027-03-29 | 2027-04-09 | No |  | 1610 | 1612 |  |  | Civil Aero | WP34 | Cto 6
1612 | Realizar hormigonado de la cimentación A32 | 3 días | 2026-10-22 | 2026-10-24 | 2 días | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 4 días | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 5 días | 2027-04-10 | 2027-04-14 | No |  | 1611 | 1613FC+7 días |  |  | Civil Aero | WP34 | Cto 6
1613 | Realizar relleno A32 | 10 días | 2026-11-01 | 2026-11-10 | 8 días | 2026-10-02 | 2026-10-09 | 10 días | 2026-11-21 | 2026-11-30 | 12 días | 2027-04-22 | 2027-05-03 | No |  | 1612FC+7 días | 1614 |  |  | Civil Aero | WP34 | Cto 6
1614 | Realizar la restauración Ambiental A32 | 10 días | 2026-11-11 | 2026-11-20 | 8 días | 2026-10-10 | 2026-10-17 | 10 días | 2026-12-01 | 2026-12-10 | 12 días | 2027-05-04 | 2027-05-15 | No |  | 1613 | 1615 |  |  | Civil Aero | WP34 | Cto 6
1615 | Obras civiles A32 finalizadas | 0 días | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 0 días | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 0 días | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 0 días | 2027-05-15 | 2027-05-15 | No |  | 1614;1605;1608 | 1621;1985 |  |  | Civil Aero | WP34 | Cto 6
1616 | Desplazamiento y acopio A32 | 7 días | 2027-08-16 | 2027-08-22 | 7 días | 2027-05-26 | 2027-06-01 | 8 días | 2027-10-05 | 2027-10-12 | 8 días | 2028-04-15 | 2028-04-22 | No | [5 empty] | Despla | WP34 | Cto 6
1617 | Realizar desplazamiento y acopio ASPAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A32 | 7 días | 2027-08-16 | 2027-08-22 | 7 días | 2027-05-26 | 2027-06-01 | 8 días | 2027-10-05 | 2027-10-12 | 8 días | 2028-04-15 | 2028-04-22 | No |  | 1578 | 1656;1621 |  |  | Despla | WP34 | Cto 6
1618 | Realizar desplazamiento y acopio TORRES (Puerto Brisas-Windpeshi) A32 | 7 días | 2027-08-16 | 2027-08-22 | 7 días | 2027-05-26 | 2027-06-01 | 8 días | 2027-10-05 | 2027-10-12 | 8 días | 2028-04-15 | 2028-04-22 | No |  | 1579 | 1657;1621 |  |  | Despla | WP34 | Cto 6
1619 | Realizar desplazamiento y acopio GÓNDOLAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A32 | 7 días | 2027-08-16 | 2027-08-22 | 7 días | 2027-05-26 | 2027-06-01 | 8 días | 2027-10-05 | 2027-10-12 | 8 días | 2028-04-15 | 2028-04-22 | No |  | 1580 | 1658;1621 |  |  | Despla | WP34 | Cto 6
1620 | Montaje A32 | 42 días | 2027-08-23 | 2027-10-03 | 42 días | 2027-07-09 | 2027-08-19 | 66 días | 2027-10-13 | 2027-12-17 | 126 días | 2028-04-23 | 2028-08-26 | No | [5 empty] | Montaje | WP34 | Cto 6
1621 | Realizar montaje ERECTION A32 | 7 días | 2027-08-23 | 2027-08-29 | 7 días | 2027-07-09 | 2027-07-15 | 8 días | 2027-10-13 | 2027-10-20 | 8 días | 2028-04-23 | 2028-04-30 | No |  | 1617;1618;1619;1582;1615 | 1629;1622;1623;1624;1660;1631 |  |  | Montaje | WP34 | Cto 6
1622 | Realizar montaje de TORRE A32 | 7 días | 2027-09-06 | 2027-09-12 | 7 días | 2027-07-23 | 2027-07-29 | 8 días | 2027-11-16 | 2027-11-23 | 8 días | 2028-07-26 | 2028-08-02 | No |  | 1621;1583 | 1625;1661 |  |  | Montaje | WP34 | Cto 6
1623 | Realizar montaje de GÓNDOLA A32 | 7 días | 2027-09-06 | 2027-09-12 | 7 días | 2027-07-23 | 2027-07-29 | 8 días | 2027-11-16 | 2027-11-23 | 8 días | 2028-07-26 | 2028-08-02 | No |  | 1621;1584 | 1625;1662 |  |  | Montaje | WP34 | Cto 6
1624 | Realizar montaje de ASPAS A32 | 7 días | 2027-09-06 | 2027-09-12 | 7 días | 2027-07-23 | 2027-07-29 | 8 días | 2027-11-16 | 2027-11-23 | 8 días | 2028-07-26 | 2028-08-02 | No |  | 1621;1585 | 1625;1663 |  |  | Montaje | WP34 | Cto 6
1625 | Realizar TORSIÓN A32 | 7 días | 2027-09-13 | 2027-09-19 | 7 días | 2027-07-30 | 2027-08-05 | 8 días | 2027-11-24 | 2027-12-01 | 8 días | 2028-08-03 | 2028-08-10 | No |  | 1622;1623;1624 | 1626;1627 |  |  | Montaje | WP34 | Cto 6
1626 | Realizar montaje eléctrico de aerogeneradores (cableado de alimentación) A32 | 7 días | 2027-09-20 | 2027-09-26 | 7 días | 2027-08-06 | 2027-08-12 | 8 días | 2027-12-02 | 2027-12-09 | 8 días | 2028-08-11 | 2028-08-18 | No |  | 1625 | 1628 |  |  | Montaje | WP34 | Cto 6
1627 | Realizar montaje y conexionado de cable fibra óptica al tablero de comunicaciones A32 | 7 días | 2027-09-20 | 2027-09-26 | 7 días | 2027-08-06 | 2027-08-12 | 8 días | 2027-12-02 | 2027-12-09 | 8 días | 2028-08-11 | 2028-08-18 | No |  | 1625 | 1628 |  |  | Montaje | WP34 | Cto 6
1628 | Realizar revisión de calidad por aerogenerador A32 | 7 días | 2027-09-27 | 2027-10-03 | 7 días | 2027-08-13 | 2027-08-19 | 8 días | 2027-12-10 | 2027-12-17 | 8 días | 2028-08-19 | 2028-08-26 | No |  | 1626;1627 | 1629;1632FF |  |  | Montaje | WP34 | Cto 6
1629 | Montaje A32 finalizado | 0 días | 2027-10-03 | 2027-10-03 | 0 días | 2027-08-19 | 2027-08-19 | 0 días | 2027-12-17 | 2027-12-17 | 0 días | 2028-08-26 | 2028-08-26 | No |  | 1621;1628 | 1986;1631FF+7 días |  |  | Montaje | WP34 | Cto 6
1630 | Comisionamiento en frio A32 | 20 días | 2027-09-24 | 2027-10-13 | 11 días | 2027-08-19 | 2027-08-29 | 23 días | 2027-12-06 | 2027-12-28 | 34 días | 2028-08-04 | 2028-09-06 | No | [5 empty] | Comisionamiento | WP34 | Cto 6
1631 | Realizar pre comisionamiento de equipos (verificación integridad y completitud) A32 | 17 días | 2027-09-24 | 2027-10-10 | 8 días | 2027-08-19 | 2027-08-26 | 19 días | 2027-12-06 | 2027-12-24 | 30 días | 2028-08-04 | 2028-09-02 | No |  | 1629FF+7 días;1621 | 1632;2083 |  |  | Comisionamiento | WP34 | Cto 6
1632 | Realizar comisionamiento en frio A32 | 3 días | 2027-10-11 | 2027-10-13 | 3 días | 2027-08-27 | 2027-08-29 | 4 días | 2027-12-25 | 2027-12-28 | 4 días | 2028-09-03 | 2028-09-06 | No |  | 1628FF;1594;1631 | 1633 |  |  | Comisionamiento | WP34 | Cto 6
1633 | Comisionamiento en frio A32 finalizado | 0 días | 2027-10-13 | 2027-10-13 | 0 días | 2027-08-29 | 2027-08-29 | 0 días | 2027-12-28 | 2027-12-28 | 0 días | 2028-09-06 | 2028-09-06 | No |  | 1632 | 1671 |  |  | Comisionamiento | WP34 | Cto 6
1634 | Aerogenerador A33 | 394 días | 2026-09-22 | 2027-10-20 | 369 días | 2026-09-02 | 2027-09-05 | 451 días | 2026-10-12 | 2028-01-05 | 558 días | 2027-03-07 | 2028-09-14 | No | [6 empty] | WP35 | Cto 6
1635 | Obra civil A33 frente 4 | 80 días | 2026-09-22 | 2026-12-10 | 75 días | 2026-09-02 | 2026-11-15 | 85 días | 2026-10-12 | 2027-01-04 | 101 días | 2027-03-07 | 2027-06-15 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP35 | Cto 6
1636 | Plataforma A33 frente 4 | 20 días | 2026-09-22 | 2026-10-11 | 20 días | 2026-09-02 | 2026-09-21 | 25 días | 2026-10-12 | 2026-11-05 | 31 días | 2027-03-07 | 2027-04-06 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP35 | Cto 6
1637 | Realizar replanteo A33 | 1 día | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 día | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2 días | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2 días | 2027-03-07 | 2027-03-08 | No |  | 1603 | 1638CC;1639;1644CC |  |  | Civil Aero | WP35 | Cto 6
1638 | Realizar aprovechamiento forestal A33 | 2 días | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 días | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 3 días | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 4 días | 2027-03-07 | 2027-03-10 | No |  | 1637CC | 1639 |  |  | Civil Aero | WP35 | Cto 6
1639 | Realizar desbroce A33 | 1 día | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 día | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2 días | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 3 días | 2027-03-11 | 2027-03-13 | No |  | 1637;1638 | 1640 |  |  | Civil Aero | WP35 | Cto 6
1640 | Realizar movimiento de tierras A33 | 15 días | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 15 días | 2026-09-05 | 2026-09-19 | 17 días | 2026-10-17 | 2026-11-02 | 20 días | 2027-03-14 | 2027-04-02 | No |  | 1639 | 1641CC;1642 |  |  | Civil Aero | WP35 | Cto 6
1641 | Construir drenajes y obras de geotecnia A33 | 15 días | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 15 días | 2026-09-05 | 2026-09-19 | 17 días | 2026-10-17 | 2026-11-02 | 20 días | 2027-03-14 | 2027-04-02 | No |  | 1640CC | 1642 |  |  | Civil Aero | WP35 | Cto 6
1642 | Realizar capa de plataforma A33 | 2 días | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2 días | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 3 días | 2026-11-03 | 2026-11-05 | 4 días | 2027-04-03 | 2027-04-06 | No |  | 1641;1640 | 1676 |  |  | Civil Aero | WP35 | Cto 6
1643 | Cimentación A33 frente 4 | 80 días | 2026-09-22 | 2026-12-10 | 75 días | 2026-09-02 | 2026-11-15 | 85 días | 2026-10-12 | 2027-01-04 | 101 días | 2027-03-07 | 2027-06-15 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP35 | Cto 6
1644 | Realizar replanteo in situ en localización A33 | 80 días | 2026-09-22 | 2026-12-10 | 75 días | 2026-09-02 | 2026-11-15 | 82 días | 2026-10-12 | 2027-01-01 | 90 días | 2027-03-07 | 2027-06-04 | No |  | 1637CC | 1645CC+1 día;1654 |  |  | Civil Aero | WP35 | Cto 6
1645 | Realizar desbroce y excavación A33 | 10 días | 2026-09-23 | 2026-10-02 | 8 días | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 10 días | 2026-10-13 | 2026-10-22 | 12 días | 2027-03-08 | 2027-03-19 | No |  | 1644CC+1 día | 1646 |  |  | Civil Aero | WP35 | Cto 6
1646 | Realizar hormigonado de limpieza y base blanda con SOFT-SPOT A33 | 10 días | 2026-10-03 | 2026-10-12 | 8 días | 2026-09-11 | 2026-09-18 | 12 días | 2026-10-23 | 2026-11-03 | 16 días | 2027-03-20 | 2027-04-04 | No |  | 1645 | 1647 |  |  | Civil Aero | WP35 | Cto 6
1647 | Colocar pernos A33 | 15 días | 2026-10-13 | 2026-10-27 | 13 días | 2026-09-19 | 2026-10-01 | 16 días | 2026-11-04 | 2026-11-19 | 18 días | 2027-04-05 | 2027-04-22 | No |  | 1646 | 1648CC;1654 |  |  | Civil Aero | WP35 | Cto 6
1648 | Realizar armado de ferralla A33 | 15 días | 2026-10-13 | 2026-10-27 | 13 días | 2026-09-19 | 2026-10-01 | 16 días | 2026-11-04 | 2026-11-19 | 18 días | 2027-04-05 | 2027-04-22 | No |  | 1647CC | 1649 |  |  | Civil Aero | WP35 | Cto 6
1649 | Realizar red de tierras A33 | 4 días | 2026-10-28 | 2026-10-31 | 3 días | 2026-10-02 | 2026-10-04 | 5 días | 2026-11-20 | 2026-11-24 | 6 días | 2027-04-23 | 2027-04-28 | No |  | 1648 | 1650 |  |  | Civil Aero | WP35 | Cto 6
1650 | Realizar encofrado A33 | 10 días | 2026-11-01 | 2026-11-10 | 8 días | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 10 días | 2026-11-25 | 2026-12-04 | 12 días | 2027-04-29 | 2027-05-10 | No |  | 1649 | 1651 |  |  | Civil Aero | WP35 | Cto 6
1651 | Realizar hormigonado de la cimentación A33 | 3 días | 2026-11-11 | 2026-11-13 | 2 días | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 4 días | 2026-12-05 | 2026-12-08 | 5 días | 2027-05-11 | 2027-05-15 | No |  | 1650 | 1652FC+7 días |  |  | Civil Aero | WP35 | Cto 6
1652 | Realizar relleno A33 | 10 días | 2026-11-21 | 2026-11-30 | 8 días | 2026-10-22 | 2026-10-29 | 10 días | 2026-12-16 | 2026-12-25 | 12 días | 2027-05-23 | 2027-06-03 | No |  | 1651FC+7 días | 1653 |  |  | Civil Aero | WP35 | Cto 6
1653 | Realizar la restauración Ambiental A33 | 10 días | 2026-12-01 | 2026-12-10 | 8 días | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 10 días | 2026-12-26 | 2027-01-04 | 12 días | 2027-06-04 | 2027-06-15 | No |  | 1652 | 1654 |  |  | Civil Aero | WP35 | Cto 6
1654 | Obras civiles A33 finalizadas | 0 días | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 0 días | 2026-11-15 | 2026-11-15 | 0 días | 2027-01-04 | 2027-01-04 | 0 días | 2027-06-15 | 2027-06-15 | No |  | 1653;1644;1647 | 1660;1985 |  |  | Civil Aero | WP35 | Cto 6
1655 | Desplazamiento y acopio A33 | 7 días | 2027-08-23 | 2027-08-29 | 7 días | 2027-06-02 | 2027-06-08 | 8 días | 2027-10-13 | 2027-10-20 | 8 días | 2028-04-23 | 2028-04-30 | No | [5 empty] | Despla | WP35 | Cto 6
1656 | Realizar desplazamiento y acopio ASPAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A33 | 7 días | 2027-08-23 | 2027-08-29 | 7 días | 2027-06-02 | 2027-06-08 | 8 días | 2027-10-13 | 2027-10-20 | 8 días | 2028-04-23 | 2028-04-30 | No |  | 1617 | 1695;1660 |  |  | Despla | WP35 | Cto 6
1657 | Realizar desplazamiento y acopio TORRES (Puerto Brisas-Windpeshi) A33 | 7 días | 2027-08-23 | 2027-08-29 | 7 días | 2027-06-02 | 2027-06-08 | 8 días | 2027-10-13 | 2027-10-20 | 8 días | 2028-04-23 | 2028-04-30 | No |  | 1618 | 1696;1660 |  |  | Despla | WP35 | Cto 6
1658 | Realizar desplazamiento y acopio GÓNDOLAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A33 | 7 días | 2027-08-23 | 2027-08-29 | 7 días | 2027-06-02 | 2027-06-08 | 8 días | 2027-10-13 | 2027-10-20 | 8 días | 2028-04-23 | 2028-04-30 | No |  | 1619 | 1697;1660 |  |  | Despla | WP35 | Cto 6
1659 | Montaje A33 | 42 días | 2027-08-30 | 2027-10-10 | 42 días | 2027-07-16 | 2027-08-26 | 66 días | 2027-10-21 | 2027-12-25 | 126 días | 2028-05-01 | 2028-09-03 | No | [5 empty] | Montaje | WP35 | Cto 6
1660 | Realizar montaje ERECTION A33 | 7 días | 2027-08-30 | 2027-09-05 | 7 días | 2027-07-16 | 2027-07-22 | 8 días | 2027-10-21 | 2027-10-28 | 8 días | 2028-05-01 | 2028-05-08 | No |  | 1656;1657;1658;1621;1654 | 1668;1661;1662;1663;1699;1670 |  |  | Montaje | WP35 | Cto 6
1661 | Realizar montaje de TORRE A33 | 7 días | 2027-09-13 | 2027-09-19 | 7 días | 2027-07-30 | 2027-08-05 | 8 días | 2027-11-24 | 2027-12-01 | 8 días | 2028-08-03 | 2028-08-10 | No |  | 1660;1622 | 1664;1700 |  |  | Montaje | WP35 | Cto 6
1662 | Realizar montaje de GÓNDOLA A33 | 7 días | 2027-09-13 | 2027-09-19 | 7 días | 2027-07-30 | 2027-08-05 | 8 días | 2027-11-24 | 2027-12-01 | 8 días | 2028-08-03 | 2028-08-10 | No |  | 1660;1623 | 1664;1701 |  |  | Montaje | WP35 | Cto 6
1663 | Realizar montaje de ASPAS A33 | 7 días | 2027-09-13 | 2027-09-19 | 7 días | 2027-07-30 | 2027-08-05 | 8 días | 2027-11-24 | 2027-12-01 | 8 días | 2028-08-03 | 2028-08-10 | No |  | 1660;1624 | 1664;1702 |  |  | Montaje | WP35 | Cto 6
1664 | Realizar TORSIÓN A33 | 7 días | 2027-09-20 | 2027-09-26 | 7 días | 2027-08-06 | 2027-08-12 | 8 días | 2027-12-02 | 2027-12-09 | 8 días | 2028-08-11 | 2028-08-18 | No |  | 1661;1662;1663 | 1665;1666 |  |  | Montaje | WP35 | Cto 6
1665 | Realizar montaje eléctrico de aerogeneradores (cableado de alimentación) A33 | 7 días | 2027-09-27 | 2027-10-03 | 7 días | 2027-08-13 | 2027-08-19 | 8 días | 2027-12-10 | 2027-12-17 | 8 días | 2028-08-19 | 2028-08-26 | No |  | 1664 | 1667 |  |  | Montaje | WP35 | Cto 6
1666 | Realizar montaje y conexionado de cable fibra óptica al tablero de comunicaciones A33 | 7 días | 2027-09-27 | 2027-10-03 | 7 días | 2027-08-13 | 2027-08-19 | 8 días | 2027-12-10 | 2027-12-17 | 8 días | 2028-08-19 | 2028-08-26 | No |  | 1664 | 1667 |  |  | Montaje | WP35 | Cto 6
1667 | Realizar revisión de calidad por aerogenerador A33 | 7 días | 2027-10-04 | 2027-10-10 | 7 días | 2027-08-20 | 2027-08-26 | 8 días | 2027-12-18 | 2027-12-25 | 8 días | 2028-08-27 | 2028-09-03 | No |  | 1665;1666 | 1668;1671FF |  |  | Montaje | WP35 | Cto 6
1668 | Montaje A33 finalizado | 0 días | 2027-10-10 | 2027-10-10 | 0 días | 2027-08-26 | 2027-08-26 | 0 días | 2027-12-25 | 2027-12-25 | 0 días | 2028-09-03 | 2028-09-03 | No |  | 1660;1667 | 1986;1670FF+7 días |  |  | Montaje | WP35 | Cto 6
1669 | Comisionamiento en frio A33 | 20 días | 2027-10-01 | 2027-10-20 | 11 días | 2027-08-26 | 2027-09-05 | 23 días | 2027-12-14 | 2028-01-05 | 34 días | 2028-08-12 | 2028-09-14 | No | [5 empty] | Comisionamiento | WP35 | Cto 6
1670 | Realizar pre comisionamiento de equipos (verificación integridad y completitud) A33 | 17 días | 2027-10-01 | 2027-10-17 | 8 días | 2027-08-26 | 2027-09-02 | 19 días | 2027-12-14 | 2028-01-01 | 30 días | 2028-08-12 | 2028-09-10 | No |  | 1668FF+7 días;1660 | 1671;2086 |  |  | Comisionamiento | WP35 | Cto 6
1671 | Realizar comisionamiento en frio A33 | 3 días | 2027-10-18 | 2027-10-20 | 3 días | 2027-09-03 | 2027-09-05 | 4 días | 2028-01-02 | 2028-01-05 | 4 días | 2028-09-11 | 2028-09-14 | No |  | 1667FF;1633;1670 | 1672 |  |  | Comisionamiento | WP35 | Cto 6
1672 | Comisionamiento en frio A33 finalizado | 0 días | 2027-10-20 | 2027-10-20 | 0 días | 2027-09-05 | 2027-09-05 | 0 días | 2028-01-05 | 2028-01-05 | 0 días | 2028-09-14 | 2028-09-14 | No |  | 1671 | 1710;2120 |  |  | Comisionamiento | WP35 | Cto 6
1673 | Aerogenerador A34 | 381 días | 2026-10-12 | 2027-10-27 | 356 días | 2026-09-22 | 2027-09-12 | 449 días | 2026-11-06 | 2028-01-28 | 535 días | 2027-04-07 | 2028-09-22 | No | [6 empty] | WP01 | Cto 1
1674 | Obra civil A34 frente 4 | 80 días | 2026-10-12 | 2026-12-30 | 75 días | 2026-09-22 | 2026-12-05 | 85 días | 2026-11-06 | 2027-01-29 | 101 días | 2027-04-07 | 2027-07-16 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP01 | Cto 1
1675 | Plataforma A34 frente 4 | 20 días | 2026-10-12 | 2026-10-31 | 20 días | 2026-09-22 | 2026-10-11 | 25 días | 2026-11-06 | 2026-11-30 | 31 días | 2027-04-07 | 2027-05-07 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP01 | Cto 1
1676 | Realizar replanteo A34 | 1 día | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 día | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2 días | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2 días | 2027-04-07 | 2027-04-08 | No |  | 1642 | 1677CC;1678;1683CC |  |  | Civil Aero | WP01 | Cto 1
1677 | Realizar aprovechamiento forestal A34 | 2 días | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2 días | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 3 días | 2026-11-06 | 2026-11-08 | 4 días | 2027-04-07 | 2027-04-10 | No |  | 1676CC | 1678 |  |  | Civil Aero | WP01 | Cto 1
1678 | Realizar desbroce A34 | 1 día | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 día | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2 días | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 3 días | 2027-04-11 | 2027-04-13 | No |  | 1676;1677 | 1679 |  |  | Civil Aero | WP01 | Cto 1
1679 | Realizar movimiento de tierras A34 | 15 días | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 15 días | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 17 días | 2026-11-11 | 2026-11-27 | 20 días | 2027-04-14 | 2027-05-03 | No |  | 1678 | 1680CC;1681 |  |  | Civil Aero | WP01 | Cto 1
1680 | Construir drenajes y obras de geotecnia A34 | 15 días | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 15 días | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 17 días | 2026-11-11 | 2026-11-27 | 20 días | 2027-04-14 | 2027-05-03 | No |  | 1679CC | 1681 |  |  | Civil Aero | WP01 | Cto 1
1681 | Realizar capa de plataforma A34 | 2 días | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2 días | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 3 días | 2026-11-28 | 2026-11-30 | 4 días | 2027-05-04 | 2027-05-07 | No |  | 1680;1679 | 1715 |  |  | Civil Aero | WP01 | Cto 1
1682 | Cimentación A34 frente 4 | 80 días | 2026-10-12 | 2026-12-30 | 75 días | 2026-09-22 | 2026-12-05 | 85 días | 2026-11-06 | 2027-01-29 | 101 días | 2027-04-07 | 2027-07-16 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP01 | Cto 1
1683 | Realizar replanteo in situ en localización A34 | 80 días | 2026-10-12 | 2026-12-30 | 75 días | 2026-09-22 | 2026-12-05 | 82 días | 2026-11-06 | 2027-01-26 | 90 días | 2027-04-07 | 2027-07-05 | No |  | 1676CC | 1684CC+1 día;1693 |  |  | Civil Aero | WP01 | Cto 1
1684 | Realizar desbroce y excavación A34 | 10 días | 2026-10-13 | 2026-10-22 | 8 días | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 10 días | 2026-11-07 | 2026-11-16 | 12 días | 2027-04-08 | 2027-04-19 | No |  | 1683CC+1 día | 1685 |  |  | Civil Aero | WP01 | Cto 1
1685 | Realizar hormigonado de limpieza y base blanda con SOFT-SPOT A34 | 10 días | 2026-10-23 | 2026-11-01 | 8 días | 2026-10-01 | 2026-10-08 | 12 días | 2026-11-17 | 2026-11-28 | 16 días | 2027-04-20 | 2027-05-05 | No |  | 1684 | 1686 |  |  | Civil Aero | WP01 | Cto 1
1686 | Colocar pernos A34 | 15 días | 2026-11-02 | 2026-11-16 | 13 días | 2026-10-09 | 2026-10-21 | 16 días | 2026-11-29 | 2026-12-14 | 18 días | 2027-05-06 | 2027-05-23 | No |  | 1685 | 1687CC;1693 |  |  | Civil Aero | WP01 | Cto 1
1687 | Realizar armado de ferralla A34 | 15 días | 2026-11-02 | 2026-11-16 | 13 días | 2026-10-09 | 2026-10-21 | 16 días | 2026-11-29 | 2026-12-14 | 18 días | 2027-05-06 | 2027-05-23 | No |  | 1686CC | 1688 |  |  | Civil Aero | WP01 | Cto 1
1688 | Realizar red de tierras A34 | 4 días | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 3 días | 2026-10-22 | 2026-10-24 | 5 días | 2026-12-15 | 2026-12-19 | 6 días | 2027-05-24 | 2027-05-29 | No |  | 1687 | 1689 |  |  | Civil Aero | WP01 | Cto 1
1689 | Realizar encofrado A34 | 10 días | 2026-11-21 | 2026-11-30 | 8 días | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 10 días | 2026-12-20 | 2026-12-29 | 12 días | 2027-05-30 | 2027-06-10 | No |  | 1688 | 1690 |  |  | Civil Aero | WP01 | Cto 1
1690 | Realizar hormigonado de la cimentación A34 | 3 días | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 2 días | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 4 días | 2026-12-30 | 2027-01-02 | 5 días | 2027-06-11 | 2027-06-15 | No |  | 1689 | 1691FC+7 días |  |  | Civil Aero | WP01 | Cto 1
1691 | Realizar relleno A34 | 10 días | 2026-12-11 | 2026-12-20 | 8 días | 2026-11-11 | 2026-11-18 | 10 días | 2027-01-10 | 2027-01-19 | 12 días | 2027-06-23 | 2027-07-04 | No |  | 1690FC+7 días | 1692 |  |  | Civil Aero | WP01 | Cto 1
1692 | Realizar la restauración Ambiental A34 | 10 días | 2026-12-21 | 2026-12-30 | 8 días | 2026-11-19 | 2026-11-26 | 10 días | 2027-01-20 | 2027-01-29 | 12 días | 2027-07-05 | 2027-07-16 | No |  | 1691 | 1693 |  |  | Civil Aero | WP01 | Cto 1
1693 | Obras civiles A34 finalizadas | 0 días | 2026-12-30 | 2026-12-30 | 0 días | 2026-12-05 | 2026-12-05 | 0 días | 2027-01-29 | 2027-01-29 | 0 días | 2027-07-16 | 2027-07-16 | No |  | 1692;1683;1686 | 1699;1985 |  |  | Civil Aero | WP01 | Cto 1
1694 | Desplazamiento y acopio A34 | 7 días | 2027-08-30 | 2027-09-05 | 7 días | 2027-06-09 | 2027-06-15 | 8 días | 2027-10-21 | 2027-10-28 | 8 días | 2028-05-01 | 2028-05-08 | No | [5 empty] | Despla | WP01 | Cto 1
1695 | Realizar desplazamiento y acopio ASPAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A34 | 7 días | 2027-08-30 | 2027-09-05 | 7 días | 2027-06-09 | 2027-06-15 | 8 días | 2027-10-21 | 2027-10-28 | 8 días | 2028-05-01 | 2028-05-08 | No |  | 1656 | 1734;1699 |  |  | Despla | WP01 | Cto 1
1696 | Realizar desplazamiento y acopio TORRES (Puerto Brisas-Windpeshi) A34 | 7 días | 2027-08-30 | 2027-09-05 | 7 días | 2027-06-09 | 2027-06-15 | 8 días | 2027-10-21 | 2027-10-28 | 8 días | 2028-05-01 | 2028-05-08 | No |  | 1657 | 1735;1699 |  |  | Despla | WP01 | Cto 1
1697 | Realizar desplazamiento y acopio GÓNDOLAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A34 | 7 días | 2027-08-30 | 2027-09-05 | 7 días | 2027-06-09 | 2027-06-15 | 8 días | 2027-10-21 | 2027-10-28 | 8 días | 2028-05-01 | 2028-05-08 | No |  | 1658 | 1736;1699 |  |  | Despla | WP01 | Cto 1
1698 | Montaje A34 | 42 días | 2027-09-06 | 2027-10-17 | 42 días | 2027-07-23 | 2027-09-02 | 81 días | 2027-10-29 | 2028-01-17 | 126 días | 2028-05-09 | 2028-09-11 | No | [5 empty] | Montaje | WP01 | Cto 1
1699 | Realizar montaje ERECTION A34 | 7 días | 2027-09-06 | 2027-09-12 | 7 días | 2027-07-23 | 2027-07-29 | 8 días | 2027-10-29 | 2027-11-05 | 8 días | 2028-05-09 | 2028-05-16 | No |  | 1695;1696;1697;1660;1693 | 1707;1700;1701;1702;1738;1709 |  |  | Montaje | WP01 | Cto 1
1700 | Realizar montaje de TORRE A34 | 7 días | 2027-09-20 | 2027-09-26 | 7 días | 2027-08-06 | 2027-08-12 | 8 días | 2027-12-02 | 2027-12-09 | 8 días | 2028-08-11 | 2028-08-18 | No |  | 1699;1661 | 1703;1739 |  |  | Montaje | WP01 | Cto 1
1701 | Realizar montaje de GÓNDOLA A34 | 7 días | 2027-09-20 | 2027-09-26 | 7 días | 2027-08-06 | 2027-08-12 | 8 días | 2027-12-02 | 2027-12-09 | 8 días | 2028-08-11 | 2028-08-18 | No |  | 1699;1662 | 1703;1740 |  |  | Montaje | WP01 | Cto 1
1702 | Realizar montaje de ASPAS A34 | 7 días | 2027-09-20 | 2027-09-26 | 7 días | 2027-08-06 | 2027-08-12 | 8 días | 2027-12-02 | 2027-12-09 | 8 días | 2028-08-11 | 2028-08-18 | No |  | 1699;1663 | 1703;1741 |  |  | Montaje | WP01 | Cto 1
1703 | Realizar TORSIÓN A34 | 7 días | 2027-09-27 | 2027-10-03 | 7 días | 2027-08-13 | 2027-08-19 | 8 días | 2027-12-10 | 2027-12-17 | 8 días | 2028-08-19 | 2028-08-26 | No |  | 1700;1701;1702 | 1704;1705 |  |  | Montaje | WP01 | Cto 1
1704 | Realizar montaje eléctrico de aerogeneradores (cableado de alimentación) A34 | 7 días | 2027-10-04 | 2027-10-10 | 7 días | 2027-08-20 | 2027-08-26 | 8 días | 2027-12-18 | 2027-12-25 | 8 días | 2028-08-27 | 2028-09-03 | No |  | 1703 | 1706 |  |  | Montaje | WP01 | Cto 1
1705 | Realizar montaje y conexionado de cable fibra óptica al tablero de comunicaciones A34 | 7 días | 2027-10-04 | 2027-10-10 | 7 días | 2027-08-20 | 2027-08-26 | 8 días | 2027-12-18 | 2027-12-25 | 8 días | 2028-08-27 | 2028-09-03 | No |  | 1703 | 1706 |  |  | Montaje | WP01 | Cto 1
1706 | Realizar revisión de calidad por aerogenerador A34 | 7 días | 2027-10-11 | 2027-10-17 | 7 días | 2027-08-27 | 2027-09-02 | 8 días | 2027-12-26 | 2028-01-17 | 8 días | 2028-09-04 | 2028-09-11 | No |  | 1704;1705 | 1707;1710FF |  |  | Montaje | WP01 | Cto 1
1707 | Montaje A34 finalizado | 0 días | 2027-10-17 | 2027-10-17 | 0 días | 2027-09-02 | 2027-09-02 | 0 días | 2028-01-17 | 2028-01-17 | 0 días | 2028-09-11 | 2028-09-11 | No |  | 1699;1706 | 1986;1709FF+7 días |  |  | Montaje | WP01 | Cto 1
1708 | Comisionamiento en frio A34 | 20 días | 2027-10-08 | 2027-10-27 | 11 días | 2027-09-02 | 2027-09-12 | 23 días | 2028-01-06 | 2028-01-28 | 34 días | 2028-08-20 | 2028-09-22 | No | [5 empty] | Comisionamiento | WP01 | Cto 1
1709 | Realizar pre comisionamiento de equipos (verificación integridad y completitud) A34 | 17 días | 2027-10-08 | 2027-10-24 | 8 días | 2027-09-02 | 2027-09-09 | 19 días | 2028-01-06 | 2028-01-24 | 30 días | 2028-08-20 | 2028-09-18 | No |  | 1707FF+7 días;1699 | 1710;2089 |  |  | Comisionamiento | WP01 | Cto 1
1710 | Realizar comisionamiento en frio A34 | 3 días | 2027-10-25 | 2027-10-27 | 3 días | 2027-09-10 | 2027-09-12 | 4 días | 2028-01-25 | 2028-01-28 | 4 días | 2028-09-19 | 2028-09-22 | No |  | 1706FF;1672;1709 | 1711 |  |  | Comisionamiento | WP01 | Cto 1
1711 | Comisionamiento en frio A34 finalizado | 0 días | 2027-10-27 | 2027-10-27 | 0 días | 2027-09-12 | 2027-09-12 | 0 días | 2028-01-28 | 2028-01-28 | 0 días | 2028-09-22 | 2028-09-22 | No |  | 1710 | 1749 |  |  | Comisionamiento | WP01 | Cto 1
1712 | Aerogenerador A35 | 368 días | 2026-11-01 | 2027-11-03 | 343 días | 2026-10-12 | 2027-09-19 | 432 días | 2026-12-01 | 2028-02-05 | 512 días | 2027-05-08 | 2028-09-30 | No | [6 empty] | WP02 | Cto 1
1713 | Obra civil A35 frente 4 | 80 días | 2026-11-01 | 2027-01-19 | 75 días | 2026-10-12 | 2026-12-25 | 85 días | 2026-12-01 | 2027-02-23 | 101 días | 2027-05-08 | 2027-08-16 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP02 | Cto 1
1714 | Plataforma A35 frente 4 | 20 días | 2026-11-01 | 2026-11-20 | 20 días | 2026-10-12 | 2026-10-31 | 25 días | 2026-12-01 | 2026-12-25 | 31 días | 2027-05-08 | 2027-06-07 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP02 | Cto 1
1715 | Realizar replanteo A35 | 1 día | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1 día | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2 días | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2 días | 2027-05-08 | 2027-05-09 | No |  | 1681 | 1716CC;1717;1722CC |  |  | Civil Aero | WP02 | Cto 1
1716 | Realizar aprovechamiento forestal A35 | 2 días | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2 días | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 3 días | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 4 días | 2027-05-08 | 2027-05-11 | No |  | 1715CC | 1717 |  |  | Civil Aero | WP02 | Cto 1
1717 | Realizar desbroce A35 | 1 día | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1 día | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 2 días | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 3 días | 2027-05-12 | 2027-05-14 | No |  | 1715;1716 | 1718 |  |  | Civil Aero | WP02 | Cto 1
1718 | Realizar movimiento de tierras A35 | 15 días | 2026-11-04 | 2026-11-18 | 15 días | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 17 días | 2026-12-06 | 2026-12-22 | 20 días | 2027-05-15 | 2027-06-03 | No |  | 1717 | 1719CC;1720 |  |  | Civil Aero | WP02 | Cto 1
1719 | Construir drenajes y obras de geotecnia A35 | 15 días | 2026-11-04 | 2026-11-18 | 15 días | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 17 días | 2026-12-06 | 2026-12-22 | 20 días | 2027-05-15 | 2027-06-03 | No |  | 1718CC | 1720 |  |  | Civil Aero | WP02 | Cto 1
1720 | Realizar capa de plataforma A35 | 2 días | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2 días | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 3 días | 2026-12-23 | 2026-12-25 | 4 días | 2027-06-04 | 2027-06-07 | No |  | 1719;1718 | 1754 |  |  | Civil Aero | WP02 | Cto 1
1721 | Cimentación A35 frente 4 | 80 días | 2026-11-01 | 2027-01-19 | 75 días | 2026-10-12 | 2026-12-25 | 85 días | 2026-12-01 | 2027-02-23 | 101 días | 2027-05-08 | 2027-08-16 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP02 | Cto 1
1722 | Realizar replanteo in situ en localización A35 | 80 días | 2026-11-01 | 2027-01-19 | 75 días | 2026-10-12 | 2026-12-25 | 82 días | 2026-12-01 | 2027-02-20 | 90 días | 2027-05-08 | 2027-08-05 | No |  | 1715CC | 1723CC+1 día;1732 |  |  | Civil Aero | WP02 | Cto 1
1723 | Realizar desbroce y excavación A35 | 10 días | 2026-11-02 | 2026-11-11 | 8 días | 2026-10-13 | 2026-10-20 | 10 días | 2026-12-02 | 2026-12-11 | 12 días | 2027-05-09 | 2027-05-20 | No |  | 1722CC+1 día | 1724 |  |  | Civil Aero | WP02 | Cto 1
1724 | Realizar hormigonado de limpieza y base blanda con SOFT-SPOT A35 | 10 días | 2026-11-12 | 2026-11-21 | 8 días | 2026-10-21 | 2026-10-28 | 12 días | 2026-12-12 | 2026-12-23 | 16 días | 2027-05-21 | 2027-06-05 | No |  | 1723 | 1725 |  |  | Civil Aero | WP02 | Cto 1
1725 | Colocar pernos A35 | 15 días | 2026-11-22 | 2026-12-06 | 13 días | 2026-10-29 | 2026-11-10 | 16 días | 2026-12-24 | 2027-01-08 | 18 días | 2027-06-06 | 2027-06-23 | No |  | 1724 | 1726CC;1732 |  |  | Civil Aero | WP02 | Cto 1
1726 | Realizar armado de ferralla A35 | 15 días | 2026-11-22 | 2026-12-06 | 13 días | 2026-10-29 | 2026-11-10 | 16 días | 2026-12-24 | 2027-01-08 | 18 días | 2027-06-06 | 2027-06-23 | No |  | 1725CC | 1727 |  |  | Civil Aero | WP02 | Cto 1
1727 | Realizar red de tierras A35 | 4 días | 2026-12-07 | 2026-12-10 | 3 días | 2026-11-11 | 2026-11-13 | 5 días | 2027-01-09 | 2027-01-13 | 6 días | 2027-06-24 | 2027-06-29 | No |  | 1726 | 1728 |  |  | Civil Aero | WP02 | Cto 1
1728 | Realizar encofrado A35 | 10 días | 2026-12-11 | 2026-12-20 | 8 días | 2026-11-14 | 2026-11-21 | 10 días | 2027-01-14 | 2027-01-23 | 12 días | 2027-06-30 | 2027-07-11 | No |  | 1727 | 1729 |  |  | Civil Aero | WP02 | Cto 1
1729 | Realizar hormigonado de la cimentación A35 | 3 días | 2026-12-21 | 2026-12-23 | 2 días | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 4 días | 2027-01-24 | 2027-01-27 | 5 días | 2027-07-12 | 2027-07-16 | No |  | 1728 | 1730FC+7 días |  |  | Civil Aero | WP02 | Cto 1
1730 | Realizar relleno A35 | 10 días | 2026-12-31 | 2027-01-09 | 8 días | 2026-12-01 | 2026-12-08 | 10 días | 2027-02-04 | 2027-02-13 | 12 días | 2027-07-24 | 2027-08-04 | No |  | 1729FC+7 días | 1731 |  |  | Civil Aero | WP02 | Cto 1
1731 | Realizar la restauración Ambiental A35 | 10 días | 2027-01-10 | 2027-01-19 | 8 días | 2026-12-09 | 2026-12-16 | 10 días | 2027-02-14 | 2027-02-23 | 12 días | 2027-08-05 | 2027-08-16 | No |  | 1730 | 1732 |  |  | Civil Aero | WP02 | Cto 1
1732 | Obras civiles A35 finalizadas | 0 días | 2027-01-19 | 2027-01-19 | 0 días | 2026-12-25 | 2026-12-25 | 0 días | 2027-02-23 | 2027-02-23 | 0 días | 2027-08-16 | 2027-08-16 | No |  | 1731;1722;1725 | 1738;1985 |  |  | Civil Aero | WP02 | Cto 1
1733 | Desplazamiento y acopio A35 | 7 días | 2027-09-06 | 2027-09-12 | 7 días | 2027-06-16 | 2027-06-22 | 8 días | 2027-10-29 | 2027-11-05 | 8 días | 2028-05-09 | 2028-05-16 | No | [5 empty] | Despla | WP02 | Cto 1
1734 | Realizar desplazamiento y acopio ASPAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A35 | 7 días | 2027-09-06 | 2027-09-12 | 7 días | 2027-06-16 | 2027-06-22 | 8 días | 2027-10-29 | 2027-11-05 | 8 días | 2028-05-09 | 2028-05-16 | No |  | 1695 | 1773;1738 |  |  | Despla | WP02 | Cto 1
1735 | Realizar desplazamiento y acopio TORRES (Puerto Brisas-Windpeshi) A35 | 7 días | 2027-09-06 | 2027-09-12 | 7 días | 2027-06-16 | 2027-06-22 | 8 días | 2027-10-29 | 2027-11-05 | 8 días | 2028-05-09 | 2028-05-16 | No |  | 1696 | 1774;1738 |  |  | Despla | WP02 | Cto 1
1736 | Realizar desplazamiento y acopio GÓNDOLAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A35 | 7 días | 2027-09-06 | 2027-09-12 | 7 días | 2027-06-16 | 2027-06-22 | 8 días | 2027-10-29 | 2027-11-05 | 8 días | 2028-05-09 | 2028-05-16 | No |  | 1697 | 1775;1738 |  |  | Despla | WP02 | Cto 1
1737 | Montaje A35 | 42 días | 2027-09-13 | 2027-10-24 | 42 días | 2027-07-30 | 2027-09-09 | 81 días | 2027-11-06 | 2028-01-25 | 126 días | 2028-05-17 | 2028-09-19 | No | [5 empty] | Montaje | WP02 | Cto 1
1738 | Realizar montaje ERECTION A35 | 7 días | 2027-09-13 | 2027-09-19 | 7 días | 2027-07-30 | 2027-08-05 | 8 días | 2027-11-06 | 2027-11-13 | 8 días | 2028-05-17 | 2028-05-24 | No |  | 1734;1735;1736;1699;1732 | 1746;1739;1740;1741;1777;1748 |  |  | Montaje | WP02 | Cto 1
1739 | Realizar montaje de TORRE A35 | 7 días | 2027-09-27 | 2027-10-03 | 7 días | 2027-08-13 | 2027-08-19 | 8 días | 2027-12-10 | 2027-12-17 | 8 días | 2028-08-19 | 2028-08-26 | No |  | 1738;1700 | 1742;1778 |  |  | Montaje | WP02 | Cto 1
1740 | Realizar montaje de GÓNDOLA A35 | 7 días | 2027-09-27 | 2027-10-03 | 7 días | 2027-08-13 | 2027-08-19 | 8 días | 2027-12-10 | 2027-12-17 | 8 días | 2028-08-19 | 2028-08-26 | No |  | 1738;1701 | 1742;1779 |  |  | Montaje | WP02 | Cto 1
1741 | Realizar montaje de ASPAS A35 | 7 días | 2027-09-27 | 2027-10-03 | 7 días | 2027-08-13 | 2027-08-19 | 8 días | 2027-12-10 | 2027-12-17 | 8 días | 2028-08-19 | 2028-08-26 | No |  | 1738;1702 | 1742;1780 |  |  | Montaje | WP02 | Cto 1
1742 | Realizar TORSIÓN A35 | 7 días | 2027-10-04 | 2027-10-10 | 7 días | 2027-08-20 | 2027-08-26 | 8 días | 2027-12-18 | 2027-12-25 | 8 días | 2028-08-27 | 2028-09-03 | No |  | 1739;1740;1741 | 1743;1744 |  |  | Montaje | WP02 | Cto 1
1743 | Realizar montaje eléctrico de aerogeneradores (cableado de alimentación) A35 | 7 días | 2027-10-11 | 2027-10-17 | 7 días | 2027-08-27 | 2027-09-02 | 8 días | 2027-12-26 | 2028-01-17 | 8 días | 2028-09-04 | 2028-09-11 | No |  | 1742 | 1745 |  |  | Montaje | WP02 | Cto 1
1744 | Realizar montaje y conexionado de cable fibra óptica al tablero de comunicaciones A35 | 7 días | 2027-10-11 | 2027-10-17 | 7 días | 2027-08-27 | 2027-09-02 | 8 días | 2027-12-26 | 2028-01-17 | 8 días | 2028-09-04 | 2028-09-11 | No |  | 1742 | 1745 |  |  | Montaje | WP02 | Cto 1
1745 | Realizar revisión de calidad por aerogenerador A35 | 7 días | 2027-10-18 | 2027-10-24 | 7 días | 2027-09-03 | 2027-09-09 | 8 días | 2028-01-18 | 2028-01-25 | 8 días | 2028-09-12 | 2028-09-19 | No |  | 1743;1744 | 1746;1749FF |  |  | Montaje | WP02 | Cto 1
1746 | Montaje A35 finalizado | 0 días | 2027-10-24 | 2027-10-24 | 0 días | 2027-09-09 | 2027-09-09 | 0 días | 2028-01-25 | 2028-01-25 | 0 días | 2028-09-19 | 2028-09-19 | No |  | 1738;1745 | 1986;1748FF+7 días |  |  | Montaje | WP02 | Cto 1
1747 | Comisionamiento en frio A35 | 20 días | 2027-10-15 | 2027-11-03 | 11 días | 2027-09-09 | 2027-09-19 | 23 días | 2028-01-14 | 2028-02-05 | 34 días | 2028-08-28 | 2028-09-30 | No | [5 empty] | Comisionamiento | WP02 | Cto 1
1748 | Realizar pre comisionamiento de equipos (verificación integridad y completitud) A35 | 17 días | 2027-10-15 | 2027-10-31 | 8 días | 2027-09-09 | 2027-09-16 | 19 días | 2028-01-14 | 2028-02-01 | 30 días | 2028-08-28 | 2028-09-26 | No |  | 1746FF+7 días;1738 | 1749;2092 |  |  | Comisionamiento | WP02 | Cto 1
1749 | Realizar comisionamiento en frio A35 | 3 días | 2027-11-01 | 2027-11-03 | 3 días | 2027-09-17 | 2027-09-19 | 4 días | 2028-02-02 | 2028-02-05 | 4 días | 2028-09-27 | 2028-09-30 | No |  | 1745FF;1711;1748 | 1750 |  |  | Comisionamiento | WP02 | Cto 1
1750 | Comisionamiento en frio A35 finalizado | 0 días | 2027-11-03 | 2027-11-03 | 0 días | 2027-09-19 | 2027-09-19 | 0 días | 2028-02-05 | 2028-02-05 | 0 días | 2028-09-30 | 2028-09-30 | No |  | 1749 | 1788 |  |  | Comisionamiento | WP02 | Cto 1
1751 | Aerogenerador A36 | 355 días | 2026-11-21 | 2027-11-10 | 330 días | 2026-11-01 | 2027-09-26 | 415 días | 2026-12-26 | 2028-02-13 | 489 días | 2027-06-08 | 2028-10-08 | No | [6 empty] | WP03 | Cto 1
1752 | Obra civil A36 frente 4 | 80 días | 2026-11-21 | 2027-02-08 | 75 días | 2026-11-01 | 2027-01-14 | 85 días | 2026-12-26 | 2027-03-20 | 101 días | 2027-06-08 | 2027-09-16 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP03 | Cto 1
1753 | Plataforma A36 frente 4 | 20 días | 2026-11-21 | 2026-12-10 | 20 días | 2026-11-01 | 2026-11-20 | 25 días | 2026-12-26 | 2027-01-19 | 31 días | 2027-06-08 | 2027-07-08 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP03 | Cto 1
1754 | Realizar replanteo A36 | 1 día | 2026-11-21 | 2026-11-21 | 1 día | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2 días | 2026-12-26 | 2026-12-27 | 2 días | 2027-06-08 | 2027-06-09 | No |  | 1720 | 1755CC;1756;1761CC |  |  | Civil Aero | WP03 | Cto 1
1755 | Realizar aprovechamiento forestal A36 | 2 días | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2 días | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 3 días | 2026-12-26 | 2026-12-28 | 4 días | 2027-06-08 | 2027-06-11 | No |  | 1754CC | 1756 |  |  | Civil Aero | WP03 | Cto 1
1756 | Realizar desbroce A36 | 1 día | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 día | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 2 días | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 3 días | 2027-06-12 | 2027-06-14 | No |  | 1754;1755 | 1757 |  |  | Civil Aero | WP03 | Cto 1
1757 | Realizar movimiento de tierras A36 | 15 días | 2026-11-24 | 2026-12-08 | 15 días | 2026-11-04 | 2026-11-18 | 17 días | 2026-12-31 | 2027-01-16 | 20 días | 2027-06-15 | 2027-07-04 | No |  | 1756 | 1758CC;1759 |  |  | Civil Aero | WP03 | Cto 1
1758 | Construir drenajes y obras de geotecnia A36 | 15 días | 2026-11-24 | 2026-12-08 | 15 días | 2026-11-04 | 2026-11-18 | 17 días | 2026-12-31 | 2027-01-16 | 20 días | 2027-06-15 | 2027-07-04 | No |  | 1757CC | 1759 |  |  | Civil Aero | WP03 | Cto 1
1759 | Realizar capa de plataforma A36 | 2 días | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2 días | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 3 días | 2027-01-17 | 2027-01-19 | 4 días | 2027-07-05 | 2027-07-08 | No |  | 1758;1757 | 1793 |  |  | Civil Aero | WP03 | Cto 1
1760 | Cimentación A36 frente 4 | 80 días | 2026-11-21 | 2027-02-08 | 75 días | 2026-11-01 | 2027-01-14 | 85 días | 2026-12-26 | 2027-03-20 | 101 días | 2027-06-08 | 2027-09-16 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP03 | Cto 1
1761 | Realizar replanteo in situ en localización A36 | 80 días | 2026-11-21 | 2027-02-08 | 75 días | 2026-11-01 | 2027-01-14 | 82 días | 2026-12-26 | 2027-03-17 | 90 días | 2027-06-08 | 2027-09-05 | No |  | 1754CC | 1762CC+1 día;1771 |  |  | Civil Aero | WP03 | Cto 1
1762 | Realizar desbroce y excavación A36 | 10 días | 2026-11-22 | 2026-12-01 | 8 días | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 10 días | 2026-12-27 | 2027-01-05 | 12 días | 2027-06-09 | 2027-06-20 | No |  | 1761CC+1 día | 1763 |  |  | Civil Aero | WP03 | Cto 1
1763 | Realizar hormigonado de limpieza y base blanda con SOFT-SPOT A36 | 10 días | 2026-12-02 | 2026-12-11 | 8 días | 2026-11-10 | 2026-11-17 | 12 días | 2027-01-06 | 2027-01-17 | 16 días | 2027-06-21 | 2027-07-06 | No |  | 1762 | 1764 |  |  | Civil Aero | WP03 | Cto 1
1764 | Colocar pernos A36 | 15 días | 2026-12-12 | 2026-12-26 | 13 días | 2026-11-18 | 2026-11-30 | 16 días | 2027-01-18 | 2027-02-02 | 18 días | 2027-07-07 | 2027-07-24 | No |  | 1763 | 1765CC;1771 |  |  | Civil Aero | WP03 | Cto 1
1765 | Realizar armado de ferralla A36 | 15 días | 2026-12-12 | 2026-12-26 | 13 días | 2026-11-18 | 2026-11-30 | 16 días | 2027-01-18 | 2027-02-02 | 18 días | 2027-07-07 | 2027-07-24 | No |  | 1764CC | 1766 |  |  | Civil Aero | WP03 | Cto 1
1766 | Realizar red de tierras A36 | 4 días | 2026-12-27 | 2026-12-30 | 3 días | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 5 días | 2027-02-03 | 2027-02-07 | 6 días | 2027-07-25 | 2027-07-30 | No |  | 1765 | 1767 |  |  | Civil Aero | WP03 | Cto 1
1767 | Realizar encofrado A36 | 10 días | 2026-12-31 | 2027-01-09 | 8 días | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 10 días | 2027-02-08 | 2027-02-17 | 12 días | 2027-07-31 | 2027-08-11 | No |  | 1766 | 1768 |  |  | Civil Aero | WP03 | Cto 1
1768 | Realizar hormigonado de la cimentación A36 | 3 días | 2027-01-10 | 2027-01-12 | 2 días | 2026-12-12 | 2026-12-13 | 4 días | 2027-02-18 | 2027-02-21 | 5 días | 2027-08-12 | 2027-08-16 | No |  | 1767 | 1769FC+7 días |  |  | Civil Aero | WP03 | Cto 1
1769 | Realizar relleno A36 | 10 días | 2027-01-20 | 2027-01-29 | 8 días | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 10 días | 2027-03-01 | 2027-03-10 | 12 días | 2027-08-24 | 2027-09-04 | No |  | 1768FC+7 días | 1770 |  |  | Civil Aero | WP03 | Cto 1
1770 | Realizar la restauración Ambiental A36 | 10 días | 2027-01-30 | 2027-02-08 | 8 días | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 10 días | 2027-03-11 | 2027-03-20 | 12 días | 2027-09-05 | 2027-09-16 | No |  | 1769 | 1771 |  |  | Civil Aero | WP03 | Cto 1
1771 | Obras civiles A36 finalizadas | 0 días | 2027-02-08 | 2027-02-08 | 0 días | 2027-01-14 | 2027-01-14 | 0 días | 2027-03-20 | 2027-03-20 | 0 días | 2027-09-16 | 2027-09-16 | No |  | 1770;1761;1764 | 1777;1985 |  |  | Civil Aero | WP03 | Cto 1
1772 | Desplazamiento y acopio A36 | 7 días | 2027-09-13 | 2027-09-19 | 7 días | 2027-06-23 | 2027-06-29 | 8 días | 2027-11-06 | 2027-11-13 | 8 días | 2028-05-17 | 2028-05-24 | No | [5 empty] | Despla | WP03 | Cto 1
1773 | Realizar desplazamiento y acopio ASPAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A36 | 7 días | 2027-09-13 | 2027-09-19 | 7 días | 2027-06-23 | 2027-06-29 | 8 días | 2027-11-06 | 2027-11-13 | 8 días | 2028-05-17 | 2028-05-24 | No |  | 1734 | 1812;1777 |  |  | Despla | WP03 | Cto 1
1774 | Realizar desplazamiento y acopio TORRES (Puerto Brisas-Windpeshi) A36 | 7 días | 2027-09-13 | 2027-09-19 | 7 días | 2027-06-23 | 2027-06-29 | 8 días | 2027-11-06 | 2027-11-13 | 8 días | 2028-05-17 | 2028-05-24 | No |  | 1735 | 1813;1777 |  |  | Despla | WP03 | Cto 1
1775 | Realizar desplazamiento y acopio GÓNDOLAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A36 | 7 días | 2027-09-13 | 2027-09-19 | 7 días | 2027-06-23 | 2027-06-29 | 8 días | 2027-11-06 | 2027-11-13 | 8 días | 2028-05-17 | 2028-05-24 | No |  | 1736 | 1814;1777 |  |  | Despla | WP03 | Cto 1
1776 | Montaje A36 | 42 días | 2027-09-20 | 2027-10-31 | 42 días | 2027-08-06 | 2027-09-16 | 81 días | 2027-11-14 | 2028-02-02 | 126 días | 2028-05-25 | 2028-09-27 | No | [5 empty] | Montaje | WP03 | Cto 1
1777 | Realizar montaje ERECTION A36 | 7 días | 2027-09-20 | 2027-09-26 | 7 días | 2027-08-06 | 2027-08-12 | 8 días | 2027-11-14 | 2027-11-21 | 8 días | 2028-05-25 | 2028-06-01 | No |  | 1773;1774;1775;1738;1771 | 1785;1778;1779;1780;1816;1787 |  |  | Montaje | WP03 | Cto 1
1778 | Realizar montaje de TORRE A36 | 7 días | 2027-10-04 | 2027-10-10 | 7 días | 2027-08-20 | 2027-08-26 | 8 días | 2027-12-18 | 2027-12-25 | 8 días | 2028-08-27 | 2028-09-03 | No |  | 1777;1739 | 1781;1817 |  |  | Montaje | WP03 | Cto 1
1779 | Realizar montaje de GÓNDOLA A36 | 7 días | 2027-10-04 | 2027-10-10 | 7 días | 2027-08-20 | 2027-08-26 | 8 días | 2027-12-18 | 2027-12-25 | 8 días | 2028-08-27 | 2028-09-03 | No |  | 1777;1740 | 1781;1818 |  |  | Montaje | WP03 | Cto 1
1780 | Realizar montaje de ASPAS A36 | 7 días | 2027-10-04 | 2027-10-10 | 7 días | 2027-08-20 | 2027-08-26 | 8 días | 2027-12-18 | 2027-12-25 | 8 días | 2028-08-27 | 2028-09-03 | No |  | 1777;1741 | 1781;1819 |  |  | Montaje | WP03 | Cto 1
1781 | Realizar TORSIÓN A36 | 7 días | 2027-10-11 | 2027-10-17 | 7 días | 2027-08-27 | 2027-09-02 | 8 días | 2027-12-26 | 2028-01-17 | 8 días | 2028-09-04 | 2028-09-11 | No |  | 1778;1779;1780 | 1782;1783 |  |  | Montaje | WP03 | Cto 1
1782 | Realizar montaje eléctrico de aerogeneradores (cableado de alimentación) A36 | 7 días | 2027-10-18 | 2027-10-24 | 7 días | 2027-09-03 | 2027-09-09 | 8 días | 2028-01-18 | 2028-01-25 | 8 días | 2028-09-12 | 2028-09-19 | No |  | 1781 | 1784 |  |  | Montaje | WP03 | Cto 1
1783 | Realizar montaje y conexionado de cable fibra óptica al tablero de comunicaciones A36 | 7 días | 2027-10-18 | 2027-10-24 | 7 días | 2027-09-03 | 2027-09-09 | 8 días | 2028-01-18 | 2028-01-25 | 8 días | 2028-09-12 | 2028-09-19 | No |  | 1781 | 1784 |  |  | Montaje | WP03 | Cto 1
1784 | Realizar revisión de calidad por aerogenerador A36 | 7 días | 2027-10-25 | 2027-10-31 | 7 días | 2027-09-10 | 2027-09-16 | 8 días | 2028-01-26 | 2028-02-02 | 8 días | 2028-09-20 | 2028-09-27 | No |  | 1782;1783 | 1785;1788FF |  |  | Montaje | WP03 | Cto 1
1785 | Montaje A36 finalizado | 0 días | 2027-10-31 | 2027-10-31 | 0 días | 2027-09-16 | 2027-09-16 | 0 días | 2028-02-02 | 2028-02-02 | 0 días | 2028-09-27 | 2028-09-27 | No |  | 1777;1784 | 1986;1787FF+7 días |  |  | Montaje | WP03 | Cto 1
1786 | Comisionamiento en frio A36 | 20 días | 2027-10-22 | 2027-11-10 | 11 días | 2027-09-16 | 2027-09-26 | 23 días | 2028-01-22 | 2028-02-13 | 34 días | 2028-09-05 | 2028-10-08 | No | [5 empty] | Comisionamiento | WP03 | Cto 1
1787 | Realizar pre comisionamiento de equipos (verificación integridad y completitud) A36 | 17 días | 2027-10-22 | 2027-11-07 | 8 días | 2027-09-16 | 2027-09-23 | 19 días | 2028-01-22 | 2028-02-09 | 30 días | 2028-09-05 | 2028-10-04 | No |  | 1785FF+7 días;1777 | 1788;2095 |  |  | Comisionamiento | WP03 | Cto 1
1788 | Realizar comisionamiento en frio A36 | 3 días | 2027-11-08 | 2027-11-10 | 3 días | 2027-09-24 | 2027-09-26 | 4 días | 2028-02-10 | 2028-02-13 | 4 días | 2028-10-05 | 2028-10-08 | No |  | 1784FF;1750;1787 | 1789 |  |  | Comisionamiento | WP03 | Cto 1
1789 | Comisionamiento en frio A36 finalizado | 0 días | 2027-11-10 | 2027-11-10 | 0 días | 2027-09-26 | 2027-09-26 | 0 días | 2028-02-13 | 2028-02-13 | 0 días | 2028-10-08 | 2028-10-08 | No |  | 1788 | 1827 |  |  | Comisionamiento | WP03 | Cto 1
1790 | Aerogenerador A37 | 342 días | 2026-12-11 | 2027-11-17 | 317 días | 2026-11-21 | 2027-10-03 | 398 días | 2027-01-20 | 2028-02-21 | 466 días | 2027-07-09 | 2028-10-16 | No | [6 empty] | WP04 | Cto 1
1791 | Obra civil A37 frente 4 | 80 días | 2026-12-11 | 2027-02-28 | 75 días | 2026-11-21 | 2027-02-03 | 85 días | 2027-01-20 | 2027-04-14 | 101 días | 2027-07-09 | 2027-10-17 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP04 | Cto 1
1792 | Plataforma A37 frente 4 | 20 días | 2026-12-11 | 2026-12-30 | 20 días | 2026-11-21 | 2026-12-10 | 25 días | 2027-01-20 | 2027-02-13 | 31 días | 2027-07-09 | 2027-08-08 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP04 | Cto 1
1793 | Realizar replanteo A37 | 1 día | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 día | 2026-11-21 | 2026-11-21 | 2 días | 2027-01-20 | 2027-01-21 | 2 días | 2027-07-09 | 2027-07-10 | No |  | 1759 | 1794CC;1795;1800CC |  |  | Civil Aero | WP04 | Cto 1
1794 | Realizar aprovechamiento forestal A37 | 2 días | 2026-12-11 | 2026-12-12 | 2 días | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 3 días | 2027-01-20 | 2027-01-22 | 4 días | 2027-07-09 | 2027-07-12 | No |  | 1793CC | 1795 |  |  | Civil Aero | WP04 | Cto 1
1795 | Realizar desbroce A37 | 1 día | 2026-12-13 | 2026-12-13 | 1 día | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 2 días | 2027-01-23 | 2027-01-24 | 3 días | 2027-07-13 | 2027-07-15 | No |  | 1793;1794 | 1796 |  |  | Civil Aero | WP04 | Cto 1
1796 | Realizar movimiento de tierras A37 | 15 días | 2026-12-14 | 2026-12-28 | 15 días | 2026-11-24 | 2026-12-08 | 17 días | 2027-01-25 | 2027-02-10 | 20 días | 2027-07-16 | 2027-08-04 | No |  | 1795 | 1797CC;1798 |  |  | Civil Aero | WP04 | Cto 1
1797 | Construir drenajes y obras de geotecnia A37 | 15 días | 2026-12-14 | 2026-12-28 | 15 días | 2026-11-24 | 2026-12-08 | 17 días | 2027-01-25 | 2027-02-10 | 20 días | 2027-07-16 | 2027-08-04 | No |  | 1796CC | 1798 |  |  | Civil Aero | WP04 | Cto 1
1798 | Realizar capa de plataforma A37 | 2 días | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2 días | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 3 días | 2027-02-11 | 2027-02-13 | 4 días | 2027-08-05 | 2027-08-08 | No |  | 1797;1796 | 1832 |  |  | Civil Aero | WP04 | Cto 1
1799 | Cimentación A37 frente 4 | 80 días | 2026-12-11 | 2027-02-28 | 75 días | 2026-11-21 | 2027-02-03 | 85 días | 2027-01-20 | 2027-04-14 | 101 días | 2027-07-09 | 2027-10-17 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP04 | Cto 1
1800 | Realizar replanteo in situ en localización A37 | 80 días | 2026-12-11 | 2027-02-28 | 75 días | 2026-11-21 | 2027-02-03 | 82 días | 2027-01-20 | 2027-04-11 | 90 días | 2027-07-09 | 2027-10-06 | No |  | 1793CC | 1801CC+1 día;1810 |  |  | Civil Aero | WP04 | Cto 1
1801 | Realizar desbroce y excavación A37 | 10 días | 2026-12-12 | 2026-12-21 | 8 días | 2026-11-22 | 2026-11-29 | 10 días | 2027-01-21 | 2027-01-30 | 12 días | 2027-07-10 | 2027-07-21 | No |  | 1800CC+1 día | 1802 |  |  | Civil Aero | WP04 | Cto 1
1802 | Realizar hormigonado de limpieza y base blanda con SOFT-SPOT A37 | 10 días | 2026-12-22 | 2026-12-31 | 8 días | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 12 días | 2027-01-31 | 2027-02-11 | 16 días | 2027-07-22 | 2027-08-06 | No |  | 1801 | 1803 |  |  | Civil Aero | WP04 | Cto 1
1803 | Colocar pernos A37 | 15 días | 2027-01-01 | 2027-01-15 | 13 días | 2026-12-08 | 2026-12-20 | 16 días | 2027-02-12 | 2027-02-27 | 18 días | 2027-08-07 | 2027-08-24 | No |  | 1802 | 1804CC;1810 |  |  | Civil Aero | WP04 | Cto 1
1804 | Realizar armado de ferralla A37 | 15 días | 2027-01-01 | 2027-01-15 | 13 días | 2026-12-08 | 2026-12-20 | 16 días | 2027-02-12 | 2027-02-27 | 18 días | 2027-08-07 | 2027-08-24 | No |  | 1803CC | 1805 |  |  | Civil Aero | WP04 | Cto 1
1805 | Realizar red de tierras A37 | 4 días | 2027-01-16 | 2027-01-19 | 3 días | 2026-12-21 | 2026-12-23 | 5 días | 2027-02-28 | 2027-03-04 | 6 días | 2027-08-25 | 2027-08-30 | No |  | 1804 | 1806 |  |  | Civil Aero | WP04 | Cto 1
1806 | Realizar encofrado A37 | 10 días | 2027-01-20 | 2027-01-29 | 8 días | 2026-12-24 | 2026-12-31 | 10 días | 2027-03-05 | 2027-03-14 | 12 días | 2027-08-31 | 2027-09-11 | No |  | 1805 | 1807 |  |  | Civil Aero | WP04 | Cto 1
1807 | Realizar hormigonado de la cimentación A37 | 3 días | 2027-01-30 | 2027-02-01 | 2 días | 2027-01-01 | 2027-01-02 | 4 días | 2027-03-15 | 2027-03-18 | 5 días | 2027-09-12 | 2027-09-16 | No |  | 1806 | 1808FC+7 días |  |  | Civil Aero | WP04 | Cto 1
1808 | Realizar relleno A37 | 10 días | 2027-02-09 | 2027-02-18 | 8 días | 2027-01-10 | 2027-01-17 | 10 días | 2027-03-26 | 2027-04-04 | 12 días | 2027-09-24 | 2027-10-05 | No |  | 1807FC+7 días | 1809 |  |  | Civil Aero | WP04 | Cto 1
1809 | Realizar la restauración Ambiental A37 | 10 días | 2027-02-19 | 2027-02-28 | 8 días | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 10 días | 2027-04-05 | 2027-04-14 | 12 días | 2027-10-06 | 2027-10-17 | No |  | 1808 | 1810 |  |  | Civil Aero | WP04 | Cto 1
1810 | Obras civiles A37 finalizadas | 0 días | 2027-02-28 | 2027-02-28 | 0 días | 2027-02-03 | 2027-02-03 | 0 días | 2027-04-14 | 2027-04-14 | 0 días | 2027-10-17 | 2027-10-17 | No |  | 1809;1800;1803 | 1816;1985 |  |  | Civil Aero | WP04 | Cto 1
1811 | Desplazamiento y acopio A37 | 7 días | 2027-09-20 | 2027-09-26 | 7 días | 2027-06-30 | 2027-07-06 | 8 días | 2027-11-14 | 2027-11-21 | 8 días | 2028-05-25 | 2028-06-01 | No | [5 empty] | Despla | WP04 | Cto 1
1812 | Realizar desplazamiento y acopio ASPAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A37 | 7 días | 2027-09-20 | 2027-09-26 | 7 días | 2027-06-30 | 2027-07-06 | 8 días | 2027-11-14 | 2027-11-21 | 8 días | 2028-05-25 | 2028-06-01 | No |  | 1773 | 1851;1816 |  |  | Despla | WP04 | Cto 1
1813 | Realizar desplazamiento y acopio TORRES (Puerto Brisas-Windpeshi) A37 | 7 días | 2027-09-20 | 2027-09-26 | 7 días | 2027-06-30 | 2027-07-06 | 8 días | 2027-11-14 | 2027-11-21 | 8 días | 2028-05-25 | 2028-06-01 | No |  | 1774 | 1852;1816 |  |  | Despla | WP04 | Cto 1
1814 | Realizar desplazamiento y acopio GÓNDOLAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A37 | 7 días | 2027-09-20 | 2027-09-26 | 7 días | 2027-06-30 | 2027-07-06 | 8 días | 2027-11-14 | 2027-11-21 | 8 días | 2028-05-25 | 2028-06-01 | No |  | 1775 | 1853;1816 |  |  | Despla | WP04 | Cto 1
1815 | Montaje A37 | 42 días | 2027-09-27 | 2027-11-07 | 42 días | 2027-08-13 | 2027-09-23 | 81 días | 2027-11-22 | 2028-02-10 | 126 días | 2028-06-02 | 2028-10-05 | No | [5 empty] | Montaje | WP04 | Cto 1
1816 | Realizar montaje ERECTION A37 | 7 días | 2027-09-27 | 2027-10-03 | 7 días | 2027-08-13 | 2027-08-19 | 8 días | 2027-11-22 | 2027-11-29 | 8 días | 2028-06-02 | 2028-06-09 | No |  | 1812;1813;1814;1777;1810 | 1824;1817;1818;1819;1855;1826 |  |  | Montaje | WP04 | Cto 1
1817 | Realizar montaje de TORRE A37 | 7 días | 2027-10-11 | 2027-10-17 | 7 días | 2027-08-27 | 2027-09-02 | 8 días | 2027-12-26 | 2028-01-17 | 8 días | 2028-09-04 | 2028-09-11 | No |  | 1816;1778 | 1820;1856 |  |  | Montaje | WP04 | Cto 1
1818 | Realizar montaje de GÓNDOLA A37 | 7 días | 2027-10-11 | 2027-10-17 | 7 días | 2027-08-27 | 2027-09-02 | 8 días | 2027-12-26 | 2028-01-17 | 8 días | 2028-09-04 | 2028-09-11 | No |  | 1816;1779 | 1820;1857 |  |  | Montaje | WP04 | Cto 1
1819 | Realizar montaje de ASPAS A37 | 7 días | 2027-10-11 | 2027-10-17 | 7 días | 2027-08-27 | 2027-09-02 | 8 días | 2027-12-26 | 2028-01-17 | 8 días | 2028-09-04 | 2028-09-11 | No |  | 1816;1780 | 1820;1858 |  |  | Montaje | WP04 | Cto 1
1820 | Realizar TORSIÓN A37 | 7 días | 2027-10-18 | 2027-10-24 | 7 días | 2027-09-03 | 2027-09-09 | 8 días | 2028-01-18 | 2028-01-25 | 8 días | 2028-09-12 | 2028-09-19 | No |  | 1817;1818;1819 | 1821;1822 |  |  | Montaje | WP04 | Cto 1
1821 | Realizar montaje eléctrico de aerogeneradores (cableado de alimentación) A37 | 7 días | 2027-10-25 | 2027-10-31 | 7 días | 2027-09-10 | 2027-09-16 | 8 días | 2028-01-26 | 2028-02-02 | 8 días | 2028-09-20 | 2028-09-27 | No |  | 1820 | 1823 |  |  | Montaje | WP04 | Cto 1
1822 | Realizar montaje y conexionado de cable fibra óptica al tablero de comunicaciones A37 | 7 días | 2027-10-25 | 2027-10-31 | 7 días | 2027-09-10 | 2027-09-16 | 8 días | 2028-01-26 | 2028-02-02 | 8 días | 2028-09-20 | 2028-09-27 | No |  | 1820 | 1823 |  |  | Montaje | WP04 | Cto 1
1823 | Realizar revisión de calidad por aerogenerador A37 | 7 días | 2027-11-01 | 2027-11-07 | 7 días | 2027-09-17 | 2027-09-23 | 8 días | 2028-02-03 | 2028-02-10 | 8 días | 2028-09-28 | 2028-10-05 | No |  | 1821;1822 | 1824;1827FF |  |  | Montaje | WP04 | Cto 1
1824 | Montaje A37 finalizado | 0 días | 2027-11-07 | 2027-11-07 | 0 días | 2027-09-23 | 2027-09-23 | 0 días | 2028-02-10 | 2028-02-10 | 0 días | 2028-10-05 | 2028-10-05 | No |  | 1816;1823 | 1986;1826FF+7 días |  |  | Montaje | WP04 | Cto 1
1825 | Comisionamiento en frio A37 | 20 días | 2027-10-29 | 2027-11-17 | 11 días | 2027-09-23 | 2027-10-03 | 23 días | 2028-01-30 | 2028-02-21 | 34 días | 2028-09-13 | 2028-10-16 | No | [5 empty] | Comisionamiento | WP04 | Cto 1
1826 | Realizar pre comisionamiento de equipos (verificación integridad y completitud) A37 | 17 días | 2027-10-29 | 2027-11-14 | 8 días | 2027-09-23 | 2027-09-30 | 19 días | 2028-01-30 | 2028-02-17 | 30 días | 2028-09-13 | 2028-10-12 | No |  | 1824FF+7 días;1816 | 1827;2098 |  |  | Comisionamiento | WP04 | Cto 1
1827 | Realizar comisionamiento en frio A37 | 3 días | 2027-11-15 | 2027-11-17 | 3 días | 2027-10-01 | 2027-10-03 | 4 días | 2028-02-18 | 2028-02-21 | 4 días | 2028-10-13 | 2028-10-16 | No |  | 1823FF;1789;1826 | 1828 |  |  | Comisionamiento | WP04 | Cto 1
1828 | Comisionamiento en frio A37 finalizado | 0 días | 2027-11-17 | 2027-11-17 | 0 días | 2027-10-03 | 2027-10-03 | 0 días | 2028-02-21 | 2028-02-21 | 0 días | 2028-10-16 | 2028-10-16 | No |  | 1827 | 1866;2121 |  |  | Comisionamiento | WP04 | Cto 1
1829 | Aerogenerador A38 | 329 días | 2026-12-31 | 2027-11-24 | 304 días | 2026-12-11 | 2027-10-10 | 381 días | 2027-02-14 | 2028-02-29 | 443 días | 2027-08-09 | 2028-10-24 | No | [6 empty] | WP53 | Cto 5
1830 | Obra civil A38 frente 4 | 80 días | 2026-12-31 | 2027-03-20 | 75 días | 2026-12-11 | 2027-02-23 | 85 días | 2027-02-14 | 2027-05-09 | 101 días | 2027-08-09 | 2027-11-17 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP53 | Cto 5
1831 | Plataforma A38 frente 4 | 20 días | 2026-12-31 | 2027-01-19 | 20 días | 2026-12-11 | 2026-12-30 | 25 días | 2027-02-14 | 2027-03-10 | 31 días | 2027-08-09 | 2027-09-08 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP53 | Cto 5
1832 | Realizar replanteo A38 | 1 día | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 1 día | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 2 días | 2027-02-14 | 2027-02-15 | 2 días | 2027-08-09 | 2027-08-10 | No |  | 1798 | 1833CC;1834;1839CC |  |  | Civil Aero | WP53 | Cto 5
1833 | Realizar aprovechamiento forestal A38 | 2 días | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2 días | 2026-12-11 | 2026-12-12 | 3 días | 2027-02-14 | 2027-02-16 | 4 días | 2027-08-09 | 2027-08-12 | No |  | 1832CC | 1834 |  |  | Civil Aero | WP53 | Cto 5
1834 | Realizar desbroce A38 | 1 día | 2027-01-02 | 2027-01-02 | 1 día | 2026-12-13 | 2026-12-13 | 2 días | 2027-02-17 | 2027-02-18 | 3 días | 2027-08-13 | 2027-08-15 | No |  | 1832;1833 | 1835 |  |  | Civil Aero | WP53 | Cto 5
1835 | Realizar movimiento de tierras A38 | 15 días | 2027-01-03 | 2027-01-17 | 15 días | 2026-12-14 | 2026-12-28 | 17 días | 2027-02-19 | 2027-03-07 | 20 días | 2027-08-16 | 2027-09-04 | No |  | 1834 | 1836CC;1837 |  |  | Civil Aero | WP53 | Cto 5
1836 | Construir drenajes y obras de geotecnia A38 | 15 días | 2027-01-03 | 2027-01-17 | 15 días | 2026-12-14 | 2026-12-28 | 17 días | 2027-02-19 | 2027-03-07 | 20 días | 2027-08-16 | 2027-09-04 | No |  | 1835CC | 1837 |  |  | Civil Aero | WP53 | Cto 5
1837 | Realizar capa de plataforma A38 | 2 días | 2027-01-18 | 2027-01-19 | 2 días | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 3 días | 2027-03-08 | 2027-03-10 | 4 días | 2027-09-05 | 2027-09-08 | No |  | 1836;1835 | 1871 |  |  | Civil Aero | WP53 | Cto 5
1838 | Cimentación A38 frente 4 | 80 días | 2026-12-31 | 2027-03-20 | 75 días | 2026-12-11 | 2027-02-23 | 85 días | 2027-02-14 | 2027-05-09 | 101 días | 2027-08-09 | 2027-11-17 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP53 | Cto 5
1839 | Realizar replanteo in situ en localización A38 | 80 días | 2026-12-31 | 2027-03-20 | 75 días | 2026-12-11 | 2027-02-23 | 82 días | 2027-02-14 | 2027-05-06 | 90 días | 2027-08-09 | 2027-11-06 | No |  | 1832CC | 1840CC+1 día;1849 |  |  | Civil Aero | WP53 | Cto 5
1840 | Realizar desbroce y excavación A38 | 10 días | 2027-01-01 | 2027-01-10 | 8 días | 2026-12-12 | 2026-12-19 | 10 días | 2027-02-15 | 2027-02-24 | 12 días | 2027-08-10 | 2027-08-21 | No |  | 1839CC+1 día | 1841 |  |  | Civil Aero | WP53 | Cto 5
1841 | Realizar hormigonado de limpieza y base blanda con SOFT-SPOT A38 | 10 días | 2027-01-11 | 2027-01-20 | 8 días | 2026-12-20 | 2026-12-27 | 12 días | 2027-02-25 | 2027-03-08 | 16 días | 2027-08-22 | 2027-09-06 | No |  | 1840 | 1842 |  |  | Civil Aero | WP53 | Cto 5
1842 | Colocar pernos A38 | 15 días | 2027-01-21 | 2027-02-04 | 13 días | 2026-12-28 | 2027-01-09 | 16 días | 2027-03-09 | 2027-03-24 | 18 días | 2027-09-07 | 2027-09-24 | No |  | 1841 | 1843CC;1849 |  |  | Civil Aero | WP53 | Cto 5
1843 | Realizar armado de ferralla A38 | 15 días | 2027-01-21 | 2027-02-04 | 13 días | 2026-12-28 | 2027-01-09 | 16 días | 2027-03-09 | 2027-03-24 | 18 días | 2027-09-07 | 2027-09-24 | No |  | 1842CC | 1844 |  |  | Civil Aero | WP53 | Cto 5
1844 | Realizar red de tierras A38 | 4 días | 2027-02-05 | 2027-02-08 | 3 días | 2027-01-10 | 2027-01-12 | 5 días | 2027-03-25 | 2027-03-29 | 6 días | 2027-09-25 | 2027-09-30 | No |  | 1843 | 1845 |  |  | Civil Aero | WP53 | Cto 5
1845 | Realizar encofrado A38 | 10 días | 2027-02-09 | 2027-02-18 | 8 días | 2027-01-13 | 2027-01-20 | 10 días | 2027-03-30 | 2027-04-08 | 12 días | 2027-10-01 | 2027-10-12 | No |  | 1844 | 1846 |  |  | Civil Aero | WP53 | Cto 5
1846 | Realizar hormigonado de la cimentación A38 | 3 días | 2027-02-19 | 2027-02-21 | 2 días | 2027-01-21 | 2027-01-22 | 4 días | 2027-04-09 | 2027-04-12 | 5 días | 2027-10-13 | 2027-10-17 | No |  | 1845 | 1847FC+7 días |  |  | Civil Aero | WP53 | Cto 5
1847 | Realizar relleno A38 | 10 días | 2027-03-01 | 2027-03-10 | 8 días | 2027-01-30 | 2027-02-06 | 10 días | 2027-04-20 | 2027-04-29 | 12 días | 2027-10-25 | 2027-11-05 | No |  | 1846FC+7 días | 1848 |  |  | Civil Aero | WP53 | Cto 5
1848 | Realizar la restauración Ambiental A38 | 10 días | 2027-03-11 | 2027-03-20 | 8 días | 2027-02-07 | 2027-02-14 | 10 días | 2027-04-30 | 2027-05-09 | 12 días | 2027-11-06 | 2027-11-17 | No |  | 1847 | 1849 |  |  | Civil Aero | WP53 | Cto 5
1849 | Obras civiles A38 finalizadas | 0 días | 2027-03-20 | 2027-03-20 | 0 días | 2027-02-23 | 2027-02-23 | 0 días | 2027-05-09 | 2027-05-09 | 0 días | 2027-11-17 | 2027-11-17 | No |  | 1848;1839;1842 | 1855;1985 |  |  | Civil Aero | WP53 | Cto 5
1850 | Desplazamiento y acopio A38 | 7 días | 2027-09-27 | 2027-10-03 | 7 días | 2027-07-07 | 2027-07-13 | 8 días | 2027-11-22 | 2027-11-29 | 8 días | 2028-06-02 | 2028-06-09 | No | [5 empty] | Despla | WP53 | Cto 5
1851 | Realizar desplazamiento y acopio ASPAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A38 | 7 días | 2027-09-27 | 2027-10-03 | 7 días | 2027-07-07 | 2027-07-13 | 8 días | 2027-11-22 | 2027-11-29 | 8 días | 2028-06-02 | 2028-06-09 | No |  | 1812 | 1890;1855 |  |  | Despla | WP53 | Cto 5
1852 | Realizar desplazamiento y acopio TORRES (Puerto Brisas-Windpeshi) A38 | 7 días | 2027-09-27 | 2027-10-03 | 7 días | 2027-07-07 | 2027-07-13 | 8 días | 2027-11-22 | 2027-11-29 | 8 días | 2028-06-02 | 2028-06-09 | No |  | 1813 | 1891;1855 |  |  | Despla | WP53 | Cto 5
1853 | Realizar desplazamiento y acopio GÓNDOLAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A38 | 7 días | 2027-09-27 | 2027-10-03 | 7 días | 2027-07-07 | 2027-07-13 | 8 días | 2027-11-22 | 2027-11-29 | 8 días | 2028-06-02 | 2028-06-09 | No |  | 1814 | 1892;1855 |  |  | Despla | WP53 | Cto 5
1854 | Montaje A38 | 42 días | 2027-10-04 | 2027-11-14 | 42 días | 2027-08-20 | 2027-09-30 | 81 días | 2027-11-30 | 2028-02-18 | 126 días | 2028-06-10 | 2028-10-13 | No | [5 empty] | Montaje | WP53 | Cto 5
1855 | Realizar montaje ERECTION A38 | 7 días | 2027-10-04 | 2027-10-10 | 7 días | 2027-08-20 | 2027-08-26 | 8 días | 2027-11-30 | 2027-12-07 | 8 días | 2028-06-10 | 2028-06-17 | No |  | 1851;1852;1853;1816;1849 | 1863;1856;1857;1858;1894;1865 |  |  | Montaje | WP53 | Cto 5
1856 | Realizar montaje de TORRE A38 | 7 días | 2027-10-18 | 2027-10-24 | 7 días | 2027-09-03 | 2027-09-09 | 8 días | 2028-01-18 | 2028-01-25 | 8 días | 2028-09-12 | 2028-09-19 | No |  | 1855;1817 | 1859;1895 |  |  | Montaje | WP53 | Cto 5
1857 | Realizar montaje de GÓNDOLA A38 | 7 días | 2027-10-18 | 2027-10-24 | 7 días | 2027-09-03 | 2027-09-09 | 8 días | 2028-01-18 | 2028-01-25 | 8 días | 2028-09-12 | 2028-09-19 | No |  | 1855;1818 | 1859;1896 |  |  | Montaje | WP53 | Cto 5
1858 | Realizar montaje de ASPAS A38 | 7 días | 2027-10-18 | 2027-10-24 | 7 días | 2027-09-03 | 2027-09-09 | 8 días | 2028-01-18 | 2028-01-25 | 8 días | 2028-09-12 | 2028-09-19 | No |  | 1855;1819 | 1859;1897 |  |  | Montaje | WP53 | Cto 5
1859 | Realizar TORSIÓN A38 | 7 días | 2027-10-25 | 2027-10-31 | 7 días | 2027-09-10 | 2027-09-16 | 8 días | 2028-01-26 | 2028-02-02 | 8 días | 2028-09-20 | 2028-09-27 | No |  | 1856;1857;1858 | 1860;1861 |  |  | Montaje | WP53 | Cto 5
1860 | Realizar montaje eléctrico de aerogeneradores (cableado de alimentación) A38 | 7 días | 2027-11-01 | 2027-11-07 | 7 días | 2027-09-17 | 2027-09-23 | 8 días | 2028-02-03 | 2028-02-10 | 8 días | 2028-09-28 | 2028-10-05 | No |  | 1859 | 1862 |  |  | Montaje | WP53 | Cto 5
1861 | Realizar montaje y conexionado de cable fibra óptica al tablero de comunicaciones A38 | 7 días | 2027-11-01 | 2027-11-07 | 7 días | 2027-09-17 | 2027-09-23 | 8 días | 2028-02-03 | 2028-02-10 | 8 días | 2028-09-28 | 2028-10-05 | No |  | 1859 | 1862 |  |  | Montaje | WP53 | Cto 5
1862 | Realizar revisión de calidad por aerogenerador A38 | 7 días | 2027-11-08 | 2027-11-14 | 7 días | 2027-09-24 | 2027-09-30 | 8 días | 2028-02-11 | 2028-02-18 | 8 días | 2028-10-06 | 2028-10-13 | No |  | 1860;1861 | 1863;1866FF |  |  | Montaje | WP53 | Cto 5
1863 | Montaje A38 finalizado | 0 días | 2027-11-14 | 2027-11-14 | 0 días | 2027-09-30 | 2027-09-30 | 0 días | 2028-02-18 | 2028-02-18 | 0 días | 2028-10-13 | 2028-10-13 | No |  | 1855;1862 | 1986;1865FF+7 días |  |  | Montaje | WP53 | Cto 5
1864 | Comisionamiento en frio A38 | 20 días | 2027-11-05 | 2027-11-24 | 11 días | 2027-09-30 | 2027-10-10 | 23 días | 2028-02-07 | 2028-02-29 | 34 días | 2028-09-21 | 2028-10-24 | No | [5 empty] | Comisionamiento | WP53 | Cto 5
1865 | Realizar pre comisionamiento de equipos (verificación integridad y completitud) A38 | 17 días | 2027-11-05 | 2027-11-21 | 8 días | 2027-09-30 | 2027-10-07 | 19 días | 2028-02-07 | 2028-02-25 | 30 días | 2028-09-21 | 2028-10-20 | No |  | 1863FF+7 días;1855 | 1866;2101 |  |  | Comisionamiento | WP53 | Cto 5
1866 | Realizar comisionamiento en frio A38 | 3 días | 2027-11-22 | 2027-11-24 | 3 días | 2027-10-08 | 2027-10-10 | 4 días | 2028-02-26 | 2028-02-29 | 4 días | 2028-10-21 | 2028-10-24 | No |  | 1862FF;1828;1865 | 1867 |  |  | Comisionamiento | WP53 | Cto 5
1867 | Comisionamiento en frio A38 finalizado | 0 días | 2027-11-24 | 2027-11-24 | 0 días | 2027-10-10 | 2027-10-10 | 0 días | 2028-02-29 | 2028-02-29 | 0 días | 2028-10-24 | 2028-10-24 | No |  | 1866 | 1905 |  |  | Comisionamiento | WP53 | Cto 5
1868 | Aerogenerador A39 | 316 días | 2027-01-20 | 2027-12-01 | 291 días | 2026-12-31 | 2027-10-17 | 364 días | 2027-03-11 | 2028-03-08 | 420 días | 2027-09-09 | 2028-11-01 | No | [6 empty] | WP14 | Cto 5
1869 | Obra civil A39 frente 4 | 80 días | 2027-01-20 | 2027-04-09 | 75 días | 2026-12-31 | 2027-03-15 | 85 días | 2027-03-11 | 2027-06-03 | 101 días | 2027-09-09 | 2027-12-18 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP14 | Cto 5
1870 | Plataforma A39 frente 4 | 20 días | 2027-01-20 | 2027-02-08 | 20 días | 2026-12-31 | 2027-01-19 | 25 días | 2027-03-11 | 2027-04-04 | 31 días | 2027-09-09 | 2027-10-09 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP14 | Cto 5
1871 | Realizar replanteo A39 | 1 día | 2027-01-20 | 2027-01-20 | 1 día | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2 días | 2027-03-11 | 2027-03-12 | 2 días | 2027-09-09 | 2027-09-10 | No |  | 1837 | 1872CC;1873;1878CC |  |  | Civil Aero | WP14 | Cto 5
1872 | Realizar aprovechamiento forestal A39 | 2 días | 2027-01-20 | 2027-01-21 | 2 días | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 3 días | 2027-03-11 | 2027-03-13 | 4 días | 2027-09-09 | 2027-09-12 | No |  | 1871CC | 1873 |  |  | Civil Aero | WP14 | Cto 5
1873 | Realizar desbroce A39 | 1 día | 2027-01-22 | 2027-01-22 | 1 día | 2027-01-02 | 2027-01-02 | 2 días | 2027-03-14 | 2027-03-15 | 3 días | 2027-09-13 | 2027-09-15 | No |  | 1871;1872 | 1874 |  |  | Civil Aero | WP14 | Cto 5
1874 | Realizar movimiento de tierras A39 | 15 días | 2027-01-23 | 2027-02-06 | 15 días | 2027-01-03 | 2027-01-17 | 17 días | 2027-03-16 | 2027-04-01 | 20 días | 2027-09-16 | 2027-10-05 | No |  | 1873 | 1875CC;1876 |  |  | Civil Aero | WP14 | Cto 5
1875 | Construir drenajes y obras de geotecnia A39 | 15 días | 2027-01-23 | 2027-02-06 | 15 días | 2027-01-03 | 2027-01-17 | 17 días | 2027-03-16 | 2027-04-01 | 20 días | 2027-09-16 | 2027-10-05 | No |  | 1874CC | 1876 |  |  | Civil Aero | WP14 | Cto 5
1876 | Realizar capa de plataforma A39 | 2 días | 2027-02-07 | 2027-02-08 | 2 días | 2027-01-18 | 2027-01-19 | 3 días | 2027-04-02 | 2027-04-04 | 4 días | 2027-10-06 | 2027-10-09 | No |  | 1875;1874 | 1910 |  |  | Civil Aero | WP14 | Cto 5
1877 | Cimentación A39 frente 4 | 80 días | 2027-01-20 | 2027-04-09 | 75 días | 2026-12-31 | 2027-03-15 | 85 días | 2027-03-11 | 2027-06-03 | 101 días | 2027-09-09 | 2027-12-18 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP14 | Cto 5
1878 | Realizar replanteo in situ en localización A39 | 80 días | 2027-01-20 | 2027-04-09 | 75 días | 2026-12-31 | 2027-03-15 | 82 días | 2027-03-11 | 2027-05-31 | 90 días | 2027-09-09 | 2027-12-07 | No |  | 1871CC | 1879CC+1 día;1888 |  |  | Civil Aero | WP14 | Cto 5
1879 | Realizar desbroce y excavación A39 | 10 días | 2027-01-21 | 2027-01-30 | 8 días | 2027-01-01 | 2027-01-08 | 10 días | 2027-03-12 | 2027-03-21 | 12 días | 2027-09-10 | 2027-09-21 | No |  | 1878CC+1 día | 1880 |  |  | Civil Aero | WP14 | Cto 5
1880 | Realizar hormigonado de limpieza y base blanda con SOFT-SPOT A39 | 10 días | 2027-01-31 | 2027-02-09 | 8 días | 2027-01-09 | 2027-01-16 | 12 días | 2027-03-22 | 2027-04-02 | 16 días | 2027-09-22 | 2027-10-07 | No |  | 1879 | 1881 |  |  | Civil Aero | WP14 | Cto 5
1881 | Colocar pernos A39 | 15 días | 2027-02-10 | 2027-02-24 | 13 días | 2027-01-17 | 2027-01-29 | 16 días | 2027-04-03 | 2027-04-18 | 18 días | 2027-10-08 | 2027-10-25 | No |  | 1880 | 1882CC;1888 |  |  | Civil Aero | WP14 | Cto 5
1882 | Realizar armado de ferralla A39 | 15 días | 2027-02-10 | 2027-02-24 | 13 días | 2027-01-17 | 2027-01-29 | 16 días | 2027-04-03 | 2027-04-18 | 18 días | 2027-10-08 | 2027-10-25 | No |  | 1881CC | 1883 |  |  | Civil Aero | WP14 | Cto 5
1883 | Realizar red de tierras A39 | 4 días | 2027-02-25 | 2027-02-28 | 3 días | 2027-01-30 | 2027-02-01 | 5 días | 2027-04-19 | 2027-04-23 | 6 días | 2027-10-26 | 2027-10-31 | No |  | 1882 | 1884 |  |  | Civil Aero | WP14 | Cto 5
1884 | Realizar encofrado A39 | 10 días | 2027-03-01 | 2027-03-10 | 8 días | 2027-02-02 | 2027-02-09 | 10 días | 2027-04-24 | 2027-05-03 | 12 días | 2027-11-01 | 2027-11-12 | No |  | 1883 | 1885 |  |  | Civil Aero | WP14 | Cto 5
1885 | Realizar hormigonado de la cimentación A39 | 3 días | 2027-03-11 | 2027-03-13 | 2 días | 2027-02-10 | 2027-02-11 | 4 días | 2027-05-04 | 2027-05-07 | 5 días | 2027-11-13 | 2027-11-17 | No |  | 1884 | 1886FC+7 días |  |  | Civil Aero | WP14 | Cto 5
1886 | Realizar relleno A39 | 10 días | 2027-03-21 | 2027-03-30 | 8 días | 2027-02-19 | 2027-02-26 | 10 días | 2027-05-15 | 2027-05-24 | 12 días | 2027-11-25 | 2027-12-06 | No |  | 1885FC+7 días | 1887 |  |  | Civil Aero | WP14 | Cto 5
1887 | Realizar la restauración Ambiental A39 | 10 días | 2027-03-31 | 2027-04-09 | 8 días | 2027-02-27 | 2027-03-06 | 10 días | 2027-05-25 | 2027-06-03 | 12 días | 2027-12-07 | 2027-12-18 | No |  | 1886 | 1888 |  |  | Civil Aero | WP14 | Cto 5
1888 | Obras civiles A39 finalizadas | 0 días | 2027-04-09 | 2027-04-09 | 0 días | 2027-03-15 | 2027-03-15 | 0 días | 2027-06-03 | 2027-06-03 | 0 días | 2027-12-18 | 2027-12-18 | No |  | 1887;1878;1881 | 1894;1985 |  |  | Civil Aero | WP14 | Cto 5
1889 | Desplazamiento y acopio A39 | 7 días | 2027-10-04 | 2027-10-10 | 7 días | 2027-07-14 | 2027-07-20 | 8 días | 2027-11-30 | 2027-12-07 | 8 días | 2028-06-10 | 2028-06-17 | No | [5 empty] | Despla | WP14 | Cto 5
1890 | Realizar desplazamiento y acopio ASPAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A39 | 7 días | 2027-10-04 | 2027-10-10 | 7 días | 2027-07-14 | 2027-07-20 | 8 días | 2027-11-30 | 2027-12-07 | 8 días | 2028-06-10 | 2028-06-17 | No |  | 1851 | 1929;1894 |  |  | Despla | WP14 | Cto 5
1891 | Realizar desplazamiento y acopio TORRES (Puerto Brisas-Windpeshi) A39 | 7 días | 2027-10-04 | 2027-10-10 | 7 días | 2027-07-14 | 2027-07-20 | 8 días | 2027-11-30 | 2027-12-07 | 8 días | 2028-06-10 | 2028-06-17 | No |  | 1852 | 1930;1894 |  |  | Despla | WP14 | Cto 5
1892 | Realizar desplazamiento y acopio GÓNDOLAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A39 | 7 días | 2027-10-04 | 2027-10-10 | 7 días | 2027-07-14 | 2027-07-20 | 8 días | 2027-11-30 | 2027-12-07 | 8 días | 2028-06-10 | 2028-06-17 | No |  | 1853 | 1931;1894 |  |  | Despla | WP14 | Cto 5
1893 | Montaje A39 | 42 días | 2027-10-11 | 2027-11-21 | 42 días | 2027-08-27 | 2027-10-07 | 81 días | 2027-12-08 | 2028-02-26 | 126 días | 2028-06-18 | 2028-10-21 | No | [5 empty] | Montaje | WP14 | Cto 5
1894 | Realizar montaje ERECTION A39 | 7 días | 2027-10-11 | 2027-10-17 | 7 días | 2027-08-27 | 2027-09-02 | 8 días | 2027-12-08 | 2027-12-15 | 8 días | 2028-06-18 | 2028-06-25 | No |  | 1890;1891;1892;1855;1888 | 1902;1895;1896;1897;1933;1904 |  |  | Montaje | WP14 | Cto 5
1895 | Realizar montaje de TORRE A39 | 7 días | 2027-10-25 | 2027-10-31 | 7 días | 2027-09-10 | 2027-09-16 | 8 días | 2028-01-26 | 2028-02-02 | 8 días | 2028-09-20 | 2028-09-27 | No |  | 1894;1856 | 1898;1934 |  |  | Montaje | WP14 | Cto 5
1896 | Realizar montaje de GÓNDOLA A39 | 7 días | 2027-10-25 | 2027-10-31 | 7 días | 2027-09-10 | 2027-09-16 | 8 días | 2028-01-26 | 2028-02-02 | 8 días | 2028-09-20 | 2028-09-27 | No |  | 1894;1857 | 1898;1935 |  |  | Montaje | WP14 | Cto 5
1897 | Realizar montaje de ASPAS A39 | 7 días | 2027-10-25 | 2027-10-31 | 7 días | 2027-09-10 | 2027-09-16 | 8 días | 2028-01-26 | 2028-02-02 | 8 días | 2028-09-20 | 2028-09-27 | No |  | 1894;1858 | 1898;1936 |  |  | Montaje | WP14 | Cto 5
1898 | Realizar TORSIÓN A39 | 7 días | 2027-11-01 | 2027-11-07 | 7 días | 2027-09-17 | 2027-09-23 | 8 días | 2028-02-03 | 2028-02-10 | 8 días | 2028-09-28 | 2028-10-05 | No |  | 1895;1896;1897 | 1899;1900 |  |  | Montaje | WP14 | Cto 5
1899 | Realizar montaje eléctrico de aerogeneradores (cableado de alimentación) A39 | 7 días | 2027-11-08 | 2027-11-14 | 7 días | 2027-09-24 | 2027-09-30 | 8 días | 2028-02-11 | 2028-02-18 | 8 días | 2028-10-06 | 2028-10-13 | No |  | 1898 | 1901 |  |  | Montaje | WP14 | Cto 5
1900 | Realizar montaje y conexionado de cable fibra óptica al tablero de comunicaciones A39 | 7 días | 2027-11-08 | 2027-11-14 | 7 días | 2027-09-24 | 2027-09-30 | 8 días | 2028-02-11 | 2028-02-18 | 8 días | 2028-10-06 | 2028-10-13 | No |  | 1898 | 1901 |  |  | Montaje | WP14 | Cto 5
1901 | Realizar revisión de calidad por aerogenerador A39 | 7 días | 2027-11-15 | 2027-11-21 | 7 días | 2027-10-01 | 2027-10-07 | 8 días | 2028-02-19 | 2028-02-26 | 8 días | 2028-10-14 | 2028-10-21 | No |  | 1899;1900 | 1902;1905FF |  |  | Montaje | WP14 | Cto 5
1902 | Montaje A39 finalizado | 0 días | 2027-11-21 | 2027-11-21 | 0 días | 2027-10-07 | 2027-10-07 | 0 días | 2028-02-26 | 2028-02-26 | 0 días | 2028-10-21 | 2028-10-21 | No |  | 1894;1901 | 1986;1904FF+7 días |  |  | Montaje | WP14 | Cto 5
1903 | Comisionamiento en frio A39 | 20 días | 2027-11-12 | 2027-12-01 | 11 días | 2027-10-07 | 2027-10-17 | 23 días | 2028-02-15 | 2028-03-08 | 34 días | 2028-09-29 | 2028-11-01 | No | [5 empty] | Comisionamiento | WP14 | Cto 5
1904 | Realizar pre comisionamiento de equipos (verificación integridad y completitud) A39 | 17 días | 2027-11-12 | 2027-11-28 | 8 días | 2027-10-07 | 2027-10-14 | 19 días | 2028-02-15 | 2028-03-04 | 30 días | 2028-09-29 | 2028-10-28 | No |  | 1902FF+7 días;1894 | 1905;2104 |  |  | Comisionamiento | WP14 | Cto 5
1905 | Realizar comisionamiento en frio A39 | 3 días | 2027-11-29 | 2027-12-01 | 3 días | 2027-10-15 | 2027-10-17 | 4 días | 2028-03-05 | 2028-03-08 | 4 días | 2028-10-29 | 2028-11-01 | No |  | 1901FF;1867;1904 | 1906 |  |  | Comisionamiento | WP14 | Cto 5
1906 | Comisionamiento en frio A39 finalizado | 0 días | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 0 días | 2027-10-17 | 2027-10-17 | 0 días | 2028-03-08 | 2028-03-08 | 0 días | 2028-11-01 | 2028-11-01 | No |  | 1905 | 1944 |  |  | Comisionamiento | WP14 | Cto 5
1907 | Aerogenerador A40 | 303 días | 2027-02-09 | 2027-12-08 | 278 días | 2027-01-20 | 2027-10-24 | 347 días | 2027-04-05 | 2028-03-16 | 397 días | 2027-10-10 | 2028-11-09 | No | [6 empty] | WP15 | Cto 5
1908 | Obra civil A40 frente 4 | 80 días | 2027-02-09 | 2027-04-29 | 75 días | 2027-01-20 | 2027-04-04 | 85 días | 2027-04-05 | 2027-06-28 | 101 días | 2027-10-10 | 2028-01-18 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP15 | Cto 5
1909 | Plataforma A40 frente 4 | 20 días | 2027-02-09 | 2027-02-28 | 20 días | 2027-01-20 | 2027-02-08 | 25 días | 2027-04-05 | 2027-04-29 | 31 días | 2027-10-10 | 2027-11-09 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP15 | Cto 5
1910 | Realizar replanteo A40 | 1 día | 2027-02-09 | 2027-02-09 | 1 día | 2027-01-20 | 2027-01-20 | 2 días | 2027-04-05 | 2027-04-06 | 2 días | 2027-10-10 | 2027-10-11 | No |  | 1876 | 1911CC;1912;1917CC |  |  | Civil Aero | WP15 | Cto 5
1911 | Realizar aprovechamiento forestal A40 | 2 días | 2027-02-09 | 2027-02-10 | 2 días | 2027-01-20 | 2027-01-21 | 3 días | 2027-04-05 | 2027-04-07 | 4 días | 2027-10-10 | 2027-10-13 | No |  | 1910CC | 1912 |  |  | Civil Aero | WP15 | Cto 5
1912 | Realizar desbroce A40 | 1 día | 2027-02-11 | 2027-02-11 | 1 día | 2027-01-22 | 2027-01-22 | 2 días | 2027-04-08 | 2027-04-09 | 3 días | 2027-10-14 | 2027-10-16 | No |  | 1910;1911 | 1913 |  |  | Civil Aero | WP15 | Cto 5
1913 | Realizar movimiento de tierras A40 | 15 días | 2027-02-12 | 2027-02-26 | 15 días | 2027-01-23 | 2027-02-06 | 17 días | 2027-04-10 | 2027-04-26 | 20 días | 2027-10-17 | 2027-11-05 | No |  | 1912 | 1914CC;1915 |  |  | Civil Aero | WP15 | Cto 5
1914 | Construir drenajes y obras de geotecnia A40 | 15 días | 2027-02-12 | 2027-02-26 | 15 días | 2027-01-23 | 2027-02-06 | 17 días | 2027-04-10 | 2027-04-26 | 20 días | 2027-10-17 | 2027-11-05 | No |  | 1913CC | 1915 |  |  | Civil Aero | WP15 | Cto 5
1915 | Realizar capa de plataforma A40 | 2 días | 2027-02-27 | 2027-02-28 | 2 días | 2027-02-07 | 2027-02-08 | 3 días | 2027-04-27 | 2027-04-29 | 4 días | 2027-11-06 | 2027-11-09 | No |  | 1914;1913 | 1949 |  |  | Civil Aero | WP15 | Cto 5
1916 | Cimentación A40 frente 4 | 80 días | 2027-02-09 | 2027-04-29 | 75 días | 2027-01-20 | 2027-04-04 | 85 días | 2027-04-05 | 2027-06-28 | 101 días | 2027-10-10 | 2028-01-18 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP15 | Cto 5
1917 | Realizar replanteo in situ en localización A40 | 80 días | 2027-02-09 | 2027-04-29 | 75 días | 2027-01-20 | 2027-04-04 | 82 días | 2027-04-05 | 2027-06-25 | 90 días | 2027-10-10 | 2028-01-07 | No |  | 1910CC | 1918CC+1 día;1927 |  |  | Civil Aero | WP15 | Cto 5
1918 | Realizar desbroce y excavación A40 | 10 días | 2027-02-10 | 2027-02-19 | 8 días | 2027-01-21 | 2027-01-28 | 10 días | 2027-04-06 | 2027-04-15 | 12 días | 2027-10-11 | 2027-10-22 | No |  | 1917CC+1 día | 1919 |  |  | Civil Aero | WP15 | Cto 5
1919 | Realizar hormigonado de limpieza y base blanda con SOFT-SPOT A40 | 10 días | 2027-02-20 | 2027-03-01 | 8 días | 2027-01-29 | 2027-02-05 | 12 días | 2027-04-16 | 2027-04-27 | 16 días | 2027-10-23 | 2027-11-07 | No |  | 1918 | 1920 |  |  | Civil Aero | WP15 | Cto 5
1920 | Colocar pernos A40 | 15 días | 2027-03-02 | 2027-03-16 | 13 días | 2027-02-06 | 2027-02-18 | 16 días | 2027-04-28 | 2027-05-13 | 18 días | 2027-11-08 | 2027-11-25 | No |  | 1919 | 1921CC;1927 |  |  | Civil Aero | WP15 | Cto 5
1921 | Realizar armado de ferralla A40 | 15 días | 2027-03-02 | 2027-03-16 | 13 días | 2027-02-06 | 2027-02-18 | 16 días | 2027-04-28 | 2027-05-13 | 18 días | 2027-11-08 | 2027-11-25 | No |  | 1920CC | 1922 |  |  | Civil Aero | WP15 | Cto 5
1922 | Realizar red de tierras A40 | 4 días | 2027-03-17 | 2027-03-20 | 3 días | 2027-02-19 | 2027-02-21 | 5 días | 2027-05-14 | 2027-05-18 | 6 días | 2027-11-26 | 2027-12-01 | No |  | 1921 | 1923 |  |  | Civil Aero | WP15 | Cto 5
1923 | Realizar encofrado A40 | 10 días | 2027-03-21 | 2027-03-30 | 8 días | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 10 días | 2027-05-19 | 2027-05-28 | 12 días | 2027-12-02 | 2027-12-13 | No |  | 1922 | 1924 |  |  | Civil Aero | WP15 | Cto 5
1924 | Realizar hormigonado de la cimentación A40 | 3 días | 2027-03-31 | 2027-04-02 | 2 días | 2027-03-02 | 2027-03-03 | 4 días | 2027-05-29 | 2027-06-01 | 5 días | 2027-12-14 | 2027-12-18 | No |  | 1923 | 1925FC+7 días |  |  | Civil Aero | WP15 | Cto 5
1925 | Realizar relleno A40 | 10 días | 2027-04-10 | 2027-04-19 | 8 días | 2027-03-11 | 2027-03-18 | 10 días | 2027-06-09 | 2027-06-18 | 12 días | 2027-12-26 | 2028-01-06 | No |  | 1924FC+7 días | 1926 |  |  | Civil Aero | WP15 | Cto 5
1926 | Realizar la restauración Ambiental A40 | 10 días | 2027-04-20 | 2027-04-29 | 8 días | 2027-03-19 | 2027-03-26 | 10 días | 2027-06-19 | 2027-06-28 | 12 días | 2028-01-07 | 2028-01-18 | No |  | 1925 | 1927 |  |  | Civil Aero | WP15 | Cto 5
1927 | Obras civiles A40 finalizadas | 0 días | 2027-04-29 | 2027-04-29 | 0 días | 2027-04-04 | 2027-04-04 | 0 días | 2027-06-28 | 2027-06-28 | 0 días | 2028-01-18 | 2028-01-18 | No |  | 1926;1917;1920 | 1933;1985 |  |  | Civil Aero | WP15 | Cto 5
1928 | Desplazamiento y acopio A40 | 7 días | 2027-10-11 | 2027-10-17 | 7 días | 2027-07-21 | 2027-07-27 | 8 días | 2027-12-08 | 2027-12-15 | 8 días | 2028-06-18 | 2028-06-25 | No | [5 empty] | Despla | WP15 | Cto 5
1929 | Realizar desplazamiento y acopio ASPAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A40 | 7 días | 2027-10-11 | 2027-10-17 | 7 días | 2027-07-21 | 2027-07-27 | 8 días | 2027-12-08 | 2027-12-15 | 8 días | 2028-06-18 | 2028-06-25 | No |  | 1890 | 1968;1933 |  |  | Despla | WP15 | Cto 5
1930 | Realizar desplazamiento y acopio TORRES (Puerto Brisas-Windpeshi) A40 | 7 días | 2027-10-11 | 2027-10-17 | 7 días | 2027-07-21 | 2027-07-27 | 8 días | 2027-12-08 | 2027-12-15 | 8 días | 2028-06-18 | 2028-06-25 | No |  | 1891 | 1969;1933 |  |  | Despla | WP15 | Cto 5
1931 | Realizar desplazamiento y acopio GÓNDOLAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A40 | 7 días | 2027-10-11 | 2027-10-17 | 7 días | 2027-07-21 | 2027-07-27 | 8 días | 2027-12-08 | 2027-12-15 | 8 días | 2028-06-18 | 2028-06-25 | No |  | 1892 | 1970;1933 |  |  | Despla | WP15 | Cto 5
1932 | Montaje A40 | 42 días | 2027-10-18 | 2027-11-28 | 42 días | 2027-09-03 | 2027-10-14 | 81 días | 2027-12-16 | 2028-03-05 | 126 días | 2028-06-26 | 2028-10-29 | No | [5 empty] | Montaje | WP15 | Cto 5
1933 | Realizar montaje ERECTION A40 | 7 días | 2027-10-18 | 2027-10-24 | 7 días | 2027-09-03 | 2027-09-09 | 8 días | 2027-12-16 | 2027-12-23 | 8 días | 2028-06-26 | 2028-07-03 | No |  | 1929;1930;1931;1894;1927 | 1941;1934;1935;1936;1972;1943 |  |  | Montaje | WP15 | Cto 5
1934 | Realizar montaje de TORRE A40 | 7 días | 2027-11-01 | 2027-11-07 | 7 días | 2027-09-17 | 2027-09-23 | 8 días | 2028-02-03 | 2028-02-10 | 8 días | 2028-09-28 | 2028-10-05 | No |  | 1933;1895 | 1937;1973 |  |  | Montaje | WP15 | Cto 5
1935 | Realizar montaje de GÓNDOLA A40 | 7 días | 2027-11-01 | 2027-11-07 | 7 días | 2027-09-17 | 2027-09-23 | 8 días | 2028-02-03 | 2028-02-10 | 8 días | 2028-09-28 | 2028-10-05 | No |  | 1933;1896 | 1937;1974 |  |  | Montaje | WP15 | Cto 5
1936 | Realizar montaje de ASPAS A40 | 7 días | 2027-11-01 | 2027-11-07 | 7 días | 2027-09-17 | 2027-09-23 | 8 días | 2028-02-03 | 2028-02-10 | 8 días | 2028-09-28 | 2028-10-05 | No |  | 1933;1897 | 1937;1975 |  |  | Montaje | WP15 | Cto 5
1937 | Realizar TORSIÓN A40 | 7 días | 2027-11-08 | 2027-11-14 | 7 días | 2027-09-24 | 2027-09-30 | 8 días | 2028-02-11 | 2028-02-18 | 8 días | 2028-10-06 | 2028-10-13 | No |  | 1934;1935;1936 | 1938;1939 |  |  | Montaje | WP15 | Cto 5
1938 | Realizar montaje eléctrico de aerogeneradores (cableado de alimentación) A40 | 7 días | 2027-11-15 | 2027-11-21 | 7 días | 2027-10-01 | 2027-10-07 | 8 días | 2028-02-19 | 2028-02-26 | 8 días | 2028-10-14 | 2028-10-21 | No |  | 1937 | 1940 |  |  | Montaje | WP15 | Cto 5
1939 | Realizar montaje y conexionado de cable fibra óptica al tablero de comunicaciones A40 | 7 días | 2027-11-15 | 2027-11-21 | 7 días | 2027-10-01 | 2027-10-07 | 8 días | 2028-02-19 | 2028-02-26 | 8 días | 2028-10-14 | 2028-10-21 | No |  | 1937 | 1940 |  |  | Montaje | WP15 | Cto 5
1940 | Realizar revisión de calidad por aerogenerador A40 | 7 días | 2027-11-22 | 2027-11-28 | 7 días | 2027-10-08 | 2027-10-14 | 8 días | 2028-02-27 | 2028-03-05 | 8 días | 2028-10-22 | 2028-10-29 | No |  | 1938;1939 | 1941;1944FF |  |  | Montaje | WP15 | Cto 5
1941 | Montaje A40 finalizado | 0 días | 2027-11-28 | 2027-11-28 | 0 días | 2027-10-14 | 2027-10-14 | 0 días | 2028-03-05 | 2028-03-05 | 0 días | 2028-10-29 | 2028-10-29 | No |  | 1933;1940 | 1986;1943FF+7 días |  |  | Montaje | WP15 | Cto 5
1942 | Comisionamiento en frio A40 | 20 días | 2027-11-19 | 2027-12-08 | 11 días | 2027-10-14 | 2027-10-24 | 23 días | 2028-02-23 | 2028-03-16 | 34 días | 2028-10-07 | 2028-11-09 | No | [5 empty] | Comisionamiento | WP15 | Cto 5
1943 | Realizar pre comisionamiento de equipos (verificación integridad y completitud) A40 | 17 días | 2027-11-19 | 2027-12-05 | 8 días | 2027-10-14 | 2027-10-21 | 19 días | 2028-02-23 | 2028-03-12 | 30 días | 2028-10-07 | 2028-11-05 | No |  | 1941FF+7 días;1933 | 1944;2107 |  |  | Comisionamiento | WP15 | Cto 5
1944 | Realizar comisionamiento en frio A40 | 3 días | 2027-12-06 | 2027-12-08 | 3 días | 2027-10-22 | 2027-10-24 | 4 días | 2028-03-13 | 2028-03-16 | 4 días | 2028-11-06 | 2028-11-09 | No |  | 1940FF;1906;1943 | 1945 |  |  | Comisionamiento | WP15 | Cto 5
1945 | Comisionamiento en frio A40 finalizado | 0 días | 2027-12-08 | 2027-12-08 | 0 días | 2027-10-24 | 2027-10-24 | 0 días | 2028-03-16 | 2028-03-16 | 0 días | 2028-11-09 | 2028-11-09 | No |  | 1944 | 1983 |  |  | Comisionamiento | WP15 | Cto 5
1946 | Aerogenerador A41 | 290 días | 2027-03-01 | 2027-12-15 | 265 días | 2027-02-09 | 2027-10-31 | 330 días | 2027-04-30 | 2028-03-24 | 374 días | 2027-11-10 | 2028-11-17 | No | [6 empty] | WP16 | Cto 5
1947 | Obra civil A41 frente 4 | 80 días | 2027-03-01 | 2027-05-19 | 75 días | 2027-02-09 | 2027-04-24 | 85 días | 2027-04-30 | 2027-07-23 | 101 días | 2027-11-10 | 2028-02-18 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP16 | Cto 5
1948 | Plataforma A41 frente 4 | 20 días | 2027-03-01 | 2027-03-20 | 20 días | 2027-02-09 | 2027-02-28 | 25 días | 2027-04-30 | 2027-05-24 | 31 días | 2027-11-10 | 2027-12-10 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP16 | Cto 5
1949 | Realizar replanteo A41 | 1 día | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 1 día | 2027-02-09 | 2027-02-09 | 2 días | 2027-04-30 | 2027-05-01 | 2 días | 2027-11-10 | 2027-11-11 | No |  | 1915 | 1950CC;1951;1956CC |  |  | Civil Aero | WP16 | Cto 5
1950 | Realizar aprovechamiento forestal A41 | 2 días | 2027-03-01 | 2027-03-02 | 2 días | 2027-02-09 | 2027-02-10 | 3 días | 2027-04-30 | 2027-05-02 | 4 días | 2027-11-10 | 2027-11-13 | No |  | 1949CC | 1951 |  |  | Civil Aero | WP16 | Cto 5
1951 | Realizar desbroce A41 | 1 día | 2027-03-03 | 2027-03-03 | 1 día | 2027-02-11 | 2027-02-11 | 2 días | 2027-05-03 | 2027-05-04 | 3 días | 2027-11-14 | 2027-11-16 | No |  | 1949;1950 | 1952 |  |  | Civil Aero | WP16 | Cto 5
1952 | Realizar movimiento de tierras A41 | 15 días | 2027-03-04 | 2027-03-18 | 15 días | 2027-02-12 | 2027-02-26 | 17 días | 2027-05-05 | 2027-05-21 | 20 días | 2027-11-17 | 2027-12-06 | No |  | 1951 | 1953CC;1954 |  |  | Civil Aero | WP16 | Cto 5
1953 | Construir drenajes y obras de geotecnia A41 | 15 días | 2027-03-04 | 2027-03-18 | 15 días | 2027-02-12 | 2027-02-26 | 17 días | 2027-05-05 | 2027-05-21 | 20 días | 2027-11-17 | 2027-12-06 | No |  | 1952CC | 1954 |  |  | Civil Aero | WP16 | Cto 5
1954 | Realizar capa de plataforma A41 | 2 días | 2027-03-19 | 2027-03-20 | 2 días | 2027-02-27 | 2027-02-28 | 3 días | 2027-05-22 | 2027-05-24 | 4 días | 2027-12-07 | 2027-12-10 | No |  | 1953;1952 | 1966 |  |  | Civil Aero | WP16 | Cto 5
1955 | Cimentación A41 frente 4 | 80 días | 2027-03-01 | 2027-05-19 | 75 días | 2027-02-09 | 2027-04-24 | 85 días | 2027-04-30 | 2027-07-23 | 101 días | 2027-11-10 | 2028-02-18 | No | [5 empty] | Civil Aero | WP16 | Cto 5
1956 | Realizar replanteo in situ en localización A41 | 80 días | 2027-03-01 | 2027-05-19 | 75 días | 2027-02-09 | 2027-04-24 | 82 días | 2027-04-30 | 2027-07-20 | 90 días | 2027-11-10 | 2028-02-07 | No |  | 1949CC | 1957CC+1 día;1966 |  |  | Civil Aero | WP16 | Cto 5
1957 | Realizar desbroce y excavación A41 | 10 días | 2027-03-02 | 2027-03-11 | 8 días | 2027-02-10 | 2027-02-17 | 10 días | 2027-05-01 | 2027-05-10 | 12 días | 2027-11-11 | 2027-11-22 | No |  | 1956CC+1 día | 1958 |  |  | Civil Aero | WP16 | Cto 5
1958 | Realizar hormigonado de limpieza y base blanda con SOFT-SPOT A41 | 10 días | 2027-03-12 | 2027-03-21 | 8 días | 2027-02-18 | 2027-02-25 | 12 días | 2027-05-11 | 2027-05-22 | 16 días | 2027-11-23 | 2027-12-08 | No |  | 1957 | 1959 |  |  | Civil Aero | WP16 | Cto 5
1959 | Colocar pernos A41 | 15 días | 2027-03-22 | 2027-04-05 | 13 días | 2027-02-26 | 2027-03-10 | 16 días | 2027-05-23 | 2027-06-07 | 18 días | 2027-12-09 | 2027-12-26 | No |  | 1958 | 1960CC;1966 |  |  | Civil Aero | WP16 | Cto 5
1960 | Realizar armado de ferralla A41 | 15 días | 2027-03-22 | 2027-04-05 | 13 días | 2027-02-26 | 2027-03-10 | 16 días | 2027-05-23 | 2027-06-07 | 18 días | 2027-12-09 | 2027-12-26 | No |  | 1959CC | 1961 |  |  | Civil Aero | WP16 | Cto 5
1961 | Realizar red de tierras A41 | 4 días | 2027-04-06 | 2027-04-09 | 3 días | 2027-03-11 | 2027-03-13 | 5 días | 2027-06-08 | 2027-06-12 | 6 días | 2027-12-27 | 2028-01-01 | No |  | 1960 | 1962 |  |  | Civil Aero | WP16 | Cto 5
1962 | Realizar encofrado A41 | 10 días | 2027-04-10 | 2027-04-19 | 8 días | 2027-03-14 | 2027-03-21 | 10 días | 2027-06-13 | 2027-06-22 | 12 días | 2028-01-02 | 2028-01-13 | No |  | 1961 | 1963 |  |  | Civil Aero | WP16 | Cto 5
1963 | Realizar hormigonado de la cimentación A41 | 3 días | 2027-04-20 | 2027-04-22 | 2 días | 2027-03-22 | 2027-03-23 | 4 días | 2027-06-23 | 2027-06-26 | 5 días | 2028-01-14 | 2028-01-18 | No |  | 1962 | 1964FC+7 días |  |  | Civil Aero | WP16 | Cto 5
1964 | Realizar relleno A41 | 10 días | 2027-04-30 | 2027-05-09 | 8 días | 2027-03-31 | 2027-04-07 | 10 días | 2027-07-04 | 2027-07-13 | 12 días | 2028-01-26 | 2028-02-06 | No |  | 1963FC+7 días | 1965 |  |  | Civil Aero | WP16 | Cto 5
1965 | Realizar la restauración Ambiental A41 | 10 días | 2027-05-10 | 2027-05-19 | 8 días | 2027-04-08 | 2027-04-15 | 10 días | 2027-07-14 | 2027-07-23 | 12 días | 2028-02-07 | 2028-02-18 | No |  | 1964 | 1966 |  |  | Civil Aero | WP16 | Cto 5
1966 | Obras civiles A41 finalizadas | 0 días | 2027-05-19 | 2027-05-19 | 0 días | 2027-04-24 | 2027-04-24 | 0 días | 2027-07-23 | 2027-07-23 | 0 días | 2028-02-18 | 2028-02-18 | No |  | 1965;1956;1959;1954 | 1985;1972 |  |  | Civil Aero | WP16 | Cto 5
1967 | Desplazamiento y acopio A41 | 7 días | 2027-10-18 | 2027-10-24 | 7 días | 2027-07-28 | 2027-08-03 | 8 días | 2027-12-16 | 2027-12-23 | 8 días | 2028-06-26 | 2028-07-03 | No | [5 empty] | Despla | WP16 | Cto 5
1968 | Realizar desplazamiento y acopio ASPAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A41 | 7 días | 2027-10-18 | 2027-10-24 | 7 días | 2027-07-28 | 2027-08-03 | 8 días | 2027-12-16 | 2027-12-23 | 8 días | 2028-06-26 | 2028-07-03 | No |  | 1929 | 1972 |  |  | Despla | WP16 | Cto 5
1969 | Realizar desplazamiento y acopio TORRES (Puerto Brisas-Windpeshi) A41 | 7 días | 2027-10-18 | 2027-10-24 | 7 días | 2027-07-28 | 2027-08-03 | 8 días | 2027-12-16 | 2027-12-23 | 8 días | 2028-06-26 | 2028-07-03 | No |  | 1930 | 1972 |  |  | Despla | WP16 | Cto 5
1970 | Realizar desplazamiento y acopio GÓNDOLAS (Puerto Brisas-Windpeshi) A41 | 7 días | 2027-10-18 | 2027-10-24 | 7 días | 2027-07-28 | 2027-08-03 | 8 días | 2027-12-16 | 2027-12-23 | 8 días | 2028-06-26 | 2028-07-03 | No |  | 1931 | 1972 |  |  | Despla | WP16 | Cto 5
1971 | Montaje A41 | 42 días | 2027-10-25 | 2027-12-05 | 42 días | 2027-09-10 | 2027-10-21 | 81 días | 2027-12-24 | 2028-03-13 | 126 días | 2028-07-04 | 2028-11-06 | No | [5 empty] | Montaje | WP16 | Cto 5
1972 | Realizar montaje ERECTION A41 | 7 días | 2027-10-25 | 2027-10-31 | 7 días | 2027-09-10 | 2027-09-16 | 8 días | 2027-12-24 | 2028-01-15 | 8 días | 2028-07-04 | 2028-07-11 | No |  | 1968;1969;1970;1933;1966 | 1980;1973;1974;1975;1982 |  |  | Montaje | WP16 | Cto 5
1973 | Realizar montaje de TORRE A41 | 7 días | 2027-11-08 | 2027-11-14 | 7 días | 2027-09-24 | 2027-09-30 | 8 días | 2028-02-11 | 2028-02-18 | 8 días | 2028-10-06 | 2028-10-13 | No |  | 1972;1934 | 1976 |  |  | Montaje | WP16 | Cto 5
1974 | Realizar montaje de GÓNDOLA A41 | 7 días | 2027-11-08 | 2027-11-14 | 7 días | 2027-09-24 | 2027-09-30 | 8 días | 2028-02-11 | 2028-02-18 | 8 días | 2028-10-06 | 2028-10-13 | No |  | 1972;1935 | 1976 |  |  | Montaje | WP16 | Cto 5
1975 | Realizar montaje de ASPAS A41 | 7 días | 2027-11-08 | 2027-11-14 | 7 días | 2027-09-24 | 2027-09-30 | 8 días | 2028-02-11 | 2028-02-18 | 8 días | 2028-10-06 | 2028-10-13 | No |  | 1972;1936 | 1976 |  |  | Montaje | WP16 | Cto 5
1976 | Realizar TORSIÓN A41 | 7 días | 2027-11-15 | 2027-11-21 | 7 días | 2027-10-01 | 2027-10-07 | 8 días | 2028-02-19 | 2028-02-26 | 8 días | 2028-10-14 | 2028-10-21 | No |  | 1973;1974;1975 | 1977;1978 |  |  | Montaje | WP16 | Cto 5
1977 | Realizar montaje eléctrico de aerogeneradores (cableado de alimentación) A41 | 7 días | 2027-11-22 | 2027-11-28 | 7 días | 2027-10-08 | 2027-10-14 | 8 días | 2028-02-27 | 2028-03-05 | 8 días | 2028-10-22 | 2028-10-29 | No |  | 1976 | 1979 |  |  | Montaje | WP16 | Cto 5
1978 | Realizar montaje y conexionado de cable fibra óptica al tablero de comunicaciones A41 | 7 días | 2027-11-22 | 2027-11-28 | 7 días | 2027-10-08 | 2027-10-14 | 8 días | 2028-02-27 | 2028-03-05 | 8 días | 2028-10-22 | 2028-10-29 | No |  | 1976 | 1979 | Integración a Scada | Actividad de Ecopetrol | Montaje | WP16 | Cto 5
1979 | Realizar revisión de calidad por aerogenerador A41 | 7 días | 2027-11-29 | 2027-12-05 | 7 días | 2027-10-15 | 2027-10-21 | 8 días | 2028-03-06 | 2028-03-13 | 8 días | 2028-10-30 | 2028-11-06 | No |  | 1977;1978 | 1980;1983FF |  |  | Montaje | WP16 | Cto 5
1980 | Montaje A41 finalizado | 0 días | 2027-12-05 | 2027-12-05 | 0 días | 2027-10-21 | 2027-10-21 | 0 días | 2028-03-13 | 2028-03-13 | 0 días | 2028-11-06 | 2028-11-06 | No |  | 1972;1979 | 1986;1982FF+7 días |  |  | Montaje | WP16 | Cto 5
1981 | Comisionamiento en frio A41 | 20 días | 2027-11-26 | 2027-12-15 | 11 días | 2027-10-21 | 2027-10-31 | 23 días | 2028-03-02 | 2028-03-24 | 34 días | 2028-10-15 | 2028-11-17 | No | [5 empty] | Comisionamiento | WP16 | Cto 5
1982 | Realizar pre comisionamiento de equipos (verificación integridad y completitud) A41 | 17 días | 2027-11-26 | 2027-12-12 | 8 días | 2027-10-21 | 2027-10-28 | 19 días | 2028-03-02 | 2028-03-20 | 30 días | 2028-10-15 | 2028-11-13 | No |  | 1980FF+7 días;1972 | 1983;2110 |  |  | Comisionamiento | WP16 | Cto 5
1983 | Realizar comisionamiento en frio A41 | 3 días | 2027-12-13 | 2027-12-15 | 3 días | 2027-10-29 | 2027-10-31 | 4 días | 2028-03-21 | 2028-03-24 | 4 días | 2028-11-14 | 2028-11-17 | No |  | 1979FF;1945;1982 | 1984 |  |  | Comisionamiento | WP16 | Cto 5
1984 | Comisionamiento en frio A41 finalizado | 0 días | 2027-12-15 | 2027-12-15 | 0 días | 2027-10-31 | 2027-10-31 | 0 días | 2028-03-24 | 2028-03-24 | 0 días | 2028-11-17 | 2028-11-17 | No |  | 1983 | 1987;2122 |  |  | Comisionamiento | WP16 | Cto 5
1985 | Obra civil Aerogeneradores finalizada | 0 días | 2027-05-19 | 2027-05-19 | 0 días | 2027-04-24 | 2027-04-24 | 0 días | 2027-07-23 | 2027-07-23 | 0 días | 2028-02-18 | 2028-02-18 | No |  | 1966;1927;1888;1849;1810;1771;1732;1693;1654;1615;1576;1537;1498;1459;1420;1381;1342;1303;1264;1225;1186;1147;1108;1069;1030;991;952;913;874;835;796;757;718;679;639;617;595;573;551;529;506 | 1986;495 |  |  | Civil Aero
1986 | Montaje de Aerogeneradores finalizado | 0 días | 2027-12-05 | 2027-12-05 | 0 días | 2027-10-21 | 2027-10-21 | 0 días | 2028-03-13 | 2028-03-13 | 0 días | 2028-11-06 | 2028-11-06 | No |  | 1980;1985;1941;1902;1863;1824;1785;1746;1707;1668;1629;1590;1551;1512;1473;1434;1395;1356;1317;1278;1239;1200;1161;1122;1083;1044;1005;966;927;888;849;810;771;732;693;653;631;609;587;565;543;521;375;376;486 | 2128;501 |  |  | Montaje
1987 | Comisionamiento en frio Aerogeneradores finalizado | 0 días | 2027-12-15 | 2027-12-15 | 0 días | 2027-10-31 | 2027-10-31 | 0 días | 2028-03-24 | 2028-03-24 | 0 días | 2028-11-17 | 2028-11-17 | No |  | 1984 | 2125 |  |  | Comisionamiento
1988 | Preservación de Aerogeneradores | 435 días | 2027-03-07 | 2028-05-16 | 587 días | 2027-01-21 | 2028-08-31 | 591 días | 2027-04-02 | 2028-11-14 | 529 días | 2027-10-03 | 2029-03-16 | No
1989 | Preservación de Aerogenerador A01 | 386 días | 2027-03-07 | 2028-03-28 | 536 días | 2027-01-21 | 2028-07-11 | 540 días | 2027-04-02 | 2028-09-24 | 478 días | 2027-10-03 | 2029-01-24 | No | [6 empty] | WP44 | Cto 3
1990 | Preservación aerogenerador A01 iniciada | 0 días | 2027-03-07 | 2027-03-07 | 0 días | 2027-01-21 | 2027-01-21 | 0 días | 2027-04-02 | 2027-04-02 | 0 días | 2027-10-03 | 2027-10-03 | No |  | 523 | 1991 |  |  | Comisionamiento | WP44 | Cto 3
1991 | Preservación aerogenerador A01 finalizado | 0 días | 2028-03-28 | 2028-03-28 | 0 días | 2028-07-11 | 2028-07-11 | 0 días | 2028-09-24 | 2028-09-24 | 0 días | 2029-01-24 | 2029-01-24 | No |  | 2124CC;1990 | 2112 |  |  | Comisionamiento | WP44 | Cto 3
1992 | Preservación de Aerogenerador A02 | 379 días | 2027-03-14 | 2028-03-28 | 529 días | 2027-01-28 | 2028-07-11 | 530 días | 2027-04-12 | 2028-09-24 | 462 días | 2027-10-19 | 2029-01-24 | No | [6 empty] | WP45 | Cto 3
1993 | Preservación aerogenerador A02 iniciada | 0 días | 2027-03-14 | 2027-03-14 | 0 días | 2027-01-28 | 2027-01-28 | 0 días | 2027-04-12 | 2027-04-12 | 0 días | 2027-10-19 | 2027-10-19 | No |  | 545 | 1994 |  |  | Comisionamiento | WP45 | Cto 3
1994 | Preservación aerogenerador A02 finalizado | 0 días | 2028-03-28 | 2028-03-28 | 0 días | 2028-07-11 | 2028-07-11 | 0 días | 2028-09-24 | 2028-09-24 | 0 días | 2029-01-24 | 2029-01-24 | No |  | 2124CC;1993 | 2112 |  |  | Comisionamiento | WP45 | Cto 3
1995 | Preservación de Aerogenerador A03 | 372 días | 2027-03-21 | 2028-03-28 | 522 días | 2027-02-04 | 2028-07-11 | 520 días | 2027-04-22 | 2028-09-24 | 446 días | 2027-11-04 | 2029-01-24 | No | [6 empty] | WP46 | Cto 3
1996 | Preservación aerogenerador A03 iniciada | 0 días | 2027-03-21 | 2027-03-21 | 0 días | 2027-02-04 | 2027-02-04 | 0 días | 2027-04-22 | 2027-04-22 | 0 días | 2027-11-04 | 2027-11-04 | No |  | 567 | 1997 |  |  | Comisionamiento | WP46 | Cto 3
1997 | Preservación aerogenerador A03 finalizado | 0 días | 2028-03-28 | 2028-03-28 | 0 días | 2028-07-11 | 2028-07-11 | 0 días | 2028-09-24 | 2028-09-24 | 0 días | 2029-01-24 | 2029-01-24 | No |  | 2124CC;1996 | 2112 |  |  | Comisionamiento | WP46 | Cto 3
1998 | Preservación de Aerogenerador A04 | 365 días | 2027-03-28 | 2028-03-28 | 515 días | 2027-02-11 | 2028-07-11 | 510 días | 2027-05-02 | 2028-09-24 | 430 días | 2027-11-20 | 2029-01-24 | No | [6 empty] | WP47 | Cto 3
1999 | Preservación aerogenerador A04 iniciada | 0 días | 2027-03-28 | 2027-03-28 | 0 días | 2027-02-11 | 2027-02-11 | 0 días | 2027-05-02 | 2027-05-02 | 0 días | 2027-11-20 | 2027-11-20 | No |  | 589 | 2000 |  |  | Comisionamiento | WP47 | Cto 3
2000 | Preservación aerogenerador A04 finalizado | 0 días | 2028-03-28 | 2028-03-28 | 0 días | 2028-07-11 | 2028-07-11 | 0 días | 2028-09-24 | 2028-09-24 | 0 días | 2029-01-24 | 2029-01-24 | No |  | 2124CC;1999 | 2112 |  |  | Comisionamiento | WP47 | Cto 3
2001 | Preservación de Aerogenerador A05 | 351 días | 2027-04-04 | 2028-03-21 | 501 días | 2027-02-18 | 2028-07-04 | 493 días | 2027-05-12 | 2028-09-17 | 407 días | 2027-12-06 | 2029-01-17 | No | [6 empty] | WP48 | Cto 4
2002 | Preservación aerogenerador A05 iniciada | 0 días | 2027-04-04 | 2027-04-04 | 0 días | 2027-02-18 | 2027-02-18 | 0 días | 2027-05-12 | 2027-05-12 | 0 días | 2027-12-06 | 2027-12-06 | No |  | 611 | 2003 |  |  | Comisionamiento | WP48 | Cto 4
2003 | Preservación aerogenerador A05 finalizado | 0 días | 2028-03-21 | 2028-03-21 | 0 días | 2028-07-04 | 2028-07-04 | 0 días | 2028-09-17 | 2028-09-17 | 0 días | 2029-01-17 | 2029-01-17 | No |  | 2123CC;2002 | 2112 |  |  | Comisionamiento | WP48 | Cto 4
2004 | Preservación de Aerogenerador A06 | 344 días | 2027-04-11 | 2028-03-21 | 494 días | 2027-02-25 | 2028-07-04 | 483 días | 2027-05-22 | 2028-09-17 | 391 días | 2027-12-22 | 2029-01-17 | No | [6 empty] | WP49 | Cto 4
2005 | Preservación aerogenerador A06 iniciada | 0 días | 2027-04-11 | 2027-04-11 | 0 días | 2027-02-25 | 2027-02-25 | 0 días | 2027-05-22 | 2027-05-22 | 0 días | 2027-12-22 | 2027-12-22 | No |  | 633 | 2006 |  |  | Comisionamiento | WP49 | Cto 4
2006 | Preservación aerogenerador A06 finalizado | 0 días | 2028-03-21 | 2028-03-21 | 0 días | 2028-07-04 | 2028-07-04 | 0 días | 2028-09-17 | 2028-09-17 | 0 días | 2029-01-17 | 2029-01-17 | No |  | 2123CC;2005 | 2112 |  |  | Comisionamiento | WP49 | Cto 4
2007 | Preservación de Aerogenerador A07 | 337 días | 2027-04-18 | 2028-03-21 | 487 días | 2027-03-04 | 2028-07-04 | 473 días | 2027-06-01 | 2028-09-17 | 360 días | 2028-01-22 | 2029-01-17 | No | [6 empty] | WP50 | Cto 4
2008 | Preservación aerogenerador A07 iniciada | 0 días | 2027-04-18 | 2027-04-18 | 0 días | 2027-03-04 | 2027-03-04 | 0 días | 2027-06-01 | 2027-06-01 | 0 días | 2028-01-22 | 2028-01-22 | No |  | 655 | 2009 |  |  | Comisionamiento | WP50 | Cto 4
2009 | Preservación aerogenerador A07 finalizado | 0 días | 2028-03-21 | 2028-03-21 | 0 días | 2028-07-04 | 2028-07-04 | 0 días | 2028-09-17 | 2028-09-17 | 0 días | 2029-01-17 | 2029-01-17 | No |  | 2123CC;2008 | 2112 |  |  | Comisionamiento | WP50 | Cto 4
2010 | Preservación de Aerogenerador A08 | 330 días | 2027-04-25 | 2028-03-21 | 480 días | 2027-03-11 | 2028-07-04 | 463 días | 2027-06-11 | 2028-09-17 | 344 días | 2028-02-07 | 2029-01-17 | No | [6 empty] | WP52 | Cto 4
2011 | Preservación aerogenerador A08 iniciada | 0 días | 2027-04-25 | 2027-04-25 | 0 días | 2027-03-11 | 2027-03-11 | 0 días | 2027-06-11 | 2027-06-11 | 0 días | 2028-02-07 | 2028-02-07 | No |  | 695 | 2012 |  |  | Comisionamiento | WP52 | Cto 4
2012 | Preservación aerogenerador A08 finalizado | 0 días | 2028-03-21 | 2028-03-21 | 0 días | 2028-07-04 | 2028-07-04 | 0 días | 2028-09-17 | 2028-09-17 | 0 días | 2029-01-17 | 2029-01-17 | No |  | 2123CC;2011 | 2112 |  |  | Comisionamiento | WP52 | Cto 4
2013 | Preservación de Aerogenerador A09 | 253 días | 2027-05-02 | 2028-01-11 | 400 días | 2027-03-18 | 2028-04-22 | 380 días | 2027-06-21 | 2028-07-06 | 255 días | 2028-02-23 | 2028-11-05 | No | [6 empty] | WP22 | Cto 9
2014 | Preservación aerogenerador A09 iniciada | 0 días | 2027-05-02 | 2027-05-02 | 0 días | 2027-03-18 | 2027-03-18 | 0 días | 2027-06-21 | 2027-06-21 | 0 días | 2028-02-23 | 2028-02-23 | No |  | 734 | 2015 |  |  | Comisionamiento | WP22 | Cto 9
2015 | Preservación aerogenerador A09 finalizado | 0 días | 2028-01-11 | 2028-01-11 | 0 días | 2028-04-22 | 2028-04-22 | 0 días | 2028-07-06 | 2028-07-06 | 0 días | 2028-11-05 | 2028-11-05 | No |  | 2114CC;2014 | 2112 |  |  | Comisionamiento | WP22 | Cto 9
2016 | Preservación de Aerogenerador A10 | 246 días | 2027-05-09 | 2028-01-11 | 393 días | 2027-03-25 | 2028-04-22 | 370 días | 2027-07-01 | 2028-07-06 | 239 días | 2028-03-10 | 2028-11-05 | No | [6 empty] | WP23 | Cto 9
2017 | Preservación aerogenerador A10 iniciada | 0 días | 2027-05-09 | 2027-05-09 | 0 días | 2027-03-25 | 2027-03-25 | 0 días | 2027-07-01 | 2027-07-01 | 0 días | 2028-03-10 | 2028-03-10 | No |  | 773 | 2018 |  |  | Comisionamiento | WP23 | Cto 9
2018 | Preservación aerogenerador A10 finalizado | 0 días | 2028-01-11 | 2028-01-11 | 0 días | 2028-04-22 | 2028-04-22 | 0 días | 2028-07-06 | 2028-07-06 | 0 días | 2028-11-05 | 2028-11-05 | No |  | 2114CC;2017 | 2112 |  |  | Comisionamiento | WP23 | Cto 9
2019 | Preservación de Aerogenerador A11 | 239 días | 2027-05-16 | 2028-01-11 | 386 días | 2027-04-01 | 2028-04-22 | 362 días | 2027-07-09 | 2028-07-06 | 231 días | 2028-03-18 | 2028-11-05 | No | [6 empty] | WP24 | Cto 9
2020 | Preservación aerogenerador A11 iniciada | 0 días | 2027-05-16 | 2027-05-16 | 0 días | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 0 días | 2027-07-09 | 2027-07-09 | 0 días | 2028-03-18 | 2028-03-18 | No |  | 812 | 2021 |  |  | Comisionamiento | WP24 | Cto 9
2021 | Preservación aerogenerador A11 finalizado | 0 días | 2028-01-11 | 2028-01-11 | 0 días | 2028-04-22 | 2028-04-22 | 0 días | 2028-07-06 | 2028-07-06 | 0 días | 2028-11-05 | 2028-11-05 | No |  | 2114CC;2020 | 2112 |  |  | Comisionamiento | WP24 | Cto 9
2022 | Preservación de Aerogenerador A12 | 232 días | 2027-05-23 | 2028-01-11 | 379 días | 2027-04-08 | 2028-04-22 | 354 días | 2027-07-17 | 2028-07-06 | 223 días | 2028-03-26 | 2028-11-05 | No | [6 empty] | WP42 | Cto 11
2023 | Preservación aerogenerador A12 iniciada | 0 días | 2027-05-23 | 2027-05-23 | 0 días | 2027-04-08 | 2027-04-08 | 0 días | 2027-07-17 | 2027-07-17 | 0 días | 2028-03-26 | 2028-03-26 | No |  | 851 | 2024 |  |  | Comisionamiento | WP42 | Cto 11
2024 | Preservación aerogenerador A12 finalizado | 0 días | 2028-01-11 | 2028-01-11 | 0 días | 2028-04-22 | 2028-04-22 | 0 días | 2028-07-06 | 2028-07-06 | 0 días | 2028-11-05 | 2028-11-05 | No |  | 2115CC;2023 | 2112 |  |  | Comisionamiento | WP42 | Cto 11
2025 | Preservación de Aerogenerador A13 | 225 días | 2027-05-30 | 2028-01-11 | 372 días | 2027-04-15 | 2028-04-22 | 346 días | 2027-07-25 | 2028-07-06 | 215 días | 2028-04-03 | 2028-11-05 | No | [6 empty] | WP41 | Cto 11
2026 | Preservación aerogenerador A13 iniciada | 0 días | 2027-05-30 | 2027-05-30 | 0 días | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 0 días | 2027-07-25 | 2027-07-25 | 0 días | 2028-04-03 | 2028-04-03 | No |  | 890 | 2027 |  |  | Comisionamiento | WP41 | Cto 11
2027 | Preservación aerogenerador A13 finalizado | 0 días | 2028-01-11 | 2028-01-11 | 0 días | 2028-04-22 | 2028-04-22 | 0 días | 2028-07-06 | 2028-07-06 | 0 días | 2028-11-05 | 2028-11-05 | No |  | 2115CC;2026 | 2112 |  |  | Comisionamiento | WP41 | Cto 11
2028 | Preservación de Aerogenerador A14 | 218 días | 2027-06-06 | 2028-01-11 | 365 días | 2027-04-22 | 2028-04-22 | 338 días | 2027-08-02 | 2028-07-06 | 207 días | 2028-04-11 | 2028-11-05 | No | [6 empty] | WP40 | Cto 11
2029 | Preservación aerogenerador A14 iniciada | 0 días | 2027-06-06 | 2027-06-06 | 0 días | 2027-04-22 | 2027-04-22 | 0 días | 2027-08-02 | 2027-08-02 | 0 días | 2028-04-11 | 2028-04-11 | No |  | 929 | 2030 |  |  | Comisionamiento | WP40 | Cto 11
2030 | Preservación aerogenerador A14 finalizado | 0 días | 2028-01-11 | 2028-01-11 | 0 días | 2028-04-22 | 2028-04-22 | 0 días | 2028-07-06 | 2028-07-06 | 0 días | 2028-11-05 | 2028-11-05 | No |  | 2115CC;2029 | 2112 |  |  | Comisionamiento | WP40 | Cto 11
2031 | Preservación de Aerogenerador A15 | 211 días | 2027-06-13 | 2028-01-11 | 358 días | 2027-04-29 | 2028-04-22 | 330 días | 2027-08-10 | 2028-07-06 | 199 días | 2028-04-19 | 2028-11-05 | No | [6 empty] | WP39 | Cto 11
2032 | Preservación aerogenerador A15 iniciada | 0 días | 2027-06-13 | 2027-06-13 | 0 días | 2027-04-29 | 2027-04-29 | 0 días | 2027-08-10 | 2027-08-10 | 0 días | 2028-04-19 | 2028-04-19 | No |  | 968 | 2033 |  |  | Comisionamiento | WP39 | Cto 11
2033 | Preservación aerogenerador A15 finalizado | 0 días | 2028-01-11 | 2028-01-11 | 0 días | 2028-04-22 | 2028-04-22 | 0 días | 2028-07-06 | 2028-07-06 | 0 días | 2028-11-05 | 2028-11-05 | No |  | 2115CC;2032 | 2112 |  |  | Comisionamiento | WP39 | Cto 11
2034 | Preservación de Aerogenerador A16 | 225 días | 2027-06-20 | 2028-02-01 | 373 días | 2027-05-06 | 2028-05-14 | 344 días | 2027-08-18 | 2028-07-28 | 213 días | 2028-04-27 | 2028-11-27 | No | [6 empty] | WP05 | Cto 2
2035 | Preservación aerogenerador A16 iniciada | 0 días | 2027-06-20 | 2027-06-20 | 0 días | 2027-05-06 | 2027-05-06 | 0 días | 2027-08-18 | 2027-08-18 | 0 días | 2028-04-27 | 2028-04-27 | No |  | 1007 | 2036 |  |  | Comisionamiento | WP05 | Cto 2
2036 | Preservación aerogenerador A16 finalizado | 0 días | 2028-02-01 | 2028-02-01 | 0 días | 2028-05-14 | 2028-05-14 | 0 días | 2028-07-28 | 2028-07-28 | 0 días | 2028-11-27 | 2028-11-27 | No |  | 2116CC;2035 | 2112 |  |  | Comisionamiento | WP05 | Cto 2
2037 | Preservación de Aerogenerador A17 | 218 días | 2027-06-27 | 2028-02-01 | 366 días | 2027-05-13 | 2028-05-14 | 336 días | 2027-08-26 | 2028-07-28 | 205 días | 2028-05-05 | 2028-11-27 | No | [6 empty] | WP06 | Cto 2
2038 | Preservación aerogenerador A17 iniciada | 0 días | 2027-06-27 | 2027-06-27 | 0 días | 2027-05-13 | 2027-05-13 | 0 días | 2027-08-26 | 2027-08-26 | 0 días | 2028-05-05 | 2028-05-05 | No |  | 1046 | 2039 |  |  | Comisionamiento | WP06 | Cto 2
2039 | Preservación aerogenerador A17 finalizado | 0 días | 2028-02-01 | 2028-02-01 | 0 días | 2028-05-14 | 2028-05-14 | 0 días | 2028-07-28 | 2028-07-28 | 0 días | 2028-11-27 | 2028-11-27 | No |  | 2116CC;2038 | 2112 |  |  | Comisionamiento | WP06 | Cto 2
2040 | Preservación de Aerogenerador A18 | 211 días | 2027-07-04 | 2028-02-01 | 359 días | 2027-05-20 | 2028-05-14 | 328 días | 2027-09-03 | 2028-07-28 | 197 días | 2028-05-13 | 2028-11-27 | No | [6 empty] | WP08 | Cto 2
2041 | Preservación aerogenerador A18 iniciada | 0 días | 2027-07-04 | 2027-07-04 | 0 días | 2027-05-20 | 2027-05-20 | 0 días | 2027-09-03 | 2027-09-03 | 0 días | 2028-05-13 | 2028-05-13 | No |  | 1085 | 2042 |  |  | Comisionamiento | WP08 | Cto 2
2042 | Preservación aerogenerador A18 finalizado | 0 días | 2028-02-01 | 2028-02-01 | 0 días | 2028-05-14 | 2028-05-14 | 0 días | 2028-07-28 | 2028-07-28 | 0 días | 2028-11-27 | 2028-11-27 | No |  | 2116CC;2041 | 2112 |  |  | Comisionamiento | WP08 | Cto 2
2043 | Preservación de Aerogenerador A19 | 204 días | 2027-07-11 | 2028-02-01 | 352 días | 2027-05-27 | 2028-05-14 | 320 días | 2027-09-11 | 2028-07-28 | 189 días | 2028-05-21 | 2028-11-27 | No | [6 empty] | WP09 | Cto 2
2044 | Preservación aerogenerador A19 iniciada | 0 días | 2027-07-11 | 2027-07-11 | 0 días | 2027-05-27 | 2027-05-27 | 0 días | 2027-09-11 | 2027-09-11 | 0 días | 2028-05-21 | 2028-05-21 | No |  | 1124 | 2045 |  |  | Comisionamiento | WP09 | Cto 2
2045 | Preservación aerogenerador A19 finalizado | 0 días | 2028-02-01 | 2028-02-01 | 0 días | 2028-05-14 | 2028-05-14 | 0 días | 2028-07-28 | 2028-07-28 | 0 días | 2028-11-27 | 2028-11-27 | No |  | 2116CC;2044 | 2112 |  |  | Comisionamiento | WP09 | Cto 2
2046 | Preservación de Aerogenerador A20 | 204 días | 2027-07-18 | 2028-02-08 | 352 días | 2027-06-03 | 2028-05-21 | 319 días | 2027-09-19 | 2028-08-04 | 188 días | 2028-05-29 | 2028-12-04 | No | [6 empty] | WP25 | Cto 8
2047 | Preservación aerogenerador A20 iniciada | 0 días | 2027-07-18 | 2027-07-18 | 0 días | 2027-06-03 | 2027-06-03 | 0 días | 2027-09-19 | 2027-09-19 | 0 días | 2028-05-29 | 2028-05-29 | No |  | 1163 | 2048 |  |  | Comisionamiento | WP25 | Cto 8
2048 | Preservación aerogenerador A20 finalizado | 0 días | 2028-02-08 | 2028-02-08 | 0 días | 2028-05-21 | 2028-05-21 | 0 días | 2028-08-04 | 2028-08-04 | 0 días | 2028-12-04 | 2028-12-04 | No |  | 2117CC;2047 | 2112 |  |  | Comisionamiento | WP25 | Cto 8
2049 | Preservación de Aerogenerador A21 | 197 días | 2027-07-25 | 2028-02-08 | 345 días | 2027-06-10 | 2028-05-21 | 311 días | 2027-09-27 | 2028-08-04 | 180 días | 2028-06-06 | 2028-12-04 | No | [6 empty] | WP26 | Cto 8
2050 | Preservación aerogenerador A21 iniciada | 0 días | 2027-07-25 | 2027-07-25 | 0 días | 2027-06-10 | 2027-06-10 | 0 días | 2027-09-27 | 2027-09-27 | 0 días | 2028-06-06 | 2028-06-06 | No |  | 1202 | 2051 |  |  | Comisionamiento | WP26 | Cto 8
2051 | Preservación aerogenerador A21 finalizado | 0 días | 2028-02-08 | 2028-02-08 | 0 días | 2028-05-21 | 2028-05-21 | 0 días | 2028-08-04 | 2028-08-04 | 0 días | 2028-12-04 | 2028-12-04 | No |  | 2117CC;2050 | 2112 |  |  | Comisionamiento | WP26 | Cto 8
2052 | Preservación de Aerogenerador A22 | 190 días | 2027-08-01 | 2028-02-08 | 338 días | 2027-06-17 | 2028-05-21 | 303 días | 2027-10-05 | 2028-08-04 | 172 días | 2028-06-14 | 2028-12-04 | No | [6 empty] | WP27 | Cto 8
2053 | Preservación aerogenerador A22 iniciada | 0 días | 2027-08-01 | 2027-08-01 | 0 días | 2027-06-17 | 2027-06-17 | 0 días | 2027-10-05 | 2027-10-05 | 0 días | 2028-06-14 | 2028-06-14 | No |  | 1241 | 2054 |  |  | Comisionamiento | WP27 | Cto 8
2054 | Preservación aerogenerador A22 finalizado | 0 días | 2028-02-08 | 2028-02-08 | 0 días | 2028-05-21 | 2028-05-21 | 0 días | 2028-08-04 | 2028-08-04 | 0 días | 2028-12-04 | 2028-12-04 | No |  | 2117CC;2053 | 2112 |  |  | Comisionamiento | WP27 | Cto 8
2055 | Preservación de Aerogenerador A23 | 183 días | 2027-08-08 | 2028-02-08 | 331 días | 2027-06-24 | 2028-05-21 | 295 días | 2027-10-13 | 2028-08-04 | 164 días | 2028-06-22 | 2028-12-04 | No | [6 empty] | WP28 | Cto 8
2056 | Preservación aerogenerador A23 iniciada | 0 días | 2027-08-08 | 2027-08-08 | 0 días | 2027-06-24 | 2027-06-24 | 0 días | 2027-10-13 | 2027-10-13 | 0 días | 2028-06-22 | 2028-06-22 | No |  | 1280 | 2057 |  |  | Comisionamiento | WP28 | Cto 8
2057 | Preservación aerogenerador A23 finalizado | 0 días | 2028-02-08 | 2028-02-08 | 0 días | 2028-05-21 | 2028-05-21 | 0 días | 2028-08-04 | 2028-08-04 | 0 días | 2028-12-04 | 2028-12-04 | No |  | 2117CC;2056 | 2112 |  |  | Comisionamiento | WP28 | Cto 8
2058 | Preservación de Aerogenerador A24 | 197 días | 2027-08-15 | 2028-02-29 | 346 días | 2027-07-01 | 2028-06-12 | 309 días | 2027-10-21 | 2028-08-26 | 178 días | 2028-06-30 | 2028-12-26 | No | [6 empty] | WP18 | Cto 10
2059 | Preservación aerogenerador A24 iniciada | 0 días | 2027-08-15 | 2027-08-15 | 0 días | 2027-07-01 | 2027-07-01 | 0 días | 2027-10-21 | 2027-10-21 | 0 días | 2028-06-30 | 2028-06-30 | No |  | 1319 | 2060 |  |  | Comisionamiento | WP18 | Cto 10
2060 | Preservación aerogenerador A24 finalizado | 0 días | 2028-02-29 | 2028-02-29 | 0 días | 2028-06-12 | 2028-06-12 | 0 días | 2028-08-26 | 2028-08-26 | 0 días | 2028-12-26 | 2028-12-26 | No |  | 2118CC;2059 | 2112 |  |  | Comisionamiento | WP18 | Cto 10
2061 | Preservación de Aerogenerador A25 | 190 días | 2027-08-22 | 2028-02-29 | 339 días | 2027-07-08 | 2028-06-12 | 301 días | 2027-10-29 | 2028-08-26 | 170 días | 2028-07-08 | 2028-12-26 | No | [6 empty] | WP19 | Cto 10
2062 | Preservación aerogenerador A25 iniciada | 0 días | 2027-08-22 | 2027-08-22 | 0 días | 2027-07-08 | 2027-07-08 | 0 días | 2027-10-29 | 2027-10-29 | 0 días | 2028-07-08 | 2028-07-08 | No |  | 1358 | 2063 |  |  | Comisionamiento | WP19 | Cto 10
2063 | Preservación aerogenerador A25 finalizado | 0 días | 2028-02-29 | 2028-02-29 | 0 días | 2028-06-12 | 2028-06-12 | 0 días | 2028-08-26 | 2028-08-26 | 0 días | 2028-12-26 | 2028-12-26 | No |  | 2118CC;2062 | 2112 |  |  | Comisionamiento | WP19 | Cto 10
2064 | Preservación de Aerogenerador A26 | 183 días | 2027-08-29 | 2028-02-29 | 332 días | 2027-07-15 | 2028-06-12 | 293 días | 2027-11-06 | 2028-08-26 | 162 días | 2028-07-16 | 2028-12-26 | No | [6 empty] | WP20 | Cto 10
2065 | Preservación aerogenerador A26 iniciada | 0 días | 2027-08-29 | 2027-08-29 | 0 días | 2027-07-15 | 2027-07-15 | 0 días | 2027-11-06 | 2027-11-06 | 0 días | 2028-07-16 | 2028-07-16 | No |  | 1397 | 2066 |  |  | Comisionamiento | WP20 | Cto 10
2066 | Preservación aerogenerador A26 finalizado | 0 días | 2028-02-29 | 2028-02-29 | 0 días | 2028-06-12 | 2028-06-12 | 0 días | 2028-08-26 | 2028-08-26 | 0 días | 2028-12-26 | 2028-12-26 | No |  | 2118CC;2065 | 2112 |  |  | Comisionamiento | WP20 | Cto 10
2067 | Preservación de Aerogenerador A27 | 183 días | 2027-09-05 | 2028-03-07 | 332 días | 2027-07-22 | 2028-06-19 | 292 días | 2027-11-14 | 2028-09-02 | 161 días | 2028-07-24 | 2029-01-02 | No | [6 empty] | WP31 | Cto 7
2068 | Preservación aerogenerador A27 iniciada | 0 días | 2027-09-05 | 2027-09-05 | 0 días | 2027-07-22 | 2027-07-22 | 0 días | 2027-11-14 | 2027-11-14 | 0 días | 2028-07-24 | 2028-07-24 | No |  | 1436 | 2069 |  |  | Comisionamiento | WP31 | Cto 7
2069 | Preservación aerogenerador A27 finalizado | 0 días | 2028-03-07 | 2028-03-07 | 0 días | 2028-06-19 | 2028-06-19 | 0 días | 2028-09-02 | 2028-09-02 | 0 días | 2029-01-02 | 2029-01-02 | No |  | 2119CC;2068 | 2112 |  |  | Comisionamiento | WP31 | Cto 7
2070 | Preservación de Aerogenerador A28 | 176 días | 2027-09-12 | 2028-03-07 | 325 días | 2027-07-29 | 2028-06-19 | 284 días | 2027-11-22 | 2028-09-02 | 153 días | 2028-08-01 | 2029-01-02 | No | [6 empty] | WP30 | Cto 7
2071 | Preservación aerogenerador A28 iniciada | 0 días | 2027-09-12 | 2027-09-12 | 0 días | 2027-07-29 | 2027-07-29 | 0 días | 2027-11-22 | 2027-11-22 | 0 días | 2028-08-01 | 2028-08-01 | No |  | 1475 | 2072 |  |  | Comisionamiento | WP30 | Cto 7
2072 | Preservación aerogenerador A28 finalizado | 0 días | 2028-03-07 | 2028-03-07 | 0 días | 2028-06-19 | 2028-06-19 | 0 días | 2028-09-02 | 2028-09-02 | 0 días | 2029-01-02 | 2029-01-02 | No |  | 2119CC;2071 | 2112 |  |  | Comisionamiento | WP30 | Cto 7
2073 | Preservación de Aerogenerador A29 | 169 días | 2027-09-19 | 2028-03-07 | 318 días | 2027-08-05 | 2028-06-19 | 276 días | 2027-11-30 | 2028-09-02 | 145 días | 2028-08-09 | 2029-01-02 | No | [6 empty] | WP29 | Cto 7
2074 | Preservación aerogenerador A29 iniciada | 0 días | 2027-09-19 | 2027-09-19 | 0 días | 2027-08-05 | 2027-08-05 | 0 días | 2027-11-30 | 2027-11-30 | 0 días | 2028-08-09 | 2028-08-09 | No |  | 1514 | 2075 |  |  | Comisionamiento | WP29 | Cto 7
2075 | Preservación aerogenerador A29 finalizado | 0 días | 2028-03-07 | 2028-03-07 | 0 días | 2028-06-19 | 2028-06-19 | 0 días | 2028-09-02 | 2028-09-02 | 0 días | 2029-01-02 | 2029-01-02 | No |  | 2119CC;2074 | 2112 |  |  | Comisionamiento | WP29 | Cto 7
2076 | Preservación de Aerogenerador A30 | 204 días | 2027-09-26 | 2028-04-18 | 355 días | 2027-08-12 | 2028-08-02 | 312 días | 2027-12-08 | 2028-10-16 | 181 días | 2028-08-17 | 2029-02-15 | No | [6 empty] | WP32 | Cto 6
2077 | Preservación aerogenerador A30 iniciada | 0 días | 2027-09-26 | 2027-09-26 | 0 días | 2027-08-12 | 2027-08-12 | 0 días | 2027-12-08 | 2027-12-08 | 0 días | 2028-08-17 | 2028-08-17 | No |  | 1553 | 2078 |  |  | Comisionamiento | WP32 | Cto 6
2078 | Preservación aerogenerador A30 finalizado | 0 días | 2028-04-18 | 2028-04-18 | 0 días | 2028-08-02 | 2028-08-02 | 0 días | 2028-10-16 | 2028-10-16 | 0 días | 2029-02-15 | 2029-02-15 | No |  | 2120CC;2077 | 2112 |  |  | Comisionamiento | WP32 | Cto 6
2079 | Preservación de Aerogenerador A31 | 197 días | 2027-10-03 | 2028-04-18 | 348 días | 2027-08-19 | 2028-08-02 | 304 días | 2027-12-16 | 2028-10-16 | 173 días | 2028-08-25 | 2029-02-15 | No | [6 empty] | WP33 | Cto 6
2080 | Preservación aerogenerador A31 iniciada | 0 días | 2027-10-03 | 2027-10-03 | 0 días | 2027-08-19 | 2027-08-19 | 0 días | 2027-12-16 | 2027-12-16 | 0 días | 2028-08-25 | 2028-08-25 | No |  | 1592 | 2081 |  |  | Comisionamiento | WP33 | Cto 6
2081 | Preservación aerogenerador A31 finalizado | 0 días | 2028-04-18 | 2028-04-18 | 0 días | 2028-08-02 | 2028-08-02 | 0 días | 2028-10-16 | 2028-10-16 | 0 días | 2029-02-15 | 2029-02-15 | No |  | 2120CC;2080 | 2112 |  |  | Comisionamiento | WP33 | Cto 6
2082 | Preservación de Aerogenerador A32 | 190 días | 2027-10-10 | 2028-04-18 | 341 días | 2027-08-26 | 2028-08-02 | 296 días | 2027-12-24 | 2028-10-16 | 165 días | 2028-09-02 | 2029-02-15 | No | [6 empty] | WP34 | Cto 6
2083 | Preservación aerogenerador A32 iniciada | 0 días | 2027-10-10 | 2027-10-10 | 0 días | 2027-08-26 | 2027-08-26 | 0 días | 2027-12-24 | 2027-12-24 | 0 días | 2028-09-02 | 2028-09-02 | No |  | 1631 | 2084 |  |  | Comisionamiento | WP34 | Cto 6
2084 | Preservación aerogenerador A32 finalizado | 0 días | 2028-04-18 | 2028-04-18 | 0 días | 2028-08-02 | 2028-08-02 | 0 días | 2028-10-16 | 2028-10-16 | 0 días | 2029-02-15 | 2029-02-15 | No |  | 2120CC;2083 | 2112 |  |  | Comisionamiento | WP34 | Cto 6
2085 | Preservación de Aerogenerador A33 | 183 días | 2027-10-17 | 2028-04-18 | 334 días | 2027-09-02 | 2028-08-02 | 288 días | 2028-01-01 | 2028-10-16 | 157 días | 2028-09-10 | 2029-02-15 | No | [6 empty] | WP35 | Cto 6
2086 | Preservación aerogenerador A33 iniciada | 0 días | 2027-10-17 | 2027-10-17 | 0 días | 2027-09-02 | 2027-09-02 | 0 días | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 0 días | 2028-09-10 | 2028-09-10 | No |  | 1670 | 2087 |  |  | Comisionamiento | WP35 | Cto 6
2087 | Preservación aerogenerador A33 finalizado | 0 días | 2028-04-18 | 2028-04-18 | 0 días | 2028-08-02 | 2028-08-02 | 0 días | 2028-10-16 | 2028-10-16 | 0 días | 2029-02-15 | 2029-02-15 | No |  | 2120CC;2086 | 2112 |  |  | Comisionamiento | WP35 | Cto 6
2088 | Preservación de Aerogenerador A34 | 183 días | 2027-10-24 | 2028-04-25 | 334 días | 2027-09-09 | 2028-08-09 | 272 días | 2028-01-24 | 2028-10-23 | 156 días | 2028-09-18 | 2029-02-22 | No | [6 empty] | WP01 | Cto 1
2089 | Preservación aerogenerador A34 iniciada | 0 días | 2027-10-24 | 2027-10-24 | 0 días | 2027-09-09 | 2027-09-09 | 0 días | 2028-01-24 | 2028-01-24 | 0 días | 2028-09-18 | 2028-09-18 | No |  | 1709 | 2090 |  |  | Comisionamiento | WP01 | Cto 1
2090 | Preservación aerogenerador A34 finalizado | 0 días | 2028-04-25 | 2028-04-25 | 0 días | 2028-08-09 | 2028-08-09 | 0 días | 2028-10-23 | 2028-10-23 | 0 días | 2029-02-22 | 2029-02-22 | No |  | 2121CC;2089 | 2112 |  |  | Comisionamiento | WP01 | Cto 1
2091 | Preservación de Aerogenerador A35 | 176 días | 2027-10-31 | 2028-04-25 | 327 días | 2027-09-16 | 2028-08-09 | 264 días | 2028-02-01 | 2028-10-23 | 148 días | 2028-09-26 | 2029-02-22 | No | [6 empty] | WP02 | Cto 1
2092 | Preservación aerogenerador A35 iniciada | 0 días | 2027-10-31 | 2027-10-31 | 0 días | 2027-09-16 | 2027-09-16 | 0 días | 2028-02-01 | 2028-02-01 | 0 días | 2028-09-26 | 2028-09-26 | No |  | 1748 | 2093 |  |  | Comisionamiento | WP02 | Cto 1
2093 | Preservación aerogenerador A35 finalizado | 0 días | 2028-04-25 | 2028-04-25 | 0 días | 2028-08-09 | 2028-08-09 | 0 días | 2028-10-23 | 2028-10-23 | 0 días | 2029-02-22 | 2029-02-22 | No |  | 2121CC;2092 | 2112 |  |  | Comisionamiento | WP02 | Cto 1
2094 | Preservación de Aerogenerador A36 | 169 días | 2027-11-07 | 2028-04-25 | 320 días | 2027-09-23 | 2028-08-09 | 256 días | 2028-02-09 | 2028-10-23 | 140 días | 2028-10-04 | 2029-02-22 | No | [6 empty] | WP03 | Cto 1
2095 | Preservación aerogenerador A36 iniciada | 0 días | 2027-11-07 | 2027-11-07 | 0 días | 2027-09-23 | 2027-09-23 | 0 días | 2028-02-09 | 2028-02-09 | 0 días | 2028-10-04 | 2028-10-04 | No |  | 1787 | 2096 |  |  | Comisionamiento | WP03 | Cto 1
2096 | Preservación aerogenerador A36 finalizado | 0 días | 2028-04-25 | 2028-04-25 | 0 días | 2028-08-09 | 2028-08-09 | 0 días | 2028-10-23 | 2028-10-23 | 0 días | 2029-02-22 | 2029-02-22 | No |  | 2121CC;2095 | 2112 |  |  | Comisionamiento | WP03 | Cto 1
2097 | Preservación de Aerogenerador A37 | 162 días | 2027-11-14 | 2028-04-25 | 313 días | 2027-09-30 | 2028-08-09 | 248 días | 2028-02-17 | 2028-10-23 | 132 días | 2028-10-12 | 2029-02-22 | No | [6 empty] | WP04 | Cto 1
2098 | Preservación aerogenerador A37 iniciada | 0 días | 2027-11-14 | 2027-11-14 | 0 días | 2027-09-30 | 2027-09-30 | 0 días | 2028-02-17 | 2028-02-17 | 0 días | 2028-10-12 | 2028-10-12 | No |  | 1826 | 2099 |  |  | Comisionamiento | WP04 | Cto 1
2099 | Preservación aerogenerador A37 finalizado | 0 días | 2028-04-25 | 2028-04-25 | 0 días | 2028-08-09 | 2028-08-09 | 0 días | 2028-10-23 | 2028-10-23 | 0 días | 2029-02-22 | 2029-02-22 | No |  | 2121CC;2098 | 2112 |  |  | Comisionamiento | WP04 | Cto 1
2100 | Preservación de Aerogenerador A38 | 176 días | 2027-11-21 | 2028-05-16 | 328 días | 2027-10-07 | 2028-08-31 | 262 días | 2028-02-25 | 2028-11-14 | 146 días | 2028-10-20 | 2029-03-16 | No | [6 empty] | WP53 | Cto 5
2101 | Preservación aerogenerador A38 iniciada | 0 días | 2027-11-21 | 2027-11-21 | 0 días | 2027-10-07 | 2027-10-07 | 0 días | 2028-02-25 | 2028-02-25 | 0 días | 2028-10-20 | 2028-10-20 | No |  | 1865 | 2102 |  |  | Comisionamiento | WP53 | Cto 5
2102 | Preservación aerogenerador A38 finalizado | 0 días | 2028-05-16 | 2028-05-16 | 0 días | 2028-08-31 | 2028-08-31 | 0 días | 2028-11-14 | 2028-11-14 | 0 días | 2029-03-16 | 2029-03-16 | No |  | 2122CC;2101 | 2112 |  |  | Comisionamiento | WP53 | Cto 5
2103 | Preservación de Aerogenerador A39 | 169 días | 2027-11-28 | 2028-05-16 | 321 días | 2027-10-14 | 2028-08-31 | 254 días | 2028-03-04 | 2028-11-14 | 138 días | 2028-10-28 | 2029-03-16 | No | [6 empty] | WP14 | Cto 5
2104 | Preservación aerogenerador A39 iniciada | 0 días | 2027-11-28 | 2027-11-28 | 0 días | 2027-10-14 | 2027-10-14 | 0 días | 2028-03-04 | 2028-03-04 | 0 días | 2028-10-28 | 2028-10-28 | No |  | 1904 | 2105 |  |  | Comisionamiento | WP14 | Cto 5
2105 | Preservación aerogenerador A39 finalizado | 0 días | 2028-05-16 | 2028-05-16 | 0 días | 2028-08-31 | 2028-08-31 | 0 días | 2028-11-14 | 2028-11-14 | 0 días | 2029-03-16 | 2029-03-16 | No |  | 2122CC;2104 | 2112 |  |  | Comisionamiento | WP14 | Cto 5
2106 | Preservación de Aerogenerador A40 | 162 días | 2027-12-05 | 2028-05-16 | 314 días | 2027-10-21 | 2028-08-31 | 246 días | 2028-03-12 | 2028-11-14 | 130 días | 2028-11-05 | 2029-03-16 | No | [6 empty] | WP15 | Cto 5
2107 | Preservación aerogenerador A40 iniciada | 0 días | 2027-12-05 | 2027-12-05 | 0 días | 2027-10-21 | 2027-10-21 | 0 días | 2028-03-12 | 2028-03-12 | 0 días | 2028-11-05 | 2028-11-05 | No |  | 1943 | 2108 |  |  | Comisionamiento | WP15 | Cto 5
2108 | Preservación aerogenerador A40 finalizado | 0 días | 2028-05-16 | 2028-05-16 | 0 días | 2028-08-31 | 2028-08-31 | 0 días | 2028-11-14 | 2028-11-14 | 0 días | 2029-03-16 | 2029-03-16 | No |  | 2122CC;2107 | 2112 |  |  | Comisionamiento | WP15 | Cto 5
2109 | Preservación de Aerogenerador A41 | 155 días | 2027-12-12 | 2028-05-16 | 307 días | 2027-10-28 | 2028-08-31 | 238 días | 2028-03-20 | 2028-11-14 | 122 días | 2028-11-13 | 2029-03-16 | No | [6 empty] | WP16 | Cto 5
2110 | Preservación aerogenerador A41 iniciada | 0 días | 2027-12-12 | 2027-12-12 | 0 días | 2027-10-28 | 2027-10-28 | 0 días | 2028-03-20 | 2028-03-20 | 0 días | 2028-11-13 | 2028-11-13 | No |  | 1982 | 2111 |  |  | Comisionamiento | WP16 | Cto 5
2111 | Preservación aerogenerador A41 finalizado | 0 días | 2028-05-16 | 2028-05-16 | 0 días | 2028-08-31 | 2028-08-31 | 0 días | 2028-11-14 | 2028-11-14 | 0 días | 2029-03-16 | 2029-03-16 | No |  | 2122CC;2110 | 2112 |  |  | Comisionamiento | WP16 | Cto 5
2112 | Preservación de aerogeneradores finalizada | 0 días | 2028-05-16 | 2028-05-16 | 0 días | 2028-08-31 | 2028-08-31 | 0 días | 2028-11-14 | 2028-11-14 | 0 días | 2029-03-16 | 2029-03-16 | No |  | 2108;2105;2102;2099;2096;2093;2090;2087;2084;2081;2078;2075;2072;2069;2066;2063;2060;2057;2054;2051;2048;2045;2042;2039;2036;2033;2030;2027;2024;2021;2018;2015;2012;2009;2006;2003;2000;1997;1994;1991;2111 | 2125 |  |  | Comisionamiento
2113 | Comisionamiento (en caliente) y puesta en marcha de Aerogeneradores | 154 días | 2028-01-11 | 2028-06-12 | 160 días | 2028-04-22 | 2028-09-28 | 160 días | 2028-07-06 | 2028-12-12 | 160 días | 2028-11-05 | 2029-04-13 | Sí | [5 empty] | Comisionamiento
2114 | Realizar comisionamiento y puesta en marcha aerogeneradores - circuito 9- SWG 2 | 21 días | 2028-01-11 | 2028-01-31 | 22 días | 2028-04-22 | 2028-05-13 | 22 días | 2028-07-06 | 2028-07-27 | 22 días | 2028-11-05 | 2028-11-26 | Sí |  | 814;2206;2264;410 | 2265CC+7 días;2125;2127CC+28 días;2116;2015CC;2018CC;2021CC |  | El input son los comisionamientos en frio de los aerogeneradores asociados a cada circuito, para este caso deben estar comisionados los WP47,WP46,WP45 y WP44, Sumado a esto debe estar la puesta en marcha de la S/E y la línea de transmisión. Lo anterior de | Comisionamiento | WP22,WP23,WP24 | Cto 9
2115 | Realizar comisionamiento y puesta en marcha aerogeneradores - circuito 11- SWG 2 | 28 días | 2028-01-11 | 2028-02-07 | 29 días | 2028-04-22 | 2028-05-20 | 29 días | 2028-07-06 | 2028-08-03 | 29 días | 2028-11-05 | 2028-12-03 | No |  | 970;419;2206;2264 | 2125;2117;2024CC;2027CC;2030CC;2033CC |  |  | Comisionamiento | WP42,WP41,WP40,WP39 | Cto 11
2116 | Realizar comisionamiento y puesta en marcha aerogeneradores - circuito 2- SWG 1 | 28 días | 2028-02-01 | 2028-02-28 | 29 días | 2028-05-14 | 2028-06-11 | 29 días | 2028-07-28 | 2028-08-25 | 29 días | 2028-11-27 | 2028-12-25 | Sí |  | 1126;428;2206;2264;2114 | 2125;2118;2036CC;2039CC;2042CC;2045CC |  |  | Comisionamiento | WP8,WP9,WP6,WP5 | Cto 2
2117 | Realizar comisionamiento y puesta en marcha aerogeneradores - circuito 8- SWG 2 | 28 días | 2028-02-08 | 2028-03-06 | 29 días | 2028-05-21 | 2028-06-18 | 29 días | 2028-08-04 | 2028-09-01 | 29 días | 2028-12-04 | 2029-01-01 | No |  | 1282;437;2206;2264;2115 | 2125;2119;2048CC;2051CC;2054CC;2057CC |  |  | Comisionamiento | WP25,WP26,WP27,WP28 | Cto 8
2118 | Realizar comisionamiento y puesta en marcha aerogeneradores - circuito 10- SWG 2 | 21 días | 2028-02-29 | 2028-03-20 | 22 días | 2028-06-12 | 2028-07-03 | 22 días | 2028-08-26 | 2028-09-16 | 22 días | 2028-12-26 | 2029-01-16 | Sí |  | 1399;446;2206;2264;2116 | 2125;2123;2060CC;2063CC;2066CC |  |  | Comisionamiento | WP20,WP18,WP19 | Cto 10
2119 | Realizar comisionamiento y puesta en marcha aerogeneradores - circuito 7- SWG 2 | 21 días | 2028-03-07 | 2028-03-27 | 22 días | 2028-06-19 | 2028-07-10 | 22 días | 2028-09-02 | 2028-09-23 | 22 días | 2029-01-02 | 2029-01-23 | No |  | 1516;455;2206;2264;2117 | 2125;2124;2069CC;2072CC;2075CC |  |  | Comisionamiento | WP29,WP30,WP31 | Cto 7
2120 | Realizar comisionamiento y puesta en marcha aerogeneradores - circuito 6- SWG 1 | 28 días | 2028-04-18 | 2028-05-15 | 29 días | 2028-08-02 | 2028-08-30 | 29 días | 2028-10-16 | 2028-11-13 | 29 días | 2029-02-15 | 2029-03-15 | Sí |  | 1672;464;2206;2264;2123 | 2125;2122;2078CC;2081CC;2084CC;2087CC |  |  | Comisionamiento | WP35,WP34,WP33,WP32 | Cto 6
2121 | Realizar comisionamiento y puesta en marcha aerogeneradores - circuito 1- SWG 1 | 28 días | 2028-04-25 | 2028-05-22 | 29 días | 2028-08-09 | 2028-09-06 | 29 días | 2028-10-23 | 2028-11-20 | 29 días | 2029-02-22 | 2029-03-22 | No |  | 1828;473;2206;2264;2124 | 2125;2090CC;2093CC;2096CC;2099CC |  |  | Comisionamiento | WP3,WP4,WP2,WP1 | Cto 1
2122 | Realizar comisionamiento y puesta en marcha aerogeneradores - circuito 5- SWG 1 | 28 días | 2028-05-16 | 2028-06-12 | 29 días | 2028-08-31 | 2028-09-28 | 29 días | 2028-11-14 | 2028-12-12 | 29 días | 2029-03-16 | 2029-04-13 | Sí |  | 1984;482;2206;2264;2120 | 2125;2128FF+28 días;2111CC;2102CC;2105CC;2108CC |  | Nordex propuso la realización de las pruebas después de 4 semanas (28 días) de haber iniciado el comisionamiento... | Comisionamiento | WP16,WP53,WP15,WP14 | Cto 5
2123 | Realizar comisionamiento y puesta en marcha aerogeneradores - circuito 4- SWG 1 | 28 días | 2028-03-21 | 2028-04-17 | 29 días | 2028-07-04 | 2028-08-01 | 29 días | 2028-09-17 | 2028-10-15 | 29 días | 2029-01-17 | 2029-02-14 | Sí |  | 697;401;2206;2264;2118 | 2125;2120;2003CC;2006CC;2009CC;2012CC |  | R27 Impacto 80 días. Se distribuyen 8 días por circuito | Comisionamiento | WP52,WP50,WP49,WP48 | Cto 4
2124 | Realizar comisionamiento y puesta en marcha aerogeneradores - circuito 3 - SWG 1 | 28 días | 2028-03-28 | 2028-04-24 | 29 días | 2028-07-11 | 2028-08-08 | 29 días | 2028-09-24 | 2028-10-22 | 29 días | 2029-01-24 | 2029-02-21 | No |  | 591;392;2206;2264;2119 | 2125;2121;1991CC;1994CC;1997CC;2000CC | input la S/E y Línea finalizadas | El input son los comisionamientos en frio de los aerogeneradores asociados a cada circuito, para este caso deben estar comisionados los WP47,WP46,WP45 y WP44, Sumado a esto debe estar la puesta en marcha de la S/E y la línea de transmisión. Lo anterior de | Comisionamiento | WP47,WP46,WP45,WP44 | Cto 3
2125 | Comisionamiento y puesta en marcha de aerogeneradores finalizado | 0 días | 2028-06-12 | 2028-06-12 | 0 días | 2028-09-28 | 2028-09-28 | 0 días | 2028-12-12 | 2028-12-12 | 0 días | 2029-04-13 | 2029-04-13 | Sí |  | 1987;2114;2115;2116;2117;2118;2119;2120;2121;2122;2123;2124;2112 | 381FF;2193;2266 |  |  | Comisionamiento
2126 | WTG Run-Test) NORDEX Aerogeneradores | 154 días | 2028-02-07 | 2028-07-10 | 160 días | 2028-05-19 | 2028-10-26 | 160 días | 2028-08-02 | 2029-01-09 | 160 días | 2028-12-02 | 2029-05-11 | No |  |  |  |  | Nordex propuso la realización de las pruebas después de 4 semanas (28 días) de haber iniciado el comisionamiento... | Comisionamiento
2127 | Run-Test aerogeneradores iniciada | 0 días | 2028-02-07 | 2028-02-07 | 0 días | 2028-05-19 | 2028-05-19 | 0 días | 2028-08-02 | 2028-08-02 | 0 días | 2028-12-02 | 2028-12-02 | No |  | 2114CC+28 días | 2128 |  | Nordex propuso la realización de las pruebas después de 4 semanas (28 días) de haber iniciado el comisionamiento... | Comisionamiento
2128 | Puesta en marcha y Run-Test aerogeneradores finalizada | 0 días | 2028-07-10 | 2028-07-10 | 0 días | 2028-10-26 | 2028-10-26 | 0 días | 2029-01-09 | 2029-01-09 | 0 días | 2029-05-11 | 2029-05-11 | No |  | 1986;2127;2122FF+28 días | 2267 |  | Nordex propuso la realización de las pruebas después de 4 semanas (28 días) de haber iniciado el comisionamiento... | Comisionamiento
2129 | Sistema eléctrico | 800 días | 2026-05-15 | 2028-07-22 | 910 días | 2026-05-15 | 2028-11-09 | 944 días | 2026-06-30 | 2029-01-28 | 1003 días | 2026-09-15 | 2029-06-13 | Sí
2130 | Subestación eléctrica S/E | 737 días | 2026-07-17 | 2028-07-22 | 910 días | 2026-05-15 | 2028-11-09 | 903 días | 2026-08-10 | 2029-01-28 | 941 días | 2026-11-16 | 2029-06-13 | Sí
2131 | Obra civil S/E | 408 días | 2026-07-17 | 2027-08-28 | 358 días | 2026-05-15 | 2027-05-07 | 427 días | 2026-08-10 | 2027-10-10 | 515 días | 2026-11-16 | 2028-04-13 | No |  |  |  |  | S/E 34,5 KV a 200 MW en Cuestecitas son 2 edificios y 1 bodega | Civil S/E
2132 | Realizar movilización de maquinaria, equipos y herramientas S/E obra civil | 45 días | 2026-07-17 | 2026-08-30 | 30 días | 2026-05-15 | 2026-06-13 | 55 días | 2026-08-10 | 2026-10-03 | 90 días | 2026-11-16 | 2027-02-13 | No |  | 298;337 | 2134;2133
2133 | Asegurar transferencia de equipos eléctricos S/E (verificación en bodegas materiales) | 45 días | 2026-08-31 | 2026-10-14 | 30 días | 2026-06-14 | 2026-07-13 | 45 días | 2026-10-04 | 2026-11-17 | 60 días | 2027-02-14 | 2027-04-14 | No |  | 2132;32;337 | 2145
2134 | Realizar adecuación y terminación de terraplén para la (S/E) | 60 días | 2026-08-31 | 2026-10-29 | 60 días | 2026-06-14 | 2026-08-12 | 70 días | 2026-10-04 | 2026-12-12 | 90 días | 2027-02-14 | 2027-05-14 | No |  | 272;2132;337 | 2135CC+50%;2138CC;2143 |  | Con el 50% de la termniacion del terraplen inician las excavaciones para cimientos y cableado | Civil S/E
2135 | Realizar excavaciones para cimientos y cableados (S/E) | 45 días | 2026-09-30 | 2026-11-13 | 30 días | 2026-07-14 | 2026-08-12 | 45 días | 2026-11-08 | 2026-12-22 | 60 días | 2027-03-31 | 2027-05-29 | No |  | 2134CC+50% | 2136CC+10 días;2137CC+10 días;2139 |  | Con el 50% de la termniacion del terraplen inician las excavaciones para cimientos y cableado | Civil S/E
2136 | Realizar instalación de malla de puesta a tierra (S/E) | 60 días | 2026-10-10 | 2026-12-08 | 45 días | 2026-07-24 | 2026-09-06 | 65 días | 2026-11-18 | 2027-01-21 | 90 días | 2027-04-10 | 2027-07-08 | No |  | 2135CC+10 días | 2137CC+10 días;2143 |  | A los 10 días del inicio de las excavación de cimientos se instala la malla a tierra, estrategia constructiva | Civil S/E
2137 | Realizar construcción de drenajes, filtros, trampa de aceite, muro cortafuegos y viales internos. (S/E) | 180 días | 2026-10-20 | 2027-04-17 | 120 días | 2026-08-03 | 2026-11-30 | 180 días | 2026-11-28 | 2027-05-26 | 240 días | 2027-04-20 | 2027-12-15 | No |  | 2136CC+10 días;2135CC+10 días | 2143;2155 |  | A los 10 días del inicio de las excavación de cimientos e inicio de instalar la malla a tierra, estrategia constructiva... | Civil S/E
2138 | Construir cerco perimetral (S/E) | 90 días | 2026-08-31 | 2026-11-28 | 80 días | 2026-06-14 | 2026-09-01 | 97 días | 2026-10-04 | 2027-01-08 | 120 días | 2027-02-14 | 2027-06-13 | No |  | 2134CC | 2162 |  | Área de toda la S/E es de aprox 300x90= | Civil S/E
2139 | Realizar cimentaciones (edificios y equipos S/E) | 120 días | 2026-11-14 | 2027-03-13 | 120 días | 2026-08-13 | 2026-12-10 | 130 días | 2026-12-23 | 2027-05-01 | 140 días | 2027-05-30 | 2027-10-16 | No |  | 2135 | 2143;2148CC+90%;2142CC+40%;2140CC+40%;2151;2153;2154;2155FC+5 días;2147CC+90% |  | Comienza con el 90% de las cimentaciones y el 50% de iniciado el transporte de equipos a sitio, estrategia constructiva... | Civil S/E
2140 | Construir bodega de materiales en S/E | 240 días | 2027-01-01 | 2027-08-28 | 220 días | 2026-09-30 | 2027-05-07 | 240 días | 2027-02-13 | 2027-10-10 | 260 días | 2027-07-25 | 2028-04-09 | No |  | 2139CC+40% | 2145;2162;2141CC+40% | Tener en cuenta estrategia que se construye 1ro bodega o edificio O&M, y la instalación de carpas temporales | Comienza con el 40% de las cimentaciones | Civil S/E
2141 | Construir bodega Suspel y Respel en S/E | 120 días | 2027-04-07 | 2027-08-04 | 100 días | 2026-12-27 | 2027-04-05 | 120 días | 2027-05-20 | 2027-09-16 | 150 días | 2027-11-06 | 2028-04-03 | No |  | 2140CC+40% | 2175 |  | Comienza con el 90% de construccion de la bodega. Estas bodegas son para operación y Mtto del parque | Civil S/E
2142 | Construir edificio de O&M | 240 días | 2027-01-01 | 2027-08-28 | 219 días | 2026-09-30 | 2027-05-06 | 240 días | 2027-02-13 | 2027-10-10 | 259 días | 2027-07-25 | 2028-04-08 | No |  | 2139CC+40% | 2167;2168;2169;2162;2163;2182;2189 |  | Comienza con el 40% de las cimentaciones | Civil S/E
2143 | Realizar la recuperación ambiental (S/E) | 90 días | 2027-04-18 | 2027-07-16 | 90 días | 2026-12-11 | 2027-03-10 | 100 días | 2027-05-27 | 2027-09-03 | 120 días | 2027-12-16 | 2028-04-13 | No |  | 2137;2139;2134;2136 | 2267 |  |  | Civil S/E
2144 | Obras eléctricas S/E | 87 días | 2027-08-29 | 2027-11-23 | 64 días | 2027-05-07 | 2027-07-09 | 87 días | 2027-10-11 | 2028-01-05 | 123 días | 2028-04-09 | 2028-08-09 | No |  |  |  |  | 2 Transformadores a 34,5 KV cada Trafo de 200MW... | Elect S/E
2145 | Realizar transporte y almacenamiento en sitio de equipos eléctricos (Cartagena - Windpeshi) (S/E) | 30 días | 2027-08-29 | 2027-09-27 | 20 días | 2027-05-08 | 2027-05-27 | 30 días | 2027-10-11 | 2027-11-09 | 42 días | 2028-04-10 | 2028-05-21 | No |  | 30;2140;2133;337 | 2148;2151;2153;2154;2155;2147CC+50% |  | Comienza con el 90% de las cimentaciones y el 50% de iniciado el transporte de equipos a sitio, estrategia constructiva... | Elect S/E
2146 | Bahía de 220KV | 72 días | 2027-09-13 | 2027-11-23 | 53 días | 2027-05-18 | 2027-07-09 | 72 días | 2027-10-26 | 2028-01-05 | 101 días | 2028-05-01 | 2028-08-09 | No | [5 empty] | Elect S/E
2147 | Realizar montaje de estructura metálica de pórtico para bahía de línea de 220 kV | 30 días | 2027-09-13 | 2027-10-12 | 20 días | 2027-05-18 | 2027-06-06 | 30 días | 2027-10-26 | 2027-11-24 | 45 días | 2028-05-01 | 2028-06-14 | No |  | 2139CC+90%;2145CC+50% | 2156 |  | Comienza con el 90% de las cimentaciones y el 50% de iniciado el transporte de equipos a sitio, estrategia constructiva... | Elect S/E
2148 | Montar e instalar Interruptor de potencia 245 kV | 3 días | 2027-09-28 | 2027-09-30 | 1 día | 2027-05-28 | 2027-05-28 | 3 días | 2027-11-10 | 2027-11-12 | 5 días | 2028-05-22 | 2028-05-26 | No |  | 2139CC+90%;2145 | 2160;2149 |  | El montaje inicia con el 90% de las cimentaciones de los edificios | Elect S/E
2149 | Montar e instalar (6) Pararrayos 240 kV | 3 días | 2027-10-01 | 2027-10-03 | 1 día | 2027-05-29 | 2027-05-29 | 3 días | 2027-11-13 | 2027-11-15 | 4 días | 2028-05-27 | 2028-05-30 | No |  | 2148 | 2160;2156;2150FC+1 día |  | Se inicia al otro dia (1) con la instalacion del seccionador | Elect S/E
2150 | Montar e instalar (1) seccionador 245 kV | 3 días | 2027-10-05 | 2027-10-07 | 1 día | 2027-05-31 | 2027-05-31 | 3 días | 2027-11-17 | 2027-11-19 | 4 días | 2028-06-01 | 2028-06-04 | No |  | 2149FC+1 día | 2160;2156 |  | Se inicia al otro dia (1) con la instalacion del seccionador | Elect S/E
2151 | Montar e instalar (3) Transformador de potencial 245 kV | 10 días | 2027-09-28 | 2027-10-07 | 8 días | 2027-05-28 | 2027-06-04 | 10 días | 2027-11-10 | 2027-11-19 | 15 días | 2028-05-22 | 2028-06-05 | No |  | 2139;2145 | 2154;2156;2152FC+5 días |  | Retardo de 5 dias una vez se halla instalado el Trafo de 245 KV, esta construccion de equipos va en secuencia | Elect S/E
2152 | Montar e instalar (3) Transformador de corriente 245 kV | 10 días | 2027-10-13 | 2027-10-22 | 8 días | 2027-06-10 | 2027-06-17 | 10 días | 2027-11-25 | 2027-12-04 | 15 días | 2028-06-11 | 2028-06-25 | No |  | 2151FC+5 días | 2154;2156 |  | Retardo de 5 dias una vez se halla instalado el Trafo de 245 KV, esta construccion de equipos va en secuencia | Elect S/E
2153 | Montar e instalar (6) aisladores de pedestal | 8 días | 2027-09-28 | 2027-10-05 | 6 días | 2027-05-28 | 2027-06-02 | 8 días | 2027-11-10 | 2027-11-17 | 10 días | 2028-05-22 | 2028-05-31 | No |  | 2139;2145 | 2156 |  |  | Elect S/E
2154 | Montar e instalar cajas de agrupamiento CT's y PT's | 8 días | 2027-10-23 | 2027-10-30 | 6 días | 2027-06-18 | 2027-06-23 | 8 días | 2027-12-05 | 2027-12-12 | 12 días | 2028-06-26 | 2028-07-07 | No |  | 2139;2151;2152;2145 | 2157;2158 |  |  | Elect S/E
2155 | Montar e instalar transformador de 220/33 kV 180/220 MVA (ONAN/ONAF) | 15 días | 2027-09-28 | 2027-10-12 | 12 días | 2027-05-28 | 2027-06-08 | 15 días | 2027-11-10 | 2027-11-24 | 20 días | 2028-05-22 | 2028-06-10 | No |  | 2139FC+5 días;2137;2145 | 2157 |  | Retardo de 5 dias una vez se halla finalizado las cimentaciones, estrategia constructiva | Elect S/E
2156 | Realizar presentación y tendido de cableado de alta tensión (S/E) | 15 días | 2027-10-23 | 2027-11-06 | 12 días | 2027-06-18 | 2027-06-29 | 15 días | 2027-12-05 | 2027-12-19 | 20 días | 2028-06-26 | 2028-07-15 | No |  | 2147;2149;2150;2151;2152;2153 | 2160;2159CC |  |  | Elect S/E
2157 | Montar e instalar gabinete de protección paño Transformador | 12 días | 2027-10-31 | 2027-11-11 | 8 días | 2027-06-24 | 2027-07-01 | 12 días | 2027-12-13 | 2027-12-24 | 15 días | 2028-07-08 | 2028-07-22 | No |  | 2154;2155 | 2158 |  | Los paños son relés de protección, uno es para el transformador y el otro es para la línea | Elect S/E
2158 | Montar e instalar gabinete de protección paño línea | 12 días | 2027-11-12 | 2027-11-23 | 8 días | 2027-07-02 | 2027-07-09 | 12 días | 2027-12-25 | 2028-01-05 | 15 días | 2028-07-23 | 2028-08-06 | No |  | 2154;2157 | 2160 |  | Los paños son relés de protección, uno es para el transformador y el otro es para la línea | Elect S/E
2159 | Realizar certificación RETIE equipos bahía 220kV | 30 días | 2027-10-23 | 2027-11-21 | 20 días | 2027-06-18 | 2027-07-07 | 30 días | 2027-12-05 | 2028-01-03 | 45 días | 2028-06-26 | 2028-08-09 | No |  | 2156CC | 2160 |  |  | Montaje Línea
2160 | Montaje e instalación equipos bahía 220kV finalizado | 0 días | 2027-11-23 | 2027-11-23 | 0 días | 2027-07-09 | 2027-07-09 | 0 días | 2028-01-05 | 2028-01-05 | 0 días | 2028-08-09 | 2028-08-09 | No |  | 2148;2156;2149;2150;2158;2159 | 2199;2205 |  |  | Elect S/E
2161 | Equipos edificio O&M | 53 días | 2027-08-29 | 2027-10-20 | 43 días | 2027-05-07 | 2027-06-18 | 53 días | 2027-10-11 | 2027-12-02 | 69 días | 2028-04-09 | 2028-06-16 | No | [5 empty] | Elect S/E
2162 | Realizar equipamiento exterior e iluminación (S/E) | 45 días | 2027-08-29 | 2027-10-12 | 30 días | 2027-05-08 | 2027-06-06 | 45 días | 2027-10-11 | 2027-11-24 | 60 días | 2028-04-10 | 2028-06-08 | No |  | 2138;2142;2140 | 2175 |  |  | Elect S/E
2163 | Montar e instalar banco de Capacitores 12 MVAR | 30 días | 2027-08-29 | 2027-09-27 | 20 días | 2027-05-07 | 2027-05-26 | 32 días | 2027-10-11 | 2027-11-11 | 45 días | 2028-04-09 | 2028-05-23 | No |  | 2142 | 2203;2164CC+5 días |  | Se instala por fuera del edifico de O&M | Elect S/E
2164 | Montar e instalar grupo generador 1 | 10 días | 2027-09-03 | 2027-09-12 | 8 días | 2027-05-12 | 2027-05-19 | 10 días | 2027-10-16 | 2027-10-25 | 12 días | 2028-04-14 | 2028-04-25 | No |  | 2163CC+5 días | 2165;2202 |  | Se monta CC + 5 dias de iniciar el montaje del banco de capacitores, estrategia de construccion.... | Elect S/E
2165 | Montar e instalar (2) Transformador de SSAA 33 kV/208V | 8 días | 2027-09-13 | 2027-09-20 | 6 días | 2027-05-20 | 2027-05-25 | 8 días | 2027-10-26 | 2027-11-02 | 10 días | 2028-04-26 | 2028-05-05 | No |  | 2164 | 2203;2166;2169 |  | Requiere la cimentación y la construcción del muro cortafuegos... | Elect S/E
2166 | Montar e instalar (2) Transformador Zig-Zag 33 kV | 8 días | 2027-09-21 | 2027-09-28 | 6 días | 2027-05-26 | 2027-05-31 | 8 días | 2027-11-03 | 2027-11-10 | 10 días | 2028-05-06 | 2028-05-15 | No |  | 2165 | 2203;2175 |  | Es un transformador especial para crear conexión a tierra de los sistemas trifásicos | Elect S/E
2167 | Montar e instalar Celdas de media tensión 33 kV | 30 días | 2027-08-29 | 2027-09-27 | 20 días | 2027-05-07 | 2027-05-26 | 32 días | 2027-10-11 | 2027-11-11 | 45 días | 2028-04-09 | 2028-05-23 | No |  | 2142 | 2203;2175 |  | 22 celdas | Elect S/E
2168 | Montar e instalar Tablero de control | 10 días | 2027-08-29 | 2027-09-07 | 8 días | 2027-05-07 | 2027-05-14 | 10 días | 2027-10-11 | 2027-10-20 | 12 días | 2028-04-09 | 2028-04-20 | No |  | 2142 | 2203;2172 |  |  | Elect S/E
2169 | Montar e instalar Tablero controlador de SSAA | 10 días | 2027-09-21 | 2027-09-30 | 8 días | 2027-05-26 | 2027-06-02 | 10 días | 2027-11-03 | 2027-11-12 | 12 días | 2028-05-06 | 2028-05-17 | No |  | 2142;2165 | 2203;2170 |  |  | Elect S/E
2170 | Montar e instalar Tablero de CC | 10 días | 2027-10-01 | 2027-10-10 | 8 días | 2027-06-03 | 2027-06-10 | 10 días | 2027-11-13 | 2027-11-22 | 12 días | 2028-05-18 | 2028-05-29 | No |  | 2169 | 2203;2171 |  |  | Elect S/E
2171 | Montar e instalar Tablero de CA | 10 días | 2027-10-11 | 2027-10-20 | 8 días | 2027-06-11 | 2027-06-18 | 10 días | 2027-11-23 | 2027-12-02 | 12 días | 2028-05-30 | 2028-06-10 | No |  | 2170 | 2203 |  |  | Elect S/E
2172 | Montar e instalar Tablero Servicios Esenciales | 10 días | 2027-09-08 | 2027-09-17 | 8 días | 2027-05-15 | 2027-05-22 | 10 días | 2027-10-21 | 2027-10-30 | 12 días | 2028-04-21 | 2028-05-02 | No |  | 2168 | 2203;2173;2183;2186;2184 |  | Tablero regulado, salen acometidas para tableros donde están Scada, UPS, control | Elect S/E
2173 | Montar e instalar Tablero Servicios No Esenciales | 10 días | 2027-09-18 | 2027-09-27 | 8 días | 2027-05-23 | 2027-05-30 | 10 días | 2027-10-31 | 2027-11-09 | 12 días | 2028-05-03 | 2028-05-14 | No |  | 2172 | 2203;2175;2174CC |  | Tablero No regulado, salen acometidas para equipos como aires acondicionados, tomas, iluminación | Elect S/E
2174 | Realizar certificación RETIE equipos O&M | 30 días | 2027-09-18 | 2027-10-17 | 20 días | 2027-05-23 | 2027-06-11 | 32 días | 2027-10-31 | 2027-12-01 | 45 días | 2028-05-03 | 2028-06-16 | No |  | 2173CC | 2175 |  |  | Montaje Línea
2175 | Montaje e instalación equipos O&M finalizado | 0 días | 2027-10-17 | 2027-10-17 | 0 días | 2027-06-11 | 2027-06-11 | 0 días | 2027-12-01 | 2027-12-01 | 0 días | 2028-06-16 | 2028-06-16 | No |  | 2162;2166;2167;2173;2183;2174;2141 | 2199 |  |  | Elect S/E
2176 | Scada eléctrico y control del parque (diseños software) | 150 días | 2027-03-30 | 2027-08-26 | 120 días | 2026-12-24 | 2027-04-22 | 150 días | 2027-05-01 | 2027-09-27 | 180 días | 2027-10-01 | 2028-03-28 | No | [5 empty] | Scada
2177 | Realizar compra de equipos de Scada eléctrico S/E, control y comunicaciones (equipos comunicaciones, servidores, pantallas, etc.) | 120 días | 2027-03-30 | 2027-07-27 | 90 días | 2026-12-24 | 2027-03-23 | 120 días | 2027-05-01 | 2027-08-28 | 150 días | 2027-10-01 | 2028-02-27 | No |  | 274;364 | 2189;2182 | Compras EPC |  | Scada
2178 | Realizar diseño y desarrollo del software Scada eléctrico, control y comunicaciones de S/E | 90 días | 2027-03-30 | 2027-06-27 | 70 días | 2026-12-24 | 2027-03-03 | 94 días | 2027-05-01 | 2027-08-02 | 120 días | 2027-10-01 | 2028-01-28 | No |  | 364 | 2185;2186 |  |  | Scada
2179 | Realizar diseño y desarrollo del software Scada Aerogeneradores | 150 días | 2027-03-30 | 2027-08-26 | 120 días | 2026-12-24 | 2027-04-22 | 150 días | 2027-05-01 | 2027-09-27 | 180 días | 2027-10-01 | 2028-03-28 | No |  | 29;274;364 | 2190 |  | El input es el contrato de Servicios y Disponibilidad - Service And Availability Agreement – SAA Nordex Energy Colombia S.A.S.... | Scada
2180 | Realizar diseño y desarrollo del software Integración Scada S/E y Scada Aerogeneradores hacia Cuestecitas | 90 días | 2027-03-30 | 2027-06-27 | 70 días | 2026-12-24 | 2027-03-03 | 94 días | 2027-05-01 | 2027-08-02 | 120 días | 2027-10-01 | 2028-01-28 | No |  | 364 | 2199 |  |  | Scada
2181 | Scada eléctrico y control S/E | 60 días | 2027-08-29 | 2027-10-27 | 44 días | 2027-05-07 | 2027-06-19 | 62 días | 2027-10-11 | 2027-12-11 | 81 días | 2028-04-09 | 2028-06-28 | No | [5 empty] | Scada
2182 | Instalar estaciones de trabajo para monitoreo S/E | 20 días | 2027-08-29 | 2027-09-17 | 15 días | 2027-05-07 | 2027-05-21 | 22 días | 2027-10-11 | 2027-11-01 | 30 días | 2028-04-09 | 2028-05-08 | No |  | 2142;2177 | 2186;2196CC |  |  | Scada
2183 | Montar e instalar tablero ICT de comunicaciones S/E | 10 días | 2027-09-18 | 2027-09-27 | 8 días | 2027-05-23 | 2027-05-30 | 10 días | 2027-10-31 | 2027-11-09 | 12 días | 2028-05-03 | 2028-05-14 | No |  | 2172 | 2175;2186 |  | Es el tablero que recoge todas comunicaciones del Scada de Nordex con el Scada de la S/E, en el cual se va a poder interactuar con el parque y la S/E, en cuanto a celdas de los aerogeneradores y sistema de control. | Elect S/E
2184 | Instalar tablero de Scada S/E | 10 días | 2027-09-18 | 2027-09-27 | 8 días | 2027-05-23 | 2027-05-30 | 10 días | 2027-10-31 | 2027-11-09 | 12 días | 2028-05-03 | 2028-05-14 | No |  | 2172 | 2186;2185 |  | Es el tablero que recoge todas comunicaciones del Scada de Nordex con el Scada de la S/E, en el cual se va a poder interactuar con el parque y la S/E, en cuanto a celdas de los aerogeneradores y sistema de control. | Elect S/E
2185 | Configurar sistemas de control de la S/E (CCTV, HVAC, contraincendios, etc.) en S/E | 20 días | 2027-09-28 | 2027-10-17 | 15 días | 2027-05-31 | 2027-06-14 | 22 días | 2027-11-10 | 2027-12-01 | 30 días | 2028-05-15 | 2028-06-13 | No |  | 2184;2178 | 2187 |  |  | Comunicaciones
2186 | Realizar instalación y configuración de servidores de Scada S/E | 30 días | 2027-09-28 | 2027-10-27 | 20 días | 2027-05-31 | 2027-06-19 | 32 días | 2027-11-10 | 2027-12-11 | 45 días | 2028-05-15 | 2028-06-28 | No |  | 2172;2183;2182;2184;2178 | 2187 |  |  | Scada
2187 | Scada eléctrico y control S/E finalizado | 0 días | 2027-10-27 | 2027-10-27 | 0 días | 2027-06-19 | 2027-06-19 | 0 días | 2027-12-11 | 2027-12-11 | 0 días | 2028-06-28 | 2028-06-28 | No |  | 2185;2186 | 2199 |  |  | Scada
2188 | Scada eléctrico y control aerogeneradores | 299 días | 2027-08-29 | 2028-06-22 | 521 días | 2027-05-07 | 2028-10-08 | 439 días | 2027-10-11 | 2028-12-22 | 384 días | 2028-04-09 | 2029-04-27 | Sí | [5 empty] | Scada
2189 | Instalar estaciones de trabajo para monitoreo Scada Aerogeneradores | 20 días | 2027-08-29 | 2027-09-17 | 15 días | 2027-05-07 | 2027-05-21 | 22 días | 2027-10-11 | 2027-11-01 | 30 días | 2028-04-09 | 2028-05-08 | No |  | 2142;2177 | 2190 |  |  | Scada
2190 | Instalar y configurar Scada Aerogeneradores | 30 días | 2027-09-18 | 2027-10-17 | 20 días | 2027-05-22 | 2027-06-10 | 37 días | 2027-11-02 | 2027-12-08 | 60 días | 2028-05-09 | 2028-07-07 | No |  | 2189;2179 | 2191CC+15 días;2192 |  | Esta actividad se relaciona con la configuración de control de todos los aerogeneradores | Scada
2191 | Instalar y configurar CCTV de los Aerogeneradores | 30 días | 2027-10-03 | 2027-11-01 | 20 días | 2027-06-06 | 2027-06-25 | 37 días | 2027-11-17 | 2027-12-23 | 60 días | 2028-05-24 | 2028-07-22 | No |  | 2190CC+15 días | 2194 |  | Inicia a los 15 dias de haber iniciado la configuracion del scada de los aerogeneradores.... | Scada
2192 | Realizar configuración de la estación mete reológica | 10 días | 2027-10-18 | 2027-10-27 | 8 días | 2027-06-11 | 2027-06-18 | 10 días | 2027-12-09 | 2027-12-18 | 12 días | 2028-07-08 | 2028-07-19 | No |  | 2190;380 | 2193 | al scada de nordex | Se asume que el estado de las torres meteorológicas se encuentran bien, por lo cual se realizaría la configuración de las estaciones... | Metereológica
2193 | Realizar configuración del PPC (Power Plant Controller) | 10 días | 2028-06-13 | 2028-06-22 | 10 días | 2028-09-29 | 2028-10-08 | 10 días | 2028-12-13 | 2028-12-22 | 14 días | 2029-04-14 | 2029-04-27 | Sí |  | 2192;483;2125 | 2194 | comisionamiento caliente , final MT y FO | El PPC va dentro de la S/E del parque... | PPC - comisionamiento
2194 | Sistema Scada de control del parque eólico finalizado | 0 días | 2028-06-22 | 2028-06-22 | 0 días | 2028-10-08 | 2028-10-08 | 0 días | 2028-12-22 | 2028-12-22 | 0 días | 2029-04-27 | 2029-04-27 | Sí |  | 2193;2191 | 2199 |  |  | Scada
2195 | Integración de Scada S/E vs Scada parque eólico | 329 días | 2027-08-29 | 2028-07-22 | 553 días | 2027-05-07 | 2028-11-09 | 476 días | 2027-10-11 | 2029-01-28 | 431 días | 2028-04-09 | 2029-06-13 | Sí | [5 empty] | Scada
2196 | Montar e instalar tablero ICT de comunicaciones parque (Cuestecitas) | 10 días | 2027-08-29 | 2027-09-07 | 8 días | 2027-05-07 | 2027-05-14 | 10 días | 2027-10-11 | 2027-10-20 | 12 días | 2028-04-09 | 2028-04-20 | No |  | 2182CC | 2197 |  | Es el tablero que recoge todas comunicaciones del Scada de Nordex con el Scada de la S/E, en el cual se va a poder interactuar con el parque y la S/E, en cuanto a celdas de los aerogeneradores y sistema de control. | Elect S/E
2197 | Realizar cableado de comunicaciones Cuestecitas | 20 días | 2027-09-08 | 2027-09-27 | 15 días | 2027-05-15 | 2027-05-29 | 22 días | 2027-10-21 | 2027-11-11 | 30 días | 2028-04-21 | 2028-05-20 | No |  | 2196 | 2198 |  |  | Comunicaciones
2198 | Realizar cableado y ruteo de cables para los SSAA del tablero ICT | 30 días | 2027-09-28 | 2027-10-27 | 20 días | 2027-05-30 | 2027-06-18 | 32 días | 2027-11-12 | 2027-12-13 | 45 días | 2028-05-21 | 2028-07-04 | No |  | 2197 | 2199 |  |  | Comunicaciones
2199 | Realizar integración de Scada S/E vs Scada parque eólico | 30 días | 2028-06-23 | 2028-07-22 | 32 días | 2028-10-09 | 2028-11-09 | 37 días | 2028-12-23 | 2029-01-28 | 47 días | 2029-04-28 | 2029-06-13 | Sí |  | 2260;2194;2187;2198;2180;2160;2175;2236 | 2200 |  | Para esta integración se requiere la Línea interconexión comisionada (fibra óptica), los tableros ICT instalados y comisionados; y finalizado Scada de S/E y Scada aerogeneradores | Scada
2200 | Integración de Scada S/E vs Scada parque eólico finalizado | 0 días | 2028-07-22 | 2028-07-22 | 0 días | 2028-11-09 | 2028-11-09 | 0 días | 2029-01-28 | 2029-01-28 | 0 días | 2029-06-13 | 2029-06-13 | Sí |  | 2199 | 2267 |  |  | Scada
2201 | Comisionamiento sistemas auxiliares S/E | 68 días | 2027-09-12 | 2027-11-19 | 60 días | 2027-05-19 | 2027-07-18 | 73 días | 2027-10-25 | 2028-01-06 | 91 días | 2028-04-25 | 2028-07-25 | No | [5 empty] | Comisionamiento
2202 | Disponibilidad de alimentación grupo generador realizada | 0 días | 2027-09-12 | 2027-09-12 | 0 días | 2027-05-19 | 2027-05-19 | 0 días | 2027-10-25 | 2027-10-25 | 0 días | 2028-04-25 | 2028-04-25 | No |  | 2164 | 2203 |  | Se trata de disponibilidad de generador para realizar el comisionamiento de la S/E... | Comisionamiento
2203 | Realizar comisionamiento (en frio) de sistemas auxiliares (S/E) | 30 días | 2027-10-21 | 2027-11-19 | 30 días | 2027-06-19 | 2027-07-18 | 35 días | 2027-12-03 | 2028-01-06 | 45 días | 2028-06-11 | 2028-07-25 | No |  | 2163;2165;2166;2167;2168;2169;2170;2171;2172;2173;2202 | 2206;2205 |  | Los sistemas auxiliares son el sistema iluminación, contraincendios, UPS, generador de emergencia, aires acondicionado HVAC, rectificadores; tableros esenciales y No esenciales; | Comisionamiento
2204 | Comisionamiento y puesta en marcha sistemas principales S/E | 30 días | 2027-12-12 | 2028-01-10 | 59 días | 2028-02-23 | 2028-04-21 | 73 días | 2028-04-24 | 2028-07-05 | 73 días | 2028-08-24 | 2028-11-04 | Sí | [5 empty] | Comisionamiento
2205 | Realizar comisionamiento (en caliente) y puesta en marcha de sistemas principales (S/E) | 30 días | 2027-12-12 | 2028-01-10 | 59 días | 2028-02-23 | 2028-04-21 | 73 días | 2028-04-24 | 2028-07-05 | 73 días | 2028-08-24 | 2028-11-04 | Sí |  | 2264;2203;2160 | 2206 |  | Se realiza hasta que no este lista la S/E y la línea de transmisión, comprende comisionar transformador principal 220/33kV, interruptores, CTs y PTs, un comisionamiento con carga | Comisionamiento
2206 | Comisionamiento y puesta en marcha S/E finalizada | 0 días | 2028-01-10 | 2028-01-10 | 0 días | 2028-04-21 | 2028-04-21 | 0 días | 2028-07-05 | 2028-07-05 | 0 días | 2028-11-04 | 2028-11-04 | Sí |  | 2203;2205 | 2114;2115;2116;2117;2118;2119;2120;2121;2122;2123;2124 |  |  | Comisionamiento
2207 | Línea de interconexión eléctrica Windpeshi-Majayura (60 km) | 576 días | 2026-05-15 | 2027-12-11 | 610 días | 2026-06-23 | 2028-02-22 | 664 días | 2026-06-30 | 2028-04-23 | 709 días | 2026-09-15 | 2028-08-23 | Sí |  |  |  |  | subcontratado por ISA
2208 | Obra civil y montaje línea de interconexión (60 km) | 521 días | 2026-05-15 | 2027-10-17 | 543 días | 2026-06-23 | 2027-12-17 | 584 días | 2026-06-30 | 2028-02-03 | 610 días | 2026-09-15 | 2028-05-16 | No |  |  |  |  | Esta tarea resumen es informativa y sirve para visualización de la duración de la construcción de la línea
2209 | Inicio construcción LT | 0 días | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0 días | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0 días | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 días | 2026-09-15 | 2026-09-15 | No |  | 2212CC | 2210 |  | Hito para visualización de la duración de la construcción de la línea...
2210 | Fin construcción LT | 0 días | 2027-10-17 | 2027-10-17 | 0 días | 2027-12-17 | 2027-12-17 | 0 días | 2028-02-03 | 2028-02-03 | 0 días | 2028-05-16 | 2028-05-16 | No |  | 2209;2256 | 2267
2211 | Movilización contratista | 90 días | 2026-05-15 | 2026-08-12 | 100 días | 2026-06-23 | 2026-09-30 | 110 días | 2026-06-30 | 2026-10-17 | 120 días | 2026-09-15 | 2027-01-12 | Sí
2212 | Asegurar transferencia de materiales (verificación en bodegas materiales) | 45 días | 2026-05-15 | 2026-06-28 | 40 días | 2026-06-23 | 2026-08-01 | 45 días | 2026-06-30 | 2026-08-13 | 50 días | 2026-09-15 | 2026-11-03 | Sí |  | 8;139 | 2213;2209CC |  | Este aseguramiento lo realiza el contratista seleccionado
2213 | Realizar movilización de maquinaria, equipos y herramientas (Línea 220KV) | 45 días | 2026-06-29 | 2026-08-12 | 60 días | 2026-08-02 | 2026-09-30 | 65 días | 2026-08-14 | 2026-10-17 | 70 días | 2026-11-04 | 2027-01-12 | Sí |  | 2212;298 | 2215
2214 | Obra civil LT a 220KV (34,7 km dentro del resguardo) | 195 días | 2026-08-12 | 2027-02-23 | 185 días | 2026-09-30 | 2027-04-03 | 229 días | 2026-10-17 | 2027-06-03 | 285 días | 2027-01-12 | 2027-10-24 | Sí | [5 empty] | Civil Línea
2215 | Obra civil LT a 220KV (dentro del resguardo) iniciada | 0 días | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 0 días | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 0 días | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 0 días | 2027-01-12 | 2027-01-12 | Sí |  | 2213 | 2216 |  |  | Civil Línea
2216 | Realizar replanteo para construcción (dentro del resguardo) | 150 días | 2026-08-13 | 2027-01-09 | 160 días | 2026-10-01 | 2027-03-09 | 180 días | 2026-10-18 | 2027-04-15 | 190 días | 2027-01-13 | 2027-07-21 | Sí |  | 2215 | 2217CC+10%;2221;2239 |  | La adquisición de (5) predios que están fuera del resguardo no imposibilitan el inicio de las obras de la línea, primeros 30 km. | Civil Línea
2217 | Realizar despeje de sitios de torre y adecuación de accesos (dentro del resguardo) | 150 días | 2026-08-28 | 2027-01-24 | 160 días | 2026-10-17 | 2027-03-25 | 160 días | 2026-11-05 | 2027-04-13 | 190 días | 2027-02-01 | 2027-08-09 | No |  | 2216CC+10% | 2218CC+10%;2221 |  | Comienza con el 10% del inicio del replanteo | Civil Línea
2218 | Realizar fundaciones (dentro del resguardo) | 150 días | 2026-09-12 | 2027-02-08 | 130 días | 2026-11-02 | 2027-03-11 | 150 días | 2026-11-21 | 2027-04-19 | 170 días | 2027-02-20 | 2027-08-08 | No |  | 2217CC+10% | 2219CC+10%;2220CC+10%;2223CC+20%;2221 |  | Comienza con el 10% del inicio del despeje de sitios | Civil Línea
2219 | Realizar puestas a tierra (dentro del resguardo) | 150 días | 2026-09-27 | 2027-02-23 | 140 días | 2026-11-15 | 2027-04-03 | 180 días | 2026-12-06 | 2027-06-03 | 230 días | 2027-03-09 | 2027-10-24 | No |  | 2218CC+10% | 2221;2235CC+90% |  | Comienza con el 10% del inicio de las fundaciones | Civil Línea
2220 | Realizar obras de protección (dentro del resguardo) | 150 días | 2026-09-27 | 2027-02-23 | 130 días | 2026-11-15 | 2027-03-24 | 150 días | 2026-12-06 | 2027-05-04 | 190 días | 2027-03-09 | 2027-09-14 | No |  | 2218CC+10% | 2221 |  | Comienza con el 10% del inicio de las puestas a tierra | Civil Línea
2221 | Obra civil LT a 220KV (dentro del resguardo) finalizada | 0 días | 2027-02-23 | 2027-02-23 | 0 días | 2027-04-03 | 2027-04-03 | 0 días | 2027-06-03 | 2027-06-03 | 0 días | 2027-10-24 | 2027-10-24 | No |  | 2220;2217;2218;2219;2216 | 2232 |  |  | Civil Línea
2222 | Montaje LT a 220KV (34,7 km dentro del resguardo) | 217 días | 2026-10-12 | 2027-05-16 | 211 días | 2026-11-28 | 2027-06-26 | 221 días | 2026-12-21 | 2027-07-29 | 255 días | 2027-03-26 | 2027-12-05 | No | [5 empty] | Montaje Línea
2223 | Realizar montaje de torres y refuerzos (dentro del resguardo) | 120 días | 2026-10-12 | 2027-02-08 | 120 días | 2026-11-28 | 2027-03-27 | 120 días | 2026-12-21 | 2027-04-19 | 180 días | 2027-03-26 | 2027-09-21 | No |  | 2218CC+20% | 2225CC+10%;2226CC+45 días;2224CC+10%;2232;2234CC |  | Comienza con el 20% del inicio de las fundaciones | Montaje Línea
2224 | Aplicar pintura a torres (dentro del resguardo) | 120 días | 2026-10-24 | 2027-02-20 | 110 días | 2026-12-10 | 2027-03-29 | 120 días | 2027-01-02 | 2027-05-01 | 140 días | 2027-04-13 | 2027-08-30 | No |  | 2223CC+10% | 2226CC;2232 |  | Comienza con el 10% del inicio del montaje de torres | Montaje Línea
2225 | Realizar despeje de zona (retiro materiales de zona) dentro del resguardo | 120 días | 2026-10-24 | 2027-02-20 | 110 días | 2026-12-10 | 2027-03-29 | 120 días | 2027-01-02 | 2027-05-01 | 140 días | 2027-04-13 | 2027-08-30 | No |  | 2223CC+10% | 2226CC;2232 |  | Comienza con el 10% del inicio del montaje de torres | Montaje Línea
2226 | Realizar vestida de torres (generales electromecánica) (dentro del resguardo) | 120 días | 2026-11-26 | 2027-03-25 | 100 días | 2027-01-12 | 2027-04-21 | 120 días | 2027-02-04 | 2027-06-03 | 140 días | 2027-05-10 | 2027-09-26 | No |  | 2223CC+45 días;2224CC;2225CC | 2227CC+30%;2232 |  | Comienza a los CC+ 45 dias de haber iniciado el monatje de las torres esta actividad se realiza traslapada con ese montaje | Montaje Línea
2227 | Realizar tendido y regulación de conductores (dentro del resguardo) | 80 días | 2027-01-01 | 2027-03-21 | 80 días | 2027-02-11 | 2027-05-01 | 80 días | 2027-03-12 | 2027-05-30 | 90 días | 2027-06-21 | 2027-09-18 | No |  | 2226CC+30% | 2228CC+20%;2232 |  | Comienza con el 30% del inicio de vestida de torres | Montaje Línea
2228 | Realizar amarre y grapado de conductores de fase y cable de fibra óptica (dentro del resguardo) | 80 días | 2027-01-17 | 2027-04-06 | 80 días | 2027-02-27 | 2027-05-17 | 80 días | 2027-03-28 | 2027-06-15 | 90 días | 2027-07-09 | 2027-10-06 | No |  | 2227CC+20% | 2229;2231CC+90%;2236;2237 |  | Comienza con el 30% del inicio de tendido y regulación de conductores (dentro del resguardo) | Montaje Línea
2229 | Realizar ejecución de empalmes de cable de fibra óptica y terminaciones (dentro del resguardo) | 20 días | 2027-04-07 | 2027-04-26 | 20 días | 2027-05-18 | 2027-06-06 | 22 días | 2027-06-16 | 2027-07-07 | 30 días | 2027-10-07 | 2027-11-05 | No |  | 2228 | 2230 |  |  | Montaje Línea
2230 | Realizar ejecución de pruebas ópticas y certificación del enlace FO (dentro del resguardo) | 20 días | 2027-04-27 | 2027-05-16 | 20 días | 2027-06-07 | 2027-06-26 | 22 días | 2027-07-08 | 2027-07-29 | 30 días | 2027-11-06 | 2027-12-05 | No |  | 2229 | 2262FF;2232;2236FF |  |  | Montaje Línea
2231 | Realizar certificación RETIE (dentro del resguardo) | 45 días | 2027-03-30 | 2027-05-13 | 30 días | 2027-05-10 | 2027-06-08 | 45 días | 2027-06-08 | 2027-07-22 | 60 días | 2027-09-28 | 2027-11-26 | No |  | 2228CC+90% | 2232 |  | Comienza con el 90% del inicio de amarre y grapado de conductores de fase y cable de fibra óptica | Montaje Línea
2232 | Montaje LT a 220KV (dentro del resguardo) finalizado | 0 días | 2027-05-16 | 2027-05-16 | 0 días | 2027-06-26 | 2027-06-26 | 0 días | 2027-07-29 | 2027-07-29 | 0 días | 2027-12-05 | 2027-12-05 | No |  | 2225;2226;2227;2230;2231;2223;2224;2221 | 2262 |  |  | Montaje Línea
2233 | Comisionamiento de LT a 220KV (34,7 km dentro del resguardo) | 217 días | 2026-10-12 | 2027-05-16 | 211 días | 2026-11-28 | 2027-06-26 | 221 días | 2026-12-21 | 2027-07-29 | 255 días | 2027-03-26 | 2027-12-05 | No | [5 empty] | Comisionamiento
2234 | Realizar pre comisionamiento de montaje de torres (dentro del resguardo) | 120 días | 2026-10-12 | 2027-02-08 | 100 días | 2026-11-28 | 2027-03-07 | 120 días | 2026-12-21 | 2027-04-19 | 140 días | 2027-03-26 | 2027-08-12 | No |  | 2223CC | 2262 |  |  | Comisionamiento
2235 | Realizar comisionamiento de puesta a tierra (dentro del resguardo) | 15 días | 2027-02-09 | 2027-02-23 | 10 días | 2027-03-21 | 2027-03-30 | 16 días | 2027-05-17 | 2027-06-01 | 22 días | 2027-10-02 | 2027-10-23 | No |  | 2219CC+90% | 2262 |  | Comienza con el 90% del inicio de las puestas a tierra | Comisionamiento
2236 | Realizar comisionamiento de conductor de apantallamiento (OPGW) general (dentro del resguardo) | 10 días | 2027-05-07 | 2027-05-16 | 5 días | 2027-06-22 | 2027-06-26 | 10 días | 2027-07-20 | 2027-07-29 | 15 días | 2027-11-21 | 2027-12-05 | No |  | 2230FF;2228 | 2262;2199 |  | (Optical Ground Wire) | Comisionamiento
2237 | Realizar comisionamiento de conductor de fase general (dentro del resguardo) | 15 días | 2027-04-07 | 2027-04-21 | 10 días | 2027-05-18 | 2027-05-27 | 15 días | 2027-06-16 | 2027-06-30 | 20 días | 2027-10-07 | 2027-10-26 | No |  | 2228 | 2262 |  |  | Comisionamiento
2238 | Obra civil LT a 220KV (25,3 km fuera del resguardo) | 195 días | 2027-01-09 | 2027-07-23 | 180 días | 2027-03-09 | 2027-09-05 | 201 días | 2027-04-15 | 2027-11-02 | 231 días | 2027-07-21 | 2028-03-08 | Sí | [5 empty] | Civil Línea
2239 | Obra civil LT a 220KV (fuera del resguardo) iniciada | 0 días | 2027-01-09 | 2027-01-09 | 0 días | 2027-03-09 | 2027-03-09 | 0 días | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 0 días | 2027-07-21 | 2027-07-21 | Sí |  | 291;2216;296 | 2240 |  |  | Civil Línea
2240 | Realizar replanteo para construcción (fuera resguardo) | 150 días | 2027-01-10 | 2027-06-08 | 150 días | 2027-03-10 | 2027-08-06 | 180 días | 2027-04-16 | 2027-10-12 | 180 días | 2027-07-22 | 2028-01-17 | Sí |  | 2239 | 2245;2241CC+10% |  | Se requiere la Adquisición de derechos inmobiliarios (55 predios) accesos para construcción línea eléctrica. | Civil Línea
2241 | Realizar despeje de sitios de torre y adecuación de accesos (fuera resguardo) | 150 días | 2027-01-25 | 2027-06-23 | 150 días | 2027-03-25 | 2027-08-21 | 180 días | 2027-05-04 | 2027-10-30 | 180 días | 2027-08-09 | 2028-02-04 | Sí |  | 2240CC+10% | 2242CC+10%;2245 |  | Comienza con el 10% del inicio del replanteo | Civil Línea
2242 | Realizar fundaciones (fuera resguardo) | 150 días | 2027-02-09 | 2027-07-08 | 150 días | 2027-04-09 | 2027-09-05 | 150 días | 2027-05-22 | 2027-10-18 | 150 días | 2027-08-27 | 2028-01-23 | Sí |  | 2241CC+10% | 2243CC+10%;2244CC+10%;2247CC+20%;2245 |  | Comienza con el 10% del inicio del despeje de sitios | Civil Línea
2243 | Realizar puestas a tierra (fuera resguardo) | 150 días | 2027-02-24 | 2027-07-23 | 130 días | 2027-04-24 | 2027-08-31 | 150 días | 2027-06-06 | 2027-11-02 | 180 días | 2027-09-11 | 2028-03-08 | No |  | 2242CC+10% | 2245;2259CC+90% |  | Comienza con el 10% del inicio de las fundaciones | Civil Línea
2244 | Realizar obras de protección (fuera resguardo) | 150 días | 2027-02-24 | 2027-07-23 | 130 días | 2027-04-24 | 2027-08-31 | 150 días | 2027-06-06 | 2027-11-02 | 180 días | 2027-09-11 | 2028-03-08 | No |  | 2242CC+10% | 2245 |  | Comienza con el 10% del inicio de las puestas a tierra | Civil Línea
2245 | Obra civil LT a 220KV (fuera del resguardo) finalizada | 0 días | 2027-07-23 | 2027-07-23 | 0 días | 2027-09-05 | 2027-09-05 | 0 días | 2027-11-02 | 2027-11-02 | 0 días | 2028-03-08 | 2028-03-08 | No |  | 2240;2241;2242;2243;2244 | 2256 |  |  | Civil Línea
2246 | Montaje LT a 220KV (25,3 km fuera del resguardo) | 221 días | 2027-03-11 | 2027-10-17 | 223 días | 2027-05-09 | 2027-12-17 | 228 días | 2027-06-21 | 2028-02-03 | 234 días | 2027-09-26 | 2028-05-16 | Sí | [5 empty] | Montaje Línea
2247 | Realizar montaje de torres y refuerzos (fuera resguardo) | 120 días | 2027-03-11 | 2027-07-08 | 120 días | 2027-05-09 | 2027-09-05 | 150 días | 2027-06-21 | 2027-11-17 | 170 días | 2027-09-26 | 2028-03-13 | Sí |  | 2242CC+20% | 2249CC+10%;2250CC+45 días;2258CC;2248CC+10%;2256 |  | Comienza con el 20% del inicio de las fundaciones | Montaje Línea
2248 | Aplicar pintura a torres (fuera resguardo) | 120 días | 2027-03-23 | 2027-07-20 | 110 días | 2027-05-21 | 2027-09-07 | 120 días | 2027-07-06 | 2027-11-02 | 140 días | 2027-10-13 | 2028-02-29 | No | Subcritica | 2247CC+10% | 2250CC;2256 |  | Comienza con el 10% del inicio del montaje de torres | Montaje Línea
2249 | Realizar despeje de zona (retiro materiales de zona) (fuera resguardo) | 120 días | 2027-03-23 | 2027-07-20 | 110 días | 2027-05-21 | 2027-09-07 | 120 días | 2027-07-06 | 2027-11-02 | 140 días | 2027-10-13 | 2028-02-29 | No | Subcritica | 2247CC+10% | 2250CC;2256 |  | Comienza con el 10% del inicio del montaje de torres | Montaje Línea
2250 | Realizar vestida de torres (generales electromecánica) (fuera resguardo) | 120 días | 2027-04-25 | 2027-08-22 | 140 días | 2027-06-23 | 2027-11-09 | 150 días | 2027-08-05 | 2028-01-01 | 170 días | 2027-11-10 | 2028-04-27 | Sí |  | 2247CC+45 días;2248CC;2249CC | 2251CC+30%;2256 |  | Comienza a los CC+ 45 dias de haber iniciado el monatje de las torres esta actividad se realiza traslapada con ese montaje | Montaje Línea
2251 | Realizar tendido y regulación de conductores (fuera resguardo) | 80 días | 2027-05-31 | 2027-08-18 | 80 días | 2027-08-04 | 2027-10-22 | 80 días | 2027-09-19 | 2027-12-07 | 80 días | 2027-12-31 | 2028-03-19 | Sí |  | 2250CC+30% | 2252CC+20%;2256 |  | Comienza con el 30% del inicio de vestida de torres | Montaje Línea
2252 | Realizar amarre y grapado de conductores de fase y cable de fibra óptica (fuera resguardo) | 80 días | 2027-06-16 | 2027-09-03 | 80 días | 2027-08-20 | 2027-11-07 | 80 días | 2027-10-05 | 2027-12-23 | 80 días | 2028-01-16 | 2028-04-04 | Sí |  | 2251CC+20% | 2253;2261;2255CC+90%;2260 |  | Comienza con el 20% del inicio de tendido y regulación de conductores (dentro del resguardo) | Montaje Línea
2253 | Realizar ejecución de empalmes de cable de fibra óptica y terminaciones (fuera resguardo) | 22 días | 2027-09-04 | 2027-09-25 | 20 días | 2027-11-08 | 2027-11-27 | 21 días | 2027-12-24 | 2028-01-13 | 21 días | 2028-04-05 | 2028-04-25 | Sí |  | 2252 | 2254 |  |  | Montaje Línea
2254 | Realizar ejecución de pruebas ópticas y certificación del enlace FO (fuera resguardo) | 22 días | 2027-09-26 | 2027-10-17 | 20 días | 2027-11-28 | 2027-12-17 | 21 días | 2028-01-14 | 2028-02-03 | 21 días | 2028-04-26 | 2028-05-16 | Sí |  | 2253 | 2262FF;2260FF;2256 |  |  | Montaje Línea
2255 | Realizar certificación RETIE (fuera resguardo) | 45 días | 2027-08-27 | 2027-10-10 | 30 días | 2027-10-31 | 2027-11-29 | 45 días | 2027-12-16 | 2028-01-29 | 50 días | 2028-03-28 | 2028-05-16 | No | Subcritica | 2252CC+90% | 2256 |  | Comienza con el 90% del inicio de amarre y grapado de conductores de fase y cable de fibra óptica | Montaje Línea
2256 | Montaje LT a 220KV (fuera del resguardo) finalizado | 0 días | 2027-10-17 | 2027-10-17 | 0 días | 2027-12-17 | 2027-12-17 | 0 días | 2028-02-03 | 2028-02-03 | 0 días | 2028-05-16 | 2028-05-16 | Sí |  | 2245;2247;2248;2249;2250;2251;2254;2255 | 2262;2210 |  |  | Montaje Línea
2257 | Comisionamiento y puesta en marcha de LT a 220KV (25,3 km fuera del resguardo) | 276 días | 2027-03-11 | 2027-12-11 | 290 días | 2027-05-09 | 2028-02-22 | 308 días | 2027-06-21 | 2028-04-23 | 333 días | 2027-09-26 | 2028-08-23 | Sí | [5 empty] | Comisionamiento
2258 | Realizar pre comisionamiento de montaje de torres (fuera resguardo) | 120 días | 2027-03-11 | 2027-07-08 | 100 días | 2027-05-09 | 2027-08-16 | 120 días | 2027-06-21 | 2027-10-18 | 140 días | 2027-09-26 | 2028-02-12 | No |  | 2247CC | 2262 |  |  | Comisionamiento
2259 | Realizar comisionamiento de puesta a tierra (fuera resguardo) | 15 días | 2027-07-09 | 2027-07-23 | 10 días | 2027-08-19 | 2027-08-28 | 16 días | 2027-10-19 | 2027-11-03 | 22 días | 2028-02-20 | 2028-03-12 | No |  | 2243CC+90% | 2262 |  | Comienza con el 90% del inicio de las puestas a tierra | Comisionamiento
2260 | Realizar comisionamiento de conductor de apantallamiento (OPGW) general (fuera resguardo) | 10 días | 2027-10-08 | 2027-10-17 | 10 días | 2027-12-08 | 2027-12-17 | 12 días | 2028-01-23 | 2028-02-03 | 12 días | 2028-05-05 | 2028-05-16 | Sí |  | 2252;2254FF | 2262;2199 |  | (Optical Ground Wire) | Comisionamiento
2261 | Realizar comisionamiento de conductor de fase general (fuera resguardo) | 15 días | 2027-09-04 | 2027-09-18 | 10 días | 2027-11-08 | 2027-11-17 | 15 días | 2027-12-24 | 2028-01-07 | 20 días | 2028-04-05 | 2028-04-24 | No |  | 2252 | 2262 |  |  | Comisionamiento
2262 | Realizar revisión y entrega de la línea LT 220KV a operador | 15 días | 2027-10-18 | 2027-11-01 | 15 días | 2027-12-18 | 2028-01-01 | 15 días | 2028-02-04 | 2028-02-18 | 20 días | 2028-05-17 | 2028-06-05 | Sí |  | 2230FF;2261;2258;2260;2259;2232;2254FF;2256;2234;2235;2236;2237 | 2263 |  |  | Comisionamiento
2263 | Realizar conexión y pruebas línea de transmisión 220 KV (Tramo 37km) - ISA | 40 días | 2027-11-02 | 2027-12-11 | 52 días | 2028-01-02 | 2028-02-22 | 65 días | 2028-02-19 | 2028-04-23 | 79 días | 2028-06-06 | 2028-08-23 | Sí |  | 2262 | 2264 | Tramo construido | Se requiere la coordinación con ISA para la des energización de la línea existente (37km)... | Comisionamiento
2264 | Comisionamiento y puesta en marcha línea LT a 220KV finalizada | 0 días | 2027-12-11 | 2027-12-11 | 0 días | 2028-02-22 | 2028-02-22 | 0 días | 2028-04-23 | 2028-04-23 | 0 días | 2028-08-23 | 2028-08-23 | Sí |  | 2263 | 2267;2205;2114;2115;2116;2117;2118;2119;2120;2121;2122;2123;2124 |  |  | Comisionamiento
2265 | Entrega de Energía iniciada (Primer electrón en pruebas) | 0 días | 2028-01-17 | 2028-01-17 | 0 días | 2028-04-28 | 2028-04-28 | 0 días | 2028-07-12 | 2028-07-12 | 0 días | 2028-11-11 | 2028-11-11 | No |  | 2114CC+7 días | 2267 |  | CC+7 dado que a los 7 días estarían comisionados en caliente los 3 aerogeneradores del circuito 9...
2266 | Disponibilidad del 95% de capacidad instalada en el parque Windpeshi finalizada | 0 días | 2028-06-12 | 2028-06-12 | 0 días | 2028-09-28 | 2028-09-28 | 0 días | 2028-12-12 | 2028-12-12 | 0 días | 2029-04-13 | 2029-04-13 | No |  | 2125 | 2267 |  | Validar el total de requisitos UPME, dado que este hito solo contempla la disponibilidad
2267 | Puesta en operación del proyecto realizado | 0 días | 2028-07-22 | 2028-07-22 | 0 días | 2028-11-09 | 2028-11-09 | 0 días | 2029-01-28 | 2029-01-28 | 0 días | 2029-06-13 | 2029-06-13 | Sí |  | 371;2128;2143;2264;378;302;309;2200;2265;286;2266;495;498;381;501;2210 | 2271;2285
2268 | FASE CIERRE | 594 días | 2028-07-23 | 2030-03-08 | 414 días | 2028-11-10 | 2029-12-28 | 603 días | 2029-01-29 | 2030-09-23 | 803 días | 2029-06-14 | 2031-08-25 | Sí
2269 | Cierre técnico | 45 días | 2028-07-23 | 2028-09-05 | 30 días | 2028-11-10 | 2028-12-09 | 45 días | 2029-01-29 | 2029-03-14 | 55 días | 2029-06-14 | 2029-08-07 | Sí
2270 | Lecciones aprendidas | 11 días | 2028-07-23 | 2028-08-02 | 7 días | 2028-11-10 | 2028-11-16 | 11 días | 2029-01-29 | 2029-02-08 | 14 días | 2029-06-14 | 2029-06-27 | Sí
2271 | Realizar taller lecciones aprendidas | 8 días | 2028-07-23 | 2028-07-30 | 5 días | 2028-11-10 | 2028-11-14 | 8 días | 2029-01-29 | 2029-02-05 | 10 días | 2029-06-14 | 2029-06-23 | Sí |  | 2267 | 2272;2278 |  | Incluir como predecesora la capitalización tanto para lecciones aprendidas como para Expost
2272 | Taller de lecciones aprendidas realizado | 0 días | 2028-07-30 | 2028-07-30 | 0 días | 2028-11-14 | 2028-11-14 | 0 días | 2029-02-05 | 2029-02-05 | 0 días | 2029-06-23 | 2029-06-23 | Sí |  | 2271 | 2273
2273 | Consolidar y cargar en la herramienta corporativa las lecciones aprendidas | 3 días | 2028-07-31 | 2028-08-02 | 2 días | 2028-11-15 | 2028-11-16 | 3 días | 2029-02-06 | 2029-02-08 | 4 días | 2029-06-24 | 2029-06-27 | Sí |  | 2272 | 2275
2274 | Entrega proyecto al activo | 11 días | 2028-08-03 | 2028-08-13 | 8 días | 2028-11-17 | 2028-11-24 | 20 días | 2029-02-09 | 2029-02-28 | 41 días | 2029-06-28 | 2029-08-07 | Sí
2275 | Diligenciar y firmar formato de entrega al líder de operaciones EDP-F-057 | 11 días | 2028-08-03 | 2028-08-13 | 8 días | 2028-11-17 | 2028-11-24 | 20 días | 2029-02-09 | 2029-02-28 | 41 días | 2029-06-28 | 2029-08-07 | Sí |  | 2273 | 2276
2276 | Proyecto entregado al activo finalizado | 0 días | 2028-08-13 | 2028-08-13 | 0 días | 2028-11-24 | 2028-11-24 | 0 días | 2029-02-28 | 2029-02-28 | 0 días | 2029-08-07 | 2029-08-07 | Sí |  | 2275 | 2300;2302;2286;2289
2277 | Realizar evaluación expost o post Project Review | 15 días | 2028-07-31 | 2028-08-14 | 9 días | 2028-11-15 | 2028-11-23 | 15 días | 2029-02-06 | 2029-02-20 | 21 días | 2029-06-24 | 2029-07-14 | No
2278 | Recopilar información previa a la evaluación Expost | 5 días | 2028-07-31 | 2028-08-04 | 3 días | 2028-11-15 | 2028-11-17 | 5 días | 2029-02-06 | 2029-02-10 | 7 días | 2029-06-24 | 2029-06-30 | No |  | 2271 | 2279 |  | Incluye Cierre costos, cronogramas, calidad y riesgos (recopilación y análisis de métricas)
2279 | Diligenciar la información en la Herramienta Expost | 2 días | 2028-08-05 | 2028-08-06 | 1 día | 2028-11-18 | 2028-11-18 | 2 días | 2029-02-11 | 2029-02-12 | 3 días | 2029-07-01 | 2029-07-03 | No |  | 2278 | 2280
2280 | Programar taller Expost (Incluye tiempo de revisión de la información por el equipo) | 2 días | 2028-08-07 | 2028-08-08 | 1 día | 2028-11-19 | 2028-11-19 | 2 días | 2029-02-13 | 2029-02-14 | 3 días | 2029-07-04 | 2029-07-06 | No |  | 2279 | 2281 |  | Incluye validar diligenciamiento de la información cargada
2281 | Realizar taller revisando la información previamente registrada desarrollado | 4 días | 2028-08-09 | 2028-08-12 | 3 días | 2028-11-20 | 2028-11-22 | 4 días | 2029-02-15 | 2029-02-18 | 5 días | 2029-07-07 | 2029-07-11 | No |  | 2280 | 2282
2282 | Cerrar la evaluación ex post | 2 días | 2028-08-13 | 2028-08-14 | 1 día | 2028-11-23 | 2028-11-23 | 2 días | 2029-02-19 | 2029-02-20 | 3 días | 2029-07-12 | 2029-07-14 | No |  | 2281 | 2283
2283 | Evaluación ex post realizada | 0 días | 2028-08-14 | 2028-08-14 | 0 días | 2028-11-23 | 2028-11-23 | 0 días | 2029-02-20 | 2029-02-20 | 0 días | 2029-07-14 | 2029-07-14 | No |  | 2282 | 2286
2284 | Entrega información técnica del proyecto | 45 días | 2028-07-23 | 2028-09-05 | 30 días | 2028-11-10 | 2028-12-09 | 45 días | 2029-01-29 | 2029-03-14 | 50 días | 2029-06-14 | 2029-08-02 | No
2285 | Asegurar almacenamiento de información en el repositorio del proyecto | 45 días | 2028-07-23 | 2028-09-05 | 30 días | 2028-11-10 | 2028-12-09 | 45 días | 2029-01-29 | 2029-03-14 | 50 días | 2029-06-14 | 2029-08-02 | No |  | 2267 | 2286
2286 | Cierre técnico finalizado | 0 días | 2028-09-05 | 2028-09-05 | 0 días | 2028-12-09 | 2028-12-09 | 0 días | 2029-03-14 | 2029-03-14 | 0 días | 2029-08-07 | 2029-08-07 | No |  | 2285;2283;2276 | 2308
2287 | Cierre administrativo | 572 días | 2028-08-14 | 2030-03-08 | 399 días | 2028-11-25 | 2029-12-28 | 572 días | 2029-03-01 | 2030-09-23 | 748 días | 2029-08-08 | 2031-08-25 | Sí
2288 | Gestión de materiales y bodegas | 480 días | 2028-08-14 | 2029-12-06 | 325 días | 2028-11-25 | 2029-10-15 | 480 días | 2029-03-01 | 2030-06-23 | 635 días | 2029-08-08 | 2031-05-04 | Sí
2289 | Elaborar balance | 90 días | 2028-08-14 | 2028-11-11 | 60 días | 2028-11-25 | 2029-01-23 | 90 días | 2029-03-01 | 2029-05-29 | 120 días | 2029-08-08 | 2029-12-05 | Sí |  | 2276 | 2290 |  | No incluye el tiempo del proceso de logística inversa, ni chatarrización. O contrato de preservación.
2290 | Inspeccionar sobrantes | 30 días | 2028-11-12 | 2028-12-11 | 15 días | 2029-01-24 | 2029-02-07 | 30 días | 2029-05-30 | 2029-06-28 | 45 días | 2029-12-06 | 2030-01-19 | Sí |  | 2289 | 2291
2291 | Realizar declaración de sobrantes | 60 días | 2028-12-12 | 2029-02-09 | 45 días | 2029-02-08 | 2029-03-24 | 60 días | 2029-06-29 | 2029-08-27 | 75 días | 2030-01-20 | 2030-04-04 | Sí |  | 2290 | 2292
2292 | Realizar ofrecimientos internos del material | 60 días | 2029-02-10 | 2029-04-10 | 45 días | 2029-03-25 | 2029-05-08 | 60 días | 2029-08-28 | 2029-10-26 | 75 días | 2030-04-05 | 2030-06-18 | Sí |  | 2291 | 2293
2293 | Solicitar avalúos y ajuste de precios en SAP | 45 días | 2029-04-11 | 2029-05-25 | 30 días | 2029-05-09 | 2029-06-07 | 45 días | 2029-10-27 | 2029-12-10 | 60 días | 2030-06-19 | 2030-08-17 | Sí |  | 2292 | 2294
2294 | Realizar proceso autorización venta | 60 días | 2029-05-26 | 2029-07-24 | 45 días | 2029-06-08 | 2029-07-22 | 60 días | 2029-12-11 | 2030-02-08 | 75 días | 2030-08-18 | 2030-10-31 | Sí |  | 2293 | 2295
2295 | Realizar ofrecimiento a empresas del grupo empresarial | 30 días | 2029-07-25 | 2029-08-23 | 15 días | 2029-07-23 | 2029-08-06 | 30 días | 2030-02-09 | 2030-03-10 | 45 días | 2030-11-01 | 2030-12-15 | Sí |  | 2294 | 2296
2296 | Realizar segunda subasta | 60 días | 2029-08-24 | 2029-10-22 | 45 días | 2029-08-07 | 2029-09-20 | 60 días | 2030-03-11 | 2030-05-09 | 75 días | 2030-12-16 | 2031-02-28 | Sí |  | 2295 | 2297
2297 | Dar de baja a los materiales sobrantes | 30 días | 2029-10-23 | 2029-11-21 | 15 días | 2029-09-21 | 2029-10-05 | 30 días | 2030-05-10 | 2030-06-08 | 45 días | 2031-03-01 | 2031-04-14 | Sí |  | 2296 | 2298
2298 | Entregar material a patio de excedentes y solicitar baja | 15 días | 2029-11-22 | 2029-12-06 | 10 días | 2029-10-06 | 2029-10-15 | 15 días | 2030-06-09 | 2030-06-23 | 20 días | 2031-04-15 | 2031-05-04 | Sí |  | 2297 | 2302
2299 | Liquidar ordenes de servicio / contratos | 97 días | 2028-08-14 | 2028-11-18 | 80 días | 2028-11-25 | 2029-02-12 | 97 días | 2029-03-01 | 2029-06-05 | 110 días | 2029-08-08 | 2029-11-25 | No
2300 | Revisar Pedidos gestionados en SAP con factura y entrega final | 97 días | 2028-08-14 | 2028-11-18 | 80 días | 2028-11-25 | 2029-02-12 | 97 días | 2029-03-01 | 2029-06-05 | 110 días | 2029-08-08 | 2029-11-25 | No |  | 2276 | 2302
2301 | Capitalización final y/o liquidación al gasto | 87 días | 2029-12-07 | 2030-03-03 | 71 días | 2029-10-16 | 2029-12-25 | 87 días | 2030-06-24 | 2030-09-18 | 106 días | 2031-05-05 | 2031-08-18 | Sí
2302 | Asegurar la capitalización de los activos asociados, no tener saldos pendientes por capitalizar en las construcciones, y/o liquidar al gasto. | 87 días | 2029-12-07 | 2030-03-03 | 71 días | 2029-10-16 | 2029-12-25 | 87 días | 2030-06-24 | 2030-09-18 | 106 días | 2031-05-05 | 2031-08-18 | Sí |  | 2276;2300;2298 | 2304
2303 | Cerrar las herramientas corporativas | 3 días | 2030-03-04 | 2030-03-06 | 2 días | 2029-12-26 | 2029-12-27 | 3 días | 2030-09-19 | 2030-09-21 | 4 días | 2031-08-19 | 2031-08-22 | Sí
2304 | Radicar solicitud de cierre de herramientas corporativas (EDP-F-055 diligenciado) | 3 días | 2030-03-04 | 2030-03-06 | 2 días | 2029-12-26 | 2029-12-27 | 3 días | 2030-09-19 | 2030-09-21 | 4 días | 2031-08-19 | 2031-08-22 | Sí |  | 2302 | 2305
2305 | Herramientas corporativas cerradas | 0 días | 2030-03-06 | 2030-03-06 | 0 días | 2029-12-27 | 2029-12-27 | 0 días | 2030-09-21 | 2030-09-21 | 0 días | 2031-08-22 | 2031-08-22 | Sí |  | 2304 | 2307
2306 | Liberación del equipo | 2 días | 2030-03-07 | 2030-03-08 | 1 día | 2029-12-28 | 2029-12-28 | 2 días | 2030-09-22 | 2030-09-23 | 3 días | 2031-08-23 | 2031-08-25 | Sí
2307 | Oficializar al gerente del HUB la liberación del Recurso Humano que había sido asignado para la gestión del proyecto Finalizado | 2 días | 2030-03-07 | 2030-03-08 | 1 día | 2029-12-28 | 2029-12-28 | 2 días | 2030-09-22 | 2030-09-23 | 3 días | 2031-08-23 | 2031-08-25 | Sí |  | 2305 | 2308
2308 | Cierre administrativo finalizado | 0 días | 2030-03-08 | 2030-03-08 | 0 días | 2029-12-28 | 2029-12-28 | 0 días | 2030-09-23 | 2030-09-23 | 0 días | 2031-08-25 | 2031-08-25 | Sí |  | 2307;2286;490;492

## Ruta critica
actualizado P50 del 2025-10-23