## Resumen
|  |  |  | Formato Informe Semanal Proyectos Contratistas |  |  |  |  | Contrato nro W381147
Ecopetrol Desarrollo de Proyectos Vicepresidencias De Desarrollo y Proyectos
|  |  |  | EDP-F-052 | Elaborado 02/11/2023 |  |  | Versión 4
1. DATOS GENERALES
Contratista |  | CONSORCIO IIWA KAI |  |  | Fecha de Reporte | De | 2026-08-22 | Fechas | Plan | Real / Proyectada
Contrato / Orden de Servicio No. |  | W381147 – VEE - 002 |  |  |  | Hasta | 2026-08-28 | Inicio | 2026-07-15 | 2026-07-15
[5 empty] | Reporte No. |  | 7 | Finalización | 2027-08-18 | 2027-08-18
DESCRIPCIÓN OBJETO DEL CONTRATO U ODS | [7 empty] | RESUMEN PROGRESO DE CONTRATO U ODS
ONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS Y CIMENTACIONES DE AEROGENERADORES DEL PARQUE EÓLICO WINDPESHI | [7 empty] | PLANEADO | EJECUTADO | DIFERENCIA
[8 empty] | 0.4115% | 0.03338% | -0.3781%
2. INDICADORES HSE, PERSONAL Y TIEMPOS
PERSONAL EN CAMPO |  | DIRECTOS (INCLUYE SUBCONTRATISTAS) |  |  | PERSONAL STAFF DEL CONTRATISTA |  |  | HH ACUM. CORTE ANTERIOR | HH SEMANA ACTUAL | HH ACUM. SEMANA ACTUAL
|  | REGIÓN | NO REGIÓN | TOTAL | REGIÓN | NO REGIÓN | TOTAL
CALIFICADO |  | 5 | 0 | 5 | 16 | 5 | 21 | 4249 | 1204 | 5453
NO CALIFICADO |  | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | KM ACUM. ANTERIOR | KM SEMANAL ACTUAL | KM. ACUM. ACTUAL
TOTAL |  | 8 | 0 | 8 | 17 | 5 | 22 | 3440 | 700 | 4140
ASPECTOS HSE |  |  |  | ACUMULADO ANTERIORES | SEMANA ACTUAL | ACUMULADO ACTUAL
Indicadores Reactivos | Accidentes con perdida de tiempo |  |  | 0 | 0 | 0
| Accidentes sin perdida de tiempo (tratamiento médico y trabajo restringido) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | TRIF | 0
| Primeros Auxilios |  |  | 0 | 0 | 0
| Derrames |  |  | 0 | 0 | 0
| Incidentes viales |  |  | 0 | 0 | 0
Indicadores de Liderazgo | Casi Accidentes |  |  | 0 | 0 | 0
| Fallas de control (condiciones inseguras) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | TAV | 0
| Aseguramento comportamientos |  |  | 0 | 0 | 0
| Visitas Gerenciales |  |  | 0 | 0 | 0
| Alcoholimetrías positivas |  |  | 0 | 0 | 0
3. BALANCE DE COSTOS
BALANCE DE COSTOS DEL CONTRATO |  |  | ACUMULADO CORTE ANTERIOR |  | IVA |  | TOTAL
Valor del contrato CD |  |  | 151047896473 |  | 1434955016.4935 |  | 152482851489.4935
AIU 38% |  |  | 57398200659.74 |  |  |  | 57398200659.74
Valor del contrato CD+AIU |  |  | 208446097132.74 |  |  |  | 208446097132.74
Gastos Reembolsables |  |  | 20844609713.274 |  |  |  | 20844609713.274
Administracion Gastos Reembolsables |  |  | 208446097.1327 |  |  |  | 208446097.1327
Cambios de Alcance Aprobados |  |  | 0 |  |  |  | 0
Total costo directo + AIU + ADM GR |  |  | 208654543229.8727 |  | 1434955016.4935 |  | 210089498246.3662
Valor facturado |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
ESTATUS DE EJECUCIÓN |  |  | EJECUTADO ACUMULADO SEMANA ANTERIOR |  |  | EJECUTADO SEMANA ACTUAL |  | EJECUTADO ACUMULADO SEMANA ACTUAL
COSTO DIRECTO |  |  | 50412688.6667 |  |  | 10293806.6 |  | 60706495.2667
COSTO DIRECTO + AIU |  |  | 69569510.36 |  |  | 14205453.108 |  | 83774963.468
IVA |  |  | 478920.5423 |  |  | 97791.1627 |  | 576711.705
TOTAL CD+AIU+IVA |  |  | 70048430.9023 |  |  | 14303244.2707 |  | 84351675.173
4. CURVA S
4. CURVA S
5. RESUMEN PROGRESO DEL CONTRATO
ACTIVIDAD / PAQUETE |  |  | Peso % Relativo | Fecha Comienzo Planeado | Fecha Fin Planeado | Fecha Fin Real o Pronóstico | PLAN | REAL |  | DIFERENCIAS
[7 empty] | % Plan Acumulado semana Actual | % Real Semana Actual | % Real Acumulado semana Actual | % Diferencia Acumulada
PISCINA INDUSTRIAL |  |  | 0.2215% | 2026-08-06 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0% | 0% | 0% | 0%
ZONAS DE CAMPAMENTOS - FAENAS |  |  | 4.012% | 2026-08-22 | 2027-07-28 | 2027-07-28 | 0.0428% | 0.07475% | 0.09984% | 0.05704%
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CIMENTACIONES EXISTENTES |  |  | 3.099% | 2026-08-10 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 12.99% | 0% | 14.57% | 1.583%
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CIMENTACIONES NUEVAS |  |  | 86.6% | 2026-08-06 | 2027-08-07 | 2027-08-07 | 0.4786% | 0.009226% | 0.1476% | -0.331%
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONFORMACIÓN DE ZODMES |  |  | 0.4362% | 2026-08-12 | 2027-08-05 | 2027-08-05 | 3.043% | 0% | 0% | -3.043%
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR LLAMADO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y PERSONAL |  |  | 5.627% | 2027-05-27 | 2027-08-04 | 2027-08-04 | 0% | 0% | 0% | 0%
ACTIVIDADES FINALES |  |  | 0% | 2027-08-07 | 2027-08-18 | 2027-08-18 | 0% | 0% | 0% | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
|  |  | 100% |  |  |  | 0.832% | 0.01099% | 0.5835% | -0.2485%
6. ACTIVIDADES REALIZADAS Y A REALIZAR
ACTIVIDADES DEL PERIODO | [5 empty] | ACTIVIDADES DEL PROXIMO PERIODO
Topografía: Avance en la localización, replanteo y levantamiento de los ZODME 16, 1, 3 y 2, así como materialización de puntos de control en las plataformas WP-44, WP-45, WP-48 y WP-49. Adicionalmente, se realizó la georreferenciación de límites comunitarios y el replanteo para la ubicación de contenedores en faena. Obras civiles / Faena: Avance en la habilitación de la faena, con el replanteo y posterior descargue de contenedores de oficinas y dormitorio, además de un tanque de almacenamiento de 125.000 litros y un generador de 45 kVA. Ingeniería: Continuidad en la revisión de la ingeniería del proyecto, incluyendo la revisión del sistema eléctrico de las plataformas y coordinación de aspectos técnicos asociados al desarrollo de las obras. Ambiental: Ejecución de actividades de ahuyentamiento de fauna y aprovechamiento forestal en las áreas destinadas a faena y piscina industrial, además de inducciones y sensibilizaciones ambientales al personal. Gestión social: Avance en la socialización e inicio de obra con las comunidades, acompañamiento a las comisiones topográficas y coordinación de guías comunitarios para facilitar el acceso a los sectores de trabajo. Gestión técnica: Seguimiento a la entrega de los manuales de instalación de los anchor cages, requeridos para continuar con la gestión técnica y de calidad. | [5 empty] | Continuar con las actividades de revisión de la ingeniería, así como la consolidación de la documentación técnica requerida para la ejecución. Dar continuidad a las actividades de topografía, completando el levantamiento y replanteo de las plataformas y ZODME priorizados para habilitar los primeros frentes de obra. Continuar con la gestión y seguimiento al suministro de materiales críticos, especialmente los requeridos para el inicio de las cimentaciones. Ejecutar las actividades de socialización y relacionamiento comunitario programadas, dando continuidad a los compromisos establecidos con las comunidades del área de influencia.
ACTIVIDADES CLAVES A 15 DÍAS
Topografía: Continuidad de levantamientos y replanteos en WP-34, WP-35 y WP-42. Ambiental: Continuidad de ahuyentamiento de fauna silvestre y aprovechamiento forestal en WP-44, WP-45, WP-46, WP-50, WP-51, WP-52 y WP-53, junto con las áreas de faena y piscina industrial. Obra civil – Piscina y recalces: Avance en cerramiento, excavación, instalación de geomembrana y escaneo de aceros en WP-44, WP-45 y WP-46, incluyendo el alistamiento para los recalces. Adecuación de faena: Continuidad de la adecuación del campamento y preparación de las áreas asociadas a WP-44, WP-45 y WP-46. Cimentaciones nuevas: Inicio de actividades de cimentaciones en WP-50 y WP-53, constituyéndose como una de las principales actividades de ejecución previstas para el período.
7. HITOS RELEVANTES
HITOS |  |  |  | FECHA PLAN | ESTADO | FECHA PROYECTADA / REAL
HITO 1: ACTA DE INICIO |  |  |  | mié 15/07/26 |  | mié 15/07/26 |  | A Tiempo
HITO 2: INICIO DE ACTIVIDADES EN CAMPO |  |  |  | jue 6/08/26 |  | jue 16/07/26 |  | Con Atraso
HITO 3: FIN DE ACTIVIDADES DE RECALCE |  |  |  | mar 17/11/26 |  | mar 17/11/26 |  | En Alerta
HITO 4: FIN DE CIMENTACIONES |  |  |  | lun 2/08/27 |  | lun 2/08/27 |  | Cumplido a Tiempo
HITO 5: FIN DE ACTIVIDADES DE OBA |  |  |  | lun 2/08/27 |  | lun 2/08/27 |  | Cumplido fuera de Tiempo
HITO 6: ACTA DE TERMINACIÓN DE LA ODS |  |  |  | mié 18/08/27 |  | mié 18/08/27
8. ALERTAS, RIESGOS Y RUTA CRÍTICA
ANÁLISIS DE DESVIACIONES Y ACCIONES PARA VOLVER AL PLAN
Durante el período reportado se evidencia un avance progresivo en la habilitación de los frentes de trabajo, con la reactivación de las actividades topográficas y el inicio de la adecuación y dotación de la faena. No obstante, se presentó una restricción puntual en el acceso a las plataformas WP-14 y WP-15 por condiciones asociadas a la delimitación comunitaria, generando la reprogramación de las actividades previstas en estas áreas. Como acciones para mantener la recuperación frente al plan, se prioriza la continuidad de los levantamientos y replanteos topográficos en sectores habilitados, la culminación de la instalación y puesta en operación de la infraestructura de faena y el seguimiento a la gestión social requerida para garantizar el acceso a las áreas de intervención. De manera paralela, se mantiene la revisión de ingeniería y documentación técnica, con el fin de asegurar la disponibilidad de los habilitadores necesarios y evitar nuevas afectaciones sobre la programación.
ALERTAS Y RIEGOS IDENTIFICADOOS
Acceso a frentes: Se mantiene como principal alerta la gestión de acceso a las áreas de intervención, evidenciada por la restricción presentada en las plataformas WP-14 y WP-15 debido a condiciones asociadas a la delimitación comunitaria. Gestión social: Existe riesgo de nuevas restricciones si no se consolidan previamente los acuerdos y acompañamientos requeridos con las comunidades para el ingreso a los diferentes sectores.
9. FOTOGRAFÍAS
Fecha: 24/08/2026 Ubicación: WP-44 y WP-45 Descripción: Materializacion Puntos de control WP-44 y WP-45 |  |  |  |  | Fecha: 24/08/2026 Ubicación: Piscina industrial Descripción: Replanteo de piscina industrial |  |  | Fecha: 24/08/2026 Ubicación: WP-48 Descripción: Materializacion Puntos de control WP-48
Fecha: 25/08/2026 Ubicación: Zodme 3 Descripción: Replanteo y levantamiento Zodme 3 |  |  |  |  | Fecha: 26/08/2026 Ubicación: Base Uribia Descripción: Induccion personal nuevo ingreso |  |  | Fecha: 27/08/2026 Ubicación: Comunidad kalincho sector cañaveral Descripción: Reunion incio de obra comunidad kalincho sector cañaveral
Este documento hace parte del procedimiento EDP-P-016 Procedimiento de Control y Seguimiento para Contratistas. Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente. Este formato se diligencia electrónicamente y no requiere firmas (Se considera validado una vez se envié por correo electrónico por parte del responsable). 1/2
Formulas:
De = +[Elaborado 02/11/2023]
Note on K30: TRIF = # Accidentes X 1.000.000 / # HH Totales
Note on K35: TAV = # Accidentes Vehículares X 1.000.000 / # KM Totales Recorridos
Note on B63: Incluir Plan, Real por semana. Plan, Real y Proyectado Acumulado
Note on B87: Incluir Plan, Real por semana. Plan, Real y Proyectado Acumulado
Note on B111: Incluir actividades Nivel 2 o Nivel 3 según se requiera para el control del alcance del contrato.

## C3
|  |  | Formato Informe Semanal Proyectos Contratistas | [7 empty] | Contrato nro W381147
Ecopetrol Desarrollo de Proyectos Vicepresidencias De Desarrollo y Proyectos
|  |  | EDP-F-052 |  | Elaborado 02/11/2023 |  |  |  | Versión 4
En esta pestaña se debe incluir el detalle del C3 del contratitsta para el cálculo del progreso.
| S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58
| S0 | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 2026-09-18 | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 2026-10-09 | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 2026-11-13 | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 2026-12-18 | 2026-12-25 | 2027-01-01 | 2027-01-08 | 2027-01-15 | 2027-01-22 | 2027-01-29 | 2027-02-05 | 2027-02-12 | 2027-02-19 | 2027-02-26 | 2027-03-05 | 2027-03-12 | 2027-03-19 | 2027-03-26 | 2027-04-02 | 2027-04-09 | 2027-04-16 | 2027-04-23 | 2027-04-30 | 2027-05-07 | 2027-05-14 | 2027-05-21 | 2027-05-28 | 2027-06-04 | 2027-06-11 | 2027-06-18 | 2027-06-25 | 2027-07-02 | 2027-07-09 | 2027-07-16 | 2027-07-23 | 2027-07-30 | 2027-08-06 | 2027-08-13
 | time axis 2026-07-15 to 2027-08-20
Plan Acum. Semana | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00799% | 0.13% | 0.4115% | 0.832% | 1.401% | 2.235% | 3.132% | 4.539% | 6.086% | 8.78% | 10.76% | 13.06% | 16.31% | 19.11% | 21.77% | 23.61% | 25.86% | 28.25% | 30.58% | 32.9% | 35.06% | 36.82% | 38.93% | 40.94% | 43.02% | 45.04% | 47.4% | 49.64% | 51.86% | 54.2% | 56.21% | 58.31% | 60.5% | 62.34% | 63.88% | 66.17% | 68.5% | 70.64% | 72.94% | 74.97% | 76.93% | 79.15% | 81.35% | 84.07% | 86.11% | 88.77% | 91.23% | 93.32% | 95.14% | 96.71% | 97.89% | 99.12% | 99.99% | 100% | 100%
Real Acum. Semana | 2026-07-15: 0.00139%; 2026-07-17: 0.004171%; 2026-07-24: 0.01251%; 2026-07-31: 0.01731%; 2026-08-07: 0.02399%; 2026-08-14: 0.0299%; 2026-08-21: 0.03338%; 2026-08-28: 0.04019%; 2026-09-04: 0.04019%
Plan Semana | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00799% | 0.122% | 0.2815% | 0.4205% | 0.5688% | 0.8345% | 0.8967% | 1.407% | 1.547% | 2.694% | 1.985% | 2.291% | 3.258% | 2.794% | 2.66% | 1.844% | 2.246% | 2.392% | 2.33% | 2.317% | 2.159% | 1.767% | 2.106% | 2.014% | 2.077% | 2.019% | 2.36% | 2.235% | 2.229% | 2.34% | 2.006% | 2.096% | 2.191% | 1.841% | 1.544% | 2.287% | 2.329% | 2.144% | 2.3% | 2.025% | 1.96% | 2.226% | 2.2% | 2.716% | 2.036% | 2.665% | 2.457% | 2.092% | 1.819% | 1.571% | 1.176% | 1.23% | 0.8762% | 0.00783% | 0%
Real Semana | 2026-07-15: 0.00139%; 2026-07-17: 0.002781%; 2026-07-24: 0.008342%; 2026-07-31: 0%; 2026-08-07: 0%; 2026-08-14: 0%; 2026-08-21: 0%; 2026-08-28: 0%
Pronóstico Acum. | [8 empty] | 0.04% | 2.235% | 3.132% | 4.539% | 6.086% | 8.78% | 10.76% | 13.06% | 16.31% | 19.11% | 21.77% | 23.61% | 25.86% | 28.25% | 30.58% | 32.9% | 35.06% | 36.82% | 38.93% | 40.94% | 43.02% | 45.04% | 47.4% | 49.64% | 51.86% | 54.2% | 56.21% | 58.31% | 60.5% | 62.34% | 63.88% | 66.17% | 68.5% | 70.64% | 72.94% | 74.97% | 76.93% | 79.15% | 81.35% | 84.07% | 86.11% | 88.77% | 91.23% | 93.32% | 95.14% | 96.71% | 97.89% | 99.12% | 99.99% | 100% | 100%
Presupuesto Plan Acum. Semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 16654356.1768 | 271010931.0367 | 857755801.0068 | 1734292470.8895 | 2919897957.579 | 4659324440.2431 | 6528527657.847 | 9460433927.6552 | 12685135970.7513 | 18300564811.9988 | 22438720319.0761 | 27214005649.9895 | 34004808131.1509 | 39828617180.8443 | 45373504019.0702 | 49218235572.0322 | 53899812030.0349 | 58885985918.4905 | 63743535227.3366 | 68574194922.9717 | 73074627475.7254 | 76758727489.8307 | 81147921011.6923 | 85346061976.5176 | 89676160367.5316 | 93883994942.0313 | 98803919189.3518 | 103463664350.7473 | 108109911795.6689 | 112987402215.4173 | 117169137102.2717 | 121537429765.3188 | 126103936137.3743 | 129942112602.3554 | 133160919835.6941 | 137928419589.4526 | 142782428653.2712 | 147251572944.7432 | 152046551548.8878 | 156267662784.7769 | 160352877516.4606 | 164991863356.8359 | 169576943904.2201 | 175238451821.8236 | 179483035426.5655 | 185038121891.7577 | 190160189003.1988 | 194520493939.4906 | 198312910705.2638 | 201588295060.4248 | 204040281117.1188 | 206603444631.4448 | 208429775998.7133 | 208446097133.0079 | 208446097133.0079
Presupuesto Real Acum. Semana | 2026-07-15: 2898000; 2026-07-17: 8694000; 2026-07-24: 26082000; 2026-07-31: 36082726.554; 2026-08-07: 50003632.77; 2026-08-14: 62324510.36; 2026-08-21: 69569510.36; 2026-08-28: 83774963.468; 2026-09-04: 83774963.468
Presupuesto Real Semana | 2026-07-15: 2898000; 2026-07-17: 5796000; 2026-07-24: 17388000; 2026-07-31: 10000726.554; 2026-08-07: 13920906.216; 2026-08-14: 12320877.59; 2026-08-21: 7245000; 2026-08-28: 14205453.108
Este documento hace parte del procedimiento EDP-P-016 Procedimiento de Control y Seguimiento para Contratistas. Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente. Este formato se diligencia electrónicamente y no requiere firmas (Se considera validado una vez se envié por correo electrónico por parte del responsable). 2/2

## Alcance Cimentaciones
“CONTRATOS MARCO PARA OBRAS ASOCIADAS A LOS PROYECTOS EÓLICOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA ECOPETROL Y SU GRUPO EMPRESARIAL” Alcance 2: Cimentaciones de gran volumen
151047896473.1943
57398200659.8138
208446097133.0081
ESPECIALIDAD | ITEM | DESCRIPCIÓN DE PARTIDA ASOCIADA | DESCRIPCIÓN | UND PAGO | CANTIDAD CIMENTACIONES | VR UNIT | Vr TOTAL CIMENTACIONES | 1
CIV | 1. OBRAS CIVILES
CIV | 1.1. PRELIMINARES
CIV | 1.1.1 | 6.1. DMP DESBROCE Y LIMPIEZA | DESBROCE Y LIMPIEZA | m2 | 163167 | 4140 | 675511380
CIV | 1.1.2 | 6.2 DMP ROCERÍA, INCLUYE TALA DE ARBOLES CON DAP ≤ A 0.15 m, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL | ROCERÍA, INCLUYE TALA DE ARBOLES CON DAP ≤ A 0.15 m, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL | m2 | 0 | 12785 | 0
CIV | 1.1.3 | 6.3 DMP TALA DE ÁRBOLES CON DAP>0.15M, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL | DMP TALA DE ÁRBOLES CON DAP>0.15M, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL | Und | 0 | 680000 | 0
CIV | 1.1.4 | 6.4. DMP DESMONTE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA | DESMONTE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA INCLUYE TALA DE ARBOLES CON DAP ≤0.15M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL | m2 | 163167 | 7121 | 1161912207
CIV | 1.1.5 | 6.5. DMP CAMPAMENTOS (ZONA DE FAENAS) | CAMPAMENTOS ( ZONA DE FAENAS) | MES
CIV | 1.1.5.1 | 6.5.1. DMP ALQUILER DE CONTENEDOR 40 FT SALA REUINIONES / OFICINA | ALQUILER DE CONTENEDOR 40 FT SALA REUINIONES / OFICINA | MES | 405 | 4252868 | 1722411540
CIV | 1.1.5.2 | 6.5.2. DMP ALQUILER DE CONTENEDOR 40 FT CAFETERIA | ALQUILER DE CONTENEDOR 40 FT CAFETERIA | MES | 75 | 4252868 | 318965100
CIV | 1.1.5.3 | 6.5.3. DMP ALQUILER DE CONTENEDOR 40 FT ATENCIÓN EMERGENCIA | ALQUILER DE CONTENEDOR 40 FT ATENCIÓN EMERGENCIA | MES | 15 | 4473440 | 67101600
CIV | 1.1.5.4 | 6.5.4. DMP ALQUILER DE CONTENEDOR 40 FT BODEGA | ALQUILER DE CONTENEDOR 40 FT BODEGA | MES | 15 | 3811724 | 57175860
CIV | 1.1.5.5 | 6.5.5 DMP ALQUILER DE CONTENEDOR 40 FT CASILLEROS Y VESTIERES | ALQUILER DE CONTENEDOR 40 FT CASILLEROS Y VESTIERES | MES | 30 | 3811724 | 114351720
CIV | 1.1.5.6 | 6.5.6. DMP ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 150 KVA | ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 150 KVA | MES | 15 | 48667800 | 730017000
CIV | 1.1.5.7 | 6.5.7. DMP ALQUILER BATERÍA DE BAÑOS CON SERVICIO DE ASEO | ALQUILER BATERÍA DE BAÑOS CON SERVICIO DE ASEO | MES | 30 | 2704032 | 81120960
CIV | 1.1.5.8 | 6.5.8. DMP SERVICIO DE AMBULANCIA TIPO TAM | SERVICIO DE AMBULANCIA TIPO TAM | MES | 15 | 75157500 | 1127362500
CIV | 1.1.5.9 | 6.5.9. DMP ALQUILER TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA 50 M3 | ALQUILER TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA 50 M3 | MES | 30 | 6743000 | 202290000
CIV | 1.1.5.10 | 6.5.10. DMP SUMINISTRO DE AGUA PARA CAMPAMENTO | SUMINISTRO DE AGUA PARA CAMPAMENTO | m3 | 2700 | 360618 | 973668600
CIV | 1.1.5.11 | 6.5.11. DMP SERVICIO DE VIGILACIA DEL CAMPAMENTO 24 HORAS EN EL AREA DE FAENAS | SERVICIO DE VIGILACIA DEL CAMPAMENTO 24 HORAS EN EL AREA DE FAENAS | MES | 15 | 33500000 | 502500000
CIV | 1.1.5.12 | 6.5.12. DMP SERVICIO DE ASEO EN EL AREA DE CAMPAMENTOS (FAENAS) | SERVICIO DE ASEO EN EL AREA DE CAMPAMENTOS (FAENAS) | MES | 15 | 10489481 | 157342215
CIV | 1.2. MOVIMIENTO DE TIERRA
CIV | 1.2.1 | 6.6. DMP EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN | m3 | 0 | 397150 | 0
CIV | 1.2.2 | 6.7. DMP EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN | m3 | 163167 | 35495 | 5791612665
CIV | 1.2.3 | 6.8. DMP EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN CON NIVEL FREÁTICO. INCLUYE TRANSPORTE A UNA DISTANCIA ≤ A 1KM | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN CON NIVEL FREÁTICO. INCLUYE TRANSPORTE A UNA DISTANCIA ≤ A 1KM | m3 |  | 420000 | 0
CIV | 1.2.4 | 6.9. DMP EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE, INCLUYE EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICA SUBYACENTES | EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE, INCLUYE EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICA SUBYACENTES | m3 | 0 | 825364 | 0
CIV | 1.2.5 | 6.10. DMP EXCAVACIÓN EN ROCA | EXCAVACIÓN EN ROCA | m3 | 14088 | 135191 | 1904570808
CIV | 1.2.6 | 6.11. DMP EXCAVACIÓN Y RELLENO COMPENSADO | EXCAVACIÓN Y RELLENO COMPENSADO | m3 | 0 | 67508 | 0
CIV | 1.2.7 | 6.12. DMP DEMOLICIÓN MANUAL Y MECÁNICA | DEMOLICIÓN MANUAL Y TRITURACIÓN DE ELEMENTOS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO | m3 | 0 | 1010418 | 0
CIV | 1.2.7A | 6.12. DMP DEMOLICIÓN MANUAL Y MECÁNICA | DEMOLICIÓN MECÁNICA Y TRITURACIÓN DE ELEMENTOS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO | m3 | 0 | 671437 | 0
CIV | 1.2.8 | 6.13. DMP DEMOLICIÓN MANUAL DE CONCRETO | DEMOLICIÓN MANUAL DE CONCRETO | m3 | 0 | 1013292 | 0
CIV | 1.2.9 | 6.14. DMP DEMOLICIÓN MECÁNICA DE CONCRETO | DEMOLICIÓN MECÁNICA DE CONCRETO | m3 | 0 | 559531 | 0
CIV | 1.2.10 | 6.14. DMP DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE | m3 | 0 | 510299 | 0
CIV | 1.2.11 | 6.16. DMP DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA | m2 | 0 | 70953 | 0
CIV | 1.2.12 | 6.17. DMP DESMANTELAMIENTO CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PÚAS | DESMANTELAMIENTO CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PÚAS | ml | 0 | 17208 | 0
CIV | 1.2.13 | 6.18. DMP ACARREO DE MATERIAL. DISTANCIA > 2.0 km, INCLUYE CARGUE | ACARREO DE MATERIAL. DISTANCIA > 2.0 km, INCLUYE CARGUE | m3-Km | 0 | 2800 | 0
CIV | 1.2.14 | 6.19. DMP COMPACTACIÓN MANUAL | COMPACTACIÓN MANUAL | m3 | 0 | 198575 | 0
CIV | 1.2.15 | 6.20. DMP RELLENOS | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO | m3 | 154043 | 51260 | 7896244180
CIV | 1.2.16 | 6.20. DMP RELLENOS | MATERIAL SELECIONADA PARA FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES Y RELLENO ESTRUCTURAL (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) | m3 | 183216 | 174890 | 32042646240
CIV | 1.2.17 | 6.21. DMP RECEBO O MATERIAL DE PRÉSTAMO SELECCIONADO (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) | RECEBO O MATERIAL DE PRÉSTAMO SELECCIONADO (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) | m3 | 0 | 194451 | 0
CIV | 1.2.18 | 6.22. DMP MATERIAL DE RIO | ARENA LAVADA DE RÍO O GRAVILLA O UNA MEZCLA DE ESTOS DOS MATERIALES (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) | m3 | 0 | 270639 | 0
CIV | 1.2.19 | 6.22. DMP MATERIAL DE RIO | MATERIAL DE RÍO SELECCIONADO (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) | m3 | 0 | 227608 | 0
CIV | 1.2.20 | 6.23. DMP MATERIAL GRANULAR, INCLUYE NIVELACION, CONFORMACIÓN Y COMPACTACION (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) | MATERIAL GRANULAR, INCLUYE NIVELACION, CONFORMACIÓN Y COMPACTACION (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) | m3 | 0 | 264267 | 0
CIV | 1.2.21 | 6.24. DMP GRAVAS BIEN GRADADAS Y TRITURADO (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) | GRAVAS BIEN GRADADAS Y TRITURADO (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) | m3 | 0 | 348847 | 0
CIV | 1.2.21.A | 6.24. DMP GRAVAS BIEN GRADADAS Y TRITURADO (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) | TRITURADO DE MÁXIMO 2" (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) | m3 | 0 | 344335 | 0
CIV | 1.2.22 | 6.25. DMP PIEDRA PARTIDA | PIEDRA PARTIDA | m3 | 0 | 193045 | 0
CIV | 1.2.23 | 6.26. DMP PREPARACIÓN DE SUBRASANTE COMPACTACIÓN Y VALORACIÓN DE LA CAPA DE SUBRASANTE | PREPARACIÓN DE SUBRASANTE COMPACTACIÓN Y VALORACIÓN DE LA CAPA DE SUBRASANTE DE LOS VIALES. INCLUYENDO LAS PRUEBAS SEGÚN LO PRESCRITO. | m2 | 21475 | 11537 | 247757075
CIV | 1.2.24 | 6.27. DMP MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE Y CONFORMACIÓN O RECONSTRUCCION DE CUNETAS | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE Y CONFORMACIÓN O RECONSTRUCCION DE CUNETAS | ml | 0 | 27327 | 0
CIV | 1.2.25 | 6.28. DMP SUMINISTRO CAL Y CEMENTO | SUMINISTRO DE CAL HIDRATADA PARA ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE, SUELOS Y CAPAS GRANULARES | kg | 0 | 3121 | 0
CIV | 1.2.25.A | 6.28. DMP SUMINISTRO CAL Y CEMENTO | SUMINISTRO DE CEMENTO DE BAJAS EMISIONES DE CO2 PARA ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTES, SUELOS, CAPAS GRANULARES Y/O SIMILAR | kg | 0 | 2592 | 0
CIV | 1.2.26 | 6.29. DMP DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE CAPAS GRANULARES, SUBBASES Y BASES | SUBBASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) | m3 | 29949 | 227658 | 6818129442
CIV | 1.2.27 | 6.29. DMP DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE CAPAS GRANULARES, SUBBASES Y BASES | BASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) | m3 | 8080 | 265112 | 2142104960
CIV | 1.2.28 | 6.30. DMP RECONFORMACIÓN BANCA DE VÍAS Y CONFORMACIÓN DE CUNETAS | RECONFORMACIÓN BANCA DE VÍAS Y CONFORMACIÓN DE CUNETAS. INCLUYE MAQUINARIA Y EQUIPOS | km | 0 | 22351734 | 0
CIV | 1.2.29 | 6.31. DMP RECONFORMACIÓN BANCA DE VÍAS Y DRENAJES (INCLUYE LA MAQUINARIA REQUERIDA PARA RECONFORMACIÓN) | RECONFORMACIÓN BANCA DE VÍAS Y DRENAJES (INCLUYE LA MAQUINARIA REQUERIDA PARA RECONFORMACIÓN) | ml | 0 | 22231 | 0
CIV | 1.2.30 | 6.32. DMP ESCARIFICACIÓN DE BASES O SUELOS ESTABILIZADOS Y/O COMPONENTES ASFÁLTICOS | ESCARIFICACIÓN DE BASES O SUELOS ESTABILIZADOS Y/O COMPONENTES ASFÁLTICOS | m2 | 0 | 23132 | 0
CIV | 1.2.31 | 6.33. DMP ESTABILIZACIÓN CON EMULSIÓN CRL-1 (INCLUYE SELLO EN ARENA - EMULSIÓN) | ESTABILIZACIÓN CON EMULSIÓN CRL-1 (INCLUYE SELLO EN ARENA - EMULSIÓN) | m3 | 0 | 610999 | 0
CIV | 1.2.32 | 6.34. DMP IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 | IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 | m2 | 0 | 13109 | 0
CIV | 1.2.33 | 6.35. DMP MEZCLA DENSA, SLURRY Y PAVIMENTO ASFALTICO | SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO 2 | m3 | 0 | 1624032 | 0
CIV | 1.2.34 | 6.35. DMP MEZCLA DENSA, SLURRY Y PAVIMENTO ASFALTICO | PAVIMENTO ASFALTICO PARA BACHEO | m3 | 0 | 2110823 | 0
CIV | 1.2.35 | 6.35. DMP MEZCLA DENSA, SLURRY Y PAVIMENTO ASFALTICO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SLURRY ASFÁLTICO | m2 | 0 | 90326 | 0
CIV | 1.2.36 | 6.36. DMP SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, TRANSPORTE Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA DENSA EN FRIO | SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, TRANSPORTE Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA DENSA EN FRIO | m3 | 0 | 1713243 | 0
CIV | 1.2.37 | 6.37. DMP ESTABILIZACION DE SUELO CEMENTO (No incluye suministro de Cemento) | ESTABILIZACION DE SUELO CEMENTO (No incluye suministro de Cemento) | m3 | 0 | 269217 | 0
CIV | 1.2.38 | 6.38. DMP SUMINISTRO Y PREPARACIÓN DE CEMENTO PARA BASE TRATADA CON CEMENTO, SUELO CEMENTO Y ESTABILIZACION DE SUB-RASANTE | SUMINISTRO Y PREPARACIÓN DE CEMENTO PARA BASE TRATADA CON CEMENTO, SUELO CEMENTO Y ESTABILIZACION DE SUB-RASANTE | kg | 0 | 2731 | 0
CIV | 1.2.39 | 6.39. DMP CUENTAS | CUNETA AGUAS LLUVIAS TRAPEZOIDAL EN CONCRETO 2500 PSI (A=80 B=50 H=40 CM | ml | 0 | 862505 | 0
CIV | 1.2.40 | 6.39. DMP CUENTAS | CUNETA AGUAS LLUVIAS TRAPEZOIDAL EN CONCRETO 2500 PSI (A=80 B=50 H=70 CM) | ml | 0 | 1033943 | 0
CIV | 1.2.41 | 6.39. DMP CUENTAS | CUNETA AGUAS LLUVIAS PASA VIA RECTANGULAR EN CONCRETO (C=80 CM D=12") | ml | 0 | 1673642 | 0
CIV | 1.2.42 | 6.40. DMP DEFENSA METÁLICA | DEFENSA METÁLICA | ml | 0 | 829506 | 0
CIV | 1.2.43 | 6.41. DMP LÍNEAS DE DEMARCACIÓN Y MARCAS VIALES | DEMARCACIÓN LÍNEA BLANCA O AMARILLA A=0.12 M (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC. MICRO ESFERAS) | ml | 0 | 16559 | 0
CIV | 1.2.44 | 6.41. DMP LÍNEAS DE DEMARCACIÓN Y MARCAS VIALES | MARCAS VIALES EN PINTURA BLANCA O AMARILLA U OTRO COLOR (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC. MICRO ESFERAS) | m2 | 0 | 137808 | 0
CIV | 1.2.45 | 6.42. DMP LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS | LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS | ml | 0 | 39512 | 0
CIV | 1.2.46 | 6.43. DMP LIMPIEZA A MANO DE OBRAS DE DRENAJES TRANSVERSALES | LIMPIEZA A MANO DE OBRAS DE DRENAJES TRANSVERSALES | Und | 0 | 928000 | 0
CIV | 1.2.47 | 6.44. DMP CONFORMACIÓN DE ZODME CON RETROEXCAVADORA O BULLDOZER | CONFORMACIÓN DE ZODME CON RETROEXCAVADORA O BULLDOZER INCLUYE LA MAQUINARIA REQUERIDA PARA LA CONFORMACION Y COMPACTACION. | m3 | 22336 | 29500 | 658912000
CIV | 1.3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES
CIV | 1.3.1 | 6.45. DMP SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES | m2 | 30164 | 54177 | 1634195028
CIV | 1.3.2 | 6.46. DMP SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE FILTRO FRANCÉS | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE FILTRO FRANCÉS | m3 | 0 | 937187 | 0
CIV | 1.4. SUMINISTRO. CONSTRUCCION E INSTALACION DE OBRAS DE PROTECCIÓN
CIV | 1.4.1 | 6.47. DMP ENROCADOS | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD PLATAFORMAS PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS PLATAFORMAS EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) | m3 | 1440 | 276393 | 398005920
CIV | 1.4.2 | 6.47. DMP ENROCADOS | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD CIMENTACION PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS CIMENTACIONES EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) | m3 | 868 | 286818 | 248958024
CIV | 1.5. CONSTRUCCIÓN PARA PREPARACIÓN. SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS Y OBRAS EN CONCRETO.
CIV | 1.5.1 | 6.48. DMP CONCRETOS | CONCRETO ESTRUCTURAL 35 MPa(350 kg/cm2 Ó 5000 psi) | m3 | 14587 | 1926653 | 28104087311
CIV | 1.5.2 | 6.48. DMP CONCRETOS | CONCRETO ESTRUCTURAL 45 MPa(457 kg/cm2 Ó 6500psi) | m3 | 1088 | 2040759 | 2220345792
CIV | 1.5.2.A | 6.48. DMP CONCRETOS | CONCRETO CLASE C (280 kg/cm2 Ó 4000 psi) | m3 | 0 | 2150811 | 0
CIV | 1.5.2.B | 6.48. DMP CONCRETOS | CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 Ó 3000 psi) | m3 | 0 | 2029072 | 0
CIV | 1.5.2.C | 6.48. DMP CONCRETOS | CONCRETO CLASE E (175 kg/cm2 Ó 2500 psi) | m3 | 0 | 1976698 | 0
CIV | 1.5.3 | 6.48. DMP CONCRETOS | CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 Ó 2000 psi) | m3 | 1494 | 1555169 | 2323422486
CIV | 1.5.4 | 6.49. DMP GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA C80/95 (EN206-1) | GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA C80/95 (EN206-1) | lt | 21760 | 63367 | 1378865920
CIV | 1.5.5 | 6.50. DMP SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADITIVO EPÓXICO PARA CONCRETO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADITIVO EPÓXICO PARA CONCRETO | lt | 0 | 250481 | 0
CIV | 1.5.6 | 6.51. DMP SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC PARA JUNTAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC PARA JUNTAS | ml | 0 | 89776 | 0
CIV | 1.5.7 | 6.52. DMP SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO FLUIDO PARA SELLO DE FISURAS (3000 psi) INCLUYE EQUIPO Y PERSONAL | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO FLUIDO PARA SELLO DE FISURAS (3000 psi) INCLUYE EQUIPO Y PERSONAL | m3 | 0 | 45168227 | 0
CIV | 1.5.8 | 6.53. DMP GROUTING CEMENTOSO | GROUTING CEMENTOSO | lt | 0 | 50187 | 0
CIV | 1.5.9 | 6.54. DMP GROUTING EPÓXICO | GROUTING EPÓXICO | lt | 0 | 146782 | 0
CIV | 1.5.10 | 6.55. DMP SOFT-SPOT (EPS) Tipo II (ASM C578) | S0FT-SPOT (EPS) Tipo II (ASM C578) | m2 | 2112 | 484846 | 1023994752
CIV | 1.5.11 | 6.56. DMP RECALCE 7 AEROGENERADORES CONSTRUIDOS | RECALCE DE CIMENTACIONES AEROGENERADORES EXISTENTES | Und | 7 | 597250360 | 4180752520
CIV | 1.6. INSTALACION DE ACEROS DE REFUERZO PARA CONCRETO ESTRUCTURAL
CIV | 1.6.1 | 6.57. DMP ACEROS | ACERO FY: 60000 psi (4.200 kg/cm2) | kg | 2337733 | 12780 | 29876227740
CIV | 1.6.2 | 6.57. DMP ACEROS | ACERO DE REFUERZO CORRUGADO FIGURADO FY: 37.000 PSI (2400KG/CM²) | kg | 0 | 16557 | 0
CIV | 1.6.3 | 6.57. DMP ACEROS | MALLA ELECTROSOLDADA 60.000 PSI | kg | 0 | 17067 | 0
CIV | 1.7. INSTALACION DE ESTRUCTURAS METÁLICAS5.
CIV | 1.7.1 | 6.58. DMP MONTAJE Y NIVELACIÓN JAULA DE ANCLAJES | MONTAJE Y NIVELACION DE LA JAULA DE ANCLAJES INCLUYE LA PREPARACIÓN DEL ÁREA, LA NIVELACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES (COMO PLANTILLAS Y VARILLAS), EL ENSAMBLAJE DE LA ESTRUCTURA, LA FIJACIÓN FINAL A LA CIMENTACIÓN CON PERNOS DE ANCLAJE, MONTAJE DE BRIDAS, TORQUE Y LIBERACIÓN DE LA CESTA, INCLUYE LA HERRAMIENTA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN (peso estimado por jaula 13896 kg) | Und | 34 | 99908619 | 3396893046
CIV | 8. PISCINA INDUSTRIAL / INSPECCION . REPARACION Y MANTENIMEINTO
CIV | 1.8.1 | 6.59. DMP INSPECCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PISCINA INDUSTRIAL | INSPECCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PISCINA INDUSTRIAL | GB | 1 | 334631000 | 334631000
CIV | 9. OBRAS DE DRENAJE
CIV | 1.9.1 | 6.60. DMP OBRAS DE DRENAJE | OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL CON BATERÍA DE 1 MARCOS RECTANGULARES (BOX CULVERT) DE HORMIGÓN ARMADO DE 4,0 M DE ANCHO Y 2,50 METROS DE ALTURA ÚTIL, INCLUIDO EXCAVACIÓN DE LA CAJA QUE REQUIERE EL MARCO, LA NIVELACIÓN, REFINO Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ALETAS DE HORMIGÓN ARMADO PARA CONTENCIÓN DE TALUDES Y PROTECCIÓN DE ENTRADA Y SALIDA MEDIANTE RASTRILLO DE HORMIGÓN. | ml | 0 | 44512209 | 0
CIV | 1.9.2 | 6.60. DMP OBRAS DE DRENAJE | OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL CON BATERÍA DE 2 MARCOS RECTANGULARES (BOX CULVERT) DE HORMIGÓN ARMADO DE 4,0 M DE ANCHO Y 2,50 METROS DE ALTURA ÚTIL, INCLUIDO EXCAVACIÓN DE LA CAJA QUE REQUIERE EL MARCO, LA NIVELACIÓN, REFINO Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ALETAS DE HORMIGÓN ARMADO PARA CONTENCIÓN DE TALUDES Y PROTECCIÓN DE ENTRADA Y SALIDA MEDIANTE RASTRILLO DE HORMIGÓN. | ml | 0 | 62426188 | 0
CIV | 1.9.3 | 6.60. DMP OBRAS DE DRENAJE | OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL CON BATERÍA DE 3 MARCOS RECTANGULARES (BOX CULVERT) DE HORMIGÓN ARMADO DE 4,0 M DE ANCHO Y 2,50 METROS DE ALTURA ÚTIL, INCLUSO EXCAVACIÓN DE LA CAJA QUE REQUIERE EL MARCO, LA NIVELACIÓN, REFINO Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ALETAS DE HORMIGÓN ARMADO PARA CONTENCIÓN DE TALUDES Y PROTECCIÓN DE ENTRADA Y SALIDA MEDIANTE RASTRILLO DE HORMIGÓN. | ml | 0 | 71603571 | 0
CIV | 1.9.4 | 6.60. DMP OBRAS DE DRENAJE | OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL CON BATERÍA DE 2 MARCOS RECTANGULARES (BOX CULVERT) DE HORMIGÓN ARMADO DE 4,8 M DE ANCHO Y 2,50 METROS DE ALTURA ÚTIL, INCLUIDO EXCAVACIÓN DE LA CAJA QUE REQUIERE EL MARCO, LA NIVELACIÓN, REFINO Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ALETAS DE HORMIGÓN ARMADO PARA CONTENCIÓN DE TALUDES Y PROTECCIÓN DE ENTRADA Y SALIDA MEDIANTE RASTRILLO DE HORMIGÓN. | ml | 0 | 61621055 | 0
CIV | 1.9.5 | 6.60. DMP OBRAS DE DRENAJE | OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL CON BATERÍA DE 5 MARCOS RECTANGULARES (BOX CULVERT) DE HORMIGÓN ARMADO DE 4,8 M DE ANCHO Y 2,50 METROS DE ALTURA ÚTIL, INCLUIDO EXCAVACIÓN DE LA CAJA QUE REQUIERE EL MARCO, LA NIVELACIÓN, REFINO Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ALETAS DE HORMIGÓN ARMADO PARA CONTENCIÓN DE TALUDES Y PROTECCIÓN DE ENTRADA Y SALIDA MEDIANTE RASTRILLO DE HORMIGÓN. | ml | 0 | 155569103 | 0
CIV | 1.9.6 | 6.60. DMP OBRAS DE DRENAJE | ODT-OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL CON UNA (1) TUBERÍA EN CONCRETO Ø1200 MM , INCLUIDO EXCAVACIÓN DE LA CAJA QUE REQUIERE EL MARCO, LA NIVELACIÓN, REFINO Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ALETAS DE HORMIGÓN ARMADO PARA CONTENCIÓN DE TALUDES Y PROTECCIÓN DE ENTRADA Y SALIDA MEDIANTE RASTRILLO DE HORMIGÓN. | ml | 0 | 10285553 | 0
CIV | 1.9.7 | 6.60. DMP OBRAS DE DRENAJE | ODT-OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL CON DOS (2) TUBERÍA EN CONCRETO Ø1200 MM , INCLUIDO EXCAVACIÓN DE LA CAJA QUE REQUIERE EL MARCO, LA NIVELACIÓN, REFINO Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ALETAS DE HORMIGÓN ARMADO PARA CONTENCIÓN DE TALUDES Y PROTECCIÓN DE ENTRADA Y SALIDA MEDIANTE RASTRILLO DE HORMIGÓN. | ml | 0 | 19669682 | 0
CIV | 1.9.8 | 6.60. DMP OBRAS DE DRENAJE | ODT-OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL CON UNA (1) TUBERÍA EN CONCRETO Ø 1500 MM , INCLUIDO EXCAVACIÓN DE LA CAJA QUE REQUIERE EL MARCO, LA NIVELACIÓN, REFINO Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ALETAS DE HORMIGÓN ARMADO PARA CONTENCIÓN DE TALUDES Y PROTECCIÓN DE ENTRADA Y SALIDA MEDIANTE RASTRILLO DE HORMIGÓN. | ml | 0 | 11159629 | 0
CIV | 1.9.9 | 6.60. DMP OBRAS DE DRENAJE | ODT-OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL CON UNA (1) TUBERÍA EN CONCRETO Ø 2000 MM , INCLUIDO EXCAVACIÓN DE LA CAJA QUE REQUIERE EL MARCO, LA NIVELACIÓN, REFINO Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ALETAS DE HORMIGÓN ARMADO PARA CONTENCIÓN DE TALUDES Y PROTECCIÓN DE ENTRADA Y SALIDA MEDIANTE RASTRILLO DE HORMIGÓN. | ml | 0 | 19046924 | 0
CIV | 1.9.10 | 6.60. DMP OBRAS DE DRENAJE | ODT-OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL CON DOS (2) TUBERÍA EN CONCRETO Ø 2000 MM , INCLUIDO EXCAVACIÓN DE LA CAJA QUE REQUIERE EL MARCO, LA NIVELACIÓN, REFINO Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ALETAS DE HORMIGÓN ARMADO PARA CONTENCIÓN DE TALUDES Y PROTECCIÓN DE ENTRADA Y SALIDA MEDIANTE RASTRILLO DE HORMIGÓN. | ml | 0 | 22696763 | 0
CIV | 1.9.11 | 6.60. DMP OBRAS DE DRENAJE | ODT-OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL CON TRES (3) TUBERÍA EN CONCRETO Ø 2000 MM , INCLUIDO EXCAVACIÓN DE LA CAJA QUE REQUIERE EL MARCO, LA NIVELACIÓN, REFINO Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ALETAS DE HORMIGÓN ARMADO PARA CONTENCIÓN DE TALUDES Y PROTECCIÓN DE ENTRADA Y SALIDA MEDIANTE RASTRILLO DE HORMIGÓN. | ml | 0 | 32250699 | 0
CIV | 1.10 SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL
CIV | 1.10.1 | 6.61. DMP SEÑALIZACIÓN | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL | Und | 0 | 580462 | 0
CIV | 1.10.1.A | 6.62 DMP CERCAS DE ALAMBRE DE PÚAS | CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS 5 HILOS. (CON POSTE EN CONCRETO) | m | 0 | 77414 | 0
CIV | 1.10.1.B | 6.62 DMP CERCAS DE ALAMBRE DE PÚAS | CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS 5 HILOS. (CON POSTE EN POLIPROPILENO) | m | 0 | 89929 | 0
CIV | 1.10.1.C | 6.62 DMP CERCAS DE ALAMBRE DE PÚAS | CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS 5 HILOS. (CON POSTE EN POLIPROPILENO REUTILIZADO) | m | 0 | 58514 | 0
CIV | 1.11 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS POR LLLAMADO
CIV | 1.11.1 | 6.63. DMP SUMINISTRO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | BULDOZER POTENCIA MINIMA 120HP | Día | 100 | 2706667 | 270666700
CIV | 1.11.2 | 6.63. DMP SUMINISTRO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | MOTO NIVELADORA POTENCIA MINIMA 120HP | Día | 100 | 2786667 | 278666700
CIV | 1.11.3 | 6.63. DMP SUMINISTRO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | RETROEXCAVADORA POTENCIA MINIMA 130HP | Día | 100 | 2786667 | 278666700
CIV | 1.11.4 | 6.63. DMP SUMINISTRO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | VIBROCOMPACTADOR PESO MINIMO 10Ton | Día | 100 | 1842667 | 184266700
CIV | 1.11.5 | 6.63. DMP SUMINISTRO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | VIBROCOMPACTADOR PATA DE CABRA | Día | 100 | 1842667 | 184266700
CIV | 1.11.6 | 6.63. DMP SUMINISTRO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | MONTACARGAS DIESEL O GAS CAPACIDAD MINIMA 1000 KG. ALTURA MINIMA DE ELEVACIÓN 2.5 M | Día | 120 | 2444444 | 293333280
CIV | 1.11.7 | 6.63. DMP SUMINISTRO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | CARROTANQUE SENCILLO IRRIGADOR DE AGUA | Día | 100 | 1564444 | 156444400
CIV | 1.11.8 | 6.63. DMP SUMINISTRO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | CARROTANQUE DOBLETROQUE IRRIGADOR DE AGUA | Día | 30 | 1604444 | 48133320
CIV | 1.11.9 | 6.63. DMP SUMINISTRO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | RETROEXCAVADORA POTENCIA MINIMA 75HP | Día | 100 | 1826667 | 182666700
CIV | 1.11.10 | 6.63. DMP SUMINISTRO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | VOLQUETA TIPO SENCILLA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 6 m3 | Día | 100 | 1324444 | 132444400
CIV | 1.11.11 | 6.63. DMP SUMINISTRO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | VOLQUETA TIPO DT CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 15 m3 | Día | 100 | 2170344 | 217034400
CIV | 1.11.12 | 6.63. DMP SUMINISTRO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | MOTOBOMBA 4" | Día | 30 | 363180 | 10895400
CIV | 1.11.13 | 6.63. DMP SUMINISTRO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | MOTOBOMBA 6" | Día | 30 | 728033 | 21840990
CIV | 1.11.14 | 6.63. DMP SUMINISTRO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | CAMA BAJA | Hora | 300 | 305209 | 91562700
CIV | 1.11.15 | 6.63. DMP SUMINISTRO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | ALQUILER DE ANDAMIOS CERTIFICADOS | m3-día | 120 | 15267 | 1832040
CIV | 1.11.16 | 6.63. DMP SUMINISTRO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | TRANSPORTE ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS CERTIFICADOS | m3 | 120 | 115292 | 13835040
CIV | 1.11.17 | 6.64. DMP EQUIPO PARA MANTENIMIENTO DE VIAS TIPO 1. | EQUIPO PARA MANTENIMIENTO DE VIAS TIPO 1. | mes | 0 | 284426031 | 0
CIV | 1.12 SUMINISTRO DE PERSONAL POR LLAMADO
CIV | 1.12.1 | 6.66. DMP SUMINISTRO DE PERSONAL | SUPERVISOR CIVIL | Día | 90 | 726100 | 65349000
CIV | 1.12.2 | 6.66. DMP SUMINISTRO DE PERSONAL | OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN | Día | 90 | 544999 | 49049910
CIV | 1.12.3 | 6.66. DMP SUMINISTRO DE PERSONAL | AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN (OBRERO RASO) | Día | 90 | 478876 | 43098840
CIV | 1.12.4 | 6.67. DMP SUMINISTRO COMISIÓN TOPOGRÁFICA | SUMINISTRO DE COMISION TOPOGRAFICA (incluyede GPS, Estación Total, tránsitos, distanciómetros, niveles de precisión, miras, prismas, jalones, plomadas, cintas métricas, etc., un cadenero primero , un cadenero segundo, ingeniero topógrafo/topógrafo con matricula vigente, insumos para ralizar la actividad, licencias de software utilizado para la ejecución de los trabajos, movilización de personal equipos y entregables en archivos magnéticos) | Mes | 52 | 31500000 | 1638000000
CIV | 1.12.5 | 6.116. DMP GUIA ACCESO COMUNITARIO | Guía de Acceso a Territorio Indígena | Mes | 75 | 9469033 | 710177475
CIV | 1.12.6 | 6.117. DMP AUXILIAR DE TRÁNSITO PARA CONTROL EN VÍAS | Paletero para contol y apoyo transito en vías | Mes | 75 | 6694942 | 502120650
CIV | 1.13 CONSTRUCCION DE TORRE METEROLOGICA
CIV | 1.13.1 | 6.68. DMP SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ESTACIÓN METEOROLOGICA (INCLUYE EQUIPOS) | SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ESTACIÓN METEOROLOGICA (INCLUYE EQUIPOS) | Und | 0 | 1311000000 | 0
CIV | 1.14 OTRAS ACTIVIDADES
CIV | 1.14.1 | 6.65. DMP BATIMETRIA | BATIMETRIA | ml | 0 | 27602 | 0
CIV | 1.14.2 | 6.100. DMP GAVIONES | GAVIONES | m3 | 0 | 947482 | 0
CIV | 1.14.3 | 6.101. DMP CORTACORRIENTE EN PIEDRA PEGADA TIPO I (CONCRETO DE 2.500 PSI) | CORTACORRIENTE EN PIEDRA PEGADA TIPO I (CONCRETO DE 2.500 PSI) | ml | 0 | 482106 | 0
CIV | 1.14.4 | 6.102. DMP SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SACOS DE RELLENO, INCLUYE RELLENO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SACOS DE RELLENO, INCLUYE RELLENO | Und | 0 | 73439 | 0
CIV | 1.14.5 | 6.103. DMP SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SACOS RELLENOS CON SUELO CEMENTO RELACIÓN 8:1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SACOS RELLENOS CON SUELO CEMENTO RELACIÓN 8:1 | m2 | 0 | 146877 | 0
CIV | 1.14.6 | 6.104. DMP EMPRADIZACIÓN | EMPRADIZACIÓN CON CESPEDÓN CONTINUO | m2 | 0 | 54554 | 0
CIV | 1.14.7 | 6.104. DMP EMPRADIZACIÓN | EMPRADIZACION CON ESTOLÓN | m2 | 0 | 37302 | 0
CIV | 1.14.8 | 6.104. DMP EMPRADIZACIÓN | SEMILLA AL VOLEO | m2 | 0 | 17507 | 0
CIV | 1.14.9 | 6.105. DMP REVEGETALIZACION CON ESPECIES ARBOREAS NATIVAS | REVEGETALIZACION CON ESPECIES ARBOREAS NATIVAS | Und | 0 | 140982 | 0
CIV | 1.14.10 | 6.106. DMP SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOBOLSAS, INCLUYE RELLENO | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOBOLSAS, INCLUYE RELLENO | Und | 0 | 1670130 | 0
CIV | 1.14.11 | 6.107. DMP MONITOREOS DE AGUA | MONITOREO FÍSICO-QUÍMICO DE AGUA | Und | 0 | 16792521 | 0
CIV | 1.14.12 | 6.107. DMP MONITOREOS DE AGUA | MONITOREO HIDROBIOLÓGICO DE AGUA | Und | 0 | 29295747 | 0
CIV | 1.14.13 | 6.108. DMP SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASA FAUNAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASA FAUNAS | ml | 0 | 3518229 | 0
CIV | 1.14.14 | 6.109. DMP CONSTRUCCIÓN TRINCHOS | CONSTRUCCIÓN DE TRINCHO TIPO A | ml | 0 | 392396 | 0
CIV | 1.14.15 | 6.109. DMP CONSTRUCCIÓN TRINCHOS | CONSTRUCCIÓN TRINCHO TIPO C | ml | 0 | 305777 | 0
CIV | 1.14.16 | 6.110. DMP SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE BARRERAS CON GEOTEXTIL | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE BARRERAS CON GEOTEXTIL | ml | 0 | 224762 | 0
CIV | 1.14.17 | 6.111. DMP SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN CONCRETO REFORZADO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 36” | ml | 0 | 2155594 | 0
CIV | 1.14.18 | 6.111. DMP SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN CONCRETO REFORZADO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 48” | ml | 0 | 3053086 | 0
CIV | 1.14.19 | 6.111. DMP SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN CONCRETO REFORZADO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 60” | ml | 0 | 4400069 | 0
CIV | 1.14.20 | 6.112. DMP SUMINISTRO E HINCADO DE PILOTES | SUMINISTRO E HINCADO DE PILOTES D=6” (incluye la punta de lápiz) | ml | 0 | 1064774 | 0
CIV | 1.14.21 | 6.112. DMP SUMINISTRO E HINCADO DE PILOTES | SUMINISTRO E HINCADO DE TUBERÍA EN DIÁMETRO 3” HASTA 4" PARA SOPORTES EN TUBERÍA CON RETRO Y USO DE MARTILLO NEUMÁTICO (INCLUYE PUNTA DE LÁPIZ) | ml | 0 | 891650 | 0
CIV | 1.14.22 | 6.113. DMP SUMINISTRO E INSTALACIÓN QUIEBRAPATAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN QUIEBRAPATAS | kg | 0 | 43034 | 0
CIV | 1.14.23 | 6.114. DMP PROSPECCIÓN, PERFORACIÓN, COMPLETAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POZO AGUA HASTA 110 m | PROSPECCIÓN, PERFORACIÓN, COMPLETAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POZO AGUA HASTA 40 m | Und | 5 | 267653080 | 1338265400
CIV | 1.14.24 | 6.116. DMP PROSPECCIÓN, PERFORACIÓN, COMPLETAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POZO AGUA HASTA 110 m | PROSPECCIÓN, PERFORACIÓN, COMPLETAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POZO AGUA HASTA 110 m | Und | 5 | 401479620 | 2007398100
ELE | 2. OBRAS ELECTRICAS
ELE | 2.1 CANALIZACIONES
ELE | 2.1.1 | 6.69. DMP DESBROCE PARA ZANJAS ELECTRICAS & COMUNICACIONES | DESBROCE PARA ZANJAS ELECTRICAS & COMUNICACIONES | ML | 0 | 10235 | 0
ELE | 2.1.2 | 6.70. DMP ZANJAS DE MT Y BT | ZANJAS MT 0.47 m | ML | 0 | 86823 | 0
ELE | 2.1.3 | 6.70. DMP ZANJAS DE MT Y BT | ZANJAS MT 0.79 m | ML | 0 | 137164 | 0
ELE | 2.1.4 | 6.70. DMP ZANJAS DE MT Y BT | ZANJAS MT 1.11 m | ML | 0 | 192725 | 0
ELE | 2.1.5 | 6.70. DMP ZANJAS DE MT Y BT | ZANJAS MT 1.43 m | ML | 0 | 230928 | 0
ELE | 2.1.6 | 6.70. DMP ZANJAS DE MT Y BT | ZANJAS MT 2.20 m | ML | 0 | 381977 | 0
ELE | 2.1.7 | 6.70. DMP ZANJAS DE MT Y BT | ZANJAS MT 2.80 m | ML | 0 | 449673 | 0
ELE | 2.1.8 | 6.70. DMP ZANJAS DE MT Y BT | ZANJAS MT 5.80 m | ML | 0 | 1007030 | 0
ELE | 2.1.9 | 6.70. DMP ZANJAS DE MT Y BT | ZANJAS MT 6.00 m | ML | 0 | 1041755 | 0
ELE | 2.1.10 | 6.70. DMP ZANJAS DE MT Y BT | ZANJAS MT 7.10 m | ML | 0 | 1232743 | 0
ELE | 2.1.11 | 6.70. DMP ZANJAS DE MT Y BT | ZANJAS BT 0.45 m | ML | 0 | 78132 | 0
ELE | 2.1.12 | 6.71. DMP ZANJAS DE MT (INCLUYE HORMIGÓN) | ZANJAS MT 0.60 m (incluye hormigon) | ML | 0 | 756355 | 0
ELE | 2.1.13 | 6.71. DMP ZANJAS DE MT (INCLUYE HORMIGÓN) | ZANJAS MT 0.90 m (incluye hormigon) | ML | 0 | 1134532 | 0
ELE | 2.1.14 | 6.71. DMP ZANJAS DE MT (INCLUYE HORMIGÓN) | ZANJAS MT 3.85 m (incluye hormigon) | ML | 0 | 4429111 | 0
ELE | 2.1.15 | 6.71. DMP ZANJAS DE MT (INCLUYE HORMIGÓN) | ZANJAS MT 6.20 m (incluye hormigon) | ML | 0 | 7815668 | 0
ELE | 2.1.16 | 6.71. DMP ZANJAS DE MT (INCLUYE HORMIGÓN) | ZANJAS MT 7.00 m (incluye hormigon) | ML | 0 | 8824141 | 0
ELE | 2.1.17 | 6.72. DMP HITOS DE HORMIGÓN | HITOS DE HORMIGÓN | Und | 0 | 1983775 | 0
ELE | 2.2. CAJAS ELECTRICAS MT / COMUNICACIONES
ELE | 2.2.1 | 6.73. DMP ARQUETA EN HORMIGON PARA MEDIA TENSION – EMPALME CON ACOPLE | ARQUETA EN HORMIGON PARA MEDIA TENSION - EMPALMES CON ACOPLE | Und | 0 | 16092297 | 0
ELE | 2.2.2 | 6.74. DMP ARQUETA EN HORMIGON PARA MEDIA TENSION – EMPALME CADA 500M | ARQUETA EN HORMIGON PARA MEDIA TENSION - EMPALMES (500 MT) | Und | 41 | 12275311 | 503287750.9994
ELE | 2.2.3 | 6.75. DMP ARQUETA EN POLIPROPILENO | ARQUETA EN POLIPROPILENO | Und | 41 | 6068599.9997 | 248812599.9871
ELE | 2.3. TUBERIA
ELE | 2.3.1 | 6.76. DMP INSTALACIÓN TUBERÍA CONDUIT PVC | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 50mm | ML | 246 | 27751.0004 | 6826746.0949
ELE | 2.3.2 | 6.76. DMP INSTALACIÓN TUBERÍA CONDUIT PVC | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 90mm | ML | 1179.6 | 31239 | 36849524.4106
ELE | 2.3.3 | 6.76. DMP INSTALACIÓN TUBERÍA CONDUIT PVC | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 200mm | ML | 2391.3 | 79900.9998 | 191067260.9142
ELE | 2.4. CABLES MT
ELE | 2.4.1 | 6.77. DMP CABLEADO DE FUERZA MT/BT | INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR DE AL, CON AISLAMIENTO XLPEE-TR 20/34,5(37,95) kV 1x240 mm2 | ML | 0 | 39594 | 0
ELE | 2.4.2 | 6.77. DMP CABLEADO DE FUERZA MT/BT | INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR DE AL, CON AISLAMIENTO XLPEE-TR 20/34,5(37,95) kV 1x400 mm2 | ML | 0 | 55848 | 0
ELE | 2.4.3 | 6.77. DMP CABLEADO DE FUERZA MT/BT | INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR DE AL, CON AISLAMIENTO XLPEE-TR 20/34,5(37,95) kV 1x630 mm2 | ML | 0 | 71664 | 0
ELE | 2.5. CABLES BT
ELE | 2.5.1 | 6.77. DMP CABLEADO DE FUERZA MT/BT | SUMINITRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CU, XLPE 1.000 V 4x1x50mm2 | ML | 0 | 168078 | 0
ELE | 2.6. CABLES DESNUDOS
ELE | 2.6.1 | 6.77. DMP CABLEADO DE FUERZA MT/BT | INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TRENZADO DESNUDO DE 50 mm2 | ML | 4638.7 | 33000.001 | 153077104.588
ELE | 2.6.2 | 6.77. DMP CABLEADO DE FUERZA MT/BT | SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE TRENZADO DESNUDO DE 50 mm2 | ML | 0 | 59947 | 0
ELE | 2.7. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
ELE | 2.7.1 | 6.78. DMP SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA | Und | 41 | 361570 | 14824370
ELE | 2.7.2 | 6.78. DMP SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA | Und | 41 | 398933 | 16356253
ELE | 2.7.3 | 6.78. DMP SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | SUMINISTRO E INSTALACION ARQUETA DE HORMIGON CON TAPA | Und | 0 | 15154706 | 0
ELE | 2.7.4 | 6.78. DMP SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PARA INSPECCIÓN DE PICAS EN PUESTA A TIERRA SIN FONDO | Und | 42 | 14275700 | 599579400
ELE | 2.7.5 | 6.78. DMP SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA | Und | 114.8 | 185231 | 21264518.8
ELE | 2.7.6 | 6.78. DMP SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KPD | Und | 32.8 | 292083 | 9580322.4
ELE | 2.7.7 | 6.78. DMP SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KZ | Und | 42 | 292083 | 12267486
ELE | 2.8. PREMOLDEADOS Y/O EMPALMES EN MT
ELE | 2.8.1 | 6.79. DMP INSTALACIÓN DE PREMOLDEADOS MT | INSTALACIÓN DE EMPALMES PARA CABLE DE AL UNIPOLAR XLPE-TR 20/34,5 (37,95) KV ENTRE 70 - 240mm2. | Und | 0 | 1253526 | 0
ELE | 2.8.2 | 6.79. DMP INSTALACIÓN DE PREMOLDEADOS MT | INSTALACIÓN DE EMPALMES PARA CABLE DE AL UNIPOLAR XLPE-TR 20/34,5 (37,95) KV ENTRE 240 – 400mm2. | Und | 0 | 1765546 | 0
ELE | 2.8.3 | 6.79. DMP INSTALACIÓN DE PREMOLDEADOS MT | INSTALACIÓN DE EMPALMES PARA CABLE DE AL UNIPOLAR XLPE-TR 20/34,5 (37,95) KV ENTRE 400 – 630mm2 | Und | 0 | 2052376 | 0
ELE | 2.8.4 | 6.79. DMP INSTALACIÓN DE PREMOLDEADOS MT | INSTALACIÓN DE BOTELLA TERMINAL UNIPOLAR TIPO TEE (INTERFAZ TIPO C) INTERIOR MT ATORNILLABLE DE GOMA DE SILICONA PARA CONDUCTOR TIPO XLPE-TR 20/34,5(37,95) KV 240mm2 | Und | 0 | 2659534 | 0
ELE | 2.8.5 | 6.79. DMP INSTALACIÓN DE PREMOLDEADOS MT | INSTALACIÓN DE BOTELLA TERMINAL UNIPOLAR TIPO TEE (INTERFAZ TIPO C) INTERIOR MT ATORNILLABLE DE GOMA DE SILICONA PARA CONDUCTOR TIPO XLPE-TR 20/34,5(37,95) KV 400mm2 | Und | 0 | 3156806 | 0
ELE | 2.8.6 | 6.79. DMP INSTALACIÓN DE PREMOLDEADOS MT | INSTALACIÓN DE BOTELLA TERMINAL UNIPOLAR TIPO TEE (INTERFAZ TIPO C) INTERIOR MT ATORNILLABLE DE GOMA DE SILICONA PARA CONDUCTOR TIPO XLPE-TR 20/34,5(37,95) KV 630mm2 | Und | 0 | 3776054 | 0
ELE | 2.8.7 | 6.79. DMP INSTALACIÓN DE PREMOLDEADOS MT | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINALES DE BOTELLAS TIPO TEE CON ACOPLAMIENTO PARA CABLE XLPE-TR. | Und | 0 | 2837714 | 0
ELE | 2.9. CERTIFICACIÓN RETIE
ELE | 2.9.1 | 6.80. DMP CERTIFICACION RETIE | CERTIFICACION RETIE | GB | 0 | 188155100 | 0
ELE | 2.10. PRUEBAS ELECTRICAS
ELE | 2.10.1 | 6.81. DMP PRUEBAS ELÉCTRICAS | PRUEBAS ELECTRICAS CABLE MEDIA TENSION | Und | 0 | 1860145 | 0
ELE | 2.10.2 | 6.81. DMP PRUEBAS ELÉCTRICAS | PRUEBAS DE TENSIÓN Y CONTACTO | Und | 0 | 4360250 | 0
ELE | 2.10.3 | 6.81. DMP PRUEBAS ELÉCTRICAS | PRUEBAS DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | Und | 0 | 3851722 | 0
ELE | 2.10.4 | 6.82. DMP MONTAJE TABLEROS | TABLERO DE POTENCIA EN TORRE METEOROLOGICA | Und | 0 | 26511198 | 0
ELE | 2.10.5 | 6.82. DMP MONTAJE TABLEROS | GABINETE DE FIBRA OPTICA EN TORRE METEOROLOGICA | Und | 0 | 26511198 | 0
ELE | 2.11. SUMINISTROS Y/O ALQUILER POR LLAMADO
ELE | 2.11.1 | 6.83. DMP SUMINISTRO DE PERSONAL A SOLICITUD | TECNICO ELECTRICISTA | Día | 0 | 475996 | 0
ELE | 2.11.2 | 6.83. DMP SUMINISTRO DE PERSONAL A SOLICITUD | AYUDANTE ELECTRICISTA | Día | 0 | 448611 | 0
ELE | 2.11.3 | 6.83. DMP SUMINISTRO DE PERSONAL A SOLICITUD | LINIERO | Día | 0 | 410171 | 0
ELE | 2.12. SUMINISTROS DE MATERIALES
ELE | 2.12.1 | 6.84. DMP SUMINISTRO DE CABLE MT | SUMINISTRO DE CABLE MONOPOLAR DE AL, CON AISLAMIENTO XLPEE-TR 20/34,5(37,95) kV 1x240 mm2 | ML | 0 | 255532 | 0
ELE | 2.12.2 | 6.84. DMP SUMINISTRO DE CABLE MT | SUMINISTRO DE CABLE MONOPOLAR DE AL, CON AISLAMIENTO XLPEE-TR 20/34,5(37,95) kV 1x400 mm2 | ML | 0 | 365922 | 0
ELE | 2.12.3 | 6.84. DMP SUMINISTRO DE CABLE MT | SUMINISTRO DE CABLE MONOPOLAR DE AL, CON AISLAMIENTO XLPEE-TR 20/34,5(37,95) kV 1x630 mm2 | ML | 0 | 486676 | 0
ELE | 2.12.4 | 6.85. DMP SUMINISTRO DE PREMOLDEADOS MT | SUMINISTRO DE EMPALMES PARA CABLE DE AL UNIPOLAR XLPE-TR 20/34,5 (37,95) KV ENTRE 70 - 240mm2. | Juego | 0 | 4102165 | 0
ELE | 2.12.5 | 6.85. DMP SUMINISTRO DE PREMOLDEADOS MT | SUMINISTRO DE EMPALMES PARA CABLE DE AL UNIPOLAR XLPE-TR 20/34,5 (37,95) KV ENTRE 240 – 400mm2. | Juego | 0 | 4904293 | 0
ELE | 2.12.6 | 6.85. DMP SUMINISTRO DE PREMOLDEADOS MT | SUMINISTRO DE EMPALMES PARA CABLE DE AL UNIPOLAR XLPE-TR 20/34,5 (37,95) KV ENTRE 400 – 630mm2 | Juego | 0 | 6207695 | 0
ELE | 2.12.7 | 6.85. DMP SUMINISTRO DE PREMOLDEADOS MT | SUMINISTRO DE BOTELLA TERMINAL UNIPOLAR TIPO TEE (INTERFAZ TIPO C) INTERIOR MT ATORNILLABLE DE GOMA DE SILICONA PARA CONDUCTOR TIPO XLPE-TR 20/34,5(37,95) KV 240mm2 | Juego | 0 | 8020966 | 0
ELE | 2.12.8 | 6.85. DMP SUMINISTRO DE PREMOLDEADOS MT | SUMINISTRO DE BOTELLA TERMINAL UNIPOLAR TIPO TEE (INTERFAZ TIPO C) INTERIOR MT ATORNILLABLE DE GOMA DE SILICONA PARA CONDUCTOR TIPO XLPE-TR 20/34,5(37,95) KV 400mm2 | Juego | 0 | 10795097 | 0
ELE | 2.12.9 | 6.85. DMP SUMINISTRO DE PREMOLDEADOS MT | SUMINISTRO DE BOTELLA TERMINAL UNIPOLAR TIPO TEE (INTERFAZ TIPO C) INTERIOR MT ATORNILLABLE DE GOMA DE SILICONA PARA CONDUCTOR TIPO XLPE-TR 20/34,5(37,95) KV 630mm2 | Juego | 0 | 13200000 | 0
ELE | 2.12.10 | 6.86. DMP SUMIINISTRO TUBERIA CONDUIT PVC | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC TIPO DP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 50mm | ML | 0 | 65413 | 0
ELE | 2.12.11 | 6.86. DMP SUMIINISTRO TUBERIA CONDUIT PVC | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC TIPO DP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 90mm | ML | 0 | 73635 | 0
ELE | 2.12.12 | 6.86. DMP SUMIINISTRO TUBERIA CONDUIT PVC | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC TIPO DP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 200mm | ML | 0 | 188338 | 0
ELE | 2.13. GENERALES
ELE | 2.13.1 | 6.97. DMP DIAGNÓSTICO INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Diagnóstico instalacion electricas | GB | 0 | 223250000 | 0
ELE | 2.13.2 | 6.98. DMP REVISIÓN PLANOS ELÉCTRICOS | Revisión planos electricos (Requerimientos RETIE) | GB | 0 | 133150000 | 0
ELE | 2.13.3 | 6.99. DMP SISTEMA DE MONITOREO CCTV | SISTEMA DE MONITOREO REMOTO CCTV | GB | 0 | 1498925500 | 0
INS | 3. OBRAS CONTROL & COMUNICACIONES
INS | 3.1. FIBRA OPTICA
INS | 3.1.1 | 6.87. DMP INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA | INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA | ML | 0 | 26545 | 0
INS | 3.1.2 | 6.88. DMP SUMINISTRO DE FIBRA ÓPTICA | SUMINISTRO DE FIBRA ÓPTICA | ML | 0 | 77064 | 0
INS | 3.1.3 | 6.89. DMP DESMANTELAMIENTO DE FIBRA ÓPTICA | DESMANTELAMIENTO DE FIBRA ÓPTICA | ML | 0 | 17940 | 0
INS | 3.1.4 | 6.90. DMP CONECTORIZACIÓN | CONECTORIZACIÓN | GB | 0 | 116125620 | 0
INS | 3.1.5 | 6.91. DMP CAJAS DE EMPALME (MUFLAS) PARA CONECTORIZACIÓN | CAJAS DE EMPALME (MUFLAS) PARA CONECTORIZACIÓN | Und | 0 | 7913215 | 0
INS | 3.1.6 | 6.92. DMP ODF – PATCH PANEL PARA CONECTORIZACIÓN | ODF – PATCH PANEL PARA CONECTORIZACIÓN | Und | 0 | 476250 | 0
INS | 3.1.7 | 6.93. DMP EMPALMES/ FUSIONES DE FIBRA ÓPTICA | EMPALMES/FUSIONES DE FIBRA ÓPTICA | Und | 0 | 126520 | 0
INS | 3.1.8 | 6.94. DMP MARQUILLADO | MARQUILLADO | GB | 0 | 19297083 | 0
INS | 3.1.9 | 6.95. DMP CERTIFICACIÓN DE FIBRAS | CERTIFICACIÓN DE FIBRAS | Und | 0 | 9701440 | 0
INS | 3.1.10 | 6.96. DMP SUMINISTROS ESTACIÓN METEOROLÓGICA | SUMINISTRO INSTRUMENTOS, CABLES, CONEXIONES Y EQUIPOS DE ESTACIÓN METEREOLÓGICA | Und | 0 | 235900000 | 0
|  | Total Costo Directo |  |  |  |  | 151047896473.1943
|  | Administración 30% |  |  |  |  | 45314368941.9583
|  | Imprevistos 3% |  |  |  |  | 4531436894.1958
|  | Utilidad 5% |  |  |  |  | 7552394823.6597
|  | Total contratos |  |  |  |  | 208446097133.0081

## Curva "S" Avance Físico (hidden)
CW381147-ODS002: CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS Y CIMENTACIONES DE AEROGENERADORES DEL PARQUE EÓLICO WINDPESHI

## PDT ODS02 EARLY (hidden)
CW381147-ODS002: CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS Y CIMENTACIONES DE AEROGENERADORES DEL PARQUE EÓLICO WINDPESHI | [5 empty] | SEMANAS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58
 | time axis 2026-07-15 to 2027-08-20
[6 empty] | AVANCES PROGRAMADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 16654356.1768 | 271010931.0367 | 857755801.0068 | 1734292470.8895 | 2919897957.579 | 4659324440.2431 | 6528527657.847 | 9460433927.6552 | 12685135970.7513 | 18300564811.9988 | 22438720319.0761 | 27214005649.9895 | 34004808131.1509 | 39828617180.8443 | 45373504019.0702 | 49218235572.0322 | 53899812030.0349 | 58885985918.4905 | 63743535227.3366 | 68574194922.9717 | 73074627475.7254 | 76758727489.8307 | 81147921011.6923 | 85346061976.5176 | 89676160367.5316 | 93883994942.0313 | 98803919189.3518 | 103463664350.7473 | 108109911795.6689 | 112987402215.4173 | 117169137102.2717 | 121537429765.3188 | 126103936137.3743 | 129942112602.3554 | 133160919835.6941 | 137928419589.4526 | 142782428653.2712 | 147251572944.7432 | 152046551548.8878 | 156267662784.7769 | 160352877516.4606 | 164991863356.8359 | 169576943904.2201 | 175238451821.8236 | 179483035426.5655 | 185038121891.7577 | 190160189003.1988 | 194520493939.4906 | 198312910705.2638 | 201588295060.4248 | 204040281117.1188 | 206603444631.4448 | 208429775998.7133 | 208446097133.0079 | 208446097133.0079
[6 empty] | FECHAS | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 2026-09-18 | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 2026-10-09 | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 2026-11-13 | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 2026-12-18 | 2026-12-25 | 2027-01-01 | 2027-01-08 | 2027-01-15 | 2027-01-22 | 2027-01-29 | 2027-02-05 | 2027-02-12 | 2027-02-19 | 2027-02-26 | 2027-03-05 | 2027-03-12 | 2027-03-19 | 2027-03-26 | 2027-04-02 | 2027-04-09 | 2027-04-16 | 2027-04-23 | 2027-04-30 | 2027-05-07 | 2027-05-14 | 2027-05-21 | 2027-05-28 | 2027-06-04 | 2027-06-11 | 2027-06-18 | 2027-06-25 | 2027-07-02 | 2027-07-09 | 2027-07-16 | 2027-07-23 | 2027-07-30 | 2027-08-06 | 2027-08-13 | 2027-08-20
EDT | Nombre de tarea | Duración | Costo | PESO RELATIVO AL CAPITULO (%) | Comienzo | Fin | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00799% | 0.13% | 0.4115% | 0.832% | 1.401% | 2.235% | 3.132% | 4.539% | 6.086% | 8.78% | 10.76% | 13.06% | 16.31% | 19.11% | 21.77% | 23.61% | 25.86% | 28.25% | 30.58% | 32.9% | 35.06% | 36.82% | 38.93% | 40.94% | 43.02% | 45.04% | 47.4% | 49.64% | 51.86% | 54.2% | 56.21% | 58.31% | 60.5% | 62.34% | 63.88% | 66.17% | 68.5% | 70.64% | 72.94% | 74.97% | 76.93% | 79.15% | 81.35% | 84.07% | 86.11% | 88.77% | 91.23% | 93.32% | 95.14% | 96.71% | 97.89% | 99.12% | 99.99% | 100% | 100%
0 | ODS02_IIWAKAI | 357 días | 208446097133.008 | 100% | 2026-07-15 | 2027-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16654356.1768 | 271010931.0367 | 857755801.0068 | 1734292470.8895 | 2919897957.579 | 4659324440.2431 | 6528527657.847 | 9460433927.6552 | 12685135970.7513 | 18300564811.9988 | 22438720319.0761 | 27214005649.9895 | 34004808131.1509 | 39828617180.8443 | 45373504019.0702 | 49218235572.0322 | 53899812030.0349 | 58885985918.4905 | 63743535227.3366 | 68574194922.9717 | 73074627475.7254 | 76758727489.8307 | 81147921011.6923 | 85346061976.5176 | 89676160367.5316 | 93883994942.0313 | 98803919189.3518 | 103463664350.7473 | 108109911795.6689 | 112987402215.4173 | 117169137102.2717 | 121537429765.3188 | 126103936137.3743 | 129942112602.3554 | 133160919835.6941 | 137928419589.4526 | 142782428653.2712 | 147251572944.7432 | 152046551548.8878 | 156267662784.7769 | 160352877516.4606 | 164991863356.8359 | 169576943904.2201 | 175238451821.8236 | 179483035426.5655 | 185038121891.7577 | 190160189003.1988 | 194520493939.4906 | 198312910705.2638 | 201588295060.4248 | 204040281117.1188 | 206603444631.4448 | 208429775998.7133 | 208446097133.0079 | 208446097133.0079
1 | HITO 1: ACTA DE INICIO | 0 días | 0 | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | PRELIMINARES GENERALES | 21 días | 0 | 0% | 2026-07-15 | 2026-08-06 | 4.348% | 13.04% | 43.48% | 73.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.1 | ENTREGA DE DOCUMENTOS HABILITADORES | 0 días | 0 | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.2 | ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE EJECUCION DEL PROYECTO | 0 días | 0 | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.3 | REVISIÓN Y RECEPCIÓN DE INGENIERIA | 21 días | 0 | 0% | 2026-07-15 | 2026-08-06 | 4.348% | 13.04% | 43.48% | 73.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3 | SOCIALIZACIÓN CON COMUNIDADES | 30 días | 0 | 0% | 2026-07-15 | 2026-08-18 | 2.857% | 8.571% | 28.57% | 48.57% | 68.57% | 88.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.1 | REUNIONES RIO PATAJATAMA | 0 días | 0 | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.2 | REUNIONES RIO ROMANA | 0 días | 0 | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.3 | REUNIONES RIO UTKAP | 0 días | 0 | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.4 | REUNIONES RIO CALINCHON | 0 días | 0 | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.5 | REUNIONES RIO CAÑAVERAL | 0 días | 0 | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.6 | REUNIONES RIO KAMUSHIPA | 0 días | 0 | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.7 | REUNIONES RIO FLOR DE LA FRONTERA | 0 días | 0 | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.8 | REUNIONES RIO JAIKA KALINCHON | 0 días | 0 | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.9 | REUNIONES RIO MASHUMANA | 0 días | 0 | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.10 | REUNIONES RIO MASHUMANA WANE | 0 días | 0 | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.11 | REUNIONES RIO MATAJUNAY | 0 días | 0 | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.12 | REUNIONES RIO MANNAJUYAY | 0 días | 0 | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.13 | REUNIONES RIO WINPESHI | 0 días | 0 | 0% | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.14 | REUNIONES RIO JAMUCHERRU | 0 días | 0 | 0% | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4 | PUBLICACIÓN DE VACANTES/CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 20 días | 0 | 0% | 2026-07-15 | 2026-08-05 | 4.545% | 13.64% | 45.45% | 77.27% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
5 | SUMINISTRO DE MATERIALES | 21 días | 0 | 0% | 2026-08-06 | 2026-09-08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.882% | 26.47% | 47.06% | 67.65% | 88.24% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
5.1 | SUMINISTRO DE MATERIALES CIVILES: ANCHOR CAGE (CLIENTE) | 14 días | 0 | 0% | 2026-08-06 | 2026-08-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.53% | 47.37% | 84.21% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
5.2 | SUMINISTRO DE MATERIALES CIVILES: ACEROS DE REFUERSO | 7 días | 0 | 0% | 2026-08-24 | 2026-09-08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.25% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
6 | HITO 2: INICIO DE ACTIVIDADES EN CAMPO | 0 días | 0 | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
7 | PISCINA INDUSTRIAL | 32 días | 461790780 | 0.2215% | 2026-08-06 | 2026-09-11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.22% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
7.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RECONFORMACION PISCINA INDUSTRIAL | 14 días | 0 | 0% | 2026-08-06 | 2026-08-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.53% | 47.37% | 84.21% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
7.2 | INSTALACION DE GEOMEMBRANA PISCINA INDUSTRIAL | 10 días | 0 | 0% | 2026-08-24 | 2026-09-03 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
7.3 | CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PUA PISCINA INDUSTRIAL | 14 días | 0 | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.53% | 64.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
7.4 | CONSTRUCCION CUNETA PERIMETRAL PISCINA INDUSTRIAL | 8 días | 461790780 | 100% | 2026-09-03 | 2026-09-11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.22% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
8 | ZONAS DE CAMPAMENTOS - FAENAS | 305 días | 8363637791.1 | 4.012% | 2026-08-22 | 2027-07-28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0428% | 0.08561% | 0.1325% | 0.6704% | 3.536% | 5.743% | 7.95% | 10.16% | 12.36% | 14.57% | 16.78% | 18.98% | 21.19% | 23.4% | 25.6% | 27.81% | 30.02% | 32.22% | 34.43% | 36.64% | 38.84% | 41.05% | 43.26% | 45.46% | 47.67% | 49.88% | 52.08% | 54.29% | 56.5% | 58.7% | 60.91% | 63.12% | 65.32% | 67.53% | 69.74% | 71.94% | 74.15% | 76.36% | 78.56% | 80.77% | 82.98% | 85.18% | 87.39% | 89.6% | 91.8% | 94.01% | 96.22% | 98.42% | 100% | 100% | 100% | 100%
8.1 | CONFORMACIÓN DEL AREA ZONAS DE CAMPAMENTOS - FAENAS | 14 días | 8694000 | 0.1039% | 2026-08-22 | 2026-09-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41.18% | 82.35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
8.2 | INSTALACIÓN DE CONTENEDORES Y EQUIPOS ZONAS DE CAMPAMENTOS - FAENAS | 10 días | 5260179.12 | 0.06289% | 2026-09-07 | 2026-09-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
8.3 | INSTALACIÓN DE LAS FACILIDADES ELECTRICAS E HIDRÚALICAS DE LOS CONTENEDORES ZONAS DE CAMPAMENTOS - FAENAS | 8 días | 70893128.16 | 0.8476% | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.22% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
8.4 | ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTOS | 280 días | 8278790483.82 | 98.99% | 2026-09-18 | 2027-07-28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3185% | 2.548% | 4.777% | 7.006% | 9.236% | 11.46% | 13.69% | 15.92% | 18.15% | 20.38% | 22.61% | 24.84% | 27.07% | 29.3% | 31.53% | 33.76% | 35.99% | 38.22% | 40.45% | 42.68% | 44.9% | 47.13% | 49.36% | 51.59% | 53.82% | 56.05% | 58.28% | 60.51% | 62.74% | 64.97% | 67.2% | 69.43% | 71.66% | 73.89% | 76.11% | 78.34% | 80.57% | 82.8% | 85.03% | 87.26% | 89.49% | 91.72% | 93.95% | 96.18% | 98.41% | 100% | 100% | 100% | 100%
9 | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CIMENTACIONES EXISTENTES | 101 días | 6460662751.0834 | 3.099% | 2026-08-10 | 2026-11-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.959% | 7.449% | 12.99% | 18.95% | 26.31% | 31.61% | 37.81% | 44.4% | 55.55% | 65.08% | 74.29% | 82% | 87.21% | 95.21% | 99.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.1 | RECALCE 1 WP44 | 18 | 922951821.5833 | 14.29% | 2026-08-10 | 2026-10-22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.71% | 35% | 35% | 35% | 44% | 44% | 44% | 44% | 71.5% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.1.1 | LOCALIZACIÓN DEL ACERO WP44 | 1 | 90662604.648 | 10% | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.1.2 | PERFORACION, ESCARIFICADO Y LIMPIEZA DEL RECUBRIMIENTO WP44 | 4 | 230777539.104 | 25% | 2026-08-12 | 2026-08-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.1.3 | CORTE Y FIGURADO DE ACERO WP44 | 2 | 82420549.68 | 9% | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.1.4 | APLICACIÓN DE EPOXICO Y FIJACIÓN DEL ACERO WP44 | 4 | 230777539.104 | 25% | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.1.5 | ENCONFRADO WP44 | 1 | 49452329.808 | 5% | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.1.6 | VACIADO DE CONCRETO (APLICACIÓN PUENTE DE ADHERENCIA) WP44 | 1 | 140114934.456 | 15% | 2026-10-10 | 2026-10-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.1.7 | ADECUACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS REQUERIDAS WP44 | 3 | 52335715.7687 | 6% | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.1.8 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP44 | 2 | 46410609.0146 | 5% | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.2 | RECALCE 2 WP45 | 53 días | 922951821.5833 | 14.29% | 2026-08-19 | 2026-10-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.14% | 41.75% | 44% | 44% | 44% | 44% | 54% | 89% | 91.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.2.1 | LOCALIZACIÓN DEL ACERO WP45 | 1 día | 90662604.648 | 10% | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.2.2 | PERFORACION, ESCARIFICADO Y LIMPIEZA DEL RECUBRIMIENTO WP45 | 4 días | 230777539.104 | 25% | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.2.3 | CORTE Y FIGURADO DE ACERO WP45 | 2 días | 82420549.68 | 9% | 2026-08-26 | 2026-08-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.2.4 | APLICACIÓN DE EPOXICO Y FIJACIÓN DEL ACERO WP45 | 4 días | 230777539.104 | 25% | 2026-10-01 | 2026-10-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.2.5 | ENCONFRADO WP45 | 1 día | 49452329.808 | 5% | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.2.6 | VACIADO DE CONCRETO (APLICACIÓN PUENTE DE ADHERENCIA) WP45 | 1 día | 140114934.456 | 15% | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.2.7 | ADECUACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS REQUERIDAS WP45 | 3 días | 52335715.7687 | 6% | 2026-10-15 | 2026-10-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.2.8 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP45 | 2 días | 46410609.0146 | 5% | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.3 | RECALCE 3 WP46 | 53 días | 922951821.5833 | 14.29% | 2026-08-26 | 2026-10-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.17% | 39.5% | 44% | 44% | 44% | 44% | 52.33% | 89% | 97.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.3.1 | LOCALIZACIÓN DEL ACERO WP46 | 1 día | 90662604.648 | 10% | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.3.2 | ESCARIFICADO Y LIMPIEZA DEL RECUBRIMIENTO WP46 | 4 días | 230777539.104 | 25% | 2026-08-28 | 2026-09-02 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.3.3 | CORTE Y FIGURADO DE ACERO WP46 | 4 días | 82420549.68 | 9% | 2026-09-02 | 2026-09-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.3.4 | APLICACIÓN DE EPOXICO Y FIJACIÓN DEL ACERO WP46 | 4 días | 230777539.104 | 25% | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.3.5 | ENCONFRADO WP46 | 1 día | 49452329.808 | 5% | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.3.6 | VACIADO DE CONCRETO (APLICACIÓN PUENTE DE ADHERENCIA) WP46 | 1 día | 140114934.456 | 15% | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.3.7 | ADECUACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS REQUERIDAS WP46 | 3 días | 52335715.7687 | 6% | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.3.8 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP46 | 2 días | 46410609.0146 | 5% | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.4 | RECALCE 4 WP47 | 53 días | 922951821.5833 | 14.29% | 2026-09-02 | 2026-11-03 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.17% | 38.6% | 44% | 44% | 44% | 44% | 48.17% | 90.5% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.4.1 | LOCALIZACIÓN DEL ACERO WP47 | 1 día | 90662604.648 | 10% | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.4.2 | ESCARIFICADO Y LIMPIEZA DEL RECUBRIMIENTO WP47 | 4 días | 230777539.104 | 25% | 2026-09-04 | 2026-09-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.4.3 | CORTE Y FIGURADO DE ACERO WP47 | 4 días | 82420549.68 | 9% | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.4.4 | APLICACIÓN DE EPOXICO Y FIJACIÓN DEL ACERO WP47 | 4 días | 230777539.104 | 25% | 2026-10-16 | 2026-10-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.4.5 | ENCONFRADO WP47 | 1 día | 49452329.808 | 5% | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.4.6 | VACIADO DE CONCRETO (APLICACIÓN PUENTE DE ADHERENCIA) WP47 | 1 día | 140114934.456 | 15% | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.4.7 | ADECUACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS REQUERIDAS WP47 | 3 días | 52335715.7687 | 6% | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.4.8 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP47 | 2 días | 46410609.0146 | 5% | 2026-10-30 | 2026-11-03 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.5 | RECALCE 5 WP48 | 53 días | 922951821.5833 | 14.29% | 2026-09-10 | 2026-11-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.57% | 38.6% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.5.1 | LOCALIZACIÓN DEL ACERO WP48 | 1 día | 90662604.648 | 10% | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.5.2 | ESCARIFICADO Y LIMPIEZA DEL RECUBRIMIENTO WP48 | 4 días | 230777539.104 | 25% | 2026-09-11 | 2026-09-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.5.3 | CORTE Y FIGURADO DE ACERO WP48 | 4 días | 82420549.68 | 9% | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.5.4 | APLICACIÓN DE EPOXICO Y FIJACIÓN DEL ACERO WP48 | 4 días | 230777539.104 | 25% | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.5.5 | ENCONFRADO WP48 | 1 día | 49452329.808 | 5% | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.5.6 | VACIADO DE CONCRETO (APLICACIÓN PUENTE DE ADHERENCIA) WP48 | 1 día | 140114934.456 | 15% | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.5.7 | ADECUACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS REQUERIDAS WP48 | 3 días | 52335715.7687 | 6% | 2026-10-30 | 2026-11-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.5.8 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP48 | 2 días | 46410609.0146 | 5% | 2026-11-07 | 2026-11-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.6 | RECALCE 6 WP49 | 53 días | 922951821.5833 | 14.29% | 2026-09-17 | 2026-11-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.667% | 38% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 71.5% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.6.1 | LOCALIZACIÓN DEL HACERO WP49 | 1 día | 90662604.648 | 10% | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.6.2 | ESCARIFICADO Y LIMPIEZA DEL RECUBRIMIENTO WP49 | 4 días | 230777539.104 | 25% | 2026-09-19 | 2026-09-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.6.3 | CORTE Y FIGURADO DE ACERO WP49 | 4 días | 82420549.68 | 9% | 2026-09-24 | 2026-09-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.6.4 | APLICACIÓN DE EPOXICO Y FIJACIÓN DEL ACERO WP49 | 4 días | 230777539.104 | 25% | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.6.5 | ENCONFRADO WP49 | 1 día | 49452329.808 | 5% | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.6.6 | VACIADO DE CONCRETO (APLICACIÓN PUENTE DE ADHERENCIA) WP49 | 1 día | 140114934.456 | 15% | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.6.7 | ADECUACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS REQUERIDAS WP49 | 3 días | 52335715.7687 | 6% | 2026-11-09 | 2026-11-12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.6.8 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP49 | 2 días | 46410609.0146 | 5% | 2026-11-17 | 2026-11-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.7 | RECALCE 7 WP52 | 53 días | 922951821.5833 | 14.29% | 2026-09-24 | 2026-11-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.667% | 36.8% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 71.5% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.7.1 | LOCALIZACIÓN DEL ACERO WP52 | 1 día | 90662604.648 | 10% | 2026-09-24 | 2026-09-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.7.2 | ESCARIFICADO Y LIMPIEZA DEL RECUBRIMIENTO WP52 | 4 días | 230777539.104 | 25% | 2026-09-26 | 2026-10-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.7.3 | CORTE Y FIGURADO DE ACERO WP52 | 2 días | 82420549.68 | 9% | 2026-10-02 | 2026-10-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.7.4 | APLICACIÓN DE EPOXICO Y FIJACIÓN DEL ACERO WP52 | 4 días | 230777539.104 | 25% | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.7.5 | ENCONFRADO WP52 | 1 día | 49452329.808 | 5% | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.7.6 | VACIADO DE CONCRETO (APLICACIÓN PUENTE DE ADHERENCIA) WP52 | 1 día | 140114934.456 | 15% | 2026-11-14 | 2026-11-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.7.7 | ADECUACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS REQUERIDAS WP52 | 3 días | 52335715.7687 | 6% | 2026-11-17 | 2026-11-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.7.8 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP52 | 2 días | 46410609.0146 | 5% | 2026-11-24 | 2026-11-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.8 | HITO 3: FIN DE ACTIVIDADES DE RECALCE | 0 días | 0 | 0% | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10 | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CIMENTACIONES NUEVAS | 325 días | 180521375798.7247 | 86.6% | 2026-08-06 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.009226% | 0.04152% | 0.1995% | 0.4786% | 0.8535% | 1.342% | 2.152% | 3.41% | 4.846% | 7.44% | 9.273% | 11.47% | 14.84% | 17.76% | 20.43% | 22.29% | 24.75% | 27.39% | 29.96% | 32.52% | 34.9% | 36.83% | 39.15% | 41.36% | 43.65% | 45.87% | 48.49% | 50.96% | 53.42% | 56.01% | 58.21% | 60.52% | 62.94% | 64.96% | 66.63% | 69.16% | 71.74% | 74.1% | 76.65% | 78.87% | 81.02% | 83.48% | 85.72% | 88.1% | 89.7% | 92.02% | 94.1% | 95.76% | 97.1% | 98.16% | 98.76% | 99.45% | 99.99% | 100% | 100%
10.1 | CIMENTACION WP50 | 68 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-08-06 | 2026-11-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3137% | 1.412% | 5.687% | 10.05% | 13.67% | 14.11% | 18.26% | 28.23% | 37.64% | 64.85% | 64.85% | 71.32% | 89.11% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.1.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO Y DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP50 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-08-06 | 2026-08-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.1.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP50 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-08-15 | 2026-08-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.1.3 | BANCO DE DUCTO WP50 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.1.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP50 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-08-27 | 2026-08-31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.1.5 | SOLADO WP50 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.1.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP50 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2026-09-14 | 2026-09-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.1.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP50 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2026-09-19 | 2026-10-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41.18% | 82.35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.1.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP50 | 3 días | 0 | 0% | 2026-10-05 | 2026-10-08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.1.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP50 | 0 días | 0 | 0% | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.1.10 | FUNDIDA WP50 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.1.11 | CURADO DEL CONCRETO WP50 | 5 días | 0 | 0% | 2026-10-09 | 2026-10-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 88.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.1.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP50 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2026-10-17 | 2026-10-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.1.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP50 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.1.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP50 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2026-10-22 | 2026-11-03 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.38% | 69.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.1.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP50 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2026-10-24 | 2026-11-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.1.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP50 | 0 días | 0 | 0% | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.2 | CIMENTACION WP53 | 64 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-08-15 | 2026-11-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.098% | 5.246% | 9.644% | 16.57% | 24.2% | 33.61% | 41.67% | 64.85% | 66.06% | 75.11% | 95.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.2.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP53 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-08-15 | 2026-08-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.2.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP53 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.2.3 | BANCO DE DUCTO WP53 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.2.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP53 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.2.5 | WP53 WP53 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.2.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP53 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.2.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP53 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2026-09-15 | 2026-10-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.53% | 64.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.2.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP53 | 3 días | 0 | 0% | 2026-10-01 | 2026-10-03 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.2.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP53 | 0 días | 0 | 0% | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.2.10 | FUNDIDA WP53 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.2.11 | CURADO DEL CONCRETO WP53 | 5 días | 0 | 0% | 2026-10-05 | 2026-10-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.2.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP53 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.2.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP53 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.2.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP53 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2026-10-21 | 2026-10-31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.27% | 90.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.2.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP53 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2026-10-23 | 2026-11-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 57.14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.2.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP53 | 0 días | 0 | 0% | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.3 | CIMENTACION WP15 | 64 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-08-24 | 2026-11-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9803% | 4.837% | 9.644% | 16.57% | 24.2% | 33.61% | 41.67% | 64.85% | 65.84% | 83.72% | 99.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.3.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP15 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.3.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP15 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-08-31 | 2026-09-08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.3.3 | BANCO DE DUCTO WP15 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.3.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP15 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.3.5 | SOLADO WP15 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.3.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP15 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.3.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP15 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2026-09-22 | 2026-10-08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.53% | 64.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.3.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP15 | 3 días | 0 | 0% | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.3.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP15 | 0 días | 0 | 0% | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.3.10 | FUNDIDA WP15 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.3.11 | CURADO DEL CONCRETO WP15 | 5 días | 0 | 0% | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.3.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP15 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.3.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP15 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2026-10-24 | 2026-10-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.3.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP15 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2026-10-24 | 2026-11-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 53.85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.3.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP15 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.67% | 73.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.3.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP15 | 0 días | 0 | 0% | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.4 | CIMENTACION WP14 | 64 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-08-31 | 2026-11-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8714% | 4.511% | 8.839% | 16.41% | 22.86% | 32.26% | 41.67% | 64.85% | 65.6% | 77.82% | 98.42% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.4.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP14 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-08-31 | 2026-09-08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.4.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP14 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-09-08 | 2026-09-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.4.3 | BANCO DE DUCTO WP14 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.4.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP14 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-09-18 | 2026-09-22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.4.5 | SOLADO WP14 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.4.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP14 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.4.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP14 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2026-09-30 | 2026-10-16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.65% | 58.82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.4.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP14 | 3 días | 0 | 0% | 2026-10-16 | 2026-10-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.4.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP14 | 0 días | 0 | 0% | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.4.10 | FUNDIDA WP14 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.4.11 | CURADO DEL CONCRETO WP14 | 5 días | 0 | 0% | 2026-10-21 | 2026-10-28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.4.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP14 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2026-10-28 | 2026-10-31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.4.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP14 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2026-10-31 | 2026-11-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.4.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP14 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2026-11-03 | 2026-11-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.4.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP14 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2026-11-06 | 2026-11-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.667% | 53.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.4.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP14 | 0 días | 0 | 0% | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.5 | CIMENTACION WP16 | 64 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-09-08 | 2026-11-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7843% | 4.511% | 8.638% | 16.01% | 22.86% | 32.26% | 41.67% | 64.85% | 65.25% | 77.14% | 96.16% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.5.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP16 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-09-08 | 2026-09-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.5.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP16 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.5.3 | BANCO DE DUCTO WP16 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.5.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP16 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-09-25 | 2026-09-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.5.5 | SOLADO WP16 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.5.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP16 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2026-10-02 | 2026-10-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.5.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP16 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2026-10-07 | 2026-10-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.65% | 58.82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.5.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP16 | 3 días | 0 | 0% | 2026-10-24 | 2026-10-27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.5.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP16 | 0 días | 0 | 0% | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.5.10 | FUNDIDA WP16 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.5.11 | CURADO DEL CONCRETO WP16 | 5 días | 0 | 0% | 2026-10-28 | 2026-11-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.5.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP16 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2026-11-05 | 2026-11-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.5.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP16 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2026-11-09 | 2026-11-11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.5.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP16 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2026-11-10 | 2026-11-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 91.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.5.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP16 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2026-11-12 | 2026-11-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.33% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.5.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP16 | 0 días | 0 | 0% | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.6 | CIMENTACION WP18 | 64 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-09-15 | 2026-12-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7843% | 4.184% | 8.638% | 14.85% | 20.03% | 28.44% | 36.86% | 64.85% | 64.85% | 71.7% | 90.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.6.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP18 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.6.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP18 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.6.3 | BANCO DE DUCTO WP18 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.6.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP18 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-10-02 | 2026-10-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.6.5 | SOLADO WP18 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2026-10-08 | 2026-10-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.6.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP18 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2026-10-10 | 2026-10-16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.6.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP18 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2026-10-16 | 2026-11-03 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.263% | 42.11% | 78.95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.6.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP18 | 3 días | 0 | 0% | 2026-11-03 | 2026-11-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.6.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP18 | 0 días | 0 | 0% | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.6.10 | FUNDIDA WP18 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.6.11 | CURADO DEL CONCRETO WP18 | 5 días | 0 | 0% | 2026-11-06 | 2026-11-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 88.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.6.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP18 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2026-11-14 | 2026-11-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.6.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP18 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.6.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP18 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2026-11-19 | 2026-11-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.6.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP18 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2026-11-21 | 2026-12-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.6.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP18 | 0 días | 0 | 0% | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.7 | CIMENTACION WP9 | 67 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-09-22 | 2026-12-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6971% | 3.775% | 7.587% | 14.85% | 20.09% | 28.98% | 37.86% | 64.85% | 64.85% | 65.51% | 83.72% | 99.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.7.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP9 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.7.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP9 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.7.3 | BANCO DE DUCTO WP9 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.7.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP9 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-10-10 | 2026-10-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.7.5 | SOLADO WP9 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.7.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP9 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2026-10-17 | 2026-10-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.7.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP9 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2026-10-23 | 2026-11-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.556% | 44.44% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.7.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP9 | 3 días | 0 | 0% | 2026-11-09 | 2026-11-12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.7.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP9 | 0 días | 0 | 0% | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.7.10 | FUNDIDA WP9 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.7.11 | CURADO DEL CONCRETO WP9 | 5 días | 0 | 0% | 2026-11-13 | 2026-11-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 88.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.7.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP9 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2026-11-26 | 2026-11-28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.7.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP9 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2026-11-28 | 2026-12-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.7.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP9 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2026-11-28 | 2026-12-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 53.85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.7.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP9 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2026-12-01 | 2026-12-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.67% | 73.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.7.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP9 | 0 días | 0 | 0% | 2026-12-15 | 2026-12-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.8 | CIMENTACION WP8 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-09-30 | 2026-12-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5882% | 3.53% | 7.524% | 13.67% | 18.26% | 27.24% | 35.66% | 41.67% | 64.85% | 71.03% | 89% | 99.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.8.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP8 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.8.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP8 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-10-07 | 2026-10-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.8.3 | BANCO DE DUCTO WP8 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-10-15 | 2026-10-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.8.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP8 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.8.5 | SOLADO WP8 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2026-10-24 | 2026-10-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.8.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP8 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2026-10-26 | 2026-10-31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.8.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP8 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2026-10-31 | 2026-11-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36.84% | 73.68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.8.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP8 | 3 días | 0 | 0% | 2026-11-18 | 2026-11-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.8.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP8 | 0 días | 0 | 0% | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.8.10 | FUNDIDA WP8 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2026-11-21 | 2026-11-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.8.11 | CURADO DEL CONCRETO WP8 | 5 días | 0 | 0% | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.8.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP8 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2026-11-30 | 2026-12-03 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.8.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP8 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2026-12-03 | 2026-12-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.8.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP8 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2026-12-03 | 2026-12-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.38% | 69.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.8.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP8 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2026-12-05 | 2026-12-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46.67% | 93.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.8.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP8 | 0 días | 0 | 0% | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.9 | CIMENTACION WP19 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-10-07 | 2026-12-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5228% | 2.876% | 7.497% | 13.67% | 16.57% | 24.2% | 33.61% | 41.67% | 64.85% | 65.51% | 85.06% | 99.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.9.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP19 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-10-07 | 2026-10-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.9.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP19 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-10-15 | 2026-10-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.22% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.9.3 | BANCO DE DUCTO WP19 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.9.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP19 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.9.5 | SOLADO WP19 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.9.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP19 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2026-11-05 | 2026-11-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.9.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP19 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2026-11-10 | 2026-11-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.53% | 64.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.9.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP19 | 3 días | 0 | 0% | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.9.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP19 | 0 días | 0 | 0% | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.9.10 | FUNDIDA WP19 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.9.11 | CURADO DEL CONCRETO WP19 | 5 días | 0 | 0% | 2026-12-01 | 2026-12-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.9.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP19 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2026-12-10 | 2026-12-12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.9.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP19 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2026-12-12 | 2026-12-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.9.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP19 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2026-12-12 | 2026-12-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.9.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP19 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2026-12-15 | 2026-12-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.67% | 73.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.9.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP19 | 0 días | 0 | 0% | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.10 | CIMENTACION WP20 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-10-15 | 2027-01-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3486% | 1.569% | 6.717% | 10.05% | 16.89% | 24.2% | 33.61% | 41.67% | 64.85% | 65.6% | 83.72% | 99.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.10.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP20 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-10-15 | 2026-10-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.22% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.10.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP20 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-10-24 | 2026-10-31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.10.3 | BANCO DE DUCTO WP20 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-10-31 | 2026-11-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.10.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP20 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-11-05 | 2026-11-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.10.5 | SOLADO WP20 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2026-11-09 | 2026-11-11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.10.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP20 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2026-11-11 | 2026-11-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.10.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP20 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2026-11-17 | 2026-12-03 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.53% | 64.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.10.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP20 | 3 días | 0 | 0% | 2026-12-03 | 2026-12-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.10.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP20 | 0 días | 0 | 0% | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.10.10 | FUNDIDA WP20 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2026-12-07 | 2026-12-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.10.11 | CURADO DEL CONCRETO WP20 | 5 días | 0 | 0% | 2026-12-09 | 2026-12-16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.10.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP20 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2026-12-16 | 2026-12-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.10.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP20 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2026-12-19 | 2026-12-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.10.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP20 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2026-12-19 | 2026-12-31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 53.85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.10.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP20 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2026-12-22 | 2027-01-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.67% | 73.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.10.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP20 | 0 días | 0 | 0% | 2027-01-05 | 2027-01-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.11 | CIMENTACION WP22 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-10-24 | 2027-01-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9982% | 4.511% | 8.638% | 15.93% | 21.51% | 30.92% | 40.32% | 64.85% | 65.18% | 77.14% | 96.16% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.11.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP22 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-10-24 | 2026-11-03 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.11.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP22 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-11-03 | 2026-11-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.11.3 | BANCO DE DUCTO WP22 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.11.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP22 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-11-13 | 2026-11-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.11.5 | SOLADO WP22 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.11.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP22 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2026-11-20 | 2026-11-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.11.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP22 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2026-11-26 | 2026-12-12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.76% | 52.94% | 94.12% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.11.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP22 | 3 días | 0 | 0% | 2026-12-12 | 2026-12-16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.11.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP22 | 0 días | 0 | 0% | 2026-12-12 | 2026-12-12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.11.10 | FUNDIDA WP22 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.11.11 | CURADO DEL CONCRETO WP22 | 5 días | 0 | 0% | 2026-12-17 | 2026-12-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.11.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP22 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2026-12-24 | 2026-12-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.11.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP22 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2026-12-29 | 2026-12-31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.11.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP22 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2026-12-29 | 2027-01-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 91.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.11.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP22 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2026-12-31 | 2027-01-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.33% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.11.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP22 | 0 días | 0 | 0% | 2027-01-14 | 2027-01-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.12 | CIMENTACION WP5 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-11-03 | 2027-01-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6971% | 3.53% | 7.524% | 14.56% | 20.09% | 28.98% | 37.86% | 57.12% | 64.85% | 71.03% | 89% | 99.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.12.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP5 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-11-03 | 2026-11-11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.12.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP5 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-11-11 | 2026-11-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.12.3 | BANCO DE DUCTO WP5 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-11-19 | 2026-11-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.12.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP5 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-11-23 | 2026-11-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.12.5 | SOLADO WP5 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.12.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP5 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2026-11-28 | 2026-12-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.12.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP5 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2026-12-04 | 2026-12-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.556% | 44.44% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.12.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP5 | 3 días | 0 | 0% | 2026-12-22 | 2026-12-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.12.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP5 | 0 días | 0 | 0% | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.12.10 | FUNDIDA WP5 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2026-12-24 | 2026-12-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.12.11 | CURADO DEL CONCRETO WP5 | 5 días | 0 | 0% | 2026-12-26 | 2027-01-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.12.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP5 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-01-05 | 2027-01-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.12.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP5 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-01-07 | 2027-01-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.12.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP5 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-01-07 | 2027-01-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.38% | 69.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.12.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP5 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-01-09 | 2027-01-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46.67% | 93.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.12.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP5 | 0 días | 0 | 0% | 2027-01-23 | 2027-01-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.13 | CIMENTACION WP6 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-11-11 | 2027-02-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4706% | 2.304% | 7.488% | 12.46% | 17.14% | 25.17% | 34.05% | 41.67% | 64.85% | 65.51% | 85.13% | 99.28% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.13.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP6 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-11-11 | 2026-11-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.13.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP6 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.13.3 | BANCO DE DUCTO WP6 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-11-27 | 2026-12-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.13.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP6 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-12-01 | 2026-12-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.13.5 | SOLADO WP6 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2026-12-05 | 2026-12-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.13.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP6 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2026-12-09 | 2026-12-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.13.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP6 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2026-12-14 | 2026-12-31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.78% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.13.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP6 | 3 días | 0 | 0% | 2026-12-31 | 2027-01-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.13.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP6 | 0 días | 0 | 0% | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.13.10 | FUNDIDA WP6 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-01-05 | 2027-01-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.13.11 | CURADO DEL CONCRETO WP6 | 5 días | 0 | 0% | 2027-01-05 | 2027-01-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.13.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP6 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-01-14 | 2027-01-16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.13.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP6 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-01-16 | 2027-01-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.13.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP6 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-01-16 | 2027-01-27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.13.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP6 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-01-19 | 2027-02-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.57% | 78.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.13.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP6 | 0 días | 0 | 0% | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.14 | CIMENTACION WP42 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-11-20 | 2027-02-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1743% | 1.394% | 5.687% | 9.644% | 16.57% | 23.63% | 32.05% | 40.46% | 64.85% | 65.05% | 78.32% | 99.03% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.14.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP42 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-11-20 | 2026-11-28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 88.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.14.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP42 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-11-28 | 2026-12-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.14.3 | BANCO DE DUCTO WP42 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-12-07 | 2026-12-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.14.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP42 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-12-10 | 2026-12-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.14.5 | SOLADO WP42 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2026-12-15 | 2026-12-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.14.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP42 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2026-12-17 | 2026-12-22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.14.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP42 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2026-12-22 | 2027-01-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.05% | 57.89% | 94.74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.14.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP42 | 3 días | 0 | 0% | 2027-01-09 | 2027-01-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.14.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP42 | 0 días | 0 | 0% | 2027-01-09 | 2027-01-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.14.10 | FUNDIDA WP42 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-01-14 | 2027-01-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.14.11 | CURADO DEL CONCRETO WP42 | 5 días | 0 | 0% | 2027-01-15 | 2027-01-22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.14.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP42 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-01-22 | 2027-01-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.14.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP42 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-01-26 | 2027-01-27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.14.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP42 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-01-26 | 2027-02-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.14.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP42 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-01-27 | 2027-02-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.43% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.14.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP42 | 0 días | 0 | 0% | 2027-02-09 | 2027-02-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.15 | CIMENTACION WP41 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-11-28 | 2027-02-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.915% | 3.775% | 7.587% | 15% | 18.4% | 27.71% | 36.59% | 53.26% | 64.85% | 75.13% | 95.98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.15.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP41 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-11-28 | 2026-12-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.15.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP41 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-12-09 | 2026-12-16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.15.3 | BANCO DE DUCTO WP41 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-12-16 | 2026-12-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.15.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP41 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-12-19 | 2026-12-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.15.5 | SOLADO WP41 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2026-12-23 | 2026-12-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.15.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP41 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2026-12-26 | 2027-01-02 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.15.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP41 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-01-02 | 2027-01-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38.89% | 77.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.15.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP41 | 3 días | 0 | 0% | 2027-01-19 | 2027-01-22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.15.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP41 | 0 días | 0 | 0% | 2027-01-19 | 2027-01-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.15.10 | FUNDIDA WP41 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-01-22 | 2027-01-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.15.11 | CURADO DEL CONCRETO WP41 | 5 días | 0 | 0% | 2027-01-23 | 2027-01-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.15.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP41 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-01-30 | 2027-02-03 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.15.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP41 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-02-03 | 2027-02-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.15.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP41 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-02-03 | 2027-02-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.27% | 90.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.15.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP41 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-02-05 | 2027-02-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.692% | 61.54% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.15.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP41 | 0 días | 0 | 0% | 2027-02-17 | 2027-02-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.16 | CIMENTACION WP40 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-12-09 | 2027-02-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5228% | 3.04% | 7.512% | 12.46% | 17.14% | 24.54% | 34.53% | 41.67% | 64.85% | 71.41% | 90.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.16.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP40 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-12-09 | 2026-12-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.16.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP40 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-12-17 | 2026-12-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.16.3 | BANCO DE DUCTO WP40 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-12-24 | 2026-12-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.16.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP40 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-12-29 | 2027-01-02 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.16.5 | SOLADO WP40 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-01-04 | 2027-01-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.16.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP40 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-01-05 | 2027-01-12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.16.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP40 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-01-12 | 2027-01-27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 68.75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.16.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP40 | 3 días | 0 | 0% | 2027-01-27 | 2027-01-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.16.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP40 | 0 días | 0 | 0% | 2027-01-27 | 2027-01-27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.16.10 | FUNDIDA WP40 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-01-30 | 2027-02-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.16.11 | CURADO DEL CONCRETO WP40 | 5 días | 0 | 0% | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.16.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP40 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-02-08 | 2027-02-11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.16.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP40 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-02-11 | 2027-02-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.16.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP40 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-02-11 | 2027-02-22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.16.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP40 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-02-13 | 2027-02-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.16.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP40 | 0 días | 0 | 0% | 2027-02-26 | 2027-02-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.17 | CIMENTACION WP39 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-12-17 | 2027-03-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3137% | 1.412% | 5.687% | 9.357% | 16.01% | 22.86% | 32.26% | 41.67% | 64.85% | 68.55% | 87.95% | 99.74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.17.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP39 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-12-17 | 2026-12-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.17.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP39 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-12-26 | 2027-01-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.17.3 | BANCO DE DUCTO WP39 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-01-05 | 2027-01-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.17.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP39 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-01-07 | 2027-01-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.17.5 | SOLADO WP39 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-01-13 | 2027-01-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.17.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP39 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-01-15 | 2027-01-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.17.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP39 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-01-20 | 2027-02-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.65% | 58.82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.17.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP39 | 3 días | 0 | 0% | 2027-02-05 | 2027-02-08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.17.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP39 | 0 días | 0 | 0% | 2027-02-05 | 2027-02-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.17.10 | FUNDIDA WP39 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-02-08 | 2027-02-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.17.11 | CURADO DEL CONCRETO WP39 | 5 días | 0 | 0% | 2027-02-09 | 2027-02-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.17.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP39 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-02-17 | 2027-02-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.17.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP39 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-02-19 | 2027-02-22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.17.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP39 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-02-19 | 2027-03-02 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.333% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.17.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP39 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-02-22 | 2027-03-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38.46% | 92.31% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.17.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP39 | 0 días | 0 | 0% | 2027-03-06 | 2027-03-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.18 | CIMENTACION WP23 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-12-26 | 2027-03-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9982% | 3.922% | 7.572% | 14.85% | 21.51% | 30.92% | 40.32% | 64.85% | 65.51% | 81.28% | 99.28% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.18.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP23 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-12-26 | 2027-01-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.18.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP23 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-01-05 | 2027-01-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.18.3 | BANCO DE DUCTO WP23 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-01-14 | 2027-01-16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.18.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP23 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-01-16 | 2027-01-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.18.5 | SOLADO WP23 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-01-21 | 2027-01-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.18.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP23 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-01-23 | 2027-01-28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.18.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP23 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-01-28 | 2027-02-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.76% | 52.94% | 94.12% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.18.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP23 | 3 días | 0 | 0% | 2027-02-13 | 2027-02-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.18.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP23 | 0 días | 0 | 0% | 2027-02-13 | 2027-02-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.18.10 | FUNDIDA WP23 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-02-17 | 2027-02-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.18.11 | CURADO DEL CONCRETO WP23 | 5 días | 0 | 0% | 2027-02-18 | 2027-02-25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.18.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP23 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-02-25 | 2027-02-27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.18.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP23 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-03-01 | 2027-03-02 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.18.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP23 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-03-01 | 2027-03-11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.18.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP23 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-03-02 | 2027-03-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.57% | 78.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.18.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP23 | 0 días | 0 | 0% | 2027-03-15 | 2027-03-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.19 | CIMENTACION WP24 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2027-01-05 | 2027-03-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6274% | 2.304% | 7.488% | 14.11% | 18.83% | 28.23% | 37.64% | 64.85% | 65.05% | 78.07% | 98.79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.19.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP24 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2027-01-05 | 2027-01-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.19.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP24 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-01-15 | 2027-01-22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.19.3 | BANCO DE DUCTO WP24 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-01-22 | 2027-01-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.19.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP24 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-01-26 | 2027-01-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.19.5 | SOLADO WP24 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-01-29 | 2027-02-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.19.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP24 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-02-01 | 2027-02-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.19.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP24 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-02-06 | 2027-02-22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41.18% | 82.35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.19.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP24 | 3 días | 0 | 0% | 2027-02-22 | 2027-02-25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.19.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP24 | 0 días | 0 | 0% | 2027-02-22 | 2027-02-22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.19.10 | FUNDIDA WP24 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-02-25 | 2027-02-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.19.11 | CURADO DEL CONCRETO WP24 | 5 días | 0 | 0% | 2027-02-26 | 2027-03-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.19.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP24 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-03-05 | 2027-03-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.19.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP24 | 7 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-03-09 | 2027-03-11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.19.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP24 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-03-09 | 2027-03-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.19.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP24 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-03-11 | 2027-03-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 64.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.19.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP24 | 0 días | 0 | 0% | 2027-03-24 | 2027-03-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.20 | CIMENTACION WP25 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2027-01-15 | 2027-04-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1743% | 1.394% | 6.717% | 12.16% | 17.38% | 25.96% | 35.96% | 53.26% | 64.85% | 72.89% | 88.15% | 99.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.20.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP25 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2027-01-15 | 2027-01-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 88.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.20.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP25 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-01-23 | 2027-01-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.20.3 | BANCO DE DUCTO WP25 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-01-30 | 2027-02-03 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.20.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP25 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-02-03 | 2027-02-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.20.5 | SOLADO WP25 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-02-06 | 2027-02-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.20.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP25 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57.14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.20.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP25 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-02-15 | 2027-03-02 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.25% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.20.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP25 | 3 días | 0 | 0% | 2027-03-02 | 2027-03-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.20.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP25 | 0 días | 0 | 0% | 2027-03-02 | 2027-03-02 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.20.10 | FUNDIDA WP25 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-03-05 | 2027-03-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.20.11 | CURADO DEL CONCRETO WP25 | 5 días | 0 | 0% | 2027-03-06 | 2027-03-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.20.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP25 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-03-13 | 2027-03-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.20.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP25 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-03-17 | 2027-03-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.20.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP25 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-03-17 | 2027-03-31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.20.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP25 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-03-19 | 2027-04-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.556% | 44.44% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.20.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP25 | 0 días | 0 | 0% | 2027-04-05 | 2027-04-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.21 | CIMENTACION WP26 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2027-01-23 | 2027-04-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.098% | 5.246% | 9.644% | 16.57% | 24.2% | 33.61% | 41.67% | 64.85% | 65.35% | 81.03% | 99.03% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.21.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP26 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2027-01-23 | 2027-02-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.21.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP26 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.21.3 | BANCO DE DUCTO WP26 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-02-08 | 2027-02-11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.21.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP26 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-02-11 | 2027-02-16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.21.5 | SOLADO WP26 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-02-16 | 2027-02-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.21.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP26 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-02-18 | 2027-02-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.21.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP26 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-02-23 | 2027-03-11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.53% | 64.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.21.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP26 | 3 días | 0 | 0% | 2027-03-11 | 2027-03-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.21.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP26 | 0 días | 0 | 0% | 2027-03-11 | 2027-03-11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.21.10 | FUNDIDA WP26 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-03-13 | 2027-03-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.21.11 | CURADO DEL CONCRETO WP26 | 5 días | 0 | 0% | 2027-03-15 | 2027-03-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.21.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP26 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-03-24 | 2027-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.21.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP26 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-03-29 | 2027-03-31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.21.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP26 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-03-29 | 2027-04-08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.21.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP26 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-03-31 | 2027-04-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.43% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.21.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP26 | 0 días | 0 | 0% | 2027-04-13 | 2027-04-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.22 | CIMENTACION WP27 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2027-02-01 | 2027-04-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8714% | 4.184% | 8.638% | 16.01% | 22.86% | 32.26% | 41.67% | 64.85% | 64.85% | 76.17% | 98.79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.22.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP27 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2027-02-01 | 2027-02-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.22.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP27 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-02-09 | 2027-02-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.22.3 | BANCO DE DUCTO WP27 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-02-17 | 2027-02-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.22.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP27 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-02-19 | 2027-02-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.22.5 | SOLADO WP27 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-02-24 | 2027-02-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.22.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP27 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-02-26 | 2027-03-03 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.22.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP27 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-03-03 | 2027-03-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.65% | 58.82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.22.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP27 | 3 días | 0 | 0% | 2027-03-19 | 2027-03-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.22.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP27 | 0 días | 0 | 0% | 2027-03-19 | 2027-03-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.22.10 | FUNDIDA WP27 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-03-24 | 2027-03-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.22.11 | CURADO DEL CONCRETO WP27 | 5 días | 0 | 0% | 2027-03-24 | 2027-04-03 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.27% | 90.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.22.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP27 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-04-03 | 2027-04-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.22.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP27 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-04-07 | 2027-04-08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.22.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP27 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-04-07 | 2027-04-16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.22.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP27 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-04-08 | 2027-04-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 64.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.22.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP27 | 0 días | 0 | 0% | 2027-04-21 | 2027-04-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.23 | CIMENTACION WP28 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2027-02-09 | 2027-04-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6971% | 3.04% | 7.572% | 14.85% | 19.97% | 27.96% | 35.96% | 41.67% | 64.85% | 71.7% | 90.96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.23.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP28 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2027-02-09 | 2027-02-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.23.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP28 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-02-18 | 2027-02-25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.23.3 | BANCO DE DUCTO WP28 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-02-25 | 2027-02-27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.23.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP28 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-03-01 | 2027-03-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.23.5 | SOLADO WP28 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-03-04 | 2027-03-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.23.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP28 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-03-06 | 2027-03-11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.23.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP28 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-03-12 | 2027-03-31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 40% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.23.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP28 | 3 días | 0 | 0% | 2027-03-31 | 2027-04-03 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.23.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP28 | 0 días | 0 | 0% | 2027-03-31 | 2027-03-31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.23.10 | FUNDIDA WP28 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-04-03 | 2027-04-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.23.11 | CURADO DEL CONCRETO WP28 | 5 días | 0 | 0% | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.23.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP28 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-04-12 | 2027-04-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.23.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP28 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-04-15 | 2027-04-16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.23.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP28 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-04-15 | 2027-04-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.23.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP28 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-04-17 | 2027-04-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 53.85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.23.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP28 | 0 días | 0 | 0% | 2027-04-29 | 2027-04-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.24 | CIMENTACION WP3 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2027-02-18 | 2027-05-08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3486% | 2.304% | 7.488% | 14.11% | 18.26% | 26.82% | 34.81% | 41.67% | 64.85% | 68.55% | 87.95% | 99.74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.24.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP3 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2027-02-18 | 2027-02-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.22% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.24.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP3 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-02-26 | 2027-03-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.24.3 | BANCO DE DUCTO WP3 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-03-05 | 2027-03-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.24.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP3 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-03-09 | 2027-03-12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.24.5 | SOLADO WP3 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-03-12 | 2027-03-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.24.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP3 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-03-15 | 2027-03-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.24.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP3 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-03-20 | 2027-04-08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.24.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP3 | 3 días | 0 | 0% | 2027-04-08 | 2027-04-12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.24.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP3 | 0 días | 0 | 0% | 2027-04-08 | 2027-04-08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.24.10 | FUNDIDA WP3 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-04-12 | 2027-04-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.24.11 | CURADO DEL CONCRETO WP3 | 5 días | 0 | 0% | 2027-04-13 | 2027-04-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.24.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP3 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-04-20 | 2027-04-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.24.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP3 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-04-23 | 2027-04-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.24.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP3 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-04-23 | 2027-05-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.333% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.24.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP3 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-04-26 | 2027-05-08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38.46% | 92.31% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.24.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP3 | 0 días | 0 | 0% | 2027-05-08 | 2027-05-08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.25 | CIMENTACION WP4 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2027-02-26 | 2027-05-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1743% | 1.394% | 6.717% | 10.22% | 16.57% | 21.68% | 31.67% | 41.67% | 64.85% | 65.51% | 83.72% | 99.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.25.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP4 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2027-02-26 | 2027-03-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 88.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.25.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP4 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-03-06 | 2027-03-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.25.3 | BANCO DE DUCTO WP4 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-03-13 | 2027-03-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.25.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP4 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-03-17 | 2027-03-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.25.5 | SOLADO WP4 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-03-23 | 2027-03-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.25.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP4 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-03-24 | 2027-04-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.25.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP4 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-04-01 | 2027-04-16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.25.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP4 | 3 días | 0 | 0% | 2027-04-17 | 2027-04-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.25.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP4 | 0 días | 0 | 0% | 2027-04-16 | 2027-04-16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.25.10 | FUNDIDA WP4 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-04-20 | 2027-04-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.25.11 | CURADO DEL CONCRETO WP4 | 5 días | 0 | 0% | 2027-04-21 | 2027-04-28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.25.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRAWP4 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-04-29 | 2027-05-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.25.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP4 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-05-01 | 2027-05-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.25.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP4 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-05-01 | 2027-05-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 53.85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.25.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP4 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-05-04 | 2027-05-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.67% | 73.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.25.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP4 | 0 días | 0 | 0% | 2027-05-18 | 2027-05-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.26 | CIMENTACION WP2 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2027-03-06 | 2027-05-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.098% | 4.837% | 7.542% | 14.11% | 20.09% | 28.98% | 37.86% | 64.85% | 65.05% | 78.07% | 98.79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.26.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP2 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2027-03-06 | 2027-03-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.26.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP2 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-03-15 | 2027-03-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.26.3 | BANCO DE DUCTO WP2 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-03-24 | 2027-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.26.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP2 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-03-29 | 2027-04-02 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.26.5 | SOLADO WP2 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-04-02 | 2027-04-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.26.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP2 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-04-05 | 2027-04-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.26.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP2 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-04-09 | 2027-04-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.556% | 44.44% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.26.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP2 | 3 días | 0 | 0% | 2027-04-26 | 2027-04-28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.26.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP2 | 0 días | 0 | 0% | 2027-04-26 | 2027-04-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.26.10 | FUNDIDA WP2 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-04-29 | 2027-04-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.26.11 | CURADO DEL CONCRETO WP2 | 5 días | 0 | 0% | 2027-04-29 | 2027-05-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.22% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.26.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP2 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-05-07 | 2027-05-11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.26.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP2 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-05-11 | 2027-05-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.26.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP2 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-05-11 | 2027-05-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.26.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP2 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-05-13 | 2027-05-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 64.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.26.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP2 | 0 días | 0 | 0% | 2027-05-26 | 2027-05-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.27 | CIMENTACION WP43 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2027-03-15 | 2027-06-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7843% | 3.173% | 6.918% | 12.16% | 18.15% | 27.71% | 36.59% | 53.26% | 64.85% | 71.54% | 89.22% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.27.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP43 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2027-03-15 | 2027-03-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.27.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP43 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-03-24 | 2027-04-03 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.27% | 90.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.27.3 | BANCO DE DUCTO WP43 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-04-03 | 2027-04-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.27.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP43 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-04-07 | 2027-04-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.27.5 | SOLADO WP43 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-04-10 | 2027-04-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.27.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP43 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-04-13 | 2027-04-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.27.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP43 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-04-17 | 2027-05-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38.89% | 77.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.27.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP43 | 3 días | 0 | 0% | 2027-05-04 | 2027-05-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.27.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP43 | 0 días | 0 | 0% | 2027-05-04 | 2027-05-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.27.10 | FUNDIDA WP43 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-05-07 | 2027-05-08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.27.11 | CURADO DEL CONCRETO WP43 | 5 días | 0 | 0% | 2027-05-08 | 2027-05-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.27.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP43 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-05-17 | 2027-05-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.27.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP43 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-05-20 | 2027-05-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.27.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP43 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-05-20 | 2027-06-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.38% | 69.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.27.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP43 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-05-21 | 2027-06-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.667% | 53.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.27.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP43 | 0 días | 0 | 0% | 2027-06-04 | 2027-06-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.28 | CIMENTACION WP29 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2027-03-24 | 2027-06-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.362% | 1.207% | 5.246% | 10.05% | 16.89% | 24.2% | 33.61% | 41.67% | 64.85% | 68.15% | 84.77% | 99.28% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.28.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP29 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2027-03-24 | 2027-04-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.08% | 76.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.28.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP29 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.28.3 | BANCO DE DUCTO WP29 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-04-12 | 2027-04-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.28.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP29 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-04-15 | 2027-04-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.28.5 | SOLADO WP29 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-04-19 | 2027-04-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.28.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP29 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-04-21 | 2027-04-27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.28.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP29 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-04-27 | 2027-05-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.53% | 64.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.28.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP29 | 3 días | 0 | 0% | 2027-05-13 | 2027-05-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.28.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP29 | 0 días | 0 | 0% | 2027-05-13 | 2027-05-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.28.10 | FUNDIDA WP29 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-05-17 | 2027-05-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.28.11 | CURADO DEL CONCRETO WP29 | 5 días | 0 | 0% | 2027-05-18 | 2027-05-25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.28.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP29 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-05-25 | 2027-05-28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.28.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP29 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-05-28 | 2027-06-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.28.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP29 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-05-28 | 2027-06-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 57.14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.28.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP29 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-06-01 | 2027-06-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.57% | 78.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.28.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP29 | 0 días | 0 | 0% | 2027-06-14 | 2027-06-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.29 | CIMENTACION WP30 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2027-04-05 | 2027-06-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8714% | 4.511% | 8.638% | 16.41% | 22.86% | 32.26% | 41.67% | 64.85% | 65.18% | 78.07% | 98.79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.29.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP30 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2027-04-05 | 2027-04-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.29.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP30 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-04-13 | 2027-04-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.29.3 | BANCO DE DUCTO WP30 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-04-20 | 2027-04-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.29.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP30 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-04-23 | 2027-04-28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.29.5 | SOLADO WP30 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-04-28 | 2027-04-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.29.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP30 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-04-29 | 2027-05-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.29.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP30 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-05-05 | 2027-05-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.65% | 58.82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.29.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP30 | 3 días | 0 | 0% | 2027-05-21 | 2027-05-25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.29.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP30 | 0 días | 0 | 0% | 2027-05-21 | 2027-05-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.29.10 | FUNDIDA WP30 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-05-25 | 2027-05-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.29.11 | CURADO DEL CONCRETO WP30 | 5 días | 0 | 0% | 2027-05-26 | 2027-06-03 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.29.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP30 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-06-03 | 2027-06-08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.29.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP30 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-06-08 | 2027-06-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.29.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP30 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-06-08 | 2027-06-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.29.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP30 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-06-10 | 2027-06-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 64.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.29.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP30 | 0 días | 0 | 0% | 2027-06-23 | 2027-06-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.30 | CIMENTACION WP31 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2027-04-13 | 2027-07-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6971% | 3.775% | 7.572% | 14.85% | 20.03% | 28.44% | 36.86% | 64.85% | 64.85% | 75.11% | 95.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.30.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP31 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2027-04-13 | 2027-04-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.30.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP31 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-04-21 | 2027-04-28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.30.3 | BANCO DE DUCTO WP31 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-04-29 | 2027-05-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.30.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP31 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-05-01 | 2027-05-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.30.5 | SOLADO WP31 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-05-06 | 2027-05-08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.30.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP31 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-05-08 | 2027-05-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.30.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP31 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-05-14 | 2027-06-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.263% | 42.11% | 78.95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.30.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP31 | 3 días | 0 | 0% | 2027-06-01 | 2027-06-03 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.30.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP31 | 0 días | 0 | 0% | 2027-06-01 | 2027-06-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.30.10 | FUNDIDA WP31 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-06-03 | 2027-06-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.30.11 | CURADO DEL CONCRETO WP31 | 5 días | 0 | 0% | 2027-06-04 | 2027-06-12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 88.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.30.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP31 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-06-12 | 2027-06-16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.30.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP31 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-06-16 | 2027-06-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.30.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP31 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-06-16 | 2027-06-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.27% | 90.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.30.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP31 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-06-18 | 2027-07-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 57.14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.30.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP31 | 0 días | 0 | 0% | 2027-07-01 | 2027-07-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.31 | CIMENTACION WP35 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2027-04-21 | 2027-07-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5228% | 2.876% | 7.488% | 12.46% | 18.15% | 26.82% | 34.81% | 41.67% | 64.85% | 71.03% | 89% | 99.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.31.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP35 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2027-04-21 | 2027-04-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.31.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP35 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-04-29 | 2027-05-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.22% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.31.3 | BANCO DE DUCTO WP35 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-05-07 | 2027-05-11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.31.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP35 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-05-11 | 2027-05-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.31.5 | SOLADO WP35 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-05-15 | 2027-05-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.31.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP35 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-05-18 | 2027-05-22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.31.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP35 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-05-22 | 2027-06-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.31.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP35 | 3 días | 0 | 0% | 2027-06-10 | 2027-06-12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.31.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP35 | 0 días | 0 | 0% | 2027-06-10 | 2027-06-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.31.10 | FUNDIDA WP35 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-06-12 | 2027-06-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.31.11 | CURADO DEL CONCRETO WP35 | 5 días | 0 | 0% | 2027-06-14 | 2027-06-22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.31.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP35 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-06-22 | 2027-06-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.31.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP35 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-06-24 | 2027-06-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.31.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP35 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-06-24 | 2027-07-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.38% | 69.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.31.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP35 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-06-26 | 2027-07-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46.67% | 93.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.31.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP35 | 0 días | 0 | 0% | 2027-07-10 | 2027-07-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.32 | CIMENTACION WP34 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2027-04-29 | 2027-07-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3137% | 1.412% | 5.687% | 10.05% | 16.89% | 22.86% | 32.26% | 41.67% | 64.85% | 65.6% | 83.66% | 98.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.32.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP34 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2027-04-29 | 2027-05-08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.32.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP34 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-05-08 | 2027-05-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.32.3 | BANCO DE DUCTO WP34 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-05-17 | 2027-05-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.32.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP34 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-05-20 | 2027-05-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.32.5 | SOLADO WP34 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-05-24 | 2027-05-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.32.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP34 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-05-26 | 2027-06-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.32.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP34 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-06-02 | 2027-06-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.65% | 58.82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.32.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP34 | 3 días | 0 | 0% | 2027-06-18 | 2027-06-22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.32.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP34 | 0 días | 0 | 0% | 2027-06-18 | 2027-06-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.32.10 | FUNDIDA WP34 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-06-22 | 2027-06-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.32.11 | CURADO DEL CONCRETO WP34 | 5 días | 0 | 0% | 2027-06-23 | 2027-06-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.32.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP34 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-06-30 | 2027-07-03 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.32.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP34 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-07-03 | 2027-07-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.32.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP34 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-07-03 | 2027-07-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 53.85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.32.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP34 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-07-06 | 2027-07-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 68.75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.32.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP34 | 0 días | 0 | 0% | 2027-07-21 | 2027-07-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.33 | CIMENTACION WP33 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2027-05-08 | 2027-07-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9982% | 4.511% | 8.638% | 15.87% | 20.25% | 30.25% | 40.24% | 64.85% | 65.02% | 73.86% | 91.65% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.33.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP33 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2027-05-08 | 2027-05-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.33.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP33 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-05-18 | 2027-05-25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.33.3 | BANCO DE DUCTO WP33 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-05-25 | 2027-05-28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.33.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP33 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-05-28 | 2027-06-02 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.33.5 | SOLADO WP33 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-06-02 | 2027-06-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.33.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP33 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-06-04 | 2027-06-11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.33.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP33 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-06-11 | 2027-06-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.25% | 50% | 93.75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.33.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP33 | 3 días | 0 | 0% | 2027-06-26 | 2027-06-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.33.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP33 | 0 días | 0 | 0% | 2027-06-26 | 2027-06-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.33.10 | FUNDIDA WP33 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-06-30 | 2027-07-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.33.11 | CURADO DEL CONCRETO WP33 | 5 días | 0 | 0% | 2027-07-01 | 2027-07-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.22% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.33.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP33 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-07-09 | 2027-07-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.33.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP33 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-07-14 | 2027-07-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.33.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP33 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-07-14 | 2027-07-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.08% | 76.92% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.33.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP33 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-07-16 | 2027-07-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 57.14% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.33.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP33 | 0 días | 0 | 0% | 2027-07-29 | 2027-07-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.34 | CIMENTACION WP32 | 61 días | 5328575640.9304 | 2.952% | 2027-05-18 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6946% | 3.517% | 7.485% | 13.62% | 18.19% | 27.61% | 36.46% | 53.06% | 64.61% | 66.19% | 81.3% | 99.69% | 100% | 100%
10.34.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP32 | 8 días | 83271780.8841 | 1.563% | 2027-05-18 | 2027-05-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.34.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP32 | 7 días | 312374505.6688 | 5.862% | 2027-05-26 | 2027-06-03 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.34.3 | BANCO DE DUCTO WP32 | 3 días | 9527825.687 | 0.1788% | 2027-06-03 | 2027-06-08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.34.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP32 | 2 días | 320494616.7176 | 6.015% | 2027-06-08 | 2027-06-11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.34.5 | SOLADO WP32 | 1 día | 94303618.5494 | 1.77% | 2027-06-12 | 2027-06-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.34.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP32 | 5 días | 179436034.1541 | 3.367% | 2027-06-14 | 2027-06-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.34.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP32 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.76% | 2027-06-19 | 2027-07-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38.89% | 77.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.34.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP32 | 3 días | 0 | 0% | 2027-07-06 | 2027-07-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.34.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP32 | 0 días | 0 | 0% | 2027-07-06 | 2027-07-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.34.10 | FUNDIDA WP32 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.1% | 2027-07-09 | 2027-07-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.34.11 | CURADO DEL CONCRETO WP32 | 5 días | 0 | 0% | 2027-07-10 | 2027-07-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.34.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP32 | 3 días | 72439256.3087 | 1.359% | 2027-07-19 | 2027-07-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.34.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP32 | 2 días | 46410609.0146 | 0.871% | 2027-07-23 | 2027-07-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.34.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP32 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.79% | 2027-07-26 | 2027-08-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.45% | 100% | 100% | 100%
10.34.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP32 | 7 días | 179532477.24 | 3.369% | 2027-07-28 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.27% | 90.91% | 100% | 100%
10.34.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP32 | 0 días | 0 | 0% | 2027-08-07 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
10.35 | HITO 4: FIN DE CIMENTACIONES NUEVAS | 0 días | 0 | 0% | 2027-08-07 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
11 | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONFORMACIÓN DE ZODMES | 311 días | 909298560 | 0.4362% | 2026-08-12 | 2027-08-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5371% | 1.79% | 3.043% | 4.94% | 7.094% | 9.248% | 11.4% | 13.95% | 17.03% | 20.1% | 23.18% | 26.25% | 29.32% | 32.4% | 35.47% | 38.55% | 41.62% | 44.7% | 47.77% | 50.02% | 51.79% | 53.57% | 55.34% | 57.11% | 58.88% | 60.65% | 62.42% | 64.19% | 65.96% | 67.73% | 69.5% | 71.27% | 73.04% | 74.28% | 75.9% | 77.84% | 79.77% | 81.7% | 83.64% | 85.57% | 87.5% | 89.31% | 90.4% | 91.48% | 92.57% | 93.65% | 94.73% | 95.82% | 96.9% | 97.99% | 99.07% | 100% | 100% | 100%
11.1 | CONFORMACIÓN DE ZODMES 1,3,4,6,8 | 90 días | 216499657.1429 | 23.81% | 2026-08-12 | 2026-12-22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.256% | 7.519% | 12.78% | 18.05% | 23.31% | 28.57% | 33.83% | 39.1% | 44.36% | 49.62% | 54.89% | 60.15% | 65.41% | 70.68% | 75.94% | 81.2% | 86.47% | 91.73% | 96.99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
11.2 | CONFORMACIÓN DE ZODMES 2,5,7 | 90 días | 129899794.2857 | 14.29% | 2026-08-31 | 2026-12-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.505% | 10.81% | 17.12% | 23.42% | 29.73% | 36.04% | 42.34% | 48.65% | 54.95% | 61.26% | 67.57% | 73.87% | 80.18% | 86.49% | 92.79% | 99.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
11.3 | CONFORMACIÓN DE ZODMES 9,10,11,12,14 | 160 días | 216499657.1429 | 23.81% | 2026-09-30 | 2027-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.657% | 5.525% | 9.392% | 13.26% | 17.13% | 20.99% | 24.86% | 28.73% | 32.6% | 36.46% | 40.33% | 44.2% | 48.07% | 51.93% | 55.8% | 59.67% | 63.54% | 67.4% | 71.27% | 75.14% | 79.01% | 82.87% | 86.74% | 90.61% | 94.48% | 98.34% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
11.4 | CONFORMACIÓN DE ZODMES 13,15,16,18 | 140 días | 173199725.7143 | 19.05% | 2026-12-22 | 2027-05-27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.548% | 7.006% | 11.46% | 15.92% | 20.38% | 24.84% | 29.3% | 33.76% | 38.22% | 42.68% | 47.13% | 51.59% | 56.05% | 60.51% | 64.97% | 69.43% | 73.89% | 78.34% | 82.8% | 87.26% | 91.72% | 96.18% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
11.5 | CONFORMACIÓN DE ZODMES 17,19,20,21 | 90 días | 173199725.7143 | 19.05% | 2027-04-05 | 2027-08-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.065% | 9.756% | 15.45% | 21.14% | 26.83% | 32.52% | 38.21% | 43.9% | 49.59% | 55.28% | 60.98% | 66.67% | 72.36% | 78.05% | 83.74% | 89.43% | 95.12% | 100% | 100% | 100%
12 | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR LLAMADO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y PERSONAL | 240 días | 11729331452.1 | 5.627% | 2027-05-27 | 2027-08-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.857% | 12.86% | 22.86% | 32.86% | 42.86% | 52.86% | 62.86% | 72.86% | 82.86% | 92.86% | 100% | 100% | 100%
12.1 | EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS POR LLLAMADO | 240 días | 3265847514.6 | 27.84% | 2027-05-27 | 2027-08-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.857% | 12.86% | 22.86% | 32.86% | 42.86% | 52.86% | 62.86% | 72.86% | 82.86% | 92.86% | 100% | 100% | 100%
12.2 | ACTIVIDADES Y SUMINISTRO DE PERSONAL POR LLAMADO | 240 días | 8463483937.5 | 72.16% | 2027-05-27 | 2027-08-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.857% | 12.86% | 22.86% | 32.86% | 42.86% | 52.86% | 62.86% | 72.86% | 82.86% | 92.86% | 100% | 100% | 100%
13 | HITO 5: FIN DE ACTIVIDADES DE OBA | 0 días | 0 | 0% | 2027-08-07 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
14 | ACTIVIDADES FINALES | 12 días | 0 | 0% | 2027-08-07 | 2027-08-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58.33% | 100%
14.1 | DESMOVILIZACION | 12 días | 0 | 0% | 2027-08-07 | 2027-08-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58.33% | 100%
14.2 | CIERRES ADMINISTRATIVOS Y GESTIÓN DE ENTORNO FINAL | 12 días | 0 | 0% | 2027-08-07 | 2027-08-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58.33% | 100%
14.3 | CONFORMACIÓN Y ENTREGA DE DOSSIER | 12 días | 0 | 0% | 2027-08-07 | 2027-08-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58.33% | 100%
15 | HITO 6: ACTA DE TERMINACIÓN DE LA ODS | 0 días | 0 | 0% | 2027-08-18 | 2027-08-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%

## PDT ODS02 Proyectado
| CW381147-ODS002: CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS Y CIMENTACIONES DE AEROGENERADORES DEL PARQUE EÓLICO WINDPESHI | [6 empty] | SEMANAS |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58
 | time axis 2026-07-15 to 2027-08-20
[8 empty] | AVANCES PROGRAMADOS |  | 0 | 2871440.7201 | 25521456.4053 | 647576871.1622 | 1320406031.8688 | 1504396203.8907 | 1828387809.2845 | 2292562292.802 | 3191579739.857 | 4496428617.6072 | 5946498426.2614 | 7616963044.962 | 9980140040.6517 | 13071531441.5331 | 17366812106.2422 | 22540293905.6905 | 26609259492.3363 | 32247235880.4532 | 38642475433.0219 | 43241398661.8816 | 48942365895.3641 | 53683803669.92 | 58093373052.0542 | 63575001574.5435 | 67243334475.1855 | 72093809596.8762 | 76799095980.6333 | 80946189223.8667 | 85677773150.9955 | 89606930105.5255 | 94790096998.9245 | 99678186326.5965 | 104742604710.1861 | 109602843451.8672 | 114510344736.2353 | 119128420620.3025 | 123768381547.2402 | 126997774038.8429 | 131347474971.0924 | 135936039575.2953 | 140337901804.9663 | 144573689088.4543 | 149748853901.7534 | 154712530853.3091 | 159107078947.6732 | 163847726489.4111 | 168674505213.9937 | 173445217269.6912 | 176495151176.6066 | 180918152806.279 | 185937691322.24 | 190316292239.2318 | 194258994331.3796 | 197637334378.8947 | 199963549874.6653 | 202436222881.194 | 204633584165.7708 | 205858744606.8094 | 207066175785.702
[8 empty] | FECHAS |  | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 2026-09-18 | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 2026-10-09 | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 2026-11-13 | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 2026-12-18 | 2026-12-25 | 2027-01-01 | 2027-01-08 | 2027-01-15 | 2027-01-22 | 2027-01-29 | 2027-02-05 | 2027-02-12 | 2027-02-19 | 2027-02-26 | 2027-03-05 | 2027-03-12 | 2027-03-19 | 2027-03-26 | 2027-04-02 | 2027-04-09 | 2027-04-16 | 2027-04-23 | 2027-04-30 | 2027-05-07 | 2027-05-14 | 2027-05-21 | 2027-05-28 | 2027-06-04 | 2027-06-11 | 2027-06-18 | 2027-06-25 | 2027-07-02 | 2027-07-09 | 2027-07-16 | 2027-07-23 | 2027-07-30 | 2027-08-06 | 2027-08-13 | 2027-08-20 | 0
| EDT | Nombre de tarea | Duración | Costo | PESO RELATIVO AL CAPITULO (%) | Comienzo |  | Fin |  | 0% | 0.001378% | 0.01224% | 0.3107% | 0.6335% | 0.7217% | 0.8772% | 1.1% | 1.531% | 2.157% | 2.853% | 3.654% | 4.788% | 6.271% | 8.332% | 10.81% | 12.77% | 15.47% | 18.54% | 20.74% | 23.48% | 25.75% | 27.87% | 30.5% | 32.26% | 34.59% | 36.84% | 38.83% | 41.1% | 42.99% | 45.47% | 47.82% | 50.25% | 52.58% | 54.94% | 57.15% | 59.38% | 60.93% | 63.01% | 65.21% | 67.33% | 69.36% | 71.84% | 74.22% | 76.33% | 78.6% | 80.92% | 83.21% | 84.67% | 86.79% | 89.2% | 91.3% | 93.19% | 94.81% | 95.93% | 97.12% | 98.17% | 98.76% | 99.34%
| 0 | ODS02_IIWAKAI | 357 días | 208446097133.008 | 100% | 2026-07-15 |  | 2027-09-07 |  | 0 | 2871440.7201 | 25521456.4053 | 647576871.1622 | 1320406031.8688 | 1504396203.8907 | 1828387809.2845 | 2292562292.802 | 3191579739.857 | 4496428617.6072 | 5946498426.2614 | 7616963044.962 | 9980140040.6517 | 13071531441.5331 | 17366812106.2422 | 22540293905.6905 | 26609259492.3363 | 32247235880.4532 | 38642475433.0219 | 43241398661.8816 | 48942365895.3641 | 53683803669.92 | 58093373052.0542 | 63575001574.5435 | 67243334475.1855 | 72093809596.8762 | 76799095980.6333 | 80946189223.8667 | 85677773150.9955 | 89606930105.5255 | 94790096998.9245 | 99678186326.5965 | 104742604710.1861 | 109602843451.8672 | 114510344736.2353 | 119128420620.3025 | 123768381547.2402 | 126997774038.8429 | 131347474971.0924 | 135936039575.2953 | 140337901804.9663 | 144573689088.4543 | 149748853901.7534 | 154712530853.3091 | 159107078947.6732 | 163847726489.4111 | 168674505213.9937 | 173445217269.6912 | 176495151176.6066 | 180918152806.279 | 185937691322.24 | 190316292239.2318 | 194258994331.3796 | 197637334378.8947 | 199963549874.6653 | 202436222881.194 | 204633584165.7708 | 205858744606.8094 | 207066175785.702
| 1 | HITO 1: ACTA DE INICIO | 0 días | 0 | 0% | 2026-07-15 |  | 2026-07-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 2 | PRELIMINARES GENERALES | 21 días | 0 | 0% | 2026-07-15 |  | 2026-09-03 | 88.24% | 1.961% | 5.882% | 19.61% | 33.33% | 47.06% | 60.78% | 74.51% | 88.24% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92.06%
| 2.1 | ENTREGA DE DOCUMENTOS HABILITADORES | 0 días | 0 | 0% | 2026-07-15 |  | 2026-07-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 2.2 | ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE EJECUCION DEL PROYECTO | 0 días | 0 | 0% | 2026-07-15 |  | 2026-07-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 2.3 | REVISIÓN Y RECEPCIÓN DE INGENIERIA | 21 días | 0 | 0% | 2026-07-15 |  | 2026-09-03 | 88.24% | 1.961% | 5.882% | 19.61% | 33.33% | 47.06% | 60.78% | 74.51% | 88.24% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92.06%
| 3 | SOCIALIZACIÓN CON COMUNIDADES | 30 días | 0 | 0% | 2026-07-15 |  | 2026-08-21 | 100% | 2.632% | 7.895% | 26.32% | 44.74% | 63.16% | 81.58% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93.67%
| 3.1 | REUNIONES RIO PATAJATAMA | 0 días | 0 | 0% | 2026-07-15 |  | 2026-07-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 3.2 | REUNIONES RIO ROMANA | 0 días | 0 | 0% | 2026-07-15 |  | 2026-07-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 3.3 | REUNIONES RIO UTKAP | 0 días | 0 | 0% | 2026-07-15 |  | 2026-07-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 3.4 | REUNIONES RIO CALINCHON | 0 días | 0 | 0% | 2026-07-15 |  | 2026-07-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 3.5 | REUNIONES RIO CAÑAVERAL | 0 días | 0 | 0% | 2026-07-15 |  | 2026-07-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 3.6 | REUNIONES RIO KAMUSHIPA | 0 días | 0 | 0% | 2026-07-15 |  | 2026-07-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 3.7 | REUNIONES RIO FLOR DE LA FRONTERA | 0 días | 0 | 0% | 2026-07-15 |  | 2026-07-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 3.8 | REUNIONES RIO JAIKA KALINCHON | 0 días | 0 | 0% | 2026-07-15 |  | 2026-07-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 3.9 | REUNIONES RIO MASHUMANA | 0 días | 0 | 0% | 2026-07-15 |  | 2026-07-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 3.10 | REUNIONES RIO MASHUMANA WANE | 0 días | 0 | 0% | 2026-07-15 |  | 2026-07-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 3.11 | REUNIONES RIO MATAJUNAY | 0 días | 0 | 0% | 2026-07-15 |  | 2026-07-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 3.12 | REUNIONES RIO MANNAJUYAY | 0 días | 0 | 0% | 2026-07-15 |  | 2026-07-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 3.13 | REUNIONES RIO WINPESHI | 0 días | 0 | 0% | 2026-08-21 |  | 2026-08-21 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 89.83%
| 3.14 | REUNIONES RIO JAMUCHERRU | 0 días | 0 | 0% | 2026-08-18 |  | 2026-08-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 89.83%
| 4 | PUBLICACIÓN DE VACANTES/CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 20 días | 0 | 0% | 2026-07-15 |  | 2026-08-05 | 77.27% | 4.545% | 13.64% | 45.45% | 77.27% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95.61%
| 5 | SUMINISTRO DE MATERIALES | 21 días | 0 | 0% | 2026-09-03 |  | 2026-09-18 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84.22%
| 5.1 | SUMINISTRO DE MATERIALES CIVILES: ANCHOR CAGE (CLIENTE) | 14 días | 0 | 0% | 2026-09-03 |  | 2026-09-18 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84.22%
| 5.2 | SUMINISTRO DE MATERIALES CIVILES: ACEROS DE REFUERSO | 7 días | 0 | 0% | 2026-09-03 |  | 2026-09-18 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84.22%
| 6 | HITO 2: INICIO DE ACTIVIDADES EN CAMPO | 0 días | 0 | 0% | 2026-08-05 |  | 2026-08-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93.22%
| 7 | PISCINA INDUSTRIAL | 32 días | 461790780 | 0.2215% | 2026-09-03 |  | 2026-10-07 | 44.44% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 78.72%
| 7.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RECONFORMACION PISCINA INDUSTRIAL | 14 días | 0 | 0% | 2026-09-03 |  | 2026-09-18 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84.22%
| 7.2 | INSTALACION DE GEOMEMBRANA PISCINA INDUSTRIAL | 10 días | 0 | 0% | 2026-09-18 |  | 2026-09-29 | 66.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.333% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80.93%
| 7.3 | CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PUA PISCINA INDUSTRIAL | 14 días | 0 | 0% | 2026-09-07 |  | 2026-09-21 | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83.28%
| 7.4 | CONSTRUCCION CUNETA PERIMETRAL PISCINA INDUSTRIAL | 8 días | 461790780 | 100% | 2026-09-29 |  | 2026-10-07 | 44.44% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 78.72%
| 8 | ZONAS DE CAMPAMENTOS - FAENAS | 305 días | 8363637791.1 | 4.012% | 2026-08-15 |  | 2027-07-17 | 99.68% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02509% | 0.06984% | 0.1224% | 1.492% | 4.187% | 6.408% | 8.629% | 10.85% | 13.07% | 15.29% | 17.51% | 19.73% | 21.95% | 24.17% | 26.4% | 28.62% | 30.84% | 33.06% | 35.28% | 37.5% | 39.72% | 41.94% | 44.16% | 46.38% | 48.6% | 50.82% | 53.05% | 55.27% | 57.49% | 59.71% | 61.93% | 64.15% | 66.37% | 68.59% | 70.81% | 73.03% | 75.25% | 77.47% | 79.7% | 81.92% | 84.14% | 86.36% | 88.58% | 90.8% | 93.02% | 95.24% | 97.46% | 99.68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 47.23%
| 8.1 | CONFORMACIÓN DEL AREA ZONAS DE CAMPAMENTOS - FAENAS | 14 días | 8694000 | 0.1039% | 2026-08-15 |  | 2026-09-12 | 96.55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24.14% | 48.28% | 72.41% | 96.55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 87.14%
| 8.2 | INSTALACIÓN DE CONTENEDORES Y EQUIPOS ZONAS DE CAMPAMENTOS - FAENAS | 10 días | 5260179.12 | 0.06289% | 2026-08-24 |  | 2026-09-08 | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.25% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 86.55%
| 8.3 | INSTALACIÓN DE LAS FACILIDADES ELECTRICAS E HIDRÚALICAS DE LOS CONTENEDORES ZONAS DE CAMPAMENTOS - FAENAS | 8 días | 70893128.16 | 0.8476% | 2026-09-08 |  | 2026-09-16 | 44.44% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83.8%
| 8.4 | ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTOS | 280 días | 8278790483.82 | 98.99% | 2026-09-09 |  | 2027-07-17 | 99.68% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9615% | 3.205% | 5.449% | 7.692% | 9.936% | 12.18% | 14.42% | 16.67% | 18.91% | 21.15% | 23.4% | 25.64% | 27.88% | 30.13% | 32.37% | 34.62% | 36.86% | 39.1% | 41.35% | 43.59% | 45.83% | 48.08% | 50.32% | 52.56% | 54.81% | 57.05% | 59.29% | 61.54% | 63.78% | 66.03% | 68.27% | 70.51% | 72.76% | 75% | 77.24% | 79.49% | 81.73% | 83.97% | 86.22% | 88.46% | 90.71% | 92.95% | 95.19% | 97.44% | 99.68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 46.85%
| 9 | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CIMENTACIONES EXISTENTES | 101 días | 6460662751.0834 | 3.099% | 2026-07-25 |  | 2026-12-04 | 100% | 0% | 0% | 0% | 8.878% | 18% | 18.86% | 18.86% | 20.88% | 27.39% | 37.09% | 42.11% | 44% | 44% | 45.02% | 51.62% | 63.5% | 72.33% | 79.21% | 86.14% | 93.07% | 99.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 79.16%
| 9.1 | RECALCE 1 WP44 | 18 | 922951821.5833 | 14.29% | 2026-09-03 |  | 2026-11-03 | 96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.667% | 35% | 36.8% | 44% | 44% | 44% | 48.17% | 90.5% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 78.73%
REPLANTEO | 9.1.1 | LOCALIZACIÓN DEL ACERO WP44 | 1 | 90662604.648 | 10% | 2026-09-03 |  | 2026-09-05 | 66.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85.88%
EXCAVACION | 9.1.2 | PERFORACION, ESCARIFICADO Y LIMPIEZA DEL RECUBRIMIENTO WP44 | 4 | 230777539.104 | 25% | 2026-09-05 |  | 2026-09-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84.75%
| 9.1.3 | CORTE Y FIGURADO DE ACERO WP44 | 2 | 82420549.68 | 9% | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-22 | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 81.69%
ACERO | 9.1.4 | APLICACIÓN DE EPOXICO Y FIJACIÓN DEL ACERO WP44 | 4 | 230777539.104 | 25% | 2026-10-16 |  | 2026-10-21 | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 74.86%
| 9.1.5 | ENCONFRADO WP44 | 1 | 49452329.808 | 5% | 2026-10-21 |  | 2026-10-22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 74.58%
CONCRETO | 9.1.6 | VACIADO DE CONCRETO (APLICACIÓN PUENTE DE ADHERENCIA) WP44 | 1 | 140114934.456 | 15% | 2026-10-22 |  | 2026-10-23 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 74.58%
| 9.1.7 | ADECUACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS REQUERIDAS WP44 | 3 | 52335715.7687 | 6% | 2026-10-23 |  | 2026-10-26 | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 73.31%
| 9.1.8 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP44 | 2 | 46410609.0146 | 5% | 2026-10-30 |  | 2026-11-03 | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 71.53%
| 9.2 | RECALCE 2 WP45 | 53 días | 922951821.5833 | 14.29% | 2026-08-26 |  | 2026-10-31 | 98.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.17% | 39.5% | 44% | 44% | 44% | 44% | 51.14% | 89% | 89% | 98.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80.63%
| 9.2.1 | LOCALIZACIÓN DEL ACERO WP45 | 1 día | 90662604.648 | 10% | 2026-08-26 |  | 2026-08-28 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 88.14%
| 9.2.2 | PERFORACION, ESCARIFICADO Y LIMPIEZA DEL RECUBRIMIENTO WP45 | 4 días | 230777539.104 | 25% | 2026-08-28 |  | 2026-09-02 | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 86.72%
| 9.2.3 | CORTE Y FIGURADO DE ACERO WP45 | 2 días | 82420549.68 | 9% | 2026-09-02 |  | 2026-09-07 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85.59%
| 9.2.4 | APLICACIÓN DE EPOXICO Y FIJACIÓN DEL ACERO WP45 | 4 días | 230777539.104 | 25% | 2026-10-08 |  | 2026-10-14 | 28.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 76.76%
| 9.2.5 | ENCONFRADO WP45 | 1 día | 49452329.808 | 5% | 2026-10-14 |  | 2026-10-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 76.27%
| 9.2.6 | VACIADO DE CONCRETO (APLICACIÓN PUENTE DE ADHERENCIA) WP45 | 1 día | 140114934.456 | 15% | 2026-10-15 |  | 2026-10-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 76.27%
| 9.2.7 | ADECUACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS REQUERIDAS WP45 | 3 días | 52335715.7687 | 6% | 2026-10-26 |  | 2026-10-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 72.88%
| 9.2.8 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP45 | 2 días | 46410609.0146 | 5% | 2026-10-29 |  | 2026-10-31 | 66.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 72.32%
| 9.3 | RECALCE 3 WP46 | 53 días | 922951821.5833 | 14.29% | 2026-09-02 |  | 2026-11-04 | 91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.57% | 38.6% | 44% | 44% | 44% | 44% | 48.17% | 89% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 78.92%
| 9.3.1 | LOCALIZACIÓN DEL ACERO WP46 | 1 día | 90662604.648 | 10% | 2026-09-02 |  | 2026-09-04 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 86.44%
| 9.3.2 | ESCARIFICADO Y LIMPIEZA DEL RECUBRIMIENTO WP46 | 4 días | 230777539.104 | 25% | 2026-09-04 |  | 2026-09-10 | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84.99%
| 9.3.3 | CORTE Y FIGURADO DE ACERO WP46 | 4 días | 82420549.68 | 9% | 2026-09-10 |  | 2026-09-14 | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83.73%
| 9.3.4 | APLICACIÓN DE EPOXICO Y FIJACIÓN DEL ACERO WP46 | 4 días | 230777539.104 | 25% | 2026-10-16 |  | 2026-10-21 | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 74.86%
| 9.3.5 | ENCONFRADO WP46 | 1 día | 49452329.808 | 5% | 2026-10-21 |  | 2026-10-22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 74.58%
| 9.3.6 | VACIADO DE CONCRETO (APLICACIÓN PUENTE DE ADHERENCIA) WP46 | 1 día | 140114934.456 | 15% | 2026-10-22 |  | 2026-10-23 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 74.58%
| 9.3.7 | ADECUACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS REQUERIDAS WP46 | 3 días | 52335715.7687 | 6% | 2026-10-29 |  | 2026-11-03 | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 71.75%
| 9.3.8 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP46 | 2 días | 46410609.0146 | 5% | 2026-11-03 |  | 2026-11-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 71.19%
| 9.4 | RECALCE 4 WP47 | 53 días | 922951821.5833 | 14.29% | 2026-09-10 |  | 2026-11-10 | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 38% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 89% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 77.15%
| 9.4.1 | LOCALIZACIÓN DEL ACERO WP47 | 1 día | 90662604.648 | 10% | 2026-09-10 |  | 2026-09-11 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84.75%
| 9.4.2 | ESCARIFICADO Y LIMPIEZA DEL RECUBRIMIENTO WP47 | 4 días | 230777539.104 | 25% | 2026-09-12 |  | 2026-09-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83.05%
| 9.4.3 | CORTE Y FIGURADO DE ACERO WP47 | 4 días | 82420549.68 | 9% | 2026-09-17 |  | 2026-09-22 | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 81.92%
| 9.4.4 | APLICACIÓN DE EPOXICO Y FIJACIÓN DEL ACERO WP47 | 4 días | 230777539.104 | 25% | 2026-10-24 |  | 2026-10-28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 72.88%
| 9.4.5 | ENCONFRADO WP47 | 1 día | 49452329.808 | 5% | 2026-10-28 |  | 2026-10-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 72.88%
| 9.4.6 | VACIADO DE CONCRETO (APLICACIÓN PUENTE DE ADHERENCIA) WP47 | 1 día | 140114934.456 | 15% | 2026-10-29 |  | 2026-10-30 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 72.88%
| 9.4.7 | ADECUACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS REQUERIDAS WP47 | 3 días | 52335715.7687 | 6% | 2026-11-03 |  | 2026-11-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 71.19%
| 9.4.8 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP47 | 2 días | 46410609.0146 | 5% | 2026-11-07 |  | 2026-11-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 69.49%
| 9.5 | RECALCE 5 WP48 | 53 días | 922951821.5833 | 14.29% | 2026-07-25 |  | 2026-11-19 | 95% | 0% | 0% | 0% | 24.29% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 71.5% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80.73%
| 9.5.1 | LOCALIZACIÓN DEL ACERO WP48 | 1 día | 90662604.648 | 10% | 2026-07-25 |  | 2026-07-28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94.92%
| 9.5.2 | ESCARIFICADO Y LIMPIEZA DEL RECUBRIMIENTO WP48 | 4 días | 230777539.104 | 25% | 2026-07-28 |  | 2026-08-03 | 57.14% | 0% | 0% | 0% | 57.14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94.19%
| 9.5.3 | CORTE Y FIGURADO DE ACERO WP48 | 4 días | 82420549.68 | 9% | 2026-08-03 |  | 2026-08-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93.22%
| 9.5.4 | APLICACIÓN DE EPOXICO Y FIJACIÓN DEL ACERO WP48 | 4 días | 230777539.104 | 25% | 2026-11-03 |  | 2026-11-06 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 71.19%
| 9.5.5 | ENCONFRADO WP48 | 1 día | 49452329.808 | 5% | 2026-11-06 |  | 2026-11-07 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70.34%
| 9.5.6 | VACIADO DE CONCRETO (APLICACIÓN PUENTE DE ADHERENCIA) WP48 | 1 día | 140114934.456 | 15% | 2026-11-07 |  | 2026-11-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 69.49%
| 9.5.7 | ADECUACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS REQUERIDAS WP48 | 3 días | 52335715.7687 | 6% | 2026-11-09 |  | 2026-11-12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 69.49%
| 9.5.8 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP48 | 2 días | 46410609.0146 | 5% | 2026-11-17 |  | 2026-11-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 67.8%
| 9.6 | RECALCE 6 WP49 | 53 días | 922951821.5833 | 14.29% | 2026-07-25 |  | 2026-11-27 | 100% | 0% | 0% | 0% | 24.29% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 64% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 79.65%
| 9.6.1 | LOCALIZACIÓN DEL HACERO WP49 | 1 día | 90662604.648 | 10% | 2026-07-25 |  | 2026-07-28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94.92%
| 9.6.2 | ESCARIFICADO Y LIMPIEZA DEL RECUBRIMIENTO WP49 | 4 días | 230777539.104 | 25% | 2026-07-28 |  | 2026-08-03 | 57.14% | 0% | 0% | 0% | 57.14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94.19%
| 9.6.3 | CORTE Y FIGURADO DE ACERO WP49 | 4 días | 82420549.68 | 9% | 2026-08-03 |  | 2026-08-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93.22%
| 9.6.4 | APLICACIÓN DE EPOXICO Y FIJACIÓN DEL ACERO WP49 | 4 días | 230777539.104 | 25% | 2026-11-10 |  | 2026-11-14 | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 69.15%
| 9.6.5 | ENCONFRADO WP49 | 1 día | 49452329.808 | 5% | 2026-11-14 |  | 2026-11-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 67.8%
| 9.6.6 | VACIADO DE CONCRETO (APLICACIÓN PUENTE DE ADHERENCIA) WP49 | 1 día | 140114934.456 | 15% | 2026-11-17 |  | 2026-11-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 67.8%
| 9.6.7 | ADECUACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS REQUERIDAS WP49 | 3 días | 52335715.7687 | 6% | 2026-11-18 |  | 2026-11-20 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 67.8%
| 9.6.8 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP49 | 2 días | 46410609.0146 | 5% | 2026-11-25 |  | 2026-11-27 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 66.1%
| 9.7 | RECALCE 7 WP52 | 53 días | 922951821.5833 | 14.29% | 2026-07-29 |  | 2026-12-04 | 100% | 0% | 0% | 0% | 13.57% | 38% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 56.5% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 78.29%
| 9.7.1 | LOCALIZACIÓN DEL ACERO WP52 | 1 día | 90662604.648 | 10% | 2026-07-29 |  | 2026-07-31 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94.92%
| 9.7.2 | ESCARIFICADO Y LIMPIEZA DEL RECUBRIMIENTO WP52 | 4 días | 230777539.104 | 25% | 2026-07-31 |  | 2026-08-06 | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93.46%
| 9.7.3 | CORTE Y FIGURADO DE ACERO WP52 | 2 días | 82420549.68 | 9% | 2026-08-06 |  | 2026-08-11 | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92.09%
| 9.7.4 | APLICACIÓN DE EPOXICO Y FIJACIÓN DEL ACERO WP52 | 4 días | 230777539.104 | 25% | 2026-11-18 |  | 2026-11-23 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 66.95%
| 9.7.5 | ENCONFRADO WP52 | 1 día | 49452329.808 | 5% | 2026-11-23 |  | 2026-11-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 66.1%
| 9.7.6 | VACIADO DE CONCRETO (APLICACIÓN PUENTE DE ADHERENCIA) WP52 | 1 día | 140114934.456 | 15% | 2026-11-24 |  | 2026-11-25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 66.1%
| 9.7.7 | ADECUACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS REQUERIDAS WP52 | 3 días | 52335715.7687 | 6% | 2026-11-25 |  | 2026-11-27 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 66.1%
| 9.7.8 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP52 | 2 días | 46410609.0146 | 5% | 2026-12-02 |  | 2026-12-04 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 64.41%
| 9.8 | HITO 3: FIN DE ACTIVIDADES DE RECALCE | 0 días | 0 | 0% | 2026-12-04 |  | 2026-12-04 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 64.41%
| 10 | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CIMENTACIONES NUEVAS | 325 días | 180521375798.7247 | 86.6% | 2026-07-17 |  | 2027-08-07 | 99.99% | 0% | 0.001591% | 0.01414% | 0.04101% | 0.08724% | 0.1585% | 0.3368% | 0.5194% | 0.782% | 1.086% | 1.573% | 2.318% | 3.4% | 4.819% | 6.844% | 9.166% | 10.99% | 13.74% | 16.92% | 19.1% | 21.92% | 24.4% | 26.73% | 29.65% | 31.56% | 34.13% | 36.62% | 38.81% | 41.32% | 43.38% | 46.14% | 48.74% | 51.43% | 54.01% | 56.62% | 59.06% | 61.52% | 63.2% | 65.5% | 67.92% | 70.25% | 72.48% | 75.24% | 77.88% | 80.2% | 82.71% | 85.27% | 87.8% | 89.38% | 91.72% | 94% | 95.65% | 97.06% | 98.15% | 98.75% | 99.45% | 99.99% | 100% | 100% | 45.6%
| 10.1 | CIMENTACION WP50 | 68 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-07-17 |  | 2026-11-18 | 98.79% | 0% | 0.05409% | 0.4327% | 0.8113% | 1.19% | 2.222% | 6.799% | 10.65% | 13.67% | 13.67% | 13.67% | 16.41% | 22.86% | 32.26% | 41.67% | 64.85% | 65.6% | 78.07% | 98.79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75.99%
| 10.1.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO Y DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP50 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-07-17 |  | 2026-08-14 | 100% | 0% | 3.448% | 27.59% | 51.72% | 75.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94.21%
| 10.1.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP50 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-08-14 |  | 2026-08-22 | 88.89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 88.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 89.83%
| 10.1.3 | BANCO DE DUCTO WP50 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-08-22 |  | 2026-08-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 88.14%
| 10.1.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP50 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-08-26 |  | 2026-08-31 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 87.29%
| 10.1.5 | SOLADO WP50 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2026-09-22 |  | 2026-09-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 81.36%
| 10.1.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP50 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2026-09-24 |  | 2026-09-30 | 28.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80.15%
| 10.1.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP50 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2026-09-30 |  | 2026-10-16 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.65% | 58.82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 77.57%
| 10.1.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP50 | 3 días | 0 | 0% | 2026-10-16 |  | 2026-10-20 | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 74.92%
| 10.1.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP50 | 0 días | 0 | 0% | 2026-10-16 |  | 2026-10-16 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 76.27%
| 10.1.10 | FUNDIDA WP50 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2026-10-20 |  | 2026-10-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 74.58%
| 10.1.11 | CURADO DEL CONCRETO WP50 | 5 días | 0 | 0% | 2026-10-21 |  | 2026-10-28 | 37.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 73.52%
| 10.1.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP50 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2026-10-28 |  | 2026-10-31 | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 72.46%
| 10.1.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP50 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2026-10-31 |  | 2026-11-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 71.19%
| 10.1.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP50 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2026-11-03 |  | 2026-11-13 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70.11%
| 10.1.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP50 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2026-11-05 |  | 2026-11-18 | 64.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 64.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 69.13%
| 10.1.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP50 | 0 días | 0 | 0% | 2026-11-18 |  | 2026-11-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 67.8%
| 10.2 | CIMENTACION WP53 | 64 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-08-24 |  | 2026-11-18 | 99.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8714% | 4.511% | 8.839% | 16.41% | 23.11% | 33.1% | 41.67% | 64.85% | 65.6% | 66.72% | 83.54% | 99.03% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 76.41%
| 10.2.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP53 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-08-24 |  | 2026-09-01 | 55.56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 87.38%
| 10.2.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP53 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-09-01 |  | 2026-09-08 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85.59%
| 10.2.3 | BANCO DE DUCTO WP53 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-09-08 |  | 2026-09-11 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84.75%
| 10.2.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP53 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-09-11 |  | 2026-09-15 | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83.39%
| 10.2.5 | WP53 WP53 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2026-09-15 |  | 2026-09-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83.05%
| 10.2.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP53 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2026-09-17 |  | 2026-09-23 | 28.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 81.84%
| 10.2.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP53 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2026-09-23 |  | 2026-10-08 | 62.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.75% | 62.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 79.34%
| 10.2.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP53 | 3 días | 0 | 0% | 2026-10-08 |  | 2026-10-13 | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 76.84%
| 10.2.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP53 | 0 días | 0 | 0% | 2026-10-08 |  | 2026-10-08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 77.97%
| 10.2.10 | FUNDIDA WP53 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2026-10-13 |  | 2026-10-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 76.27%
| 10.2.11 | CURADO DEL CONCRETO WP53 | 5 días | 0 | 0% | 2026-10-14 |  | 2026-10-21 | 37.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75.21%
| 10.2.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP53 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2026-10-21 |  | 2026-10-24 | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 74.15%
| 10.2.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP53 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2026-10-24 |  | 2026-10-27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 72.88%
| 10.2.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP53 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2026-10-31 |  | 2026-11-12 | 53.85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 53.85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70.4%
| 10.2.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP53 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2026-11-04 |  | 2026-11-17 | 71.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.43% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 69.37%
| 10.2.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP53 | 0 días | 0 | 0% | 2026-11-18 |  | 2026-11-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 67.8%
| 10.3 | CIMENTACION WP15 | 64 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-09-01 |  | 2026-11-20 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7843% | 4.511% | 8.638% | 16.41% | 22.86% | 32.26% | 41.67% | 64.85% | 65.6% | 72.92% | 95.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75.02%
| 10.3.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP15 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-09-01 |  | 2026-09-08 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85.59%
| 10.3.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP15 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-09-08 |  | 2026-09-15 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83.9%
| 10.3.3 | BANCO DE DUCTO WP15 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-09-15 |  | 2026-09-18 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83.05%
| 10.3.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP15 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-09-18 |  | 2026-09-23 | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 81.64%
| 10.3.5 | SOLADO WP15 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2026-09-23 |  | 2026-09-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 81.36%
| 10.3.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP15 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2026-09-24 |  | 2026-09-30 | 28.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80.15%
| 10.3.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP15 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2026-09-30 |  | 2026-10-16 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.65% | 58.82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 77.57%
| 10.3.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP15 | 3 días | 0 | 0% | 2026-10-16 |  | 2026-10-20 | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 74.92%
| 10.3.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP15 | 0 días | 0 | 0% | 2026-10-16 |  | 2026-10-16 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 76.27%
| 10.3.10 | FUNDIDA WP15 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2026-10-20 |  | 2026-10-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 74.58%
| 10.3.11 | CURADO DEL CONCRETO WP15 | 5 días | 0 | 0% | 2026-10-21 |  | 2026-10-28 | 37.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 73.52%
| 10.3.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP15 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2026-10-28 |  | 2026-10-31 | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 72.46%
| 10.3.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP15 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2026-10-31 |  | 2026-11-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 71.19%
| 10.3.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP15 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2026-11-05 |  | 2026-11-14 | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 69.66%
| 10.3.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP15 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2026-11-06 |  | 2026-11-20 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.667% | 53.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 68.81%
| 10.3.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP15 | 0 días | 0 | 0% | 2026-11-20 |  | 2026-11-20 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 67.8%
| 10.4 | CIMENTACION WP14 | 64 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-09-08 |  | 2026-12-01 | 99.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7843% | 4.184% | 8.638% | 16.01% | 22.63% | 31.51% | 40.4% | 64.85% | 65.1% | 69.02% | 85.84% | 99.03% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 73.02%
| 10.4.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP14 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-09-08 |  | 2026-09-15 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83.9%
| 10.4.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP14 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-09-15 |  | 2026-09-23 | 44.44% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 82.11%
| 10.4.3 | BANCO DE DUCTO WP14 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-09-23 |  | 2026-09-25 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 81.36%
| 10.4.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP14 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-09-25 |  | 2026-09-30 | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 79.94%
| 10.4.5 | SOLADO WP14 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2026-09-30 |  | 2026-10-02 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 79.66%
| 10.4.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP14 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2026-10-02 |  | 2026-10-07 | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 78.25%
| 10.4.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP14 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2026-10-07 |  | 2026-10-24 | 94.44% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 55.56% | 94.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75.71%
| 10.4.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP14 | 3 días | 0 | 0% | 2026-10-24 |  | 2026-10-27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 72.88%
| 10.4.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP14 | 0 días | 0 | 0% | 2026-10-24 |  | 2026-10-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 72.88%
| 10.4.10 | FUNDIDA WP14 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2026-10-28 |  | 2026-10-28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 72.88%
| 10.4.11 | CURADO DEL CONCRETO WP14 | 5 días | 0 | 0% | 2026-10-28 |  | 2026-11-06 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 71.69%
| 10.4.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP14 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2026-11-06 |  | 2026-11-09 | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 69.92%
| 10.4.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP14 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2026-11-09 |  | 2026-11-11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 69.49%
| 10.4.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP14 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2026-11-13 |  | 2026-11-25 | 61.54% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.692% | 61.54% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 67.28%
| 10.4.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP14 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2026-11-18 |  | 2026-12-01 | 71.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.43% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 65.98%
| 10.4.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP14 | 0 días | 0 | 0% | 2026-12-01 |  | 2026-12-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 64.41%
| 10.5 | CIMENTACION WP16 | 64 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-07-24 |  | 2026-12-04 | 100% | 0% | 0% | 0.0253% | 0.2024% | 0.3795% | 0.5566% | 0.7337% | 0.9108% | 1.088% | 1.265% | 1.442% | 3.775% | 7.572% | 14.85% | 20.03% | 28.44% | 36.86% | 64.85% | 64.85% | 71.7% | 90.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 71.36%
| 10.5.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP16 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-07-24 |  | 2026-09-23 | 91.94% | 0% | 0% | 1.613% | 12.9% | 24.19% | 35.48% | 46.77% | 58.06% | 69.35% | 80.65% | 91.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 88.49%
| 10.5.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP16 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-09-23 |  | 2026-09-30 | 37.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80.3%
| 10.5.3 | BANCO DE DUCTO WP16 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-10-01 |  | 2026-10-03 | 66.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 79.1%
| 10.5.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP16 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-10-03 |  | 2026-10-08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 77.97%
| 10.5.5 | SOLADO WP16 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2026-10-08 |  | 2026-10-10 | 66.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 77.4%
| 10.5.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP16 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2026-10-10 |  | 2026-10-16 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 76.27%
| 10.5.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP16 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2026-10-16 |  | 2026-11-03 | 78.95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.263% | 42.11% | 78.95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 73.33%
| 10.5.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP16 | 3 días | 0 | 0% | 2026-11-03 |  | 2026-11-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 71.19%
| 10.5.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP16 | 0 días | 0 | 0% | 2026-11-03 |  | 2026-11-03 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 71.19%
| 10.5.10 | FUNDIDA WP16 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2026-11-05 |  | 2026-11-06 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 71.19%
| 10.5.11 | CURADO DEL CONCRETO WP16 | 5 días | 0 | 0% | 2026-11-06 |  | 2026-11-13 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 69.7%
| 10.5.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP16 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2026-11-14 |  | 2026-11-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 67.8%
| 10.5.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP16 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2026-11-18 |  | 2026-11-20 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 67.8%
| 10.5.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP16 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2026-11-19 |  | 2026-11-30 | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 65.96%
| 10.5.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP16 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2026-11-21 |  | 2026-12-04 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 65.25%
| 10.5.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP16 | 0 días | 0 | 0% | 2026-12-04 |  | 2026-12-04 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 64.41%
| 10.6 | CIMENTACION WP18 | 64 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-07-24 |  | 2026-12-12 | 99.74% | 0% | 0% | 0.02273% | 0.1819% | 0.341% | 0.5001% | 0.6592% | 0.8184% | 0.9775% | 1.137% | 1.296% | 1.455% | 3.04% | 7.572% | 14.11% | 18.26% | 27.71% | 36.59% | 53.26% | 64.85% | 68.73% | 86.42% | 99.74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 69.28%
| 10.6.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP18 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-07-24 |  | 2026-09-30 | 92.75% | 0% | 0% | 1.449% | 11.59% | 21.74% | 31.88% | 42.03% | 52.17% | 62.32% | 72.46% | 82.61% | 92.75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 87.64%
| 10.6.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP18 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-10-01 |  | 2026-10-08 | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 78.39%
| 10.6.3 | BANCO DE DUCTO WP18 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-10-08 |  | 2026-10-10 | 66.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 77.4%
| 10.6.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP18 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-10-13 |  | 2026-10-16 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 76.27%
| 10.6.5 | SOLADO WP18 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2026-10-16 |  | 2026-10-19 | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75%
| 10.6.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP18 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2026-10-19 |  | 2026-10-24 | 83.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 74.29%
| 10.6.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP18 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2026-10-24 |  | 2026-11-10 | 77.78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38.89% | 77.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 71.47%
| 10.6.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP18 | 3 días | 0 | 0% | 2026-11-10 |  | 2026-11-13 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 69.49%
| 10.6.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP18 | 0 días | 0 | 0% | 2026-11-10 |  | 2026-11-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 69.49%
| 10.6.10 | FUNDIDA WP18 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2026-11-13 |  | 2026-11-14 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 68.64%
| 10.6.11 | CURADO DEL CONCRETO WP18 | 5 días | 0 | 0% | 2026-11-14 |  | 2026-11-23 | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 67.29%
| 10.6.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP18 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2026-11-23 |  | 2026-11-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 66.1%
| 10.6.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP18 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2026-11-26 |  | 2026-11-28 | 66.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 65.54%
| 10.6.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP18 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2026-11-27 |  | 2026-12-09 | 61.54% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.692% | 61.54% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 63.89%
| 10.6.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP18 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2026-11-30 |  | 2026-12-12 | 92.31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38.46% | 92.31% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 63.23%
| 10.6.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP18 | 0 días | 0 | 0% | 2026-12-12 |  | 2026-12-12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 61.02%
| 10.7 | CIMENTACION WP9 | 67 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-07-28 |  | 2026-12-23 | 95.98% | 0% | 0% | 0% | 0.08595% | 0.2364% | 0.3868% | 0.5372% | 0.6876% | 0.838% | 0.9884% | 1.139% | 1.289% | 1.44% | 2.876% | 7.488% | 12.46% | 18.15% | 27.24% | 35.66% | 41.67% | 64.85% | 65.02% | 75.13% | 95.98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 67.02%
| 10.7.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP9 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-07-28 |  | 2026-10-08 | 91.78% | 0% | 0% | 0% | 5.479% | 15.07% | 24.66% | 34.25% | 43.84% | 53.42% | 63.01% | 72.6% | 82.19% | 91.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 86.21%
| 10.7.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP9 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-10-08 |  | 2026-10-16 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.22% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 76.65%
| 10.7.3 | BANCO DE DUCTO WP9 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-10-16 |  | 2026-10-20 | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 74.92%
| 10.7.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP9 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-10-20 |  | 2026-10-24 | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 74.24%
| 10.7.5 | SOLADO WP9 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2026-10-24 |  | 2026-10-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 72.88%
| 10.7.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP9 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2026-10-27 |  | 2026-10-31 | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 72.54%
| 10.7.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP9 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2026-10-31 |  | 2026-11-18 | 73.68% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36.84% | 73.68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 69.67%
| 10.7.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP9 | 3 días | 0 | 0% | 2026-11-18 |  | 2026-11-21 | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 67.37%
| 10.7.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP9 | 0 días | 0 | 0% | 2026-11-18 |  | 2026-11-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 67.8%
| 10.7.10 | FUNDIDA WP9 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2026-11-21 |  | 2026-11-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 66.1%
| 10.7.11 | CURADO DEL CONCRETO WP9 | 5 días | 0 | 0% | 2026-11-23 |  | 2026-11-30 | 62.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 65.47%
| 10.7.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP9 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2026-12-04 |  | 2026-12-09 | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 62.99%
| 10.7.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP9 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2026-12-09 |  | 2026-12-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 62.71%
| 10.7.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP9 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2026-12-09 |  | 2026-12-19 | 90.91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.27% | 90.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 61.33%
| 10.7.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP9 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2026-12-11 |  | 2026-12-23 | 61.54% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.692% | 61.54% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60.5%
| 10.7.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP9 | 0 días | 0 | 0% | 2026-12-23 |  | 2026-12-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 59.32%
| 10.8 | CIMENTACION WP8 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-07-29 |  | 2026-12-29 | 99.1% | 0% | 0% | 0% | 0.05882% | 0.1961% | 0.3333% | 0.4706% | 0.6078% | 0.7451% | 0.8823% | 1.02% | 1.157% | 1.294% | 1.431% | 2.222% | 6.799% | 12.16% | 16.89% | 24.2% | 33.61% | 41.67% | 64.85% | 65.6% | 85.06% | 99.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 65.43%
| 10.8.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP8 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-07-29 |  | 2026-10-16 | 100% | 0% | 0% | 0% | 3.75% | 12.5% | 21.25% | 30% | 38.75% | 47.5% | 56.25% | 65% | 73.75% | 82.5% | 91.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85.13%
| 10.8.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP8 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-10-16 |  | 2026-10-24 | 88.89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 88.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 74.58%
| 10.8.3 | BANCO DE DUCTO WP8 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-10-24 |  | 2026-10-27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 72.88%
| 10.8.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP8 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-10-28 |  | 2026-10-31 | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 72.46%
| 10.8.5 | SOLADO WP8 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2026-11-03 |  | 2026-11-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 71.19%
| 10.8.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP8 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2026-11-04 |  | 2026-11-10 | 42.86% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70.22%
| 10.8.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP8 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2026-11-10 |  | 2026-11-26 | 64.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.53% | 64.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 67.6%
| 10.8.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP8 | 3 días | 0 | 0% | 2026-11-26 |  | 2026-11-30 | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 65.08%
| 10.8.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP8 | 0 días | 0 | 0% | 2026-11-26 |  | 2026-11-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 66.1%
| 10.8.10 | FUNDIDA WP8 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2026-11-30 |  | 2026-12-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 64.41%
| 10.8.11 | CURADO DEL CONCRETO WP8 | 5 días | 0 | 0% | 2026-12-01 |  | 2026-12-09 | 44.44% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 63.47%
| 10.8.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP8 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2026-12-09 |  | 2026-12-12 | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 62.29%
| 10.8.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP8 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2026-12-12 |  | 2026-12-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 61.02%
| 10.8.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP8 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2026-12-12 |  | 2026-12-23 | 58.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60.31%
| 10.8.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP8 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2026-12-15 |  | 2026-12-29 | 73.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.67% | 73.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 59.32%
| 10.8.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP8 | 0 días | 0 | 0% | 2026-12-29 |  | 2026-12-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 57.63%
| 10.9 | CIMENTACION WP19 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-08-01 |  | 2027-01-06 | 96.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1292% | 0.2583% | 0.3875% | 0.5167% | 0.6459% | 0.775% | 0.9042% | 1.033% | 1.163% | 1.292% | 1.421% | 1.55% | 6.717% | 9.644% | 16.41% | 21.68% | 31.67% | 41.67% | 64.85% | 65.25% | 78.89% | 96.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 63.45%
| 10.9.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP19 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-08-01 |  | 2026-10-24 | 98.82% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.235% | 16.47% | 24.71% | 32.94% | 41.18% | 49.41% | 57.65% | 65.88% | 74.12% | 82.35% | 90.59% | 98.82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83.77%
| 10.9.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP19 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-10-24 |  | 2026-10-31 | 87.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 72.67%
| 10.9.3 | BANCO DE DUCTO WP19 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-10-31 |  | 2026-11-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 71.19%
| 10.9.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP19 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-11-05 |  | 2026-11-10 | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70.06%
| 10.9.5 | SOLADO WP19 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2026-11-10 |  | 2026-11-12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 69.49%
| 10.9.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP19 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2026-11-12 |  | 2026-11-18 | 28.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 68.28%
| 10.9.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP19 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2026-11-19 |  | 2026-12-04 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 65.57%
| 10.9.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP19 | 3 días | 0 | 0% | 2026-12-04 |  | 2026-12-09 | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 62.99%
| 10.9.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP19 | 0 días | 0 | 0% | 2026-12-04 |  | 2026-12-04 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 64.41%
| 10.9.10 | FUNDIDA WP19 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2026-12-09 |  | 2026-12-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 62.71%
| 10.9.11 | CURADO DEL CONCRETO WP19 | 5 días | 0 | 0% | 2026-12-10 |  | 2026-12-17 | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 61.44%
| 10.9.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP19 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2026-12-17 |  | 2026-12-21 | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60%
| 10.9.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP19 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2026-12-21 |  | 2026-12-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 59.32%
| 10.9.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP19 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2026-12-21 |  | 2027-01-02 | 92.31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38.46% | 92.31% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 58.15%
| 10.9.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP19 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2026-12-23 |  | 2027-01-06 | 66.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 57.4%
| 10.9.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP19 | 0 días | 0 | 0% | 2027-01-06 |  | 2027-01-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 55.93%
| 10.10 | CIMENTACION WP20 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-08-01 |  | 2027-01-15 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1156% | 0.2312% | 0.3467% | 0.4623% | 0.5779% | 0.6935% | 0.809% | 0.9246% | 1.04% | 1.156% | 1.271% | 1.387% | 1.502% | 4.184% | 8.494% | 14.85% | 21.23% | 29.64% | 38.06% | 64.85% | 64.85% | 75.3% | 95.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 61.49%
| 10.10.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP20 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-08-01 |  | 2026-11-03 | 95.79% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.368% | 14.74% | 22.11% | 29.47% | 36.84% | 44.21% | 51.58% | 58.95% | 66.32% | 73.68% | 81.05% | 88.42% | 95.79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 82.55%
| 10.10.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP20 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-11-03 |  | 2026-11-11 | 44.44% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70.24%
| 10.10.3 | BANCO DE DUCTO WP20 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-11-11 |  | 2026-11-13 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 69.49%
| 10.10.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP20 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-11-13 |  | 2026-11-19 | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 68.04%
| 10.10.5 | SOLADO WP20 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2026-11-19 |  | 2026-11-21 | 66.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 67.23%
| 10.10.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP20 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2026-11-21 |  | 2026-11-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 66.1%
| 10.10.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP20 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2026-11-26 |  | 2026-12-14 | 84.21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.53% | 47.37% | 84.21% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 63.43%
| 10.10.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP20 | 3 días | 0 | 0% | 2026-12-14 |  | 2026-12-16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 61.02%
| 10.10.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP20 | 0 días | 0 | 0% | 2026-12-14 |  | 2026-12-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 61.02%
| 10.10.10 | FUNDIDA WP20 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2026-12-17 |  | 2026-12-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 61.02%
| 10.10.11 | CURADO DEL CONCRETO WP20 | 5 días | 0 | 0% | 2026-12-17 |  | 2026-12-26 | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 59.49%
| 10.10.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP20 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2026-12-26 |  | 2026-12-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 57.63%
| 10.10.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP20 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2026-12-30 |  | 2026-12-31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 57.63%
| 10.10.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP20 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2026-12-30 |  | 2027-01-09 | 90.91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.27% | 90.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 56.24%
| 10.10.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP20 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2026-12-31 |  | 2027-01-15 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 55.4%
| 10.10.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP20 | 0 días | 0 | 0% | 2027-01-15 |  | 2027-01-15 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 54.24%
| 10.11 | CIMENTACION WP22 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-08-03 |  | 2027-01-23 | 99.72% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.07689% | 0.1845% | 0.2922% | 0.3998% | 0.5075% | 0.6151% | 0.7228% | 0.8304% | 0.938% | 1.046% | 1.153% | 1.261% | 1.369% | 1.476% | 2.876% | 7.488% | 14.11% | 18.83% | 27.71% | 36.59% | 41.67% | 64.85% | 68.32% | 86.25% | 99.72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 58.97%
| 10.11.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP22 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-08-03 |  | 2026-11-12 | 94.12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.902% | 11.76% | 18.63% | 25.49% | 32.35% | 39.22% | 46.08% | 52.94% | 59.8% | 66.67% | 73.53% | 80.39% | 87.25% | 94.12% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 81.24%
| 10.11.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP22 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-11-12 |  | 2026-11-20 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.22% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 68.17%
| 10.11.3 | BANCO DE DUCTO WP22 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-11-20 |  | 2026-11-24 | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 66.44%
| 10.11.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP22 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-11-24 |  | 2026-11-27 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 66.1%
| 10.11.5 | SOLADO WP22 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2026-11-27 |  | 2026-11-30 | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 64.83%
| 10.11.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP22 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2026-11-30 |  | 2026-12-04 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 64.41%
| 10.11.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP22 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2026-12-05 |  | 2026-12-22 | 77.78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38.89% | 77.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 61.3%
| 10.11.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP22 | 3 días | 0 | 0% | 2026-12-22 |  | 2026-12-26 | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 58.98%
| 10.11.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP22 | 0 días | 0 | 0% | 2026-12-22 |  | 2026-12-22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 59.32%
| 10.11.10 | FUNDIDA WP22 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2026-12-26 |  | 2026-12-28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 57.63%
| 10.11.11 | CURADO DEL CONCRETO WP22 | 5 días | 0 | 0% | 2026-12-28 |  | 2027-01-05 | 55.56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 56.87%
| 10.11.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP22 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-01-05 |  | 2027-01-08 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 55.93%
| 10.11.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP22 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-01-08 |  | 2027-01-12 | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 54.58%
| 10.11.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP22 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-01-08 |  | 2027-01-20 | 61.54% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.692% | 61.54% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 53.72%
| 10.11.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP22 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-01-12 |  | 2027-01-23 | 91.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 91.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 52.97%
| 10.11.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP22 | 0 días | 0 | 0% | 2027-01-23 |  | 2027-01-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50.85%
| 10.12 | CIMENTACION WP5 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-07-30 |  | 2027-02-02 | 99.03% | 0% | 0% | 0% | 0.02728% | 0.1228% | 0.2182% | 0.3137% | 0.4092% | 0.5047% | 0.6001% | 0.6956% | 0.7911% | 0.8866% | 0.982% | 1.078% | 1.173% | 1.268% | 1.364% | 1.459% | 1.555% | 5.687% | 10.65% | 16.57% | 23.63% | 32.05% | 40.46% | 64.85% | 65.05% | 78.32% | 99.03% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 56.78%
| 10.12.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP5 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-07-30 |  | 2026-11-21 | 99.13% | 0% | 0% | 0% | 1.739% | 7.826% | 13.91% | 20% | 26.09% | 32.17% | 38.26% | 44.35% | 50.43% | 56.52% | 62.61% | 68.7% | 74.78% | 80.87% | 86.96% | 93.04% | 99.13% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80.63%
| 10.12.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP5 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-11-21 |  | 2026-11-30 | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 65.59%
| 10.12.3 | BANCO DE DUCTO WP5 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-11-30 |  | 2026-12-02 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 64.41%
| 10.12.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP5 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-12-02 |  | 2026-12-07 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 63.56%
| 10.12.5 | SOLADO WP5 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2026-12-07 |  | 2026-12-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 62.71%
| 10.12.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP5 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2026-12-10 |  | 2026-12-15 | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 61.58%
| 10.12.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP5 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2026-12-15 |  | 2027-01-02 | 94.74% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.05% | 57.89% | 94.74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 58.88%
| 10.12.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP5 | 3 días | 0 | 0% | 2027-01-02 |  | 2027-01-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 55.93%
| 10.12.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP5 | 0 días | 0 | 0% | 2027-01-02 |  | 2027-01-02 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 55.93%
| 10.12.10 | FUNDIDA WP5 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-01-06 |  | 2027-01-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 55.93%
| 10.12.11 | CURADO DEL CONCRETO WP5 | 5 días | 0 | 0% | 2027-01-07 |  | 2027-01-15 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.22% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 54.61%
| 10.12.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP5 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-01-15 |  | 2027-01-19 | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 52.88%
| 10.12.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP5 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-01-19 |  | 2027-01-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 52.54%
| 10.12.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP5 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-01-19 |  | 2027-01-29 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 51.46%
| 10.12.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP5 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-01-20 |  | 2027-02-02 | 71.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.43% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50.73%
| 10.12.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP5 | 0 días | 0 | 0% | 2027-02-02 |  | 2027-02-02 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 49.15%
| 10.13 | CIMENTACION WP6 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-07-30 |  | 2027-02-10 | 98.79% | 0% | 0% | 0% | 0.02681% | 0.1207% | 0.2145% | 0.3083% | 0.4022% | 0.496% | 0.5899% | 0.6837% | 0.7776% | 0.8714% | 0.9653% | 1.059% | 1.153% | 1.247% | 1.341% | 1.434% | 1.528% | 1.569% | 5.246% | 8.839% | 16.41% | 22.63% | 31.51% | 40.4% | 64.85% | 65.05% | 78.07% | 98.79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 55.03%
| 10.13.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP6 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-07-30 |  | 2026-11-23 | 97.44% | 0% | 0% | 0% | 1.709% | 7.692% | 13.68% | 19.66% | 25.64% | 31.62% | 37.61% | 43.59% | 49.57% | 55.56% | 61.54% | 67.52% | 73.5% | 79.49% | 85.47% | 91.45% | 97.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80.39%
| 10.13.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP6 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-11-30 |  | 2026-12-07 | 62.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 63.77%
| 10.13.3 | BANCO DE DUCTO WP6 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-12-07 |  | 2026-12-11 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 62.71%
| 10.13.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP6 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-12-11 |  | 2026-12-15 | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 61.36%
| 10.13.5 | SOLADO WP6 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2026-12-15 |  | 2026-12-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 61.02%
| 10.13.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP6 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2026-12-17 |  | 2026-12-23 | 28.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 59.81%
| 10.13.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP6 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2026-12-23 |  | 2027-01-09 | 94.44% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 55.56% | 94.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 57.06%
| 10.13.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP6 | 3 días | 0 | 0% | 2027-01-09 |  | 2027-01-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 54.24%
| 10.13.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP6 | 0 días | 0 | 0% | 2027-01-09 |  | 2027-01-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 54.24%
| 10.13.10 | FUNDIDA WP6 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-01-14 |  | 2027-01-15 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 54.24%
| 10.13.11 | CURADO DEL CONCRETO WP6 | 5 días | 0 | 0% | 2027-01-15 |  | 2027-01-22 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 52.75%
| 10.13.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP6 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-01-22 |  | 2027-01-26 | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 51.19%
| 10.13.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP6 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-01-26 |  | 2027-01-28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50.85%
| 10.13.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP6 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-01-26 |  | 2027-02-05 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 49.77%
| 10.13.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP6 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-01-28 |  | 2027-02-10 | 64.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 64.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 48.79%
| 10.13.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP6 | 0 días | 0 | 0% | 2027-02-10 |  | 2027-02-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 47.46%
| 10.14 | CIMENTACION WP42 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-11-23 |  | 2027-02-17 | 98.79% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8714% | 1.569% | 4.837% | 8.638% | 15.45% | 21.11% | 29.1% | 37.1% | 64.85% | 64.85% | 78.07% | 98.79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 52.97%
| 10.14.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP42 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-11-23 |  | 2026-12-01 | 55.56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 65.35%
| 10.14.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP42 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-12-07 |  | 2026-12-15 | 55.56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 61.96%
| 10.14.3 | BANCO DE DUCTO WP42 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-12-15 |  | 2026-12-18 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 61.02%
| 10.14.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP42 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-12-18 |  | 2026-12-23 | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 59.6%
| 10.14.5 | SOLADO WP42 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2026-12-23 |  | 2026-12-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 59.32%
| 10.14.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP42 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2026-12-26 |  | 2026-12-31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 57.63%
| 10.14.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP42 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2026-12-31 |  | 2027-01-19 | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 45% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 54.83%
| 10.14.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP42 | 3 días | 0 | 0% | 2027-01-19 |  | 2027-01-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 52.54%
| 10.14.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP42 | 0 días | 0 | 0% | 2027-01-19 |  | 2027-01-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 52.54%
| 10.14.10 | FUNDIDA WP42 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-01-21 |  | 2027-01-22 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 52.54%
| 10.14.11 | CURADO DEL CONCRETO WP42 | 5 días | 0 | 0% | 2027-01-22 |  | 2027-01-29 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 51.06%
| 10.14.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP42 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-01-30 |  | 2027-02-02 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 49.15%
| 10.14.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP42 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-02-02 |  | 2027-02-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 49.15%
| 10.14.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP42 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-02-02 |  | 2027-02-12 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 48.07%
| 10.14.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP42 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-02-04 |  | 2027-02-17 | 64.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 64.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 47.09%
| 10.14.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP42 | 0 días | 0 | 0% | 2027-02-17 |  | 2027-02-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 45.76%
| 10.15 | CIMENTACION WP41 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-12-02 |  | 2027-02-25 | 95.56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4706% | 1.569% | 4.184% | 7.587% | 13.67% | 18.15% | 27.24% | 35.66% | 41.67% | 64.85% | 72.94% | 95.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50.57%
| 10.15.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP41 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-12-02 |  | 2026-12-11 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 63.22%
| 10.15.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP41 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-12-15 |  | 2026-12-23 | 44.44% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60.08%
| 10.15.3 | BANCO DE DUCTO WP41 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-12-23 |  | 2026-12-26 | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 58.9%
| 10.15.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP41 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-12-26 |  | 2026-12-31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 57.63%
| 10.15.5 | SOLADO WP41 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-01-02 |  | 2027-01-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 55.93%
| 10.15.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP41 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-01-05 |  | 2027-01-09 | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 55.59%
| 10.15.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP41 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-01-09 |  | 2027-01-27 | 73.68% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36.84% | 73.68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 52.72%
| 10.15.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP41 | 3 días | 0 | 0% | 2027-01-27 |  | 2027-01-29 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50.85%
| 10.15.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP41 | 0 días | 0 | 0% | 2027-01-27 |  | 2027-01-27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50.85%
| 10.15.10 | FUNDIDA WP41 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-01-30 |  | 2027-01-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 49.15%
| 10.15.11 | CURADO DEL CONCRETO WP41 | 5 días | 0 | 0% | 2027-01-30 |  | 2027-02-08 | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 48.64%
| 10.15.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP41 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-02-08 |  | 2027-02-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 47.46%
| 10.15.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP41 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-02-11 |  | 2027-02-12 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 47.46%
| 10.15.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP41 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-02-11 |  | 2027-02-20 | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 45.93%
| 10.15.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP41 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-02-12 |  | 2027-02-25 | 57.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 57.14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 45.16%
| 10.15.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP41 | 0 días | 0 | 0% | 2027-02-25 |  | 2027-02-25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 44.07%
| 10.16 | CIMENTACION WP40 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-12-11 |  | 2027-03-04 | 90.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1743% | 1.394% | 3.53% | 7.512% | 13.67% | 16.89% | 24.54% | 34.53% | 41.67% | 64.85% | 71.41% | 90.96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 48.66%
| 10.16.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP40 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-12-11 |  | 2026-12-19 | 88.89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 88.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 61.02%
| 10.16.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP40 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-12-23 |  | 2026-12-31 | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 58.19%
| 10.16.3 | BANCO DE DUCTO WP40 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-12-31 |  | 2027-01-05 | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 56.5%
| 10.16.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP40 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-01-05 |  | 2027-01-08 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 55.93%
| 10.16.5 | SOLADO WP40 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-01-09 |  | 2027-01-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 54.24%
| 10.16.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP40 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-01-13 |  | 2027-01-19 | 42.86% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 53.27%
| 10.16.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP40 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-01-19 |  | 2027-02-03 | 68.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 68.75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50.74%
| 10.16.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP40 | 3 días | 0 | 0% | 2027-02-03 |  | 2027-02-06 | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 48.73%
| 10.16.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP40 | 0 días | 0 | 0% | 2027-02-03 |  | 2027-02-03 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 49.15%
| 10.16.10 | FUNDIDA WP40 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-02-06 |  | 2027-02-08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 47.46%
| 10.16.11 | CURADO DEL CONCRETO WP40 | 5 días | 0 | 0% | 2027-02-08 |  | 2027-02-15 | 62.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 46.82%
| 10.16.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP40 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-02-15 |  | 2027-02-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 45.76%
| 10.16.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP40 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-02-18 |  | 2027-02-20 | 66.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 45.2%
| 10.16.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP40 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-02-18 |  | 2027-03-01 | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 43.93%
| 10.16.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP40 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-02-20 |  | 2027-03-04 | 53.85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 53.85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 43.29%
| 10.16.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP40 | 0 días | 0 | 0% | 2027-03-04 |  | 2027-03-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 42.37%
| 10.17 | CIMENTACION WP39 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-12-19 |  | 2027-03-12 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9982% | 2.876% | 7.482% | 10.65% | 16.89% | 24.54% | 34.53% | 41.67% | 64.85% | 71.41% | 90.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 46.89%
| 10.17.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP39 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-12-19 |  | 2026-12-29 | 63.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 58.71%
| 10.17.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP39 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-12-31 |  | 2027-01-08 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.22% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 56.31%
| 10.17.3 | BANCO DE DUCTO WP39 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-01-08 |  | 2027-01-13 | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 54.52%
| 10.17.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP39 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-01-13 |  | 2027-01-18 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 53.39%
| 10.17.5 | SOLADO WP39 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-01-19 |  | 2027-01-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 52.54%
| 10.17.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP39 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-01-20 |  | 2027-01-26 | 42.86% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 51.57%
| 10.17.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP39 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-01-26 |  | 2027-02-10 | 68.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 68.75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 49.05%
| 10.17.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP39 | 3 días | 0 | 0% | 2027-02-11 |  | 2027-02-13 | 66.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 46.89%
| 10.17.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP39 | 0 días | 0 | 0% | 2027-02-10 |  | 2027-02-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 47.46%
| 10.17.10 | FUNDIDA WP39 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-02-13 |  | 2027-02-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 45.76%
| 10.17.11 | CURADO DEL CONCRETO WP39 | 5 días | 0 | 0% | 2027-02-15 |  | 2027-02-22 | 62.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 45.13%
| 10.17.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP39 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-02-23 |  | 2027-02-25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 44.07%
| 10.17.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP39 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-02-25 |  | 2027-02-27 | 66.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 43.5%
| 10.17.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP39 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-02-25 |  | 2027-03-08 | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 42.23%
| 10.17.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP39 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-02-27 |  | 2027-03-12 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 41.53%
| 10.17.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP39 | 0 días | 0 | 0% | 2027-03-12 |  | 2027-03-12 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 40.68%
| 10.18 | CIMENTACION WP23 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-08-04 |  | 2027-03-20 | 99.74% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03971% | 0.1092% | 0.1787% | 0.2482% | 0.3177% | 0.3872% | 0.4567% | 0.5262% | 0.5956% | 0.6651% | 0.7346% | 0.8041% | 0.8736% | 0.9431% | 1.013% | 1.082% | 1.152% | 1.221% | 1.291% | 1.36% | 1.43% | 1.499% | 2.103% | 5.848% | 10.65% | 16.01% | 22.86% | 32.26% | 41.67% | 64.85% | 68.55% | 87.95% | 99.74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 45.24%
| 10.18.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP23 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-08-04 |  | 2027-01-08 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.532% | 6.962% | 11.39% | 15.82% | 20.25% | 24.68% | 29.11% | 33.54% | 37.97% | 42.41% | 46.84% | 51.27% | 55.7% | 60.13% | 64.56% | 68.99% | 73.42% | 77.85% | 82.28% | 86.71% | 91.14% | 95.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 74.22%
| 10.18.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP23 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-01-08 |  | 2027-01-18 | 72.73% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.091% | 72.73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 53.93%
| 10.18.3 | BANCO DE DUCTO WP23 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-01-18 |  | 2027-01-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 52.54%
| 10.18.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP23 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-01-20 |  | 2027-01-25 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 51.69%
| 10.18.5 | SOLADO WP23 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-01-27 |  | 2027-01-29 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50.85%
| 10.18.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP23 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-01-29 |  | 2027-02-03 | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 49.44%
| 10.18.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP23 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-02-03 |  | 2027-02-19 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.65% | 58.82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 47.06%
| 10.18.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP23 | 3 días | 0 | 0% | 2027-02-19 |  | 2027-02-22 | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 44.49%
| 10.18.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP23 | 0 días | 0 | 0% | 2027-02-19 |  | 2027-02-19 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 45.76%
| 10.18.10 | FUNDIDA WP23 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-02-23 |  | 2027-02-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 44.07%
| 10.18.11 | CURADO DEL CONCRETO WP23 | 5 días | 0 | 0% | 2027-02-23 |  | 2027-03-03 | 44.44% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 43.13%
| 10.18.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP23 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-03-03 |  | 2027-03-05 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 42.37%
| 10.18.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP23 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-03-05 |  | 2027-03-08 | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 41.1%
| 10.18.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP23 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-03-05 |  | 2027-03-16 | 66.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.333% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 40.25%
| 10.18.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP23 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-03-08 |  | 2027-03-20 | 92.31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38.46% | 92.31% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 39.5%
| 10.18.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP23 | 0 días | 0 | 0% | 2027-03-20 |  | 2027-03-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 37.29%
| 10.19 | CIMENTACION WP24 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-08-06 |  | 2027-03-31 | 96.95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0189% | 0.08504% | 0.1512% | 0.2173% | 0.2835% | 0.3496% | 0.4158% | 0.4819% | 0.548% | 0.6142% | 0.6803% | 0.7465% | 0.8126% | 0.8788% | 0.9449% | 1.011% | 1.077% | 1.143% | 1.209% | 1.276% | 1.342% | 1.408% | 1.474% | 1.54% | 4.837% | 9.644% | 16.01% | 21.68% | 31.67% | 41.67% | 64.85% | 65.6% | 81.52% | 96.95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 43.27%
| 10.19.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP24 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-08-06 |  | 2027-01-18 | 98.19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.205% | 5.422% | 9.639% | 13.86% | 18.07% | 22.29% | 26.51% | 30.72% | 34.94% | 39.16% | 43.37% | 47.59% | 51.81% | 56.02% | 60.24% | 64.46% | 68.67% | 72.89% | 77.11% | 81.33% | 85.54% | 89.76% | 93.98% | 98.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 72.76%
| 10.19.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP24 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-01-18 |  | 2027-01-26 | 55.56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 51.79%
| 10.19.3 | BANCO DE DUCTO WP24 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-01-26 |  | 2027-01-28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50.85%
| 10.19.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP24 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-01-28 |  | 2027-02-02 | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 49.72%
| 10.19.5 | SOLADO WP24 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-02-03 |  | 2027-02-05 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 49.15%
| 10.19.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP24 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-02-05 |  | 2027-02-10 | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 47.74%
| 10.19.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP24 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-02-11 |  | 2027-02-26 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 45.23%
| 10.19.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP24 | 3 días | 0 | 0% | 2027-02-26 |  | 2027-03-02 | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 42.71%
| 10.19.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP24 | 0 días | 0 | 0% | 2027-02-26 |  | 2027-02-26 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 44.07%
| 10.19.10 | FUNDIDA WP24 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-03-02 |  | 2027-03-03 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 42.37%
| 10.19.11 | CURADO DEL CONCRETO WP24 | 5 días | 0 | 0% | 2027-03-03 |  | 2027-03-10 | 37.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 41.31%
| 10.19.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP24 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-03-10 |  | 2027-03-13 | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 40.25%
| 10.19.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP24 | 7 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-03-13 |  | 2027-03-16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 38.98%
| 10.19.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP24 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-03-13 |  | 2027-03-27 | 93.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46.67% | 93.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 37.97%
| 10.19.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP24 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-03-16 |  | 2027-03-31 | 68.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 68.75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 37.18%
| 10.19.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP24 | 0 días | 0 | 0% | 2027-03-31 |  | 2027-03-31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 35.59%
| 10.20 | CIMENTACION WP25 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-08-10 |  | 2027-04-08 | 96.74% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.04586% | 0.1101% | 0.1743% | 0.2385% | 0.3027% | 0.3669% | 0.4311% | 0.4953% | 0.5595% | 0.6237% | 0.688% | 0.7522% | 0.8164% | 0.8806% | 0.9448% | 1.009% | 1.073% | 1.137% | 1.202% | 1.266% | 1.33% | 1.394% | 1.458% | 1.523% | 3.775% | 7.587% | 15.93% | 21.68% | 31.67% | 41.67% | 64.85% | 65.6% | 81.31% | 96.74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 41.52%
| 10.20.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP25 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-08-10 |  | 2027-01-27 | 97.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.924% | 7.018% | 11.11% | 15.2% | 19.3% | 23.39% | 27.49% | 31.58% | 35.67% | 39.77% | 43.86% | 47.95% | 52.05% | 56.14% | 60.23% | 64.33% | 68.42% | 72.51% | 76.61% | 80.7% | 84.8% | 88.89% | 92.98% | 97.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 71.19%
| 10.20.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP25 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-01-27 |  | 2027-02-03 | 37.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 49.79%
| 10.20.3 | BANCO DE DUCTO WP25 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-02-03 |  | 2027-02-06 | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 48.73%
| 10.20.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP25 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-02-06 |  | 2027-02-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 47.46%
| 10.20.5 | SOLADO WP25 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-02-11 |  | 2027-02-12 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 47.46%
| 10.20.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP25 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-02-12 |  | 2027-02-18 | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 46%
| 10.20.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP25 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-02-18 |  | 2027-03-05 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 43.54%
| 10.20.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP25 | 3 días | 0 | 0% | 2027-03-05 |  | 2027-03-09 | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 41.02%
| 10.20.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP25 | 0 días | 0 | 0% | 2027-03-05 |  | 2027-03-05 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 42.37%
| 10.20.10 | FUNDIDA WP25 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-03-09 |  | 2027-03-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 40.68%
| 10.20.11 | CURADO DEL CONCRETO WP25 | 5 días | 0 | 0% | 2027-03-10 |  | 2027-03-17 | 37.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 39.62%
| 10.20.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP25 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-03-17 |  | 2027-03-20 | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 38.56%
| 10.20.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP25 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-03-20 |  | 2027-03-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 37.29%
| 10.20.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP25 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-03-20 |  | 2027-04-03 | 93.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46.67% | 93.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 36.27%
| 10.20.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP25 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-03-24 |  | 2027-04-08 | 62.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.75% | 62.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 35.28%
| 10.20.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP25 | 0 días | 0 | 0% | 2027-04-08 |  | 2027-04-08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 33.9%
| 10.21 | CIMENTACION WP26 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-08-13 |  | 2027-04-16 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01782% | 0.08021% | 0.1426% | 0.205% | 0.2674% | 0.3297% | 0.3921% | 0.4545% | 0.5169% | 0.5793% | 0.6417% | 0.7041% | 0.7664% | 0.8288% | 0.8912% | 0.9536% | 1.016% | 1.078% | 1.141% | 1.203% | 1.266% | 1.328% | 1.39% | 1.453% | 1.515% | 3.04% | 7.497% | 14.11% | 20.09% | 28.98% | 37.86% | 64.85% | 64.85% | 71.41% | 90.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 39.37%
| 10.21.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP26 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-08-13 |  | 2027-02-04 | 96.59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.136% | 5.114% | 9.091% | 13.07% | 17.05% | 21.02% | 25% | 28.98% | 32.95% | 36.93% | 40.91% | 44.89% | 48.86% | 52.84% | 56.82% | 60.8% | 64.77% | 68.75% | 72.73% | 76.7% | 80.68% | 84.66% | 88.64% | 92.61% | 96.59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 69.86%
| 10.21.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP26 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-02-04 |  | 2027-02-11 | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 47.88%
| 10.21.3 | BANCO DE DUCTO WP26 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-02-12 |  | 2027-02-15 | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 46.19%
| 10.21.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP26 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-02-15 |  | 2027-02-19 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 45.76%
| 10.21.5 | SOLADO WP26 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-02-19 |  | 2027-02-22 | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 44.49%
| 10.21.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP26 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-02-22 |  | 2027-02-26 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 44.07%
| 10.21.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP26 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-02-26 |  | 2027-03-15 | 83.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.556% | 44.44% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 41.24%
| 10.21.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP26 | 3 días | 0 | 0% | 2027-03-15 |  | 2027-03-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 38.98%
| 10.21.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP26 | 0 días | 0 | 0% | 2027-03-15 |  | 2027-03-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 38.98%
| 10.21.10 | FUNDIDA WP26 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-03-18 |  | 2027-03-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 38.98%
| 10.21.11 | CURADO DEL CONCRETO WP26 | 5 días | 0 | 0% | 2027-03-18 |  | 2027-03-30 | 69.23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.38% | 69.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 37.03%
| 10.21.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP26 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-03-30 |  | 2027-04-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 35.59%
| 10.21.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP26 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-04-01 |  | 2027-04-03 | 66.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 35.03%
| 10.21.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP26 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-04-01 |  | 2027-04-12 | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 33.76%
| 10.21.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP26 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-04-03 |  | 2027-04-16 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 33.05%
| 10.21.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP26 | 0 días | 0 | 0% | 2027-04-16 |  | 2027-04-16 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 32.2%
| 10.22 | CIMENTACION WP27 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-08-12 |  | 2027-04-26 | 99.28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0253% | 0.08433% | 0.1434% | 0.2024% | 0.2614% | 0.3205% | 0.3795% | 0.4385% | 0.4975% | 0.5566% | 0.6156% | 0.6746% | 0.7337% | 0.7927% | 0.8517% | 0.9108% | 0.9698% | 1.029% | 1.088% | 1.147% | 1.206% | 1.265% | 1.324% | 1.383% | 1.442% | 1.501% | 1.56% | 6.717% | 10.65% | 17.14% | 24.54% | 32.53% | 40.52% | 64.85% | 65.51% | 85.13% | 99.28% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 36.75%
| 10.22.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP27 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-08-12 |  | 2027-02-13 | 99.46% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.613% | 5.376% | 9.14% | 12.9% | 16.67% | 20.43% | 24.19% | 27.96% | 31.72% | 35.48% | 39.25% | 43.01% | 46.77% | 50.54% | 54.3% | 58.06% | 61.83% | 65.59% | 69.35% | 73.12% | 76.88% | 80.65% | 84.41% | 88.17% | 91.94% | 95.7% | 99.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 68.89%
| 10.22.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP27 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-02-13 |  | 2027-02-20 | 87.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 45.55%
| 10.22.3 | BANCO DE DUCTO WP27 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-02-22 |  | 2027-02-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 44.07%
| 10.22.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP27 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-02-24 |  | 2027-03-01 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 43.22%
| 10.22.5 | SOLADO WP27 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-03-01 |  | 2027-03-03 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 42.37%
| 10.22.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP27 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-03-03 |  | 2027-03-08 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 41.53%
| 10.22.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP27 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-03-08 |  | 2027-03-27 | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 60% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 38.64%
| 10.22.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP27 | 3 días | 0 | 0% | 2027-03-27 |  | 2027-03-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 35.59%
| 10.22.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP27 | 0 días | 0 | 0% | 2027-03-27 |  | 2027-03-27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 35.59%
| 10.22.10 | FUNDIDA WP27 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-03-31 |  | 2027-03-31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 35.59%
| 10.22.11 | CURADO DEL CONCRETO WP27 | 5 días | 0 | 0% | 2027-03-31 |  | 2027-04-08 | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 34.46%
| 10.22.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP27 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-04-08 |  | 2027-04-10 | 66.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 33.33%
| 10.22.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP27 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-04-10 |  | 2027-04-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 32.2%
| 10.22.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP27 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-04-10 |  | 2027-04-21 | 58.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 31.5%
| 10.22.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP27 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-04-13 |  | 2027-04-26 | 78.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.57% | 78.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30.63%
| 10.22.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP27 | 0 días | 0 | 0% | 2027-04-26 |  | 2027-04-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 28.81%
| 10.23 | CIMENTACION WP28 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2027-02-13 |  | 2027-05-04 | 98.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.098% | 4.511% | 8.839% | 16.57% | 22.25% | 30.25% | 38.24% | 64.85% | 65.05% | 78.11% | 98.96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 34.39%
| 10.23.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP28 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2027-02-13 |  | 2027-02-22 | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 45.25%
| 10.23.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP28 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-02-23 |  | 2027-03-02 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 43.22%
| 10.23.3 | BANCO DE DUCTO WP28 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-03-02 |  | 2027-03-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 42.37%
| 10.23.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP28 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-03-05 |  | 2027-03-09 | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 41.02%
| 10.23.5 | SOLADO WP28 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-03-09 |  | 2027-03-11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 40.68%
| 10.23.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP28 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-03-11 |  | 2027-03-16 | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 39.55%
| 10.23.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP28 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-03-17 |  | 2027-04-05 | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 50% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 36.44%
| 10.23.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP28 | 3 días | 0 | 0% | 2027-04-05 |  | 2027-04-08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 33.9%
| 10.23.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP28 | 0 días | 0 | 0% | 2027-04-05 |  | 2027-04-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 33.9%
| 10.23.10 | FUNDIDA WP28 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-04-08 |  | 2027-04-09 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 33.9%
| 10.23.11 | CURADO DEL CONCRETO WP28 | 5 días | 0 | 0% | 2027-04-09 |  | 2027-04-16 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 32.42%
| 10.23.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP28 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-04-16 |  | 2027-04-20 | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30.85%
| 10.23.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP28 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-04-20 |  | 2027-04-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30.51%
| 10.23.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP28 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-04-20 |  | 2027-04-30 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 29.43%
| 10.23.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP28 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-04-22 |  | 2027-05-04 | 69.23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.38% | 69.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 28.55%
| 10.23.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP28 | 0 días | 0 | 0% | 2027-05-04 |  | 2027-05-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 27.12%
| 10.24 | CIMENTACION WP3 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2027-02-23 |  | 2027-05-13 | 95.83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6971% | 3.775% | 7.587% | 15.75% | 17.9% | 25.96% | 35.96% | 53.26% | 64.85% | 75.11% | 95.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 32.15%
| 10.24.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP3 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2027-02-23 |  | 2027-03-03 | 44.44% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 43.13%
| 10.24.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP3 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-03-03 |  | 2027-03-10 | 37.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 41.31%
| 10.24.3 | BANCO DE DUCTO WP3 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-03-10 |  | 2027-03-13 | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 40.25%
| 10.24.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP3 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-03-13 |  | 2027-03-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 38.98%
| 10.24.5 | SOLADO WP3 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-03-17 |  | 2027-03-19 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 38.98%
| 10.24.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP3 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-03-19 |  | 2027-03-29 | 72.73% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.091% | 72.73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 36.98%
| 10.24.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP3 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-03-29 |  | 2027-04-13 | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.25% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 34%
| 10.24.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP3 | 3 días | 0 | 0% | 2027-04-13 |  | 2027-04-16 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 32.2%
| 10.24.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP3 | 0 días | 0 | 0% | 2027-04-13 |  | 2027-04-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 32.2%
| 10.24.10 | FUNDIDA WP3 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-04-16 |  | 2027-04-17 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 31.36%
| 10.24.11 | CURADO DEL CONCRETO WP3 | 5 días | 0 | 0% | 2027-04-17 |  | 2027-04-24 | 87.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30.3%
| 10.24.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP3 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-04-24 |  | 2027-04-28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 28.81%
| 10.24.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP3 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-04-28 |  | 2027-04-30 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 28.81%
| 10.24.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP3 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-04-28 |  | 2027-05-08 | 90.91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.27% | 90.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 27.43%
| 10.24.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP3 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-04-30 |  | 2027-05-13 | 57.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 57.14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 26.51%
| 10.24.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP3 | 0 días | 0 | 0% | 2027-05-13 |  | 2027-05-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25.42%
| 10.25 | CIMENTACION WP4 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2027-03-03 |  | 2027-05-22 | 99.77% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5228% | 3.04% | 7.512% | 10.65% | 16.89% | 24.54% | 34.53% | 41.67% | 64.85% | 71.03% | 89% | 99.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 29.9%
| 10.25.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP4 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2027-03-03 |  | 2027-03-11 | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 41.24%
| 10.25.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP4 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-03-11 |  | 2027-03-18 | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 39.41%
| 10.25.3 | BANCO DE DUCTO WP4 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-03-18 |  | 2027-03-23 | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 37.85%
| 10.25.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP4 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-03-23 |  | 2027-03-30 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 36.44%
| 10.25.5 | SOLADO WP4 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-03-30 |  | 2027-03-31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 35.59%
| 10.25.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP4 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-03-31 |  | 2027-04-06 | 42.86% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 34.62%
| 10.25.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP4 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-04-06 |  | 2027-04-21 | 68.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 68.75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 32.1%
| 10.25.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP4 | 3 días | 0 | 0% | 2027-04-22 |  | 2027-04-24 | 66.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 29.94%
| 10.25.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP4 | 0 días | 0 | 0% | 2027-04-21 |  | 2027-04-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30.51%
| 10.25.10 | FUNDIDA WP4 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-04-24 |  | 2027-04-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 28.81%
| 10.25.11 | CURADO DEL CONCRETO WP4 | 5 días | 0 | 0% | 2027-04-26 |  | 2027-05-03 | 62.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 28.18%
| 10.25.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRAWP4 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-05-04 |  | 2027-05-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 27.12%
| 10.25.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP4 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-05-06 |  | 2027-05-08 | 66.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 26.55%
| 10.25.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP4 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-05-06 |  | 2027-05-18 | 69.23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.38% | 69.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25.16%
| 10.25.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP4 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-05-08 |  | 2027-05-22 | 93.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46.67% | 93.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 24.41%
| 10.25.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP4 | 0 días | 0 | 0% | 2027-05-22 |  | 2027-05-22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 22.03%
| 10.26 | CIMENTACION WP2 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2027-03-11 |  | 2027-06-01 | 99.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3486% | 2.059% | 5.491% | 8.638% | 16.01% | 22.86% | 32.26% | 41.67% | 64.85% | 65.51% | 85.06% | 99.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 27.86%
| 10.26.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP2 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2027-03-11 |  | 2027-03-19 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.22% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 39.36%
| 10.26.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP2 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-03-19 |  | 2027-03-30 | 66.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.333% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 36.86%
| 10.26.3 | BANCO DE DUCTO WP2 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-03-31 |  | 2027-04-02 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 35.59%
| 10.26.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP2 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-04-02 |  | 2027-04-07 | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 34.18%
| 10.26.5 | SOLADO WP2 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-04-07 |  | 2027-04-09 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 33.9%
| 10.26.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP2 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-04-09 |  | 2027-04-14 | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 32.49%
| 10.26.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP2 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-04-14 |  | 2027-04-30 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.65% | 58.82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30.11%
| 10.26.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP2 | 3 días | 0 | 0% | 2027-04-30 |  | 2027-05-03 | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 27.54%
| 10.26.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP2 | 0 días | 0 | 0% | 2027-04-30 |  | 2027-04-30 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 28.81%
| 10.26.10 | FUNDIDA WP2 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-05-04 |  | 2027-05-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 27.12%
| 10.26.11 | CURADO DEL CONCRETO WP2 | 5 días | 0 | 0% | 2027-05-04 |  | 2027-05-13 | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 26.1%
| 10.26.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP2 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-05-13 |  | 2027-05-15 | 66.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 24.86%
| 10.26.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP2 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-05-15 |  | 2027-05-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 23.73%
| 10.26.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP2 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-05-15 |  | 2027-05-26 | 58.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 23.02%
| 10.26.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP2 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-05-18 |  | 2027-06-01 | 73.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.67% | 73.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 22.03%
| 10.26.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP2 | 0 días | 0 | 0% | 2027-06-01 |  | 2027-06-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20.34%
| 10.27 | CIMENTACION WP43 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2027-03-19 |  | 2027-06-09 | 98.87% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1307% | 1.046% | 3.775% | 7.632% | 16.01% | 21.68% | 31.67% | 41.67% | 64.85% | 65.25% | 79.85% | 98.87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25.97%
| 10.27.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP43 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2027-03-19 |  | 2027-03-30 | 66.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.333% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 36.86%
| 10.27.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP43 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-03-31 |  | 2027-04-07 | 37.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 34.53%
| 10.27.3 | BANCO DE DUCTO WP43 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-04-07 |  | 2027-04-09 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 33.9%
| 10.27.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP43 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-04-10 |  | 2027-04-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 32.2%
| 10.27.5 | SOLADO WP43 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-04-14 |  | 2027-04-16 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 32.2%
| 10.27.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP43 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-04-16 |  | 2027-04-21 | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30.79%
| 10.27.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP43 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-04-22 |  | 2027-05-07 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 28.28%
| 10.27.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP43 | 3 días | 0 | 0% | 2027-05-07 |  | 2027-05-12 | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25.71%
| 10.27.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP43 | 0 días | 0 | 0% | 2027-05-07 |  | 2027-05-07 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 27.12%
| 10.27.10 | FUNDIDA WP43 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-05-12 |  | 2027-05-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25.42%
| 10.27.11 | CURADO DEL CONCRETO WP43 | 5 días | 0 | 0% | 2027-05-13 |  | 2027-05-20 | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 24.15%
| 10.27.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP43 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-05-20 |  | 2027-05-24 | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 22.71%
| 10.27.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP43 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-05-24 |  | 2027-05-25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 22.03%
| 10.27.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP43 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-05-24 |  | 2027-06-04 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 21.05%
| 10.27.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP43 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-05-26 |  | 2027-06-09 | 66.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20.11%
| 10.27.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP43 | 0 días | 0 | 0% | 2027-06-09 |  | 2027-06-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 18.64%
| 10.28 | CIMENTACION WP29 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2027-03-31 |  | 2027-06-16 | 96.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5882% | 3.775% | 7.587% | 15.93% | 21.51% | 30.92% | 40.32% | 64.85% | 65.18% | 77.17% | 96.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 24.14%
| 10.28.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP29 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2027-03-31 |  | 2027-04-07 | 37.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 34.53%
| 10.28.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP29 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-04-07 |  | 2027-04-14 | 37.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 32.84%
| 10.28.3 | BANCO DE DUCTO WP29 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-04-14 |  | 2027-04-17 | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 31.78%
| 10.28.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP29 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-04-17 |  | 2027-04-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30.51%
| 10.28.5 | SOLADO WP29 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-04-22 |  | 2027-04-23 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30.51%
| 10.28.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP29 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-04-23 |  | 2027-04-29 | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 29.06%
| 10.28.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP29 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-04-29 |  | 2027-05-15 | 94.12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.76% | 52.94% | 94.12% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 26.42%
| 10.28.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP29 | 3 días | 0 | 0% | 2027-05-15 |  | 2027-05-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 23.73%
| 10.28.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP29 | 0 días | 0 | 0% | 2027-05-15 |  | 2027-05-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 23.73%
| 10.28.10 | FUNDIDA WP29 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-05-19 |  | 2027-05-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 23.73%
| 10.28.11 | CURADO DEL CONCRETO WP29 | 5 días | 0 | 0% | 2027-05-20 |  | 2027-05-27 | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 22.46%
| 10.28.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP29 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-05-27 |  | 2027-06-01 | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20.9%
| 10.28.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP29 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-06-01 |  | 2027-06-03 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20.34%
| 10.28.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP29 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-06-01 |  | 2027-06-12 | 91.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 91.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 19.07%
| 10.28.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP29 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-06-03 |  | 2027-06-16 | 64.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 64.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 18.28%
| 10.28.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP29 | 0 días | 0 | 0% | 2027-06-16 |  | 2027-06-16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 16.95%
| 10.29 | CIMENTACION WP30 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2027-04-07 |  | 2027-06-25 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5882% | 3.775% | 7.572% | 14.56% | 20.03% | 28.44% | 36.86% | 64.85% | 64.85% | 71.41% | 90.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 22.1%
| 10.29.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP30 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2027-04-07 |  | 2027-04-14 | 37.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 32.84%
| 10.29.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP30 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-04-14 |  | 2027-04-21 | 37.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 31.14%
| 10.29.3 | BANCO DE DUCTO WP30 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-04-22 |  | 2027-04-24 | 66.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 29.94%
| 10.29.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP30 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-04-24 |  | 2027-04-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 28.81%
| 10.29.5 | SOLADO WP30 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-04-30 |  | 2027-05-01 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 27.97%
| 10.29.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP30 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-05-03 |  | 2027-05-07 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 27.12%
| 10.29.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP30 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-05-07 |  | 2027-05-25 | 78.95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.263% | 42.11% | 78.95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 24.17%
| 10.29.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP30 | 3 días | 0 | 0% | 2027-05-25 |  | 2027-05-27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 22.03%
| 10.29.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP30 | 0 días | 0 | 0% | 2027-05-25 |  | 2027-05-25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 22.03%
| 10.29.10 | FUNDIDA WP30 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-05-27 |  | 2027-05-28 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 22.03%
| 10.29.11 | CURADO DEL CONCRETO WP30 | 5 días | 0 | 0% | 2027-05-28 |  | 2027-06-05 | 88.89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 88.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20.34%
| 10.29.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP30 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-06-05 |  | 2027-06-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 18.64%
| 10.29.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP30 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-06-10 |  | 2027-06-12 | 66.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 18.08%
| 10.29.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP30 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-06-10 |  | 2027-06-21 | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 16.81%
| 10.29.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP30 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-06-12 |  | 2027-06-25 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 16.1%
| 10.29.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP30 | 0 días | 0 | 0% | 2027-06-25 |  | 2027-06-25 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 15.25%
| 10.30 | CIMENTACION WP31 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2027-04-14 |  | 2027-07-01 | 95.56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5882% | 3.04% | 7.572% | 14.85% | 20.03% | 28.44% | 36.86% | 64.85% | 64.85% | 72.94% | 95.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20.5%
| 10.30.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP31 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2027-04-14 |  | 2027-04-21 | 37.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 31.14%
| 10.30.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP31 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-04-22 |  | 2027-04-29 | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 29.24%
| 10.30.3 | BANCO DE DUCTO WP31 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-04-29 |  | 2027-05-01 | 66.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 28.25%
| 10.30.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP31 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-05-03 |  | 2027-05-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 27.12%
| 10.30.5 | SOLADO WP31 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-05-06 |  | 2027-05-08 | 66.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 26.55%
| 10.30.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP31 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-05-08 |  | 2027-05-14 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25.42%
| 10.30.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP31 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-05-14 |  | 2027-06-01 | 78.95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.263% | 42.11% | 78.95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 22.48%
| 10.30.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP31 | 3 días | 0 | 0% | 2027-06-01 |  | 2027-06-04 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20.34%
| 10.30.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP31 | 0 días | 0 | 0% | 2027-06-01 |  | 2027-06-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20.34%
| 10.30.10 | FUNDIDA WP31 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-06-04 |  | 2027-06-04 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20.34%
| 10.30.11 | CURADO DEL CONCRETO WP31 | 5 días | 0 | 0% | 2027-06-05 |  | 2027-06-14 | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 18.14%
| 10.30.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP31 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-06-14 |  | 2027-06-16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 16.95%
| 10.30.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP31 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-06-17 |  | 2027-06-18 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 16.95%
| 10.30.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP31 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-06-17 |  | 2027-06-26 | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 15.42%
| 10.30.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP31 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-06-18 |  | 2027-07-01 | 57.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 57.14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 14.65%
| 10.30.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP31 | 0 días | 0 | 0% | 2027-07-01 |  | 2027-07-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 13.56%
| 10.31 | CIMENTACION WP35 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2027-04-22 |  | 2027-07-10 | 99.74% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3486% | 2.304% | 7.482% | 12.16% | 17.38% | 25.17% | 34.05% | 41.67% | 64.85% | 68.58% | 86.42% | 99.74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 17.97%
| 10.31.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP35 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2027-04-22 |  | 2027-04-30 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.22% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 29.19%
| 10.31.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP35 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-04-30 |  | 2027-05-07 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 27.33%
| 10.31.3 | BANCO DE DUCTO WP35 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-05-07 |  | 2027-05-12 | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25.71%
| 10.31.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP35 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-05-12 |  | 2027-05-15 | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25%
| 10.31.5 | SOLADO WP35 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-05-15 |  | 2027-05-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 23.73%
| 10.31.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP35 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-05-18 |  | 2027-05-24 | 57.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57.14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 23%
| 10.31.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP35 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-05-24 |  | 2027-06-10 | 66.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.78% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20.24%
| 10.31.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP35 | 3 días | 0 | 0% | 2027-06-10 |  | 2027-06-14 | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 17.63%
| 10.31.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP35 | 0 días | 0 | 0% | 2027-06-10 |  | 2027-06-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 18.64%
| 10.31.10 | FUNDIDA WP35 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-06-14 |  | 2027-06-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 16.95%
| 10.31.11 | CURADO DEL CONCRETO WP35 | 5 días | 0 | 0% | 2027-06-15 |  | 2027-06-22 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 16.1%
| 10.31.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP35 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-06-22 |  | 2027-06-25 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 15.25%
| 10.31.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP35 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-06-25 |  | 2027-06-26 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 14.41%
| 10.31.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP35 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-06-25 |  | 2027-07-07 | 61.54% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.692% | 61.54% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 13.04%
| 10.31.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP35 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-06-28 |  | 2027-07-10 | 92.31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38.46% | 92.31% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 12.39%
| 10.31.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP35 | 0 días | 0 | 0% | 2027-07-10 |  | 2027-07-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10.17%
| 10.32 | CIMENTACION WP34 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2027-04-30 |  | 2027-07-21 | 98.87% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1743% | 1.394% | 5.687% | 9.644% | 16.71% | 22.86% | 32.26% | 41.67% | 64.85% | 65.6% | 82.34% | 98.87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 15.97%
| 10.32.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP34 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2027-04-30 |  | 2027-05-08 | 88.89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 88.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 27.12%
| 10.32.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP34 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-05-08 |  | 2027-05-17 | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 24.92%
| 10.32.3 | BANCO DE DUCTO WP34 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-05-17 |  | 2027-05-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 23.73%
| 10.32.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP34 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-05-20 |  | 2027-05-25 | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 22.6%
| 10.32.5 | SOLADO WP34 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-05-25 |  | 2027-05-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 22.03%
| 10.32.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP34 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-05-26 |  | 2027-06-02 | 37.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20.97%
| 10.32.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP34 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-06-02 |  | 2027-06-18 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.65% | 58.82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 18.25%
| 10.32.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP34 | 3 días | 0 | 0% | 2027-06-18 |  | 2027-06-22 | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 15.59%
| 10.32.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP34 | 0 días | 0 | 0% | 2027-06-18 |  | 2027-06-18 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 16.95%
| 10.32.10 | FUNDIDA WP34 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-06-22 |  | 2027-06-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 15.25%
| 10.32.11 | CURADO DEL CONCRETO WP34 | 5 días | 0 | 0% | 2027-06-23 |  | 2027-06-30 | 37.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 14.19%
| 10.32.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP34 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-06-30 |  | 2027-07-03 | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 13.14%
| 10.32.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP34 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-07-03 |  | 2027-07-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 11.86%
| 10.32.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP34 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-07-03 |  | 2027-07-16 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 11.02%
| 10.32.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP34 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-07-07 |  | 2027-07-21 | 66.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 9.944%
| 10.32.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP34 | 0 días | 0 | 0% | 2027-07-21 |  | 2027-07-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 8.475%
| 10.33 | CIMENTACION WP33 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2027-05-08 |  | 2027-07-30 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9982% | 4.511% | 8.494% | 15.45% | 20.25% | 30.25% | 40.24% | 64.85% | 65.02% | 73.84% | 91.52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 13.82%
| 10.33.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP33 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2027-05-08 |  | 2027-05-18 | 63.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 24.81%
| 10.33.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP33 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-05-18 |  | 2027-05-25 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 22.88%
| 10.33.3 | BANCO DE DUCTO WP33 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-05-26 |  | 2027-05-28 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 22.03%
| 10.33.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP33 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-05-28 |  | 2027-06-03 | 14.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20.58%
| 10.33.5 | SOLADO WP33 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-06-03 |  | 2027-06-04 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20.34%
| 10.33.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP33 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-06-05 |  | 2027-06-11 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 18.64%
| 10.33.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP33 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-06-11 |  | 2027-06-26 | 93.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.25% | 50% | 93.75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 16.1%
| 10.33.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP33 | 3 días | 0 | 0% | 2027-06-28 |  | 2027-06-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 13.56%
| 10.33.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP33 | 0 días | 0 | 0% | 2027-06-26 |  | 2027-06-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 13.56%
| 10.33.10 | FUNDIDA WP33 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-06-30 |  | 2027-07-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 13.56%
| 10.33.11 | CURADO DEL CONCRETO WP33 | 5 días | 0 | 0% | 2027-07-01 |  | 2027-07-09 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.22% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 12.24%
| 10.33.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP33 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-07-09 |  | 2027-07-14 | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10.45%
| 10.33.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP33 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-07-14 |  | 2027-07-16 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10.17%
| 10.33.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP33 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-07-14 |  | 2027-07-26 | 76.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.08% | 76.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 8.475%
| 10.33.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP33 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-07-16 |  | 2027-07-30 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.667% | 53.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 7.797%
| 10.33.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP33 | 0 días | 0 | 0% | 2027-07-30 |  | 2027-07-30 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 6.78%
| 10.34 | CIMENTACION WP32 | 61 días | 5328575640.9304 | 2.952% | 2027-05-18 |  | 2027-08-07 | 99.69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6946% | 3.321% | 7.461% | 12.42% | 18.08% | 27.14% | 35.52% | 53.06% | 64.61% | 66.19% | 81.3% | 99.69% | 100% | 100% | 11.35%
| 10.34.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP32 | 8 días | 83271780.8841 | 1.563% | 2027-05-18 |  | 2027-05-26 | 44.44% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 22.79%
| 10.34.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP32 | 7 días | 312374505.6688 | 5.862% | 2027-05-26 |  | 2027-06-04 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20.85%
| 10.34.3 | BANCO DE DUCTO WP32 | 3 días | 9527825.687 | 0.1788% | 2027-06-04 |  | 2027-06-08 | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 18.98%
| 10.34.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP32 | 2 días | 320494616.7176 | 6.015% | 2027-06-08 |  | 2027-06-12 | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 18.31%
| 10.34.5 | SOLADO WP32 | 1 día | 94303618.5494 | 1.77% | 2027-06-12 |  | 2027-06-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 16.95%
| 10.34.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP32 | 5 días | 179436034.1541 | 3.367% | 2027-06-15 |  | 2027-06-19 | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 16.61%
| 10.34.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP32 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.76% | 2027-06-19 |  | 2027-07-07 | 73.68% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36.84% | 73.68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 13.74%
| 10.34.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP32 | 3 días | 0 | 0% | 2027-07-07 |  | 2027-07-09 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 11.86%
| 10.34.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP32 | 0 días | 0 | 0% | 2027-07-07 |  | 2027-07-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 11.86%
| 10.34.10 | FUNDIDA WP32 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.1% | 2027-07-09 |  | 2027-07-10 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 11.02%
| 10.34.11 | CURADO DEL CONCRETO WP32 | 5 días | 0 | 0% | 2027-07-10 |  | 2027-07-21 | 58.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 9.463%
| 10.34.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP32 | 3 días | 72439256.3087 | 1.359% | 2027-07-21 |  | 2027-07-23 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 8.475%
| 10.34.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP32 | 2 días | 46410609.0146 | 0.871% | 2027-07-23 |  | 2027-07-26 | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 7.203%
| 10.34.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP32 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.79% | 2027-07-26 |  | 2027-08-05 | 45.45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.45% | 100% | 100% | 100% | 5.855%
| 10.34.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP32 | 7 días | 179532477.24 | 3.369% | 2027-07-28 |  | 2027-08-07 | 90.91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.27% | 90.91% | 100% | 100% | 5.393%
| 10.34.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP32 | 0 días | 0 | 0% | 2027-08-07 |  | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 3.39%
| 10.35 | HITO 4: FIN DE CIMENTACIONES NUEVAS | 0 días | 0 | 0% | 2027-08-07 |  | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 3.39%
| 11 | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONFORMACIÓN DE ZODMES | 311 días | 909298560 | 0.4362% | 2026-09-05 |  | 2027-08-07 | 99.85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.736% | 3.854% | 5.972% | 8.091% | 10.47% | 13.5% | 16.54% | 19.57% | 22.61% | 25.64% | 28.68% | 31.71% | 34.74% | 37.78% | 40.81% | 43.85% | 46.37% | 48.51% | 50.65% | 52.7% | 54.47% | 56.24% | 58.02% | 59.79% | 61.56% | 63.33% | 65.1% | 66.87% | 68.64% | 70.41% | 72.38% | 74.32% | 76.26% | 78.2% | 80.14% | 82.08% | 84.01% | 85.95% | 87.89% | 89.83% | 91.77% | 93.34% | 94.43% | 95.51% | 96.59% | 97.68% | 98.76% | 99.85% | 100% | 100% | 49.95%
| 11.1 | CONFORMACIÓN DE ZODMES 1,3,4,6,8 | 90 días | 216499657.1429 | 23.81% | 2026-09-05 |  | 2027-01-18 | 97.79% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.147% | 10.29% | 15.44% | 20.59% | 25.74% | 30.88% | 36.03% | 41.18% | 46.32% | 51.47% | 56.62% | 61.76% | 66.91% | 72.06% | 77.21% | 82.35% | 87.5% | 92.65% | 97.79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 69.12%
| 11.2 | CONFORMACIÓN DE ZODMES 2,5,7 | 90 días | 129899794.2857 | 14.29% | 2026-09-08 |  | 2026-12-28 | 97.32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.571% | 9.821% | 16.07% | 22.32% | 28.57% | 34.82% | 41.07% | 47.32% | 53.57% | 59.82% | 66.07% | 72.32% | 78.57% | 84.82% | 91.07% | 97.32% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 71.31%
| 11.3 | CONFORMACIÓN DE ZODMES 9,10,11,12,14 | 160 días | 216499657.1429 | 23.81% | 2026-10-08 |  | 2027-04-07 | 97.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.099% | 4.945% | 8.791% | 12.64% | 16.48% | 20.33% | 24.18% | 28.02% | 31.87% | 35.71% | 39.56% | 43.41% | 47.25% | 51.1% | 54.95% | 58.79% | 62.64% | 66.48% | 70.33% | 74.18% | 78.02% | 81.87% | 85.71% | 89.56% | 93.41% | 97.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 55.57%
| 11.4 | CONFORMACIÓN DE ZODMES 13,15,16,18 | 140 días | 173199725.7143 | 19.05% | 2027-01-18 |  | 2027-06-22 | 97.44% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.205% | 7.692% | 12.18% | 16.67% | 21.15% | 25.64% | 30.13% | 34.62% | 39.1% | 43.59% | 48.08% | 52.56% | 57.05% | 61.54% | 66.03% | 70.51% | 75% | 79.49% | 83.97% | 88.46% | 92.95% | 97.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 34.02%
| 11.5 | CONFORMACIÓN DE ZODMES 17,19,20,21 | 90 días | 173199725.7143 | 19.05% | 2027-04-07 |  | 2027-08-07 | 99.19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.439% | 8.13% | 13.82% | 19.51% | 25.2% | 30.89% | 36.59% | 42.28% | 47.97% | 53.66% | 59.35% | 65.04% | 70.73% | 76.42% | 82.11% | 87.8% | 93.5% | 99.19% | 100% | 100% | 18.89%
| 12 | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR LLAMADO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y PERSONAL | 240 días | 11729331452.1 | 5.627% | 2027-06-22 |  | 2027-08-28 | 88.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.882% | 16.18% | 26.47% | 36.76% | 47.06% | 57.35% | 67.65% | 77.94% | 88.24% | 7.178%
| 12.1 | EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS POR LLLAMADO | 240 días | 3265847514.6 | 27.84% | 2027-06-22 |  | 2027-08-28 | 88.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.882% | 16.18% | 26.47% | 36.76% | 47.06% | 57.35% | 67.65% | 77.94% | 88.24% | 7.178%
| 12.2 | ACTIVIDADES Y SUMINISTRO DE PERSONAL POR LLAMADO | 240 días | 8463483937.5 | 72.16% | 2027-06-22 |  | 2027-08-28 | 88.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.882% | 16.18% | 26.47% | 36.76% | 47.06% | 57.35% | 67.65% | 77.94% | 88.24% | 7.178%
| 13 | HITO 5: FIN DE ACTIVIDADES DE OBA | 0 días | 0 | 0% | 2027-08-28 |  | 2027-08-28 | 0% | [59 empty] | 0% | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
| 14 | ACTIVIDADES FINALES | 12 días | 0 | 0% | 2027-08-28 |  | 2027-09-07 | 0% | [59 empty] | 0% | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
| 14.1 | DESMOVILIZACION | 12 días | 0 | 0% | 2027-08-28 |  | 2027-09-07 | 0% | [59 empty] | 0% | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
| 14.2 | CIERRES ADMINISTRATIVOS Y GESTIÓN DE ENTORNO FINAL | 12 días | 0 | 0% | 2027-08-28 |  | 2027-09-07 | 0% | [59 empty] | 0% | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
| 14.3 | CONFORMACIÓN Y ENTREGA DE DOSSIER | 12 días | 0 | 0% | 2027-08-28 |  | 2027-09-07 | 0% | [59 empty] | 0% | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
| 15 | HITO 6: ACTA DE TERMINACIÓN DE LA ODS | 0 días | 0 | 0% | 2027-09-07 |  | 2027-09-07 | 0% | [59 empty] | 0% | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20

## PDT ODS02 LATE (hidden)
CW381147-ODS002: CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS Y CIMENTACIONES DE AEROGENERADORES DEL PARQUE EÓLICO WINDPESHI | [5 empty] | SEMANAS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58
 | time axis 2026-07-15 to 2027-08-20
[6 empty] | AVANCES PROGRAMADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 16654356.1768 | 74944602.7957 | 141562027.503 | 218588424.8208 | 320916594.3055 | 479381249.4466 | 578030407.7844 | 710296086.6888 | 1425383366.4743 | 2405317924.952 | 3349848126.5031 | 5324094476.7193 | 7519355007.8944 | 9296198431.2523 | 11251405401.1007 | 13825967797.3065 | 16249058697.5654 | 17710310951.4011 | 19860952178.5881 | 22328960847.1914 | 24223692439.9709 | 25675962920.1914 | 28044634987.3938 | 30901690403.4647 | 33079621685.273 | 36240581983.1982 | 39771166360.3883 | 43865972532.3022 | 47166103127.9507 | 55232522712.8553 | 59241722704.8805 | 68371102300.1191 | 73926067722.4969 | 80526779214.6983 | 86284740647.7866 | 93748685902.0145 | 100509002802.6014 | 109424700071.8869 | 114436344465.0566 | 123433637388.9382 | 128581676822.3091 | 137993511945.2685 | 144820443544.2822 | 153896718529.5151 | 161178575917.3317 | 169439588305.9431 | 177443377065.9238 | 186191556193.7498 | 191538354500.1888 | 197686817795.1306 | 201754347263.3031 | 205621288626.7422 | 208372089832.6349 | 208446097133.0079 | 208446097133.0079
[6 empty] | FECHAS | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 2026-09-18 | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 2026-10-09 | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 2026-11-13 | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 2026-12-18 | 2026-12-25 | 2027-01-01 | 2027-01-08 | 2027-01-15 | 2027-01-22 | 2027-01-29 | 2027-02-05 | 2027-02-12 | 2027-02-19 | 2027-02-26 | 2027-03-05 | 2027-03-12 | 2027-03-19 | 2027-03-26 | 2027-04-02 | 2027-04-09 | 2027-04-16 | 2027-04-23 | 2027-04-30 | 2027-05-07 | 2027-05-14 | 2027-05-21 | 2027-05-28 | 2027-06-04 | 2027-06-11 | 2027-06-18 | 2027-06-25 | 2027-07-02 | 2027-07-09 | 2027-07-16 | 2027-07-23 | 2027-07-30 | 2027-08-06 | 2027-08-13 | 2027-08-20
EDT | Nombre de tarea | Duración | Costo | PESO RELATIVO AL CAPITULO (%) | Comienzo | Fin | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00799% | 0.03595% | 0.06791% | 0.1049% | 0.154% | 0.23% | 0.2773% | 0.3408% | 0.6838% | 1.154% | 1.607% | 2.554% | 3.607% | 4.46% | 5.398% | 6.633% | 7.795% | 8.496% | 9.528% | 10.71% | 11.62% | 12.32% | 13.45% | 14.82% | 15.87% | 17.39% | 19.08% | 21.04% | 22.63% | 26.5% | 28.42% | 32.8% | 35.47% | 38.63% | 41.39% | 44.98% | 48.22% | 52.5% | 54.9% | 59.22% | 61.69% | 66.2% | 69.48% | 73.83% | 77.32% | 81.29% | 85.13% | 89.32% | 91.89% | 94.84% | 96.79% | 98.64% | 99.96% | 100% | 100%
0 | ODS02_IIWAKAI | 357 días | 208446097133.008 | 100% | 2026-07-15 | 2027-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16654356.1768 | 74944602.7957 | 141562027.503 | 218588424.8208 | 320916594.3055 | 479381249.4466 | 578030407.7844 | 710296086.6888 | 1425383366.4743 | 2405317924.952 | 3349848126.5031 | 5324094476.7193 | 7519355007.8944 | 9296198431.2523 | 11251405401.1007 | 13825967797.3065 | 16249058697.5654 | 17710310951.4011 | 19860952178.5881 | 22328960847.1914 | 24223692439.9709 | 25675962920.1914 | 28044634987.3938 | 30901690403.4647 | 33079621685.273 | 36240581983.1982 | 39771166360.3883 | 43865972532.3022 | 47166103127.9507 | 55232522712.8553 | 59241722704.8805 | 68371102300.1191 | 73926067722.4969 | 80526779214.6983 | 86284740647.7866 | 93748685902.0145 | 100509002802.6014 | 109424700071.8869 | 114436344465.0566 | 123433637388.9382 | 128581676822.3091 | 137993511945.2685 | 144820443544.2822 | 153896718529.5151 | 161178575917.3317 | 169439588305.9431 | 177443377065.9238 | 186191556193.7498 | 191538354500.1888 | 197686817795.1306 | 201754347263.3031 | 205621288626.7422 | 208372089832.6349 | 208446097133.0079 | 208446097133.0079
1 | HITO 1: ACTA DE INICIO | 0 días | 0 | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | PRELIMINARES GENERALES | 21 días | 0 | 0% | 2026-07-15 | 2026-08-06 | 4.348% | 13.04% | 43.48% | 73.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.1 | ENTREGA DE DOCUMENTOS HABILITADORES | 0 días | 0 | 0% | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.2 | ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE EJECUCION DEL PROYECTO | 0 días | 0 | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.3 | REVISIÓN Y RECEPCIÓN DE INGENIERIA | 21 días | 0 | 0% | 2026-07-15 | 2026-08-06 | 4.348% | 13.04% | 43.48% | 73.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3 | SOCIALIZACIÓN CON COMUNIDADES | 30 días | 0 | 0% | 2026-08-06 | 2027-04-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7722% | 3.475% | 6.178% | 8.88% | 11.58% | 14.29% | 16.99% | 19.69% | 22.39% | 25.1% | 27.8% | 30.5% | 33.2% | 35.91% | 38.61% | 41.31% | 44.02% | 46.72% | 49.42% | 52.12% | 54.83% | 57.53% | 60.23% | 62.93% | 65.64% | 68.34% | 71.04% | 73.75% | 76.45% | 79.15% | 81.85% | 84.56% | 87.26% | 89.96% | 92.66% | 95.37% | 98.07% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.1 | REUNIONES RIO PATAJATAMA | 0 días | 0 | 0% | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.2 | REUNIONES RIO ROMANA | 0 días | 0 | 0% | 2027-01-16 | 2027-01-16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.3 | REUNIONES RIO UTKAP | 0 días | 0 | 0% | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.4 | REUNIONES RIO CALINCHON | 0 días | 0 | 0% | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.5 | REUNIONES RIO CAÑAVERAL | 0 días | 0 | 0% | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.6 | REUNIONES RIO KAMUSHIPA | 0 días | 0 | 0% | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.7 | REUNIONES RIO FLOR DE LA FRONTERA | 0 días | 0 | 0% | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.8 | REUNIONES RIO JAIKA KALINCHON | 0 días | 0 | 0% | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.9 | REUNIONES RIO MASHUMANA | 0 días | 0 | 0% | 2027-02-18 | 2027-02-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.10 | REUNIONES RIO MASHUMANA WANE | 0 días | 0 | 0% | 2027-03-06 | 2027-03-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.11 | REUNIONES RIO MATAJUNAY | 0 días | 0 | 0% | 2027-04-21 | 2027-04-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.12 | REUNIONES RIO MANNAJUYAY | 0 días | 0 | 0% | 2027-04-21 | 2027-04-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.13 | REUNIONES RIO WINPESHI | 0 días | 0 | 0% | 2027-04-21 | 2027-04-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3.14 | REUNIONES RIO JAMUCHERRU | 0 días | 0 | 0% | 2027-04-21 | 2027-04-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4 | PUBLICACIÓN DE VACANTES/CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 20 días | 0 | 0% | 2026-07-15 | 2026-08-06 | 4.348% | 13.04% | 43.48% | 73.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
5 | SUMINISTRO DE MATERIALES | 21 días | 0 | 0% | 2026-12-24 | 2027-01-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.692% | 34.62% | 61.54% | 88.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
5.1 | SUMINISTRO DE MATERIALES CIVILES: ANCHOR CAGE (CLIENTE) | 14 días | 0 | 0% | 2027-01-02 | 2027-01-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41.18% | 82.35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
5.2 | SUMINISTRO DE MATERIALES CIVILES: ACEROS DE REFUERSO | 7 días | 0 | 0% | 2026-12-24 | 2027-01-12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 45% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
6 | HITO 2: INICIO DE ACTIVIDADES EN CAMPO | 0 días | 0 | 0% | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
7 | PISCINA INDUSTRIAL | 32 días | 461790780 | 0.2215% | 2026-08-11 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.22% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
7.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RECONFORMACION PISCINA INDUSTRIAL | 14 días | 0 | 0% | 2026-08-11 | 2026-08-27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.53% | 64.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
7.2 | INSTALACION DE GEOMEMBRANA PISCINA INDUSTRIAL | 10 días | 0 | 0% | 2026-08-27 | 2026-09-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
7.3 | CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PUA PISCINA INDUSTRIAL | 14 días | 0 | 0% | 2027-07-23 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.25% | 50% | 93.75% | 100% | 100%
7.4 | CONSTRUCCION CUNETA PERIMETRAL PISCINA INDUSTRIAL | 8 días | 461790780 | 100% | 2027-02-04 | 2027-02-12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.22% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
8 | ZONAS DE CAMPAMENTOS - FAENAS | 305 días | 8363637791.1 | 4.012% | 2026-09-01 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02599% | 0.07147% | 0.1211% | 0.1611% | 2.336% | 4.797% | 7.004% | 9.211% | 11.42% | 13.62% | 15.83% | 18.04% | 20.24% | 22.45% | 24.66% | 26.86% | 29.07% | 31.28% | 33.48% | 35.69% | 37.9% | 40.1% | 42.31% | 44.52% | 46.72% | 48.93% | 51.14% | 53.34% | 55.55% | 57.76% | 59.96% | 62.17% | 64.38% | 66.58% | 68.79% | 71% | 73.2% | 75.41% | 77.62% | 79.82% | 82.03% | 84.24% | 86.44% | 88.65% | 90.86% | 93.06% | 95.27% | 97.48% | 99.68% | 100% | 100%
8.1 | CONFORMACIÓN DEL AREA ZONAS DE CAMPAMENTOS - FAENAS | 14 días | 8694000 | 0.1039% | 2026-09-01 | 2026-09-16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 68.75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
8.2 | INSTALACIÓN DE CONTENEDORES Y EQUIPOS ZONAS DE CAMPAMENTOS - FAENAS | 10 días | 5260179.12 | 0.06289% | 2026-09-16 | 2026-09-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.27% | 90.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
8.3 | INSTALACIÓN DE LAS FACILIDADES ELECTRICAS E HIDRÚALICAS DE LOS CONTENEDORES ZONAS DE CAMPAMENTOS - FAENAS | 8 días | 70893128.16 | 0.8476% | 2026-09-26 | 2026-10-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
8.4 | ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTOS | 280 días | 8278790483.82 | 98.99% | 2026-09-28 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.592% | 3.822% | 6.051% | 8.28% | 10.51% | 12.74% | 14.97% | 17.2% | 19.43% | 21.66% | 23.89% | 26.11% | 28.34% | 30.57% | 32.8% | 35.03% | 37.26% | 39.49% | 41.72% | 43.95% | 46.18% | 48.41% | 50.64% | 52.87% | 55.1% | 57.32% | 59.55% | 61.78% | 64.01% | 66.24% | 68.47% | 70.7% | 72.93% | 75.16% | 77.39% | 79.62% | 81.85% | 84.08% | 86.31% | 88.54% | 90.76% | 92.99% | 95.22% | 97.45% | 99.68% | 100% | 100%
9 | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CIMENTACIONES EXISTENTES | 101 días | 6460662751.0834 | 3.099% | 2026-09-04 | 2027-03-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3508% | 1.403% | 1.403% | 1.403% | 4.022% | 7.432% | 8.046% | 15.43% | 24.74% | 26.55% | 29% | 32.19% | 32.83% | 32.83% | 32.83% | 32.83% | 32.83% | 32.83% | 34.62% | 37.68% | 41.15% | 43.97% | 43.97% | 47.92% | 51.99% | 69.71% | 78.76% | 96.36% | 99.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.1 | RECALCE 1 WP44 | 57 días | 922951821.5833 | 14.29% | 2026-09-04 | 2027-02-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.456% | 9.823% | 9.823% | 9.823% | 9.823% | 9.823% | 9.823% | 9.823% | 9.823% | 9.823% | 9.823% | 9.823% | 9.823% | 9.823% | 9.823% | 9.823% | 9.823% | 9.823% | 22.33% | 43.76% | 43.76% | 43.76% | 43.76% | 71.44% | 91.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.1.1 | LOCALIZACIÓN DEL ACERO WP44 | 1 día | 90662604.648 | 9.823% | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.1.2 | PERFORACION, ESCARIFICADO Y LIMPIEZA DEL RECUBRIMIENTO WP44 | 4 días | 230777539.104 | 25% | 2027-01-05 | 2027-01-12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.1.3 | CORTE Y FIGURADO DE ACERO WP44 | 2 días | 82420549.68 | 8.93% | 2027-01-12 | 2027-01-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.1.4 | APLICACIÓN DE EPOXICO Y FIJACIÓN DEL ACERO WP44 | 4 días | 230777539.104 | 25% | 2027-02-08 | 2027-02-12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.1.5 | ENCONFRADO WP44 | 1 día | 49452329.808 | 5.358% | 2027-02-12 | 2027-02-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.1.6 | VACIADO DE CONCRETO (APLICACIÓN PUENTE DE ADHERENCIA) WP44 | 1 día | 140114934.456 | 15.18% | 2027-02-13 | 2027-02-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.1.7 | ADECUACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS REQUERIDAS WP44 | 3 días | 52335715.7687 | 5.67% | 2027-02-18 | 2027-02-22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.1.8 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP44 | 2 días | 46410609.0146 | 5.028% | 2027-02-22 | 2027-02-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.2 | RECALCE 2 WP45 | 53 días | 922951821.5833 | 14.29% | 2026-09-29 | 2027-03-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.33% | 42.2% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 52.33% | 93% | 98.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.2.1 | LOCALIZACIÓN DEL ACERO WP45 | 1 día | 90662604.648 | 10% | 2026-09-29 | 2026-10-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.2.2 | PERFORACION, ESCARIFICADO Y LIMPIEZA DEL RECUBRIMIENTO WP45 | 4 días | 230777539.104 | 25% | 2026-10-01 | 2026-10-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.2.3 | CORTE Y FIGURADO DE ACERO WP45 | 2 días | 82420549.68 | 9% | 2026-10-06 | 2026-10-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.2.4 | APLICACIÓN DE EPOXICO Y FIJACIÓN DEL ACERO WP45 | 4 días | 230777539.104 | 25% | 2027-02-18 | 2027-02-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.2.5 | ENCONFRADO WP45 | 1 día | 49452329.808 | 5% | 2027-02-23 | 2027-02-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.2.6 | VACIADO DE CONCRETO (APLICACIÓN PUENTE DE ADHERENCIA) WP45 | 1 día | 140114934.456 | 15% | 2027-02-24 | 2027-02-25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.2.7 | ADECUACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS REQUERIDAS WP45 | 3 días | 52335715.7687 | 6% | 2027-02-25 | 2027-02-27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.2.8 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP45 | 2 días | 46410609.0146 | 5% | 2027-03-04 | 2027-03-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.3 | RECALCE 3 WP46 | 53 días | 922951821.5833 | 14.29% | 2026-10-16 | 2027-03-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.5% | 35% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 81.5% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.3.1 | LOCALIZACIÓN DEL ACERO WP46 | 1 día | 90662604.648 | 10% | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.3.2 | ESCARIFICADO Y LIMPIEZA DEL RECUBRIMIENTO WP46 | 4 días | 230777539.104 | 25% | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.3.3 | CORTE Y FIGURADO DE ACERO WP46 | 4 días | 82420549.68 | 9% | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.3.4 | APLICACIÓN DE EPOXICO Y FIJACIÓN DEL ACERO WP46 | 4 días | 230777539.104 | 25% | 2027-02-20 | 2027-02-25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.3.5 | ENCONFRADO WP46 | 1 día | 49452329.808 | 5% | 2027-02-25 | 2027-02-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.3.6 | VACIADO DE CONCRETO (APLICACIÓN PUENTE DE ADHERENCIA) WP46 | 1 día | 140114934.456 | 15% | 2027-02-26 | 2027-02-27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.3.7 | ADECUACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS REQUERIDAS WP46 | 3 días | 52335715.7687 | 6% | 2027-03-01 | 2027-03-03 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.3.8 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP46 | 2 días | 46410609.0146 | 5% | 2027-03-06 | 2027-03-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.4 | RECALCE 4 WP47 | 53 días | 922951821.5833 | 14.29% | 2027-01-16 | 2027-03-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24.29% | 44% | 44% | 44% | 44% | 81.5% | 93.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.4.1 | LOCALIZACIÓN DEL ACERO WP47 | 1 día | 90662604.648 | 10% | 2027-01-16 | 2027-01-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.4.2 | ESCARIFICADO Y LIMPIEZA DEL RECUBRIMIENTO WP47 | 4 días | 230777539.104 | 25% | 2027-01-19 | 2027-01-25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57.14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.4.3 | CORTE Y FIGURADO DE ACERO WP47 | 4 días | 82420549.68 | 9% | 2027-01-25 | 2027-01-28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.4.4 | APLICACIÓN DE EPOXICO Y FIJACIÓN DEL ACERO WP47 | 4 días | 230777539.104 | 25% | 2027-02-20 | 2027-02-25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.4.5 | ENCONFRADO WP47 | 1 día | 49452329.808 | 5% | 2027-02-25 | 2027-02-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.4.6 | VACIADO DE CONCRETO (APLICACIÓN PUENTE DE ADHERENCIA) WP47 | 1 día | 140114934.456 | 15% | 2027-02-26 | 2027-02-27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.4.7 | ADECUACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS REQUERIDAS WP47 | 3 días | 52335715.7687 | 6% | 2027-03-03 | 2027-03-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.4.8 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP47 | 2 días | 46410609.0146 | 5% | 2027-03-06 | 2027-03-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.5 | RECALCE 5 WP48 | 53 días | 922951821.5833 | 14.29% | 2026-10-21 | 2027-03-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.17% | 38.86% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 64% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.5.1 | LOCALIZACIÓN DEL ACERO WP48 | 1 día | 90662604.648 | 10% | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.5.2 | ESCARIFICADO Y LIMPIEZA DEL RECUBRIMIENTO WP48 | 4 días | 230777539.104 | 25% | 2026-10-23 | 2026-10-28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.5.3 | CORTE Y FIGURADO DE ACERO WP48 | 4 días | 82420549.68 | 9% | 2026-10-28 | 2026-11-03 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.5.4 | APLICACIÓN DE EPOXICO Y FIJACIÓN DEL ACERO WP48 | 4 días | 230777539.104 | 25% | 2027-03-02 | 2027-03-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.5.5 | ENCONFRADO WP48 | 1 día | 49452329.808 | 5% | 2027-03-06 | 2027-03-08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.5.6 | VACIADO DE CONCRETO (APLICACIÓN PUENTE DE ADHERENCIA) WP48 | 1 día | 140114934.456 | 15% | 2027-03-08 | 2027-03-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.5.7 | ADECUACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS REQUERIDAS WP48 | 3 días | 52335715.7687 | 6% | 2027-03-09 | 2027-03-11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.5.8 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP48 | 2 días | 46410609.0146 | 5% | 2027-03-17 | 2027-03-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.6 | RECALCE 6 WP49 | 53 días | 922951821.5833 | 14.29% | 2026-11-10 | 2027-03-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.14% | 39.5% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 48.17% | 90.5% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.6.1 | LOCALIZACIÓN DEL HACERO WP49 | 1 día | 90662604.648 | 10% | 2026-11-10 | 2026-11-12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.6.2 | ESCARIFICADO Y LIMPIEZA DEL RECUBRIMIENTO WP49 | 4 días | 230777539.104 | 25% | 2026-11-12 | 2026-11-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.6.3 | CORTE Y FIGURADO DE ACERO WP49 | 4 días | 82420549.68 | 9% | 2026-11-18 | 2026-11-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.6.4 | APLICACIÓN DE EPOXICO Y FIJACIÓN DEL ACERO WP49 | 4 días | 230777539.104 | 25% | 2027-03-05 | 2027-03-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.6.5 | ENCONFRADO WP49 | 1 día | 49452329.808 | 5% | 2027-03-10 | 2027-03-11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.6.6 | VACIADO DE CONCRETO (APLICACIÓN PUENTE DE ADHERENCIA) WP49 | 1 día | 140114934.456 | 15% | 2027-03-11 | 2027-03-11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.6.7 | ADECUACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS REQUERIDAS WP49 | 3 días | 52335715.7687 | 6% | 2027-03-12 | 2027-03-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.6.8 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP49 | 2 días | 46410609.0146 | 5% | 2027-03-19 | 2027-03-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.7 | RECALCE 7 WP52 | 53 días | 922951821.5833 | 14.29% | 2026-10-23 | 2027-03-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 36.5% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 52.33% | 89% | 98.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.7.1 | LOCALIZACIÓN DEL ACERO WP52 | 1 día | 90662604.648 | 10% | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.7.2 | ESCARIFICADO Y LIMPIEZA DEL RECUBRIMIENTO WP52 | 4 días | 230777539.104 | 25% | 2026-10-24 | 2026-10-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.7.3 | CORTE Y FIGURADO DE ACERO WP52 | 2 días | 82420549.68 | 9% | 2026-10-30 | 2026-11-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.7.4 | APLICACIÓN DE EPOXICO Y FIJACIÓN DEL ACERO WP52 | 4 días | 230777539.104 | 25% | 2027-03-04 | 2027-03-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.7.5 | ENCONFRADO WP52 | 1 día | 49452329.808 | 5% | 2027-03-09 | 2027-03-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.7.6 | VACIADO DE CONCRETO (APLICACIÓN PUENTE DE ADHERENCIA) WP52 | 1 día | 140114934.456 | 15% | 2027-03-10 | 2027-03-11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.7.7 | ADECUACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS REQUERIDAS WP52 | 3 días | 52335715.7687 | 6% | 2027-03-15 | 2027-03-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.7.8 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP52 | 2 días | 46410609.0146 | 5% | 2027-03-18 | 2027-03-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9.8 | HITO 3: FIN DE ACTIVIDADES DE RECALCE | 0 días | 0 | 0% | 2027-03-20 | 2027-03-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10 | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CIMENTACIONES NUEVAS | 325 días | 180521375798.7247 | 86.6% | 2026-08-06 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.009226% | 0.04152% | 0.07842% | 0.1211% | 0.164% | 0.2076% | 0.2537% | 0.3189% | 0.5143% | 0.8149% | 1.208% | 1.929% | 2.703% | 3.514% | 4.401% | 5.605% | 6.815% | 7.516% | 8.599% | 9.855% | 10.79% | 11.48% | 12.62% | 13.98% | 14.95% | 16.49% | 18.29% | 20.11% | 21.68% | 25.4% | 27.18% | 31.49% | 34.35% | 37.87% | 40.94% | 44.96% | 48.59% | 53.41% | 56.07% | 60.94% | 63.67% | 68.77% | 72.25% | 76.51% | 79.78% | 83.59% | 87.26% | 91.33% | 93.53% | 96.17% | 97.66% | 99.03% | 99.98% | 100% | 100%
10.1 | CIMENTACION WP50 | 68 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-08-06 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3137% | 1.412% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 5.313% | 7.453% | 7.453% | 7.453% | 7.453% | 7.453% | 7.453% | 7.453% | 7.453% | 7.453% | 7.453% | 7.453% | 7.453% | 7.512% | 14.11% | 18.26% | 28.23% | 37.64% | 53.26% | 64.85% | 75.11% | 95.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.1.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP50 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-08-06 | 2026-08-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.1.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP50 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-10-03 | 2026-10-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.1.3 | BANCO DE DUCTO WP50 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-01-07 | 2027-01-12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.1.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP50 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-01-12 | 2027-01-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.1.5 | SOLADO WP50 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-01-15 | 2027-01-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.1.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP50 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-01-18 | 2027-01-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.1.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP50 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-01-23 | 2027-02-08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41.18% | 82.35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.1.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP50 | 3 días | 0 | 0% | 2027-02-09 | 2027-02-12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.1.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP50 | 0 días | 0 | 0% | 2027-02-12 | 2027-02-12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.1.10 | FUNDIDA WP50 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-02-12 | 2027-02-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.1.11 | CURADO DEL CONCRETO WP50 | 5 días | 0 | 0% | 2027-02-13 | 2027-02-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.1.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP50 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-02-20 | 2027-02-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.1.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP50 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-02-24 | 2027-02-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.1.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP50 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-02-24 | 2027-03-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.27% | 90.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.1.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP50 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-02-26 | 2027-03-11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 57.14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.1.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP50 | 0 días | 0 | 0% | 2027-08-07 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
10.2 | CIMENTACION WP53 | 64 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-08-15 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.098% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 2.304% | 7.488% | 12.46% | 17.14% | 25.54% | 34.95% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 64.85% | 65.6% | 85.06% | 99.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.2.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP53 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-08-15 | 2026-08-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.2.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP53 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.2.3 | BANCO DE DUCTO WP53 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-10-02 | 2026-10-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.2.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP53 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-10-06 | 2026-10-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.2.5 | WP53 WP53 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2026-10-10 | 2026-10-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.2.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP53 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2026-10-14 | 2026-10-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.2.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP53 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2026-10-19 | 2026-11-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29.41% | 70.59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.2.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP53 | 3 días | 0 | 0% | 2027-02-19 | 2027-02-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.2.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP53 | 0 días | 0 | 0% | 2027-02-23 | 2027-02-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.2.10 | FUNDIDA WP53 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-02-23 | 2027-02-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.2.11 | CURADO DEL CONCRETO WP53 | 5 días | 0 | 0% | 2027-02-24 | 2027-03-03 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.2.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP53 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-03-03 | 2027-03-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.2.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP53 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-03-06 | 2027-03-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.2.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP53 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-03-06 | 2027-03-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.2.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP53 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-03-09 | 2027-03-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.67% | 73.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.2.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP53 | 0 días | 0 | 0% | 2027-08-07 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
10.3 | CIMENTACION WP15 | 64 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-08-24 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9803% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 3.775% | 7.632% | 15.93% | 21.23% | 29.64% | 38.06% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 64.85% | 65.05% | 78.07% | 98.79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.3.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP15 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.3.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP15 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.3.3 | BANCO DE DUCTO WP15 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.3.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP15 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.3.5 | SOLADO WP15 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.3.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP15 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2026-10-30 | 2026-11-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.3.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP15 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2026-11-05 | 2026-11-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.53% | 47.37% | 84.21% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.3.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP15 | 3 días | 0 | 0% | 2027-02-22 | 2027-02-25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.3.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP15 | 0 días | 0 | 0% | 2027-02-25 | 2027-02-25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.3.10 | FUNDIDA WP15 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-02-25 | 2027-02-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.3.11 | CURADO DEL CONCRETO WP15 | 5 días | 0 | 0% | 2027-02-26 | 2027-03-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.3.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP15 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-03-05 | 2027-03-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.3.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP15 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-03-09 | 2027-03-11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.3.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP15 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-03-09 | 2027-03-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.3.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP15 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-03-11 | 2027-03-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 64.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.3.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP15 | 0 días | 0 | 0% | 2027-08-07 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
10.4 | CIMENTACION WP14 | 64 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-08-31 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8714% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 4.511% | 7.453% | 7.453% | 7.453% | 7.453% | 7.453% | 7.453% | 7.453% | 7.453% | 7.453% | 7.453% | 7.453% | 7.453% | 7.453% | 7.524% | 14.85% | 20.25% | 30.25% | 40.24% | 64.85% | 65.05% | 78.07% | 98.79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.4.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP14 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-08-31 | 2026-09-08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.4.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP14 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-10-13 | 2026-10-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.4.3 | BANCO DE DUCTO WP14 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-01-21 | 2027-01-25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.4.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP14 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-01-25 | 2027-01-28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.4.5 | SOLADO WP14 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-01-28 | 2027-01-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.4.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP14 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-01-30 | 2027-02-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.4.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP14 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-02-05 | 2027-02-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.25% | 50% | 93.75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.4.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP14 | 3 días | 0 | 0% | 2027-02-22 | 2027-02-25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.4.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP14 | 0 días | 0 | 0% | 2027-02-25 | 2027-02-25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.4.10 | FUNDIDA WP14 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-02-25 | 2027-02-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.4.11 | CURADO DEL CONCRETO WP14 | 5 días | 0 | 0% | 2027-02-26 | 2027-03-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.4.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP14 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-03-05 | 2027-03-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.4.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP14 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-03-09 | 2027-03-11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.4.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP14 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-03-09 | 2027-03-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.4.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP14 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-03-11 | 2027-03-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 64.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.4.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP14 | 0 días | 0 | 0% | 2027-08-07 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
10.5 | CIMENTACION WP16 | 64 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-09-08 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7843% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 6.717% | 10.22% | 16.57% | 24.2% | 33.61% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 64.85% | 68.01% | 83.57% | 99.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.5.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP16 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-09-08 | 2026-09-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.5.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP16 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-10-17 | 2026-10-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.5.3 | BANCO DE DUCTO WP16 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-10-24 | 2026-10-28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.5.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP16 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-10-28 | 2026-11-03 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.5.5 | SOLADO WP16 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.5.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP16 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2026-11-05 | 2026-11-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.5.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP16 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2026-11-10 | 2026-11-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.53% | 64.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.5.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP16 | 3 días | 0 | 0% | 2027-03-03 | 2027-03-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.5.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP16 | 0 días | 0 | 0% | 2027-03-06 | 2027-03-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.5.10 | FUNDIDA WP16 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-03-06 | 2027-03-08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.5.11 | CURADO DEL CONCRETO WP16 | 5 días | 0 | 0% | 2027-03-09 | 2027-03-16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.5.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP16 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-03-16 | 2027-03-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.5.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP16 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-03-19 | 2027-03-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.5.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP16 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-03-19 | 2027-04-02 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.667% | 53.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.5.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP16 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-03-23 | 2027-04-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.67% | 73.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.5.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP16 | 0 días | 0 | 0% | 2027-08-07 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
10.6 | CIMENTACION WP18 | 64 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-09-15 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7843% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 2.222% | 6.799% | 10.65% | 17.14% | 25.17% | 34.05% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 64.85% | 65.18% | 75.9% | 92.32% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.6.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP18 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.6.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP18 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-11-06 | 2026-11-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 88.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.6.3 | BANCO DE DUCTO WP18 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-11-14 | 2026-11-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.6.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP18 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-11-18 | 2026-11-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.6.5 | SOLADO WP18 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2026-11-23 | 2026-11-25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.6.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP18 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2026-11-25 | 2026-11-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.6.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP18 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2026-11-30 | 2026-12-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.78% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.6.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP18 | 3 días | 0 | 0% | 2027-03-06 | 2027-03-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.6.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP18 | 0 días | 0 | 0% | 2027-03-10 | 2027-03-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.6.10 | FUNDIDA WP18 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-03-10 | 2027-03-11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.6.11 | CURADO DEL CONCRETO WP18 | 5 días | 0 | 0% | 2027-03-11 | 2027-03-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.6.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP18 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-03-18 | 2027-03-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.6.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP18 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-03-23 | 2027-03-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.6.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP18 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-03-23 | 2027-04-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.57% | 78.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.6.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP18 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-03-24 | 2027-04-08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.75% | 62.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.6.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP18 | 0 días | 0 | 0% | 2027-08-07 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
10.7 | CIMENTACION WP9 | 67 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-09-22 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6971% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 4.511% | 8.638% | 15.93% | 21.51% | 30.92% | 40.32% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 64.85% | 64.85% | 72.69% | 89.38% | 99.74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.7.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP9 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.7.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP9 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-10-20 | 2026-10-27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.7.3 | BANCO DE DUCTO WP9 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.7.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP9 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-10-30 | 2026-11-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.7.5 | SOLADO WP9 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.7.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP9 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2026-11-06 | 2026-11-12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.7.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP9 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2026-11-12 | 2026-11-28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.76% | 52.94% | 94.12% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.7.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP9 | 3 días | 0 | 0% | 2027-03-09 | 2027-03-11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.7.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP9 | 0 días | 0 | 0% | 2027-03-12 | 2027-03-12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.7.10 | FUNDIDA WP9 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-03-12 | 2027-03-12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.7.11 | CURADO DEL CONCRETO WP9 | 5 días | 0 | 0% | 2027-03-12 | 2027-03-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 88.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.7.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP9 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-03-20 | 2027-03-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.7.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP9 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-03-24 | 2027-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.7.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP9 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-03-24 | 2027-04-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.43% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.7.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP9 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-03-29 | 2027-04-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38.46% | 92.31% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.7.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP9 | 0 días | 0 | 0% | 2027-08-07 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
10.8 | CIMENTACION WP8 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-09-30 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5882% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 3.53% | 7.524% | 14.56% | 20.09% | 28.98% | 37.86% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 64.85% | 64.85% | 76.17% | 98.79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.8.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP8 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.8.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP8 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-11-11 | 2026-11-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.8.3 | BANCO DE DUCTO WP8 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-11-19 | 2026-11-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.8.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP8 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-11-23 | 2026-11-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.8.5 | SOLADO WP8 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.8.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP8 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2026-11-28 | 2026-12-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.8.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP8 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2026-12-04 | 2026-12-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.556% | 44.44% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.8.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP8 | 3 días | 0 | 0% | 2027-03-19 | 2027-03-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.8.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP8 | 0 días | 0 | 0% | 2027-03-24 | 2027-03-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.8.10 | FUNDIDA WP8 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-03-24 | 2027-03-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.8.11 | CURADO DEL CONCRETO WP8 | 5 días | 0 | 0% | 2027-03-24 | 2027-04-03 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.27% | 90.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.8.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP8 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-04-03 | 2027-04-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.8.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP8 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-04-07 | 2027-04-08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.8.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP8 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-04-07 | 2027-04-16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.8.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP8 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-04-08 | 2027-04-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 64.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.8.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP8 | 0 días | 0 | 0% | 2027-08-07 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
10.9 | CIMENTACION WP19 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-10-07 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5228% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 4.184% | 7.572% | 14.85% | 21% | 28.61% | 36.23% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 64.85% | 64.85% | 76.17% | 98.79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.9.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP19 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-10-07 | 2026-10-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.9.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP19 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-12-01 | 2026-12-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.9.3 | BANCO DE DUCTO WP19 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-12-10 | 2026-12-12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.9.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP19 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-12-12 | 2026-12-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.9.5 | SOLADO WP19 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2026-12-17 | 2026-12-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.9.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP19 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2026-12-19 | 2026-12-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.9.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP19 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2026-12-24 | 2027-01-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.524% | 42.86% | 76.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.9.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP19 | 3 días | 0 | 0% | 2027-03-19 | 2027-03-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.9.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP19 | 0 días | 0 | 0% | 2027-03-24 | 2027-03-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.9.10 | FUNDIDA WP19 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-03-24 | 2027-03-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.9.11 | CURADO DEL CONCRETO WP19 | 5 días | 0 | 0% | 2027-03-24 | 2027-04-03 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.27% | 90.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.9.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP19 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-04-03 | 2027-04-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.9.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP19 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-04-07 | 2027-04-08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.9.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP19 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-04-07 | 2027-04-16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.9.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP19 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-04-08 | 2027-04-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 64.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.9.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP19 | 0 días | 0 | 0% | 2027-08-07 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
10.10 | CIMENTACION WP20 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-10-15 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3486% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 2.222% | 6.799% | 12.16% | 17.38% | 25.54% | 34.95% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 64.85% | 71.41% | 90.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.10.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP20 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-10-15 | 2026-10-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.22% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.10.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP20 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-11-13 | 2026-11-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 88.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.10.3 | BANCO DE DUCTO WP20 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.10.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP20 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-11-25 | 2026-11-28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.10.5 | SOLADO WP20 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2026-11-28 | 2026-12-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.10.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP20 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57.14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.10.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP20 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2026-12-07 | 2026-12-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29.41% | 70.59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.10.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP20 | 3 días | 0 | 0% | 2027-03-23 | 2027-03-27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.10.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP20 | 0 días | 0 | 0% | 2027-03-27 | 2027-03-27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.10.10 | FUNDIDA WP20 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-03-27 | 2027-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.10.11 | CURADO DEL CONCRETO WP20 | 5 días | 0 | 0% | 2027-03-29 | 2027-04-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.10.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP20 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-04-06 | 2027-04-08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.10.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP20 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-04-08 | 2027-04-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.10.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP20 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-04-08 | 2027-04-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.10.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP20 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-04-10 | 2027-04-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.10.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP20 | 0 días | 0 | 0% | 2027-08-07 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
10.11 | CIMENTACION WP22 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-10-24 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9982% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 5.687% | 10.05% | 16.71% | 22.63% | 31.51% | 40.4% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 64.85% | 65.1% | 81.03% | 99.03% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.11.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP22 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-10-24 | 2026-11-03 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.11.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP22 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-12-05 | 2026-12-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.11.3 | BANCO DE DUCTO WP22 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-12-14 | 2026-12-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.11.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP22 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-12-17 | 2026-12-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.11.5 | SOLADO WP22 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.11.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP22 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.11.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP22 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2026-12-30 | 2027-01-16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 55.56% | 94.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.11.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP22 | 3 días | 0 | 0% | 2027-04-05 | 2027-04-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.11.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP22 | 0 días | 0 | 0% | 2027-04-07 | 2027-04-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.11.10 | FUNDIDA WP22 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-04-07 | 2027-04-08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.11.11 | CURADO DEL CONCRETO WP22 | 5 días | 0 | 0% | 2027-04-08 | 2027-04-16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.22% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.11.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP22 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-04-16 | 2027-04-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.11.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP22 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-04-19 | 2027-04-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.11.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP22 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-04-19 | 2027-04-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.11.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP22 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-04-21 | 2027-05-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.43% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.11.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP22 | 0 días | 0 | 0% | 2027-08-07 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
10.12 | CIMENTACION WP5 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-11-03 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6971% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 5.687% | 9.357% | 16.01% | 22.86% | 32.26% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 64.85% | 65.1% | 81.03% | 99.03% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.12.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP5 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-11-03 | 2026-11-11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.12.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP5 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-12-26 | 2027-01-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.12.3 | BANCO DE DUCTO WP5 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-01-05 | 2027-01-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.12.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP5 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-01-07 | 2027-01-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.12.5 | SOLADO WP5 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-01-13 | 2027-01-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.12.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP5 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-01-15 | 2027-01-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.12.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP5 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-01-20 | 2027-02-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.65% | 58.82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.12.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP5 | 3 días | 0 | 0% | 2027-04-05 | 2027-04-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.12.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP5 | 0 días | 0 | 0% | 2027-04-07 | 2027-04-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.12.10 | FUNDIDA WP5 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-04-07 | 2027-04-08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.12.11 | CURADO DEL CONCRETO WP5 | 5 días | 0 | 0% | 2027-04-08 | 2027-04-16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.22% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.12.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP5 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-04-16 | 2027-04-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.12.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP5 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-04-19 | 2027-04-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.12.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP5 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-04-19 | 2027-04-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.12.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP5 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-04-21 | 2027-05-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.43% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.12.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP5 | 0 días | 0 | 0% | 2027-08-07 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
10.13 | CIMENTACION WP6 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-11-11 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4706% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 3.775% | 7.587% | 15% | 18.4% | 27.71% | 36.59% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 53.26% | 64.85% | 75.11% | 95.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.13.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP6 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-11-11 | 2026-11-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.13.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP6 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-12-09 | 2026-12-16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.13.3 | BANCO DE DUCTO WP6 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-12-16 | 2026-12-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.13.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP6 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-12-19 | 2026-12-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.13.5 | SOLADO WP6 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2026-12-23 | 2026-12-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.13.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP6 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2026-12-26 | 2027-01-02 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.13.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP6 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-01-02 | 2027-01-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38.89% | 77.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.13.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP6 | 3 días | 0 | 0% | 2027-04-07 | 2027-04-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.13.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP6 | 0 días | 0 | 0% | 2027-04-09 | 2027-04-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.13.10 | FUNDIDA WP6 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-04-09 | 2027-04-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.13.11 | CURADO DEL CONCRETO WP6 | 5 días | 0 | 0% | 2027-04-10 | 2027-04-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.13.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP6 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-04-17 | 2027-04-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.13.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP6 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-04-21 | 2027-04-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.13.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP6 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-04-21 | 2027-05-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.27% | 90.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.13.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP6 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-04-23 | 2027-05-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 57.14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.13.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP6 | 0 días | 0 | 0% | 2027-08-07 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
10.14 | CIMENTACION WP42 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-11-20 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1743% | 1.394% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 2.876% | 7.482% | 12.16% | 17.38% | 25.96% | 35.96% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 64.85% | 65.51% | 83.72% | 99.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.14.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP42 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-11-20 | 2026-11-28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 88.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.14.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP42 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-12-31 | 2027-01-08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.22% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.14.3 | BANCO DE DUCTO WP42 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-01-08 | 2027-01-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.14.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP42 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-01-13 | 2027-01-16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.14.5 | SOLADO WP42 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-01-16 | 2027-01-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.14.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP42 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-01-19 | 2027-01-25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57.14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.14.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP42 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-01-25 | 2027-02-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.25% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.14.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP42 | 3 días | 0 | 0% | 2027-04-17 | 2027-04-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.14.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP42 | 0 días | 0 | 0% | 2027-04-20 | 2027-04-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.14.10 | FUNDIDA WP42 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-04-20 | 2027-04-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.14.11 | CURADO DEL CONCRETO WP42 | 5 días | 0 | 0% | 2027-04-21 | 2027-04-28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.14.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP42 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-04-29 | 2027-05-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.14.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP42 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-05-01 | 2027-05-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.14.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP42 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-05-01 | 2027-05-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 53.85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.14.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP42 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-05-04 | 2027-05-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.67% | 73.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.14.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP42 | 0 días | 0 | 0% | 2027-08-07 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
10.15 | CIMENTACION WP41 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-11-28 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.915% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 3.04% | 7.524% | 14.56% | 20.25% | 30.25% | 40.24% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 64.85% | 65.51% | 83.72% | 99.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.15.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP41 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-11-28 | 2026-12-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.15.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP41 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-01-21 | 2027-01-28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.15.3 | BANCO DE DUCTO WP41 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-01-28 | 2027-02-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.15.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP41 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-02-01 | 2027-02-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.15.5 | SOLADO WP41 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-02-05 | 2027-02-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.15.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP41 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-02-06 | 2027-02-12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.15.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP41 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-02-12 | 2027-02-27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.25% | 50% | 93.75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.15.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP41 | 3 días | 0 | 0% | 2027-04-17 | 2027-04-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.15.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP41 | 0 días | 0 | 0% | 2027-04-20 | 2027-04-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.15.10 | FUNDIDA WP41 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-04-20 | 2027-04-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.15.11 | CURADO DEL CONCRETO WP41 | 5 días | 0 | 0% | 2027-04-21 | 2027-04-28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.15.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP41 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-04-29 | 2027-05-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.15.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP41 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-05-01 | 2027-05-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.15.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP41 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-05-01 | 2027-05-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 53.85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.15.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP41 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-05-04 | 2027-05-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.67% | 73.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.15.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP41 | 0 días | 0 | 0% | 2027-08-07 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
10.16 | CIMENTACION WP40 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-12-09 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5228% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 4.837% | 8.839% | 16.57% | 23.11% | 33.1% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 64.85% | 65.05% | 77.14% | 96.16% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.16.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP40 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-12-09 | 2026-12-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.16.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP40 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-01-04 | 2027-01-12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.16.3 | BANCO DE DUCTO WP40 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-01-12 | 2027-01-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.16.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP40 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-01-15 | 2027-01-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.16.5 | SOLADO WP40 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-01-19 | 2027-01-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.16.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP40 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-01-21 | 2027-01-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.16.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP40 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-01-27 | 2027-02-11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.75% | 62.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.16.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP40 | 3 días | 0 | 0% | 2027-04-19 | 2027-04-22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.16.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP40 | 0 días | 0 | 0% | 2027-04-22 | 2027-04-22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.16.10 | FUNDIDA WP40 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-04-22 | 2027-04-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.16.11 | CURADO DEL CONCRETO WP40 | 5 días | 0 | 0% | 2027-04-23 | 2027-04-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.16.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP40 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-04-30 | 2027-05-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.16.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP40 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-05-04 | 2027-05-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.16.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP40 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-05-04 | 2027-05-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 91.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.16.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP40 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-05-06 | 2027-05-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.33% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.16.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP40 | 0 días | 0 | 0% | 2027-08-07 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
10.17 | CIMENTACION WP39 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-12-17 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3137% | 1.412% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 4.511% | 8.839% | 16.41% | 23.11% | 33.1% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 64.85% | 65.6% | 85.06% | 99.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.17.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP39 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-12-17 | 2026-12-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.17.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP39 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-01-26 | 2027-02-02 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.17.3 | BANCO DE DUCTO WP39 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-02-02 | 2027-02-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.17.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP39 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-02-05 | 2027-02-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.17.5 | SOLADO WP39 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-02-09 | 2027-02-11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.17.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP39 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-02-11 | 2027-02-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.17.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP39 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-02-17 | 2027-03-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.75% | 62.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.17.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP39 | 3 días | 0 | 0% | 2027-04-29 | 2027-05-03 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.17.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP39 | 0 días | 0 | 0% | 2027-05-03 | 2027-05-03 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.17.10 | FUNDIDA WP39 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-05-03 | 2027-05-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.17.11 | CURADO DEL CONCRETO WP39 | 5 días | 0 | 0% | 2027-05-04 | 2027-05-12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.17.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP39 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-05-12 | 2027-05-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.17.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP39 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-05-15 | 2027-05-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.17.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP39 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-05-15 | 2027-05-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.17.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP39 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-05-18 | 2027-06-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.67% | 73.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.17.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP39 | 0 días | 0 | 0% | 2027-08-07 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
10.18 | CIMENTACION WP23 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-12-26 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9982% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 6.717% | 12.16% | 17.38% | 25.54% | 34.95% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 64.85% | 65.6% | 85.06% | 99.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.18.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP23 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-12-26 | 2027-01-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.18.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP23 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-02-13 | 2027-02-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.18.3 | BANCO DE DUCTO WP23 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-02-20 | 2027-02-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.18.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP23 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-02-24 | 2027-02-27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.18.5 | SOLADO WP23 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-03-01 | 2027-03-02 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.18.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP23 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57.14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.18.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP23 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-03-08 | 2027-03-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29.41% | 70.59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.18.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP23 | 3 días | 0 | 0% | 2027-04-29 | 2027-05-03 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.18.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP23 | 0 días | 0 | 0% | 2027-05-03 | 2027-05-03 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.18.10 | FUNDIDA WP23 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-05-03 | 2027-05-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.18.11 | CURADO DEL CONCRETO WP23 | 5 días | 0 | 0% | 2027-05-04 | 2027-05-12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.18.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP23 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-05-12 | 2027-05-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.18.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP23 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-05-15 | 2027-05-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.18.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP23 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-05-15 | 2027-05-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.18.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP23 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-05-18 | 2027-06-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.67% | 73.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.18.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP23 | 0 días | 0 | 0% | 2027-08-07 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
10.19 | CIMENTACION WP24 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2027-01-05 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6274% | 1.569% | 1.569% | 3.53% | 7.572% | 14.85% | 21.51% | 30.92% | 40.32% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 64.85% | 65.05% | 78.07% | 98.79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.19.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP24 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2027-01-05 | 2027-01-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.19.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP24 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-01-27 | 2027-02-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.19.3 | BANCO DE DUCTO WP24 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-02-04 | 2027-02-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.19.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP24 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-02-06 | 2027-02-11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.19.5 | SOLADO WP24 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-02-11 | 2027-02-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.19.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP24 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-02-13 | 2027-02-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.19.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP24 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-02-18 | 2027-03-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.76% | 52.94% | 94.12% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.19.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP24 | 3 días | 0 | 0% | 2027-05-01 | 2027-05-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.19.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP24 | 0 días | 0 | 0% | 2027-05-05 | 2027-05-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.19.10 | FUNDIDA WP24 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-05-05 | 2027-05-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.19.11 | CURADO DEL CONCRETO WP24 | 5 días | 0 | 0% | 2027-05-06 | 2027-05-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.22% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.19.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP24 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-05-14 | 2027-05-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.19.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP24 | 7 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-05-18 | 2027-05-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.19.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP24 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-05-18 | 2027-05-28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.19.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP24 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-05-20 | 2027-06-02 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 64.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.19.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP24 | 0 días | 0 | 0% | 2027-08-07 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
10.20 | CIMENTACION WP25 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2027-01-15 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1743% | 1.394% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 3.04% | 7.572% | 14.85% | 19.97% | 27.96% | 35.96% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 64.85% | 68.15% | 84.77% | 99.28% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.20.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP25 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2027-01-15 | 2027-01-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 88.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.20.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP25 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-02-18 | 2027-02-25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.20.3 | BANCO DE DUCTO WP25 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-02-25 | 2027-02-27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.20.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP25 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-03-01 | 2027-03-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.20.5 | SOLADO WP25 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-03-04 | 2027-03-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.20.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP25 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-03-06 | 2027-03-11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.20.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP25 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-03-12 | 2027-03-31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 40% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.20.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP25 | 3 días | 0 | 0% | 2027-05-13 | 2027-05-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.20.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP25 | 0 días | 0 | 0% | 2027-05-17 | 2027-05-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.20.10 | FUNDIDA WP25 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-05-17 | 2027-05-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.20.11 | CURADO DEL CONCRETO WP25 | 5 días | 0 | 0% | 2027-05-18 | 2027-05-25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.20.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP25 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-05-25 | 2027-05-28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.20.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP25 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-05-28 | 2027-06-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.20.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP25 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-05-28 | 2027-06-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 57.14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.20.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP25 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-06-01 | 2027-06-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.57% | 78.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.20.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP25 | 0 días | 0 | 0% | 2027-08-07 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
10.21 | CIMENTACION WP26 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2027-01-23 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.098% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 6.717% | 10.22% | 16.57% | 21.68% | 31.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 64.85% | 68.15% | 84.77% | 99.28% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.21.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP26 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2027-01-23 | 2027-02-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.21.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP26 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-03-06 | 2027-03-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.21.3 | BANCO DE DUCTO WP26 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-03-13 | 2027-03-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.21.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP26 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-03-17 | 2027-03-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.21.5 | SOLADO WP26 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-03-23 | 2027-03-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.21.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP26 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-03-24 | 2027-04-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.21.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP26 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-04-01 | 2027-04-16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.21.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP26 | 3 días | 0 | 0% | 2027-05-13 | 2027-05-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.21.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP26 | 0 días | 0 | 0% | 2027-05-17 | 2027-05-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.21.10 | FUNDIDA WP26 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-05-17 | 2027-05-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.21.11 | CURADO DEL CONCRETO WP26 | 5 días | 0 | 0% | 2027-05-18 | 2027-05-25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.21.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP26 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-05-25 | 2027-05-28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.21.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP26 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-05-28 | 2027-06-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.21.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP26 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-05-28 | 2027-06-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.143% | 57.14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.21.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP26 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-06-01 | 2027-06-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.57% | 78.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.21.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP26 | 0 días | 0 | 0% | 2027-08-07 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
10.22 | CIMENTACION WP27 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2027-02-01 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8714% | 1.569% | 2.222% | 6.799% | 12.46% | 18.15% | 26.44% | 34.05% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 64.85% | 65.18% | 78.27% | 98.87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.22.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP27 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2027-02-01 | 2027-02-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.22.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP27 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-02-19 | 2027-02-27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 88.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.22.3 | BANCO DE DUCTO WP27 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-02-27 | 2027-03-02 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.22.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP27 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-03-02 | 2027-03-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.22.5 | SOLADO WP27 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-03-06 | 2027-03-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.22.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP27 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-03-09 | 2027-03-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.22.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP27 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-03-13 | 2027-04-02 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.22.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP27 | 3 días | 0 | 0% | 2027-05-15 | 2027-05-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.22.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP27 | 0 días | 0 | 0% | 2027-05-19 | 2027-05-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.22.10 | FUNDIDA WP27 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-05-19 | 2027-05-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.22.11 | CURADO DEL CONCRETO WP27 | 5 días | 0 | 0% | 2027-05-20 | 2027-05-27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.22.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP27 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-05-27 | 2027-06-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.22.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP27 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-06-01 | 2027-06-02 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.22.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP27 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-06-01 | 2027-06-11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.22.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP27 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-06-02 | 2027-06-16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.22.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP27 | 0 días | 0 | 0% | 2027-08-07 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
10.23 | CIMENTACION WP28 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2027-02-09 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6971% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 2.222% | 6.799% | 9.896% | 16.01% | 22.86% | 32.26% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 64.85% | 65.84% | 85.46% | 99.74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.23.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP28 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2027-02-09 | 2027-02-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.23.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP28 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-03-12 | 2027-03-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 88.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.23.3 | BANCO DE DUCTO WP28 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-03-20 | 2027-03-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.23.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP28 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-03-24 | 2027-03-31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.23.5 | SOLADO WP28 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-03-31 | 2027-04-02 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.23.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP28 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-04-02 | 2027-04-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.23.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP28 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-04-07 | 2027-04-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.65% | 58.82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.23.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP28 | 3 días | 0 | 0% | 2027-05-26 | 2027-05-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.23.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP28 | 0 días | 0 | 0% | 2027-05-29 | 2027-05-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.23.10 | FUNDIDA WP28 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-05-29 | 2027-06-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.23.11 | CURADO DEL CONCRETO WP28 | 5 días | 0 | 0% | 2027-06-01 | 2027-06-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.23.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP28 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-06-09 | 2027-06-11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.23.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP28 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-06-12 | 2027-06-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.23.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP28 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-06-12 | 2027-06-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.23.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP28 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-06-14 | 2027-06-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38.46% | 92.31% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.23.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP28 | 0 días | 0 | 0% | 2027-08-07 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
10.24 | CIMENTACION WP3 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2027-02-18 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3486% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 2.304% | 7.488% | 13.67% | 18.26% | 27.71% | 36.59% | 41.67% | 41.67% | 64.85% | 64.85% | 70.83% | 90.44% | 99.74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.24.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP3 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2027-02-18 | 2027-02-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.22% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.24.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP3 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-04-02 | 2027-04-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.24.3 | BANCO DE DUCTO WP3 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-04-09 | 2027-04-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.24.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP3 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-04-13 | 2027-04-16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.24.5 | SOLADO WP3 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-04-17 | 2027-04-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.24.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP3 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-04-19 | 2027-04-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.24.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP3 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-04-24 | 2027-05-11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38.89% | 77.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.24.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP3 | 3 días | 0 | 0% | 2027-05-24 | 2027-05-27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.24.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP3 | 0 días | 0 | 0% | 2027-05-27 | 2027-05-27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.24.10 | FUNDIDA WP3 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-05-27 | 2027-05-28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.24.11 | CURADO DEL CONCRETO WP3 | 5 días | 0 | 0% | 2027-05-28 | 2027-06-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 88.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.24.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP3 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-06-05 | 2027-06-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.24.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP3 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-06-12 | 2027-06-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.24.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP3 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-06-10 | 2027-06-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.24.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP3 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-06-14 | 2027-06-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38.46% | 92.31% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.24.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP3 | 0 días | 0 | 0% | 2027-08-07 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
10.25 | CIMENTACION WP4 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2027-02-26 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1743% | 1.394% | 1.569% | 4.837% | 7.542% | 14.11% | 20.09% | 28.98% | 37.86% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 64.85% | 65.1% | 81.03% | 99.03% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.25.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP4 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2027-02-26 | 2027-03-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 88.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.25.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP4 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-03-15 | 2027-03-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.25.3 | BANCO DE DUCTO WP4 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-03-24 | 2027-03-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.25.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP4 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-03-29 | 2027-04-02 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.25.5 | SOLADO WP4 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-04-02 | 2027-04-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.25.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP4 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-04-05 | 2027-04-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.25.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP4 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-04-09 | 2027-04-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.556% | 44.44% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.25.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP4 | 3 días | 0 | 0% | 2027-05-28 | 2027-06-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.25.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP4 | 0 días | 0 | 0% | 2027-06-02 | 2027-06-02 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.25.10 | FUNDIDA WP4 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-06-02 | 2027-06-02 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.25.11 | CURADO DEL CONCRETO WP4 | 5 días | 0 | 0% | 2027-06-02 | 2027-06-11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.25.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRAWP4 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-06-11 | 2027-06-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.25.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP4 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-06-14 | 2027-06-16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.25.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP4 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-06-14 | 2027-06-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.25.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP4 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-06-16 | 2027-06-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.43% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.25.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP4 | 0 días | 0 | 0% | 2027-08-07 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
10.26 | CIMENTACION WP2 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2027-03-06 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.098% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 2.876% | 7.497% | 14.11% | 20.03% | 28.44% | 36.86% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 64.85% | 71.03% | 89% | 99.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.26.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP2 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2027-03-06 | 2027-03-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.26.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP2 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-04-08 | 2027-04-16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.22% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.26.3 | BANCO DE DUCTO WP2 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-04-16 | 2027-04-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.26.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP2 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-04-19 | 2027-04-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.26.5 | SOLADO WP2 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-04-23 | 2027-04-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.26.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP2 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-04-26 | 2027-04-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.26.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP2 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-04-30 | 2027-05-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.263% | 42.11% | 78.95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.26.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP2 | 3 días | 0 | 0% | 2027-06-10 | 2027-06-12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.26.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP2 | 0 días | 0 | 0% | 2027-06-12 | 2027-06-12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.26.10 | FUNDIDA WP2 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-06-12 | 2027-06-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.26.11 | CURADO DEL CONCRETO WP2 | 5 días | 0 | 0% | 2027-06-14 | 2027-06-22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.26.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP2 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-06-22 | 2027-06-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.26.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP2 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-06-24 | 2027-06-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.26.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP2 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-06-24 | 2027-07-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.38% | 69.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.26.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP2 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-06-26 | 2027-07-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46.67% | 93.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.26.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP2 | 0 días | 0 | 0% | 2027-08-07 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
10.27 | CIMENTACION WP43 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2027-03-15 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7843% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 2.304% | 7.453% | 7.453% | 9.644% | 16.41% | 22.86% | 32.26% | 41.67% | 64.85% | 65.25% | 80.02% | 98.2% | 99.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.27.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP43 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2027-03-15 | 2027-03-24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.27.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP43 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-04-16 | 2027-04-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.27.3 | BANCO DE DUCTO WP43 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-05-03 | 2027-05-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.27.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP43 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-05-06 | 2027-05-11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.27.5 | SOLADO WP43 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-05-11 | 2027-05-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.27.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP43 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-05-13 | 2027-05-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.27.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP43 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-05-19 | 2027-06-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.65% | 58.82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.27.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP43 | 3 días | 0 | 0% | 2027-06-04 | 2027-06-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.27.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP43 | 0 días | 0 | 0% | 2027-06-09 | 2027-06-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.27.10 | FUNDIDA WP43 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-06-09 | 2027-06-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.27.11 | CURADO DEL CONCRETO WP43 | 5 días | 0 | 0% | 2027-06-10 | 2027-06-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.27.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP43 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-06-17 | 2027-06-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.27.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP43 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-06-24 | 2027-06-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.27.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP43 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-06-21 | 2027-07-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.27.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP43 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-06-26 | 2027-07-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46.67% | 93.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.27.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP43 | 0 días | 0 | 0% | 2027-08-07 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
10.28 | CIMENTACION WP29 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2027-03-24 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.362% | 1.207% | 1.569% | 6.717% | 10.65% | 17.14% | 25.17% | 34.05% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 64.85% | 65.51% | 83.66% | 98.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.28.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP29 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2027-03-24 | 2027-04-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.08% | 76.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.28.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP29 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-04-10 | 2027-04-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.28.3 | BANCO DE DUCTO WP29 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-04-17 | 2027-04-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.28.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP29 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-04-21 | 2027-04-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.28.5 | SOLADO WP29 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-04-26 | 2027-04-28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.28.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP29 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-04-28 | 2027-05-03 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.28.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP29 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-05-03 | 2027-05-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.78% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.28.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP29 | 3 días | 0 | 0% | 2027-06-12 | 2027-06-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.28.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP29 | 0 días | 0 | 0% | 2027-06-15 | 2027-06-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.28.10 | FUNDIDA WP29 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-06-15 | 2027-06-16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.28.11 | CURADO DEL CONCRETO WP29 | 5 días | 0 | 0% | 2027-06-16 | 2027-06-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.28.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP29 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-06-24 | 2027-06-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.28.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP29 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-06-26 | 2027-06-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.28.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP29 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-06-26 | 2027-07-08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 53.85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.28.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP29 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-06-29 | 2027-07-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 68.75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.28.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP29 | 0 días | 0 | 0% | 2027-08-07 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
10.29 | CIMENTACION WP30 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2027-04-05 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8714% | 1.569% | 1.569% | 1.569% | 6.717% | 9.644% | 16.57% | 23.9% | 32.78% | 41.67% | 41.67% | 53.26% | 64.85% | 70.7% | 87.33% | 99.4% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.29.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP30 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2027-04-05 | 2027-04-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.29.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP30 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-05-01 | 2027-05-08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.29.3 | BANCO DE DUCTO WP30 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-05-11 | 2027-05-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.29.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP30 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-05-13 | 2027-05-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.29.5 | SOLADO WP30 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-05-18 | 2027-05-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.29.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP30 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-05-20 | 2027-05-25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.29.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP30 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-05-25 | 2027-06-11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.22% | 61.11% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.29.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP30 | 3 días | 0 | 0% | 2027-06-23 | 2027-06-25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.29.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP30 | 0 días | 0 | 0% | 2027-06-25 | 2027-06-25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.29.10 | FUNDIDA WP30 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-06-25 | 2027-06-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.29.11 | CURADO DEL CONCRETO WP30 | 5 días | 0 | 0% | 2027-06-26 | 2027-07-03 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.29.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP30 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-07-06 | 2027-07-08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.29.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP30 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-07-08 | 2027-07-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.29.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP30 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-07-08 | 2027-07-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 64.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.29.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP30 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-07-10 | 2027-07-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41.18% | 82.35% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.29.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP30 | 0 días | 0 | 0% | 2027-08-07 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
10.30 | CIMENTACION WP31 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2027-04-13 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6971% | 2.304% | 7.488% | 12.46% | 17.38% | 25.54% | 34.95% | 41.67% | 41.67% | 41.67% | 64.85% | 70.12% | 85.65% | 98.01% | 99.4% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.30.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP31 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2027-04-13 | 2027-04-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.30.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP31 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-04-23 | 2027-04-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.30.3 | BANCO DE DUCTO WP31 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-04-30 | 2027-05-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.30.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP31 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-05-04 | 2027-05-08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.30.5 | SOLADO WP31 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-05-08 | 2027-05-11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.30.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP31 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-05-11 | 2027-05-17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57.14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.30.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP31 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-05-17 | 2027-06-02 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29.41% | 70.59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.30.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP31 | 3 días | 0 | 0% | 2027-06-16 | 2027-06-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.30.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP31 | 0 días | 0 | 0% | 2027-06-19 | 2027-06-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.30.10 | FUNDIDA WP31 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-06-19 | 2027-06-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.30.11 | CURADO DEL CONCRETO WP31 | 5 días | 0 | 0% | 2027-06-21 | 2027-06-28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.30.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP31 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-06-28 | 2027-07-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.30.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP31 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-07-08 | 2027-07-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.30.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP31 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-07-01 | 2027-07-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 64.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.30.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP31 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-07-10 | 2027-07-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41.18% | 82.35% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.30.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP31 | 0 días | 0 | 0% | 2027-08-07 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
10.31 | CIMENTACION WP35 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2027-04-21 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5228% | 1.569% | 4.184% | 7.587% | 15.93% | 21.23% | 29.64% | 38.06% | 41.67% | 41.67% | 64.85% | 65.6% | 82.34% | 98.87% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.31.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP35 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2027-04-21 | 2027-04-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.31.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP35 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-05-04 | 2027-05-12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.31.3 | BANCO DE DUCTO WP35 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-05-12 | 2027-05-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.31.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP35 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-05-15 | 2027-05-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.31.5 | SOLADO WP35 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-05-20 | 2027-05-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.31.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP35 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-05-21 | 2027-05-27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.31.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP35 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-05-27 | 2027-06-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.53% | 47.37% | 84.21% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.31.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP35 | 3 días | 0 | 0% | 2027-06-24 | 2027-06-28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.31.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP35 | 0 días | 0 | 0% | 2027-06-28 | 2027-06-28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.31.10 | FUNDIDA WP35 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-06-28 | 2027-06-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.31.11 | CURADO DEL CONCRETO WP35 | 5 días | 0 | 0% | 2027-06-29 | 2027-07-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.31.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP35 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-07-07 | 2027-07-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.31.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP35 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-07-10 | 2027-07-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.31.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP35 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-07-10 | 2027-07-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.31.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP35 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-07-14 | 2027-07-28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.31.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP35 | 0 días | 0 | 0% | 2027-08-07 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
10.32 | CIMENTACION WP34 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2027-04-29 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3137% | 1.412% | 1.569% | 1.569% | 3.53% | 7.512% | 13.67% | 18.26% | 27.71% | 36.59% | 53.26% | 64.85% | 68.55% | 87.95% | 99.74% | 100% | 100%
10.32.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP34 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2027-04-29 | 2027-05-08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.32.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP34 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-05-26 | 2027-06-03 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.32.3 | BANCO DE DUCTO WP34 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-06-03 | 2027-06-08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.32.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP34 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-06-08 | 2027-06-11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.32.5 | SOLADO WP34 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-06-12 | 2027-06-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.32.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP34 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-06-14 | 2027-06-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.32.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP34 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-06-19 | 2027-07-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38.89% | 77.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.32.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP34 | 3 días | 0 | 0% | 2027-07-06 | 2027-07-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.32.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP34 | 0 días | 0 | 0% | 2027-07-09 | 2027-07-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.32.10 | FUNDIDA WP34 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-07-09 | 2027-07-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.32.11 | CURADO DEL CONCRETO WP34 | 5 días | 0 | 0% | 2027-07-10 | 2027-07-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.32.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP34 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-07-19 | 2027-07-23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.32.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP34 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-07-23 | 2027-07-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.32.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP34 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-07-23 | 2027-08-03 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.333% | 66.67% | 100% | 100% | 100%
10.32.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP34 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-07-26 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38.46% | 92.31% | 100% | 100%
10.32.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP34 | 0 días | 0 | 0% | 2027-08-07 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
10.33 | CIMENTACION WP33 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2027-05-08 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9982% | 4.511% | 8.638% | 15.87% | 20.25% | 30.25% | 40.24% | 64.85% | 65.02% | 72.74% | 89.06% | 97.92% | 99.74% | 100% | 100%
10.33.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP33 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2027-05-08 | 2027-05-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.33.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP33 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-05-18 | 2027-05-25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.33.3 | BANCO DE DUCTO WP33 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-05-25 | 2027-05-28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.33.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP33 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-05-28 | 2027-06-02 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.33.5 | SOLADO WP33 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-06-02 | 2027-06-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.33.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP33 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-06-04 | 2027-06-11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.33.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP33 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-06-11 | 2027-06-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.25% | 50% | 93.75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.33.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP33 | 3 días | 0 | 0% | 2027-06-26 | 2027-06-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.33.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP33 | 0 días | 0 | 0% | 2027-06-30 | 2027-06-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.33.10 | FUNDIDA WP33 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-06-30 | 2027-07-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.33.11 | CURADO DEL CONCRETO WP33 | 5 días | 0 | 0% | 2027-07-01 | 2027-07-09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.22% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.33.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP33 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-07-09 | 2027-07-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.33.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP33 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-07-23 | 2027-07-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.33.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP33 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-07-14 | 2027-07-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.08% | 76.92% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.33.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP33 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-07-26 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38.46% | 92.31% | 100% | 100%
10.33.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP33 | 0 días | 0 | 0% | 2027-08-07 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
10.34 | CIMENTACION WP32 | 61 días | 5328575640.9304 | 2.952% | 2027-05-20 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3473% | 2.214% | 6.774% | 10.01% | 16.83% | 24.11% | 33.48% | 41.51% | 64.61% | 65.15% | 81.3% | 99.69% | 100% | 100%
10.34.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP32 | 8 días | 83271780.8841 | 1.563% | 2027-05-20 | 2027-05-28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.22% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.34.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP32 | 7 días | 312374505.6688 | 5.862% | 2027-05-28 | 2027-06-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 88.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.34.3 | BANCO DE DUCTO WP32 | 3 días | 9527825.687 | 0.1788% | 2027-06-05 | 2027-06-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.34.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP32 | 2 días | 320494616.7176 | 6.015% | 2027-06-10 | 2027-06-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.34.5 | SOLADO WP32 | 1 día | 94303618.5494 | 1.77% | 2027-06-14 | 2027-06-16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.34.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP32 | 5 días | 179436034.1541 | 3.367% | 2027-06-16 | 2027-06-22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.34.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP32 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.76% | 2027-06-22 | 2027-07-08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.53% | 64.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.34.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP32 | 3 días | 0 | 0% | 2027-07-08 | 2027-07-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.34.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP32 | 0 días | 0 | 0% | 2027-07-13 | 2027-07-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.34.10 | FUNDIDA WP32 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.1% | 2027-07-13 | 2027-07-14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.34.11 | CURADO DEL CONCRETO WP32 | 5 días | 0 | 0% | 2027-07-14 | 2027-07-22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.34.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP32 | 3 días | 72439256.3087 | 1.359% | 2027-07-22 | 2027-07-26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.34.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP32 | 2 días | 46410609.0146 | 0.871% | 2027-07-26 | 2027-07-28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
10.34.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP32 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.79% | 2027-07-26 | 2027-08-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.45% | 100% | 100% | 100%
10.34.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP32 | 7 días | 179532477.24 | 3.369% | 2027-07-28 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.27% | 90.91% | 100% | 100%
10.34.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP32 | 0 días | 0 | 0% | 2027-08-07 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
10.35 | HITO 4: FIN DE CIMENTACIONES NUEVAS | 0 días | 0 | 0% | 2027-08-07 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
11 | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONFORMACIÓN DE ZODMES | 311 días | 909298560 | 0.4362% | 2026-09-07 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8818% | 2.116% | 3.351% | 4.586% | 5.82% | 7.055% | 8.289% | 9.524% | 10.76% | 11.99% | 13.23% | 14.46% | 15.7% | 16.93% | 18.67% | 20.79% | 22.91% | 25.03% | 27.15% | 28.74% | 29.62% | 30.51% | 31.92% | 33.73% | 35.55% | 37.84% | 40.49% | 43.13% | 45.78% | 48.43% | 51.17% | 54.02% | 56.87% | 59.71% | 62.56% | 65.41% | 68.26% | 71.11% | 73.96% | 76.8% | 79.65% | 82.5% | 85.35% | 88.2% | 91.05% | 93.9% | 96.74% | 99.59% | 100% | 100%
11.1 | CONFORMACIÓN DE ZODMES 1,3,4,6,8 | 90 días | 216499657.1429 | 23.81% | 2026-09-07 | 2027-01-19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.704% | 8.889% | 14.07% | 19.26% | 24.44% | 29.63% | 34.81% | 40% | 45.19% | 50.37% | 55.56% | 60.74% | 65.93% | 71.11% | 76.3% | 81.48% | 86.67% | 91.85% | 97.04% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
11.2 | CONFORMACIÓN DE ZODMES 2,5,7 | 90 días | 129899794.2857 | 14.29% | 2026-12-15 | 2027-04-06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.54% | 9.735% | 15.93% | 22.12% | 28.32% | 34.51% | 40.71% | 46.9% | 53.1% | 59.29% | 65.49% | 71.68% | 77.88% | 84.07% | 90.27% | 96.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
11.3 | CONFORMACIÓN DE ZODMES 9,10,11,12,14 | 160 días | 216499657.1429 | 23.81% | 2027-02-09 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.222% | 6.111% | 10% | 13.89% | 17.78% | 21.67% | 25.56% | 29.44% | 33.33% | 37.22% | 41.11% | 45% | 48.89% | 52.78% | 56.67% | 60.56% | 64.44% | 68.33% | 72.22% | 76.11% | 80% | 83.89% | 87.78% | 91.67% | 95.56% | 99.44% | 100% | 100%
11.4 | CONFORMACIÓN DE ZODMES 13,15,16,18 | 140 días | 173199725.7143 | 19.05% | 2027-03-02 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.516% | 6.918% | 11.32% | 15.72% | 20.13% | 24.53% | 28.93% | 33.33% | 37.74% | 42.14% | 46.54% | 50.94% | 55.35% | 59.75% | 64.15% | 68.55% | 72.96% | 77.36% | 81.76% | 86.16% | 90.57% | 94.97% | 99.37% | 100% | 100%
11.5 | CONFORMACIÓN DE ZODMES 17,19,20,21 | 90 días | 173199725.7143 | 19.05% | 2027-04-07 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.439% | 8.13% | 13.82% | 19.51% | 25.2% | 30.89% | 36.59% | 42.28% | 47.97% | 53.66% | 59.35% | 65.04% | 70.73% | 76.42% | 82.11% | 87.8% | 93.5% | 99.19% | 100% | 100%
12 | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR LLAMADO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y PERSONAL | 240 días | 11729331452.1 | 5.627% | 2027-05-27 | 2027-08-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.857% | 12.86% | 22.86% | 32.86% | 42.86% | 52.86% | 62.86% | 72.86% | 82.86% | 92.86% | 100% | 100% | 100%
12.1 | EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS POR LLLAMADO | 240 días | 3265847514.6 | 27.84% | 2027-05-27 | 2027-08-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.857% | 12.86% | 22.86% | 32.86% | 42.86% | 52.86% | 62.86% | 72.86% | 82.86% | 92.86% | 100% | 100% | 100%
12.2 | ACTIVIDADES Y SUMINISTRO DE PERSONAL POR LLAMADO | 240 días | 8463483937.5 | 72.16% | 2027-05-27 | 2027-08-04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.857% | 12.86% | 22.86% | 32.86% | 42.86% | 52.86% | 62.86% | 72.86% | 82.86% | 92.86% | 100% | 100% | 100%
13 | HITO 5: FIN DE ACTIVIDADES DE OBA | 0 días | 0 | 0% | 2027-08-07 | 2027-08-07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
14 | ACTIVIDADES FINALES | 12 días | 0 | 0% | 2027-08-07 | 2027-08-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58.33% | 100%
14.1 | DESMOVILIZACION | 12 días | 0 | 0% | 2027-08-07 | 2027-08-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58.33% | 100%
14.2 | CIERRES ADMINISTRATIVOS Y GESTIÓN DE ENTORNO FINAL | 12 días | 0 | 0% | 2027-08-07 | 2027-08-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58.33% | 100%
14.3 | CONFORMACIÓN Y ENTREGA DE DOSSIER | 12 días | 0 | 0% | 2027-08-07 | 2027-08-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58.33% | 100%
15 | HITO 6: ACTA DE TERMINACIÓN DE LA ODS | 0 días | 0 | 0% | 2027-08-18 | 2027-08-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%

## Cuadro Control (hidden)
EJECUCION DIARIA | time axis 2026-07-15 to 2026-09-13
 | time axis 2026-07-15 to 2026-09-13
[7 empty] | 151047896473.1945 |  | 2.5333 |  | 2898000 | 2898000 | 2898000 | 2898000 | 0 | 2898000 | 2898000 | 2898000 | 2898000 | 2898000 | 1449000 | 0 | 1884575.518 | 1884575.518 | 1449000 | 1449000 | 1884575.518 | 5804755.18 | 0 | 1449000 | 1449000 | 1884575.518 | 1884575.518 | 1449000 | 1449000 | 0 | 1884575.518 | 1884575.518 | 1884575.518 | 1884575.518 | 3333575.518 | 1449000 | 0 | 0 | 1449000 | 1449000 | 1449000 | 1449000 | 1449000 | 0 | 3333575.518 | 3333575.518 | 1449000 | 1884575.518 | 2755726.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ITEM | EDT | Nombre de tarea | Duración | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (COP) | VR. TOTAL (COP) | Costo con AIU | CANTIDA TOTAL ITEM EJECUTADA |  | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 0 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 1050000 | 0 | 1365634.4333 | 1365634.4333 | 1050000 | 1050000 | 1365634.4333 | 4206344.3333 | 0 | 1050000 | 1050000 | 1365634.4333 | 1365634.4333 | 1050000 | 1050000 | 0 | 1365634.4333 | 1365634.4333 | 1365634.4333 | 1365634.4333 | 2415634.4333 | 1050000 | 0 | 0 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 0 | 2415634.4333 | 2415634.4333 | 1050000 | 1365634.4333 | 1996903.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | ODS02_IIWAKAI | 357 días | 0
| 1 | HITO 1: ACTA DE INICIO | 0 días | 0
| 2 | PRELIMINARES GENERALES | 21 días | 0
| 2.1 | ENTREGA DE DOCUMENTOS HABILITADORES | 0 días | 0
| 2.2 | ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE EJECUCION DEL PROYECTO | 0 días | 0
| 2.3 | REVISIÓN Y RECEPCIÓN DE INGENIERIA | 21 días | 0
| 3 | SOCIALIZACIÓN CON COMUNIDADES | 30 días | 0
| 3.1 | REUNIONES RIO PATAJATAMA | 0 días | 0
| 3.2 | REUNIONES RIO ROMANA | 0 días | 0
| 3.3 | REUNIONES RIO UTKAP | 0 días | 0
| 3.4 | REUNIONES RIO CALINCHON | 0 días | 0
| 3.5 | REUNIONES RIO CAÑAVERAL | 0 días | 0
| 3.6 | REUNIONES RIO KAMUSHIPA | 0 días | 0
| 3.7 | REUNIONES RIO FLOR DE LA FRONTERA | 0 días | 0
| 3.8 | REUNIONES RIO JAIKA KALINCHON | 0 días | 0
| 3.9 | REUNIONES RIO MASHUMANA | 0 días | 0
| 3.10 | REUNIONES RIO MASHUMANA WANE | 0 días | 0
| 3.11 | REUNIONES RIO MATAJUNAY | 0 días | 0
| 3.12 | REUNIONES RIO MANNAJUYAY | 0 días | 0
| 3.13 | REUNIONES RIO WINPESHI | 0 días | 0
| 3.14 | REUNIONES RIO JAMUCHERRU | 0 días | 0
| 4 | PUBLICACIÓN DE VACANTES/CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 21 días | 0
| 5 | SUMINISTRO DE MATERIALES | 21 días | 0
| 5.1 | SUMINISTRO DE MATERIALES CIVILES: ANCHOR CAGE (CLIENTE) | 14 días | 0
| 5.2 | SUMINISTRO DE MATERIALES CIVILES: ACEROS DE REFUERSO | 7 días | 0
| 6 | HITO 2: INICIO DE ACTIVIDADES EN CAMPO | 0 días | 0
| 7 | PISCINA INDUSTRIAL | 32 días | 0
| 7.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RECONFORMACION PISCINA INDUSTRIAL | 14 días | 0
| 7.2 | INSTALACION DE GEOMEMBRANA PISCINA INDUSTRIAL | 10 días | 0
| 7.3 | CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PUA PISCINA INDUSTRIAL | 14 días | 0
| 7.4 | CONSTRUCCION CUNETA PERIMETRAL PISCINA INDUSTRIAL | 8 días | 0 |  |  |  | 461790780
1.8.1 |  | INSPECCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PISCINA INDUSTRIAL |  | GB | 1 | 334631000 | 334631000 | 461790780 | 0
| 8 | ZONAS DE CAMPAMENTOS - FAENAS | 305 días | 0
| 8.1 | CONFORMACIÓN DEL AREA ZONAS DE CAMPAMENTOS - FAENAS | 14 días | 0 |  |  |  | 8694000
1.12.4 |  | SUMINISTRO DE COMISION TOPOGRAFICA (incluyede GPS, Estación Total, tránsitos, distanciómetros, niveles de precisión, miras, prismas, jalones, plomadas, cintas métricas, etc., un cadenero primero , un cadenero segundo, ingeniero topógrafo/topógrafo con matricula vigente, insumos para ralizar la actividad, licencias de software utilizado para la ejecución de los trabajos, movilización de personal equipos y entregables en archivos magnéticos) |  | Mes | 0.2 | 31500000 | 6300000 | 8694000 | 0.13333 |  | 2026-08-24: 0.033333; 2026-08-25: 0.033333; 2026-08-27: 0.033333; 2026-08-28: 0.033333
| 8.2 | INSTALACIÓN DE CONTENEDORES Y EQUIPOS ZONAS DE CAMPAMENTOS - FAENAS | 10 días | 0 |  |  |  | 5260179.12
1.1.5.4 |  | ALQUILER DE CONTENEDOR 40 FT BODEGA |  | MES | 1 | 3811724 | 3811724 | 5260179.12 | 0
| 8.3 | INSTALACIÓN DE LAS FACILIDADES ELECTRICAS E HIDRÚALICAS DE LOS CONTENEDORES ZONAS DE CAMPAMENTOS - FAENAS | 8 días | 0 |  |  |  | 70893128.16
1.1.5.6 |  | ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 150 KVA |  | MES | 1 | 48667800 | 48667800 | 67161564 | 0
1.1.5.7 |  | ALQUILER BATERÍA DE BAÑOS CON SERVICIO DE ASEO |  | MES | 1 | 2704032 | 2704032 | 3731564.16 | 0
| 8.4 | ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTOS | 280 días | 0 |  |  |  | 8278790483.82
1.1.5.1 |  | ALQUILER DE CONTENEDOR 40 FT SALA REUINIONES / OFICINA |  | MES | 405 | 4252868 | 1722411540 | 2376927925.2 | 0
1.1.5.2 |  | ALQUILER DE CONTENEDOR 40 FT CAFETERIA |  | MES | 75 | 4252868 | 318965100 | 440171838 | 0
1.1.5.3 |  | ALQUILER DE CONTENEDOR 40 FT ATENCIÓN EMERGENCIA |  | MES | 15 | 4473440 | 67101600 | 92600208 | 0
1.1.5.4 |  | ALQUILER DE CONTENEDOR 40 FT BODEGA |  | MES | 14 | 3811724 | 53364136 | 73642507.68 | 0
1.1.5.5 |  | ALQUILER DE CONTENEDOR 40 FT CASILLEROS Y VESTIERES |  | MES | 30 | 3811724 | 114351720 | 157805373.6 | 0
1.1.5.6 |  | ALQUILER GENERADOR ELECTRICO 150 KVA |  | MES | 14 | 48667800 | 681349200 | 940261896 | 0
1.1.5.7 |  | ALQUILER BATERÍA DE BAÑOS CON SERVICIO DE ASEO |  | MES | 29 | 2704032 | 78416928 | 108215360.64 | 0
1.1.5.8 |  | SERVICIO DE AMBULANCIA TIPO TAM |  | MES | 15 | 75157500 | 1127362500 | 1555760250 | 0
1.1.5.9 |  | ALQUILER TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA 50 M3 |  | MES | 30 | 6743000 | 202290000 | 279160200 | 0
1.1.5.10 |  | SUMINISTRO DE AGUA PARA CAMPAMENTO |  | m3 | 2700 | 360618 | 973668600 | 1343662668 | 0
1.1.5.11 |  | SERVICIO DE VIGILACIA DEL CAMPAMENTO 24 HORAS EN EL AREA DE FAENAS |  | MES | 15 | 33500000 | 502500000 | 693450000 | 0
1.1.5.12 |  | SERVICIO DE ASEO EN EL AREA DE CAMPAMENTOS (FAENAS) |  | MES | 15 | 10489481 | 157342215 | 217132256.7 | 0
| 9 | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CIMENTACIONES EXISTENTES | 101 días | 0
| 9.1 | RECALCE 1 WP44 | 56 días | 0
| 9.1.1 | LOCALIZACIÓN DEL ACERO WP44 | 1 día | 0 |  |  |  | 90662604.648
1.5.11 |  | RECALCE DE CIMENTACIONES AEROGENERADORES EXISTENTES |  | Und | 0.11 | 597250360 | 65697539.6 | 90662604.648 | 0
| 9.1.2 | PERFORACION, ESCARIFICADO Y LIMPIEZA DEL RECUBRIMIENTO WP44 | 4 días | 0 |  |  |  | 230777539.104
1.5.11 |  | RECALCE DE CIMENTACIONES AEROGENERADORES EXISTENTES |  | Und | 0.28 | 597250360 | 167230100.8 | 230777539.104 | 0
| 9.1.3 | CORTE Y FIGURADO DE ACERO WP44 | 2 días | 0 |  |  |  | 82420549.68
1.5.11 |  | RECALCE DE CIMENTACIONES AEROGENERADORES EXISTENTES |  | Und | 0.1 | 597250360 | 59725036 | 82420549.68 | 0
| 9.1.4 | APLICACIÓN DE EPOXICO Y FIJACIÓN DEL ACERO WP44 | 4 días | 0 |  |  |  | 230777539.104
1.5.11 |  | RECALCE DE CIMENTACIONES AEROGENERADORES EXISTENTES |  | Und | 0.28 | 597250360 | 167230100.8 | 230777539.104 | 0
| 9.1.5 | ENCONFRADO WP44 | 1 día | 0 |  |  |  | 49452329.808
1.5.11 |  | RECALCE DE CIMENTACIONES AEROGENERADORES EXISTENTES |  | Und | 0.06 | 597250360 | 35835021.6 | 49452329.808 | 0
| 9.1.6 | VACIADO DE CONCRETO (APLICACIÓN PUENTE DE ADHERENCIA) WP44 | 1 día | 0 |  |  |  | 140114934.456
1.5.11 |  | RECALCE DE CIMENTACIONES AEROGENERADORES EXISTENTES |  | Und | 0.17 | 597250360 | 101532561.2 | 140114934.456 | 0
| 9.1.7 | ADECUACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS REQUERIDAS WP44 | [5 empty] | 52335715.7687
2.2.2 |  | ARQUETA EN HORMIGON PARA MEDIA TENSION - EMPALMES (500 MT) |  | Und | 1 | 12275311 | 12275311 | 16939929.18 | 0
2.2.3 |  | ARQUETA EN POLIPROPILENO |  | Und | 1 | 6068599.9997 | 6068599.9997 | 8374667.9996 | 0
2.7.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA |  | Und | 1 | 361570 | 361570 | 498966.6 | 0
2.7.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA |  | Und | 1 | 398933 | 398933 | 550527.54 | 0
2.7.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PARA INSPECCIÓN DE PICAS EN PUESTA A TIERRA SIN FONDO |  | Und | 1 | 14275700 | 14275700 | 19700466 | 0
2.7.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA |  | Und | 2.8 | 185231 | 518646.8 | 715732.584 | 0
2.7.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KZ |  | Und | 1 | 292083 | 292083 | 403074.54 | 0
2.6.1 |  | INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TRENZADO DESNUDO DE 50 mm2 |  | ML | 113.139 | 33000.001 | 3733587.9168 | 5152351.3252 | 0
| 9.1.8 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP44 | 2 días | 0 |  |  |  | 46410609.0146
1.5.4 |  | GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA C80/95 (EN206-1) |  | lt | 530.7317 | 63367 | 33630876.0976 | 46410609.0146 | 0
| 9.2 | RECALCE 2 WP45 | 53 días | 0
| 9.2.1 | LOCALIZACIÓN DEL ACERO WP45 | 1 día | 0 |  |  |  | 90662604.648
1.5.11 |  | RECALCE DE CIMENTACIONES AEROGENERADORES EXISTENTES |  | Und | 0.11 | 597250360 | 65697539.6 | 90662604.648 | 0
| 9.2.2 | PERFORACION, ESCARIFICADO Y LIMPIEZA DEL RECUBRIMIENTO WP45 | 4 días | 0 |  |  |  | 230777539.104
1.5.11 |  | RECALCE DE CIMENTACIONES AEROGENERADORES EXISTENTES |  | Und | 0.28 | 597250360 | 167230100.8 | 230777539.104 | 0
| 9.2.3 | CORTE Y FIGURADO DE ACERO WP45 | 2 días | 0 |  |  |  | 82420549.68
1.5.11 |  | RECALCE DE CIMENTACIONES AEROGENERADORES EXISTENTES |  | Und | 0.1 | 597250360 | 59725036 | 82420549.68 | 0
| 9.2.4 | APLICACIÓN DE EPOXICO Y FIJACIÓN DEL ACERO WP45 | 4 días | 0 |  |  |  | 230777539.104
1.5.11 |  | RECALCE DE CIMENTACIONES AEROGENERADORES EXISTENTES |  | Und | 0.28 | 597250360 | 167230100.8 | 230777539.104 | 0
| 9.2.5 | ENCONFRADO WP45 | 1 día | 0 |  |  |  | 49452329.808
1.5.11 |  | RECALCE DE CIMENTACIONES AEROGENERADORES EXISTENTES |  | Und | 0.06 | 597250360 | 35835021.6 | 49452329.808 | 0
| 9.2.6 | VACIADO DE CONCRETO (APLICACIÓN PUENTE DE ADHERENCIA) WP45 | 1 día | 0 |  |  |  | 140114934.456
1.5.11 |  | RECALCE DE CIMENTACIONES AEROGENERADORES EXISTENTES |  | Und | 0.17 | 597250360 | 101532561.2 | 140114934.456 | 0
| 9.2.7 | ADECUACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS REQUERIDAS WP44 | [5 empty] | 52335715.7687
2.2.2 |  | ARQUETA EN HORMIGON PARA MEDIA TENSION - EMPALMES (500 MT) |  | Und | 1 | 12275311 | 12275311 | 16939929.18 | 0
2.2.3 |  | ARQUETA EN POLIPROPILENO |  | Und | 1 | 6068599.9997 | 6068599.9997 | 8374667.9996 | 0
2.7.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA |  | Und | 1 | 361570 | 361570 | 498966.6 | 0
2.7.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA |  | Und | 1 | 398933 | 398933 | 550527.54 | 0
2.7.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PARA INSPECCIÓN DE PICAS EN PUESTA A TIERRA SIN FONDO |  | Und | 1 | 14275700 | 14275700 | 19700466 | 0
2.7.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA |  | Und | 2.8 | 185231 | 518646.8 | 715732.584 | 0
2.7.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KZ |  | Und | 1 | 292083 | 292083 | 403074.54 | 0
2.6.1 |  | INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TRENZADO DESNUDO DE 50 mm2 |  | ML | 113.139 | 33000.001 | 3733587.9168 | 5152351.3252 | 0
| 9.2.8 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP45 | 2 días | 0 |  |  |  | 46410609.0146
1.5.4 |  | GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA C80/95 (EN206-1) |  | lt | 530.7317 | 63367 | 33630876.0976 | 46410609.0146 | 0
| 9.3 | RECALCE 3 WP46 | 53 días | 0
| 9.3.1 | LOCALIZACIÓN DEL ACERO WP46 | 1 día | 0 |  |  |  | 90662604.648
1.5.11 |  | RECALCE DE CIMENTACIONES AEROGENERADORES EXISTENTES |  | Und | 0.11 | 597250360 | 65697539.6 | 90662604.648 | 0
| 9.3.2 | ESCARIFICADO Y LIMPIEZA DEL RECUBRIMIENTO WP46 | 4 días | 0 |  |  |  | 230777539.104
1.5.11 |  | RECALCE DE CIMENTACIONES AEROGENERADORES EXISTENTES |  | Und | 0.28 | 597250360 | 167230100.8 | 230777539.104 | 0
| 9.3.3 | CORTE Y FIGURADO DE ACERO WP46 | 4 días | 0 |  |  |  | 82420549.68
1.5.11 |  | RECALCE DE CIMENTACIONES AEROGENERADORES EXISTENTES |  | Und | 0.1 | 597250360 | 59725036 | 82420549.68 | 0
| 9.3.4 | APLICACIÓN DE EPOXICO Y FIJACIÓN DEL ACERO WP46 | 4 días | 0 |  |  |  | 230777539.104
1.5.11 |  | RECALCE DE CIMENTACIONES AEROGENERADORES EXISTENTES |  | Und | 0.28 | 597250360 | 167230100.8 | 230777539.104 | 0
| 9.3.5 | ENCONFRADO WP46 | 1 día | 0 |  |  |  | 49452329.808
1.5.11 |  | RECALCE DE CIMENTACIONES AEROGENERADORES EXISTENTES |  | Und | 0.06 | 597250360 | 35835021.6 | 49452329.808 | 0
| 9.3.6 | VACIADO DE CONCRETO (APLICACIÓN PUENTE DE ADHERENCIA) WP46 | 1 día | 0 |  |  |  | 140114934.456
1.5.11 |  | RECALCE DE CIMENTACIONES AEROGENERADORES EXISTENTES |  | Und | 0.17 | 597250360 | 101532561.2 | 140114934.456 | 0
| 9.3.7 | ADECUACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS REQUERIDAS WP44 | [5 empty] | 52335715.7687
2.2.2 |  | ARQUETA EN HORMIGON PARA MEDIA TENSION - EMPALMES (500 MT) |  | Und | 1 | 12275311 | 12275311 | 16939929.18 | 0
2.2.3 |  | ARQUETA EN POLIPROPILENO |  | Und | 1 | 6068599.9997 | 6068599.9997 | 8374667.9996 | 0
2.7.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA |  | Und | 1 | 361570 | 361570 | 498966.6 | 0
2.7.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA |  | Und | 1 | 398933 | 398933 | 550527.54 | 0
2.7.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PARA INSPECCIÓN DE PICAS EN PUESTA A TIERRA SIN FONDO |  | Und | 1 | 14275700 | 14275700 | 19700466 | 0
2.7.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA |  | Und | 2.8 | 185231 | 518646.8 | 715732.584 | 0
2.7.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KZ |  | Und | 1 | 292083 | 292083 | 403074.54 | 0
2.6.1 |  | INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TRENZADO DESNUDO DE 50 mm2 |  | ML | 113.139 | 33000.001 | 3733587.9168 | 5152351.3252 | 0
| 9.3.8 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP46 | 2 días | 0 |  |  |  | 46410609.0146
1.5.4 |  | GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA C80/95 (EN206-1) |  | lt | 530.7317 | 63367 | 33630876.0976 | 46410609.0146 | 0
| 9.4 | RECALCE 4 WP47 | 53 días | 0
| 9.4.1 | LOCALIZACIÓN DEL ACERO WP47 | 1 día | 0 |  |  |  | 90662604.648
1.5.11 |  | RECALCE DE CIMENTACIONES AEROGENERADORES EXISTENTES |  | Und | 0.11 | 597250360 | 65697539.6 | 90662604.648 | 0
| 9.4.2 | ESCARIFICADO Y LIMPIEZA DEL RECUBRIMIENTO WP47 | 4 días | 0 |  |  |  | 230777539.104
1.5.11 |  | RECALCE DE CIMENTACIONES AEROGENERADORES EXISTENTES |  | Und | 0.28 | 597250360 | 167230100.8 | 230777539.104 | 0
| 9.4.3 | CORTE Y FIGURADO DE ACERO WP47 | 4 días | 0 |  |  |  | 82420549.68
1.5.11 |  | RECALCE DE CIMENTACIONES AEROGENERADORES EXISTENTES |  | Und | 0.1 | 597250360 | 59725036 | 82420549.68 | 0
| 9.4.4 | APLICACIÓN DE EPOXICO Y FIJACIÓN DEL ACERO WP47 | 4 días | 0 |  |  |  | 230777539.104
1.5.11 |  | RECALCE DE CIMENTACIONES AEROGENERADORES EXISTENTES |  | Und | 0.28 | 597250360 | 167230100.8 | 230777539.104 | 0
| 9.4.5 | ENCONFRADO WP47 | 1 día | 0 |  |  |  | 49452329.808
1.5.11 |  | RECALCE DE CIMENTACIONES AEROGENERADORES EXISTENTES |  | Und | 0.06 | 597250360 | 35835021.6 | 49452329.808 | 0
| 9.4.6 | VACIADO DE CONCRETO (APLICACIÓN PUENTE DE ADHERENCIA) WP47 | 1 día | 0 |  |  |  | 140114934.456
1.5.11 |  | RECALCE DE CIMENTACIONES AEROGENERADORES EXISTENTES |  | Und | 0.17 | 597250360 | 101532561.2 | 140114934.456 | 0
| 9.4.7 | ADECUACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS REQUERIDAS WP44 | [5 empty] | 52335715.7687
2.2.2 |  | ARQUETA EN HORMIGON PARA MEDIA TENSION - EMPALMES (500 MT) |  | Und | 1 | 12275311 | 12275311 | 16939929.18 | 0
2.2.3 |  | ARQUETA EN POLIPROPILENO |  | Und | 1 | 6068599.9997 | 6068599.9997 | 8374667.9996 | 0
2.7.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA |  | Und | 1 | 361570 | 361570 | 498966.6 | 0
2.7.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA |  | Und | 1 | 398933 | 398933 | 550527.54 | 0
2.7.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PARA INSPECCIÓN DE PICAS EN PUESTA A TIERRA SIN FONDO |  | Und | 1 | 14275700 | 14275700 | 19700466 | 0
2.7.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA |  | Und | 2.8 | 185231 | 518646.8 | 715732.584 | 0
2.7.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KZ |  | Und | 1 | 292083 | 292083 | 403074.54 | 0
2.6.1 |  | INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TRENZADO DESNUDO DE 50 mm2 |  | ML | 113.139 | 33000.001 | 3733587.9168 | 5152351.3252 | 0
| 9.4.8 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP47 | 2 días | 0 |  |  |  | 46410609.0146
1.5.4 |  | GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA C80/95 (EN206-1) |  | lt | 530.7317 | 63367 | 33630876.0976 | 46410609.0146 | 0
| 9.5 | RECALCE 5 WP48 | 53 días | 0
| 9.5.1 | LOCALIZACIÓN DEL ACERO WP48 | 1 día | 0 |  |  |  | 90662604.648
1.5.11 |  | RECALCE DE CIMENTACIONES AEROGENERADORES EXISTENTES |  | Und | 0.11 | 597250360 | 65697539.6 | 90662604.648 | 0
| 9.5.2 | ESCARIFICADO Y LIMPIEZA DEL RECUBRIMIENTO WP48 | 4 días | 0 |  |  |  | 230777539.104
1.5.11 |  | RECALCE DE CIMENTACIONES AEROGENERADORES EXISTENTES |  | Und | 0.28 | 597250360 | 167230100.8 | 230777539.104 | 0
| 9.5.3 | CORTE Y FIGURADO DE ACERO WP48 | 4 días | 0 |  |  |  | 82420549.68
1.5.11 |  | RECALCE DE CIMENTACIONES AEROGENERADORES EXISTENTES |  | Und | 0.1 | 597250360 | 59725036 | 82420549.68 | 0
| 9.5.4 | APLICACIÓN DE EPOXICO Y FIJACIÓN DEL ACERO WP48 | 4 días | 0 |  |  |  | 230777539.104
1.5.11 |  | RECALCE DE CIMENTACIONES AEROGENERADORES EXISTENTES |  | Und | 0.28 | 597250360 | 167230100.8 | 230777539.104 | 0
| 9.5.5 | ENCONFRADO WP48 | 1 día | 0 |  |  |  | 49452329.808
1.5.11 |  | RECALCE DE CIMENTACIONES AEROGENERADORES EXISTENTES |  | Und | 0.06 | 597250360 | 35835021.6 | 49452329.808 | 0
| 9.5.6 | VACIADO DE CONCRETO (APLICACIÓN PUENTE DE ADHERENCIA) WP48 | 1 día | 0 |  |  |  | 140114934.456
1.5.11 |  | RECALCE DE CIMENTACIONES AEROGENERADORES EXISTENTES |  | Und | 0.17 | 597250360 | 101532561.2 | 140114934.456 | 0
| 9.5.7 | ADECUACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS REQUERIDAS WP44 | [5 empty] | 52335715.7687
2.2.2 |  | ARQUETA EN HORMIGON PARA MEDIA TENSION - EMPALMES (500 MT) |  | Und | 1 | 12275311 | 12275311 | 16939929.18 | 0
2.2.3 |  | ARQUETA EN POLIPROPILENO |  | Und | 1 | 6068599.9997 | 6068599.9997 | 8374667.9996 | 0
2.7.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA |  | Und | 1 | 361570 | 361570 | 498966.6 | 0
2.7.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA |  | Und | 1 | 398933 | 398933 | 550527.54 | 0
2.7.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PARA INSPECCIÓN DE PICAS EN PUESTA A TIERRA SIN FONDO |  | Und | 1 | 14275700 | 14275700 | 19700466 | 0
2.7.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA |  | Und | 2.8 | 185231 | 518646.8 | 715732.584 | 0
2.7.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KZ |  | Und | 1 | 292083 | 292083 | 403074.54 | 0
2.6.1 |  | INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TRENZADO DESNUDO DE 50 mm2 |  | ML | 113.139 | 33000.001 | 3733587.9168 | 5152351.3252 | 0
| 9.5.8 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP48 | 2 días | 0 |  |  |  | 46410609.0146
1.5.4 |  | GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA C80/95 (EN206-1) |  | lt | 530.7317 | 63367 | 33630876.0976 | 46410609.0146 | 0
| 9.6 | RECALCE 6 WP49 | 53 días | 0
| 9.6.1 | LOCALIZACIÓN DEL HACERO WP49 | 1 día | 0 |  |  |  | 90662604.648
1.5.11 |  | RECALCE DE CIMENTACIONES AEROGENERADORES EXISTENTES |  | Und | 0.11 | 597250360 | 65697539.6 | 90662604.648 | 0
| 9.6.2 | ESCARIFICADO Y LIMPIEZA DEL RECUBRIMIENTO WP49 | 4 días | 0 |  |  |  | 230777539.104
1.5.11 |  | RECALCE DE CIMENTACIONES AEROGENERADORES EXISTENTES |  | Und | 0.28 | 597250360 | 167230100.8 | 230777539.104 | 0
| 9.6.3 | CORTE Y FIGURADO DE ACERO WP49 | 4 días | 0 |  |  |  | 82420549.68
1.5.11 |  | RECALCE DE CIMENTACIONES AEROGENERADORES EXISTENTES |  | Und | 0.1 | 597250360 | 59725036 | 82420549.68 | 0
| 9.6.4 | APLICACIÓN DE EPOXICO Y FIJACIÓN DEL ACERO WP49 | 4 días | 0 |  |  |  | 230777539.104
1.5.11 |  | RECALCE DE CIMENTACIONES AEROGENERADORES EXISTENTES |  | Und | 0.28 | 597250360 | 167230100.8 | 230777539.104 | 0
| 9.6.5 | ENCONFRADO WP49 | 1 día | 0 |  |  |  | 49452329.808
1.5.11 |  | RECALCE DE CIMENTACIONES AEROGENERADORES EXISTENTES |  | Und | 0.06 | 597250360 | 35835021.6 | 49452329.808 | 0
| 9.6.6 | VACIADO DE CONCRETO (APLICACIÓN PUENTE DE ADHERENCIA) WP49 | 1 día | 0 |  |  |  | 140114934.456
1.5.11 |  | RECALCE DE CIMENTACIONES AEROGENERADORES EXISTENTES |  | Und | 0.17 | 597250360 | 101532561.2 | 140114934.456 | 0
| 9.6.7 | ADECUACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS REQUERIDAS WP44 | [5 empty] | 52335715.7687
2.2.2 |  | ARQUETA EN HORMIGON PARA MEDIA TENSION - EMPALMES (500 MT) |  | Und | 1 | 12275311 | 12275311 | 16939929.18 | 0
2.2.3 |  | ARQUETA EN POLIPROPILENO |  | Und | 1 | 6068599.9997 | 6068599.9997 | 8374667.9996 | 0
2.7.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA |  | Und | 1 | 361570 | 361570 | 498966.6 | 0
2.7.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA |  | Und | 1 | 398933 | 398933 | 550527.54 | 0
2.7.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PARA INSPECCIÓN DE PICAS EN PUESTA A TIERRA SIN FONDO |  | Und | 1 | 14275700 | 14275700 | 19700466 | 0
2.7.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA |  | Und | 2.8 | 185231 | 518646.8 | 715732.584 | 0
2.7.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KZ |  | Und | 1 | 292083 | 292083 | 403074.54 | 0
2.6.1 |  | INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TRENZADO DESNUDO DE 50 mm2 |  | ML | 113.139 | 33000.001 | 3733587.9168 | 5152351.3252 | 0
| 9.6.8 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP49 | 2 días | 0 |  |  |  | 46410609.0146
1.5.4 |  | GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA C80/95 (EN206-1) |  | lt | 530.7317 | 63367 | 33630876.0976 | 46410609.0146 | 0
| 9.7 | RECALCE 7 WP52 | 53 días | 0
| 9.7.1 | LOCALIZACIÓN DEL ACERO WP52 | 1 día | 0 |  |  |  | 90662604.648
1.5.11 |  | RECALCE DE CIMENTACIONES AEROGENERADORES EXISTENTES |  | Und | 0.11 | 597250360 | 65697539.6 | 90662604.648 | 0
| 9.7.2 | ESCARIFICADO Y LIMPIEZA DEL RECUBRIMIENTO WP52 | 4 días | 0 |  |  |  | 230777539.104
1.5.11 |  | RECALCE DE CIMENTACIONES AEROGENERADORES EXISTENTES |  | Und | 0.28 | 597250360 | 167230100.8 | 230777539.104 | 0
| 9.7.3 | CORTE Y FIGURADO DE ACERO WP52 | 2 días | 0 |  |  |  | 82420549.68
1.5.11 |  | RECALCE DE CIMENTACIONES AEROGENERADORES EXISTENTES |  | Und | 0.1 | 597250360 | 59725036 | 82420549.68 | 0
| 9.7.4 | APLICACIÓN DE EPOXICO Y FIJACIÓN DEL ACERO WP52 | 4 días | 0 |  |  |  | 230777539.104
1.5.11 |  | RECALCE DE CIMENTACIONES AEROGENERADORES EXISTENTES |  | Und | 0.28 | 597250360 | 167230100.8 | 230777539.104 | 0
| 9.7.5 | ENCONFRADO WP52 | 1 día | 0 |  |  |  | 49452329.808
1.5.11 |  | RECALCE DE CIMENTACIONES AEROGENERADORES EXISTENTES |  | Und | 0.06 | 597250360 | 35835021.6 | 49452329.808 | 0
| 9.7.6 | VACIADO DE CONCRETO (APLICACIÓN PUENTE DE ADHERENCIA) WP52 | 1 día | 0 |  |  |  | 140114934.456
1.5.11 |  | RECALCE DE CIMENTACIONES AEROGENERADORES EXISTENTES |  | Und | 0.17 | 597250360 | 101532561.2 | 140114934.456 | 0
| 9.7.7 | ADECUACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS REQUERIDAS WP44 | [5 empty] | 52335715.7687
2.2.2 |  | ARQUETA EN HORMIGON PARA MEDIA TENSION - EMPALMES (500 MT) |  | Und | 1 | 12275311 | 12275311 | 16939929.18 | 0
2.2.3 |  | ARQUETA EN POLIPROPILENO |  | Und | 1 | 6068599.9997 | 6068599.9997 | 8374667.9996 | 0
2.7.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA |  | Und | 1 | 361570 | 361570 | 498966.6 | 0
2.7.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA |  | Und | 1 | 398933 | 398933 | 550527.54 | 0
2.7.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PARA INSPECCIÓN DE PICAS EN PUESTA A TIERRA SIN FONDO |  | Und | 1 | 14275700 | 14275700 | 19700466 | 0
2.7.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA |  | Und | 2.8 | 185231 | 518646.8 | 715732.584 | 0
2.7.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KZ |  | Und | 1 | 292083 | 292083 | 403074.54 | 0
2.6.1 |  | INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TRENZADO DESNUDO DE 50 mm2 |  | ML | 113.139 | 33000.001 | 3733587.9168 | 5152351.3252 | 0
| 9.7.8 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP52 | 2 días | 0 |  |  |  | 46410609.0146
1.5.4 |  | GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA C80/95 (EN206-1) |  | lt | 530.7317 | 63367 | 33630876.0976 | 46410609.0146 | 0
| 9.8 | HITO 3: FIN DE ACTIVIDADES DE RECALCE | 0 días | 0
| 10 | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CIMENTACIONES NUEVAS | 324 días | 0
| 10.1 | CIMENTACION WP50 | 67 días | 0
| 10.1.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP50 | 8 días | 0 |  |  |  | 83271780.8841
1.1.1 |  | DESBROCE Y LIMPIEZA |  | m2 | 4799.0294 | 4140 | 19867981.7647 | 27417814.8353 | 0
1.12.4 |  | SUMINISTRO DE COMISION TOPOGRAFICA (incluyede GPS, Estación Total, tránsitos, distanciómetros, niveles de precisión, miras, prismas, jalones, plomadas, cintas métricas, etc., un cadenero primero , un cadenero segundo, ingeniero topógrafo/topógrafo con matricula vigente, insumos para ralizar la actividad, licencias de software utilizado para la ejecución de los trabajos, movilización de personal equipos y entregables en archivos magnéticos) |  | Mes | 0.2 | 31500000 | 6300000 | 8694000 | 0.1 |  | 2026-07-15: 0.033333; 2026-07-16: 0.033333; 2026-07-17: 0.033333
1.1.4 |  | DESMONTE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA INCLUYE TALA DE ARBOLES CON DAP ≤0.15M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL |  | m2 | 4799.0294 | 7121 | 34173888.4412 | 47159966.0488 | 0
| 10.1.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP50 | 7 días | 0 |  |  |  | 312374505.6688
1.2.2 |  | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN |  | m3 | 4799.0294 | 35495 | 170341548.9706 | 235071337.5794 | 0
1.2.5 |  | EXCAVACIÓN EN ROCA |  | m3 | 414.3529 | 135191 | 56016788.4706 | 77303168.0894 | 0
| 10.1.3 | BANCO DE DUCTO WP50 | 3 días | 0 |  |  |  | 9527825.687
2.3.1 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 50mm |  | ML | 7.2353 | 27751.0004 | 200786.6499 | 277085.5768 | 0
2.3.2 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 90mm |  | ML | 34.6941 | 31239 | 1083809.5415 | 1495657.1673 | 0
2.3.3 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 200mm |  | ML | 70.3324 | 79900.9998 | 5619625.321 | 7755082.943 | 0
| 10.1.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP50 | 2 días | 0 |  |  |  | 320494616.7176
1.2.15 |  | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO |  | m3 | 4530.6765 | 51260 | 232242475.8824 | 320494616.7176 | 0
| 10.1.5 | SOLADO WP50 | 1 día | 0 |  |  |  | 94303618.5494
1.5.3 |  | CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 Ó 2000 psi) |  | m3 | 43.9412 | 1555169 | 68335955.4706 | 94303618.5494 | 0
| 10.1.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP50 | 5 días | 0 |  |  |  | 179436034.1541
1.5.10 |  | S0FT-SPOT (EPS) Tipo II (ASM C578) |  | m2 | 62.1176 | 484846 | 30117492.7059 | 41562139.9341 | 0
1.7.1 |  | MONTAJE Y NIVELACION DE LA JAULA DE ANCLAJES INCLUYE LA PREPARACIÓN DEL ÁREA, LA NIVELACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES (COMO PLANTILLAS Y VARILLAS), EL ENSAMBLAJE DE LA ESTRUCTURA, LA FIJACIÓN FINAL A LA CIMENTACIÓN CON PERNOS DE ANCLAJE, MONTAJE DE BRIDAS, TORQUE Y LIBERACIÓN DE LA CESTA, INCLUYE LA HERRAMIENTA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN (peso estimado por jaula 13896 kg) |  | Und | 1 | 99908619 | 99908619 | 137873894.22 | 0
| 10.1.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP50 | 14 días | 0 |  |  |  | 1212623361.2118
1.6.1 |  | ACERO FY: 60000 psi (4.200 kg/cm2) |  | kg | 68756.8529 | 12780 | 878712580.5882 | 1212623361.2118 | 0
| 10.1.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP50 | 3 días | 0
| 10.1.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP50 | 0 días | 0
| 10.1.10 | FUNDIDA WP50 | 1 día | 0 |  |  |  | 1230815225.9453
1.5.1 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 35 MPa(350 kg/cm2 Ó 5000 psi) |  | m3 | 429.0294 | 1926653 | 826590803.2647 | 1140695308.5053 | 0
1.5.2 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 45 MPa(457 kg/cm2 Ó 6500psi) |  | m3 | 32 | 2040759 | 65304288 | 90119917.44 | 0
| 10.1.11 | CURADO DEL CONCRETO WP50 | 5 días | 0
| 10.1.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP50 | 2 días | 0 |  |  |  | 52736347.4327
2.2.2 |  | ARQUETA EN HORMIGON PARA MEDIA TENSION - EMPALMES (500 MT) |  | Und | 1 | 12275311 | 12275311 | 16939929.18 | 0
2.2.3 |  | ARQUETA EN POLIPROPILENO |  | Und | 1 | 6068599.9997 | 6068599.9997 | 8374667.9996 | 0
2.7.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA |  | Und | 1 | 361570 | 361570 | 498966.6 | 0
2.7.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA |  | Und | 1 | 398933 | 398933 | 550527.54 | 0
2.7.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PARA INSPECCIÓN DE PICAS EN PUESTA A TIERRA SIN FONDO |  | Und | 1 | 14275700 | 14275700 | 19700466 | 0
2.7.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA |  | Und | 2.8 | 185231 | 518646.8 | 715732.584 | 0
2.7.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KZ |  | Und | 1 | 292083 | 292083 | 403074.54 | 0
2.7.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KPD |  | Und | 0.99394 | 292083 | 290312.8 | 400631.664 | 0
2.6.1 |  | INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TRENZADO DESNUDO DE 50 mm2 |  | ML | 113.139 | 33000.001 | 3733587.9168 | 5152351.3252 | 0
| 10.1.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP50 | 2 días | 0 |  |  |  | 46410609.0146
1.5.4 |  | GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA C80/95 (EN206-1) |  | lt | 530.7317 | 63367 | 33630876.0976 | 46410609.0146 | 0
| 10.1.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP50 | 7 días | 0 |  |  |  | 1587346329.5488
1.2.16 |  | MATERIAL SELECIONADA PARA FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES Y RELLENO ESTRUCTURAL (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 5388.7059 | 174890 | 942430771.7647 | 1300554465.0353 | 0
1.2.23 |  | PREPARACIÓN DE SUBRASANTE COMPACTACIÓN Y VALORACIÓN DE LA CAPA DE SUBRASANTE DE LOS VIALES. INCLUYENDO LAS PRUEBAS SEGÚN LO PRESCRITO. |  | m2 | 631.6176 | 11537 | 7286972.7941 | 10056022.4559 | 0
1.2.26 |  | SUBBASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 880.8529 | 227658 | 200533218.8824 | 276735842.0576 | 0
| 10.1.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP50 | 7 días | 0 |  |  |  | 179532477.24
1.4.1 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD PLATAFORMAS PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS PLATAFORMAS EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 42.3529 | 276393 | 11706056.4706 | 16154357.9294 | 0
1.4.2 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD CIMENTACION PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS CIMENTACIONES EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 25.5294 | 286818 | 7322294.8235 | 10104766.8565 | 0
1.2.27 |  | BASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 237.6471 | 265112 | 63003087.0588 | 86944260.1412 | 0
1.3.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES |  | m2 | 887.1765 | 54177 | 48064559.6471 | 66329092.3129 | 0
| 10.1.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP50 | 0 días | 0
| 10.2 | CIMENTACION WP53 | 64 días | 0
| 10.2.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP53 | 8 días | 0 |  |  |  | 83271780.8841
1.1.1 |  | DESBROCE Y LIMPIEZA |  | m2 | 4799.0294 | 4140 | 19867981.7647 | 27417814.8353 | 0
1.12.4 |  | SUMINISTRO DE COMISION TOPOGRAFICA (incluyede GPS, Estación Total, tránsitos, distanciómetros, niveles de precisión, miras, prismas, jalones, plomadas, cintas métricas, etc., un cadenero primero , un cadenero segundo, ingeniero topógrafo/topógrafo con matricula vigente, insumos para ralizar la actividad, licencias de software utilizado para la ejecución de los trabajos, movilización de personal equipos y entregables en archivos magnéticos) |  | Mes | 0.2 | 31500000 | 6300000 | 8694000 | 0
1.1.4 |  | DESMONTE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA INCLUYE TALA DE ARBOLES CON DAP ≤0.15M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL |  | m2 | 4799.0294 | 7121 | 34173888.4412 | 47159966.0488 | 0
| 10.2.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP53 | 7 días | 0 |  |  |  | 312374505.6688
1.2.2 |  | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN |  | m3 | 4799.0294 | 35495 | 170341548.9706 | 235071337.5794 | 0
1.2.5 |  | EXCAVACIÓN EN ROCA |  | m3 | 414.3529 | 135191 | 56016788.4706 | 77303168.0894 | 0
| 10.2.3 | BANCO DE DUCTO WP53 | 3 días | 0 |  |  |  | 9527825.687
2.3.1 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 50mm |  | ML | 7.2353 | 27751.0004 | 200786.6499 | 277085.5768 | 0
2.3.2 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 90mm |  | ML | 34.6941 | 31239 | 1083809.5415 | 1495657.1673 | 0
2.3.3 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 200mm |  | ML | 70.3324 | 79900.9998 | 5619625.321 | 7755082.943 | 0
| 10.2.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP53 | 2 días | 0 |  |  |  | 320494616.7176
1.2.15 |  | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO |  | m3 | 4530.6765 | 51260 | 232242475.8824 | 320494616.7176 | 0
| 10.2.5 | SOLADO WP53 | 1 día | 0 |  |  |  | 94303618.5494
1.5.3 |  | CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 Ó 2000 psi) |  | m3 | 43.9412 | 1555169 | 68335955.4706 | 94303618.5494 | 0
| 10.2.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP53 | 5 días | 0 |  |  |  | 179436034.1541
1.5.10 |  | S0FT-SPOT (EPS) Tipo II (ASM C578) |  | m2 | 62.1176 | 484846 | 30117492.7059 | 41562139.9341 | 0
1.7.1 |  | MONTAJE Y NIVELACION DE LA JAULA DE ANCLAJES INCLUYE LA PREPARACIÓN DEL ÁREA, LA NIVELACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES (COMO PLANTILLAS Y VARILLAS), EL ENSAMBLAJE DE LA ESTRUCTURA, LA FIJACIÓN FINAL A LA CIMENTACIÓN CON PERNOS DE ANCLAJE, MONTAJE DE BRIDAS, TORQUE Y LIBERACIÓN DE LA CESTA, INCLUYE LA HERRAMIENTA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN (peso estimado por jaula 13896 kg) |  | Und | 1 | 99908619 | 99908619 | 137873894.22 | 0
| 10.2.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP53 | 14 días | 0 |  |  |  | 1212623361.2118
1.6.1 |  | ACERO FY: 60000 psi (4.200 kg/cm2) |  | kg | 68756.8529 | 12780 | 878712580.5882 | 1212623361.2118 | 0
| 10.2.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP53 | 3 días | 0
| 10.2.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP53 | 0 días | 0
| 10.2.10 | FUNDIDA WP53 | 1 día | 0 |  |  |  | 1230815225.9453
1.5.1 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 35 MPa(350 kg/cm2 Ó 5000 psi) |  | m3 | 429.0294 | 1926653 | 826590803.2647 | 1140695308.5053 | 0
1.5.2 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 45 MPa(457 kg/cm2 Ó 6500psi) |  | m3 | 32 | 2040759 | 65304288 | 90119917.44 | 0
| 10.2.11 | CURADO DEL CONCRETO WP53 | 5 días | 0
| 10.2.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP53 | 2 días | 0 |  |  |  | 52736347.4327
2.2.2 |  | ARQUETA EN HORMIGON PARA MEDIA TENSION - EMPALMES (500 MT) |  | Und | 1 | 12275311 | 12275311 | 16939929.18 | 0
2.2.3 |  | ARQUETA EN POLIPROPILENO |  | Und | 1 | 6068599.9997 | 6068599.9997 | 8374667.9996 | 0
2.7.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA |  | Und | 1 | 361570 | 361570 | 498966.6 | 0
2.7.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA |  | Und | 1 | 398933 | 398933 | 550527.54 | 0
2.7.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PARA INSPECCIÓN DE PICAS EN PUESTA A TIERRA SIN FONDO |  | Und | 1 | 14275700 | 14275700 | 19700466 | 0
2.7.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA |  | Und | 2.8 | 185231 | 518646.8 | 715732.584 | 0
2.7.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KZ |  | Und | 1 | 292083 | 292083 | 403074.54 | 0
2.7.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KPD |  | Und | 0.99394 | 292083 | 290312.8 | 400631.664 | 0
2.6.1 |  | INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TRENZADO DESNUDO DE 50 mm2 |  | ML | 113.139 | 33000.001 | 3733587.9168 | 5152351.3252 | 0
| 10.2.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP53 | 2 días | 0 |  |  |  | 46410609.0146
1.5.4 |  | GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA C80/95 (EN206-1) |  | lt | 530.7317 | 63367 | 33630876.0976 | 46410609.0146 | 0
| 10.2.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP53 | 7 días | 0 |  |  |  | 1587346329.5488
1.2.16 |  | MATERIAL SELECIONADA PARA FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES Y RELLENO ESTRUCTURAL (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 5388.7059 | 174890 | 942430771.7647 | 1300554465.0353 | 0
1.2.23 |  | PREPARACIÓN DE SUBRASANTE COMPACTACIÓN Y VALORACIÓN DE LA CAPA DE SUBRASANTE DE LOS VIALES. INCLUYENDO LAS PRUEBAS SEGÚN LO PRESCRITO. |  | m2 | 631.6176 | 11537 | 7286972.7941 | 10056022.4559 | 0
1.2.26 |  | SUBBASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 880.8529 | 227658 | 200533218.8824 | 276735842.0576 | 0
| 10.2.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP53 | 7 días | 0 |  |  |  | 179532477.24
1.4.1 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD PLATAFORMAS PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS PLATAFORMAS EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 42.3529 | 276393 | 11706056.4706 | 16154357.9294 | 0
1.4.2 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD CIMENTACION PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS CIMENTACIONES EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 25.5294 | 286818 | 7322294.8235 | 10104766.8565 | 0
1.2.27 |  | BASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 237.6471 | 265112 | 63003087.0588 | 86944260.1412 | 0
1.3.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES |  | m2 | 887.1765 | 54177 | 48064559.6471 | 66329092.3129 | 0
| 10.2.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP53 | 0 días | 0
| 10.3 | CIMENTACION WP15 | 64 días | 0
| 10.3.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP15 | 8 días | 0 |  |  |  | 83271780.8841
1.1.1 |  | DESBROCE Y LIMPIEZA |  | m2 | 4799.0294 | 4140 | 19867981.7647 | 27417814.8353 | 0
1.12.4 |  | SUMINISTRO DE COMISION TOPOGRAFICA (incluyede GPS, Estación Total, tránsitos, distanciómetros, niveles de precisión, miras, prismas, jalones, plomadas, cintas métricas, etc., un cadenero primero , un cadenero segundo, ingeniero topógrafo/topógrafo con matricula vigente, insumos para ralizar la actividad, licencias de software utilizado para la ejecución de los trabajos, movilización de personal equipos y entregables en archivos magnéticos) |  | Mes | 0.2 | 31500000 | 6300000 | 8694000 | 0
1.1.4 |  | DESMONTE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA INCLUYE TALA DE ARBOLES CON DAP ≤0.15M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL |  | m2 | 4799.0294 | 7121 | 34173888.4412 | 47159966.0488 | 0
| 10.3.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP15 | 7 días | 0 |  |  |  | 312374505.6688
1.2.2 |  | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN |  | m3 | 4799.0294 | 35495 | 170341548.9706 | 235071337.5794 | 0
1.2.5 |  | EXCAVACIÓN EN ROCA |  | m3 | 414.3529 | 135191 | 56016788.4706 | 77303168.0894 | 0
| 10.3.3 | BANCO DE DUCTO WP15 | 3 días | 0 |  |  |  | 9527825.687
2.3.1 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 50mm |  | ML | 7.2353 | 27751.0004 | 200786.6499 | 277085.5768 | 0
2.3.2 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 90mm |  | ML | 34.6941 | 31239 | 1083809.5415 | 1495657.1673 | 0
2.3.3 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 200mm |  | ML | 70.3324 | 79900.9998 | 5619625.321 | 7755082.943 | 0
| 10.3.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP15 | 2 días | 0 |  |  |  | 320494616.7176
1.2.15 |  | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO |  | m3 | 4530.6765 | 51260 | 232242475.8824 | 320494616.7176 | 0
| 10.3.5 | SOLADO WP15 | 1 día | 0 |  |  |  | 94303618.5494
1.5.3 |  | CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 Ó 2000 psi) |  | m3 | 43.9412 | 1555169 | 68335955.4706 | 94303618.5494 | 0
| 10.3.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP15 | 5 días | 0 |  |  |  | 179436034.1541
1.5.10 |  | S0FT-SPOT (EPS) Tipo II (ASM C578) |  | m2 | 62.1176 | 484846 | 30117492.7059 | 41562139.9341 | 0
1.7.1 |  | MONTAJE Y NIVELACION DE LA JAULA DE ANCLAJES INCLUYE LA PREPARACIÓN DEL ÁREA, LA NIVELACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES (COMO PLANTILLAS Y VARILLAS), EL ENSAMBLAJE DE LA ESTRUCTURA, LA FIJACIÓN FINAL A LA CIMENTACIÓN CON PERNOS DE ANCLAJE, MONTAJE DE BRIDAS, TORQUE Y LIBERACIÓN DE LA CESTA, INCLUYE LA HERRAMIENTA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN (peso estimado por jaula 13896 kg) |  | Und | 1 | 99908619 | 99908619 | 137873894.22 | 0
| 10.3.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP15 | 14 días | 0 |  |  |  | 1212623361.2118
1.6.1 |  | ACERO FY: 60000 psi (4.200 kg/cm2) |  | kg | 68756.8529 | 12780 | 878712580.5882 | 1212623361.2118 | 0
| 10.3.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP15 | 3 días | 0
| 10.3.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP15 | 0 días | 0
| 10.3.10 | FUNDIDA WP15 | 1 día | 0 |  |  |  | 1230815225.9453
1.5.1 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 35 MPa(350 kg/cm2 Ó 5000 psi) |  | m3 | 429.0294 | 1926653 | 826590803.2647 | 1140695308.5053 | 0
1.5.2 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 45 MPa(457 kg/cm2 Ó 6500psi) |  | m3 | 32 | 2040759 | 65304288 | 90119917.44 | 0
| 10.3.11 | CURADO DEL CONCRETO WP15 | 5 días | 0
| 10.3.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP15 | 2 días | 0 |  |  |  | 52736347.4327
2.2.2 |  | ARQUETA EN HORMIGON PARA MEDIA TENSION - EMPALMES (500 MT) |  | Und | 1 | 12275311 | 12275311 | 16939929.18 | 0
2.2.3 |  | ARQUETA EN POLIPROPILENO |  | Und | 1 | 6068599.9997 | 6068599.9997 | 8374667.9996 | 0
2.7.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA |  | Und | 1 | 361570 | 361570 | 498966.6 | 0
2.7.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA |  | Und | 1 | 398933 | 398933 | 550527.54 | 0
2.7.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PARA INSPECCIÓN DE PICAS EN PUESTA A TIERRA SIN FONDO |  | Und | 1 | 14275700 | 14275700 | 19700466 | 0
2.7.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA |  | Und | 2.8 | 185231 | 518646.8 | 715732.584 | 0
2.7.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KZ |  | Und | 1 | 292083 | 292083 | 403074.54 | 0
2.7.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KPD |  | Und | 0.99394 | 292083 | 290312.8 | 400631.664 | 0
2.6.1 |  | INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TRENZADO DESNUDO DE 50 mm2 |  | ML | 113.139 | 33000.001 | 3733587.9168 | 5152351.3252 | 0
| 10.3.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP15 | 2 días | 0 |  |  |  | 46410609.0146
1.5.4 |  | GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA C80/95 (EN206-1) |  | lt | 530.7317 | 63367 | 33630876.0976 | 46410609.0146 | 0
| 10.3.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP15 | 7 días | 0 |  |  |  | 1587346329.5488
1.2.16 |  | MATERIAL SELECIONADA PARA FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES Y RELLENO ESTRUCTURAL (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 5388.7059 | 174890 | 942430771.7647 | 1300554465.0353 | 0
1.2.23 |  | PREPARACIÓN DE SUBRASANTE COMPACTACIÓN Y VALORACIÓN DE LA CAPA DE SUBRASANTE DE LOS VIALES. INCLUYENDO LAS PRUEBAS SEGÚN LO PRESCRITO. |  | m2 | 631.6176 | 11537 | 7286972.7941 | 10056022.4559 | 0
1.2.26 |  | SUBBASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 880.8529 | 227658 | 200533218.8824 | 276735842.0576 | 0
| 10.3.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP15 | 7 días | 0 |  |  |  | 179532477.24
1.4.1 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD PLATAFORMAS PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS PLATAFORMAS EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 42.3529 | 276393 | 11706056.4706 | 16154357.9294 | 0
1.4.2 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD CIMENTACION PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS CIMENTACIONES EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 25.5294 | 286818 | 7322294.8235 | 10104766.8565 | 0
1.2.27 |  | BASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 237.6471 | 265112 | 63003087.0588 | 86944260.1412 | 0
1.3.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES |  | m2 | 887.1765 | 54177 | 48064559.6471 | 66329092.3129 | 0
| 10.3.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP15 | 0 días | 0
| 10.4 | CIMENTACION WP14 | 64 días | 0
| 10.4.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP14 | 8 días | 0 |  |  |  | 83271780.8841
1.1.1 |  | DESBROCE Y LIMPIEZA |  | m2 | 4799.0294 | 4140 | 19867981.7647 | 27417814.8353 | 0
1.12.4 |  | SUMINISTRO DE COMISION TOPOGRAFICA (incluyede GPS, Estación Total, tránsitos, distanciómetros, niveles de precisión, miras, prismas, jalones, plomadas, cintas métricas, etc., un cadenero primero , un cadenero segundo, ingeniero topógrafo/topógrafo con matricula vigente, insumos para ralizar la actividad, licencias de software utilizado para la ejecución de los trabajos, movilización de personal equipos y entregables en archivos magnéticos) |  | Mes | 0.2 | 31500000 | 6300000 | 8694000 | 0
1.1.4 |  | DESMONTE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA INCLUYE TALA DE ARBOLES CON DAP ≤0.15M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL |  | m2 | 4799.0294 | 7121 | 34173888.4412 | 47159966.0488 | 0
| 10.4.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP14 | 7 días | 0 |  |  |  | 312374505.6688
1.2.2 |  | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN |  | m3 | 4799.0294 | 35495 | 170341548.9706 | 235071337.5794 | 0
1.2.5 |  | EXCAVACIÓN EN ROCA |  | m3 | 414.3529 | 135191 | 56016788.4706 | 77303168.0894 | 0
| 10.4.3 | BANCO DE DUCTO WP14 | 3 días | 0 |  |  |  | 9527825.687
2.3.1 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 50mm |  | ML | 7.2353 | 27751.0004 | 200786.6499 | 277085.5768 | 0
2.3.2 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 90mm |  | ML | 34.6941 | 31239 | 1083809.5415 | 1495657.1673 | 0
2.3.3 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 200mm |  | ML | 70.3324 | 79900.9998 | 5619625.321 | 7755082.943 | 0
| 10.4.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP14 | 2 días | 0 |  |  |  | 320494616.7176
1.2.15 |  | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO |  | m3 | 4530.6765 | 51260 | 232242475.8824 | 320494616.7176 | 0
| 10.4.5 | SOLADO WP14 | 1 día | 0 |  |  |  | 94303618.5494
1.5.3 |  | CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 Ó 2000 psi) |  | m3 | 43.9412 | 1555169 | 68335955.4706 | 94303618.5494 | 0
| 10.4.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP14 | 5 días | 0 |  |  |  | 179436034.1541
1.5.10 |  | S0FT-SPOT (EPS) Tipo II (ASM C578) |  | m2 | 62.1176 | 484846 | 30117492.7059 | 41562139.9341 | 0
1.7.1 |  | MONTAJE Y NIVELACION DE LA JAULA DE ANCLAJES INCLUYE LA PREPARACIÓN DEL ÁREA, LA NIVELACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES (COMO PLANTILLAS Y VARILLAS), EL ENSAMBLAJE DE LA ESTRUCTURA, LA FIJACIÓN FINAL A LA CIMENTACIÓN CON PERNOS DE ANCLAJE, MONTAJE DE BRIDAS, TORQUE Y LIBERACIÓN DE LA CESTA, INCLUYE LA HERRAMIENTA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN (peso estimado por jaula 13896 kg) |  | Und | 1 | 99908619 | 99908619 | 137873894.22 | 0
| 10.4.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP14 | 14 días | 0 |  |  |  | 1212623361.2118
1.6.1 |  | ACERO FY: 60000 psi (4.200 kg/cm2) |  | kg | 68756.8529 | 12780 | 878712580.5882 | 1212623361.2118 | 0
| 10.4.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP14 | 3 días | 0
| 10.4.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP14 | 0 días | 0
| 10.4.10 | FUNDIDA WP14 | 1 día | 0 |  |  |  | 1230815225.9453
1.5.1 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 35 MPa(350 kg/cm2 Ó 5000 psi) |  | m3 | 429.0294 | 1926653 | 826590803.2647 | 1140695308.5053 | 0
1.5.2 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 45 MPa(457 kg/cm2 Ó 6500psi) |  | m3 | 32 | 2040759 | 65304288 | 90119917.44 | 0
| 10.4.11 | CURADO DEL CONCRETO WP14 | 5 días | 0
| 10.4.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP14 | 2 días | 0 |  |  |  | 52736347.4327
2.2.2 |  | ARQUETA EN HORMIGON PARA MEDIA TENSION - EMPALMES (500 MT) |  | Und | 1 | 12275311 | 12275311 | 16939929.18 | 0
2.2.3 |  | ARQUETA EN POLIPROPILENO |  | Und | 1 | 6068599.9997 | 6068599.9997 | 8374667.9996 | 0
2.7.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA |  | Und | 1 | 361570 | 361570 | 498966.6 | 0
2.7.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA |  | Und | 1 | 398933 | 398933 | 550527.54 | 0
2.7.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PARA INSPECCIÓN DE PICAS EN PUESTA A TIERRA SIN FONDO |  | Und | 1 | 14275700 | 14275700 | 19700466 | 0
2.7.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA |  | Und | 2.8 | 185231 | 518646.8 | 715732.584 | 0
2.7.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KZ |  | Und | 1 | 292083 | 292083 | 403074.54 | 0
2.7.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KPD |  | Und | 0.99394 | 292083 | 290312.8 | 400631.664 | 0
2.6.1 |  | INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TRENZADO DESNUDO DE 50 mm2 |  | ML | 113.139 | 33000.001 | 3733587.9168 | 5152351.3252 | 0
| 10.4.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP14 | 2 días | 0 |  |  |  | 46410609.0146
1.5.4 |  | GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA C80/95 (EN206-1) |  | lt | 530.7317 | 63367 | 33630876.0976 | 46410609.0146 | 0
| 10.4.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP14 | 7 días | 0 |  |  |  | 1587346329.5488
1.2.16 |  | MATERIAL SELECIONADA PARA FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES Y RELLENO ESTRUCTURAL (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 5388.7059 | 174890 | 942430771.7647 | 1300554465.0353 | 0
1.2.23 |  | PREPARACIÓN DE SUBRASANTE COMPACTACIÓN Y VALORACIÓN DE LA CAPA DE SUBRASANTE DE LOS VIALES. INCLUYENDO LAS PRUEBAS SEGÚN LO PRESCRITO. |  | m2 | 631.6176 | 11537 | 7286972.7941 | 10056022.4559 | 0
1.2.26 |  | SUBBASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 880.8529 | 227658 | 200533218.8824 | 276735842.0576 | 0
| 10.4.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP14 | 7 días | 0 |  |  |  | 179532477.24
1.4.1 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD PLATAFORMAS PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS PLATAFORMAS EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 42.3529 | 276393 | 11706056.4706 | 16154357.9294 | 0
1.4.2 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD CIMENTACION PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS CIMENTACIONES EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 25.5294 | 286818 | 7322294.8235 | 10104766.8565 | 0
1.2.27 |  | BASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 237.6471 | 265112 | 63003087.0588 | 86944260.1412 | 0
1.3.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES |  | m2 | 887.1765 | 54177 | 48064559.6471 | 66329092.3129 | 0
| 10.4.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP14 | 0 días | 0
| 10.5 | CIMENTACION WP16 | 64 días | 0
| 10.5.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP16 | 8 días | 0 |  |  |  | 83271780.8841
1.1.1 |  | DESBROCE Y LIMPIEZA |  | m2 | 4799.0294 | 4140 | 19867981.7647 | 27417814.8353 | 0
1.12.4 |  | SUMINISTRO DE COMISION TOPOGRAFICA (incluyede GPS, Estación Total, tránsitos, distanciómetros, niveles de precisión, miras, prismas, jalones, plomadas, cintas métricas, etc., un cadenero primero , un cadenero segundo, ingeniero topógrafo/topógrafo con matricula vigente, insumos para ralizar la actividad, licencias de software utilizado para la ejecución de los trabajos, movilización de personal equipos y entregables en archivos magnéticos) |  | Mes | 0.2 | 31500000 | 6300000 | 8694000 | 0.1 |  | 2026-07-18: 0.033333; 2026-07-20: 0.033333; 2026-07-21: 0.033333
1.1.4 |  | DESMONTE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA INCLUYE TALA DE ARBOLES CON DAP ≤0.15M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL |  | m2 | 4799.0294 | 7121 | 34173888.4412 | 47159966.0488 | 0
| 10.5.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP16 | 7 días | 0 |  |  |  | 312374505.6688
1.2.2 |  | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN |  | m3 | 4799.0294 | 35495 | 170341548.9706 | 235071337.5794 | 0
1.2.5 |  | EXCAVACIÓN EN ROCA |  | m3 | 414.3529 | 135191 | 56016788.4706 | 77303168.0894 | 0
| 10.5.3 | BANCO DE DUCTO WP16 | 3 días | 0 |  |  |  | 9527825.687
2.3.1 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 50mm |  | ML | 7.2353 | 27751.0004 | 200786.6499 | 277085.5768 | 0
2.3.2 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 90mm |  | ML | 34.6941 | 31239 | 1083809.5415 | 1495657.1673 | 0
2.3.3 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 200mm |  | ML | 70.3324 | 79900.9998 | 5619625.321 | 7755082.943 | 0
| 10.5.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP16 | 2 días | 0 |  |  |  | 320494616.7176
1.2.15 |  | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO |  | m3 | 4530.6765 | 51260 | 232242475.8824 | 320494616.7176 | 0
| 10.5.5 | SOLADO WP16 | 1 día | 0 |  |  |  | 94303618.5494
1.5.3 |  | CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 Ó 2000 psi) |  | m3 | 43.9412 | 1555169 | 68335955.4706 | 94303618.5494 | 0
| 10.5.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP16 | 5 días | 0 |  |  |  | 179436034.1541
1.5.10 |  | S0FT-SPOT (EPS) Tipo II (ASM C578) |  | m2 | 62.1176 | 484846 | 30117492.7059 | 41562139.9341 | 0
1.7.1 |  | MONTAJE Y NIVELACION DE LA JAULA DE ANCLAJES INCLUYE LA PREPARACIÓN DEL ÁREA, LA NIVELACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES (COMO PLANTILLAS Y VARILLAS), EL ENSAMBLAJE DE LA ESTRUCTURA, LA FIJACIÓN FINAL A LA CIMENTACIÓN CON PERNOS DE ANCLAJE, MONTAJE DE BRIDAS, TORQUE Y LIBERACIÓN DE LA CESTA, INCLUYE LA HERRAMIENTA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN (peso estimado por jaula 13896 kg) |  | Und | 1 | 99908619 | 99908619 | 137873894.22 | 0
| 10.5.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP16 | 14 días | 0 |  |  |  | 1212623361.2118
1.6.1 |  | ACERO FY: 60000 psi (4.200 kg/cm2) |  | kg | 68756.8529 | 12780 | 878712580.5882 | 1212623361.2118 | 0
| 10.5.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP16 | 3 días | 0
| 10.5.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP16 | 0 días | 0
| 10.5.10 | FUNDIDA WP16 | 1 día | 0 |  |  |  | 1230815225.9453
1.5.1 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 35 MPa(350 kg/cm2 Ó 5000 psi) |  | m3 | 429.0294 | 1926653 | 826590803.2647 | 1140695308.5053 | 0
1.5.2 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 45 MPa(457 kg/cm2 Ó 6500psi) |  | m3 | 32 | 2040759 | 65304288 | 90119917.44 | 0
| 10.5.11 | CURADO DEL CONCRETO WP16 | 5 días | 0
| 10.5.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP16 | 2 días | 0 |  |  |  | 52736347.4327
2.2.2 |  | ARQUETA EN HORMIGON PARA MEDIA TENSION - EMPALMES (500 MT) |  | Und | 1 | 12275311 | 12275311 | 16939929.18 | 0
2.2.3 |  | ARQUETA EN POLIPROPILENO |  | Und | 1 | 6068599.9997 | 6068599.9997 | 8374667.9996 | 0
2.7.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA |  | Und | 1 | 361570 | 361570 | 498966.6 | 0
2.7.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA |  | Und | 1 | 398933 | 398933 | 550527.54 | 0
2.7.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PARA INSPECCIÓN DE PICAS EN PUESTA A TIERRA SIN FONDO |  | Und | 1 | 14275700 | 14275700 | 19700466 | 0
2.7.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA |  | Und | 2.8 | 185231 | 518646.8 | 715732.584 | 0
2.7.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KZ |  | Und | 1 | 292083 | 292083 | 403074.54 | 0
2.7.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KPD |  | Und | 0.99394 | 292083 | 290312.8 | 400631.664 | 0
2.6.1 |  | INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TRENZADO DESNUDO DE 50 mm2 |  | ML | 113.139 | 33000.001 | 3733587.9168 | 5152351.3252 | 0
| 10.5.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP16 | 2 días | 0 |  |  |  | 46410609.0146
1.5.4 |  | GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA C80/95 (EN206-1) |  | lt | 530.7317 | 63367 | 33630876.0976 | 46410609.0146 | 0
| 10.5.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP16 | 7 días | 0 |  |  |  | 1587346329.5488
1.2.16 |  | MATERIAL SELECIONADA PARA FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES Y RELLENO ESTRUCTURAL (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 5388.7059 | 174890 | 942430771.7647 | 1300554465.0353 | 0
1.2.23 |  | PREPARACIÓN DE SUBRASANTE COMPACTACIÓN Y VALORACIÓN DE LA CAPA DE SUBRASANTE DE LOS VIALES. INCLUYENDO LAS PRUEBAS SEGÚN LO PRESCRITO. |  | m2 | 631.6176 | 11537 | 7286972.7941 | 10056022.4559 | 0
1.2.26 |  | SUBBASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 880.8529 | 227658 | 200533218.8824 | 276735842.0576 | 0
| 10.5.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP16 | 7 días | 0 |  |  |  | 179532477.24
1.4.1 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD PLATAFORMAS PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS PLATAFORMAS EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 42.3529 | 276393 | 11706056.4706 | 16154357.9294 | 0
1.4.2 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD CIMENTACION PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS CIMENTACIONES EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 25.5294 | 286818 | 7322294.8235 | 10104766.8565 | 0
1.2.27 |  | BASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 237.6471 | 265112 | 63003087.0588 | 86944260.1412 | 0
1.3.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES |  | m2 | 887.1765 | 54177 | 48064559.6471 | 66329092.3129 | 0
| 10.5.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP16 | 0 días | 0
| 10.6 | CIMENTACION WP18 | 64 días | 0
| 10.6.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP18 | 8 días | 0 |  |  |  | 83271780.8841
1.1.1 |  | DESBROCE Y LIMPIEZA |  | m2 | 4799.0294 | 4140 | 19867981.7647 | 27417814.8353 | 0
1.12.4 |  | SUMINISTRO DE COMISION TOPOGRAFICA (incluyede GPS, Estación Total, tránsitos, distanciómetros, niveles de precisión, miras, prismas, jalones, plomadas, cintas métricas, etc., un cadenero primero , un cadenero segundo, ingeniero topógrafo/topógrafo con matricula vigente, insumos para ralizar la actividad, licencias de software utilizado para la ejecución de los trabajos, movilización de personal equipos y entregables en archivos magnéticos) |  | Mes | 0.2 | 31500000 | 6300000 | 8694000 | 0.1 |  | 2026-07-22: 0.033333; 2026-07-23: 0.033333; 2026-07-24: 0.033333
1.1.4 |  | DESMONTE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA INCLUYE TALA DE ARBOLES CON DAP ≤0.15M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL |  | m2 | 4799.0294 | 7121 | 34173888.4412 | 47159966.0488 | 0
| 10.6.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP18 | 7 días | 0 |  |  |  | 312374505.6688
1.2.2 |  | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN |  | m3 | 4799.0294 | 35495 | 170341548.9706 | 235071337.5794 | 0
1.2.5 |  | EXCAVACIÓN EN ROCA |  | m3 | 414.3529 | 135191 | 56016788.4706 | 77303168.0894 | 0
| 10.6.3 | BANCO DE DUCTO WP18 | 3 días | 0 |  |  |  | 9527825.687
2.3.1 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 50mm |  | ML | 7.2353 | 27751.0004 | 200786.6499 | 277085.5768 | 0
2.3.2 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 90mm |  | ML | 34.6941 | 31239 | 1083809.5415 | 1495657.1673 | 0
2.3.3 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 200mm |  | ML | 70.3324 | 79900.9998 | 5619625.321 | 7755082.943 | 0
| 10.6.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP18 | 2 días | 0 |  |  |  | 320494616.7176
1.2.15 |  | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO |  | m3 | 4530.6765 | 51260 | 232242475.8824 | 320494616.7176 | 0
| 10.6.5 | SOLADO WP18 | 1 día | 0 |  |  |  | 94303618.5494
1.5.3 |  | CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 Ó 2000 psi) |  | m3 | 43.9412 | 1555169 | 68335955.4706 | 94303618.5494 | 0
| 10.6.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP18 | 5 días | 0 |  |  |  | 179436034.1541
1.5.10 |  | S0FT-SPOT (EPS) Tipo II (ASM C578) |  | m2 | 62.1176 | 484846 | 30117492.7059 | 41562139.9341 | 0
1.7.1 |  | MONTAJE Y NIVELACION DE LA JAULA DE ANCLAJES INCLUYE LA PREPARACIÓN DEL ÁREA, LA NIVELACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES (COMO PLANTILLAS Y VARILLAS), EL ENSAMBLAJE DE LA ESTRUCTURA, LA FIJACIÓN FINAL A LA CIMENTACIÓN CON PERNOS DE ANCLAJE, MONTAJE DE BRIDAS, TORQUE Y LIBERACIÓN DE LA CESTA, INCLUYE LA HERRAMIENTA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN (peso estimado por jaula 13896 kg) |  | Und | 1 | 99908619 | 99908619 | 137873894.22 | 0
| 10.6.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP18 | 14 días | 0 |  |  |  | 1212623361.2118
1.6.1 |  | ACERO FY: 60000 psi (4.200 kg/cm2) |  | kg | 68756.8529 | 12780 | 878712580.5882 | 1212623361.2118 | 0
| 10.6.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP18 | 3 días | 0
| 10.6.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP18 | 0 días | 0
| 10.6.10 | FUNDIDA WP18 | 1 día | 0 |  |  |  | 1230815225.9453
1.5.1 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 35 MPa(350 kg/cm2 Ó 5000 psi) |  | m3 | 429.0294 | 1926653 | 826590803.2647 | 1140695308.5053 | 0
1.5.2 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 45 MPa(457 kg/cm2 Ó 6500psi) |  | m3 | 32 | 2040759 | 65304288 | 90119917.44 | 0
| 10.6.11 | CURADO DEL CONCRETO WP18 | 5 días | 0
| 10.6.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP18 | 2 días | 0 |  |  |  | 52736347.4327
2.2.2 |  | ARQUETA EN HORMIGON PARA MEDIA TENSION - EMPALMES (500 MT) |  | Und | 1 | 12275311 | 12275311 | 16939929.18 | 0
2.2.3 |  | ARQUETA EN POLIPROPILENO |  | Und | 1 | 6068599.9997 | 6068599.9997 | 8374667.9996 | 0
2.7.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA |  | Und | 1 | 361570 | 361570 | 498966.6 | 0
2.7.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA |  | Und | 1 | 398933 | 398933 | 550527.54 | 0
2.7.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PARA INSPECCIÓN DE PICAS EN PUESTA A TIERRA SIN FONDO |  | Und | 1 | 14275700 | 14275700 | 19700466 | 0
2.7.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA |  | Und | 2.8 | 185231 | 518646.8 | 715732.584 | 0
2.7.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KZ |  | Und | 1 | 292083 | 292083 | 403074.54 | 0
2.7.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KPD |  | Und | 0.99394 | 292083 | 290312.8 | 400631.664 | 0
2.6.1 |  | INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TRENZADO DESNUDO DE 50 mm2 |  | ML | 113.139 | 33000.001 | 3733587.9168 | 5152351.3252 | 0
| 10.6.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP18 | 2 días | 0 |  |  |  | 46410609.0146
1.5.4 |  | GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA C80/95 (EN206-1) |  | lt | 530.7317 | 63367 | 33630876.0976 | 46410609.0146 | 0
| 10.6.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP18 | 7 días | 0 |  |  |  | 1587346329.5488
1.2.16 |  | MATERIAL SELECIONADA PARA FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES Y RELLENO ESTRUCTURAL (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 5388.7059 | 174890 | 942430771.7647 | 1300554465.0353 | 0
1.2.23 |  | PREPARACIÓN DE SUBRASANTE COMPACTACIÓN Y VALORACIÓN DE LA CAPA DE SUBRASANTE DE LOS VIALES. INCLUYENDO LAS PRUEBAS SEGÚN LO PRESCRITO. |  | m2 | 631.6176 | 11537 | 7286972.7941 | 10056022.4559 | 0
1.2.26 |  | SUBBASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 880.8529 | 227658 | 200533218.8824 | 276735842.0576 | 0
| 10.6.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP18 | 7 días | 0 |  |  |  | 179532477.24
1.4.1 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD PLATAFORMAS PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS PLATAFORMAS EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 42.3529 | 276393 | 11706056.4706 | 16154357.9294 | 0
1.4.2 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD CIMENTACION PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS CIMENTACIONES EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 25.5294 | 286818 | 7322294.8235 | 10104766.8565 | 0
1.2.27 |  | BASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 237.6471 | 265112 | 63003087.0588 | 86944260.1412 | 0
1.3.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES |  | m2 | 887.1765 | 54177 | 48064559.6471 | 66329092.3129 | 0
| 10.6.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP18 | 0 días | 0
| 10.7 | CIMENTACION WP9 | 66 días | 0
| 10.7.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP9 | 8 días | 0 |  |  |  | 83271780.8841
1.1.1 |  | DESBROCE Y LIMPIEZA |  | m2 | 4799.0294 | 4140 | 19867981.7647 | 27417814.8353 | 0
1.12.4 |  | SUMINISTRO DE COMISION TOPOGRAFICA (incluyede GPS, Estación Total, tránsitos, distanciómetros, niveles de precisión, miras, prismas, jalones, plomadas, cintas métricas, etc., un cadenero primero , un cadenero segundo, ingeniero topógrafo/topógrafo con matricula vigente, insumos para ralizar la actividad, licencias de software utilizado para la ejecución de los trabajos, movilización de personal equipos y entregables en archivos magnéticos) |  | Mes | 0.2 | 31500000 | 6300000 | 8694000 | 0.1 |  | 2026-07-25: 0.033333; 2026-07-27: 0.033333; 2026-07-28: 0.033333
1.1.4 |  | DESMONTE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA INCLUYE TALA DE ARBOLES CON DAP ≤0.15M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL |  | m2 | 4799.0294 | 7121 | 34173888.4412 | 47159966.0488 | 0
| 10.7.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP9 | 7 días | 0 |  |  |  | 312374505.6688
1.2.2 |  | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN |  | m3 | 4799.0294 | 35495 | 170341548.9706 | 235071337.5794 | 0
1.2.5 |  | EXCAVACIÓN EN ROCA |  | m3 | 414.3529 | 135191 | 56016788.4706 | 77303168.0894 | 0
| 10.7.3 | BANCO DE DUCTO WP9 | 3 días | 0 |  |  |  | 9527825.687
2.3.1 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 50mm |  | ML | 7.2353 | 27751.0004 | 200786.6499 | 277085.5768 | 0
2.3.2 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 90mm |  | ML | 34.6941 | 31239 | 1083809.5415 | 1495657.1673 | 0
2.3.3 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 200mm |  | ML | 70.3324 | 79900.9998 | 5619625.321 | 7755082.943 | 0
| 10.7.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP9 | 2 días | 0 |  |  |  | 320494616.7176
1.2.15 |  | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO |  | m3 | 4530.6765 | 51260 | 232242475.8824 | 320494616.7176 | 0
| 10.7.5 | SOLADO WP9 | 1 día | 0 |  |  |  | 94303618.5494
1.5.3 |  | CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 Ó 2000 psi) |  | m3 | 43.9412 | 1555169 | 68335955.4706 | 94303618.5494 | 0
| 10.7.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP9 | 5 días | 0 |  |  |  | 179436034.1541
1.5.10 |  | S0FT-SPOT (EPS) Tipo II (ASM C578) |  | m2 | 62.1176 | 484846 | 30117492.7059 | 41562139.9341 | 0
1.7.1 |  | MONTAJE Y NIVELACION DE LA JAULA DE ANCLAJES INCLUYE LA PREPARACIÓN DEL ÁREA, LA NIVELACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES (COMO PLANTILLAS Y VARILLAS), EL ENSAMBLAJE DE LA ESTRUCTURA, LA FIJACIÓN FINAL A LA CIMENTACIÓN CON PERNOS DE ANCLAJE, MONTAJE DE BRIDAS, TORQUE Y LIBERACIÓN DE LA CESTA, INCLUYE LA HERRAMIENTA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN (peso estimado por jaula 13896 kg) |  | Und | 1 | 99908619 | 99908619 | 137873894.22 | 0
| 10.7.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP9 | 14 días | 0 |  |  |  | 1212623361.2118
1.6.1 |  | ACERO FY: 60000 psi (4.200 kg/cm2) |  | kg | 68756.8529 | 12780 | 878712580.5882 | 1212623361.2118 | 0
| 10.7.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP9 | 3 días | 0
| 10.7.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP9 | 0 días | 0
| 10.7.10 | FUNDIDA WP9 | 1 día | 0 |  |  |  | 1230815225.9453
1.5.1 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 35 MPa(350 kg/cm2 Ó 5000 psi) |  | m3 | 429.0294 | 1926653 | 826590803.2647 | 1140695308.5053 | 0
1.5.2 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 45 MPa(457 kg/cm2 Ó 6500psi) |  | m3 | 32 | 2040759 | 65304288 | 90119917.44 | 0
| 10.7.11 | CURADO DEL CONCRETO WP9 | 5 días | 0
| 10.7.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP9 | 2 días | 0 |  |  |  | 52736347.4327
2.2.2 |  | ARQUETA EN HORMIGON PARA MEDIA TENSION - EMPALMES (500 MT) |  | Und | 1 | 12275311 | 12275311 | 16939929.18 | 0
2.2.3 |  | ARQUETA EN POLIPROPILENO |  | Und | 1 | 6068599.9997 | 6068599.9997 | 8374667.9996 | 0
2.7.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA |  | Und | 1 | 361570 | 361570 | 498966.6 | 0
2.7.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA |  | Und | 1 | 398933 | 398933 | 550527.54 | 0
2.7.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PARA INSPECCIÓN DE PICAS EN PUESTA A TIERRA SIN FONDO |  | Und | 1 | 14275700 | 14275700 | 19700466 | 0
2.7.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA |  | Und | 2.8 | 185231 | 518646.8 | 715732.584 | 0
2.7.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KZ |  | Und | 1 | 292083 | 292083 | 403074.54 | 0
2.7.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KPD |  | Und | 0.99394 | 292083 | 290312.8 | 400631.664 | 0
2.6.1 |  | INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TRENZADO DESNUDO DE 50 mm2 |  | ML | 113.139 | 33000.001 | 3733587.9168 | 5152351.3252 | 0
| 10.7.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP9 | 2 días | 0 |  |  |  | 46410609.0146
1.5.4 |  | GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA C80/95 (EN206-1) |  | lt | 530.7317 | 63367 | 33630876.0976 | 46410609.0146 | 0
| 10.7.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP9 | 7 días | 0 |  |  |  | 1587346329.5488
1.2.16 |  | MATERIAL SELECIONADA PARA FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES Y RELLENO ESTRUCTURAL (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 5388.7059 | 174890 | 942430771.7647 | 1300554465.0353 | 0
1.2.23 |  | PREPARACIÓN DE SUBRASANTE COMPACTACIÓN Y VALORACIÓN DE LA CAPA DE SUBRASANTE DE LOS VIALES. INCLUYENDO LAS PRUEBAS SEGÚN LO PRESCRITO. |  | m2 | 631.6176 | 11537 | 7286972.7941 | 10056022.4559 | 0
1.2.26 |  | SUBBASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 880.8529 | 227658 | 200533218.8824 | 276735842.0576 | 0
| 10.7.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP9 | 7 días | 0 |  |  |  | 179532477.24
1.4.1 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD PLATAFORMAS PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS PLATAFORMAS EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 42.3529 | 276393 | 11706056.4706 | 16154357.9294 | 0
1.4.2 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD CIMENTACION PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS CIMENTACIONES EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 25.5294 | 286818 | 7322294.8235 | 10104766.8565 | 0
1.2.27 |  | BASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 237.6471 | 265112 | 63003087.0588 | 86944260.1412 | 0
1.3.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES |  | m2 | 887.1765 | 54177 | 48064559.6471 | 66329092.3129 | 0
| 10.7.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP9 | 0 días | 0
| 10.8 | CIMENTACION WP8 | 60 días | 0
| 10.8.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP8 | 8 días | 0 |  |  |  | 83271780.8841
1.1.1 |  | DESBROCE Y LIMPIEZA |  | m2 | 4799.0294 | 4140 | 19867981.7647 | 27417814.8353 | 0
1.12.4 |  | SUMINISTRO DE COMISION TOPOGRAFICA (incluyede GPS, Estación Total, tránsitos, distanciómetros, niveles de precisión, miras, prismas, jalones, plomadas, cintas métricas, etc., un cadenero primero , un cadenero segundo, ingeniero topógrafo/topógrafo con matricula vigente, insumos para ralizar la actividad, licencias de software utilizado para la ejecución de los trabajos, movilización de personal equipos y entregables en archivos magnéticos) |  | Mes | 0.2 | 31500000 | 6300000 | 8694000 | 0.1 |  | 2026-07-29: 0.033333; 2026-07-30: 0.033333; 2026-07-31: 0.033333
1.1.4 |  | DESMONTE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA INCLUYE TALA DE ARBOLES CON DAP ≤0.15M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL |  | m2 | 4799.0294 | 7121 | 34173888.4412 | 47159966.0488 | 0
| 10.8.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP8 | 7 días | 0 |  |  |  | 312374505.6688
1.2.2 |  | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN |  | m3 | 4799.0294 | 35495 | 170341548.9706 | 235071337.5794 | 0
1.2.5 |  | EXCAVACIÓN EN ROCA |  | m3 | 414.3529 | 135191 | 56016788.4706 | 77303168.0894 | 0
| 10.8.3 | BANCO DE DUCTO WP8 | 3 días | 0 |  |  |  | 9527825.687
2.3.1 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 50mm |  | ML | 7.2353 | 27751.0004 | 200786.6499 | 277085.5768 | 0
2.3.2 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 90mm |  | ML | 34.6941 | 31239 | 1083809.5415 | 1495657.1673 | 0
2.3.3 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 200mm |  | ML | 70.3324 | 79900.9998 | 5619625.321 | 7755082.943 | 0
| 10.8.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP8 | 2 días | 0 |  |  |  | 320494616.7176
1.2.15 |  | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO |  | m3 | 4530.6765 | 51260 | 232242475.8824 | 320494616.7176 | 0
| 10.8.5 | SOLADO WP8 | 1 día | 0 |  |  |  | 94303618.5494
1.5.3 |  | CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 Ó 2000 psi) |  | m3 | 43.9412 | 1555169 | 68335955.4706 | 94303618.5494 | 0
| 10.8.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP8 | 5 días | 0 |  |  |  | 179436034.1541
1.5.10 |  | S0FT-SPOT (EPS) Tipo II (ASM C578) |  | m2 | 62.1176 | 484846 | 30117492.7059 | 41562139.9341 | 0
1.7.1 |  | MONTAJE Y NIVELACION DE LA JAULA DE ANCLAJES INCLUYE LA PREPARACIÓN DEL ÁREA, LA NIVELACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES (COMO PLANTILLAS Y VARILLAS), EL ENSAMBLAJE DE LA ESTRUCTURA, LA FIJACIÓN FINAL A LA CIMENTACIÓN CON PERNOS DE ANCLAJE, MONTAJE DE BRIDAS, TORQUE Y LIBERACIÓN DE LA CESTA, INCLUYE LA HERRAMIENTA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN (peso estimado por jaula 13896 kg) |  | Und | 1 | 99908619 | 99908619 | 137873894.22 | 0
| 10.8.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP8 | 14 días | 0 |  |  |  | 1212623361.2118
1.6.1 |  | ACERO FY: 60000 psi (4.200 kg/cm2) |  | kg | 68756.8529 | 12780 | 878712580.5882 | 1212623361.2118 | 0
| 10.8.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP8 | 3 días | 0
| 10.8.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP8 | 0 días | 0
| 10.8.10 | FUNDIDA WP8 | 1 día | 0 |  |  |  | 1230815225.9453
1.5.1 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 35 MPa(350 kg/cm2 Ó 5000 psi) |  | m3 | 429.0294 | 1926653 | 826590803.2647 | 1140695308.5053 | 0
1.5.2 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 45 MPa(457 kg/cm2 Ó 6500psi) |  | m3 | 32 | 2040759 | 65304288 | 90119917.44 | 0
| 10.8.11 | CURADO DEL CONCRETO WP8 | 5 días | 0
| 10.8.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP8 | 2 días | 0 |  |  |  | 52736347.4327
2.2.2 |  | ARQUETA EN HORMIGON PARA MEDIA TENSION - EMPALMES (500 MT) |  | Und | 1 | 12275311 | 12275311 | 16939929.18 | 0
2.2.3 |  | ARQUETA EN POLIPROPILENO |  | Und | 1 | 6068599.9997 | 6068599.9997 | 8374667.9996 | 0
2.7.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA |  | Und | 1 | 361570 | 361570 | 498966.6 | 0
2.7.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA |  | Und | 1 | 398933 | 398933 | 550527.54 | 0
2.7.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PARA INSPECCIÓN DE PICAS EN PUESTA A TIERRA SIN FONDO |  | Und | 1 | 14275700 | 14275700 | 19700466 | 0
2.7.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA |  | Und | 2.8 | 185231 | 518646.8 | 715732.584 | 0
2.7.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KZ |  | Und | 1 | 292083 | 292083 | 403074.54 | 0
2.7.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KPD |  | Und | 0.99394 | 292083 | 290312.8 | 400631.664 | 0
2.6.1 |  | INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TRENZADO DESNUDO DE 50 mm2 |  | ML | 113.139 | 33000.001 | 3733587.9168 | 5152351.3252 | 0
| 10.8.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP8 | 2 días | 0 |  |  |  | 46410609.0146
1.5.4 |  | GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA C80/95 (EN206-1) |  | lt | 530.7317 | 63367 | 33630876.0976 | 46410609.0146 | 0
| 10.8.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP8 | 7 días | 0 |  |  |  | 1587346329.5488
1.2.16 |  | MATERIAL SELECIONADA PARA FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES Y RELLENO ESTRUCTURAL (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 5388.7059 | 174890 | 942430771.7647 | 1300554465.0353 | 0
1.2.23 |  | PREPARACIÓN DE SUBRASANTE COMPACTACIÓN Y VALORACIÓN DE LA CAPA DE SUBRASANTE DE LOS VIALES. INCLUYENDO LAS PRUEBAS SEGÚN LO PRESCRITO. |  | m2 | 631.6176 | 11537 | 7286972.7941 | 10056022.4559 | 0
1.2.26 |  | SUBBASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 880.8529 | 227658 | 200533218.8824 | 276735842.0576 | 0
| 10.8.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP8 | 7 días | 0 |  |  |  | 179532477.24
1.4.1 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD PLATAFORMAS PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS PLATAFORMAS EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 42.3529 | 276393 | 11706056.4706 | 16154357.9294 | 0
1.4.2 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD CIMENTACION PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS CIMENTACIONES EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 25.5294 | 286818 | 7322294.8235 | 10104766.8565 | 0
1.2.27 |  | BASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 237.6471 | 265112 | 63003087.0588 | 86944260.1412 | 0
1.3.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES |  | m2 | 887.1765 | 54177 | 48064559.6471 | 66329092.3129 | 0
| 10.8.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP8 | 0 días | 0
| 10.9 | CIMENTACION WP19 | 60 días | 0
| 10.9.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP19 | 8 días | 0 |  |  |  | 83271780.8841
1.1.1 |  | DESBROCE Y LIMPIEZA |  | m2 | 4799.0294 | 4140 | 19867981.7647 | 27417814.8353 | 0
1.12.4 |  | SUMINISTRO DE COMISION TOPOGRAFICA (incluyede GPS, Estación Total, tránsitos, distanciómetros, niveles de precisión, miras, prismas, jalones, plomadas, cintas métricas, etc., un cadenero primero , un cadenero segundo, ingeniero topógrafo/topógrafo con matricula vigente, insumos para ralizar la actividad, licencias de software utilizado para la ejecución de los trabajos, movilización de personal equipos y entregables en archivos magnéticos) |  | Mes | 0.2 | 31500000 | 6300000 | 8694000 | 0.1 |  | 2026-08-01: 0.033333; 2026-08-03: 0.033333; 2026-08-04: 0.033333
1.1.4 |  | DESMONTE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA INCLUYE TALA DE ARBOLES CON DAP ≤0.15M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL |  | m2 | 4799.0294 | 7121 | 34173888.4412 | 47159966.0488 | 0
| 10.9.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP19 | 7 días | 0 |  |  |  | 312374505.6688
1.2.2 |  | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN |  | m3 | 4799.0294 | 35495 | 170341548.9706 | 235071337.5794 | 0
1.2.5 |  | EXCAVACIÓN EN ROCA |  | m3 | 414.3529 | 135191 | 56016788.4706 | 77303168.0894 | 0
| 10.9.3 | BANCO DE DUCTO WP19 | 3 días | 0 |  |  |  | 9527825.687
2.3.1 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 50mm |  | ML | 7.2353 | 27751.0004 | 200786.6499 | 277085.5768 | 0
2.3.2 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 90mm |  | ML | 34.6941 | 31239 | 1083809.5415 | 1495657.1673 | 0
2.3.3 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 200mm |  | ML | 70.3324 | 79900.9998 | 5619625.321 | 7755082.943 | 0
| 10.9.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP19 | 2 días | 0 |  |  |  | 320494616.7176
1.2.15 |  | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO |  | m3 | 4530.6765 | 51260 | 232242475.8824 | 320494616.7176 | 0
| 10.9.5 | SOLADO WP19 | 1 día | 0 |  |  |  | 94303618.5494
1.5.3 |  | CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 Ó 2000 psi) |  | m3 | 43.9412 | 1555169 | 68335955.4706 | 94303618.5494 | 0
| 10.9.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP19 | 5 días | 0 |  |  |  | 179436034.1541
1.5.10 |  | S0FT-SPOT (EPS) Tipo II (ASM C578) |  | m2 | 62.1176 | 484846 | 30117492.7059 | 41562139.9341 | 0
1.7.1 |  | MONTAJE Y NIVELACION DE LA JAULA DE ANCLAJES INCLUYE LA PREPARACIÓN DEL ÁREA, LA NIVELACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES (COMO PLANTILLAS Y VARILLAS), EL ENSAMBLAJE DE LA ESTRUCTURA, LA FIJACIÓN FINAL A LA CIMENTACIÓN CON PERNOS DE ANCLAJE, MONTAJE DE BRIDAS, TORQUE Y LIBERACIÓN DE LA CESTA, INCLUYE LA HERRAMIENTA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN (peso estimado por jaula 13896 kg) |  | Und | 1 | 99908619 | 99908619 | 137873894.22 | 0
| 10.9.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP19 | 14 días | 0 |  |  |  | 1212623361.2118
1.6.1 |  | ACERO FY: 60000 psi (4.200 kg/cm2) |  | kg | 68756.8529 | 12780 | 878712580.5882 | 1212623361.2118 | 0
| 10.9.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP19 | 3 días | 0
| 10.9.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP19 | 0 días | 0
| 10.9.10 | FUNDIDA WP19 | 1 día | 0 |  |  |  | 1230815225.9453
1.5.1 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 35 MPa(350 kg/cm2 Ó 5000 psi) |  | m3 | 429.0294 | 1926653 | 826590803.2647 | 1140695308.5053 | 0
1.5.2 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 45 MPa(457 kg/cm2 Ó 6500psi) |  | m3 | 32 | 2040759 | 65304288 | 90119917.44 | 0
| 10.9.11 | CURADO DEL CONCRETO WP19 | 5 días | 0
| 10.9.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP19 | 2 días | 0 |  |  |  | 52736347.4327
2.2.2 |  | ARQUETA EN HORMIGON PARA MEDIA TENSION - EMPALMES (500 MT) |  | Und | 1 | 12275311 | 12275311 | 16939929.18 | 0
2.2.3 |  | ARQUETA EN POLIPROPILENO |  | Und | 1 | 6068599.9997 | 6068599.9997 | 8374667.9996 | 0
2.7.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA |  | Und | 1 | 361570 | 361570 | 498966.6 | 0
2.7.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA |  | Und | 1 | 398933 | 398933 | 550527.54 | 0
2.7.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PARA INSPECCIÓN DE PICAS EN PUESTA A TIERRA SIN FONDO |  | Und | 1 | 14275700 | 14275700 | 19700466 | 0
2.7.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA |  | Und | 2.8 | 185231 | 518646.8 | 715732.584 | 0
2.7.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KZ |  | Und | 1 | 292083 | 292083 | 403074.54 | 0
2.7.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KPD |  | Und | 0.99394 | 292083 | 290312.8 | 400631.664 | 0
2.6.1 |  | INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TRENZADO DESNUDO DE 50 mm2 |  | ML | 113.139 | 33000.001 | 3733587.9168 | 5152351.3252 | 0
| 10.9.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP19 | 2 días | 0 |  |  |  | 46410609.0146
1.5.4 |  | GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA C80/95 (EN206-1) |  | lt | 530.7317 | 63367 | 33630876.0976 | 46410609.0146 | 0
| 10.9.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP19 | 7 días | 0 |  |  |  | 1587346329.5488
1.2.16 |  | MATERIAL SELECIONADA PARA FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES Y RELLENO ESTRUCTURAL (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 5388.7059 | 174890 | 942430771.7647 | 1300554465.0353 | 0
1.2.23 |  | PREPARACIÓN DE SUBRASANTE COMPACTACIÓN Y VALORACIÓN DE LA CAPA DE SUBRASANTE DE LOS VIALES. INCLUYENDO LAS PRUEBAS SEGÚN LO PRESCRITO. |  | m2 | 631.6176 | 11537 | 7286972.7941 | 10056022.4559 | 0
1.2.26 |  | SUBBASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 880.8529 | 227658 | 200533218.8824 | 276735842.0576 | 0
| 10.9.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP19 | 7 días | 0 |  |  |  | 179532477.24
1.4.1 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD PLATAFORMAS PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS PLATAFORMAS EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 42.3529 | 276393 | 11706056.4706 | 16154357.9294 | 0
1.4.2 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD CIMENTACION PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS CIMENTACIONES EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 25.5294 | 286818 | 7322294.8235 | 10104766.8565 | 0
1.2.27 |  | BASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 237.6471 | 265112 | 63003087.0588 | 86944260.1412 | 0
1.3.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES |  | m2 | 887.1765 | 54177 | 48064559.6471 | 66329092.3129 | 0
| 10.9.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP19 | 0 días | 0
| 10.10 | CIMENTACION WP20 | 60 días | 0
| 10.10.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP20 | 8 días | 0 |  |  |  | 83271780.8841
1.1.1 |  | DESBROCE Y LIMPIEZA |  | m2 | 4799.0294 | 4140 | 19867981.7647 | 27417814.8353 | 0
1.12.4 |  | SUMINISTRO DE COMISION TOPOGRAFICA (incluyede GPS, Estación Total, tránsitos, distanciómetros, niveles de precisión, miras, prismas, jalones, plomadas, cintas métricas, etc., un cadenero primero , un cadenero segundo, ingeniero topógrafo/topógrafo con matricula vigente, insumos para ralizar la actividad, licencias de software utilizado para la ejecución de los trabajos, movilización de personal equipos y entregables en archivos magnéticos) |  | Mes | 0.2 | 31500000 | 6300000 | 8694000 | 0.1 |  | 2026-08-05: 0.033333; 2026-08-06: 0.033333; 2026-08-07: 0.033333
1.1.4 |  | DESMONTE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA INCLUYE TALA DE ARBOLES CON DAP ≤0.15M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL |  | m2 | 4799.0294 | 7121 | 34173888.4412 | 47159966.0488 | 0
| 10.10.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP20 | 7 días | 0 |  |  |  | 312374505.6688
1.2.2 |  | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN |  | m3 | 4799.0294 | 35495 | 170341548.9706 | 235071337.5794 | 0
1.2.5 |  | EXCAVACIÓN EN ROCA |  | m3 | 414.3529 | 135191 | 56016788.4706 | 77303168.0894 | 0
| 10.10.3 | BANCO DE DUCTO WP20 | 3 días | 0 |  |  |  | 9527825.687
2.3.1 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 50mm |  | ML | 7.2353 | 27751.0004 | 200786.6499 | 277085.5768 | 0
2.3.2 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 90mm |  | ML | 34.6941 | 31239 | 1083809.5415 | 1495657.1673 | 0
2.3.3 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 200mm |  | ML | 70.3324 | 79900.9998 | 5619625.321 | 7755082.943 | 0
| 10.10.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP20 | 2 días | 0 |  |  |  | 320494616.7176
1.2.15 |  | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO |  | m3 | 4530.6765 | 51260 | 232242475.8824 | 320494616.7176 | 0
| 10.10.5 | SOLADO WP20 | 1 día | 0 |  |  |  | 94303618.5494
1.5.3 |  | CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 Ó 2000 psi) |  | m3 | 43.9412 | 1555169 | 68335955.4706 | 94303618.5494 | 0
| 10.10.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP20 | 5 días | 0 |  |  |  | 179436034.1541
1.5.10 |  | S0FT-SPOT (EPS) Tipo II (ASM C578) |  | m2 | 62.1176 | 484846 | 30117492.7059 | 41562139.9341 | 0
1.7.1 |  | MONTAJE Y NIVELACION DE LA JAULA DE ANCLAJES INCLUYE LA PREPARACIÓN DEL ÁREA, LA NIVELACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES (COMO PLANTILLAS Y VARILLAS), EL ENSAMBLAJE DE LA ESTRUCTURA, LA FIJACIÓN FINAL A LA CIMENTACIÓN CON PERNOS DE ANCLAJE, MONTAJE DE BRIDAS, TORQUE Y LIBERACIÓN DE LA CESTA, INCLUYE LA HERRAMIENTA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN (peso estimado por jaula 13896 kg) |  | Und | 1 | 99908619 | 99908619 | 137873894.22 | 0
| 10.10.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP20 | 14 días | 0 |  |  |  | 1212623361.2118
1.6.1 |  | ACERO FY: 60000 psi (4.200 kg/cm2) |  | kg | 68756.8529 | 12780 | 878712580.5882 | 1212623361.2118 | 0
| 10.10.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP20 | 3 días | 0
| 10.10.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP20 | 0 días | 0
| 10.10.10 | FUNDIDA WP20 | 1 día | 0 |  |  |  | 1230815225.9453
1.5.1 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 35 MPa(350 kg/cm2 Ó 5000 psi) |  | m3 | 429.0294 | 1926653 | 826590803.2647 | 1140695308.5053 | 0
1.5.2 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 45 MPa(457 kg/cm2 Ó 6500psi) |  | m3 | 32 | 2040759 | 65304288 | 90119917.44 | 0
| 10.10.11 | CURADO DEL CONCRETO WP20 | 5 días | 0
| 10.10.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP20 | 2 días | 0 |  |  |  | 52736347.4327
2.2.2 |  | ARQUETA EN HORMIGON PARA MEDIA TENSION - EMPALMES (500 MT) |  | Und | 1 | 12275311 | 12275311 | 16939929.18 | 0
2.2.3 |  | ARQUETA EN POLIPROPILENO |  | Und | 1 | 6068599.9997 | 6068599.9997 | 8374667.9996 | 0
2.7.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA |  | Und | 1 | 361570 | 361570 | 498966.6 | 0
2.7.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA |  | Und | 1 | 398933 | 398933 | 550527.54 | 0
2.7.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PARA INSPECCIÓN DE PICAS EN PUESTA A TIERRA SIN FONDO |  | Und | 1 | 14275700 | 14275700 | 19700466 | 0
2.7.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA |  | Und | 2.8 | 185231 | 518646.8 | 715732.584 | 0
2.7.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KZ |  | Und | 1 | 292083 | 292083 | 403074.54 | 0
2.7.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KPD |  | Und | 0.99394 | 292083 | 290312.8 | 400631.664 | 0
2.6.1 |  | INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TRENZADO DESNUDO DE 50 mm2 |  | ML | 113.139 | 33000.001 | 3733587.9168 | 5152351.3252 | 0
| 10.10.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP20 | 2 días | 0 |  |  |  | 46410609.0146
1.5.4 |  | GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA C80/95 (EN206-1) |  | lt | 530.7317 | 63367 | 33630876.0976 | 46410609.0146 | 0
| 10.10.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP20 | 7 días | 0 |  |  |  | 1587346329.5488
1.2.16 |  | MATERIAL SELECIONADA PARA FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES Y RELLENO ESTRUCTURAL (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 5388.7059 | 174890 | 942430771.7647 | 1300554465.0353 | 0
1.2.23 |  | PREPARACIÓN DE SUBRASANTE COMPACTACIÓN Y VALORACIÓN DE LA CAPA DE SUBRASANTE DE LOS VIALES. INCLUYENDO LAS PRUEBAS SEGÚN LO PRESCRITO. |  | m2 | 631.6176 | 11537 | 7286972.7941 | 10056022.4559 | 0
1.2.26 |  | SUBBASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 880.8529 | 227658 | 200533218.8824 | 276735842.0576 | 0
| 10.10.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP20 | 7 días | 0 |  |  |  | 179532477.24
1.4.1 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD PLATAFORMAS PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS PLATAFORMAS EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 42.3529 | 276393 | 11706056.4706 | 16154357.9294 | 0
1.4.2 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD CIMENTACION PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS CIMENTACIONES EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 25.5294 | 286818 | 7322294.8235 | 10104766.8565 | 0
1.2.27 |  | BASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 237.6471 | 265112 | 63003087.0588 | 86944260.1412 | 0
1.3.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES |  | m2 | 887.1765 | 54177 | 48064559.6471 | 66329092.3129 | 0
| 10.10.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP20 | 0 días | 0
| 10.11 | CIMENTACION WP22 | 60 días | 0
| 10.11.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP22 | 8 días | 0 |  |  |  | 83271780.8841
1.1.1 |  | DESBROCE Y LIMPIEZA |  | m2 | 4799.0294 | 4140 | 19867981.7647 | 27417814.8353 | 0
1.12.4 |  | SUMINISTRO DE COMISION TOPOGRAFICA (incluyede GPS, Estación Total, tránsitos, distanciómetros, niveles de precisión, miras, prismas, jalones, plomadas, cintas métricas, etc., un cadenero primero , un cadenero segundo, ingeniero topógrafo/topógrafo con matricula vigente, insumos para ralizar la actividad, licencias de software utilizado para la ejecución de los trabajos, movilización de personal equipos y entregables en archivos magnéticos) |  | Mes | 0.2 | 31500000 | 6300000 | 8694000 | 0.1 |  | 2026-08-08: 0.033333; 2026-08-10: 0.033333; 2026-08-11: 0.033333
1.1.4 |  | DESMONTE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA INCLUYE TALA DE ARBOLES CON DAP ≤0.15M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL |  | m2 | 4799.0294 | 7121 | 34173888.4412 | 47159966.0488 | 0
| 10.11.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP22 | 7 días | 0 |  |  |  | 312374505.6688
1.2.2 |  | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN |  | m3 | 4799.0294 | 35495 | 170341548.9706 | 235071337.5794 | 0
1.2.5 |  | EXCAVACIÓN EN ROCA |  | m3 | 414.3529 | 135191 | 56016788.4706 | 77303168.0894 | 0
| 10.11.3 | BANCO DE DUCTO WP22 | 3 días | 0 |  |  |  | 9527825.687
2.3.1 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 50mm |  | ML | 7.2353 | 27751.0004 | 200786.6499 | 277085.5768 | 0
2.3.2 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 90mm |  | ML | 34.6941 | 31239 | 1083809.5415 | 1495657.1673 | 0
2.3.3 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 200mm |  | ML | 70.3324 | 79900.9998 | 5619625.321 | 7755082.943 | 0
| 10.11.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP22 | 2 días | 0 |  |  |  | 320494616.7176
1.2.15 |  | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO |  | m3 | 4530.6765 | 51260 | 232242475.8824 | 320494616.7176 | 0
| 10.11.5 | SOLADO WP22 | 1 día | 0 |  |  |  | 94303618.5494
1.5.3 |  | CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 Ó 2000 psi) |  | m3 | 43.9412 | 1555169 | 68335955.4706 | 94303618.5494 | 0
| 10.11.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP22 | 5 días | 0 |  |  |  | 179436034.1541
1.5.10 |  | S0FT-SPOT (EPS) Tipo II (ASM C578) |  | m2 | 62.1176 | 484846 | 30117492.7059 | 41562139.9341 | 0
1.7.1 |  | MONTAJE Y NIVELACION DE LA JAULA DE ANCLAJES INCLUYE LA PREPARACIÓN DEL ÁREA, LA NIVELACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES (COMO PLANTILLAS Y VARILLAS), EL ENSAMBLAJE DE LA ESTRUCTURA, LA FIJACIÓN FINAL A LA CIMENTACIÓN CON PERNOS DE ANCLAJE, MONTAJE DE BRIDAS, TORQUE Y LIBERACIÓN DE LA CESTA, INCLUYE LA HERRAMIENTA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN (peso estimado por jaula 13896 kg) |  | Und | 1 | 99908619 | 99908619 | 137873894.22 | 0
| 10.11.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP22 | 14 días | 0 |  |  |  | 1212623361.2118
1.6.1 |  | ACERO FY: 60000 psi (4.200 kg/cm2) |  | kg | 68756.8529 | 12780 | 878712580.5882 | 1212623361.2118 | 0
| 10.11.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP22 | 3 días | 0
| 10.11.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP22 | 0 días | 0
| 10.11.10 | FUNDIDA WP22 | 1 día | 0 |  |  |  | 1230815225.9453
1.5.1 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 35 MPa(350 kg/cm2 Ó 5000 psi) |  | m3 | 429.0294 | 1926653 | 826590803.2647 | 1140695308.5053 | 0
1.5.2 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 45 MPa(457 kg/cm2 Ó 6500psi) |  | m3 | 32 | 2040759 | 65304288 | 90119917.44 | 0
| 10.11.11 | CURADO DEL CONCRETO WP22 | 5 días | 0
| 10.11.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP22 | 2 días | 0 |  |  |  | 52736347.4327
2.2.2 |  | ARQUETA EN HORMIGON PARA MEDIA TENSION - EMPALMES (500 MT) |  | Und | 1 | 12275311 | 12275311 | 16939929.18 | 0
2.2.3 |  | ARQUETA EN POLIPROPILENO |  | Und | 1 | 6068599.9997 | 6068599.9997 | 8374667.9996 | 0
2.7.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA |  | Und | 1 | 361570 | 361570 | 498966.6 | 0
2.7.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA |  | Und | 1 | 398933 | 398933 | 550527.54 | 0
2.7.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PARA INSPECCIÓN DE PICAS EN PUESTA A TIERRA SIN FONDO |  | Und | 1 | 14275700 | 14275700 | 19700466 | 0
2.7.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA |  | Und | 2.8 | 185231 | 518646.8 | 715732.584 | 0
2.7.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KZ |  | Und | 1 | 292083 | 292083 | 403074.54 | 0
2.7.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KPD |  | Und | 0.99394 | 292083 | 290312.8 | 400631.664 | 0
2.6.1 |  | INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TRENZADO DESNUDO DE 50 mm2 |  | ML | 113.139 | 33000.001 | 3733587.9168 | 5152351.3252 | 0
| 10.11.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP22 | 2 días | 0 |  |  |  | 46410609.0146
1.5.4 |  | GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA C80/95 (EN206-1) |  | lt | 530.7317 | 63367 | 33630876.0976 | 46410609.0146 | 0
| 10.11.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP22 | 7 días | 0 |  |  |  | 1587346329.5488
1.2.16 |  | MATERIAL SELECIONADA PARA FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES Y RELLENO ESTRUCTURAL (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 5388.7059 | 174890 | 942430771.7647 | 1300554465.0353 | 0
1.2.23 |  | PREPARACIÓN DE SUBRASANTE COMPACTACIÓN Y VALORACIÓN DE LA CAPA DE SUBRASANTE DE LOS VIALES. INCLUYENDO LAS PRUEBAS SEGÚN LO PRESCRITO. |  | m2 | 631.6176 | 11537 | 7286972.7941 | 10056022.4559 | 0
1.2.26 |  | SUBBASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 880.8529 | 227658 | 200533218.8824 | 276735842.0576 | 0
| 10.11.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP22 | 7 días | 0 |  |  |  | 179532477.24
1.2.27 |  | BASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 237.6471 | 265112 | 63003087.0588 | 86944260.1412 | 0
1.4.1 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD PLATAFORMAS PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS PLATAFORMAS EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 42.3529 | 276393 | 11706056.4706 | 16154357.9294 | 0
1.4.2 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD CIMENTACION PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS CIMENTACIONES EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 25.5294 | 286818 | 7322294.8235 | 10104766.8565 | 0
1.3.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES |  | m2 | 887.1765 | 54177 | 48064559.6471 | 66329092.3129 | 0
| 10.11.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP22 | 0 días | 0
| 10.12 | CIMENTACION WP5 | 60 días | 0
| 10.12.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP5 | 8 días | 0 |  |  |  | 83271780.8841
1.1.1 |  | DESBROCE Y LIMPIEZA |  | m2 | 4799.0294 | 4140 | 19867981.7647 | 27417814.8353 | 0
1.12.4 |  | SUMINISTRO DE COMISION TOPOGRAFICA (incluyede GPS, Estación Total, tránsitos, distanciómetros, niveles de precisión, miras, prismas, jalones, plomadas, cintas métricas, etc., un cadenero primero , un cadenero segundo, ingeniero topógrafo/topógrafo con matricula vigente, insumos para ralizar la actividad, licencias de software utilizado para la ejecución de los trabajos, movilización de personal equipos y entregables en archivos magnéticos) |  | Mes | 0.2 | 31500000 | 6300000 | 8694000 | 0.1 |  | 2026-08-12: 0.033333; 2026-08-13: 0.033333; 2026-08-14: 0.033333
1.1.4 |  | DESMONTE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA INCLUYE TALA DE ARBOLES CON DAP ≤0.15M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL |  | m2 | 4799.0294 | 7121 | 34173888.4412 | 47159966.0488 | 0
| 10.12.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP5 | 7 días | 0 |  |  |  | 312374505.6688
1.2.2 |  | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN |  | m3 | 4799.0294 | 35495 | 170341548.9706 | 235071337.5794 | 0
1.2.5 |  | EXCAVACIÓN EN ROCA |  | m3 | 414.3529 | 135191 | 56016788.4706 | 77303168.0894 | 0
| 10.12.3 | BANCO DE DUCTO WP5 | 3 días | 0 |  |  |  | 9527825.687
2.3.1 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 50mm |  | ML | 7.2353 | 27751.0004 | 200786.6499 | 277085.5768 | 0
2.3.2 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 90mm |  | ML | 34.6941 | 31239 | 1083809.5415 | 1495657.1673 | 0
2.3.3 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 200mm |  | ML | 70.3324 | 79900.9998 | 5619625.321 | 7755082.943 | 0
| 10.12.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP5 | 2 días | 0 |  |  |  | 320494616.7176
1.2.15 |  | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO |  | m3 | 4530.6765 | 51260 | 232242475.8824 | 320494616.7176 | 0
| 10.12.5 | SOLADO WP5 | 1 día | 0 |  |  |  | 94303618.5494
1.5.3 |  | CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 Ó 2000 psi) |  | m3 | 43.9412 | 1555169 | 68335955.4706 | 94303618.5494 | 0
| 10.12.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP5 | 5 días | 0 |  |  |  | 179436034.1541
1.5.10 |  | S0FT-SPOT (EPS) Tipo II (ASM C578) |  | m2 | 62.1176 | 484846 | 30117492.7059 | 41562139.9341 | 0
1.7.1 |  | MONTAJE Y NIVELACION DE LA JAULA DE ANCLAJES INCLUYE LA PREPARACIÓN DEL ÁREA, LA NIVELACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES (COMO PLANTILLAS Y VARILLAS), EL ENSAMBLAJE DE LA ESTRUCTURA, LA FIJACIÓN FINAL A LA CIMENTACIÓN CON PERNOS DE ANCLAJE, MONTAJE DE BRIDAS, TORQUE Y LIBERACIÓN DE LA CESTA, INCLUYE LA HERRAMIENTA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN (peso estimado por jaula 13896 kg) |  | Und | 1 | 99908619 | 99908619 | 137873894.22 | 0
| 10.12.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP5 | 14 días | 0 |  |  |  | 1212623361.2118
1.6.1 |  | ACERO FY: 60000 psi (4.200 kg/cm2) |  | kg | 68756.8529 | 12780 | 878712580.5882 | 1212623361.2118 | 0
| 10.12.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP5 | 3 días | 0
| 10.12.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP5 | 0 días | 0
| 10.12.10 | FUNDIDA WP5 | 1 día | 0 |  |  |  | 1230815225.9453
1.5.1 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 35 MPa(350 kg/cm2 Ó 5000 psi) |  | m3 | 429.0294 | 1926653 | 826590803.2647 | 1140695308.5053 | 0
1.5.2 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 45 MPa(457 kg/cm2 Ó 6500psi) |  | m3 | 32 | 2040759 | 65304288 | 90119917.44 | 0
| 10.12.11 | CURADO DEL CONCRETO WP5 | 5 días | 0
| 10.12.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP5 | 2 días | 0 |  |  |  | 52736347.4327
2.2.2 |  | ARQUETA EN HORMIGON PARA MEDIA TENSION - EMPALMES (500 MT) |  | Und | 1 | 12275311 | 12275311 | 16939929.18 | 0
2.2.3 |  | ARQUETA EN POLIPROPILENO |  | Und | 1 | 6068599.9997 | 6068599.9997 | 8374667.9996 | 0
2.7.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA |  | Und | 1 | 361570 | 361570 | 498966.6 | 0
2.7.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA |  | Und | 1 | 398933 | 398933 | 550527.54 | 0
2.7.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PARA INSPECCIÓN DE PICAS EN PUESTA A TIERRA SIN FONDO |  | Und | 1 | 14275700 | 14275700 | 19700466 | 0
2.7.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA |  | Und | 2.8 | 185231 | 518646.8 | 715732.584 | 0
2.7.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KZ |  | Und | 1 | 292083 | 292083 | 403074.54 | 0
2.7.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KPD |  | Und | 0.99394 | 292083 | 290312.8 | 400631.664 | 0
2.6.1 |  | INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TRENZADO DESNUDO DE 50 mm2 |  | ML | 113.139 | 33000.001 | 3733587.9168 | 5152351.3252 | 0
| 10.12.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP5 | 2 días | 0 |  |  |  | 46410609.0146
1.5.4 |  | GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA C80/95 (EN206-1) |  | lt | 530.7317 | 63367 | 33630876.0976 | 46410609.0146 | 0
| 10.12.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP5 | 7 días | 0 |  |  |  | 1587346329.5488
1.2.16 |  | MATERIAL SELECIONADA PARA FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES Y RELLENO ESTRUCTURAL (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 5388.7059 | 174890 | 942430771.7647 | 1300554465.0353 | 0
1.2.23 |  | PREPARACIÓN DE SUBRASANTE COMPACTACIÓN Y VALORACIÓN DE LA CAPA DE SUBRASANTE DE LOS VIALES. INCLUYENDO LAS PRUEBAS SEGÚN LO PRESCRITO. |  | m2 | 631.6176 | 11537 | 7286972.7941 | 10056022.4559 | 0
1.2.26 |  | SUBBASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 880.8529 | 227658 | 200533218.8824 | 276735842.0576 | 0
| 10.12.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP5 | 7 días | 0 |  |  |  | 179532477.24
1.2.27 |  | BASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 237.6471 | 265112 | 63003087.0588 | 86944260.1412 | 0
1.4.1 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD PLATAFORMAS PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS PLATAFORMAS EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 42.3529 | 276393 | 11706056.4706 | 16154357.9294 | 0
1.4.2 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD CIMENTACION PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS CIMENTACIONES EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 25.5294 | 286818 | 7322294.8235 | 10104766.8565 | 0
1.3.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES |  | m2 | 887.1765 | 54177 | 48064559.6471 | 66329092.3129 | 0
| 10.12.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP5 | 0 días | 0
| 10.13 | CIMENTACION WP6 | 60 días | 0
| 10.13.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP6 | 8 días | 0 |  |  |  | 83271780.8841
1.1.1 |  | DESBROCE Y LIMPIEZA |  | m2 | 4799.0294 | 4140 | 19867981.7647 | 27417814.8353 | 0
1.12.4 |  | SUMINISTRO DE COMISION TOPOGRAFICA (incluyede GPS, Estación Total, tránsitos, distanciómetros, niveles de precisión, miras, prismas, jalones, plomadas, cintas métricas, etc., un cadenero primero , un cadenero segundo, ingeniero topógrafo/topógrafo con matricula vigente, insumos para ralizar la actividad, licencias de software utilizado para la ejecución de los trabajos, movilización de personal equipos y entregables en archivos magnéticos) |  | Mes | 0.2 | 31500000 | 6300000 | 8694000 | 0
1.1.4 |  | DESMONTE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA INCLUYE TALA DE ARBOLES CON DAP ≤0.15M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL |  | m2 | 4799.0294 | 7121 | 34173888.4412 | 47159966.0488 | 0
| 10.13.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP6 | 7 días | 0 |  |  |  | 312374505.6688
1.2.2 |  | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN |  | m3 | 4799.0294 | 35495 | 170341548.9706 | 235071337.5794 | 0
1.2.5 |  | EXCAVACIÓN EN ROCA |  | m3 | 414.3529 | 135191 | 56016788.4706 | 77303168.0894 | 0
| 10.13.3 | BANCO DE DUCTO WP6 | 3 días | 0 |  |  |  | 9527825.687
2.3.1 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 50mm |  | ML | 7.2353 | 27751.0004 | 200786.6499 | 277085.5768 | 0
2.3.2 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 90mm |  | ML | 34.6941 | 31239 | 1083809.5415 | 1495657.1673 | 0
2.3.3 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 200mm |  | ML | 70.3324 | 79900.9998 | 5619625.321 | 7755082.943 | 0
| 10.13.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP6 | 2 días | 0 |  |  |  | 320494616.7176
1.2.15 |  | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO |  | m3 | 4530.6765 | 51260 | 232242475.8824 | 320494616.7176 | 0
| 10.13.5 | SOLADO WP6 | 1 día | 0 |  |  |  | 94303618.5494
1.5.3 |  | CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 Ó 2000 psi) |  | m3 | 43.9412 | 1555169 | 68335955.4706 | 94303618.5494 | 0
| 10.13.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP6 | 5 días | 0 |  |  |  | 179436034.1541
1.5.10 |  | S0FT-SPOT (EPS) Tipo II (ASM C578) |  | m2 | 62.1176 | 484846 | 30117492.7059 | 41562139.9341 | 0
1.7.1 |  | MONTAJE Y NIVELACION DE LA JAULA DE ANCLAJES INCLUYE LA PREPARACIÓN DEL ÁREA, LA NIVELACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES (COMO PLANTILLAS Y VARILLAS), EL ENSAMBLAJE DE LA ESTRUCTURA, LA FIJACIÓN FINAL A LA CIMENTACIÓN CON PERNOS DE ANCLAJE, MONTAJE DE BRIDAS, TORQUE Y LIBERACIÓN DE LA CESTA, INCLUYE LA HERRAMIENTA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN (peso estimado por jaula 13896 kg) |  | Und | 1 | 99908619 | 99908619 | 137873894.22 | 0
| 10.13.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP6 | 14 días | 0 |  |  |  | 1212623361.2118
1.6.1 |  | ACERO FY: 60000 psi (4.200 kg/cm2) |  | kg | 68756.8529 | 12780 | 878712580.5882 | 1212623361.2118 | 0
| 10.13.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP6 | 3 días | 0
| 10.13.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP6 | 0 días | 0
| 10.13.10 | FUNDIDA WP6 | 1 día | 0 |  |  |  | 1230815225.9453
1.5.1 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 35 MPa(350 kg/cm2 Ó 5000 psi) |  | m3 | 429.0294 | 1926653 | 826590803.2647 | 1140695308.5053 | 0
1.5.2 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 45 MPa(457 kg/cm2 Ó 6500psi) |  | m3 | 32 | 2040759 | 65304288 | 90119917.44 | 0
| 10.13.11 | CURADO DEL CONCRETO WP6 | 5 días | 0
| 10.13.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP6 | 2 días | 0 |  |  |  | 52736347.4327
2.2.2 |  | ARQUETA EN HORMIGON PARA MEDIA TENSION - EMPALMES (500 MT) |  | Und | 1 | 12275311 | 12275311 | 16939929.18 | 0
2.2.3 |  | ARQUETA EN POLIPROPILENO |  | Und | 1 | 6068599.9997 | 6068599.9997 | 8374667.9996 | 0
2.7.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA |  | Und | 1 | 361570 | 361570 | 498966.6 | 0
2.7.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA |  | Und | 1 | 398933 | 398933 | 550527.54 | 0
2.7.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PARA INSPECCIÓN DE PICAS EN PUESTA A TIERRA SIN FONDO |  | Und | 1 | 14275700 | 14275700 | 19700466 | 0
2.7.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA |  | Und | 2.8 | 185231 | 518646.8 | 715732.584 | 0
2.7.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KZ |  | Und | 1 | 292083 | 292083 | 403074.54 | 0
2.7.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KPD |  | Und | 0.99394 | 292083 | 290312.8 | 400631.664 | 0
2.6.1 |  | INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TRENZADO DESNUDO DE 50 mm2 |  | ML | 113.139 | 33000.001 | 3733587.9168 | 5152351.3252 | 0
| 10.13.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP6 | 2 días | 0 |  |  |  | 46410609.0146
1.5.4 |  | GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA C80/95 (EN206-1) |  | lt | 530.7317 | 63367 | 33630876.0976 | 46410609.0146 | 0
| 10.13.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP6 | 7 días | 0 |  |  |  | 1587346329.5488
1.2.16 |  | MATERIAL SELECIONADA PARA FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES Y RELLENO ESTRUCTURAL (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 5388.7059 | 174890 | 942430771.7647 | 1300554465.0353 | 0
1.2.23 |  | PREPARACIÓN DE SUBRASANTE COMPACTACIÓN Y VALORACIÓN DE LA CAPA DE SUBRASANTE DE LOS VIALES. INCLUYENDO LAS PRUEBAS SEGÚN LO PRESCRITO. |  | m2 | 631.6176 | 11537 | 7286972.7941 | 10056022.4559 | 0
1.2.26 |  | SUBBASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 880.8529 | 227658 | 200533218.8824 | 276735842.0576 | 0
| 10.13.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP6 | 7 días | 0 |  |  |  | 179532477.24
1.2.27 |  | BASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 237.6471 | 265112 | 63003087.0588 | 86944260.1412 | 0
1.4.1 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD PLATAFORMAS PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS PLATAFORMAS EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 42.3529 | 276393 | 11706056.4706 | 16154357.9294 | 0
1.4.2 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD CIMENTACION PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS CIMENTACIONES EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 25.5294 | 286818 | 7322294.8235 | 10104766.8565 | 0
1.3.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES |  | m2 | 887.1765 | 54177 | 48064559.6471 | 66329092.3129 | 0
| 10.13.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP6 | 0 días | 0
| 10.14 | CIMENTACION WP42 | 60 días | 0
| 10.14.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP42 | 8 días | 0 |  |  |  | 83271780.8841
1.1.1 |  | DESBROCE Y LIMPIEZA |  | m2 | 4799.0294 | 4140 | 19867981.7647 | 27417814.8353 | 0
1.12.4 |  | SUMINISTRO DE COMISION TOPOGRAFICA (incluyede GPS, Estación Total, tránsitos, distanciómetros, niveles de precisión, miras, prismas, jalones, plomadas, cintas métricas, etc., un cadenero primero , un cadenero segundo, ingeniero topógrafo/topógrafo con matricula vigente, insumos para ralizar la actividad, licencias de software utilizado para la ejecución de los trabajos, movilización de personal equipos y entregables en archivos magnéticos) |  | Mes | 0.2 | 31500000 | 6300000 | 8694000 | 0
1.1.4 |  | DESMONTE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA INCLUYE TALA DE ARBOLES CON DAP ≤0.15M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL |  | m2 | 4799.0294 | 7121 | 34173888.4412 | 47159966.0488 | 0
| 10.14.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP42 | 7 días | 0 |  |  |  | 312374505.6688
1.2.2 |  | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN |  | m3 | 4799.0294 | 35495 | 170341548.9706 | 235071337.5794 | 0
1.2.5 |  | EXCAVACIÓN EN ROCA |  | m3 | 414.3529 | 135191 | 56016788.4706 | 77303168.0894 | 0
| 10.14.3 | BANCO DE DUCTO WP42 | 3 días | 0 |  |  |  | 9527825.687
2.3.1 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 50mm |  | ML | 7.2353 | 27751.0004 | 200786.6499 | 277085.5768 | 0
2.3.2 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 90mm |  | ML | 34.6941 | 31239 | 1083809.5415 | 1495657.1673 | 0
2.3.3 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 200mm |  | ML | 70.3324 | 79900.9998 | 5619625.321 | 7755082.943 | 0
| 10.14.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP42 | 2 días | 0 |  |  |  | 320494616.7176
1.2.15 |  | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO |  | m3 | 4530.6765 | 51260 | 232242475.8824 | 320494616.7176 | 0
| 10.14.5 | SOLADO WP42 | 1 día | 0 |  |  |  | 94303618.5494
1.5.3 |  | CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 Ó 2000 psi) |  | m3 | 43.9412 | 1555169 | 68335955.4706 | 94303618.5494 | 0
| 10.14.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP42 | 5 días | 0 |  |  |  | 179436034.1541
1.5.10 |  | S0FT-SPOT (EPS) Tipo II (ASM C578) |  | m2 | 62.1176 | 484846 | 30117492.7059 | 41562139.9341 | 0
1.7.1 |  | MONTAJE Y NIVELACION DE LA JAULA DE ANCLAJES INCLUYE LA PREPARACIÓN DEL ÁREA, LA NIVELACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES (COMO PLANTILLAS Y VARILLAS), EL ENSAMBLAJE DE LA ESTRUCTURA, LA FIJACIÓN FINAL A LA CIMENTACIÓN CON PERNOS DE ANCLAJE, MONTAJE DE BRIDAS, TORQUE Y LIBERACIÓN DE LA CESTA, INCLUYE LA HERRAMIENTA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN (peso estimado por jaula 13896 kg) |  | Und | 1 | 99908619 | 99908619 | 137873894.22 | 0
| 10.14.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP42 | 14 días | 0 |  |  |  | 1212623361.2118
1.6.1 |  | ACERO FY: 60000 psi (4.200 kg/cm2) |  | kg | 68756.8529 | 12780 | 878712580.5882 | 1212623361.2118 | 0
| 10.14.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP42 | 3 días | 0
| 10.14.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP42 | 0 días | 0
| 10.14.10 | FUNDIDA WP42 | 1 día | 0 |  |  |  | 1230815225.9453
1.5.1 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 35 MPa(350 kg/cm2 Ó 5000 psi) |  | m3 | 429.0294 | 1926653 | 826590803.2647 | 1140695308.5053 | 0
1.5.2 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 45 MPa(457 kg/cm2 Ó 6500psi) |  | m3 | 32 | 2040759 | 65304288 | 90119917.44 | 0
| 10.14.11 | CURADO DEL CONCRETO WP42 | 5 días | 0
| 10.14.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP42 | 2 días | 0 |  |  |  | 52736347.4327
2.2.2 |  | ARQUETA EN HORMIGON PARA MEDIA TENSION - EMPALMES (500 MT) |  | Und | 1 | 12275311 | 12275311 | 16939929.18 | 0
2.2.3 |  | ARQUETA EN POLIPROPILENO |  | Und | 1 | 6068599.9997 | 6068599.9997 | 8374667.9996 | 0
2.7.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA |  | Und | 1 | 361570 | 361570 | 498966.6 | 0
2.7.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA |  | Und | 1 | 398933 | 398933 | 550527.54 | 0
2.7.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PARA INSPECCIÓN DE PICAS EN PUESTA A TIERRA SIN FONDO |  | Und | 1 | 14275700 | 14275700 | 19700466 | 0
2.7.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA |  | Und | 2.8 | 185231 | 518646.8 | 715732.584 | 0
2.7.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KZ |  | Und | 1 | 292083 | 292083 | 403074.54 | 0
2.7.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KPD |  | Und | 0.99394 | 292083 | 290312.8 | 400631.664 | 0
2.6.1 |  | INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TRENZADO DESNUDO DE 50 mm2 |  | ML | 113.139 | 33000.001 | 3733587.9168 | 5152351.3252 | 0
| 10.14.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP42 | 2 días | 0 |  |  |  | 46410609.0146
1.5.4 |  | GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA C80/95 (EN206-1) |  | lt | 530.7317 | 63367 | 33630876.0976 | 46410609.0146 | 0
| 10.14.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP42 | 7 días | 0 |  |  |  | 1587346329.5488
1.2.16 |  | MATERIAL SELECIONADA PARA FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES Y RELLENO ESTRUCTURAL (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 5388.7059 | 174890 | 942430771.7647 | 1300554465.0353 | 0
1.2.23 |  | PREPARACIÓN DE SUBRASANTE COMPACTACIÓN Y VALORACIÓN DE LA CAPA DE SUBRASANTE DE LOS VIALES. INCLUYENDO LAS PRUEBAS SEGÚN LO PRESCRITO. |  | m2 | 631.6176 | 11537 | 7286972.7941 | 10056022.4559 | 0
1.2.26 |  | SUBBASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 880.8529 | 227658 | 200533218.8824 | 276735842.0576 | 0
| 10.14.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP42 | 7 días | 0 |  |  |  | 179532477.24
1.2.27 |  | BASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 237.6471 | 265112 | 63003087.0588 | 86944260.1412 | 0
1.4.1 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD PLATAFORMAS PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS PLATAFORMAS EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 42.3529 | 276393 | 11706056.4706 | 16154357.9294 | 0
1.4.2 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD CIMENTACION PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS CIMENTACIONES EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 25.5294 | 286818 | 7322294.8235 | 10104766.8565 | 0
1.3.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES |  | m2 | 887.1765 | 54177 | 48064559.6471 | 66329092.3129 | 0
| 10.14.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP42 | 0 días | 0
| 10.15 | CIMENTACION WP41 | 60 días | 0
| 10.15.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP41 | 8 días | 0 |  |  |  | 83271780.8841
1.1.1 |  | DESBROCE Y LIMPIEZA |  | m2 | 4799.0294 | 4140 | 19867981.7647 | 27417814.8353 | 0
1.12.4 |  | SUMINISTRO DE COMISION TOPOGRAFICA (incluyede GPS, Estación Total, tránsitos, distanciómetros, niveles de precisión, miras, prismas, jalones, plomadas, cintas métricas, etc., un cadenero primero , un cadenero segundo, ingeniero topógrafo/topógrafo con matricula vigente, insumos para ralizar la actividad, licencias de software utilizado para la ejecución de los trabajos, movilización de personal equipos y entregables en archivos magnéticos) |  | Mes | 0.2 | 31500000 | 6300000 | 8694000 | 0
1.1.4 |  | DESMONTE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA INCLUYE TALA DE ARBOLES CON DAP ≤0.15M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL |  | m2 | 4799.0294 | 7121 | 34173888.4412 | 47159966.0488 | 0
| 10.15.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP41 | 7 días | 0 |  |  |  | 312374505.6688
1.2.2 |  | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN |  | m3 | 4799.0294 | 35495 | 170341548.9706 | 235071337.5794 | 0
1.2.5 |  | EXCAVACIÓN EN ROCA |  | m3 | 414.3529 | 135191 | 56016788.4706 | 77303168.0894 | 0
| 10.15.3 | BANCO DE DUCTO WP41 | 3 días | 0 |  |  |  | 9527825.687
2.3.1 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 50mm |  | ML | 7.2353 | 27751.0004 | 200786.6499 | 277085.5768 | 0
2.3.2 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 90mm |  | ML | 34.6941 | 31239 | 1083809.5415 | 1495657.1673 | 0
2.3.3 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 200mm |  | ML | 70.3324 | 79900.9998 | 5619625.321 | 7755082.943 | 0
| 10.15.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP41 | 2 días | 0 |  |  |  | 320494616.7176
1.2.15 |  | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO |  | m3 | 4530.6765 | 51260 | 232242475.8824 | 320494616.7176 | 0
| 10.15.5 | SOLADO WP41 | 1 día | 0 |  |  |  | 94303618.5494
1.5.3 |  | CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 Ó 2000 psi) |  | m3 | 43.9412 | 1555169 | 68335955.4706 | 94303618.5494 | 0
| 10.15.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP41 | 5 días | 0 |  |  |  | 179436034.1541
1.5.10 |  | S0FT-SPOT (EPS) Tipo II (ASM C578) |  | m2 | 62.1176 | 484846 | 30117492.7059 | 41562139.9341 | 0
1.7.1 |  | MONTAJE Y NIVELACION DE LA JAULA DE ANCLAJES INCLUYE LA PREPARACIÓN DEL ÁREA, LA NIVELACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES (COMO PLANTILLAS Y VARILLAS), EL ENSAMBLAJE DE LA ESTRUCTURA, LA FIJACIÓN FINAL A LA CIMENTACIÓN CON PERNOS DE ANCLAJE, MONTAJE DE BRIDAS, TORQUE Y LIBERACIÓN DE LA CESTA, INCLUYE LA HERRAMIENTA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN (peso estimado por jaula 13896 kg) |  | Und | 1 | 99908619 | 99908619 | 137873894.22 | 0
| 10.15.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP41 | 14 días | 0 |  |  |  | 1212623361.2118
1.6.1 |  | ACERO FY: 60000 psi (4.200 kg/cm2) |  | kg | 68756.8529 | 12780 | 878712580.5882 | 1212623361.2118 | 0
| 10.15.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP41 | 3 días | 0
| 10.15.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP41 | 0 días | 0
| 10.15.10 | FUNDIDA WP41 | 1 día | 0 |  |  |  | 1230815225.9453
1.5.1 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 35 MPa(350 kg/cm2 Ó 5000 psi) |  | m3 | 429.0294 | 1926653 | 826590803.2647 | 1140695308.5053 | 0
1.5.2 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 45 MPa(457 kg/cm2 Ó 6500psi) |  | m3 | 32 | 2040759 | 65304288 | 90119917.44 | 0
| 10.15.11 | CURADO DEL CONCRETO WP41 | 5 días | 0
| 10.15.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP41 | 2 días | 0 |  |  |  | 52736347.4327
2.2.2 |  | ARQUETA EN HORMIGON PARA MEDIA TENSION - EMPALMES (500 MT) |  | Und | 1 | 12275311 | 12275311 | 16939929.18 | 0
2.2.3 |  | ARQUETA EN POLIPROPILENO |  | Und | 1 | 6068599.9997 | 6068599.9997 | 8374667.9996 | 0
2.7.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA |  | Und | 1 | 361570 | 361570 | 498966.6 | 0
2.7.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA |  | Und | 1 | 398933 | 398933 | 550527.54 | 0
2.7.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PARA INSPECCIÓN DE PICAS EN PUESTA A TIERRA SIN FONDO |  | Und | 1 | 14275700 | 14275700 | 19700466 | 0
2.7.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA |  | Und | 2.8 | 185231 | 518646.8 | 715732.584 | 0
2.7.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KZ |  | Und | 1 | 292083 | 292083 | 403074.54 | 0
2.7.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KPD |  | Und | 0.99394 | 292083 | 290312.8 | 400631.664 | 0
2.6.1 |  | INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TRENZADO DESNUDO DE 50 mm2 |  | ML | 113.139 | 33000.001 | 3733587.9168 | 5152351.3252 | 0
| 10.15.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP41 | 2 días | 0 |  |  |  | 46410609.0146
1.5.4 |  | GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA C80/95 (EN206-1) |  | lt | 530.7317 | 63367 | 33630876.0976 | 46410609.0146 | 0
| 10.15.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP41 | 7 días | 0 |  |  |  | 1587346329.5488
1.2.16 |  | MATERIAL SELECIONADA PARA FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES Y RELLENO ESTRUCTURAL (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 5388.7059 | 174890 | 942430771.7647 | 1300554465.0353 | 0
1.2.23 |  | PREPARACIÓN DE SUBRASANTE COMPACTACIÓN Y VALORACIÓN DE LA CAPA DE SUBRASANTE DE LOS VIALES. INCLUYENDO LAS PRUEBAS SEGÚN LO PRESCRITO. |  | m2 | 631.6176 | 11537 | 7286972.7941 | 10056022.4559 | 0
1.2.26 |  | SUBBASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 880.8529 | 227658 | 200533218.8824 | 276735842.0576 | 0
| 10.15.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP41 | 7 días | 0 |  |  |  | 179532477.24
1.2.27 |  | BASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 237.6471 | 265112 | 63003087.0588 | 86944260.1412 | 0
1.4.1 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD PLATAFORMAS PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS PLATAFORMAS EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 42.3529 | 276393 | 11706056.4706 | 16154357.9294 | 0
1.4.2 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD CIMENTACION PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS CIMENTACIONES EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 25.5294 | 286818 | 7322294.8235 | 10104766.8565 | 0
1.3.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES |  | m2 | 887.1765 | 54177 | 48064559.6471 | 66329092.3129 | 0
| 10.15.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP41 | 0 días | 0
| 10.16 | CIMENTACION WP40 | 60 días | 0
| 10.16.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP40 | 8 días | 0 |  |  |  | 83271780.8841
1.1.1 |  | DESBROCE Y LIMPIEZA |  | m2 | 4799.0294 | 4140 | 19867981.7647 | 27417814.8353 | 0
1.12.4 |  | SUMINISTRO DE COMISION TOPOGRAFICA (incluyede GPS, Estación Total, tránsitos, distanciómetros, niveles de precisión, miras, prismas, jalones, plomadas, cintas métricas, etc., un cadenero primero , un cadenero segundo, ingeniero topógrafo/topógrafo con matricula vigente, insumos para ralizar la actividad, licencias de software utilizado para la ejecución de los trabajos, movilización de personal equipos y entregables en archivos magnéticos) |  | Mes | 0.2 | 31500000 | 6300000 | 8694000 | 0
1.1.4 |  | DESMONTE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA INCLUYE TALA DE ARBOLES CON DAP ≤0.15M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL |  | m2 | 4799.0294 | 7121 | 34173888.4412 | 47159966.0488 | 0
| 10.16.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP40 | 7 días | 0 |  |  |  | 312374505.6688
1.2.2 |  | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN |  | m3 | 4799.0294 | 35495 | 170341548.9706 | 235071337.5794 | 0
1.2.5 |  | EXCAVACIÓN EN ROCA |  | m3 | 414.3529 | 135191 | 56016788.4706 | 77303168.0894 | 0
| 10.16.3 | BANCO DE DUCTO WP40 | 3 días | 0 |  |  |  | 9527825.687
2.3.1 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 50mm |  | ML | 7.2353 | 27751.0004 | 200786.6499 | 277085.5768 | 0
2.3.2 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 90mm |  | ML | 34.6941 | 31239 | 1083809.5415 | 1495657.1673 | 0
2.3.3 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 200mm |  | ML | 70.3324 | 79900.9998 | 5619625.321 | 7755082.943 | 0
| 10.16.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP40 | 2 días | 0 |  |  |  | 320494616.7176
1.2.15 |  | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO |  | m3 | 4530.6765 | 51260 | 232242475.8824 | 320494616.7176 | 0
| 10.16.5 | SOLADO WP40 | 1 día | 0 |  |  |  | 94303618.5494
1.5.3 |  | CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 Ó 2000 psi) |  | m3 | 43.9412 | 1555169 | 68335955.4706 | 94303618.5494 | 0
| 10.16.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP40 | 5 días | 0 |  |  |  | 179436034.1541
1.5.10 |  | S0FT-SPOT (EPS) Tipo II (ASM C578) |  | m2 | 62.1176 | 484846 | 30117492.7059 | 41562139.9341 | 0
1.7.1 |  | MONTAJE Y NIVELACION DE LA JAULA DE ANCLAJES INCLUYE LA PREPARACIÓN DEL ÁREA, LA NIVELACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES (COMO PLANTILLAS Y VARILLAS), EL ENSAMBLAJE DE LA ESTRUCTURA, LA FIJACIÓN FINAL A LA CIMENTACIÓN CON PERNOS DE ANCLAJE, MONTAJE DE BRIDAS, TORQUE Y LIBERACIÓN DE LA CESTA, INCLUYE LA HERRAMIENTA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN (peso estimado por jaula 13896 kg) |  | Und | 1 | 99908619 | 99908619 | 137873894.22 | 0
| 10.16.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP40 | 14 días | 0 |  |  |  | 1212623361.2118
1.6.1 |  | ACERO FY: 60000 psi (4.200 kg/cm2) |  | kg | 68756.8529 | 12780 | 878712580.5882 | 1212623361.2118 | 0
| 10.16.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP40 | 3 días | 0
| 10.16.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP40 | 0 días | 0
| 10.16.10 | FUNDIDA WP40 | 1 día | 0 |  |  |  | 1230815225.9453
1.5.1 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 35 MPa(350 kg/cm2 Ó 5000 psi) |  | m3 | 429.0294 | 1926653 | 826590803.2647 | 1140695308.5053 | 0
1.5.2 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 45 MPa(457 kg/cm2 Ó 6500psi) |  | m3 | 32 | 2040759 | 65304288 | 90119917.44 | 0
| 10.16.11 | CURADO DEL CONCRETO WP40 | 5 días | 0
| 10.16.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP40 | 2 días | 0 |  |  |  | 52736347.4327
2.2.2 |  | ARQUETA EN HORMIGON PARA MEDIA TENSION - EMPALMES (500 MT) |  | Und | 1 | 12275311 | 12275311 | 16939929.18 | 0
2.2.3 |  | ARQUETA EN POLIPROPILENO |  | Und | 1 | 6068599.9997 | 6068599.9997 | 8374667.9996 | 0
2.7.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA |  | Und | 1 | 361570 | 361570 | 498966.6 | 0
2.7.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA |  | Und | 1 | 398933 | 398933 | 550527.54 | 0
2.7.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PARA INSPECCIÓN DE PICAS EN PUESTA A TIERRA SIN FONDO |  | Und | 1 | 14275700 | 14275700 | 19700466 | 0
2.7.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA |  | Und | 2.8 | 185231 | 518646.8 | 715732.584 | 0
2.7.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KZ |  | Und | 1 | 292083 | 292083 | 403074.54 | 0
2.7.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KPD |  | Und | 0.99394 | 292083 | 290312.8 | 400631.664 | 0
2.6.1 |  | INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TRENZADO DESNUDO DE 50 mm2 |  | ML | 113.139 | 33000.001 | 3733587.9168 | 5152351.3252 | 0
| 10.16.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP40 | 2 días | 0 |  |  |  | 46410609.0146
1.5.4 |  | GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA C80/95 (EN206-1) |  | lt | 530.7317 | 63367 | 33630876.0976 | 46410609.0146 | 0
| 10.16.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP40 | 7 días | 0 |  |  |  | 1587346329.5488
1.2.16 |  | MATERIAL SELECIONADA PARA FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES Y RELLENO ESTRUCTURAL (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 5388.7059 | 174890 | 942430771.7647 | 1300554465.0353 | 0
1.2.23 |  | PREPARACIÓN DE SUBRASANTE COMPACTACIÓN Y VALORACIÓN DE LA CAPA DE SUBRASANTE DE LOS VIALES. INCLUYENDO LAS PRUEBAS SEGÚN LO PRESCRITO. |  | m2 | 631.6176 | 11537 | 7286972.7941 | 10056022.4559 | 0
1.2.26 |  | SUBBASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 880.8529 | 227658 | 200533218.8824 | 276735842.0576 | 0
| 10.16.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP40 | 7 días | 0 |  |  |  | 179532477.24
1.2.27 |  | BASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 237.6471 | 265112 | 63003087.0588 | 86944260.1412 | 0
1.4.1 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD PLATAFORMAS PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS PLATAFORMAS EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 42.3529 | 276393 | 11706056.4706 | 16154357.9294 | 0
1.4.2 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD CIMENTACION PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS CIMENTACIONES EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 25.5294 | 286818 | 7322294.8235 | 10104766.8565 | 0
1.3.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES |  | m2 | 887.1765 | 54177 | 48064559.6471 | 66329092.3129 | 0
| 10.16.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP40 | 0 días | 0
| 10.17 | CIMENTACION WP39 | 60 días | 0
| 10.17.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP39 | 8 días | 0 |  |  |  | 83271780.8841
1.1.1 |  | DESBROCE Y LIMPIEZA |  | m2 | 4799.0294 | 4140 | 19867981.7647 | 27417814.8353 | 0
1.12.4 |  | SUMINISTRO DE COMISION TOPOGRAFICA (incluyede GPS, Estación Total, tránsitos, distanciómetros, niveles de precisión, miras, prismas, jalones, plomadas, cintas métricas, etc., un cadenero primero , un cadenero segundo, ingeniero topógrafo/topógrafo con matricula vigente, insumos para ralizar la actividad, licencias de software utilizado para la ejecución de los trabajos, movilización de personal equipos y entregables en archivos magnéticos) |  | Mes | 0.2 | 31500000 | 6300000 | 8694000 | 0
1.1.4 |  | DESMONTE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA INCLUYE TALA DE ARBOLES CON DAP ≤0.15M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL |  | m2 | 4799.0294 | 7121 | 34173888.4412 | 47159966.0488 | 0
| 10.17.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP39 | 7 días | 0 |  |  |  | 312374505.6688
1.2.2 |  | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN |  | m3 | 4799.0294 | 35495 | 170341548.9706 | 235071337.5794 | 0
1.2.5 |  | EXCAVACIÓN EN ROCA |  | m3 | 414.3529 | 135191 | 56016788.4706 | 77303168.0894 | 0
| 10.17.3 | BANCO DE DUCTO WP39 | 3 días | 0 |  |  |  | 9527825.687
2.3.1 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 50mm |  | ML | 7.2353 | 27751.0004 | 200786.6499 | 277085.5768 | 0
2.3.2 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 90mm |  | ML | 34.6941 | 31239 | 1083809.5415 | 1495657.1673 | 0
2.3.3 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 200mm |  | ML | 70.3324 | 79900.9998 | 5619625.321 | 7755082.943 | 0
| 10.17.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP39 | 2 días | 0 |  |  |  | 320494616.7176
1.2.15 |  | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO |  | m3 | 4530.6765 | 51260 | 232242475.8824 | 320494616.7176 | 0
| 10.17.5 | SOLADO WP39 | 1 día | 0 |  |  |  | 94303618.5494
1.5.3 |  | CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 Ó 2000 psi) |  | m3 | 43.9412 | 1555169 | 68335955.4706 | 94303618.5494 | 0
| 10.17.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP39 | 5 días | 0 |  |  |  | 179436034.1541
1.5.10 |  | S0FT-SPOT (EPS) Tipo II (ASM C578) |  | m2 | 62.1176 | 484846 | 30117492.7059 | 41562139.9341 | 0
1.7.1 |  | MONTAJE Y NIVELACION DE LA JAULA DE ANCLAJES INCLUYE LA PREPARACIÓN DEL ÁREA, LA NIVELACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES (COMO PLANTILLAS Y VARILLAS), EL ENSAMBLAJE DE LA ESTRUCTURA, LA FIJACIÓN FINAL A LA CIMENTACIÓN CON PERNOS DE ANCLAJE, MONTAJE DE BRIDAS, TORQUE Y LIBERACIÓN DE LA CESTA, INCLUYE LA HERRAMIENTA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN (peso estimado por jaula 13896 kg) |  | Und | 1 | 99908619 | 99908619 | 137873894.22 | 0
| 10.17.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP39 | 14 días | 0 |  |  |  | 1212623361.2118
1.6.1 |  | ACERO FY: 60000 psi (4.200 kg/cm2) |  | kg | 68756.8529 | 12780 | 878712580.5882 | 1212623361.2118 | 0
| 10.17.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP39 | 3 días | 0
| 10.17.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP39 | 0 días | 0
| 10.17.10 | FUNDIDA WP39 | 1 día | 0 |  |  |  | 1230815225.9453
1.5.1 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 35 MPa(350 kg/cm2 Ó 5000 psi) |  | m3 | 429.0294 | 1926653 | 826590803.2647 | 1140695308.5053 | 0
1.5.2 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 45 MPa(457 kg/cm2 Ó 6500psi) |  | m3 | 32 | 2040759 | 65304288 | 90119917.44 | 0
| 10.17.11 | CURADO DEL CONCRETO WP39 | 5 días | 0
| 10.17.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP39 | 2 días | 0 |  |  |  | 52736347.4327
2.2.2 |  | ARQUETA EN HORMIGON PARA MEDIA TENSION - EMPALMES (500 MT) |  | Und | 1 | 12275311 | 12275311 | 16939929.18 | 0
2.2.3 |  | ARQUETA EN POLIPROPILENO |  | Und | 1 | 6068599.9997 | 6068599.9997 | 8374667.9996 | 0
2.7.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA |  | Und | 1 | 361570 | 361570 | 498966.6 | 0
2.7.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA |  | Und | 1 | 398933 | 398933 | 550527.54 | 0
2.7.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PARA INSPECCIÓN DE PICAS EN PUESTA A TIERRA SIN FONDO |  | Und | 1 | 14275700 | 14275700 | 19700466 | 0
2.7.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA |  | Und | 2.8 | 185231 | 518646.8 | 715732.584 | 0
2.7.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KZ |  | Und | 1 | 292083 | 292083 | 403074.54 | 0
2.7.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KPD |  | Und | 0.99394 | 292083 | 290312.8 | 400631.664 | 0
2.6.1 |  | INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TRENZADO DESNUDO DE 50 mm2 |  | ML | 113.139 | 33000.001 | 3733587.9168 | 5152351.3252 | 0
| 10.17.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP39 | 2 días | 0 |  |  |  | 46410609.0146
1.5.4 |  | GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA C80/95 (EN206-1) |  | lt | 530.7317 | 63367 | 33630876.0976 | 46410609.0146 | 0
| 10.17.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP39 | 7 días | 0 |  |  |  | 1587346329.5488
1.2.16 |  | MATERIAL SELECIONADA PARA FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES Y RELLENO ESTRUCTURAL (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 5388.7059 | 174890 | 942430771.7647 | 1300554465.0353 | 0
1.2.23 |  | PREPARACIÓN DE SUBRASANTE COMPACTACIÓN Y VALORACIÓN DE LA CAPA DE SUBRASANTE DE LOS VIALES. INCLUYENDO LAS PRUEBAS SEGÚN LO PRESCRITO. |  | m2 | 631.6176 | 11537 | 7286972.7941 | 10056022.4559 | 0
1.2.26 |  | SUBBASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 880.8529 | 227658 | 200533218.8824 | 276735842.0576 | 0
| 10.17.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP39 | 7 días | 0 |  |  |  | 179532477.24
1.2.27 |  | BASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 237.6471 | 265112 | 63003087.0588 | 86944260.1412 | 0
1.4.1 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD PLATAFORMAS PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS PLATAFORMAS EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 42.3529 | 276393 | 11706056.4706 | 16154357.9294 | 0
1.4.2 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD CIMENTACION PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS CIMENTACIONES EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 25.5294 | 286818 | 7322294.8235 | 10104766.8565 | 0
1.3.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES |  | m2 | 887.1765 | 54177 | 48064559.6471 | 66329092.3129 | 0
| 10.17.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP39 | 0 días | 0
| 10.18 | CIMENTACION WP23 | 60 días | 0
| 10.18.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP23 | 8 días | 0 |  |  |  | 83271780.8841
1.1.1 |  | DESBROCE Y LIMPIEZA |  | m2 | 4799.0294 | 4140 | 19867981.7647 | 27417814.8353 | 0
1.12.4 |  | SUMINISTRO DE COMISION TOPOGRAFICA (incluyede GPS, Estación Total, tránsitos, distanciómetros, niveles de precisión, miras, prismas, jalones, plomadas, cintas métricas, etc., un cadenero primero , un cadenero segundo, ingeniero topógrafo/topógrafo con matricula vigente, insumos para ralizar la actividad, licencias de software utilizado para la ejecución de los trabajos, movilización de personal equipos y entregables en archivos magnéticos) |  | Mes | 0.2 | 31500000 | 6300000 | 8694000 | 0.13333 |  | 2026-07-15: 0.033333; 2026-07-16: 0.033333; 2026-07-17: 0.033333; 2026-08-14: 0.033333
1.1.4 |  | DESMONTE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA INCLUYE TALA DE ARBOLES CON DAP ≤0.15M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL |  | m2 | 4799.0294 | 7121 | 34173888.4412 | 47159966.0488 | 0
| 10.18.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP23 | 7 días | 0 |  |  |  | 312374505.6688
1.2.2 |  | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN |  | m3 | 4799.0294 | 35495 | 170341548.9706 | 235071337.5794 | 0
1.2.5 |  | EXCAVACIÓN EN ROCA |  | m3 | 414.3529 | 135191 | 56016788.4706 | 77303168.0894 | 0
| 10.18.3 | BANCO DE DUCTO WP23 | 3 días | 0 |  |  |  | 9527825.687
2.3.1 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 50mm |  | ML | 7.2353 | 27751.0004 | 200786.6499 | 277085.5768 | 0
2.3.2 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 90mm |  | ML | 34.6941 | 31239 | 1083809.5415 | 1495657.1673 | 0
2.3.3 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 200mm |  | ML | 70.3324 | 79900.9998 | 5619625.321 | 7755082.943 | 0
| 10.18.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP23 | 2 días | 0 |  |  |  | 320494616.7176
1.2.15 |  | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO |  | m3 | 4530.6765 | 51260 | 232242475.8824 | 320494616.7176 | 0
| 10.18.5 | SOLADO WP23 | 1 día | 0 |  |  |  | 94303618.5494
1.5.3 |  | CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 Ó 2000 psi) |  | m3 | 43.9412 | 1555169 | 68335955.4706 | 94303618.5494 | 0
| 10.18.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP23 | 5 días | 0 |  |  |  | 179436034.1541
1.5.10 |  | S0FT-SPOT (EPS) Tipo II (ASM C578) |  | m2 | 62.1176 | 484846 | 30117492.7059 | 41562139.9341 | 0
1.7.1 |  | MONTAJE Y NIVELACION DE LA JAULA DE ANCLAJES INCLUYE LA PREPARACIÓN DEL ÁREA, LA NIVELACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES (COMO PLANTILLAS Y VARILLAS), EL ENSAMBLAJE DE LA ESTRUCTURA, LA FIJACIÓN FINAL A LA CIMENTACIÓN CON PERNOS DE ANCLAJE, MONTAJE DE BRIDAS, TORQUE Y LIBERACIÓN DE LA CESTA, INCLUYE LA HERRAMIENTA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN (peso estimado por jaula 13896 kg) |  | Und | 1 | 99908619 | 99908619 | 137873894.22 | 0
| 10.18.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP23 | 14 días | 0 |  |  |  | 1212623361.2118
1.6.1 |  | ACERO FY: 60000 psi (4.200 kg/cm2) |  | kg | 68756.8529 | 12780 | 878712580.5882 | 1212623361.2118 | 0
| 10.18.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP23 | 3 días | 0
| 10.18.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP23 | 0 días | 0
| 10.18.10 | FUNDIDA WP23 | 1 día | 0 |  |  |  | 1230815225.9453
1.5.1 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 35 MPa(350 kg/cm2 Ó 5000 psi) |  | m3 | 429.0294 | 1926653 | 826590803.2647 | 1140695308.5053 | 0
1.5.2 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 45 MPa(457 kg/cm2 Ó 6500psi) |  | m3 | 32 | 2040759 | 65304288 | 90119917.44 | 0
| 10.18.11 | CURADO DEL CONCRETO WP23 | 5 días | 0
| 10.18.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP23 | 2 días | 0 |  |  |  | 52736347.4327
2.2.2 |  | ARQUETA EN HORMIGON PARA MEDIA TENSION - EMPALMES (500 MT) |  | Und | 1 | 12275311 | 12275311 | 16939929.18 | 0
2.2.3 |  | ARQUETA EN POLIPROPILENO |  | Und | 1 | 6068599.9997 | 6068599.9997 | 8374667.9996 | 0
2.7.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA |  | Und | 1 | 361570 | 361570 | 498966.6 | 0
2.7.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA |  | Und | 1 | 398933 | 398933 | 550527.54 | 0
2.7.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PARA INSPECCIÓN DE PICAS EN PUESTA A TIERRA SIN FONDO |  | Und | 1 | 14275700 | 14275700 | 19700466 | 0
2.7.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA |  | Und | 2.8 | 185231 | 518646.8 | 715732.584 | 0
2.7.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KZ |  | Und | 1 | 292083 | 292083 | 403074.54 | 0
2.7.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KPD |  | Und | 0.99394 | 292083 | 290312.8 | 400631.664 | 0
2.6.1 |  | INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TRENZADO DESNUDO DE 50 mm2 |  | ML | 113.139 | 33000.001 | 3733587.9168 | 5152351.3252 | 0
| 10.18.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP23 | 2 días | 0 |  |  |  | 46410609.0146
1.5.4 |  | GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA C80/95 (EN206-1) |  | lt | 530.7317 | 63367 | 33630876.0976 | 46410609.0146 | 0
| 10.18.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP23 | 7 días | 0 |  |  |  | 1587346329.5488
1.2.16 |  | MATERIAL SELECIONADA PARA FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES Y RELLENO ESTRUCTURAL (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 5388.7059 | 174890 | 942430771.7647 | 1300554465.0353 | 0
1.2.23 |  | PREPARACIÓN DE SUBRASANTE COMPACTACIÓN Y VALORACIÓN DE LA CAPA DE SUBRASANTE DE LOS VIALES. INCLUYENDO LAS PRUEBAS SEGÚN LO PRESCRITO. |  | m2 | 631.6176 | 11537 | 7286972.7941 | 10056022.4559 | 0
1.2.26 |  | SUBBASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 880.8529 | 227658 | 200533218.8824 | 276735842.0576 | 0
| 10.18.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP23 | 7 días | 0 |  |  |  | 179532477.24
1.2.27 |  | BASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 237.6471 | 265112 | 63003087.0588 | 86944260.1412 | 0
1.4.1 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD PLATAFORMAS PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS PLATAFORMAS EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 42.3529 | 276393 | 11706056.4706 | 16154357.9294 | 0
1.4.2 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD CIMENTACION PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS CIMENTACIONES EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 25.5294 | 286818 | 7322294.8235 | 10104766.8565 | 0
1.3.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES |  | m2 | 887.1765 | 54177 | 48064559.6471 | 66329092.3129 | 0
| 10.18.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP23 | 0 días | 0
| 10.19 | CIMENTACION WP24 | 60 días | 0
| 10.19.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP24 | 8 días | 0 |  |  |  | 83271780.8841
1.1.1 |  | DESBROCE Y LIMPIEZA |  | m2 | 4799.0294 | 4140 | 19867981.7647 | 27417814.8353 | 0
1.12.4 |  | SUMINISTRO DE COMISION TOPOGRAFICA (incluyede GPS, Estación Total, tránsitos, distanciómetros, niveles de precisión, miras, prismas, jalones, plomadas, cintas métricas, etc., un cadenero primero , un cadenero segundo, ingeniero topógrafo/topógrafo con matricula vigente, insumos para ralizar la actividad, licencias de software utilizado para la ejecución de los trabajos, movilización de personal equipos y entregables en archivos magnéticos) |  | Mes | 0.2 | 31500000 | 6300000 | 8694000 | 0.1 |  | 2026-07-18: 0.033333; 2026-07-20: 0.033333; 2026-07-21: 0.033333
1.1.4 |  | DESMONTE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA INCLUYE TALA DE ARBOLES CON DAP ≤0.15M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL |  | m2 | 4799.0294 | 7121 | 34173888.4412 | 47159966.0488 | 0
| 10.19.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP24 | 7 días | 0 |  |  |  | 312374505.6688
1.2.2 |  | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN |  | m3 | 4799.0294 | 35495 | 170341548.9706 | 235071337.5794 | 0
1.2.5 |  | EXCAVACIÓN EN ROCA |  | m3 | 414.3529 | 135191 | 56016788.4706 | 77303168.0894 | 0
| 10.19.3 | BANCO DE DUCTO WP24 | 3 días | 0 |  |  |  | 9527825.687
2.3.1 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 50mm |  | ML | 7.2353 | 27751.0004 | 200786.6499 | 277085.5768 | 0
2.3.2 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 90mm |  | ML | 34.6941 | 31239 | 1083809.5415 | 1495657.1673 | 0
2.3.3 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 200mm |  | ML | 70.3324 | 79900.9998 | 5619625.321 | 7755082.943 | 0
| 10.19.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP24 | 2 días | 0 |  |  |  | 320494616.7176
1.2.15 |  | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO |  | m3 | 4530.6765 | 51260 | 232242475.8824 | 320494616.7176 | 0
| 10.19.5 | SOLADO WP24 | 1 día | 0 |  |  |  | 94303618.5494
1.5.3 |  | CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 Ó 2000 psi) |  | m3 | 43.9412 | 1555169 | 68335955.4706 | 94303618.5494 | 0
| 10.19.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP24 | 5 días | 0 |  |  |  | 179436034.1541
1.5.10 |  | S0FT-SPOT (EPS) Tipo II (ASM C578) |  | m2 | 62.1176 | 484846 | 30117492.7059 | 41562139.9341 | 0
1.7.1 |  | MONTAJE Y NIVELACION DE LA JAULA DE ANCLAJES INCLUYE LA PREPARACIÓN DEL ÁREA, LA NIVELACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES (COMO PLANTILLAS Y VARILLAS), EL ENSAMBLAJE DE LA ESTRUCTURA, LA FIJACIÓN FINAL A LA CIMENTACIÓN CON PERNOS DE ANCLAJE, MONTAJE DE BRIDAS, TORQUE Y LIBERACIÓN DE LA CESTA, INCLUYE LA HERRAMIENTA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN (peso estimado por jaula 13896 kg) |  | Und | 1 | 99908619 | 99908619 | 137873894.22 | 0
| 10.19.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP24 | 14 días | 0 |  |  |  | 1212623361.2118
1.6.1 |  | ACERO FY: 60000 psi (4.200 kg/cm2) |  | kg | 68756.8529 | 12780 | 878712580.5882 | 1212623361.2118 | 0
| 10.19.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP24 | 3 días | 0
| 10.19.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP24 | 0 días | 0
| 10.19.10 | FUNDIDA WP24 | 1 día | 0 |  |  |  | 1230815225.9453
1.5.1 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 35 MPa(350 kg/cm2 Ó 5000 psi) |  | m3 | 429.0294 | 1926653 | 826590803.2647 | 1140695308.5053 | 0
1.5.2 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 45 MPa(457 kg/cm2 Ó 6500psi) |  | m3 | 32 | 2040759 | 65304288 | 90119917.44 | 0
| 10.19.11 | CURADO DEL CONCRETO WP24 | 5 días | 0
| 10.19.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP24 | 2 días | 0 |  |  |  | 52736347.4327
2.2.2 |  | ARQUETA EN HORMIGON PARA MEDIA TENSION - EMPALMES (500 MT) |  | Und | 1 | 12275311 | 12275311 | 16939929.18 | 0
2.2.3 |  | ARQUETA EN POLIPROPILENO |  | Und | 1 | 6068599.9997 | 6068599.9997 | 8374667.9996 | 0
2.7.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA |  | Und | 1 | 361570 | 361570 | 498966.6 | 0
2.7.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA |  | Und | 1 | 398933 | 398933 | 550527.54 | 0
2.7.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PARA INSPECCIÓN DE PICAS EN PUESTA A TIERRA SIN FONDO |  | Und | 1 | 14275700 | 14275700 | 19700466 | 0
2.7.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA |  | Und | 2.8 | 185231 | 518646.8 | 715732.584 | 0
2.7.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KZ |  | Und | 1 | 292083 | 292083 | 403074.54 | 0
2.7.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KPD |  | Und | 0.99394 | 292083 | 290312.8 | 400631.664 | 0
2.6.1 |  | INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TRENZADO DESNUDO DE 50 mm2 |  | ML | 113.139 | 33000.001 | 3733587.9168 | 5152351.3252 | 0
| 10.19.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP24 | 7 días | 0 |  |  |  | 46410609.0146
1.5.4 |  | GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA C80/95 (EN206-1) |  | lt | 530.7317 | 63367 | 33630876.0976 | 46410609.0146 | 0
| 10.19.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP24 | 7 días | 0 |  |  |  | 1587346329.5488
1.2.16 |  | MATERIAL SELECIONADA PARA FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES Y RELLENO ESTRUCTURAL (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 5388.7059 | 174890 | 942430771.7647 | 1300554465.0353 | 0
1.2.23 |  | PREPARACIÓN DE SUBRASANTE COMPACTACIÓN Y VALORACIÓN DE LA CAPA DE SUBRASANTE DE LOS VIALES. INCLUYENDO LAS PRUEBAS SEGÚN LO PRESCRITO. |  | m2 | 631.6176 | 11537 | 7286972.7941 | 10056022.4559 | 0
1.2.26 |  | SUBBASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 880.8529 | 227658 | 200533218.8824 | 276735842.0576 | 0
| 10.19.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP24 | 7 días | 0 |  |  |  | 179532477.24
1.2.27 |  | BASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 237.6471 | 265112 | 63003087.0588 | 86944260.1412 | 0
1.4.1 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD PLATAFORMAS PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS PLATAFORMAS EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 42.3529 | 276393 | 11706056.4706 | 16154357.9294 | 0
1.4.2 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD CIMENTACION PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS CIMENTACIONES EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 25.5294 | 286818 | 7322294.8235 | 10104766.8565 | 0
1.3.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES |  | m2 | 887.1765 | 54177 | 48064559.6471 | 66329092.3129 | 0
| 10.19.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP24 | 0 días | 0
| 10.20 | CIMENTACION WP25 | 60 días | 0
| 10.20.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP25 | 8 días | 0 |  |  |  | 83271780.8841
1.1.1 |  | DESBROCE Y LIMPIEZA |  | m2 | 4799.0294 | 4140 | 19867981.7647 | 27417814.8353 | 0
1.12.4 |  | SUMINISTRO DE COMISION TOPOGRAFICA (incluyede GPS, Estación Total, tránsitos, distanciómetros, niveles de precisión, miras, prismas, jalones, plomadas, cintas métricas, etc., un cadenero primero , un cadenero segundo, ingeniero topógrafo/topógrafo con matricula vigente, insumos para ralizar la actividad, licencias de software utilizado para la ejecución de los trabajos, movilización de personal equipos y entregables en archivos magnéticos) |  | Mes | 0.2 | 31500000 | 6300000 | 8694000 | 0.1 |  | 2026-07-22: 0.033333; 2026-07-23: 0.033333; 2026-07-24: 0.033333
1.1.4 |  | DESMONTE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA INCLUYE TALA DE ARBOLES CON DAP ≤0.15M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL |  | m2 | 4799.0294 | 7121 | 34173888.4412 | 47159966.0488 | 0
| 10.20.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP25 | 7 días | 0 |  |  |  | 312374505.6688
1.2.2 |  | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN |  | m3 | 4799.0294 | 35495 | 170341548.9706 | 235071337.5794 | 0
1.2.5 |  | EXCAVACIÓN EN ROCA |  | m3 | 414.3529 | 135191 | 56016788.4706 | 77303168.0894 | 0
| 10.20.3 | BANCO DE DUCTO WP25 | 3 días | 0 |  |  |  | 9527825.687
2.3.1 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 50mm |  | ML | 7.2353 | 27751.0004 | 200786.6499 | 277085.5768 | 0
2.3.2 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 90mm |  | ML | 34.6941 | 31239 | 1083809.5415 | 1495657.1673 | 0
2.3.3 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 200mm |  | ML | 70.3324 | 79900.9998 | 5619625.321 | 7755082.943 | 0
| 10.20.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP25 | 2 días | 0 |  |  |  | 320494616.7176
1.2.15 |  | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO |  | m3 | 4530.6765 | 51260 | 232242475.8824 | 320494616.7176 | 0
| 10.20.5 | SOLADO WP25 | 1 día | 0 |  |  |  | 94303618.5494
1.5.3 |  | CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 Ó 2000 psi) |  | m3 | 43.9412 | 1555169 | 68335955.4706 | 94303618.5494 | 0
| 10.20.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP25 | 5 días | 0 |  |  |  | 179436034.1541
1.5.10 |  | S0FT-SPOT (EPS) Tipo II (ASM C578) |  | m2 | 62.1176 | 484846 | 30117492.7059 | 41562139.9341 | 0
1.7.1 |  | MONTAJE Y NIVELACION DE LA JAULA DE ANCLAJES INCLUYE LA PREPARACIÓN DEL ÁREA, LA NIVELACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES (COMO PLANTILLAS Y VARILLAS), EL ENSAMBLAJE DE LA ESTRUCTURA, LA FIJACIÓN FINAL A LA CIMENTACIÓN CON PERNOS DE ANCLAJE, MONTAJE DE BRIDAS, TORQUE Y LIBERACIÓN DE LA CESTA, INCLUYE LA HERRAMIENTA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN (peso estimado por jaula 13896 kg) |  | Und | 1 | 99908619 | 99908619 | 137873894.22 | 0
| 10.20.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP25 | 14 días | 0 |  |  |  | 1212623361.2118
1.6.1 |  | ACERO FY: 60000 psi (4.200 kg/cm2) |  | kg | 68756.8529 | 12780 | 878712580.5882 | 1212623361.2118 | 0
| 10.20.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP25 | 3 días | 0
| 10.20.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP25 | 0 días | 0
| 10.20.10 | FUNDIDA WP25 | 1 día | 0 |  |  |  | 1230815225.9453
1.5.1 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 35 MPa(350 kg/cm2 Ó 5000 psi) |  | m3 | 429.0294 | 1926653 | 826590803.2647 | 1140695308.5053 | 0
1.5.2 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 45 MPa(457 kg/cm2 Ó 6500psi) |  | m3 | 32 | 2040759 | 65304288 | 90119917.44 | 0
| 10.20.11 | CURADO DEL CONCRETO WP25 | 5 días | 0
| 10.20.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP25 | 2 días | 0 |  |  |  | 52736347.4327
2.2.2 |  | ARQUETA EN HORMIGON PARA MEDIA TENSION - EMPALMES (500 MT) |  | Und | 1 | 12275311 | 12275311 | 16939929.18 | 0
2.2.3 |  | ARQUETA EN POLIPROPILENO |  | Und | 1 | 6068599.9997 | 6068599.9997 | 8374667.9996 | 0
2.7.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA |  | Und | 1 | 361570 | 361570 | 498966.6 | 0
2.7.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA |  | Und | 1 | 398933 | 398933 | 550527.54 | 0
2.7.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PARA INSPECCIÓN DE PICAS EN PUESTA A TIERRA SIN FONDO |  | Und | 1 | 14275700 | 14275700 | 19700466 | 0
2.7.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA |  | Und | 2.8 | 185231 | 518646.8 | 715732.584 | 0
2.7.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KZ |  | Und | 1 | 292083 | 292083 | 403074.54 | 0
2.7.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KPD |  | Und | 0.99394 | 292083 | 290312.8 | 400631.664 | 0
2.6.1 |  | INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TRENZADO DESNUDO DE 50 mm2 |  | ML | 113.139 | 33000.001 | 3733587.9168 | 5152351.3252 | 0
| 10.20.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP25 | 2 días | 0 |  |  |  | 46410609.0146
1.5.4 |  | GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA C80/95 (EN206-1) |  | lt | 530.7317 | 63367 | 33630876.0976 | 46410609.0146 | 0
| 10.20.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP25 | 7 días | 0 |  |  |  | 1587346329.5488
1.2.16 |  | MATERIAL SELECIONADA PARA FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES Y RELLENO ESTRUCTURAL (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 5388.7059 | 174890 | 942430771.7647 | 1300554465.0353 | 0
1.2.23 |  | PREPARACIÓN DE SUBRASANTE COMPACTACIÓN Y VALORACIÓN DE LA CAPA DE SUBRASANTE DE LOS VIALES. INCLUYENDO LAS PRUEBAS SEGÚN LO PRESCRITO. |  | m2 | 631.6176 | 11537 | 7286972.7941 | 10056022.4559 | 0
1.2.26 |  | SUBBASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 880.8529 | 227658 | 200533218.8824 | 276735842.0576 | 0
| 10.20.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP25 | 7 días | 0 |  |  |  | 179532477.24
1.2.27 |  | BASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 237.6471 | 265112 | 63003087.0588 | 86944260.1412 | 0
1.4.1 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD PLATAFORMAS PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS PLATAFORMAS EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 42.3529 | 276393 | 11706056.4706 | 16154357.9294 | 0
1.4.2 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD CIMENTACION PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS CIMENTACIONES EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 25.5294 | 286818 | 7322294.8235 | 10104766.8565 | 0
1.3.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES |  | m2 | 887.1765 | 54177 | 48064559.6471 | 66329092.3129 | 0
| 10.20.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP25 | 0 días | 0
| 10.21 | CIMENTACION WP26 | 60 días | 0
| 10.21.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP26 | 8 días | 0 |  |  |  | 83271780.8841
1.1.1 |  | DESBROCE Y LIMPIEZA |  | m2 | 4799.0294 | 4140 | 19867981.7647 | 27417814.8353 | 0
1.12.4 |  | SUMINISTRO DE COMISION TOPOGRAFICA (incluyede GPS, Estación Total, tránsitos, distanciómetros, niveles de precisión, miras, prismas, jalones, plomadas, cintas métricas, etc., un cadenero primero , un cadenero segundo, ingeniero topógrafo/topógrafo con matricula vigente, insumos para ralizar la actividad, licencias de software utilizado para la ejecución de los trabajos, movilización de personal equipos y entregables en archivos magnéticos) |  | Mes | 0.2 | 31500000 | 6300000 | 8694000 | 0
1.1.4 |  | DESMONTE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA INCLUYE TALA DE ARBOLES CON DAP ≤0.15M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL |  | m2 | 4799.0294 | 7121 | 34173888.4412 | 47159966.0488 | 0
| 10.21.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP26 | 7 días | 0 |  |  |  | 312374505.6688
1.2.2 |  | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN |  | m3 | 4799.0294 | 35495 | 170341548.9706 | 235071337.5794 | 0
1.2.5 |  | EXCAVACIÓN EN ROCA |  | m3 | 414.3529 | 135191 | 56016788.4706 | 77303168.0894 | 0
| 10.21.3 | BANCO DE DUCTO WP26 | 3 días | 0 |  |  |  | 9527825.687
2.3.1 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 50mm |  | ML | 7.2353 | 27751.0004 | 200786.6499 | 277085.5768 | 0
2.3.2 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 90mm |  | ML | 34.6941 | 31239 | 1083809.5415 | 1495657.1673 | 0
2.3.3 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 200mm |  | ML | 70.3324 | 79900.9998 | 5619625.321 | 7755082.943 | 0
| 10.21.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP26 | 2 días | 0 |  |  |  | 320494616.7176
1.2.15 |  | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO |  | m3 | 4530.6765 | 51260 | 232242475.8824 | 320494616.7176 | 0
| 10.21.5 | SOLADO WP26 | 1 día | 0 |  |  |  | 94303618.5494
1.5.3 |  | CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 Ó 2000 psi) |  | m3 | 43.9412 | 1555169 | 68335955.4706 | 94303618.5494 | 0
| 10.21.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP26 | 5 días | 0 |  |  |  | 179436034.1541
1.5.10 |  | S0FT-SPOT (EPS) Tipo II (ASM C578) |  | m2 | 62.1176 | 484846 | 30117492.7059 | 41562139.9341 | 0
1.7.1 |  | MONTAJE Y NIVELACION DE LA JAULA DE ANCLAJES INCLUYE LA PREPARACIÓN DEL ÁREA, LA NIVELACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES (COMO PLANTILLAS Y VARILLAS), EL ENSAMBLAJE DE LA ESTRUCTURA, LA FIJACIÓN FINAL A LA CIMENTACIÓN CON PERNOS DE ANCLAJE, MONTAJE DE BRIDAS, TORQUE Y LIBERACIÓN DE LA CESTA, INCLUYE LA HERRAMIENTA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN (peso estimado por jaula 13896 kg) |  | Und | 1 | 99908619 | 99908619 | 137873894.22 | 0
| 10.21.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP26 | 14 días | 0 |  |  |  | 1212623361.2118
1.6.1 |  | ACERO FY: 60000 psi (4.200 kg/cm2) |  | kg | 68756.8529 | 12780 | 878712580.5882 | 1212623361.2118 | 0
| 10.21.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP26 | 3 días | 0
| 10.21.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP26 | 0 días | 0
| 10.21.10 | FUNDIDA WP26 | 1 día | 0 |  |  |  | 1230815225.9453
1.5.1 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 35 MPa(350 kg/cm2 Ó 5000 psi) |  | m3 | 429.0294 | 1926653 | 826590803.2647 | 1140695308.5053 | 0
1.5.2 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 45 MPa(457 kg/cm2 Ó 6500psi) |  | m3 | 32 | 2040759 | 65304288 | 90119917.44 | 0
| 10.21.11 | CURADO DEL CONCRETO WP26 | 5 días | 0
| 10.21.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP26 | 2 días | 0 |  |  |  | 52736347.4327
2.2.2 |  | ARQUETA EN HORMIGON PARA MEDIA TENSION - EMPALMES (500 MT) |  | Und | 1 | 12275311 | 12275311 | 16939929.18 | 0
2.2.3 |  | ARQUETA EN POLIPROPILENO |  | Und | 1 | 6068599.9997 | 6068599.9997 | 8374667.9996 | 0
2.7.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA |  | Und | 1 | 361570 | 361570 | 498966.6 | 0
2.7.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA |  | Und | 1 | 398933 | 398933 | 550527.54 | 0
2.7.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PARA INSPECCIÓN DE PICAS EN PUESTA A TIERRA SIN FONDO |  | Und | 1 | 14275700 | 14275700 | 19700466 | 0
2.7.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA |  | Und | 2.8 | 185231 | 518646.8 | 715732.584 | 0
2.7.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KZ |  | Und | 1 | 292083 | 292083 | 403074.54 | 0
2.7.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KPD |  | Und | 0.99394 | 292083 | 290312.8 | 400631.664 | 0
2.6.1 |  | INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TRENZADO DESNUDO DE 50 mm2 |  | ML | 113.139 | 33000.001 | 3733587.9168 | 5152351.3252 | 0
| 10.21.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP26 | 2 días | 0 |  |  |  | 46410609.0146
1.5.4 |  | GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA C80/95 (EN206-1) |  | lt | 530.7317 | 63367 | 33630876.0976 | 46410609.0146 | 0
| 10.21.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP26 | 7 días | 0 |  |  |  | 1587346329.5488
1.2.16 |  | MATERIAL SELECIONADA PARA FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES Y RELLENO ESTRUCTURAL (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 5388.7059 | 174890 | 942430771.7647 | 1300554465.0353 | 0
1.2.23 |  | PREPARACIÓN DE SUBRASANTE COMPACTACIÓN Y VALORACIÓN DE LA CAPA DE SUBRASANTE DE LOS VIALES. INCLUYENDO LAS PRUEBAS SEGÚN LO PRESCRITO. |  | m2 | 631.6176 | 11537 | 7286972.7941 | 10056022.4559 | 0
1.2.26 |  | SUBBASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 880.8529 | 227658 | 200533218.8824 | 276735842.0576 | 0
| 10.21.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP26 | 7 días | 0 |  |  |  | 179532477.24
1.2.27 |  | BASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 237.6471 | 265112 | 63003087.0588 | 86944260.1412 | 0
1.4.1 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD PLATAFORMAS PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS PLATAFORMAS EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 42.3529 | 276393 | 11706056.4706 | 16154357.9294 | 0
1.4.2 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD CIMENTACION PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS CIMENTACIONES EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 25.5294 | 286818 | 7322294.8235 | 10104766.8565 | 0
1.3.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES |  | m2 | 887.1765 | 54177 | 48064559.6471 | 66329092.3129 | 0
| 10.21.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP26 | 0 días | 0
| 10.22 | CIMENTACION WP27 | 60 días | 0
| 10.22.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP27 | 8 días | 0 |  |  |  | 83271780.8841
1.1.1 |  | DESBROCE Y LIMPIEZA |  | m2 | 4799.0294 | 4140 | 19867981.7647 | 27417814.8353 | 0
1.12.4 |  | SUMINISTRO DE COMISION TOPOGRAFICA (incluyede GPS, Estación Total, tránsitos, distanciómetros, niveles de precisión, miras, prismas, jalones, plomadas, cintas métricas, etc., un cadenero primero , un cadenero segundo, ingeniero topógrafo/topógrafo con matricula vigente, insumos para ralizar la actividad, licencias de software utilizado para la ejecución de los trabajos, movilización de personal equipos y entregables en archivos magnéticos) |  | Mes | 0.2 | 31500000 | 6300000 | 8694000 | 0
1.1.4 |  | DESMONTE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA INCLUYE TALA DE ARBOLES CON DAP ≤0.15M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL |  | m2 | 4799.0294 | 7121 | 34173888.4412 | 47159966.0488 | 0
| 10.22.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP27 | 7 días | 0 |  |  |  | 312374505.6688
1.2.2 |  | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN |  | m3 | 4799.0294 | 35495 | 170341548.9706 | 235071337.5794 | 0
1.2.5 |  | EXCAVACIÓN EN ROCA |  | m3 | 414.3529 | 135191 | 56016788.4706 | 77303168.0894 | 0
| 10.22.3 | BANCO DE DUCTO WP27 | 3 días | 0 |  |  |  | 9527825.687
2.3.1 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 50mm |  | ML | 7.2353 | 27751.0004 | 200786.6499 | 277085.5768 | 0
2.3.2 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 90mm |  | ML | 34.6941 | 31239 | 1083809.5415 | 1495657.1673 | 0
2.3.3 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 200mm |  | ML | 70.3324 | 79900.9998 | 5619625.321 | 7755082.943 | 0
| 10.22.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP27 | 2 días | 0 |  |  |  | 320494616.7176
1.2.15 |  | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO |  | m3 | 4530.6765 | 51260 | 232242475.8824 | 320494616.7176 | 0
| 10.22.5 | SOLADO WP27 | 1 día | 0 |  |  |  | 94303618.5494
1.5.3 |  | CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 Ó 2000 psi) |  | m3 | 43.9412 | 1555169 | 68335955.4706 | 94303618.5494 | 0
| 10.22.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP27 | 5 días | 0 |  |  |  | 179436034.1541
1.5.10 |  | S0FT-SPOT (EPS) Tipo II (ASM C578) |  | m2 | 62.1176 | 484846 | 30117492.7059 | 41562139.9341 | 0
1.7.1 |  | MONTAJE Y NIVELACION DE LA JAULA DE ANCLAJES INCLUYE LA PREPARACIÓN DEL ÁREA, LA NIVELACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES (COMO PLANTILLAS Y VARILLAS), EL ENSAMBLAJE DE LA ESTRUCTURA, LA FIJACIÓN FINAL A LA CIMENTACIÓN CON PERNOS DE ANCLAJE, MONTAJE DE BRIDAS, TORQUE Y LIBERACIÓN DE LA CESTA, INCLUYE LA HERRAMIENTA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN (peso estimado por jaula 13896 kg) |  | Und | 1 | 99908619 | 99908619 | 137873894.22 | 0
| 10.22.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP27 | 14 días | 0 |  |  |  | 1212623361.2118
1.6.1 |  | ACERO FY: 60000 psi (4.200 kg/cm2) |  | kg | 68756.8529 | 12780 | 878712580.5882 | 1212623361.2118 | 0
| 10.22.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP27 | 3 días | 0
| 10.22.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP27 | 0 días | 0
| 10.22.10 | FUNDIDA WP27 | 1 día | 0 |  |  |  | 1230815225.9453
1.5.1 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 35 MPa(350 kg/cm2 Ó 5000 psi) |  | m3 | 429.0294 | 1926653 | 826590803.2647 | 1140695308.5053 | 0
1.5.2 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 45 MPa(457 kg/cm2 Ó 6500psi) |  | m3 | 32 | 2040759 | 65304288 | 90119917.44 | 0
| 10.22.11 | CURADO DEL CONCRETO WP27 | 5 días | 0
| 10.22.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP27 | 2 días | 0 |  |  |  | 52736347.4327
2.2.2 |  | ARQUETA EN HORMIGON PARA MEDIA TENSION - EMPALMES (500 MT) |  | Und | 1 | 12275311 | 12275311 | 16939929.18 | 0
2.2.3 |  | ARQUETA EN POLIPROPILENO |  | Und | 1 | 6068599.9997 | 6068599.9997 | 8374667.9996 | 0
2.7.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA |  | Und | 1 | 361570 | 361570 | 498966.6 | 0
2.7.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA |  | Und | 1 | 398933 | 398933 | 550527.54 | 0
2.7.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PARA INSPECCIÓN DE PICAS EN PUESTA A TIERRA SIN FONDO |  | Und | 1 | 14275700 | 14275700 | 19700466 | 0
2.7.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA |  | Und | 2.8 | 185231 | 518646.8 | 715732.584 | 0
2.7.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KZ |  | Und | 1 | 292083 | 292083 | 403074.54 | 0
2.7.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KPD |  | Und | 0.99394 | 292083 | 290312.8 | 400631.664 | 0
2.6.1 |  | INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TRENZADO DESNUDO DE 50 mm2 |  | ML | 113.139 | 33000.001 | 3733587.9168 | 5152351.3252 | 0
| 10.22.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP27 | 2 días | 0 |  |  |  | 46410609.0146
1.5.4 |  | GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA C80/95 (EN206-1) |  | lt | 530.7317 | 63367 | 33630876.0976 | 46410609.0146 | 0
| 10.22.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP27 | 7 días | 0 |  |  |  | 1587346329.5488
1.2.16 |  | MATERIAL SELECIONADA PARA FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES Y RELLENO ESTRUCTURAL (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 5388.7059 | 174890 | 942430771.7647 | 1300554465.0353 | 0
1.2.23 |  | PREPARACIÓN DE SUBRASANTE COMPACTACIÓN Y VALORACIÓN DE LA CAPA DE SUBRASANTE DE LOS VIALES. INCLUYENDO LAS PRUEBAS SEGÚN LO PRESCRITO. |  | m2 | 631.6176 | 11537 | 7286972.7941 | 10056022.4559 | 0
1.2.26 |  | SUBBASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 880.8529 | 227658 | 200533218.8824 | 276735842.0576 | 0
| 10.22.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP27 | 7 días | 0 |  |  |  | 179532477.24
1.2.27 |  | BASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 237.6471 | 265112 | 63003087.0588 | 86944260.1412 | 0
1.4.1 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD PLATAFORMAS PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS PLATAFORMAS EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 42.3529 | 276393 | 11706056.4706 | 16154357.9294 | 0
1.4.2 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD CIMENTACION PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS CIMENTACIONES EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 25.5294 | 286818 | 7322294.8235 | 10104766.8565 | 0
1.3.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES |  | m2 | 887.1765 | 54177 | 48064559.6471 | 66329092.3129 | 0
| 10.22.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP27 | 0 días | 0
| 10.23 | CIMENTACION WP28 | 60 días | 0
| 10.23.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP28 | 8 días | 0 |  |  |  | 83271780.8841
1.1.1 |  | DESBROCE Y LIMPIEZA |  | m2 | 4799.0294 | 4140 | 19867981.7647 | 27417814.8353 | 0
1.12.4 |  | SUMINISTRO DE COMISION TOPOGRAFICA (incluyede GPS, Estación Total, tránsitos, distanciómetros, niveles de precisión, miras, prismas, jalones, plomadas, cintas métricas, etc., un cadenero primero , un cadenero segundo, ingeniero topógrafo/topógrafo con matricula vigente, insumos para ralizar la actividad, licencias de software utilizado para la ejecución de los trabajos, movilización de personal equipos y entregables en archivos magnéticos) |  | Mes | 0.2 | 31500000 | 6300000 | 8694000 | 0
1.1.4 |  | DESMONTE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA INCLUYE TALA DE ARBOLES CON DAP ≤0.15M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL |  | m2 | 4799.0294 | 7121 | 34173888.4412 | 47159966.0488 | 0
| 10.23.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP28 | 7 días | 0 |  |  |  | 312374505.6688
1.2.2 |  | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN |  | m3 | 4799.0294 | 35495 | 170341548.9706 | 235071337.5794 | 0
1.2.5 |  | EXCAVACIÓN EN ROCA |  | m3 | 414.3529 | 135191 | 56016788.4706 | 77303168.0894 | 0
| 10.23.3 | BANCO DE DUCTO WP28 | 3 días | 0 |  |  |  | 9527825.687
2.3.1 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 50mm |  | ML | 7.2353 | 27751.0004 | 200786.6499 | 277085.5768 | 0
2.3.2 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 90mm |  | ML | 34.6941 | 31239 | 1083809.5415 | 1495657.1673 | 0
2.3.3 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 200mm |  | ML | 70.3324 | 79900.9998 | 5619625.321 | 7755082.943 | 0
| 10.23.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP28 | 2 días | 0 |  |  |  | 320494616.7176
1.2.15 |  | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO |  | m3 | 4530.6765 | 51260 | 232242475.8824 | 320494616.7176 | 0
| 10.23.5 | SOLADO WP28 | 1 día | 0 |  |  |  | 94303618.5494
1.5.3 |  | CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 Ó 2000 psi) |  | m3 | 43.9412 | 1555169 | 68335955.4706 | 94303618.5494 | 0
| 10.23.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP28 | 5 días | 0 |  |  |  | 179436034.1541
1.5.10 |  | S0FT-SPOT (EPS) Tipo II (ASM C578) |  | m2 | 62.1176 | 484846 | 30117492.7059 | 41562139.9341 | 0
1.7.1 |  | MONTAJE Y NIVELACION DE LA JAULA DE ANCLAJES INCLUYE LA PREPARACIÓN DEL ÁREA, LA NIVELACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES (COMO PLANTILLAS Y VARILLAS), EL ENSAMBLAJE DE LA ESTRUCTURA, LA FIJACIÓN FINAL A LA CIMENTACIÓN CON PERNOS DE ANCLAJE, MONTAJE DE BRIDAS, TORQUE Y LIBERACIÓN DE LA CESTA, INCLUYE LA HERRAMIENTA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN (peso estimado por jaula 13896 kg) |  | Und | 1 | 99908619 | 99908619 | 137873894.22 | 0
| 10.23.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP28 | 14 días | 0 |  |  |  | 1212623361.2118
1.6.1 |  | ACERO FY: 60000 psi (4.200 kg/cm2) |  | kg | 68756.8529 | 12780 | 878712580.5882 | 1212623361.2118 | 0
| 10.23.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP28 | 3 días | 0
| 10.23.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP28 | 0 días | 0
| 10.23.10 | FUNDIDA WP28 | 1 día | 0 |  |  |  | 1230815225.9453
1.5.1 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 35 MPa(350 kg/cm2 Ó 5000 psi) |  | m3 | 429.0294 | 1926653 | 826590803.2647 | 1140695308.5053 | 0
1.5.2 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 45 MPa(457 kg/cm2 Ó 6500psi) |  | m3 | 32 | 2040759 | 65304288 | 90119917.44 | 0
| 10.23.11 | CURADO DEL CONCRETO WP28 | 5 días | 0
| 10.23.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP28 | 2 días | 0 |  |  |  | 52736347.4327
2.2.2 |  | ARQUETA EN HORMIGON PARA MEDIA TENSION - EMPALMES (500 MT) |  | Und | 1 | 12275311 | 12275311 | 16939929.18 | 0
2.2.3 |  | ARQUETA EN POLIPROPILENO |  | Und | 1 | 6068599.9997 | 6068599.9997 | 8374667.9996 | 0
2.7.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA |  | Und | 1 | 361570 | 361570 | 498966.6 | 0
2.7.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA |  | Und | 1 | 398933 | 398933 | 550527.54 | 0
2.7.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PARA INSPECCIÓN DE PICAS EN PUESTA A TIERRA SIN FONDO |  | Und | 1 | 14275700 | 14275700 | 19700466 | 0
2.7.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA |  | Und | 2.8 | 185231 | 518646.8 | 715732.584 | 0
2.7.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KZ |  | Und | 1 | 292083 | 292083 | 403074.54 | 0
2.7.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KPD |  | Und | 0.99394 | 292083 | 290312.8 | 400631.664 | 0
2.6.1 |  | INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TRENZADO DESNUDO DE 50 mm2 |  | ML | 113.139 | 33000.001 | 3733587.9168 | 5152351.3252 | 0
| 10.23.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP28 | 2 días | 0 |  |  |  | 46410609.0146
1.5.4 |  | GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA C80/95 (EN206-1) |  | lt | 530.7317 | 63367 | 33630876.0976 | 46410609.0146 | 0
| 10.23.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP28 | 7 días | 0 |  |  |  | 1587346329.5488
1.2.16 |  | MATERIAL SELECIONADA PARA FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES Y RELLENO ESTRUCTURAL (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 5388.7059 | 174890 | 942430771.7647 | 1300554465.0353 | 0
1.2.23 |  | PREPARACIÓN DE SUBRASANTE COMPACTACIÓN Y VALORACIÓN DE LA CAPA DE SUBRASANTE DE LOS VIALES. INCLUYENDO LAS PRUEBAS SEGÚN LO PRESCRITO. |  | m2 | 631.6176 | 11537 | 7286972.7941 | 10056022.4559 | 0
1.2.26 |  | SUBBASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 880.8529 | 227658 | 200533218.8824 | 276735842.0576 | 0
| 10.23.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP28 | 7 días | 0 |  |  |  | 179532477.24
1.2.27 |  | BASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 237.6471 | 265112 | 63003087.0588 | 86944260.1412 | 0
1.4.1 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD PLATAFORMAS PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS PLATAFORMAS EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 42.3529 | 276393 | 11706056.4706 | 16154357.9294 | 0
1.4.2 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD CIMENTACION PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS CIMENTACIONES EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 25.5294 | 286818 | 7322294.8235 | 10104766.8565 | 0
1.3.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES |  | m2 | 887.1765 | 54177 | 48064559.6471 | 66329092.3129 | 0
| 10.23.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP28 | 0 días | 0
| 10.24 | CIMENTACION WP3 | 60 días | 0
| 10.24.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP3 | 8 días | 0 |  |  |  | 83271780.8841
1.1.1 |  | DESBROCE Y LIMPIEZA |  | m2 | 4799.0294 | 4140 | 19867981.7647 | 27417814.8353 | 0
1.12.4 |  | SUMINISTRO DE COMISION TOPOGRAFICA (incluyede GPS, Estación Total, tránsitos, distanciómetros, niveles de precisión, miras, prismas, jalones, plomadas, cintas métricas, etc., un cadenero primero , un cadenero segundo, ingeniero topógrafo/topógrafo con matricula vigente, insumos para ralizar la actividad, licencias de software utilizado para la ejecución de los trabajos, movilización de personal equipos y entregables en archivos magnéticos) |  | Mes | 0.2 | 31500000 | 6300000 | 8694000 | 0
1.1.4 |  | DESMONTE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA INCLUYE TALA DE ARBOLES CON DAP ≤0.15M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL |  | m2 | 4799.0294 | 7121 | 34173888.4412 | 47159966.0488 | 0
| 10.24.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP3 | 7 días | 0 |  |  |  | 312374505.6688
1.2.2 |  | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN |  | m3 | 4799.0294 | 35495 | 170341548.9706 | 235071337.5794 | 0
1.2.5 |  | EXCAVACIÓN EN ROCA |  | m3 | 414.3529 | 135191 | 56016788.4706 | 77303168.0894 | 0
| 10.24.3 | BANCO DE DUCTO WP3 | 3 días | 0 |  |  |  | 9527825.687
2.3.1 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 50mm |  | ML | 7.2353 | 27751.0004 | 200786.6499 | 277085.5768 | 0
2.3.2 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 90mm |  | ML | 34.6941 | 31239 | 1083809.5415 | 1495657.1673 | 0
2.3.3 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 200mm |  | ML | 70.3324 | 79900.9998 | 5619625.321 | 7755082.943 | 0
| 10.24.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP3 | 2 días | 0 |  |  |  | 320494616.7176
1.2.15 |  | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO |  | m3 | 4530.6765 | 51260 | 232242475.8824 | 320494616.7176 | 0
| 10.24.5 | SOLADO WP3 | 1 día | 0 |  |  |  | 94303618.5494
1.5.3 |  | CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 Ó 2000 psi) |  | m3 | 43.9412 | 1555169 | 68335955.4706 | 94303618.5494 | 0
| 10.24.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP3 | 5 días | 0 |  |  |  | 179436034.1541
1.5.10 |  | S0FT-SPOT (EPS) Tipo II (ASM C578) |  | m2 | 62.1176 | 484846 | 30117492.7059 | 41562139.9341 | 0
1.7.1 |  | MONTAJE Y NIVELACION DE LA JAULA DE ANCLAJES INCLUYE LA PREPARACIÓN DEL ÁREA, LA NIVELACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES (COMO PLANTILLAS Y VARILLAS), EL ENSAMBLAJE DE LA ESTRUCTURA, LA FIJACIÓN FINAL A LA CIMENTACIÓN CON PERNOS DE ANCLAJE, MONTAJE DE BRIDAS, TORQUE Y LIBERACIÓN DE LA CESTA, INCLUYE LA HERRAMIENTA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN (peso estimado por jaula 13896 kg) |  | Und | 1 | 99908619 | 99908619 | 137873894.22 | 0
| 10.24.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP3 | 14 días | 0 |  |  |  | 1212623361.2118
1.6.1 |  | ACERO FY: 60000 psi (4.200 kg/cm2) |  | kg | 68756.8529 | 12780 | 878712580.5882 | 1212623361.2118 | 0
| 10.24.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP3 | 3 días | 0
| 10.24.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP3 | 0 días | 0
| 10.24.10 | FUNDIDA WP3 | 1 día | 0 |  |  |  | 1230815225.9453
1.5.1 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 35 MPa(350 kg/cm2 Ó 5000 psi) |  | m3 | 429.0294 | 1926653 | 826590803.2647 | 1140695308.5053 | 0
1.5.2 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 45 MPa(457 kg/cm2 Ó 6500psi) |  | m3 | 32 | 2040759 | 65304288 | 90119917.44 | 0
| 10.24.11 | CURADO DEL CONCRETO WP3 | 5 días | 0
| 10.24.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP3 | 2 días | 0 |  |  |  | 52736347.4327
2.2.2 |  | ARQUETA EN HORMIGON PARA MEDIA TENSION - EMPALMES (500 MT) |  | Und | 1 | 12275311 | 12275311 | 16939929.18 | 0
2.2.3 |  | ARQUETA EN POLIPROPILENO |  | Und | 1 | 6068599.9997 | 6068599.9997 | 8374667.9996 | 0
2.7.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA |  | Und | 1 | 361570 | 361570 | 498966.6 | 0
2.7.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA |  | Und | 1 | 398933 | 398933 | 550527.54 | 0
2.7.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PARA INSPECCIÓN DE PICAS EN PUESTA A TIERRA SIN FONDO |  | Und | 1 | 14275700 | 14275700 | 19700466 | 0
2.7.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA |  | Und | 2.8 | 185231 | 518646.8 | 715732.584 | 0
2.7.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KZ |  | Und | 1 | 292083 | 292083 | 403074.54 | 0
2.7.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KPD |  | Und | 0.99394 | 292083 | 290312.8 | 400631.664 | 0
2.6.1 |  | INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TRENZADO DESNUDO DE 50 mm2 |  | ML | 113.139 | 33000.001 | 3733587.9168 | 5152351.3252 | 0
| 10.24.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP3 | 2 días | 0 |  |  |  | 46410609.0146
1.5.4 |  | GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA C80/95 (EN206-1) |  | lt | 530.7317 | 63367 | 33630876.0976 | 46410609.0146 | 0
| 10.24.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP3 | 7 días | 0 |  |  |  | 1587346329.5488
1.2.16 |  | MATERIAL SELECIONADA PARA FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES Y RELLENO ESTRUCTURAL (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 5388.7059 | 174890 | 942430771.7647 | 1300554465.0353 | 0
1.2.23 |  | PREPARACIÓN DE SUBRASANTE COMPACTACIÓN Y VALORACIÓN DE LA CAPA DE SUBRASANTE DE LOS VIALES. INCLUYENDO LAS PRUEBAS SEGÚN LO PRESCRITO. |  | m2 | 631.6176 | 11537 | 7286972.7941 | 10056022.4559 | 0
1.2.26 |  | SUBBASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 880.8529 | 227658 | 200533218.8824 | 276735842.0576 | 0
| 10.24.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP3 | 7 días | 0 |  |  |  | 179532477.24
1.2.27 |  | BASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 237.6471 | 265112 | 63003087.0588 | 86944260.1412 | 0
1.4.1 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD PLATAFORMAS PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS PLATAFORMAS EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 42.3529 | 276393 | 11706056.4706 | 16154357.9294 | 0
1.4.2 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD CIMENTACION PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS CIMENTACIONES EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 25.5294 | 286818 | 7322294.8235 | 10104766.8565 | 0
1.3.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES |  | m2 | 887.1765 | 54177 | 48064559.6471 | 66329092.3129 | 0
| 10.24.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP3 | 0 días | 0
| 10.25 | CIMENTACION WP4 | 60 días | 0
| 10.25.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP4 | 8 días | 0 |  |  |  | 83271780.8841
1.1.1 |  | DESBROCE Y LIMPIEZA |  | m2 | 4799.0294 | 4140 | 19867981.7647 | 27417814.8353 | 0
1.12.4 |  | SUMINISTRO DE COMISION TOPOGRAFICA (incluyede GPS, Estación Total, tránsitos, distanciómetros, niveles de precisión, miras, prismas, jalones, plomadas, cintas métricas, etc., un cadenero primero , un cadenero segundo, ingeniero topógrafo/topógrafo con matricula vigente, insumos para ralizar la actividad, licencias de software utilizado para la ejecución de los trabajos, movilización de personal equipos y entregables en archivos magnéticos) |  | Mes | 0.2 | 31500000 | 6300000 | 8694000 | 0
1.1.4 |  | DESMONTE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA INCLUYE TALA DE ARBOLES CON DAP ≤0.15M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL |  | m2 | 4799.0294 | 7121 | 34173888.4412 | 47159966.0488 | 0
| 10.25.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP4 | 7 días | 0 |  |  |  | 312374505.6688
1.2.2 |  | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN |  | m3 | 4799.0294 | 35495 | 170341548.9706 | 235071337.5794 | 0
1.2.5 |  | EXCAVACIÓN EN ROCA |  | m3 | 414.3529 | 135191 | 56016788.4706 | 77303168.0894 | 0
| 10.25.3 | BANCO DE DUCTO WP4 | 3 días | 0 |  |  |  | 9527825.687
2.3.1 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 50mm |  | ML | 7.2353 | 27751.0004 | 200786.6499 | 277085.5768 | 0
2.3.2 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 90mm |  | ML | 34.6941 | 31239 | 1083809.5415 | 1495657.1673 | 0
2.3.3 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 200mm |  | ML | 70.3324 | 79900.9998 | 5619625.321 | 7755082.943 | 0
| 10.25.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP4 | 2 días | 0 |  |  |  | 320494616.7176
1.2.15 |  | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO |  | m3 | 4530.6765 | 51260 | 232242475.8824 | 320494616.7176 | 0
| 10.25.5 | SOLADO WP4 | 1 día | 0 |  |  |  | 94303618.5494
1.5.3 |  | CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 Ó 2000 psi) |  | m3 | 43.9412 | 1555169 | 68335955.4706 | 94303618.5494 | 0
| 10.25.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP4 | 5 días | 0 |  |  |  | 179436034.1541
1.5.10 |  | S0FT-SPOT (EPS) Tipo II (ASM C578) |  | m2 | 62.1176 | 484846 | 30117492.7059 | 41562139.9341 | 0
1.7.1 |  | MONTAJE Y NIVELACION DE LA JAULA DE ANCLAJES INCLUYE LA PREPARACIÓN DEL ÁREA, LA NIVELACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES (COMO PLANTILLAS Y VARILLAS), EL ENSAMBLAJE DE LA ESTRUCTURA, LA FIJACIÓN FINAL A LA CIMENTACIÓN CON PERNOS DE ANCLAJE, MONTAJE DE BRIDAS, TORQUE Y LIBERACIÓN DE LA CESTA, INCLUYE LA HERRAMIENTA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN (peso estimado por jaula 13896 kg) |  | Und | 1 | 99908619 | 99908619 | 137873894.22 | 0
| 10.25.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP4 | 14 días | 0 |  |  |  | 1212623361.2118
1.6.1 |  | ACERO FY: 60000 psi (4.200 kg/cm2) |  | kg | 68756.8529 | 12780 | 878712580.5882 | 1212623361.2118 | 0
| 10.25.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP4 | 3 días | 0
| 10.25.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP4 | 0 días | 0
| 10.25.10 | FUNDIDA WP4 | 1 día | 0 |  |  |  | 1230815225.9453
1.5.1 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 35 MPa(350 kg/cm2 Ó 5000 psi) |  | m3 | 429.0294 | 1926653 | 826590803.2647 | 1140695308.5053 | 0
1.5.2 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 45 MPa(457 kg/cm2 Ó 6500psi) |  | m3 | 32 | 2040759 | 65304288 | 90119917.44 | 0
| 10.25.11 | CURADO DEL CONCRETO WP4 | 5 días | 0
| 10.25.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP4 | 2 días | 0 |  |  |  | 52736347.4327
2.2.2 |  | ARQUETA EN HORMIGON PARA MEDIA TENSION - EMPALMES (500 MT) |  | Und | 1 | 12275311 | 12275311 | 16939929.18 | 0
2.2.3 |  | ARQUETA EN POLIPROPILENO |  | Und | 1 | 6068599.9997 | 6068599.9997 | 8374667.9996 | 0
2.7.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA |  | Und | 1 | 361570 | 361570 | 498966.6 | 0
2.7.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA |  | Und | 1 | 398933 | 398933 | 550527.54 | 0
2.7.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PARA INSPECCIÓN DE PICAS EN PUESTA A TIERRA SIN FONDO |  | Und | 1 | 14275700 | 14275700 | 19700466 | 0
2.7.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA |  | Und | 2.8 | 185231 | 518646.8 | 715732.584 | 0
2.7.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KZ |  | Und | 1 | 292083 | 292083 | 403074.54 | 0
2.7.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KPD |  | Und | 0.99394 | 292083 | 290312.8 | 400631.664 | 0
2.6.1 |  | INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TRENZADO DESNUDO DE 50 mm2 |  | ML | 113.139 | 33000.001 | 3733587.9168 | 5152351.3252 | 0
| 10.25.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP4 | 2 días | 0 |  |  |  | 46410609.0146
1.5.4 |  | GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA C80/95 (EN206-1) |  | lt | 530.7317 | 63367 | 33630876.0976 | 46410609.0146 | 0
| 10.25.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP4 | 7 días | 0 |  |  |  | 1587346329.5488
1.2.16 |  | MATERIAL SELECIONADA PARA FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES Y RELLENO ESTRUCTURAL (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 5388.7059 | 174890 | 942430771.7647 | 1300554465.0353 | 0
1.2.23 |  | PREPARACIÓN DE SUBRASANTE COMPACTACIÓN Y VALORACIÓN DE LA CAPA DE SUBRASANTE DE LOS VIALES. INCLUYENDO LAS PRUEBAS SEGÚN LO PRESCRITO. |  | m2 | 631.6176 | 11537 | 7286972.7941 | 10056022.4559 | 0
1.2.26 |  | SUBBASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 880.8529 | 227658 | 200533218.8824 | 276735842.0576 | 0
| 10.25.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP4 | 7 días | 0 |  |  |  | 179532477.24
1.2.27 |  | BASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 237.6471 | 265112 | 63003087.0588 | 86944260.1412 | 0
1.4.1 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD PLATAFORMAS PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS PLATAFORMAS EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 42.3529 | 276393 | 11706056.4706 | 16154357.9294 | 0
1.4.2 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD CIMENTACION PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS CIMENTACIONES EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 25.5294 | 286818 | 7322294.8235 | 10104766.8565 | 0
1.3.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES |  | m2 | 887.1765 | 54177 | 48064559.6471 | 66329092.3129 | 0
| 10.25.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP4 | 0 días | 0
| 10.26 | CIMENTACION WP2 | 60 días | 0
| 10.26.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP2 | 8 días | 0 |  |  |  | 83271780.8841
1.1.1 |  | DESBROCE Y LIMPIEZA |  | m2 | 4799.0294 | 4140 | 19867981.7647 | 27417814.8353 | 0
1.12.4 |  | SUMINISTRO DE COMISION TOPOGRAFICA (incluyede GPS, Estación Total, tránsitos, distanciómetros, niveles de precisión, miras, prismas, jalones, plomadas, cintas métricas, etc., un cadenero primero , un cadenero segundo, ingeniero topógrafo/topógrafo con matricula vigente, insumos para ralizar la actividad, licencias de software utilizado para la ejecución de los trabajos, movilización de personal equipos y entregables en archivos magnéticos) |  | Mes | 0.2 | 31500000 | 6300000 | 8694000 | 0
1.1.4 |  | DESMONTE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA INCLUYE TALA DE ARBOLES CON DAP ≤0.15M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL |  | m2 | 4799.0294 | 7121 | 34173888.4412 | 47159966.0488 | 0
| 10.26.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP2 | 7 días | 0 |  |  |  | 312374505.6688
1.2.2 |  | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN |  | m3 | 4799.0294 | 35495 | 170341548.9706 | 235071337.5794 | 0
1.2.5 |  | EXCAVACIÓN EN ROCA |  | m3 | 414.3529 | 135191 | 56016788.4706 | 77303168.0894 | 0
| 10.26.3 | BANCO DE DUCTO WP2 | 3 días | 0 |  |  |  | 9527825.687
2.3.1 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 50mm |  | ML | 7.2353 | 27751.0004 | 200786.6499 | 277085.5768 | 0
2.3.2 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 90mm |  | ML | 34.6941 | 31239 | 1083809.5415 | 1495657.1673 | 0
2.3.3 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 200mm |  | ML | 70.3324 | 79900.9998 | 5619625.321 | 7755082.943 | 0
| 10.26.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP2 | 2 días | 0 |  |  |  | 320494616.7176
1.2.15 |  | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO |  | m3 | 4530.6765 | 51260 | 232242475.8824 | 320494616.7176 | 0
| 10.26.5 | SOLADO WP2 | 1 día | 0 |  |  |  | 94303618.5494
1.5.3 |  | CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 Ó 2000 psi) |  | m3 | 43.9412 | 1555169 | 68335955.4706 | 94303618.5494 | 0
| 10.26.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP2 | 5 días | 0 |  |  |  | 179436034.1541
1.5.10 |  | S0FT-SPOT (EPS) Tipo II (ASM C578) |  | m2 | 62.1176 | 484846 | 30117492.7059 | 41562139.9341 | 0
1.7.1 |  | MONTAJE Y NIVELACION DE LA JAULA DE ANCLAJES INCLUYE LA PREPARACIÓN DEL ÁREA, LA NIVELACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES (COMO PLANTILLAS Y VARILLAS), EL ENSAMBLAJE DE LA ESTRUCTURA, LA FIJACIÓN FINAL A LA CIMENTACIÓN CON PERNOS DE ANCLAJE, MONTAJE DE BRIDAS, TORQUE Y LIBERACIÓN DE LA CESTA, INCLUYE LA HERRAMIENTA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN (peso estimado por jaula 13896 kg) |  | Und | 1 | 99908619 | 99908619 | 137873894.22 | 0
| 10.26.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP2 | 14 días | 0 |  |  |  | 1212623361.2118
1.6.1 |  | ACERO FY: 60000 psi (4.200 kg/cm2) |  | kg | 68756.8529 | 12780 | 878712580.5882 | 1212623361.2118 | 0
| 10.26.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP2 | 3 días | 0
| 10.26.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP2 | 0 días | 0
| 10.26.10 | FUNDIDA WP2 | 1 día | 0 |  |  |  | 1230815225.9453
1.5.1 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 35 MPa(350 kg/cm2 Ó 5000 psi) |  | m3 | 429.0294 | 1926653 | 826590803.2647 | 1140695308.5053 | 0
1.5.2 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 45 MPa(457 kg/cm2 Ó 6500psi) |  | m3 | 32 | 2040759 | 65304288 | 90119917.44 | 0
| 10.26.11 | CURADO DEL CONCRETO WP2 | 5 días | 0
| 10.26.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP2 | 2 días | 0 |  |  |  | 52736347.4327
2.2.2 |  | ARQUETA EN HORMIGON PARA MEDIA TENSION - EMPALMES (500 MT) |  | Und | 1 | 12275311 | 12275311 | 16939929.18 | 0
2.2.3 |  | ARQUETA EN POLIPROPILENO |  | Und | 1 | 6068599.9997 | 6068599.9997 | 8374667.9996 | 0
2.7.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA |  | Und | 1 | 361570 | 361570 | 498966.6 | 0
2.7.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA |  | Und | 1 | 398933 | 398933 | 550527.54 | 0
2.7.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PARA INSPECCIÓN DE PICAS EN PUESTA A TIERRA SIN FONDO |  | Und | 1 | 14275700 | 14275700 | 19700466 | 0
2.7.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA |  | Und | 2.8 | 185231 | 518646.8 | 715732.584 | 0
2.7.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KZ |  | Und | 1 | 292083 | 292083 | 403074.54 | 0
2.7.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KPD |  | Und | 0.99394 | 292083 | 290312.8 | 400631.664 | 0
2.6.1 |  | INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TRENZADO DESNUDO DE 50 mm2 |  | ML | 113.139 | 33000.001 | 3733587.9168 | 5152351.3252 | 0
| 10.26.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP2 | 2 días | 0 |  |  |  | 46410609.0146
1.5.4 |  | GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA C80/95 (EN206-1) |  | lt | 530.7317 | 63367 | 33630876.0976 | 46410609.0146 | 0
| 10.26.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP2 | 7 días | 0 |  |  |  | 1587346329.5488
1.2.16 |  | MATERIAL SELECIONADA PARA FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES Y RELLENO ESTRUCTURAL (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 5388.7059 | 174890 | 942430771.7647 | 1300554465.0353 | 0
1.2.23 |  | PREPARACIÓN DE SUBRASANTE COMPACTACIÓN Y VALORACIÓN DE LA CAPA DE SUBRASANTE DE LOS VIALES. INCLUYENDO LAS PRUEBAS SEGÚN LO PRESCRITO. |  | m2 | 631.6176 | 11537 | 7286972.7941 | 10056022.4559 | 0
1.2.26 |  | SUBBASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 880.8529 | 227658 | 200533218.8824 | 276735842.0576 | 0
| 10.26.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP2 | 7 días | 0 |  |  |  | 179532477.24
1.2.27 |  | BASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 237.6471 | 265112 | 63003087.0588 | 86944260.1412 | 0
1.4.1 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD PLATAFORMAS PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS PLATAFORMAS EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 42.3529 | 276393 | 11706056.4706 | 16154357.9294 | 0
1.4.2 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD CIMENTACION PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS CIMENTACIONES EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 25.5294 | 286818 | 7322294.8235 | 10104766.8565 | 0
1.3.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES |  | m2 | 887.1765 | 54177 | 48064559.6471 | 66329092.3129 | 0
| 10.26.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP2 | 0 días | 0
| 10.27 | CIMENTACION WP43 | 60 días | 0
| 10.27.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP43 | 8 días | 0 |  |  |  | 83271780.8841
1.1.1 |  | DESBROCE Y LIMPIEZA |  | m2 | 4799.0294 | 4140 | 19867981.7647 | 27417814.8353 | 0
1.12.4 |  | SUMINISTRO DE COMISION TOPOGRAFICA (incluyede GPS, Estación Total, tránsitos, distanciómetros, niveles de precisión, miras, prismas, jalones, plomadas, cintas métricas, etc., un cadenero primero , un cadenero segundo, ingeniero topógrafo/topógrafo con matricula vigente, insumos para ralizar la actividad, licencias de software utilizado para la ejecución de los trabajos, movilización de personal equipos y entregables en archivos magnéticos) |  | Mes | 0.2 | 31500000 | 6300000 | 8694000 | 0
1.1.4 |  | DESMONTE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA INCLUYE TALA DE ARBOLES CON DAP ≤0.15M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL |  | m2 | 4799.0294 | 7121 | 34173888.4412 | 47159966.0488 | 0
| 10.27.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP43 | 7 días | 0 |  |  |  | 312374505.6688
1.2.2 |  | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN |  | m3 | 4799.0294 | 35495 | 170341548.9706 | 235071337.5794 | 0
1.2.5 |  | EXCAVACIÓN EN ROCA |  | m3 | 414.3529 | 135191 | 56016788.4706 | 77303168.0894 | 0
| 10.27.3 | BANCO DE DUCTO WP43 | 3 días | 0 |  |  |  | 9527825.687
2.3.1 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 50mm |  | ML | 7.2353 | 27751.0004 | 200786.6499 | 277085.5768 | 0
2.3.2 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 90mm |  | ML | 34.6941 | 31239 | 1083809.5415 | 1495657.1673 | 0
2.3.3 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 200mm |  | ML | 70.3324 | 79900.9998 | 5619625.321 | 7755082.943 | 0
| 10.27.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP43 | 2 días | 0 |  |  |  | 320494616.7176
1.2.15 |  | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO |  | m3 | 4530.6765 | 51260 | 232242475.8824 | 320494616.7176 | 0
| 10.27.5 | SOLADO WP43 | 1 día | 0 |  |  |  | 94303618.5494
1.5.3 |  | CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 Ó 2000 psi) |  | m3 | 43.9412 | 1555169 | 68335955.4706 | 94303618.5494 | 0
| 10.27.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP43 | 5 días | 0 |  |  |  | 179436034.1541
1.5.10 |  | S0FT-SPOT (EPS) Tipo II (ASM C578) |  | m2 | 62.1176 | 484846 | 30117492.7059 | 41562139.9341 | 0
1.7.1 |  | MONTAJE Y NIVELACION DE LA JAULA DE ANCLAJES INCLUYE LA PREPARACIÓN DEL ÁREA, LA NIVELACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES (COMO PLANTILLAS Y VARILLAS), EL ENSAMBLAJE DE LA ESTRUCTURA, LA FIJACIÓN FINAL A LA CIMENTACIÓN CON PERNOS DE ANCLAJE, MONTAJE DE BRIDAS, TORQUE Y LIBERACIÓN DE LA CESTA, INCLUYE LA HERRAMIENTA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN (peso estimado por jaula 13896 kg) |  | Und | 1 | 99908619 | 99908619 | 137873894.22 | 0
| 10.27.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP43 | 14 días | 0 |  |  |  | 1212623361.2118
1.6.1 |  | ACERO FY: 60000 psi (4.200 kg/cm2) |  | kg | 68756.8529 | 12780 | 878712580.5882 | 1212623361.2118 | 0
| 10.27.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP43 | 3 días | 0
| 10.27.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP43 | 0 días | 0
| 10.27.10 | FUNDIDA WP43 | 1 día | 0 |  |  |  | 1230815225.9453
1.5.1 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 35 MPa(350 kg/cm2 Ó 5000 psi) |  | m3 | 429.0294 | 1926653 | 826590803.2647 | 1140695308.5053 | 0
1.5.2 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 45 MPa(457 kg/cm2 Ó 6500psi) |  | m3 | 32 | 2040759 | 65304288 | 90119917.44 | 0
| 10.27.11 | CURADO DEL CONCRETO WP43 | 5 días | 0
| 10.27.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP43 | 2 días | 0 |  |  |  | 52736347.4327
2.2.2 |  | ARQUETA EN HORMIGON PARA MEDIA TENSION - EMPALMES (500 MT) |  | Und | 1 | 12275311 | 12275311 | 16939929.18 | 0
2.2.3 |  | ARQUETA EN POLIPROPILENO |  | Und | 1 | 6068599.9997 | 6068599.9997 | 8374667.9996 | 0
2.7.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA |  | Und | 1 | 361570 | 361570 | 498966.6 | 0
2.7.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA |  | Und | 1 | 398933 | 398933 | 550527.54 | 0
2.7.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PARA INSPECCIÓN DE PICAS EN PUESTA A TIERRA SIN FONDO |  | Und | 1 | 14275700 | 14275700 | 19700466 | 0
2.7.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA |  | Und | 2.8 | 185231 | 518646.8 | 715732.584 | 0
2.7.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KZ |  | Und | 1 | 292083 | 292083 | 403074.54 | 0
2.7.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KPD |  | Und | 0.99394 | 292083 | 290312.8 | 400631.664 | 0
2.6.1 |  | INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TRENZADO DESNUDO DE 50 mm2 |  | ML | 113.139 | 33000.001 | 3733587.9168 | 5152351.3252 | 0
| 10.27.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP43 | 2 días | 0 |  |  |  | 46410609.0146
1.5.4 |  | GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA C80/95 (EN206-1) |  | lt | 530.7317 | 63367 | 33630876.0976 | 46410609.0146 | 0
| 10.27.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP43 | 7 días | 0 |  |  |  | 1587346329.5488
1.2.16 |  | MATERIAL SELECIONADA PARA FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES Y RELLENO ESTRUCTURAL (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 5388.7059 | 174890 | 942430771.7647 | 1300554465.0353 | 0
1.2.23 |  | PREPARACIÓN DE SUBRASANTE COMPACTACIÓN Y VALORACIÓN DE LA CAPA DE SUBRASANTE DE LOS VIALES. INCLUYENDO LAS PRUEBAS SEGÚN LO PRESCRITO. |  | m2 | 631.6176 | 11537 | 7286972.7941 | 10056022.4559 | 0
1.2.26 |  | SUBBASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 880.8529 | 227658 | 200533218.8824 | 276735842.0576 | 0
| 10.27.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP43 | 7 días | 0 |  |  |  | 179532477.24
1.2.27 |  | BASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 237.6471 | 265112 | 63003087.0588 | 86944260.1412 | 0
1.4.1 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD PLATAFORMAS PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS PLATAFORMAS EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 42.3529 | 276393 | 11706056.4706 | 16154357.9294 | 0
1.4.2 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD CIMENTACION PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS CIMENTACIONES EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 25.5294 | 286818 | 7322294.8235 | 10104766.8565 | 0
1.3.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES |  | m2 | 887.1765 | 54177 | 48064559.6471 | 66329092.3129 | 0
| 10.27.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP43 | 0 días | 0
| 10.28 | CIMENTACION WP29 | 60 días | 0
| 10.28.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP29 | 8 días | 0 |  |  |  | 83271780.8841
1.1.1 |  | DESBROCE Y LIMPIEZA |  | m2 | 4799.0294 | 4140 | 19867981.7647 | 27417814.8353 | 0
1.12.4 |  | SUMINISTRO DE COMISION TOPOGRAFICA (incluyede GPS, Estación Total, tránsitos, distanciómetros, niveles de precisión, miras, prismas, jalones, plomadas, cintas métricas, etc., un cadenero primero , un cadenero segundo, ingeniero topógrafo/topógrafo con matricula vigente, insumos para ralizar la actividad, licencias de software utilizado para la ejecución de los trabajos, movilización de personal equipos y entregables en archivos magnéticos) |  | Mes | 0.2 | 31500000 | 6300000 | 8694000 | 0
1.1.4 |  | DESMONTE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA INCLUYE TALA DE ARBOLES CON DAP ≤0.15M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL |  | m2 | 4799.0294 | 7121 | 34173888.4412 | 47159966.0488 | 0
| 10.28.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP29 | 7 días | 0 |  |  |  | 312374505.6688
1.2.2 |  | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN |  | m3 | 4799.0294 | 35495 | 170341548.9706 | 235071337.5794 | 0
1.2.5 |  | EXCAVACIÓN EN ROCA |  | m3 | 414.3529 | 135191 | 56016788.4706 | 77303168.0894 | 0
| 10.28.3 | BANCO DE DUCTO WP29 | 3 días | 0 |  |  |  | 9527825.687
2.3.1 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 50mm |  | ML | 7.2353 | 27751.0004 | 200786.6499 | 277085.5768 | 0
2.3.2 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 90mm |  | ML | 34.6941 | 31239 | 1083809.5415 | 1495657.1673 | 0
2.3.3 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 200mm |  | ML | 70.3324 | 79900.9998 | 5619625.321 | 7755082.943 | 0
| 10.28.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP29 | 2 días | 0 |  |  |  | 320494616.7176
1.2.15 |  | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO |  | m3 | 4530.6765 | 51260 | 232242475.8824 | 320494616.7176 | 0
| 10.28.5 | SOLADO WP29 | 1 día | 0 |  |  |  | 94303618.5494
1.5.3 |  | CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 Ó 2000 psi) |  | m3 | 43.9412 | 1555169 | 68335955.4706 | 94303618.5494 | 0
| 10.28.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP29 | 5 días | 0 |  |  |  | 179436034.1541
1.5.10 |  | S0FT-SPOT (EPS) Tipo II (ASM C578) |  | m2 | 62.1176 | 484846 | 30117492.7059 | 41562139.9341 | 0
1.7.1 |  | MONTAJE Y NIVELACION DE LA JAULA DE ANCLAJES INCLUYE LA PREPARACIÓN DEL ÁREA, LA NIVELACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES (COMO PLANTILLAS Y VARILLAS), EL ENSAMBLAJE DE LA ESTRUCTURA, LA FIJACIÓN FINAL A LA CIMENTACIÓN CON PERNOS DE ANCLAJE, MONTAJE DE BRIDAS, TORQUE Y LIBERACIÓN DE LA CESTA, INCLUYE LA HERRAMIENTA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN (peso estimado por jaula 13896 kg) |  | Und | 1 | 99908619 | 99908619 | 137873894.22 | 0
| 10.28.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP29 | 14 días | 0 |  |  |  | 1212623361.2118
1.6.1 |  | ACERO FY: 60000 psi (4.200 kg/cm2) |  | kg | 68756.8529 | 12780 | 878712580.5882 | 1212623361.2118 | 0
| 10.28.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP29 | 3 días | 0
| 10.28.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP29 | 0 días | 0
| 10.28.10 | FUNDIDA WP29 | 1 día | 0 |  |  |  | 1230815225.9453
1.5.1 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 35 MPa(350 kg/cm2 Ó 5000 psi) |  | m3 | 429.0294 | 1926653 | 826590803.2647 | 1140695308.5053 | 0
1.5.2 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 45 MPa(457 kg/cm2 Ó 6500psi) |  | m3 | 32 | 2040759 | 65304288 | 90119917.44 | 0
| 10.28.11 | CURADO DEL CONCRETO WP29 | 5 días | 0
| 10.28.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP29 | 2 días | 0 |  |  |  | 52736347.4327
2.2.2 |  | ARQUETA EN HORMIGON PARA MEDIA TENSION - EMPALMES (500 MT) |  | Und | 1 | 12275311 | 12275311 | 16939929.18 | 0
2.2.3 |  | ARQUETA EN POLIPROPILENO |  | Und | 1 | 6068599.9997 | 6068599.9997 | 8374667.9996 | 0
2.7.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA |  | Und | 1 | 361570 | 361570 | 498966.6 | 0
2.7.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA |  | Und | 1 | 398933 | 398933 | 550527.54 | 0
2.7.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PARA INSPECCIÓN DE PICAS EN PUESTA A TIERRA SIN FONDO |  | Und | 1 | 14275700 | 14275700 | 19700466 | 0
2.7.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA |  | Und | 2.8 | 185231 | 518646.8 | 715732.584 | 0
2.7.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KZ |  | Und | 1 | 292083 | 292083 | 403074.54 | 0
2.7.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KPD |  | Und | 0.99394 | 292083 | 290312.8 | 400631.664 | 0
2.6.1 |  | INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TRENZADO DESNUDO DE 50 mm2 |  | ML | 113.139 | 33000.001 | 3733587.9168 | 5152351.3252 | 0
| 10.28.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP29 | 2 días | 0 |  |  |  | 46410609.0146
1.5.4 |  | GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA C80/95 (EN206-1) |  | lt | 530.7317 | 63367 | 33630876.0976 | 46410609.0146 | 0
| 10.28.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP29 | 7 días | 0 |  |  |  | 1587346329.5488
1.2.16 |  | MATERIAL SELECIONADA PARA FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES Y RELLENO ESTRUCTURAL (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 5388.7059 | 174890 | 942430771.7647 | 1300554465.0353 | 0
1.2.23 |  | PREPARACIÓN DE SUBRASANTE COMPACTACIÓN Y VALORACIÓN DE LA CAPA DE SUBRASANTE DE LOS VIALES. INCLUYENDO LAS PRUEBAS SEGÚN LO PRESCRITO. |  | m2 | 631.6176 | 11537 | 7286972.7941 | 10056022.4559 | 0
1.2.26 |  | SUBBASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 880.8529 | 227658 | 200533218.8824 | 276735842.0576 | 0
| 10.28.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP29 | 7 días | 0 |  |  |  | 179532477.24
1.2.27 |  | BASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 237.6471 | 265112 | 63003087.0588 | 86944260.1412 | 0
1.4.1 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD PLATAFORMAS PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS PLATAFORMAS EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 42.3529 | 276393 | 11706056.4706 | 16154357.9294 | 0
1.4.2 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD CIMENTACION PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS CIMENTACIONES EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 25.5294 | 286818 | 7322294.8235 | 10104766.8565 | 0
1.3.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES |  | m2 | 887.1765 | 54177 | 48064559.6471 | 66329092.3129 | 0
| 10.28.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP29 | 0 días | 0
| 10.29 | CIMENTACION WP30 | 60 días | 0
| 10.29.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP30 | 8 días | 0 |  |  |  | 83271780.8841
1.1.1 |  | DESBROCE Y LIMPIEZA |  | m2 | 4799.0294 | 4140 | 19867981.7647 | 27417814.8353 | 0
1.12.4 |  | SUMINISTRO DE COMISION TOPOGRAFICA (incluyede GPS, Estación Total, tránsitos, distanciómetros, niveles de precisión, miras, prismas, jalones, plomadas, cintas métricas, etc., un cadenero primero , un cadenero segundo, ingeniero topógrafo/topógrafo con matricula vigente, insumos para ralizar la actividad, licencias de software utilizado para la ejecución de los trabajos, movilización de personal equipos y entregables en archivos magnéticos) |  | Mes | 0.2 | 31500000 | 6300000 | 8694000 | 0
1.1.4 |  | DESMONTE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA INCLUYE TALA DE ARBOLES CON DAP ≤0.15M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL |  | m2 | 4799.0294 | 7121 | 34173888.4412 | 47159966.0488 | 0
| 10.29.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP30 | 7 días | 0 |  |  |  | 312374505.6688
1.2.2 |  | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN |  | m3 | 4799.0294 | 35495 | 170341548.9706 | 235071337.5794 | 0
1.2.5 |  | EXCAVACIÓN EN ROCA |  | m3 | 414.3529 | 135191 | 56016788.4706 | 77303168.0894 | 0
| 10.29.3 | BANCO DE DUCTO WP30 | 3 días | 0 |  |  |  | 9527825.687
2.3.1 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 50mm |  | ML | 7.2353 | 27751.0004 | 200786.6499 | 277085.5768 | 0
2.3.2 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 90mm |  | ML | 34.6941 | 31239 | 1083809.5415 | 1495657.1673 | 0
2.3.3 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 200mm |  | ML | 70.3324 | 79900.9998 | 5619625.321 | 7755082.943 | 0
| 10.29.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP30 | 2 días | 0 |  |  |  | 320494616.7176
1.2.15 |  | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO |  | m3 | 4530.6765 | 51260 | 232242475.8824 | 320494616.7176 | 0
| 10.29.5 | SOLADO WP30 | 1 día | 0 |  |  |  | 94303618.5494
1.5.3 |  | CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 Ó 2000 psi) |  | m3 | 43.9412 | 1555169 | 68335955.4706 | 94303618.5494 | 0
| 10.29.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP30 | 5 días | 0 |  |  |  | 179436034.1541
1.5.10 |  | S0FT-SPOT (EPS) Tipo II (ASM C578) |  | m2 | 62.1176 | 484846 | 30117492.7059 | 41562139.9341 | 0
1.7.1 |  | MONTAJE Y NIVELACION DE LA JAULA DE ANCLAJES INCLUYE LA PREPARACIÓN DEL ÁREA, LA NIVELACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES (COMO PLANTILLAS Y VARILLAS), EL ENSAMBLAJE DE LA ESTRUCTURA, LA FIJACIÓN FINAL A LA CIMENTACIÓN CON PERNOS DE ANCLAJE, MONTAJE DE BRIDAS, TORQUE Y LIBERACIÓN DE LA CESTA, INCLUYE LA HERRAMIENTA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN (peso estimado por jaula 13896 kg) |  | Und | 1 | 99908619 | 99908619 | 137873894.22 | 0
| 10.29.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP30 | 14 días | 0 |  |  |  | 1212623361.2118
1.6.1 |  | ACERO FY: 60000 psi (4.200 kg/cm2) |  | kg | 68756.8529 | 12780 | 878712580.5882 | 1212623361.2118 | 0
| 10.29.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP30 | 3 días | 0
| 10.29.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP30 | 0 días | 0
| 10.29.10 | FUNDIDA WP30 | 1 día | 0 |  |  |  | 1230815225.9453
1.5.1 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 35 MPa(350 kg/cm2 Ó 5000 psi) |  | m3 | 429.0294 | 1926653 | 826590803.2647 | 1140695308.5053 | 0
1.5.2 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 45 MPa(457 kg/cm2 Ó 6500psi) |  | m3 | 32 | 2040759 | 65304288 | 90119917.44 | 0
| 10.29.11 | CURADO DEL CONCRETO WP30 | 5 días | 0
| 10.29.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP30 | 2 días | 0 |  |  |  | 52736347.4327
2.2.2 |  | ARQUETA EN HORMIGON PARA MEDIA TENSION - EMPALMES (500 MT) |  | Und | 1 | 12275311 | 12275311 | 16939929.18 | 0
2.2.3 |  | ARQUETA EN POLIPROPILENO |  | Und | 1 | 6068599.9997 | 6068599.9997 | 8374667.9996 | 0
2.7.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA |  | Und | 1 | 361570 | 361570 | 498966.6 | 0
2.7.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA |  | Und | 1 | 398933 | 398933 | 550527.54 | 0
2.7.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PARA INSPECCIÓN DE PICAS EN PUESTA A TIERRA SIN FONDO |  | Und | 1 | 14275700 | 14275700 | 19700466 | 0
2.7.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA |  | Und | 2.8 | 185231 | 518646.8 | 715732.584 | 0
2.7.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KZ |  | Und | 1 | 292083 | 292083 | 403074.54 | 0
2.7.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KPD |  | Und | 0.99394 | 292083 | 290312.8 | 400631.664 | 0
2.6.1 |  | INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TRENZADO DESNUDO DE 50 mm2 |  | ML | 113.139 | 33000.001 | 3733587.9168 | 5152351.3252 | 0
| 10.29.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP30 | 2 días | 0 |  |  |  | 46410609.0146
1.5.4 |  | GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA C80/95 (EN206-1) |  | lt | 530.7317 | 63367 | 33630876.0976 | 46410609.0146 | 0
| 10.29.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP30 | 7 días | 0 |  |  |  | 1587346329.5488
1.2.16 |  | MATERIAL SELECIONADA PARA FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES Y RELLENO ESTRUCTURAL (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 5388.7059 | 174890 | 942430771.7647 | 1300554465.0353 | 0
1.2.23 |  | PREPARACIÓN DE SUBRASANTE COMPACTACIÓN Y VALORACIÓN DE LA CAPA DE SUBRASANTE DE LOS VIALES. INCLUYENDO LAS PRUEBAS SEGÚN LO PRESCRITO. |  | m2 | 631.6176 | 11537 | 7286972.7941 | 10056022.4559 | 0
1.2.26 |  | SUBBASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 880.8529 | 227658 | 200533218.8824 | 276735842.0576 | 0
| 10.29.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP30 | 7 días | 0 |  |  |  | 179532477.24
1.2.27 |  | BASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 237.6471 | 265112 | 63003087.0588 | 86944260.1412 | 0
1.4.1 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD PLATAFORMAS PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS PLATAFORMAS EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 42.3529 | 276393 | 11706056.4706 | 16154357.9294 | 0
1.4.2 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD CIMENTACION PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS CIMENTACIONES EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 25.5294 | 286818 | 7322294.8235 | 10104766.8565 | 0
1.3.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES |  | m2 | 887.1765 | 54177 | 48064559.6471 | 66329092.3129 | 0
| 10.29.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP30 | 0 días | 0
| 10.30 | CIMENTACION WP31 | 60 días | 0
| 10.30.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP31 | 8 días | 0 |  |  |  | 83271780.8841
1.1.1 |  | DESBROCE Y LIMPIEZA |  | m2 | 4799.0294 | 4140 | 19867981.7647 | 27417814.8353 | 0
1.12.4 |  | SUMINISTRO DE COMISION TOPOGRAFICA (incluyede GPS, Estación Total, tránsitos, distanciómetros, niveles de precisión, miras, prismas, jalones, plomadas, cintas métricas, etc., un cadenero primero , un cadenero segundo, ingeniero topógrafo/topógrafo con matricula vigente, insumos para ralizar la actividad, licencias de software utilizado para la ejecución de los trabajos, movilización de personal equipos y entregables en archivos magnéticos) |  | Mes | 0.2 | 31500000 | 6300000 | 8694000 | 0
1.1.4 |  | DESMONTE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA INCLUYE TALA DE ARBOLES CON DAP ≤0.15M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL |  | m2 | 4799.0294 | 7121 | 34173888.4412 | 47159966.0488 | 0
| 10.30.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP31 | 7 días | 0 |  |  |  | 312374505.6688
1.2.2 |  | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN |  | m3 | 4799.0294 | 35495 | 170341548.9706 | 235071337.5794 | 0
1.2.5 |  | EXCAVACIÓN EN ROCA |  | m3 | 414.3529 | 135191 | 56016788.4706 | 77303168.0894 | 0
| 10.30.3 | BANCO DE DUCTO WP31 | 3 días | 0 |  |  |  | 9527825.687
2.3.1 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 50mm |  | ML | 7.2353 | 27751.0004 | 200786.6499 | 277085.5768 | 0
2.3.2 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 90mm |  | ML | 34.6941 | 31239 | 1083809.5415 | 1495657.1673 | 0
2.3.3 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 200mm |  | ML | 70.3324 | 79900.9998 | 5619625.321 | 7755082.943 | 0
| 10.30.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP31 | 2 días | 0 |  |  |  | 320494616.7176
1.2.15 |  | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO |  | m3 | 4530.6765 | 51260 | 232242475.8824 | 320494616.7176 | 0
| 10.30.5 | SOLADO WP31 | 1 día | 0 |  |  |  | 94303618.5494
1.5.3 |  | CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 Ó 2000 psi) |  | m3 | 43.9412 | 1555169 | 68335955.4706 | 94303618.5494 | 0
| 10.30.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP31 | 5 días | 0 |  |  |  | 179436034.1541
1.5.10 |  | S0FT-SPOT (EPS) Tipo II (ASM C578) |  | m2 | 62.1176 | 484846 | 30117492.7059 | 41562139.9341 | 0
1.7.1 |  | MONTAJE Y NIVELACION DE LA JAULA DE ANCLAJES INCLUYE LA PREPARACIÓN DEL ÁREA, LA NIVELACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES (COMO PLANTILLAS Y VARILLAS), EL ENSAMBLAJE DE LA ESTRUCTURA, LA FIJACIÓN FINAL A LA CIMENTACIÓN CON PERNOS DE ANCLAJE, MONTAJE DE BRIDAS, TORQUE Y LIBERACIÓN DE LA CESTA, INCLUYE LA HERRAMIENTA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN (peso estimado por jaula 13896 kg) |  | Und | 1 | 99908619 | 99908619 | 137873894.22 | 0
| 10.30.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP31 | 14 días | 0 |  |  |  | 1212623361.2118
1.6.1 |  | ACERO FY: 60000 psi (4.200 kg/cm2) |  | kg | 68756.8529 | 12780 | 878712580.5882 | 1212623361.2118 | 0
| 10.30.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP31 | 3 días | 0
| 10.30.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP31 | 0 días | 0
| 10.30.10 | FUNDIDA WP31 | 1 día | 0 |  |  |  | 1230815225.9453
1.5.1 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 35 MPa(350 kg/cm2 Ó 5000 psi) |  | m3 | 429.0294 | 1926653 | 826590803.2647 | 1140695308.5053 | 0
1.5.2 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 45 MPa(457 kg/cm2 Ó 6500psi) |  | m3 | 32 | 2040759 | 65304288 | 90119917.44 | 0
| 10.30.11 | CURADO DEL CONCRETO WP31 | 5 días | 0
| 10.30.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP31 | 2 días | 0 |  |  |  | 52736347.4327
2.2.2 |  | ARQUETA EN HORMIGON PARA MEDIA TENSION - EMPALMES (500 MT) |  | Und | 1 | 12275311 | 12275311 | 16939929.18 | 0
2.2.3 |  | ARQUETA EN POLIPROPILENO |  | Und | 1 | 6068599.9997 | 6068599.9997 | 8374667.9996 | 0
2.7.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA |  | Und | 1 | 361570 | 361570 | 498966.6 | 0
2.7.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA |  | Und | 1 | 398933 | 398933 | 550527.54 | 0
2.7.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PARA INSPECCIÓN DE PICAS EN PUESTA A TIERRA SIN FONDO |  | Und | 1 | 14275700 | 14275700 | 19700466 | 0
2.7.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA |  | Und | 2.8 | 185231 | 518646.8 | 715732.584 | 0
2.7.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KZ |  | Und | 1 | 292083 | 292083 | 403074.54 | 0
2.7.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KPD |  | Und | 0.99394 | 292083 | 290312.8 | 400631.664 | 0
2.6.1 |  | INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TRENZADO DESNUDO DE 50 mm2 |  | ML | 113.139 | 33000.001 | 3733587.9168 | 5152351.3252 | 0
| 10.30.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP31 | 2 días | 0 |  |  |  | 46410609.0146
1.5.4 |  | GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA C80/95 (EN206-1) |  | lt | 530.7317 | 63367 | 33630876.0976 | 46410609.0146 | 0
| 10.30.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP31 | 7 días | 0 |  |  |  | 1587346329.5488
1.2.16 |  | MATERIAL SELECIONADA PARA FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES Y RELLENO ESTRUCTURAL (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 5388.7059 | 174890 | 942430771.7647 | 1300554465.0353 | 0
1.2.23 |  | PREPARACIÓN DE SUBRASANTE COMPACTACIÓN Y VALORACIÓN DE LA CAPA DE SUBRASANTE DE LOS VIALES. INCLUYENDO LAS PRUEBAS SEGÚN LO PRESCRITO. |  | m2 | 631.6176 | 11537 | 7286972.7941 | 10056022.4559 | 0
1.2.26 |  | SUBBASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 880.8529 | 227658 | 200533218.8824 | 276735842.0576 | 0
| 10.30.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP31 | 7 días | 0 |  |  |  | 179532477.24
1.2.27 |  | BASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 237.6471 | 265112 | 63003087.0588 | 86944260.1412 | 0
1.4.1 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD PLATAFORMAS PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS PLATAFORMAS EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 42.3529 | 276393 | 11706056.4706 | 16154357.9294 | 0
1.4.2 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD CIMENTACION PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS CIMENTACIONES EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 25.5294 | 286818 | 7322294.8235 | 10104766.8565 | 0
1.3.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES |  | m2 | 887.1765 | 54177 | 48064559.6471 | 66329092.3129 | 0
| 10.30.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP31 | 0 días | 0
| 10.31 | CIMENTACION WP35 | 60 días | 0
| 10.31.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP35 | 8 días | 0 |  |  |  | 83271780.8841
1.1.1 |  | DESBROCE Y LIMPIEZA |  | m2 | 4799.0294 | 4140 | 19867981.7647 | 27417814.8353 | 0
1.12.4 |  | SUMINISTRO DE COMISION TOPOGRAFICA (incluyede GPS, Estación Total, tránsitos, distanciómetros, niveles de precisión, miras, prismas, jalones, plomadas, cintas métricas, etc., un cadenero primero , un cadenero segundo, ingeniero topógrafo/topógrafo con matricula vigente, insumos para ralizar la actividad, licencias de software utilizado para la ejecución de los trabajos, movilización de personal equipos y entregables en archivos magnéticos) |  | Mes | 0.2 | 31500000 | 6300000 | 8694000 | 0
1.1.4 |  | DESMONTE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA INCLUYE TALA DE ARBOLES CON DAP ≤0.15M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL |  | m2 | 4799.0294 | 7121 | 34173888.4412 | 47159966.0488 | 0
| 10.31.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP35 | 7 días | 0 |  |  |  | 312374505.6688
1.2.2 |  | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN |  | m3 | 4799.0294 | 35495 | 170341548.9706 | 235071337.5794 | 0
1.2.5 |  | EXCAVACIÓN EN ROCA |  | m3 | 414.3529 | 135191 | 56016788.4706 | 77303168.0894 | 0
| 10.31.3 | BANCO DE DUCTO WP35 | 3 días | 0 |  |  |  | 9527825.687
2.3.1 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 50mm |  | ML | 7.2353 | 27751.0004 | 200786.6499 | 277085.5768 | 0
2.3.2 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 90mm |  | ML | 34.6941 | 31239 | 1083809.5415 | 1495657.1673 | 0
2.3.3 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 200mm |  | ML | 70.3324 | 79900.9998 | 5619625.321 | 7755082.943 | 0
| 10.31.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP35 | 2 días | 0 |  |  |  | 320494616.7176
1.2.15 |  | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO |  | m3 | 4530.6765 | 51260 | 232242475.8824 | 320494616.7176 | 0
| 10.31.5 | SOLADO WP35 | 1 día | 0 |  |  |  | 94303618.5494
1.5.3 |  | CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 Ó 2000 psi) |  | m3 | 43.9412 | 1555169 | 68335955.4706 | 94303618.5494 | 0
| 10.31.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP35 | 5 días | 0 |  |  |  | 179436034.1541
1.5.10 |  | S0FT-SPOT (EPS) Tipo II (ASM C578) |  | m2 | 62.1176 | 484846 | 30117492.7059 | 41562139.9341 | 0
1.7.1 |  | MONTAJE Y NIVELACION DE LA JAULA DE ANCLAJES INCLUYE LA PREPARACIÓN DEL ÁREA, LA NIVELACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES (COMO PLANTILLAS Y VARILLAS), EL ENSAMBLAJE DE LA ESTRUCTURA, LA FIJACIÓN FINAL A LA CIMENTACIÓN CON PERNOS DE ANCLAJE, MONTAJE DE BRIDAS, TORQUE Y LIBERACIÓN DE LA CESTA, INCLUYE LA HERRAMIENTA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN (peso estimado por jaula 13896 kg) |  | Und | 1 | 99908619 | 99908619 | 137873894.22 | 0
| 10.31.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP35 | 14 días | 0 |  |  |  | 1212623361.2118
1.6.1 |  | ACERO FY: 60000 psi (4.200 kg/cm2) |  | kg | 68756.8529 | 12780 | 878712580.5882 | 1212623361.2118 | 0
| 10.31.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP35 | 3 días | 0
| 10.31.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP35 | 0 días | 0
| 10.31.10 | FUNDIDA WP35 | 1 día | 0 |  |  |  | 1230815225.9453
1.5.1 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 35 MPa(350 kg/cm2 Ó 5000 psi) |  | m3 | 429.0294 | 1926653 | 826590803.2647 | 1140695308.5053 | 0
1.5.2 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 45 MPa(457 kg/cm2 Ó 6500psi) |  | m3 | 32 | 2040759 | 65304288 | 90119917.44 | 0
| 10.31.11 | CURADO DEL CONCRETO WP35 | 5 días | 0
| 10.31.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP35 | 2 días | 0 |  |  |  | 52736347.4327
2.2.2 |  | ARQUETA EN HORMIGON PARA MEDIA TENSION - EMPALMES (500 MT) |  | Und | 1 | 12275311 | 12275311 | 16939929.18 | 0
2.2.3 |  | ARQUETA EN POLIPROPILENO |  | Und | 1 | 6068599.9997 | 6068599.9997 | 8374667.9996 | 0
2.7.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA |  | Und | 1 | 361570 | 361570 | 498966.6 | 0
2.7.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA |  | Und | 1 | 398933 | 398933 | 550527.54 | 0
2.7.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PARA INSPECCIÓN DE PICAS EN PUESTA A TIERRA SIN FONDO |  | Und | 1 | 14275700 | 14275700 | 19700466 | 0
2.7.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA |  | Und | 2.8 | 185231 | 518646.8 | 715732.584 | 0
2.7.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KZ |  | Und | 1 | 292083 | 292083 | 403074.54 | 0
2.7.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KPD |  | Und | 0.99394 | 292083 | 290312.8 | 400631.664 | 0
2.6.1 |  | INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TRENZADO DESNUDO DE 50 mm2 |  | ML | 113.139 | 33000.001 | 3733587.9168 | 5152351.3252 | 0
| 10.31.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP35 | 2 días | 0 |  |  |  | 46410609.0146
1.5.4 |  | GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA C80/95 (EN206-1) |  | lt | 530.7317 | 63367 | 33630876.0976 | 46410609.0146 | 0
| 10.31.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP35 | 7 días | 0 |  |  |  | 1587346329.5488
1.2.16 |  | MATERIAL SELECIONADA PARA FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES Y RELLENO ESTRUCTURAL (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 5388.7059 | 174890 | 942430771.7647 | 1300554465.0353 | 0
1.2.23 |  | PREPARACIÓN DE SUBRASANTE COMPACTACIÓN Y VALORACIÓN DE LA CAPA DE SUBRASANTE DE LOS VIALES. INCLUYENDO LAS PRUEBAS SEGÚN LO PRESCRITO. |  | m2 | 631.6176 | 11537 | 7286972.7941 | 10056022.4559 | 0
1.2.26 |  | SUBBASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 880.8529 | 227658 | 200533218.8824 | 276735842.0576 | 0
| 10.31.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP35 | 7 días | 0 |  |  |  | 179532477.24
1.2.27 |  | BASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 237.6471 | 265112 | 63003087.0588 | 86944260.1412 | 0
1.4.1 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD PLATAFORMAS PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS PLATAFORMAS EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 42.3529 | 276393 | 11706056.4706 | 16154357.9294 | 0
1.4.2 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD CIMENTACION PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS CIMENTACIONES EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 25.5294 | 286818 | 7322294.8235 | 10104766.8565 | 0
1.3.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES |  | m2 | 887.1765 | 54177 | 48064559.6471 | 66329092.3129 | 0
| 10.31.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP35 | 0 días | 0
| 10.32 | CIMENTACION WP34 | 60 días | 0
| 10.32.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP34 | 8 días | 0 |  |  |  | 83271780.8841
1.1.1 |  | DESBROCE Y LIMPIEZA |  | m2 | 4799.0294 | 4140 | 19867981.7647 | 27417814.8353 | 0
1.12.4 |  | SUMINISTRO DE COMISION TOPOGRAFICA (incluyede GPS, Estación Total, tránsitos, distanciómetros, niveles de precisión, miras, prismas, jalones, plomadas, cintas métricas, etc., un cadenero primero , un cadenero segundo, ingeniero topógrafo/topógrafo con matricula vigente, insumos para ralizar la actividad, licencias de software utilizado para la ejecución de los trabajos, movilización de personal equipos y entregables en archivos magnéticos) |  | Mes | 0.2 | 31500000 | 6300000 | 8694000 | 0
1.1.4 |  | DESMONTE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA INCLUYE TALA DE ARBOLES CON DAP ≤0.15M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL |  | m2 | 4799.0294 | 7121 | 34173888.4412 | 47159966.0488 | 0
| 10.32.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP34 | 7 días | 0 |  |  |  | 312374505.6688
1.2.2 |  | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN |  | m3 | 4799.0294 | 35495 | 170341548.9706 | 235071337.5794 | 0
1.2.5 |  | EXCAVACIÓN EN ROCA |  | m3 | 414.3529 | 135191 | 56016788.4706 | 77303168.0894 | 0
| 10.32.3 | BANCO DE DUCTO WP34 | 3 días | 0 |  |  |  | 9527825.687
2.3.1 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 50mm |  | ML | 7.2353 | 27751.0004 | 200786.6499 | 277085.5768 | 0
2.3.2 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 90mm |  | ML | 34.6941 | 31239 | 1083809.5415 | 1495657.1673 | 0
2.3.3 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 200mm |  | ML | 70.3324 | 79900.9998 | 5619625.321 | 7755082.943 | 0
| 10.32.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP34 | 2 días | 0 |  |  |  | 320494616.7176
1.2.15 |  | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO |  | m3 | 4530.6765 | 51260 | 232242475.8824 | 320494616.7176 | 0
| 10.32.5 | SOLADO WP34 | 1 día | 0 |  |  |  | 94303618.5494
1.5.3 |  | CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 Ó 2000 psi) |  | m3 | 43.9412 | 1555169 | 68335955.4706 | 94303618.5494 | 0
| 10.32.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP34 | 5 días | 0 |  |  |  | 179436034.1541
1.5.10 |  | S0FT-SPOT (EPS) Tipo II (ASM C578) |  | m2 | 62.1176 | 484846 | 30117492.7059 | 41562139.9341 | 0
1.7.1 |  | MONTAJE Y NIVELACION DE LA JAULA DE ANCLAJES INCLUYE LA PREPARACIÓN DEL ÁREA, LA NIVELACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES (COMO PLANTILLAS Y VARILLAS), EL ENSAMBLAJE DE LA ESTRUCTURA, LA FIJACIÓN FINAL A LA CIMENTACIÓN CON PERNOS DE ANCLAJE, MONTAJE DE BRIDAS, TORQUE Y LIBERACIÓN DE LA CESTA, INCLUYE LA HERRAMIENTA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN (peso estimado por jaula 13896 kg) |  | Und | 1 | 99908619 | 99908619 | 137873894.22 | 0
| 10.32.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP34 | 14 días | 0 |  |  |  | 1212623361.2118
1.6.1 |  | ACERO FY: 60000 psi (4.200 kg/cm2) |  | kg | 68756.8529 | 12780 | 878712580.5882 | 1212623361.2118 | 0
| 10.32.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP34 | 3 días | 0
| 10.32.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP34 | 0 días | 0
| 10.32.10 | FUNDIDA WP34 | 1 día | 0 |  |  |  | 1230815225.9453
1.5.1 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 35 MPa(350 kg/cm2 Ó 5000 psi) |  | m3 | 429.0294 | 1926653 | 826590803.2647 | 1140695308.5053 | 0
1.5.2 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 45 MPa(457 kg/cm2 Ó 6500psi) |  | m3 | 32 | 2040759 | 65304288 | 90119917.44 | 0
| 10.32.11 | CURADO DEL CONCRETO WP34 | 5 días | 0
| 10.32.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP34 | 2 días | 0 |  |  |  | 52736347.4327
2.2.2 |  | ARQUETA EN HORMIGON PARA MEDIA TENSION - EMPALMES (500 MT) |  | Und | 1 | 12275311 | 12275311 | 16939929.18 | 0
2.2.3 |  | ARQUETA EN POLIPROPILENO |  | Und | 1 | 6068599.9997 | 6068599.9997 | 8374667.9996 | 0
2.7.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA |  | Und | 1 | 361570 | 361570 | 498966.6 | 0
2.7.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA |  | Und | 1 | 398933 | 398933 | 550527.54 | 0
2.7.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PARA INSPECCIÓN DE PICAS EN PUESTA A TIERRA SIN FONDO |  | Und | 1 | 14275700 | 14275700 | 19700466 | 0
2.7.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA |  | Und | 2.8 | 185231 | 518646.8 | 715732.584 | 0
2.7.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KZ |  | Und | 1 | 292083 | 292083 | 403074.54 | 0
2.7.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KPD |  | Und | 0.99394 | 292083 | 290312.8 | 400631.664 | 0
2.6.1 |  | INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TRENZADO DESNUDO DE 50 mm2 |  | ML | 113.139 | 33000.001 | 3733587.9168 | 5152351.3252 | 0
| 10.32.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP34 | 2 días | 0 |  |  |  | 46410609.0146
1.5.4 |  | GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA C80/95 (EN206-1) |  | lt | 530.7317 | 63367 | 33630876.0976 | 46410609.0146 | 0
| 10.32.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP34 | 7 días | 0 |  |  |  | 1587346329.5488
1.2.16 |  | MATERIAL SELECIONADA PARA FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES Y RELLENO ESTRUCTURAL (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 5388.7059 | 174890 | 942430771.7647 | 1300554465.0353 | 0
1.2.23 |  | PREPARACIÓN DE SUBRASANTE COMPACTACIÓN Y VALORACIÓN DE LA CAPA DE SUBRASANTE DE LOS VIALES. INCLUYENDO LAS PRUEBAS SEGÚN LO PRESCRITO. |  | m2 | 631.6176 | 11537 | 7286972.7941 | 10056022.4559 | 0
1.2.26 |  | SUBBASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 880.8529 | 227658 | 200533218.8824 | 276735842.0576 | 0
| 10.32.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP34 | 7 días | 0 |  |  |  | 179532477.24
1.2.27 |  | BASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 237.6471 | 265112 | 63003087.0588 | 86944260.1412 | 0
1.4.1 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD PLATAFORMAS PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS PLATAFORMAS EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 42.3529 | 276393 | 11706056.4706 | 16154357.9294 | 0
1.4.2 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD CIMENTACION PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS CIMENTACIONES EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 25.5294 | 286818 | 7322294.8235 | 10104766.8565 | 0
1.3.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES |  | m2 | 887.1765 | 54177 | 48064559.6471 | 66329092.3129 | 0
| 10.32.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP34 | 0 días | 0
| 10.33 | CIMENTACION WP33 | 60 días | 0
| 10.33.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP33 | 8 días | 0 |  |  |  | 83271780.8841
1.1.1 |  | DESBROCE Y LIMPIEZA |  | m2 | 4799.0294 | 4140 | 19867981.7647 | 27417814.8353 | 0
1.12.4 |  | SUMINISTRO DE COMISION TOPOGRAFICA (incluyede GPS, Estación Total, tránsitos, distanciómetros, niveles de precisión, miras, prismas, jalones, plomadas, cintas métricas, etc., un cadenero primero , un cadenero segundo, ingeniero topógrafo/topógrafo con matricula vigente, insumos para ralizar la actividad, licencias de software utilizado para la ejecución de los trabajos, movilización de personal equipos y entregables en archivos magnéticos) |  | Mes | 0.2 | 31500000 | 6300000 | 8694000 | 0
1.1.4 |  | DESMONTE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA INCLUYE TALA DE ARBOLES CON DAP ≤0.15M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL |  | m2 | 4799.0294 | 7121 | 34173888.4412 | 47159966.0488 | 0
| 10.33.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP33 | 7 días | 0 |  |  |  | 312374505.6688
1.2.2 |  | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN |  | m3 | 4799.0294 | 35495 | 170341548.9706 | 235071337.5794 | 0
1.2.5 |  | EXCAVACIÓN EN ROCA |  | m3 | 414.3529 | 135191 | 56016788.4706 | 77303168.0894 | 0
| 10.33.3 | BANCO DE DUCTO WP33 | 3 días | 0 |  |  |  | 9527825.687
2.3.1 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 50mm |  | ML | 7.2353 | 27751.0004 | 200786.6499 | 277085.5768 | 0
2.3.2 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 90mm |  | ML | 34.6941 | 31239 | 1083809.5415 | 1495657.1673 | 0
2.3.3 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 200mm |  | ML | 70.3324 | 79900.9998 | 5619625.321 | 7755082.943 | 0
| 10.33.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP33 | 2 días | 0 |  |  |  | 320494616.7176
1.2.15 |  | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO |  | m3 | 4530.6765 | 51260 | 232242475.8824 | 320494616.7176 | 0
| 10.33.5 | SOLADO WP33 | 1 día | 0 |  |  |  | 94303618.5494
1.5.3 |  | CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 Ó 2000 psi) |  | m3 | 43.9412 | 1555169 | 68335955.4706 | 94303618.5494 | 0
| 10.33.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP33 | 5 días | 0 |  |  |  | 179436034.1541
1.5.10 |  | S0FT-SPOT (EPS) Tipo II (ASM C578) |  | m2 | 62.1176 | 484846 | 30117492.7059 | 41562139.9341 | 0
1.7.1 |  | MONTAJE Y NIVELACION DE LA JAULA DE ANCLAJES INCLUYE LA PREPARACIÓN DEL ÁREA, LA NIVELACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES (COMO PLANTILLAS Y VARILLAS), EL ENSAMBLAJE DE LA ESTRUCTURA, LA FIJACIÓN FINAL A LA CIMENTACIÓN CON PERNOS DE ANCLAJE, MONTAJE DE BRIDAS, TORQUE Y LIBERACIÓN DE LA CESTA, INCLUYE LA HERRAMIENTA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN (peso estimado por jaula 13896 kg) |  | Und | 1 | 99908619 | 99908619 | 137873894.22 | 0
| 10.33.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP33 | 14 días | 0 |  |  |  | 1212623361.2118
1.6.1 |  | ACERO FY: 60000 psi (4.200 kg/cm2) |  | kg | 68756.8529 | 12780 | 878712580.5882 | 1212623361.2118 | 0
| 10.33.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP33 | 3 días | 0
| 10.33.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP33 | 0 días | 0
| 10.33.10 | FUNDIDA WP33 | 1 día | 0 |  |  |  | 1230815225.9453
1.5.1 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 35 MPa(350 kg/cm2 Ó 5000 psi) |  | m3 | 429.0294 | 1926653 | 826590803.2647 | 1140695308.5053 | 0
1.5.2 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 45 MPa(457 kg/cm2 Ó 6500psi) |  | m3 | 32 | 2040759 | 65304288 | 90119917.44 | 0
| 10.33.11 | CURADO DEL CONCRETO WP33 | 5 días | 0
| 10.33.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP33 | 2 días | 0 |  |  |  | 52736347.4327
2.2.2 |  | ARQUETA EN HORMIGON PARA MEDIA TENSION - EMPALMES (500 MT) |  | Und | 1 | 12275311 | 12275311 | 16939929.18 | 0
2.2.3 |  | ARQUETA EN POLIPROPILENO |  | Und | 1 | 6068599.9997 | 6068599.9997 | 8374667.9996 | 0
2.7.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA |  | Und | 1 | 361570 | 361570 | 498966.6 | 0
2.7.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA |  | Und | 1 | 398933 | 398933 | 550527.54 | 0
2.7.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PARA INSPECCIÓN DE PICAS EN PUESTA A TIERRA SIN FONDO |  | Und | 1 | 14275700 | 14275700 | 19700466 | 0
2.7.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA |  | Und | 2.8 | 185231 | 518646.8 | 715732.584 | 0
2.7.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KZ |  | Und | 1 | 292083 | 292083 | 403074.54 | 0
2.7.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KPD |  | Und | 0.99394 | 292083 | 290312.8 | 400631.664 | 0
2.6.1 |  | INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TRENZADO DESNUDO DE 50 mm2 |  | ML | 113.139 | 33000.001 | 3733587.9168 | 5152351.3252 | 0
| 10.33.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP33 | 2 días | 0 |  |  |  | 46410609.0146
1.5.4 |  | GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA C80/95 (EN206-1) |  | lt | 530.7317 | 63367 | 33630876.0976 | 46410609.0146 | 0
| 10.33.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP33 | 7 días | 0 |  |  |  | 1587346329.5488
1.2.16 |  | MATERIAL SELECIONADA PARA FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES Y RELLENO ESTRUCTURAL (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 5388.7059 | 174890 | 942430771.7647 | 1300554465.0353 | 0
1.2.23 |  | PREPARACIÓN DE SUBRASANTE COMPACTACIÓN Y VALORACIÓN DE LA CAPA DE SUBRASANTE DE LOS VIALES. INCLUYENDO LAS PRUEBAS SEGÚN LO PRESCRITO. |  | m2 | 631.6176 | 11537 | 7286972.7941 | 10056022.4559 | 0
1.2.26 |  | SUBBASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 880.8529 | 227658 | 200533218.8824 | 276735842.0576 | 0
| 10.33.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP33 | 7 días | 0 |  |  |  | 179532477.24
1.2.27 |  | BASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 237.6471 | 265112 | 63003087.0588 | 86944260.1412 | 0
1.4.1 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD PLATAFORMAS PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS PLATAFORMAS EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 42.3529 | 276393 | 11706056.4706 | 16154357.9294 | 0
1.4.2 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD CIMENTACION PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS CIMENTACIONES EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 25.5294 | 286818 | 7322294.8235 | 10104766.8565 | 0
1.3.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES |  | m2 | 887.1765 | 54177 | 48064559.6471 | 66329092.3129 | 0
| 10.33.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP33 | 0 días | 0
| 10.34 | CIMENTACION WP32 | 60 días | 0
| 10.34.1 | DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP32 | 8 días | 0 |  |  |  | 83271780.8841
1.1.1 |  | DESBROCE Y LIMPIEZA |  | m2 | 4799.0294 | 4140 | 19867981.7647 | 27417814.8353 | 0
1.12.4 |  | SUMINISTRO DE COMISION TOPOGRAFICA (incluyede GPS, Estación Total, tránsitos, distanciómetros, niveles de precisión, miras, prismas, jalones, plomadas, cintas métricas, etc., un cadenero primero , un cadenero segundo, ingeniero topógrafo/topógrafo con matricula vigente, insumos para ralizar la actividad, licencias de software utilizado para la ejecución de los trabajos, movilización de personal equipos y entregables en archivos magnéticos) |  | Mes | 0.2 | 31500000 | 6300000 | 8694000 | 0
1.1.4 |  | DESMONTE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA INCLUYE TALA DE ARBOLES CON DAP ≤0.15M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL |  | m2 | 4799.0294 | 7121 | 34173888.4412 | 47159966.0488 | 0
| 10.34.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP32 | 7 días | 0 |  |  |  | 312374505.6688
1.2.2 |  | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN |  | m3 | 4799.0294 | 35495 | 170341548.9706 | 235071337.5794 | 0
1.2.5 |  | EXCAVACIÓN EN ROCA |  | m3 | 414.3529 | 135191 | 56016788.4706 | 77303168.0894 | 0
| 10.34.3 | BANCO DE DUCTO WP32 | 3 días | 0 |  |  |  | 9527825.687
2.3.1 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 50mm |  | ML | 7.2353 | 27751.0004 | 200786.6499 | 277085.5768 | 0
2.3.2 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 90mm |  | ML | 34.6941 | 31239 | 1083809.5415 | 1495657.1673 | 0
2.3.3 |  | INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO TDP Y/O CORRUGADA TIPO PEAD-HDPE - 200mm |  | ML | 70.3324 | 79900.9998 | 5619625.321 | 7755082.943 | 0
| 10.34.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP32 | 2 días | 0 |  |  |  | 320494616.7176
1.2.15 |  | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO |  | m3 | 4530.6765 | 51260 | 232242475.8824 | 320494616.7176 | 0
| 10.34.5 | SOLADO WP32 | 1 día | 0 |  |  |  | 94303618.5494
1.5.3 |  | CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 Ó 2000 psi) |  | m3 | 43.9412 | 1555169 | 68335955.4706 | 94303618.5494 | 0
| 10.34.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP32 | 5 días | 0 |  |  |  | 179436034.1541
1.5.10 |  | S0FT-SPOT (EPS) Tipo II (ASM C578) |  | m2 | 62.1176 | 484846 | 30117492.7059 | 41562139.9341 | 0
1.7.1 |  | MONTAJE Y NIVELACION DE LA JAULA DE ANCLAJES INCLUYE LA PREPARACIÓN DEL ÁREA, LA NIVELACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES (COMO PLANTILLAS Y VARILLAS), EL ENSAMBLAJE DE LA ESTRUCTURA, LA FIJACIÓN FINAL A LA CIMENTACIÓN CON PERNOS DE ANCLAJE, MONTAJE DE BRIDAS, TORQUE Y LIBERACIÓN DE LA CESTA, INCLUYE LA HERRAMIENTA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN (peso estimado por jaula 13896 kg) |  | Und | 1 | 99908619 | 99908619 | 137873894.22 | 0
| 10.34.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP32 | 14 días | 0 |  |  |  | 1212623361.2118
1.6.1 |  | ACERO FY: 60000 psi (4.200 kg/cm2) |  | kg | 68756.8529 | 12780 | 878712580.5882 | 1212623361.2118 | 0
| 10.34.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP32 | 3 días | 0
| 10.34.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP32 | 0 días | 0
| 10.34.10 | FUNDIDA WP32 | 1 día | 0 |  |  |  | 1230815225.9453
1.5.1 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 35 MPa(350 kg/cm2 Ó 5000 psi) |  | m3 | 429.0294 | 1926653 | 826590803.2647 | 1140695308.5053 | 0
1.5.2 |  | CONCRETO ESTRUCTURAL 45 MPa(457 kg/cm2 Ó 6500psi) |  | m3 | 32 | 2040759 | 65304288 | 90119917.44 | 0
| 10.34.11 | CURADO DEL CONCRETO WP32 | 5 días | 0
| 10.34.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP32 | 2 días | 0 |  |  |  | 72439256.3087
2.2.2 |  | ARQUETA EN HORMIGON PARA MEDIA TENSION - EMPALMES (500 MT) |  | Und | 1 | 12275311 | 12275311 | 16939929.18 | 0
2.2.3 |  | ARQUETA EN POLIPROPILENO |  | Und | 1 | 6068599.9997 | 6068599.9997 | 8374667.9996 | 0
2.7.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA |  | Und | 1 | 361570 | 361570 | 498966.6 | 0
2.7.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA |  | Und | 1 | 398933 | 398933 | 550527.54 | 0
2.7.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PARA INSPECCIÓN DE PICAS EN PUESTA A TIERRA SIN FONDO |  | Und | 2 | 14275700 | 28551400 | 39400932 | 0
2.7.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA |  | Und | 2.8 | 185231 | 518646.8 | 715732.584 | 0
2.7.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA DE ALEACIÓN RICA EN COBRE (LATÓN) MODELO KZ |  | Und | 2 | 292083 | 584166 | 806149.08 | 0
2.6.1 |  | INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TRENZADO DESNUDO DE 50 mm2 |  | ML | 113.139 | 33000.001 | 3733587.9168 | 5152351.3252 | 0
| 10.34.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP32 | 2 días | 0 |  |  |  | 46410609.0146
1.5.4 |  | GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA C80/95 (EN206-1) |  | lt | 530.7317 | 63367 | 33630876.0976 | 46410609.0146 | 0
| 10.34.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP32 | 7 días | 0 |  |  |  | 1587346329.5488
1.2.16 |  | MATERIAL SELECIONADA PARA FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES Y RELLENO ESTRUCTURAL (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 5388.7059 | 174890 | 942430771.7647 | 1300554465.0353 | 0
1.2.23 |  | PREPARACIÓN DE SUBRASANTE COMPACTACIÓN Y VALORACIÓN DE LA CAPA DE SUBRASANTE DE LOS VIALES. INCLUYENDO LAS PRUEBAS SEGÚN LO PRESCRITO. |  | m2 | 631.6176 | 11537 | 7286972.7941 | 10056022.4559 | 0
1.2.26 |  | SUBBASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 880.8529 | 227658 | 200533218.8824 | 276735842.0576 | 0
| 10.34.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP32 | 7 días | 0 |  |  |  | 179532477.24
1.2.27 |  | BASE GRANULAR (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 237.6471 | 265112 | 63003087.0588 | 86944260.1412 | 0
1.4.1 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD PLATAFORMAS PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS PLATAFORMAS EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 42.3529 | 276393 | 11706056.4706 | 16154357.9294 | 0
1.4.2 |  | ENROCADO PROTECCIÓN TALUD CIMENTACION PROTECCIÓN CON ENROCADO DE PIEDRA DEL TALUD DE LAS CIMENTACIONES EN TERRAPLÉN CON 30 CM DE PIEDRA DE 6-10 CM DE DIÁMETRO, PESO ESPECÍFICO DE LAS PIEDRAS DE 2,64 G/CM3 (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS CANTERAS LICENCIADAS HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN) |  | m3 | 25.5294 | 286818 | 7322294.8235 | 10104766.8565 | 0
1.3.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES |  | m2 | 887.1765 | 54177 | 48064559.6471 | 66329092.3129 | 0
| 10.34.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP32 | 0 días | 0
| 10.35 | HITO 4: FIN DE CIMENTACIONES NUEVAS | 0 días | 0
| 11 | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONFORMACIÓN DE ZODMES | 312 días | 0
| 11.1 | CONFORMACIÓN DE ZODMES 1,3,4,6,8 | 90 días | 0 |  |  |  | 216499657.1429
1.2.47 |  | CONFORMACIÓN DE ZODME CON RETROEXCAVADORA O BULLDOZER INCLUYE LA MAQUINARIA REQUERIDA PARA LA CONFORMACION Y COMPACTACION. |  | m3 | 5318.0952 | 29500 | 156883809.5238 | 216499657.1429 | 0
| 11.2 | CONFORMACIÓN DE ZODMES 2,5,7 | 90 días | 0 |  |  |  | 129899794.2857
1.2.47 |  | CONFORMACIÓN DE ZODME CON RETROEXCAVADORA O BULLDOZER INCLUYE LA MAQUINARIA REQUERIDA PARA LA CONFORMACION Y COMPACTACION. |  | m3 | 3190.8571 | 29500 | 94130285.7143 | 129899794.2857 | 0
| 11.3 | CONFORMACIÓN DE ZODMES 9,10,11,12,14 | 160 días | 0 |  |  |  | 216499657.1429
1.2.47 |  | CONFORMACIÓN DE ZODME CON RETROEXCAVADORA O BULLDOZER INCLUYE LA MAQUINARIA REQUERIDA PARA LA CONFORMACION Y COMPACTACION. |  | m3 | 5318.0952 | 29500 | 156883809.5238 | 216499657.1429 | 0
| 11.4 | CONFORMACIÓN DE ZODMES 13,15,16,18 | 140 días | 0 |  |  |  | 173199725.7143
1.2.47 |  | CONFORMACIÓN DE ZODME CON RETROEXCAVADORA O BULLDOZER INCLUYE LA MAQUINARIA REQUERIDA PARA LA CONFORMACION Y COMPACTACION. |  | m3 | 4254.4762 | 29500 | 125507047.619 | 173199725.7143 | 0
| 11.5 | CONFORMACIÓN DE ZODMES 17,19,20,21 | 90 días | 0 |  |  |  | 173199725.7143
1.2.47 |  | CONFORMACIÓN DE ZODME CON RETROEXCAVADORA O BULLDOZER INCLUYE LA MAQUINARIA REQUERIDA PARA LA CONFORMACION Y COMPACTACION. |  | m3 | 4254.4762 | 29500 | 125507047.619 | 173199725.7143 | 0
| 12 | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR LLAMADO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y PERSONAL | 240 días | 0
| 12.1 | EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS POR LLLAMADO | 240 días | 0 |  |  |  | 3265847514.6
1.11.1 |  | BULDOZER POTENCIA MINIMA 120HP |  | Día | 100 | 2706667 | 270666700 | 373520046 | 0
1.11.2 |  | MOTO NIVELADORA POTENCIA MINIMA 120HP |  | Día | 100 | 2786667 | 278666700 | 384560046 | 0
1.11.3 |  | RETROEXCAVADORA POTENCIA MINIMA 130HP |  | Día | 100 | 2786667 | 278666700 | 384560046 | 0
1.11.4 |  | VIBROCOMPACTADOR PESO MINIMO 10Ton |  | Día | 100 | 1842667 | 184266700 | 254288046 | 0
1.11.5 |  | VIBROCOMPACTADOR PATA DE CABRA |  | Día | 100 | 1842667 | 184266700 | 254288046 | 0
1.11.6 |  | MONTACARGAS DIESEL O GAS CAPACIDAD MINIMA 1000 KG. ALTURA MINIMA DE ELEVACIÓN 2.5 M |  | Día | 120 | 2444444 | 293333280 | 404799926.4 | 0
1.11.7 |  | CARROTANQUE SENCILLO IRRIGADOR DE AGUA |  | Día | 100 | 1564444 | 156444400 | 215893272 | 0
1.11.8 |  | CARROTANQUE DOBLETROQUE IRRIGADOR DE AGUA |  | Día | 30 | 1604444 | 48133320 | 66423981.6 | 0
1.11.9 |  | RETROEXCAVADORA POTENCIA MINIMA 75HP |  | Día | 100 | 1826667 | 182666700 | 252080046 | 0
1.11.10 |  | VOLQUETA TIPO SENCILLA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 6 m3 |  | Día | 100 | 1324444 | 132444400 | 182773272 | 0
1.11.11 |  | VOLQUETA TIPO DT CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 15 m3 |  | Día | 100 | 2170344 | 217034400 | 299507472 | 0
1.11.12 |  | MOTOBOMBA 4" |  | Día | 30 | 363180 | 10895400 | 15035652 | 0
1.11.13 |  | MOTOBOMBA 6" |  | Día | 30 | 728033 | 21840990 | 30140566.2 | 0
1.11.14 |  | CAMA BAJA |  | Hora | 300 | 305209 | 91562700 | 126356526 | 0
1.11.15 |  | ALQUILER DE ANDAMIOS CERTIFICADOS |  | m3-día | 120 | 15267 | 1832040 | 2528215.2 | 0
1.11.16 |  | TRANSPORTE ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS CERTIFICADOS |  | m3 | 120 | 115292 | 13835040 | 19092355.2 | 0
| 12.2 | ACTIVIDADES Y SUMINISTRO DE PERSONAL POR LLAMADO | 240 días | 0 |  |  |  | 8463483937.5
1.12.1 |  | SUPERVISOR CIVIL |  | Día | 90 | 726100 | 65349000 | 90181620 | 0
1.12.2 |  | OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN |  | Día | 90 | 544999 | 49049910 | 67688875.8 | 0
1.12.3 |  | AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN (OBRERO RASO) |  | Día | 90 | 478876 | 43098840 | 59476399.2 | 0
1.12.4 |  | SUMINISTRO DE COMISION TOPOGRAFICA (incluyede GPS, Estación Total, tránsitos, distanciómetros, niveles de precisión, miras, prismas, jalones, plomadas, cintas métricas, etc., un cadenero primero , un cadenero segundo, ingeniero topógrafo/topógrafo con matricula vigente, insumos para ralizar la actividad, licencias de software utilizado para la ejecución de los trabajos, movilización de personal equipos y entregables en archivos magnéticos) |  | Mes | 45 | 31500000 | 1417500000 | 1956150000 | 0.3 |  | 2026-08-15: 0.033333; 2026-08-18: 0.033333; 2026-08-19: 0.033333; 2026-08-20: 0.033333; 2026-08-21: 0.033333; 2026-08-22: 0.033333; 2026-08-24: 0.033333; 2026-08-25: 0.033333; 2026-08-26: 0.033333
1.12.5 |  | Guía de Acceso a Territorio Indígena |  | Mes | 75 | 9469033 | 710177475 | 980044915.5 | 0.86667 |  | 2026-07-27: 0.033333; 2026-07-28: 0.033333; 2026-07-31: 0.033333; 2026-08-01: 0.33333; 2026-08-05: 0.033333; 2026-08-06: 0.033333; 2026-08-10: 0.033333; 2026-08-11: 0.033333; 2026-08-12: 0.033333; 2026-08-13: 0.033333; 2026-08-14: 0.033333; 2026-08-24: 0.033333; 2026-08-25: 0.033333; 2026-08-27: 0.033333; 2026-08-28: 0.1
1.12.6 |  | Paletero para contol y apoyo transito en vías |  | Mes | 75 | 6694942 | 502120650 | 692926497 | 0
1.14.23 |  | PROSPECCIÓN, PERFORACIÓN, COMPLETAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POZO AGUA HASTA 40 m |  | Und | 5 | 267653080 | 1338265400 | 1846806252 | 0
1.14.24 |  | PROSPECCIÓN, PERFORACIÓN, COMPLETAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POZO AGUA HASTA 110 m |  | Und | 5 | 401479620 | 2007398100 | 2770209378 | 0
| 13 | HITO 5: FIN DE ACTIVIDADES DE OBA | 0 días | 0
| 14 | ACTIVIDADES FINALES | 12 días
| 14.1 | DESMOVILIZACION | 12 días
| 14.2 | CIERRES ADMINISTRATIVOS Y GESTIÓN DE ENTORNO FINAL | 12 días
| 14.3 | CONFORMACIÓN Y ENTREGA DE DOSSIER | 12 días
| 15 | HITO 6: ACTA DE TERMINACIÓN DE LA ODS | 0 días

## Hoja1
NOMBRE | SITO | REPLANTEO | EXCAVACION | ACERO | CONCRETO
RECALCE 1 WP44 | WP44 | 100% | 100%
RECALCE 2 WP45 | WP45
RECALCE 3 WP46 | WP46
RECALCE 4 WP47 | WP47
RECALCE 5 WP48 | WP48
RECALCE 6 WP49 | WP49
RECALCE 7 WP52 | WP52
CIMENTACION WP50 | WP50
CIMENTACION WP53 | WP53
CIMENTACION WP15 | WP15
CIMENTACION WP14 | WP14
CIMENTACION WP16 | WP16
CIMENTACION WP18 | WP18
CIMENTACION WP9 | WP9
CIMENTACION WP8 | WP8
CIMENTACION WP19 | WP19
CIMENTACION WP20 | WP20
CIMENTACION WP22 | WP22
CIMENTACION WP5 | WP5
CIMENTACION WP6 | WP6
CIMENTACION WP42 | WP42
CIMENTACION WP41 | WP41
CIMENTACION WP40 | WP40
CIMENTACION WP39 | WP39
CIMENTACION WP23 | WP23
CIMENTACION WP24 | WP24
CIMENTACION WP25 | WP25
CIMENTACION WP26 | WP26
CIMENTACION WP27 | WP27
CIMENTACION WP28 | WP28
CIMENTACION WP3 | WP3
CIMENTACION WP4 | WP4
CIMENTACION WP2 | WP2
CIMENTACION WP43 | WP43
CIMENTACION WP29 | WP29
CIMENTACION WP30 | WP30
CIMENTACION WP31 | WP31
CIMENTACION WP35 | WP35
CIMENTACION WP34 | WP34
CIMENTACION WP33 | WP33
CIMENTACION WP32 | WP32

## REAL (hidden)
CW381147-ODS002: CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS Y CIMENTACIONES DE AEROGENERADORES DEL PARQUE EÓLICO WINDPESHI | [5 empty] | SEMANAS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58
 | time axis 2026-07-15 to 2027-08-20
[6 empty] | AVANCES PROGRAMADOS | 2898000 | 8694000 | 26082000 | 36082726.554 | 50003632.77 | 62324510.36 | 69569510.36 | 83774963.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | FECHAS | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 2026-09-18 | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 2026-10-09 | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 2026-11-13 | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 2026-12-18 | 2026-12-25 | 2027-01-01 | 2027-01-08 | 2027-01-15 | 2027-01-22 | 2027-01-29 | 2027-02-05 | 2027-02-12 | 2027-02-19 | 2027-02-26 | 2027-03-05 | 2027-03-12 | 2027-03-19 | 2027-03-26 | 2027-04-02 | 2027-04-09 | 2027-04-16 | 2027-04-23 | 2027-04-30 | 2027-05-07 | 2027-05-14 | 2027-05-21 | 2027-05-28 | 2027-06-04 | 2027-06-11 | 2027-06-18 | 2027-06-25 | 2027-07-02 | 2027-07-09 | 2027-07-16 | 2027-07-23 | 2027-07-30 | 2027-08-06 | 2027-08-13 | 2027-08-20
EDT | Nombre de tarea | Duración | Costo | PESO RELATIVO AL CAPITULO (%) | Comienzo | Fin | 0.00139% | 0.004171% | 0.01251% | 0.01731% | 0.02399% | 0.0299% | 0.03338% | 0.04019% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0 | ODS02_IIWAKAI | 357 días | 208446097133.008 | 100% | 2026-07-15 | 2027-09-07 | 2898000 | 8694000 | 26082000 | 36082726.554 | 50003632.77 | 62324510.36 | 69569510.36 | 83774963.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | HITO 1: ACTA DE INICIO | 0 días | 0 | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15: 100%; 2026-07-17: 100%; 2026-07-24: 100%; 2026-07-31: 100%; 2026-08-07: 100%; 2026-08-14: 100%; 2026-08-21: 100%; 2026-08-28: 100%
2 | PRELIMINARES GENERALES | 21 días | 0 | 0% | 2026-07-15 | 2026-09-03 | 2026-07-15: 1.961%; 2026-07-17: 5.882%; 2026-07-24: 19.61%; 2026-07-31: 33.33%; 2026-08-07: 47.06%; 2026-08-14: 60.78%; 2026-08-21: 74.51%; 2026-08-28: 88.24%
2.1 | ENTREGA DE DOCUMENTOS HABILITADORES | 0 días | 0 | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15: 100%; 2026-07-17: 100%; 2026-07-24: 100%; 2026-07-31: 100%; 2026-08-07: 100%; 2026-08-14: 100%; 2026-08-21: 100%; 2026-08-28: 100%
2.2 | ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE EJECUCION DEL PROYECTO | 0 días | 0 | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15: 100%; 2026-07-17: 100%; 2026-07-24: 100%; 2026-07-31: 100%; 2026-08-07: 100%; 2026-08-14: 100%; 2026-08-21: 100%; 2026-08-28: 100%
2.3 | REVISIÓN Y RECEPCIÓN DE INGENIERIA | 21 días | 0 | 0% | 2026-07-15 | 2026-09-03 | 2026-07-15: 1.961%; 2026-07-17: 5.882%; 2026-07-24: 19.61%; 2026-07-31: 33.33%; 2026-08-07: 47.06%; 2026-08-14: 85%; 2026-08-21: 85%; 2026-08-28: 85%
3 | SOCIALIZACIÓN CON COMUNIDADES | 30 días | 0 | 0% | 2026-07-15 | 2026-08-21 | 2026-07-15: 2.632%; 2026-07-17: 7.895%; 2026-07-24: 26.32%; 2026-07-31: 44.74%; 2026-08-07: 63.16%; 2026-08-14: 81.58%; 2026-08-21: 85%; 2026-08-28: 85%
3.1 | REUNIONES RIO PATAJATAMA | 0 días | 0 | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15: 100%; 2026-07-17: 100%; 2026-07-24: 100%; 2026-07-31: 100%; 2026-08-07: 100%; 2026-08-14: 100%; 2026-08-21: 100%; 2026-08-28: 100%
3.2 | REUNIONES RIO ROMANA | 0 días | 0 | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15: 100%; 2026-07-17: 100%; 2026-07-24: 100%; 2026-07-31: 100%; 2026-08-07: 100%; 2026-08-14: 100%; 2026-08-21: 100%; 2026-08-28: 100%
3.3 | REUNIONES RIO UTKAP | 0 días | 0 | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15: 100%; 2026-07-17: 100%; 2026-07-24: 100%; 2026-07-31: 100%; 2026-08-07: 100%; 2026-08-14: 100%; 2026-08-21: 100%; 2026-08-28: 100%
3.4 | REUNIONES RIO CALINCHON | 0 días | 0 | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15: 100%; 2026-07-17: 100%; 2026-07-24: 100%; 2026-07-31: 100%; 2026-08-07: 100%; 2026-08-14: 100%; 2026-08-21: 100%; 2026-08-28: 100%
3.5 | REUNIONES RIO CAÑAVERAL | 0 días | 0 | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15: 100%; 2026-07-17: 100%; 2026-07-24: 100%; 2026-07-31: 100%; 2026-08-07: 100%; 2026-08-14: 100%; 2026-08-21: 100%; 2026-08-28: 100%
3.6 | REUNIONES RIO KAMUSHIPA | 0 días | 0 | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15: 100%; 2026-07-17: 100%; 2026-07-24: 100%; 2026-07-31: 100%; 2026-08-07: 100%; 2026-08-14: 100%; 2026-08-21: 100%; 2026-08-28: 100%
3.7 | REUNIONES RIO FLOR DE LA FRONTERA | 0 días | 0 | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15: 100%; 2026-07-17: 100%; 2026-07-24: 100%; 2026-07-31: 100%; 2026-08-07: 100%; 2026-08-14: 100%; 2026-08-21: 100%; 2026-08-28: 100%
3.8 | REUNIONES RIO JAIKA KALINCHON | 0 días | 0 | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15: 100%; 2026-07-17: 100%; 2026-07-24: 100%; 2026-07-31: 100%; 2026-08-07: 100%; 2026-08-14: 100%; 2026-08-21: 100%; 2026-08-28: 100%
3.9 | REUNIONES RIO MASHUMANA | 0 días | 0 | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15: 100%; 2026-07-17: 100%; 2026-07-24: 100%; 2026-07-31: 100%; 2026-08-07: 100%; 2026-08-14: 100%; 2026-08-21: 100%; 2026-08-28: 100%
3.10 | REUNIONES RIO MASHUMANA WANE | 0 días | 0 | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15: 100%; 2026-07-17: 100%; 2026-07-24: 100%; 2026-07-31: 100%; 2026-08-07: 100%; 2026-08-14: 100%; 2026-08-21: 100%; 2026-08-28: 100%
3.11 | REUNIONES RIO MATAJUNAY | 0 días | 0 | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15: 0%; 2026-07-17: 100%; 2026-07-24: 100%; 2026-07-31: 100%; 2026-08-07: 100%; 2026-08-14: 100%; 2026-08-21: 0%; 2026-08-28: 0%
3.12 | REUNIONES RIO MANNAJUYAY | 0 días | 0 | 0% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15: 100%; 2026-07-17: 100%; 2026-07-24: 100%; 2026-07-31: 100%; 2026-08-07: 100%; 2026-08-14: 100%; 2026-08-21: 100%; 2026-08-28: 100%
3.13 | REUNIONES RIO WINPESHI | 0 días | 0 | 0% | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2026-07-15: 0%; 2026-07-17: 0%; 2026-07-24: 0%; 2026-07-31: 0%; 2026-08-07: 0%; 2026-08-14: 0%; 2026-08-21: 100%; 2026-08-28: 100%
3.14 | REUNIONES RIO JAMUCHERRU | 0 días | 0 | 0% | 2026-08-18 | 2026-08-18 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
4 | PUBLICACIÓN DE VACANTES/CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 20 días | 0 | 0% | 2026-07-15 | 2026-08-05 | 2026-07-15: 4.545%; 2026-07-17: 13.64%; 2026-07-24: 45.45%; 2026-07-31: 77.27%; 2026-08-07: 100%; 2026-08-14: 100%; 2026-08-21: 100%; 2026-08-28: 100%
5 | SUMINISTRO DE MATERIALES | 21 días | 0 | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-18 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
5.1 | SUMINISTRO DE MATERIALES CIVILES: ANCHOR CAGE (CLIENTE) | 14 días | 0 | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-18 | 2026-07-15: 0%; 2026-07-17: 0%; 2026-07-24: 0%; 2026-07-31: 0%; 2026-08-07: 0%; 2026-08-14: 0%; 2026-08-21: 50%; 2026-08-28: 54%
5.2 | SUMINISTRO DE MATERIALES CIVILES: ACEROS DE REFUERZO | 7 días | 0 | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-18 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
6 | HITO 2: INICIO DE ACTIVIDADES EN CAMPO | 0 días | 0 | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-07-15: 0%; 2026-07-17: 0%; 2026-07-24: 0%; 2026-07-31: 0%; 2026-08-07: 100%; 2026-08-14: 100%; 2026-08-21: 100%; 2026-08-28: 100%
7 | PISCINA INDUSTRIAL | 32 días | 461790780 | 0.2215% | 2026-09-03 | 2026-10-07 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
7.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RECONFORMACION PISCINA INDUSTRIAL | 14 días | 0 | 0% | 2026-09-03 | 2026-09-18 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
7.2 | INSTALACION DE GEOMEMBRANA PISCINA INDUSTRIAL | 10 días | 0 | 0% | 2026-09-18 | 2026-09-29 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
7.3 | CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PUA PISCINA INDUSTRIAL | 14 días | 0 | 0% | 2026-09-07 | 2026-09-21 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
7.4 | CONSTRUCCION CUNETA PERIMETRAL PISCINA INDUSTRIAL | 8 días | 461790780 | 100% | 2026-09-29 | 2026-10-07 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
8 | ZONAS DE CAMPAMENTOS - FAENAS | 305 días | 8363637791.1 | 4.012% | 2026-08-15 | 2027-07-17 | 2026-07-15: 0%; 2026-07-17: 0%; 2026-07-24: 0%; 2026-07-31: 0%; 2026-08-07: 0%; 2026-08-14: 0%; 2026-08-21: 0.02509%; 2026-08-28: 0.09984%
8.1 | CONFORMACIÓN DEL AREA ZONAS DE CAMPAMENTOS - FAENAS | 14 días | 8694000 | 0.1039% | 2026-08-15 | 2026-09-12 | 2026-07-15: 0%; 2026-07-17: 0%; 2026-07-24: 0%; 2026-07-31: 0%; 2026-08-07: 0%; 2026-08-14: 0%; 2026-08-21: 24.14%; 2026-08-28: 90%
8.2 | INSTALACIÓN DE CONTENEDORES Y EQUIPOS ZONAS DE CAMPAMENTOS - FAENAS | 10 días | 5260179.12 | 0.06289% | 2026-08-24 | 2026-09-08 | 2026-07-15: 0%; 2026-07-17: 0%; 2026-07-24: 0%; 2026-07-31: 0%; 2026-08-07: 0%; 2026-08-14: 0%; 2026-08-21: 0%; 2026-08-28: 10%
8.3 | INSTALACIÓN DE LAS FACILIDADES ELECTRICAS E HIDRÚALICAS DE LOS CONTENEDORES ZONAS DE CAMPAMENTOS - FAENAS | 8 días | 70893128.16 | 0.8476% | 2026-09-08 | 2026-09-16 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
8.4 | ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTOS | 280 días | 8278790483.82 | 98.99% | 2026-09-09 | 2027-07-17 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
9 | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CIMENTACIONES EXISTENTES | 101 días | 6460662751.0834 | 3.099% | 2026-07-25 | 2026-12-04 | 2026-07-15: 0%; 2026-07-17: 0%; 2026-07-24: 0%; 2026-07-31: 8.878%; 2026-08-07: 18%; 2026-08-14: 14.57%; 2026-08-21: 14.57%; 2026-08-28: 14.57%
9.1 | RECALCE 1 WP44 | 18 | 922951821.5833 | 14.29% | 2026-09-03 | 2026-11-03 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
9.1.1 | LOCALIZACIÓN DEL ACERO WP44 | 1 | 90662604.648 | 10% | 2026-09-03 | 2026-09-05 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
9.1.2 | PERFORACION, ESCARIFICADO Y LIMPIEZA DEL RECUBRIMIENTO WP44 | 4 | 230777539.104 | 25% | 2026-09-05 | 2026-09-10 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
9.1.3 | CORTE Y FIGURADO DE ACERO WP44 | 2 | 82420549.68 | 9% | 2026-09-18 | 2026-09-22 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
9.1.4 | APLICACIÓN DE EPOXICO Y FIJACIÓN DEL ACERO WP44 | 4 | 230777539.104 | 25% | 2026-10-16 | 2026-10-21 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
9.1.5 | ENCONFRADO WP44 | 1 | 49452329.808 | 5% | 2026-10-21 | 2026-10-22 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
9.1.6 | VACIADO DE CONCRETO (APLICACIÓN PUENTE DE ADHERENCIA) WP44 | 1 | 140114934.456 | 15% | 2026-10-22 | 2026-10-23 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
9.1.7 | ADECUACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS REQUERIDAS WP44 | 3 | 52335715.7687 | 6% | 2026-10-23 | 2026-10-26 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
9.1.8 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP44 | 2 | 46410609.0146 | 5% | 2026-10-30 | 2026-11-03 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
9.2 | RECALCE 2 WP45 | 53 días | 922951821.5833 | 14.29% | 2026-08-26 | 2026-10-31 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
9.2.1 | LOCALIZACIÓN DEL ACERO WP45 | 1 día | 90662604.648 | 10% | 2026-08-26 | 2026-08-28 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
9.2.2 | PERFORACION, ESCARIFICADO Y LIMPIEZA DEL RECUBRIMIENTO WP45 | 4 días | 230777539.104 | 25% | 2026-08-28 | 2026-09-02 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
9.2.3 | CORTE Y FIGURADO DE ACERO WP45 | 2 días | 82420549.68 | 9% | 2026-09-02 | 2026-09-07 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
9.2.4 | APLICACIÓN DE EPOXICO Y FIJACIÓN DEL ACERO WP45 | 4 días | 230777539.104 | 25% | 2026-10-08 | 2026-10-14 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
9.2.5 | ENCONFRADO WP45 | 1 día | 49452329.808 | 5% | 2026-10-14 | 2026-10-15 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
9.2.6 | VACIADO DE CONCRETO (APLICACIÓN PUENTE DE ADHERENCIA) WP45 | 1 día | 140114934.456 | 15% | 2026-10-15 | 2026-10-15 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
9.2.7 | ADECUACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS REQUERIDAS WP45 | 3 días | 52335715.7687 | 6% | 2026-10-26 | 2026-10-29 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
9.2.8 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP45 | 2 días | 46410609.0146 | 5% | 2026-10-29 | 2026-10-31 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
9.3 | RECALCE 3 WP46 | 53 días | 922951821.5833 | 14.29% | 2026-09-02 | 2026-11-04 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
9.3.1 | LOCALIZACIÓN DEL ACERO WP46 | 1 día | 90662604.648 | 10% | 2026-09-02 | 2026-09-04 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
9.3.2 | ESCARIFICADO Y LIMPIEZA DEL RECUBRIMIENTO WP46 | 4 días | 230777539.104 | 25% | 2026-09-04 | 2026-09-10 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
9.3.3 | CORTE Y FIGURADO DE ACERO WP46 | 4 días | 82420549.68 | 9% | 2026-09-10 | 2026-09-14 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
9.3.4 | APLICACIÓN DE EPOXICO Y FIJACIÓN DEL ACERO WP46 | 4 días | 230777539.104 | 25% | 2026-10-16 | 2026-10-21 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
9.3.5 | ENCONFRADO WP46 | 1 día | 49452329.808 | 5% | 2026-10-21 | 2026-10-22 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
9.3.6 | VACIADO DE CONCRETO (APLICACIÓN PUENTE DE ADHERENCIA) WP46 | 1 día | 140114934.456 | 15% | 2026-10-22 | 2026-10-23 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
9.3.7 | ADECUACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS REQUERIDAS WP46 | 3 días | 52335715.7687 | 6% | 2026-10-29 | 2026-11-03 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
9.3.8 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP46 | 2 días | 46410609.0146 | 5% | 2026-11-03 | 2026-11-04 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
9.4 | RECALCE 4 WP47 | 53 días | 922951821.5833 | 14.29% | 2026-09-10 | 2026-11-10 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
9.4.1 | LOCALIZACIÓN DEL ACERO WP47 | 1 día | 90662604.648 | 10% | 2026-09-10 | 2026-09-11 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
9.4.2 | ESCARIFICADO Y LIMPIEZA DEL RECUBRIMIENTO WP47 | 4 días | 230777539.104 | 25% | 2026-09-12 | 2026-09-17 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
9.4.3 | CORTE Y FIGURADO DE ACERO WP47 | 4 días | 82420549.68 | 9% | 2026-09-17 | 2026-09-22 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
9.4.4 | APLICACIÓN DE EPOXICO Y FIJACIÓN DEL ACERO WP47 | 4 días | 230777539.104 | 25% | 2026-10-24 | 2026-10-28 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
9.4.5 | ENCONFRADO WP47 | 1 día | 49452329.808 | 5% | 2026-10-28 | 2026-10-29 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
9.4.6 | VACIADO DE CONCRETO (APLICACIÓN PUENTE DE ADHERENCIA) WP47 | 1 día | 140114934.456 | 15% | 2026-10-29 | 2026-10-30 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
9.4.7 | ADECUACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS REQUERIDAS WP47 | 3 días | 52335715.7687 | 6% | 2026-11-03 | 2026-11-05 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
9.4.8 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP47 | 2 días | 46410609.0146 | 5% | 2026-11-07 | 2026-11-10 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
9.5 | RECALCE 5 WP48 | 53 días | 922951821.5833 | 14.29% | 2026-07-25 | 2026-11-19 | 2026-07-15: 0%; 2026-07-17: 0%; 2026-07-24: 0%; 2026-07-31: 24.29%; 2026-08-07: 44%; 2026-08-14: 34%; 2026-08-21: 34%; 2026-08-28: 34%
9.5.1 | LOCALIZACIÓN DEL ACERO WP48 | 1 día | 90662604.648 | 10% | 2026-07-25 | 2026-07-28 | 2026-07-15: 0%; 2026-07-17: 0%; 2026-07-24: 0%; 2026-07-31: 100%; 2026-08-07: 100%; 2026-08-14: 0%; 2026-08-21: 0%; 2026-08-28: 0%
9.5.2 | ESCARIFICADO Y LIMPIEZA DEL RECUBRIMIENTO WP48 | 4 días | 230777539.104 | 25% | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 2026-07-15: 0%; 2026-07-17: 0%; 2026-07-24: 0%; 2026-07-31: 57.14%; 2026-08-07: 100%; 2026-08-14: 100%; 2026-08-21: 100%; 2026-08-28: 100%
9.5.3 | CORTE Y FIGURADO DE ACERO WP48 | 4 días | 82420549.68 | 9% | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2026-07-15: 0%; 2026-07-17: 0%; 2026-07-24: 0%; 2026-07-31: 0%; 2026-08-07: 100%; 2026-08-14: 100%; 2026-08-21: 100%; 2026-08-28: 100%
9.5.4 | APLICACIÓN DE EPOXICO Y FIJACIÓN DEL ACERO WP48 | 4 días | 230777539.104 | 25% | 2026-11-03 | 2026-11-06 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
9.5.5 | ENCONFRADO WP48 | 1 día | 49452329.808 | 5% | 2026-11-06 | 2026-11-07 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
9.5.6 | VACIADO DE CONCRETO (APLICACIÓN PUENTE DE ADHERENCIA) WP48 | 1 día | 140114934.456 | 15% | 2026-11-07 | 2026-11-09 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
9.5.7 | ADECUACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS REQUERIDAS WP48 | 3 días | 52335715.7687 | 6% | 2026-11-09 | 2026-11-12 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
9.5.8 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP48 | 2 días | 46410609.0146 | 5% | 2026-11-17 | 2026-11-19 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
9.6 | RECALCE 6 WP49 | 53 días | 922951821.5833 | 14.29% | 2026-07-25 | 2026-11-27 | 2026-07-15: 0%; 2026-07-17: 0%; 2026-07-24: 0%; 2026-07-31: 24.29%; 2026-08-07: 44%; 2026-08-14: 34%; 2026-08-21: 34%; 2026-08-28: 34%
9.6.1 | LOCALIZACIÓN DEL HACERO WP49 | 1 día | 90662604.648 | 10% | 2026-07-25 | 2026-07-28 | 2026-07-15: 0%; 2026-07-17: 0%; 2026-07-24: 0%; 2026-07-31: 100%; 2026-08-07: 100%; 2026-08-14: 0%; 2026-08-21: 0%; 2026-08-28: 0%
9.6.2 | ESCARIFICADO Y LIMPIEZA DEL RECUBRIMIENTO WP49 | 4 días | 230777539.104 | 25% | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 2026-07-15: 0%; 2026-07-17: 0%; 2026-07-24: 0%; 2026-07-31: 57.14%; 2026-08-07: 100%; 2026-08-14: 100%; 2026-08-21: 100%; 2026-08-28: 100%
9.6.3 | CORTE Y FIGURADO DE ACERO WP49 | 4 días | 82420549.68 | 9% | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2026-07-15: 0%; 2026-07-17: 0%; 2026-07-24: 0%; 2026-07-31: 0%; 2026-08-07: 100%; 2026-08-14: 100%; 2026-08-21: 100%; 2026-08-28: 100%
9.6.4 | APLICACIÓN DE EPOXICO Y FIJACIÓN DEL ACERO WP49 | 4 días | 230777539.104 | 25% | 2026-11-10 | 2026-11-14 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
9.6.5 | ENCONFRADO WP49 | 1 día | 49452329.808 | 5% | 2026-11-14 | 2026-11-17 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
9.6.6 | VACIADO DE CONCRETO (APLICACIÓN PUENTE DE ADHERENCIA) WP49 | 1 día | 140114934.456 | 15% | 2026-11-17 | 2026-11-18 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
9.6.7 | ADECUACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS REQUERIDAS WP49 | 3 días | 52335715.7687 | 6% | 2026-11-18 | 2026-11-20 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
9.6.8 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP49 | 2 días | 46410609.0146 | 5% | 2026-11-25 | 2026-11-27 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
9.7 | RECALCE 7 WP52 | 53 días | 922951821.5833 | 14.29% | 2026-07-29 | 2026-12-04 | 2026-07-15: 0%; 2026-07-17: 0%; 2026-07-24: 0%; 2026-07-31: 13.57%; 2026-08-07: 38%; 2026-08-14: 34%; 2026-08-21: 34%; 2026-08-28: 34%
9.7.1 | LOCALIZACIÓN DEL ACERO WP52 | 1 día | 90662604.648 | 10% | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 2026-07-15: 0%; 2026-07-17: 0%; 2026-07-24: 0%; 2026-07-31: 100%; 2026-08-07: 100%; 2026-08-14: 0%; 2026-08-21: 0%; 2026-08-28: 0%
9.7.2 | ESCARIFICADO Y LIMPIEZA DEL RECUBRIMIENTO WP52 | 4 días | 230777539.104 | 25% | 2026-07-31 | 2026-08-06 | 2026-07-15: 0%; 2026-07-17: 0%; 2026-07-24: 0%; 2026-07-31: 14.29%; 2026-08-07: 100%; 2026-08-14: 100%; 2026-08-21: 100%; 2026-08-28: 100%
9.7.3 | CORTE Y FIGURADO DE ACERO WP52 | 2 días | 82420549.68 | 9% | 2026-08-06 | 2026-08-11 | 2026-07-15: 0%; 2026-07-17: 0%; 2026-07-24: 0%; 2026-07-31: 0%; 2026-08-07: 33.33%; 2026-08-14: 100%; 2026-08-21: 100%; 2026-08-28: 100%
9.7.4 | APLICACIÓN DE EPOXICO Y FIJACIÓN DEL ACERO WP52 | 4 días | 230777539.104 | 25% | 2026-11-18 | 2026-11-23 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
9.7.5 | ENCONFRADO WP52 | 1 día | 49452329.808 | 5% | 2026-11-23 | 2026-11-24 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
9.7.6 | VACIADO DE CONCRETO (APLICACIÓN PUENTE DE ADHERENCIA) WP52 | 1 día | 140114934.456 | 15% | 2026-11-24 | 2026-11-25 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
9.7.7 | ADECUACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS REQUERIDAS WP52 | 3 días | 52335715.7687 | 6% | 2026-11-25 | 2026-11-27 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
9.7.8 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP52 | 2 días | 46410609.0146 | 5% | 2026-12-02 | 2026-12-04 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
9.8 | HITO 3: FIN DE ACTIVIDADES DE RECALCE | 0 días | 0 | 0% | 2026-12-04 | 2026-12-04 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10 | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CIMENTACIONES NUEVAS | 325 días | 180521375798.7247 | 86.6% | 2026-07-17 | 2027-08-07 | 2026-07-15: 0.009226%; 2026-07-17: 0.001591%; 2026-07-24: 0.01414%; 2026-07-31: 0.01581%; 2026-08-07: 0.02733%; 2026-08-14: 0.1576%; 2026-08-21: 0.1384%; 2026-08-28: 0.1476%
10.1 | CIMENTACION WP50 | 68 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-07-17 | 2026-11-18 | 2026-07-15: 0.07843%; 2026-07-17: 0.05409%; 2026-07-24: 0.4327%; 2026-07-31: 0.07843%; 2026-08-07: 0.07843%; 2026-08-14: 0.9675%; 2026-08-21: 0.3137%; 2026-08-28: 0.3137%
10.1.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO Y DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP50 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-07-17 | 2026-08-14 | 2026-07-15: 5%; 2026-07-17: 3.448%; 2026-07-24: 27.59%; 2026-07-31: 5%; 2026-08-07: 5%; 2026-08-14: 20%; 2026-08-21: 20%; 2026-08-28: 20%
10.1.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP50 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-08-14 | 2026-08-22 | 2026-07-15: 0%; 2026-07-17: 0%; 2026-07-24: 0%; 2026-07-31: 0%; 2026-08-07: 0%; 2026-08-14: 11.11%; 2026-08-21: 0%; 2026-08-28: 0%
10.1.3 | BANCO DE DUCTO WP50 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-08-22 | 2026-08-26 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.1.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP50 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-08-26 | 2026-08-31 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.1.5 | SOLADO WP50 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2026-09-22 | 2026-09-24 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.1.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP50 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2026-09-24 | 2026-09-30 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.1.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP50 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2026-09-30 | 2026-10-16 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.1.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP50 | 3 días | 0 | 0% | 2026-10-16 | 2026-10-20 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.1.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP50 | 0 días | 0 | 0% | 2026-10-16 | 2026-10-16 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.1.10 | FUNDIDA WP50 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2026-10-20 | 2026-10-21 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.1.11 | CURADO DEL CONCRETO WP50 | 5 días | 0 | 0% | 2026-10-21 | 2026-10-28 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.1.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP50 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2026-10-28 | 2026-10-31 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.1.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP50 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2026-10-31 | 2026-11-04 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.1.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP50 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2026-11-03 | 2026-11-13 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.1.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP50 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2026-11-05 | 2026-11-18 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.1.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP50 | 0 días | 0 | 0% | 2026-11-18 | 2026-11-18 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.2 | CIMENTACION WP53 | 64 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-08-24 | 2026-11-18 | 2026-07-15: 0%; 2026-07-17: 0%; 2026-07-24: 0%; 2026-07-31: 0%; 2026-08-07: 0%; 2026-08-14: 0%; 2026-08-21: 0%; 2026-08-28: 0.3137%
10.2.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP53 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 2026-07-15: 0%; 2026-07-17: 0%; 2026-07-24: 0%; 2026-07-31: 0%; 2026-08-07: 0%; 2026-08-14: 0%; 2026-08-21: 0%; 2026-08-28: 20%
10.2.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP53 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-09-01 | 2026-09-08 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.2.3 | BANCO DE DUCTO WP53 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-09-08 | 2026-09-11 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.2.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP53 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-09-11 | 2026-09-15 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.2.5 | WP53 WP53 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2026-09-15 | 2026-09-17 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.2.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP53 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2026-09-17 | 2026-09-23 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.2.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP53 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2026-09-23 | 2026-10-08 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.2.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP53 | 3 días | 0 | 0% | 2026-10-08 | 2026-10-13 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.2.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP53 | 0 días | 0 | 0% | 2026-10-08 | 2026-10-08 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.2.10 | FUNDIDA WP53 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2026-10-13 | 2026-10-14 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.2.11 | CURADO DEL CONCRETO WP53 | 5 días | 0 | 0% | 2026-10-14 | 2026-10-21 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.2.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP53 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2026-10-21 | 2026-10-24 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.2.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP53 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2026-10-24 | 2026-10-27 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.2.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP53 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2026-10-31 | 2026-11-12 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.2.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP53 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2026-11-04 | 2026-11-17 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.2.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP53 | 0 días | 0 | 0% | 2026-11-18 | 2026-11-18 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.3 | CIMENTACION WP15 | 64 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-09-01 | 2026-11-20 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.3.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP15 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-09-01 | 2026-09-08 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.3.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP15 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-09-08 | 2026-09-15 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.3.3 | BANCO DE DUCTO WP15 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-09-15 | 2026-09-18 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.3.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP15 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-09-18 | 2026-09-23 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.3.5 | SOLADO WP15 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2026-09-23 | 2026-09-24 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.3.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP15 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2026-09-24 | 2026-09-30 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.3.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP15 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2026-09-30 | 2026-10-16 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.3.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP15 | 3 días | 0 | 0% | 2026-10-16 | 2026-10-20 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.3.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP15 | 0 días | 0 | 0% | 2026-10-16 | 2026-10-16 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.3.10 | FUNDIDA WP15 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2026-10-20 | 2026-10-21 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.3.11 | CURADO DEL CONCRETO WP15 | 5 días | 0 | 0% | 2026-10-21 | 2026-10-28 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.3.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP15 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2026-10-28 | 2026-10-31 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.3.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP15 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2026-10-31 | 2026-11-04 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.3.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP15 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2026-11-05 | 2026-11-14 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.3.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP15 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2026-11-06 | 2026-11-20 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.3.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP15 | 0 días | 0 | 0% | 2026-11-20 | 2026-11-20 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.4 | CIMENTACION WP14 | 64 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-09-08 | 2026-12-01 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.4.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP14 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-09-08 | 2026-09-15 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.4.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP14 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-09-15 | 2026-09-23 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.4.3 | BANCO DE DUCTO WP14 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-09-23 | 2026-09-25 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.4.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP14 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-09-25 | 2026-09-30 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.4.5 | SOLADO WP14 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2026-09-30 | 2026-10-02 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.4.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP14 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2026-10-02 | 2026-10-07 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.4.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP14 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2026-10-07 | 2026-10-24 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.4.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP14 | 3 días | 0 | 0% | 2026-10-24 | 2026-10-27 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.4.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP14 | 0 días | 0 | 0% | 2026-10-24 | 2026-10-24 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.4.10 | FUNDIDA WP14 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2026-10-28 | 2026-10-28 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.4.11 | CURADO DEL CONCRETO WP14 | 5 días | 0 | 0% | 2026-10-28 | 2026-11-06 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.4.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP14 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2026-11-06 | 2026-11-09 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.4.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP14 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2026-11-09 | 2026-11-11 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.4.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP14 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2026-11-13 | 2026-11-25 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.4.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP14 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2026-11-18 | 2026-12-01 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.4.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP14 | 0 días | 0 | 0% | 2026-12-01 | 2026-12-01 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.5 | CIMENTACION WP16 | 64 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-07-24 | 2026-12-04 | 2026-07-15: 0.07843%; 2026-07-17: 0%; 2026-07-24: 0.0253%; 2026-07-31: 0.07843%; 2026-08-07: 0.07843%; 2026-08-14: 0.3137%; 2026-08-21: 0.3137%; 2026-08-28: 0.3137%
10.5.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP16 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-07-24 | 2026-09-23 | 2026-07-15: 5%; 2026-07-17: 0%; 2026-07-24: 1.613%; 2026-07-31: 5%; 2026-08-07: 5%; 2026-08-14: 20%; 2026-08-21: 20%; 2026-08-28: 20%
10.5.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP16 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-09-23 | 2026-09-30 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.5.3 | BANCO DE DUCTO WP16 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-10-01 | 2026-10-03 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.5.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP16 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-10-03 | 2026-10-08 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.5.5 | SOLADO WP16 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2026-10-08 | 2026-10-10 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.5.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP16 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2026-10-10 | 2026-10-16 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.5.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP16 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2026-10-16 | 2026-11-03 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.5.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP16 | 3 días | 0 | 0% | 2026-11-03 | 2026-11-05 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.5.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP16 | 0 días | 0 | 0% | 2026-11-03 | 2026-11-03 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.5.10 | FUNDIDA WP16 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2026-11-05 | 2026-11-06 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.5.11 | CURADO DEL CONCRETO WP16 | 5 días | 0 | 0% | 2026-11-06 | 2026-11-13 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.5.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP16 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2026-11-14 | 2026-11-18 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.5.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP16 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2026-11-18 | 2026-11-20 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.5.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP16 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2026-11-19 | 2026-11-30 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.5.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP16 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2026-11-21 | 2026-12-04 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.5.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP16 | 0 días | 0 | 0% | 2026-12-04 | 2026-12-04 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.6 | CIMENTACION WP18 | 64 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-07-24 | 2026-12-12 | 2026-07-15: 0.07843%; 2026-07-17: 0%; 2026-07-24: 0.02273%; 2026-07-31: 0.1819%; 2026-08-07: 0.07843%; 2026-08-14: 0.3137%; 2026-08-21: 0.3137%; 2026-08-28: 0.3137%
10.6.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP18 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-07-24 | 2026-09-30 | 2026-07-15: 5%; 2026-07-17: 0%; 2026-07-24: 1.449%; 2026-07-31: 11.59%; 2026-08-07: 5%; 2026-08-14: 20%; 2026-08-21: 20%; 2026-08-28: 20%
10.6.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP18 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-10-01 | 2026-10-08 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.6.3 | BANCO DE DUCTO WP18 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-10-08 | 2026-10-10 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.6.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP18 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-10-13 | 2026-10-16 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.6.5 | SOLADO WP18 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2026-10-16 | 2026-10-19 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.6.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP18 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2026-10-19 | 2026-10-24 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.6.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP18 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2026-10-24 | 2026-11-10 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.6.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP18 | 3 días | 0 | 0% | 2026-11-10 | 2026-11-13 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.6.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP18 | 0 días | 0 | 0% | 2026-11-10 | 2026-11-10 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.6.10 | FUNDIDA WP18 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2026-11-13 | 2026-11-14 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.6.11 | CURADO DEL CONCRETO WP18 | 5 días | 0 | 0% | 2026-11-14 | 2026-11-23 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.6.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP18 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2026-11-23 | 2026-11-26 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.6.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP18 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2026-11-26 | 2026-11-28 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.6.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP18 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2026-11-27 | 2026-12-09 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.6.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP18 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2026-11-30 | 2026-12-12 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.6.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP18 | 0 días | 0 | 0% | 2026-12-12 | 2026-12-12 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.7 | CIMENTACION WP9 | 67 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-07-28 | 2026-12-23 | 2026-07-15: 0.07843%; 2026-07-17: 0%; 2026-07-24: 0%; 2026-07-31: 0.08595%; 2026-08-07: 0.07843%; 2026-08-14: 0.3137%; 2026-08-21: 0.3137%; 2026-08-28: 0.3137%
10.7.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP9 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-07-28 | 2026-10-08 | 2026-07-15: 5%; 2026-07-17: 0%; 2026-07-24: 0%; 2026-07-31: 5.479%; 2026-08-07: 5%; 2026-08-14: 20%; 2026-08-21: 20%; 2026-08-28: 20%
10.7.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP9 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-10-08 | 2026-10-16 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.7.3 | BANCO DE DUCTO WP9 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-10-16 | 2026-10-20 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.7.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP9 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-10-20 | 2026-10-24 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.7.5 | SOLADO WP9 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2026-10-24 | 2026-10-26 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.7.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP9 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2026-10-27 | 2026-10-31 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.7.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP9 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2026-10-31 | 2026-11-18 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.7.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP9 | 3 días | 0 | 0% | 2026-11-18 | 2026-11-21 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.7.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP9 | 0 días | 0 | 0% | 2026-11-18 | 2026-11-18 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.7.10 | FUNDIDA WP9 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2026-11-21 | 2026-11-23 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.7.11 | CURADO DEL CONCRETO WP9 | 5 días | 0 | 0% | 2026-11-23 | 2026-11-30 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.7.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP9 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2026-12-04 | 2026-12-09 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.7.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP9 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2026-12-09 | 2026-12-10 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.7.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP9 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2026-12-09 | 2026-12-19 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.7.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP9 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2026-12-11 | 2026-12-23 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.7.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP9 | 0 días | 0 | 0% | 2026-12-23 | 2026-12-23 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.8 | CIMENTACION WP8 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-07-29 | 2026-12-29 | 2026-07-15: 0%; 2026-07-17: 0%; 2026-07-24: 0%; 2026-07-31: 0.05882%; 2026-08-07: 0.07843%; 2026-08-14: 0.3137%; 2026-08-21: 0.3137%; 2026-08-28: 0.3137%
10.8.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP8 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-07-29 | 2026-10-16 | 2026-07-15: 0%; 2026-07-17: 0%; 2026-07-24: 0%; 2026-07-31: 3.75%; 2026-08-07: 5%; 2026-08-14: 20%; 2026-08-21: 20%; 2026-08-28: 20%
10.8.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP8 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-10-16 | 2026-10-24 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.8.3 | BANCO DE DUCTO WP8 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-10-24 | 2026-10-27 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.8.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP8 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-10-28 | 2026-10-31 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.8.5 | SOLADO WP8 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2026-11-03 | 2026-11-04 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.8.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP8 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2026-11-04 | 2026-11-10 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.8.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP8 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2026-11-10 | 2026-11-26 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.8.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP8 | 3 días | 0 | 0% | 2026-11-26 | 2026-11-30 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.8.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP8 | 0 días | 0 | 0% | 2026-11-26 | 2026-11-26 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.8.10 | FUNDIDA WP8 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2026-11-30 | 2026-12-01 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.8.11 | CURADO DEL CONCRETO WP8 | 5 días | 0 | 0% | 2026-12-01 | 2026-12-09 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.8.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP8 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2026-12-09 | 2026-12-12 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.8.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP8 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2026-12-12 | 2026-12-15 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.8.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP8 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2026-12-12 | 2026-12-23 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.8.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP8 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2026-12-15 | 2026-12-29 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.8.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP8 | 0 días | 0 | 0% | 2026-12-29 | 2026-12-29 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.9 | CIMENTACION WP19 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-08-01 | 2027-01-06 | 2026-07-15: 0%; 2026-07-17: 0%; 2026-07-24: 0%; 2026-07-31: 0%; 2026-08-07: 0.07843%; 2026-08-14: 0.3137%; 2026-08-21: 0.3137%; 2026-08-28: 0.3137%
10.9.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP19 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-08-01 | 2026-10-24 | 2026-07-15: 0%; 2026-07-17: 0%; 2026-07-24: 0%; 2026-07-31: 0%; 2026-08-07: 5%; 2026-08-14: 20%; 2026-08-21: 20%; 2026-08-28: 20%
10.9.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP19 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-10-24 | 2026-10-31 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.9.3 | BANCO DE DUCTO WP19 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-10-31 | 2026-11-05 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.9.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP19 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-11-05 | 2026-11-10 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.9.5 | SOLADO WP19 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2026-11-10 | 2026-11-12 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.9.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP19 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2026-11-12 | 2026-11-18 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.9.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP19 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2026-11-19 | 2026-12-04 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.9.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP19 | 3 días | 0 | 0% | 2026-12-04 | 2026-12-09 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.9.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP19 | 0 días | 0 | 0% | 2026-12-04 | 2026-12-04 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.9.10 | FUNDIDA WP19 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2026-12-09 | 2026-12-10 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.9.11 | CURADO DEL CONCRETO WP19 | 5 días | 0 | 0% | 2026-12-10 | 2026-12-17 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.9.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP19 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2026-12-17 | 2026-12-21 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.9.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP19 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2026-12-21 | 2026-12-23 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.9.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP19 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2026-12-21 | 2027-01-02 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.9.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP19 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2026-12-23 | 2027-01-06 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.9.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP19 | 0 días | 0 | 0% | 2027-01-06 | 2027-01-06 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.10 | CIMENTACION WP20 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-08-01 | 2027-01-15 | 2026-07-15: 0%; 2026-07-17: 0%; 2026-07-24: 0%; 2026-07-31: 0%; 2026-08-07: 0.07843%; 2026-08-14: 0.3137%; 2026-08-21: 0.3137%; 2026-08-28: 0.3137%
10.10.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP20 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-08-01 | 2026-11-03 | 2026-07-15: 0%; 2026-07-17: 0%; 2026-07-24: 0%; 2026-07-31: 0%; 2026-08-07: 5%; 2026-08-14: 20%; 2026-08-21: 20%; 2026-08-28: 20%
10.10.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP20 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-11-03 | 2026-11-11 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.10.3 | BANCO DE DUCTO WP20 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-11-11 | 2026-11-13 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.10.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP20 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-11-13 | 2026-11-19 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.10.5 | SOLADO WP20 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2026-11-19 | 2026-11-21 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.10.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP20 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2026-11-21 | 2026-11-26 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.10.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP20 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2026-11-26 | 2026-12-14 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.10.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP20 | 3 días | 0 | 0% | 2026-12-14 | 2026-12-16 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.10.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP20 | 0 días | 0 | 0% | 2026-12-14 | 2026-12-14 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.10.10 | FUNDIDA WP20 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2026-12-17 | 2026-12-17 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.10.11 | CURADO DEL CONCRETO WP20 | 5 días | 0 | 0% | 2026-12-17 | 2026-12-26 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.10.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP20 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2026-12-26 | 2026-12-29 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.10.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP20 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2026-12-30 | 2026-12-31 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.10.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP20 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2026-12-30 | 2027-01-09 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.10.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP20 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2026-12-31 | 2027-01-15 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.10.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP20 | 0 días | 0 | 0% | 2027-01-15 | 2027-01-15 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.11 | CIMENTACION WP22 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-08-03 | 2027-01-23 | 2026-07-15: 0%; 2026-07-17: 0%; 2026-07-24: 0%; 2026-07-31: 0%; 2026-08-07: 0.07843%; 2026-08-14: 0.3137%; 2026-08-21: 0.3137%; 2026-08-28: 0.3137%
10.11.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP22 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-08-03 | 2026-11-12 | 2026-07-15: 0%; 2026-07-17: 0%; 2026-07-24: 0%; 2026-07-31: 0%; 2026-08-07: 5%; 2026-08-14: 20%; 2026-08-21: 20%; 2026-08-28: 20%
10.11.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP22 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-11-12 | 2026-11-20 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.11.3 | BANCO DE DUCTO WP22 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-11-20 | 2026-11-24 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.11.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP22 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-11-24 | 2026-11-27 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.11.5 | SOLADO WP22 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2026-11-27 | 2026-11-30 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.11.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP22 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2026-11-30 | 2026-12-04 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.11.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP22 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2026-12-05 | 2026-12-22 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.11.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP22 | 3 días | 0 | 0% | 2026-12-22 | 2026-12-26 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.11.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP22 | 0 días | 0 | 0% | 2026-12-22 | 2026-12-22 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.11.10 | FUNDIDA WP22 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2026-12-26 | 2026-12-28 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.11.11 | CURADO DEL CONCRETO WP22 | 5 días | 0 | 0% | 2026-12-28 | 2027-01-05 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.11.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP22 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-01-05 | 2027-01-08 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.11.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP22 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-01-08 | 2027-01-12 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.11.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP22 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-01-08 | 2027-01-20 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.11.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP22 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-01-12 | 2027-01-23 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.11.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP22 | 0 días | 0 | 0% | 2027-01-23 | 2027-01-23 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.12 | CIMENTACION WP5 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-07-30 | 2027-02-02 | 2026-07-15: 0%; 2026-07-17: 0%; 2026-07-24: 0%; 2026-07-31: 0.02728%; 2026-08-07: 0.1228%; 2026-08-14: 0.3137%; 2026-08-21: 0.3137%; 2026-08-28: 0.3137%
10.12.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP5 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-07-30 | 2026-11-21 | 2026-07-15: 0%; 2026-07-17: 0%; 2026-07-24: 0%; 2026-07-31: 1.739%; 2026-08-07: 7.826%; 2026-08-14: 20%; 2026-08-21: 20%; 2026-08-28: 20%
10.12.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP5 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-11-21 | 2026-11-30 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.12.3 | BANCO DE DUCTO WP5 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-11-30 | 2026-12-02 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.12.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP5 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-12-02 | 2026-12-07 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.12.5 | SOLADO WP5 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2026-12-07 | 2026-12-10 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.12.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP5 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2026-12-10 | 2026-12-15 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.12.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP5 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2026-12-15 | 2027-01-02 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.12.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP5 | 3 días | 0 | 0% | 2027-01-02 | 2027-01-06 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.12.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP5 | 0 días | 0 | 0% | 2027-01-02 | 2027-01-02 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.12.10 | FUNDIDA WP5 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-01-06 | 2027-01-07 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.12.11 | CURADO DEL CONCRETO WP5 | 5 días | 0 | 0% | 2027-01-07 | 2027-01-15 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.12.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP5 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-01-15 | 2027-01-19 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.12.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP5 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-01-19 | 2027-01-20 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.12.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP5 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-01-19 | 2027-01-29 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.12.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP5 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-01-20 | 2027-02-02 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.12.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP5 | 0 días | 0 | 0% | 2027-02-02 | 2027-02-02 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.13 | CIMENTACION WP6 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-07-30 | 2027-02-10 | 2026-07-15: 0%; 2026-07-17: 0%; 2026-07-24: 0%; 2026-07-31: 0.02681%; 2026-08-07: 0.1207%; 2026-08-14: 0.3137%; 2026-08-21: 0.3137%; 2026-08-28: 0.3137%
10.13.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP6 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-07-30 | 2026-11-23 | 2026-07-15: 0%; 2026-07-17: 0%; 2026-07-24: 0%; 2026-07-31: 1.709%; 2026-08-07: 7.692%; 2026-08-14: 20%; 2026-08-21: 20%; 2026-08-28: 20%
10.13.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP6 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-11-30 | 2026-12-07 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.13.3 | BANCO DE DUCTO WP6 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-12-07 | 2026-12-11 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.13.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP6 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-12-11 | 2026-12-15 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.13.5 | SOLADO WP6 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2026-12-15 | 2026-12-17 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.13.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP6 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2026-12-17 | 2026-12-23 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.13.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP6 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2026-12-23 | 2027-01-09 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.13.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP6 | 3 días | 0 | 0% | 2027-01-09 | 2027-01-14 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.13.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP6 | 0 días | 0 | 0% | 2027-01-09 | 2027-01-09 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.13.10 | FUNDIDA WP6 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-01-14 | 2027-01-15 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.13.11 | CURADO DEL CONCRETO WP6 | 5 días | 0 | 0% | 2027-01-15 | 2027-01-22 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.13.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP6 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-01-22 | 2027-01-26 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.13.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP6 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-01-26 | 2027-01-28 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.13.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP6 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-01-26 | 2027-02-05 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.13.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP6 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-01-28 | 2027-02-10 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.13.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP6 | 0 días | 0 | 0% | 2027-02-10 | 2027-02-10 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.14 | CIMENTACION WP42 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-11-23 | 2027-02-17 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.14.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP42 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-11-23 | 2026-12-01 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.14.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP42 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-12-07 | 2026-12-15 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.14.3 | BANCO DE DUCTO WP42 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-12-15 | 2026-12-18 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.14.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP42 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-12-18 | 2026-12-23 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.14.5 | SOLADO WP42 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2026-12-23 | 2026-12-24 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.14.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP42 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2026-12-26 | 2026-12-31 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.14.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP42 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2026-12-31 | 2027-01-19 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.14.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP42 | 3 días | 0 | 0% | 2027-01-19 | 2027-01-21 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.14.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP42 | 0 días | 0 | 0% | 2027-01-19 | 2027-01-19 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.14.10 | FUNDIDA WP42 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-01-21 | 2027-01-22 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.14.11 | CURADO DEL CONCRETO WP42 | 5 días | 0 | 0% | 2027-01-22 | 2027-01-29 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.14.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP42 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-01-30 | 2027-02-02 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.14.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP42 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-02-02 | 2027-02-04 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.14.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP42 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-02-02 | 2027-02-12 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.14.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP42 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-02-04 | 2027-02-17 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.14.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP42 | 0 días | 0 | 0% | 2027-02-17 | 2027-02-17 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.15 | CIMENTACION WP41 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-12-02 | 2027-02-25 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.15.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP41 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-12-02 | 2026-12-11 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.15.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP41 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-12-15 | 2026-12-23 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.15.3 | BANCO DE DUCTO WP41 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-12-23 | 2026-12-26 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.15.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP41 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2026-12-26 | 2026-12-31 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.15.5 | SOLADO WP41 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-01-02 | 2027-01-05 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.15.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP41 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-01-05 | 2027-01-09 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.15.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP41 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-01-09 | 2027-01-27 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.15.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP41 | 3 días | 0 | 0% | 2027-01-27 | 2027-01-29 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.15.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP41 | 0 días | 0 | 0% | 2027-01-27 | 2027-01-27 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.15.10 | FUNDIDA WP41 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-01-30 | 2027-01-30 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.15.11 | CURADO DEL CONCRETO WP41 | 5 días | 0 | 0% | 2027-01-30 | 2027-02-08 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.15.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP41 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-02-08 | 2027-02-10 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.15.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP41 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-02-11 | 2027-02-12 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.15.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP41 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-02-11 | 2027-02-20 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.15.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP41 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-02-12 | 2027-02-25 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.15.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP41 | 0 días | 0 | 0% | 2027-02-25 | 2027-02-25 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.16 | CIMENTACION WP40 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-12-11 | 2027-03-04 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.16.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP40 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-12-11 | 2026-12-19 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.16.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP40 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-12-23 | 2026-12-31 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.16.3 | BANCO DE DUCTO WP40 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2026-12-31 | 2027-01-05 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.16.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP40 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-01-05 | 2027-01-08 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.16.5 | SOLADO WP40 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-01-09 | 2027-01-13 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.16.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP40 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-01-13 | 2027-01-19 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.16.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP40 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-01-19 | 2027-02-03 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.16.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP40 | 3 días | 0 | 0% | 2027-02-03 | 2027-02-06 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.16.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP40 | 0 días | 0 | 0% | 2027-02-03 | 2027-02-03 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.16.10 | FUNDIDA WP40 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-02-06 | 2027-02-08 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.16.11 | CURADO DEL CONCRETO WP40 | 5 días | 0 | 0% | 2027-02-08 | 2027-02-15 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.16.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP40 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-02-15 | 2027-02-18 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.16.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP40 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-02-18 | 2027-02-20 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.16.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP40 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-02-18 | 2027-03-01 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.16.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP40 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-02-20 | 2027-03-04 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.16.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP40 | 0 días | 0 | 0% | 2027-03-04 | 2027-03-04 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.17 | CIMENTACION WP39 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-12-19 | 2027-03-12 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.17.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP39 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-12-19 | 2026-12-29 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.17.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP39 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2026-12-31 | 2027-01-08 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.17.3 | BANCO DE DUCTO WP39 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-01-08 | 2027-01-13 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.17.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP39 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-01-13 | 2027-01-18 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.17.5 | SOLADO WP39 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-01-19 | 2027-01-20 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.17.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP39 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-01-20 | 2027-01-26 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.17.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP39 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-01-26 | 2027-02-10 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.17.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP39 | 3 días | 0 | 0% | 2027-02-11 | 2027-02-13 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.17.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP39 | 0 días | 0 | 0% | 2027-02-10 | 2027-02-10 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.17.10 | FUNDIDA WP39 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-02-13 | 2027-02-15 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.17.11 | CURADO DEL CONCRETO WP39 | 5 días | 0 | 0% | 2027-02-15 | 2027-02-22 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.17.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP39 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-02-23 | 2027-02-25 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.17.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP39 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-02-25 | 2027-02-27 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.17.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP39 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-02-25 | 2027-03-08 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.17.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP39 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-02-27 | 2027-03-12 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.17.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP39 | 0 días | 0 | 0% | 2027-03-12 | 2027-03-12 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.18 | CIMENTACION WP23 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-08-04 | 2027-03-20 | 2026-07-15: 0%; 2026-07-17: 0%; 2026-07-24: 0%; 2026-07-31: 0%; 2026-08-07: 0.03971%; 2026-08-14: 0.3137%; 2026-08-21: 0.3137%; 2026-08-28: 0.3137%
10.18.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP23 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-08-04 | 2027-01-08 | 2026-07-15: 0%; 2026-07-17: 0%; 2026-07-24: 0%; 2026-07-31: 0%; 2026-08-07: 2.532%; 2026-08-14: 20%; 2026-08-21: 20%; 2026-08-28: 20%
10.18.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP23 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-01-08 | 2027-01-18 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.18.3 | BANCO DE DUCTO WP23 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-01-18 | 2027-01-20 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.18.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP23 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-01-20 | 2027-01-25 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.18.5 | SOLADO WP23 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-01-27 | 2027-01-29 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.18.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP23 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-01-29 | 2027-02-03 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.18.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP23 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-02-03 | 2027-02-19 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.18.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP23 | 3 días | 0 | 0% | 2027-02-19 | 2027-02-22 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.18.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP23 | 0 días | 0 | 0% | 2027-02-19 | 2027-02-19 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.18.10 | FUNDIDA WP23 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-02-23 | 2027-02-23 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.18.11 | CURADO DEL CONCRETO WP23 | 5 días | 0 | 0% | 2027-02-23 | 2027-03-03 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.18.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP23 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-03-03 | 2027-03-05 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.18.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP23 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-03-05 | 2027-03-08 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.18.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP23 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-03-05 | 2027-03-16 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.18.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP23 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-03-08 | 2027-03-20 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.18.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP23 | 0 días | 0 | 0% | 2027-03-20 | 2027-03-20 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.19 | CIMENTACION WP24 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-08-06 | 2027-03-31 | 2026-07-15: 0%; 2026-07-17: 0%; 2026-07-24: 0%; 2026-07-31: 0%; 2026-08-07: 0.0189%; 2026-08-14: 0.3137%; 2026-08-21: 0.3137%; 2026-08-28: 0.3137%
10.19.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP24 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-08-06 | 2027-01-18 | 2026-07-15: 0%; 2026-07-17: 0%; 2026-07-24: 0%; 2026-07-31: 0%; 2026-08-07: 1.205%; 2026-08-14: 20%; 2026-08-21: 20%; 2026-08-28: 20%
10.19.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP24 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-01-18 | 2027-01-26 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.19.3 | BANCO DE DUCTO WP24 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-01-26 | 2027-01-28 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.19.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP24 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-01-28 | 2027-02-02 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.19.5 | SOLADO WP24 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-02-03 | 2027-02-05 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.19.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP24 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-02-05 | 2027-02-10 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.19.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP24 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-02-11 | 2027-02-26 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.19.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP24 | 3 días | 0 | 0% | 2027-02-26 | 2027-03-02 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.19.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP24 | 0 días | 0 | 0% | 2027-02-26 | 2027-02-26 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.19.10 | FUNDIDA WP24 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-03-02 | 2027-03-03 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.19.11 | CURADO DEL CONCRETO WP24 | 5 días | 0 | 0% | 2027-03-03 | 2027-03-10 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.19.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP24 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-03-10 | 2027-03-13 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.19.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP24 | 7 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-03-13 | 2027-03-16 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.19.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP24 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-03-13 | 2027-03-27 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.19.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP24 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-03-16 | 2027-03-31 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.19.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP24 | 0 días | 0 | 0% | 2027-03-31 | 2027-03-31 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.20 | CIMENTACION WP25 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-08-10 | 2027-04-08 | 2026-07-15: 0%; 2026-07-17: 0%; 2026-07-24: 0%; 2026-07-31: 0%; 2026-08-07: 0%; 2026-08-14: 0.3137%; 2026-08-21: 0.3137%; 2026-08-28: 0.3137%
10.20.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP25 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-08-10 | 2027-01-27 | 2026-07-15: 0%; 2026-07-17: 0%; 2026-07-24: 0%; 2026-07-31: 0%; 2026-08-07: 0%; 2026-08-14: 20%; 2026-08-21: 20%; 2026-08-28: 20%
10.20.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP25 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-01-27 | 2027-02-03 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.20.3 | BANCO DE DUCTO WP25 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-02-03 | 2027-02-06 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.20.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP25 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-02-06 | 2027-02-10 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.20.5 | SOLADO WP25 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-02-11 | 2027-02-12 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.20.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP25 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-02-12 | 2027-02-18 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.20.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP25 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-02-18 | 2027-03-05 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.20.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP25 | 3 días | 0 | 0% | 2027-03-05 | 2027-03-09 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.20.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP25 | 0 días | 0 | 0% | 2027-03-05 | 2027-03-05 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.20.10 | FUNDIDA WP25 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-03-09 | 2027-03-10 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.20.11 | CURADO DEL CONCRETO WP25 | 5 días | 0 | 0% | 2027-03-10 | 2027-03-17 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.20.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP25 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-03-17 | 2027-03-20 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.20.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP25 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-03-20 | 2027-03-24 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.20.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP25 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-03-20 | 2027-04-03 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.20.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP25 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-03-24 | 2027-04-08 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.20.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP25 | 0 días | 0 | 0% | 2027-04-08 | 2027-04-08 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.21 | CIMENTACION WP26 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-08-13 | 2027-04-16 | 2026-07-15: 0%; 2026-07-17: 0%; 2026-07-24: 0%; 2026-07-31: 0%; 2026-08-07: 0%; 2026-08-14: 0.3137%; 2026-08-21: 0.3137%; 2026-08-28: 0.3137%
10.21.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP26 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-08-13 | 2027-02-04 | 2026-07-15: 0%; 2026-07-17: 0%; 2026-07-24: 0%; 2026-07-31: 0%; 2026-08-07: 0%; 2026-08-14: 20%; 2026-08-21: 20%; 2026-08-28: 20%
10.21.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP26 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-02-04 | 2027-02-11 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.21.3 | BANCO DE DUCTO WP26 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-02-12 | 2027-02-15 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.21.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP26 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-02-15 | 2027-02-19 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.21.5 | SOLADO WP26 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-02-19 | 2027-02-22 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.21.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP26 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-02-22 | 2027-02-26 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.21.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP26 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-02-26 | 2027-03-15 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.21.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP26 | 3 días | 0 | 0% | 2027-03-15 | 2027-03-17 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.21.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP26 | 0 días | 0 | 0% | 2027-03-15 | 2027-03-15 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.21.10 | FUNDIDA WP26 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-03-18 | 2027-03-18 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.21.11 | CURADO DEL CONCRETO WP26 | 5 días | 0 | 0% | 2027-03-18 | 2027-03-30 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.21.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP26 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-03-30 | 2027-04-01 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.21.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP26 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-04-01 | 2027-04-03 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.21.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP26 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-04-01 | 2027-04-12 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.21.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP26 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-04-03 | 2027-04-16 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.21.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP26 | 0 días | 0 | 0% | 2027-04-16 | 2027-04-16 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.22 | CIMENTACION WP27 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2026-08-12 | 2027-04-26 | 2026-07-15: 0%; 2026-07-17: 0%; 2026-07-24: 0%; 2026-07-31: 0%; 2026-08-07: 0%; 2026-08-14: 0.3137%; 2026-08-21: 0.3137%; 2026-08-28: 0.3137%
10.22.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP27 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2026-08-12 | 2027-02-13 | 2026-07-15: 0%; 2026-07-17: 0%; 2026-07-24: 0%; 2026-07-31: 0%; 2026-08-07: 0%; 2026-08-14: 20%; 2026-08-21: 20%; 2026-08-28: 20%
10.22.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP27 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-02-13 | 2027-02-20 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.22.3 | BANCO DE DUCTO WP27 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-02-22 | 2027-02-24 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.22.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP27 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-02-24 | 2027-03-01 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.22.5 | SOLADO WP27 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-03-01 | 2027-03-03 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.22.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP27 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-03-03 | 2027-03-08 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.22.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP27 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-03-08 | 2027-03-27 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.22.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP27 | 3 días | 0 | 0% | 2027-03-27 | 2027-03-30 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.22.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP27 | 0 días | 0 | 0% | 2027-03-27 | 2027-03-27 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.22.10 | FUNDIDA WP27 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-03-31 | 2027-03-31 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.22.11 | CURADO DEL CONCRETO WP27 | 5 días | 0 | 0% | 2027-03-31 | 2027-04-08 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.22.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP27 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-04-08 | 2027-04-10 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.22.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP27 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-04-10 | 2027-04-13 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.22.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP27 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-04-10 | 2027-04-21 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.22.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP27 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-04-13 | 2027-04-26 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.22.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP27 | 0 días | 0 | 0% | 2027-04-26 | 2027-04-26 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.23 | CIMENTACION WP28 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2027-02-13 | 2027-05-04 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.23.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP28 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2027-02-13 | 2027-02-22 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.23.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP28 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-02-23 | 2027-03-02 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.23.3 | BANCO DE DUCTO WP28 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-03-02 | 2027-03-04 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.23.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP28 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-03-05 | 2027-03-09 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.23.5 | SOLADO WP28 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-03-09 | 2027-03-11 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.23.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP28 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-03-11 | 2027-03-16 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.23.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP28 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-03-17 | 2027-04-05 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.23.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP28 | 3 días | 0 | 0% | 2027-04-05 | 2027-04-08 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.23.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP28 | 0 días | 0 | 0% | 2027-04-05 | 2027-04-05 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.23.10 | FUNDIDA WP28 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-04-08 | 2027-04-09 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.23.11 | CURADO DEL CONCRETO WP28 | 5 días | 0 | 0% | 2027-04-09 | 2027-04-16 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.23.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP28 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-04-16 | 2027-04-20 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.23.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP28 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-04-20 | 2027-04-21 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.23.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP28 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-04-20 | 2027-04-30 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.23.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP28 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-04-22 | 2027-05-04 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.23.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP28 | 0 días | 0 | 0% | 2027-05-04 | 2027-05-04 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.24 | CIMENTACION WP3 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2027-02-23 | 2027-05-13 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.24.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP3 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2027-02-23 | 2027-03-03 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.24.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP3 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-03-03 | 2027-03-10 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.24.3 | BANCO DE DUCTO WP3 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-03-10 | 2027-03-13 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.24.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP3 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-03-13 | 2027-03-17 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.24.5 | SOLADO WP3 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-03-17 | 2027-03-19 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.24.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP3 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-03-19 | 2027-03-29 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.24.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP3 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-03-29 | 2027-04-13 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.24.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP3 | 3 días | 0 | 0% | 2027-04-13 | 2027-04-16 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.24.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP3 | 0 días | 0 | 0% | 2027-04-13 | 2027-04-13 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.24.10 | FUNDIDA WP3 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-04-16 | 2027-04-17 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.24.11 | CURADO DEL CONCRETO WP3 | 5 días | 0 | 0% | 2027-04-17 | 2027-04-24 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.24.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP3 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-04-24 | 2027-04-28 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.24.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP3 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-04-28 | 2027-04-30 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.24.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP3 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-04-28 | 2027-05-08 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.24.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP3 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-04-30 | 2027-05-13 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.24.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP3 | 0 días | 0 | 0% | 2027-05-13 | 2027-05-13 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.25 | CIMENTACION WP4 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2027-03-03 | 2027-05-22 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.25.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP4 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2027-03-03 | 2027-03-11 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.25.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP4 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-03-11 | 2027-03-18 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.25.3 | BANCO DE DUCTO WP4 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-03-18 | 2027-03-23 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.25.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP4 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-03-23 | 2027-03-30 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.25.5 | SOLADO WP4 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-03-30 | 2027-03-31 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.25.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP4 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-03-31 | 2027-04-06 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.25.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP4 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-04-06 | 2027-04-21 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.25.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP4 | 3 días | 0 | 0% | 2027-04-22 | 2027-04-24 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.25.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP4 | 0 días | 0 | 0% | 2027-04-21 | 2027-04-21 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.25.10 | FUNDIDA WP4 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-04-24 | 2027-04-26 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.25.11 | CURADO DEL CONCRETO WP4 | 5 días | 0 | 0% | 2027-04-26 | 2027-05-03 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.25.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRAWP4 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-05-04 | 2027-05-06 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.25.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP4 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-05-06 | 2027-05-08 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.25.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP4 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-05-06 | 2027-05-18 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.25.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP4 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-05-08 | 2027-05-22 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.25.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP4 | 0 días | 0 | 0% | 2027-05-22 | 2027-05-22 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.26 | CIMENTACION WP2 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2027-03-11 | 2027-06-01 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.26.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP2 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2027-03-11 | 2027-03-19 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.26.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP2 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-03-19 | 2027-03-30 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.26.3 | BANCO DE DUCTO WP2 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-03-31 | 2027-04-02 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.26.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP2 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-04-02 | 2027-04-07 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.26.5 | SOLADO WP2 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-04-07 | 2027-04-09 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.26.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP2 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-04-09 | 2027-04-14 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.26.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP2 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-04-14 | 2027-04-30 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.26.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP2 | 3 días | 0 | 0% | 2027-04-30 | 2027-05-03 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.26.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP2 | 0 días | 0 | 0% | 2027-04-30 | 2027-04-30 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.26.10 | FUNDIDA WP2 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-05-04 | 2027-05-04 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.26.11 | CURADO DEL CONCRETO WP2 | 5 días | 0 | 0% | 2027-05-04 | 2027-05-13 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.26.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP2 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-05-13 | 2027-05-15 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.26.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP2 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-05-15 | 2027-05-18 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.26.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP2 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-05-15 | 2027-05-26 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.26.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP2 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-05-18 | 2027-06-01 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.26.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP2 | 0 días | 0 | 0% | 2027-06-01 | 2027-06-01 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.27 | CIMENTACION WP43 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2027-03-19 | 2027-06-09 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.27.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP43 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2027-03-19 | 2027-03-30 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.27.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP43 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-03-31 | 2027-04-07 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.27.3 | BANCO DE DUCTO WP43 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-04-07 | 2027-04-09 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.27.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP43 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-04-10 | 2027-04-14 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.27.5 | SOLADO WP43 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-04-14 | 2027-04-16 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.27.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP43 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-04-16 | 2027-04-21 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.27.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP43 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-04-22 | 2027-05-07 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.27.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP43 | 3 días | 0 | 0% | 2027-05-07 | 2027-05-12 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.27.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP43 | 0 días | 0 | 0% | 2027-05-07 | 2027-05-07 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.27.10 | FUNDIDA WP43 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-05-12 | 2027-05-13 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.27.11 | CURADO DEL CONCRETO WP43 | 5 días | 0 | 0% | 2027-05-13 | 2027-05-20 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.27.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP43 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-05-20 | 2027-05-24 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.27.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP43 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-05-24 | 2027-05-25 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.27.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP43 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-05-24 | 2027-06-04 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.27.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP43 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-05-26 | 2027-06-09 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.27.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP43 | 0 días | 0 | 0% | 2027-06-09 | 2027-06-09 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.28 | CIMENTACION WP29 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2027-03-31 | 2027-06-16 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.28.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP29 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2027-03-31 | 2027-04-07 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.28.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP29 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-04-07 | 2027-04-14 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.28.3 | BANCO DE DUCTO WP29 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-04-14 | 2027-04-17 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.28.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP29 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-04-17 | 2027-04-21 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.28.5 | SOLADO WP29 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-04-22 | 2027-04-23 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.28.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP29 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-04-23 | 2027-04-29 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.28.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP29 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-04-29 | 2027-05-15 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.28.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP29 | 3 días | 0 | 0% | 2027-05-15 | 2027-05-19 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.28.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP29 | 0 días | 0 | 0% | 2027-05-15 | 2027-05-15 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.28.10 | FUNDIDA WP29 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-05-19 | 2027-05-20 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.28.11 | CURADO DEL CONCRETO WP29 | 5 días | 0 | 0% | 2027-05-20 | 2027-05-27 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.28.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP29 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-05-27 | 2027-06-01 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.28.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP29 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-06-01 | 2027-06-03 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.28.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP29 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-06-01 | 2027-06-12 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.28.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP29 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-06-03 | 2027-06-16 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.28.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP29 | 0 días | 0 | 0% | 2027-06-16 | 2027-06-16 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.29 | CIMENTACION WP30 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2027-04-07 | 2027-06-25 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.29.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP30 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2027-04-07 | 2027-04-14 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.29.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP30 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-04-14 | 2027-04-21 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.29.3 | BANCO DE DUCTO WP30 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-04-22 | 2027-04-24 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.29.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP30 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-04-24 | 2027-04-29 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.29.5 | SOLADO WP30 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-04-30 | 2027-05-01 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.29.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP30 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-05-03 | 2027-05-07 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.29.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP30 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-05-07 | 2027-05-25 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.29.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP30 | 3 días | 0 | 0% | 2027-05-25 | 2027-05-27 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.29.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP30 | 0 días | 0 | 0% | 2027-05-25 | 2027-05-25 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.29.10 | FUNDIDA WP30 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-05-27 | 2027-05-28 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.29.11 | CURADO DEL CONCRETO WP30 | 5 días | 0 | 0% | 2027-05-28 | 2027-06-05 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.29.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP30 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-06-05 | 2027-06-10 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.29.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP30 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-06-10 | 2027-06-12 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.29.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP30 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-06-10 | 2027-06-21 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.29.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP30 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-06-12 | 2027-06-25 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.29.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP30 | 0 días | 0 | 0% | 2027-06-25 | 2027-06-25 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.30 | CIMENTACION WP31 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2027-04-14 | 2027-07-01 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.30.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP31 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2027-04-14 | 2027-04-21 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.30.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP31 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-04-22 | 2027-04-29 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.30.3 | BANCO DE DUCTO WP31 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-04-29 | 2027-05-01 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.30.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP31 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-05-03 | 2027-05-06 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.30.5 | SOLADO WP31 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-05-06 | 2027-05-08 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.30.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP31 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-05-08 | 2027-05-14 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.30.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP31 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-05-14 | 2027-06-01 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.30.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP31 | 3 días | 0 | 0% | 2027-06-01 | 2027-06-04 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.30.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP31 | 0 días | 0 | 0% | 2027-06-01 | 2027-06-01 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.30.10 | FUNDIDA WP31 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-06-04 | 2027-06-04 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.30.11 | CURADO DEL CONCRETO WP31 | 5 días | 0 | 0% | 2027-06-05 | 2027-06-14 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.30.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP31 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-06-14 | 2027-06-16 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.30.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP31 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-06-17 | 2027-06-18 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.30.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP31 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-06-17 | 2027-06-26 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.30.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP31 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-06-18 | 2027-07-01 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.30.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP31 | 0 días | 0 | 0% | 2027-07-01 | 2027-07-01 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.31 | CIMENTACION WP35 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2027-04-22 | 2027-07-10 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.31.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP35 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2027-04-22 | 2027-04-30 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.31.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP35 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-04-30 | 2027-05-07 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.31.3 | BANCO DE DUCTO WP35 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-05-07 | 2027-05-12 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.31.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP35 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-05-12 | 2027-05-15 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.31.5 | SOLADO WP35 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-05-15 | 2027-05-18 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.31.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP35 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-05-18 | 2027-05-24 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.31.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP35 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-05-24 | 2027-06-10 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.31.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP35 | 3 días | 0 | 0% | 2027-06-10 | 2027-06-14 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.31.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP35 | 0 días | 0 | 0% | 2027-06-10 | 2027-06-10 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.31.10 | FUNDIDA WP35 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-06-14 | 2027-06-15 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.31.11 | CURADO DEL CONCRETO WP35 | 5 días | 0 | 0% | 2027-06-15 | 2027-06-22 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.31.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP35 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-06-22 | 2027-06-25 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.31.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP35 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-06-25 | 2027-06-26 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.31.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP35 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-06-25 | 2027-07-07 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.31.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP35 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-06-28 | 2027-07-10 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.31.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP35 | 0 días | 0 | 0% | 2027-07-10 | 2027-07-10 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.32 | CIMENTACION WP34 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2027-04-30 | 2027-07-21 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.32.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP34 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2027-04-30 | 2027-05-08 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.32.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP34 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-05-08 | 2027-05-17 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.32.3 | BANCO DE DUCTO WP34 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-05-17 | 2027-05-20 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.32.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP34 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-05-20 | 2027-05-25 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.32.5 | SOLADO WP34 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-05-25 | 2027-05-26 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.32.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP34 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-05-26 | 2027-06-02 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.32.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP34 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-06-02 | 2027-06-18 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.32.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP34 | 3 días | 0 | 0% | 2027-06-18 | 2027-06-22 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.32.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP34 | 0 días | 0 | 0% | 2027-06-18 | 2027-06-18 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.32.10 | FUNDIDA WP34 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-06-22 | 2027-06-23 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.32.11 | CURADO DEL CONCRETO WP34 | 5 días | 0 | 0% | 2027-06-23 | 2027-06-30 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.32.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP34 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-06-30 | 2027-07-03 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.32.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP34 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-07-03 | 2027-07-07 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.32.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP34 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-07-03 | 2027-07-16 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.32.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP34 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-07-07 | 2027-07-21 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.32.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP34 | 0 días | 0 | 0% | 2027-07-21 | 2027-07-21 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.33 | CIMENTACION WP33 | 61 días | 5308872732.0544 | 2.941% | 2027-05-08 | 2027-07-30 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.33.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP33 | 8 días | 83271780.8841 | 1.569% | 2027-05-08 | 2027-05-18 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.33.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP33 | 7 días | 312374505.6688 | 5.884% | 2027-05-18 | 2027-05-25 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.33.3 | BANCO DE DUCTO WP33 | 3 días | 9527825.687 | 0.1795% | 2027-05-26 | 2027-05-28 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.33.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP33 | 2 días | 320494616.7176 | 6.037% | 2027-05-28 | 2027-06-03 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.33.5 | SOLADO WP33 | 1 día | 94303618.5494 | 1.776% | 2027-06-03 | 2027-06-04 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.33.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP33 | 5 días | 179436034.1541 | 3.38% | 2027-06-05 | 2027-06-11 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.33.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP33 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.84% | 2027-06-11 | 2027-06-26 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.33.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP33 | 3 días | 0 | 0% | 2027-06-28 | 2027-06-30 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.33.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP33 | 0 días | 0 | 0% | 2027-06-26 | 2027-06-26 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.33.10 | FUNDIDA WP33 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.18% | 2027-06-30 | 2027-07-01 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.33.11 | CURADO DEL CONCRETO WP33 | 5 días | 0 | 0% | 2027-07-01 | 2027-07-09 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.33.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP33 | 3 días | 52736347.4327 | 0.9934% | 2027-07-09 | 2027-07-14 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.33.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP33 | 2 días | 46410609.0146 | 0.8742% | 2027-07-14 | 2027-07-16 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.33.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP33 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.9% | 2027-07-14 | 2027-07-26 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.33.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP33 | 7 días | 179532477.24 | 3.382% | 2027-07-16 | 2027-07-30 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.33.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP33 | 0 días | 0 | 0% | 2027-07-30 | 2027-07-30 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.34 | CIMENTACION WP32 | 61 días | 5328575640.9304 | 2.952% | 2027-05-18 | 2027-08-07 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.34.1 | LOCALIZACION, REPLANTEO DESBROCE DE AREA DE ACOPIO DE TORRE Y DE PALAS WP32 | 8 días | 83271780.8841 | 1.563% | 2027-05-18 | 2027-05-26 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.34.2 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACION WP32 | 7 días | 312374505.6688 | 5.862% | 2027-05-26 | 2027-06-04 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.34.3 | BANCO DE DUCTO WP32 | 3 días | 9527825.687 | 0.1788% | 2027-06-04 | 2027-06-08 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.34.4 | COMPACTACION DE SELLO DE BASE WP32 | 2 días | 320494616.7176 | 6.015% | 2027-06-08 | 2027-06-12 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.34.5 | SOLADO WP32 | 1 día | 94303618.5494 | 1.77% | 2027-06-12 | 2027-06-15 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.34.6 | INSTALACIÓN DE PERNOS Y SOFT-SPOT WP32 | 5 días | 179436034.1541 | 3.367% | 2027-06-15 | 2027-06-19 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.34.7 | INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO WP32 | 14 días | 1212623361.2118 | 22.76% | 2027-06-19 | 2027-07-07 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.34.8 | ENCOFRADO DE ZAPATA Y DE PEDESTAL WP32 | 3 días | 0 | 0% | 2027-07-07 | 2027-07-09 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.34.9 | HITO: ALISTAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO PARA WP32 | 0 días | 0 | 0% | 2027-07-07 | 2027-07-07 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.34.10 | FUNDIDA WP32 | 1 día | 1230815225.9453 | 23.1% | 2027-07-09 | 2027-07-10 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.34.11 | CURADO DEL CONCRETO WP32 | 5 días | 0 | 0% | 2027-07-10 | 2027-07-21 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.34.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA PUESTA TIERRA WP32 | 3 días | 72439256.3087 | 1.359% | 2027-07-21 | 2027-07-23 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.34.13 | INSTALACION DE GROUT Y MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RESISTENCIA WP32 | 2 días | 46410609.0146 | 0.871% | 2027-07-23 | 2027-07-26 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.34.14 | TAPADO AREA DE CIMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA WP32 | 7 días | 1587346329.5488 | 29.79% | 2027-07-26 | 2027-08-05 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.34.15 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN PLATAFORMA Y RECONFORMACION FINAL WP32 | 7 días | 179532477.24 | 3.369% | 2027-07-28 | 2027-08-07 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
10.34.16 | HITO: FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN CIMENTACION WP32 | 0 días | 0 | 0% | 2027-08-07 | 2027-08-07 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
10.35 | HITO 4: FIN DE CIMENTACIONES NUEVAS | 0 días | 0 | 0% | 2027-08-07 | 2027-08-07 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
11 | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONFORMACIÓN DE ZODMES | 311 días | 909298560 | 0.4362% | 2026-09-05 | 2027-08-07 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
11.1 | CONFORMACIÓN DE ZODMES 1,3,4,6,8 | 90 días | 216499657.1429 | 23.81% | 2026-09-05 | 2027-01-18 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
11.2 | CONFORMACIÓN DE ZODMES 2,5,7 | 90 días | 129899794.2857 | 14.29% | 2026-09-08 | 2026-12-28 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
11.3 | CONFORMACIÓN DE ZODMES 9,10,11,12,14 | 160 días | 216499657.1429 | 23.81% | 2026-10-08 | 2027-04-07 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
11.4 | CONFORMACIÓN DE ZODMES 13,15,16,18 | 140 días | 173199725.7143 | 19.05% | 2027-01-18 | 2027-06-22 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
11.5 | CONFORMACIÓN DE ZODMES 17,19,20,21 | 90 días | 173199725.7143 | 19.05% | 2027-04-07 | 2027-08-07 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
12 | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR LLAMADO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y PERSONAL | 240 días | 11729331452.1 | 5.627% | 2027-06-22 | 2027-08-28 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
12.1 | EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS POR LLLAMADO | 240 días | 3265847514.6 | 27.84% | 2027-06-22 | 2027-08-28 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
12.2 | ACTIVIDADES Y SUMINISTRO DE PERSONAL POR LLAMADO | 240 días | 8463483937.5 | 72.16% | 2027-06-22 | 2027-08-28 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
13 | HITO 5: FIN DE ACTIVIDADES DE OBA | 0 días | 0 | 0% | 2027-08-28 | 2027-08-28 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
14 | ACTIVIDADES FINALES | 12 días | 0 | 0% | 2027-08-28 | 2027-09-07 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20
14.1 | DESMOVILIZACION | 12 días | 0 | 0% | 2027-08-28 | 2027-09-07 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
14.2 | CIERRES ADMINISTRATIVOS Y GESTIÓN DE ENTORNO FINAL | 12 días | 0 | 0% | 2027-08-28 | 2027-09-07 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
14.3 | CONFORMACIÓN Y ENTREGA DE DOSSIER | 12 días | 0 | 0% | 2027-08-28 | 2027-09-07 | bar: 2026-07-15 to 2026-08-28
15 | HITO 6: ACTA DE TERMINACIÓN DE LA ODS | 0 días | 0 | 0% | 2027-09-07 | 2027-09-07 | bar: 2026-07-15 to 2027-08-20